ПРЕДЛОГ

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2024-2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2024-2028. ГОДИНЕ

| Акциони план: | Акциони план за период 2024-2025. године за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период 2024-2028. године |
| --- | --- |
| Предлагач: | Министарство правде Републике Србије |
| Координација и извештавање: | Министарство правде Републике Србије |

| ОПШТИ ЦИЉ: Стална посвећеност органа јавне власти и политичких субјеката сузбијању корупције и ефикасној и доследној примени и сталном унапређењу антикорупцијских правила, благовремено откривање и адекватно кажњавање коруптивног понашања и јачање свести о узроцима, стању и штетности корупције. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција надлежна за надзор над спровођењем: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |  | Циљана вредност у 2025. год. |
| Индекс перцепције корупције Транспарентност Интернешнл | Међународни индекс | Годишњи извештај о индексу перцепције корупције, Transparency international, https://www.transparency.org/en/cpi/2022 | 36 | 2023 |  | 38 |
| Посебни циљ 1: Унапређење нормативног оквира ради ефикаснијег сузбијања корупције |  |  |  |  |  |  |
| Институцијаодговорназакоординацију спровођења: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Препознат напредак од стране Европске комисије у Годишњем извештају о напретку Србије у области борбе против корупције | ДА/НЕ | Годишњи извештај о напретку Србије | НЕ |  | 2023. | ДА |
| Проценат усклађености са ГРЕКО препорукама из четвртог круга евалуације које се односе на нормативне измене | % | ГРЕКО извештај о евалуацији | 76,92 |  | 2023. | 90 |
| Проценат усклађености са ГРЕКО препорукама из петог круга евалуације које се односе на нормативне измене | % | ГРЕКО извештај о евалуацији | 4,17 |  | 2023. | 35 |
| Извештаји Канцеларије УН за питања дроге и криминала (УНОДЦ) о усклађености са УН Конвенцијом за борбу против корупције | ДА/НЕ | Извештаји Канцеларије УН за питања дроге и криминала о усклађености са UNCAC-ом | НЕ |  | 2023. | ДА |

| Мера 1.1: Унапређење нормативног оквира у сузбијању корупције ради ефикаснијег процесуирања коруптивних кривичних дела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере:регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број израђених анализа нормативног оквира у сузбијању корупције у циљу успостављања ефикаснијег система | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 6 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 23/1602/0010 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 6.330 |
| Донаторска средства |  | / | / |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.1.1. Израда aнализe примене Законика о кривичном поступку у циљу дефинисања потребе за евентуалним проширењем процесних овлашћења јавног тужиоца у предистражном и кривичном поступку | Министарство правде | Врховни суд Врховно јавно тужилаштво Министарство унутрашњих послова | 2.квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ: ИПА 2019 - „Флексибилни механизам за подршку јачању владавине права у Републици Србији“ (Подршка АП 23 Борба против корупције и Основна права) |  |  | 2.040 |
| 1.1.2. Израда анализе Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције у области организације и надлежности државних органа надлежних за сузбијање корупције | Министарство правде | Врховни суд Врховно јавно тужилаштво Министарство унутрашњих послова | 3. квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ: ИПА 2019 - „Флексибилни механизам за подршку јачању владавине права у Републици Србији“ (Подршка АП 23 Борба против корупције и Основна права) |  |  | 2.250 |
| 1.1.3. Израда анализе усклађености нормативног оквира РС са препорукама ФАТФ за вођење финансијских истрага паралелно са кривичним истрагама, на основу које ће бити израђен стратешки оквир у области борбе против финансијског криминала и пратећи Акциони план (повезана активност 6.2.5.4. АП ПГ 24) | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова | 4.кватал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010 |  |  |
| 1.1.4. Образовање радне групе за измене и допуне Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције у складу са налазима из анализе | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010 |  |  |
| 1.1.5. Израда анализе потребе за увођење посебног кривичног дела неосновано богаћење | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010 |  |  |
| 1.1.6. Израда анализе процене потреба за усвајањем документа јавне политике у области организованог криминала и високе корупције (повезана активност 6.2.6.7. АП ПГ 24) | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова | . 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010 |  |  |

| Мера 1.2: Унапређење нормативног оквира ради смањивања могућности коруптивног понашања у јавном сектору и у односу јавног и приватног сектора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год |
| Израђене анализе нормативног оквира ради смањивања коруптивног понашања | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 3 |
| Измењени и допуњени прописи ради смањивања могућности коруптивног понашања | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 9 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 21/1508/0004; 21/1508/0003 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 2.880* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  |  | Извор финансирања |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024. |  | 2025. |  |
| 1.2.1. Израда анализе потребе измена и допуна Закона о јавним набавкама у циљу утврђивања коруптивних ризика и препоруке за њихово отклањање, како би се искључили изузеци у примени Закона, који нису у складу са правним тековинама ЕУ | Министарство финансија |  |  | Канцеларија за јавне набавке Врховно јавно тужилаштво Државна ревизорска институција Комисиja за зазштиту конкуренције Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавник набвки |  | 4.квартал 2024. године |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  | 2.880* |  |
| 1.2.2. Израда анализе Закона о финансирању политичких активности ради утврђивања и отклањања ризика од корупције | Агенција за спречавање корупције |  |  | Министарство финансија |  | 4.квартал 2024. године |  |  | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  |  |  | 56/1601/0007 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Израда анализе Закона о здравственој заштити ради утврђивања и отклањања ризика од корупције | Министарство здравља |  |  |  |  | 3. квартал 2025. године |  |  | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  |  |  | 27.0 1801/0001 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Измењен Правилник о садржају извештаја привременог заступника капитала у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  |  |  |  | 4. квартал 2025. године |  |  | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  |  |  | .21/1508/0003 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Измењен Правилник о висини трошкова накнаде за рад и висини накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  |  |  |  | 4. квартал 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Измена Уредбе о стратешком партерству | Министарство привреде |  |  |  |  | 4. квартал 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Измена Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  |  |  |  | 4. квартал 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 Измена Уредбе о условима, начину и поступку споровођења продаје капитала великих субјеката приватизације методом јавног прикупљања понуда у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  |  |  |  | 4. квартал 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. Измена Уредбе о поступању лица које обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  |  |  |  | 4. квартал 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. Измена Уредбе о поступку контоле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  |  |  |  | 4. квартал 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. Измена закона о лобирању тако да се уведе обавеза објављивања контакта са регистрованим и нерегистрованим лобистима у циљу испуњења ГРЕКО препоука из 5. круга евалуације | Министарство правде |  | Агенција за спречавање корупције |  |  |  | 2. квартал 2025. године |  |  | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава |  | 23/1602/0010 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. Измена закона о финансирању политичких активноси у складу са препорукама ОДИХР-а | Министарство финансија |  | Агенција за спречавање корупције |  |  |  | 4. квартал 2025. године |  |  | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.3: Унапређење нормативног оквира за поступак избора / именовања у јавним предузећима и другим привредним друштвима у јавном власништву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљaна вредност у 2025. год. |  |  |
| Анализа законодавног оквира који се односи на јавна предузећа ради отклањања ризика корупције, укључујући и управљање сукобом интереса са посебним акцентом на процес избора/именовања, запошљавања и напредовања |  | Број |  |  | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2023. |  | 1 |  |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 21/1508/0001 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.3.1. Израда анализе законодавног оквира који се односи на поступак избора / именовања органа управљања у јавним предузећима | Министарство привреде | Стална конференција градова и општина (СКГО) | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | .21/1508/0001 |  |  |
| 1.3.2. Формирање радне групе за израду измена и допуна прописау складу са налазима и препорукама из анализа из активности 1.3.1. | Министарство привреде |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | .21/1508/0001 |  |  |

| Мера 1.4: Унапређење нормативног оквира ради отклањања ризика корупције у поступцима избора/именовања и запошљавања и напредовања у јавном сектору и локалној самоуправи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство државне управе и локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број израђених упутстава, смерница и материјала у јавном сектору и локалној самоуправи. | број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023 | 3 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 26.0/2001/0001; 26.0/2001/0002; | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 600 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.4.1. Доношење стручног упутства и дефинисање критеријума за поступање школских управа и регионалних подгрупа у поступку давања сагласности за расписивање конкурса на неодређено време у установама основног и средњег образовања и васпитања | Министарство просвете |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | .26.0/2001/0001 26.0/2001/0002 |  |  |
| 1.4.2. Израда смерница за регулисање сукоба интереса у конкурсним поступцима за попуњавање радних места у органима ЈЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе | СКГО | 4. квартал 2024. године | Донаторскасредства: Програм: Партнерство за добру локалну самоуправу (финансира: СДЦ, спроводи: СКГО) |  |  | 240 |
| 1.4.3. Израда материјала за инфо-кутак на сајту ЈЛС за кандидате у конкурсним поступцима за запошљавање, са посебним освртомна транспарентност конкурсног поступка, потенцијални сукоб интереса и остваривање права у конкурсном поступку. | Министарство државне управе и локалне самоуправе | СКГО | 4. квартал 2024. године | Донаторска средства: Програм: Партнерство за добру локалну самоуправу (финансира: СДЦ, спроводи: СКГО) |  |  | 360 |

| Мера 1.5: Усклађивање нормативног оквира са ЕУ правним тековинама у области борбе против корупције и релеватним међународним стандардима, приципима и добром праксом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. год. |
| Анализе усклађености прописа РС са правним тековинама ЕУ у области борбе против корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023 | 3 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 5.040 |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.5.1. Израда анализе примене и усклађености Закона о заштити узбуњивања са Упутством ЕУ 2019/1937 о заштити узбуњивача који пријављују повреде права ЕУ | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки. | 23/1602/0010 |  |  |
| 1.5.2. Измене и допуне Кривичног законика у циљу прописавања кривичних дела у вези са финансијским средствима из фондова Европске уније | Министарство правде | Министарство финансија / АФКОС | 4.квартал 2024. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010 |  |  |
| 1.5.3. Израда анализе усклађености прописа РС са правним тековинама ЕУ у области узајамне правне помоћи у кривичним стварима | Министарство правде | Врховни суд Врховно јавно тужилаштво | 4.квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ: ИПА 2019 „Флексибилни механизам за подршку јачању владавине права у Републици Србији“ (Подршка АП 23 Борба против корупције и Основна права) |  |  | 5.040 |

| Посебни циљ 2: Јачање институтционалног оквира за спречавање и борбу против корупције у циљу ефикаснијег спречавања и сузбијања корупције |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Стопа решавања кривичних предмета у вези са бројем примљених и решених предмета на основу СЕПЕЖ Дашборд извештаја | % | СЕПЕЖ Дашборд извештај | Преко 100% | 2022. | Преко 100% |

| Мера 2.1: Јачање административних капацитета и финансијских ресурса државних органа надлежних за борбу против корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Одржане обуке из области борбе против корупције а према активностима и циљним групама дефинисаним кроз активности у оквиру мере 2.1. | Број | Извештај о раду Правосудне академије. |  | 10 | 2023 | 13 |
| Проценат попуњености кадровских капацитета организационих јединица МУП-а надлежних за сузбијање корупције | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 91%, | 2023. | 95% |
| Број запослених у Јавном тужилаштву за организовани криминал и посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава. | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 116 | 2023. | 151 |
| Број запослених у посебним одељењима за сузбијање корупције у вишим судовимаи у Посебном одељењу за организовани криминал Вишег суда у Београду | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 175 | 2023. | 184 |
| Број запослених у Дирекцији за управљање одузетом имовином. | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 16 | 2023. | 28 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 8.3/1604/0008/ 8.5/1604/0012/ 6.6/1603/0014/ 6.6/1603/0014/ 23.2/1602/0008/ |  | 10.064 8.800 3.700 950 2.987,87481 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 33.000 |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.1.1. Континуирано попуњавање упражњених радних места сходно Правилнику о системазизацији радних места у ЈТОК | Министарство правде | Јавно тужилштво за организовани криминал | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС | 8.3/1604/0008/411,412 |  | 10.064 |
| 2.1.2. Континуирано попуњавање упражњених радних места сходно Правилнику о системазизацији радних места у посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава | Министарство правде | Виша јавна тужилаштва у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС | 8.5/1604/0012/411,412 |  | 8.800 |
| 2.1.3. Континуирано попуњавање упражњених радних места сходно Правилнику о системазизацији радних места у посебним одељењима виших судова за сузбијање корупције | Министарство правде | Виши судови у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС | 6.6/1603/0014/411,412 |  | 3.700 |
| 2.1.4. Континуирано попуњавање упражњених радних места сходно Правилнику о системазизацији радних места у Посебном одељењу за организовани криминал Вишег суда у Београду | Министарство правде | Виши суд у Београду | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС | 6.6/1603/0014/411,412 |  | 950 |
| 2.1.5. Јачање капацитета Дирекције за управљање одузетом имовином у складу са Правилником о системазизацији (повезана активност 2.3.5.3 АП ПГ23) | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС | 23.2/1602/0008/411,412 |  | 2.987,87481 |
| 2.1.6. Континуирано повећавати проценат попуњености радних места у организационим јединицама МУП-а надлежним за сузбијање корупције (Сектор унутрашње контроле, Одељење за борбу против корупције, Одсек за борбу против високе корупције) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | .15.0/1408/0001 |  |  |
| 2.1.7. Континуирано организовање обука за судије и носиоце јавнотужилачке функције и полицијске службенике, као и за судијске и тужилачке помоћнике из надлежности посебних одељења за сузбијање корупције и ЈТОК ради ефикасније примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције у складу са Годишњим програмом обуке ПА (повезана активност 6.2.2.3. АП ПГ 24) | Правосудна академија | Високи савет судства Високи савет тужилаштва Министарство правде Министарство унутрашњих послова | 4.квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 Комплементарна подршка за спровођење секторске буџетске подршке |  |  | 9.000 |
| 2.1.8. Спровођење обука у вези са извођењем посебних доказних радњи приликом доказивања коруптивних кривичних дела за судије и носиоце јавнотужилачке функције,као и за судијске и тужилачке помоћнике у складу са Годишњим програмом обуке ПА | Правосудна академија |  | 4. квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 Комплементарна подршка за спровођење секторске буџетске подршке |  |  | 9.000 |
| 2.1.9. Спровођење обука на тему финансијских истрага које се воде паралелно са кривичним истрагама и поступцима привременог и трајног одузимања имовине проистекле из кривичног дела за полицајце, судије и носиоце јавнотужилачке функције као и за судијске и тужилачке помоћнике у складу са Годишњим програмом обуке ПА (повезана активност 6.2.5.1 и 6.2.5.2. АП ПГ 24) | Правосудна академија |  | 4. квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 Комплементарна подршка за спровођење секторске буџетске подршке |  |  | 5.000 |
| 2.1.10. Спровођење обука за судије и носиоце јавнотужилачке функције, као и за судијске и тужилачке помоћнике у области јавних набавки у складу са Годишњим програмом обуке ПА | Правосудна академија |  | . 4. квартал 2025. године | УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки. | 23.3/1602/0009 |  |  |
| 2.1.11. Спровођење обука за судије и јавне тужиоце процесуирање правних лица за коруптивна кривична дела у складу са Годишњим програмом обуке ПА | Правосудна академија |  | 4. квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 Комплементарна подршка за спровођење секторске буџетске подршке |  |  | 10.000 |
| 2.1.12. Спровођење обука за полицајце, тужиоце и судије о сложеним финансијским истрагама које се воде паралелно са кривичним истрагама и поступцима привременог и трајног одузимања имовине проистекле из кривичног дела | Правосудна академија |  | 4. квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 Комплементарна подршка за спровођење секторске буџетске подршке |  |  |  |

| Мера 2.2: Јачање капацитета институција надлежних за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број запослених у Агенцији за спречавање корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Агенције за спречавање корупције |  | 91 | 2022. | 104 |
| Број обука на тему финансијске форензике и број обучених запослених у АСК | Број | Извештај о раду Агенције за спречавање корупције |  | 0 обука 0 обучених |  | 2 обуке, 6 обучених |
| Број чланова Савета за борбу против корупције | Број | Извештај о раду Савета за борбу против корупције Одлука Владе |  | 6 | 2023. | 13 |
| Успостављен ефиксан ИТ систем за управљање подацима из регистара које води Агенцији за спречавање корупције | ДА/НЕ | Извештај о раду Савета за борбу против корупције |  | НЕ | 2023. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 56/1601/0007; 3.8/1601/0001 | 4.212,806 / | 27.804,520 5.500* |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 1.935,75* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. |
| 2.2.1. Попуњавање упражњених места у Савету за борбу против корупције и обезбедити већи степен сарадње измеђуВладе и Савета | Генерални секретаријат Владе РС |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС | 3.8/1601/0001/423 |  | 5.500* |
| 2.2.2. Попуњавање упражњених радних места у складу са Правилником о систематизацији радних места у Агенцији за спречавање корупције | Агенција за спречавање корупције | Служба за управљање кадровима | 2.квартал 2025. године | 01 Буџет РС | 56/1601/0007/411 56/1601/0007/412 | 3.580,885 631,921 | 23.633,842 4.170,678 |
| 2.2.3. Обуке за запослене у Агенцији за спречавање корупцијена тему финансијске форенизике приликом провере и праћења имовинског стања јавних функционера на начин на који се обучавају финансијскифорензичари у посебним службама јавних тужилаштава. | Агенција за спречавање корупције |  | 4.квартал 2025. године | Донаторска средства |  |  | 585,75* |
| 2.2.4. Успостављање ефикасног ИТ система управљања подацима из регистара које води Агенција за спречавање корупције | Агенција за спречавање корупције |  | 4.квартал 2025. године | Донаторска средства |  |  | 1.350* |
| 2.2.5. Израда анализе делотворности и ефикасности санкционисања за кривично дело непријављивање имовине и прихода или давања лажних података о имовини и приходима (у складу са прелазним мерилом 27) | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010 |  |  |
| 2.2.6. Донети нови Пословник о раду Савета за борбу против корупције | Савет за борбу против корупције |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – у оквиру редовних активности | 3.8/1601/0001 |  |  |

| Мера 2.3: Јачање капацитета у вршењу инспекцијског надзора и вршењу послова унутрашње контроле инспекција |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство државне управе и локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број израђених анализа система и организације рада у инспекцијским пословима и контроли | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 1 |
| Програм обука за отклањање ризика корупције за републичке/покрајинске/градске и општинске просветне инспекторе ради уједначавања поступања у препознавању и отклањању коруптивних радњи у инспекцијском надзору израђен | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023. | ДА |
| Број инспекцијских надзора ради провере кроз контролну листу поступка избора у звање наставника и сарадника у високошколским установама | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  |  | 2023. | 40 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 26.0/2001/0003 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 1.350* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.3.1. Израда анализе система и организације рада инспекција са препорукама за унапређење њиховог положаја и рада | Министарство државне управе и локалне самоуправе |  | 4.квартал 2024. године | Донаторска средства |  |  | 900* |
| 2.3.2. Израда Програма обука за отклањање ризика корупције за републичке/покрајинске/градске и општинске просветне инспекторе ради уједначавања поступања у препознавању и отклањању коруптивних радњи у инспекцијском надзору. | Министарство просвете | Агенција за спречавање корупције, Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе | 4. квартал 2025. године | Донаторска средства |  |  | 450* |
| 2.3.3. Организовање редовних инспекцијских надзора у високошколским установама до краја школске 2024/2025. године у оквиру којих се проверава, кроз контролну листу, и поступак избора у звање наставника и сарадника | Министарство просвете |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/0003 |  |  |

| Мера 2.4: Јачање ефикасности царинског система |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Одељења унутрашње контроле опремљена потребном пратећом опремом | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023. | ДА |
| Инсталиран видео надзор робним испоставама | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023 | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 16.1/2301/0001 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.4.1. Израда анализе капацитета одељења унутрашње контроле и потребне пратеће опреме | Министарство финансија |  | 2. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.1/2303/0001 |  |  |
| 2.4.2. Ојачати капацитете одељења унутрашње контроле кроз набавку одговарајуће пратеће опреме | Министарство финансија |  | 4.квартал 2025.године | Трошкови ће бити утврђени након спроведене анализе из активности 2.4.1 |  |  |  |
| 2.4.3. Израда анализе најризичнијих граничних прелаза и робних испостава са аспекта корупције у циљу дефинисања потреба за инсталирање видео надзора и динамике увођења | Министарство финансија |  | 3. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.1/2303/0001 |  |  |
| 2.4.4. Инсталирање видео надзор на робним испоставама у складу са анализом из активности 2.4.3. | Министарство финансија |  | 4.квартал 2025.године | Трошкови ће бити утврђени након спроведене анализе из активности 2.4.3 |  |  |  |
| 2.4.5. Израда интерних упутстава и процедура у секторима који нису детаљније регулисани подзаконским актима | Министарство финансија |  | 3.квартал 2025.године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 16.1/2303/0001 |  |  |
| 2.4.6. Информисање запослених о израђеним интерним упутствима | Министарство финансија |  | 4.квартал 2025.године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 16.1/2303/0001 |  |  |

| Мера 2.5: Јачање капацитета Пореске управе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број запослених у унутрашњој контроли Пореске управе | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 20 | 2023. | 32 |
| Број обука за запослене у Пореској управи | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 16.2/2302/0001 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.5.1. Јачање кадровских капацитета унутрашње контроле кроз попуњавање упражњених радних места према Правилнику о систематизацији | Министарство финансија |  | 2. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001 |  |  |
| 2.5.2. Израда анализе потреба за обукама запослених у Пореској управи | Министарство финансија |  | 4. квартал 2024. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001 |  |  |
| 2.5.3. Развој програма континуиране обуке за запослене у Пореској управи | Министарство финансија |  | 3. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001 |  |  |
| 2.5.4. Спровођење обука за запослене у Пореској управи | Министарство финансија | Национална академија за јавну управу Криминалистичко-полицијски универзитет | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001 |  |  |

| Мера 2.6: Унапређење и формализовање сарадње државних органа у сузбијању корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Плански документ у области борбе против финансијског криминала израђен | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023. | ДА |
| Повезаност база података од значаја за сузбијање корупције успостављена | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023. | ДА |
| Интерни акт о спровођењу финансијских истрага израђен | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Врховног јавног тужилаштва |  | НЕ | 2023. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 23.0/1602/0010; 8.1/1604/0004 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 224.076 |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. |
| 2.6.1. Изградња софтвера са централизованим базама података о догађајима, процесима и актима у кривичном поступку који су од значаја за правосудне органе ради електронске размене података, информација и докумената (веза активност 2.3.2.5. АП ПГ 23) | Министарство правде |  | 4. квартал 2024. године | Финансијска помоћ ЕУ: ИПА 2015 „ИТ опрема и софтвер за унапређење Система за управљање предметима у тужилаштву“ |  |  | 128.712 |
| 2.6.2. Донети подзаконски акт из чл. 16 ст. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције којим ће се уредити рокови, начин поступања и начин службене комуникације полиције и јавног тужилаштва у предметима организованог криминала и корупције (веза активност 2.3.2.6. АП ПГ 23 и активност 6.2.2.1. и 6.2.2.2. АП ПГ24) | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова Врховно јавно тужилаштво | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23.0/1602/0010 |  |  |
| 2.6.3. Израда општег обавезног упутства о спровођењу финансијских истрага | Врховно јавно тужилаштво |  | 2. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/0004 |  |  |

| Мера 2.7: Јачање међународне сарадње у откривању и процесуирању прекораничних превара и проневере фондова ЕУ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Анализа о успостављању сарадње са Канцеларијом европског јавног тужиоца израђена | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023. | ДА |
| Број обученихсудија, носилаца јавнотужилачке функције и полицијских службеника у вези са заштитом финансијских интереса ЕУ | Број | Извештај о раду Правосудне академије |  | 70 | 2023. | 90 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 3.690 |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. |
| 2.7.1. Израда анализе модалитета успостављање сарадње са Канцеларијом европског јавног тужиоца | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ: ИПА 2019 - „Флексибилни механизам за подршку јачању владавине права у Републици Србији“ (Подршка АП 23 Борба против корупције и Основна права) |  |  | 1.890 |
| 2.7.2. Одржавање обука и радионица на тему заштите финансијских интереса ЕУ за судије, носиоце јавнотужилачке функције и полицијске службенике у складу са Годишњим програмом обука ПА | Правосудна академија | Врховно јавно тужилаштво Министарство финансија АФКОС | 4. квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 - „Флексибилни механизам за подршку јачању владавине права у Републици Србији“ (Подршка АП 23 Борба против корупције и Основна права) |  |  | 1.800 |

| Мера 2.8: Јачање система надзора финансирања политичких активности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број израђених анализа у циљу јачањасистема надзора финансирања политичких активности. | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај Агенције за спречавање корупције |  | 0 | 2023. | 2 |
| Проценат испуњености препорука из анализе неправилности у финансирању политичких активности из домена надлежности АСК | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај Агенције за спречавање корупције |  | 0% | 2023. | 60% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 56/1601/0007 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.8.1. Израдити анализу неправилности у финансирању политичких активности из домена надлежности АСК | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС текући трошкови у оквиру редовних активности | 56/1601/0007 |  |  |
| 2.8.2. Објавити извештаје посматрача Агенције за спречавање корупције на интернет страници Агенције | Агенција за спречавање корупције |  | Упоредо са спровођењем кампање за следеће изборе | 01 Буџет РС текући трошкови у оквиру редовних активности | 56/1601/0007 |  |  |
| 2.8.3. Анализа модалитета увођења јавног регистра пријава у вези кршења изборних правила на коме би се могли видети предмет пријаве и тренутни статус пријаве, као и одлука донета по свакој пријави | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС текући трошкови у оквиру редовних активности | 56/1601/0007 |  |  |

| Посебни циљ 3: Унапређење транспарентности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| СИГМА показатељ: Приступ информацијама од јавног значаја | Бод, скала у распону 0-30 | СИГМА Мониторинг извештај http://www.sigmaweb.org/publications/monitoring-reports.htm | 22/30 | (2021) | 24/30 |

| Мера 3.1: Јачање капацитета институција надлежних за борбу против корупције у погледу комуникације са јавношћу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Проценат обучених портпарола за медије у посебним одељењима виших судова за сузбијање корупције и у посебном одељењу за организовани криминал при Вишем суду у Београду. | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Правосудне академије |  | 70% | 2023. | 90% |
| Процена обучених портпарола за медије у посебним одељењима виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције и у Јавном тужилаштву за организовани криминал | % | Извештај о спровођењу Стратегије |  | 70% | 2023. | 90% |
| Одржане конфернције за штампу | број |  |  | 0 | 2023 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009; 6.1/1603/0003; 8.1/1604/0003 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 1.200 |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 3.1.1. Обуке за портпарола за медије у посебним одељењима за сузбијање корупције у судовима | Правосудна академија |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – у оквиру редовних активности Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 – „Флексибилни механизам за подршку јачању владавине права у Републици Србији“ (Подршка АП 23 Борба против корупције и Основна права) | 23.3/1602/0009 |  | 600 |
| 3.1.2. Обука портпарола за медије у посебним одељењима за сузбијање корупције јавним тужилаштвима | Правосудна академија |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – у оквиру редовних активности Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 - „Флексибилни механизам за подршку јачању владавине права у Републици Србији“ (Подршка АП 23 Борба против корупције и Основна права) | 23.3/1602/0009 |  | 600 |
| 3.1.3. Редовно објављивање распореда суђења посебних одељења за сузбијање корупције на интернет страницама виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву | Високи савет судства | Министарство правде | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 5/1602/0002 |  |  |
| 3.1.4. Редовно ажурирање базе судске праксе анонимизираним одлукама из надлежности посебних одељења за сузбијање корупције | Врховни суд | Правосудна академија Министарство правде | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 6.1/1603/0003 |  |  |
| 3.1.5. Одржавање редовних конференција за штампу на шестомесечном нивоу (посебна одељења виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције) | Врховно јавно тужилаштво |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/0003 |  |  |
| 3.1.6. Одржавање редовних конференција за штампу на шестомесечном нивоу (посебна одељења виших судова за сузбијање корупције) | Врховни суд | Апелациони судови у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу Посебна одељења виших судова за сузбијање корупције у Београду, Нишу, Новом Саду, Краљеву. | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 6.1/1603/0003 |  |  |

| Мера 3.2: Јачање капацитета медија да извештавају о раду институција надлежних за борбу против корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Одржане обуке за новинаре на тему извештавања о кривичном поступцима, борби против корупције и механизмима спречавања | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Правосудне академије |  | 0 | 2023. | 1 |
| Одржане обуке за новинаре о извештавању о механизмима спречавања корупције (режим интегритета) | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Агенције за спречавање корупције |  | 0 | 2023. | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009; 56/1601/0007 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 600 |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025 |
| 3.2.1. Континуирано организовање обука за новинаре о извештавању о кривичном поступцима и борби против корупције у складу са Годишњим програмом обуке ПА | Правосудна академија | Независно удружење новинара Србије Удружење новинара Србије | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – у оквиру редовних активности Финансијска помоћ ЕУ: ИПА 2019 Комплементарна подршка за спровођење секторске буџетске подршке | 23.3/1602/0009 |  | 600 |
| 3.2.2. Организовање обука за новинаре о извештавању о механизмима спречавања корупције (режим интегритета) | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007 |  |  |

| Мера 3.3: Унапређење статистичког извештавања о сузбијању корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. год. |
| Јединствен унос статистичких података у регистар коруптивних предмета обезбеђен | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Врховног јавног тужилаштва |  | НЕ | 2023. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства/Савет Европе |  |  | 600 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 3.3.1. Израда анализе статистичког извештавања о корупцији и препоруке за унапређење (укључујући и податке који су потребни за извештавање ЕК) | Министарство правде | Високи савет тужилаштва Врховно јавно тужилаштво | 2.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 23/1602/0010 |  |  |
| 3.3.2. Измена Правилника о управи у јавним тужилаштвима у циљу прописивања посебног уписника за одузимање имовинске користи из чл. 91. и 92. Кривичног законика | Министарство правде | Високи савет тужилаштва Високи савет судства | 2.квартал 2025. године | Донаторска средства Заједнички пројекат ЕУ/Савета Европе „Подршка реформи правосуђа“ |  |  | 300 |
| 3.3.3. Измена Судског пословника у циљу прописивања посебног уписника за одузимање имовинске користи из чл. 91. и 92. Кривичног законика | Министарство правде | Врховни суд | 2.квартал 2025. године | Донаторска средства Заједнички пројекат ЕУ/Савета Европе „Подршка реформи правосуђа“ |  |  | 300 |
| 3.3.4. Стандардизовати коришћење електронског регистра коруптивних предмета у Посебним одељењима за сузбијање корупције у судовима и јавним тужилаштвима за израду предвиђених извештаја, обезбеђивањем упутства за примену овог софтвера | Министартсво правде | Врховно јавно тужилаштво | 3.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 23/1602/0010 |  |  |
| 3.3.5. Организовати обуке о начину коришћења електронског регистра коруптивних предмета за запослене у Посебним одељењима за сузбијање корупције у судовима и јавним тужилаштвима | Министарство правде | Врховно јавно тужилатво | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 23/1602/0010 |  |  |

| Мера 3.4: Јачање проактивног објављивања податка од јавног интереса, као и података у отвореном формату |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију:Врховно јавно тужилаштво |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Каталози, смернице, билтени израђени и објављени | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023. | ДА |
| Број израђених анализа у циљу проактивног објављивања податка од јавног интереса, као и података у отвореном формату | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 3 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 8.1/1604/0003 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 1.200 |
| Донаторска средства Пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који се спроводи уз фринансијску подршку Владе Швајцарске (СДЦ) | 20/0608/4005 | 500* | 800* 3.240 750 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 3.4.1. Редовно објављивање годишњих билтена посебних одељења виших тужилаштва за сузбијање корупције, који се објављују у оквиру билтена Врховног јавног тужилаштва | Врховно јавно тужилаштво |  | 1. квартал 2025. године | Донаторска средства |  | 500* | 500* |
| 3.4.2. Израда смерница за објављивање података посебних одељења виших тужилаштва за сузбијање корупције | Врховно јавно тужилаштво | Повереник за приступ информацијама и заштити података о личности | 3. квартал 2025. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 8.1/1604/0003 |  |  |
| 3.4.3. Израда анализе измене Закона о локалној самоуправи у циљу утврђивања потенцијалне потребе за прописивањем препоруке јединицама локалне самоуправе да на порталу Е-консултације објављују информације о прописима и документима јавних политика. | Министарство државне управе и локалне самоуправе |  | 4. квартал 2024. године | Пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који се спроводи уз фринансијску подршку Владе Швајцарске (СДЦ | 20/0608/4005 |  | 750 |
| 3.4.4. Израда каталога јавних функција | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2025. године | Донаторска средства |  |  | 300* |
| 3.4.5. Израда анализе о успостављању Јединствене електронске евиденције свих нелегално изграђених објеката | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | 4. квартал 2025. године | . |  |  |  |
| 3.4.6. Изналажење законских решења за оптимизацију, убрзање и ефикасније спровођење поступка озакоњења у циљу озакоњења и уписа у регистар свих нелегално изграђених објеката | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | 4. квартал 2025. године | . |  |  |  |
| 3.4.7. Израда анализе статуса кривичних истрага за коруптивна кривична дела у вези приватизације | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 - „Флексибилни механизам за подршку јачању владавине права у Републици Србији“ (Подршка АП 23 Борба против корупције и Основна права) |  |  | 1.200 |

| Мера 3.5: Јачање капацитета у примени Закона о приступу информацијама од јавног значаја |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Повереник за информације од јавног значаја |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024- 2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број организованих дискусија са медијима и заинтересованима на локалу о примени Закона | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Повереника за информације од јавног значаја |  | 0 | 2023. | 5 |
| Број едукација за лица овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијма од јавног значаја у органу локалне самоуправе | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Повереника за информације од јавног значаја |  | 0 | 2023. | 5 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 1.892,1* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 3.5.1. Организовање дискусије са медијима и заинтересованим странама на нивоу локалне самоуправе о примени Закона о приступу информацијама од јавног значаја | Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |  | 4.квартал 2025. године | Донаторска средства |  |  | 946.05* |
| 3.5.2. Организовање обука за лица овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у органу локалне самоуправе | Повереник за информације од јавног значајаи заштиту података о личности | СКГО | 4.квартал 2025. године | Донаторска средства Програм: Партнерство за добру локалну самоуправу (финансира: СДЦ, спроводи: СКГО) |  |  | 946.05* |

| Мера 3.6: Унапређење транспарентности доделе финансијских средстава програмима и пројектима које спроводе организације цивилног друштва и медији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Календар јавних конкурса са прегледом одобрених програма/пројеката израђен и јавно доступан | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије | НЕ | 2023. | ДА |
| Проценат додељених средстава путем јавног конкурса у односу на друге процедуре доделе | % | Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета РС и као подршка програмским и пројектним активностима | 70% | 2023. | 80% |
| Број спроведених обука за запослене у органима јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењих за програме и пројекте ОЦД | Број (годишње) | Извештај НАЈУ Извештаји ЈЛС | 50 | 2023. | 70 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 3.6.1 Унапредити апликацију Календар јавних конкурса | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  | 4. квартал 2025. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.2. Спроводити обуке за запослене у ЈЛС на тему Финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења | Mинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | СКГО НАЈУ | 4. квартал 2025. године | Програм: Партнерство за добру локалну самоуправу (финансира: СДЦ, спроводи: СКГО) |  |  |  |
| 3.6.3 Непосредна подршка за пет јединица локалне самоуправе за унапређење интерних процедура и капацитета за доделу средстава и објављивање података који се односе на програме од јавног интереса које спорводе удружења | Mинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | СКГО | 4. квартал 2025. године | Пројекат „ Унапређење примене принципа доброг управљања у локалним самоуправама“ (УНОПС - СКГО) |  |  |  |

| Посебни циљ 4: Јачање интегритета у јавном сектору и органима надлежним за сузбијање корупције |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Проценат усклађености са ГРЕКО препорукама из четвртог круга евалуацијекоје се односе на јачање интегритета | % | ГРЕКО Извештај о евалуацији | 76,92 | 2023. | 90 |
| Проценат усклађености са ГРЕКО препорукама из петог круга евалуацијекоје се односе на јачање интегритета | % | ГРЕКО Извештај о евалуацији | 4,17 | 2023. | 35 |

| Мера 4.1: Унапређење антикорупцијских механизама у раду јавног тужилаштва |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Високи савет тужилаштва |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Oдржанe обуке из области професионалне етике у превенцији и борби против корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Правосудне академије |  | 1 | 2023 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства: Заједнички пројекат ЕУ/Савета Европе „Подршка реформи правосуђа“ |  | 12.000 | 2.400 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 4.1.1 Организовање обука за носиоце јавнотужилачке функције и запослене у јавним тужилаштвима из области професионалне етике у превенцији и борби против корупције | Правосудна академија | Високи савет тужилаштва | 4. квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 4.2: Унапређење антикорупцијских механизама у раду судова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Високи савет судства |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Oдржанe обукe и број обучених лица из области професионалне етике у превенцији и борби против корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Правосудне академије |  | 1 | 2023. | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 5/1602/0002/423 | 885 | 885 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства: Заједнички пројекат ЕУ/Савета Европе „Подршка реформи правосуђа“ |  | 7.200 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 4.2.1. Организовање обука за судије и запослене у судовима из области професионалне етике у превенцији и борби против корупције | Правосудна академија | Високи савет судства | 4.квартал 2025 |  |  |  | 295 |

| Мера 4.3: Унапређење антикорупцијских механизама у раду Министарства унутрашњих послова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство унутрашњих послова |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број спроведених тестова интегритета у МУП-у | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Годишњи извештај о раду Сектора унутрашње контроле |  | 21 | 2023 | 25 |
| Број одржаних обука о начину и процедурама пријаве имовног стања руководилаца и запослених на високоризичним радним местима у МУП-у | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Годишњи извештај о раду Сектора унутрашње контроле |  | 0 | 2023. | 5 |
| Одржана обука за нове чланове радних група за спровођење анализе ризика од корупције у МУП-у | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије Годишњи извештај о раду Сектора унутрашње контроле |  | НЕ | 2023. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 15.0/1408/0001; 15.0/1408/0001/423 | 14.400 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  | 1.200 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 4.3.1. Израда Оперативног плана за спречавање корупције у полицији | Министарство унутрашњих послова |  | 2. кватрал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних активности | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.2. Образовање Комисије за полицијску етику, у складу са новим Кодексом полицијске етике (у складу са препоруком xvi. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова | Криминалистичко-полицијски универзитет | 4. квартал 2024. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних активности | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.3 Повећање броја спроведених тестова интегритета у МУП-у за најмање 10% на годишњем нивоу (у складу са препоруком xix. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.4. Организовање обуке за нове чланове радних група за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова | Министарство унутрашњих послова | Агенција за спречавање корупције | 4. квартал 2024. године | Донаторска средства: „Јачање одговорности и транспарентности сектора безбедности, с фокусом на полицију - фаза III Мисија ОЕБС |  | 144 |  |
| 4.3.5. Организовање обуке о начину и процедурама пријаве имовинског стања руководилаца и запослених на високоризичним радним местима у МУП-у | Министарство унутрашњих послова |  | 4.квартал 2025. године | Донаторска средства: „Јачање одговорности и транспарентности сектора безбедности, с фокусом на полицију - фаза III Мисија ОЕБС |  | 1.056 |  |
| 4.3.6. Увести обавезу вршења редовних безбедносних провера за све полицијске службенике (у складу са препоруком xix. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 2. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 1409/0003 |  |  |
| 4.3.7. Измена законодавног оквира за избор, постављење и поновно именовањевисоких руководилаца у МУП (у складу са препоруком xviii. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 2. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.8. Едукација полицијских службеника на тему спровођења притужбеног поступка, којој би присуствовала овлашћена лица за решавање притужби, чланови и председници Комисија за решавање притужби (у складу са препоруком xxiii. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.9. Израдити Регистар ризика радних места у линијама рада у којима се утврди висок ризик од корупције у складу са препоруком xx. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС | 15.0/1408/0001/423 | 14.400 |  |
| 4.3.10. Припрема решења о распоређивању /премештају полицијских службеника по предлогу руководиолаца надлежне организационе јединице у складу са важећим прописима | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.11. Спровођење интерних /јавних конкурса, у складу са важећим прописима | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.12. Израда Инструкције о поступку давања сагласности запосленим у Министарству унутрашњих послова за обављање додатног рада (у складу са препоруком xxi. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.13. Успостављање евиденција додатног рада полицијских службеника, у складу са важећим прописима (у складу са препоруком xxi. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.14. Јачање свести запослених у Министарству унутрашњих послова у области заштите узбуњивачапутем редовног обавештавања запослених о њиховим правима из Закона о заштити узбуњивача (у складу са препоруком xxiv. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.15. Реализовање обуке на тему: Примена Закона о заштити узбуњивача (у складу са препоруком xxiv. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |
| 4.3.16. Спровести мере у циљу јачања интегритета организационих јединица и запослених у Дирекцији полиције(повезана активност 6.1.1.25 АП ПГ 24) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001 |  |  |

| Мера 4.4: Унапређење антикорупцијских механизама у раду јавног сектора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број донетих стручних упустава,анализа, водича, приручника ради унапређења антикорупцијских механизама | број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 4 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 56/1601/0007 26.0/2001/0001 26.0/2001/0003 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  | 300* |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 4.4.1. Доношење стручног упутства за спровођење поступка верификације установа (прописати поступање и рокове надлежних сектора у оквиру законског рока) | Министарство просвете |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001 26.0/2001/0003 |  |  |
| 4.4.2 Израда анализе модалитета увођења претходне провере интегритета кандидата за јавну функцију | Генерални секретаријат Владе РС | Агенција за спречавање корупције | 4. квартал 2025. године |  |  |  |  |
| 4.4.3. Ажурирање Водича за функционере за сукоб интереса у вези са ГРЕКО препорукама из V круга евалуацијекоја се односи на проширен круг јавних функционера (препорука IV) | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007 |  |  |
| 4.4.4. Израда приручника о спречавању корупције у систему просвете | Агенција за спречавање корупције | Министарство просвете Завод за унапређење образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. | 4. квартал 2025. године | Донаторска средства |  | 300* |  |

| Мера 4.5: Јачање етичке инфраструктуре у здравственом сектору |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| анализа капацитета и овлашћења етичких одбора у здравственим установама у односу на степен обучених здравствених радника у здравственим установама и степена корупције у здравственом сектору | број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 2 |
| Обуке о етици за запослене у здравственим установама | број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023. | 50 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 27.0/1801/0001 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 4.5.1. Анализа капацитета и овлашћења етичких одбора у здравственим установама | Министарство здравља |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 27.0 1801/0001 |  |  |
| 4.5.2. Обуке за запослене у здравственим установама | Министарство здравља |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 27.0 1801/0001 |  |  |
| 4.5.3 спровођење обука у складу са утврђеним потребама | Министарство здравља |  | 4. квартал 2025. године | Трошкови ће бити утврђени након израде програма обуке из тачке 4.5.2 и 4.5.3 |  |  |  |

| Мера 4.6: Унапређење примене правила о узбуњивачима |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Анализа праксе заштите узбуњивача и препорука за унапређење практичне примене заштите израђена | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023 | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства УСАИД Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  | 1.342,125* 535 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025 |
| 4.6.1. Израда анализе судске праксе заштите узбуњивача и препорука за унапређење практичне примене заштитеузбуњивача | Министарство правде | Врховни суд | 4.квартал 2025. године | УСАИД Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  |  |
| 4.6.2. Израда Анализе унутрашњег и спољашњег узбуњивања | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | УСАИД Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  |  |
| 4.6.3. Организовање радионице за овлашћење органе о разликовању спољашњег и унутрашњег узбуњивања | Министарство правде |  | 4.квартал 2025. године | УСАИД Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  |  |

| Мера 4.7: Успостављање ефикасне контроле рада јавног сектора у спровођењу јавних набавки у свим фазама |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. год. |
| Проценат израђених Смерница за јачање контроле рада у јавном сектору у спровођењу јавних набавки | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2023 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 4.000 |
| Донаторска средства УСАИДПројекат за унапређење јавних набавки |  |  | 371 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. |
| 4.7.1. Доношење смерница за истраживња тржишта који се спроводи у циљу прикупљања података и информације које могу да помогну приликом дефинисања предмета јавне набавке, процењене вредности, техничких спецификација, избора одговарајуће врсте поступка јавне набавке, као и саме оцене понуда | Канцеларија за јавне набавке | Привредна комора Србије | 3.квартал 2025.године | УСАИД Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  | 371 |
| 4.7.2 . Израда водича за судије кривичних одељења о јавним набавкама у здравственом и грађевинском сектору | Правосудна академија |  | 4. квартал 2025. године | УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  |  |
| 4.7.3. Израда смерница за ефективно решавање комплексних прекршаја по Закону о јавним набавкама и по Закону о буџетском систему | Правосудна академија |  | 4 квартал 2025. године | УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  |  |
| 4.7.4. Израда смерница за усклаљивање праксе у предметима јавних набавки | Правосудна академија |  | 4. квартал 2024. године | УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  |  |
| 4.7.5. Организовати радионицу између Канцеларије за јавне набавке и тужилаштава о изазовима у откривању и кривичном гоњењу за кривична дела из области јавних набавки | Правосудна академија | Канцеларија за јавне набавке Врховно јавно тужилаштво | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – у оквиру редовних средстава УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки | 23.3/1602/0009 |  |  |
| 4.7.6. Органозовати радионицу између прекршајних судова и буџетске инспекције о изазовима у утврђивању одговорности за прекршаје из Закона о Буџетском систему | Правосудна академија | Прекршајни апелациони суд Буџетска инспекција | 4. квартал 2025. године | УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  |  |
| 4.7.7. Организовати радионицу између Комисије за заштиту конкуренције и тужилаштава о рестриктивним споразумима | Правосудна академија | Комисија за заштиту конкуренције, Врховно јавно тужилаштво | 2. квартал 2025. године | УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки |  |  |  |

| Мера 4.8: Унапређење праћења примене нормативног оквира управљања сукобом интереса и вођења евиденција |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Информације о случајевима сукоба интереса и изреченим санкцијама потпуне и благовремено достављене АСК и Високи службенички савет | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај Агенције за спречавање корупције Извештај Високог службеничког савета |  | НЕ | 2023. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 2.700* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 4.8.1. Редовно пратити случајеве сукоба интереса, укључујући број и степен примењених санкција (веза са АП 23 (2.2.3.4) | Агенција за спречавање корупције | Врохвно јавно тужилаштво прекршајни судови | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 56/1601/0007 |  |  |
| 4.8.2. Континуирано пратити случајеве сукоба интереса кроз примену Кодекса понашања државних службеника у погледу броја уочених и решених случајева сукоба интереса, укључујући и дисциплинске мере (веза са АП 23 (2.2.3.5) | Високи службенички савет |  | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава |  |  |  |

| Посебни циљ 5: Подизање свести о корупцији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. год. |
| Удео грађана који су пријавили корупцију у односу на број оних који су имали искуства са корупцијом | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије | 29 | 2022. | 33 |

| Мера 5.1: Подизање свести запослених у јавном сектору о облицима, штетности и начинима пријављивања корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Национална академија за јавну управу |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Одржне обуке у складу са ажурираним годишњним програмом обуке НАЈУ о превенциији корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај Националне академије за јавну управу |  | 19 | 2023 | 38 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 65/0615/0001 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 5.1.1. Ажурирање годишњег програма обуке у НАЈУ о превенцији корупције | Национална академија за јавну управу | Агенција за спречавање корупције | 4.квартал 2024. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 65/0615/0001 |  |  |
| 5.1.2. Континуирано организовање обука за запослене у јавном сектору у складу са НАЈУ програмом | Национална академија за јавну управу | Агенција за спречавање корупције | 4.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 65/0615/0001 |  |  |

| Мера 5.2: Подизање свести запослених у судовима и јавним тужилаштвима о облицима, штетности и начинима пријављивања корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Одржане обуке Правосудне Академије о превенцији корупције у складу са годишњим програмом | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Правосудне академије |  | 0 | 2023 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  | 30.000 |
| Донаторска средства |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 5.2.1. Ажурирање годишњег програма обуке ПА о превенцији корупције | Правосудна академија | Агенција за спречавање корупције | 1.квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редвних активности | 23.3/1602/0009 |  |  |
| 5.2.2. Континуирано организовање обука за запослене у судовима и јавним тужилаштвима у складу са ПА Годишњим програмом обуке | Правосудна академија | Агенција за спречавање корупције | 4.квартал 2025. године | Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2019 Комплементарна подршка за спровођење секторске буџетске подршке |  |  | 30.000 |

| Мера 5.3: Подизање свести грађана о облицима, штетности и пријављивању корупције у јавном сектору, јавним предузећима и предузећима у власништву локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Спроведена кампања за грађане о облицима, штентости и пријављивању корупције | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023. | ДА |
| Проценат грађана спремних да пријаве корупцију | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 29% | 2023. | 33% |
| Спроведено ширење свести код грађана о надлежностима Сектора унутрашње контроле МУП-а и начинима на које може да се пријави корупција путем дистрибуције летака | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2023. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | 56/1601/0007 | 1.000 | 1.500 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства МисијаОЕБС |  |  | 3.900* 96 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 5.3.1. Спровођење кампање у циљу подизања нивоа свести код грађана о Закону о заштити узбуњивача и подизање спремности да делују као узбуњивачи | Министарство правде |  | 4. квартал 2025. године | УСАИД пројекат о јавним набавкама |  |  |  |
| 5.3.2. Израда материјала о спречавању корупције намењеног наставном особљу и ученицима | Агенција за спречавање корупције | Министарство просвете Завод за унапређење образовања и васпитања Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. | 4. квартал 2025. године | Донаторска средства |  |  | 3.900* |
| 5.3.3. Израда и штампање летка о надлежностима Сектора унутрашње контроле МУП-а и начинима на које може да се пријави корупција | Министарство унутрашњих послова |  | 2. квартал 2025. године | Донаторска средства: „Јачање одговорности и транспарентности сектора безбедности, с фокусом на полицију - фаза III, Мисија ОЕБС-а |  |  | 96 |
| 5.3.5. Припрема кампање за подизање свести грађана у три локалне самоуправе (Нови Сад, Крагујевац и Ниш) о превенцији корупције и јачању друштвеног интегритета | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2025. године | Буџет РС | 56/1601/0007/423 |  | 1.500 |

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију мера и активности утврђених у оквиру Акционог плана, вршена је од стране Министарства правде као предлагача као и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са  планско-буџетским процедурама. У том смислу су сви носиоци појединачних активности из овог акционог плана извршили оквирну прелиминарну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса потребних за реализацију планираних активности, а која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22 и 75/223). Процена финансијских средстава вршена је у складу са лимитима које је одредило Министарство финансија за све буџетске кориснике, а у оквиру наведених раздела и одговарајућих програма у оквиру којих се планирају и средства за реализацију активности приказаних у овом Акционом плану, као и Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за  обавезно социјално осигурање.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију мера и активности планираних за 2024. и 2025. годину вршена је у складу са планском-буџетским процедурама и њихово финансирање биће у складу са лимитима које одреди Министарство финансија за све буџетске кориснике.

За поједине активности обезбеђење средстава из буџета Републике Србије је неизвесно и у складу са одредбама члана 58. став 1. тачка 4), алинеја трећа Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, те активности се условно извршавају.

За поједине активности предвиђено је финансирање из донаторских средстава. С тим у вези, а у складу са одредбама члана 58. став 1. тачка 4), алинеја трећа Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, те активности се условно извршавају јер се финансирају из донаторских извора.

У свим активностима у којима је наведено да су у оквиру програма, који се реализују кроз средства обезбеђена у буџету, ради се о редовном раду државних службеника и намештеника у оквиру својих прописаних активности, било да се ради о  њиховом учешћу у радним групама или о појединачном раду на праћењу спровођења прописа или изради одређених анализа, извештаја, прикупљању података и слично и не захтевају посебно буџетирање.

Спровођење мера предвиђених овом Акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, зато што никакво задуживање није планирано.

ОБЈАВЉИВАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, интернет страници Министарства правде и порталу е-Управе, у року од седам радних дана од дана усвајања.

ИТ систем треба да омогући да поред електронског подношења извештаја и других образаца, буде омогућено ефикасније претраживање база података, извоз података у различитe форматe и припрема података за даљу обраду и аналитику, као и да се омогуће циљање провере према факторима ризика и/или случајном избору, затим провере формалне веродостојности, црвене заставице за рано упозорење итд.

„Службени гласник РС”, број 119/23

Процењена средства означена звездицом нису обезбеђена.У складу са одредбама члана 58. став 1. тачка 4), алинеја 3 Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика,те активности се условно извршавају

„Службени гласник РС”, број 8/19