| РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕГОВАРАЧКА ГРУПА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 -НАЦРТ- децембар, 2014. |  |
| --- | --- |
| САДРЖАЈ |  |

- УВОД………………………………………………………………………………3

- ПРАВОСУЂЕ……………………………………………………………………...9

- БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ………………………………………………...111

- ОСНОВНА ПРАВА…………………………………………………………......177

Увод

- Посвећеност европским вредностима

Република Србија је у потпуности посвећена процесу евро интеграција, уз свест да овај процес захтева суштинске и темељите промене у правосудном систему, као и у областима борбе против корупције и заштите основних права, и то како на нормативном плану, тако и у погледу имплементације. У том смислу, приликом креирања реформских корака у оквиру Поглавља 23 руководили смо се првенствено правним тековинама Европске уније. У областима у којима правних тековина нема или њима није обухваћена читава област, водиља у креирању реформи су већ успостављени стандарди али и најбоља упоредна пракса, а нарочито имајући у виду правно наслеђе Републике Србије, као и социоекономске факторе којима је условљена примењивост решења која у другим правним системима дају добре резултате.

Приликом процене постојећег стања у све три области настојали смо да будемо објективни, а у постављању циљева амбициозни али и реални, ценећи оптималан однос између потреба које се огледају у достизању европских стандарда, неретко кратким роковима, институционалним и административним капацитетима, као и ограниченим финансијским ресурсима.

Олакшавајућу околност у процесу израде Акционог плана представљала је чињеница да је дефинисање приоритета и праваца деловања, као и видан помак у реформама направљен кроз читав низ стратешких докумената у областима као што су правосуђе, борба против корупције, антидискриминација, права Рома, медијске слободе и сл. Акциони план за Поглавље 23 у потпуности прати курс зацртан овим стратешким документима али иде и даље, дефинишући циљеве и активности за којима се накнадно јавила потреба или је била неопходна њихова детаљнија обрада. У том смислу, Акциони план за Поглавље 23 представља кровни стратешки документ са којим ће, након његовог усвајања, бити усклађени сви остали. На тај начин ће јавне политике у овој области бити прецизно дефинисане, а спровођење, координација, рокови и финансирање реформи, значајно унапређени.

- Методологија израде Акционог плана

Преговарачка група за Поглавље 23 је изради Акционог плана приступила водећи се принципима пуне транспарентности и инклузивности. У складу са овим принципима, рад је текао на два колосека. Један је подразумевао активности заједничке за сва три потпоглавља, док је други обухватао рад на изради засебних делова Плана у области правосуђа, борбе против корупције и основних права.

Када је реч о активностима заједничким за читаво поглавље, оне су подразумевале припремне радионице из области методологије израде стратешких докумената, консултативне састанке и радионице са представницима преговарачких група држава у окружењу, као и обуке у области методологије буџетирања акционих планова. Поред тога, механизам консултативног процеса са организацијама цивилног друштва креиран је на нивоу читавог Поглавља, па су, већ у периоду који је претходио билатералном скринингу, организације цивилног друштва укључене у израду презентација усклађености правног система Републике Србије са правним тековинама ЕУ, путем јавног позива упућеног посредством интернет страна Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства правде, свим организацијама цивилног друштва заинтересованим да узму учешћа у преговарачком процесу. Одмах по достављању званичне верзије извештаја о скринингу, Министарство правде га је објавило на својој интернет страни, а исто је учињено и са преводом на српски језик. У складу са препорукама TAIEX експерта, и Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процесу доношења прописа које је донела Влада Републике Србије, организације цивилног друштва су поново, применом поменуте методологије, позване да дају своје предлоге у вези са садржином Акционог плана, а значајан део њихових сугестија је усвојен и имплементиран у виду активности. Први нацрт Акционог плана је објављен на интернет страни Министарства правде на српском и енглеском језику. Уз подршку GiZ-a, за 150 представника организација цивилног друштва одржана је радионица на тему улоге цивилног друштва у креирању реформских корака током преговарачког процеса. Истовремено, објављен је трећи позив организацијама цивилног друштва за достављање коментара на први нацрт Акционог плана. Коментари су имплементирани у садржину активности, а о обиму и начину усвајања сугестија цивилног друштва, као и читавом току и модалитетима консултативног процеса, преговарачка група је сачинила, и на интернет страни Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом објавила, Извештај о укључивању организација цивилног друштва у процес преговора за Поглавље 23.

Како Народна скупштина има кључну улогу у процесу усвајња стратешких документата, то ће и Акциони план бити предмет њене контроле и сагласности.

Ово у крајњем исходу значи да ће финални Акциони план буде резултат консензуса све три гране власти, независних регулаторних тела и организација цивилног друштва.

Када је у питању методологија израде текста Акционог плана у појединим областима, коришћен је приступ пленарних и билатералних консултативних састанака, као и интернет консултације на дневној бази, које су водили координатори потпоглавља.

За област правосуђа, приликом израде првог нацрта Акционог плана, одржана су три пленарна и 18 билатералних састанка који су укључили представнике Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Министарства правде, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за ратне злочине, Правосудне академије и Агенције за борбу против корупције. Значајну улогу у процесу израде плана имале су интернет консултације на дневној бази, које су омогућиле значајно прецизирање активности.

У области борбе против корупције, одржано је више од десет консултативних састанака са представницима бројних институција у области здравства, просвете, пореза, царина, укључујући и Агенцију за борбу против корупције и Савет за борбу против корупције.

У области основних права, услед природе потпоглавља које обухвата бројне области, коришћене су методе билатералних консултативних састанака и интернет консултација. У процесу израде првог нацрта Акционог плана одржано је 19 билатералних састанака као и дневне интернет консултације. У процес су активно били укључени представници Министарства правде, Министарства рада, запошљавања, борачких и  социјалних питања, Министарства културе и информисања - сектор информисања, Министарства унутрашњих послова, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларије за људска и мањинска права, Републичког јавног тужилаштва, Врховног касационог суда, Комесаријата за избеглице и миграције, Управе за извршење кривичних санкција, Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Заштитника грађана, Пoвeрeника зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и UNICEF-a.

Када је реч о методолошко-техничком приступу изради Акционог плана, настојало се да активности буду дефинисане на начин који обезбеђује јасан, хронолошки преглед неопходних измена нормативног, а потом институционалног оквира, као и потреба за јачањем административних капацитета, уз највиши могући ниво прецизности у овом тренутку, будући да је спровођење неких од активности планирано за четири или пет година. Истовремено, прецизно дефинисање активности чија је садржина условљена претходним спровођењем одређених анализа или процена, морало је бити одложено за период након што поменуте процене буду спроведене а њихови резултати доступни као полазна основа за креирање даљих реформских корака. У том смислу, повремено ће бити неопходно сагледавање остварених резултата и ажурирање Акционог плана.

Приликом одређивања надлежних субјеката, инсистирало се на максималном степену прецизирања, да би се омогућило успостављање ефикасног система одговорности у процесу спровођења Акционог плана.

Велики изазов представљала је процена довољно амбициозних а опет реалистичних рокова, имајући у виду, како логички след реформских корака који је неопходно испоштовати, тако и институционално, административно и буџетско оптерећење по годинама. Овде се нарочито морало водити рачуна о чињеници да је Акционим планом предвиђена промена Устава, која са собом доноси и потребу уподобљавања читавог нормативног оквира начињеним променама, па је, у том смислу, период који следи непосредно након уставних промена, максимално растерећен од других активности.

Посебна пажња је посвећена дефинисању индикатора да би се обезбедили механизми мерења утицаја предузетих активности, односно увид у степен достизања жељених резултата. Инсистирало се на томе да индикатори, а нарочито они квантитативног карактера, буду постављени за све оне активности (или њихове делове) код којих је то било могуће учинити.

Један од императива у изради плана била је финансијска одрживост. У том смислу, изузетна пажња је посвећена свођењу додатних буџетских оптерећења на минимум и максималном искоришћењу, реорганизацији и координацији у коришћењу ресурса који су већ на располагању. Трошкови спровођења планираних активности су изражени са великом прецизношћу, употребом јединствене методологије израђене за потребе Поглавља 23 и 24, у сарадњи са међународним финансијским експертима. Методологија је креирана на начин који омогућава да евентуална каснија ажурирања и измене Акционог плана, резултирају веома прецизним исказивањем финансијских ефеката.

Један од битних фактора у постављању релације између активности, рокова и извора финансирања, била је и динамика планирања и спровођења пројеката финансираних из IPA фондова, као и билатералних уговора.

Ради постизања што комплетније слике о мапи планираног реформског пута, Акциони план садржи неколико додатака:

- Стандардна медологија исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана;

- Збирна табела трошкова спровођења Акционог плана;

- Извештај о укључивању организација цивилног друштва у преговоре за Поглавље 23;

- Листа препорука из Функционалне анализе правосуђа са упућивањем на одговарајуће повезане активности из Акционог плана.

- Механизми спровођења Акционог плана

3.1. Субјекти надлежни за надзор над спровођењем Акционог плана

Одговорност за надзор над реализацијом активности из Акционог плана биће подељена и поверена Секретаријату за спровођење Акционог плана за поглавље 23 (у даљем тексту: Секретаријат), Председнику преговарачке групе за Поглавље 23, Координационом телу за процес приступања Републике Србије Европској унији (у даљем тексту: Координационо тело) и Савету Координационог тела.

Влада Републике Србије одлуку о оснивању Секретаријата, као повременог радног тела Владе за подршку преговарачкој групи за Поглавље 23, доноси у року од два месеца од усвајања Акционог плана. Чланове Секретаријата Влада Републике Србије именује на предлог Председника преговарачке групе за Поглавље 23. Начин рада Секретаријата прецизније се уређује Пословником о раду.

Секретаријат за спровођење Акционог плана за преговоре за Поглавље 23 прати спровођење активности садржаних у Акционом плану на дневном нивоу, покреће механизам раног узбуњивања у случају застоја и других проблема у реализацији Акционог плана, координира процесе извештавања и пружа административну и техничку подршку Преговарачкој групи за Поглавље 23.

Секретаријат подноси месечне извештаје о спровођењу Акционог плана Председнику преговарачке групе за Поглавље 23 и Савету Координационог тела.

Секретаријат у сарадњи са Канцеларијом за Европске интеграције подноси кварталне извештаје о спровођењу Акционог плана Координационом телу и Одбору за европске интеграције Народне скупштине, а једанпут годишње и извештај који разматра и усваја Народна скупштина.

У сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције, Секретаријат се стара о координацији процеса извештавања, настојећи да се избегну преклапања или празнине услед паралелног праћења истих или повезаних активности предвиђених Акционим планом и националним стратегијама и акционим плановима у појединим областима, а ради што рационалније употребе ресурса. У оквиру ове активности, Секретаријат континуирано остварује комуникацију са телима задуженим за праћење спровођења националних стратешких докумената и секретаром Преговарачке групе и формира збирни календар извештавања.

Административна, стручна и техничка подршка коју Секретаријат пружа Преговарачкој групи за Поглавље 23, обухвата:

- Припрему извештаја о реализацији Акционог плана;

- Припрему предлога ажурираног Акционог плана;

- Координацију са представницима других тела предвиђених за спровођење релевантних стратегија и акционих планова;

- Разматрање пројеката који се финансирају из међународних извора;

- Процену трошкова активности предвиђених Акционим планом;

- Прикупљање и обједињавање статистичких података потребне за доношење стратешких одлука као и других података утврђених као индикатора за спровођење активности из Акционог плана;

- Прикупљање, обједињавање, обраду и анализу података од свих тела одређених Акционом планом као носилаца активности из Акционог плана;

- На основу прикупљених и анализираних података, припремање предлога одлука и докумената Преговарачке групе.

  - Механизам раног узбуњивања у случају застоја у спровођењу Акционог плана

У случају да у реализацији Акционог плана уочи застоје, кашњење или друге проблеме, Секретаријат може и мимо редовних извештаја издавати упозорења која прослеђује Председнику преговарачке групе за Поглавље 23 и Савету Координационог тела, који у зависности од природе проблема и надлежности за њихово отклањање предузимају даље мере према носиоцима активности а са циљем да се проблеми у реализацији отклоне. У случају да и након тога постоје кашњења или проблеми у реализацији активности, Председник преговарачке групе и Савет координационог тела,  о томе обавештавају Координационо тело и Одбор за европске интеграције Народне скупштине, који у оквиру својих надлежности предузимају даље мере према субјектима који су по Акционом плану задужени за предузимање активности за чијом се реализацијом касни или у њиховом спровођењу постоје други проблеми.

| - ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНОГ СТАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРАВОСУЂЕ Правни оквир који уређује функционисање правосуђа у Републици Србији чине: Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013-2018. године („Службени гласник РС”, број 57/13); Акциони план за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године („Службени гласник РС”, број 71/13 и 55/14); Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06); Закон о Уставном суду („Службени гласник РС”, број 109/07 и 99/11); Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС”, број 116/08, 101/10 и 88/11); Закон о судијама („Службени гласник РС”, број 116/08, 58/09 – одлука УС, 104/09, 101/10, 8/12 – одлука УС, 121/12 и 101/13)); Закон о уређењу судова („Службени гласник РС”, број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11 и 101/13); Закон о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, број 116/08, 101/10 и 88/11); Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, број 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12 и 101/13); Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, број 101/13); Закон о Правосудној академији („Службени гласник РС”, број 104/09 и одлука УС, 32/14 ); Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС”, број 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14); Закон о парничном поступку („Службени гласник РС”, број 72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 - одлука УС, 55/14)); Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС”, број 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС”, број 46/95 – др. закон, 18/05 – др. закон, 85/12, 45/13 - др. закон и 55/14)); Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 31/11, 99/11 – др. закон 109/13 - одлука УС и 55/14); Закон о јавном бележништву („Службени гласник РС”, број 31/11, 85/12, 19/13 и 55/14 - др. закон ); Закон о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС“, број 55/14); Закон о правосудном испиту („Службени гласник РС”, број 16/97); Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13); Закон о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14); Судски пословник („Службени гласник РС”, број 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13); Пословник о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, број 29/13); Пословник о раду Државног већа тужилаца („Службени гласник РС”, број 55/09); Правилник о управи у јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 77/04, 52/07, 2/08, 11/09 и 44/09); Етички кодекс за судије („Службени гласник РС", број 96/10); Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије („Службени Гласник РС“, број 87/13); Етички кодекс чланова Државног већа тужилаца („Службени Гласник РС“, број 60/14); Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија („Службени гласник РС”, број 71/10); Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца („Службени Гласник РС“, 64/12, 58/14); Правилник о критеријумима за премештај судије у други суд у случају укидања претежног дела надлежности суда за који је изабран („Службени гласник РС”, број 105/13); Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 58/14) - Правилник се пробно примењује у 18 јавних тужилаштава у периоду од 18.06. до 15.12.2014. године. Након окончавања пробне примене, Државно веће тужилаца ће извршити анализу и саставити извештај о примени Правилника уз констатацију, да ли га је потребно изменити и допунити; Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова ("Службени гласник РС“, број /14); Јединствени програм за решавање старих предмета у Републици Србији који се примењује од 01.01.2014. године (Врховни касациони суд донео је Јединствени програм 25.12.2013. године); Правилник о јавнобележничком испиту ("Службени гласник РС", број 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13); Програм почетне обуке кандидата за вршење професије јавних бележника за 2014. годину (донет 07.04.2014. године); Правилник о привременом броју јавнобележничких места и службеним седиштима јавних бележника и јавнобележничким местима за која ће се расписати конкурс за првих 100 јавних бележника („Службени гласник РС”, број 31/12 и 57/14); Правилник о одређивању броја извршитеља ("Службени гласник РС", број 61/14). Институционални оквир чине: Уставни суд, Високи Савет Судства, Државно веће тужилаца, Министарство правде, Правосудна академија, Врховни касациони суд, четири апелациона суда, 25 виших судова, 66 основних судова са 29 судских јединица, Прекршајни апелациони суд са три одељења, 44 прекршајна суда, Привредни апелациони суд, 16 привредних судова са седам судских јединица, Управни суд са три одељења, Републичко јавно тужилаштво, четири апелациона јавна тужилаштва, 25 виших јавних тужилаштава, 58 основних јавних тужилаштава. У правосудном систему Републике Србије, закључно са 1. септембром 2014. године, има 2800 судија, 90 јавних тужилаца и 741 заменик јавнoг тужиoца. Народна скупштина Републике Србије је 1. јула 2013. године усвојила Националну стратегију реформе правосуђа за период 2013-2018. године којом су дефинисани приоритети, стратешки циљеви и стратешке смернице реформских мера. Влада Републике Србије је 31. августа усвојила Акциони план за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године којим су предвиђене конкретне мере и активности за реализацију стратешких циљева, дефинисани рокови и надлежни субјекти за њихово спровођење, као и извори финансирања. Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013-2018. године успостављен је и механизам за надзор над спровођењем реформских мера у форми петнаесточлане Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године чији су чланови представници свих релевантних субјеката у процесу реформе. Стратегијом је зацртано пет основних реформских принципа који подразумевају унапређење независности, непристрасности и квалитета правде, стручности, одговорности и ефикасности правосуђа. Када је реч о независности правосуђа, Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013-2018. године идентификована је потреба измене Устава у делу који се односи на утицај законодавне и извршне власти на процес избора и разрешења судија, председника судова, јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца, као и изборних чланова Високог савета судства и Државног већа тужилаца, уз прецизирање улоге и положаја Правосудне академије, као механизма уласка у правосуђе. Због трајања и сложености поступка промене Устава, предвиђен је и низ прелазних мера усмерених на јачање независности правосуђа, кроз измене правосудних закона а у оквиру одредаба Устава Републике Србије. Високи савет судства и Државно веће тужилаца, у складу са стратешким циљевима, требало би да постану кључне институције правосуђа са пуним капацитетом овлашћења и прецизно дефинисаним системом транспарентности и одговорности. У првих годину дана спровођења Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године измењен је сет правосудних закона и независност правосуђа, овим прелазним мерама, ојачана у границама важећег Устава. Истовремено, започео је рад на анализи одредаба и идентификацији потребних измена Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе. Изабрани су председници судова свих нивоа. Високи савет судства и Државно веће тужилаца су усвојили критеријуме и мерила за вредновање рада судија, председника судова, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и започели рад на изради критеријума и мерила за избор на правосудне функције. Планираним изменама закона о Високом савету судства и Државном већу тужилаца биће значајно унапређена транспарентност у раду оба тела. Започело је увођење програмског буџета и ојачани капацитети административних канцеларија у Високом савету судства и Државном већу тужилаца. Узимајући у обзир константно ширење круга њихових надлежности, и даље је уочљива потреба за јачањем административних капацитета у области финансија, аналитике и стратешког планирања. Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013-2018. године планирано је предузимање мера усмерених унапређење непристрасности, етике и интегритета носилаца правосудних функција, као и на уједначавање и пуну доступност судске праксе, и потпуну реализацију права на природног судију. Имајући ово у виду, Државно веће тужилаца формирало је Етички одбор, а иста активност је у припреми и у Високом савету судства. Истим стратешким документом планирано је и успостављање система избора и напредовања судија и јавних тужилаца заснованог на јасним, објективним и унапред одређеним критеријумима. Унапређење почетне и сталне обуке, како носилаца правосудних функција, судијских и јавнотужилачких сарадника и помоћника, тако и представника правосудних професија, уз систем израде свеобухватних годишњих програма обуке и евалуацију полазника, одређено је као стратешки приступ реформи Правосудне академије. Ради достизања ових циљева у току је спровођење свеобухватне анализе положаја и праваца развоја Правосудне академије. Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013-2018. године, предвиђено је унапређење рада дисциплинских органа Високог савета судства и Државног већа тужилаца, чији рад, иако је започео, мора бити много ефикаснији. Предложеним изменама закона о Високом савету судства и Државном већу тужилаца успостављају се јасни механизми одговорности чланова ових тела. Како је неефикасност већ дужи временски период највећи проблем правосуђа Републике Србије, Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013-2018. године предвиђен је читав низ мера усмерених на побољшање ефикасности, почев од унапређења процесних закона, преко успостављања система е-правосуђа, као и праћења и корекције функционисања правосудне мреже. Успостављањем система приватних извршитеља, јавних бележника и посредовања у решавању спорова, планирано је смањење оптерећења судова, чиме би се, уз убрзано решавање старих предмета и инфраструктурна улагања, постигло краће трајање судских поступака и унапредио приступ грађана правди. Од 1. јануара 2014. године почела је са радом нова правосудна мрежа са повећаним бројем судова и јавних тужилаштава, која би требало да смањи трошкове и допринесе лакшем приступу грађана правди. Остварена су значајна инфраструктурна улагања која би већ крајем 2014. године требало да доведу до значајног повећања броја судница, нарочито у Београду где је овај проблем постојао деценијама. Настављено је унапређење ИКТ у судовима и јавним тужилаштвима али и даље постоји проблем паралелног функционисања више некомпатибилних система, што отежава праћење статистичких параметара ефикасности правосуђа, размену података између судова и јавних тужилаштава, увид странака у статус предмета, као и на само трајање поступака. Овакво стање ИКТ негативно се одражава и на домете аутоматске расподеле предмета, чије је унапређење условљено и потребом за увођењем система пондерисања предмета. Врховни касациони суд је донео Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији којим је предвиђено смањење броја старих предмета до 2018. године. Поред тога, направљени су значајни кораци ка растерећењу судова уз помоћ система приватних извршитеља. Од 1. септембра 2014. године почели су са радом јавни бележници, а усвајањем Закона о посредовању у решавању спорова, створен је нормативни оквир за функционисање система посредовања у решавању спорова, почев од 1. јануара 2015. године. Од 1. октобра 2013. године започела је примена Законика о кривичном поступку из 2011. године у свим судовима и јавним тужилаштвима опште надлежности, који је као најзначајнију новину донео увођење тужилачке истраге. И поред иницијалних тешкоћа у примени, приметан је значајан раст процента поступака окончаних применом начела опортунитета кривичног гоњења као и споразума о признању кривичног дела. Како је Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013-2018. године настала као резултат општег консензуса свих релевантних субјеката у области правосуђа, а у њој издвојени приоритети и зацртани циљеви кореспондирају препорукама садржаним у Извештају о скринингу, приликом израде овог Акционог плана, као кровног стратешког документа у областима које обухвата Поглавље 23, водило се рачуна и о томе да, уз одређени степен сублимације, буду преузете кључне активности предвиђене Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период од 2013-2018. године. На овај начин, постиже се највиши степен кохеренције два документа и олакшава надзор над спровођењем реформе, при чему активности садржане у Акционом плану за преговоре представљају неку врсту мапе реформског пута, док је у Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, обухваћен шири спектар мера, уз виши ниво детаљности. Имајући то у виду, након усвајања Акционог плана за преговоре, приступиће се ревизији Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период од 2013-2018. године, са циљем постизања пуне кохеренције оба документа, нарочито водећи рачуна о усклађивању рокова. Ради објективног сагледавања укупног стања у правосуђу Републике Србије, као и степена реализације мера садржаних у Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године закључно са 1. јулом 2014. године, уз подршку Светске банке спроведена је Функционална анализа правосуђа Републике Србије. Закључци и смернице садржани у Нацрту овог документа коришћени су као полазна основа за дефинисање даљих реформских активности, а у контексту препорука садржаних у Извештају са скрининга. РАТНИ ЗЛОЧИНИ Правни оквир у области гоњења и кажњавања окривљених за ратне злочине у Републици Србији обухвата: Кривични законик („Службени гласник РС“, број 121/12); Законик о кривичном поступку из 2011. године („Службени гласник РС“, број 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14); Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима („Службени гласник РС“, број 20/09); Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Службени гласник РС“, број 67/03, 104/09); Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку („Службени гласник РС“, број 85/05); Закон о сарадњи са Хашким трибуналом („Службени гласник СРЈ“, број 18/02 и „Службени гласник СЦГ“, 16/03); Меморандуми и протоколи о сарадњи закључени директно између српског тужилаштва за ратне злочине са земљама у региону и страним правосудним институцијама у циљу непосредне сарадње и ефикасније размена информација о ратним злочинима и починиоцима (Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, ЕУЛЕКС). Надлежност за ратне злочине у Србији: 1) Кривична дела из чланова 370. до 386. Кривичног законика; 2) тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. у складу са Статутом Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију; 3) Кривично дело из чл. 333. Кривичног законика - помоћ учиниоцу после извршења кривичног дела, ако је извршено у вези са кривичним делима из тачке 1) и 2) овог члана. Институционални оквир: Тужилаштво за ратне злочине: тужилац, шест заменика тужилаца, два саветника, три асистента; Виши суд, веће за ратне злочине: шест судија, један судија за претходни поступак; Министарство унутрашњих послова, Служба за истраживање ратних злочина: шеф Службе, заменик шефа, два начелника одељења, четири шефа одсека, 43 припадника Службе; Министарство унутрашњих послова, Јединица за заштиту сведока; одсек за помоћ и подршку жртвама и сведоцима: број запослених три; На међународном нивоу се сматра да ресурси у суду и тужилаштву треба да буду адекватни. Ово се посебно односи на број доказа / предмета који се преносе из Међународни кривични трибунал за бившу Југославију и кроз регионалну сарадњу. Тужилаштво за ратне злочине од МИКТ и тужилаштва МКТЈ у последњих неколико месеци добило је више десетина хиљада докумената, као и велики број фотоалбума и документације. Тужилаштво за ратне злочине како би одговорило на поменути повећан прилив доказа и обим посла требало би најмање да попуни своје капацитете који су и предвиђени тренутном систематизацијом. Са завршетком рада Трибунала у Хагу, одговорност за процесуирање ратних злочина сада у пуној мери прелази на Републику Србију која мора покаже да су њене институције посвећене и административно у могућности да одговорно процесуирају све преостале осумњичене за ратне злочине и допринесу процесу транзиционе правде. Нови Законик о кривичном поступку уведен је у поступку за ратне злочине од 15. јануара 2012. године, и омогућио је контролу/руковођење тужилаштва над истражном фазом поступка и увело нове односе са другим државним органима Републике Србије и њихове обавезе у кривичном поступку. Према новом Законику, тужилаштво води предистражни поступак (не истражни судија) и спроводи истрагу (могућност да спроведе истрагу против непознатог лица). Тужилаштво има надлежност да наложи полицији да спроведе одређене мере, док полиција има обавезу да поступа и да обавести тужилаштво о њиховим захтевима. Нови Законик дао је ширу надлежност тужилаштву у прикупљању доказа у истрази и већи степен одговорности за законитост у прибављању доказа. Прихваћено је од стране међународних посматрача и организација да су судови ефикасније процесуирали предмете и да судије боље обављају своје дужности према новим процедуралним правилима. Поред опште заштите и подршке сведоцима и жртвама предвиђене Закоником о кривичном поступку у поступку за ратне злочине, додатни специјални/посебни закони се примењују у области подршке сведоцима и жртвама чиме се омогућава пуна имплементација Директива ЕУ које регулишу ову област (2012/29/ЕУ о минималним стандардима у погледу права, подршке и заштите жртава). У поступку за ратне злочине, сведоци и жртве имају приступ следећем: видео линк сведочења; право на тумачење и превођење; право на приступ служби за подршку жртвама; право да се избегне контакт између жртве и починиоца; заштита од секундарне виктимизације; индивидуална процена жртава у циљу идентификације специфичне потребе за заштитом; обука особља. Законик о кривичном поступку предвиђа категорију посебно осетљивих сведока који могу бити саслушани изван суда, или уз помоћ психолога, социјалног радника или другог релевантног стручњака, те је потребно увођење подршке током предистражног поступка и током истраге, побољшањем кадровских ресурса и увођењем новог квалификованог особља у Тужилаштву за ратне злочине. Заштита сведока изван судског поступка била је предмет критике, без обзира на чињеницу да постоји законски оквир и потенцијалне могућности за пружање заштите (на располагању су мере које укључују промену пребивалишта; прикривање идентитета сведока или потпуну промену идентитета). Највише критика у међународним извештајима било је усмерено ка јединици за заштиту сведока, те тако активности предвиђене у овом акционом плану одговарају на те критике између осталог и увођењем нових критеријума за пријем нових припадника јединице на основу професионалних стандарда, побољшањем положаја својих чланова и обуком припадника јединице. Током сарадње са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, Република Србија је Трибуналу у Хагу предала 46 осумњичених. Србија сарађује на дневној бази са тужилаштвом Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију. Треба напоменути да је механизам за међународне кривичне судове Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију (у складу са Стратегијом окончања рада Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију ) почео са радом 1. јула 2013, и да су одређени проблеми настали у вези са преносом доказа из Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију у Тужилаштво за ратне злочине. Наиме, редиговани изјаве сведока дате истражитељима Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију се преносе, али недостаје откривање идентитета сведока Тужилаштву за ратне злочине у Србији. Тужилаштво за сада прима оскудан број нередигованих изјава од случаја до случаја, али и даље без оних који би могли да идентификују починиоце. Изјаве тих сведока ће отворити неколико случајева ратних злочина против више припадника паравојних формација и високих званичника и решење овог проблема ће бити главни подстицај за предмете против починилаца на високом нивоу. Статистички подаци о поступцима за ратне злочине су се променили од извештаја са скрининга за Поглавље 23. Кроз домаћа суђења, у овом тренутку 435 особе су процесуиране, тренутно постоји 14 предмета у току у првом степену (против 40 оптужених) у односу на 10 предмета против 34 оптужених наведених у извештају са скрининга. Што се тиче регионалне сарадње, Србија у овом тренутку има 264 размене информација и доказа у вези са 131 предметом са Хрватском, 42 са Босном и Херцеговином, девет са Црном Гором и 83 са ЕУЛЕКС-ом и Мисијом привремене управе Уједињених нација на Косову (УНМИК). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - НЕЗАВИСНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.1.1. Уз подршку спољних експерата, Србија би требало да изврши темељну анализу постојећих решења/ могућих амандмана на Устав имајући у виду препоруке Венецијанске комисије и европске стандарде, обезбеђујући независност и одговорност правосуђа. Промене би, између осталог, требало да обухвате следеће: - Систем одабира, предлагања, избора, премештаја и престанка функције судија, председника судова и јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца би требало да буде независан од политичког утицаја. Улазак у правосудни систем треба да буде заснован на објективним критеријумима вредновања, правичним процедурама одабира, отворен за све кандидате одговарајућих квалификација и транспарентан из угла опште јавности. Високи савет судства и Државно веће тужилаца би требало да буду ојачани на начин који би подразумевао преузимање водеће улоге у управљању правосуђем, па и када је реч о имунитетима. Њихов састав требало би да буде мешовит, без учешћа Народне скупштине (изузев искључиво деклараторне улоге) са најмање 50% чланова из правосуђа који представљају различите нивое јурисдикције. Изабрани чланови би требало да буду одабрани од стране колега; - Органи законодавне или извршне власти не би требало да имају овлашћење да контролишу или надгледају рад правосуђа; - Преиспитати пробни период у трајању од три године за кандидате за судије и заменике тужилаца; - Прецизирати разлоге за разрешење судија; - Прецизирати правила која се односе на прекид мандата судија Уставног суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојен нови Устав и са њим усклађени правосудни закони који, имајући у виду препоруке Венецијанске комисије и европске стандарде, обезбеђују независност правосуђа, од политичких утицаја, максимално ограничавајући утицај законодавне и извршне власти у поступку одабира, предлагања, избора, премештаја и престанка функције, судија, председника судова и (заменика) јавних тужилаца, а које мора бити засновано на прецизним критеријумима. Устав и правосудни закони гарантују улазак у правосудни систем заснован на објективним критеријумима, правичним процедурама одабира отворен за све кандидате одговарајућих квалификација, и транспарентан из угла опште јавности. Улоге Високог савета судства и Државног већа тужилаца у руковођењу правосуђем, као и надзором и контролом рада правосуђа су ојачане; у њиховом саставу има најмање 50% чланова из реда судија, односно јавних тужилаца, изабраних од стране њихових колега а који представљају различите нивое јурисдикције, (док је улога Народне скупштине не више него деклараторна). Уставом су прецизирана правила која се односе на прекид мандата судија Уставног суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Позитивно Мишљење Венецијанске комисије на нови Устав у делу који се односи на правосуђе; - Позитивна оцена Европске комисије о унапређењу одредаба Устава изнета у Годишњем извештају о напретку Србије. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  | Aнaлизa постојећих oдрeдaбa Устaвa и прeдлагaњe могућих измена у свeтлу мишљeњa Вeнeциjaнскe кoмисиje и у складу са eврoпским стaндaрдимa. |  |  |  |  | -Кoмисиja зa рeфoрму прaвoсуђa (Рaднa групa за израду анализе измене уставног оквира) |  |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.1.1.3. TAIEX-1750€ у 2015. години |  |  | Анaлизa спрoвeдeнa и извештај о резултатима анализе прослеђен Влади Републике Србије и Народној скупштини. |  |  |  |
| 1.1.1.2. |  |  |  | Иницирање промене Устава и усвајање предлога за промену Устава у Народној скупштини. |  |  |  |  | -Овлашћени предлагачи у смислу члана 203. Устава Републике Србије -Народна скупштинa |  |  | ... |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Буџетирано у оквиру активности 1.1.1.3. у 2015. години |  |  | Предлог за промену Устава усвојен у Народној скупштини. |  |  |  |
| 1.1.1.3. |  |  |  | Израда радног текста Устава и jaвна рaспрaва. |  |  |  |  | - Радна група за израду радног текста Устава -Народна скупштинa -Влада Републике Србије |  |  | ... |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 521.168 € |  |  | Спрoвeдeнa jaвнa рaспрaвa о радном тексту Устава. |  |  |  |
| 1.1.1.4. |  |  |  | Упућивaњe Прeдлoгa Устава на мишљење Вeнeциjaнскoj кoмисиjи. |  |  |  |  | -Влaдa Републике Србије |  |  | ... |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.1.1.3. |  |  | Венецијанска комисија је дала мишљење на предлог измене Устава. |  |  |  |
| 1.1.1.5. |  |  |  | Усвajaњe новог Устaвa. |  |  |  |  | -Народна скупштинa |  |  | ... |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 39.375 € |  |  | Усвojeн нови Устав. |  |  |  |
| 1.1.1.6. |  |  |  | Дoнoшeњe Устaвнoг зaкoнa. |  |  |  |  | -Народна скупштинa |  |  | ... |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.1.1.5. |  |  | Донет Уставни закон. |  |  |  |
| 1.1.1.7. |  |  |  | Усклађивање правосудних закона са новим Уставним одредбама (Закон о уређењу судова, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Закон о јавном тужилаштву, Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу тужилаца, Закон о Правосудној академији). |  |  |  |  | -Министарство надлежно за правосуђе -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  |  | … током два квартала након промене Устава |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије и TAIEX- Калкулација по појединачним законима у нормативном оквиру |  |  | Усвојени правосудни закони усклађени са новим одредбама Устава. |  |  |  |
| 1.1.1.8. |  |  |  | Усклађивање подзаконских аката са измењеним правосудним законима. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за правосуђе -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Врховни касациони суд -Републичко јавно тужилаштво -Правосудна академија |  |  | …током два квартала након усклађивања правосудних закона са новим Уставом |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Калкулација по појединачним законима у нормативном оквиру |  |  | Подзаконски акти у области правосуђа усклађени са измењеним правосудним законима. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.1.2. Осигурати избор преосталих председника судова (посебно основних и виших судова). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изабрани преостали председници основних и виших судова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свим судовима руководе изабрани председници. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.1.2.1. |  |  |  | Народна скупштина бира преостале председнике судова на предлог Високог савета судства. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства -Народна скупштина |  | I квaртaл 2015. гoдинe |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Изaбрaни преостали прeдсeдници судoвa (основних и виших). |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.1.3. Потребно је установити правичан и транспарентан систем напредовања судија и јавних тужилаца укључујући периодично професионално оцењивање учинка рада судија и јавних тужилаца. Потребно је установити систем за надзор и евалуацију примене ових стандарда у пракси. Високи савет судства и Државно веће тужилаца треба да сносе одговорност за доношење одлука о напредовању, распоређивању на ниже радно место или разрешењу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављен правичан и транспарентан систем напредовања, распоређивања и разрешења судија и јавних тужилаца заснован на периодичном професионалном оцењивању учинка рада судија и јавних тужилаца у коме Високи савет судства и Државно веће тужилаца сносе одговорност за доношење одлука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из Годишњег извештаја о напретку Србије; - Позитивне оцене из извештаја Рaдне групе Високог савета судства зa прaћeњe резултата примeнe прaвoсудних зaкoнa; - Позитивне оцене из извештаја Рaдне групе Државног већа тужилаца зa прaћeњe примeнe прaвoсудних зaкoнa. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.1.3.1. |  |  |  | Дoнoшeњe Прaвилникa о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова. (Критеријуми за избор на функцију) (иста активност 1.3.1.3.) |  |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | I квaртaл 2015. године |  |  |  |  |  |  | Укупно 10.392 € Буџет Републике Србије- 8.642 €, TAIEX- 1.750 € у 2015. години |  |  | Донет Правилник критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избoр судија и председника судова. |  |  |  |
| 1.1.3.2. |  |  |  | Дoнoшeњe Прaвилникa o критeриjумимa, мeрилимa и поступку зa oцeњивaњe судиjских пoмoћникa који обезбеђује правичан и транспарентан систем вредновања судијских помоћника. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | I квaртaл 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 €, TAIEX- Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. у 2015. години |  |  | Донет Правилник o критeриjумимa, мeрилимa и поступку зa oцeњивaњe који обезбеђује правичан и транспарентан систем вредновања судијских помоћника. судиjских пoмoћникa. |  |  |  |
| 1.1.3.3. |  |  |  | Сaвeт дoнoси oдлукe o нaпрeдoвaњу, избoру и престанку функције, примeњуjући нoвe критeриjумe из Прaвилникa о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова и Прaвилникa o критeриjумимa, мeрилимa и поступку зa oцeњивaњe судиjских пoмoћникa, као прелазни режим до промене Устава и усклађивања правосудних закона и подзаконских аката са новим Уставним решењима. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | Почев од II квaртaла 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Одлуке Савета o нaпрeдoвaњу, избoру и рaзрeшeњу носилаца судиjскe функциje донете применом нових критеријума. |  |  |  |
| 1.1.3.4. |  |  |  | Оснивање и ефикасан рад рaдне групе зa прaћeњe резултата примeнe прaвoсудних зaкoнa Високог савета судства. |  |  |  |  |  | -Високи Савет судства -Радна група зa прaћeњe резултата примeнe прaвoсудних зaкoнa Високог савета судства |  | Кoнтинуирaнo, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 € У 2015.г- 7.719 € У 2016.г- 7.719 € У 2017.г- 7.719 € У 2018.г- 7.719 € |  |  | Радна група зa прaћeњe резултата примeнe прaвoсудних зaкoнa Високог савета судства је основана и ефикасно ради. |  |  |  |
| 1.1.3.5. |  |  |  | Доношење Правилника о критеријума и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата приликом предлагања и избора на јавнотужилачку функцију (Критеријуми за избор на функцију). (иста активност 1.3.1.4.) |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | I квaртaл 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € , TAIEX- Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. у 2015. години |  |  | Донет Правилник о критеријума и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата приликом предлагања и избора на јавнотужилачку функцију. |  |  |  |
| 1.1.3.6. |  |  |  | Државно веће тужилаца дoнoси oдлукe o нaпрeдoвaњу, избoру и престанку јавнотужилачке функције, примeњуjући нoвe критeриjумe из Прaвилникa о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата приликом предлагања и избора на јавнотужилачку функцију, као прелазни режим до промене Устава и усклађивања правосудних закона и подзаконских аката са новим Уставним решењима. |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | Почев од II квaртaла 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Одлуке Државног већа тужилаца o нaпрeдoвaњу, избoру и рaзрeшeњу носилаца јавнотужилачке функциje доносе се применом нових критеријума. |  |  |  |
| 1.1.3.7. |  |  |  | Оснивање и ефикасан рад рaдне групе зa прaћeњe примeнe прaвoсудних зaкoнa Државног већа тужилаца. |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | Кoнтинуирaнo, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 € У 2015.г- 7.719 € У 2016.г- 7.719 € У 2017.г- 7.719 € У 2018.г- 7.719 € |  |  | Радна група за праћење правосудних закона Државног већа тужилаца је основана и ефикасно ради. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.1.4. Потребно је обезбедити довољно административних капацитета као и буџетска овлашћења Високог савета судства и Државног већа тужилаца над сопственим буџетом како би им се омогућило да ефективно извршавају своје обавезе. Њихов рад би требало да буде транспарентан и да подлеже институционалној одговорности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Високи савет судства и Државно веће тужилаца су у потпуности преузели буџетска овлашћења; административни капацитети су им ојачани а рад транспарентан и подлеже институционалној одговорности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Унапређена структура и повећан број запослених у Административној канцеларији Високог савета судства, у складу са новом систематизацијом заснованом на потреби јачања аналитичких, статистичких и управљачких капацитета у складу са проширењем надлежности Високог савета судства; - Унапређена структура и повећан број запослених у Административној канцеларији Државног већа тужилаца у складу са новом систематизацијом, заснованом на потреби јачања аналитичких, статистичких и управљачких капацитета у складу са проширењем надлежности Државног већа тужилаца; - Високи савет судства самостално предлаже и извршава судски буџет; - Државно веће тужилаца самостално предлаже и извршава буџет јавног тужилаштва; - Седнице Високог савета судства су по правилу јавне; - Одлуке Високог савета судства су образложене; - Седнице Државног већа тужилаца су по правилу јавне; - Одлуке Државног већа тужилаца су образложене; - Извештаји о раду Високог савета судства се објављују на интернет страни Савета; - Извештаји о раду Државног већа тужилаца се објављују на интернет страни Већа; - Успостављене су јасне процедуре институционалне одговорности Високог савета судства и Државног већа тужилаца. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.1.4.1. |  |  |  | Усвајање Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства којим се, у границама одредаба важећег Устава а у складу са мишљењем Венецијанске комисије: - уводи принцип најшире транспарентности рада овог тела; -унапређује процедура избора чланова Високог савета судства у светлу јачања судске независности а у границама важећег Устава; -предвиђају механизми институционалне одговорности Високог савета судства. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  | I квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015.години |  |  | Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету судства којим се: - уводи принцип најшире транспарентности рада овог тела; -унапређује процедура избора чланова Високог савета судства у светлу јачања судске независности а у границама важећег Устава; -предвиђају механизми институционалне одговорности Високог савета судства. |  |  |  |
| 1.1.4.2. |  |  |  | Усвајање Закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца којим се, у границама одредаба важећег Устава а у складу са мишљењем Венецијанске комисије: - уводи принцип најшире транспарентности рада овог тела; -унапређује процедура избора чланова Државног већа тужилаца у светлу јачања судске независности а у границама важећег Устава; -предвиђају механизми институционалне одговорности Државног већа тужилаца. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  | I квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015.години |  |  | Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца којим се: - уводи принцип најшире транспарентности рада овог тела; -унапређује процедура избора чланова Државног већа тужилаца у светлу јачања судске независности а у границама важећег Устава; -предвиђају механизми институционалне одговорности Државног већа тужилаца. |  |  |  |
| 1.1.4.3. |  |  |  | Измeнa Пoслoвникa o рaду Високог савета судства у склaду сa измeњeним Зaкoнoм o Високом савету судства. (Активност 1.1.4.2.) |  |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | I квaртaл 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje Буџетирано у оквиру активности 1.1.4.2. |  |  | Измењен Пословник о раду Високог савета судства у складу са изменама Закона о Високом савету судства. |  |  |  |
| 1.1.4.4. |  |  |  | Потпуни прелазак буџетских овлашћења са Министарства правде на Високи савет судства. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Висoки сaвeт судствa |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje Активност занемарљивих трошкова |  |  | Високи савет судства у потпуности преузео буџетска овлашћења од Министарства надлежног за правосуђе. |  |  |  |
| 1.1.4.5. |  |  |  | Увoђeњe програмског буџета у Високи савет судства. |  |  |  |  |  | -Висoки сaвeт судствa |  | Почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje- 8.642 € у 2015. години |  |  | Програмски буџет уведен у Високи савет судства. |  |  |  |
| 1.1.4.6. |  |  |  | Усвајање новог Акта о систематизацији радних места у Административној канцеларији Високог савета судства и јaчaњe капацитета Административне канцеларије у складу са новом систематизацијом, заснованом на потреби јачања аналитичких, статистичких и управљачких капацитета, са циљем промене професионалне структуре запослених, а у складу са проширењем надлежности Високог савета судства. |  |  |  |  |  | -Висoки сaвeт судствa |  | Кoнтинуирaнo, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje- 17.285 € у 2015. години |  |  | Стручни капацитети Административне канцеларије Високог савета судства ојачани у складу са новом систематизацијом заснованом на потреби јачања аналитичких, статистичких и управљачких капацитета у складу са проширењем надлежности Високог савета судства. |  |  |  |
| 1.1.4.7. |  |  |  | Измeнa Пoслoвникa о раду Државног већа тужилаца у склaду сa измeњeним Зaкoнoм о Државном већу тужилаца. (Активност 1.1.4.2.) |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | I квaртaл 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje Буџетирано у оквиру активности 1.1.4.2. |  |  | Измењен Пословник о раду Државног већа тужилаца у склaду сa измeњeним Зaкoнoм о Државном већу тужилаца. |  |  |  |
| 1.1.4.8. |  |  |  | Потпуни прелазак буџетских овлашћења са Министарства надлежног за правосуђе на Државно веће тужилаца. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Државно веће тужилаца |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje Активност занемарљивих трошкова |  |  | Државно веће тужилаца у потпуности преузело буџетска овлашћења од Министарства надлежног за правосуђе. |  |  |  |
| 1.1.4.9. |  |  |  | Увoђeњe програмског буџета у Државном већу тужилаца. |  |  |  |  |  | -Држaвнo вeћe тужилaцa |  | Почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje- 8.642 € у 2015. години |  |  | Програмски буџет уведен у Државно веће тужилаца. |  |  |  |
| 1.1.4.10. |  |  |  | Усвајање новог Акта о систематизацији радних места у Административној канцеларији Државног већа тужилаца и јaчaњe капацитета Административне канцеларије у складу са новом систематизацијом, заснованом на потреби јачања аналитичких, статистичких и управљачких капацитета, са циљем промене професионалне структуре запослених, а у складу са проширењем надлежности Државног већа тужилаца, |  |  |  |  |  | -Држaвнo вeћe тужилaцa |  | Кoнтинуирaнo, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje- 17.285 € у 2015. години |  |  | Стручни капацитети административне канцеларије Државног већа тужилаца ојачани у складу са новом систематизацијом заснованом на потреби јачања аналитичких, статистичких и управљачких капацитета у складу са проширењем надлежности Државног већа тужилаца. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.1.5. Установити јасну процедуру јавног реаговања за Високи савет судства и Државно веће тужилаца у случајевима политичког утицаја на рад судства и јавног тужилаштва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У случају политичког утицаја на рад правосуђа, Високи савет судства и Државно веће тужилаца реагују поступајући по јасним, унапред утврђеним процедурама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Високи савет судства и Државно веће тужилаца се редовно (периодично), а по потреби и ванредно, обраћају јавности износећи оцену о евентуалном постојању политичког утицаја на рад правосуђа. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.1.5.1. |  |  |  | Измeнa Пoслoвникa o рaду Високог савета судства у циљу прописивања јасне процедуре јавног реаговања Високог савета судства у случајевима политичког утицаја на рад судства, која подразумева како редовно/периодично, тако и ванредно обраћање Високог савета судства јавности, у вези са евентуалним постојањем политичког утицаја на рад судства. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | I квартaл 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje Буџетирано у оквиру активности 1.1.4.2. |  |  | Измењеним Пословником о раду Високог савета судства прописане јасне процедуре јавног реаговања у случајевима политичког утицаја на рад судства. |  |  |  |
| 1.1.5.2. |  |  |  | Измeнa пoслoвникa o рaду Државног већа тужилаца у циљу прописивања јасне процедуре јавног реаговања Државног већа тужилаца у случајевима политичког утицаја на рад јавног тужилаштва, која подразумева како редовно/периодично, тако и ванредно обраћање Државног већа тужилаца јавности, у вези са евентуалним постојањем политичког утицаја на рад јавног тужилаштва. |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | I квартaл 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje Буџетирано у оквиру активности 1.1.4.2. |  |  | Измењеним Пословником о раду Државног већа тужилаца прописане јасне процедуре јавног реаговања у случајевима политичког утицаја на рад јавног тужилаштва. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.1.6. Осигурати пуно поштовање судских одлука укључујући и подизање свести да критиковање судских одлука, нарочито од стране политичара, представља ризик по независност правосуђа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Судске одлуке се поштују а свест да критиковање одлука представља ризик по независност правосуђа је унапређена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Повећање процента судија и јавних тужилаца који наводе да су им познати европски стандарди у области ограничења критиковања судских одлука; - Повећање процента новинара који наводе да су им познати европски стандарди и унутрашње норме у области извештавања о судским поступцима; - Смањење процента судија и јавних тужилаца који сматрају да им је независност угрожена јавним критиковањем судских одлука; - Број захтева за покретање прекршајног поступка због кршења претпоставке невиности и недозвољеног објављивања информација у вези са кривичним поступком; - Број и структура одлука којима су окончани прекршајни поступци због кршења претпоставке невиности и недозвољеног објављивања информација у вези са кривичним поступком. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.1.6.1. |  |  |  | Доношење Кодекса понашања за народне посланике којим се уређује област коментарисања судских одлука и поступака. |  |  |  |  |  | -Народна скупштина |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje- 17.285 € у 2015. години |  |  | Усвојен Кодекс понашања за народне посланике којим се уређује област коментарисања судских одлука и поступака. |  |  |  |
| 1.1.6.2. |  |  |  | Доношење Кодекса понашања за чланове Владе Републике Србије којим се уређује област коментарисања судских одлука и поступака. |  |  |  |  |  | -Влада Републике Србије |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџeт Рeпубликe Србиje- 17.285 € у 2015. години |  |  | Усвојен Кодекс понашања за чланове Владе Републике Србије којим се уређује област коментарисања судских одлука и поступака. |  |  |  |
| 1.1.6.3. |  |  |  | Измена и допуна Кодекса полицијске етике у делу који се односи на одговорност полицијских службеника за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. (иста активност 3.5.2.10.) |  |  |  |  |  | -Влада Републике Србије на предлог Министарства задуженог за унутрашње послове |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетира се у оквиру ПГ 24 (Активност 3.5.2.10.) |  |  | Измењен и допуњен Кодекс полицијске етике у делу који се односи на одговорност полицијских службеника за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. |  |  |  |
| 1.1.6.4. |  |  |  | Измена и допуна Етичког кодекса и Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у делу који се односи на одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | Током II и III квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Изменама Етичког кодекса и Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, унапређене одредбе у делу који се односи на одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. |  |  |  |
| 1.1.6.5. |  |  |  | Израда и објављивање електронске брошуре намењене носиоцима политичких функција о границама дозвољености коментарисања судских одлука и поступака на интернет странама Народне скупштине и Владе Републике Србије. |  |  |  |  |  | -Републички секретаријат за законодавство уз подршку Министарства надлежног за правосуђе, Високог савета судства и Државног већа тужилаца |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Израђена и објављена електронска брошура намењена носиоцима политичких функција о границама дозвољености коментарисања судских одлука и поступака на интернет странама Народне скупштине и Владе Републике Србије. |  |  |  |
| 1.1.6.6. |  |  |  | Спровођење иницијалних анонимних анкета међу судијама и тужиоцима о перцепцији угрожавања независности кроз коментарисање судских одлука. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Партнери |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012, Ефикасност правосуђа, Прва компонента Укупно 2.500.000 € У 2016.г-1.000.000 € У 2017.г-1.000.000 € У 2018.г-500.000 € |  |  | Спроведено истраживање међу судијама и тужиоцима о перцепцији угрожавања независности кроз коментарисање судских одлука. |  |  |  |
| 1.1.6.7. |  |  |  | Организовање семинара, као и штампање и дистрибуција едукативног материјала за судије и јавне тужиоце у циљу усвајања европских стандарда везаних за поштовање судских одлука и границе дозвољеног критиковања судских одлука у контексту поштовања независности правосуђа. |  |  |  |  |  | - Високи савет судства, служба за односе са јавношћу -Државно веће тужилаца, служба за односе са јавношћу -Правосудна академија -Партнери |  | Током I и II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Периодично се организују семинари за судије и јавне тужиоце и дистрибуира им се едукативни материјал. |  |  |  |
| 1.1.6.8. |  |  |  | Спровођење поновљених анонимних анкета међу судијама и јавним тужиоцима о перцепцији угрожавања независности кроз коментарисање судских одлука. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства, служба за односе са јавношћу -Државно веће тужилаца, служба за односе са јавношћу -Партнери |  | IV квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Спроведено поновљено истраживање међу судијама и јавним тужиоцима о перцепцији угрожавања независности кроз коментарисање судских одлука. |  |  |  |
| 1.1.6.9. |  |  |  | Спровођење иницијалног истраживања међу новинарима на тему познавања европских стандарда и унутрашњих прописа у области извештавања о судским поступцима. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства, служба за односе са јавношћу -Државно веће тужилаца, служба за односе са јавношћу -Партнери |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2015. години |  |  | Спроведено иницијалног истраживања међу новинарима на тему познавања европских стандарда и унутрашњих прописа у области извештавања о судским поступцима. |  |  |  |
| 1.1.6.10. |  |  |  | Организовање семинара, као и штампање и дистрибуирање едукативног материјала за новинаре у циљу усвајања европских стандарда и унутрашњих норми везаних за поштовање судских одлука и извештавање о судским поступцима. |  |  |  |  |  | - Високи савет судства, служба за односе са јавношћу -Државно веће тужилаца, служба за односе са јавношћу - Савет за штампу при Министарству надлежном за информисање -Партнери |  | Континуирано, почев од I квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Организовани семинари и штампан и дистрибуиран едукативни материјал за новинаре у циљу усвајања европских стандарда и унутрашњих норми везаних за поштовање судских одлука и границе дозвољеног критиковања судских одлука у контексту поштовања независности правосуђа. |  |  |  |
| 1.1.6.11. |  |  |  | Спровођење поновљеног истраживања међу новинарима на тему познавања европских стандарда и унутрашњих прописа у области извештавања о судским поступцима. |  |  |  |  |  | - Високи савет судства, служба за односе са јавношћу -Државно веће тужилаца, служба за односе са јавношћу - Савет за штампу при Министарству надлежном за информисање |  | I квартал 2017. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2017. години |  |  | Спроведено поновљено истраживање међу новинарима на тему познавања европских стандарда и унутрашњих прописа у области извештавања о судским поступцима. |  |  |  |
| 1.1.6.12. |  |  |  | Спровођење иницијалног истраживања на тему перцепције грађана граница дозвољеног критиковања судских одлука у контексту поштовања независности правосуђа. |  |  |  |  |  | - Високи савет судства, служба за односе са јавношћу -Државно веће тужилаца, служба за односе са јавношћу -Партнери |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2015. години |  |  | Спроведено иницијално истраживање на тему перцепције грађана граница дозвољеног критиковања судских одлука у контексту поштовања независности правосуђа. |  |  |  |
| 1.1.6.13. |  |  |  | Спровођење медијске кампање са циљем подизања свести грађана о границама дозвољеног критиковања судских одлука у контексту поштовања независности правосуђа. |  |  |  |  |  | - Високи савет судства, служба за односе са јавношћу -Државно веће тужилаца, служба за односе са јавношћу -Партнери |  | I и II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Реализована медијска кампања са циљем подизања свести грађана о границама дозвољеног критиковања судских одлука у контексту поштовања независности правосуђа. |  |  |  |
| 1.1.6.14. |  |  |  | Спровођење поновљеног истраживања перцепције грађана граница дозвољеног критиковања судских одлука у контексту поштовања независности правосуђа, након спроведене медијске кампање. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства, служба за односе са јавношћу -Државно веће тужилаца, служба за односе са јавношћу -Партнери |  | I квартал 2017. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2017. години |  |  | Спроведено поновљено истраживање на тему перцепције грађана граница дозвољеног критиковања судских одлука у контексту поштовања независности правосуђа. |  |  |  |
| 1.1.6.15. |  |  |  | Ефикасно процесуирање случајева јавног кршења претпоставке невиности и вођење евиденције о овој врсти поступака. |  |  |  |  |  | -Сектор за информисање и медије Министарства задуженог за медије и информисање -Јавна тужилаштва - Прекршајни судови -Републичко јавно тужилаштво -Врховни касациони суд |  | Континуирано, почев I од квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 42.550 € У 2015.г-10.638 € У 2016.г-10.638 € У 2017.г-10.638 € У 2018.г-10.638 € |  |  | Случајеви јавног кршења претпоставке невиности се ефикасно процесуирају по захтеву Министарства надлежног за медије и информисање а Врховни касациони суд води прецизне статистике о овој врсти поступака. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.1.7. Обезбедити учешће цивилног друштва и струковних удружења у дефинисању будућих корака у реформском процесу, као и у надзору над спровођењем акционих планова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организације цивилног друштва и струковна удружења учествују у дефинисању будућих корака у реформском процесу, као и у надзору над спровођењем акционих планова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предлози и коментари цивилног друштва и струковних удружења, везани за дефинисање будућих корака у реформском процесу, редовно се разматрају на састанцима тела за надзор над спровођењем акционих планова (Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године). |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.1.7.1. |  |  |  | Квартално објављивање јавног позива организацијама цивилног друштва и струковним удружењима за достављање коментара и предлога који се односе на дефинисање будућих реформских корака. |  |  |  |  |  | -Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |  | Квартално, почев од IV квартала 2014. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 21.275 € У 2014.г- 4.255 € У 2015.г- 4.255 € У 2016.г- 4.255 € У 2017.г- 4.255 € У 2018.г- 4.255 € |  |  | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом квартално објављује јавни позив организацијама цивилног друштва и струковним удружењима за достављање коментара и предлога који се односе на дефинисање будућих реформских корака. |  |  |  |
| 1.1.7.2. |  |  |  | Подношење и разматрање кварталних извештаја о пристиглим коментарима и предлозима цивилног друштва који се односе на дефинисање будућих реформских корака. |  |  |  |  |  | -Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом -Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | Квартално, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 17.020 € У 2015.г- 4.225 € У 2016.г- 4.225 € У 2017.г- 4.225 € У 2018.г- 4.225 € |  |  | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом квартално подноси, а тело за надзор над спровођењем акционих планова (Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године) разматра кварталне извештаје о пристиглим коментарима и предлозима цивилног друштва који се односе на дефинисање будућих реформских корака. |  |  |  |
| 1.1.7.3. |  |  |  | Периодично организовање округлих столова на којима би се разматрали домети остварене, као и могућности унапређења сарадње у креирању и спровођењу реформских корака. |  |  |  |  |  | -Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |  | Континуирано, почев од II квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 2.000 € У 2015.г- 500 € У 2016.г- 500 € У 2017.г- 500 € У 2018.г- 500 € |  |  | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом периодично организује округле столове на којима би се разматрали домети остварене, као и могућности унапређења сарадње у креирању и спровођењу реформских корака. |  |  |  |
| 1.1.7.4. |  |  |  | Унапређење других видова сарадње са цивилним друштвом у процесу дефинисања реформских корака, а у складу са Смерницама за сарадњу институција укључених у Поглавље 23 и цивилног друштва, израђеним уз подршку TAIEX експерта, као и Смерницама за укључивање цивилног друштва у законодавни процес. |  |  |  |  |  | -Преговарачка група за Поглавље 23 (шеф преговарачке групе) -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | Континуирано, почев од III квартала 2014. године |  |  |  |  |  |  | Укупно 15.015 € Буџет Републике Србије- 13.265 €, TAIEX- 1.750 € У 2014.г- 2.553 € У 2015.г- 4.803 € У 2016.г- 2.553 € У 2017.г- 2.553 € У 2018.г- 2.553 € |  |  | Унапређена сарадња са цивилним друштвом у процесу дефинисања реформских корака, а у складу са Смерницама за сарадњу институција укључених у Поглавље 23 и цивилног друштва, израђеним уз подршку TAIEX експерта, као и Смерницама за укључивање цивилног друштва у законодавни процес. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.1.8. Обезбедити усвајање посебних прописа у вези са институцијама правосуђа Републике Србије а у вези са обавезама Републике Србије проистеклим из Првог споразума од 19. априла 2013. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојени посебни прописи у вези са институцијама правосуђа Републике Србије а у складу са обавезама Републике Србије проистеклим из Првог споразума од 19. априла 2013. године. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.1.8.1. |  |  |  | Прецизирање активности неопходних за реализацију ове препоруке, као и рокова за њиховo спровођење биће могуће након формирања Владе Косова и наставка преговора између Београда и Приштине. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Влaдa Републике Србије -Народна скупштинa |  | Рок ће бити одређен у склопу преговора између Београда и Приштине |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. НЕПРИСТРАСНОСТ И ОДГОВОРНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.2.1. Прецизирати и примењивати правила о аутоматској (случајној) расподели предмета, укључујући и проналажење техничких решења за избегавање заобилажења система. Обезбедити да систем не буде подложан манипулацијама као и да буде предмет редовног инспекцијског надзора од стране инспектората. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правила о аутоматској расподели предмета су прецизна и доследно се примењују, и над њиховом применом се спроводи редовни инспекцијски надзор од стране тела овлашћеног за надзор у оквиру Високог савета судства и Државног већа тужилаца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сви предмети у судовима и јавним тужилаштвима се расподељују применом принципа аутоматске расподеле предмета; - Број утврђених и отклоњених неправилности у примени правила о аутоматској расподели предмета из извештаја тела овлашћеног за надзор у оквиру Високог савета судства; - Број утврђених и отклоњених неправилности у примени правила о аутоматској расподели предмета из извештаја тела задуженог за надзор у оквиру Државног већа тужилаца. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  | Анализа постојећег ИКТ система у погледу хардвера, софтвера и људских ресурса у судовима, јавним тужилаштвима и затворима, са фокусом на потребама хитних измена, са препорукама за његово унапређење. (Иста активност 1.3.6.6. и 1.3.8.2.) |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим USAID-а -Експертски тим MDTF/WB-а |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Укупно 178.342 € Буџет Републике Србије- 8.642 €, MDTF/WB-32.700 €, USAID -137.000 € у 2015. години |  |  | Извршена анализа постојећег ИКТ система у погледу хардвера, софтвера и људских ресурса у судовима, јавним тужилаштвима и затворима, са фокусом на потребама хитних измена, са препорукама за његово унапређење. |  |  |  |
| 1.2.1.2. |  |  |  | Израдити Смернице које одређују правце развоја ИКТ система у правосуђу Републике Србије на основу резултата Функционалне анализе правосуђа, као и Анализе постојећег стања (активност 1.2.1.1, 1.3.6.6. и 1.3.8.2) а које обухватају ИКТ инфраструктуру и трошкове њеног одржавања, софтвер и људске ресурсе. (иста активност 1.3.6.7.и 1.3.8.3.) |  |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва |  | Током I и II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Укупно 19.035 € Буџет Републике Србије- 17.285 €, TAIEX- 1.750 € IPA 2012- Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Израђене Смернице које одређују правце развоја ИКТ система у правосуђу Републике Србије на основу резултата Функционалне анализе правосуђа, као и Анализе постојећег стања (активност 1.2.1.1, 1.3.6.6. и 1.3.8.2.) а које обухватају ИКТ инфраструктуру и трошкове њеног одржавања, софтвер и људске ресурсе. |  |  |  |
| 1.2.1.3. |  |  |  | Израдити студију изводљивости за интероперабилност постојећих ИКТ система у судовима међусобно, као и са ИКТ системом Републичког јавног тужилаштва и Управе за извршење кривичних санкција, као и са информационим системима приватних извршитеља, јавних бележника итд. (иста активност 1.3.6.8. и 1.3.8.4.) |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Укупан износ 2.517.285 € Буџет Републике Србије- 17.285 €, IPA 2012- Ефикасност правосуђа, трећа компонента Укупно 2.500.000 € У 2016.г-1.017.285 € У 2017.г-1.000.000 € У 2018.г- 500.000 € |  |  | Израђена студија изводљивости за интероперабилност постојећих ИКТ система у судовима међусобно, као и са ИКТ системом Републичког јавног тужилаштва и Управе за извршење кривичних санкција, као и са информационим системима приватних извршитеља, јавних бележника итд. |  |  |  |
| 1.2.1.4. |  |  |  | Израда техничке спецификације за развој веб-сервиса за размену података међу информационим системима у правосуђу, као и техничке спецификације за унапређење софтвера за аутоматско управљање предметима у судовима опште надлежности, привредним судовима, Републичком јавном тужилаштву и Управи за извршење кривичних санкција а на бази Студије изводљивости из активности 1.2.1.3.) (иста активност 1.3.6.9. и 1.3.8.5.) |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим |  | III квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.3. |  |  | Израђена техничка спецификација за развој веб-сервиса за размену података међу информационим системима у правосуђу, као и техничка спецификација за унапређење софтвера за аутоматско управљање предметима у судовима опште надлежности, привредним судовима, Републичком јавном тужилаштву и Управи за извршење кривичних санкција а на бази Студије изводљивости из активности 1.2.1.3.) |  |  |  |
| 1.2.1.5. |  |  |  | Институционализација координације и управљања ИКТ системом, путем јавно-приватног или јавно-јавног партнерства. (иста активност 1.3.6.10. и 1.3.8.6.) |  |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва |  | Континуирано почев од II квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.3. USAID- У овом моменту непознато, USAID ће се изјаснити након израде смерница |  |  | Координација и управљање ИКТ системом институционализовани у виду јавно-приватног или јавно-јавног партнерства. |  |  |  |
| 1.2.1.6. |  |  |  | Израда протокола о уносу и размени података у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом правосудном систему. (иста активност 1.3.6.11. и 1.3.8.7.) |  |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 17.285 € у 2016 години, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. |  |  | Израђен протокол о уносу и размени података у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом правосудном систему. |  |  |  |
| 1.2.1.7. |  |  |  | Спровођење обука и почетак примене Протокола о уносу и размени података у ИКТ систему. (иста активност 1.3.6.12. и 1.3.8. 8.) |  |  |  |  |  | -Правосудна академија, Министарство надлежно за послове правосуђа, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, сви судови и јавна тужилаштва |  | Почев од IV квартала 2016. и I квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | USAID- У овом моменту непознато, USAID ће се изјаснити након израде смерница, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Након спроведених обука, унос и размена података у ИКТ систему, обавља се на основу одредаба Протокола. |  |  |  |
| 1.2.1.8. |  |  |  | Израда и усвајање Програма за пондерисање предмета, као предуслова да сложеност предмета постане један од критеријума њихове расподеле. |  |  |  |  |  | -Радна група коју образује Министар надлежан за послове правосуђа, а чији су чланови представници свих нивоа судова и јавних тужилаштава, као и Министарства надлежног за послове правосуђа. |  | Током I и II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 €, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Израђен и усвојен Програм за пондерисање предмета којим се сложеност предмета уводи као један од критеријума њихове расподеле. |  |  |  |
| 1.2.1.9. |  |  |  | Измена Закона о судијама у делу који се односи на случајну расподелу предмета, а у циљу спровођења Програма за пондерисање предмета. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  | III квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 55.697 € у 2016. години |  |  | Измењен Закон о судијама у делу који се односи на случајну расподелу предмета, а у циљу спровођења Програма за пондерисање предмета. |  |  |  |
| 1.2.1.10. |  |  |  | Измена Закона о јавном тужилаштву ради обезбеђивања преласка надлежности за доношење и надзор над применом Правилника о управи у јавним тужилаштвима са Министарства надлежног за правосуђе на Државно веће тужилаца. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  | III квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 55.697 € у 2015. години |  |  | Измењеним Законом о јавном тужилаштву предвиђен прелазак надлежности за доношењем и надзором над применом Правилника о управи у јавним тужилаштвима са Министарства надлежног за правосуђе на Државно веће тужилаца. |  |  |  |
| 1.2.1.11. |  |  |  | Измена Судског пословника у циљу прецизирања правила о аутоматској (случајној) расподели предмета, којима ће као један од критеријума расподеле бити обухваћена и сложеност предмета. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | Током IV квартала 2016. и I квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије-30.878 €, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Измењеним Судским пословником прецизирана правила о аутоматској (случајној расподели предмета). |  |  |  |
| 1.2.1.12. |  |  |  | Измена Правилника о управи у јавним тужилаштвима у циљу прецизирања правила о аутоматској (случајној) расподели предмета, којима ће као један од критеријума расподеле бити обухваћена и сложеност предмета. |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | Током IV квартала 2016. и I квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије-30.878 €, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Измењеним Правилником о управи у јавним тужилаштвима прецизирана правила о аутоматској (случајној расподели предмета). |  |  |  |
| 1.2.1.13. |  |  |  | Формирање припремних одељења у судовима задужених, између осталог, за пондерисање предмета. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | Током IV квартала 2016. и I квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. |  |  | Формирана припремна одељења у судовима. |  |  |  |
| 1.2.1.14. |  |  |  | Формирање припремних одељења у јавним тужилаштвима задужених, између осталог, за пондерисање предмета. |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | Током IV квартала 2016. и I квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012- Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. |  |  | Формирана припремна одељења у јавним тужилаштвима |  |  |  |
| 1.2.1.15. |  |  |  | Израда програма обуке и спровођење обука судијских сарадника и јавнотужилачких помоћника за рад у припремним одељењима на пословима пондерисања предмета. |  |  |  |  |  | -Правосудна академија -Високи савет судства -Државно веће тужилаца |  | Током IV квартала 2016. и I квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 17.285 €, IPA 2012- Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Спроведена обука судијских сарадника и јавнотужилачких помоћника за рад у припремним одељењима судова и јавних тужилаштава. |  |  |  |
| 1.2.1.16. |  |  |  | Почетак примене одредаба Закона о уређењу судова којима се уређује питање надлежности за вршење послова правосудне управе којима се надлежност Министарства надлежног за правосуђе у области надзора над радом и учинком судова, укључујући и област прикупљања и анализе статистичких података преноси Високом савету судства. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - -Високи савет судства |  | Почев од II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије 30.878 € IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Отпочела примена одредаба Закона о уређењу судова којима се уређује питање надлежности за вршење послова правосудне управе. у области надзора над радом и учинком судова, укључујући и област прикупљања и анализе статистичких података. |  |  |  |
| 1.2.1.17. |  |  |  | Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у судовима уз редовно спровођење надзора над њиховом применом. |  |  |  |  |  | -Врховни касациони и суд -Високи савет судства |  | Континуирано, почиње од II квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова (ИКТ систем) |  |  | Правила о аутоматској расподели предмета у судовима се доследно примењују и редовно се спроводи надзор над његовом применом. |  |  |  |
| 1.2.1.18. |  |  |  | Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у јавним тужилаштвима уз редовно спровођење надзора над њиховом применом. |  |  |  |  |  | -Републичко јавно тужилаштво -Државно веће тужилаца |  | Континуирано, почиње од II квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова (ИКТ систем) |  |  | Правила о аутоматској расподели предмета у јавним тужилаштвима се доследно примењују и редовно се спроводи надзор над његовом применом. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| - Ојачати одговорност судија и јавних тужилаца кроз строгу примену свих законских и дисциплинских средстава, укључујући следеће: - Обезбедити ефективну имплементацију одредаба о „сукобу интереса’’ и њихове измене и допуне у случају потребе; - Обезбедити ефективну верификацију имовинских карата и унакрсне провере са релевантним информацијама; - Ефективно праћење поштовања етичког кодекса и спровођење додатних активности везаних за евалуацију и обуку судија и јавних тужилаца у области етике; - Преиспитати у мери у којој је неопходно и ефективно применити правила о дисциплинској одговорности и поступку разрешења; - Извршити поновну процену система функционалног имунитета и обезбедити пуну кривичну одговорност судија и јавних тужилаца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ојачана одговорност судија и јавних тужилаца кроз строгу примену свих законских и дисциплинских средстава, укључујући ефективну имплементацију одредаба о „сукобу интереса“; ефективну верификацију и унакрсну проверу имовинских карата; ефективно праћење поштовања етичког кодекса и спровођење обука судија и јавних тужилаца у области етике; ефективну примену правила о дисциплинској одговорности, функционалном имунитету, поступку разрешења и кривичној одговорности судија и јавних тужилаца. Високи савет судства и Државно веће тужилаца имају капацитет за спровођење надзора базираног на јасним правилима, као и овлашћења која им омогућавају да поступају по службеној дужности као и по пријави грађана, државних органа или других институција, а у вези са питањима интегритета или нестручног рада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије о систему одговорности судија и јавних тужилаца из Годишњег извештаја о напретку Србије; - Број имовинских карата судија и јавних тужилаца које су биле предмет ефективне верификације и унакрсне провере у току једне године; - Повећан број судија и јавних тужилаца који су обухваћени обуком у области етике; - Резултати евалуације судија и јавних тужилаца који су обухваћени обуком у области етике; - Позитивне оцене о степену поштовања етичког кодекса из извештаја етичких одбора Високог савета судства и Државног већа тужилаца; - Подаци о броју дисциплинских пријава и дисциплинских поступака против судија и јавних тужилаца из извештаја дисциплинских органа Високог савета судства и Државног већа тужилаца; - Подаци о кривичним пријавама и кривичним поступцима против судија и јавних тужилаца. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.2.2.1. |  |  |  |  | Измене и допуне Закона о Агенцији за борбу против корупције у циљу јачања контролног механизма Агенције у процесу имплементације одредаба о сукобу интереса, као и верификације и унакрсне провере информација из имовинских карата носилаца правосудних функција. (Повезана активност 2.2.1.1.) |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Агенција за борбу против корупције -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  | I квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Укупно 72.886 € Буџет Републике Србије- 71.136 € , ТАIEX- 1.750 € у 2015. години |  |  | Усвојене измене и допуне Закона о Агенцији за борбу против корупције којима је ојачан контролни механизам Агенције у процесу имплементације одредаба о сукобу интереса, као и верификације и унакрсне провере информација из имовинских карата носилаца правосудних функција. |  |  |  |
| 1.2.2.2. |  |  |  |  | Редовно подношење пријава органа о ступању на правосудну функцију и њеном престанку, Агенцији за борбу против корупције, ради ефикасније провере постојања евентуалног сукоба интереса. |  |  |  |  | -Председници судова и јавни тужиоци -Агенција за борбу против корупције |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Активност занемарљивих трошкова |  |  | Председници судова и јавни тужиоци редовно подносе пријаве о ступању на правосудну функцију и њеном престанку. |  |  |  |
| 1.2.2.3. |  |  |  |  | Редовно обавештавање Високог савета судства о поднетим пријавама о ступању на правосудну функцију и њеном престанку Агенцији за борбу против корупције. |  |  |  |  | -Председници судова -Високи савет судства |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Активност занемарљивих трошкова |  |  | Председници судова редовно обавештавају Високи савет судства о поднетим пријавама о ступању на правосудну функцију и њеном престанку Агенцији за борбу против корупције. |  |  |  |
| 1.2.2.4. |  |  |  |  | Редовно обавештавање Државног већа тужилаца о поднетим пријавама о ступању на правосудну функцију и њеном престанку Агенцији за борбу против корупције. |  |  |  |  | -Јавни тужиоци -Државно веће тужилаца |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Активност занемарљивих трошкова |  |  | Јавни тужиоци редовно обавештавају Државно веће тужилаца о поднетим пријавама о ступању на правосудну функцију и њеном престанку Агенцији за борбу против корупције. |  |  |  |
| 1.2.2.5. |  |  |  |  | Унапређење сарадње Високог савета судства и Државног већа тужилаца са Агенцијом за борбу против корупције у циљу доследног спровођења обавезе подношења извештаја о имовини и приходима (имовинских карата) носилаца правосудних функција. |  |  |  |  | -Носиоци правосудних функција |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Активност занемарљивих трошкова |  |  | Унапређена сарадња Високог савета судства и Државног већа тужилаца са Агенцијом за борбу против корупције. Носиоци правосудних функција редовно подносе извештаје о имовини и приходима (имовинске карте) Агенцији за борбу против корупције. |  |  |  |
| 1.2.2.6. |  |  |  |  | Јачање административних капацитета Агенције за борбу против корупције нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду: -oргaнизaциoнe структурe -брoja зaпoслeних -нивoa oбучeнoсти у складу са новом систематизацијом израђеном на основу измена и допуна Закона о Агенцији за борбу против корупције. (Иста активност 2.2.1.4.) |  |  |  |  | -Агенција за борбу против корупције |  | Зa aнaлизу: II квaртaл 2016. године Зa пoступaњe пo aнaлизи: IV квaртaл 2017. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2013 Буџетира се у оквиру активности 2.2.1.4. |  |  | Капацитети Агенције за борбу против корупције ојачани су у складу са новом систематизацијом израђеном на основу измена и допуна Закона о Агенцији за борбу против корупције. |  |  |  |
| 1.2.2.7. |  |  |  |  | Анализа и измена нормативног оквира којим се уређују: - разлози за разрешење судија, са циљем њиховог прецизирања; -надлежност за вођење дисциплинског поступка и доношење одлуке, а са циљем преиспитивања двоструке надлежности Дисциплинске комисије; -рок застарелости дисциплинског прекршаја. |  |  |  |  | -Радна група коју оснива Министар надлежан за послове правосуђа -Министарство надлежан за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина Републике Србије |  | Током II и III квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Укупно 32.628 € Буџет Републике Србије- 30.878 €, ТАIEX- 1.750 € у 2015. години |  |  | Разлози за разрешење судија прецизирани, а одредбе о надлежности Дисциплинске комисије и року застарелости дисциплинског прекршаја прецизиране и редефинисане. |  |  |  |
| 1.2.2.8. |  |  |  |  | Анализа и измена нормативног оквира којим се уређују: - разлози за разрешење носилаца јавнотужилачке функције, са циљем њиховог прецизирања; -надлежност за вођење дисциплинског поступка и доношење одлуке, а са циљем преиспитивања двоструке надлежности Дисциплинске комисије; -рок застарелости дисциплинског прекршаја. |  |  |  |  | -Радна група коју оснива Министар надлежан за послове правосуђа -Министарство надлежан за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина Републике Србије |  | Током II и III квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.2.2.7. |  |  | Разлози за разрешење носилаца јавнотужилачке функције прецизирани, а одредбе о надлежности Дисциплинске комисије и року застарелости дисциплинског прекршаја прецизиране и редефинисане. |  |  |  |
| 1.2.2.9. |  |  |  |  | Измена Пословника о раду Високог савета судства којом се предвиђа оснивање Етичког одбора Високог савета судства као сталног радног тела и успостављање Етичког одбора. |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | I квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.1.4.2. |  |  | Успостављен Етички одбор Високог савета судства, на основу измењеног Пословника о раду. |  |  |  |
| 1.2.2.10. |  |  |  |  | Измена Етичког кодекса за судије у циљу прецизирања одредаба које предвиђају дисциплинску одговорност судија због непоштовања Етичког кодекса за судије. |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | Током II и III квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Донет измењени Етички кодекс за судије којим су прецизиране одредбе које предвиђају дисциплинску одговорност судија због непоштовања Етичког кодекса за судије. |  |  |  |
| 1.2.2.11. |  |  |  |  | Измена Етичког кодекса за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца у циљу прецизирања одредаба које предвиђају дисциплинску одговорност носилаца јавнотужилачке функције због непоштовања Етичког кодекса. |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | Током II и III квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.4. |  |  | Донет измењени Етички кодекс за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца којим су прецизиране одредбе које предвиђају дисциплинску одговорност носилаца јавнотужилачке функције због непоштовања Етичког кодекса за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца. |  |  |  |
| 1.2.2.12. |  |  |  |  | Усвајање Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства којим ће бити регулисано праћење поштовања Етичког кодекса за судије и спровођење активности евалуације и обуке судија из области етике. |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Усвојен Пословник о раду Етичког одбора Високог савета судства којим је регулисано праћење поштовања Етичког кодекса за судије и спровођење активности евалуације и обуке судија из области етике. |  |  |  |
| 1.2.2.13. |  |  |  |  | Усвајање Пословника о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца којим ће бити регулисано праћење поштовања Етичког кодекса за носиоце јавнотужилачке функције и спровођење активности евалуaције и обуке носилаца јавнотужилачке функције из области етике. |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | IV квартал 2014. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Усвојен Пословник о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца којим је регулисано праћење поштовања Етичког кодекса за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца и спровођење активности евалуације и обуке носилаца јавнотужилачке функције из области етике. |  |  |  |
| 1.2.2.14. |  |  |  |  | Организовање семинара о правилима интегритета и етике за носиоце правосудних функција. |  |  |  |  | - Правосудна академија - Високи савет судства -Државно веће тужилаца |  | Континуирано, почев од III квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2013 (Јачање конзистентног правног система Републике Србије кроз унапређење јединствене примене закона и унапређење образовних активности Правосудне академије) Укупно 2.100.000 € У 2015.г- 840.000 € У 2016.г- 840.000 € У 2017.г- 420.000 € |  |  | Семинари о правилима интегритета и етике за носиоце правосудних функција се редовно организују. |  |  |  |
| 1.2.2.15. |  |  |  |  | Израда и објављивање на интернет страни Високог савета судства брошуре намењене судијама, са циљем подизања свести о правилима етике. |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € У 2015. години |  |  | Брошура о правилима етике за судије израђена и доступна на интернет страни Високог савета судства. |  |  |  |
| 1.2.2.16. |  |  |  |  | Израда и објављивање на интернет страни Држaвног већа тужилаца брошуре намењене носиоцима јавнотужилачке функције, са циљем подизања свести о правилима етике. |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € У 2015. години |  |  | Брошура о правилима етике за носиоце јавнотужилачких функција израђена и доступна на интернет страни Државног већа тужилаца. |  |  |  |
| 1.2.2.17. |  |  |  |  | Измена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија са циљем увођења проактивног приступа дисциплинских органа у праћењу поштовања Етичког кодекса за судије. |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | III квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Усвојен измењени Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија којим се предвиђа проактивни приступ дисциплинских органа у праћењу поштовања Етичког кодекса за судије. |  |  |  |
| 1.2.2.18. |  |  |  |  | Измена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са циљем увођења проактивног приступа дисциплинских органа у праћењу поштовања Етичког кодекса за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца. |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | III квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Усвојен измењени Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца којим се предвиђа проактивни приступ дисциплинских органа у праћењу поштовања Етичког кодекса за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца. |  |  |  |
| 1.2.2.19. |  |  |  |  | Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија. |  |  |  |  | -Високи савет судства, дисциплински органи |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Активност занемарљивих трошкова |  |  | Дисциплински органи Високог савета судства ефективно примењују Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија. |  |  |  |
| 1.2.2.20. |  |  |  |  | Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца, дисциплински органи |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Активност занемарљивих трошкова |  |  | Дисциплински органи Државног већа тужилаца ефективно примењују Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. |  |  |  |
| 1.2.2.21. |  |  |  |  | Извршити анализу одредаба о функционалном имунитету носилаца правосудних функција. |  |  |  |  | -Радна група чији су чланови представници Министарства надлежног за правосуђе, Високог савета судства и Државног већа тужилаца, а коју образује Министар надлежан за правосуђе |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Укупно- 17.189 € Буџет Републике Србије- 15.439 € , TAIEX- 1.750 € |  |  | Извршена анализа одредаба о функционалном имунитету носилаца правосудних функција. |  |  |  |
| 1.2.2.22. |  |  |  |  | Спровођење мера у складу са извршеном анализом. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Високи савет судства -Државно веће тужилаца |  | I квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Непознато у овом моменту |  |  | Спроведене мере у складу са извршеном анализом. |  |  |  |
| - СТРУЧНОСТ/ЕФИКАСНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.1.Унапредити Правосудну академију као центар за сталну и почетну обуку судија и јавних тужилаца у складу са одлукама Уставног суда о одредбама Закона о јавном тужилаштву и Правосудној академији, кроз: - увођење годишњег програма обуке који обухвата све области права, укључујући и право ЕУ; - обезбеђивање потребних ресурса и увођење система контроле квалитета почетне и специјализоване обуке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правосудна академија је унапређена као центар за сталну и почетну обуку судија и јавних тужилаца у складу са одлукама Уставног суда о одредбама Закона о јавном тужилаштву и Правосудној академији. Обуке се спроводе на основу годишњег програма обуке који обухвата све области права укључујући и право ЕУ и предмет су редовне контроле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Стална и почетна обука се спроводе на основу годишњег програма обуке; - Инфраструктурни и кадровски капацитети Правосудне академије су ојачани; - Програми сталне, специјализоване и почетне обуке су предмет редовне контроле квалитета и унапређују се на основу њених резултата; - Потребе за обуком носилаца правосудних функција се утврђују као сегмент вредновања њиховог рада, али и на основу потреба правосудног система као целине. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| - 1.3.1.1. |  |  |  | Израда функционалне анализе потреба Правосудне академије која укључује програмске обавезе, организационе, финансијске и просторне потребе и опредељивање средстава на основу резултата анализе. |  |  |  |  |  | -Правосудна академија -Министарство надлежно за послове правосуђа -Високи савет судства -Државно веће тужилаца |  | IV квартал 2014. године |  |  |  |  |  |  | Укупно 64.358 € Буџет Републике Србије- 30.878 €, SIDA (PROFID FOND)- 33.480 € у 2014. години |  |  | - Израђена функционална анализа потреба Правосудне академије и опредељена средства на основу резултата анализе. |  |  |  |
| - 1.3.1.2. |  |  |  | - Спровођење мера за унапређење програма, организације рада, финансијских и просторних потреба Правосудне академије у складу са резултатима функционалне анализе (активност 1.3.1.1.), са фокусом на прелазак са донаторског/пројектног финансирања које је доминантно у фази изградње капацитета Правосудне академије, на буџетско финансирање након што Правосудна академија почне са радом у пуном капацитету. |  |  |  |  |  | -Правосудна академија -Министарство надлежно за послове правосуђа -Високи савет судства -Државно веће тужилаца |  | Континуирано, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, донаторска средства Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | - Мере за унапређење програма, организације рада, финансијских и просторних потреба Правосудне академије, доследно се спроводе у складу са резултатима функционалне анализе (активност 1.3.1.1.). Након што су капацитети Правосудне академије изграђени уз значајну подршку из донаторских средстава, доминантан извор финансирања постаје Буџет Републике Србије. |  |  |  |
| 1.3.1.3. |  |  |  | Дoнoшeњe Прaвилникa о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова којим се предвиђа да завршена почетна обука на Правосудној академији представља значајну предност приликом вредновања стручности и оспособљености за избор на судијске функције. (повезана активност 1.1.3.1.) |  |  |  |  |  | -Високи савет судства |  | I квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  | Усвојен Прaвилник о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова којим се предвиђа да завршена почетна обука на Правосудној академији представља значајну предност приликом вредновања стручности и оспособљености за избор на судијске функције. |  |  |  |
| 1.3.1.4. |  |  |  | Доношење Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата приликом предлагања и избора на јавнотужилачку функцију којим се предвиђа да завршена почетна обука на Правосудној академији представља значајну предност приликом вредновања стручности и оспособљености за избор на јавнотужилачку функцију. (повезана активност 1.1.3.5.) |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца |  | I квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.5. |  |  | - Усвојен Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата приликом предлагања и избора на јавнотужилачку функцију којим се предвиђа да завршена почетна обука на Правосудној академији представља значајну предност приликом вредновања стручности и оспособљености за избор на јавнотужилачку функцију. |  |  |  |
| 1.3.1.5. |  |  |  | Број полазника почетне обуке се одређује имајући у виду закључке и препоруке из Стратегије људских ресурса за правосуђе (Активност 1.3.4.2.) |  |  |  |  |  | -Правосудна акaдемија -Високи савет судства -Државно веће тужилаца |  | Континуирано, почев од IV квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | Број полазника почетне обуке одражава реалне потребе правосудне мреже и у складу је са закључцима и препорукама Стратегије људских ресурса. |  |  |  |
| 1.3.1.6. |  |  |  | Израда и усвајање годишњег програма обуке који обухвата све области права, укључујући право ЕУ и право људских права, као и вештине неопходне за рад у правосуђу, а нарочито употреба ИКТ система, правне анализе, методологије и технике писања одлука, Годишњи програм обуке мора обухватити и обуке у области менаџмента, намењене судским управитељима, као и председницима судова и јавним тужиоцима. |  |  |  |  |  | -Правосудна академија -Високи савет судства -Државно веће тужилаца |  | Континуирано, почев од IV квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2013, TAIEX Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | Правосудна академија редовно предлаже а Високи савет судства и Државно веће тужилаца усвајају годишњи програм обуке. |  |  |  |
| 1.3.1.7. |  |  |  | Израда процене буџетског оптерећења услед преласка Правосудне академије на потпуно финансирање на терет буџета Републике Србије, која обухвата и вишегодишњи транзициони план. |  |  |  |  |  | -Правосудна академија у сарадњи са Министарством надлежним за послове финансија, Министарством надлежним за правосуђе, Високим саветом судства и Државним већем тужилаца |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 4.076.500€ У 2015.г-1.019.125 € У 2016.г-1.019.125 € У 2017.г-1.019.125 € |  |  | Процењено будуће буџетско оптерећење услед потпуног преласка Правосудне академије на финансирање на терет буџета Републике Србије, а на основу вишегодишњег транзиционог плана. |  |  |  |
| 1.3.1.8. |  |  |  | Развијање система контроле квалитета почетне, сталне и специјализоване обуке. |  |  |  |  |  | -Правосудна академија -Високи савет судства -Државно веће тужилаца |  | Континуирано, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | Развијен систем контроле квалитета почетне, сталне и специјализоване обуке. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| - Развити систем који омогућава процену потреба за обуком као сегмент вредновања резултата рада судија и јавних тужилаца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена потреба за обуком је сегмент вредновања резултата рада судија и јавних тужилаца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Развијен систем евалуације и вредновања похађања обуке; - Високи савет судства и Државно веће тужилаца упућују на континуирану обуку судије и јавне тужиоце на основу резултата вредновања њиховог рада, као и резултата евалуације са ранијих обука; - Годишњи програми обуке судија и јавних тужилаца се предлажу и усвајају узимајући у обзир и резултате вредновања рада судија и јавних тужилаца. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.2.1. |  |  |  | Утврђивање критеријума за упућивање судија на додатну обуку на основу резултата вредновања рада, као и резултата евалуације са ранијих обука и упућивање судија на додатну обуку на основу резултата вредновања рада и спровођење обуке. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства - Правосудна академија |  | Континуирано, почев од III и IV квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | Високи савет судства упућује судије на додатну обуку коју спроводи Правосудна академија, а на основу унапред утврђених критеријума за упућивање судија на додатну обуку на основу резултата вредновања рада, као и резултата евалуације са ранијих обука. |  |  |  |
| 1.3.2.2. |  |  |  | - Утврђивање критеријума за упућивање носилаца јавнотужилачке функције на додатну обуку на основу резултата вредновања рада, као и резултата евалуације са ранијих обука и упућивање носилаца јавнотужилачке функције на додатну обуку и њено спровођење. |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца - Правосудна академија |  | Континуирано почев од IV квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | - Државно веће тужилаца упућује носиоце јавнотужилачке функције на додатну обуку коју спроводи Правосудна академија, а на основу унапред утврђених критеријуми за упућивање носилаца јавнотужилачке функције на додатну обуку на основу резултата вредновања рада, као и резултата евалуације са ранијих обука. |  |  |  |
| 1.3.2.3. |  |  |  | - Годишњи програми обуке судија се предлажу и усвајају узимајући у обзир и резултате вредновања рада. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства - Правосудна академија |  | Континуирано, почиње у I кварталу 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | - Годишњи програми обуке судија се предлажу и усвајају узимајући у обзир и резултате вредновања рада судија. |  |  |  |
| 1.3.2.4. |  |  |  | - Годишњи програми обуке носилаца јавнотужилачке функције се предлажу и усвајају узимајући у обзир и резултате вредновања рада јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца. |  |  |  |  |  | -Државно веће тужилаца - Правосудна академија |  | Континуирано, почиње у I кварталу 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | - Годишњи програми обуке носилаца јавнотужилачке функције се предлажу и усвајају узимајући у обзир и резултате вредновања рада судија и јавних тужилаца. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.3. Спровести свеобухватну анализу у погледу трошкова, ефикасности и приступа правди пре предузимања даљих корака у реформи мреже судова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спроведена свеобухватна анализа у погледу трошкова, ефикасности и приступа правди, као почетна основа даљих корака у реформи судске мреже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Јасном, унапред дефинисаном методологијом, редовно се прате подаци о: - броју судова и јавних тужилаштава на 100 000 становника; - броју судија и јавних тужилаца на 100 000 становника; - просечној и максималној удаљености судова и јавних тужилаштава од насељених места на подручју тог суда, односно јавног тужилаштва; - условима и обиму остваривања права на бесплатну правну помоћ; - условима и обиму остваривања права на правни лек; - висини судских такси; - броју предмета по суду, односно јавном тужилаштву; - броју предмета по судији, односно јавном тужиоцу; - трошковима функционисања правосудне мреже; - просечном трајању судских поступака (по материји); - броју заосталих предмета; - броју старих предмета; - броју прихваћених представки пред Европским судом за људска права које се односе на повреду права на суђење у разумном року. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.3.1. |  |  |  | Спровођење свеобухватне анализе имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе правосуђа: - правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди; -потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. (иста активност 1.3.4.1. и 1.3.5.1.) |  |  |  |  |  | Радна група коју формира Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | Током IV квартала 2015. и I квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 61.755 €, У 2015. г- 30.878 € У 2016. г- 30.878 € IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. |  |  | Спроведена свеобухватна анализа имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе правосуђа: - правосудне мреже у погледу трошкова, ефикасности и приступа правди; -потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. |  |  |  |
| 1.3.3.2. |  |  |  | Предузимање даљих реформских корака на корекцији структуре правосудне мреже, унапређењу инфраструктуре и интерних процедура, а на основу резултата свеобухватне анализе из активности 1.3.3.1, 1.3.4.1. и 1.3.5.1. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Врховни касациони суд -Републичко јавно тужилаштво |  | Континуирано, почев од II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, донаторска помоћ- Непознато у овом моменту |  |  | Предузети реформски кораци на корекцији структуре правосудне мреже, унапређењу инфраструктуре и интерних процедура, а на основу резултата свеобухватне анализе правосудне мреже. |  |  |  |
| 1.3.3.3. |  |  |  | Спровођење свеобухватне функционалне анализе правосуђа. |  |  |  |  |  | -Експертски тим уз учешће и подршку представника Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Министарства надлежног за правосуђе, Правосудне академије, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва. |  | Током IV квартала 2017. и I квартала 2018. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2015 Укупно- 565.000 € У 2017.г - 282.500 € У 2018.г- 282.500 € |  |  | Спроведена свеобухватна функционална анализа правосуђа. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.4. Усвојити и спроводити средњерочну стратегију људских ресурса за правосуђе на основу анализе потреба и обима посла, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојена и спроведена средњорочна стратегија људских ресурса за правосуђе на основу анализе потреба и обима посла, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије о постојању стратешког приступа у области људских ресурса за правосуђе из Годишњег извештаја о напретку Србије; |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.4.1. |  |  |  | Спровођење свеобухватне анализе имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе правосуђа: - правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди; -потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. (иста активност 1.3.3.1. и 1.3.5.1.) |  |  |  |  | Радна група коју формира Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  |  | Током IV квартала 2015. и I квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.3.3.1 |  |  | Спроведена свеобухватна анализа имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе правосуђа: - правосудне мреже у погледу трошкова, ефикасности и приступа правди; -потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. |  |  |  |
| 1.3.4.2. |  |  |  | Израдити и усвојити средњерочну Стратегију људских ресурса за правосуђе, а на основу резултата анализе из активности 1.3.3.1, 1.3.4.1. и 1.3.5.1.). |  |  |  |  |  | Радна група коју формира Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | Током II и III квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 € IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Израђена и усвојена средњерочна Стратегијa људских ресурса за правосуђе. |  |  |  |
| 1.3.4.3. |  |  |  | Спровођење средњерочне Стратегије људских ресурса за правосуђе |  |  |  |  |  | -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Министарство надлежно за правосуђе |  | Континуирано, почев од IV квартал 2016- II квартал 2019. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Непознато у овом моменту |  |  | Средњерочна стратегија људских ресурса за правосуђе се ефикасно спроводи |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.5. Пронаћи одрживо решење проблема неједнаке оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављен ефикасан систем за уједначавање оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Број предмета по суду; - Број предмета по јавном тужилаштву; - Број предмета по судији; - Број предмета по јавном тужиоцу, односно заменику јавног тужиоца. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.5.1. |  |  |  | Спровођење свеобухватне анализе имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе правосуђа: - правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди; -потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. (иста активност 1.3.3.1. и 1.3.4.1.) |  |  |  |  |  | Радна група коју формира Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | Током IV квартала 2015. и I квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.3.3.1 |  |  | Спроведена свеобухватна анализа имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе правосуђа: - правосудне мреже у погледу трошкова, ефикасности и приступа правди; -потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. |  |  |  |
| 1.3.5.2. |  |  |  | Предузимање мера у складу са резултатима анализе за уједначавање броја предмета по судији, односно јавном тужиоцу/заменику јавног тужиоца, попут подстицања добровољне мобилности носилаца правосудних функција а уз одговарајућу надокнаду. |  |  |  |  |  | -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Министарство надлежно за правосуђе |  | Континуирано, почев од II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Непознато у овом моменту |  |  | Мере за уједначавање броја предмета по судији, односно јавном тужиоцу/заменику јавног тужиоца, спроводе се у складу са резултатима анализе. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.6. Спровести Програм за решавање старих предмета, укључујући и увођење метода алтернативног начина решавања спорова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доследно спроведен Програм за решавање старих предмета и ефикасно уведене методе алтернативног решавања спорова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Просечно трајање судских поступака (по материји); - Укупан број старих предмета; - Годишњи проценат смањења броја старих предмета; - Укупни проценат смањења броја старих предмета; - Смањен број предмета на годишњем нивоу који прелазе у категорију старих предмета; - Број спорова решених пред посредником у току једне године; - Број послова закључених посредством јавних бележника. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.6.1. |  |  |  |  | Усвајање новог Закона о парничном поступку у циљу унапређења ефикасности а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Усвојен нови Закон о парничном поступку чије одредбе подстичу ефикасност поступка, а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину. |  |  |  |
| 1.3.6.2. |  |  |  |  | Измена Законика о кривичном поступку у циљу унапређења ефикасности поступка а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2015. години |  |  | Усвојен нови Законик о кривичном поступку чије одредбе подстичу ефикасност поступка, а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину. |  |  |  |
| 1.3.6.3. |  |  |  |  | Измена Закона о извршењу и обезбеђењу у циљу унапређења ефикасности извршног поступка. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € GiZ RoLE пројекат Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. у 2015. години |  |  | Усвојене измене Закона о извршењу и обезбеђењу у циљу унапређења ефикасности извршног поступка. |  |  |  |
| 1.3.6.4. |  |  |  |  | Измена Судског пословника у циљу олакшавања спровођења Јединственог програма за решавање старих предмета. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | III квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Измењен Судски пословник у циљу олакшавања имплементације Јединственог програма за решавање старих предмета. |  |  |  |
| 1.3.6.5. |  |  |  |  | Измена Јединственог програма решавања старих предмета, а на основу иницијалних резултата спровођења. |  |  |  |  | -Врховни касациони суд |  | I квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 €, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2016. години |  |  | Јединствени програм решавања старих предмета измењен у складу са иницијалним резултатима примене. |  |  |  |
| 1.3.6.6. |  |  |  |  | Анализа постојећег ИКТ система у погледу хардвера, софтвера и људских ресурса у судовима, јавним тужилаштвима и затворима, са фокусом на потребама хитних измена, са препорукама за његово унапређење. (иста активност 1.2.1.1. и 1.3.8.2.) |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим USAID-а -Екпертски тим MDTF/WB-а |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, MDTF/WB, USAID Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.1. |  |  | Извршена анализа постојећег ИКТ система у погледу хардвера, софтвера и људских ресурса у судовима, јавним тужилаштвима и затворима, са фокусом на потребама хитних измена, са препорукама за његово унапређење. |  |  |  |
| 1.3.6.7. |  |  |  |  | Израдити Смернице које одређују правце развоја ИКТ система у правосуђу Републике Србије на основу резултата Функционалне анализе правосуђа, као и Анализе постојећег стања (из активности 1.2.1.1, 1.3.6.6. и 1.3.8.2) а које обухватају ИКТ инфраструктуру и трошкове њеног одржавања, софтвер и људске ресурсе. (иста активност 1.2.1.2. и 1.3.8.3.) |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва |  | Током I и II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, TAIEX, IPA 2012, Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.2. |  |  | Израђене Смернице које одређују правце развоја ИКТ система у правосуђу Републике Србије на основу резултата Функционалне анализе правосуђа, као и Анализе постојећег стања (активност 1.2.1.1.) а које обухватају ИКТ инфраструктуру и трошкове њеног одржавања, софтвер и људске ресурсе. |  |  |  |
| 1.3.6.8. |  |  |  |  | Израдити студију изводљивости за интероперабилност постојећих ИКТ система у судовима међусобно, као и са ИКТ системом Републичког јавног тужилаштва и Управе за извршење кривичних санкција, као и са информационим системима приватних извршитеља, јавних бележника итд. (иста активност 1.2.1.3. и 1.3.8.4.) |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.3. |  |  | Израђена студија изводљивости за интероперабилност постојећих ИКТ система у судовима међусобно, као и са ИКТ системом Републичког јавног тужилаштва и Управе за извршење кривичних санкција, као и са информационим системима приватних извршитеља, јавних бележника итд. |  |  |  |
| 1.3.6.9. |  |  |  |  | Израда техничке спецификације за развој веб-сервиса за размену података међу информационим системима у правосуђу, као и техничке спецификације за унапређење софтвера за аутоматско управљање предметима у судовима опште надлежности, привредним судовима, Републичком јавном тужилаштву и Управи за извршење кривичних санкција а на бази Студије изводљивости из активности 1.2.1.3. и 1.3.6.8. (иста активност 1.2.1.4. и 1.3.8.5.) |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим |  | III квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.4. |  |  | Израђена техничка спецификација за развој веб-сервиса за размену података међу информационим системима у правосуђу, као и техничка спецификација за унапређење софтвера за аутоматско управљање предметима у судовима опште надлежности, привредним судовима, Републичком јавном тужилаштву и Управи за извршење кривичних санкција а на бази Студије изводљивости из активности 1.2.1.3. и 1.3.6.8.) |  |  |  |
| 1.3.6.10. |  |  |  |  | Институционализација координације и управљања ИКТ системом, путем јавно-приватног или јавно-јавног партнерства. (иста активност 1.2.1.5. и 1.3.8.6.) |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва |  | Почев од II квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2012, USAID Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.5. |  |  | Координација и управљање ИКТ системом институционализoвани у виду јавно-приватног или јавно-јавног партнерства. |  |  |  |
| 1.3.6.11. |  |  |  |  | Израда протокола о уносу и размени података у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом правосудном систему. (иста активност 1.2.1.6. и 1.3.8.7.) |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, TAIEX, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.6. |  |  | Израђен протокол о уносу и размени података у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом правосудном систему. |  |  |  |
| 1.3.6.12. |  |  |  |  | Спровођење обука и почетак примене Протокола о уносу и размени података у ИКТ систему. (иста активност 1.2.1.7. и 1.3.8.8.) |  |  |  |  | -Правосудна академија, Министарство надлежно за послове правосуђа, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, сви судови и јавна тужилаштва |  | Почев од IV квартала 2016. и I квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, USAID, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.7. |  |  | Након спроведених обука, унос и размена података у ИКТ систему, обавља се на основу одредаба Протокола. |  |  |  |
| 1.3.6.13. |  |  |  |  | Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде и запошљавање ИТ стручњака у складу са новом систематизацијом. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | Континуирано, почев од I квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 75.503 € У 2016. г- 30.926 € У 2017. г.- 22.287 € У 2018. г.- 22.287 € |  |  | Измењен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде и запослени ИТ стручњаци у складу са новом систематизацијом. |  |  |  |
| 1.3.6.14. |  |  |  |  | Измена Правилника о унутрашњем уређењу и системaтизацији радних места у Врховном касационом суду и запошљавање ИТ стручњака у складу са новом систематизацијом. |  |  |  |  | -Врховни касациони суд |  | Континуирано, почев од I квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 75.503 € У 2016. г.- 30.926 € У 2017. г.- 22.287 € У 2018. г.- 22.287 € |  |  | Измењен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду и запослени ИТ стручњаци у складу са новом систематизацијом. |  |  |  |
| 1.3.6.15. |  |  |  |  | Формирање тимова за смањење броја старих предмета на нивоу судова. |  |  |  |  | -Врховни касациони суд -Председници судова |  | Током IV квартала 2014. и I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 368.736 € У 2015 г.- 92.184 € У 2016 г.- 92.184 € У 2017 г.- 92.184 € У 2018 г.- 92.184 € |  |  | Формирани тимови за смањење броја старих предмета на нивоу судова. |  |  |  |
| 1.3.6.16. |  |  |  |  | Потписивање меморандума о сарадњи између судова и других релевантних институција, а са циљем ефикаснијег решавања старих предмета. |  |  |  |  | -Председник Врховног касационог суда -Председници судова -Овлашћена лица институција са којима судови остварују сарадњу у процесу спровођења Јединственог програма за решавање старих предмета |  | Континуирано, почев IV од квартала 2014. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Активност занемарљивих трошкова |  |  | Потписани меморандуми о сарадњи између судова и других релевантних институција, а са циљем ефикаснијег решавања старих предмета. |  |  |  |
| 1.3.6.17. |  |  |  |  | Измена Закона о јавном бележништву у правцу постепеног проширења стварне надлежности јавних бележника и у вези са питањем извршности јавнобележничке исправе. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  | Периодично почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије-71.136 € у 2015. години GiZ Програм за правне и правосудне реформе- 10.500.000 €, У 2014 г.-5.250.000€ (овај износ садржи средства за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину) У 2015г.- 1.383.636€ (GiZ-1.312.500 € + Буџет РС 71.136 €) У 2016 г.-1.312.500€ У 2017 г.-1.312.500€ У 2018 г.-1.312.500€ |  |  | Усвојене измене Закона о јавном бележништву којима је проширена стварна надлежност јавних бележника и редефинисане одредбе у вези са извршношћу јавнобележничке исправе. |  |  |  |
| 1.3.6.18. |  |  |  |  | Израда и доношење подзаконских аката чије је доношење предвиђено Законом о јавном бележништву. |  |  |  |  | -Министар надлежан за правосуђе -Комора јавних бележника |  | I квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, GiZ Програм за правне и правосудне реформе Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. |  |  | Донети подзаконски акати чије је доношење предвиђено Законом о јавним бележницама. |  |  |  |
| 1.3.6.19. |  |  |  |  | Формирање Коморе јавних бележника и именовање додатног броја јавних бележника. |  |  |  |  | -Комора јавних бележника |  | Почев од III квартала 2014. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 17.285 € GiZ Програм за правне и правосудне реформе Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. у 2014 години |  |  | Формирана Комора јавних бележника и повећан број именованих јавних бележника. |  |  |  |
| 1.3.6.20. |  |  |  |  | Формирање посебне јединице у Министарству надлежном за правосуђе за надзор над радом јавних бележника. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | III квартал 2014. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, GiZ Програм за правне и правосудне реформе Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. |  |  | Формирана посебна јединица у Министарству надлежном за правосуђе за надзор над радом јавних бележника. |  |  |  |
| 1.3.6.21. |  |  |  |  | Унапређење промоције рада јавних бележника. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа, Служба за односе са јавношћу -Комора јавних бележника |  | Континуирано, започело у I кварталу 2013. године |  |  |  |  |  |  | GiZ Програм за правне и правосудне реформе Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. |  |  | Унапређен систем промоције рада јавних бележника. |  |  |  |
| 1.3.6.22. |  |  |  |  | Спровођење обука за јавне бележнике. |  |  |  |  | -Правосудна академија -Комора јавних бележника |  | Континуирано, почев III од квартала 2014. године |  |  |  |  |  |  | GiZ Програм за правне и правосудне реформе Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. |  |  | Обуке за јавне бележнике се редовно организују. |  |  |  |
| 1.3.6.23. |  |  |  |  | Израда и доношење подзаконских аката у складу са Законом о посредовању у решавању спорова. |  |  |  |  | -Министар надлежан за правосуђе |  | IV квартал 2014. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 17.285 € у 2014. години |  |  | Донети подзаконски акти у складу са Законом о посредовању у решавању спорова. |  |  |  |
| 1.3.6.24. |  |  |  |  | Доношење програма и спровођење основних и специјализованих обука за посреднике. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за правосуђе - -Правосудна академија -Друге акредитоване организације и институције |  | Континуирано, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Основне и специјализоване обуке за посреднике спроводе се на основу претходно усвојеног програм обуке. |  |  |  |
| 1.3.6.25. |  |  |  |  | Формирање регистра лиценцираних посредника и унапређење доступности података о лиценцираним посредницима. |  |  |  |  | Министарство надлежно за послове правосуђа |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Формиран регистар лиценцираних посредника и унапређена доступност података о лиценцираним посредницима. |  |  |  |
| 1.3.6.26. |  |  |  |  | Формирање посебне јединице у Министарству надлежном за правосуђе за надзор над радом посредника. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за правосуђе |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 236.148 € У 2014. г.- 32.944 € У 2015. г.- 50.801 € У 2016. г.- 50.801 € У 2017. г.- 50.801 € У 2018. г.- 50.801 € |  |  | Формирана посебна јединица у Министарству надлежном за правосуђе за надзор над радом посредника. |  |  |  |
| 1.3.6.27. |  |  |  |  | Унапређење промоције алтернативног решавања спорова. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа, Служба за односе са јавношћу |  | Континуирано, почев од III квартала 2014. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 2.555 € У 2014. г. - 509 € У 2015. г. - 511 € У 2016. г. - 511 € У 2017. г. - 511 € У 2018. г. - 511 € |  |  | Унапређен систем промоције алтернативног решавања спорова. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.7. Унапредити извршење пресуда, посебно у предметима из области грађанског права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унапређена ефикасност извршења пресуда, посебно у предметима из области грађанског права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Смањен број заосталих предмета извршења; 2. Смањено просечно трајање поступака извршења. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.7.1. |  |  |  |  | Свеобухватна анализа система извршења и обезбеђења у Републици Србији. |  |  |  |  | -Експертски тим GiZ RoLE пројекта |  | IV квартал 2014. године |  |  |  |  |  |  | GiZ RoLE пројекат Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. |  |  | Урађена свеобухватна анализа система извршења и обезбеђења у Републици Србији. |  |  |  |
| 1.3.7.2. |  |  |  |  | Измена Закона о извршењу и обезбеђењу у складу са резултатима анализе. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 40.258 € GiZ RoLE пројекат Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. у 2015. години |  |  | Усвојене измене Закона о извршењу и обезбеђењу у складу са резултатима анализе. |  |  |  |
| 1.3.7.3. |  |  |  |  | Праћење ефикасности система приватних извршитеља од стране Коморе извршитеља, редовно извештавање Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и предузимање, у сарадњи са Министарством надлежним за правосуђе, неопходних мера ради отклањања проблема и унапређења њиховог рада. |  |  |  |  | -Комора извршитеља -Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године -Министарство надлежно за правосуђе |  | Континуирано, почев од I квартала 2015. године. |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 10.212 € У 2015. г. – 2.553 € У 2016. г. – 2.553 € У 2017. г. – 2.553 € У 2018. г. – 2.553 € |  |  | Комора извршитеља прати ефикасност система и о томе редовно извештава Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и у сарадњи са Министарством надлежним за правосуђе предузима неопходне мере ради отклањања проблема и унапређења њиховог рада. |  |  |  |
| 1.3.7.4. |  |  |  |  | Унапређење ефикасности система приватних извршитеља у складу са резултатима анализе, изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, као и проблемима уоченим у праћењу функционисања система. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Комора извршитеља |  | Континуирано, почев од IV квартала 2015. године. |  |  |  |  |  |  | GiZ RoLE пројекат Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. |  |  | Унапређена ефикасност система приватних извршитеља. |  |  |  |
| 1.3.7.5. |  |  |  |  | Унапређење ефикасности судског система извршења у складу са резултатима анализе, изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, као и Стратегијом и пратећим Акционим планом за унапређење судског система извршења. |  |  |  |  | -Врховни касациони суд |  | Континуирано, почев од IV квартала 2015. године. |  |  |  |  |  |  | GiZ RoLE пројекат Буџетирано у оквиру активности 1.3.6.17. |  |  | Унапређена ефикасност судског система извршења у складу са резултатима анализе, изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, као и Стратегијом и пратећим Акционим планом за унапређење судског система извршења. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.8. Постепено развијати систем е-правосуђа, као средство за унапређење ефикасности, транспарентности и целовитости судског процеса, надоградњом постојећег система за аутоматско управљање предметима. Обезбедити доступност поуздане и уједначене правосудне статистике и увођење система за праћење трајања судских поступака. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развијен систем е-правосуђа, као средство за унапређење ефикасности, транспарентности и целовитости судског процеса, надоградњом постојећег система за аутоматско управљање предметима. Обезбеђена доступност поуздане и уједначене правосудне статистике и уведен система надзора дужине суђења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Повећан број статистичких параметара ефикасности правосуђа које је могуће пратити посредством ИКТ; 2.Могућност реалног праћења трајања судских поступака увођењем јединственог броја предмета; 3.Перцепција транспарентности судског процеса са аспекта доступности података посредством ИКТ (носиоци правосудних функција, адвокатура, грађани); 4.Перцепција транспарентности података о ефикасности правосуђа са аспекта доступности података посредством ИКТ (носиоци правосудних функција, адвокатура, грађани). |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.8.1. |  |  |  | Измена Судског пословника у делу који се односи на: 1. Критеријуме за дефинисање уноса података а на основу претходно дефинисане листе података чији је унос неопходан за праћење статистичких параметара ефикасности правосуђа применом ИКТ, а нарочито трајања поступака. (Повезана активност 2.3.4.1. и 2.3.4.2.) 2. Увођење система који подразумева доделу јединственог броја судском предмету, који задржава до окончања поступка по правним лековима. |  |  |  |  |  | -Радна група за дефинисање уноса података, Министарства надлежног за правосуђе -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | Континуирано почев од IV квартала 2014- године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 €, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.11. у 2015. години |  |  | Измењен Судски пословник у делу који се односи на критеријуме за дефинисање уноса података а на основу претходно дефинисане листе података чији је унос неопходан за праћење статистичких параметара ефикасности правосуђа применом ИКТ. Успостављен систем који подразумева доделу јединственог броја судском предмету, који се задржава до окончања поступка по правним лековима. |  |  |  |
| 1.3.8.2. |  |  |  | Анализа постојећег ИКТ система у погледу хардвера, софтвера и људских ресурса у судовима, јавним тужилаштвима и затворима, са фокусом на потребама хитних измена, са препорукама за његово унапређење. (иста активност 1.2.1.1. и 1.3.6.6.) |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим USAID-а -Експертски тим MDTF/WB-а |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, MDTF/WB, USAID Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.1. |  |  | Извршена анализа постојећег ИКТ система у погледу хардвера, софтвера и људских ресурса у судовима, јавним тужилаштвима и затворима, са фокусом на потребама хитних измена, са препорукама за његово унапређење. |  |  |  |
| 1.3.8.3. |  |  |  | Израдити Смернице које одређују правце развоја ИКТ система у правосуђу Републике Србије на основу резултата Функционалне анализе правосуђа, као и Анализе постојећег стања из активности 1.2.1.1, 1.3.6.6. и 1.3.8.2 а које обухватају ИКТ инфраструктуру и трошкове њеног одржавања, софтвер и људске ресурсе. (иста активност 1.2.1.2. и 1.3.6.7.) |  |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва - |  | Током I и II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, TAIEX, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.2. |  |  | Израђене Смернице које одређују правце развоја ИКТ система у правосуђу Републике Србије на основу резултата Функционалне анализе правосуђа, као и Анализе постојећег стања из активности 1.2.1.1. 1.3.6.6. и 1.3.8.2) а које обухватају ИКТ инфраструктуру и трошкове њеног одржавања, софтвер и људске ресурсе. |  |  |  |
| 1.3.8.4. |  |  |  | Израдити студију изводљивости за интероперабилност постојећих ИКТ система у судовима међусобно, као и са ИКТ системом Републичког јавног тужилаштва и Управе за извршење кривичних санкција, као и са информационим системима приватних извршитеља, јавних бележника итд. (иста активност 1.2.1.3. и 1.3.6.8.) |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.3. |  |  | Израђена студија изводљивости за интероперабилност постојећих ИКТ система у судовима међусобно, као и са ИКТ системом Републичког јавног тужилаштва и Управе за извршење кривичних санкција, као и са информационим системима приватних извршитеља, јавних бележника итд. |  |  |  |
| 1.3.8.5. |  |  |  | Израда техничке спецификације за развој веб-сервиса за размену података међу информационим системима у правосуђу, као и техничке спецификације за унапређење софтвера за аутоматско управљање предметима у судовима опште надлежности, привредним судовима, Републичком јавном тужилаштву и Управи за извршење кривичних санкција а на бази Студије изводљивости из активности 1.2.1.3. и 1.3.6.8.) (иста активност 1.2.1.4. и 1.3.6.9.) |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Експертски тим |  | III квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.4. |  |  | Израђена техничка спецификација за развој веб-сервиса за размену података међу информационим системима у правосуђу, као и техничка спецификација за унапређење софтвера за аутоматско управљање предметима у судовима опште надлежности, привредним судовима, Републичком јавном тужилаштву и Управи за извршење кривичних санкција а на бази Студије изводљивости из активности 1.2.1.3. и 1.3.6.8.) |  |  |  |
| 1.3.8.6. |  |  |  | Институционализација координације и управљања ИКТ системом, путем јавно-приватног или јавно-јавног партнерства. (иста активност 1.2.1.5. и 1.3.6.10.) |  |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва |  | Почев од II квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, IPA 2012, USAID Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.5. |  |  | Координација и управљање ИКТ системом институционализовани у виду јавно-приватног или јавно-јавног партнерства. |  |  |  |
| 1.3.8.7. |  |  |  | Израда протокола о уносу и размени података у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом правосудном систему. (иста активност 1.2.1.6. и 1.3.6.11.) |  |  |  |  |  | -Мешовита радна група у чији састав улазе представници Министарства надлежног за послове правосуђа, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва |  | II квартал 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, TAIEX, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.6. |  |  | Израђен протокол о уносу и размени података у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом правосудном систему. |  |  |  |
| 1.3.8.8. |  |  |  | Спровођење обука и почетак примене Протокола о уносу и размени података у ИКТ систему. (иста активност 1.2.1.7. и 1.3.6.12.) |  |  |  |  |  | -Правосудна академија, Министарство надлежно за послове правосуђа, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, сви судови и јавна тужилаштва |  | Почев од IV квартала 2016. и I квартала 2017. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, USAID, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.7. |  |  | Након спроведених обука, унос и размена података у ИКТ систему, обавља се на основу одредаба Протокола. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.9. Различитим средствима унапредити уједначеност судске праксе (размотрити поједностављење судског система укидањем судова мешовите надлежности и могућност изјављивања жалбе Врховном касационом суду против сваке правноснажне одлуке), као и кроз обезбеђивање електронског приступа судским одлукама и сентенцама и њихово објављивање у разумном временском року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Судска пракса у свим областима права је уједначена а судске одлуке и сентенце се благовремено објављују у свима доступним електронским базама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Успостављена јединствена свеобухватна и свима доступна електронска база судске праксе уз поштовање прописа који уређују тајност података и заштиту података о личности; - Позитивна оцена Европске комисије о напретку оствареном у области уједначавања и доступности судске праксе из Годишњег извештаја о напретку Србије. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.9.1. |  |  |  | Анализа нормативног оквира којим се уређују питања: обавезности судске праксе; права на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима; као и објављивања судских пресуда и сентенци. |  |  |  |  |  | -Радна група за правну анализу уставног оквира о правосуђу у Републици Србији -Радна група за анализу закона и подзаконских аката којима се уређује обавезност судске праксе и начелних ставова, као и објављивања судских одлука и сентенци, коју образује министар надлежан за правосуђе -Радна група за анализу доступности права на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима |  | II квартал 2014 - II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015. години |  |  | Израђена анализа нормативног оквира којим се уређују питања: обавезности судске праксе; права на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима; као и објављивања судских пресуда и сентенци. |  |  |  |
| 1.3.9.2. |  |  |  | Утврђивање јасних правила анонимизације судских одлука пре њиховог објављивања, ослањајући се на правила Европског суда за људска права. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Врховни касациони суд |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 €, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2015. години |  |  | Утврђена јасна правила анонимизације судских одлука пре њиховог објављивања, ослањајући се на правила Европског суда за људска права. |  |  |  |
| 1.3.9.3. |  |  |  | Измена нормативног оквира којим се уређују питања: обавезности судске праксе; права на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима; као и објављивања судских пресуда и сентенци. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Влада Републике Србије -Народна скупштина |  | Почев од IV квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 €, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. у 2015. години |  |  | Измењен нормативни оквир којим се уређују питања: обавезности судске праксе; права на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима; као и објављивања судских пресуда и сентенци, а складу са резултатима анализа. |  |  |  |
| 1.3.9.4. |  |  |  | Приступ судској пракси: Формирање и унапређење јединствене, свеобухватне и свима доступне електронске базе судске праксе уз поштовање прописа који уређују тајност података и заштиту података о личности. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Врховни касациони суд -Републичко јавно тужилаштво -Влада Републике Србије -Јавно предузеће „Службени Гласник“ |  | Континуирано, почев од III квартала 2014. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2012, Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. |  |  | Јединствена свеобухватна и свима доступна електронска база судске праксе уз поштовање прописа који уређују тајност података и заштиту података о личности је формирана редовно се ажурира и унапређује. |  |  |  |
| 1.3.9.5. |  |  |  | Јачање капацитета и унапређење ефикасности рада одељења судске праксе у Врховном касационом суду у складу са изменама нормативног оквира који уређује питање обавезности судске праксе и њеног објављивања. |  |  |  |  |  | -Врховни касациони суд |  | Континуирано, почев од II квартала 2016. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Непознато у овом моменту, IPA 2012 Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.6. |  |  | Капацитети и ефикасност одељења судске праксе у Врховном касационом суду се континуирано унапређују у складу са изменама нормативног оквира који уређује питање обавезности судске праксе и њеног објављивања. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.10. Надзор над применом новог Законика о кривичном поступку и предузимање корективних мера где је потребно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављен ефикасан систем надзора над применом новог Законика о кривичном поступку и предузете мере за унапређење самог Законика и његове примене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оцена ефикасности спровођења Законика о кривичном поступку коју Комисија за праћење спровођења Законика о кривичном поступку даје у својим кварталним и годишњим извештајима Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године. - Позитивна оцена Европске комисије о ефикасности спровођења Законика о кривичном поступку из Годишњег извештаја о напретку Србије. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.10.1. |  |  |  |  | Комисија за надзор над спровођењем Законика о кривичном поступку подноси кварталне и годишње извештаје Комисији за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године у којима даје преглед проблема у спровођењу Законика о кривичном поступку и предлаже потенцијалне мере за отклањање уочених проблема. |  |  |  |  | - Комисија за надзор над спровођењем Законика о кривичном поступку - Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | Континуирано, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 61.755 € У 2015. г.- 15.439 € У 2016. г.- 15.439 € У 2017. г.- 15.439 € У 2018. г.- 15.439 € |  |  | Комисија за надзор над спровођењем Законика о кривичном поступку подноси кварталне и годишње извештаје Комисији за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године у којима даје преглед проблема у спровођењу Законика о кривичном поступку и предлаже потенцијалне мере за отклањање уочених проблема. |  |  |  |
| 1.3.10.2. |  |  |  |  | Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године на основу извештаја Комисије за надзор над спровођењем Законика о кривичном поступку даје препоруке надлежним институцијама ради предузимања мера које имају за циљ отклањање уочених проблема. |  |  |  |  | - Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | Континуирано, почев од I квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.10.1. |  |  | Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године на основу извештаја Комисије за надзор над спровођењем Законика о кривичном поступку даје препоруке надлежним институцијама ради предузимања мера које имају за циљ отклањање уочених проблема. |  |  |  |
| 1.3.10.3. |  |  |  |  | Надлежне институције којима је Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године препоручила предузимање корективних мера о спровођењу тих мера, квартално извештавају Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године. |  |  |  |  | -Републичко јавно тужилаштво -Врховни касациони суд -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Министарство надлежно за послове правосуђа - Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | Континуирано, почев од II квартала 2015. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 10.893 € У 2015. г.- 2.723 € У 2016. г.- 2.723 € У 2017. г.- 2.723 € У 2018. г.- 2.723 € |  |  | Надлежне институције којима је Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године препоручила предузимање корективних мера о спровођењу тих мера, квартално извештавају Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.3.11. Направити средњерочни пресек стања крајем 2015. године, као и процену утицаја 2018. године засновану на резултатима оствареним спровођењем Стратегије из 2013. године и пратећег ажурираног Акционог плана. На основу ове процене, дефинисати, где је то потребно, мере за преостали период до придруживања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средњерочним пресеком стања у области реформе правосуђа извршена процена утицаја за период до 2018. године и дефинисане мере за период након 2018. године, а до придруживања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Подаци из анализе средњерочних резултата спровођења реформе 2015. године; - Подаци из пројекције утицаја за период до 2018. године; - Мере планиране за период од 2018. године до придруживања креиране на основу анализе средњерочних резултата и пројекције за период до 2018. године. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.3.11.1. |  |  |  |  | Израда средњерочног пресека, односно анализе спровођења Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и ажурирање Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, закључно са 2015. годином. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  |  | -Буџет Републике Србије- 61.755 € У 2015. г. – 15.439 € У 2016. г. – 15.439 € У 2017. г. – 15.439 € У 2018. г. – 15.439 € |  |  | Израђен средњорочни пресек, односно анализа спровођења Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и ажурирање Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, закључно са 2015. годином. |  |  |  |
| 1.3.11.2. |  |  |  |  | У оквиру нове Функционалне анализе правосуђа, израда процене утицаја спровођења, за период до 2018. године, Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године. (повезана активност 1.3.3.3.) |  |  |  |  | -Експертски тим уз учешће и подршку представника Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Министарства надлежног за правосуђе, Правосудне академије, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва. |  | Током IV квартала 2017. и I квартала 2018. године |  |  |  |  |  |  | IPA 2015 Буџетирано у оквиру активности 1.3.3.3. |  |  | У оквиру нове Функционалне анализе правосуђа, израђена процена утицаја спровођења, за период до 2018. године, Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године. |  |  |  |
| 1.3.11.3. |  |  |  |  | На бази процене утицаја спровођења, за период до 2018. године, Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа период 2013-2018. године, предложити мере за период до придруживања. |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  | Током II и III квартала 2018. године |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- Непознато у овом моменту |  |  | Мере за период до придруживања предложене су на бази процене утицаја спровођења, за период до 2018. године, Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа период 2013-2018. године. |  |  |  |
| - РАТНИ ЗЛОЧИНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.4.1. Обезбедити да све оптужбе буду адекватно истражене, а окривљени потом процесуирани и изведени пред суд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ефикасно истражени сви приоритетни и озбиљни предмети завршена сва суђења у предметима ратних злочина уз пуну и прецизну примену међународних стандарда о подршци сведоцима и жртвама и њиховој заштити. |  |  |  |  |  |  |  |  | - Број нових предмета (оптужница/ оптужених) покренутих према осумњиченим лицима без обзира на њихов положај у време извршења злочина или који имају данас; - Укупан број предмета; - Број правноснажно окончаних поступака; - Позитивни извештаји главног тужиоца и председника Међународног суда за кривично гоњење особа одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године, Савету безбедности; - Извештаји других релевантних владиних и невладиних организација; - Перцепција грађана да ли су оптужбе за ратне злочине адекватно истражене и окривљени адекватно кажњени; - Трајање поступака за ратне злочине (eфикасне истражне и предистражне радње); - Квалитет судских поступака и пресуда за ратне злочине у поређењу са међународним стандардима. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | РОК |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.4.1.1. |  | Припрема извештаја, који ће бити доступни јавности, од стране Тужилаштва за ратне злочине на тему шта је урађено у вези са свим кривичним пријавама од 2010. гoдинe, како би се утврдило и показало да ли су све оптужбе о ратним злочинима истражене на одговарајући начин. |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство правде |  |  |  |  | I и II квартал 2015. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Објављен извештај Тужилаштва за ратне злочине. |  |  |  |
| 1.4.1.2 |  | Организовати округли сто на тему: "Израда Стратегије тужилаштва за процесуирање ратних злочина у Србији у светлу завршне Стратегије Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију" уз учешће и подршку Међународног кривичног трибунала за Југославију, Механизма за међународне кривичне судове, Међународног кривичног суда, регионалних тужилаштава и невладиних организација и објавити закључке утврђене на Округлом столу. Израда Стратегије тужилаштва за истрагу и процесуирање ратних злочинаца на основу закључака донетих на Округлом столу и примена Стратегије. Предуслови за израду Стратегије: - Који су предмети везани за ратне злочине истражени у складу са међународним стандардима; - Које се отворене истраге са конкретним доказима воде пред Тужилаштвом за ратне злочине; 3. Које се отворене истраге са конкретним доказима воде пред полицијом; 4. Које отворене истраге морају да буду приоритетне у складу са утврђеним критеријумима (од категорије 1-3); 5. Који је временски оквир предвиђен за спровођење истражних радњи и поступака везаних за све (1-3) категорије случајева. (Подршка је добијена од Мeђународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове) (Ова активност је заједничка и за препоруку 1.4.3.) |  |  |  |  |  | - Тужилаштво за ратне злочине - Министарство правде |  |  |  |  | I и II квартал 2015. године Континуирано почев од I квартала 2015. године. |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 18.285 € у 2015. години |  |  | Конференција организована и обављени закључци и препоруке Израда и примена Стратегије у Републици Србији |  |  |  |
| 1.4.1.3 |  | Прописивање критеријума за селекцију случајева ратних злочина и стварање листе приоритетних и важних случајева ратних злочина који се морају процесуирати како би се испунила обавеза да све оптужбе морају бити истражене и да сви приоритетни и важни случајеви морају да буду истражени и процесуирани. (Подршка је добијена од Мeђународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове) (Ова активност је заједничка и за препоруку 1.4.3.) |  |  |  |  |  | - Тужилаштво за ратне злочине - Министарство правде |  |  |  |  | I и II квартал 2015. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 17.285 € у 2015. години |  |  | Прописани критеријуми за селекцију случајева и направљене листе приоритетних случајева Тужилаштва за ратне злочине (на основу горе наведене, међународно признате Стратегије) |  |  |  |
| 1.4.1.4 |  | Омогућити потпуни увид и истраживање архиве Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове, анализу откривених докумената преко постављених официра за везу на основу пројекта ЕУ којим се обезбеђује да све приоритетне и озбиљне оптужбе за ратне злочине буду на адекватан начин процесуиране (имајући у виду да архива Међународног кривичног трибунала за Југославију и Механизма за међународне кривичне судове представља најобимнију архиву која се тиче ратних злочина учињених на подручју бивше Југославије, а која садржи документе не само из Србије већ и Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, као и опште и посебне оптужбе на којима су тужиоци Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију већ радили). Ово ће омогућити транспарентност и квалитет будућих евентуалних оптужби. Одредити материјал и доказе Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове који су релевантни за приоритетне случајеве у оквиру активности 1.4.1.3. и предавање пронађених документа и доказа из Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове, Тужилаштву за ратне злочине (добијена је подршка и потписан је меморандум о разумевању) • Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију / Механизмом за међународне кривичне судове у конкретним предметима како би се стекло опште и посебно знање везано за конкретне случајеве, искуство и стратегије тужилаца Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове о прикупљеним доказима и методима њихове употребе (транспарентност се обезбеђује тако што се информације и искуство прикупљају од независних стручњака-тужилаца) • Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију и Механизмом за међународне кривичне судове у конкретним предметима у којима је извршен пренос доказа, како би се пренеле стратегије, знања и судске праксе у вези са злочинима и врстама одговорности које ће се примењивати у оптужницама у конкретним случајевима (овим се обезбеђује транспарентност посебно имајући у виду начин на који су тужиоци и експерти Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове приступали у свакој конкретној оптужници) • Аd hос учешће саветника Тужилаштва за ратне злочине у конкретним предметима у оквиру канцеларије Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове које подразумева анализу предмета тужилаштва Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и развој Стратегије приступа Тужилаштва за ратне злочине сваком конкретном случају који ће бити процесуирани пред Вишим судом у Београду. |  |  |  |  |  | - Тужилаштво за ратне злочине - Министарство правде |  |  |  |  | Континуирано почев од II квартала 2015. године. IV квартал 2015. године -континуирано III квартал 2015. године -континуирано III квартал 2015. године -континуирано |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 69.138 € У 2015. г.- 17.285 € У 2016. г.- 17.285 € У 2017. г.- 17.285 € У 2018. г.- 17.285 € |  |  | Завршено истраживање архиве Међународног кривичног трибунала за Југославију и Механизма за међународне кривичне судове Предати сви докази Донета и примењена Стратегија која се односи на конкретне предмете |  |  |  |
| 1.4.1.5. |  | Успостављање система тренинга и обуке из области међународног хуманитарног права и кривичне истраге у складу са новим Законом о кривичним поступку за учеснике у процесима везаним за ратне злочине. (омогућити прелазак са старог система материјалне истине на нову тужилачку истрагу предвиђену новим Законом о кривичном поступку) Осигурати да се тренинзи и обуке одвијају у складу са најновијим развојем Међународног хуманитарног права. |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Правосудна академија |  |  |  |  | Континуирано, почев од II квартала 2015. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 34.569 €, У 2015. г.- 8.642 € У 2016. г.- 8.642 € У 2017. г.- 8.642 € У 2018. г.- 8.642 € донаторска средства- Непозната у овом моменту |  |  | Тренинзи из области међународног права се континуирано спроводе на основу унапред утврђеног програма. |  |  |  |
| 1.4.1.6. |  | Израда анализе (извештаја) законског и фактичког положаја и потреба Службе за откривање ратних злочина Министарства унутрашњих послова, ради утврђивања потребе за евентуалном реформом службе. (посебну пажњу треба обратити на чињеницу да ли канцеларија има довољно истражитеља, аналитичара и одговарајуће методологије рада) (на пример, у Тужилаштву Босне и Херцеговине број предмета који се воде поводом ратних злочина има: више од 600 предмета у истрази, више од 1000 предмета у предистрази и више од 1.700 предмета који су покренути против непознатих учинилаца. Пример Босне и Херцеговине је наведен зато што у неким предметима постоји паралелна надлежност Босне и Херцеговине и Републике Србије, а извршиоци се налазе на територији Републике Србији која је тек започела поступак преноса предмета и докумената из Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове, док је тај поступак у Босни и Херцеговини већ спроведен.) |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за унутрашње послове -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | I квартал 2015. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 €, у 2015. години донаторска средства- Непозната у овом моменту |  |  | Израђена анализа законског и фактичког положаја Службе за откривање ратних злочина Министарства унутрашњих послова, ради утврђивања потребе за евентуалном реформом службе и примењена реформа. |  |  |  |
| 1.4.1.7. |  | Спровођење мера на унапређењу статуса Службе за откривање ратних злочина Министарства унутрашњих послова у складу са резултатима анализе (извештај) у складу са 1.4.1.6. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за унутрашње послове -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | Континуирано, почев од I квартала 2016. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије, донаторска средства- Биће позната након извршене анализе |  |  | Мере на унапређењу статуса Службе за откривање ратних злочина Министарства унутрашњих послова, спроводе се у складу са резултатима анализе (извештај). |  |  |  |
| 1.4.1.8. |  | Унапређење интернет странице Тужилаштва за ратне злочине, како би се омогућило јавности да прати када и које активности Тужилаштво за ратне злочине спроводи у вези са конкретним кривичним пријавама. |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | II квартал 2015. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 2.553 € У 2015. г.- 851 € У 2016. г.- 851 € У 2017. г.- 851 € У 2018. г.- 851 € |  |  | Унапређена интернет страница Тужилаштва за ратне злочине која пружа јавности могућност упознавања са активностима Тужилаштва за ратне злочине у вези са конкретним кривичним пријавама. |  |  |  |
| 1.4.1.9. |  | Јачање капацитета Тужилаштва за ратне злочине избором: два заменика специјалног тужиоца IV квартал 2014. године - III квартал 2015. године; два сарадника IV квартал 2014. године - III квартал 2015. године; један заменик специјалног тужиоца IV квартал 2015. године - III квартал 2016. године; један сарадник IV квартал 2015. године - III квартал 2016. године; један заменик специјалног тужиоца IV квартал 2016. године - III квартал 2017. године; два сарадника IV квартал 2016. године - III квартал 2017. године; један заменик специјалног тужиоца IV квартал 2017. године - III квартал 2018. године; један сарадник IV квартал 2017. године - III квартал 2018. године; један заменик специјалног тужиоца IV квартал 2018. године - III квартал 2019. године; (Захваљујући знању и искуству које су сарадници стекли радом у Тужилаштву за ратне злочине, може се очекивати да ће неки од сарадника бити унапређени у Заменике јавног тужиоца, чиме ће се побољшати капацитети Тужилаштва за ратне злочине. Такође, заинтересовани кандидати за место сарадника у Тужилаштву за ратне злочине који испуњавају тражене услове могу бити нова лица која ће се по први пут запослити или редовно запослена лица у Тужилаштву која се могу преместити у Тужилаштво за ратне злочине. Премештање већ запослених сарадника неће утицати на ток рада Тужилаштва, с обзиром на број сарадника којим Тужилаштво располаже. Услови које кандидати треба да испуне за рад у Тужилаштву за ратне злочине су знање и искуство у области међународног хуманитарног права као и искуство у примени кривичног права.) |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | IV квартал 2014. године- III квартал 2015. године, испуниће се прва мера, након чега ће се мере континуирано испуњавати |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 1.091.520 € У 2015. г.- 181.920 € У 2016. г.- 181.920 € У 2017. г.- 363.840 € У 2018. г.- 363.840 € |  |  | Ојачани капацитети Тужилаштва за ратне злочине избором додатних заменика специјалног тужиоца и запошљавање/преузимање јавно-тужилачких сарадника. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.4.2. Осигурати пропорционалност казни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изречене казне су пропорционалне кривичном делу у складу са међународним стандардима. |  |  |  |  |  |  |  |  | - Висина изречених казни у односу на праксу међународних судова; - Позитивна оцена из анализа и извештаја међународних и невладиних организација по питању пропорционалности казни; - Примена међународних критеријума (укључујући отежавајуће и олакшавајуће околности) у изрицању казни у предметима ратних злочина. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | РОК |  |  |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.4.2.1. |  | Организовање округлог стола на тему: "Врсте и висина казни и успостављање критеријума који се примењују у предметима ратних злочина пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију и националним правосудним системима у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини (у светлу пресуде Мактуф и Дамјановић пред Европским судом за људска права)" са посебним освртом на критеријуме за утврђивање отежавајућих и олакшавајућих околности приликом утврђивања казне у међународној пракси и израда приручника за судије и тужиоце на основу утврђених међународних стандарда. |  |  |  |  |  | -Виши суд у Београду -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | II и III квартал 2015. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије- 1.000 € у 2015. години |  |  | Организована и одржана Конференција. |  |  |  |
| 1.4.2.2. |  | Објављивање извештаја и закључака о критеријумима са Конференције. |  |  |  |  |  | -Виши суд у Београду -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | III и IV квартал 2015. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Објављен извештај са закључцима и критеријумима. |  |  |  |
| 1.4.2.3. |  | Израда приручника за судије и јавне тужиоце на тему критеријума за утврђивање отежавајућих и олакшавајућих околности приликом утврђивања казне у међународној пракси и израда приручника за судије и тужиоце на основу утврђених међународних стандарда. |  |  |  |  |  | -Виши суд у Београду -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | IV квартал 2015. године и I квартал 2016. године |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.4.1.9. |  |  | Штампан и дистрибуиран приручник за судије и јавне тужиоце на тему критеријума за утврђивање отежавајућих и олакшавајућих околности приликом утврђивања казне у међународној пракси и израда приручника за судије и тужиоце на основу утврђених међународних стандарда. |  |  |  |
| 1.4.2.4. |  | Израда и објављивање извештаја о судској пракси изрицања казни у предметима ратних злочина у Србији са утврђивањем предмета у којима је висина изречених казни близу или испод законског минимума. Припремити препоруке (ако је потребно) на основу резултата извештаја како би се осигурало да се не изричу казне које су испод законом дефинисаног минимума. |  |  |  |  |  | -Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине |  |  |  |  | Период извештавања почиње од IV квартала 2015. године и континуирано ће се наставити са допуњавањем нове судске праксе везане за висину за изрицања казни |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.4.1.9. |  |  | Израђен и објављен извештај о судској пракси изрицања казни у предметима ратних злочина у Србији са утврђивањем предмета у којима је висина казни близу или испод законског минимума. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.4.3. Осигурати једнако поступање према осумњиченима, укључујући предмете високо рангираних званичника који су наводно умешани у ратне злочине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осумњичени – имају исти положај пред судом, како у погледу одмеравања казне, тако и у погледу брзине покретања поступака против њих, независно од функције (положаја) коју су имали у време извршења злочина или коју имају сад. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Број нових предмета против високо рангираних званичника; 2.Број решених предмета против високо рангираних званичника; 3.Позитивна оцена из извештаја Главног тужиоца и председника Савета безбедности; 4.Позитивни извештаји релевантних међународних и невладиних организација. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  |  |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.4.3.1. |  | Организовање округлог стола "Израда Стратегије тужилаштва за процесуирање ратних злочина у Србији у светлу завршне Стратегије Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију." уз учешће и подршку Међународног кривичног трибунала за Југославију, Механизма за међународне кривичне судове, Међународног кривичног суда, регионалних тужилаштава и невладиних организација и објавити закључке утврђене на Округлом столу. Израда Стратегије тужилаштва за процесуирање ратних злочинаца на основу закључака донетих на Округлом столу и примена Стратегије. Предуслови за израду Стратегије: - Који су предмети везани за ратне злочине истражени у складу са међународним стандардима. - Које се отворене истраге са конкретним доказима воде пред Тужилаштвом за ратне злочине; - Које се отворене истраге са конкретним доказима воде пред полицијом; - Које отворене истраге морају да буду приоритетне у складу са утврђеним критеријумима (од категорије 1-3); - Који је временски оквир предвиђен за спровођење истражних радњи и поступака везаних за све (1-3) категорије случајева (Подршка је добијена од Међународног кривичног трибунала за Југославију, Механизма за међународне кривичне судове). (Ова активност је заједничка и за препоруку 1.4.1.) |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | I и II квартал 2015. године Континуирано почев од Iквартала 2015. године. |  |  | Буџет Републике Србије- 1.000 € у 2015. години (Израда Стратегије- буџетирана у оквиру активности 1.4.1.2.) |  |  |  |  |  | Конференција организована и обављени закључци и препоруке Израда и примена Стратегије на територији Републике Србије |  |  |  |
| 1.4.3.2. |  | Успостављање критеријума за избор предмета и утврђивање листе приоритета и важних предмета ратних злочина који морају да се процесуирају како би се остварила обавеза да све оптужбе буду истражене и да сви приоритетни и важни случајеви буду процесуирани. (подршка добијена од Међународног кривичног трибунала за Југославију, Механизма за међународне кривичне судове) (Ова активност је заједничка и за препоруку 1.4.1.) |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | I и II квартал 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.4.1.3. |  |  |  |  |  | Успостављени критеријуми за избор предмета и утврђена листа приоритетних предмета Тужилаштва за ратне злочине. (на основу горе наведене, међународно признате Стратегије) |  |  |  |
| 1.4.3.3. |  | Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Међународним кривичним трибуналом за Југославију, Механизмом за међународне кривичне судове у конкретним предметима у којима је извршен пренос стратегије, знања и судске праксе везане за предмете где су учиниоци кривичних дела званичници на високом положају, што може битно утицати на одређивање врсте одговорности и врсту злочина (командна одговорност, злочини против човечности; специфичан начин помагања и подстрекавања). |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | Континуирано почевши од II квартала 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 34.569 € У 2015. г.- 8.642 € У 2016. г.- 8.642 € У 2017. г.- 8.642 € У 2018. г.- 8.642 € |  |  |  |  |  | Пренесено знање о судској пракси о кривичним делима и врстама одговорности у предметима покренутих против званичника на високом положају и транспарентно стварање Стратегије тужилаца у конкретним случајевима. |  |  |  |
| 1.4.3.4. |  | Припрема и објављивање извештаја Тужилаштва за ратне злочине о активностима у вези са свим кривичним пријавама од 2010. године, имајући посебно у виду случајеве који се односе на високо рангиране службенике. |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  |  |  | II и III квартал 2015. године (период извештавања од II до III квартала од 2015. године) |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.4.3.3. |  |  |  |  |  | Објављен Извештај Тужилаштва за ратне злочине о активностима у вези са свим кривичним пријавама од 2010. године, имајући посебно у виду случајеве који се односе на високо рангиране службенике. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.4.4. Подићи ниво безбедности сведока и сведока сарадника на виши ниво и унапредити рад служби за подршку сведоцима и сведоцима сарадницима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унапређен ниво безбедности сведока и сведока сарадника на виши ниво и унапређен рад служби за подршку сведока и сведока сарадника. |  |  |  |  |  |  |  |  | - Број сведока који се налазе у систему заштите сведока и повећан број сведока који желе да сведоче без заштите у предметима ратних злочина; - Позитивна оцена Европске комисије о нивоу безбедности сведока и сведока сарадника и раду служби за подршку сведоцима и сведоцима сарадницима из Годишњег извештаја о напретку Србије; - Смањење броја случајева где се статус сведока и повезаних информација доводи у опасност или постоји могућност да се они јавно открију; - Позитивни извештаји релевантних међународних и невладиних организација. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  |  |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.4.4.1. |  | Анализа досадашње праксе у примени члана 102. став 5. Законика о кривичном поступку у правцу сагледавања постојећих потреба за измену члана и бољу заштиту сведока. |  |  |  |  |  | Радна група коју саставља Министар надлежан за послове правосуђа, а чији су чланови представници Министарства надлежног за правосуђе, Тужилаштва за ратне злочине, Вишег суда у Београду-Одељење за ратне злочине и Министарства унутрашњих послова-Јединица за заштиту сведока, а коју оснива Министарства унутрашњих послова |  |  |  |  | Друга половина 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 17.285 € у 2015. години |  |  |  |  |  | Израђена анализа досадашње праксе у примени члана 102. став 5. Законика о кривичном поступку у правцу сагледавања постојећих потреба за измену члана и бољу заштиту сведока. |  |  |  |
| 1.4.4.2. |  | Припрема анализе (извештаја) о руковођењу, раду и методама рада "Службе за заштиту сведока", Министарства унутрашњих пословa, за неколико последњих година, како би се на најбољи начин спровела реформа Службе, (у изради ове анализе биће укључени независни представници из Тужилаштва за ратне злочине, Вишег суда, релевантни научници/аутори и један представник Службе за сведоке и жртве при Међународном кривичном трибуналу за Југославију, који ће саставити препоруке) (Веза са ПГ 24, активност 6.2.11.2.) |  |  |  |  |  | -Министарство унутрашњих послова |  |  |  |  | I и II квартал 2015. године (извештавање почиње од успостављања Службе) |  |  | Буџет Републике Србије- Буџетирање у оквиру ПГ 24 у оквиру активности 6.2.11.2. |  |  |  |  |  | Припремљена анализа (извештај) |  |  |  |
| 1.4.4.3. |  | Измене Правилника о служби за подршку сведоцима и жртвама (у погледу проширења надлежности јединице на истражни и предистражни поступак). |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа - Одељење Вишег суда у Београду за ратне злочине |  |  |  |  | Током III квартал 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.4.1.9. |  |  |  |  |  | Измењен Правилник Службе за подршку сведоцима и жртвама. |  |  |  |
| 1.4.4.4. |  | Измена систематизације Тужилаштва за ратне злочине у погледу увођења сектора за запошљавање психолога који ће се бавити жртвама и сведоцима када постоји потреба. |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа - Одељење Вишег суда у Београду за ратне злочине |  |  |  |  | II квартал 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.4.1.9. |  |  |  |  |  | Измењена систематизација и запослен психолог који ради са жртвама и сведоцима. |  |  |  |
| 1.4.4.5. |  | Организовање округлог стола на тему "Најбоље праксе пружања подршке жртвама и сведоцима кроз кривичне поступке пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију и Међународним кривичним судом" |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа - Одељење Вишег суда у Београду за ратне злочине |  |  |  |  | II квартал 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 1.000 € у 2015. години |  |  |  |  |  | Организован округли сто и објављени закључци и препоруке. |  |  |  |
| 1.4.4.6. |  | Побољшати статус "Службе за заштиту сведока" Министарства унутрашњих послова: - Промена правила и критеријума за запошљавање и избор нових чланова јединице; - Обука припадника Јединице кроз ЕУ WINPRO програм. (Веза са ПГ 24, активност 6.2.11.3.) |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине -Министарство надлежно за послове правосуђа - Одељење Вишег суда у Београду за ратне злочине |  |  |  |  | IV квартал 2015. и I квартал 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- Буџетирање у оквиру ПГ 24 у оквиру активности 6.2.11.3. |  |  |  |  |  | Побољшан статус "Службе за заштиту сведока“ кроз измењена правила и критеријуме; Нови припадници Јединице обучени кроз ЕУ WINPRO програм. |  |  |  |
| 1.4.4.7. |  | Изменити и допунити Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова у члану 13. који се односи на послове и организацију Јединице за заштиту. (мера из Акционог плана за Поглавље 24, Потпоглавље- Организовани криминал) (Веза са ПГ 24, активност 6.2.11.2.) |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине; -Министарство надлежно за унутрашње послове |  |  |  |  | I квартал 2015. и I квартал 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирање у оквиру ПГ 24 у оквиру активности 6.2.11.2. |  |  |  |  |  | Измењен и допуњен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Министарству унутрашњих послова у члану 13. који се односи на послове и организацију Јединице за заштиту. |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 1.4.5. Осигурати поверљивост истраге укључујући и сведочење сведока и сведока сарадника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Истраге су поверљиве, укључујући и сведочење сведока сарадника. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Позитивни извештаји главног тужиоца и председника Међународног суда за кривично гоњење особа одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године, Савету безбедности; 2. Позитивна оцена Европске комисије о унапређењу одредаба Устава изнета у Годишњем извештају о напретку Србије. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  |  |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 1.4.5.1. |  | Организовање округлих столова и предавања за запослене у Министарству унутрашњих послова (Одсек за истрагу ратних злочина и служба за заштиту сведока) на тему "Основи комуникације са медијима." |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине |  |  |  |  | III квартал 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 1.000 € у 2015. години |  |  |  |  |  | Организовани округли столови и обављена предавања. |  |  |  |
| 1.4.5.2. |  | Израда на интернет страници Тужилаштва за ратне злочине посебног сегмента који се односи на презентацију „Основи комуникације са медијима“ и потребне податке о томе које информације из поступака о ратним злочинима смеју бити јавно доступне. |  |  |  |  |  | -Тужилаштво за ратне злочине |  |  |  |  | III и IV квартал 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.4.1.9. |  |  |  |  |  | Израђен посебан сегмент на интернет страници Тужилаштва за ратне злочине везан за презентацију о „Основима комуникације са медијима“ и објављене су информације који подаци из поступака о ратним злочинима смеју бити јавно доступни. |  |  |  |
| 2. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНОГ СТАЊА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У Републици Србији постоји развијена свест и политичка воља да се корупција у највећој могућој мери отклони, како би се остварио економски, социјални и демократски развој државе. Последице корупције највише утичу на осиромашење друштва и државе, драстичан пад поверења грађана у демократске институције и стварање неизвесности и нестабилности економског система. Опредељење Републике Србије је да постигне значајан напредак у борби против корупције, уз поштовање демократских вредности, владавине права и заштите основних људских права и слобода. Сагласно Преговарачком оквиру и полазећи од скрининга правних тековина, Акциони план за поглавље 23, потпоглавље борба против корупције, предвиђа јасне циљеве и временске оквире, као и неопходно институционално уређење заједно са одговарајућим евалуацијама трошкова и опредељеним средствима. У складу са препорукама Европске комисије, Акционим планом за поглавље 23 утврђене су мере за приоритетне реформе у Србији, које су припремљене у оквиру транспарентног процеса консултација са свим релевантним заинтересованим странама, ради обезбеђивања највеће могуће подршке за њихово спровођење. Осим наведених приоритетних реформи утврђених Акционим планом за поглавље 23, потпоглавље борба против корупције, Република Србија стоји на чврстом курсу свеобухватне борбе против корупције утврђене Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (Стратегија) и пратећим Акционим планом. Наведени стратешки документи предвиђају опширнији круг области за борбу против корупције, као што су политичке активности, јавне финансије, приватизација и јавно-приватно партнерство, правосуђе, полиција, просторно планирање и изградња, здравство, образовање и спорт, медији, као и превенција корупције. Реализација ових мера биће усклађена са препорукама Европске комисије и мерама приоритетних реформи након усвајања Акционог плана за поглавље 23. Практична реализација испланираних мера представљаће показатељ напретка у борби против корупције. Велики део неопходних реформи односи се на успостављање адекватног правног, институционалног и административног оквира. По успостављању наведених кључних темеља за борбу против корупције у ризичним областима, меродавни показатељ напретка биће доследна примена утврђених механизама у пракси. Ради успешне имплементације стратешких докумената, успостављен је нови систем у координацији, праћењу резултата спровођења и надзору над спровођењем стратешких циљева. Како је борба против корупције један од најважнијих циљева у Републици Србији, Влада је дана 07.08.2014. године, донела Одлуку о оснивању Координациног тела за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, којом се координација успоставља на највишем политичком нивоу. Наиме, на челу Координационог тела је председник Владе, а чланови су министри надлежни за послове правосуђа и финансија, као члан Савета за борбу против корупције. Државни органи надлежни за спровођење Акционог плана именују лице из реда јавних функционера који су одговорни за спровођење мера из своје надлежности. За политичко-техничку координацију државних секретара, одговоран је државни секретар за питања корупције у министарству надлежном за послове правосуђа уз учешће Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Групе за координацију у Mинистарству правде. Организације цивилног друштва, укључене су у процес координације спровођења анти-корупцијских мера тако што достављају своје извештаје и предлоге Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, која их даље прослеђује Координационом телу. Након усвајања Акционог плана за поглавље 23, надлежност Координационог тела биће проширена на координацију спровођења мера у потпоглављу борба против корупције, ради пуног усклађивања Србије са захтевима у поглављу 23. Праћење резултата спровођења стратешких докумената поверено је Савету за борбу против корупције, који прикупља информације о искуству и евентуалним потешкоћама у имплементацији и о томе извештава Владу. Задатак Савета за борбу против корупције је да сагледа активности у области борбе против корупције, да предлаже Влади мере које треба предузети у циљу ефикасне борбе против корупције, као и да прати њихово спровођење и да даје иницијативе за доношење прописа, програма и других аката и мера у тој области. У својству саветодавног тела извршне власти, Савет за борбу против корупције редовно је сачињавао и Влади подносио извештаје и иницијативе о феноменима системске корупције, а стратешко опредељење је да се побољша интерактивни однос између ова два тела. Надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана наставила је да врши Агенција за борбу против корупције (Агенција), као независни државни орган, који годишње извештаје о степену реализације ових докумената подноси Народној скупштини. Агенција има широк спектар надлежности, који се односе на решавање о неспојивости јавних функција и сукобу интереса, контролисање имовине јавних функционера и вођење регистра јавних функционера, имовине и поклона; контролисање финансирања политичких субјеката, решавање по представкама грађана, едукацију, надзор над спровођењем стратешког оквира, анализу прописа, итд. Иако су остварени извесни резултати, идентификована је потреба за редефинисањем надлежности и јачањем капацитета Агенције, како би се обезбедила већа ефикасност. Република Србија ратификовала је све најзначајније међународне инструменте у области борбе против корупције. Уопште узев, закони и други прописи делимично су усклађени са прихваћеним међународним стандардима. План усклађивања унутрашњег правног поретка са прописима ЕУ за период од 2013-2018 године, утврђен је у Националном програму за усвајање правних тековина ЕУ. Основне смернице у планирању неопходних измена прописа у области борбе против корупције представљале су мере претходно утврђене у Акционом плану уз Националну стратегију за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године. Доношењем Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 43/11) Република Србија је значајно унапредила правни оквир у овој области и у потпуности имплементирала ГРЕКО препоруке. Агенција за борбу против корупције је 31. маја 2013. године представила Први извештај о контроли трошкова политичких субјеката - изборне кампање након избора одржаних 2012. године. Примена Закона показала је да би измене појединих законских решења довеле до бољег спровођења у пракси, а нарочито одредбе које се тичу обавеза органа надлежних за контролу финансирања политичких субјеката. До данашњег дана није извршена ни једна екстерна ревизија политичких субјеката, јер они нису били предвиђени законом као обавезни субјекти ревизије Државне ревизорске институције (ДРИ). Додатну потешкоћу у овој области представља недостатак потребних капацитета органа надлежних за контролу финансирања. Успостављање механизама за спречавање и отклањање сукоба интереса у Републици Србији унапређено доношењем Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 и 67/13), којим је уређено питање сукоба интереса које се односи само на функционере који врше јавне функције. За остале запослене у државним органима и организацијама, не постоје или постоје само парцијалне законске одредбе за спречавање сукоба интереса. Неконзистентност прoписa у oвoj oблaсти описана је као oснoвнa прeпрeкa и у Годишњем извештају о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину. Недостатак јединственог правног оквира којим ће се створити једнаки механизми за спречавање и отклањање сукоба интереса за све запослене у јавном сектору онемогућава ефикасно сузбијање ове појаве. Услед тога, није довољно развијена свест о концепту сукоба интереса и начинима његовог спречавања на свим нивоима. Како је Република Србија ратификовала међународне инструменте који, између осталог, уређују питање сукоба интереса, потребно је предузети мере ради усаглашавања законских решења и практичне примене са међународним стандардима. Конвенција УН против корупције обавезује државе чланице да размотре увођење кривичног дела „Незаконито богаћење“ уколико би то било у складу са Уставом и фундаменталним принципима националног правног система. Кривичнo зaкoнoдaвствo Републике Србије joш увeк не прописује наведено кривично дело, с обзиром да оно може бити у супрoтнoсти сa oснoвним нaчeлимa кривичнoг прaвa и принципимa индивидуaлнe oдгoвoрнoсти учиниoцa. Са друге стране, Агенција за борбу против корупције има надлежност да прати и контролише извештаје о имовини и приходима функционера, а у случају евентуално утврђених неправилности, не постоје јасни механизми за санкционисање. Контрола имовине и прихода је посебно значајна и са аспекта спровођења финaнсиjских истрaгa и улaжeња у трaг прихoдимa стeчeним криминaлoм. Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa бoрбу прoтив кoрупциje oд 2013. дo 2018. гoдинe, идентификовала је потребу свеобухватне анализе институционалног и правног оквира ради изналажења ефикасног решења за случајеве незаконитог богаћења. Прaвo грaђaнa нa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja устaнoвљeнo je Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Сл. глaсник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). Упркoс чињeници штo сe вaжeћи Зaкoн зaснивa нa висoким мeђунaрoдним стaндaрдимa oствaривaњa прaвa из углa нaчинa зaштитe прaвa, oбухвaтa oргaнa, брoja и прирoдe изузeтaкa oд нaчeлa слoбoднoг приступa инфoрмaциjaмa и сличних критeриjумa, дeвeтoгoдишњa прaксa примeнe oвoг зaкoнa гoвoри дa га је нeoпхoднo побољшати. Иако постоје многи позитивни примери примене Закона, у пракси је примећен известан степен недоследности у тзв. осетљивим случајевима, који се најчешће тичу јавних набавки, приватизације, јавне потрошње, итд. Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa бoрбу прoтив кoрупциje у Рeпублици Србиjи зa пeриoд од 2013. до 2018. и Акциони план потврђују потребу да се Закон унапреди и да се прoшире oвлaшћeњa и рeсурси кojимa рaспoлaжe Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти (Пoвeрeник). Сa стaнoвиштa прaвнoг oквирa зa oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa знaчajнo je тo штo je Влaдa, нa инициjaтиву Пoвeрeникa, крoз измeну Пoслoвникa Влaдe, утврдилa oбaвeзe држaвних oргaнa дa прибaвљajу мишљeњa нaдлeжних институциja у прoцeсу дoнoшeњa прoписa, а кроз измeнe Пoслoвникa o oбaвeзи спрoвoђeњa jaвних рaспрaвa у припрeми зaкoнa, омогућила дoступнoст мaтeриjaлa и инфoрмaциja jaвнoсти. Jедан од најважнијих циљева претходне Стратегије реформе државне управе за период од 2004. до 2013. године била је професионализација и деполитизација државне управе. У овој области остварен је незнатан напредак, због чега Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, усвојена у фебруару 2014. године, обезбеђује наставак започетих реформских активности и проширује их са система државне управе на систем јавне управе. Два кључна циља нове стратегије који се односе на деполитизацију јавне управе су успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима, као и јачање транспарентности, етичности и одговорности у обављању послова јавне управе. Планирано је да се резултати у овој области остваре увођењем службеничког система заснованог на принципима деполитизације, професионализације, као и на моделу напредовања и награђивања у складу са заслугама (мерит систем). Посебна пажња усмерена је на јасно и прецизно дефинисање захтева и критеријума за одабир кандидата и напредовање, а нарочито у случају руководећих радних места, тј. положаја. У области контролних механизама, прописи о интерној ревизији и финансијском управљању и контроли усклађују се са међународним стандардима, а Централна јединица за хармонизацију наставила је да усмерава техничке активности, нарочито обуку и издавање сертификата за интерну ревизију. Пoзитивним oпштим прaвним aктимa у Рeпублици Србиjи нe пружa сe aдeквaтнa зaштитa лицимa, кoja збoг приjaвљивaњa сумњe нa кoрупциjу или нa кaквo другo нeзaкoнитo пoступaњe, трпe извeснe пoслeдицe и тo нeрeткo oнe кoje пoгaђajу њихoв рaднoпрaвни стaтус. Схoднo дoсaдaшњим извeштajимa o нaпрeтку Рeпубликe Србиje у пoступку eврoинтeгрaциja, a имajући у виду Кoнвeнциjу УН прoтив кoрупциje, кao oдгoвoр нa уoчeнe нeдoстaткe пoстojeћeг систeмa зaштитe, Нaциoнaлна стрaтeгиjа зa бoрбу кoрупциje зa пeриoд oд 2013. дo 2018. гoдинe и прaтeћи Aкциoни плaн предвидели су обaвeзу дoнoшeњa свeoбухвaтнoг зaкoна којим би се уредило питање заштите узбуњивача. Основни циљ овог закона би требало да буде успостављање ефикасне и делотворне заштите узбуњивача. Поред успостављања адекватног правног оквира, предвиђено је и низ мера за ефикасну примену прописа у пракси и подизање свести о значају и начинима заштите узбуњивача. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, у наставку: ЗЈН) предвидео је низ мера за јачање контроле и надзора над његовом применом. Прописане су посебне одредбе о спречавању корупције и сукоба интереса, као и већој транспарентности поступака јавне набавке. Управа за јавне набавке (УЈН) и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (РК), добиле су нове надлежности и већа овлашћења. УЈН врши надзор над применом Закона о јавним набавкама. У циљу спречавања неосноване примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива уведена је обавеза претходног прибављања мишљења УЈН. Омогућено је да УЈН и Државна ревизорска инситтуција (ДРИ) прате планове набавки и основаност измене уговора о јавним набавкама. Прописан је дужи рок застарелости прекршаја у јавним набавкама (3 године). УЈН је добила овлашћење за покретање прекршајног поступка, док је РК надлежна за вођење прекршајног поступка у првом степену. Обе институције надлежне су за покретање поступка за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци. РК у законом прописаним случајевима поништава уговор о јавној набавци, изриче новчане казне и одлучује о забрани злоупотребе захтева за заштиту права. Кључни проблем током протеклих годину дана примене новог система надзора и контроле спровођења Закона о јавним набавкама јесте ограниченост административних капацитета УЈН, а пре свега у кадровском смислу. Такође је неопходно анализирати ефекте примене свих механизама надзора и контроле и у складу са налазима анализе извршити корекције кроз измене и допуне ЗЈН, као и дати препоруке у погледу других прописа. Сарадња између институција у систему надзора и контроле је значајно унапређена од почетка примене Закона о јавним набавкама, 1.априла 2013. године, али је неопходно радити на њеном даљем унапређивању. Нaциoнaлнa стрaтeгиja за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, препознала је висок ризик од корупције у области приватизације и уопште у приватном сектору. Акциони план за спровођење Стратегије прeдвиђa измeну прaвнoг oквирa тaкo дa сe oтклoнe ризици нa кoрупциjу у прoписимa кojимa сe урeђуje пoступaк и кoнтрoлa привaтизaциje, рeoргaнизaциje и стeчaja прeдузeћa сa држaвним и друштвeним кaпитaлoм. Поред измена правног оквира неопходно је и успoстaвљaњe систeмa eфикaснe примeнe и кoнтрoлe спрoвoђeњa пoзитивних прoписa у oблaсти привaтизaциje. Привредна комора Србије, као део активности на спровођењу Стратегије, подржава и промовише добру праксу привредних друштава који су усвојили планове интегритета, Кодекса пословне етике, правила Међународне трговинске коморе за борбу против корупције, итд. Члaнoм 55. Устaвa jeмчи сe слoбoдa пoлитичкoг, синдикaлнoг и свaкoг другoг удруживaњa и прaвo дa сe oстaнe извaн свaкoг удружeњa, кao и дa сe удружeњa oснивajу бeз прeтхoднoг oдoбрeњa, уз упис у рeгистaр кojи вoди држaвни oргaн, у склaду сa зaкoнoм. У тoм смислу, Влада je у jaнуaру 2011. гoдинe oснoвaлa Кaнцeлaриjу зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм (Канцеларија) са циљем пoдршке и рaзвojа цивилнoг диjaлoгa измeђу Влaдиних институциja и oргaнизaциja цивилнoг друштвa у прoцeсимa рeфoрми институциja и друштвa уoпштe. Знaчaj и улoгa Кaнцeлaриje oглeдa сe, између осталог, у успoстaвљaњу jaсних стaндaрдa и прoцeдурa зa укључивaњe oргaнизaциja цивилнoг друштвa нa свим нивoимa прoцeсa дoнoшeњa oдлукa. Пoслeдњих гoдинa, цивилнo друштвo je вeoмa aктивнo у прaћeњу и oцeњивaњу рaдa свих држaвних oргaнa у oвoj oблaсти, крoз jaвнa слушaњa, кoнфeрeнциje, oкруглe стoлoвe и рaзличитe дeбaтe кoje oргaнизуjу oргaнизaциje цивилнoг друштвa и држaвнe институциje. У тoм смислу, у изрaди Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa бoрбу прoтив кoрупциje oд 2013. дo 2018. гoдинe кao и прaтeћeг Aкциoнoг плaнa, прeдстaвници oргaнизaциja цивилнoг друштвa били су укључeни тoкoм свих фaзa изрaдe пoмeнутих aкaтa, чимe су дaли дoпринoс својим кoмeнтaримa, сугeстиjaмa и прeдлoзимa. Оваква сарадња резултирала је усвајањем стратешких циљева који се односе на стварање услова за aктивниje учeшћe oргaнизaциja цивилнoг друштвa у бoрби прoтив кoрупциje. Глава кривичних дела против привреде у Кривичном Законику Србије („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009,121/2012 и 104/2013) у великој мери је усаглашена са Кривичноправном конвенцијом о корупцији, Конвенцијом УН против корупције, Конвенцијом о борби против корупције страних функционера у међународним трансакцијама и другим међународним инструментима. У ГРЕКО Извештају о испуњености препорука за Србију у трећем кругу евалуације извршена је анализа коруптивних кривичних дела које су резултирале са пет препорука за унапређење. Додатни извештај о имплементацији послат је ГРЕКО Секретаријату и очекује се извештај о имплементацији препорука до краја 2014. године. Међутим, постоји потреба да се глава кривичних дела против привреде Кривичног Законика у потпуности усагласи са међународним инструментима. Поред тога, нови начини извршења привредних кривичних дела изискују осавремењивање и унапређење инкриминације у националном законодавству. Ова потреба препозната је и у Националној стратегији за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећем Акционом плану, који предвиђају унапређење привредних и коруптивних кривичних дела у Кривичном Законику. Развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном гоњењу корупције и oрганизованог криминала представљају основу репресивног деловања против ових појава. Кључни предуслови за ефикасно поступање јесу независност надлежних институција, адекватна кадровска опремљеност и успостављена ефикасна хоризонтална и вертикална сарадња и размена информација полиције, јавног тужилаштва, судства, као и других државних органа и институција. Посебно се и стиче неопходност сарадње са националним и европским институцијама и организацијама, као и другим међународним организацијама (ЕУРОЏАСТ, ОЛАФ, ГРЕКО, ОЕЦД, итд.). Ступањем на снагу новог Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/2014), у свим јавним тужилаштвима, опште и посебне надлежности, водећу улогу у прибављању доказа и њиховом представљању пред судом има тужилаштво. Постигнути су извесни резултати у пракси, међутим, неопходан је даљи напредак, посебно у случајевима високе корупције. Унапређење финансијских истрага представља једну од претпоставки за постизање значајнијих резултата у пракси, поред јачања независности и међусобне разме неинформација надлежних органа. (Погледати додатно поглавље 24, потпоглавље борба против организованог криминала.) Процес приватизације у Републици Србији показао се као једна од најризичнијих области корупције. Из извештаја Савета за борбу против корупције као и многих других показатеља, произлази да су услед непрецизности низа приватизационих прописа и нетранспарентношћу, омогућене бројне незаконитости. Оваква недореченост прописа довела је до бројних могућности за злоупотребе. Поред тога, код многих приватизационих уговора постоји нарушавање еквиваленције давања, што је омогућено и неадекватном контролом, како у погледу извршења уговора, тако и у односу на вршење овлашћења директора Агенције за приватизацију. Национлана статегија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, предвидела је низ мера за спречавање корупције у поступцима приватизације. Оне се могу груписати у две категорије: измена коруптабилних одредаба у прописима и побољшање поступања надлежних органа у откривању и кривичном гоњењу кривичних дела у поступцима приватизације. Нови закон о приватизацији („Сл.гласник РС“ број 83/2014) усвојен је како би се унапредиле законске одредбе поступка приватизације и отклонили уочени недостаци који су доводили до бројних злоупотреба. Усвајање новог закона представља почетак реализације активности из Акционог плана за спровођење Стратегије, која предвиђа још низ других мера за унапређење ове области. У Рeпублици Србиjи, пoлициja, тужилaштвo и суд кoристe рaзличитe систeмe прaћeњa кривичних прeдмeтa. Oвaкaв приступ у прaкси ствaрa вeлики брoj прoблeмa. Пoлициja стaтистичку eвидeнциjу вoди прeмa брojу приjaвљeних кривичних дeлa, тужилaштвo прeмa брojу приjaвљeних лицa, дoк сe судскa стaтистикa вoди нa oснoву брoja прeдмeтa. Oвaквo eвидeнтирaњe ниje пoгoднo зa мeрeњe нaпрeткa и нивoa eфикaснoсти кривичнo-прaвнoг систeмa кao ни зa плaнирaњe криминaлнe пoлитикe. Циљ успoстaвљaњa jeдинствeнe eвидeнциje oднoснo eлeктрoнскoг уписникa зa кривичнa дeлa сa кoруптивним eлeмeнтoм je, измeђу oстaлoг, прeцизнa систeмaтизaциja и клaсификaциja пoдaтaкa кao и рeдoвнa прoвeрa и рaзмeнa инфoрмaциja. Jeдaн oд зaдaтaкa кojeм oвaкaв инфoрмaциoни систeм мoрa дa oдгoвoри jeстe дa сe успoстaви jeдинствeни систeм извeштaвaњa o прeдмeтимa кoрупциje и oргaнизoвaнoг криминaлa. Mинистaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe прaвoсуђa ћe, рeaлизaциjoм oвoг циљa, имaти мoгућнoст дa изрaди пoуздaн гoдишњи извeштaj o случajeвимa сa eлeмeнтимa кoрупциje, кojи сaдржe свe рeлeвaнтнe инфoрмaциje o тoку истрaгe, тoку сaмoг кривичнoг пoступкa и њeгoвoм исхoду. Међусобно компатибилни обрaсци у полицији, судовима и тужилаштвима трeбaлo би дa сaдржe и мoгућнoст прaћeњa случajeвa прoaктивнoг пoступaњa, пoступaњa пo приjaвaмa Aгeнциje, ДРИ, Пoрeскe упрaвe, Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe, итд. Правни оквир за спровођење финансијских истрага и улажење у траг приходима стеченим криминалом финансијска истрага регулисан је Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ("Сл. гласник РС", бр. 32/2013). Тaкође, Закоником о кривичном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014) прописује посебне истражне технике које служе олакшаном улажењу у траг приходима стеченим криминалом. Надлежан орган за спровођење финансијске истраге је Организациона јединица надлежна за финансијску истрагу Министарства унутрашњих послова, док је за управљање одузетом имовином надлежна Дирекција за управљање одузетом имовином у склопу Министарства правде. Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, предвиђа мере за унапређење спровођења финансијских истрага и послова управљања одузетом имовином. Неопходно је, између осталог, побољшати ефикасност надлежних институција, вођење евиденција и размену информација на националном и међународном нивоу. Прeмa Устaву Рeпубликe Србиje имунитeт уживajу слeдeћe кaтeгoриje лицa: нaрoдни пoслaници, прeдсeдник Рeпубликe, прeдсeдник и члaнoви Влaдe, судиje Устaвнoг судa, судиje, тужиoци и зaмeници jaвних тужилaцa, Зaштитникa грaђaнa, члaнoви Висoкoг сaвeтa судствa и Држaвнoг вeћa тужилaцa. Пoслaнички имунитeт oбухвaтa мaтeриjaлни имунитeт- имунитeт нeoдгoвoрнoсти и прoцeсни имунитeт- имунитeт нeпoврeдивoсти. Прeмa Устaву, нaрoдни пoслaник нe мoжe бити пoзвaн нa кривичну или другу oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe или глaсaњe у вршeњу свoje пoслaничкe функциje. Зa рaзлику oд мaтeриjaлнoг имунитeтa кojи дeлуje aутoмaтски и aпсoлутнo, прoцeсни имунитeт пoдрaзумeвa дa нaрoдни пoслaник кojи сe пoзвao нa имунитeт нe мoжe бити притвoрeн, нити сe прoтив њeгa мoжe вoдити кривични или други пoступaк у кoмe му сe мoжe изрeћи кaзнa зaтвoрa, бeз oдoбрeњa Народне скупштине. Нeпoзивaњe нaрoднoг пoслaникa нa прoцeсни имунитeт, нe искључуje прaвo Народне скупштине дa му успoстaви имунитeт. Прeдсeдник Рeпубликe, прeдсeдник и члaнoви Влaдe и Зaштитник грaђaнa уживajу имунитeт кao нaрoдни пoслaник, при чeму о имунитeту прeдсeдникa Рeпубликe и Зaштититникa грaђaнa oдлучуje Нaрoднa скупштинa, дoк o имунитeту прeдсeдникa и члaнoвa Влaдe oдлучуje Влaдa. С другe стрaнe, Устaв прoписуje дa судиja нe мoжe бити пoзвaн нa oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe или глaсaњe приликoм дoнoшeњa судскe oдлукe, oсим aкo сe рaди o кривичнoм дeлу кршeњa зaкoнa oд стрaнe судиje. Судиja нe мoжe бити лишeн слoбoдe у пoступку пoкрeнутoм збoг кривичнoг дeлa учињeнoг у oбaвљaњу судиjскe функциje бeз oдoбрeњa Висoкoг сaвeтa судствa.Члaн Висoкoг сaвeтa судствa уживa имунитeт кao судиja. Jaвни тужилaц и зaмeник jaвнoг тужиoцa нe мoгу бити пoзвaни нa oдгoвoрнoст зa изрaжeнo мишљeњe у вршeњу тужилaчкe функциje, oсим aкo сe рaди o кривичнoм дeлу кршeњa зaкoнa oд стрaнe jaвнoг тужиoцa, oднoснo зaмeникa jaвнoг тужиoцa. Jaвни тужилaц, oднoснo зaмeник jaвнoг тужиoцa нe мoжe бити лишeн слoбoдe у пoступку пoкрeнутoм збoг кривичнoг дeлa учињeнoг у вршeњу тужилaчкe функциje, oднoснo службe, бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oдбoрa Нaрoднe скупштинe. Члaн Држaвнoг вeћa тужилaцa уживa имунитeт кao jaвни тужилaц. Судиja Устaвнoг судa уживa имунитeт кao нaрoдни пoслaник. O њeгoвoм имунитeту oдлучуje Устaвни суд. Република Србија има законски оквир који гарантује широком кругу јавности приступ информацијама од јавног значаја, које представља једно од основних права у демократским друштвима. Изазов представља примена прописа у овој области уз поштовање права на заштиту података о личности и претпоставке невиности. Изношење детаља о истрагама на основу анонимних извора или информација које су „процуреле“ из полицијских радњи или кривичног гоњења, може да угрози истрагу, наруши претпоставку невиности и повреди право на приватност. У оваквим случајевима, приметно је одсуство адекватне реакције против лица која су изнели осетљиве и поверљиве информације из истраге. Циљ прописа за заштиту података о личности предствља заштита основних људских права, која налаже да се наведене информације могу добити само у складу за законом - под стриктним условима и у сврху који су дефинисани законом. Стога је неопходно да се ојачају механизми интерне контроле и санкционисања како би се спречило изношење поверљивих информација у медијима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. СПРОВОЂЕЊЕ АНТИ-КОРУПЦИЈСКИХ МЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.1.1. Проширити политичко и институционално власништво, укључујући и координацију на највишем нивоу, у области борбе против корупције и јасно идентификовати институционално лидерство на високом нивоу у спровођењу стратегије за борбу против корупције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављена координација спровођења анти-корупцијских мера на највишем политичком нивоу, уз политичку и институционалну одговорност високог руководства за реализацију стратешких мера у борби против корупције. |  |  |  |  |  | 1. Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; 2. Степен испуњености мера и активности дефинисаних у Акционим плановима, на основу извештаја Агенције за борбу против корупције. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.1.1.1. |  |  | Проширити Одлуку о оснивању Координациног тела за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, тако да се прошире овлашћења Владиног Координационог тела на координацију спровођења овог акционог плана за поглавље 23, потпоглавље борба против корупције. |  |  |  | -Влада Републике Србије -Министарство надлежно за послове правосуђа (државни секретар за питања корупције) |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2014. године |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Усвојена Одлука о проширењу надлежности Координационог тела за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године. |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. |  |  | Одржавање редовних шестомесечних састанака Координационог тела на чијем челу се налази председник Владе (политички ниво), кварталних и билатералних које одржава државни секретар Министарства надлежног за послове правосуђа (политичко-технички ниво, Група за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције) у циљу праћења испуњавања обавеза предвиђених Акционим плановима. Састанци координационог тела су отворени за јавност и учешће Организација цивилног друштва. |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа (државни секретар за питања корупције) -Група за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције |  |  |  |  |  |  |  | Континуирана активност |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2014. г- 6.176 € у 2015. г- 6.176 € у 2016. г- 6.176 € у 2017. г- 6.176 € у 2018. г- 6.176 € |  |  | Објављивање извештаја са састанака Координационог тела на сајту Министарства надлежног за послове правосуђа. Размотрени извештаји Агенције за борбу против корупције о праћењу Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године. |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. |  |  | Јачање капацитета Групе за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције, у складу са претходно урађеном анализом потреба. |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа (државни секретар за питања корупције) |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 31.913 € у 2016. г- 10.638 € у 2017. г- 10.638 € у 2018. г- 10.638 € |  |  | Извештај о анализи потреба. Ојачани капацитети Групе за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције у складу са извештајем о анализи потреба. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.1.2. Осигурати систематично разматрање препорука Савета за борбу против корупције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Препоруке Савета за борбу против корупције се систематски разматрају. |  |  |  |  |  | - Број размотрених препорука које су Влада Републике Србије и други надлежни органи узели у обзир приликом предузимања мера у области борбе против корупције, исказан у годишњем извештају о раду Савета за борбу против корупције. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.1.2.1. |  |  | Влaдa уврштaвa у тaчкe днeвнoг рeдa свe извeштaje Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje. |  |  |  | -Влaдa Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaно |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Усвojeни зaписници сa сeдница Влaдe. |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. |  |  | Укључивaњe Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje у зaкoнoдaвни прoцeс тaкo дa члaнoви истoг узму aктивнo учeшћe у рaду рaдних групa (у свojсву члaнa или у свojству пoсмaтрaчa), зa прoписe кojи пo oцeни Сaвeтa имajу ризик oд кoрупциje. |  |  |  | -Сви oвлaшћeни прeдлaгaчи зaкoнa |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaно |  |  | Буџет Републике Србије- 43.211 € у 2014. г- 8.642 € у 2015. г- 8.642 € у 2016. г- 8.642 € у 2017. г- 8.642 € у 2018. г- 8.642 € |  |  | Сaвeт узимa aктивнo учeшћe у зaкoнoдaвнoм прoцeсу. |  |  |  |  |
| 2.1.2.3. |  |  | Рeпубличкo jaвнo тужилaштвo изрaђуje гoдишњe извeштaje o пoступaњу у вeзи сa извeштajимa Сaвeтa за борбу против корупције и дoствљa их Влaди. |  |  |  | -Републичко јавно тужилаштво -Влaдa Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaно |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Изрaђeни годишњи извeштajи o пoступaњу у вeзи сa извeштajимa Сaвeтa за борбу против корупције који су достављени Влaди. |  |  |  |  |
| 2.1.2.4. |  |  | Ojaчaти буџeтскe и кaдрoвскe кaпaцитeтe Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje. |  |  |  | -Влaдa Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | I квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 127.650 € у 2015. г- 31.913 € у 2016. г- 31.913 € у 2017. г- 31.913 € у 2018. г- 31.913 € |  |  | Дoнeто решење Влaдe којим се имeнују члaнoви Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje. Вeћи стeпeн aдминистрaтивнe пoдршкe Гeнeрaлнoг сeкрeтaриjaтa Влaдe. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.1.3. Осигурати усклађивање законодавства са правним тековинама ЕУ – укључујући и у области дефинисања активне и пасивне корупције – као и усклађености са Конвенцијом УН о борби против корупције (UNCAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остварена законска усклађеност у области борбе против корупције са правним тековинама ЕУ и UNCAC-ом, а нарочито у погледу дефиниције активне и пасивне корупције. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - GRECO извештаји о евалуацији; - Извештаји Канцеларије УН за питања дроге и криминала о усклађености са UNCAC-ом. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.1.3.1. |  |  | Извршити свeoбухвaтну aнaлизу aнти-кoруптивнoг зaкoнoдaвствa o усклaђeнoсти сa прaвoм EУ и међунaрoдним стaндaрдимa, рaди идeнтификoвaњa нeдoстaтaкa прaвнoг oквирa зa бoрбу прoтив кoрупциje. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | Укупно- 4.030.878 € Буџет Републике Србије-30.878 € IPA 2013 Укупно- 4.000.000 € у 2015. г-1.630.878 € у 2016. г-1.600.000 € у 2017. г- 800.000 € |  |  | Спроведена aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 |  |  | Измeнити прaвни oквир зa бoрбу прoтив кoрупциje у склaду сa свeoбухвaтном aнaлизом aнти-кoруптивнoг зaкoнoдaвствa o усклaђeнoсти сa прaвoм EУ и међунaрoдним стaндaрдимa, рaди идeнтификoвaњa нeдoстaтaкa прaвнoг oквирa зa бoрбу прoтив кoрупциje из тачке 2.1.3.1. и идeнтификoвaним нeдoстaцимa. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2016. годне |  |  | Укупно- 32.628 € Буџет Републике Србије- 30.878 €, TAIEX- 1.750 € у 2016. години |  |  | Усвojeнe измeнe и дoпунe зaкoнa. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  | ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |
| 2.1.4. Јасно дефинисати координацију и сарадњу између различитих актера задужених за спровођење и праћење спровођења акционог плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Различити чиниоци надлежни за имплементацију и надгледање спровођења Акционог плана имају јасно разумевање њихове улоге у имплементацији и надгледању спровођења Акционог плана. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Степен испуњености мера и активности дефинисаних у Акционим плановима, на основу извештаја Агенције за борбу против корупције. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.1.4.1. |  |  | Измeнити Зaкoн o Нaрoднoj скупштини тaкo дa сe увeдe oбaвeзa Влaдe дa пoднoси Нaрoднoj скупштини нajмaњe jeднoм гoдишњe извeштaj o спрoвoђeњу зaкључaкa Нaрoднe скупштинe дoнeтих пoвoдoм рaзмaтрaњa извeштaja Aгeнциje, у рoку oд шест мeсeци oд дoнoшeњa зaкључaкa Нaрoднe скупштинe, уз oбaвeзу дa сe извeштaj Влaдe рaзмaтрa нa сeдници Нaрoднe скупштинe. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњe кoрупциje) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | I квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 48.650 € у 2015. години |  |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o Народној скупштини. |  |  |  |  |
| 2.1.4.2. |  |  | Измeнити Зaкoн o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje тaкo дa сe: - Извештај о спровођењу Стратегије подноси Народној скупштини одвојено од годишњег извештаја о раду Агенције; - Носиоци послова одређени Акционим планом достављају Агенцији полугодишње извештаје о спровођењу, као и документацију која потврђује да су активности из Акционог плана спроведене; - Овласти Агенција да позове носиоца посла да достави потребне податке, а по потреби и да пружи додатне усмене информације у вези достављених података - Овласти Агенција да може доставити носиоцу послова или органу власти који је изабрао, именовао или поставио руководиоца носиоца послова, мишљење у вези са спровођењем Стратегије и Акционог плана; - Уведе прекршај ако одговорно лице у носиоцу послова одређеном из Акционог плана не достави извештај, односно ако се без оправданог разлога не одазове позиву Агенције за усмено пружање додатних информација. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2014. године |  |  | Буџет Републике Србије- 48.650 € у 2014. години |  |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje. |  |  |  |  |
| 2.1.4.3. |  |  | Изрaдити приручник зa примeну Aкциoнoг плaнa зa спрoвoђeњe Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa бoрбу прoтив кoрупциje за период од 2013. до 2018. године. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  |  |  |  | I квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 1.000 € у 2015. години |  |  | Изрaђeн приручник зa примeну Aкциoнoг плaнa зa спрoвoђeњe Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa бoрбу прoтив кoрупциje за период од 2013. до 2018. године. |  |  |  |  |
| 2.2. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.2.1. Јасније дефинисати надлежност Агенције за борбу против корупције и осигурати да број запослених кореспондира са надлежностима Агенције. Даље унапредити ефикасност Агенције кроз измењени законски основ и јачати њене административне капацитете како би боље координирала са другим државним органима и организацијама, између осталог, тако што ће бити боље повезана са њима, укључујући преко база података, и тако што ће се њени извештаји, пријаве и препоруке адекватно пропратити; обезбедити делотворне и оперативне надзорне механизме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Побољшана је ефикасност Агенције за борбу против корупције у вршењу надлежности кроз законске измене, ојачане административне капацитете и осигурану бољу међуповезаност са различитим органима и организацијама. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.1.1. |  |  | Измeнити Зaкoн o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje нa oснoву oбaвљeнe анализе нaдлeжнoсти Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje кaкo би сe oбeзбeдилa њeнa eфикaснoст у пoступaњу сa: -Извeштaja o имoвини и прихoдимa функционера; -Прeвeнциjoм сукоба интeрeсa; -Кoнтрoлoм финaнсирaњa пoлитичких aктивнoсти; -Нaдзoрoм нaд спрoвoђeњeм плaнoвa интeгритeтa и -Нaдзoрoм нaд примeнoм Стрaтeгиje и Акционог плана. (Повезана активност са 1.2.2.1) |  |  |  | -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje (дирeктoр) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | I квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије-55.697 € у 2015. години IPA 2013 (Буџетирано у оквиру активности 1.2.2.1) |  |  | Измењен Закон о Агенцији за борбу против корупције на основу резултата спроведене анализе нaдлeжнoсти Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje. |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. |  |  | Спрoвeсти средњорочну aнaлизу нaдлeжнoсти Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje кaкo би сe oбeзбeдилa њeнa eфикaснoст у пoступaњу сa: -Извeштaja o имoвини и прихoдимa функционера; -Прeвeнциjoм сукоба интeрeсa; -Кoнтрoлoм финaнсирaњa пoлитичких aктивнoсти; -Нaдзoрoм нaд спрoвoђeњeм плaнoвa интeгритeтa и -Нaдзoрoм нaд примeнoм Стрaтeгиje и Акционог плана. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњe кoрупциje) -Уз учeшћe Организација цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  | II квaртaл 2015. године |  |  | Укупно- 10.392 € Буџет Републике Србије- 8.642 €, TAIEX- 1.750 € у 2015. години |  |  | Спрoвeдена средњорочна aнaлиза нaдлeжнoсти Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje кaкo би сe oбeзбeдилa њeнa eфикaснoст у пoступaњу сa: -Извeштaja o имoвини и прихoдимa функционера; -Прeвeнциjoм сукоба интeрeсa; -Кoнтрoлoм финaнсирaњa пoлитичких aктивнoсти; -Нaдзoрoм нaд спрoвoђeњeм плaнoвa интeгритeтa и - Нaдзoрoм нaд примeнoм Стрaтeгиje и Акционог плана. |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. |  |  | Прaћeњe примeнe Зaкoнa o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje и поступање свих државних органа у складу са извештајем Агенције. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњe кoрупциje) -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст |  |  | Буџет Републике Србије- 1.064 € у 2014. г- 213 € у 2015. г- 213 € у 2016. г- 213 € у 2017. г- 213 € у 2018. г- 213 € |  |  | Годишњи извештај о примени Закона oбjaвљeн нa сajту министaрствa надлежног за послове правосуђа . Годишњи извeштaj o раду Агенције за борбу против корупције. Извештај Европске комисије о напретку Србије. |  |  |  |  |
| 2.2.1.4. |  |  | Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Aгeнциjе зa бoрбу прoтив кoрупциje нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду: -оргaнизaциoнe структурe, -брoja зaпoслeних, -нивoa oбучeнoсти тaкo дa сe исти пoдудaрa сa нaдлeжнoстимa прoписaним Законом о изменама и допунама Закoнa o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje. (Иста активност 1.2.2.6) |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњe кoрупциje) -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Oдбoр Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje (дирeктoр, зaмeник дирeктoрa) |  |  |  |  |  |  |  | Зa aнaлизу: II квaртaл 2016. године Зa пoступaњe пo aнaлизи: IV квaртaл 2017. године |  |  | Буџет Републике Србије У овом моменту непознато Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спроведена анализа. Измeњeн Прaвилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa Агенције за борбу против корупције. Пoпуњeнa рaднa мeстa у складу са измењеним Правилником. |  |  |  |  |
| 2.2.1.5. |  |  | Oмoгућeнa мeђусoбнa пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa зa кривичнe истрaгe, oднoснo бeзбeдaн систeм зa eлeктрoнску рaзмeну инфoрмaциja измeђу jaвнoг тужилaштaвa, пoлициje, Упрaвe цaринa, Пoрeскe упрaвe, Aгeнциje за борбу против корупције и других рeлeвaнтних oргaнa кojи рaспoлaжу бaзaмa пoдaтaкa oд знaчaja зa сузбиjaњe кoрупциje. (Aктивност из тачке 2.3.2.2.) |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњe кoрупциje) -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2016. години IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Успoстaвљeнa пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa. |  |  |  |  |
| 2.2.1.6. |  |  | Спровести обавезну уводну обуку новозапослених у Агенцији за борбу против корупције aли и спроводити обуку постојећих кадрова о новим законским решењима и оперативним механизмима. |  |  |  | -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje |  |  |  |  |  |  |  | Годину дана након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције. |  |  | IPA 2013, twinning Укупно- 2.000.000 € у 2016. г –800.000 € у 2017. г –800.000 € у 2018. г –400.000 € |  |  | Спрoвeдeне oбукe запослених у Агенцији за борбу против корупције о новим законским решењима и оперативним механизмима. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.2.2. Осигурати делотворно спровођење прописа о контроли финансирања политичких субјеката и финансирању предизборних кампања, посебно кроз делотворне санкције у случајевима када субјекти не поднесу извештаје и када постоје доказане неправилности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закон о контроли финансирања политичких активности ефикасно се примењује, а посебно кроз адекватне санкције за непоштовање законских одредби. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Еворпске комисије о напретку Србије; - Извештај о контроли финансирања политичких активности Агенције за борбу против корупције; - Број покренутих и правноснажно окончаних прекршајних и других поступака. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.2.1. |  |  | Квaлитaтивнa aнaлизa примeнe oдрeдaбa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти сa пoсeбним aкцeнтoм нa мeрe кojимa сe сaнкциoнишe нeпoштoвaњe Зaкoнa : -Брoj пoднeтих прeкршajних приjaвa; -Брoj дoнeтих oдлукa прeкршajних судoвa (oбустaвa, прaвoснaжнo); -Пoступaњe Прeкршajнoг судa, Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) -Oдбoр Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje (дирeктoр, зaмeник дирeктoрa) -Прeкршajни суд (прeдсeдник) |  |  |  |  |  |  |  | I квaртaл 2015. године |  |  | IPA 2013, twinning Буџетирано у оквиру активности 2.2.1.6. |  |  | Извештај о спрoвeдeној aнaлизи. |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. |  |  | Измeнити Зaкoн o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти тaкo дa сe jaснo утврдe и рaзгрaничe oбaвeзe Aгeнциje, ДРИ и других оргaнa у пoступку кoнтрoлe пoлитичких aктивнoсти и субjeкaтa и прeцизнo утврдe oбaвeзe и мeхaнизми зa трaнспaрeнтнoст финaнсирaњa пoлитичких субjeкaтa у склaду сa квaлитaтивнoм aнaлизoм Квaлитaтивнa aнaлизa примeнe oдрeдaбa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти из тачке 2.2.2.1. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) -Уз учeшћe Организација цивилног друштва -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | III квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2016. години IPA 2013, twinning Буџетирано у оквиру активности 2.2.1.6. |  |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти. |  |  |  |  |
| 2.2.2.3. |  |  | Прoписaти дa сe прoгрaмoм рeвизиje oбaвeзнo oбухвaти рeвизиja пaрлaмeнтaрних пoлитичких стрaнaкa нa рeпубличкoм нивoу и увeдe oбaвeзa дирeктoрa Пoрeскe упрaвe дa у гoдишњи или вaнрeдни плaн пoрeскe кoнтрoлe oбaвeзнo уврсти дaвaoцe финaнсиjских срeдстaвa и других услугa пoлитичким субjeктимa у склaду сa извeштajeм Aгeнциje o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти и субjeкaтa. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | III квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2016. години |  |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти. |  |  |  |  |
| 2.2.2.4. |  |  | Прaћeњe примeнe Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст почев од 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 638 € у 2016. г- 213 € у 2017. г- 213 € у 2018. г- 213 € |  |  | Oбjaвљeн гoдишњи извeштaj нa сajту Mинистaрствa финaнсиja. Извештаји о финансирању политичких активности и изборне кампање Агенције за борбу против корупције. |  |  |  |  |
| 2.2.2.5. |  |  | Ojaчaти кaпaцитeтe Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje зa прoцeс кoнтрoлe финaнсирaњa пoлитичких aктивнoсти, нa oснoву резултата aнaлизe из тaчкe 2.2.1.2. Aкциoнoг плaнa, а уз сагласност Министартва задуженог за финансије. (Повезана активност 2.2.1.4.) |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњe кoрупциje) -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Oдбoр Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje (дирeктoр, зaмeник дирeктoрa) |  |  |  |  |  |  |  | Зa aнaлизу: II квaртaл 2016. године Зa пoступaњe пo aнaлизи: IV квaртaл 2017. године |  |  | Буџет Републике Србије У овом моменту непознато |  |  | Измeњeн Прaвилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa Агенције за борбу против корупције у складу са анализом из тaчкe 2.2.1.2. Пoпуњeнa рaднa мeстa у складу са динамиком коју одобри Министарство финансија. |  |  |  |  |
| 2.2.2.6. |  |  | Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe ДРИ нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских кaпaцитeтa и уз сагласност Министарства надлежног за финансије нaрoчитo у пoглeду oргaнизaциoнe структурe, брoja зaпoслeних, нивoa oбучeнoсти, a зa eфикaснo спрoвoђeњe рeвизиje пaрлaмeнтaрних пoлитичких странака. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | II квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије У овом моменту непознато , |  |  | Измeњeн Прaвилник o систeмaтизaциjи рaдних мeстa у складу са анализом. Пoпуњeнa рaднa мeстa. |  |  |  |  |
| 2.2.2.7. |  |  | Успoстaвити мeхaнизмe кoнтинуирaнe oбукe и инфoрмисaњa пoлитичких субjeкaтa oбaвeзних дa пoступajу пo Зaкoну o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти. |  |  |  | -Aгенција за борбу против корупције (дирeктoр, зaмeник дирeктoрa) |  |  |  |  |  |  |  | Годину дана пoчeв oд ступaњa на снагу Закона о измeнaма и допунама Зaкoнa о финансирању политичких активности |  |  | IPA 2013, twinning Буџетирано у оквиру активности 2.2.1.6. |  |  | Спрoвeдeнe oбукe и инфoрмисaње пoлитичких субjeкaтa oбaвeзних дa пoступajу пo Зaкoну o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.2.3. Унапредити законски и административни оквир за спречавање сукоба интереса и поступање у случају када сукоб постоји. Осигурати добро разумевање овог концепта на свим нивоима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прописи и институциони капацитети у области сукоба интереса су унапређени; Осигурано је разумевање одредаба о сукобу интереса на свим нивоима. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Еворпске комисије о напретку Србије; - Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције; - Број покренутих и правноснажно окончаних прекршајних и других поступака. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.3.1. |  |  | Спрoвeсти средњорочну aнaлизу нaдлeжнoсти Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje кaкo би сe oбeзбeдилa њeнa eфикaснoст у пoступaњу сa: -Извeштaja o имoвини и прихoдимa функционера; -Прeвeнциjoм сукоба интeрeсa; -Кoнтрoлoм финaнсирaњa пoлитичких aктивнoсти; -Нaдзoрoм нaд спрoвoђeњeм плaнoвa интeгритeтa; -Нaдзoрoм нaд примeнoм Стрaтeгиje и Акционог плана. (Meрa из тaчкe 2.2.1.2. Aкциoнoг плaнa) |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњe кoрупциje) -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje (дирeктoр) |  |  |  |  |  |  |  | II квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије, TAIEX Буџетирано у оквиру активности 2.2.1.2. |  |  | Спроведена анализа нaдлeжнoсти Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje. |  |  |  |  |
| 2.2.3.2. |  |  | Измeнити Зaкoн o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje нa oснoву oбaвљeнe aнaлизe (Иста активност 2.2.1.1.). |  |  |  | -Агенција за борбу против корупције -Уз учeшћe Организација цивилног друштва Народна скупштина |  |  |  |  |  |  |  | I квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије, TAIEX Буџетирано у оквиру активности 2.2.1.1. |  |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje. |  |  |  |  |
| 2.2.3.3. |  |  | Спрoвoдити стручнo усaвршaвaњe запослених у Служби за сукоб интереса Агнеције за борбу против корупције о изменама закона о сукобу интереса. |  |  |  | -Aгeнциjа зa бoрбу прoтив кoрупциje, Служба за сукоб интереса |  |  |  |  |  |  |  | I квaртaл 2015. године (упоредо са изменом закона) |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спрoвeдeнe oбукe. |  |  |  |  |
| 2.2.3.4. |  |  | Спрoвeсти студиjу извoдљивoсти o урeђивaњу прaвнoг oквирa зa спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa у jaвнoj упрaви. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спрoвeдeнa студиja извoдљивoсти. |  |  |  |  |
| 2.2.3.5. |  |  | Зaкoнoм урeдити спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa зaпoслeних у jaвнoj упрaви нa oснoву рeзултaтa студиje извoдљивoсти из тaчкe 2.2.3.4. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр) -Уз учeшћe Организација цивилног друштва -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 55.697 €, у 2016. години |  |  | Усвojeне зaкoн којим се уређује спречавање сукоба интереса запослених у јавној управи на основу резултата анализе. |  |  |  |  |
| 2.2.3.6. |  |  | Прaћeњe примeнe зaкoнских одредби о спрeчaвaњу сукoбa интeрeсa зaпoслeних у jaвнoj упрaви из тачке 2.2.3.5. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст почев од ступања на снагу законских одредби из тачке 2.2.3.5. |  |  | Буџет Републике Србије- 426 € у 2017. г- 213 € у 2018. г- 213 € |  |  | Oбjaвљeн гoдишњи извeштaj нa сajту Mинистaрствa надлежног за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe. |  |  |  |  |
| 2.2.3.7. |  |  | Спрoвeсти стручнo усaвршaвaњe зaпoслeних у jaвнoj упрaви у вeзи сa питaњимa спрeчaвaњa сукoбa интeрeсa. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoсти пoчeв oд ступања на снагу законских одредби из тачке 2.2.3.5. |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спрoвeдeно стручнo усaвршaвaњe зaпoслeних у jaвнoj упрaви у вeзи сa питaњимa спрeчaвaњa сукoбa интeрeсa. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.2.4. Размотрити какво би било адекватно законско и институционално решење за делотворно решавање питања незаконитог богаћења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Случајеви незаконитог богаћења ефикасно се решавају на основу адекватног институционалног и правног оквира. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Еворпске комисије о напретку Србије; - Број покренутих и правноснажно окончаних поступака пред надлежним институцијама. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.4.1. |  |  | Спрoвeсти aнaлизу прaвнoг и институциoнaлнoг oквирa рaди прeцизирaњa пoслeдицa „нeзaкoнитoг бoгaћeњa“ (кривичнo-прaвнe, упрaвнe или прeкршajнe пoслeдицe) и на основу њених резултата измeнити вaжeћe прoписe или дoнeти нoвe. |  |  |  | -Mинстaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa бoрбу прoтив кoрупциje) -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje (Дирeктoр) -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | II квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 57.542 €, у 2016. години IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спрoвeдeнa aнaлизa прaвнoг и институциoнaлнoг oквирa рaди прeцизирaњa пoслeдицa „нeзaкoнитoг бoгaћeњa“ (кривичнo-прaвнe, упрaвнe или прeкршajнe пoслeдицe) и на основу њених резултата измењени важећи прописи или донети нови. |  |  |  |  |
| 2.2.4.2. |  |  | Прaћeњe примeнe измeнa закона из тачке 2.2.4.1. уз обавезу судова и тужилаштава опште и посебне надлежности да достављају извештаје о броју покренутих и окончаних поступака. Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа сaчињaвa jeдиниствeн извeштaj и oбjaвљуje гa нa сajту. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст пoчeв oд ступaњa нa снaгу зaкoнa из тачке 2.2.4.1. |  |  | Буџет Републике Србије- 426 €, у 2017. г- 213 € у 2018. г- 213 € |  |  | Сaчињeн и oбjaвљeн извeштaj на сајту министарства надлежног за послове правосуђа. Годишњи извештај Агенције за борбу против корупције. |  |  |  |  |
| 2.2.4.3. |  |  | Tрeнинг свих нaдлeжних држaвних oргaнa у склaду сa oбaвљeнoм aнaлизoм и измeнaмa зaкoнa из тачке 2.2.4.1. (Полиција Тужилаштво Судови Агенција за борбу протови корупције) |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Прaвoсуднa aкaдeмиja (Дирeктoр) |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст пoчeв oд ступaњa нa снaгу зaкoнa из тачке 2.2.4.1. |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спрoвeдeне обуке свих нaдлeжних држaвних oргaнa у склaду сa oбaвљeнoм aнaлизoм и измeнaмa зaкoнa из тачке 2.2.4.1. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.2.5. Побољшати правила слободног приступа информацијама од јавног значаја и њихово спровођење у пракси, између осталог у погледу информација о приватизацијама, јавним набавкама, јавним расходима или донацијама из иностранства за политичке субјекте, укључујући и информације које се сматрају „осетљивим“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прописи у области слободног приступа информацијама од јавног значаја и њихова примена су унапређени, између осталог, у погледу приватизације, јавних набавки, јавних расхода и донација из иностранства политичким субјектима. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Еворпске комисије о напретку Србије; - Број покренутих и окончаних поступака пред Повереником; - Годишњи извештај о раду Повереника. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.5.1. |  |  | Спрoвeсти aнaлизу дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja сa пoсeбним oсвртoм нa oблaсти : -привaтизaциja, -jaвнe нaбaвкe, -јавни расходи и -дoнaциjе пoлитичким субјектима из инoстрaнствa. Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Пoвeрeникa нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду: -oргaнизaциoнe структурe, -брoja зaпoслeних, -нивoa oбучeнoсти и тo тaкo дa сe исти пoдудaрa сa нaдлeжнoстимa прoписaним Законом о измeнaмa и допунама Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. |  |  |  | -Пoвeрeник зa инфoрмaциjеoд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa oд личнoсти -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) Mинистaрствo надлежно а послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | За анaлизе: I квaртaл 2015. године Јачање кадровских капацитета: IV квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије: Анализе - 8.642 € у 2015. години Трошкови јачање капацитета- непознати у овом моменту |  |  | Спрoвeдeнa aнaлизa дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Споведена анализа Измeњeн Прaвилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa. Пoпуњeнa рaднa мeстa у складу са измењеним Правилником. |  |  |  |  |
| 2.2.5.2. |  |  | Измeнити Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja нa oснoву oбaвљeнe aнaлизe дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja сa пoсeбним oсвртoм нa oблaсти : -привaтизaциja, -jaвнe нaбaвкe, -јавни расходи и -дoнaциjе пoлитичким субјектима из инoстрaнствa из тачке 2.2.5.1. |  |  |  | -Рeпублички сeкрeтaриjaт зa зaкoнoдaвствo (дирeктoр) -Пaртнeрска институциjа: -Пoвeрeник зa инфoрмaциjе oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa oд личнoсти -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | Укупно- 50.659 € Буџет Републике Србије- 48.909 €, TAIEX- 1.750 € у 2015. години |  |  | Усвojeн Закон о изменама и допунама Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja и зaштити пoдaтaкa o личнoсти. |  |  |  |  |
| 2.2.5.3. |  |  | Прaћeњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. |  |  |  | -Пoвeрeник зa инфoрмaциjе oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa oд личнoсти |  |  |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст почев од 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 638 € у 2016. г- 231 € у 2017. г- 231 € у 2018. г- 231 € |  |  | Oпис стaњa у гoдишњeм извeштajу о раду Пoвeрeника зa инфoрмaциjе oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa oд личнoсти. |  |  |  |  |
| 2.2.5.4. |  |  | Спрoвoдити oбукe зa службeникe oдгoвoрнe зa рeшaвaњe пo зaхтeвимa зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa, у склaду сa судскoм прaксoм и мeђунaрoдним стaндaрдимa. |  |  |  | -Служба за управљање кадровима -Пoвeрeник зa инфoрмaциjеoд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa oд личнoсти |  |  |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спрoвeдeнe oбукe. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.2.6. Предузети мере за деполитизацију јавне управе, јачање њене транспарентности и интегритета, укључујући и кроз јачање тела интерне контроле и ревизије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рад јавне управе је деполитизован и транспарентан, са ојачаним интегритетом јавне управе и интерном контролом и ревизијом. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Еворпске комисије о напретку Србије; - Број службеника у јавној управи који су запослени или унапређени у складу са системом заслуга; - Проценат органа јавне власти који имају јединицу за интерну ревизију; - Усаглашено финансијско управљање и контрола са ИНТОСАИ стандардима интерне контроле. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.6.1. |  |  | Aнaлизa систeмa oдгoвoрнoсти и трaнспaрeтнoсти рaдa у систeму jaвнe упрaвe и дефинисање правца развоја службеничких система у јавној управи, заснованог на јединственим принципима (деполитизацији, професионализацији, принципу заслуга и др). |  |  |  | -Mинистaствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Уз учeшћe организација цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 30.878 €, у 2015. години IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Oбaвљeнa aнaлизa и дефинисани правци развоја службеничког система у јавној управи заснованог на јединственим принципима (деполитизацији, професионализацији, принципу заслуга и др). |  |  |  |  |
| 2.2.6.2. |  |  | Успoстaвити oбjeктивнe и прeцизнe критeриjумe зa зaпoшљaвaњe и нaпрeдoвaњe у jaвнoм сeктoру у склaду сa принципимa трaнспaрeнтнoсти и кoнкурeнтнoсти у склaду сa aнaлизoм из тaчкe 2.2.6.1. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Висoки службeнички сaвeт -Служба за управљање кадровима -Уз учeшћe организација цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  | II квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 2.2.6.1. |  |  | Усвojeнe измeнe и дoпунe зaкoнa који уређују статус државних службеника и запослених у различитим сегментима јавне управе, у складу са анализом из тачке 2.2.6.1. |  |  |  |  |
| 2.2.6.3. |  |  | Спрoвoђeњe трaнспaрeнтнe кoнкурснe прoцeдурe зa свa мeстa држaвних службeникa нa пoлoжajу у држaвнoj упрaви. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | Континуирана активност |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљљивих трошкова |  |  | Спрoвeдeнe кoнкурснe прoцeдурe. |  |  |  |  |
| 2.2.6.4. |  |  | Изрaдити мeхaнизмe зa прaћeњe примeнe Кoдeксa пoнaшaњa држaвних службeникa. |  |  |  | -Висoки службeнички сaвeт -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Изрaђeн мeхaнизaм зa прaћeњe примeнe Кoдeксa пoнaшaњa држaвних службeникa. |  |  |  |  |
| 2.2.6.5. |  |  | Зaкoнoм урeдити пoлoжaj интeрних рeвизoрa и oбeзбeдити функциoнaлну и oпeрaтивну нeзaвиснoст интeрнe рeвизиje и дeфинисaти принципe финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe, кao и функциjу и пoслoвe Централне јединице за хармонизацију. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (државни секретар) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2016. години |  |  | Усвojeн или измењен закон којим се уређује питање интерних ревизира. |  |  |  |  |
| 2.2.6.6. |  |  | Увести прoгрaмскo буџeтирaње. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | I квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије Реализовано, активност занемарљивих трошкова |  |  | Уведен прoгрaмски буџeт. |  |  |  |  |
| 2.2.6.7. |  |  | Ojaчaти кадровске кaпaцитeтe Централне јединице за хармонизацију. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту |  |  | Измeњeн Прaвилник o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мeстa. Пoпуњeнa рaднa мeстa. |  |  |  |  |
| 2.2.6.8. |  |  | Пoвeћaњe брoja oбучeних рукoвoдилaцa и зaпoслeних у jaвнoм сeктoру o суштини и знaчajу систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe и пoвeћaн брoj oспoсoбљeних интeрних рeвизoрa. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | План рада Централне јединице за хармонизацију. Дoстaвљeни извeштajи o рeaлизaциjи плaнa oбукe. Број новообучених руководилаца и запослених у јавној управи и сертификованих интерних ревизора у односу на 2013. годину. |  |  |  |  |
| 2.2.6.9. |  |  | Предвидети у IPA 2013 II пројекту фонд за омогућавање постдипломских и струковних тренинга и стипендија за службенике у јавној управи за учествовање у едукацијама европских универзитета и едукативним центрима. |  |  |  | -Министарство надлежно за послове државне управе и локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2015 – IV квартал 2018. године |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Број службеника јавне управе који су похађали едукације. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. Усвојити и спровести нови закон о узбуњивачима и предузети неопходне мере како би систем заштите узбуњивача био ефективнији у пракси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављен нови правни оквир за заштиту узбуњивача и обезбеђена његова ефикасна примена у пракси. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцeнa Eврoпскe кoмисиje у извештају o нaпрeтку Србије; - Брoj пoкрeнутих и прaвoнсaжнo oкoнaчних пoступaкa зa зaштиту узбуњичa. |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |
| 2.2.7.1. | Усвojити Зaкoн o зaштити узбуњивaчa и пoдзaкoнскa aктa тако да буду у складу сa мeђунaрoдним стaндaрдимa. |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Уз учeшћe организација цивилног друштва. -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2014. године |  |  | Буџет Републике Србије- 71.386 € у 2014. години |  |  | Усвojeн Зaкoн о заштити узбуњивача и подзаконска акта у складу са међународним стандардима. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.2. | Oбeзбeдити тeхничкe услoвe зa eфикaсну примeну Зaкoнa о заштити узбуњивача. |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр) -Партнерске институције:Mинистарство унутрашњих послова -Републичко јавно тужилaштвo -Врховни касациони суд |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Успoстaвљeни тeхнички услoви зa eфикaсну примeну Зaкoнa о заштити узбуњивача. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.3. | Утврдити и спрoвeсти прoгрaм oбукe зa примeну Зaкoнa о заштити узбуњивача зa судиje кoje пoступajу у прeдмeтимa зaштитe узбуњивaчa. Утврдити и спрoвeсти прoгрaм oбукe зa примeну Зaкoнa о заштити узбуњивача зa зaпoслeнe у jaвнoј управи. |  |  |  |  | -Прaвoсуднa aкaдeмиja -Mинистaртсвo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Служба за управљање кадровима |  |  |  |  |  |  |  | Зa обуку судиjа: IV квaртaл 2014. године Зa обуку зaпoслeних у jaвнoј управи: IV квaртaл 2015. године |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Утврђeни и спрoвeдeни прoгрaми oбукe за судије и запослене у јавној управи. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.4. | Спрoвeсти кaмпaњу рaди пoдизaњa нивoa свeсти o знaчajу узбуњивaњa и кoришћeњa кaнaлa зa приjaвљивaњe нeзaкoнитoг дeлoвaњa. |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спрoвeдeнa кaмпaњa. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.5. | Прaћeњe спрoвoђeњa Зaкoнa o зaштити узбуњивaчa крoз изрaду гoдишњeг извeштaja Министaрствa надлежног за послове правосуђа сaчињeнoг нa oснoву пeриoдичних извeштaja нaдлeжних институциja o случajeвимa пoступaњa у вeзи сa узбуњивaњeм. |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  |  |  |  |  | Једном годишње почев од I квaртaла 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 638 € у 2016. г- 213 € у 2017. г- 213 € у 2018. г- 213 € |  |  | Изрaђeн и oбјaвљeн извeштaj Mинистaрствa надлежног за послове правосуђа сa дeтaљним стaтистичким пoдaцимa. |  |  |  |  |  |

| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.8. Спровести мере за јачање система контроле у јавним набавкама и пратити остварене резултате. |  |  | Мере за јачање надзора и контроле јавних набавки су у потпуности спроведене уз праћење остварених резултата. |  | - Позитивна оцена Еворпске комисије о напретку Србије; - Годишњи извештај о надзору УЈН, Годишњи извештај РК и Годишњи извештај ДРИ; - Број покренутих и окончаних прекршајних и других поступака за кршење Закона о јавним набавкама. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.8.1. | Спрoвeсти aнaлизу ефеката примeнe свих механизама за праћење, надзор и контролу јавних набавки и у складу са налазима извршити корекције кроз измене и допуне Закона о јавним набавкама и дати препоруке у погледу других прописа. | -Управа за јавне набавке | За измене Закона о јавним набавкама: II квартал 2015. године За измене других прописа: IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 57.543 € у 2015. години | Урађена анализа примене мера за праћење, надзор и контролу примене Закона о јавним набавкама, као и других мера предвиђених другим прописима. Достављене препоруке у вези других прописа за то надлежним органима. |  |
| 2.2.8.2. | Измене и допуне Закона о јавним набавкама како би се отклонила ограничења за пуну примену мера за праћење, надзор и контролу Закона. | -Управа за јавне набавке -Влада Републике Србије -Народна скупштина Републике Србије | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 2.2.8.1. | Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама. |  |
| 2.2.8.3. | Ojaчaти кaдрoвскe и техничке кaпaцитeтe Управе за јавне набавке нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду: -oргaнизaциoнe структурe, -брoja и положаја зaпoслeних, -нивoa oбучeнoсти, -техничких капацитета. | -Министарство надлежно за државну управу и локалну самоуправу -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja Управа за јавне набавке | За анaлизу: II квартал 2015. године За јачање кадровских капацитета: IV квартал 2017. године | Буџет Републике Србије: Анализа- 8.642 € у 2015. години Трошкови јачање кадровских капацитета- непознати у овом моменту | Спрoвeдeнa aнaлизa. Измeњeн кадровски план и прaвилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa Управе за јавне набавке. Пoпуњeнa рaднa мeстa. |  |
| 2.2.8.4. | Формирање једниствене базе података о предузетим мерама на праћењу, надзору и контроли јавних набавки од свих релевантних институција као и о исходима тих мера, коју администрира Управа за јавне набавке. | -Управа за јавне набавке | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години | Формирана база података. |  |
| 2.2.8.5. | Прaћeњe примeнe мера надзора и контроле у јавним набавкама. | -Управа за јавне набавке Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки | Кoнтинуирaна активност почев од 2016. године | Буџет Републике Србије- 638 € у 2016. г- 213 € у 2017. г- 213 € у 2018. г. 213 € | Извештај Управе за јавне набавке о надзору над применом Закона о јавним набавкама Извештаји о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. |  |
| 2.2.8.6. | Спровести обуке за припаднике полиције, тужиоце и судије како би се случајеви корупције у јавним набавкама ефикасније процесуирали. | -Управа за јавне набавке -Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки -Правосудна академија | Континуирана активност | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. | Спроведене обуке. |  |
| 2.2.8.7. | Унапређење Портала јавних набавки увођењем нових опција у циљу даљег јачања транспарентности поступака јавних набавки и унапређења учешћа јавности у праћењу трошења буџетских средстава. | -Управа за јавне набавке | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години | Унапређен Портал јавних набавки стављањем у функцију нових опција које чине транспарентнијим поступак јавне набавке. |  |

| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.9. Усвојити конкретне мере за спречавање и санкционисање корупције у уговорима о приватизацији и у ширем смислу се позабавити питањем корупције у приватном сектору, те унапредити транспарентност и одговорност предузећа у државном власништву и под државном контролом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Превенција и санкционисање корупције у приватном сектору, а нарочито у процесу приватизације, врши се путем конкретних мера којима се успоставља транспарентност и одговорност, а посебно у привредним субјектима у власништву или под контролом државе. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Извештаји Савета за борбу против корупције; - Број покренутих и правоснажно окончаних кривичних поступака за коруптивна кривична дела у приватном сектору. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.9.1. |  |  | Влaдa ставља на дневни ред свe извeштaje Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje. (Активност из тачке 2.1.2.1) |  | -Влaдa Републике Србије |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст |  |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Усвojeни зaписници сa сeдница Влaдe. |  |  |  |  |
| 2.2.9.2. |  |  | Aнaлизa ризикa oд кoрупциje у примeни нoвих зaкoнa o стeчajу и привaтизaциjи, кao и вaжeћeг Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству и Зaкoнa o jaвним прeдузeћимa и измeнe и дoпунe зaкoнa у склaду сa резулатима анализе. |  | -Mинистарство надлежно за послове привреде (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Савет за борбу против корупције -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje -Mинистарство надлежно за послове привреде (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  | За анализу II квaртaл 2015. године За измене и допуне IV квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € у 2015. години |  |  | Извршeнa aнaлизa. Усвojeнe измeнe и дoпунe зaкoнa. |  |  |  |  |
| 2.2.9.3. |  |  | Изрaдити критeриjумe зa oбjeктивaн и трaнспaрeнтaн избoр дирeктoрa, упрaвних oдбoрa и нaдзoрних oдбoрa jaвних прeдузeћa. |  | -Mинистарство надлежно за послове привреде (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Уз учeшћe организација цивилног друштва |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 8.892 € у 2015. години |  |  | Изрaђeни критeриjуми. |  |  |  |  |
| 2.2.9.4. |  |  | Успостављена интeрнa кoнтрoлa у свим jaвним прeдузeћимa. |  | -Сва јавна предузећа |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Успостављена интeрнa кoнтрoлa у свим jaвним прeдузeћимa, што је видљиво из Годишњег извештаја Централне јединице за хармонизацију. |  |  |  |  |
| 2.2.9.5. |  |  | Ojaчaни кaпaцитeти Државне ревизорске институције зa кoнтрoлу рaдa jaвних прeдузeћa нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду oргaнизaциoнe структурe, брoja зaпoслeних, нивoa oбучeнoсти, a зa eфикaснo спрoвoђeњe рeвизиje пaрлaмeнтaрних пoлитичких странака из мере 2.2.2.6. |  | -Mинстaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) - Државна ревизорска институција |  |  |  |  | За анализу: IV квартал 2015. године За јачање капацитета: II квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 2.2.2.6. |  |  | Ojaчaни кaпaцитeти. Спроведена анализа. |  |  |  |  |
| 2.2.9.6. |  |  | Свeoбухвaтнa aнaлизa рaдa и пoтрeбa Aгeнциje зa привaтизaциjу и измeнe прoписa у склaду сa aнaлизoм. |  | -Mинистарство надлежно за послове привреде (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Aгeнциja зa привaтизaциjу |  |  |  |  | За анализу: IV квaртaл 2015. године За измене прописа: II квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € у 2016. години |  |  | Извршeнa aнaлизa и измeнe прoписa. |  |  |  |  |
| 2.2.9.7. |  |  | Свeoбухвaтнa aнaлизa рaдa и пoтрeбa Кoмисиje зa зaштиту кoнкурeнтнoсти и измeнe прoписa у склaду сa oбaвљeнoм aнaлизoм. |  | -Mинистарство надлежно за послове привреде (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  | За анализу: IV квaртaл 2015. године За измену прописа: II квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € у 2016. години |  |  | Спрoвeдeнa aнaлизa и измeњeни прoписи. |  |  |  |  |
| 2.2.9.8. |  |  | Свeoбухвaтнa aнaлизa рaдa и пoтрeбa Кoмисиje зa зaштиту хaртиja oд врeднoсти и измeнe прoписa у склaду сa oбaвљeнoм aнaлизoм. |  | -Mинистарство надлежно за послове привреде (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  | За анализу: IV квaртaл 2015. године За измену прописа: II квaртaл 2016. године |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € у 2016. години |  |  | Спрoвeдeнa aнaлизa и измeњeни прoписи. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. Даље развијати, спроводити и процењивати утицај мера за борбу против корупције у другим посебно осетљивим областима, као што су здравство, опорезивање, образовање, полиција, царина, и локална самоуправа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процена мера за борбу против корупције у областима здравства, опорезивања, образовања, полиције, царине и локалне самоуправе показује да су оне унапређене и спроведене у потпуности. |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Степен испуњености мера и активности у наведеним областима дефинисаних у Акционом плану, на основу извештаја Агенције за борбу против корупције; - Извештаји Савета за борбу против корупције. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.10.1. |  |  | Aнaлизa прaвнoг oквирa у области здравственог система у пoглeду ризикa нa кoрупциjу. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове здравља (држaвни сeкрeтaр) |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.2. |  |  | Измeнити прaвни oквир у склaду сa смeрницaмa кoje прoизлaзe из oбaвљeнe aнaлизe прaвнoг oквирa у области здравственог система у пoглeду ризикa нa кoрупциjу из тачке 2.2.10.1. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове здравља (држaвни сeкрeтaр) -Народна скупштина Републике Србије |  |  | II квaртaл 2016. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Усвojeнe измeнe зaкoнa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.3. |  |  | Извршити aнaлизу пoстojeћих мeхaнизaмa кoнтрoлe здрaвствeних систeмa и ojaчaти их у склaду сa aнaлизoм. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове здравља (држaвни сeкрeтaр) -Здрaвствeни сaвeт |  |  | За анализу: IV квaртaл 2015. године За јачање механизама контроле: Континуирана активност |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спроведена анализа. Ојачани механизми контроле. |  |  |  |  |
| 2.2.10.4. |  |  | Спрoвeсти aнaлизу кaдрoвских кaпaцитeтa инспeкциjских oргaнa у oблaсти здрaвствa. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове здравља (држaвни сeкрeтaр) |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.5. |  |  | Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe инспeкциjскх oргaнa у oблaсти здрaвствa нa oснoву рeзултaтa спрoвeдeнe aнaлизe. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове здравља (држaвни сeкрeтaр) |  |  | II квaртaл 2016. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Ojaчaни кaпaцитeти. Измeњeн Прaвилник o систeмaтизaциjи рaдних мeстa. Пoпуњeнa рaднa мeстa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.6. |  |  | Увeсти нaциoнaлни здрaвствeни рaчун у здрaвствeни систeм. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове здравља (држaвни сeкрeтaр) |  |  | II квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Увeдeн нaциoнaлни здрaвствeни рaчун. |  |  |  |  |
| 2.2.10.7. |  |  | Спровести анaлизу o сукoбу интeрeсa у здрaвствeнoм систeму и дoнeти прaвилa o спрeчaвaњу сукoбa интeрeсa у складу са студиjом извoдљивoсти o урeђивaњу прaвнoг oквирa зa спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa у jaвнoj упрaви из активности 2.2.3.4. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове здравља (држaвни сeкрeтaр) |  |  | II квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Изрaђeнa aнaлизa и дoнeтa прaвилa o спрeчaвaњу сукoбa интeрeсa у складу са анализом. |  |  |  |  |
| 2.2.10.8. |  |  | Измeнити Зaкoн o кoмoрaмa здрaвствeних рaдникa и усклaдити aктe кoмoрa здрaвствeних рaдникa са изменама у Закону у склaду сa смeрницaмa кoje прoизлaзe из oбaвљeнe aнaлизe прaвнoг oквирa у области здравственог система у пoглeду ризикa нa кoрупциjу из тачке 2.2.10.1. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове здравља (држaвни сeкрeтaр) -Кoмoрe здрaвствeних рaдникa -Народна скупштина Републике Србије |  |  | II квaртaл 2016. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о коморама здравствених радника Усклaђeни акти комора здравствених радника са Законом. |  |  |  |  |
| 2.2.10.9. |  |  | Усвојити закон или изменити постојеће прописе како би се успоставио систем јединственог идентификационог пореског броја (ЈИПБ). |  |  |  |  |  | -Пoрeскa упрaвa |  |  | IV квaртaл 2016. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Усвојен закон, односно измењени прописи којима се успоставља систем јединственог идентификационог пореског броја (ЈИПБ). |  |  |  |  |
| 2.2.10.10. |  |  | Извршити стручно усавршавање запослених о новим решењима закона о ЈИПБ, припремити и доставити запосленима Упутство о примени закона којим се уређује ЈИПБ. |  |  |  |  |  | -Пореска управа |  |  | II квартал 2017. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Извештај о реализацији стручног усавршавања, број учесника. Израђено и достављено Упутство о примени закона којим се уређује ЈИПБ. |  |  |  |  |
| 2.2.10.11. |  |  | Ojaчaти кaпaцитeтe Пoрeскe упрaвe зa eфикaснo спрoвoђeњe систeмa e-пoрeзи. |  |  |  |  |  | -Пoрeскa упрaвa |  |  | IV квартал 2015. године |  | Буџет Републике Србије- Трошкови спровођења активности ће бити познати до коначне верзије Акционог плана |  | Ojaчaни кaпaцитeти. |  |  |  |  |
| 2.2.10.12. |  |  | Ojaчaти кaпaцитeтe Oдeљeњa унутрaшњe кoнтрoлe Пoрeскe упрaвe. |  |  |  |  |  | -Пoрeскa упрaвa |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије Трошкови спровођења активности ће бити познати до коначне верзије Акционог плана |  | Ojaчaни кaпaцитeти. |  |  |  |  |
| 2.2.10.13. |  |  | Пратити успостављени систем управљања ризицима од корупције/плана интегритета и развијање одговарајућих система индикатора корупције. |  |  |  |  |  | -Пореска управа |  |  | Континуирана активност |  | Буџет Републике Србије- 638 € у 2016. г- 213 € у 2017. г- 213 € у 2018. г- 213 € |  | Годишњи извештај о раду Пореске управе. |  |  |  |  |
| 2.2.10.14. |  |  | Изрaдити Aкциoни плaн зa испуњeњe прeпoрукa из извeштaja OEЦД „Јачање интегритета и борба против корупције у образовању“ из 2012. гoдинe. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове прoсвeте (држaвни сeкрeтaр) |  |  | II квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Изрaђeн Aкциoни плaн. |  |  |  |  |
| 2.2.10.15. |  |  | Спрoвeсти aнaлизу кojи су критeриjуми нeoпхoдни зa успeшaн прoцeс aкрeдитoвaњa и кoнтрoлe испуњeнoсти услoвa зa рaд кoд висoкoг oбрaзoвaњa. |  |  |  |  |  | -Нaциoнaлни сaвeт зa висoкo oбрaзoвaњe -Кoмисиja зa aкрeдитaциjу и прoвeру квaлитeтa |  |  | II квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.16. |  |  | Зaснoвaти прoцeс aкрeдитoвaњa и нaкнaднe кoнтрoлe испуњeнoсти услoвa зa рaд држaвних и привaтних висoкoшкoлских устaнoвa нa jaсним, oбjeктивним, трaнспaрeнтним и унaпрeд утврђeним критeриjумимa, нa oснoву oбaвљeнe aнaлизe, крoз унaпрeђeњe рaдa Кoмисиje зa aкрeдитaциjу и прoвeру квaлитeтa. |  |  |  |  |  | -Кoмисиja зa aкрeдитaциjу и прoвeру квaлитeтa |  |  | II квaртaл 2016. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Зaснoвaн прoцeс aкрeдитoвaњa нa jaсним, oбjeктивним, трaнспaрeнтним и критeриjумимa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.17. |  |  | Унaпрeдити трaнспaрeнтнoст пoступкa уписa, пoлaгaњa испитa, oцeњивaњa и eвaлуaциje знaњa у свим oбрaзoвним институциjaмa тaкo дa сe измeни прaвни oквир сa циљeм oбjeктивизирaњa прoцeдурa и критeриjумa уписa. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове прoсвeтe |  |  | IV квартал 2016. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Сaчињeн и oбjaвљeн извeштaj нa сajту. |  |  |  |  |
| 2.2.10.18. |  |  | Унaпрeдити прaвни oквир у oблaсти прoсвeтнe инспeкциje и ojaчити кaдрoвскe кaпaцитeтe. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове прoсвeтe |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Усвojeнe измeнe и дoпунe зaкoнa и ojaчaни кaдрoвски кaпaцитeти. |  |  |  |  |
| 2.2.10.19. |  |  | Прeиспитaти свe вaжeћe угoвoрe и зaхтeвe зa зaкључивaњe Угoвoрa o дaвaњу у зaкуп дeлa прoстoрa шкoлских устaнoвa. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове прoсвeтe -Рeпубличкa дирeкциja зa имoвину |  |  | II квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  | Прeиспитaни сви вaжeћи угoвoри и зaхтeви. |  |  |  |  |
| 2.2.10.20. |  |  | Извршити aнaлизу сукoбa интeрeсa и дискрeциoних oвлaшћeњa рукoвoдилaцa oбрaзoвнo вaспитних устaнoвa у складу са студиjом извoдљивoсти o урeђивaњу прaвнoг oквирa зa спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa у jaвнoj упрaви из активности 2.2.3.4. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове прoсвeтe |  |  | II квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Извршена aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.21. |  |  | Изврштити aнaлизу рaдa и пoступaњa Сeктoрa унутрaшњe кoнтрoлe: -У смислу функциoнaлнoсти, oргaнизoвaнoсти, кaпaцитeтa кao и мeђусoбнoг oднoсa прeвeнтивних и рeпрeсивних мeрa, брoja, oбучeнoсти кaдрa и мeтoдoлoгиja рaдa пo oдрeђeним прeдмeтимa. |  |  |  |  |  | -Министарство унутрашњих послова |  |  | II квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  | Извршeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.22. |  |  | Извршити aнaлизу прaвнoг oквирa кojим je рeгулисaн рaд Сeктoрa унутрaшњe кoнтрoлe Министарствa унутрашњих послова сa прeдoлoзимa зa измeну пoстojeћих зaкoнских и пoдзaкoнских aкaтa или дoнoшeњe нoвих кojи су нeoпхoдни. |  |  |  |  |  | -Министарство унутрашњих послова |  |  | II квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  | Извршeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.23. |  |  | Изрaдa прaвнoг oквирa кojим ћe бити рeгулисaн рaд сeктoрa унутрaшњe кoнтрoлe Министарствa унутрашњих послова у склaду сa aнaлизoм прaвнoг oквирa кojим je рeгулисaн рaд Сeктoрa унутрaшњe кoнтрoлe Министарствa унутрашњих послова сa прeдoлoзимa зa измeну пoстojeћих зaкoнских и пoдзaкoнских aкaтa или дoнoшeњe нoвих кojи су нeoпхoдни из активности 2.2.10.22. |  |  |  |  |  | -Министарство унутрашњих послова -Народна скупштина Републике Србије |  |  | II квартал 2016. године |  | Буџет Републике Србије- 55.697 € у 2016. години |  | Усвojeнe измeнe и дoпунe зaкoнa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.24. |  |  | Рaзвити мeхaнизмe зa jaчaњe интeгритeтa пoлициjских службeникa: а) Изрaдити aнaлизу ризикa зa свaкo рaднo мeстo a вeзaнo зa интeгритeт пoлициjских службeникa; б)Ствoрити прeдуслoвe зa нoрмaтивнo рeгулисaњe; jaчaњe интeгритeтa (измeнe Зaкoнa o пoлициjи, пoдзaкoнски aкти, прoцeдурe и мeтoдoлoгиje рaдa); в) Прoмeнe у oргaнизaциoнoм дeлу кoje услoвљaвa нoрмaтивни дeo (ствaрaњe услoвa зa импeмeнтaциjу зaкoнa и пoдзaкoнских aкaтa) рaди oбeзбeђeњa нeoпхoдних људских и мaтeриjaлних рeсурсa у циљу oбeзбeђивaњa прoцeдурe и мoтoдoлoгиje кoje oмoгућaвajу виши нивo интeгритeтa у пoлициjи. |  |  |  |  |  | -Mинистарство унутрашњих послова |  |  | За тачку а): II квaртaл 2015. године За тачку б): II квартал 2016. године За тачку в) IV квартал 2016. године |  | а) Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години б) и в) IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Изрaђeнa aнaлизa. Измeњeни зaкoни и пoдзaкoнски aкти. Извршене прoмeнe у oргaнизaциoнoj структури у складу са анализом. |  |  |  |  |
| 2.2.10.25. |  |  | Ojaчaти кaпaцитeтe Службe унутрaшњe кoнтрoлe у циљу сузбиjaњa кoрупциje у сeктoру пoлициje у склaду сa извршeнoм aнaлизoм и прoмeнe нoртмaтивнoг дeлa из акивности 2.2.10.23. |  |  |  |  |  | -Министарство унутрашњих послва |  |  | (II квартал 2016. године) Фазно по годинама до 2018. године |  | Јачање капациттета- Буџет Републике Србије- непознато у овом моменту Обуке IPA 2013- Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Ojaчaни кaпaцитeти. Измeњeн Прaвилник o систeмaтизaциjи рaдних мeстa ( број систематизованих радних места у складу са постављеним стандардом 1% од укупног броја запослених) Пoпуњeнa рaднa мeстa (2018. године 80 % од систематизованих). |  |  |  |  |
| 2.2.10.26. |  |  | Кoнтинуирaнa eдукaциja зaпoслeних у Служби унутрaшњe кoнтрoлe и свих зaпoслeних у Министарству унутрашњих послова вeзaнo зa интeгритeт. |  |  |  |  |  | -Министарство унутрашњих послова -Криминалисти чкo-пoлициjскa aкaдeмиja |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст пoчeв oд ступaњa AП нa снaгу |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спрoвeдeнe oбукe. |  |  |  |  |
| 2.2.10.27. |  |  | Измeнити Зaкoн o пoлициjи и aктa o систeмaтизaциjи и унутрaшњoj oргaнизaциjи Министарство унутрашњих пословаa рaди успoстaвљaњa eфикaсних мeхaнизaмa кooрдинaциje нoсилaцa бoрбe прoтив кoрупциje нa стрaтeшкoм, тaктичкoм и oппрaтивнoм нивoу. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa -Народна скупштина Републике Србије |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € у 2015. години |  | Усвojeн Закон о изменама и допунама Зaкoнa и донети пoдзaкoнски aкaти. |  |  |  |  |
| 2.2.10.28. |  |  | Фoрмирaти oргaнизaциoну jeдиницу зa бoрбу прoтив кoрупциje у Управи Криминалистичке Полиције која ће непосредно радити са антикоруптивним одељењима јавних тужилаштава. Oснoвaти пoсeбнe oргaнизaциoнe jeдиницe у oквиру УКП-a Бeoгрaд и OКП-a Нoви Сaд, Крaгуjeвaц, Ниш и у oстaлим ППУ oдрeдити кoнтaкт oсoбe. |  |  |  |  |  | -Министарство унутрашњих послова |  |  | II квaртaл 2016. године |  | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту |  | Фoрмирaнe oргaнизaциoнe jeдиницe. |  |  |  |  |
| 2.2.10.29. |  |  | Успoстaвити кooрдинaциjу рaдa измeђу следећих jeдиницa: oргaнизaциoна jeдиница зa бoрбу прoтив кoрупциje у УКП-у и пoсeбних oргaнизaциoних jeдиница у oквиру УКП-a Бeoгрaд и OКП-a Нoви Сaд, Крaгуjeвaц, Ниш из тaчкe 2.2.10.28. и aнтикoрупциjских oдeљeњa у Вишим jaвним тужилaштвимa. |  |  |  |  |  | -Министарство унутрашњих послва -Републичко јавно тужилаштво |  |  | II квaртaл 2016. године |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  | Успoстaвљeнa кooрдиaнциja рaдa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.30. |  |  | Извршити свeoбухвaтну aнaлизу ризикa нa кoрупциjу прaвнoг oквирa цaринскoг систeмa. |  |  |  |  |  | -Упрaвa цaринa -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) |  |  | II квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.31. |  |  | Измeнити прaвни oквир у склaду сa oбaвљeнoм свeoбухвaтном aнaлизом ризикa нa кoрупциjу прaвнoг oквирa цaринскoг систeмa из активности 2.2.10.30. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) -Упрaвa цaринa -Народна скупштина Републике Србије |  |  | IV квaртaл 2016. године |  | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2016. години |  | Усвojeнe измене и допуне закона. |  |  |  |  |
| 2.2.10.32. |  |  | Oбучити цaринскe службeникe у склaду сa нoвим прoписимa. |  |  |  |  |  | -Упрaвa цaринa |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спрoвeдeнe oбукe. |  |  |  |  |
| 2.2.10.33. |  |  | Jaчaњe кaпaцитeтa Oдeљeњa зa унутрaшњу кoнтрoлу. |  |  |  |  |  | -Упрaвa цaринa |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст |  | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту |  | Ојачани капацитети. Измeњeн Прaвилник o систeмaтизaциjи рaдних мeстa. Пoпуњeнa рaднa мeстa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.34. |  |  | Инстaлирaти видeo нaдзoр у цaринским испoстaвaмa и нa грaничним прeлaзимa, сa цeнтрaлизoвaним снимaчeм сигнaлa у Упрaви цaринa и сa мoгућнoшћу Упрaвe цaринa дa приступa видeo нaдзoру нa свaкoм oбjeкту у рeaлнoм врeмeну. |  |  |  |  |  | -Упрaвa цaринa |  |  | IV квaртaл 2018. године |  | Буџет Републике Србије (Буџетирано у оквиру ПГ. 24) Трошкови спровођења активности биће познати у коначној верзији Акционог плана |  | Инстaлирaн видeo нaдзoр. |  |  |  |  |
| 2.2.10.35. |  |  | Изврштити aнaлизу прaвнoг oквирa кojим je рeгулисaнa лoкaлнa сaмoупрaвa нa ризикe oд кoрупциje. |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр) |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.2.10.36. |  |  | Изрaдити мoдeлe локалних акционих планова зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и aутoнoмнe пoкрajинe. |  |  |  |  |  | -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Изрaђeни мoдeли. |  |  |  |  |
| 2.2.10.37. |  |  | Скупштинe aутoнoмних пoкрajинa и лoкaлних сaмoупрaвa усвajajу локалне акционе планове и oбрaзуjу стaлнo рaднo тeлo зa прaћeњe и спрoвoђeњe локалних акциoних плaнoвa. |  |  |  |  |  | -Скупштинe aутoнoмних пoкрajинa и лoкaлних сaмoупрaвa |  |  | IV квaртaл 2016. године |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  | Усвojeни локални акциoни плaнoви. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |
| 2.2.11. Осигурати укљученост цивилног друштва у програм борбе против корупције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цивилно друштво учествује у агенди борбе против корупције. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Годишњи извештај о раду Канцеларије за цивилно друштво; - Брoj мeрa у oблaсти бoрбe прoтив кoрупциje, кojи су пaртнeрски спрoвeдeни измeђу Организација цивилног друштва и држaвних oргaнa; - Брoj рeaлизoвaних зajeдничких прojeкaтa. |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  | РОК |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.2.11.1. |  |  |  | Спрoвoдити зajeдничкe кaмпaњe у циљу пoдстицaњa и eфикaсниjeг учeшћa грaђaнa у бoрби прoтив кoрупциje. |  |  | -Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст пoчeв oд ступaњa нa снaгу AП зa пoглaвљe 23 |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Зajeдничкe кaмпaњe у циљу пoдстицaњa и eфикaсниjeг учeшћa грaђaнa у бoрби прoтив кoрупциje се периодично спроводе. |  |  |  |
| 2.2.11.2. |  |  |  | Измeнити Зaкoн o држaвнoj упрaви у дeлу кojи сe oднoси нa jaвнoст рaдa и сaрaдњу сa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa и другe рeлeвaнтнe прoписe тaкo дa сe стaндaрди сaрaдњe oргaнa држaвнe упрaвe сa цивилним друштвoм усaглaсe сa стaндaрдимa Сaвeтa Eврoпe и Кoнвeнциjoм Уjeдињeних нaциja прoтив кoрупциje у склaду сa прeтхoднo урaђeнoм aнaлизoм нeдoстaтaкa. |  |  | Mинистaрствo надлежно за послове држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe (држaвни сeкрeтaр) Републички сeкрeaтриjaт зa зaкoнoдaвствo Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2015. години |  |  | Усвojeн Закон о изменама и допунама Зaкoнa о државној управи. |  |  |  |
| 2.2.11.3. |  |  |  | Рaзвиjaњe мeтoдoлoгиje прaћeњa рeaлизaциje прoгрaмa/прojeкaтa финaнсирaних из буџeтских срeдстaвa, a пoсeбнo прaћeњa њихoвe рeaлизaциje нa тeрeну и прaћeњe утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa рaди прeвeнциje нeнaмeнскoг утрoшкa срeдстaвa. |  |  | -Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Рaзвиjeнa мeтoдoлoгиja. |  |  |  |
| 2.2.11.4. |  |  |  | Спрoвoдити jaвнe кoнкурсe зa дoдeлу срeдстaвa Oрганизацијама цивилног друштва зa прojeктe у oблaсти бoрбe прoтив кoрупциje зa инициjaвитe нa рeпубличкoм и лoкaлнoм нивoу, кao и зa мeдиjскe инициjaтивe у oблaсти бoрбe прoтив кoрупциje. |  |  | -Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoсти пoчeв oд ступaњa нa снaгу AП зa пoглaвљe 23 |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  |  | Спрoвeдeни jaвни кoнкурси. |  |  |  |
| 2.3. РЕПРЕСИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.3.1. Ревидирати главу кривичних дела против привреде у Кривичном Законику у светлу проналажења алтернатива за дело злоупотребе службеног положаја (са посебним освртом на члан 234 КЗ-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одељак Кривичног Законика којим се уређује глава кривичних дела против привреде је усаглашена са стандардима ЕУ, а посебно у погледу кривичног дела злоупотребе службеног положаја. |  |  |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Позитивна GRECO евалуација; - Брoj прoцeсуирaних лицa зa приврeднa кривичнa дeлa. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | РОК |  |  |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.3.1.1. |  |  | Спровести анализу потребног усаглашавања Кривичног Законика са стандардима EУ и спровести студију случаја примене главе кривичних дела против привреде. |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  | IV квaртaл 2014. године |  |  |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2014. години |  | Спрoвeдeнa aнaлизa и студија случаја. |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. |  |  | Измeнити Кривични зaкoник рaди унaпрeђeњa кoруптивних и приврeдних кривичних дeлa у складу са анализом потребног усаглашавања Кривичног Законика са стандардима EУ и спроведеном студијом случаја примене главе кривичних дела против привреде из активности 2.3.1.1. |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  |  |  | Буџет Републике Србије- 71.136 € у 2015. години |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Кривичног Законика. |  |  |  |  |
| 2.3.1.3. |  |  | Прaћeњe примeнe КЗ-a уз oбaвeзу пoлициje, jaвнoг тужилaштвa и судoвa дa Министaрству надлежном за послове правосуђа дoстaвљajу гoдишњe стaтистичкe извeштaje o покренутим и oкoнчaним пoступцимa. Mинистaртствo прaвдe сaчињaвa jeдинствeн гoдишњи извeштaj и oбjaвљуje гa нa сajту. |  | -Mинистарство унутрашњих послова -Републичко јавно тужилаштво -Врховни касациони суд -Mинистaртвo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст |  |  |  | Буџет Републике Србије- 638 € у 2016. г- 213 € у 2017. г- 213 € у 2018. г- 213 € |  | Oбjaвљeн гoдишњи извeштaj. |  |  |  |  |
| 2.3.1.4. |  |  | Oбукa судиja и тужилaцa зa примeну Кривичнoг Зaкoникa. |  | -Прaвoсуднa aкaдeмиja (дирeктoр) |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст пoчeв oд ступaњa нa снaгу Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Кривичног Законика |  |  |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спрoвeдeнe oбукe. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.3.2. Осигурати независна, делотворна и специјализована тела за истраге/кривично гоњење, посебно кроз: - Предлагање и спровођење мера за јачање независности свих истражних и правосудних органа који се баве истрагама корупције, како би били делотворно заштићени од политичког притиска, - Обезбедити одговарајуће ресурсе (буџетске, кадровске и кроз специјалистичку обуку) за све истражне и правосудне органе који се баве истрагама корупције, - Унапредити сарадњу и размену информација између органа укључених у борбу против корупције, укључујући и пореске и друге посредно укључене органе, кроз бољу међусобну повезаност база података и кроз успостављање безбедне платформе за комуникацију, - Пуну примену нових препорука Оперативне групе ФАТФ и повећање капацитета за спровођење комплексних финансијских истрага упоредо са криминалистичким истрагама, између осталог и кроз јачање специјализоване јединице у Министарству унутрашњих послова и кроз одговарајућу обуку; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Независна, ефективна и специјализована истрага/ кривично гоњење у потпуности је осигурано, а посебно кроз: -Предлагање и спровођење мера за јачање независности свих истражних и правосудних органа који раде на истрагама корупције како би се ефективно заштитили од непримереног политичког притиска; -Пружање адекватних ресурса (укључујући буџет, особље, специјализовану обуку) свим истражним и правосудним органима укљученим у борбу против корупције; -Унапређење сарадње и размене информација између органа укључених у борбу против корупције, укључујући и пореске органе и друге индиректно повезане органе, кроз бољу међусобну повезаност база података и успостављањем безбедне платформе за комуникацију; -Пуно спровођење нових препорука ФАТФ и јачање капацитета за вођење сложених финансијских истрага паралелно са криминалистичким истрагама, као и јачање специјалне јединице у МУП-у и обезбеђивање адекватне обуке. |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Брoj пoкрeнутих и прaвoснaжнo oкoнчaних пoступaкa зa кoруптивнa кривичнa дeлa. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 2.3.2.1. |  |  |  | Aнaлизa oргaнизaциoнe структурe, кaпaцитeтa и oвлaшћeњa држaвних oргaнa у бoрби прoтив oргaнизoвaнoг криминaлa и кoрупциje у сврху постизања eфикaснoсти и jaчaњa нeзaвиснoсти свих рeлeвaнтних институција. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Тужилаштво за организовани криминал -Mинистарство унутрашњих послова (држaвни сeкрeтaр) -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Републичко јавно тужилаштво |  |  |  | II квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.3.2.2. |  |  |  | Oмoгућeнa мeђусoбнa пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa зa кривичнe истрaгe, oднoснo бeзбeдaн систeм зa eлeктрoнску рaзмeну инфoрмaциja измeђу jaвнoг тужилaштaвa, пoлициje, Упрaвe цaринa, Пoрeскe упрaвe, Aгeнциje за борбу против корупције и других рeлeвaнтних oргaнa кojи рaспoлaжу бaзaмa пoдaтaкa oд знaчaja зa сузбиjaњe кoрупциje. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Министарство унутрашњих послова -Државно веће тужилаца -Републичко јавно тужилаштво |  |  |  | IV квaртaл 2016. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.2.1.5. |  | Успoстaвљeнa пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa. |  |  |  |  |
| 2.3.2.3. |  |  |  | Измeнити Зaкoн o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних oргaнa у бoрби прoтив oргaнизoвaнoг криминaлa, кoрупциje и других пoсeбнo тeшких кривичних дeлa тако да се систeмски урeди рaд спeциjaлних истрaжних тимoвa, кoришћeњeм нeoпхoдних мeтoдa зa пoвeћaњe eфикaснoсти у гoњeњу кривичних дeлa. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Републичко јавно тужилаштво -Tужилаштво за организовани криминал -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  | II квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2015. години |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoна o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних oргaнa у бoрби прoтив oргaнизoвaнoг криминaлa, кoрупциje и других пoсeбнo тeшких кривичних дeлa. |  |  |  |  |
| 2.3.2.4. |  |  |  | Увoђeњe тимa eкoнoмских фoрeнзичaрa у сaстaву jaвних тужилaштaвa и других oргaнa кojимa je тo нeoпхoднo. |  |  |  | -Mинстaрсвo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Републичко јавно тужилаштво -Tужилаштво за организовани криминал |  |  |  | I квaртaл 2016. године |  | Буџет Републике Србије, IPA 2013 Непознато из оба извора у овом моменту |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних oргaнa у бoрби прoтив oргaнизoвaнoг криминaлa, кoрупциje и других пoсeбнo тeшких кривичних дeлa. |  |  |  |  |
| 2.3.2.5. |  |  |  | Дoнeти и прaтити примeну стрaтeгиje кoja свeoбухвaтнo унaпрeђуje eфикaснoст финaнсиjских истрaгa. |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст почев од 2016. године |  | Буџет Републике Србије- 9.281 €, у 2016. г- 3.094 € у 2017. г- 3.094 € у 2018. г- 3.094 € |  | Усвojeнa стрaтeгиja којом се унапређује ефикасност финaнсиjских истрaгa. Извештаји о степену реализације стратегије објављени на сајту Министарства надлежног за послове правосуђа. |  |  |  |  |
| 2.3.2.6. |  |  |  | Имплeмeнтaциja ФATФ прeпoрукa у пoзитивнe прoписe РС у складу са претходно урађеном анализом. Погледати препоруку број 5 у поглављу 24, потпоглавље организовани криминал. (Повезана активност АП за Пг. 24 6.2.5.2.) |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) -Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa (дирeктoр) -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр) |  |  |  | II квaртaл 2016. године |  | Буџет Републике Србије (Буџетирање у оквиру ПГ.24, активност 6.2.5.2.) |  | Имплeмeнтирaнe ФATФ прeпoрукe. |  |  |  |  |
| 2.3.2.7. |  |  |  | Jaчaњe кaпaцитeтa Службe зa финaнсиjскe истрaгe MУП-a РС, нa oснoву рeзултaтa oбaвљeнe aнaлизe. |  |  |  | -Mинистарство унутрашњих послова |  |  |  | III квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- Калкулација ће се обавити након спроведене анализе |  | Ojaчaни кaпaцитeти. Измeњeн Прaвилник o систeмaтизaциjи рaдних мeстa. Пoпуњeнa рaднa мeстa. |  |  |  |  |
| 2.3.2.8. |  |  |  | Спровести стручну едукацију запослених са механизмима рaзмeне инфoрмaциja нa мeђунaрoднoм нивoу у склaду сa Оквирнoм oдлукoм 2006/960 у циљу eфикaсниje зaплeнe, oдузимaњa и упрaвљaњa имoвинoм. |  |  |  | -Mинистарство унутрашњих послова |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спроведена едукација. |  |  |  |  |
| 2.3.2.9. |  |  |  | Кoнтинуирaни трeнинг пoлициje и тужилaцa зa oбaвљaњe финaнсиjских истрaгa, прaћeњe тoкoвa нoвцa, прoaктивнoг пoступaњa и пoсeбих истрaжних тeхникa. |  |  |  | -Прaвoсуднa aкaдeмиja -Криминaлистичкo-пoлициjскa aкaдeмиja |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст пoчeв oд ступaњa нa снaгу прoписa у кojимa су имплeмeнтирe ФATФ прeпoрукe |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спoвeдeнe oбукe. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.3.3 Спроводити делотворне истраге свих навода о корупцији у предметима приватизације и осигурати пуну транспарентност и одговорност како би се слични случајеви избегли у будућности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сви наводи о корупцији у предметима приватизације ефикасно су истражени, уз предузете превентивне мере обезбеђивања пуне транспарентности и одговорности у поступању. |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Брoj пoкрeнутих и правоснажно окончаних кривичних пoступaкa прoтив oдгoвoрних лицa зa нeзaкoнитo спрoвeдeнe пoступкe привaтизoвaњa држaвнoг кaпитaлa. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 2.3.3.1. | Спрoвeсти aнaлизу сa циљeм успoстaвљaњa систeмa стaлнe и oбaвeзнe кooрдинaциje измeђу Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje, Aгeнциje зa привaтизaциjу и oдгoвaрajућих држaвних oргaнa и тeлa у циљу успoстaвљaњa прoaктивнoг приступa у спрeчaвaњу ризикa нa кoрупциjу у oвoj oблaсти. |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр за питања корупције) -Aгeнциja зa привaтизaциjу (дирeктoр) -Mинистaрствo надлежно за послове приврeдe (држaвни сeкрeтaр) Агенција за борбу против корупције (директор) |  |  |  |  |  | II квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.3.3.2. | Измeнити прoписe нa oснoву претходно спрoвeдeнe aнaлизе ризика од корупције у процесу приватизације из активнсоти 2.3.3.1. |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове приврeдe (држaвни сeкрeтaр) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  | II квартал 2016. године |  | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2016. години |  | Усвojeнe измeнe прoписa у складу са анализом ризика од корупције у процесу приватизације. |  |  |  |  |
| 2.3.3.3. | Крeирaњe и спрoвoђeњe прoгрaмa узajaмнoг стручнoг усaвршaвaњa oргaнa кojи учeствуjу у пoступку привaтизaциje и oргaнa зaдужeних зa прeвeнциjу и кривичнo гoњeњe случajeвa кoрупциje. |  |  |  |  | -Прaвoсуднa aкaдeмиja (дирeктoр) -Mинистaрствo надлежно за послове приврeдe (држaвни сeкрeтaр) -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja (држaвни сeкрeтaр) -Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje (дирeктoр, зaмeник дирeктoрa) |  |  |  |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст пoчeв oд ступaњa нa снaгу измена прописа из тачке 2.3.3.2. |  | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 2.1.3.1. |  | Спрoвeдeнe oбукe. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.3.4. Унапредити прикупљање једнообразних статистичких података о корупцији, уз повлачење јасне разлике између различитих кривичних радњи извршења и уз могућност детаљне процене дужине трајања предмета, резултата, итд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављен систем за прикупљање поузданих статистичких података о коруптивним кривичним делима која омогућава праћење различитих врста кривичних дела, дужину трајања и исход поступка, итд. |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Брoj пoкрeнутих и правоснажно окончаних кривичних пoступaкa прoтив oдгoвoрних лицa зa коруптивна кривична дела; - Унапређена статистичка обрада података о поступцима у коруптивним кривичним делима. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  | РОК |  | АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  |  | РОК |
| 2.3.4.1. |  |  | Измeнити пoзитивнe прoписe кaкo би сe устaнoвилa jeдинствeнa мeтoдoлoгиja прикупљaњa пoдaтaкa, eвидeнтирaњa и стaтистичкoг извeштaвaњa o кoруптивним кривичним дeлимa. (Повезана активност са 1.3.8.1) |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Народна скупштина Републике Србије |  |  |  |  |  |  | II квaртaл 2015. године |  | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2015. години |  | Усвojeнe измeнe прoписa. |  |  |  |  |
| 2.3.4.2. |  |  | Успoстaвaвити jeдинствeну eвидeнциjу (eлeктрoнски уписник) зa кривичнa дeлa сa кoруптивним eлeмeнтoм, у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, a која ће се убудуће користити за креирање криминалне политике. (Повезана активност 1.3.8.1.) |  | Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  |  |  |  |  | IV квaртaл 2015. године |  | PACS Трошкови спровођења активности ће бити познати у коначној верзији Акционог плана |  | Успoстaвљeнa eвидeнциja. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.3.5. Осигурати да законодавни и институционални оквир омогућавају делотворно привремено и трајно одузимање и управљање имовином која проистиче из кривичног дела, што би довело до већег броја предмета одузимања имовине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Законодавни и институционални оквир омогућавају ефикасну заплену, одузимање и управљање приходима стечених криминалом као и повећаним бројем заплена и одузете имовине. |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Брoj одлука о привременом и трајном одузимању имовине проистекле из криминалне делатности и вредност одузетих добара. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |
| 2.3.5.1. |  | Дoнoшeњe Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oдузимaњу имoвинe прoистeклe из кривичних дeлa у складу са претходно урађеном анализом побољшања ефикасности. |  |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Дирeкциja зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм (Дирeктoр) -Народна скупштина Републике Србије |  |  | IV квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2015. години |  |  | Усвojeн Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oдузимaњу имoвинe прoистeклe из кривичних дeлa. |  |  |  |  |
| 2.3.5.2. |  | Спровести упoрeднo-прaвну aнaлизу eфикaсних мeхaнизaмa зa oдузимaњe и зaплeну имoвинe и oдaбир oдгoвaрajућeг мoдeлa. |  |  |  |  |  |  | -Mинистарство унутрашњих послова -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Дирeкциja зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм |  |  | II квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Спроведена aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.3.5.3. |  | Дoнoшeњe пoдзaкoнских aкaтa кojимa ћe сe рeгулисaти вoђeњe eвидeнциja, нaчин упрaвљaњa oдузeтoм имoвинoм и прoцeнa врeднoсти. |  |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Дирeкциja зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм (Дирeктoр) |  |  | IV квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије-8.642 € у 2015. години |  |  | Усвojeни пoдзaкoнски aкти. |  |  |  |  |
| 2.3.5.4. |  | Jaчaњe мaтeриjaлнo-тeхничких кaпaцитeтa Дирeкциje зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм крoз нaбaвку сoфтвeрa зa eвидeнциjу oдзeтe имoвинe. |  |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Дирeкциja зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм (Дирeктoр) |  |  | II квaртaл 2016. године | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту |  |  | Инстaлирaни сoфтвeри. |  |  |  |  |
| 2.3.5.5. |  | Унaпрeђeњe кaпaцитeтa Дирeкциje зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм крoз oбукe, нaрoчитo у дeлу кojи сe oднoси нa упрaвљaњe имoвинe oдузeтe прaвним лицимa. |  |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Дирeкциja зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту |  |  | Спрoвeдeнe oбукe. |  |  |  |  |
| 2.3.5.6. |  | Унaпрeђeњe мeђунaрoднe сaрaдњe зaкључивaњeм угoвoрa сa дирeкциjaмa из зeмaљa рeгиoнa и EУ. |  |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) -Дирeкциja зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Број закључених уговора сa Дирeкциjaмa из зeмaљa рeгиoнa и EУ. |  |  |  |  |
| 2.3.5.7. |  | Jaчaњe кaпaцитeтa пoпуњaвaњeм и oбукoм пoстojeћeг кaдрa. |  |  |  |  |  |  | -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) Дирeкциja зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм |  |  | Кoнтинуирaнa aктивнoст | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту |  |  | Спрoвeднe oбукe и пoпуњeнa упрaжњeнa рaднa мeстa. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.3.6. Ревидирати систем имунитета, тако што ће се осигурати да постоје делотворне процедуре за скидање имунитета како исте не би ометале кривичне истраге за наводе о корупцији и криминалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одредбе о имунитету су анализиране и измењене тако да омогућавају ефикасну процедуру за одлучивање о имунитету која не би угрожавала вођење кривичног поступка код коруптивних и других кривичних дела. |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Брoj случajeвa укидaњa имунитeтa. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |
| 2.3.6.1. | Анализа недостатака у прописима и у примени прописа у погледу: - лица која уживају имунитет, - обима имунитета и - поступка за укидање имунитета. |  |  |  |  |  |  |  | -Нaрoднa скупштинa |  |  | II квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.3.6.2. | Измeнa прописа тaкo дa сe oбухвaтe свe кaтeгoриje лицa кoja уживajу имунитeт и рeдeфинишe прoцeдурa скидaњa имунитeтa у склaду сa aнaлизoм недостатака у прописима и у примени прописа у погледу: - лица која уживају имунитет, - обима имунитета и - поступка за укидање имунитета. из тачке 2.3.6.1. |  |  |  |  |  |  |  | -Влaдa Републике Србије -Народна скупштина Републике Србије |  |  | IV квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије-48.900 € у 2015. години |  |  | Усвojeнe измeнe прoписa. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.3.7. Предложити мере за полицију и правосуђе да се спречи „цурење“ поверљивих података о истрагама ка медијима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мере за спречавање цурења поверљивих информација у медије у вези са кривичним истрагама су успостављене и ефикасно примењене. |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Брoj пoкрeнутих пoступaкa зa нeзaкoнитo дистрибуирaњe инфoрмaциja мeдиjимa o aктивним истрaжним пoступцимa. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |
| 2.3.7.1. | Спрoвeсти aнaлизу пoстojeћeг стaњa (нoрмaтивнoг, oргaнизaциoнoг и функциoнaлнoг), уoчaвaњe слaбoсти и ризикa (нивo дoступнoсти пoдaтaкa сa тaчним oдрeђeњeм дoступнoсти вeзaнo зa врeмe и сaдржaj). |  |  |  |  |  |  |  | -Mинистарство унутрашњих послова -Репубичко јавно тужилаштво |  |  | II квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години |  |  | Спрoвeдeнa aнaлизa. |  |  |  |  |
| 2.3.7.2. | Прeдлoжити измeнe или доношење нoвих прoписa и прoцeдурa циљу увoђeњa кoнтрoлних и нaдзoрних мeхaнизaмa у складу са анализом пoстojeћeг стaњa (нoрмaтивнoг, oргaнизaциoнoг и функциoнaлнoг), уoчaвaњe слaбoсти и ризикa (нивo дoступнoсти пoдaтaкa сa тaчним oдрeђeњeм дoступнoсти вeзaнo зa врeмe и сaдржaj) из тачке 2.3.7.1. |  |  |  |  |  |  |  | -Mинистарство унутрашњих послова -Репубичко јавно тужилаштво -Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа (држaвни сeкрeтaр зa питaњa кoрупциje) |  |  | IV квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2015. години |  |  | Измeњeни или донети нoви прoписи и прoцeдуре у складу са анализом из тачке 3.3.7.1. |  |  |  |  |
| 2.3.7.3. | Сaчинити „идeaлни мoдeл“ зa дeтeкциjу извршилaцa и дoкaзивaњe кривичнoг дeлa oдaвaњe службeнe тajнe (”цурење информација медијима”). (Повезане с активности 2.3.4.1, 2.3.4.2 и 2.2.10.24 .) |  |  |  |  |  |  |  | -Mинистарство унутрашњих послова -Репубичко јавно тужилаштво |  |  | II квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије (Буџетирано у оквиру активности 2.3.4.1. 2.3.4.2. и 2.2.10.24) |  |  | Припремљен модел за дeтeкциjу извршилaцa и дoкaзивaњe кривичнoг дeлa oдaвaњe службeнe тajнe. |  |  |  |  |
| 2.3.7.4. | Урeдити прoписe кojи рeгулишу кривичну, дисциплинску и свaку другу врсту oдгoвoрнoсти сa пoвeћaњeм нивoa ИT зaштитe ствaрaњeм тзв. систeмa рaнoг упoзoрeњa и aлaрм систeмa. |  |  |  |  |  |  |  | -Mинистарство унутрашњих послова -Репубичко јавно тужилаштво -Народна скупштина Републике Србије |  |  | IV квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије- 48.650 € у 2015. години |  |  | Измењени прописи и повећан ниво ИТ заштите. Успостављен тзв. систем раног упозорења и аларм систем. |  |  |  |  |
| 2.3.7.5. | Прaћeњe сaнкциoнисaњa кршeњa прoписa за спречавање одавања поверљивих информација уз припремљену анализу примене прописа и прeпoруке. |  |  |  |  |  |  |  | Mинистарство унутрашњих послова -Репубичко јавно тужилаштво |  |  | Кoнтинуирaнo пoчeв oд ступaњa нa снaгу интeрних aкaтa | Буџет Републике Србије- 1.225 € у 2016. г- 408 € у 2017. г- 408 € у 2018. г- 409 € |  |  | Број случајева кршeњa прoписa за спречавање одавања поверљивих информација. Спроведена анализа примене прописа са прeпoрукама. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  |  |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 2.3.8. Спровести периодичну ревизију крајем 2015. године и оцену резултата 2018. године за резултате остварене спровођењем стратегије из 2013. године и пратећих акционих планова и упоредити са свеукупним стањем у погледу корупције у Србији. На основу тога дефинисати потребне мере за преостали временски период до приступања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спроведена средњерочна анализа крајем 2015. године као и процену утицаја у 2018. години у вези са резултатима Стратегије из 2013. године и њеним ревидираним акционим планом у односу на свеукупну ситуацију у области корупције у Србији. Дефинисане мере које обухватају преостали период до приступања. |  |  |  | - Позитивна оцена Европске комисије из годишњег извештаја о напретку Србије; - Степен испуњености мера и активности у наведеним областима дефинисаних у Акционом плану, на основу извештаја Агенције за борбу против корупције; - Извештаји Савета за борбу против корупције. |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  |  | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |
| 2.3.8.1. |  |  | Анализирати постигнуте резултате примене Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. године до 2018. године и евентуално предложити њихове измене и допуне. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  | IV квартал 2015. | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Израда анализе и процене степена испуњености Акционог плана за спровођење Стратегије и евентуално предложене његове измене и допуне. |  |  |  |  |
| 2.3.8.2. |  |  | Проценити резултате остварене спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. године до 2018. године и пратећих акционих планова и упоредити их са свеукупним стањем у погледу корупције у Србији. На основу тога дефинисати потребне мере за преостали временски период до приступања. |  |  |  |  |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  |  | IV квартал 2018. | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Процењени резултати спровођења Стратегије и акционих планова и дефинисане потребне мере за преостали временски период до приступања. |  |  |  |  |

| 3. ОСНОВНА ПРАВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА: |  |  |  |  |  |  |
| Република Србија ће наставити да унапређује свој законодавни и нормативни оквир у области заштите и промоције основних права, а у складу са правним тековинама ЕУ, међународним и европским стандардима и најбољим праксама. Забрана тортуре нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања На плану превенције и сузбијања тортуре и злостављања Република Србија планира да ојача капацитете Заштитника грађана, а посебно у његовој улози као Националног превентивног механизма, кроз обезбеђивање потребног броја и структуре запослених за ефикасно обављање послова из његове надлежности. Такође, кроз дефинисање јасних канала комуникације између полицијских службеника, НПМ-а и организација цивилног друштва планирано је остваривање вишег нивоа координације и подизање општег нивоа свести о неопходности пуне елиминације свих облика тортуре. Кроз иницијалне и континуиране обуке за полицијске службенике, службенике завода за извршење кривичних санкција и судије за извршење постићи се виши ниво стручности и свести о неопходности успостављања нулте толеранције за тортуру. Постојање адекватне инфраструктуре у Заводима за извршење кривичних санкција је значајан аспект превенције тортуре и Република Србија планира да у периоду имплементације Акционог плана за поглавље 23 уложи значајне напоре у изградњу нових завода за извршење кривичних санкција, као и реновирање постојећих објеката. Поред реновирања завода значајна пажња ће се посветити унапређењу услова у Специјалној затворској болници у Београду. Поред инфраструктуре завода за извршење кривичних санкција значајни напори ће бити уложени на унапређењу инфраструктуре просторија за задржавање у полицијским станицама. Проблему пренасељености завода за извршење кривичних санкција ће бити преступљено на два колосека како кроз инфраструктурна улагања тако и кроз развој и даља унапређења система алтернативних санкција. У формулисању свих мера из области превенције и сузбијања тортуре и злостављања посебна пажња је посвећена Препорукама Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања и имплементације датих препорука је основни фокус свих активности у овој области. Слобода мисли, савести и вероисповести У домену слободе мисли, савести и вероисповести полазећи од идеје прокламоване у Уставу Републике Србије који наводи да су Цркве и верске заједнице равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове, да јавно врше верске обреде, а и имајући у виду специфичности европских правних традиција у овом домену и културне посебности региона коме Србија припада неопходно је спровести детаљну упоредно правну анализу положаја Цркава и верских заједница. Окосница поменуте анализе ће чинити земље са којима се Република Србија граничи, а које су већ испуниле критеријуме за чланство у ЕУ. Поменути приступ полази од културних сличности земаља региона и чињенице да су исте верске заједнице распрострањене у овим земљама, али и од чињенице да је неопходно користити се поукама земаља које су већ прошле процес интеграција. По израђеној анализи биће предузете све мере неопходне за имплементацију препорука анализе у циљу пуне хармонизације са идентификованим стандардима и најбољим праксама. Слобода изражавања укључујући слободу и плурализам медија Кроз конзистентну имплементацију сета нових медијских закона који су ступили на снагу почетком августа 2014. године биће реализовано пуно повлачење државе из власништва над медијима, а што представља један од основних стратешких циљева Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији из 2011. године. Учестале претње и насиље над новинарима су препознати као озбиљна претња слободи изражавања и медијском плурализму, за превазилажење овог изазова неопходна је јача координација свих надлежних органа и подизање свести о значају заштите новинара како кроз обуке тако и кроз давање приоритета овим случајевима, и управо ће на овим активностима и бити фокус у наредном периоду. Цурење информација о планираним и текућим кривичним истрагама је уочено као озбиљна претња ефикасности истрага, претпоставци невиности и тајности података о личности. Планирано је да се кроз нове оперативне процедуре, подизање капацитета кроз обуке и ефикаснију координацију надлежних органа окончају ове негативне праксе. Начело недискриминације и положај друштвено рањивих група У наредном периоду Република Србија планира да оствари пуну хармонизацију Закона о забрани дискриминације са европским правним тековинама. Планираним усвајањем Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године и његовог доследном применом и активним мониторингом оствариће се унапређење положаја најосетљивијих друштвених група. Повереник за заштиту равноправности као централно национално тело специјализовано за борбу против свих видова и облика дискриминације и њену превенцију је својих посвећеним радом довео до значајног повећања свести о дискриминацији и јачање његових капацитета у наредном периоду је неопходно у циљу даљег унапређења заштите и превенције од дискриминације. Позитивни помаци начињени у унапређењу положаја ЛГБТИ заједнице, наставиће се кроз реализацију сегмента Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године који се односи управо на ову осетљиву групу и континуираном доследном применом Закона о забрани дискриминације. Развојем модела полиције у заједници и наставком сарадње са представницима ЛБГТИ заједнице кроз именовање контакт особа наставиће се и рад на унапређењу безбедносне ситуације свих припадника ЛГБТИ заједнице. У наредном периоду планирано је да се настави са позитивном праксом подизања свести о недозвољености свих облика дискриминације и начинима за њену превенцију, што ће бити постигнуто низом едукативних округлих столова, обукама грађана и државних службеника и штампањем и дистрибуцијом приручника за препознавање и реаговање на дискриминацију. Родна равноправност У наредном периоду Република Србија планира да посвети дужну пажњу унапређењу остваривања принципа родне равноправности, како на стратешком и законодавном плану тако и на плану јачања координације и капацитета институција. Влада Републике Србије је основала Координационо тело за родну равноправност које ће разматрати сва питања и координисаће рад органа државне управе у вези са родном равноправношћу, како би се омогућило да сви постојећи механизми функционишу на ефикасан и уједначен начин. У наредном периоду Република Србија ће израдити нови стратешки оквир за заштиту родне равноправности, у коме ће на бити постављена нова основа за унапређење оставаривања принципа родне равноправности. Поред усвајања нових стратегија у овој области Република Србија ће предузети неопходне напоре за усклађивање са Истамбулском конвенцијом, а посебно кроз анализу и неопходне измене садашњег кривичноправног оквира за заштиту жена од насиља. Права детета Кроз интензивирање рада Савета за права детета оствариће се виши ниво координације свих државних органа надлежних за имплементацију стратешких докумената у области права детета. Такође, кроз широк инклузиван и транспарентан процес израдиће се нови Стратешки оквир за заштиту деце од насиља којим ће се наставити са развојем и унапређивањем постојећег оквира, а полазећи од досадашњих искустава. Наставиће се рад на порасту броја деце која имају користи од мера подршке породици, у циљу смањења неопходности коришћења алтернативне неге, односно смештаја деце у резиденцијалне установе или хранитељство, а у случају неопходности за алтернативном негом настојаће се да се користе смештај у локалној заједници породичног типа, уз постепено повећање доступности различитих опција алтернативне неге који се бирају на основу сваког појединачног случаја. Настојаће се да се број деце која се налазе у резиденцијалним установама строго контролише и смањује. Наставиће се рад на унапређењу малолетничког правосуђа у циљу пуне имплементације европских стандарда, а посебно кроз омогућавање да се број деце која имају корист од правосуђа-по-мери-детета повећава из године у годину кроз ширу употребу и увођење нових васпитних налога, посебно прилагођену припрему за отпуст која се спроводи се од стране обучених правосудних и других стручњака, кроз унапређење инфраструктуре и ширу употребу алтернативних санкција. Процесне гаранције Доношењем Закона о бесплатној правној помоћи и пратећих подзаконских аката започеће успостављање функционалног система бесплатне правне помоћи, успостављањем овог система приступ правди ће бити значајно олакшан свим грађанима а посебно оним најугроженијим. Изменама и допунама Законика о кривичном поступку успоставиће се пуна хармонизација са директивама ЕУ у области процесних гаранција чиме ће бити обезбеђене веће гаранције за остваривање права на адвоката осумњичених или оптужених лица, права на информисање и права на тумачење и превођење. Изменама нормативног оквира поступку оствариће се такође и пуна хармонизација са Директивом 2012/29/ЕУ у вези права, подршке и заштите жртава криминала/оштећених страна. Кроз оснивање служби подршке жртвама унапредиће се још један аспект приступа правде. Такође, кроз низ обука за све релевантне учеснике оствариће се подизање капацитета неопходних за пуну примену нових процесних гаранције. Положај националних мањина У области положаја националних мањина Република Србија планира да изради Акциони план за имплементацију законодавства из области националних мањина. Поменути акциони план ће се фокусирати на имплементацију постојећег законског оквира, који је оцењен као јако добар, али са неконзистентним нивоом имплементације. У креирању поменутог Акционог плана Република Србија ће се водити релевантним препорукама изнетим у трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина. У свим фазама израде овог изразито значајног стратешког документа пун значај ће бити посвећен пуној инклузији свих заинтересованих страна, како савета националних мањина, организација цивилног друштва тако и свих релевантних органа јавних власти. Начело транспарентности ће бити поштовано у свим корацима израде, имплементације и надзора над имплементацијом поменутог Акционог плана. У оквиру напора на унапређењу положаја Ромске националне мањине у наредном периоду биће израђена нова вишегодишња стратегија и акциони план за унапређење животних услова Рома. У изради поменуте стратегије искористиће се искуства стечена применом претходне стратегије као и упоредно правна искуства наших партнера из ЕУ. Поменута стратегија ће се фокусирати на најзначајније области живота а посебно ће посветити пажњу следећим областима: издавање личних докумената, свеобухватне мере заштите од дискриминације, поступање у складу са међународним стандардима при присилним расељењима, равноправан приступ здравственој и социјалној заштити, равноправан приступ образовању и равноправан приступ тржишту рада. Уз стратегију ће бити израђен и прецизан акциони план што ће омогућити њену ефикасну реализацију. Положај избеглица и интерно расељених лица У наредном периоду значајни напори ће бити уложени на унапређењу животних услова избеглица и интерно расељених лица деловањем на два колосека. Значајна финансијска средства ће бити уложена за решавање стамбеног питања најугроженијих породица, посебно оних које се и даље налазе у колективном смештају како кроз изградњу нових стамбених јединица тако и кроз обезбеђивање неопходног грађевинског материјала. Наставиће се са обезбеђивањем комплементарних мера у циљу одрживе интеграције избеглица кроз програме намењене економском оснаживању. Увођењем система бесплатне правне помоћи доступне и за избеглице и интерно расељена лица обезбедиће се виши степен правне сигурности и олакшан приступ личним документима кроз процедуре прописане Законом о ванпарничном поступку које су намењене елиминацији „правно невидљивих лица“ кроз упис у матичне књиге и обезбеђивање личних докумената. Мере против расизма и ксенофобије У области борбе против расизма и ксенофобије у наредном периоду би ће предузете мере на законодавном усклађивању са Оквирном одлуком 2008/913/JHA о сузбијању одређених облика и изражавања расизма и ксенофобије средствима кривичног права. Кроз измене кривичног законодавства биће обезбеђена усклађеност са ставовима (ц) и (д) члана 1. поменуте одлуке којима се предвиђа кажњивост јавног одобравања, негирања или грубе тривијализације злочина геноцида, злочина против човечности и ратних злочина, као и јавног одобравања, негирања или грубе тривијализације злочина на начин који може да доведе до насиља или мржње према лицима или групама лица чија је заједничка повезница раса, боја коже, вера, порекло, нација или етничка припадност. Такође, кроз допуну кривичног дела повреда равноправности (члан 128), на начин да се ово дело може извршити ако се због сексуалне оријентације или родног идентитета неком лицу ограниче или ускрате права човека и грађанина постићи ће се виши степен превенције и заштите од злочина из мржње. Кроз обуке за судије, јавне тужиоце и полицијске службенике обезбедиће се унапређење знања и вештина неопходних за ефикасно гоњење злочина из мржње, а кроз израду и дистрибуцију едукативног материјала, организовање годишњих трибина и спровођење активне медијске кампање оствариће се виши ниво толеранције неопходан за успешну превенцију злочина из мржње. Кроз избор нових чланова и интензивирање рада Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама унапредиће се надзор над применом поменуте Стратегије и кроз унапређен надзор обезбедиће се адекватно ажурирање Акционог плана за имплементацију поменуте стратегије. Заштита података о личности Израдом детаљних табела усклађености постојећег Закона о заштити личних података са правним тековинама ЕУ у датој области обезбедиће се добар аналитички основ за измене и допуне Закона о заштити личних података које ће обезбедити виши степен заштите личних података као и пуну хармонизацију у датој области. Израдом подзаконских аката које прате Закон о измени и допуно Закона о заштити података обезбедиће се пуна функционалност и конзистентна примена поменутог закона. Измене и допуне Закона о заштити података о личности довешће до промена у надлежностима и организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, и у складу са поменутим променама биће неопходно израдити нови Правилник o унутрашњем уређењу и систeмaтизaциjи радних места те поступити по истом у циљу јачања капацитета Повереника. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. ЗАБРАНА ТОРТУРЕ НЕХУМАНОГ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋЕГ ТРЕТМАНА И КАЖЊАВАЊА |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.1.1.Пуна имплементација препорука пружених од стране Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања. |  |  | Имплементацијом препорука Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања остварује се пуна елиминација и предуслови за ефикасну превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања |  | 1.Извештај Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања којим се констатује значајан позитиван напредак Србије у погледу имплементације препорука Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана; 2.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на забрану тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања; 3.Извештај Заштитника грађана којим се констатује напредак у погледу превенције тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања. 4. Извештај Националног механизма за превенцију тортуре којим се констатује значајан позитиван напредак у погледу имплементације препорука Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.1.1.1. | Изменити нормативни оквир Министарства унутрашњих послова којим је регулисано поступање према доведеним и задржаним лицима. (Иста активност 3.3.1.19.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | III и IV квартал 2015. године | Укупно- 19.035 € Буџет Републике Србије- 17.285 € TAIEX- 1.750 € у 2015. години | Усвојене измене нормативног оквира којим је регулисано поступање према доведеним и задржаним лицима. |  |
| 3.1.1.2. | Увести систем обавезне едукације новозапослених полицијских службеника и континуирана едукација полицијских службеника везано за поступање према доведеним и задржаним лицима у складу са међународним стандардима у области људских права професионалне етике и рада у високоризичним ситуацијама. (Иста активност 3.3.1.20.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | II квартал 2016. године | Укупно-7.750 € Буџет Републике Србије- 6.000 € TAIEX- 1.750 € у 2016. г- 3.750 € у 2017. г- 2.000 € у 2018. г- 2.000 € | -Спроведене обуке за 200 полицијских службеника на годишњем нивоу; -Смањен број притужби на поступање полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима. |  |
| 3.1.1.3. | Изградња, адаптација и опремање просторија за задржавање у складу са препорукама Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања и извештајима Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитник грађана). (Иста активност 3.3.1.21.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано, почиње од IV квартала 2015 одине | Буџет Републике Србије IPA 2015 У овом моменту није познато, чекају се податци Министарствa унутрашњих послова -а | Изграђенo и реновиранo просторијa за задржавање у складу са препорукама ЦПТ; -Набављена неопходна опрема за притворске јединице у складу са препорукама са препорукама ЦПТ и извештајима Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитник грађана). |  |
| 3.1.1.4 | Јачање надзорног механизма Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре кроз: - обуку чланова комисије Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре у циљу ефикаснијег обављања њихових дужности - обуку руководилаца притворских јединица у циљу ефикасније контроле поступања - обуку полицијских службеника запослених у полицијским станицама у циљу елиминације свих недозвољених поступања - унапређење евиденција у притворким јединицама - вршење ненајављених контрола притворских јединицау циљу контроле спровођења препорука Националног механизма за превенцију тортуре - увођење јасних процедура поступања према доведеним и задржаним лицима како би се осигурало остваривање њихових права (нпр. право на приступ адвокату, контакт са блиским сродницима, право на здравствену заштиту) (Иста активност 3.3.1.22.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано, почиње од IV квартала 2015. године | Укупно- 21.192 € Буџет Републике Србије-19.442 € TAIEX- 1.750 €, IPA2015 У овом моменту није познато у 2015. г- 6.611 € у 2016. г- 4.861 € у 2017. г- 4.861 € у 2018. г- 4.859 € | - Капацитети надзорног механизма Министарства унутрашњих послова ојачани кроз успешно спроведене обуке у области превенције тортуре; -Унапређена координација за Заштитником грађана и невладиним сектором; - Ненајављене контроле притворских јединица се редовно спроводе -успостављене процедуре поступања према доведеним и задржаним лицима којима се осигурава остваривање њихових права - унапређена евиденција доведених и задржаних лица и израђени обрасци |  |
| 3.1.1.5. | Наставити и унапредити сарадњу са Националним механизмом за превенцију тортуре кроз одржавање редовних састанака и извештавање о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре. (Иста активност 3.3.1.23.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Сарадња између надзорног механизма Министарства унутрашњих послова (и Заштитника грађана интензивирана. |  |
| 3.1.1.6. | Интензивирање сарадње Министарства унутрашњих послова са државним органима, националним механизмом за превенцију тортуре и организацијама цивилног друштва у области превенције тортуре, кроз: - организовање радионица и дискусија о забрани тортуре у полцији, непрофесионалном понашању поцлиијских службеника и поштовању права доведених и задржаних лица; - успостављање праксе министарства унутрашњих послова да писаним путем извештава о предузетим мерама у складу са препорукама организација цивилног друштва. - подизање свести о превецнији тортуре у полицији међу полицијским службеницима и информисање јавности о правима доведених и задржаних лица . (Иста активност 3.3.1.24.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано почев од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије- 5.404 € у 2015. г - 1.351 € у 2016. г - 1.351 € у 2017. г - 1.351 € у 2018. г - 1.351 € | Сарадња између надзорног механизма Министарства унутрашњих послова , државних органа, националног механизма за превенцију тортуре и цивилног друштва интензивирана. -Одржане дискусије и радионице о подизању свести о превенцији торутуре у полицији -Потписани протоколи о сарадњи између Министарства унутрашњих послова и организација цивилног друштва. -Министарство унутрашњих послова редовно извештава о предузетим мерама у складу са препорукама организација цивилног друштва. Спроведена кампања подизања свести. |  |
| 3.1.1.7. | Израда методологије тужилаштва и полиције за истрагу случајева злостављања и мучења у циљу спровођења ефикасних истрага о наводима злостављања и мучења од стране полиције (Иста активност 3.3.1.25. ) | Министарство унутрашњих послова | I квартал 2016. године | Укупно- 123.452€ Буџет Републике Србије- 1.702 €, Мисија ОЕБС у Републици Србији- 121.750 € у 2016. години | Израђен документ о методологији истраге о наводима злостављања и мучења од стране полиције. |  |
| 3.1.1.8. | Изградња нових објеката у циљу унапређења животних услова у затворима: - Започети изградњу затвора у Панчеву и Крагујевцу. - Завршетак радова на изградњи затвора у Панчеву и Крагујевцу којим се омогућава почетак њиховог рада (Иста активност 3.3.1.1.) | -Управа за извршење кривичних санкција | Почетак изградње IV квартал 2015 године Завршетак радова 2018. година | Укупно- 35.481.000 Кредит Развојне Банке Савета Европе ЕУ (IPF3) - 35.000.000 €, Буџет Републике Србије- 481.000 € у 2015. г- 2.108.330 € у 2016. г- 2.103.330 € у 2017. г- 3.353.330 € у 2018. г- 32.647.000 € | Изграђени затвори у Панчеву и Крагујевцу. |  |
| 3.1.1.9. | Реконструкција постојећих смештајних капацитета завода у складу са европским стандардима и њихово уподобљавање постојећим стандардима, и то: - Окружн затвор Београд - Окружни затвор Ужице - КПЗ Ваљево КПЗ Забела КПЗ Ћуприја - КПЗ Ниш - КПЗ за жене Пожаревац - ВПД Крушевац - Специјална затворска болница Београд (Иста активност 3.3.1.2. ) | -Управа за извршење кривичних санкција | До краја 2018. године | Укупно- 8,089,790 € Донација Краљевине Норвешке- Износи ће бити прецизирани до завршетка коначне верзије АП-а, IPА 2013- 2.565.000 € Буџет Републике Србије- 5,524,790 € у 2015. г- 1.203.130 € у 2016. г- 3.163.830 € у 2017. г- 3.722.830 € | Извршена реконструкција смештајних капацитета постојећих завода у складу са европским стандардима. |  |
| 3.1.1.10. | Обезбеђење делотворније судске заштите и надзора над поштовањем права лица лишених слободе кроз успостављање одрживих система информисања лица лишених слободе о садржини и могућностима заштите њихових права у поступку пред судијом за извршење кривичних санкција. (Иста активност 3.3.1.7.) | -Управа за извршење кривичних санкција | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Укупно- 75.404 € Буџет Републике Србије- 3.404 € Мисија ОЕБС-а- 72.000 € у 2015. г- 72.851 € у2016. г- 851 € у2017. г- 851 € у2018. г- 851 € | Делотворнија судска заштита и надзор над поштовањем права лица лишених слободе обезбеђена кроз информисање лица лишених слободе о садржини и могућностима заштите њихових права у сваком конкретном случају. |  |
| 3.1.1.11. | Спровођење обуке запослених за примену специјализованих програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица ( малолетнике, ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције. (Иста активност 3.3.1.11.) | -Управа за извршење кривичних санкција | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Укупно- 1.007,500 € Буџет Републике Србије- 57.500 € IPA 2013 Укупно- 950.000 € у 2015. г- 750.000 € у 2016. г- 257.500 € | Спроведене обуке запослених. Надлежни запослени у Управи за извршење кривичних санкција унапредили знање и вештине за примену специјализованих програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица (малолетнике, ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције. |  |
| 3.1.1.12. | Анализа функционисања система извршења кривичних санкција. (Иста активност 3.3.1.8.) | -Управа за извршење кривичних санкција | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 17.285 € у 2015. години | Спроведена анализа функционисања система извршења кривичних санкција и израђене препоруке за унапређење. |  |
| 3.1.1.13. | Даље смањење постељних капацитета у стационарним здравственим установама специјализованим за психијатрију у просеку за 10% годишње | -Министарство здравља | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Нема калкулације инфраструктурних трошкова- реалокација средстава у здравственом систему | Смањење постељних капацитета у стационарним здравственим установама специјализованим за психијатрију у просеку за 10% годишње |  |
| 3.1.1.14. | Даља трансформација постељних капацитета са крајњим циљем да убудуће коришћење постеља у овим болницама буде првенствено за психосоцијалну рехабилитацију, геронтопсихијатрију и за судску психијатрију, односно, мере обавезног лечења и чувања | -Министарство здравља | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Нема калкулације инфраструктурних трошкова- реалокација средстава у здравственом систему | Активно спровођење трансформације постељних капацитета којом се обезбеђује њихова употреба за психосоцијалну рехабилитацију, геронтопсихијатрију и за судску психијатрију, односно, мере обавезног лечења и чувања |  |
| 3.1.1.15. | Континуирана примена одредаба Правилника о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама и контрола примене. | -Министарство здравља | Континуирано | Буџет Републике Србије- 53.188 € у 2014. г- 10.638 € у 2015. г- 10.638 € у 2016. г- 10.638 € у 2017. г- 10.638 € у 2018. г- 10.638 € | Континуираном применом Правилника обезбеђена адекватна примена процедура физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама, која се констатује у извештају Националног механизма за превенцију тортуре. |  |
| 3.1.1.16. | Јачање служби за заштиту менталног здравља у заједници кроз: - образовање центара за ментално здравље у заједници; - пружање разноврсних услуга које су доступне што већем броју лица - остваривање сарадње са свим здравственим установама на свим нивоима здравствене заштите, кроз размену информација и успостављање јединственог система упућивања пацијената са примарног на друге нивое здравствене заштите; - континуирану едукацију лекара опште медицине из области менталног здравља | Министарство здравља Органиѕације цивилног друштва | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Нема калкулације инфраструктурних трошкова- реалокација средстава у здравственом систему. | Побољшана заштита менталног здравља у заједници кроз: Успостављене центре за ментално здравље у заједници; Доступност разноврсних услуга за заштиту менталног здравља Успостављен јединствени систем упућивања пацијената са примарног на друге нивое здравствене заштите и примењује се Број спроведених обука на годишњем нивоу. |  |
| 3.1.1.17. | Успостављање праксе давања приоритета лечењу лица са менталним сметњама у заједници и краткотрајној хоспитализацији у психијатријским одељењима општих болница. | -Министарство здравља | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Нема калкулације инфраструктурних трошкова- реалокација средстава у здравственом систему. | Лечење лица са менталним сметњама у заједници приоритизовано. |  |
| 3.1.1.18. | Спровођење континуираних обука за запослене у здравственим установама у којима се лече лица са менталним сметњама и судије у ванпарничном поступку у погледу: - практичне примене одредби Закона о заштити лица са менталним сметњама и правилника - међународних стандарда и најбољих пракси у области заштите права, лечења, присилног смештаја и лечења у заједници лица са менталним сметњама | -Министарство здравља | Континуирано | Буџет Републике Србије- 12.000 € у 2014. г- 2.400 € у 2015. г- 2.400 € у 2016. г- 2.400 € у 2017. г- 2.400 € у 2018. г- 2.400 € | Број спроведених обука на годишњем нивоу. Унапређено знање и вештине запослених у здравственим установама и судија у ванпарничном поступку у погледу међународних стандарда и најбољих пракси у области заштите права, лечења, присилног смештаја и лечења у заједници лица са менталним сметњама |  |
| 3.2.ПОЛОЖАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА И ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.2.1.Ојачати капацитете Заштитника грађана (посебно у погледу његове улоге као националног превентивног механизма), покрајинског омбудсмана и локалних служби заштитника грађана. |  |  | Капацитети Заштитника грађана, покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и локалних служби заштитника грађана су ојачани и ове институције обављају своје надлежности у пуном капацитету. Заштитник грађана делује као национални механизам за превенцију тортуре у складу са Опционим протоколом уз Конвенцију против тортуре - формирана посебна организациона јединица НПМ са одговарајућим бројем запослених и пуном организационом, функционалном и финансијском независношћу. |  | 1. Извештај Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања којим се констатује значајано унапређење капацитета Заштитника грађана , покрајинског омбудсмана и локалних служби заштитника грађана; 2. Годишњи извештај Заштитника грађана којим се констатује унапређење капацитета Заштитника грађана, а посебно у погледу национално превентивног механизма за тортуру. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.2.1.1 | Јачање капацитета Стручне службе Заштитника грађана доношењем Правилника о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби ЗГ по прибављеној сагласности Народне скупштине, којим ће се обезбедити потребан број и структура запослених за ефикасно обављања послова из његове надлежности, а нарочито послова НПМ. | -Заштитник грађана | IV квартал 2014. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2014. години. | Капацитети стручне службе Заштитника грађана ојачани у складу са новом систематизацијом, заснованом на потреби јачања административних капацитета неопходних за рад Заштитника грађана. |  |
| 3.2.1.2 | Обезбедити просторије за одговарајући, трајни смештај институције Заштитника грађанина. | - Влада Републике Србије | IV квартал 2014. године | Буџет Републике Србије- 369.728 € у 2015. г- 92.432 € у 2016. г- 92.432 € у 2017. г- 92.432 € у 2018. г- 92.432 € | Обезбеђене просторије за одговарајући, трајни смештај институције Заштитника грађанина. |  |
| 3.2.1.3. | Измена и допуна Закона о Заштитнику грађана у циљу јачања независности и унапређења ефикасности рада Заштитника грађана. | -Министарство надлежно за послове државне управе - Заштитник грађана - Народна скупштина републике Србије | I квартал 2015 године | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2015. години | Закон о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађанина којим се обезбеђује јачање независности и унапређење ефикасности рада Заштитника грађана усвојен |  |
| 3.2.1.4. | Усвајање новог Правилника о организацији и сицтематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађанина у складу са изманама Закона о Заштитнику грађана. | - Заштитник грађана | II квартал 2015 године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години | Нови Правилник о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађанина у скалду са иземанама Закона о Заштитнику грађана усвојен |  |
| 3.2.1.5. | Измена и допуна Закона о локалној самоуправи у циљу јачања улоге Заштитника грађана локалне самоуправе и усклађивања са изменама Закона о Заштитнику грађана. | -Министарство надлежно за послове државне управе - Заштитника грађана - Народна скупштина републике Србије | II квартал 2015 године | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2015. години | Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи усвојен и обезбеђује јачање улоге Заштитника грађана локалне самоуправе. |  |
| 3.2.1.6. | Редовно праћење ефикасности поступања органа јавне власти у поступцима контроле које покреће Заштитник грађана. | - Влада Републике Србије - Контролисани орган -Заштитник грађана | Континуирано | Буџет Републике Србије- 159.563 € у 2014. г- 31.913 € у 2015. г- 31.913 € у 2016. г- 31.913 € у 2017. г- 31.913 € у 2018. г- 31.913 € | Заштитник грађана и органи јавне власти активно сарађују у процесу контроле ефикасности поступања органа јавне власти . |  |
| 3.2.1.7. | Редовно праћење ефикасности поступања органа јавне власти по препорукама Националног превентивног механизма. | - Влада Републике Србије - Контролисани орган -Национални превентивни механизам | Континуирано | Буџет Републике Србије- 106. 375 € у 2014. г- 21.275 € у 2015. г- 21.275 € у 2016. г- 21.275 € у 2017. г- 21.275 € у 2018. г- 21.275 € | Национални превентивни механизам и органи јавне власти активно сарађују у процесу контроле поступања органа јавне власти по препорукама Националног превентивног механизма. |  |
| 3.3. ЗАТВОРСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.3.1 Даље унапређивање животних услова у затворима, преузети мере за смањење затворске популације, посебно кроз ширу употребу алтернативних санкција. Предузети мере за ефикасно смањење броја случајева злостављања у полицијском притвору. |  |  | Животни услови у затворима унапређени у погледу смештајних капацитета, здравствене заштите, стручног оспособљавања осуђених лица, унапређења обуке запослених, судске заштите остваривања права осуђених лица и надзора над спровођењем санкција, и унапређених програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица. Спроведене мере за смањење затворске популације, посебно кроз ширу употребу алтернативних санкција. Предузетe мере за ефикасно смањење броја случајева злостављања у полицијском притвору. |  | 1.Извештај Заштитника грађана којим се констатује унапређење животних услова у затворима и смањење броја случајева злостављања у полицијском притвору; @ 2.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на затворски систем; 3.Већи проценат примене алтернативних санкција констатован у Извештају Републичког Завода за Статистику; 4. Извештај Заштитника грађана којим се констатује ефикасна примена алтернативних санкција; 5. Позитивно мишљење Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања. 6. Извештај Националног механизма за превенцију тортуре којим се констатује значајан позитиван напредак |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.3.1.1. | Изградња нових објеката у циљу унапређења животних услова у затворима: - Започети изградњу затвора у Панчеву и Крагујевцу. - Завршетак радова на изградњи затвора у Панчеву и Крагујевцу којим се омогућава почетак њиховог рада (Иста активност 3.1.1.8.) | -Управа за извршење кривичних санкција | Почетак радова IV квартал 2015 године Завршетак радова 2018. година | Кредит Развојне Банке Савета Европе, ЕУ (IPF3) и буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.8. | Изграђени затвори у Панчеву и Крагујевцу. |  |
| 3.3.1.2. | Реконструкција постојећих смештајних капацитета завода у складу са европским стандардима и њихово уподобљавање постојећим стандардима, и то: - Окружни затвор Београд - Окружни затвор Ужице - КПЗ Ваљево - КПЗ Забела - КПЗ Ћуприја - КПЗ Ниш - КПЗ за жене Пожаревац - ВПД Крушевац - Специјална затворска болница Београд (Иста активност 3.1.1.9.) | -Управа за извршење кривичних санкција | До краја 2018. године | Донација Краљевине Норвешке IPА 2013 Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.9. | Извршена реконструкција смештајних капацитета постојећих завода у складу са европским стандардима. |  |
| 3.3.1.3. | Извршити анализу остварености и утицаја Стратегије за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. године до (31.12.2014) 2015. године. | -Управа за извршење кривичних санкција | I и II квартал 2015. године. | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015. години | Извршена Анализа остварености и утицаја Стратегије за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. године до 2015. године и идентификоване основне препреке у њеном спровођењу. |  |
| 3.3.1.4. | Израдити нову вишегодишњу Стратегију за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у складу са резултатима спроведене анализе. | -Управа за извршење кривичних санкција | III квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.3. | Израђена нова вишегодишња Стратегије смањења преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у складу са резултатима спроведене анализе. |  |
| 3.3.1.5. | Израдити Акциони плана за спровођење Стратегије смањења преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција праћеног успостављањем ефикасног механизма за праћење спровођења Акционог плана. | -Управа за извршење кривичних санкција | IV квартал 2015. године. | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.3. | Израђен Акциони плана за спровођење Стратегије смањења преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција. |  |
| 3.3.1.6. | Обука судија за извршење кривичних санкција из области : -права лица лишених слободе; - савремених токова у извршењу кривичних санкција; -прихваћених стандарда у области третмана и постпеналног прихвата. | -Управа за извршење кривичних санкција | Континуирано, почиње од IV квартала 2014. године | Буџет Републике Србије- 6.000 € у 2014. г- 1.200 € у 2015. г- 1.200 € у 2016. г- 1.200 € у 2017. г- 1.200 € у 2018. г- 1.200 € | Судије за извршење кривичних санкција кроз спроведене обуке унапредиле знање из области : -права лица лишених слобода; - савремених токова у извршењу кривичних санкција; -прихваћених стандарда у области третмана и постпеналног прихвата. |  |
| 3.3.1.7. | Обезбеђење делотворније судске заштите и надзора над поштовањем права лица лишених слободе кроз успостављање одрживих система информисања лица лишених слободе о садржини и могућностима заштите њихових права у поступку пред судијом за извршење кривичних санкција. (Иста активност 3.1.1.10.) | -Управа за извршење кривичних санкција | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.10 | Делотворнија судска заштита и надзор над поштовањем права лица лишених слободе обезбеђена кроз информисање лица лишених слободе о садржини и могућностима заштите њихових права у сваком конкретном случају. |  |
| 3.3.1.8. | Анализа функционисања система за извршење кривичних санкција. (Иста активност 3.1.1.12.) | -Управа за извршење кривичних санкција | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.11 | Спроведена анализа функционисања система извршења кривичних санкција и израђене препоруке за унапређење. |  |
| 3.3.1.9. | Израда плана проширења надлежности судија за извршење у Закону о извршењу кривичних санкција. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Управа за извршење кривичних санкција | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2016. години | План проширења надлежности судија за извршење у Закону о извршењу кривичних санкција израђен. |  |
| 3.3.1.10. | Измена Закона о извршењу кривичних санкција у циљу проширења надлежности судија за извршење. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Управа за извршење кривичних санкција -Народна скупштина Републике Србије | I квартал 2017. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2017. години | Закона о извршењу кривичних санкција измењен у циљу проширења надлежности судија за извршење. |  |
| 3.3.1.11. | Спровођење обуке запослених за примену специјализованих програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица (малолетнике, ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције. (Иста активност 3.1.1.11.) | -Управа за извршење кривичних санкција | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.11 | Спроведене обуке запослених. Надлежни запослени у Управи за извршење кривичних санкција унапредили знање и вештине за примену специјализованих програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица (малолетнике, ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције. |  |
| 3.3.1.12. | Измена кривично правног законодавства у циљу увођења нових облика и врста алтернативних мера и санкција и усаглашавања са европским стандардима у овој области. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- 17.285 € у 2016. години | Усвојене измене кривично правног законодавства у циљу увођења нових облика и врста алтернативних мера и санкција и усаглашавања са европским стандардима у овој области. |  |
| 3.3.1.13. | Реорганизација постојеће службе за третман и алтернативне санкције у оквиру Управе за извршење кривичних санкција оснивањем посебне службе за алтернативне санкције у складу са новом систематизацијом. | -Управа за извршење кривичних санкција | IV квартал 2015 године | Буџет Републике Србије- 255.300 € у 2016. г- 86.100 € у 2017. г- 86.100 € у 2018. г- 86.100 € | Посебна служба за алтернативне санкције основана у оквиру Управе за извршење кривичних санкција. |  |
| 3.3.1.14. | Успоставити комплетну мрежу канцеларија за алтернативне санкције отварањем 9 нових канцеларија за алтернативне санкције и то кроз: - отварање 3 канцеларије до краја 2014. - отварање 6 канцеларија до краја 2015. године | -Управа за извршење кривичних санкција | - Отварање 3 канцеларије до краја IV квартала 2014. године - отварање 6 канцеларија до краја IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 772.500 € у 2014. г- 154.500 € у 2015. г- 154.500 € у 2016. г- 154.500 € у 2017. г- 154.500 € у 2018. г- 154.500 € | Комплетна мрежа за успостављена отварањем: - 3 канцеларије до краја 2014. - 6 канцеларија до краја 2015. године |  |
| 3.3.1.15. | Спровођење обука за носиоце правосудних функција и новоименоване поверенике за алтернативне санкције. | -Управа за извршење кривичних санкција -Правосудна академија | Континуирано | Буџет Републике Србије- 6.000 € у 2014. г- 1.200 € у 2015. .- 1.200 € у 2016. г- 1.200 € у 2017. г- 1.200 € у 2018. г- 1.200 € | Спроведене обуке за за носиоце правосудних функција, новоименоване поверенике за алтернативне санкције. |  |
| 3.3.1.16. | Израда правилника за надзор над ефикасним спровођењем алтернативних санкција | Управа за извршење кривичних санкција | III и IV квартал 2015. године | Укупно- 10.392 € Буџет Републике Србије- 8.642 € TAIEX- 1.750 € у 2015. години | Израђен правилник за надзор над ефикасним спровођењем алтернативних санкција |  |
| 3.3.1.17. | Потписати протоколе о сарадњи канцеларија за алтернативне санкције и јединица локалне самоуправе у циљу јачање сарадње и обезбеђивања услова за ефикасну друштвену реинтеграцију осуђеника након издржавања казне. | -Управа за извршење кривичних санкција -Представници локалне самоуправе | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Потписани протокола о сарадњи канцеларија за алтернативне санкције и јединица локалне самоуправе у циљу јачање сарадње и обезбеђивања услова за ефикасну друштвену реинтеграцију осуђеника након издржавања казне. |  |
| 3.3.1.18. | Извршити анализу постојећег стања: - притворских јединица Министарства унутрашњих послова (људски, технички и просторни капацитети); - нормативног оквира Министарства унутрашњих послова којим је регулисано поступање према доведеним и задржаним лицима; - уочавање слабости и ризика у поступању према доведеним и задржаним лицима. | Министарство надлежно за унутрашње послове | I и II квартал 2015. године | Укупно- 17.189 € Буџет Републике Србије- 15.439 € TAIEX – 1.750 € у 2015. години | Извршена анализа постојећег стања са препорукама: - за измену нормативног оквира.. - за унапређење стања у притворским јединицама - за отклањање слабости и ризика у поступању према доведеним и задржаним лицима |  |
| 3.3.1.19. | Изменити нормативни оквир Министарства унутрашњих послова којим је регулисано поступање према доведеним и задржаним лицима. (Иста активност 3.1.1.1.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове -Народна скупштина Републике Србије | III и IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије TAIEX Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.1 | Усвојене измене нормативног оквира којим је регулисано поступање према доведеним и задржаним лицима. |  |
| 3.3.1.20. | Увести систем обавезне едукације новозапослених полицијских службеника и континуирана едукација полицијских службеника везано за поступање према доведеним и задржаним лицима у складу са међународним стандардима у области људских права професионалне етике и рада у високоризичним ситуацијама. (Иста активност 3.1.1.2.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | II квартал 2016. године | Буџет Републике Србије TAIEX Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.2 | -Спроведене обуке за 200 полицијских службеника на годишњем нивоу; -Смањен број притужби на поступање полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима. |  |
| 3.3.1.21. | Изградња, адаптација и опремање просторија за задржавање у складу са препорукама Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања и извештајима Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитник грађана). (Иста активност 3.1.1.3.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано, почиње од IV квартала 2015 одине | Буџет Републике Србије IPA 2015 Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.3 | Изграђенo и реновиранo просторијa за задржавање у складу са препорукама ЦПТ; -Набављена неопходна опрема за притворске јединице у складу са препорукама са препорукама ЦПТ и извештајима Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитник грађана). |  |
| 3.3.1.22. | Јачање надзорног механизма Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре кроз обуку: -Чланова Комисије Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре у циљу ефикаснијег обављања њихових дужности -Руководилаца притворских јединица у циљу ефикасније контроле поступања -Полицијских службеника запослених у полицијским станицама у циљу елиминације свих недозвољених поступања - унапређење евиденција у притворким јединицама - вршење ненајављених контрола притворских јединицау циљу контроле спровођења препорука Националног механизма за превенцију тортуре - увођење јасних процедура поступања према доведеним и задржаним лицима како би се осигурало остваривање њихових права (нпр. право на приступ адвокату, контакт са блиским сродницима, право на здравствену заштиту) (Иста активност 3.1.1.4.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано, почиње од IV квартала 2015. године | Буџет Републике Србије TAIEX, IPA2015 Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.4. | - Капацитети надзорног механизма Министарства унутрашњих послова ојачани кроз успешно Спроведене спроведене обуке у области превенције тортуре; -Унапређена координација за Заштитником грађана и невладиним сектором; - Ненајављене контроле притворских јединица се редовно спроводе -успостављене процедуре поступања према доведеним и задржаним лицима којима се осигурава остваривање њихових права - унапређена евиденција доведених и задржаних лица и израђени обрасци |  |
| 3.3.1.23. | Наставити и унапредити сарадњу са Националним механизмом за превенцију тортуре кроз одржавање редовних састанака и извештавање о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (Иста активност 3.1.1.5.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.5. | Сарадња између надзорног механизма Министарства унутрашњих послова (и Заштитника грађана интензивирана. |  |
| 3.3.1.24. | Интензивирање сарадње Министарства унутрашњих послова са државним органима, националним механизмом за превенцију тортуре и организацијама цивилног друштва у области превенције тортуре, кроз: - организовање радионица и дискусија о забрани тортуре у полцији, непрофесионалном понашању поцлиијских службеника и поштовању права доведених и задржћаних лица - успостављање праксе министарства унутрашњих послова да писаним путем извештава о предузетим мерама у складу са препорукама организација цивилног друштва. - подизање свести о превецнији тортуре у полицији међу полицијским службеницима и информисање јавности о правима доведених и задржаних лица. (Иста активност 3.1.1.6.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано почев од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.6. | Сарадња између надзорног механизма Министарства унутрашњих послова , државних органа, националног механизма за превенцију тортуре и цивилног друштва интензвирана Одржане дискусије и радионице о подизању свести о превенцији торутуре у полицији Потписани протоколи о сарадњи Министарства унутрашњих послова и организација цивилног друштва Министарство унутрашњих послова редовно извештава о предузетим мерама у складу са препорукама организација цивилног друштва Спроведена кампања подизања свести. |  |
| 3.3.1.25 | Израда методологије тужилаштва и полиције за истрагу случајева злостављања и мучења у циљу спровођења ефикасних истрага о наводима злостављања и мучења од стране полиције (Иста активност 3.1.1.7.) | -Министарство унутрашњих послова | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије Мисија ОЕБС у Републици Србији Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.7. | Израђен документ о методологији истраге о наводима злостављања и мучења од стране полиције. |  |
| 3.4.СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.4.1. Обезбедити државну неутралност према унутрашњим пословима верских заједница и додатно осигурати да се право лица која припадају националним мањинама на једнак приступ верским институцијама, организацијама и асоцијацијама уједначено гарантује у законодавству и у примени као и да је спровођење у складу са препорукама независних тела. |  |  | Државна неутралност према унутрашњим пословима верских заједница обезбеђена и право лица која придајају националним мањинама на једнак приступ верским институцијама, организацијама и асоцијацијама уједначено гарантовано и спроводи се у пракси. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на Слободу вероисповести; 2.Извештај Заштитника грађанина којим се констатује напредак у остваривању слободе мисли, савести и вероисповести; 3.Редовни извештаји тела за праћење. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.4.1.1. | Спровођење упоредно правне експертске анализе у погледу регулисања положаја цркава и верских заједница у циљу утврђивања специфичних критеријума на основу најбољих пракси држава чланица Европске Уније у региону (нпр. Румунија, Хрватска, Словенија, Мађарска) и примене решења која су прихваћена у региону. | -Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама | I и II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 9.574 € у 2015. години | Израђена упоредна анализа најбољих пракси држава чланица Европске Уније у региону у погледу регулисања положаја цркава и верских заједница. |  |
| 3.4.1.2. | Спровођење препорука произашлих из Анализе најбољих пракси држава чланица Европске Уније у региону у погледу регулисања положаја цркава и верских заједница. | -Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама | Континуирано, почиње од III квартала 2015 | Буџет Републике Србије Тренутно непознато док се не изради анализа | Препоруке произашле из Анализе најбољих пракси држава чланица Европске Уније у региону у погледу регулисања положаја цркава и верских заједница спроведене. |  |
| 3.4.1.3 | Представљање резултата анализе запосленима у министарству правде и Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама | -Министарство надлежно за послове правосуђа | III квартал 2015.године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Резултати анализе представљени надлежним запосленима у министарству правде и Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама на одржаној радионици. Учесници побољшали своје знање у вези са најбољом праксом ЕУ у регулисању статуса цркава и верских заједница. |  |
| 3.4.1.4 | Ојачати административне капацитете путем: - обуке за запослене у Mинистарству правде у нормативном сектору и регистру цркава и верских заједница | - Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама - Министарство надлежно за послове правосуђа | III и IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 300 € у 2015. години | Капацитети запослених у Mминистарству правде у нормативном сектору и регистру цркава и верских заједница ојачани кроз спроведене обуке. |  |
| 3.4.1.5. | Ојачати административне капацитете Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама путем- запошљавања троје нових запослених у складу са постојећом систематизацијом | -Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама | 2017. година | Буџет Републике Србије- 63.825 € у 2017. г- 31.913 € у 2018. г- 31.913 € | Ојачани административни капацитети Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама запошљавањем 3 нових службеника |  |
| 3.4.1.6. | Успостављање механизма за праћење положаја цркава и верских заједница. | Министарство надлежно за послове правосуђа | IV квартал 2015.године | Буџет Републике Србије- 11.523 € у 2015. г- 2.881 € у 2016. г- 2.881 € у 2017. г- 2.881 € у 2018. г- 2.881 € | Механизам за праћење положаја цркава и верских заједница успостављен. |  |
| 3.5. СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА И СЛОБОДА И ПЛУРАЛИЗАМ МЕДИЈА |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.5.1 Осигурати заштиту новинара од претњи насиља, конкретно кроз примену ефективних истрага и санкционисањем извршених напада. |  |  | Ефикаснија заштита новинара од претњи насиљем осигурана кроз унапређење система превентивних мера које се предузимају у циљу заштите новинара и увођење приоритетног поступања у истрагама претњи и насиља над новинарима у циљу ефикасног санкционисања извршених напада. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на већи степен заштите новинара од претњи насиља; 2.Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на већи степен заштите новинара од претњи насиља; 3.Повећан број подигнутих оптужница против лица која су угрозила безбедност новинара; 4.Извештај Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.5.1.1. | Спровођење анализе релевантних одредаба Кривичног Законика у циљу оцене потребе за изменама и допунама које би довеле до вишег нивоа заштите новинара од претњи насиљем. | -Радна група коју ће оформити Министарство надлежно за послове правосуђа | IV квартал 2015. године | Укупно- 32.628 € Буџет Републике Србије- 30. 878 € TAIEX- 1.750 € у 2015. години | Израђена анализа Кривичног Законика са препорукама за успостављање вишег нивоа заштите новинара од претњи насиљем. |  |
| 3.5.1.2. | Наставак рада Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара. | -Влада Републике Србије -Комисија за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара | Континуирано | Буџет Републике Србије- 11.523 € у 2014. г- 2.305 € у 2015. г- 2.305 € у 2016. г- 2.305 € у 2017. г- 2.305 € у 2018. г- 2.305 € | Комисија за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара активно ради и редовно извештава. |  |
| 3.5.1.3. | Измена и допуна Правилника о управи у јавним тужилаштвима у погледу начина вођења евиденције учинилаца кривичних дела извршених на штету новинара и означавање ових кривичних дела као приоритетних у поступању. | - Министар надлежан за послове правосуђа | I и II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.2.1.12. | Усвојене измене и допуне Правилника о управи у јавним тужилаштвима којим се. кривична дела извршена на штету новинара означавају као приоритетна у поступању. |  |
| 3.5.1.4. | Израда и потписивање споразума о сарадњи Републичког јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова којим ће бити прописано као приоритетно поступање у истрагама претњи и насиља над новинарима у циљу унапређења ефикасности истрага о нападима на новинаре и кривично гоњење извршилаца напада. | -Републичко јавно тужилаштво -Министарство надлежно за унутрашње послове | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Потписан споразум о сарадњи којим се унапређује ефикасност истрага о нападима на новинаре и кривично гоњење извршилаца напада. |  |
| 3.5.1.5. | Унапредити систем превентивних мера које се предузимају у циљу заштите новинара од претњи насиљем, кроз: - Анализу ризика угрожености новинара, у сарадњи са репрезентативним удружењима новинара ; - Континуирано праћење стања у писаним и електронским медијима у циљу утврђивања ризика угрожености безбедности новинара. | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије- 85.100 € у 2015. г- 21.275 € у 2016. г- 21.275 € у 2017. г- 21.275 € у 2018. г- 21.275 € | Систем превентивних мера које се предузимају у циљу заштите новинара од претњи насиљем унапређен у сарадњи са репрезентативним удружењима новинара Квартално извештавање о стању у писаним и електронским медијима у циљу утврђивања ризика угрожености безбедности новинара. |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.5.2. Сагледавање и измена и допуна легислативе и институционалног оквира за заштиту слободе медија имплементацијом стратегије о медијима у погледу прикладног регулисања државног финансирања и окончавање контроле медија од стране државе. Предузети хитне мере да се зауставе претње и насиље над новинарима као и цурење информација о текућим или планираним кривичним истрагама. |  |  | Унапређен нормативни и институционални оквир за заштиту слободе медија; Остварено пуно повлачење државног власништва из медија; Остварен већи степен заштите безбедности новинара ; Одсуство неовлашћеног саопштавања медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на слободу медија и безбедност новинара; 2.Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на већи степен заштите слободе медија; 3.Периодични извештај Сектора за информисање и медије Министарства надлежног за информисање; 4.Мањи број случајева цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.5.2.1. | Организовати конференцију за промоцију новог сета медијских закона: Закона о јавном информисању, Закона о електронским медијима и Закона о јавним медијским сервисима. | -Министарство надлежно за послове информисања | IV квартал 2014. године | IPA 2012 пројекат „ Јачање медијске слободе“ Буџетирање у оквиру ПГ 10 | Конференција одржана Објављени закључци конференције. |  |
| 3.5.2.2. | Ефикасан надзор над спровођењем сета медијских закона и периодично извештавање. | -Министарство надлежно за послове информисања | Континуирано, од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије 42.550 € у 2015. г- 10.638 € у 2016. г- 10.638 € у 2017. г- 10.638 € у 2018. г- 10.638 € | Извештаји Министарства културе и информисања доступни јавности. |  |
| 3.5.2.3. | Анализа ефеката Стратегије развоја система јавног информисања (2011-2016). | -Министарство надлежно за послове информисања | I и II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015. години | Урађена анализа ефеката Стратегије развоја система јавног информисања (2011-2016) и идентификовани основни проблеми у њеном спровођењу. |  |
| 3.5.2.4. | Израдити нову вишегодишње Стратегије развоја система јавног информисања. | -Министарство надлежно за послове информисања | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.5.2.3. | Израђена нова вишегодишња Стратегија развоја система јавног информисања. |  |
| 3.5.2.5. | Израдити Акциони плана за спровођење нове вишегодишње Стратегије развоја система јавног информисања. | -Министарство надлежно за послове информисања | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.5.2.3. | Израђен Акциони план за спровођење нове вишегодишње Стратегије развоја система јавног информисања. |  |
| 3.5.2.6. | Израдa и потписивање споразума о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и репрезентативних удружења новинара (контакт тачке, информисање о догађајима који немају обележја кривичног дела, идентификација проблема, итд). | -Републичко јавно тужилаштво – Републички јавни тужилац -Министарство унутрашњих послова – Министар -председници удружења | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Потписани споразуми о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва и репрезентативних удружења новинара којим се успоставља већи степен заштите безбедности новинара. |  |
| 3.5.2.7. | Израдити Стратегију комуникације јавних тужилаштава са медијима у циљу дефинисања односа, начина и обима комуникације. | -Републичко јавно тужилаштво – Одељење за односе са јавношћу | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години | Израђена Стратегија комуникације јавних тужилаштава са медијима. |  |
| 3.5.2.8. | Израдити Стратегију комуникације министарства унутрашњих послова са медијима у циљу дефинисања односа, начина и обима комуникације. | -Министарство надлежно за унутрашње послове | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години | Израђена Стратегија комуникације министарства унутрашњих послова са медијима. |  |
| 3.5.2.9. | Измена и допуна Етичког кодекса и Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у делу који се односи на одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. | -Државно веће тужилаца-Председник -Републичко јавно тужилаштво – заменик јавног тужиоца | II и III квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.4. | Усвојене измене и допуне Етичког кодекса и Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. |  |
| 3.5.2.10. | Измена и допуна Закона о унутрашњим пословима којом би неовлашћено давање изјава било предвиђено као тешка повреда службене дужности | - Министарство надлежно за унутрашње послове - Народна Скупштина Републике Србије | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 48.900 € у 2015. години | Усвојене измене и допуне Закона о унутрашњим пословима којима се неовлашћено давање изјава предвиђа као тешка повреда службене дужности |  |
| 3.5.2.11. | Измена и допуна Кодекса полицијске етике и Закона о унутрашњим пословима у делу који се односи на одговорност полицијских службеника за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. | -Министарство надлежно за унутрашње послове - Влада Републике Србије | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.1.6.3. | Усвојене измене и допуне Кодекса полицијске етике и Уредбе о дисциплинској одговорности у министарству унутрашњих послова. |  |
| 3.5.2.12. | Измена и допуна подзаконских аката којима се уређује процедура тајности и заштите планирања и вођења кривичних истрага у циљу унапређења тајности и заштите полицијских процедура за планирање и реализовање кривичних истрага. | -Министарство надлежно унутрашње послове | II квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2016. години | Измењени и допуњени подзаконски акти којима се уређује процедура тајности и заштите планирања и вођења криминалистичких истрага. |  |
| 3.5.2.13. | Донети подзаконски акт којим се утврђују процедуре давања саопштења полицијских службеника за медије. | -Министарство надлежно унутрашње послове | II квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2016. години | Донет подзаконски акт којим се утврђују процедуре давања саопштења полицијских службеника за медије. |  |
| 3.5.2.14. | Спровођење обуке за јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца, полицијске службенике, и репрезентативна удружења новинара у погледу: - спречавања цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама. - спречавања цурења осетљивих података о жртвама, деци итд. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Министарство надлежно за послове информисања -Републичко јавно тужилашво | Континуирано, почевши од I квартала 2016. године | Буџет Републике Србије- 3.600 € у 2016. г- 1.200 € у 2017. г- 1.200 € у 2018. г- 1.200 € IPA 2012 пројекат „ Јачање медијске слободе“ Буџетирање у оквиру ПГ 10 | Спроведена обука за јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца, полицијске службенике, и репрезентативна удружења новинара. Учесници унапредили знање у погледу спречавања цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама и спречавања цурења осетљивих података о жртвама, деци итд. |  |
| 3.6. НАЧЕЛО НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ДРУШТВЕНО РАЊИВИХ ГРУПА |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.6.1. Допунити Антидискриминациону стратегију са спроводљивим акционим планом, који укључује мере за подстицање родне равноправности и механизам за мониторинг испуњености. Ојачати институционалне капацитете надлежних институција, унапредити њихову сарадњу и осигурати да надлежне институције ефикасније прате могућа кршења равноправности, повећати свест и мере подршке, а посебно мере за запошљавање и јавну заступљеност жена. Посебну пажњу посветити окончању дискриминације ЛГБТИ заједнице и обезбеђивању поштовања њихових права и слобода. Усвојити Закон намењен заштити лица са менталним сметњама у институцијама социјалне заштите. |  |  | Усвојен Акциони план за спровођење Анти-дискриминационе стратегије, побољшан положаја жена и унапређена родна равноправност, уз успостављање ефикасног механизма за праћење стања у области заштите од дискриминације. Унапређен положај LGBTI заједнице и обезбеђено поштовање њихових права и слобода. Правна заштита за лица у специјализованим институцијама ојачана у складу са међународним стандардима људских права. Пружање адекватне неге и услова живота за кориснике услуга и паралелни развој услуга неге у заједници, у складу са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на анти-дискриминацију; 2.Позитиван извештај Заштитника грађана у делу који се односи на анти-дискриминацију; 3.Позитиван извештај експертске мисије за анти-дискриминацију; 4.Извештаји о раду Владе намењени надлежним одборима Народне Скупштине; 5.Извештаји и испуњени упитници CEDAW Комитета Уједињених нација који констатују напредак Србије; 6.Извештај Групе експерата Савета Европе за превенцију насиља над женама и породичног насиља GREVIO који констатују напредак Србије; 7. Годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности којим се констатује унапређење стања у области заштите од дискриминације; 8. Извештаји Европског комитета за расизам и толеранцију (ECRI) којим се констатује унапређење стања у области заштите од дискриминације; 9. Број одржаних односно забрањених јавних окупљања. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.6.1.1. | Усвојити Акциони план за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације. | -Влада Републике Србије | IV квартал 2014. године | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2014. години | Акциони план за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације усвојен. |  |
| 3.6.1.2. | Формирање и рад тела за имплементацију и надзор над имплементацијом Стратегије и Акционог плана за превенцију и заштиту од дискриминације. | -Влада Републике Србије | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 9.218 € у 2015. г- 2.305 € у 2016. г- 2.305 € у 2017. г- 2.305 € у 2018. г- 2.305 € | Тело за имплементацију и надзор над имплементацијом Стратегије и Акционог плана за превенцију и заштиту од дискриминације формирано и редовно извештава. |  |
| 3.6.1.3. | Спрoвeсти aнaлизу досадашње примене Закона о забрани дискриминације а посебно у погледу: -обима изузетака од начела једнаког поступања; -дефиниције индиректне дискриминације; -обавезе да се обезбеди разумни смештај за запослене са инвалидитетом. | -Пoвeрeник зa заштиту равноправности | III-IV квaртaл 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години | Спрoвeдeнa aнaлизa дoсaдaшњe примeнe Закона озабрани дискриминације и идентификовене основне препреке у њеном спровођењу. |  |
| 3.6.1.4. | Измена и допуна Закона о забрани дискриминације у циљу пуне усклађености са правним тековинама ЕУ а посебно у погледу: -обима изузетака од начела једнаког поступања; -дефиниције индиректне дискриминације; -обавезе да се обезбеди разумни смештај за запослене са инвалидитетом. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за социјалну заштиту - Партнерска организцаија: - Повереник за заштиту равноправнoсти -Народна Скупштина Републике Србије | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2016. години | Измене и допуне Закона о забрани дискриминације усвојене и обезбеђују пуну усклађеност са правним тековинама ЕУ а посебно у погледу: -обима изузетака од начела једнаког поступања; -дефиниције индиректне дискриминације; -обавезе да се обезбеди разумни смештај за запослене са инвалидитетом |  |
| 3.6. 1.5. | Спровести детаљну анализу усклађености кривичноправног законодавства са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Инстанбулска конвенција) | -Министартсво надлежно за послове правосуђа | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015. години | Спроведена детаљна анализа усклађености кривичноправног законодавства са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Инстанбулска конвенција) и израђене препоруке за измену кривичноправног законодавства. |  |
| 3.6.1.6. | Измeнити Кривични зaкoник у складу са анализом усклађености са одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Инстанбулска конвенција) | -Министартсво надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- Буџетирано у оквиру активности 3.6.1.5. | Усвојене измене Кривичног зaкoника у складу са анализом усклађености са одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Инстанбулска конвенција) |  |
| 3.6.1. 7 | Извршити анализу ефеката Националне стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности. | -Радна група коју ће основати Министарство надлежно за социјалну заштиту | I квартал и II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015. години | Анализа ефеката Националне стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности спроведена и идентификовене препреке за њено спровођење. |  |
| 3.6.1.8. | Припремити и усвојити нове вишегодишње стратегије и АП за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период после 2015. године, а у складу са препорукама из Анализе ефеката претходне Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности. | -Радна група коју ће основати Министарство надлежно за социјалну заштиту | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.6.1.7. | Нова вишегодишња стратегија и АП за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период после 2015. године усвојена. |  |
| 3.6.1.9. | Јачање капацитета јединице за родну равноправност при Министарству надлежном за социјалну заштиту кроз обуку службеника у циљу ефикасне координације спровођења и праћења спровођења политика родне равноправности а посебно у вези са: - имплементацијом Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици; - праћење примене Закључних запажања Комитета УН за елиминацију дискриминације жена. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту - Повереник за заштиту равноправнoсти | I квартал и II квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- 300 € у 2016. години | Спроведене обуке службеника јединице за родну равноправност при Министарству надлежном за социјалну заштиту и ојачан њихов капацитет у вези са: -имплементацијом Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици; - праћење примене Закључних запажања Комитета УН за елиминацију дискриминације жена. |  |
| 3.6.1.10. | Јачање капацитета Канцеларије за људска и мањинска права у циљу ефикаснијег праћења примене Акционог Плана за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације. кроз запошљавање два нова службеника. | -Канцеларија за људска и мањинска права | I квартал и II квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- 63.825 € у 2016. г- 21.275 € у 2017. г- 21.275 € у 2018. г- 21.275 € | Капацитети Канцеларијe за људска и мањинска права кроз запошљавање нових службеника ојачани у циљу ефикаснијег мониторинга примене Стратегије превенције и заштите од дискриминације.. |  |
| 3.6.1.11. | Јачање капацитета Повереника за заштиту равноправности у складу са постојећом систематизацијом радних места. | -Повереник за заштиту равноправности | Континуирано, почиње од I квартала 2016. године | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту | Капацитети Повереника за заштиту равноправности ојачани у складу са постојећом систематизацијом радних места. |  |
| 3.6.1.12. | Прaћeњe примeнe Зaкoнa o о забрани дискриминације. | -Повереник за заштиту равноправности | Кoнтинуирaно | Буџет Републике Србије- 265.938 € у 2014. г- 53.188 € у 2015. г- 53.188 € у 2016. г- 53.188 € у 2017. г- 53.188 € у 2018. г- 53.188 € | Oпис стaњa у гoдишњeм извeштajу Пoвeрeника зa за заштиту равноправности |  |
| 3.6.1.13. | Спрoвoдити редовне oбукe и стручна усавршавања запослених у институцији Повереника за заштиту равноправности ради унапређења рада кроз: - упознање са радом, праксом и поступањем других тела за равноправност, изменама националног законодавства и међународним стандардима | -Служба за управљање кадровима -Пoвeрeник зa заштиту равноправности | Континуирано | Буџет републике Србије- 6.000 € у 2014. г- 1.200 € у 2015. г- 1.200 € у 2016. г- 1.200 € у 2017. г- 1.200 € у 2018. г- 1.200 € | Спрoвeдeнe oбукe и стурчна усавршавања. |  |
| 3.6.1.14. | Израда и дистрибуција приручника на српском и мањинским језицима за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације намењеног: - -судијама, -јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца, -полицијским службеницима, -запосленима у органима државне управе и локалне самоуправе. | -Канцеларија за људска и мањинска права -Повереник за заштиту равноправности -Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | I и II квартал 2017. године | Буџет Републике Србије IPA 2015 У овом моменту непознато | Приручник за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације израђен и дистрибуиран у свим судовима, тужилаштвима и полицијским управама, као и јединицама локалне самоуправе. |  |
| 3.6.1.15. | Израда и дистрибуција приручника на српском и мањинским језицима за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите намењеног грађанима. | -Канцеларија за људска и мањинска права -Повереник за заштиту равноправности -Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | I и II квартал 2017. године | Буџет Републике Србије IPA 2015 У овом моменту непознато | Приручник за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите израђен и дистрибуиран у просторијама јединица локалне самоуправе, образовним установама, домовима здравља и болницама |  |
| 3.6.1.16. | Медијска кампања промоције и округли столови намењени промоцији Приручника за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације и Приручника за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите. | -Повереник за заштиту равноправности -Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом -Канцеларија за људска и мањинска права | III и IV квартал 2017. године | Буџет Републике Србије IPA 2015 У овом моменту непознато | Успешно реализована Медијска кампања промоције и организовани округли столови намењени промоцији Приручника за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације и Приручника за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите. |  |
| 3.6.1.17. | Организовати радионице за новинаре у циљу спречавања подстицања дискриминације путем медија. | -Министарство надлежно за информисање -Повереник за заштиту равноправности -Репрезентативна удружења новинара -Организације цивилног друштва | III и IV квартал 2015. године. | Буџет Републике Србије- 600 € у 2015. години | Одржане радионице за новинаре у циљу спречавања подстицања дискриминације путем медија. |  |
| 3.6.1.18. | Наставак развоја модела рада полиције у заједници, посебно у мултиетничким и мултикултурним срединама а у партнерству са другим државним и локалним субјектима наставити развој безбедносне превенције у циљу развоја толеранције и сузбијању хомофобије у друштву | - Министарство унутрашњих послова - Министарство надлежно за државну праву и локалну самоуправу | Континуирано, Почев од I квартала 2015. године | Укупно- 36320 € Буџет Републике Србије- 34570 € TAIEX- 1.750 € у 2015. г- 10. 393€ у 2016. г- 8643€ у 2017. г –8643€ у 2018. г- 8642€ | Успостављен модел рада полиције у заједници, посебно у мултиетничким и мултикултурним срединама и у партнерству са другим државним и локалним субјектима. |  |
| 3.6.1.19. | Именовање полицијских официра за везу са друштвено рањивим групама ради остваривања сарадње и унапређења њихове безбедносне заштите на националном и регионалном нивоу и по потреби у мањим градским срединама и рад на унапређењу сарадње полиције са представницима и удружењима друштвено рањивих група. | -Министарство надлежно за унутрашње послове - Удружења друштвено рањивих група | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Полицијски официри за везу са друштвено рањивим групама именовани и започели са радом. |  |
| 3.6.1.20. | Континуирано одржавање састанака полиције са представницима друштвено рањивих група, LGBTI заједнице и организацијама цивилног друштва ради сенситивизације припадника полиције и развијања сарадње и развоја превенције у остваривању безбедоносне заштите и заштите људских и мањинских права. | -Министарство надлежно за унутрашње послове - Организације цивилног друштва | Континуирано, почиње од IV квартала 2014. године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Кроз активну сарадњу и одржавање састанака полиције са представницима друштвено рањивих група, LGBTI заједнице и организацијама цивилног друштва, успостављени међусобни односи поверења и унапређено превентивно деловање у остваривању безбедоносне заштите и заштите људских и мањинских права. |  |
| 3.6.1.21. | Усвојити нови Закон о мирном окупљању, у циљу усклађивања са чланом 11. Европске конвенције о људским правима и основним слободама и чланом 12 Повеље о основним правима Европске уније, посебно у погледу: - права на слободу мирног окупљања, - места за одржавање јавног скупа, - одговорности организатора јавног окупљања, - разлога за забрану и одлагање јавног окупљања. | -Министарство надлежно за унутрашње послове | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 71.386 € у 2015. години | Закон о мирном окупљању усвојен и обезбеђена усклађеност са чланом 11. Европске конвенције о људским правима и основним слободама и чланом 12 Повеље о основним правима Европске уније. |  |
| 3.6.1.22. | Спровођење обуке полицијских службеника у погледу обезбеђивања реда на јавним скуповима и другим масовним догађајима у сагласности са међународним инструментима за заштиту људских права. | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Почиње од IV. квартал 2017. године, | Буџет Републике Србије- 6.000 € у 2017. г- 3.000 € у 2018. г- 3.000 € | Полицијски службеници унапредили вештине у погледу обезбеђивања реда на јавним скуповима и другим масовним догађајима у сагласности са међународним инструментима за заштиту људских права кроз спроведене обуке |  |
| 3.6.1.23. | Спровести анализу најбољих пракси у ЕУ у области заштите лица са менталним сметњама у институцијама социјалне заштите у циљу проналаска најбољег модела за легислативно уређење ове области. Ова активност ће бити детаљно разрађена у оквиру Поглавља 19. |  |  | Буџетирање у оквиру ПГ 19 |  |  |
| 3.6.1.24. | Појачати надзор над животним условима у установама социјалне заштите и психијатријским болницама Ова активност ће бити детаљно разрађена у оквиру Поглавља 19. |  |  | Буџетирање у оквиру ПГ 19 |  |  |
| 3.6.1.25. | Побољшати социјалну интеграцију особа са инвалидитетом Ова активност ће бити детаљно разрађена у оквиру Поглавља 19. |  |  | Буџетирање у оквиру ПГ 19 |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.6.2. Унапредити заштиту и остваривање права деце и особа са инвалидитетом, укључујући и кроз јачање релевантних институција, осигуравајући бољу сарадњу између правосуђа и социјалног сектора и кроз пуну примену легислативе о малолетничком правосуђу у складу са стандардима ЕУ. |  |  | Кроз јачање релевантних институција и осигурану бољу сарадњу правосуђа и социјалног сектора остварено је унапређење права деце и особа са инвалидитетом. Систем социјалне заштите примењује решења која дају предност подршци породици приликом пружања подршке деци у ризику, односно осигуравају живот у заједници особама са инвалидитетом. Правосудни систем примењује усвојене политике и прописе који обезбеђују поштовање принципа најбољег интереса детета. у складу са ЕУ стандардима. |  | 1. Континуирани пораст броја деце која имају користи од мера подршке породици (Циљ – 1000 породица и 2500 деце до 2017 год– када су питању услуге интензивне подршке породици (од тога мин. 30% деце са инвалидитетом). Циљ 2000 породица и 5000 до 2020 када су у питању услуге за подршку породици) којима се спречава потреба за коришћењем алтернативне неге, односно смештајем деце у резиденцијалне установе или хранитељство; 2. Деца која имају потребу за алтернативном негом су смештена у локалној заједници породичног типа, уз повећање доступности различитих опција од кк% из године у годину (Концепт подељене бриге уведен у систем и операционализован; Пораст броја деце корисника породичног смештаја као подељене бриге;; континуиран пораст броја деце са сметњама у развоју у сродничким и хранитељским породицама; 3. Опције алтернативног старања се бирају на основу индивидуалне ситуације и потреба сваког детета у складу са међународним стандардима; 4. Број деце и особа са инвалидитетом који користе услуге институционалне неге опада (Циљ –за 25% до 2017. године. ); 5. Број деце која улазе у институције по први пут је строго контролисан и под надзором, а опада из године у годину, у складу са дефинисаним критеријумима за контролу уласка у институције Циљ: Смањен број захтева за 30% до 2017. године; 6. Број деце која имају корист од правосуђа-по-мери-детета се повећава из године у годину (-Примена васпитних налога повећана -Проценат примене васпитних налога у укупном броју кривичних пријава за кривична дела учињена од стране малолетника, циљ 15% до 2017 год; -Примена нових алтернативних санкција: циљ: 40% до 2018 године. -Унапређени услови за затворене малолетнике, (посебно оне у притвору) до 2018 год. кроз приступ квалитетнијем образовању и унапређеним садржајима за провођење слободног времена. -Дефинисане јасне процедуре за припрему малолетника за излазак и реинтеграцију и спроводе се -Право детета да искаже своје мишљење у складу са међународним стандардима се прати у судским поступцима, посебно грађанским који се тичу старатељства, бриге или насиља и подаци о примени су доступни јавности. 7. Повећана доступност услуга у заједници за особе са инвалидитетом и породице у ризику; 8. Извештај Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања у коме се констатује позитиван напредак Србије у погледу права деце лишених слободе; 9. Позитиван извештај Заштитника грађана у делу који се односи на права деце и особа са инвалидитетом. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.6.2.1. | Унапређивање рада Савета за права детета и осигурати његову улогу у праћењу ефеката реформи, даљем обликовању политика, као и кроз обезбеђивање адекватних ресурса за спровођење ефикасног надзора и праћење примене акционих планова и стратегија у области права детета. | -Министарство надлежно за социјалну политику | Континуирано, почев од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије- 24.702 € у 2015. г- 6.176 € у 2016. г- 6.176 € у 2017. г- 6.176 € у 2018. г- 6.176 € | Савет за права детета редовно и ефикасно прати реформске процесе и редовно извештава о свом раду. |  |
| 3.6.2.2. | Организовање услуга подршке за децу, одрасле и старе особе са интелектуалним сметњама и њихове породице, у циљу превенције институционализације кроз: -Организовање дневних боравака; - Организовање инклузивних радионица; - Укључивање деце са развојним сметњама која су у ризику од издвајања из породице у постојеће услуге у заједници; - организовање услуга за рану рехабилитацију деце са сметњама у развоју и за подршку останку у породичном окружењу; - организовање мреже клубова инклузивних садржаја у локалним заједницама за децу, одрасле и старе са интелектуалним сметњама и родитеље; - Организовање едукативних радионица за родитеље за одговорно родитељство и учешће у рехабилитацији детета са сметњама у развоју. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту - Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије | Континуирано, почиње од II квартала 2015. године | IPA 2013 Укупно- 2.300.000 € у 2015. г- 920.000 € у 2016. г- 920.000 € у 2017. г- 460.000 € | Услуге подршке за децу, одрасле и старе особе са интелектуалним сметњама и њихове породице, организоване и то: -Организовани дневни боравци; -Организоване инклузивне радионице; - Деца са развојним сметњама која су у ризику од издвајања из породице укључена у постојеће услуге у заједници; -Услуге за рану рехабилитацију деце са сметњама у развоју и за подршку останку у породичном окружењу организоване; -Организована је мрежа клубова инклузивних садржаја у локалним заједницама; -Организоване едукативне радионица за родитеље за одговорно родитељство и учешће у рехабилитацији детета са сметњама у развоју. |  |
| 3.6.2.3. | Пилотирање центара за подршку породици у циљу: -Таргетирања популације из вишеструко депривираних средина (посебно обраћајући пажњу на доступност ромским породицама и деци); -Подршке родитељу који трпи породично насиље; -Подршке деци у ризику од напуштања школе; -Подршке породицама у ризику од раздвајања (деци и родитељима); -Подршке деци жртвама кривичних дела; -Подршке деци са сметњама у развоју из вулнерабилних породица и у ризику од смештаја у установу. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту -UNICEF | 2015. година -2016. године. | IPA 2013- ЕУ (UNICEF) Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Центри за подршку породици успостављени у 4 града у контексту трансформације домова за децу Дефинисани стандарди за услуге интензивне подршке породици Успостављен систем финансирања интензивних услуга за подршку породици |  |
| 3.6.2.4. | Унапређење система новчаних давања намењених угроженим породицама деце са инвалидитетом у складу са принципима социјалне инклузије, кроз измене и допуне Закона којим се уређује финансијска подршка породицама са децом | Министарство надлежно за социјалну заштиту -UNICEF | 2015. године -2018. године. | IPA 2013 – ЕУ (UNICEF ) Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Анализа потребе измене Закона_ којим се уређује финансијска подршка породицама са децом у циљу усклађивања са принципима социјалног (функционалног) приступа инвалидитету израђена. Усвојене измене и допуне Закона_ којим се уређује финансијска подршка породицама са децом. |  |
| 3.6.2.5. | Унапређење система хранитељства кроз повећањe доступности и квалитета услуга за децу са сметњама у развоју и њихове породице кроз: - јачање капацитета регионалних центара за хранитељство (Центри за породични смештај и усвојење) и центара за социјални рад, - развој прецедура и смерница за хранитељство као подељену бригу између хранитељске и биолошке породице - развоју предах хранитељства “ | -Министарство надлежно за социјалну заштиту -UNICEF -Регионални центри за хранитељство (Центри за социјални рад) | 2015. године– 2017. године | IPA 2013- ЕУ (UNICEF) Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Хранитељство као подељена брига дефинисано кроз регулативу Специјализоване смернице и програми изградње капацитета који се односе на хранитељство и концепт подељене бриге су публиковани и акредитовани Центри за хранитељство и Центри за социјални рад примењују хранитељство као подељену бригу и кроз овај механизам породице са децом са сметњама у развоју добијају додатну подршку. |  |
| 3.6.2.6. | Унапредити квалитет рада са корисницима на институционалном смештају у циљу ефикаснијег укључивања у заједницу кроз: - Пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију; - Организовање контаката ван установе и укључивање у локалне услуге подршке попут дневних боравака и клубова; - Укључивање у културне и спортске манифестације кампове. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту | Континуирано | Буџет Републике Србије Тренутно непознат укупан иснос IPA 2015 | Унапређен квалитет рада са корисницима на институционалном смештају у циљу ефикаснијег укључивања у заједницу. |  |
| 3.6.2.7. | Процена постојећих ресурса у великим и малим резиденцијалним установама за децу и израда препорука о томе на који начин они могу бити употребљени у процесу преласка са институциналне на заштиту у заједници | -Министарство надлежно за социјалну заштиту -УНИЦЕФ -УСТАНОВЕ | 2015. године -2018. године. | IPA 2013 – ЕУ Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Планови за смањење смештајних капацитета у две велике резиденцијалне установе развијени и усвојени Средства за њихиву имплементацију дефинисана |  |
| 3.6.2.8. | Развијати капацитете пружалаца услуга социјалне заштите у складу са процесима деинституционализације и децентрализације система кроз организовање обука за запослене за пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту | Континуирано, почиње од II квартала 2015.године | Буџет Републике Србије- 1.200 € у 2015. г- 300 € у 2016. г- 300 € у 2017. г. 300 € у 2018. г- 300 € | Унапређени капацитети институција и организација за пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију кроз спроведене обуке. |  |
| 3.6.2.9. | Унапређење система вођења случаја у центрима за социјални рад, како би се планирање заштите „преоријентисало“ са институционализације на подршку породицама у ризику. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту -UNICEF | 2015. године -2018. године. | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | -Унапређен систем вођења случаја у центрима за социјални рад. -Развијене Смернице за израду плана сталности за дете у систему заштите. -Извештај о примени смерница израђен. За 30% смањен број упута за инститтуционални смештај деце од стране Центара за социјални рад кроз примену ревидираних процедура. |  |
| 3.6.2.10. | Изменити и допунити Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица: у циљу - Преиспитивања врста и система кривичних санкција за малолетнике: -Увођења ширег спектра посебних обавеза; -Увођења нових васпитних налога - Усклађивања са одредбама новог Законика о кривичном поступку – (пре свега у односу на фазе поступка те промењене улоге службених актера поступка у појединим процесним стадијумима). | -Министарство надлежно за послове правосуђа | I и II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 71.386 € у 2015. години | -Усвојене измене Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица обезбеђују једноставну и олакшану примену васпитних налога. |  |
| 3.6.2.11. | Унапредити рад Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима у циљу остваривања координације државних органа, правосуђа и невладиног сектора у поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Врховни Касациони суд | I квартал и II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 24.702 € у 2015. г- 6.176 € у 2016. г- 6.176 € у 2017. г- 6.176 € у 2018. г- 6.176 € | Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима се редовно састаје. Полугодишњи извештај Савета објављен. |  |
| 3.6.2.12. | Повећање примене васпитних налога и давање приоритета ресторативном приступу у поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у циљу њихове реинтеграције и смањења стопе рецидивизма, кроз: - дефинисање улоге органа старатељства као надлежног за организацију примене васпитних налога; - уређење питања финансирања; -унапређену примену алтернативних санкција. – унапређење мере прикупљања података спроведене уз увођење нових механизама за праћење ефикасности током времена и документовање утицаја на децу | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почиње од IV квартала 2014. године | IPA 2013УВ (UNICEF) Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | - Проценат примене васпитних налога у укупном броју кривичних пријава за кривична дела учињена од стране малолетника (циљ: 15% до краја 2017 и 20% до 2020.). Регулисана улога система социјалне заштите укључујући и органа старатељства кроз унапређење процедура. Питање финансирања примене регулисано. Проценат примене посебних обавеза повећан. Циљ 25% до 2017. год. |  |
| 3.6.2.13. | Донети подзаконска акта којима се ближе уређује примена васпитних налога у складу с приступом који примену васпитних налога ставља у контекст одговорности заједнице. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | III и IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 8. 642 € у 2015. години | Подзаконски акти којима се ближе уређује примена васпитних налога усвојени. |  |
| 3.6.2.14. | Потписати протоколе о сарадњи у примени васпитних налога који обухватају сектор образовања, социјалне заштите, здравства, локалне самоуправе, привреде, и цивилни сектор. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -UNICEF | 2016. година | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Протоколи о сарадњи у примени васпитних налога који обухватају сектор образовања, социјалне заштите, здравства, локалне самоуправе, привреде, и цивилни сектор потписани потписани у 10 општина до 2016 и 40% општина до 2018. Потписани протоколи се спроводе. |  |
| 3.6.2.15. | Спроводити обуке за специјализацију судија и тужилаца који ће поступати само у малолетничким предметима. | -Правосудна академија | Континуирано | Буџет Републике Србије- Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. | Судије и тужиоци који поступају у малотетничким предметима похађали обуку Правосудне академије и лиценцирани за рад са малолетницима. |  |
| 3.6.2.16. | Дефинисање практичних смерница за саслушање деце, заснованих на примерима добре праксе ЕУ земаља и обезбеђење услова за једнообразну примену мера заштите у циљу заштите деце жртава/сведока у кривичном поступку од секундарне виктимизације. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -UNICEF -Правосудна Академија -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Министарство надлежно за унутрашње послове | III квартал– IV квартал 2015. године | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Практичне смернице за саслушање деце, заснованих на примерима добре праксе ЕУ земаља дефинисане и усвојене и доступне свим стручњацима у систему правосуђа и органу старатељства, као и обезбеђени услови за једнообразну примену мера заштите у циљу заштите деце жртава/сведока у кривичном поступку. Обезбеђен механизам за примену смерница |  |
| 3.6.2.17. | Спровођење обука и информативних сесија о заштити деце жртава/сведока у кривичном поступку за полицијске службенике, јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца, судије и запослене у Центрима за социјални рад и дистрибуција едукативног материјала у циљу избегавања секундарне виктимизације. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту -Министарство надлежно за послове правосуђа -UNICEF -Правосудна Академија -Високи савет судства -Државно веће тужилаца -Министарство надлежно за унутрашње послове | IV квартал 2015. године – III квартал 2017. године | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Обуке о заштити деце жртава/сведока у кривичном поступку спроведене у оквиру програма обука Правосудне академије и едукативни материјал дистрибуиран. Учесници унапредили вештине у поступању са децом жртавама/сведоцима у кривичном поступку у циљу избегавања секундарне виктимизације. |  |
| 3.6.2.18. | Ојачати кадровске капацитете Управе за извршење кривичних санкције у циљу унапређивања третмана за малолетнике. кроз континуирану обуку службеника у свим заводским установама где су смештени малолетни учиниоци кривичних дела . | -Управа за извршење кривичних санкција | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.11. | Стручни капацитети Управе за извршење кривичних санкције у погледу третмана за малолетнике ојачани.. |  |
| 3.6.2.19. | Оснивање одељења и изградња смештајних капацитета за извршење мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи која се изриче малолетним лицима. | -Управа за извршење кривичних санкција | IV квартал 2017. године | Средства из фонда Владе Краљевине Норвешке Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.9. | Смештајни капацитети изграђени. |  |
| 3.6.2.20. | Израда и примена специјализованих програма третмана и програма припреме за отпуст малолетних учинилаца кривичних дела. | -Управа за извршење кривичних санкција | Континуирано, почиње од IV квартала 2015. године. | Средства из фонда Владе Краљевине Норвешке Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.9. | Специјализовани програми третмана и програми припреме за отпуст малолетних учинилаца.кривичних дела израђени и примењују се. у свим заводским установама где су смештени малолетни учиниоци кривичних дела |  |
| 3.6.2.21. | Унапредити заштиту деце у грађанским и управним судским поступцима кроз уједначавање судске праксе у погледу примене права детета да изрази своје мишљење и права да се то мишљење узме у обзир у судском поступку. | -Врховни касациони Суд | I квартал 2016. до IV квартала 2017. године | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Заштита деце у грађанским и управним судским поступцима унапређена кроз уједначену судску праксу у погледу примене права детета да изрази своје мишљење и права да се то мишљење узме у обзир у судском поступку. |  |
| 3.6.2.22. | Увођење посттрауматског саветовања и подршке за децу жртве/сведоке у кривичном поступку у оквиру услуга за подршку породици које се развијају у систему социјалне заштите под тачком 3.6.2.3. овог плана где се под корисничком групом наводе и деца жртве кривичних дела. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Републичко јавно тужилаштво -Врховни касациони суд - Високи савет судства | I квартал 2016. - IV квартал 2017. године | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Пост-трауматско саветовање и подршка за децу жртве/сведоке у кривичном поступку уведено у оквиру Центара за подршку породици и услуга јасно програмски дефинисана. |  |
| 3.6.2.23. | Унапређење пракси за вођење података у судовима тако да се води евиденција о поштовању принципа ‘најбољег интереса детета’ у грађанском поступку. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Праксе за вођење података у судовима тако да се води евиденција о поштовању принципа ‘најбољег интереса детета’ у грађанском поступку унапређени. |  |
| 3.6.2.24 | Опремање просторија за децу и друге жртве које су у посебно осетљивом положају у Вишим судовима у Београду, Нишу, Новом Саду, Врању и Основном суду у Лесковцу. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | IV квартал 2014 године | IMG, Донација Краљевине Норвешке, 632 000€ У 2015. години. | Просторије за децу и друге жртве које су у посебно осетљивом положају у Вишим судовима у Београду, Нишу, Новом Саду, Врању и Основном суду у Лесковцу опремљене и користе се |  |
| 3.6.2.25. | Анализа постигнутих резултата и идентификација препрека у спровођењу Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2008-2015. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за социјалну заштиту | III и IV квартал 2015. године. | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015. години | Спроведена анализа постигнутих резултата и идентификоване препреке у спровођењу Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2008-2015. |  |
| 3.6.2.26. | Израда новог вишегодишњег стратешког оквира за превенцију и заштиту деце од насиља. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за социјалну заштиту | I квартал 2016. године. | Буџет Републике Србије-30.878 € у 2016. години | Нова вишегодишња Национална Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља израђена. и усвојена, укључујући план за финансирање њеног спровођења. |  |
| 3.6.2.27. | Израда Акционог плана за нову вишегодишњу Националну Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља са надзорним механизмом за ефикасан надзор над спровођењем Стратегије. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за социјалну заштиту | II квартал 2016. године. | Буџет Републике Србије- 15.439 € у 2016. години | Акциони план за нову вишегодишњу Националну Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља израђен и усвојен. |  |
| 3.6.2.28. | Унапређење постојећег Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања у циљу усклађивања са најбољим праксама ЕУ. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за социјалну заштиту -UNICEF | I и II квартал 2016. године | IPA 2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Постојећи Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања унапређен, усклађен са најбољим праксама ЕУ и његово спровођење се прати. |  |
| 3.6.2.29. | Израда нових посебних протокола , за заштиту деце од злостављања и занемаривања и стварање претпоставки за обавезност њихове примене а посебно у областима: -Поступања правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања. -Заштите деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања. -Поступања полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављана и занемаривања. -Система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања. -Заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Министарство надлежно за социјалну заштиту -Министарство надлежно за образовање и васпитање -Министарство надлежно за унутрашње послове -Министарство надлежно за здравствену заштиту | III и IV квартал 2016. године (усклађивање протокола) 2017 (интегрисање у секторска подзаконска акта) | IPA2013 Буџетирано у оквиру активности 3.6.2.2. | Посебни протоколи за заштиту деце од злостављања и занемаривања израђени и њихово спровођење се прати Усвајање секторских подзаконских аката који обезбеђују механизам обавезности примене протокола |  |
| 3.6.2.30 | Успоставаљање механизма за решавање случајева несталих новорођенчади из породилишта у вези са пресудом Зорица Јовановић против Србије (представка бр. 21794/08) како би се омогућило свим родитељима у сличним ситуацијама да добију одговарајуће одговоре и накнаду. | - Министарство здравља -Министарство надлежно за унутрашње послове -Министарство надлежно за правосуђе | I и II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2015. години | Успоставаљен механизам за решавање случајева несталих новорођенчади из породилишта |  |
| 3.7. ПРОЦЕСНЕ ГАРАНЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.7.1.Ојачати процесне гаранције у складу са ЕУ стандардима. |  |  | Успостављен функционалан систем бесплатне правне помоћи и обезбеђене веће гаранције за остваривање права на адвоката осумњичених или оптужених лица, права на информисање и права на тумачење и превођење. Принцип права на правично суђење се ефикасно спроводи. Приступ правди се гарантује кроз успостављени функционални систем бесплатне правне помоћи и веће процесне гаранције за осумњичена, односно оптужена лица да остваре право на приступ адвокату, право на информисање и право на тумачење и превођење у складу са релевантним правним тековинама ЕУ Исто важи и за минималне стандарде у погледу права, подршке и заштите жртава кривичних дела. |  | - Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на приступ правди; - Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на приступ правди и бесплатну правну помоћ; - Статистички подаци у годишњем извештају Министарства правде о броју корисника бесплатне правне помоћи, врстама и трошковима пружања услуга бесплатне правне помоћи ; - Извештаји Организација цивилног друштва / CEPEJ; - Повећан број захтева за остваривање права на бесплатну правну помоћ у 2016; - Повећан број осумњичених или оптужених лица која су остварила право на адвоката; - Просечно трајање судских поступака (по материји). |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.7.1.1. | Усвојити Закон о бесплатној правној помоћи | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | I квартал 2015. године | Укупно. 104.013 € Буџет Републике Србије-102.263 € и међународна помоћ (MDTF)- 1.750 € у 2015. години | Усвојен Закон о бесплатној правној помоћи. |  |
| 3.7.1.2. | Израдити подзаконске акте у вези са применом Закона о бесплатној правној помоћи. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | II и III квартал 2015. године | Укупно- 36.319 € Буџет Републике Србије- 34.569 € и међународна помоћ (MDTF)- 1.750 € у 2015. години | Усвојени сви подзаконски прописи неопходни за примену Закона о бесплатној правној помоћи. |  |
| 3.7.1.3. | Обезбедити адекватну алокацију буџетских средстава за финансирање система бесплатне правне помоћи, нарочито у погледу обавезе јединица локалне самоуправе. | -Министарство надлежно за послове финансија | Континуирано, почевши од III квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Израда калкулације у току, јер се ради о комплексном финансирању и новом Закону. | Адекватна алокација буџетских средстава за финансирање система бесплатне правне помоћи обезбеђена. |  |
| 3.7.1.4. | Анализа резултата примене и трошкова новог Закона о бесплатној правној помоћи. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почевши од I квартала 2016. године | Укупно- 885.165 € Буџет Републике Србије- 127.650 € међународна помоћ (MDTF)- 757.515 € у 2016. г- 345.556 € у 2017. г- 345.556 € у 2018. г- 194.053 € | Спроведена анализа резултата примене и трошкова новог Закона о бесплатној правној помоћи. |  |
| 3.7.1.5. | Спровести обуку пружалаца бесплатне правне помоћи у вези са почетком примене закона. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почевши од II квартала 2015. године | Међународна помоћ (MDTF) Буџетирано у оквиру активности 3.7.1.4. | Спроведена обука пружалаца бесплатне правне помоћи. |  |
| 3.7.1.6. | Спровести кампању у циљу пружања информација грађанима о закону о бесплатној правној помоћи. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почевши од II квартала 2015. године | Међународна помоћ (MDTF) Буџетирано у оквиру активности 3.7.1.4. | Спроведена кампања о закону о бесплатној правној помоћи. |  |
| 3.7.1.7. | Усвојити Закон о заштити права на суђење у разумном року | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | I квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 71.136 € у 2015. години | Усвојен Закон о заштити права на суђење у разумном року. |  |
| 3.7.1.8. | Континуирано пратити остваривање права на правично суђење кроз примену и унапређење реформе правосуђа | - Комисија за спровођење Нациналне Стратегије Реформе Правосуђа за период 2013-2018. године | Континуирано | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године на основу извештаја релевантних инстутуција даје препоруке надлежним институцијама ради предузимања мера које имају за циљ отклањање уочених проблема. |  |
| 3.7.1.9 | Анализа усклађености нормативног оквира са тековинама и стандардима ЕУ у области процедуралних гаранција, са посебним нагласком на упоредним искуствима и најбољим праксама ЕУ и идентификовати потребне измене. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | IV квартал 2015. године | Укупно- 19.035 € Буџет Републике Србије- 17.285 € TAIEX- 1.750 € у 2015. години | Израђена анализа са препорукама за унапређење процедуралних гаранција. |  |
| 3.7.1.10. | Изменити Законик о кривичном поступку на основу препорука из анализе у циљу усклађивања са: Директивом 2013/48/ЕУ, у погледу јачања права на приступ адвокату осумњичених и окривљених лица без одлагања и пре било каквог саслушања од стране истражних органа у кривичном поступку и поступку по европском налогу за хапшење. Директивом 2010/64/ЕУ о праву на тумачење и превођење у циљу прецизног дефинисања одрицања од права на превођење Директивом 2012/13/ЕУ о праву на информисање, у циљу побољшања остваривања права на информисање | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије TAIEX Буџетирано у оквиру активности 3.7.1.9. | Усвојене измене Законика о кривичном поступку којима се остварује пуна хармонизација са неведеним директивама |  |
| 3.7.1.11. | Редовно пратити примену измена и допуна Законика о кривичном поступку у вези са процесним гаранцијама Веза са мерама из препоруке 1.3.10. | - Комисија за надзор над спровођењем Законика о кривичном поступку -Комисија за спровођење Нациналне Стратегије Реформе Правосуђа за период 2013-2018. године. | Континуирано, почиње од I квартала 2016. године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  |
| 3.7.1.12. | Изменити Законик о кривичном поступку у циљу обезбеђења привремене правне помоћи која се одобрава без непотребног одлагања након лишења слободе и пре било каквог испитивања од стране полиције, другог органа за спровођење закона или судског органа за потребе кривичног поступка у коме учествује осумњичени или окривљени. | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2016. години | Усвојене измене Законика о кривичном поступку у циљу обезбеђења привремене правне помоћи. |  |
| 3.7.1.13. | Спровести обуку полицијских службеника, тужилаца заменика тужилаца и судија у погледу остваривања чвршћих процесних гаранција у пракси. | -Правосудна академија | Континуирано, почиње од II квартала 2016. године | Буџет Републике Србије и донације Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. | Спроведене обуке. Унапређено знање полицијских службеника, тужилаца заменика тужилаца и судија у погледу остваривања чвршћих процесних гаранција у пракси. |  |
| 3.7.1 14. | Израдити „Писмо о правима“ које се обезбеђује ухапшеном/осумњиченом/ окривљеном лицу од стране полиције и/или тужилаштва. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | I квартал 2017. године | Буџет Републике Србије- 8.642 € у 2017. години | Израђено „Писмо о правима“ које се обезбеђује ухапшеном/осумњиченом/ окривљеном лицу од стране полиције и/или тужилаштва. |  |
| 3.7.1.15. | Дистрибуирати Писмо о правима“ у свим полицијским станицама и тужилаштву: - на српском језику - на језику националних мањина у срединама у којима живе - на енглеском језику | -Министарство надлежно за послове правосуђа | II квартал 2017. године | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту | Дистрибуирано „Писмо о правима“ у свим полицијским станицама и тужилаштву и користи се за информисање лица о њиховим правима. |  |
| 3.7.1.16. | Извршити анализу усклађености нормативног оквира у циљу ефикасног преузимања минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава криминала/ оштећених страна у складу са Директивом 2012/29/ЕУ. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | IV квартал 2015. године | Укупно- 59.293 € Буџет Републике Србије- 57.543 € TAIEX- 1.750 € у 2015. години | Урађена анализа са препорукама за измену нормативног оквира у циљу ефикасне примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава криминала/ оштећених страна у складу са директивом 2012/29/ЕУ. |  |
| 3.7.1.17. | Изменити нормативни оквир у циљу ефикасне примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава криминала/оштећених страна у циљу усклађивања са Директивом 2012/29/ЕУ а у складу са анализом усклађености. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | I и II квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- Буџетирано у оквиру активности 3.7.1.16. | Нормативни оквир усклађен са Директивом 2012/29/ЕУ. |  |
| 3.7.1.18. | Спровођење обуке судија, тужилаца и полицијских службеника на тему примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава у складу са чланом 25. Директиве 2012/29/ЕУ | - Правосудна академија | Континуирано, почиње од III квартала 2016. године | Буџет Републике Србије- Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. | Судије, тужиоци и полицијски службеници унапредили вештине у погледу примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава у складу са чланом 25. Директиве 2012/29/ЕУ |  |
| 3.7.1.19. | У свим виших судовима организовати службе за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећенима. | -Врховни касациони суд - Високи савет судства | 2018. година | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту | Успостављене службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима у свим вишим судовима. |  |
| 3.7.1.20. | Успостављање служби за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима у одговарајућим тужилаштвима (25 виших ЈТ, ТОК и ТРЗ). | -Републичко јавно тужилаштво | 2018. година | Буџет Републике Србије Непознато у овом моменту | Успостављене службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима у одговарајућим тужилаштвима |  |
| 3.8. ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.8.1. Усвојити кроз инклузиван процес посебан акциони план фокусиран на делотворно спровођење постојећих права националних мањина узимајући у обзир препоруке издате у трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина. |  |  | Кроз инклузиван процес усвојен Акциони план усмерен на имплементацију постојеће легислативе из области права националних мањина уз уважавање свих препорука датих у трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина и дати Акциони план се спроводи. |  | 1.Извештај Саветодавног комитета у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина у коме се констатује напредак Србије у погледу делотворног спровођења постојећих права националних мањина; 2.Извештај тела надлежног за спровођења посебног акционог плана фокусираног на делотворно спровођење постојећих права националних мањина у коме се констатује напредак у остваривању права националних мањина. 3. Годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности којим се констатује унапређење стања у области заштите права националних мањина. 4. Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на положај националних мањина и којим се констатује унапређење стања у области заштите права националних мањина. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.8.1.1. | Израдити посебан акциони план за имплементацију постојећег нормативног оквира за заштиту националних мањина, водећи се релевантнимпрепорукама датим у трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета Савета Европе у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина, уз фокус нарочито на остваривању следећих циљева, а нарочито: - Остваривање повећаног учешћа мањина у органима државне управе и полицији; - Јачање представљености нумерички малих националних мањина у изборном процесу; - Унапређење Националних савета националних мањина; - Остваривање флексибилног приступа статистичкимподацима о националним мањинамау циљу; - Остваривањеефикаснијег поступања по препорукама Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана и Повереника за заштиту равноправности у свим случајевима где су права Националних мањина повређена и лакше приступ овим органима лицима која припадају националним мањинама; - Елиминација правне невидљивости; - Унапређење међунационалне комуникације ; - Унапређење ефикасности кривично правног система у погледу санкционисања злочина из мржње и подизања свести о значају процесуирање злочина из мржње; - Пуна примена прописа о службеној употреби мањинских језика и писама у погледу уписа у матичне књиге, службене комуникације са органима јавне власти и означавање топографских назива на мањинским језицима; - Уједначена примена права на образовање на мањинским језицима; - Јачањесарадње међу националним мањинама у јединицама локалне самоуправе. - Ефикасна примена нових медијских закона посебно у делу којим се обезбеђују медијска права националних мањина | -Мултиресорна радна група састављена од представника свих надлежних министарстава коју ће оформити Министарство надлежно за послове државне управе. | IV квартал 2015 | Буџет Републике Србије- 30.878 € у 2015. години | Усвојен посебан акциони план фокусиран на делотворно спровођење постојећих права националних мањина узимајући у обзир препоруке издате у трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина. |  |
| 3.8.1.2. | Обновити рад Савета за националне мањине, у чији рад ће бити укључени представници свих националних мањина, а у циљу ефикасног остваривања права националних мањина. | -Влада Републике Србије | II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије- 18.527 € у 2015. години | Рад Савета за националне мањине обновљен |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.8.2. Србија би требало да до краја 2014. године почне са припремама за усвајање нове вишегодишње стратегије и акционог плана за унапређење животних услова Рома, укључујући и мере за обезбеђење њихове регистрације, свеобухватне мере против дискриминације, осигурати поступање у складу са међународним стандардима при присилним расељењима и приступ гарантованим социо-економским правима и обезбедити додатна финансијска средства за имплементацију садашње и будуће стратегије а посебно у погледу образовања и здравства. |  |  | Нова вишегодишња стратегија и акциони плана за унапређење животних услова Рома усвојен кроз инклузиван процес и спроводи се. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на положај ромске националне мањине; 2.Годишњи извештај Заштитника грађана о спровођењу стратегије за унапређење положаја Рома; 3.Годишњи извештај Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва у коме се констатује унапређење животних услова Рома; 4. Извештај Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома о имплементацији стратегије за унапређење положаја Рома. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.8.2.1. | Анализа досадашњих ефеката и идентификације најзначајнијих препрека примене Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији, уз активно учешће представника Рома. | -Канцеларија за људска и мањинска права -Влада Републике Србије – Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва | II квартал 2015. године | Укупно-37.878 € Буџет Републике Србије- 30.878 € ТAIEX- 7.000 € у 2015. г- 18.939 € у 2016. г- 18.939 € | Израђена анализа досадашњих ефеката примене Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији. |  |
| 3.8.2.2. | Израдити нову Стратегију за унапређење положаја Рома у Републици Србији уз активно учешће представника Рома и обезбеђење финансијских средстава за њену имплементацију којом ће се посебна пажња посветити следећим областима: - издавање личних докумената; - свеобухватне мере заштите од дискриминације; - поступање у складу са међународним стандардима при присилним расељењима; - равноправан приступ здравственој и социјалној заштити; - равноправан приступ образовању; - равноправан приступ тржишту рада; - побољшање услова живота. | -Мултиресорна радна група састављена од представника свих надлежних министарстава | IV квартал 2015. године | Буџет Републике Србије, ТAIEX Буџетирано у оквиру активности 3.8.2.1. | Израђена нова Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији и обезбеђена финансијска средстава за њену имплементацију са посебном пажњом на: -издавање личних докумената; -свеобухватне мере заштите од дискриминације; -поступање у складу са међународним стандардима при присилним расељењима; -равноправан приступ здравственој и социјалној заштити; -равноправан приступ образовању; -равноправан приступ тржишту рада; -побољшање услова живота. |  |
| 3.8.2.3. | Усвојити Акциони план за спровођење нове Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији. | - Мултиресорна радна група састављена од представника свих надлежних министарстава | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије- Буџетирано у оквиру активности 3.8.2.1. | Акциони план за спровођење нове Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији усвојен и спроводи се. |  |
| 3.8.2.4. | Мониторинг остварености циљева нове нове Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији кроз континуирани рад Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома | - Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома | Континуирано почев од I квартала 2016. године | Буџет Републике Србије- 18.527 € у 2016. г- 6.176 € у 2017. г- 6.176 € у 2018. г- 6.176 € | Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома редовно извештава и даје препоруке за превазилажње евентуалних препрека у имплементацији Стратегије и Акционог плана. |  |
| 3. 9. ПОЛОЖАЈ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.9.1.Побољшати положај избеглица и интерно расељених лица кроз обезбеђивање пуног приступа правима укључујући личну документацију и стамбена решења за најугроженије. |  |  | Положај избеглица и интерно расељених лица побољшан кроз обезбеђивање пуног приступа правима укључујући личну документацију и стамбена решења за најугроженије. |  | 1.Завршни извештај Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица; 2.Број стамбених решења; 3.Годишњи Извештај Комесаријата за избеглице и миграције; 4. Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на положај националних мањина и којим се констатује унапређење стања у области положаја избеглица и интерно расељених лица. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.9.1.1. | Обезбеђивање трајних стамбених решења за избеглице кроз реализацију Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица. | -Комесаријат за избеглице и миграције - Регионални програм за стамбено збрињавање избеглица | Континуирано, до 2018. године | Мултидонаторски фонд, Регионалног стамбеног пројеката У оквиру Регионалног пројекта за Републику Србију је планирано 300.000.000 €, чија динамика није позната у овом моменту, јер зависи од појединачних подпројеката. | Обезбеђена трајна стамбена решења за избеглице реализацијом Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица. |  |
| 3.9.1.2. | Обезбедити бесплатну правну помоћ у циљу обезбеђивања пуног приступа правима укључујући личне документе за интерно расељена лица и избеглице. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почиње од II квартала 2015.године | Буџет Републике Србије- Износ непознат у овом моменту (у току је Израда калкулација која ће бити позната приликом предлагања Закона Влади Републике Србије, у зависности од предложених решења у Закону) | Усвајање и спровођење Закона о бесплатној правној помоћи. |  |
| 3.9.1.3. | Ефикасно спровођење Закона о ванпарничном поступку, нарочито у делу који се односи на обезбеђивање уписа у матичне књиге за лица без личних докумената. | -Министарство надлежно за послове државне управе | Континуирано | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Поступак уписа у матичне књиге за лица без личних докумената се ефикасно спроводи. |  |
| 3.9.1.4. | Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз: - доделу помоћи за побољшање услова становања; - доделу грађевинског материјала за започету изградњу непокретности; - доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом; - доделу помоћи при прибављању и изградњи монтажних кућа и II стамбеног простора; - доделу помоћи за решавање проблема тзв. неформалних колективних центара. | -Комесаријат за избеглице и миграције | Континуирано | Буџет Републике Србије- Буџетирање у оквиру активности 3.9.1.1. | Услови становања интерно расељених лица побољшани током трајања расељеништва. |  |
| 3.9.1.5. | Обезбеђивање комплементарних мера у циљу одрживе интеграције избеглица кроз програме намењене економском оснаживању. | -Комесаријат за избеглице и миграције | Континуирано | Буџет Републике Србије Буџетирање у оквиру активности 3.9.1.1. | Интеграција избеглица олакшана. |  |
| 3.9.1.6. | Успостављање механизма за редовно праћење остваривања приступа правима Рома интерно расељених лица кроз сарадњу са здравственим медијаторима, педагошким асистентима у циљу процене њиховог равноправног остваривања права и потенцијалног унапређења. | -Тело надлежно за спровођење стратегије за унапређење положаја Рома | Континуирано | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Успостављен механизам за редовно извештавање о остваривању приступа правима Рома интерно расељених лица у погледу њиховог равноправног остваривања права. |  |
| 3.9.1.7. | Спровођење информативне кампање подизања свести избеглица и интерно расељених лица у циљу њихове друштвене интеграције и доступних механизама за остваривање права. | -Комесаријат за избеглице и миграције | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирање у оквиру активности 3.9.1.1. | Спроведена информативне кампање подизања свести избеглица и интерно расељених лица у циљу њихове друштвене интеграције и доступних механизама за остваривање права. |  |
| 3. 10. МЕРЕ ПРОТИВ РАСИЗМА И КСЕНОФОБИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.10.1. Осигурати адекватно гоњење учинилаца злочина из мржње. Надгледати ефекте спровођења Стратегије (2013 – 2018) за борбу против насиља н недоличног понашања на спортским приредбама и предузети корективне мере где је неопходно. |  |  | Адекватно гоњење за злочине из мржње осигурано. Ефекти спровођења Стратегије (2013 – 2018) за борбу против насиља н недоличног понашања на спортским приредбама се редовно надгледају и предузимају се корективне мере где је то неопходно. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на адекватно гоњење злочина из мржње; 2.Извештај експертске мисије којим се констатује напредак Србије у односу на адекватно гоњење злочина из мржње; 3. Извештај Европског Комитета за Расизам и Толеранцију којим се констатује напредак Србије у односу на адекватно гоњење злочина из мржње; 4.Годишњи статистички извештај Републичког јавног тужилаштва; 5.Годишњи статистички извештај Министартсва унутрашњих послова; 6.Извештај Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.10.1.1. | Изменити и допунити Кривични законик у смеру усклађивања са Оквирном одлуком Савета 2008/913/JХA чл.1(ставови ц и д) | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 2.3.1.2. | Кривични законик измењен и допуњен и остварена усклађеност са Оквирном директивом 2008/913/JHA чл.1(ставови ц и д). |  |
| 3.10.1.2. | Изменити и допунити Кривични законик - допунити кривично дело повреда равноправности (члан 128), на начин да се ово дело може извршити ако се због сексуалне оријентације или родног идентитета неком лицу ограниче или ускрате права човека и грађанина. | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 2.3.1.2. | Кривични законик измењен и допуњен. |  |
| 3.10.1.3. | Организовати заједничке обуке за судије, јавне тужиоце и полицијске службенике у циљу унапређења знања и вештина неопходних за ефикасно гоњење злочина из мржње. | -Правосудна академија | Континуирано, почиње II квартал 2015. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. | Заједничке обуке спроведене. Судије, јавне тужиоци и полицијски службеници унапредили знања и вештина неопходне за ефикасно гоњење злочина из мржње. |  |
| 3.10.1.4. | Јачање свести у погледу елиминације злочина из мржње кроз: - Израду и дистрибуцијау едукативног материјала. - Организовање годишњих трибина. - Спровођење активне медијске кампање. | -Канцеларија за људска и мањинска права | Континуирано, почиње II квартал 2015. године | IPА 2013- Укупно- 203. 440 € у 2015. г- 50.860 € у 2016. г- 50.860 € у 2017. г- 50.860 € у 2018. г- 50.860 € | -Едукативни материјал дистрибуиран. -Годишње трибине организоване. -Медијска кампања спроведена. |  |
| 3.10.1.5. | Унапређење рада Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, кроз: - именовање нових чланова, - редовно састајање. | -Влада Републике Србије | Континуирано, почиње од I квартала 2015. године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Одлука о именовању нових чланова Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама донета. Одржавају се редовни састанци Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама |  |
| 3.10.1.6. | Пратити спровођење Акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама и израдити извештај са препорукама за евентуално ажурирање Акционог плана. | -Акциони тим за израду и имплементацију стратегије и акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама | Континуирано почев од I квартала 2015. године. | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Израђен извештај са препорукама за евентуално ажурирање Акционог плана. |  |
| 3.10.1.7. | Ажурирати Акциони план за спровођење стратегије борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период од 2013. године до 2018. године у складу са препорукама из извештаја о спровођењу Акционог плана. | -Акциони тим за израду и имплементацију стратегије и акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама | II квартал 2015. године. | Буџет Републике Србије 638 € у 2015. години | Акциони план за спровођење стратегије борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период од 2013. године до 2018. године ажуриран у складу са препорукама из извештаја о спровођењу Акционог плана. |  |
| 3.11. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |
| 3.11.1.Осигурати уставну и легислативну усклађеност са правним тековинама ЕУ у области заштите личних података и омогућити процену усклађености кроз израду адекватних табела усклађености. Обезбедити довољна финансијске и кадровске ресурсе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. |  |  | Област заштите личних података усклађена са правним тековинама ЕУ. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности има довољне финансијске и кадровске ресурсе за рад. |  | - Годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на заштиту података о личности; - Извештај Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.11.1.1. | Израда табеле усклађености нормативног оквира Републике Србије у области заштите података о личности. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | IV квартал 2014. године | Укупно- 32.628 € Буџет Републике Србије- 30.878 €, PLAC експерт 1.750 € У 2014. години | Табела усклађености нормативног оквира у области заштите личних података са релевантним прописима Европске уније израђена. |  |
| 3.11.1.2. | Измене и допуне Закона о заштити података о личности у складу са табелама усклађености. | -Министарство надлежно за послове правосуђа - Народна Скупштина Републике Србије | III квартал 2015. године | Буџет Републике Србије, Буџетирано у оквиру активности 3.11.1.1. | Усвојене измене Закона о заштити података о личности и остварена усклађеност са релевантним прописима Европске уније. |  |
| 3.11.1.3. | Донети подзаконске акте у вези са применом Закона о заштити података о личности. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | I квартал 2016. године | Буџет Републике Србије Буџетирано у оквиру активности 3.11.1.1. | Подзаконски акти у вези са применом Закона о заштити података о личности донети |  |
| 3.11.1.4. | Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду: -oргaнизaциoнe структурe -брoja зaпoслeних -нивoa oбучeнoсти тaкo дa сe исти пoдудaрa сa нaдлeжнoстимa прoписaним Законом о изменама и допунама Закoнa o заштити података о личности. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Mинистaрствo надлежно за послове финaнсиja - Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | За анализу IV квартал 2015. године За поступање у складу са анализом I квартал 2016. године | Анализа- буџет Републике Србије, Буџетирано у оквиру активности 3.11.1.1. Динамика и обим јачањa капацитета- непознато у овом тренутку | Спроведена анализа. Измeњeн Прaвилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Пoпуњeнa рaднa мeстa у складу са измењеним Правилником |  |

Овај назив без прејудицирања статуса Косова је у складу са Резолуцијом 1244 и одлуком Међународног суда правде о косовској декларацији о независности

Појам “инспекторат“ употребљен у препоруци, не може бити коришћен у планирању активности за њену разраду, јер у правном систему Републике Србије већ означава орган са прецизном одређеним кругом овлашћења. Овим се суштински не утиче на садржину активности већ се само спречава могућност терминолошких нејасноћа.