А К Ц И О Н И     П Л А Н

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

2013-2018

Доношењем Националне стратегије за борбу против корупције Република Србија се определила за системску изградњу законодавног и институционалног оквира као неопходних предуслова за ефикасну борбу против корупције. Нацонална стратегија за борбу против корупције представља средњорочни стратешки документ који садржи циљеве који ће се реализовати у наредних пет година. Оквир за спровођење стратешких циљева биће прецизиран кроз Акциони план који ће се усвојити најкасније три месеца од усвајања Стратегије. Акционим планом ће се омогућити системски надзор над спровођењем Стратегије и он представља контролни механизам на основу којег ће се проверавати делотворност саме Стратегије. Акционим планом биће предвиђене конкретне мере и активности за спровођење стратешких циљева, рокови, одговорни субјекти и ресурси за реализацију. Такође, дефинисаће се и показатељи за спровођење мера и активности, на основу којих ће се пратити степен њихове реализације, као и показатељи за процену успешности постављених циљева. Како су Стратегија и Акциони план предвиђени за период од пет година, потребно је периодично анализирати и евентуално изменити оба акта, како би се ускладили са актуелним друштвеним приликама. Свако поглавље акционог плана састоји се табела у којима су дефинисане антикорупцијске мере, циљеви, рокови, потребна средства и надлежни органи за спровођење мера.

Скраћенице:

АБПК – Агенција за борбу против корупције

Савет – Савет за борбу против корупције

ДРИ   -  Државна ревизорска институција

ЕУ -  Европска унија

ЕК-  Европска комисија

ИНТОСАИ - Међународне организације врховних ревизорских институција

Стратегија -  Национална стратегија за борбу против корупције 2013-2018

ОЛАФ – Европска канцеларија за сузбијање превара

ГРЕКО- Група земаља за борбу против корупције

РРА – Републичка радиодифузна агенција

ФУК – Финансијска унутрашња контрола

ТОК – Тужилаштво за организовани криминал

УНКАК -  Конвенција УН против корупције

3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Циљ | Отклоњени недостаци у правном оквиру и спровођењу контроле финансирања политичких активности и субјеката |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број случајева кршења и неблаговременог поступања по Закону о финансирању политичких активности смањен за 30% до 2017. године (у односу на 2012. годину) |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.1.1.1 | Изменити Закон о финансирању политичких активности тако да се јасно утврде и разграниче обавезе АБПК, ДРИ и других органа у поступку контроле политичких активности и субјеката и прецизно утврде обавезе и механизми за транспарентност финансирања политичких субјеката | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 6 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и Министарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | У радну групу укључити представнике политичких субјеката и органа локалне самоуправе, Сталну конференцију градова, представници покрајинских органа. Узети у обзир аспекте доделе кредита, активности НВО, механизама извештавања АБК |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 9 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 12 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
| 3.1.1.2 | Изменити Закон о ДРИ тако да се прoграмом ревизије обавезно обухвати ревизија парламентарних политичких странака на републичком нивоу | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 6 месеци | Републички одбор за законодавство | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 9 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 12 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
| 3.1.1.3 | Изменити Закон о пореском поступку и пореској администрацији тако да се уведе обавеза директора Пореске управе да у годишњем или ванредном плану пореске контроле обавезно уврсти даваоце финансијских средстава и других услуга политичким субјектима у складу са извештајем АБПК о финансирању политичких активности и субјеката | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 6 месеци | Министарство надлежно за финансије | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 9 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 12 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
| 3.1.1.4 | Изградња капацитета Агенције за борбу против корупције за процес контроле финансирања политичких активности | Извршити анализу потреба | 6 месеци | Агенција за борбу против корупције | Извештај о анализи потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Изменити систематизацију и запослити одговарајући број стручног кадра у складу са анализом | 15 месеци |  | Број и структура стручног кадра одговара анализи потреба | Према анализи потребa (По запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Едукација запослених | трајно |  | Извештаји о едукацији, програм и евалуација семинара, учесника контролу | Према анализи потреба и програму обуке ( по обуци 300.000) |  |
|  |  | Обезбедити опрему | 15 месеци |  | Опрема одговара потребама | Према анализи потребa |  |
| 3.1.1.5 | Изградња капацитета ДРИ за ефикасно спровођење ревизије парламентарних политичких странака | Запослити одговарајући број стручног кадра | 12 месеци | Министарство надлежно за финансије и ДРИ | Број и структура стручног кадра одговара потребама | Према анализи потребa (По запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Едукација запослених | трајно |  | Обучени запослени који врше ревизију | Према анализи потреба и програму обуке ( по обуци 300.000) |  |
|  |  | Обезбедити опрему | 24 месеца |  | Опрема одговара потребама | Према анализи потребa |  |
| 3.1.1.6 | Изградња капацитета свих државних органа који примењују Закон о финансирању политичких активности и друге прописе у овој области и процесуирају случајеве његовог кршења | Извршити анализу који државни органи примењују закон и какви су им капацитети | 12 месеци | Агенција за борбу против корупције | Извршена анализа потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити одговарајући број стручног кадра у складу са анализом потреба | 36 месеци | Државни органи са листе анализе потреба | Број и структура стручног кадра одговара потребама | Према анализи потребa (По запосленом најмање бруто 50.000) | Закон о радио дифузији, Закон о оглашавању |
|  |  | Едукација запослених | трајно | Агенција за борбу против корупције | Обучени запослени који примењују закон | Према анализи потреба и програму обуке ( по обуци 300.000) |  |
|  |  | Обезбедити опрему у складу са анализом потреба | 36 месеци | Влада Републике Србије | Опрема одговара потребама | Према анализи потребa |  |
| 3.1.1.7. | Успостављање механизамa континуиране обуке и информисања субјеката обавезних да поступају по Закону о финансирању политичких активности. | Спровести анализу потреба за обуком | 2 месеца | Агенција за борбу против корупције | Израђена анализа потреба за обуком | Нису потребни |  |
|  |  | Саставити програм обуке | 12 месеци |  | Израђен програм обуке на основу анализе | Нису потребни |  |
|  |  | Спроводити едукацију | Од измена закона 4 године |  | Сви политички субјекти који су обавезни да подносе годишње финансијске извештаје су обучени | Према анализи потреба и програму обуке ( по обуци 300.000) |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Циљ | Отклоњени недостаци у правном оквиру и ојачани капацитети у области превенције сукоба интереса, контроле имовине и прихода јавних функционера. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Усвојене измене и допуне правног оквира у области сукоба интереса, контроле имовине и прихода јавних функционера садржински одговарају мерама у оквиру овог циља. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.1.2.1 | Изменити Закон о Агенцији за борбу против корупције тако да се разграниче и јасно регулишу појмови акумулације функција (спречавање вршења више јавних функција које су међусобно у сукобу интереса) и сукоба интереса (отклањање приватног интереса у вршењу јавних овлашћења) | Израдити нацрт измена и допуна закона којим се јасно дефинише појам акумулације функција, поступка за спречавање обављања више од једне јавне функције, законских изузетака, појам јавног функционера, његова права и обавезе, као и обавеза доношења подзаконског акта који садржи каталог јавних функција. Поред наведеног, нацртом регулисати и појам сукоба интереса, дефинисати забрањена понашања јавних функционера у смислу забране сукоба приватног интереса са јавним | 12 месеци | Агенција за борбу против корупције и Министарство надлежно за правосуђе | Израђен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна Закона Народној Скупштини | 15 месеци | Влада РС | Поднет предлог Закона Народној Скупштини | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 17 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
| 3.1.2.2 | Донет подзаконски акт који садржи каталог јавних функција | Оформити радну групу ради израде подзаконског акта | 19 месеци | Агенција за борбу против корупције | Донет подзаконски акт који садржи каталог јавних функција | Нису потребни | Обавезно учешће МПДУ и НВО |
|  |  | Донети подзаконски акт | 24 месеца |  |  |  |  |
| 3.1.2.3 | Измењен Закон о Агенцији за борбу против корупције тако да се прошири круг обвезника за достављање извештаја о имовини, података за контролу имовинских картица и овласти АБПК да врши ванредне провере имовине | Израдити нацрт измена и допуна закона, тако да се прошири круг повезаних лица за која је јавни функционер обавезан да поднесе извештај о имовини, прошири обавеза достављања докумената и информација и на банке, финансијске организације и привредна друштва и предвиди обавеза подношења ванредног извештаја у одређеним околностима, као и овлашћење Агенције да врши ванредне провере имовине, ван годишњег плана провере. | 12 месеци | Агенција за борбу против корупције и Министарство надлежно за правосуђе | Израђен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна Закона Народној Скупштини | 15 месеци | Влада РС | Поднет предлог Закона Народној Скупштини | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 12 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
| 3.1.2.4 | Створена ефикасна инфраструктура за сарадњу АБПК са надлежним институцијама, ради провере података у достављеним имовинских картицама. | АБПК врши анализу који су подаци неопходни за ефикасну контролу имовине и прихода јавних функционера и које институције располажу тим подацима | 6 месеци | АБПК | Извршена анализа података неопходних за ефикасну контролу имовине и прихода јавних функционера и надлежних институција | Нису потребни |  |
|  |  | Потписати меморандуме о сарадњи са надлежним институцијама које располажу потребним подацима, којима се утврђује начин сарадње и одређују контакт особе (тимови) који ће бити у обавези да у року доставе АБПК тражене податке | 12 месеци | АБПК и надлежне институције које су утврђене након анализе | Потписани меморандуми о сарадњи са надлежним институцијама које располажу потребним подацима | Нису потребни |  |
|  |  | Омогућити АБПК приступ подацима Пореске управе о ЈИПБ у обиму потребном за контролу података имовинских картица и финансирања политичких странака | 6 месеци након успостављања система ЈИПБ | Пореска управа | АБПК има приступ бази ЈИПБ | У складу са анализом | Активност се може остварити тек након увођења система ЈИПБ (види: 3.2.1.2) |
| 3.1.2.5 | Извршити едукацију запослених у јавној управи/ политичких странака о примени нових одредаба | Припремити програм обуке | 24 месеци | АБПК | Припремљен програм обуке | Нису потребни |  |
|  |  | Организовати и спроводити обуке | трајно |  | Обуке су спроведене према програму | Према анализи потреба и програму обуке ( по обуци 300.000) |  |
| 3.1.2.6 | Успоставити проактивни приступ контролисања имовинских картица јавних функционера и преиспитивања постојања сукоба интереса | Успоставити примере добре праксе проактивног поступања | трајно | АБПК | Број проактивних провера имовинских картица | Нису потребни |  |
| 3.1.2.7 | Спроводити кампању за информисање јавности о примени нових одредаба | Организовати и спроводити кампању | 36 месеци | АБПК | Организоване и спроведене кампање | 5.000.000 |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Циљ | Усвојен и примењен делотворан законски оквир којим се регулише лобирање и учешће јавности у поступку доношења прописа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Усвојен Закон којим се регулише лобирање. До краја 2017. године, код 70% усвојених закона, одлука скупштине теритериторијалне аутономије и јединица локалних самоуправе, јавне расправе су спроведене у складу са Правилником који регулише организовање и спровођење јавних расправа |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.1.3.1 | Успостављање механизма којим би се заинтересованим странама и јавности омогућило учешће у поступку доношења прописа на свим нивоима, кроз измене Закона о Народној скупштини, Закона о државној управи, Закона о локалној самоуправи, Закона о заштитнику грађана и Закона о Народној банци | Анализа постојећег правног оквира ради утврђивања могућности за унапређење учешћа јавности | 6 месеци | Републики одбор за законодавство | Извештај о спроведеној анализи | Нису потребни |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини, на основу извршене анализе | 9 месеца | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 12 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
|  |  | Усклађивање Статута/Пословника јединица локалних самоуправа | 18 месеци | Председници скупштина јединица локалне самоуправе | Статути усклађени | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна Пословника Владе којима се прецизирају критеријуми и начин одржавања јавне расправе | 3 месеца од доношења закона | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна Пословника Владе | Нису потребни |  |
|  |  | Доношење Правилника о организовању и спровођењу јавних расправа | 3 месеца од доношења закона | Републички секретаријат за законодавство | Донет Правилник | Нису потребни |  |
| 3.1.3.2 | Усвајање делотворног законског оквира којим се регулише лобирање и приступ јавности свим информацијама о лобирању у органима јавне власти. | Формулисање и подношење нацрта закона | 12 месеци | Министарство за послове државне управе | Нацрт закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога закона Народној скупштини | 15 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 20 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
| 3.1.3.3 | Усвајање измена Закона о Агенцији за борбу против корупције и Пословника Владе како би се утврдила обавеза Владе РС да даје предлоге закона на мишљење АБПК, као и да мишљење (уколико је достављено у року од 10 дана) приложи уз предлог приликом достављања Народној Скупштини | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 15 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 20 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
|  |  | Изменити Пословник Владе РС у складу са Законом | 21 месец | Влада Републике Србије | Унете измене у Пословник Владе РС | Нису потребни |  |
| 3.1.3.4 | Спровести кампању за информисање јавности о механизмима учешћа у поступку доношења прописа на свим нивоима | Организовати и спровести кампању | 24 месеца | АБПК | Организоване и спроведене кампање | 5.000.000 | Остварити сарадњу са Сталном конференцијом општина и градова и ОЦД |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Циљ | Утврђени јасни критеријуми за предлагање, избор и разрешење, као и вредновање резултата рада директора јавних предузећа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Анализе према методи случајног узорка (АБПК, СБПК, ОЦД итд.) показују да органи јавне власти доследно примењују усвојене критеријуме и процедуре приликом избора, разрешења и вредновања рада директора ЈП. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.1.4.1 | Изменити Закон о јавним предузећима тако да се утврде јасни објективни критеријуми за избор, разрешење и начин вредновања рада директора на свим нивоима власти, као и да се уведу механизми одговорности за доследно спровођење | Израдити нацрт измена и допуна закона тако да се увтрде јасни и објективни критеријуми на основу којих надлежно министарство предлаже комисији кандидата, као и критеријуми на основу којих комисија врши коначну селекцију кандидата који су испунили све прописане услове. Поред тога, утврдити објективне критеријуме за вредновање рада и разрешење директора. | 24 месеци | Министарство надлежно за економију и привреду | Израђен нацрт измена и допуна закона | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | С обзиром да се ради о новом закону, ефекти на корупцију се могу боље сагледати тек након одређеног периода примене Закона. Из тог разлога, остављен је дужи рок како би се размотрила и унела искуства произашла из примене Закона. |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини, на основу извршене анализе | 26 месеца | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 28 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Циљ | Усвојени локални акциони планови за борбу против корупције чије спровођење надзиру стална радна тела скупштина јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Доследно спровођење закључака покрајинских и локалних скупштина донетих на основу годишњих извештаја сталних радних тела скупштине о спровођењу покрајинских и локалних акционих планова за борбу против корупције |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.1.5.1 | Израдити моделе акционог плана за борбу против корупције за јединице локалне самоуправе и покрајинску аутономију | Извршити анализу појавних облика корупције на локалном и покрајинском нивоу | 6 месеци | Агенција за борбу против корупције | Спроведена анализа и дефинисани најчешћи појавни облици корупције на локалном нивоу | Нису потребни | Консултовати НВО, Сталну конференцију градова и општина, експерте у овој области |
|  |  | Израдити моделе акционог плана за борбу против корупције на локалном и покрајинском нивоу | 10 месеци | Агенција за борбу против корупције | Израђени модели акционог плана за борбу против корупције на локалном и покрајинском нивоу | Нису потребни | Модели представљају оквир минималних захтева који могу да испуне све јединице локалне самоуправе |
| 3.1.5.2 | Скупштине аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе усвојиле су акциони план за борбу против корупције за аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Израдити предлог акционог плана за борбу против корупције за јединице локалне самоуправе и покрајинску аутономију | 15 месеци | Начелници управа свих јединица локалних самоуправа и Влада АП | Израђен акционог плана за борбу против корупције за јединице локалне самоуправе и покрајинску аутономију на основу модела који је израдила АБПК | Нису потребни | Узети у обзир моделе који је израдила АБПК |
|  |  | Поднети предлог акционог плана за борбу против корупције скупштини јединице локалне самоуправе и скупштини АП | 17 месеци | Председници свих општина и градоначелници и Влада АП | Поднет предлог акционог плана за борбу против корупције скупштини јединице локалне самоуправе и скупштини АП | Нису потребни |  |
| 3.1.5.3 | Изменити Закон о локалној самоуправи/ Пословник скупштине АП , тако да се обавежу скупштине јединица локалних самоуправа и АП, да образују стално радно тело скупштине надлежно за надзор спровођења покрајинског и локалног акционог плана за борбу против корупције | Формулисати и предложити измене и допуне тако да се образује стално радно тело скупштине јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине које чине одборници, односно покрајински посланици, а тако да већину чине представници опозиције, а да су седнице отворене за јавност | 10 месеци | Министарство надлежно за регионални развој и локалну самоуправу/ председник скупштине АП | Основано стално радно тело при скупштини аутономне покрајине и јединица локалних самоуправа за борбу против корупције | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 12 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона Народној Скупштини | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 14 месеци | Народна Скупштина | НС усвојила закон | Нису потребни |  |
| 3.1.5.4 | Извршити едукацију одборника/ покрајинских посланика (чланова сталног радног тела, али и других) о антикорупцијским механизмима, начину и значају надзора над спровођењем покрајинског и локалног акционог плана за борбу против корупције | Припремити програм обуке | 18 месеци | Председници свих општина и градоначелници и Влада АП | Припремљен програм обуке | Нису потребни | Остварити сарадњу са АБПК, Сталном конференцијом општина и градова и ОЦД |
|  |  | Организовати и спроводити обуке | трајно |  | Обуке су спроведене према програму | У складу са програмом обуке (по обуци 300.000 дин) |  |
| 3.1.5.5 | Спроводити кампању за информисање грађана о механизмима покрајинског и локалног акционог плана за борбу против корупције | Организовати и спроводити кампању | 24 месеца | Председници свих општина и градоначелници и Влада АП | Организоване и спроведене кампање | 10.000.000 | Остварити сарадњу са АБПК, Сталном конференцијом општина и градова и ОЦД |

3.2. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

3.2.1. Јавни приходи

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Циљ | Систем е-Порези у потупности је развијен и подаци се редовно ажурирају. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат пореских пријава поднетих путем е- Порези система |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.1.1.1 | Јачање капацитета Пореске управе за ефикасно спровођење система е-Порези | Спровести анализу потребног броја и струке лица за ефикасан рад система | 12 месеци | Министарство надлежно за послове финансија | Спроведена анализа потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити кадрове у складу са анализом потреба | 24 месеци |  | Број и структура кадрова одговара потребама | У складу са анализом потреба ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
| 3.2.1.1.2 | Стручно усавршавање запослених у Пореској управи за коришћење система е-Порези | Припремити програм стручног усавршавања и приручнике са упутствима | 6 месеци | Пореска управа, Министарство надлежно за послове финансија | Програм стручног усавршавања и приручници са упутствима | 5.000.000 |  |
|  |  | Спроведено стручно усавршавање запослених | трајно |  | Организовано и спроведено стручно усавршавање | У складу са програмом ( по обуци 300.000) |  |
| 3.2.1.1.3 | Обезбедити техничке услове за систем е-Порези | Обезбедити потребне техничке услове и опрему у складу са претходно извршеном анализом потреба | 24 месеци | Пореска управа, Министарство надлежно за послове финансија | Набавка потребних техничких услова и опреме у складу је са претходно извршеном анализом потреба | У складу са анализом потреба |  |
| 3.2.1.1.4 | Спровести кампање ради информисаности грађана о постојању, функционисању и начину употребе система е-Порези | Организовати и спроводити кампање | трајно | Пореска управа, Министарство надлежно за послове финансија | Организоване и спроведене кампање | 5.000.000 |  |
| 3.2.1.1.5 | Обезбедити редовно уношење и ажурирање података | Спроводити контролу ажурирања података, функционисања система и отклањања евентуалних техничких недостатака | трајно | Пореска управа, Министарство надлежно за послове финансија | Број контрола исправности и тачности система е-Порези | 60.000 месечно |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Циљ | Успостављен правни и институционални оквир за спровођење система јединственог идентификационог пореског броја за физичка и правна лица |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број издатих јединствених идентификационих пореских бројева. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.1.2.1 | Донети закон којим се регулише систем јединственог идентификационог пореског броја | Анализа евиденција о особама и личном дохотку и моделу повезивања путем ЈИПБ | 12 месеци | МФ и Пореска управа | Спроведена анализа | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, ИТ технологије, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Формулисати и предложити закон у складу са анализом | 24 месеци | МФП | Нацрт закона достављен Влади |  |  |
|  |  | Поднети предлог закона НС | 26 месеци | Влада РС | Поднет предлог закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити предлог закона | 28 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.2.1.2.2 | Извршити стручно усавршавање запослених о новим решењима закона до почетка његове примене | Припремити програм обуке и приручнике | до почетка примене закона | МФ и Пореска управа | Припремљен програм обуке | 5.000.000 |  |
|  |  | Организовати и спроводити обуке |  |  | Организоване и спроведене обуке | У складу са програмом |  |
| 3.2.1.2.3 | Спроводити кампање за информисање грађана о ЈИПБ | Организовати и спроводити кампање | трајно | МФ и Пореска управа | Организоване и спроведене кампање | 5.000.000 |  |
| 3.2.1.2.4 | У закону којим регулише спречавање сукоба интереса у јавној управи унети одредбе о начину употребе ЈИПБ | Израдити модел употребе ЈИПБ ради контроле имовинских картица службеника јавне управе и јавних функционера | 12 месеци | МФ, Пореска управа, АБПК | Успостављен правни оквир за коришћење ЈИПБ у поступку контроле имовинских картица | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, ИТ технологије, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | Уредити сарадњу Пореске управе, АБПК и органа јавне власти, односно носиоца јавних овлашћења. Координисати са мером 3.2.1.2.1 (и са доношењем Закона о сукобу интереса) |
|  |  | Формулисати и предложити измене и допуне закона | 2 месеца након ступања на снагу закона о ЈИПБ | МФ и Пореска управа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади |  | Рок усклађивања закона о ЈИПБ и закона којим се регулише спречавање сукоба интереса, може бити подложан промени због времена усвајања ових закона |
|  |  | Поднети предлог закона о изменама и допунама НС | 3 месеца након ступања на снагу закона о ЈИПБ | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити предлог закона | 4 месеца након ступања на снагу закона о ЈИПБ | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.2.1.2.5 | Изменити закон о финансирању политичких активности тако да се регулише начин употребе ЈИПБ у поступку пореске контроле даваоца финансијских и других услуга политичким субјектима | Израдити модел употребе ЈИПБ ради пореске контроле даваоца финансијских и других услуга политичким субјектима | 12 месеци | МФ, Пореска управа, АБПК | Успостављен правни оквир за коришћење ЈИПБ у поступку контроле имовинских картица | 1.600.000 (Експерти, ИТ технологије, информације о најбољим праксама) | Уредити сарадњу Пореске управе, АБПК и органа јавне власти, односно носиоца јавних овлашћења. Координисати са мером 3.2.1.2.1 |
|  |  | Формулисати и предложити измене и допуне закона | 2 месеца након ступања на снагу закона о ЈИПБ | МФ и Пореска управа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади |  |  |
|  |  | Поднети предлог закона о изменама и допунама НС | 3 месеца након ступања на снагу закона о ЈИПБ | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити предлог закона | 4 месеца након ступања на снагу закона о ЈИПБ | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.2.1.2.6 | Извршити едукацију о употреби ЈИПБ за проверу имовинских картица и даваоца услуга политичким субјектима | Припремити програм обуке и приручнике | до почетка примене закона | МФ, Пореска управа, АБПК, ДРИ | Припремљен програм обуке | 5.000.000 |  |
|  |  | Организовати и спроводити обуке |  |  | Организоване и спроведене обуке | У складу са програмом ( по обуци 300.000) | По потреби, обуку спроводити и након ступања на снагу закона |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Циљ | Идентификовати и отклонити све недостатке у правном оквиру царинског система који погодују корупцији |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Усвојене измене и допуне правног оквира у области царина садржински одговарају мерама у оквиру овог циља. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.1.3.1 | Изменити правни оквир тако да се отклоне уочени недостаци који погодују корупцји | Израдити методологију за анализу ефеката на корупцију | 2 месеца | АБПК | Методологија је израђена и доступна | Нису потребни |  |
|  |  | Спровести анализу прописа на ризике на корупцију у области царина | 14 месеци | Управа царина, МУП | Министарство унутрашњих послова донело је решење о формирању радне групе ; спроведена анализа | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, ИТ технологије, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона у складу са анализом | 20 месеци | Управа царина, МУП | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади |  |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној Скупштини | 22 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити предлог измена и допуна закона | 23 месеца | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.2.1.3.2 | Донети и изменити подзаконске прописе у складу са анализом и обезбедити њихову доследну примену | Ревизија Упутства за рад ЦИ на ГП, донети подзаконски акт који регулише рад царинских робних испостава, рад Сектора за контролу примене царинских прописа, рад Одељења за накнадну контролу, рад Одељења за унутрашњу контролу, рад Сектора за ИТ, донети подзаконски акт који предвиђа прецизну процедуру за контролу приступа информацијама | 25 месеци | Управа царина, МФ | Подзаконски акти су усклађени са законима | Нису потребни | Прописати обавезу да се сваки приступ систему и корисничким налозима од стране администратора врши искључиво на основу писменог налога надлежног руководиоца; уговорити дужи временски период којим би службеници који похађају курсеве морали да проведу у радном односу у УЦ као и одредбу о новчаној накнади у случају кршења обавезе |
| 3.2.1.3.3. | Извршити едукацију запослених о новим одредбама прописа | Припремити програм обуке | до почетка примене прописа | МФ, Пореска управа, АБПК, | Припремљен програм обуке | Нису потребни |  |
|  |  | Организовати и спроводити обуке |  |  | Организоване и спроведене обуке | У складу са програмом ( по обуци 300.000) |  |
| 3.2.1.3.4 | Унапредити информациони систем Управе царине | Обезбедити техничку опремљеност и стручан кадар | 24 месеци | Управа царина, МУП | Техничка опрема и кадрови одговарају потребама | У складу са анализом потреба |  |
|  |  | Успоставити систем размене информација са царинским службама других земаља | трајно |  | Број земаља са којима се размењују информације | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4 | Циљ | Успостављена ефикасна контрола примене царинских прописа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број истрага на годишњем нивоу које је реализовала организациона јединица за антикорупциону контролу. Број поднетих дисциплинских, прекршајних и кривичних пријава на годишњем нивоу. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.1.4.1 | Формирање новог Одсека за контролу примене царинских прописа у оквиру Одељења за унутрашњу контролу Управе царина, ради антикорупционе контроле и обезбеђивања доказног материјала за дисциплинске, прекршајне и кривичне поступке | Изменити или донети подзаконске акте ради систематизовања и организације Одсека | 9 месеци | Управа царина и МФ | Донети подзаконски | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити нопходан број стручних кадрова | 15 месеци | Управа царина и МФ | Број запослених | У складу са систематизацијом ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Сачинити и спроводити План едукација Одсека за контролу примене царинских прописа | трајно | Управа царина и МФ | Број спроведених обука | У складу са планом ( по обуци 300.000) |  |
|  |  | Обезбедити неопходну техничку и пратећу опрему | 20 месеци | Управа царина и МФ | Обезбеђена адекватна техничка опрема | У складу са анализом потреба |  |
| 3.2.1.4.2 | Формирање "мобилних јединица" у саставу Одсека за контролу примене царинских прописа у оквиру Одељења за унутрашњу контролу Управе царина, са циљем спровођења непосредних царинских контрола у унутрашњости царинског подручја Србије | Изменити акт о систематизацији како би се систематизовала радна места у складу са анализом | 9 месеца | Управа царина и МФ | Систематизована радна места за "мобилну јединицу" | Нису потребни |  |
|  |  | Обезбедити неопходну техничку и пратећу опрему | 20 месеци |  | Обезбеђена адекватна техничка опрема | У складу са анализом потреба |  |
|  |  | Спровести едукацију о ефикасним методама контроле | трајно |  | Број спроведених обука | У складу са бројем запослених, (по обуци 300.000 динара) |  |
|  |  | Одељење врши надзор рада и води евиденцију о резултатима спроведеног надзора "мобилних јединица" | трајно |  | Извештај о раду Одељења | Нису потребни |  |
| 3.2.1.4.3 | Успостављање ефикасног дежурног сервиса Царинске управе за пријем, евиденцију и ефикасну обраду пријава неправилности у раду царинских службеника | Измена систематизације ради оснивања Контакт центра Царинске управе ради пријава неправилности у раду царинских службеника | 6 месеци | Управа царина | Основан контакт центар | Нису потребни |  |
|  |  | Обезбедити 24 часовно оперативно дежурство Контакт центра Царинске управе и поступање по пријавама | 6 месеци | Управа царина | Број пријава поднетих пријаву Контакт центру | По запосленом најмање бруто 50.000 динара |  |
|  |  | Спровођење инспекцијског надзора према подацима из добијених пријава | трајно | Управа царина | Број спроведених инспекција према подацима пријава | Према потреби (дневнице - 3.000; бензин, техничка опрема -1.000) |  |
|  |  | Успостављање и редовно ажурирање евиденције о пријему и поступању по пријавама | трајно | Управа царина | Евиденција је ажурирана | Нису потребни |  |
|  |  | Припремити програм и начин спровођења кампање, пратеће материјале и медијску пропраћеност, ради информисања грађана о Контакт центру | 12 месеци | Управа царина | Спроведена кампања, материјал кампање | 5.000.000 |  |
| 3.2.1.4.4 | Јачање капацитета Одељења за унутрашњу контролу | Спровести анализу потреба | 12 месеци | Управа царина | Спроведена анализа потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити стручне кадрове у складу са анализом потребе | 24 месеци |  | Запослен стручни кадар у броју који одговара анализи потреба | У складу са систематизацијом ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Едукација кадрова | трајно |  | Организована и спроведена едукација | Према потреби ( по обуци најмање 300.000) |  |
| 3.2.1.4.5 | Инсталирати видео надзор у царинским испоставама и на граничним прелазима, на начин да се обезбеди потпуна покривеност објеката, са централизованим снимачем сигнала у Управи царина и са могућношћу приступа видео надзору на сваком објекту у реалном времену. | Усвојити подзаконски акт који би регулисао видео надзор Управе царина и њених подручних организационих јединица и поступање са прикупљеним подацима у складу са законском заштитом података о личности | 6 месеци | Управа царина и МФ | Подзаконски акт регулише видео надзор | Нису потребни |  |
|  |  | Спровести пилот пројекат инсталирања централизованог видео надзора у одабраним најризичнијим царинским испоставама и граничним прелазима | 2 године | Управа царина | Спроведен пројекат | По ЦИ и ГП најмање 50.000.000 |  |
|  |  | Инсталирати видео надзор у свим царинским испоставама и граничним прелазима | 5 година |  | У свим ЦИ и ГП постоји видео надзор | По ЦИ и ГП најмање 50.000.000 |  |
| 3.2.1.4.6 | Ојачати капацитете и успоставити редовнију контролу Одељења за ревизију Управе царина управних, у управним и прекршајним поступцима | Спровести анализу потребног броја и структуре лица, као и могућности стимулације за рад на овим радним местима | 3 месеца | Управа царина | Спроведена анализа потреба | Нису потребни | Предмети у којима се странкама усваја захтев требало би бити чешће предмет контроле; одступања од редоследа пријема, само у случају предмета који по својој природи захтевају хитност (нпр. лако кварљива роба, роба чији је увоз и транзит забрањен и сл.); пооштрити анализу и контролу захтева за покретање прекршајних поступака |
|  |  | Изменити систематизацију, запослити и обучити лица у складу са анализом | 12 месеци | Управа царина | запослен стручни кадар у броју који одговара анализи | У складу са анализом потреба ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | Утврдити годишњи план са бројем контрола већим од броја из 2012. године | трајно | Управа царина | број годишњих контрола | Нису потребни |  |

3.2.2. Јавни расходи

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Циљ | Унапређено учешће јавности у праћењу трошења буџетских средстава |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Програмским буџетирањем на свим нивоима власти омогућено транспарентно трошење буџетских средстава. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.2.1.1 | Успостављени механизми за прелазак са линијског на програмско буџетирање на свим нивоима власти | Закон о буџету, односно одлука о буџету јединица локалних самоуправа доносе се по систему програмског буџетирања | 30 месеци | Сви органи јавне власти | Програмско буџетирање се води на свим нивоима власти | Нису потребни |  |
| 3.2.2.1.2 | Јавно објављивање годишњег извештаја о раду буџетске инспекције који се подносе Народној Скупштини | Годишњи извештај објављује се на веб-презентацији | годишње | Буџетска инспекција, МФ | Објављени годишњи извештаји доступни су грађанима | Нису потребни |  |
| 3.2.2.1.3 | Спровести анализу прописа који уређују сврсисходност и одговорност за трошење јавних средстава | Утврдити механизме за увођење ефикасне контроле сврсисходности и одговорности | 12 месеци | Буџетска инспекција, МФ | Спроведена анализа | Нису потребни | Позвати у радну групу ДРИ, Управу за јавне набавке итд. |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2. | Циљ | Доследна примена Закона о јавним набавкама и успостављена евиденција о поступању надлежних органа поводом неправилности утврђених у њиховим извештајима |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Обим и врста неправилности утврђених у извештајима надлежних контролних и регулаторних тела. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.2.2.1 | Ажурирати Стратегију развоја јавних набавки у Републици Србији полазећи од актуелних промена регулаторног и институционалног оквира | Формулисати и предложити измене Стратегије развоја јавних набавки | 6 месеци | Управа за јавне набавке | Стратегија развоја јавних набавки је ажурирана | Нису потребни |  |
| 3.2.2.2.2 | Дефинисање критеријума и механизама за утврђивање сврсисходности јавних набавки и одговорности | Доношење подзаконских аката којима се успостављају јасни критеријуми за процену сврсисходности | 6 месеци | Управа за јавне набавке | Донет подзаконски акт | Нису потребни |  |
| 3.2.2.2.3 | Припремити модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама који ће користити наручиоци приликом израде својих интерних планова | Формулисати и припремити Модел | 6 месеци | Управа за јавне набавке | Израђен модел интерног плана за спречавање корупције | Нису потребни |  |
| 3.2.2.2.4 | Припремљен модел за доношење интерних аката наручилаца којим ће се прецизно уредити поступак јавне набавке, укључујући евидентирање сваке предузете радње и утврђивање личне одговорности за исправност поступања; | Формулисати и припремити Модел | 6 месеци | Управа за јавне набавке | Израђен модел интерних аката | Нису потребни |  |
| 3.2.2.2.5 | Успостављена евиденција о поступању надлежних органа поводом неправилности утврђених у извештајима контролних и регулаторних тела | Увести евиденцију о поступању | 12 месеци | Управа за јавне набавке | Евиденција успостављена | Нису потребни |  |
| 3.2.2.2.6 | Уређен поступак евидентирања и извештавања о извршењу уговорних обавеза понуђача | Усвојити подзаконски акт којим се уређује поступак евидентирања и извршавања уговорних обавеза и јасним задужењем ко има предузети прописане мере у случају неизвршења уговора од стране понуђача; | 6 месеци | Управа за јавне набавке | Донет подзаконски акт | Нису потребни |  |
| 3.2.2.2.7 | Повећана транспарентност поступака јавних набавки | Унапредити Портал јавних набавки тако да су планови набавки и други релевантни акти и информације о јавним набавкама постали доступни јавности | 24 месеци | Управа за јавне набавке | Планови набавки и други релевантни акти и информације о јавним набавкама доступни су јавности преко Портала; Извештај Управе за јавне набавке | Нису потребни |  |
| 3.2.2.2.8 | Увођење електронских набавки и електронских лицитација како би се смањио утицај „људског фактора“ | Спровести анализу изводљивости | 12 месеци | Управа за јавне набавке | Спроведена анализа изводљивости | Експерти, ИТ технологије, информације о најбољим праксама; најмање 50.000.000 |  |
|  |  | Успоставити електронски систем набавки и лицитација | 36 месеци |  | Успостављен електронски систем |  |  |
| 3.2.2.2.9 | Ојачати капацитете регулаторним и контролним телима у области јавних набавки, а посебно Управи за јавне набавке имајући у виду нове надлежности дате ЗЈН | Спровести анализу потреба | 24 месеци | Управа за јавне набавке, МФ, ДРИ | Регулаторна и контролна тела имају капацитете да ефикасно спроводе своје надлежности | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити стручне кадрове у складу са анализом потребе | 30 месеци |  |  | Према систематизацији ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Стручно усавршавање кадрова | трајно |  |  | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
| 3.2.2.2.10 | Спровођење коначних одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у свим случајевима | Измена прописа тако да се успоставе јасне процедуре поступања по одлукама Комисије | 12 месеци | Управа за јавне набавке | Измењен пропис | Нису потребни | Извештај би требало да садржи и информацију колико број одлука је спроведено |
|  |  | Праћење спровођења тих одлука | трајно | Републичка комисија | извештај о раду Републичке комисије | Нису потребни |  |
| 3.2.2.2.11 | Спровести едукацију о примени нових решења у области јавних набавки | Припремити и спроводити план едукација | 24 месеци | Управа за јавне набавке | Број спроведених едукација | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3 | Циљ | Унапређена сарадња и координација активности на сузбијању корупције између релевантних институција, на свим нивоима власти. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат случајева у вези са јавним набавкама процесуираних у оквиру предвиђених рокова увећан је за 30% до краја 2017. године, у односу на 2012. годину |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.2.3.1 | Унапређивање сарадње и координације активности на сузбијању корупције између релевантних институција | Закључити меморандум о сарадњи Управе за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Министарства финансија и привреде, Државне ревизорске институције, Агенције за борбу против корупције, Савета за борбу против корупције и Комисије за заштиту конкуренције | 6 месеци | Управа за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, МФ, ДРИ АБПК, Савета за БПК и Комисије за заштиту конкуренције | Закључен меморандум | Нису потребни |  |
| 3.2.2.3.2 | Обука припадника полиције и јавног тужилаштва у вези са јавним набавкама, ради вођења делотворнијих истрага код кривичних дела, као и обука судија ради ефикаснијег судских поступака у случајевима утврђивања кривичне одговорности из области јавних набавки и обука прекршајних судија ради ефикаснијег вођења поступака за прекршаје прописане ЗЈН; | Припрема програма обуке | 2 месеца | Правосудна академија РС | Програм обуке садржи методе, области и начин обуке | Нису потребни |  |
|  |  | Припрема приручника | 2 месеца |  | Припремљен приручник за обуке | 5.000.000 |  |
|  |  | Спровести едукацију | трајно |  | Број спроведених обука | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
| 3.2.2.3.4 | Успоставити евиденцију о поступању прекршајних судова, тужилаштава и судова опште надлежности на неправилности утврђене у извештајима ДРИ и Управе за јавне набавке | Спровести едукацију запослених у ДРИ и Управи за јавне набавке о обележјима и појавним обележјима коруптивних кривичних дела | 15 месеци | Правосудна академија РС | Број спроведених обука | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | ДРИ и Управа за јавне набавке подносе прекршајне пријаве и достављају своје налазе надлежном тужилаштву | трајно | ДРИ и Управа за јавне набавке | Број пријава | Нису потребни |  |
|  |  | Нови уписник о случајевима коруптивних кривичних дела садржи евиденцију о поступању надлежних органа поводом налаза ДРИ и Управе за јавне набавке | трајно (од формирања уписника) | Државни орган код којег се води уписник коруптивних кривичиних дела | Извештај о раду | Нису потребни |  |
| 3.2.2.3.5 | Успоставити ефикасну сарадњу ОЦД и регулаторних, контролних и репресивних органа на превенцији и сузбијању корупције у јавним набавкама | Припрема програма обуке и приручника о превенцији и сузбијању корупције у јавним набавкама | 6 месеци | Управа за јавне набавке, ПА | Припремљен приручник за обуке | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | Спровођење специјализованих семинара и радионица | 24 месеци | Управа за јавне набавке, ПА | Број спроведених обука | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | Нови уписник о случајевима коруптивних кривичних дела садржи евиденцију о поступању надлежних органа поводом пријава ОЦД | трајно | Државни орган код којег се води уписник коруптивних кривичиних дела | Извештај о раду | Нису потребни |  |
| 3.2.2.3.6 | Обезбеђивање адекватних кадровских, техничких, финансијских и просторних услова за рад регулаторним и контролним телима у области јавних набавки, а посебно Управи за јавне набавке имајући у виду нове надлежности дате ЗЈН | Анализа потребних услова | 6 месеци | Управа за јавне набавке | Спроведена анализа | Нису потребни |  |
|  |  | Израдити план реализације потребних услова | 7 месеци | Управа за јавне набавке | План реализације одговара анализи потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Спровести план реализације (Систематизовати радна места, запослед број и струка радника према анализи, обезбеђена техничка опрема и простор) | 24 месеца | Управа за јавне набавке и МФ | Извештај о спровођењу план реализације | Према плану реализације ( по запосленом најмање бруто 50.000, опрема, по обуци 300.000) |  |

3.2.3 Јавна интерна финансијска контрола, екстерна ревизија и заштита финансијских интереса ЕУ

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Циљ | Успостављање и развијање система јавне интерне финансијске контроле у јавном сектору на свим нивоима, укључујући и средства ЕУ и других међународних институција и организација. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат органа јавне власти који имају јединицу за интерну ревизију која је израдила најмање један извештај увећан је за најмање 50% до краја 2017. године. Просечан број прекршаја органа јавне власти установљених од стране Државне ревизорске институције умањен је за 75% до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.1.1 | Изменити Закон о буџетском систему тако да се законски побољша положај интерних ревизора и обезбеди функционална и оперативна независност интерне ревизије и дефинишу принципи финансијског управљања и контроле | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове финансија | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 15 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона |  |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 20 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.2.1.2 | Доследна примена прописа у области јавне интерне финансијске контроле у јавном сектору | Корисници јавних средстава доследно врше своје обавезе доношења планова за спровођење и развој система за финансијско управљање и контролу, одређивања руководиоца задуженог за финансијско управљање и контролу, усвајања интерних аката и процедура везане за ФУК, као и достављања годишњег извештаја ЦЈХ | трајно | сви корисници јавних средстава | Из Консолидованог годишњег извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, Централне јединице за хармонизацију министарства надлежног за послове финансија произлази да су обвезници извршили своје обавезе | Нису потребни | Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији објављује се на веб-презентацији МФ; Мера се односи на обвезнике дефинисане Законом о буџетском систему |
| 3.2.1.3 | Ојачати капацитете корисника јавних средстава који су успоставили сопствену интерну ревизију | Спровести процену потребног броја извршилаца, у односу на ризике, сложеност пословања и обим средстава којима корисник јавних средстава управља | од доношења закона 6 месеци | сви корисници јавних средстава | Из Консолидованог годишњег извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, Централне јединице за хармонизацију министарства надлежног за послове финансија произлази да су обвезници извршили своје обавезе | Нису потребни | Мера се односи на обвезнике дефинисане Законом о буџетском систему |
|  |  | Ускладити систематизацију и број извршилаца са резултатима процене | 15 од доношења закона |  |  | У складу са анализом ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Ускладити зараде и систем награђивања | 15 месеци од доношења закона |  |  | У складу са анализом |  |
|  |  | Обучити интерне ревизоре из области које могу бити предмет контроле, као и начинима деловања у случају откривања значајних неправилности или превара. | трајно | Централна јединица за хармонизацију |  | 10.000.000,00 динара |  |
| 3.2.1.4 | Ојачати капацитете Централне јединице за хармонизацију | Ускладити постојећу систематизацију за ЦЈХ са обимом посла | од доношења закона 6 месеци | Министарство надлежно за послове финансија | Из Консолидованог годишњег извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, Централне јединице за хармонизацију министарства надлежног за послове финансија произлази да су обезбеђени неопходни капацитети | Нису потребни |  |
|  |  | Покренути процес запошљавања одговарајућег кадра | 15 месеци |  |  | У складу са анализом ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Ускладити зараде и систем награђивања запослених у ЦЈХ са висином зарада и системом награђивања ревизора у Државној ревизорској институцији | 15 месеци |  |  | У складу са анализом |  |
|  |  | Омогућити ЦЈХ повезивање са осталим учесницима у ЈИФК, као и запосленима у ЦЈХ других земаља, | трајно |  |  | Нису потребни |  |
| 3.2.1.5 | Повећање броја обучених руководилаца и запослених у јавном сектору о суштини и значају система финансијског управљања и контроле | Организовати и спроводити обуке о ФУК | трајна | Централна јединица за хармонизацију министарства надлежног за послове финансија | Број обучених константно се повећава у односу на податке Консолидованог извештаја за претходну годину | 10.000.000,00 динара |  |
| 3.2.1.6 | Повећан број оспособљених интерних ревизора | Организовати обуке за интерне ревизоре и сертификацију | трајна активност | Централна јединица за хармонизацију министарства надлежног за послове финансија | Повећан број обучених и сертификованих интерних рефизора у односу на 2012. годину | 60.000.000,00 динара |  |
| 3.1.2.7 | Направити електронску евиденцију о обвезницима увођења ПИФЦ система на свим нивоима | Направити софтвер, дефинисати који подаци су неопходни и прикупити и унети информације о обвезницима | 12 месеци | Министарство надлежно за послове финансија | направљена транспарентна електронска евиденција са свим подацима која се редовно ажурира | 2.000.000,00 динара |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2 | Циљ | Измењен правни оквир ради обезбеђења потпуне финансијске и оперативне независности ДРИ у складу са стандардима Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) и спроведене ревизије сврсисходности |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Независна процена свих нивоа усклађености са стандардима ИНТОСАИ показује усклађеност |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.3.1 | Измењен Закон о Државној ревизорској институцији којим је обезбеђена потпуна финансијска и оперативна независност | Припрема измена и допуна закона усклађеног са стандардима Међународне ораганизације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). | 10 месеци | Ресорни одбор Народне Скупштине | Предлог измена и допуна у складу је са стандардима ИНТОСАИ | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | Продужење мандата чланова Савета и др. функционера ДРИ тако да буде дужи од мандата законодавне и извршне власти, обезбедити да функционер у ДРИ којем је престао мандат настави професионалан рад у ДРИ. Повећање бр. посланика који могу иницирати разрешење чл. Савета. Ојачати финансијску независност и имунитет чланова Савета. |
|  |  | Усвајање закона | 12 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.2.3.2 | Ојачани капацитети ДРИ и унапређени услови рада, кроз повећање броја запослених и трајно решавање проблема са просторијама за рад | Повећање броја запослених у складу са Кадровским планом ДРИ | 15 месеци | ДРИ, Министарство финансија даје сагласност | Кадровски план ДРИ благовремено испуњен на годишњем нивоу | У складу са кадровским планом ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Обезбеђење адекватног пословног простора који обезбеђује адекватно кадровско попуњавање ДРИ | 15 месеци | Влада РС | ДРИ усељена у нове просторије | 150.000 динара месечно (закупнина) | Цела институција на једном месту |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.3 | Циљ | Успостављен и развијен систем превенције, откривања, извештавања и поступања са неправилностима коришћења средстава из фондова Европске уније и фондова других међународних институција и организација |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Позитивна процена ЕУ о систему превенције успостављеног у Србији. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.2.4.1 | Унапређење нормативног оквира којим се регулише превенција, откривање, извештавање и поступање са неправилностима у контексту коришћења средстава из фондова Европске уније | Доношење измена Уредбе о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи ЕУ у оквиру ИПА | 6 месеци | Мин. Фин, Влада РС | Усвојене измене и допуне | Нису потребни | Приликом израде консултовати доноре у РС |
|  |  | Доношење закона којим се уређује ИПА у програмском периоду 2014-2020 | 18 месеци |  | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.2.4.3. | Спровести кампање ради подизања свести о потреби савесног управљања фондовима | Припремити програм кампање | 2 месеца након усвајања закона | Мин. Фин, Влада РС | припремљен програм | Нису потребни | У раду учествују донори и НВО |
|  |  | Организовати и спровести кампању | 12 месеци након усвајања закона |  | спроведена кампања | 5.000.000 |  |
| 3.2.4.5. | Успоставље организационе јединице за сузбијање неправилности и превара у оквиру МУП (AFCOS) као механизма сарадње надлежних институција са Европском канцеларијом за спречавање превара (ОЛАФ). | Измена систаматизације радних места у МУП | 8 месеци | МУП | измењена систематизација | Нису потребни |  |
|  |  | Обезбеђивање адекватног простора за рад АФЦОС канцеларије | 10 месеци |  | АФЦОС има адекватне услове | У складу са потребама |  |
|  |  | Кадровско попуњавање | 10 месеци |  | Број запослених лица | У складу са систематизацијом ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Спровести програм обуке запослених у АФЦОС | 18 месеци |  | спроведена обука | У складу са потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |

3.3.   ПРИВАТИЗАЦИЈА  И  ЈАВНО- ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Циљ | Измењен правни оквир тако да се отклоне ризици на корупцију у прописима којима се уређује поступак и контрола приватизације, реорганизације и стечаја предузећа са државним и друштвеним капиталом. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број поступака надзора над поступцима приватизације реорганизације и стечаја предузећа са државним и друштвеним капиталом повећан за 30% до краја 2017. године, у односу на 2012. годину. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.1.1.1 | Спровести анализу одредаба прописа којим се регулишу поступци приватизације, реорганизације и стечаја, са аспекта ризика на корупцију | Израдити методологију за анализу ефеката и ризика на корупцију | 3 месеца | Агенција за борбу против корупције | Израђена методологија | Нису потребни |  |
|  |  | Спровести анализу прописа на основу методологије АБПК | 9 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и привреде, АБПК, Савет за БПК | Извештај о анализи прописа | Нису потребни | У раду учествују представници РЈТ, ВКС, Агенције за приватизацију, МУП, МПДУ и ОЦД |
| 3.3.1.2 | Изменити Закон о приватизацији тако да се отклоне недостаци који омогућавају корупцију (као и друге законе у складу са анализом) | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона, који је у складу са анализом | 15 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | Прецизирати предмет приватизације и издвајања стратешких ресурса (нпр. електро, водоводна, телекомуникациона мрежа итд.), начин оглашавања поступака приватизације и повећати јавност поступка приватизације; прецизно дефинисати начине одлучивања о методу приватизације и контроле над уговорима о приватизацији; прописати обавезу испитивања економске суштине реструктурирања, садржаја приватизационог уговора и финансијског извештаја, критеријуме за избор руководиоца у Агенцији за приватизацију; питање власништва над земљиштем мора бити претходно питање за поступак приватизације, уредити случајеве у којима држава директно или преко јавних предузећа преузима на себе обавезе када купац приватизованог предузећа не испуни обавезе, итд. |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној Скупштини | 17 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити закон о изменама и допунама Закона о приватизацији | 18 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон о изменама и допунама Закона о приватизацији | Нису потребни |  |
| 3.1.1.3 | Изменити Закон о стечају и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, тако да се отклоне недостаци који омогућавају корупцију (као и друге законе у складу са анализом) | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона, који је у складу са анализом | 15 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | Нису потребни | Прецизирати начин формирања класа поверилаца, вештачења вредности имовине (са и без терета); стечајни управник мора имати законску обавезу да анализира пословање стечајног дужника пре покретања стечаја, да утврди разлоге који су довели до стечаја и да о томе обавести повериоце подношењем детаљног извештаја; брисати изузетак да стечајни судија може изабрати стечајног управника и прецизирати већа овлашћења скупштини повериоца за смену стечајног управника; прецизирати овлашћења и поступке у којима учествује Агенција за приватизацију; |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној Скупштини | 17 месеца | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Стављање на дневни ред Народне Скупштине предлог закона о изменама и допунама ради усвајања | 18 месеци | Председник Народне Скупштине | Предлог закона стављен на дневни ред НС | Нису потребни |  |
| 3.1.1.4 | Ускладити подзаконске акте са изменама закона | Ускладити и донети подзаконске акте | 21 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Сви подзаконски акти усклађени са изменама закона | Нису потребни |  |
| 3.1.1.5 | Извршити стручно усавршавање запослених о новим решењима прописа до почетка његове примене | Припремити програм обуке и приручнике | 20 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Припремљен програм стручног усавршавања | Нису потребни |  |
|  |  | Организовати и спроводити обуке | трајно |  | Организована и спроведена стручна усавршавања | У складу са програмом обуке (по обуци 300.000 дин) | Укључити ОЦД |
| 3.1.1.6 | Спроводити кампање за информисање грађана о поступку | Организовати и спроводити кампање | трајно | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Организоване и спроведене кампање | 10.000.000 | Укључити ОЦД |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Циљ | Успостављање система ефикасне примене и контроле спровођења прописа у области приватизације, реорганизације и стечаја предузећа са државним и друштвеним капиталом. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број поступака контроле реструктурирања, стечаја и својинске трансформације предузећа са државним и друштвеним капиталом по основу сумње на корупцију смањен за 30% до краја 2017. године, у односу на 2012. годину |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.3.2.1 | Успостављен систем сталне и обавезене координације државних органа и организација у циљу проактивног приступа у спречавању ризика на корупцију | Закључити меморандуме о сарадњи са МУП, РЈТ, ВКС, АБПК и Савет за БПК | 3 месеца | Агенција за приватизацију | Меморандум о сарадњи | Нису потребни | Агенција за приватизацију, ресорно министарство, правда, МУП, Агенција, савет |
|  |  | Организовање полугодишњих састанака | сваких пола године | Агенција за приватизацију | Записници са састанка | Нису потребни |  |
|  |  | Дефинисати приручник примера добре праксе и начина поступања као механизма за превентивно деловање | 12 месеци | Агенција за приватизацију | Објављен и доступан прирупник на веб-презентацији Агенције за приватизацију | 5.000.000 | Обавезна сарадња са МУП, РЈТ, ВКС, АБПК и СБПК |
| 3.3.2.2 | Креирање и спровођење програма узајамног стручног усавршавања органа који учествују у поступку приватизације и органа задужених за превенцију и кривично гоњење случајева корупције | Израда програма стручног усавршавања | 12 месеци | Правосудна академија | Програм стручног усавршавања | Нису потребни |  |
|  |  | Спровођење програма стручног усавршавања на свим нивоима власти | трајно | Правосудна академија | Број спроведених стручног усавршавања | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
| 3.3.2.3 | Спровести анализу овлашћења Министарства надлежног за послове финансија и привреде да контролише сврсисходност рада Агенције за приватизацију | Спровести анализу овлашћења и проблема у спровођењу надзора сврсисходности | 6 месеци | Министарства надлежног за послове финансија и привреде | Спроведена анализа | Нису потребни |  |
|  |  | Предложити измене и допуне прописа или предузимање других мера | 12 месеци |  | Предложене мере | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Циљ | Уклоњени ризици од корупције у области јавно-приватних партнерстава и концесија и његова доследна примена |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Еx-post анализа ефеката Закона о јавно-приватним партнерствима и концесијама не указује на изузетно висок ризик од корупције |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.3.3.1 | Спровести анализу ризика на корупцију и степена усклађености са осталим законима | Утврдити ризике од појаве корупције | 12 месеци | Министарство надлежно за питања финансија и привреде, АБПК и СБПК | Извештај о спроведеној анализи и утврђеним резултатима | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама) | Формулисати прецизне, јасне и објективне критеријуме за утврђивање “избалансираног односа” у подели ризика између партнера, прецизирати надлежности Комисије за јавно-приватно партнерство, како би се спречио потенцијални сукоб интереса у пракси, имајући у виду одредбу Закона да Комисија даје мишљење у поступку одобравања ЈПП у чијој припреми је и сама учествовала. |
| 3.3.3.2 | Доношење измена и допуна Закона о ЈПП у складу са анализом | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона, који је у складу са анализом | 18 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној Скупштини | 20 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити закон | 22 месеца | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.3.3.3 | Усвојити пратеће подзаконске акте | Дефинисати и донети подзаконске акте | 24 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Донети подзаконски акти | Нису потребни |  |
| 3.3.3.4 | Извршити стручно усавршавање запослених о новим решењима прописа до почетка његове примене | Припремити програм стручног усавршавања и приручнике | 20 месеци | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Припремљен програм обуке | Нису потребни |  |
|  |  | Организовати и спроводити стручно усавршавање | трајно |  | Организоване и спроведене обуке | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) | Укључити ОЦД |
| 3.3.3.5 | Спроводити кампање за информисање јавности о ЈПП | Организовати и спроводити кампање | трајно | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Организоване и спроведене кампање | 10.000.000 | Укључити ОЦД |
| 3.3.3.6 | Успоставити механизме за контролу и транспарентност рада Комисије за ЈПП | Редовно објављивати на веб-презентацији и ажурирати податке о сврсисходности ЈПП и концецијама | трајно | Министарство надлежно за послове финансија и привреде | Подаци о сврсисходности ЈПП доступни су на веб-презентацији и редовно се ажурирају | Нису потребни |  |

3.4. ПРАВОСУЂЕ

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Циљ | Пуна независност, односно самосталност и транспаретност правосуђа у буџетским овлашћењима |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | ВСС и ДВТ имају пуну надлежност и одговорност за буџет правосуђа до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.1.1 | Успостављање капацитета ВСС-а и ДВТ-а за планирање и извршење независног буџета | Спроведена анализа потреба | 6 месеци | ВСС, ДВТ, министарство надлежно за послове правосуђа, Влада РС | Извештај о анализи | Нису потребни | Рокови се могу мењати како би се ускладили са активностима предвиђеним у Стратегији за реформу правосуђа. |
|  |  | Изменити систематизацију тако да број запослених у Административној канцеларији ВСС-у и ДВТ-у, одговара потребама | 15 месеци | ВСС, ДВТ, министарство надлежно за послове правосуђа, Влада РС | Број запослених у административној канцеларији ВСС | Нису потребни |  |
|  |  | Запошљавање по систематизацији | 17 месеци | ВСС, ДВТ, министарство надлежно за послове правосуђа, Влада РС | Донета решења о заснивању радних односа на пословима планирања и извршавања буџета | Према систематизацији ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Обезбедити неопходну опрему | 20 месеци | ВСС, ДВТ, министарство надлежно за послове правосуђа, Влада РС | Прибављена опрема у складу са анализом потреба | У зависности од анализе потреба |  |
| 3.4.1.2. | Успостављање јасних критеријума за избор менаџера у судовима и тужилаштвима | Дефинисање и усвајање критеријума | 6 месеци | Високи савет судства | Одлука о усвајању критеријума, Правилник о систематизацији радних места . | Нису потребни |  |
|  |  |  | 6 месеци | Државно веће тужилаца | Одлука о усвајању критеријума, Правилник о систематизацији радних места . | Нису потребни |  |
| 3.4.1.3. | Укључивање програма обуке и стручног усавршавања запослених у Административној канцеларији ВСС и ДВТ у програм обуке ПА | Израдити анализу потреба за стручно усавршавање запослених у административној канцеларији ДВТ и ВСС | 6 месеци | Високи савет судства Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Документ анализе припремљен и усвојен | 300.000 (Експерти за израду анализе потреба, материјал за спровођење анкете међу запосленима) |  |
|  |  | Донети план и програм обуке запослених | 6 месеци | Високи савет судства Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Усвојен план и програм | Нису потребни |  |
|  |  | Спровести обуке за службенике по плану | трајно | Високи савет судства Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Из извештаја о раду произлази да је спроведена обука према плану и програму | У складу са потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | Спроводити годишњу евалуацију | Једном годишње | Високи савет судства Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Извештај о евалуацији програма обуке | Нису потребни |  |
| 3.4.1.4. | Транспарентни подаци о финансирању ВСС-а и ДВТ-а | Објављивање годишњег финансијског извештаја на веб-презентацији ВСС-а и ДВТ-а | Једном годишње | ВСС, ДВТ | Извештај објављен у складу са законом о буџетском систему | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Циљ | Процес избора, напредовања и одговорности носилаца правосудних функција заснован на јасним, објективним, транспарентним и унапред утврђеним критеријумима. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Критеријуми избора, напредовања и одговорности се доследно примењују за оцењивање носилаца правосудних функција (према спроведеној анкети на репрезентативном узорку) до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.2.1 | Изменити Закон о судијама и Закон о јавном тужилаштву тако да се уведе предност свршених полазника почетне обуке на ПА до успостављања ПА-е као обавезног услова за први избор на судијску функцију | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона тако да се уведе предност свршених полазника почетне обуке на ПА приликом избора за судије, односно заменике јавног тужиоца | 8 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади РС | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна народној скупштини | 10 месеци | Влада рс | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 12 месеци | Народна Скупштина | Усвојени закони | Нису потребни |  |
| 3.4.2.2. | Измена Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита у циљу повећања транспарентности уписа на ПА-у | Формирање радне групе за израду нацрта Правилника | 12 месеци | Правосудна академија | Решење о формирању радне групе | Нису потребни |  |
|  |  | Израда и усвајање Правилника | 16 месеци |  | Усвојен Правилник | Нису потребни |  |
| 3.4.2.3. | Промовисање почетне и сталне обуке на Правосудној академији | Организовање и спровођење информативних семинара, дељење информативног материјала итд. | трајно | Правосудна академија | Број семинара, флајери, рекламни материјали | У зависности од потреба ( најмање 5.000.000) | Промовисање институције Правосудне академије међу студентима правних факултета судијским и тужилачким помоћницима и приправницима |
| 3.4.2.4 | Изменити Закон о правосудној академији, Закон о Високом савету судства, Закон о државном већу тужилаца, тако да се уведе обавезна стална обука за све носиоце правосудних функција | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 8 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади РС | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна народној скупштини | 10 месеци | Влада рс | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 12 месеци | Народна Скупштина | Усвојени закони | Нису потребни |  |
| 3.4.2.5 | Усвајање нормативног оквира којим се дефинишу јасни критеријуми и поступци за избор и напредовање носилаца судијске функције (критеријуми који ће бити објективно мерљиви) | ВСС доноси правилник о објективним критеријума за избор и напредовање | 6 месеци | Високи савет судства | Ступање на снагу правилника о објективним критеријумима за избор и напредовање | Нису потребни |  |
|  |  | ДВТ доноси правилник о објективним критеријума за избор и напредовање | 6 месеци | Државно веће тужилаца |  | Нису потребни |  |
|  |  | Објављени правилници ДВТ-а и ВСС-а на њихој веб-презентацији | 6 месеци | Високи савет судства Државно веће тужилаца | Правилници ДВТ-а и ВСС-а објављени на веб презентацији | Нису потребни |  |
| 3.4.2.6 | Успостављање транспарентности у поступку избора кандидата | Објављена ранг листа кандитата који су конкурисали, у складу са законском заштитом личних података | трајно | Високи савет судства Државно веђе тужилаца | Ранг листа кандидата објављена на веб презентацији | Нису потребни |  |
|  |  | Објављивање одлуке о избору кандидата уз образложење у складу са критеријумима | трајно | Високи савет судства Државно веће тужилаца | Одлука о избору кандидата објављена је уз образложење | Нису потребни |  |
| 3.4.2.7 | Усвајање нормативног оквира којим се дефинишу јасни критеријуми и поступци за одговорност носилаца судијске и јавнотужилачке функције | Спровести одредбе правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговоности тако да се успостави функционалан систем дисциплинског тужиоца и дисциплинске комисије | трајно | Високи савет судства Државно веђе тужилаца | Број процесуираних носилаца правосудних функција | Нису потребни |  |
|  |  | Спровођење анализе ефеката примене правилника | трајно | Високи савет судства Државно веђе тужилаца | Документ анализе ризика припремљен | Нису потребни |  |
|  |  | Изменити правилник како би се прецизно дефинисале теже повреде етичког кодекса као и друга унапређења идентификована анализом ефеката примене | 6 месеци | Високи савет судства Државно веђе тужилаца | Усвојене измене Правилника | Нису потребни |  |
| 3.4.2.8. | Извршити анализу који подаци би требало да се сматрају тајним у личном листу и ускладити закон о јавном тужилаштву и Закон о судијама са Законом о тајности података | Спровести анализу који подаци би требало бити тајни у личном листу и усклађеност са наведеним законима | 6 месеци | Високи савет судства Државно веће тужилаца, Министарство надлежно за послове правосуђа | Извештај о спроведеној анализи | 500.000 (Експерти, информације о најбољим праксама) | Активност остварити уз учешће Повереника за информације од јавног значаја |
|  |  | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 8 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади РС | 1.600.000 (трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна народној скупштини | 10 месеци | Влада рс | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 12 месеци | Народна скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.4.2.9. | Успостављање поступка редовног објављивања статистичких података и праксе поступања дисциплинских органа ВСС и ДВТ | Објављивање статистике на сајту ВСС на полугодишњем нивоу | трајно | Високи савет судства | Извештаји се објављују на веб-презентацији на сваких пола године | Нису потребни | Број пријава, врста повреда, врста и број одлука, рок у којем је решено |
|  |  | Објављивање статистике на сајту ДВТ на полугодишњем нивоу | трајно | Државно веће тужилаца | Извештаји се објављују на веб-презентацији на сваких пола године | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Циљ | Развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном гоњењу коруптивних кривичних дела |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број поступака за кривична дела са елементима корупције који су резултирали пресудама увећан за 30% до краја 2017., у односу на 2012. годину |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.3.1 | Креирани програм мултидискиплинарних обука за вођење проактивних истрага за полицију, тужилаштво, суд. | Извршити анализу досадашњих искустава на пољу законитости и прихватљивости доказа прикупљених у поступку истраге и примењивости посебних истражних радњи | 12 месеци | Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Документ анализе припремљен и усвојен | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама) |  |
|  |  | Резултати анализе интегрисати у програм обуке | 18 месеци | Правосудна академија | Усвојен план и програм | Нису потребни |  |
|  |  | Припремити приручник за примену специјалних истражних техника | 15 месеци | Правосудна академија | Објављен приручник | 5.000.000 |  |
|  |  | Спроведене обуке према годишњем плану и програму за обуке | континуирана активност | Правосудна академија | Број спроведених обука и лица који су похађали | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
| 3.4.3.2. | Спроводити и развијати процес проактивних истрага | Оформити статистику о покренутим проактивним истрагама ( примена специјалних техника и поступање на основу сопственте иницијативе полиције и тужилаштва) | 12 месеци | Републичко јавно тужилаштво, Министарство унутрашњих послова | Повећан број покренутих проактивних истрага у односу на претходну годину | Нису потребни |  |
|  |  | Водити евиденцију о проактивном поступању код коруптивник кривичних дела | трајно |  | Успостављена евиденција | Нису потребни |  |
| 3.4.3.3 | Измена и допуна Закона о одузимању имовине стечене извршењем кривичниог дела тако да се уведе обавеза МУП-а да уз кривичну пријаву тужилаштву доставља и завршену финансијску истрагу | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 3 месеца | Mинистарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Стављање на дневни ред Народне Скупстине предлог о изменама и допунама закона ради усвајања | 5 месеци | Влада РС | Нацрт закона достављен НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити закон | 6 месеци | Народна Скупштина РС | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.4.3.4 | Ојачани капацитети правосудних органа за спровођење проактивних истрага | Извршити анализу потреба |  | Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца | Извештај о анализи | Нису потребни |  |
|  |  | Повећан број заменика јавног тужиоца, у складу са анализом, који поступају у предметима коруптивних кривичних дела у ТОК, посебна одељења Виших тужилаштва | 6 месеци | Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца | Акт о систематизацији | Према систематизацији ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Специјализација заменика тужилаца и судија | 6 месеци | Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Поднет предлог измена и допуна закона | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
| 3.4.3.5 | Континуирана обука судија и тужилаца из области финансиске истраге | Донети план и програм обуке, и израдити приручник за обуке | 6 месеци | Високи свет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија | План и програм; приручник | 5.000.000 |  |
|  |  | ДВТ и ВСС прописују сваке године обавезан број дана обука за судије и тужиоце | трајно | Високи савет судства Државно веће тужилаца | Донесен акт којим су предвиђени обавезни дани обуке | Нису потребни |  |
|  |  | Спроводити обуке по плану | трајно | Правосудна академија | Спроведен план и програм на годишњем нивоу | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
| 3.4.3.6 | Измена правног оквира којим би се омогућило упућивање припадника МУП у ТОК | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 3 месеца | Министарство надлежно за послове правосуђа, Министарство унутрашњих послова | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 3 месеца | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 3 месеца | Народна Скупштина РС | Усвојен закон | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Циљ | Унапрађено материјално кривично законодавство и усклађено са међународним стандардима |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Све ГРЕКО препоруке су спроведене. Сви неопходни УНКАК стандарди су постигнути. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.4.1 | Измене и допуне Кривичног Законика којим би се увело кривично дело Незаконито богаћење | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 9 месеци | министарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 500.000 (Експерти, информације о најбољим праксама) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна Народној Скупштини | 12 месеца | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | 1.600.000 (трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 15 месеца | Народна Скупштина | Усвојен закон о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 3.4.4.2 | Кодификација коруптивних кривичних дела кроз измене и допуне Кривичног Законика | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 9 месеци | министарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 500.000 (Експерти, информације о најбољим праксама) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна Народној Скупштини | 12 месеца | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | 1.600.000 (трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама | 15 месеца | Народна Скупштина | Усвојен закон о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 3.4.4.3 | Спроводити кампању за информисање јавности о примени нових одредаба | Организовати и спроводити кампању | 6 месеци од усвајања измена Кривичног Законика | Правосудна академија РС | Организоване и спроведене кампање | 5.000.000 |  |
| 3.4.4.4. | Обука носилаца правосудних функција и припадника полиције о новим законским решењима | Припрема програма обуке | 3 месеци од усвајања измена Кривичног Законика | Правосудна академија РС | Програм обуке садржи методе, области и начин обуке | Нису потребни |  |
|  |  | Припрема приручника | 6 месеци од усвајања измена Кривичног Законика |  | Припремљен приручник за обуке | 5.000.000 |  |
|  |  | Спровести едукацију | трајно |  | Број спроведених обука | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Циљ | Успостављена ефекасна хоризонтална и вертикална сарадња и размена информација полиције, тужилаштава, судства, других државних органа и институција, регулаторних и надзорних тела, те европских и међународних институција и организација. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Просечно трајање истрага за кривична дела са елементима корупције, мерено на годишњем нивоу, скраћено за 30% до 2017. године, у односу на 2012. годину |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.5.1 | Унапређивање сарадње и координације активности на сузбијању корупције између релевантних институција | Закључити меморандум о сарадњи полиције, тужилаштава, судства, других државних органа и институција, којим ће се одредити начин сарадњ и контакт тачке | 6 месеци | ВСС, ДВТ, министарство надлежно за послове правосуђа, полиције, ВКС, РЈТ, АБПК, Управе за јавне набавке, Пореске управе, ДРИ | Закључен меморандум | Нису потребни | Посебно промовисати проактивно поступање, поступање по пријавама АБПК, ДРИ, Пореске управе, Управе за јавне набавке итд. |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Циљ | Успостављена јединствена евиденција (електронски уписник) за кривична дела са коруптивним елементом. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Министарство одговорно за правосуђе има могућност да изради поуздан годишњи извештај о случајевима са елементима корупције, који садрже информације о току истраге, тужбама, и пресудама суда до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.6.1 | Изменити подзаконске акте како би се установила јединствена методологија прикупљања података, евидентирања и статистичког извештавања | Оформити мултиресорну радну групу која ће утврдити јединствену методологију прикупљања података и статистичког извештавања | 6 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Решење о формирању мултиресорне радне групе, израђена методологина | 500.000 (Експерти, информације о најбољим праксама) | Министарство надлежно за послове правосуђа, Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца, Врховни касацион суд, Високи савет судства, Министарство унутрашњих послова, Тужилаштво за организовани криминал |
|  |  | На основу извршене анализе, дефинисати и усвојити измене подзаконских прописа | 12 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Усвојени подзаконски акти и ступили на снагу | Нису потребни |  |
| 3.4.6.2 | Успостављен систем праћења предмета у кривичним делима из области корупције. | Успостављена јединствена евиденција (електронски уписник) за коруптивна кривична. | 18 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа, Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца, Врховни касациони суд, Високи савет судства, Министарство унутрашњих послова, Тужилаштво за организовани криминал | Електронски уписник | У зависности од потреба ( најмање 50.000.000) |  |
|  |  | Уведени међусобно компатибилни електронски обрасци у полицији, судовима и тужилаштвима, намењени архивирању и праћењу кривичних предмета. | 20 месеци |  | Компатибилни електронски обрасци | 5.000.000 (Трошкови израде образаца, штампе, дистрибуције) | Обрасци би требало да садрже и могућност да се прате случајеви проактивног поступања, поступања по пријавама АБПК, ДРИ, Пореске управе, Управе за јавне набавке итд. |
|  |  | Успостављен систем редовне провере и размене информација. | 22 месеца |  | Извештаји о раду | Нису потребни |  |
|  |  | Одредити контакт особе одговорне за сарадњу | 22 месеца |  | Извештаји о раду | Нису потребни |  |
| 3.4.6.3 | Омогућена међусобна повезаност база података за кривичне истраге, односно електронску размену информација и приступ базама података тужиоцима са полицијом, управом царина, пореском управом и другим релевантним органима. | Доношење акта о уређењу међусобног повезивања база | 16 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа, Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца, Врховни касацион суд, Високи савет судства, Министарство унутрашњих послова, Тужилаштво за организовани криминал | Донет акт о уређењу међусобног повезивања база | Нису потребни |  |
|  |  | Спровести студију изводљивости |  |  | Извешај о студији изводљивости | 1.000.000 |  |
|  |  | Стварање техничких услова за повезивање база података | 18 месеци |  | Обезбеђена технички услови | У зависности од студије изводљивости (најмање 50.000.000) |  |
|  |  | Едукација запослених за администрирање и коришћење базе података | трајно | Правосудна академија, Полицијска академија | Број запослених који је прошао обуке | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. | Циљ | Ојачани механизми за превенцију сукоба интереса у правосудним професијама |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број поступака које су покренули надлежни органи због сукоба интереса у правосудним професијама повећан за 40% до 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.6.1 | Успоставити ефикасан механизам контроле рада вештака | Доношење правилника којим би се увели објективни критеријуми за избор вештака и обезбедило равномерно распоређивање вештака у предметима | 6 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Донет правилник | Нису потребни | Увести санкције за судије које не примењују правилник о равномерној расподели вештака |
|  |  | Увођење обавезе суда да извештава министарство надлежном за послове правосуђа о сваком случају када је пресуда укинута због нестручног вештачења | 6 месеци | Високи савет судства | Образац за наведени извештај, број извештаја | Нису потребни |  |
| 3.4.6.2 | Едукација носилаца правосудних функција о правима и обавезама вештака | Припремити и спроводити план едукација | трајно | Правосудна академија | План едукација, број едукованих судија и тужилаца | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
| 3.4.6.3 | Доношење правилника којим би се регулисао начин коришћења средстава прикупљених кроз институцију одлагања кривичног гоњења | Израдити најподеснију методу за поступак доделе средстава прикупљених институтом одлагања кривичног гоњења | 6 месеци | Републичко јавно тужилаштво | Израђена анализа методологија | 500.000 (Експерти, информације о најбољим праксама) |  |
|  |  | Формулисати и усвојити правилник | 8 месеци |  | Донет правилник | Нису потребни |  |
| 3.4.6.4 | Доношење закона о проценитељима | Формулисање и подношење нацрта закона | 16 месеци | Министарство надлежно за послове урбанизма | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади РС | 1.600.000 (трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Стављање на дневни ред Народне Скупстине предлог закона ради усвајања | 18 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити закон | 20 месеци | Народна скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.8. | Циљ | Обезбеђени адекватни ресурси јавног тужилаштва и судова за поступање у случајевима корупције (јачање капацитета) |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број нерешених судских предмета са елементима корупције умањен за 30% до краја 2017. године, у односу на 2012. годину |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.8.1. | Ојачани капацитети правосудних органа за спровођење кривичног поступка | Извршити анализу потреба | 6 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа, Високо савет судства, Државно веће тужилаца | Извештај о анализи потреба | Нису потребни | Повећан број заменика јавног тужиоца и судија, судијских, односно тужилачких помоћника који поступаку у предметима коруптивних кривичних дела у ТОК, посебна одељења Виших тужилаштва |
|  |  | Изменити систематизацију и запослити одговарајући број стручног кадра у складу са анализом | 15 месеци |  | Акт о систематизацији, број запосленог кадра | Према систематизацији ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Увођење система специјализације у тужилаштвима | трајно | Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Број специјализованих заменика тужилаца и тужилачких помоћника | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | Едукација носилаца правосудних функција | трајно | Правосудна академија | Извештаји о едукацији, програм и евалуација семинара, учесника | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | Обезбедити опрему | 25 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа, ВСС, ДВТ | Рачуни о прибављеној опреми | Према анализи потребa (најмање 5.000.000) |  |
| 3.4.6.2 | Увођење тима економских форензичара у саставу јавних тужилаштава | Спровести анализу потреба према структури предмета и броју заменика јавних тужилаца | 6 месеци | Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца, Министарство надлежно за послове правосуђа | Извештај о анализи потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Изменити систематизацију и запослити одговарајући број економских форензичара | 24 месеци |  | Акт о систематизацији, број запослених економских форензичара | Према систематизацији ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Измена Правилника о систематизацији радних места у јавним тужилаштвима и Правилник о управи у јавним тужилаштвима | 12 месеци | Државно веће тужилаца, Министарство правде | Усвојене измене правилника | Нису потребни |  |
|  |  | Спровођење обуке економских форензичара | трајно | Правосудна академија | Број спроведених обука | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ПРАВОСУЂЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9. | Циљ | Доношење дугорочне стратегије која на свеобухватан начин унапређује питање финансијских истрага. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Утврђени стратешки циљеви свеобухватно унапређују ефикасност финансијских истрага. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.4.9.1. | Донети стратегију која свеобухватно унапређује ефикасност финансијских истрага | Спровести упоредну правну анализу, узети у обзир искустава из праксе и дефинисати стратешке циљеве којима се постижу ефикасније финансијске истраге | 24 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и министарство унутрашњих послова | Усвојена стратегија | 4.000.000 (Трошкови анализе, експерата, јавне расправе) | У радну групу укључити РЈТ, ТОК, ВКС, Управу за спречавање прања новца, Пореску управу, ДРИ, организације цивилног друштва. |
| 3.4.9.2. | Обука носилаца правосудних функција и припадника полиције о новим стратешким решењима | Припрема програма обуке | 3 месеци од усвајања | Правосудна академија РС | Програм обуке садржи методе, области и начин обуке | Нису потребни |  |
|  |  | Припрема приручника | 6 месеци од усвајања |  | Припремљен приручник за обуке | 5.000.000 |  |
|  |  | Спровести едукацију | трајно |  | Број спроведених обука | Према потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |

3.5. ПОЛИЦИЈА

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 ПОЛИЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Циљ | Јачање капацитета полиције за спровођење истрага у кривичним делима са елементима корупције |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Повећан број кривичних пријава основних и квалификованих облика корптивних кривичних дела које су резултирале подизањем оптужнице у односу на 2012. годину |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.5.1.1 | Успостављање механизама за основну, специјалистичку и континуирану едукацију полицијских службеника на пословима борбе против корупције | Израдити анализу потреба за обукама полицијских службеника | 6 месеци | МУП, Управа за стручно образовање и Криминалистичко Полицијска Академија | Документ анализе припремљен и усвојен | 500.000 (Експерти, материјал за спровођење анкете међу запосленима) | Програм обуке треба да буде заснован на мултидисциплинарном приступу који укључује и специфичне савремене истражне технике (финансијска форензика, итд) |
|  |  | Донети План и програм обуке за полицијске службенике у оквиру основне, специјалистичке и континиране полицијске обуке | 10 месеци | МУП, Управа за стручно образовање и Криминалистичко Полицијска Академија | Усвојен план и програм | Нису потребни |  |
|  |  | Спровести обуке за полицијске службенике по Плану | трајно | МУП, Управа за стручно образовање и Криминалистичко Полицијска Академија | Спроведен План и програм на годишњем нивоу је спроведено | У складу са потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | Спроводити годишњу евалуацију учинка спроведених обука | једном у току календарске године | МУП, Управа за стручно образовање и Криминалистичко Полицијска Академија | Резултати годишњег тестирања | 500.000 годишње (Експерти за евалуацију, трошкови спровођења анкета и интервјуа) |  |
| 3.5.1.2 | Измена Закона о полицији и Акта о систематизацији и унутрашњој организацији - МУП, ради успостављања ефикасних механизама координације носилаца борбе против корупције на стратешком, тактичком и оперативном нивоу | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 8 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 10 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 14 месеци | Народна Скупштина РС | Предлог закона стављен на дневни ред НС | Нису потребни |  |
|  |  | Израда измена и допуна Акта о систематизцији радних места | 3 месеца | Министарство надлежно за унутрашње послове | Предлог измена и допуна Акта достављен кабинету ресорног министра | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна Акта о систематизцији радних места | 5 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | Акт о систематизацији ступио на снагу | Нису потребни |  |
| 3.5.1.3 | Унапредити материјално-техничке услове рада, организациону и кардовску структуру носилаца борбе против корупције у оквиру полиције | Формирати организациону јединицу за борбу против корупције у Управи криминалистичке полиције | 14 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | Донет акт о формирању јединице | Средства за личне дохотке, опрему и стручно усавршавање, све у зависности од потреба |  |
|  |  | Основати посебне организационе јединице у оквиру УКП Београд и ОКП Нови Сад , Крагујевац и Ниш, а у осталим ППУ одредити контакт особе | 14 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | Донет акт о формирању јединице |  |  |
|  |  | Повећати број припадника Сектора унутрашње контроле полиције у складу са ЕУ стандардима до нивоа од 1% запослених у МУП-у | 24 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | СУК је кадровски попуњен до нивоа од 1% запослених у МУП-у |  |  |
| 3.5.1.4. | Успостављање ефикасних механизама интерне и екстерне координације носилаца бробе против корупције на стратешком, такктичком и оперативном нивоу | Израдити нормативни оквир за формирање, приступ, администрирање, коришћење и измене јединствене базе података о извршиоцима кривичних дела из области корупције | 8 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | Усвојен акт којим се дефинише формирање, приступ, администрирање, коришћење и измене јединствене базе података о извршиоцима кривичних дела из области корупције | У складу са потребама (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама) |  |
|  |  | Успоставити јединствену базу података извршилаца кривичних дела из области корупције | 18 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | Јединствена база се користи у свекодневном раду МУП | Експерти за програмирање, софтверско решење, хардвер |  |
|  |  | Успостављање процедура за директну координацију и рано упозоравање између полиције и тужилаштва | 12 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | Донети акти којима се прописују процедуре за координацију и рано упозоравање | Припрема информација о најбољим праксама |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 ПОЛИЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Циљ | Јачање интегритета и механизама унутрашње контроле у циљу сузбијања корупције у сектору полиције |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Смањен индекс перцепције корупције у сектору полиције према истраживањима јавног мнења спроведеним у Србији |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.5.2.1. | Организационо обједињавање контроле законитости поступања и рада полиције у Сектор унутрашње контроле МУПа и унапређење координације са Службом интерне контроле | Нормативно и оперативно обједињавање контроле законитости поступања полиције, других орг. јединица и Бироа за притужбе и жалбе у СУК МУП | 6 месеци | Кабинет министра надлежног за унутрашње послове | Донети акти којима се обједињава поступак контроле поступања полиције | Нису потребни |  |
|  |  | Повећати број запослених у Сектору унутрашње контроле | 6 месеци | Кабинет министра надлежног за унутрашње послове | Број запослених у Служби интерне контроле | У складу са кадровским планом ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Технички опремити службу интерне контроле МУП | 6 месеци | Кабинет министра надлежног за унутрашње послове | Рачуни о прибављеној опреми, извештаји о донацијама | Средства за техничко опремање у зависности од потреба |  |
| 3.5.2.2 | Ојачани капацитети за спровођење унутрашње контроле развијањем контролно-инструктивне делатности | Доношење упутства о начину и облицима вршења унутрашње контроле | 6 месеци | Кабинет министра надлежног за унутрашње послове | Упутство је објављено и ступило на снагу | Нису потребни |  |
|  |  | Доношење Правилника о прикупљању, обраду и анализу података о корупцији у сврху анализе ризика и процене стања | 6 месеци | Кабинет министра надлежног за унутрашње послове | Правилник је објављен и ступио на снагу | Нису потребни |  |
|  |  | Израда превентивних планова управа у седишту | једном годишње | Полицијске управе у седишту | Број превентивиних планова који су донети | анализа најбољих пракси и модела за израду превентивних планова |  |
|  |  | Израда превентивних планова подручних полицијских управа | једном годишње | Подручне полицијске управе | Број превентивиних планова који су донети | анализа најбољих пракси и модела за израду превентивних планова |  |
|  |  | Израда годишњих извештаја о спровођењу превентивних планова. | једном годишње | Полицијске управе у седишту | Извештај је објављен на интернет презентацији МУП | Нису потребни |  |
| 3.5.2.3 | Развијање механизама за јачање интегритета полицијских службеника | Спроводити све активности предвиђене Планом интегритета у предвиђеним роковима | 3 године | Министарство надлежно за унутрашње послове | Оцена испуњености плана интегритета коју даје АБПК | ресурси предвиђени планом интегритета |  |
|  |  | Спровођење анализе ризика на корупцију у организационој структури полиције | једном годишње | Министарство надлежно за унутрашње послове, СУК | Документ анализе ризика припремљен | анализа и савети експерата у погледу најбоље праксе |  |
|  |  | Спровођење мера за јачање интегритета запослених на позицијама посебно ризичним за корупцију | трајна активност | Министарство надлежно за унутрашње послове, СУК | Број спроведених мера | анализа и савети експерата у погледу најбоље праксе |  |
|  |  | Успостављање механизма Теста интегритета | 1 година | Министарство надлежно за унутрашње послове, СУК | Тест интегритета се примењује у раду СУК | опрема за спровођење теста и текући трошкови |  |
|  |  | Осигурати праћење примене Кодекса полицијске етике и санкционисати његово кршење | једном годишње | Министарство надлежно за унутрашње послове, СУК | Број санкција изречених на годишњем нивоу | Нису потребни |  |
|  |  | Јавно објављивање кварталних извештаја о резултатима борбе против корупције које је МУП постигао | квартално | Министарство надлежно за унутрашње послове | Извештаки се квартално објављују на интернет презентацији МУП | Нису потребни |  |
| 3.5.2.4 | Успоставити систем праћења и развоја кадрова уз улогу сектора унутрашње контроке кроз проверу интегритета личности током професионалне каријере | Доношење акта о уређењу материје и критеријума за каријерно напредовање | 6 месеци | Министарство надлежно за унутрашње послове | Акт је усвојен и ступио на снагу | анализа најбоље праксе |  |
|  |  | Израда двогодишњих извештаја о доследности примене стандарда каријерног напредовања који припрема Служба управљања кадровима | сваке две године | Служба управљања кадровима | Извештај је објављен на интернет презентацији МУП | Нису потребни |  |

3.6. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Циљ | Све непокретности и водови у Србији и са њима повезани подаци уписани су у јавни електронски катастар непокретности и водова. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број података о непокретностима и водовима које су унети у катастар се повећава за 15% на годишњем нивоу почевши од 2013. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.6.1.1 | Обезбедити шалтер за информације и бесплатну правну помоћ у службама катастра непокретности | Изменити акт о систематизацији тако да се уведу одговарајућа радна места | 6 месеци | Републички геодетски завод, Службе за катастар непокретности и Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Акт о систематизацији предвиђа радна места за рад на иформативном шалтеру | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити стручне кадрове у складу са систематизацијом | 15 месеци |  | Запослен стручни кадар у броју који одговара систематизацији | По запосленом најмање бруто 50.000 динара |  |
|  |  | Припремити приручник за странке и информативне флајере са подацима о процедурама и потребним документима | 12 месеци |  | Приручник за странке и информативни флајери са подацима о процедурама и потребним документима доступни су грађанима | 5.000.000 |  |
|  |  | Едуковати запослене на информативном шалтеру о односима са странкама | 18 месеци |  | Број спроведених едукација | У складу са бројем запослених, (по обуци 300.000 динара) |  |
| 3.6.1.2 | Усвојене измене Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра | Увести механизме стимулације за благовремену пријаву промене података и утврдити објективне критеријуме за прекоредно уписивање у катастар | 6 месеци | Министарство за послове грађевинарства и урбанизма | Уредба о висини накнаде за коришћење података премера и катастра садржи наведене стимулације и критеријуме | Нису потребни |  |
| 3.6.1.3 | Организовати кампању о промовисању електронског катастра непокретности, вредности укњижене непокретности, потребној процедури и документима | Припремити програм и начин спровођења кампање, пратеће материјале и медијску пропраћеност | 6 месеци | Републички геодетски завод, Службе за катастар непокретности и Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Материјали, програм кампање, медијски извештаји | 2.000.000 |  |
|  |  | Спровести кампању | 18 месеци |  | Организована и спроведена кампања | 3.000.000 |  |
| 3.6.1.4 | Јачање капацитета организационих јединица служби Катастра непокретности, као и интерне контроле у оквиру Сектора за стручни и управни надзор РГЗ | Спровести анализу потреба | 9 месеци | Републички геодетски завод, Службе за катастар непокретности и Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Спроведена анализа потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити стручне кадрове у складу са анализом потребе | 15 месеци |  | Запослен стручни кадар у броју који одговара анализи потреба | По запосленом најмање бруто 50.000 динара |  |
|  |  | Стручно усавршавање кадрова | трајно |  | Број организована и спроведено стручно усавршавање | У складу са бројем запослених, (по обуци 300.000 динара) |  |
| 3.6.1.5 | Изменити Правилник о геодетско-катастарско информационом систему и Правилник о начину чувања, увида и издавања података катастра | Усвојити измене правилника тако да се омогући одговарајући регистровани приступ и физичким лицима | 6 месеци | Републички геодетски завод | Усвојене измене правилника | Нису потребни |  |
|  |  | Изменити базу електронског катастра | 18 месеци |  | Физичким лицима је омогућен регистрован приступ електронском катастру | У зависности од потребе и софтверског решења |  |
| 3.6.1.6 | Усвојен правилник којим се усклађује начин издавања извода из катастра тако да исти има форму електронског потписа и документа | Формулисати и усвојити правилник тако да буде у складу са Законом о електронском потпису и Закон о електронском документу | 6 месеци | Републички геодетски завод | Извод катастра има форму електронског потписа и документа | Нису потребни |  |
|  |  | Изменити базу електронског катастра | 18 месеци | Републички геодетски завод |  | У зависности од потребе и софтверског решења |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Циљ | Смањен број процедура и увођење једношалтерског система за издавање грађевинских и других дозвола и сагласности. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | У односу на 2012. годину, број дозвола и одобрења издатих путем једношалтерског система износи (утврдити) до краја 2017. године. Време неопходно за издавање грађевинске дозволе умањено за 30% до краја 2017. године, у односу на 2012. годину |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.6.2.1 | Изменити Закон о планирању и изградњи тако да се процедуре поједноставе и да одговарају врсти објекта | Формулисати и предложити измене и допуне закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове грађевнарства и урбанизма | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Поднети предлог закона о изменама и допунама НС | 15 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити закон о изменама и допунама | 17 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 3.6.2.2 | Извршити стручно усавршавање запослених о новим решењима закона до почетка његове примене | Припремити програм стручног усавршавања и приручнике | 17 месеци | Министарство грађевинaарства и урбанизма | Програм стручног усавршавања | Нису потребни |  |
|  |  | Организовати и спроводити стручно усавршавање | до почетка примене |  | Организовано и спроведено стручно усавршавање | У складу са бројем запослених, (по обуци 300.000 динара) | Уколико је потребно, спроводити и након почетка примене закона |
| 3.6.2.3 | Спроводити кампање за информисање грађана о поступку | Организовати и спроводити кампање | трајно | Министарство грађевине и урбанизма | Организоване и спроведене кампање | 5.000.000 |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Циљ | Транспарентни критеријуми и учешће јавности у постпуку разматрања, измена и усвајања просторних и урбанистичких планова на свим нивоима власти. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат планова који су јавно разматрани увећан за 30% до краја 2017. године (у односу на 2012. годину) |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.6.3.1 | Изменити Закон о планирању и изградњи у смеру да се уведе обавеза раног обавештавања о почетку израде планова, као и објављивања нацрта плана на веб-презентацијама | Формулисати и предложити измене и допуне закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове грађевнарства и урбанизма | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства, трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Поднети предлог закона о изменама и допунама НС | 15 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити закон о изменама и допунама | 17 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 3.6.3.2 | Изменити Правилник о начину израде и садржини планских докумената тако да се уједначи и стандардизује садржај планова, као и да се јасно дефинишу намене и општи принципи компатибилности намена | Уједначити и стандардизовати садржај планова, дефинисати намене и опште принципе компатибилности намена; | 20 месеци | Министарство надлежно за послове грађевнарства и урбанизма | Измењен Правилник о начину израде и садржини планских докумената | 500.000 (Експерти, информације о најбољој пракси, трошкови објављивања) |  |
|  |  | Објавити стандардизовани садржај планова | 20 месеци |  |  |  |  |
| 3.6.3.3 | Организовати кампање за информисање грађана о значају раног увида и јавних расправа о плановима | Израдити приручник о модалитетима ране партиципације грађана у изради планова | 12 месеци | Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања | Приручник о модалитетима ране партиципације грађана | 5.000.000 | Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања; Све у сарадњи са јединицама локалних самоуправа. Пожељно је укључити ОЦД. |
|  |  | Организовати и спроводити кампање у јединицама локалних самоуправа | 24 месеца |  | Организоване и спроведене кампање | 5.000.000 |  |
| 3.6.3.4 | Доношење смерница за уједначено поступање јединица локалне самоуправе у области издавања грађевинских и других дозвола и сагласности, процеса легализације и конверзије земљишта. | Донети смернице и проследити их свим једницама локалне самоуправе | 6 месеци | Министарство надлежно за послове грађевнарства и урбанизма | Донете смернице | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Циљ | Ефикасна интерна и екстерна контрола у поступку издавања грађевинских и других дозвола и сагласности у области урбанизма |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | У односу на 2012. годину, број извршених инспекција у складу са годишњим планом увећан за 75% до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.6.4.1 | Омогућити грађанима увид у електронски портал за праћење тока предмета | Студије изводљивости за увођење електронског портала за праћење тока предмета | 15 месеци | Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Извештај о студији | Експерти, ИТ технологије, информације о најбољим праксама; најмање 500.000 | Слично порталу судова о кретању предмета |
|  |  | Измене прописа ради увођења правног основа | 25 месеци |  | Измењени прописи | Нису потребни |  |
|  |  | Прибављање опреме и израда софтвера | 35 месеци |  | Извештај о раду | У складу са анализом ( 50.000.000) |  |
| 3.6.4.2 | Стручно усавршавање запослених | Припремити програм стручног усавршавања и приручнике | 35месеци | Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Програм стручног усавршавања | Нису потребни |  |
|  |  | Организовати и спроводити стручно усавршавање | до почетка примене портала |  | Организовано и спроведено стручно усавршавање | У складу са бројем запослених, (по обуци 300.000 динара) |  |
| 3.6.4.3 | Кампања за информисање грађана | Организовати и спроводити кампање | трајно | Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Организоване и спроведене кампање | 5.000.000 |  |
| 3.6.4.4 | Изменити закон о планирању и изградњи тако да се прошири мрежа инспекцијских служби | Спровести анализу потреба проширења седишта инспекцијских служби | 6 месеци | Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Извештај о спроведеној анализи | Нису потребни |  |
|  |  | Припремити измене закона тако да се прошири мрежа инспекцијских служби у складу са анализом | 15 месеци |  | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | Нису потребни |  |
|  |  | Поднети предлог закона о изменама и допунама НС | 17 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона НС | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити закон о изменама и допунама | 18 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 3.6.4.5 | Ојачани капацитети инспекцијских служби | Спровести анализу потреба | 9 месеци | Републички геодетски завод, Службе за катастар непокретности и Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Спроведена анализа потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити број стручних кадрова у складу са анализом | 15 месеци |  | Запослен стручни кадар у броју који одговара анализи потреба | По запосленом најмање бруто 50.000 динара |  |
|  |  | Стручно усавршавање запослених | трајно |  | Број организованих и спроведених стручних усавршавања | У складу са бројем запослених, (по обуци 300.000 динара) |  |
| 3.6.4.2 | Побољшати проактивни приступ инспекцијских служби тако што ће се годишњим планом предвиди већи број инспекцијских надзора | У годишњи план инспекцијских служби предвидети већи број надзора | трајно | Министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма | Број спроведених инспекцијских надзора | Трошкови инспекцијског надзора, бензин, опрема, најмање 30.000 за сваки |  |

3.7. ЗДРАВСТВО

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 ЗДРАВСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Циљ | Идентификовати и отклонити све недостатке у правном оквиру који стварају ризик на корупцију. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | У односу на 2012. годину, број основаних притужби у вези са сектором здравства на годишњем нивоу умањен за 30% до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.7.1.1 | Изменити Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о коморама здравствених радника и Закон о лековима и медицинским средствима тако да се отклоне недостаци који стварају ризик на корупцију | Израдити методологију за анализу ефеката и ризика на корупцију у здравству | 6 месеци | Агенција за борбу против корупције | Израђена методологија | Нису потребни | Обавезно је изменити правни оквир тако да се: избор директора здравствених установа и здравствених радника врши на конкурсу и на основу утврђених објективних критеријума; усвоји електронски информациони систем за праћење токова новца, а посебно ванстандардних услуга и сопствених прихода (одвојено од информационог система пружања здравствених услуга); уведу механизми финансијске мотивације запослених у здравству на бази резултата рада; прецизно регулишу законски услови под којима запослени здравствени радници у државним установама могу пружати здравствене услуге у приватним установама; регулише положај здравствених радника у складу с положајем јавних службеника |
|  |  | Спровести анализу коруптивних одредаба наведених системских закона у здравству | 12 месеци од израђене методологије ( укупно 18 месеци) | Министарство надлежно за здравство, Здравствени форум, Републички фонд здравственог осигурања | Министарство надлежно за послове здравства донело је решење о формирању радне групе у коју је укључен Здравствени форум; Спроведена анализа | 20.000.000 (Експерти, информације о најбољим праксама) |  |
|  |  | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 24 месеца | Министарство надлежно за здравство | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној Скупштини | 25 месеца | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама ради усвајања | 26 месеца | Народна Скупштина | Усвојени закони о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 3.7.1.2 | Ускладити подзаконске акате са изменама Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о коморама здравствених радника и Закона о лековима и медицинским средствима | Ускладити и донети подзаконске акте | 30 месеци | Министарство надлежно за здравство | Сви подзаконски акти усклађени са изменама закона | Нису потребни |  |
| 3.7.1.3 | Наставити са анализом целокупног правног оквира у здравству са аспекта корупције | Спровести анализу коруптивних одредаба свих закона у области здравства | од 30. месеца па наредних годину дана (42 месеца) | Министарство надлежно за здравство, Здравствени форум, Републички секретаријат за здравство | Министарство надлежно за послове здравства донело је решење о формирању радне групе у коју је укључен Здравствени форум; Спроведена анализа | 50.000.000 (Експерти, информације о најбољим праксама) |  |
|  |  | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона у складу са анализом | 48 месеци | Министарство надлежно за здравство | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | Нису потребни |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној Скупштини | 50 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Стављање на дневни ред Народне Скупштине предлог закона о изменама и допунама ради усвајања | 51 месец | Председник Народне Скупштине | Предлог закона стављен на дневни ред НС | Нису потребни |  |
| 3.7.1.4 | Ратификација Европске повеље о правима пацијената из 2002. године | Израда и подношење Закона о ратификацији Европске повеље о правима пацијената из 2002. године | 6 месеци | Министарство надлежно за здравство | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 100.000 (Трошкови ауторизованог превода) |  |
|  |  | Подношење предлога закона Народној Скупштини | 8 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама ради усвајања | 10 месеци | Народна Скупштина | Усвојени закони о изменама и допунама | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 ЗДРАВСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Циљ | Ефикасни механизми за интегритет, одговорност и транспарентност у доношењу и спровођењу одлука |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Објављени стандарди када је реч о сукобу интереса за све видове клиничких истраживања и донација до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.7.2.1 | Унапређивање сарадње и координације активности између релевантних институција на сузбијању корупције | Закључити меморандум о сарадњи између министарстава надлежних за здравство, правосуђе, унутрашњих послова, Одбора за здравство Народне Скупштине, РЈТ,ДРИ и АБПК | 3 месеца | Министарства надлежна за здравство, правосуђе, унутрашње послове, Одбор за здравство Народне Скупштине, РЈТ,ДРИ и АБПК | Закључен меморандум о сарадњи којим се одређују контакт тачке и начин рада. | Нису потребни | У раду учествују струковниа удружења, Комора здравствених радника |
| 3.7.2.2 | Измењен Закон о здравствој заштити и Закон о лековима и медицинским средствима тако да се јасним и транспарентним правилима уреди област донација медицинских апарата, односа са фармацеутском индустријом, висина и поступање са поклоном, као и сукоб интереса здравствених радника и сарадника, као и лица која обављају функције (а немају статус функционера у смислу Закона о АБПК) | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 12 месеци | Министарство надлежно за здравство | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти, анализа упоредне праксе, трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној Скупштини | 15 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама ради усвајања | 17 месеци | Народна Скупштина | Усвојени закони о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 3.7.2.3 | Измена Закона о донацијама и хуманитарној помоћи тако да се уведе обавеза код донација у здравству да се оформи комисија која ће процењивати оправданост, трошкове и исплативост донација | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове финансија | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти, анализа упоредне праксе, трошкови јавне расправе) | Комисија се образује на нивоу здравствене установе; У сарадњи са Министарством надлежном за здравство |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној Скупштини | 15 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама ради усвајања | 17 месеци | Народна Скупштина | Усвојени закони о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 3.7.2.4 | Изградња капацитета за инспекције у оквиру Министарства надлежног за послове здравства | Извршити анализу потреба здравствене инспекције | 12 месеци | Министарство надлежно за послове здравства | Извршена анализа потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Запослити одговарајући број стручног кадра у складу са анализом потреба | 36 месеци | Министарство надлежно за послове здравства | Број стручног кадра одговара потребама | Према анализи потреба ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Стрчно усавршавање запослених | трајно |  | Број спроведених стручних усавршавања | Према потребама (најмање 300.000 по обуци) |  |
|  |  | Обезбедити опрему у складу са анализом потреба | 36 месеци |  | опрема одговара анализи потреба | У складу са анализом |  |
| 3.7.2.5 | Унапредити контролу квалитета и спровођења програма континуираног стручног усавршавања од стране Здравственог савета | Анализа разлога због чега се не врши спровођење контроле, транспарентног извештавања о резултатима | 3 месеца | Здравствени савет; Влада РС | Извештај са препорукама | 1.600.000 (Експерти, анализа искустава и упоредне праксе) | Здравствени савет би требало да провери да ли је програм који је акредитован заиста и спроведен на начин на који је одобрен. |
|  |  | Израда извештаја са кокретним препорукама за превазилажење недостатака | 6 месеци | Здравствени савет; Влада РС |  | Нису потребни |  |
|  |  | Подношење извештаја Влади РС о примени препорука из извештаја | трајно | Здравствени савет | Извештај о спровођењу препорука | Нису потребни |  |
| 3.7.2.8 | Уведена обавеза израде и објављивања извештаја о спроведеним јавним набавкама у здравству. | Израдити и објавити извештај након сваке јавне набавке | трајно | Министарство надлежно за послове здравства | Објављени извештаји након сваке јавне набавке | Трошкови објављивања и одржавања веб- презентације (просечно 50.000 месечно) | За сваку здравствену установу |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 ЗДРАВСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3 | Циљ | Транспарентан информациони систем у здравству и учешће грађана у контроли рада здравствених институција |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат јавних здравствених установа које су у потпуности усвојиле јединствени информациони систем са електронским здравственим документима, а који је одобрен од стране Повереника за информације од јавног значаја, износи 75% до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.7.3.1 | Донети нов Закон о евиденцијама у здравству тако да се омогући коришћење електронких здравствених докумената и уведе јединствени информациони систем | Формулисање и подношење закона | 18 месеци | Министарство надлежно за здравство | Нацрт закона достављен Влади | Нису потребни | Ускладити са међународним стандардима |
|  |  | Подношење предлога закона Народној Скупштини | 21 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвојити закон | 23 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.7.3.2 | Израдити јединствен информациони систем на свим нивоима здравствене заштите | Израдити јединствена база података листа чекања на специјалистичке прегледе и оперативне захвате | 5 година | Министарства надлежна за послове финансија, здравља, просвете, за рад и социјалну политику | Јединствена база података листа чекања на специјалистичке прегледе и оперативне захвате доступна је грађанима и редовно се ажурира | У зависности од потреба (најмање 20.000.000) | Рок за успостављање наведених база података почиње када почне примена Закона о електронском потпису, Закона о електронском документу и са другим законима који представљају предуслов коришћењу база |
|  |  | Израдити база података о добављачима лекова и здравственог материјала са просечним ценама. |  |  | База података о добављачима лекова и здравственог материјала са просечним ценама доступна је грађанима и редовно се ажурира | У зависности од потреба (најмање 20.000.000) |  |
|  |  | Израдити централни регистар издатих рачуна за здравствене услуге. |  |  | Централни регистар издатих рачуна за здравствене услуге доступан је грађанима и редовно се ажурира | У зависности од потреба (најмање 20.000.000) |  |

3.8. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Циљ | Измењен правни оквир који се односи на избор, положај и овлашћења директора основних и средњих школа, као и декана факултета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат директора, декана и наставног особља на годишњем нивоу, чији рад је независна комисија оценила задовољавајућим, износи 75% до краја 2017. године. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност |  | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) |  | Одговорни субјекти |  | Индикатори |  | Потребни ресурси | Напомене |  |  |
| 3.8.1.1 | Измењен Закон о основном и средњем образовању и Закон о високом образовању, тако да се уведе законска обавеза избора, периодичне евалуације рада и учинка директора, декана и наставног особља, на основу објективних, јасних, прецизних и унапред познатих критеријума. | Извршена анализа прописа са аспекта ризика на корупицју |  | 10 месеци |  | Министарство надлежно за послове просвете и науке |  | Извештај о анализи |  | 1.600.000 (Експерти на пољу законодавства, информације о најбољим праксама, трошкови јавне расправе) | Директор на ову функцију не може бити изабран више од два пута, a радни однос на радном месту са кога је изабран, мирује му за време оба мандатна периода; дискрециона овлашћења директора, декана и наставног особља, ограничити у највећој могућој мери објективним, прецизним, јасним и унапред познатим критеријумима; њихове дискреционе одлуке морају бити образложене и транспарентне; преиспитати и уједначити распон плата; Комисије за избор кандидата за запослење, требало би бити састављене од директора школе, представника школског одбора, запослених и родитеља, заједно са спољним стручњаком. Записник са разговора треба сачувати за случај жалбе. |  |  |
|  |  | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона |  | 12 месеци |  |  |  | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади |  |  |  |  |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини |  | 15 месеци |  | Влада Републике Србије |  | Поднет предлог измена и допуна закона |  | Нису потребни |  |  |  |
|  |  | Усвајање предлога измена и допуна закона |  | 17 месеци |  | Народна скупштина |  | Усвојен закон о изменама и допунама Закона о основном и средњем образовању и Закона о високом образовању |  | Нису потребни |  |  |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Циљ | Ојачани капацитети просветне инспекције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | У односу на 2012. годину, број инспекција на годишњем нивоу чији су налази негативни умањен за 50% до краја 2017. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност |  | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) |  | Одговорни субјекти |  | Индикатори |  | Потребни ресурси |  | Напомене |
| 3.8.2.1 | Спроведена анализа закона који регулишу област просветне инспекције | Анализа прописа који регулишу просветну инспекцију |  | 7 месеци |  | Министарство надлежно за послове просвете; АБПК |  | Извештај о анализи |  | 1.600.000 (Експерти на пољу законодавства, информације о најбољим праксама, трошкови јавне расправе) |  | Нормативни оквир у Србији није у потпуности подобан да омогући транспарентан рад школа и употребу приватно прикупљених средстава. Он не одређује шта су дозвољени извори школских прихода. Утврдити обавезујући списак допуштених извора школских прихода, како би се обезбедило да економске делатности школа не врше негативан утицај на образовни процес. Преиспитати правила о давању часова сопственим ученицима/студентима и припреми за пријемне испите за високо образовање, са аспекта спречавања сукоба интереса и ризика на корупцију. |
|  |  | Дефинисати које прописе је неопходно мењати/донети |  | 7 месеци |  |  |  | Извешај о анализи |  |  |  |  |
|  |  | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона |  | 12 месеци |  | Министарство надлежно за послове просвете |  | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади |  |  |  |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини |  | 15 месеци |  | Влада Републике Србије |  | Поднет предлог измена и допуна закона |  | Нису потребни |  |  |
|  |  | Усвајање предлога измена и допуна закона |  | 17 месеци |  | Народна скупштина |  | Усвојен закон о изменама и допунама Закона о основном и средњем образовању и Закона о високом образовању |  | Нису потребни |  |  |
| 3.8.2.2 | Ојачати капацитете инспекције у области образовања на свим нивоима власти | Спровести анализу броја и структуре потребних запослених и других потреба |  | 7 месеци |  | Министарство надлежно за послове просвете |  | Извештај о анализи |  | Нису потребни |  | Посебно обратити пажњу на финансијску контролу школских прихода, јер она није довољно јака да би била адекватна и савладала ниво прилива приватних средстава у систем. Препоручује се додатни надзор кроз правилан рад школских одбора у сарадњи са просветном инспекцијом како би се обезбедило да запослени не подривају поступак набавке уџбеника.Утврдити и ојачати надзорни капацитет локалних органа. |
|  |  | Повећати број запослених у просветној инспекцији у складу са анализом |  | 15 месеци |  |  |  | Извештај о раду; број и структура запослених |  | Према систематизацији ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |  |
|  |  | Обезбедити опрему у складу са анализом |  | 25 месеци |  |  |  | Извештај о раду |  | У зависности од анализе потреба (најмање 3.000.000) |  |  |
| 3.8.2.3 | Усвојити и примењивати кодекс понашања за наставнике | Усвојити кодекс понашања, доставити га свим школским установама |  | 6 месеци |  | Министарство надлежно за послове просвете |  | Кодекс понашања за наставне раднике |  | Нису потребни |  |  |
|  |  | Спровести кампању ради упознавања наставних радника и ученика/студената о правилима кодекса |  | 18 месеци |  |  |  | Број организованих и спроведених активности у оквиру кампање |  | 5.000.000 |  |  |
| 3.8.2.4 | Преиспитати све захтеве за закључивање уговора о давању у закуп школских установа | Обрадити и евидентирати све захтеве за закључивање уговора о давању у закуп школских установа како би се стекао прецизнији увид у обим и вредност уговорних обавеза школа, као и евентуалне неправилности. |  | 15 месеци |  | Министарство надлежно за послове просвете; Републичка дирекција за имовину |  | Извештај о евиденцији уговра о закупу |  | Нису потребни |  |  |
| 3.8.2.5 | Унапредити механизам за представке и жалбе у Министарству надлежном за послове просвете | Грађани треба да буду обавештени о процедурама за представке и захтеве, као и о мерама предузетим по њиховој представки. |  | трајно |  | Министарство надлежно за послове просвете |  | Извештај о раду |  | Нису потребни |  |  |
|  |  | Извршити квалитативан увид у најчешће жалбе и анализирати њихове узорке. |  | годишње |  |  |  | Извештај о раду |  | Нису потребни |  |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | Циљ | Транспарентност поступка уписа и евалуације знања у свим образовним институцијама |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | У односу на 2012. годину, проценат дисциплинских поступака као резултат надзора умањен за 30% до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.8.3.1 | Изменити Закон о основном и средњем образовању и Закон о високом образовању тако да се процедура и критеријуми уписа објективизирају у највећој могућој мери | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове просвете и науке | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу законодавства, информације о најбољим праксама, трошкови јавне расправе) | Процедуру уписа учинити транспарентном до мере која не задире у приватност ученика и студената; контрола правилности процедуре требало би да траје највише три месеца након завршеног поступка уписа у циљу покретања одговарајућих поступака против одговорних лица ; приватне часове и припремну наставу за упис не могу вршити лица која учествују у процесу пријемног испита |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 15 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање предлога измена и допуна закона | 17 месеци | Народна скупштина | Усвојен закон о изменама и допунама Закона о основном и средњем образовању и Закона о високом образовању | Нису потребни |  |
| 3.8.3.2 | Интензивирати напоре за стављање у пуну функцију централног информационог система за управљање у просвети. | Објединити постојеће прикупљање података и информационе системе и елиминисати преклапања | 24 месеци | Министарство надлежно за послове просвете и науке, Завод за статистику | Извештај о раду | 50.000.000 | Примера ради, мера се може извршити кроз договор о изводљивој расподели одговорности за прикупљање података између министарства надлежног за послове просвете и науке, Завода за статистику и образовних установа. |
|  |  | Инвестирати у проширење аналитичких капацитета установа задужених за обраду података | 24 месеци |  | Извештај о раду | 30.000.000 |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.4 | Циљ | Процес акредитовања и накнадне контроле испуњености услова за рад државних и приватних школских установа заснован је на јасним, објективним, транспарентним и унапред утврђеним критеријумима. |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број инспекција на годишњем нивоу од стране КАПК као независне агенције износи (утврдити) до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.8.4.1 | Унапредити рад Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) | Уз пуно учешће академске заједнице, студената и послодаваца приступити неопходним изменама стандарда процене квалитета | 24 месеци | КАПК и министарство надлежно за послове просвете и науке | Акт о измењеним стандардима процене квалитета | 1.600.000 (Експерти на пољу законодавства, информације о најбољим праксама, трошкови јавне расправе) | Спољашњу проверу квалитета и процес акредитације у наредном периоду би требало да спроводи национално тело које делује потпуно независно од академске заједнице и министарства и које је пуноправни члан међународних асоцијација ENQA и EQAR. На основу позитивних искустава других земаља, Комисија за акредитацију и проверу квалитета може се трансформисати у Националну акредитациону агенцију која ће деловати као независна високопрофесионална институција. |
|  |  | У процес акредитације укључити независне (домаће и иностране) експерте, студенте и послодавце | трајно | КАПК и министарство надлежно за послове просвете и науке | Извештај о раду | Нису потребни |  |
|  |  | Јавно објављивати извештаје о налазима рецензената и КАПК који су релевантни за доношење одлуке о акредитацији. | трајно | КАПК и министарство надлежно за послове просвете и науке | Извештај о раду (објављени извештаји релевантни за доношење одлуке о акредитацији) | Нису потребни |  |
|  |  | Најмање једном годишње објављивати извештаје о раду | најмање годишње | КАПК | Извештај о раду | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна област 3.8 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.5 | Циљ | Успостављена транспарентност финансирања спорта и власничке структуре спортских клубова и савеза |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Нормативни оквир за транспарентно финансирање спорта предвиђен мерама у оквиру овог циља усвојен на републичком, покрајинском и локалном нивоу до краја 2015. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.8.5.1 | Усвајање измена и допуна Закона о спорту у циљу утврђивања статуса спортских савеза и удружења, власништва над имовином, финансирања из јавних средстава на националном и локалном нивоу | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове спорта | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 15 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 20 месеци | Народна Скупштина | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.8.5.2. | Измене и допуне подзаконских аката којима се регулише транспарентно финансирање спортских активности на свим нивоима власти | Доношење измена и допуна Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у (1) Републици Србији; (2) на нивоу аутономне покрајине и (3) јединица локалних самоуправа | 12 месеци | (1)Министарство омладине и спорта; (2)Покрајински секретаријат за спорт; (3) Градски секретаријати за спорт | Донет Правилник о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србијина; на нивоу аутономне покрајине и јединица локалних самоуправа | Нису потребни |  |
| 3.8.5.3. | Успостављање категоризације и рангирања спортских организација на нивоу републике, аутономних покрајина и локалних самоуправа на основу јасних критеријума | Формулисање и подношење измена и допуна Правилника о категоризацији спортских организација на нивоу Аутономних покрајина поштујући Националну категоризацију | 12 месеци | Аутономне покрајине | Донет Правилник о категоризацији спортских организација у Аутономним покрајинама | Нису потребни |  |
|  |  | Формулисање и подношење измена и допуна Правилника о категоризацији спортских организација на нивоу јединица локалних самоуправа поштујући Националну категоризацију | 12 месеци | Јединице локалних самоуправа | Донет Правилник о категоризацији спортских организација на нивоу Аутономних покрајина | Нису потребни |  |
|  |  | Израда ранг листе спортских организација у Републици Србији по категоријама | 24 месеца | Министарство омладине и спорта | Донета ранг листа спортских организација у Републици Србији | Нису потребни |  |
|  |  | Израда ранг листе спортских организација на нивоу аутономних покрајина | 24 месеца | Аутономне покрајине | Донета ранг листа спортских организација у аутономним покрајинама | Нису потребни |  |
|  |  | Израда ранг листе спортских организација у јединицама локалних смоуправа | 24 месеца | Јединице локалних самоуправа | Донета ранг листа спортских организација у јединицама локалних самоуправа | Нису потребни |  |
| 3.8.5.4 | Израда Правилника о расподели средстава намењене спорту у Јавним предузећима на основу јасних критеријума и укидање дискреционих права директорима јавних предузећа за расподелу средстава предузећа спортским организацијама без критеријума | Доношење Правилника о расподели средтсва у јавним предузећима за финансирање програма из области спорта | 12 месеци | Министарство надлежно за послове спорт | Правилник о расподели средстава у јавним предузећима за финансирање програма из области спорта је усвојен и ступио на снагу | Нису потребни | У израду укључити: Олимпијски комитет Србије , Спортски савез Србије, Завод за спорт и медицину спорта и представнике јавних предузећа |
| 3.8.5.5 | Измене нормативног оквира којим се регулише професија спортских менаџера у погледу сукоба интереса у обављању делатности и финансијских токова у овој области | Формулисање и усвајање измена Правилника о Номеклатури спортских занимања тако да се уведу одредбе о забрани сукоба интереса при обављању професије спортског менаџера | 12 месеци | Министарство надлежно за послове спорт | Правилник је усвојен и ступио на снагу | Нису потребни |  |
|  |  | Спровођење анализе и давање препорука за унапређење постојећег ширег нормативног оквира којим се регулише рад спортских менаџера и финансијски сегмент њиховог рада како би се ускладили са међународним спортским правилима и стандардима транспарентног пословања | 24 месеца | Министарство надлежно за послове спорт | Документ анализе је припремљен и објављен | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама) |  |

3.9. МЕДИЈИ

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна област 3.9 - Медији |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Циљ | Транспарентно власништво, финансирање медија и уређивачка политика |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Представици Повереника за информације од јавног значаја, независхин новинских удружења, Агенције, и цивилног друштва су се сагласили да је приступ информацијама о власништву и финансирању медија омогућен грађанима. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 3.9.1.1. | Усклађивање прописа којима се регулише медијска концентрација и јавност власништва са правилима ЕУ, како би се обезбедила транспарентност информација о крајњем власнику и већинском власнику, на свим нивоима власти | Утврђивање предлога закона којим се регулише област јавног информисања | 6 месеци | Министарство надлежно за послове јавног информисања. | Форумулисан и припремљен предлог закона | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | У радну групу укључити представнике министарства надлежног за послове правосуђа, трговине, финансија и економије, као и Агенције за борбу против корупције; За јавне сервисе неопходно је регулисати транспарентност и у погледу података о главним финансијерима и оглашивачима. |
|  |  | Утврђивање предлога закона којим се регулише област електронских медија (усклађивање са Директивом АВМС) | 6 месеци |  | Форумулисан и припремљен предлог закона |  |  |
|  |  | Подношење предлога закона Народној скупштини | 9 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона | 12 месеци | Народна Скупштина РС | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.9.1.2 | Формирање, одржавање и редовно ажурирање јавне базе података/регистра о медијима (власничкој структури ) | Креирање и развој регистра | 12 месеци | Орган јавне власти утврђен новим законским решењем | Креирана база података је тестирана и одобрена од стране органа јавне власти који је утврђен новим законским решењем | Стручњаци за креирање базе података; сајт програмери; средства за хардвер и одржавање (најмање 50.000.000) | Почетак рока се рачуна од доношења закона којим се регулишу области јавног информисања и електронских медија |
|  |  | Израда плана и процедуре за редовно месечно ажурирање | 13 месеци од формирања регистра |  | Усвојен план и процедуре | Нису потребни |  |
|  |  | Редовно (месечно) ажурирање и одржавање регистра | трајна активност |  | Сви месечни изводи о унетим изменама у регистру су израђени и достављени Агенцији за БПК. | ИТ особље |  |
| 3.9.1.3 | Усвајање измена и допуна Закона о јавним предузећима, којима се забрањује комерцијално оглашавање и спонзорства јавним предузећима и привредним друштвима у којима држава има удео у власништву, а која су монополисти на тржишту | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 9 месеци | Министарство надлежно за послове финансија | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 12 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 15 месеца | Народна Скупштина РС | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 3.9.1.4. | Ускладити одредбе домаћих прописа којима се омогућује финансирање појединих медија из државног буџета, на свим нивоима власти са правним тековинама ЕУ. | Започети са применом Акционог плана за спровођење Медијске стратегије, који покрива област државне помоћи медијима и њено усклађивање са правним тековинама ЕУ. | 15 месеци | Министарство надлежно за послове јавног информисања. | Усвојене измене прописа | У складу са трошковима предвиђеним у Медијској стратегији | Одредбе које дозвољавају финансирање појединих медија из државног буџета остају да се ускладе са правним тековинама ЕУ, пошто то представља државну помоћ. Србија је Прелазним трговинским споразумом преузела обавезу да усклади начин доделе државне помоћи са ЕУ правилима. |

IV ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Циљ | Успостављена анализа ризика на корупцију у поступку припреме прописа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат органа јавне власти који обезбеђују обуку засновану на материјалима или моделима одобреним од стране Агенције за борбу против корупције износи 95% или више до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.1.1. | Донет Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције тако да се Агенцији да овлашћење да пропише методологију за анализу ефеката на корупцију у прописима, а да се предлагачи прописа обавежу да је примењују | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | Oвом одредбом треба да буду обухваћени и органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и органи државне управе када доносе своје прописе у складу са Законом о државној управи, као и организације којима је законом поверено вршење јавних/регулаторних овлашћења |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 15 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона Народној скупштини | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 20 месеци | Народна скупштина | Усвојене измене и допуне закона | Нису потребни |  |
| 4.1.2. | Усвојена методологија за анализу ризика на корупцију у прописима и смернице за њену примену | Формулисање методологије и смерница за примену методологије | 24 месеци | Агенција за борбу против корупције | Формулисане методологија и смернице за примену методологије | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање методологије и смерница за примену методологије | 26 месеци | Агенција за борбу против корупције | Усвојене методологија и смернице за примену методологије | Нису потребни |  |
| 4.1.3. | Измењен Пословник Народне скупштине тако да се предлагачи закона обавежу да образложења предлога закона садржи анализу ризика на корупцију | Формулисање измена и допуна Пословника Народне скупштине | 6 месеци након усвајања методологије | Народна скупштина | Предлог измена и допуна Пословника поднет | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна Пословника Народне скупштине | 3 месеца од подношења предлога измена и допуна пословника | Народна скупштина | Предлог измена и допуна пословника усвојен | Нису потребни |  |
| 4.1.4. | Измењен пословник Владе РС тако да се утврди обавеза Владе РС да нацрте закона и предлоге прописа даје на мишљење АБПК, као и да мишљење (уколико је достављено у року од 10 дана) приложи уз предлог приликом достављања Народној Скупштини | Формулисање измена и допуна Пословника | 6 месеци након усвајања методологије | Влада Републике Србије | Предлог измена и допуна Пословника поднет | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна Пословника | 3 месеца од подношења предлога измена и допуна пословника | Влада Републике Србије | Предлог измена и допуна Пословника усвојен | Нису потребни |  |
| 4.1.5. | Представници предлагача нацрта закона обучени да примењују методологију за анализу ризика на корупцију у прописима према плану који израђује и спроводи Агенција | Усвајање плана за обуку представника предлагача закона и осталих прописа | 26 месеци | Агенција за борбу против корупције | Усвојен план за обуку представника предлагача закона и осталих прописа | Нису потребни |  |
|  |  | Организовање обука према усвојеном плану | трајни задатак | Агенција за борбу против корупције | Реализован план обуке по години примене Стратегије | 800.000 (Трошкови организовања обука) |  |
| 4.1.6. | Представници предлагача и доносилаца прописа на нивоу територијалне аутономије и локалне самоуправе обучени да примењују методологију за анализу ризика на корупцију у прописима према плану који израђује и спроводи Агенција | Усвајање плана за обуку представника предлагача и доносилаца прописа | 26 месеци | Агенција за борбу против корупције | Усвојен план за обуку представника предлагача закона и осталих прописа | Нису потребни |  |
|  |  | Организовање обука према усвојеном плану | трајни задатак | Агенција за борбу против корупције | Реализован план обуке по години примене Стратегије | 800.000 (Трошкови организовања обука) |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна област 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Циљ | Систем запошљавања и напредовања у органима јавне власти врши се на основу критеријума и заслуга |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број основаних притужби на годишњем нивоу у вези са нерегуларним запошљавањем умањен за 30% до краја 2017. године (у односу на 2012. годину) |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.2.1. | Успоставити услове и критеријуме за запошљавање и напредовање у јавном сектору у складу са принципима конкурентности и транспарентности | Анализа прописа који уређују радно правни статус у органима јавне власти | 30 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Извештај о спроведеној анализи | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 36 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади |  |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 39 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона Народној скупштини | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 40 месеци | Народна скупштина | Усвојене измене и допуне закона | Нису потребни |  |
| 4.2.2. | Уједначавање платног система и социјалних права у органима јавне власти | Анализа прописа који уређују систем плата и зарада и социјалних права, у органима јавне власти | 30 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Извештај о спроведеној анализи и модалитетима усклађивања | 1.600.000 (Експерти на пољу закнодавства; информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Израдити модалитете усклађивања плата и зарада, у складу са врстом, обимом и сложеношћу посла | 36 месеци |  | Извештај о спроведеној анализи и модалитетима усклађивања |  |  |
|  |  | Изменити прописе у складу са анализом и модалитетима усклађивања плата и зарада и социјалних права | 39 месеци |  | Измењени прописи у складу са анализом | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Циљ | Обезбеђена транспарентност у раду органа јавне власти |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат основаних захтева Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности на годишњем нивоу -по основу приступа информацијама од јавног значаја, умањен за 50% до краја 2017. године. Проценат органа јавне власти који су на својој интернет презентацији објавили ажурирани интерни приручник о процедурама износи 95% или више до краја 2017. године. |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.3.1. | Измењен Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако да се Поверенику за информације од јавног значаја да овлашћење да покреће прекршајне поступке против одговорног лица који не поступи по решењу и мерама Повереника, обавести јавност и орган који га је поставио/изабрао/именовао о непоступању по решењима и мерама Повереника | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 9 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 12 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 15 месеци | Народна скупштина | Усвојене измене и допуне закона | Нису потребни |  |
| 4.3.2. | Јачање капацитета Повереника за информације од јавног значаја | Извршити анализу потреба | 6 месеци | Повереник за информације од јавног значаја | Извештај о анализи потреба | Нису потребни |  |
|  |  | Изменити систематизацију и запослити одговарајући број стручног кадра у складу са анализом | 15 месеци | Повереник за информације од јавног значаја; Министарства надлежна за послове правосуђа, државне управе и фининсија | Број и структура стручног кадра одговара анализи потреба | У складу са систематизацијом ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Едукација запослених | трајно | Повереник за информације од јавног значаја | Извештаји о едукацији, програм и евалуација семинара, учесника | У складу са потребама ( по обуци најмање 300.000) |  |
|  |  | Обезбедити опрему и адекватне просторне капацитете | 15 месеци | Повереник за информације од јавног значаја; Влада РС | Опрема одговара потребама | У складу са анализом (најмање 3.000.000) |  |
| 4.3.3. | Израдити интерни приручник о процедурама поступања у раду органа јавне власти и објавити на веб-презентацију | Израдити приручнике, уручити свим запосленим и објавити на веб-презентацију | 15 месеци | Министарство надлежно за послове државне управе | Приручник објављен на веб-презентацији | 5.000.000 |  |
| 4.3.4. | Измењен правни оквир у области тајности података тако да се органи јавне власти обавежу да усвоје упутства којима су, у складу с међународним стандардима, дефинисани критеријуми за одређивање врсте и степена поверљивости података, начин поступања с поверљивим подацима и посебне заштитне мере чувања поверљивих података. | Донети Уредбу којом се утврђује класификација тајности података, начин поступања и заштитне мере чувања | 3 године | Влада РС | Донета Уредба | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Циљ | Континуирана едукација о корупцији и начинима борбе против ње |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат органа јавне власти који обезбеђују обуку засновану на материјалима или моделима одобреним од стране Агенције за борбу против корупције износи 95% или више до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.4.1. | У програм државног и стручног испита увести антикорупцијски садржај | Изменити Уредбу о државном и стручном испиту тако да се у програм испита уведе садржај антикорупционих прописа и праксе | 6 месеци | Министарство надлежно за послове државне управе | Измењена Уредба | Нису потребни |  |
| 4.4.2. | Измена закона о државним службеницима тако да Високи службенички савет прати примену етичког кодексаПрикупља информације и прави анализу | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 9 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 12 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 15 месеци | Народна скупштина | Усвојене измене и допуне закона | Нису потребни |  |
| 4.4.3. | Измене Закона о Агенцији за борбу против корупције тако да се за јавне функционере и запослене у јавном сектору уведе обавеза да похађају одлуке у области борбе против корупције, етике и интегритета. | Припремити програм и план стручног усавршавања | 6 месеци | Агенција за борбу против корупције | План и програм | Нису потребни |  |
|  |  | Организовати и спроводити стручно усавршавање | трајно | Служба за управљање кадровима Владе РС | Број спроведених стручних усавршавања, евалуације учинка | У складу са потребама ( по обуци најмање 300.000) | Стручно усавршавање се може вршити и у сарадњи са Правосудном академијом |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Циљ | Створени услови за активније учешће организација цивилног друштва у борби против корупције (задужбине, фондације и удружења) |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Успостављени јасни стандарди и процедуре за учешће јавности у процесу доношења одлука на свим нивоима власти |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.5.1. | Измене Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, тако да се уведе обавеза за све кориснике да приликом подношења апликације за доделу средстава из јавних извора подносе изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о анти-корупцијској политици | Припрема измена и допуна Уредбе | 6 месеци | Министарство надлежно за послове јавне управе | Предлог уредбе прослеђен Влади | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Усвајање уредбе | 12 месеци | Влада РС | Уредба усвојена | Нису потребни | Интерни акт подразумева све врсте аката који се баве антикорупцијском политиком па и Етички кодекс |
| 4.5.2. | Измена Закона о државној управи тако да се успоставе јасни стандарди сарадње огана државне управе са цивилним друштвом у складу са стандардима Савета Европе и Конвенције УН против корупције (UNCAC) | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 12 месеци | Министарство надлежно за послове јавне управе | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | Односи се на процес консултација и учешћа јавности у доношењу одлука и аката |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 15 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 18 месеца | Народна Скупштина РС | Усвојен закон | Нису потребни |  |
| 4.5.3. | Развијање методологије праћења реализације програма/пројеката финансираних из буџетских средстава, а посебно праћења њихове реализације на терену и унификовање праћење утрошка финансијских средстава ради превенције ненаменског утрошка средстава | Усвајање методологије и праћење реализације | трајно | Министарство надлежно за послове финанција | Извештаји о утрошку финансијских средстава, Извештај о реализацији пројекта/програма | 3.000.000 | У сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом |
| 4.5.4. | Унапређење прaвног oквира кojи сe oднoси нa критeриjумe, услoвe, oбим, нaчин, пoступaк дoдeлe срeдстaвa, а који вeћ дeфинисaн Урeдбoм o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa (Сл. Глaсник РС бр. 8/12) | Ограничити дискрeциoнa прaвa члaнoвa кoмисиje кojи oдлучуjу o срeдствимa кoja ћe сe дoдeљивaти удружeњимa, избoр члaнoвa, кao и регулисати питaњe oдгoвoрнoсти и кoнтрoлe извршeних дoдeлa, | 6 месеци | Министарство надлежно за послове финанција | Усвојене измене Уредбе | Нису потребни | У сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом |
| 4.5.5. | Агенција за борбу против корупције спроводи јавне конкурсе за доделу средстава ОЦД за пројекте у области борбе против корупције за иницијавите на републичком и локалном нивоу као и за медијске иницијативе у области борбе против корупције | Израда Правилника АБПК о додели средстава ОЦД | 6 месеци | Влада РС | Усвојен правилник о поступку доделе средстава ОЦД | Нису потребни |  |
|  |  | Обезбеђење додатних средстава у у годишњем буџету АБПК | стална активност | Влада РС | У годишњем буџету АБПК обезбеђена средства за доделу ОЦД | Минимум 6 милиона динара на годишњем нивоу |  |
|  |  | Организација годишњих конкурса за доделу средстава ОЦД на републичком и локалном нивоу као и за медијске пројекте | стална активност | АБПК | Спроведен најмање један конкурс у току календарске године | Средства за објављивање конкурса |  |
| 4.5.6. | Агенција за борбу против корупције успоставља систем сталне координације и обуке за ОЦД | Организација редовних координационих састанака са ОЦД | 6 месеци | АБПК | Број координационих састанака одржаних у току календарске године | Средства за организацију састанака |  |
|  |  | Израда плана и модула обуке за ОЦД | 9 месеци | АБПК | Израђен план обуке | Нису потребни |  |
|  |  | Спровођење обуке ОЦС | 27 месеци | АБПК | Број обука спроведених у току календарске године | 2.500.000 Средства за штампање материјала и организацију обуке |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Циљ | Створени услови за активније учешће приватног сектора у борби против корупције |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број компанија на годишњем нивоу које добијају посебне пореске олакшице по основу донација или активности у борби против корупције износи (утврдити) до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.6.1. | Измењен Закон о порезу на добит правних лица тако да се борба против корупције наведе као једна од намена/делатности за коју се предузећима која пружају финансијску подршу цивилном друштву даје посебна пореска олакшица | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 15 месеци | Министарство надлежно за послове финансија | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 18 месеци | Влада РС | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање закона о изменама и допунама закона | 24 месеца | Народна Скупштина РС | Усвојен закон о изменама и допунама | Нису потребни |  |
| 4.6.2. | Привредна комора Србије доноси и објављује анти-корупцијске стандарде и праксе као што су: Кодекс пословне етике, Кодекс корпоратитног управљања, промовише стандарде Међународне трговинске коморе за борбу против корупције, правила Декларације о борби против корупције Глобалног договора Србија, као и привредна друштва која су усвојила антикорупцијске планове или планове интегритета | Доношење и објављивање наведених кодекса у Сл. Гласнику Републике Србије и правила на интернет презентацији ПКС | стална активност | Привредна комора Србије | Кодекси и стандарди објављени на страници ПКС | Одржавање и ажурирање презентације |  |
|  |  | Организовање скупова и семинара у области борбе против корупције у сарадњи са институцијама РС и промовисање добрих пракси компанија у области борбе против корупције | стална активност | Привредна комора Србије | Број организованих скупова и семинара у току календарске године | 5.000.000 (Припрема материјала за конференције и семинаре , трошкови организације) |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Циљ | Народна скупштина прати спровођење својих закључака у вези са препорукама независних државних органа који врше надзор над радом органа јавне власти |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Проценат препорука Народне скупштине заснованих на извештајима независних државних институција које се спроводе од стране извршне власти износи 50% или више до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.7.1. | Допуњен Закон о Народној скупштини тако да се уведе обавеза Владе да подноси Народној скупштини најмање једном годишње извештај о спровођењу закључака Народне скупштине донетих поводом разматрања извештаја независних државних органа, организација и тела, у року од шест месеци од доношења закључака Народне скупштине, уз обавезу да се извештај Владе разматра на седници Народне скупштине | Подношење предлога допуна закона | 15 месеци | Народна скупштина | Поднет предлог допуна закона | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Усвајање предлога допуна закона | 20 месеци | Народна скупштина | Предлог допуна закона усвојен | Нису потребни |  |
| 4.7.2. | Допуњен Закон о Народној скупштини тако да се успостави обавеза организовања полугодишњих састанака представника независних државних органа и надлежних одбора Народне скупштине на којима ће се расправљати о спровођењу препорука независних државних органа који нису обухваћени закључцима Народне скупштине, а којима ће присуствовати и представници институција на које се препоруке односе | Подношење предлога допуна закона | 15 месеци | Народна скупштина | Поднет предлог допуна закона | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) |  |
|  |  | Усвајање предлога допуна закона | 20 месеци | Народна скупштина | Предлог допуна закона усвојен | Нису потребни |  |
| 4.7.3. | Ојачани капацитети Народне скупштине за вршење нових надлежности у оквиру циља 4.7. | Формулисање и усвајање измена и допуна Правилника о систематизацији у Народној скупштини | 26 месеци | Народна скупштина | Усвојене измене и допуне Правилника о систематизацији у Народној скупштини | Нису потребни |  |
|  |  | Запошљавање нових службеника на радним местима предвиђеним за вршење нових надлежности у оквиру циља 4.7. | 36 месеци | Народна скупштина | Запослени нови службеници на радним местима предвиђеним за вршење нових надлежности | У складу са потребама ( по запосленом најмање бруто 50.000) |  |
|  |  | Организовање обука за нове запослене у области нових надлежности | 40 месеци | Народна скупштина | Организоване обуке за нове запослене у области нових надлежности | У складу са потребама ( по обуци 300.000) |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна област 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Циљ | Проширене и/или прецизиране надлежности и унапређени кадровски капацитети и услови рада Агенције за борбу против корупције, Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Државне ревизорске институције |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Агенција за борбу против корупције, Заштитник грађана, Повереник за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, Државна ревизорска институција, имају трајне, модерне просторије које пружају адекватне услове за рад потребног особља |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.8.1. | Анализа потреба Агенције за борбу против корупције, Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Државне ревизорске институције у правцу проширења и/или прецизирања надлежности, унапређења кадровских капацитета и услова рада | Формулисање анализе потреба | 2 месеца | Агенција за борбу против корупције Заштитник грађана Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Државна ревизорска институција | Формулисане анализе | 1.600.000 (Експерти, информације о најбољим праксама; трошкови јавне расправе) | Обавезати органе јавне власти да омогуће Агенцији да непосредним увидом испита ризике на корупцију у постојећој пракси примене прописа органа јавне власти и јавних функционера и да да препоруке добре праксе. Органи јавне власти би били у обавези да доставе извештај о мерама предузетим по препорукама. |
|  |  | Достављање анализе потреба Влади Републике Србије, министарству за послове правосуђа, министарству за послове државне управе и министарству за послове финансија | 3 месеца | Агенција за борбу против корупције Заштитник грађана Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Државна ревизорска институција | Анализе потреба достављене Влади Републике Србије, министарству за послове правосуђа, министарству за послове државне управе и министарству за послове финансија | Нису потребни |  |
|  |  | Давање писмених образложења за одбијање препорука које су неприхватљиве за Владу Републике Србије | 6 месеци | Влада Републике Србије | Образложења за одбијање неприхватљивих препорука у писменом облику достављена Агенцији за борбу против корупције, Заштитнику грађана, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Државној ревизорској институцији | Нису потребни |  |
| 4.8.2. | Извршене препоруке из анализе потреба које су усвојене од стране Владе Републике Србије | Израда плана за испуњавање препорука анализе у области проширења и/или прецизирања надлежности; | 8 месеци | Министарство за послове правосуђа, Одбор за законодавство НС, Министарство за послове државне управе, Омбудсман | Израђен план за испуњавање препорука у области проширења и/или прецизирања надлежности | Нису потребни | Планом ће бити одређен орган који ће бити одговоран за спровођење плана |
|  |  | Израда плана за испуњавање препорука у области јачања капацитета и обезбеђивања услова за рад | 8 месеци | Министарство за послове финансија | Израђен план за испуњавање препорука у области јачања капацитета и обезбеђивања услова за рад | Нису потребни | Планом ће бити одређен орган који ће бити одговоран за спровођење плана |
|  |  | Спровођење плана у области проширења и/или прецизирања надлежности | У року одређеним планом | Органи одређени планом | План спроведен у роковима према години примене Стратегије | У зависности од анализе |  |
|  |  | Спровођење плана у области јачања капацитета и обезбеђивања услова за рад | У року одређеним планом | Органи одређени планом | План спроведен у роковима према години примене Стратегије | У зависности од анализе |  |
|  |  | Израда извештаја о спровођењу плана у области проширења и/или прецизирања надлежности и достављање Влади и независним државним органима који су обухваћени планом | По истеку рока предвиђеним за спровођење плана, а најмање једном у шест месеци | Министарство за послове правосуђа Министарство за послове државне управе | Извештај израђен и достављен Влади Републике Србије и независним државним органима који су обухваћени планом | Нису потребни |  |
|  |  | Израда извештаја о спровођењу плана у области јачања капацитета и обезбеђивања услова за рад и достављање Влади и независним државним органима који су обухваћени планом | По истеку рока предвиђеним за спровођење плана, а најмање једном у шест месеци | Министарство за послове финансија | Извештај израђен и достављен Влади Републике Србије и независним државним органима који су обухваћени планом | Нису потребни |  |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна област 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Циљ | Успостављена ефикасна и делотворна заштита узбуњивача (лица која пријављују сумњу на корупцију) |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број узбуњивача под заштитом закона на годишњем нивоу износи (утврдити) до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.9.1. | Усвојен свеобухватни Закон о заштити узбуњивача (лица која пријављују сумњу на корупцију или врше разоткривања у јавном интересу) | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 6 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | Нису потребни |  |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 9 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 12 месеци | Народна скупштина | Усвојене измене и допуне закона | Нису потребни |  |
| 4.9.2. | Усвојени подзаконски акти којима се на прецизан начин уређује процедура и поступање | Дефинисање и доношење подзаконских аката | 15 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Усвојени подзаконски акти | Нису потребни |  |
| 4.9.3. | Спроводити стручно усавршавање лица запослених у јавном и приватном сектору о заштити узбуњивача. | Усвајање плана за обуку | 33 месеци | Агенција за борбу против корупције, Повереник за информације од јавног значаја, Министарство надлежно за послове праводуђа и државне управе | Усвојен план за обуку | Нису потребни |  |
|  |  | Организовање обука према усвојеном плану | трајни задатак | Агенција за борбу против корупције, Повереник за информације од јавног значаја | Реализован план обуке по години примене Стратегије | У зависности од потреба (најмање 300.000 по обуци) |  |
| 4.9.4. | Спроводити кампање за подизање нивоа обавештености грађана о правима и заштити узбуњивача | Припремити план спровођења кампање | 30 месеци | Агенција за борбу против корупције. Повереник за информације од јавног значаја | План спровођења кампање | Нису потребни |  |
|  |  | Организовати и спроводити кампање | 40 месеци |  | Реализован план спровођења кампање | 2.500.000 Средства за штампање материјала и организацију обуке | Укључити и ОЦД |

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна област 4 ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Циљ | Успостављен система за спречавање сукоба интереса запослених у јавној управи |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Број пријава о сукобу интереса поднетих од стране запослених у јавном сектору износи (утврдити) или више до краја 2017. године |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 4.10.1. | Усвојен закон којим се на јединствен начин регулише спречавање сукоба интереса запослених у јавном сектору, као и питање подношења и провере имовинских картица службеника у јавној управи | Формулисање и подношење нацрта измена и допуна закона | 24 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Нацрт измена и допуна закона достављен Влади | Нису потребни | Ову меру искоординисати са циљем 3.2.1.2 |
|  |  | Подношење предлога измена и допуна закона Народној скупштини | 29 месеци | Влада Републике Србије | Поднет предлог измена и допуна закона | Нису потребни |  |
|  |  | Усвајање измена и допуна закона | 30 месеци | Народна скупштина | Усвојене измене и допуне закона | Нису потребни |  |
| 4.10.2. | Усвојени подзаконски акти којима се на прецизан начин уређује процедура и поступање у случају сукоба интереса, подношења и контроле имовинских картица службеника јавне управе, као и последице повреду обих одредаба | Дефинисање и доношење подзаконских аката | 33 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа и државне управе | Усвојени подзаконски акти | Нису потребни |  |
| 4.10.3. | Спроводити стручно усавршавање лица запослених у контролним телима. | Усвајање плана за обуку | 33 месеци | Агенција за борбу против корупције, Министарство надлежно за послове праводуђа и државне управе | Усвојен план за обуку | Нису потребни |  |
|  |  | Организовање обука према усвојеном плану | трајни задатак | Агенција за борбу против корупције | Реализован план обуке по години примене Стратегије | У зависности од потреба (за четири године око 3.500.000) |  |

V СПРОВОЂЕЊЕ И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ СТРАТЕГИЈЕ

| Акциони план Стратегије зе борбу против корупције за 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРОВОЂЕЊЕ И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ СТРАТЕГИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Циљ | Успостављен систем за спровођење, координацију и надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор | Успостављен систем за спровођење, координацију и надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Активност | Рок (у односу на датум ступања на снагу Акционог плана) | Одговорни субјекти | Индикатори | Потребни ресурси | Напомене |
| 5.1. | Министарство надлежно за државну управу требало би да оформи одговарајућу организациону јединицу која ће бити задужена за координацију спровођења Стратегије и која ће бити контакт тачка за сарадњу са другим носиоцима јавних овлашћења и међународним организацијама. | Измена акта о систематизацији тако да се оформи група за координацију спровођења Стратегије и Акционог плана при кабинету министра | 1 месец | Министарство надлежно за послове правосуђа, Влада РС | Измењен акт о систематизацији | Нису потребни |  |
|  |  | Сачинити листу контакт особа из државних органа који су обвезници Акционог плана и објавити је на веб-презентацији |  | Министарство надлежно за послове правосуђа | Листа контакт особа из државних органа који су обвезници Акционог плана објављена је на веб-презентацији | Нису потребни |  |
| 5.2. | Изменити Правилник о раду Савета за борбу против корупције | Уредити питање прикупљања информација о учинку државних органа, подношења извештаја Влади и објављивања на својој веб-презентацији извештаја уколико Влада не обавести Савет о предузетим мерама предложеним у извештају | 1 месец | Савет за борбу против корупције | Измењен Правилник о раду | Нису потребни |  |
| 5.3. | Измена Закона о Агенцији за борбу против корупције тако да се измене одредбе о извештају о спровођењу Стратегије | Издвојити извештај о спровођењу Стратегије од годишњег извештаја, одредити рок за достављање НС, увести обавезу да обвезници АП достављају полугодишње извештаје (уместо кварталне), проширити биће прекршаја на питање недостављање доказа уз извештај и неодазивање на позив АБПК, увести и законом обавезу достављања доказа уз извештај и обавезу одазивања позиву | 6 месеци | Министарство надлежно за послове правосуђа | Измењен закон | Нису потребни |  |
| 5.4. | Изменити Закон о Народној скупштини тако да се успоставе механизми да Влада РС извештава Народну Скупштину о спровођењу закључака Народне Скупштине | Увести обавезу Владе да подноси Народној Скупштини најмање једном годишње извештај о спровођењу закључака Народне скупштине донетих поводом разматрања извештаја АБПК, у року од шест месеци од доношења закључака Народне скупштине, уз обавезу да се извештај Владе разматра на седници Народне скупштине | 6 месеци | Републички одбор за законодавство | Измењен закон | Нису потребни |  |