АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА ЗА ПЕРИОД 2013–2018. ГОДИНE УВОД

Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 –2018. године (у даљем тексту: Акцио-

ни план) утврђују се мере и активности за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 –2018. године (у даљем тексту: Стратегија) коју је Народна скупштина усвојила на седници одржаној 1. јула 2013. године. У поглављу IV Стратегије, предвиђено је да ће Акциони план за спровођење Стратегије донети Влада и да ће се Акциони план периодично ажурирати.

Закључак о изменама Закључка којим је усвојен Акциони план за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 –2018. године је донела Влада на седници одржаној 23. маја 2014. године („Службени гласник РС“ број 71/1).

Акционим планом дефинисане су смернице, мере и активности за спровођење Стратегије; надлежне институције у спровођењу ак- тивности; рокови за спровођење активности; извори финансирања.

| II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. НАЧЕЛО: НЕЗАВИСНОСТ |  |  |  |  |  |
| 1.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ : ТРАНСПАРЕНТНО И НЕЗАВИСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ, У ПУНОМ КАПАЦИТЕТУ, ОРГАНА КОЈИ ГАРАНТУЈУ НЕЗАВИСНОСТ И САМОСТАЛНОСТ СУДОВА И СУДИЈА И САМОСТАЛНОСТ ЈАВНИх ТУжИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИх ТУжИЛАЦА (ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА И ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА) |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Законом ојачана независност и надлежности Високог савета судства и Државног већа тужилаца; 2 Правилницима о раду јасно дефинисане надлежности Високог савета судства и Државног већа тужилаца; 3 Попуњени капацитети aдминистративних канцеларија Високог савета судства и Државног већа тужилаца |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Усвојен закон о изменама и допуна Закона о Високом савету судства; 2 Усвојен закон о изменама и допуна Закона о Државном већу тужилаца; 3 Усвојен Пословник о раду Државног већа тужилаца, Пословник о раду Високог савета судства; 4 Мишљење Венецијанске комисије; 5 Мишљење експерата Европске уније; 6 Извештај Европске уније о напретку Србије; 7 Анализа ефеката закона |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДАЉЕ ЈАЧАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ, САМОСТАЛНОСТИ, СТРУЧНОГ И АДМИНИСТРАТИВНОГ КАПАЦИТЕТА ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА РАДИ ОСТВАРЕЊА ПУНЕ НЕЗАВИСНОСТИ У СКЛАДУ СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА УКЉУЧУЈУћИ И ПРИПРЕМЕ УСТАВНИх ПРОМЕНА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.1.1.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства у правцу унапређења транспарентности и квалитета изборног процеса и обезбеђивање судске заштите поводом одлука овог тела | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади 5 Спровођење законских измена | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 1.1.1.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца у правцу унапређења транспарентности и квалитета изборног процеса и обезбеђивање судске заштите одлука овог тела | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади 5 Спровођење законских измена | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |

| 1.1 1.3. | Припремне активности за измену уставног оквира у правцу искључења Народне скупштине из процеса избора председника судова, судија, јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца, као и чланова Високог савета судства и Државног већа тужилаца; промена састава Високог савета судства и Државног већа тужилаца у правцу искључења представника законодавне и извршне власти из чланства у овим телима; предвиђања Правосудне академије као обавезног услова за први избор носилаца правосудних функција | 1 Формирање радне групе за анализу измене уставног оквира 2 Стручне расправе о потреби и правцу измене уставног оквира 3 Извештај о потребним изменама уставног оквира 4 Достављање извештаја о потребним изменама уставног оквира надлежним органима | Континуирано, почиње у четвртом кварталу 2013 године | Комисија за спровођење Стратегије | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.4. | Прелазне мере за јачање независности | 1 Израда и упућивање Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама и Закона о јавном тужилаштву у правцу да Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца, предлажу Народној скупштини само једног кандидата по отвореном месту за избор судије, односно заменика јавног тужиоца 2 Израда и упућивање Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Судијама и Закона о јавном тужилаштву у правцу да Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца, предлажу Народној скупштини, односно Влади само једног кандидата за избор председника суда, односно јавног тужиоца 3 Израда и упућивање Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама у правцу да председници судова могу бити бирани само на један мандат 4 Израда и упућивање Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Закона о Државном већу тужилаца у правцу да се Народној скупштини предлаже само један кандидат за изборне чланове Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца | Континуирано, почиње у трећем кварталу 2013 године | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 1.1 1.5. | Попуњавање капацитета административних канцеларија Државног већа тужилаца и Високог савета судства на основу новоусвојених критеријума, а у складу са важећим систематизацијама | 1 Измена подзаконских прописа о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у административним канцеларијама Високог савета судства и Државног већа тужилаца 2 Расписивање конкурса за попуњавање радних места у aдминистративним канцеларијама Државног већа тужилаца и Високог савета судства 3 Формирање конкурсне комисије 4 Организовање интервјуа за кандидате који испуњавају услове 5 Запошљавање кандидата према ранг листама | Континуирано, почиње у првом кварталу 2014 године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 1.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРЕЦИЗНИЈЕ ДЕФИНИСАЊЕ КОНКРЕТНИх НАДЛЕжНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА И ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА (НПР. ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, СТАТИСТИЧКУ АНАЛИЗУ), УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И ПРОЦЕДУРЕ РАДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАДУжЕЊА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА И ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.1.2.1. | Измена Пословника о раду Високог савета судства ради ефикаснијег извршавања законских овлашћења и обавеза | 1 Формирање радне групе за израду Предлога пословника 2 Израда Предлога пословника 3 Слање Предлога пословника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Пословника | Други квартал 2014 године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 1.1.2.2. | Измена Пословника о раду Државног већа тужилаца ради ефикаснијег извршавања законских овлашћења и обавеза | 1 Формирање радне групе за израду Предлога пословника 2 Израда Предлога пословника 3 Слање Предлога пословника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Пословника | Други квартал 2014 године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 1.1.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ РАДА ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.1.3 1. | Измена подзаконских прописа Високог савета судства у правцу веће транспарентности рада уз поштовање правила о заштити података, права на приватност и заштиту жртава (јавност седница, утврђивање минималног рока за стручне расправе пре него што кључни документи буду усвојени, објављивање записника са седница Високог савета судства на веб страници, писано образлагање одлука, увођење редовних саопштења за медије, усвајање Комуникационе стратегије Високог савета судства) | 1 Формирање радне групе за израду Предлога подзаконских прописа 2 Израда Предлога подзаконских прописа 3 Слање Предлога подзаконских на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење подзаконских прописа | Други квартал 2014. године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 1.1.3.2 | Измена подзаконских прописа Државног већа тужилаца у правцу веће транспарентности рада уз поштовање правила о заштити података, права на приватност и заштиту жртава (јавност седница, утврђивање минималног рока за стручне расправе пре него што кључни документи буду усвојени, објављивање записника седница Државног већа тужилаца на веб страници, писано образлагање одлука, увођење редовних саопштења за медије, усвајање Комуникационе стратегије Државног већа тужилаца) | 1 Формирање радне групе за израду Предлога подзаконских прописа 2 Израда Предлога подзаконских прописа 3 Слање Предлога подзаконских прописа на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење подзаконских прописа | Други квартал 2014. године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |

| 1.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ : ПУНА НЕЗАВИСНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ПРАВОСУЂА У БУџЕТСКИМ ОВЛАШћЕЊИМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Унапређена способност руководилаца у буџетским одељењима у Високом савету судства и Државном већу тужилаца; 2 Унапређена способност руководилаца у судовима и јавним тужилаштвима у процесу планирања буџета; 3 Унапређена координација и консултација између Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Министарства и Министарства финансија и привреде; 4 Студија реалних потреба у правосуђу усвојена; 5 Усвојена методологија за будуће пројекције финансијских потреба правосуђа |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Високи савет судства и Државно веће тужилаца учествују у планирању буџета; 2 Студија реалних потреба у правосуђу |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ СТРУЧНОГ И АДМИНИСТРАТИВНОГ КАПАЦИТЕТА ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ БУџЕТА ПРАВОСУЂА (УТВРЂИВАЊЕ БРОЈА СУДИЈА, ЈАВНИх ТУжИЛАЦА И ПОМОћНОГ ОСОБЉА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ПРАВОСУДНОМ СИСТЕМУ, АНАЛИЗА РАДНОГ ОПТЕРЕћЕЊА И ЗАКОНСКИх ИЗМЕНА) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.2.1 1. | Високи савет судства и Државно веће тужилаца учествују у припреми буџета Републике Србије за 2014. годину у складу са важећим прописима | Израда студије реалних потреба правосуђа | Трећи квартал 2013 године | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 1.2.1.2. | Јачање капацитета буџетских одељења и интерне ревизије у Високом савету судства и Државном већу тужилаца | 1 Запошљавање интерних ревизора и економских стручњака 2 Организовање континуиране обуке за запослене у одељењима за планирање буџета у Високом савету судства и Државном већу тужилаца | Континуирано, почиње у четвртом кварталу 2013 године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013 (2015 – 2017)) |
| 1.2.1 3. | Увођење финансијског планирања, унапређење израде предлога буџета и финансијска анализа потребних средстава за целокупно правосуђе, укључујући извршавање буџета и извештавање у Високом савету судства и Државном већу тужилаца | 1 Високи савет судства и Државно веће тужилаца доносе правила процедуре о извештавању и анализи потребних средстава 2 Организују се обуке за запослене у правосуђу како би унапредили процес буџетског планирања, извршавања и извештавања | Средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013 (2015 – 2017)) |
| 1.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: АНАЛИЗА И РАЗГРАНИЧЕЊЕ НАДЛЕжНОСТИ ИЗМЕЂУ ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ И МИНИСТАРСТВА СА ДРУГЕ СТРАНЕ У ПОГЛЕДУ НАДЛЕжНОСТИ ВЕЗАНИх ЗА БУџЕТ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.2.2 1. | Израда анализе поделе надлежности буџетског планирања и извршења | 1 Анализа ефикасности буџетског планирања и извршења везано за информационе технологије и капиталне инвестиције 2 Анализа ефикасности буџетског планирања и извршења у вези са вансудско- тужилачким особљем | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Међународна помоћ (MDTF) |
| 1.2.2.2. | Израда нове методологије планирања буџета Високог савета судства и Државног већа тужилаца | 1 Израда нових интерних прописа којима се уређује буџетска надлежност Високог савета судства и Државног већа тужилаца | Средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 1.2.2 3. | Измена нормативног оквира како би се надлежност за доношење и надзор над применом Судског пословника пренела у надлежност Високог савета судства, а надлежност над доношењем и применом Правилника о управи у јавном тужилаштву пренела у надлежност Државног већа тужилаца | 1 Измена нормативног оквира у правцу преузимања надлежности за доношење и надзор над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавном тужилаштву од Министарства правде и државне управе 2 Високи савет судства и Државно веће тужилаца формирају радне групе за израду Судског пословника и Правилника о управи у јавном тужилаштву 3 Високи савет судства и Државно веће тужилаца формирају радне групе надлежне за надзор у судовима по Судском пословнику и Правилнику о управи у јавном тужилаштву | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 1.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА И ДРжАВНО ВЕћЕ ТУжИЛАЦА У ПУНОЈ МЕРИ ПРЕУЗИМАЈУ БУџЕТСКА ОВЛАШћЕЊА И ПРИМЕЊУЈУ Их НА ТРАНСПАРЕНТАН НАЧИН |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.2.3 1. | Потпуно преношење буџетских надлежности на Високи савет судства и Државно веће тужилаца | 1 Високи савет судства и Државно веће тужилаца прикупљају појединачне предлоге буџета од судова и јавних тужилаштва 2 На основу прикупљених предлога Високи савет судства и Државно веће тужилаца припремају предлог буџет правосуђа | Средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 1.2.3.2. | Решавање имовинско-правних и инфраструктурних питања везаних за судове и јавна тужилаштва, уз подршку Министарства у правцу потпуног преузимања ових надлежности од стране Високог савета судства и Државног већа тужилаца | 1 Формирање радне групе за израду процене и анализе стања 2 Процена и анализа стања инфраструктурних и имовинско-правних питања 3 Израда извештаја о процени и анализи стања инфраструктурних и имовинских питања и подношење извештаја Комисији за спровођење Стратегије | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Комисија за спровођење стратегије | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, USAID, Програм норвешке билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке) |

| 1.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЈАЧАЊЕ АНАЛИТИЧКИх КАПАЦИТЕТА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Оснивање одељења аналитике у оквиру административних канцеларија Високог савета судства и Државног већа тужилаца; 2 Доношење интерних прописа Високог савета судства и Државног већа тужилаца о анализи ефеката примене „правосудних закона” и процесних и материјалних закона |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Високог савета судства и Државног већа тужилаца; 2 Шестомесечни извештаји Високог савета судства и Државног већа тужилаца о анализи ефеката примене „правосудних закона” и процесних и материјалних закона; 3 Стратешки план Високог савета судства и Стратешки план Државног већа тужилаца; 4 Годишњи извештаји о резултатима рада судова и јавних тужилаштава |  |  |  |  |  |
| 1.3 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ СТРУЧНОГ КАПАЦИТЕТА ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ЗА АНАЛИЗУ РЕЗУЛТАТА РЕФОРМЕ (АНГАжОВАЊЕ СТРУЧЊАКА ОДГОВАРАЈУћЕГ ПРОФИЛА У АДМИНИСТРАТИВНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА, РАЗВИЈАЊЕ СИСТЕМА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА, ОБУКА ЧЛАНОВА ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ОБЛАСТИ АНАЛИТИКЕ, СТАТИСТИКЕ И СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.3 1.1. | Јачање капацитета административних канцеларија Високог савета судства и Државног већа тужилаца у области стратешког планирања и аналитике | 1 Утврђивање профила неопходних стручњака 2 Објављивање конкурса 3 Избор и ангажовање одговарајућих стручњака | Средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013 (2015-2017)) |
| 1.3 1.2. | Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца у области стратешког планирања и аналитике | 1 Организовање обуке за чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца у области стратешког планирања и аналитике 2 Израда стратешких планова Високог савета судства и Државног већа тужилаца | Средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013 (2015-2015)) |
| 1.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СУДОВА И ЈАВНИх ТУжИЛАШТВА И ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У СКЛАДУ СА РЕЗУЛТАТИМА АНАЛИЗЕ РАДИ БОЉЕГ РАСПОРЕЂЕЊА КАДРОВА У ПРАВОСУЂУ (УТВРЂИВАЊА ПОТРЕБНОГ БРОЈА ЗАМЕНИКА, СУДИЈА И РАВНОМЕРНЕ ОПТЕРЕћЕНОСТИ И РАСПОДЕЛЕ ПРЕДМЕТА) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.3.2.1. | Образовање радног тела Високог савета судства за спровођење анализе резултата рада судова и предузимање мера у складу са резултатима рада | 1 Образовање радног тела у Високом савету судства 2 Припрема годишњих извештаја о резултатима рада судова 3 Дефинисање мера за унапређење рада судова | Средњерочно | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, MDTF) |
| 1.3.2.2. | Образовање радног тела Државног већа тужилаца за спровођење анализе резултата рада тужилаштва и предузимање мера у складу са резултатима рада | 1 Образовање радног тела у Државном већу тужилаца 2 Припрема годишњих извештаја о резултатима рада јавних тужилаштава 3 Дефинисање мера за унапређење рада јавних тужилаштава | Средњерочно | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 1.3.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРИМЕНЕ „ПРАВОСУДНИх ЗАКОНА” (ЗАКОН О СУДИЈАМА, ЗАКОН О ЈАВНОМ ТУжИЛАШТВУ, ЗАКОН О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА, ЗАКОН О ДРжАВНОМ ВЕћУ ТУжИЛАЦА, ЗАКОН О ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ, ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ СУДОВА, ЗАКОН О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИх ТУжИЛАШТАВА) И ПРИСТУПАЊЕ ДОРАДИ ИСТИх У СКЛАДУ СА РЕЗУЛТАТИМА АНАЛИЗЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.3.3 1. | Формирање радних група за праћење резултата примене „правосудних закона” | 1 Формирање радних група у Високом савету судства 2 Формирање радних група у Државном већу тужилаца 3 Формирање радних група у изабраним судовима и јавним тужилаштвима | Први квартал 2015. године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 1.3.3.2. | Формирање радних група за анализу резултата и припрему извештаја о резултатима примене закона у области правосуђа | 1 Оснивање сталне радне групе Високог савета судства и Државног већа тужилаца за анализу резултата примене нових закона и припрему предлога за измену закона у области правосуђа 2 Припрема шестомесечних извештаја о резултатима примене нових закона у области правосуђа | Периодично, почиње средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 1.3.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРИМЕНЕ МАТЕРИЈАЛНИх И ПРОЦЕСНИх ЗАКОНА (ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ, ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ, ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ, ИТД.) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.3.4 1. | Формирање радних група за праћење резултата примене материјалних и процесних закона | 1 Формирање радних група у Високом савету судства 2 Формирање радних група у Државном већу тужилаца 3 Формирање радних група у изабраним судовима и јавним тужилаштвима | Први квартал 2014 године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 1.3.4.2. | Формирање радне групе за анализу резултата и припрему извештаја о примени закона | 1 Оснивање сталне радне групе Високог савета судства и Државног већа тужилаца за анализу резултата примене нових закона и припрему предлога за измену закона 2 Припрема шестомесечних извештаја о резултатима примене нових закона | Периодично, почиње средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 1.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПРОЦЕС ИЗБОРА, НАПРЕДОВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА ЗАСНОВАН НА ЈАСНИМ, ОБЈЕКТИВНИМ, ТРАНСПАРЕНТНИМ И УНАПРЕД УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Усвојен Правилник о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца; 2 Усвојен Правилник о критеријумима за напредовање судија и јавних тужилаца |  |  |  |  |  |

| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Правилник о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”; 2 Правилник о критеријумима за напредовање објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”; 3 Извештај о раду Високог савета судства и Државног већа тужилаца |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДАЉЕ ЈАЧАЊЕ УНУТРАШЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ ПРАВОСУЂА И НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА ЈАЧАЊЕМ ОБЈЕКТИВНИх И ТРАНСПАРЕНТНИх КРИТЕРИЈУМА И ПРОЦЕДУРА У СВИМ ФАЗАМА ПРАВОСУДНЕ КАРИЈЕРЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.4.1 1. | Усавршавање процедуре за први избор, именовање на сталну функцију и напредовање у каријери за судије и јавне тужиоце, односно заменике | 1 Израда Предлога правилника о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца (укључујући и први пут изабране судије и заменике јавног тужиоца) 2 Израда Предлога правилника за први избор судија и заменике јавних тужилаца 3 Израда критеријума за напредовање судија и јавних тужилаца 4 Јавна расправа 5 Доношење Правилника о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца и критеријума за напредовање судија и јавних тужилаца | Усавршавање процедуре за први избор - Четврти квартал 2014. године Именовање на сталну функцију и напредовање у каријери за судије и јавне тужиоце, односно заменике – Други квартал 2014. године | Државно веће тужилаца, Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 1.4.1.2. | Изградња институционалних капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца за први избор, именовање на сталну функцију и напредовање у каријери судија и јавних тужилаца | 1 Запошљавање и обука додатних стручњака у Административној канцеларији Високог савета судства - Одељењу за избор и вредновање рада судија 2 Праћење резултата рада Одељења за избор и вредновање рада судија 3 Запошљавање и обука додатних стручњака у Административној канцеларији Државног већа тужилаца, задужених за послове везане за избор вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 4 Праћење резултата рада одељења за избор и вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | Континуирано, почиње у првом кварталу 2014 године | Државно веће тужилаца, Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 1.4.1 3. | Транспарентан процес избора председника судова у складу са утврђеним објективним и мерљивим критеријумима | 1 Утврђивање објективних и мерљивих критеријума за избор председника судова 2 Спроводи се избор појединих председника судова чија надлежност се не мења | Четврти квартал 2014. године Други квартал 2014. године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 1.4.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ КАО ОБАВЕЗНОГ УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.4.2 1. | Припремне активности за измену уставног оквира како би се омогућило да Правосудна академија постане обавезан услов за први избор носилаца правосудних функција | 1 Формирање радне групе за анализу измене уставног оквира 2 Стручне расправе о потреби и правцу измене уставног оквира 3 Извештај о потребним изменама уставног оквира 4 Упућивање извештаја о потребним изменама уставног оквира надлежним органима | Континуирано, почиње у првом кварталу 2014 године | Министарство надлежно за правосуђе, Комисија за спровођење стратегије | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 1.4.2.2. | Припремне активности за измену нормативног оквира како би се омогућило да Правосудна академија постане обавезан услов за први избор носилаца правосудних функција | 1 Формирање радне групе за анализу измене нормативног оквира 2 Стручне расправе о потреби и правцу измене нормативног оквира 3 Извештај о потребним изменама нормативног оквира 4 Упућивање извештаја о потребним изменама нормативног оквира надлежним органима | Континуирано, почиње у првом кварталу 2014 године | Министарство надлежно за правосуђе, Комисија за спровођење стратегије | Буџет Републике Србије |
| 1.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ : УСПОСТАВЉАЊЕ КАРИЈЕРНОГ СИСТЕМА ЗА НОСИОЦЕ ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Високи савет судства и Државно веће тужилаца усвојили интерне прописе о промоцији судијске, односно јавнотужилачке функције; 2 Високи савет судства и Државно веће тужилаца усвојили Правилник о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца и Правилник о критеријумима за напредовање судија и јавних тужилаца; 3 Усвојене измене и допуне Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Правосудној академији којима се дефинише статус судијских и јавнотужилачких помоћника; 4 Усвојене измене и допуне Закона о прекршајима |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Интерни прописи Високог савета судства и Државног већа тужилаца о промоцији судијске, односно јавнотужилачке професије; 2 Правилник о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца, Правилник о критеријумима за напредовање; 3 Закон о изменама и допунама Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Правосудној академији којима се дефинише статус судијских и јавнотужилачких помоћника; 4 Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПОДСТИЦАЊЕ, ЈАЧАЊЕ И ЗАДРжАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЉУДСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У ПРАВОСУЂУ, ПОСЕБНО КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОЦЕЊИВАЊА И УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛОМ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.5.1 1. | Промоција судијске, односно јавнотужилачке професије на правним факултетима | 1 Организовање (једном месечно) гостовања истакнутих судија и јавних тужилаца на правним факултетима 2 Организовање промоција ван система школства | Kонтинуирано, почиње средњерочно | Правни факултети, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |

| 1.5 1.2. | Мотивисање за улазак и останак у правосудном систему најбољих студената правних факултета | 1 Волонтерски стаж (плаћање стажа и доприноса) 2 Обезбеђивање конкурентности плата носилаца правосудних функција | Kонтинуирано, почиње средњерочно | Државно веће тужилаца, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 1.3. | Дефинисање статуса судијских и јавнотужилачких помоћника у циљу заштите њихових стечених права, с обзиром на промене услова који су предвиђени за избор носилаца правосудних функција | 1 Образовање радне групе за анализу положаја судијских и јавнотужилачких помоћника 2 Стручне расправе о потреби и правцу измене статуса судијских и јавнотужилачких помоћника 3 Израда извештаја о дефинисању статуса судијских и јавнотужилачких помоћника | Први квартал 2014 године | Комисија за спровођење стратегије | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 1.5 1.4. | Измена нормативног оквира за унапређење положаја судија поротника | 1 Образовање радне групе за анализу положаја судија поротника 2 Стручне расправе о унапређењу положаја судија поротника 3 Израда извештаја са препорукама за унапређење положаја судија поротника | Средњерочно | Комисија за спровођење стратегије | Буџет Републике Србије |
| 1.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОжАЈА ПРЕКРШАЈНИх СУДИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 1.5.2.1. | Измена нормативног оквира ради унапређења положаја прекршајних судија | 1 Формирање радне групе за анализу неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја прекршајних судија 2 Стручне расправе о унапређењу положаја прекршајних судија 3 Израда извештаја са препорукама за унапређење положаја прекршајних судија | Средњерочно | Комисија за спровођење Стратегије | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (USAIDJRGA) |

| II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. НАЧЕЛО: НЕПРИСТРАСНОСТ И КВАЛИТЕТ ПРАВДЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПОШТОВАЊЕ СТАНДАРДА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ И ИНТЕГРИТЕТА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Измењени закони у области поштовања стандарда професионалне етике и интегритета; 2 Квалитетни и објективни планови интегритета у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције и смерницама Агенције за борбу против корупције који се спроводе; 3 Подаци о броју и структури случајева са коруптивним елементом; 4 Подаци о дисциплинским поступцима; 5 Степен транспарентности и професионалне етике у правосудном систему |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Објављен Закон и подзаконски пропис, као и Извештаји и мишљења на Нацрт закона; 2. Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права; 3 Извештаји GRECO комитета Савета Европе (Група држава против корупције); 4 Извештаји и подаци Републичког јавног тужилаштва и Врховног касационог суда; 5 Доступност информација јавности, вебсајтови правосудних институција и резултати спроведених истраживања јавног мњења |  |  |  |  |  |
| 2.1 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРАћЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА У ПРАВОСУЂУ КОЈИ СУ У ПОТПУНОСТИ ПРИЛАГОЂЕНИ ПРАВОСУДНОМ СИСТЕМУ И ЊИхОВО УНАПРЕЂЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.1 1.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције – одредбе које се односе на планове интегритета и овлашћења Агенције | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Четврти квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.1 1.2. | Израда Упитника који се односи на План интегритета прилагођен правосудном систему | 1 Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Високим саветом судства и Државним већем тужилаца, идентификује најосетљивија питања 2 Спроводе се истраживања и анкете 3 Израда Упитника | Средњерочно | Агенција за борбу против корупције, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 2.1 1.3. | Спроводе се обуке на тему интегритета и етике | 1 Подршка Правосудној академији и Одељењу за едукацију Агенције за борбу против корупције 2 Израђен детаљан план и програм обуке 3 Спровођење наведених обука | Континуирано, почиње средњерочно | Агенција за борбу против корупције, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 2.1 1.4. | Праћење примене Плана интегритета | 1 Упознавање свих запослених са планом интегритета 2 Руководилац институције одређује лице одговорно за спровођење плана интегритета 3 Сачињен закључни извештај уколико садржи допуне, примедбе и сугестије на израђени план интегритета 4 Предлагање мера и активности за побољшање интегритета институције – лице одговорно за спровођење плана интегритета које прати спровођење ефикасност и резултате спровођења предложених мера за побољшање интегритета институције | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, сви судови и јавна тужилаштва | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |

| 2.1.1 5. | Израда акционог плана за побољшање интегритета и етичког понашања судија и јавних тужилаца и измене Етичког кодекса за судије и доношење Етичког кодекса за тужиоце и заменике јавних тужилаца | 1 Високи савет судства и Државно веће тужилаца израђују и ажурирају планове за даље унапређење мера неопходних у циљу јачања интегритета и унапређења деловања у складу са међународним и ЕУ стандардима етике 2 Доношење измена Етичког кодекса за судије 3 Доношење Етичког кодекса за тужиоце и заменике јавних тужилаца | Континуирано, почиње у трећем кварталу 2013 године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.6. | Израда Плана интегритета у складу са унапређеним процедурама | 1 Израђена листа планираних мера доставља се Агенцији за борбу против корупције | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, сви судови и јавна тужилаштва | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДЕФИНИСАЊЕ И ПРИМЕНА ПОКАЗАТЕЉА ЕФИКАСНОСТИ И ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПРЕДЛОжЕНИх МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА И ОМОГУћАВАЊЕ КОРИСНИЦИМА СУДОВА И ШИРОЈ ЈАВНОСТИ ДА ИМАЈУ УВИД У ПОШТОВАЊЕ ОВДЕ ДЕФИНИСАНИх СТАНДАРДА ИНТЕГРИТЕТА И ДА ПРИЈАВЕ СВЕ СЛУЧАЈЕВЕ КРШЕЊА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.1.2 1. | Дефинисани показатељи ефикасности предложених мера за побољшање интегритета | 1 Надзор над спровођењем мера за побољшање интегритета преузима одговорно лице за спровођење плана интегритета које извештава руководиоца о резултатима спровођења 2 Руководилац институције редовно прати спровођење плана интегритета и, заједно са одговорним лицем за спровођење плана интегритета, припрема показатеље ефикасности и процењује резултате предложених мера за побољшање интегритета | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије |
| 2.1.2.2. | Процена резултата предложених мера за побољшање интегритета | 1 Руководилац органа доноси одлуку о поновној изради плана интегритета сваке треће године од последњег усвојеног плана интегритета институције или раније, уколико руководилац, односно Агенција процени да је интегритет институције нарушен 2 Периодично подношење извештаја о спровођењу анти-корупцијских мера из свог делокруга | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије |
| 2.1.2 3. | Транспарентне мере и политика која омогућава корисницима судова и широј јавности да имају увид у поштовање стандарда интегритета, као и да пријаве све случајеве њиховог кршења | 1 Објављивање информација о мерама које су предузете на плану превенције корупције (нпр спровођење мера из Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013 до 2018 године, увођење планова интегритета) 2 Објављивање информација о представкама и поступцима који се воде за утврђивање одговорности носилаца правосудних функција због кршења прописа или етичког кодекса 3 Објављивање на интернету одлука јавних тужилаштава и судова | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 2.1.2.4. | Унапређена правила која се односе на одржавање састанака на којима је искључена јавност | 1 Јасно дефинисање свих изузетака | Средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 2.1.2 5. | Израда веб сајтова на којима је могућ приступ свим подацима који не носе ознаку поверљивости | 1 Анализа у вези са одабиром софтверске подршке 2 Јасно дефинисање врсте података који ће бити доступни 3 Инсталирање потребних софтверских апликација | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије међународна помоћ (USAID, ОЕБС, GIZ Пројекат правне реформе и други пројекти) |
| 2.1.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗРАДА ЕТИЧКИх КОДЕКСА КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ И ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА И ЊИхОВА ПУНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.1.3 1. | Унапређени стандарди професионалне етике судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | 1 Израда кодекса професионалне етике у складу са међународним и европским стандардима 2 Пуна имплементација кодекса етике 3 Дисциплински тужиоци у Високим саветом судства и Државном већу тужилаца у потпуности успостављени и делују у складу са својим овлашћењима 4 Јавност се упознаје са етичким и професионално неприхватљивим поступањем носилаца правосудних функција | Средњерочно | Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |

| 2.1 3.2. | Организовање редовних анкета како би се идентификовало неетично понашање судија, односно јавних тужилаца у сарадњи са другим институцијама | 1 Одређивање временског оквира одржавања спровођења анкета 2 Дефинисање садржаја анкета 3 Анализа резултата спроведених анкета 4 Израда Извештаја о резултатима спроведених анкета (након сваке спроведене анкете) | Континуирано, почиње средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 3.3. | Организовање периодичних дискусија – семинара о правилима интегритета и етику | 1 Одређивање временског оквира одржавања дискусија 2 Дефинисање опших тема 3 Израда Извештаја након одржавања дискусија | Континуирано, почиње средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНИх МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Измењени закони у области спречавања сукоба интереса; 2 Број и структура случајева сукоба интереса носилаца правосудних функција |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Објављени закони и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права; 2 Извештаји GRECO комитета Савета Европе (Група држава против корупције); 3 Извештаји Високог савета судства и Државног већа тужилаца и Агенције за борбу против корупције |  |  |  |  |  |
| 2.2 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНСКИх ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СУКОБ ИНТЕРЕСА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ И ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА И ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА ЗАКОНСКИх РЕШЕЊА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.2 1.1. | Анализа законских одредаба које се односе на сукоб интереса | 1 Формирање радне групе 2 Израђена анализа и дефинисани приоритети | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 2.2 1.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.2 1.3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.2 1.4. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.2 1.5. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.2 1.6. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.2 1.7. | Доследна примена законских решења у овој области | 1 Представници надлежних тела израђују периодичне анализе из домена надлежности односног тела и институције 2 Израда Извештаја на основу спроведених анализа | Периодично, почиње средњерочно | Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, сви судови и јавна тужилаштва | Буџет Републике Србије |
| 2.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВИЛА И МЕхАНИЗАМА УСМЕРЕНИх НА КОНТРОЛУ СУКОБА ИНТЕРЕСА, ИМОВИНЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЕРИОДИЧНИх КОНТРОЛА ИСПУЊАВАЊА ОБАВЕЗЕ ПРИЈАВЕ ИМОВИНЕ И ОМОГУћАВАЊЕ ЕФИКАСНЕ ПРИМЕНЕ ПОСТОЈЕћИх ПРАВИЛА И МЕхАНИЗАМА У ОВОЈ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.2.2.1. | Успостављање правила и механизми усмерени на контролу сукоба интереса | 1 Праћење поступања по правилима о спречавању сукоба интереса, обављању политичких и јавних активности и заштити службених информација 2 Успостављен систем периодичне контроле испуњавања обавезе писменог извештавања надлежног органа о активностима које могу бити неспојиве са радом 3 Спровођење обуке у организацији Правосудне академије за судије и јавне тужиоце | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 2.2.2.2. | Успостављање правила и механизама усмерених на контролу имовине | 1 Унапређење спровођења дисциплинских поступака 2 У потпуности утврђен систем имовинских картица као темељ за пуну независност правосуђа које је одвојено од сфере политичких утицаја | Средњерочно | Агенција за борбу против корупције | Буџет Републике Србије |

| 2.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УТВРЂИВАЊЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНИх ПРАВИЛА И МЕхАНИЗАМА ЗА ПРАВОСУДНИ СЕКТОР КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КОНТРОЛУ СУКОБА ИНТЕРЕСА И ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.2.3 1. | Мере које се предузимају су транспарентне и доступне јавности | 1 Подаци који су у регистрима су прецизни и доступни на вебсајту Агенције за борбу против корупције, Министарства, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЈАЧАЊЕ САМОСТАЛНОСТИ И ИНТЕГРИТЕТА У ЗАСТУПАЊУ ИМОВИНСКИх ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Усвојени закони; 2 Адекватне просторије у потпуности опремљене; 3 Људски ресурси адекватни и распоређени у складу са организацијом и описом посла и надлежностима |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Објављен закон и подзаконски пропис; 2 Извештаји и мишљења на Нацрте закона, на усвојене Законе и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА:УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА НЕОПхОДНОГ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА У ЗАСТУПАЊУ ИМОВИНСКИх ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.3.1 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона o јавном правобранилаштву – мера ће бити детаљније разрађена приликом ажурирања Акционог плана | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.3.1.2. | Разматрање потребе за изменама и допунама Уредбе о заступнику Републике Србије пред Европским судом за људска права | 1 Формирање радне групе која анализира Уредбу 2 Израда препорука у вези са унапређењима и изменама Уредбе | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИх КАПАЦИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ИМОВИНСКИх ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.3.2 1. | Израда плана неопходних инвестиција | Активности ће бити прецизније дефинисана приликом ажурирања Акционог плана | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Републичко јавно тужилаштво, Републичко јавно правобранилаштво | Буџет Републике Србије |
| 2.3.2.2. | Процена расположивих људских ресурса и израда плана за додатна запошљавања | Активности ће бити прецизније дефинисана приликом ажурирања Акционог плана | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Републичко јавно тужилаштво, Републичко јавно правобранилаштво | Буџет Републике Србије |
| 2.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЗАГАРАНТОВАНО ПРАВО СТРАНКЕ НА „ПРИРОДНОГ СУДИЈУ” |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Усвојене измене и допуне Закона о судијама; 2 Измењен Судски пословник у складу са изменама Закона о судијама |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Објављен Закон о изменама и допунама Закона о судијама и Судски пословник; 2 Извештаји и мишљења на Нацрте закона, на усвојен Законе и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗМЕНЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ВЕЗИ СА СПЕЦИФИЧНОШћУ ПРАВА НА ПРИРОДНОГ СУДИЈУ У СЛУЧАЈЕВИМА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И МОГУћНОСТИ ОДСТУПАЊА ОД АУТОМАТСКЕ АЛОКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА У СЛУЧАЈЕВИМА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАЊА СТАРИх ПРЕДМЕТА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.4.1 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама у смислу: - успостављања општих и објективних критеријума за доделу предмета - омогућавања распоређивања предмета специјализованим судијама, односно већима - успостављања општих критеријума који воде рачуна о оптерећености судије - прерасподела се врши само под оправданим, објективним и унапред предвиђеним критеријумима у транспарентној процедури | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.4.1.2. | Измене и допуне Судског пословника у складу са изменама Закона о судијама | 1 Формирање радне групе за израду Предлога судског пословника 2 Израда Предлога судског пословника 3 Слање Предлога судског пословника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Судског пословника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

| 2.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ПРАВДИ И ЈАЧАЊЕ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИх ПРАВA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Усвојен и примењује се Закон о бесплатној правној помоћи; 2 Усвојен Закон о медијацији; 3 Усвојени подзаконски прописи; 4 Успостављена институционална подршка – дефинисан круг пружалаца бесплатне правне помоћи; 5 Лиценцирани медијатори почели са радом; 6 Унапређени вебсајтови; 7 Дефинисана јасна мерила за одређивање стандарда сиромаштва; 8 Спроведене јавне кампање |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Објављени закони и подзаконски прописи и Извештаји и мишљења на нацрте Закона, на усвојене текстове Закона и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права; 2 Извештај о анализи резултата примене и трошкова новог система пружања правне помоћи и искуства примене новог закона; 3 Извештај о анализи резултата примене система решавања спорова путем медијације; 4 Извештаји о раду пружалаца бесплатне правне помоћи; 5 Извештаји о раду медијатора; 6 Извештај Европске комисија за ефикасност правосуђа CEPEJ – Европски правосудни систем – ефикасност и квалитет правде; 7 Анализа стања и нормативног оквира |  |  |  |  |  |
| 2.5 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДЕФИНИСАЊЕ СТРУКТУРЕ СТАНДАРДИЗОВАНОГ СИСТЕМА ПРАВНЕ ПОМОћИ КРОЗ ФОРМИРАЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА И УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПОДРШКЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.5 1.1. | Израда Нацрта закона о бесплатној правној помоћи у складу са међународним стандардима, најбољом праксом и предвиђеним и расположивим финансијским средствима | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.5 1.2. | Институционална подршка за правну помоћ | 1 Уређује се законом и дефинишу се критеријуми за пружање правне помоћи 2 Формулише се и предлаже план за успостављање новог система правне помоћи и почиње израда критеријума 3 План се одобрава и усваја 4 Утврђује се круг пружалаца бесплатне правне помоћи тако да правна помоћ буде приступачна и да обезбеђује пружање квалитетне правне помоћи, уз оптимално искоришћавање расположивих ресурса 5 Израда плана за обуку пружалаца бесплатне правне помоћи у вези са почетком примене закона 6 Промотивне активности и пружање информација грађанима о закону о бесплатној правној помоћи | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.5 1.3. | Израда подзаконских прописа у вези са применом Закона о бесплатној правној помоћи | 1 Формирање радне групе за израду Предлога подзаконских прописа 2 Израда Предлога подзаконских прописа 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење подзаконских прописа | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.5 1.4. | Анализа резултата примене и трошкова новог система пружања правне помоћи и искуства примене новог Закона о бесплатној правној помоћи | 1 Израда анализе резултата примене и ефеката новог Закона и успостављеног система бесплатне правне помоћи 2 Израда анализе трошкова примене новог Закона и успостављеног система бесплатне правне помоћи 3 Ажурирани подаци за процену трошкова система бесплатне правне помоћи достављају се надлежним министарствима | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.5 1.5. | Измена и допуна Законика о кривичном поступку - измена члана 77. којом би се омогућиле веће гаранције остваривања права на правично суђење, нарочито када су у питању лица која немају довољно средстава да обезбеде одбрану | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДЕФИНИСАЊЕ МЕРИЛА НЕОПхОДНИх ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СТАНДАРДА СИРОМАШТВА (СА ЦИЉЕМ УКИДАЊА ИЛИ УМАЊЕЊА СУДСКИх ТАКСИ И СМАЊЕЊА НОВЧАНИх КАЗНИ У КРИВИЧНИМ И ПРЕКРШАЈНИМ ПРЕДМЕТИМА) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.5.2.1. | Дефинисање и успостављање мерила за одређивање круга лица којима би због смањеног материјалног стања биле укинуте или умањене судске таксе, односно новчане казне у прекршајним и кривичним предметима | 1 Израђена потребна анализа 2 У складу са резултатима анализе мерила се јасно дефинишу и прецизирају Додатне активности ће бити прецизније дефинисана приликом ажурирања Акционог плана | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије |
| 2.5 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ И ОДРжИВОГ СИСТЕМА РЕШАВАЊА СПОРОВА ПУТЕМ МЕДИЈАЦИЈЕ КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И АКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНИх И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИх ПРОГРАМА ОБУКЕ МЕДИЈАТОРА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОМОЦИЈЕ АЛТЕРНАТИВНИх МЕТОДА РЕШАВАЊА СПОРОВА. ОСНИВАЊЕ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИРАНИх МЕДИЈАТОРА НА ОСНОВУ УНАПРЕД ЈАСНО ДЕФИНИСАНИх КРИТЕРИЈУМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.5 3.1. | Израда Нацрта закона о медијацији | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

| 2.5.3.2. | Анализа резултата примене система решавања спорова путем медијације | 1 Израда анализе резултата примене и ефеката новог Закона о медијацији | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.3 3. | Формирање регистра лиценцираних медијатора | 1 Утврђени и дефинисани критеријуми 2 Стандардизација и акредитације основних и специјализованих програма обуке нових медијатора | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.5.3.4. | Израда подзаконских прописа у вези са применом Закона о медијацији | 1 Формирање радне групе за израду подзаконских прописа 2 Израда Предлога прописа 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење прописа | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.5.3 5. | Унапређење промоције алтернативних метода решавања спорова | 1 Спровођење јавне кампање у циљу подизања свести јавности о алтернативној методи решавања спорова | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.5.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ГРАЂАНА О УЛОЗИ И ПРАВУ НА ТУМАЧА И ПРЕВОДИОЦА У СКЛАДУ СА ПРАВОМ НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.5.4 1. | Унапређење доступности јавних информација о услугама тумача и преводиоца. | 1 Информације доступне на веб сајтовима судова као и на инфопултовима у судовима 2 Јавне кампање се спроводе како би се указало на ову могућност 3 Обука судија о томе када је неопходно имати тумача за знаковни језик | Дугорочно | Врховни касациони суд, Високи савет судства, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (USAID) |
| 2.5.5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА ИНКОРПОРИСАЊЕМ СТАВОВА САДРжАНИх У ОДЛУКАМА УСТАВНОГ СУДА, ДОМАћИх И МЕЂУНАРОДНИх СУДОВА (ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА, СУД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.5.5 1. | Одлуке уставног суда, домаћих и међународних судова (Европски суд за људска права, Суд Европске уније) се редовно анализирају | 1 Радне групе ангажоване на изради различитих закона узимају у обзир анализе одлука 2 Сачињавају се препоруке за измене важећих закона у складу са анализама | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Уставни суд, Врховни касациони суд | Буџет Републике Србије |
| 2.5.6. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ПРОЦЕНЕ ПИТАЊА ВЕЗАНИх ЗА ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ КОЈА СУ ПОСЕБНО ВАжНА ЗА УГРОжЕНЕ И МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.5.6 1. | Дефинисање одредаба закона и подзаконских прописа у области питања која су посебно важна за угрожене и маргинализоване групе | 1 Формирање радне групе 2 Анализа стања и нормативног оквира 3 Прецизирање појединачних одредаба које је потребно унапредити, односно појединачних прописа које је потребно изменити и допунити у складу са међународним и европским стандардима | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 2.6. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЈАСАН ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР КОЈИ ПРАТИ РАЗВОЈ ДРУШТВА И МЕЂУНАРОДНЕ СТАНДАРДЕ |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Усвојени закони |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Објављени закони и Извештаји и мишљења на Нацрте Закона, на усвојене текстове Закона и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: КОНТИНУИРАНО УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА СА РАЗВОЈЕМ ДРУШТВА, НА НАЧИН КОЈИ БИ ПОДРАЗУМЕВАО ПРЕТхОДНО СПРОВОЂЕЊЕ ТЕМЕЉНИх АНАЛИЗА А У ЦИЉУ ИЗБЕГАВАЊА УЧЕСТАЛИх ИЗМЕНА КЉУЧНИх ЗАКОНА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.6.1 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Континуирано, почиње у трећем кварталу 2013 године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Континуирано, почиње у трећем кварталу 2013 године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1 3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Континуирано, почиње у трећем кварталу 2013 године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.4. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе) |

| 2.6 1.5. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 1.6. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (Програм билатералне помоћи САД) |
| 2.6 1.7. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, IPA 2012) |
| 2.6 1.8. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава | 1 Израда финалног Нацрта 2 Упућивање Нацрта закона Влади | Трећи квартал 2013 године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.9. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.10. | Израда Нацрта закона о медијацији | 11 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.6 1.11. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 2.6 1.12. | Израда Нацрта закона о пробацији у извршењу ванзаводских санкција и мера | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међунaродна помоћ (ОЕБС) |
| 2.6 1.13. | Израда Нацрта закона о прекршајима | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међунaродна помоћ (USAID – JRGA) |
| 2.6 1.14. | Израда Нацрта закона о бесплатној правној помоћи | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.15. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Четврти квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.16. | Израда Нацрта закона о привредним преступима | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.17. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о правосудном испиту | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.18. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.19. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.20. | Израда Нацрта Закона о правосудној стражи | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6 1.21. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити података о личности | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |

| 2.6.1.22. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о тајности података | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1.23. | Израда Нацрта закона о Високом савету судства | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.24. | Израда Нацрта закона о Државном већу тужилаца | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.25. | Израда Нацрта Грађанског законика | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.26. | Израда Нацрта закона о међународном приватном праву | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.27. | Израда Нацрта закона о правобранилаштву | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.28. | Израда Нацрта законика о својини и другим стварним правима | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за послове финансија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1.29. | Израда Нацрта закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела | 1 Формирање радне групе или наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.1 30. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писма | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Четврти квартал 2014. године | Републички секретаријат за законодавство | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 2.6.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСКЛАЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИх И ПРОЦЕСНИх ЗАКОНА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ДРУГИМ МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.6.2 1. | Предузимање законодавних мера и активности којима ће унапредити законодавни оквир, како би се домаћи прописи у области правосуђа у потпуности ускладили са међународним и европским стандардима и унапредили рад правосудних органа у смислу јачања независности, непристрасности, професионализма и ефикасности правосудног система. | 1 Анализа националних прописа 2 Дефинисање важећих међународних и европских стандарда | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, IPA 2013) |
| 2.6.2.2. | Предузимање низа законодавних мера и активности којима ће се унапредити законодавни оквир, како би се остали домаћи материјални и процесни закони у надлежности Министарства у потпуности ускладили са међународним и европским стандардима. | 1 Анализа националних прописа 2 Дефинисање важећих међународних и европских стандарда и прописа | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, IPA 2013) |
| 2.7. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 У потпуности усвојен наведени нормативни оквир; 2 Водич кроз пресуде Европског суда за људска права и одлуке комитета Уједињених нација; 3 Успостављено сертификационо тело (комисија); 4 Методологија израде пресуда и сажетака пресуда успостављена |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Објављени закони и Извештаји и мишљења на Нацрте Закона, на усвојене текстове Закона и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права у Републици Србији 2 Пресуде доступне на вебсајтовима релевантних институција |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА КАКО БИ СЕ РЕГУЛИСАО НАЧИН УСАГЛАШАВАЊА СТАВОВА СУДОВА И ЈОШ БЛИжЕ ДЕФИНИСАЛА УЛОГА ВРхОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ПО ОВОМ ПИТАЊУ, КАО И ДА БИ СЕ У ПОТПУНОСТИ ОБЕЗБЕДИЛА УСКЛАЂЕНОСТ СА ОДЛУКАМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ПРАКСОМ ДРУГИх РЕЛЕВАНТНИх МЕЂУНАРОДНИх ИНСТИТУЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.7.1 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова – прецизно регулисање начина усаглашавања судске праксе путем успостављања сертификационог тела (комисије) при Врховном касационом суду и укидање института начелних ставова | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |

| 2.7 1.2. | Измене подзаконских прописа у смислу допуне Судског пословника ради уједначавања судске праксе путем успостављања сертификационог тела (комисије) при Врховном касационом суду и дефинисање надлежности и начина рада уз интензивирање улоге пријатеља суда | 1 Формирање радне групе за израду Предлога судског пословника 2 Израда Предлога судског пословника 3 Слање Предлога судског пословника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Судског пословника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 1.3. | Успостављање Сертификационе комисије која се бави сертификацијом пресуда и тим путем установљава судску праксу | 1 Избор чланова Сертификационе комисије – представници одељења судске праксе апелационих судова и Врховног касационог суда 2 Сертификациона комисија почиње са радом и њени чланови се баве сертификацијом пуно радно време (у потпуности професионално) 3 Подршку Сертификационој комисији по нахођењу Комисије пружају стручњаци различитих релевантних профила или сарадници 4 Интезивира се улога пријатеља суда – стручњаци из различитих области, представници адвокатуре и професуре се по потреби ангажују у смислу пружања подршке (препорука је дефинисана Судским пословником) | Средњерочно | Врховни касациони суд, апелациони судови | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 2.7.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ НЕОПхОДНИх МЕхАНИЗАМА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ, КАКО ЗАКОНОДАВНЕ, ТАКО И ПРВОСТЕПЕНЕ И ДРУГОСТЕПЕНЕ КАЗНЕНЕ ПОЛИТИКЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.7.2.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку у правцу оснаживања улоге јавног тужилаштва да активно врши корекцију казнене политике (предлагање висине казни) | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.7.2.2. | Измене важећих подзаконских прописа у вези са применом начела опортунитета уз прецизно дефинисање мера | 1 Формирање радне групе 2 Јасно дефинисање мера 3 Израда препорука за измене важећих подзаконских прописа | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.7 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРАћЕЊЕ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ДРУГИх РЕЛЕВАНТНИх МЕЂУНАРОДНИх ИНСТИТУЦИЈА ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА СУ ОВЕ ОДЛУКЕ АНАЛИЗИРАНЕ, ОРГАНИЗОВАНЕ И ДОСТУПНЕ ЈАВНОСТИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.7 3.1. | Пракса Европског суда за људска права и комитета Уједињених нација редовно се прати | 1 Пресуде Европског суда за људска права и одлуке комитета Уједињених нација анализиране, организоване, доступне јавности у посебним водичима кроз пресуде Европског суда за људска права, односно одлуке комитета Уједињених нација 2 Водич о пракси Европског суда за људска права подељен по правним областима уз упућивање на повезане области, а када је реч o о пракси комитета Уједињених нација подељен по правним областима и допуњен општим коментарима и закључним разматрањима комитета 3 Водич доступан у штампаној и електронској форми, који се редовно ажурира | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 2.7 3.2. | Измене Судског пословника у смислу уједначавања судске праксе | 1 Формирање радне групе за израду Предлога судског пословника 2 Израда Предлога судског пословника 3 Слање Предлога судског пословника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Судског пословника | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.7.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ИЗРАДЕ ПРЕСУДА И УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ У ОВОЈ ОБЛАСТИ (КРОЗ ПОЧЕТНУ И СТАЛНУ ОБУКУ НА ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.7.4.1. | Успостављена јасна методологија израде пресуда и сажетака пресуда | 1 Узор за израду методологије је пракса Европског суда за људска права 2 Спроводи се редовна едукација судија у организацији Правосудне академије како би се све судије упознавале са методологијом израде пресуда и сажетака пресуда 3 Развијен нови наставни курикулум (мастер или специјалистичке студије) на правном факултету у области људских права 4 Упознавање са методологијом израде пресуда и сажетака пресуда у европским земљама, посебно по угледу на пресуде Европског суда за људска права | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |

| 2.7.4.2. | Судови ниже и више инстанце под једнаким критеријумима цене околности које утичу на судске одлуке како не би долазило до разлика | 1 Спроводи се редовна обука на Правосудној академији 2 Уједначавањем судске праксе судови се баве у моменту када доносе своју одлуку, а не касније пошто је судска одлука већ донета, узимајући у обзир ставове који су заузети у ранијим судским одлукама у истој чињеничноправној ситуацији 3 Врховни касациони суд брине о уједначавању судске праксе путем издавања одговарајућег билтена у електронској и штампаној форми, уз упућивање на повезане области | Дугорочно | Врховни касациони суд, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.4 3. | Унапређена улога Уставног суда када је реч о дефинисању истоветних случајева у којима би судске одлуке морале да буду исте. | Уставни суд издаје билтен судске праксе у електронској и штампаној форми уз упућивање на повезане области | Дугорочно | Уставни суд | Буџет Републике Србије и Међународна помоћ |
| 2.7.4.4. | Измене процесних закона у циљу коришћења судске праксе при униформном тумачењу права | 1 Формирање радне групе или наставка рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 2.8. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ЈАВНОСТИ БАЗАМА ПРАВНИх ПРОПИСА, СУДСКОЈ ПРАКСИ И СУДСКИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА И ПОСТУПЦИМА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Јасно дефинисана методологија прикупљања и обједињавања правних прописа и судске праксе је јасно дефинисана; 2 Успостављен јединствен софтвер за базе података; 3 Успостављена централна база судске праксе и прописа – Правно-информациони систем Републике Србије; 4 Унапређени веб сајтови; 5 Успостављена места јавног приступа базама |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права; 2 Извештај Европске комисије за ефикасност правосуђа CEPEJ – Европски правосудни систем – ефикасност и квалитет правде; 3 Испитивање јавног мњења |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРИМЕНА МАКСИМУМА ДОЗВОЉЕНОГ ПРИСТУПА СУДСКИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА УЗ ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА, ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТУ жРТАВА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.8.1 1. | Унапређење правила и процедура приступа судским евиденцијама имајући у виду правила о заштити података, права на приватност и заштиту жртава | 1 Преглед важећих правила и процедура у вези са судским информацијама и информацијама у вези са поступцима 2 Спроводи се упоредна студија о најбољим стандардима везаним за приступ информацијама о судским поступцима 3 Израда препорука за унапређење правила и процедура приступа | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.8.1.2. | Успостављање јасних критеријума у вези са објављивањем судских одлука | 1 Важећа правила и процедуре приступа информацијама о судским поступцима се ревидирају и утврђују се главни недостаци 2. Судска правила и процедуре се додатно унапређују како би се унапредио приступ јавности судским поступцима | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд | Буџет Републике Србије |
| 2.8.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: КРЕИРАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИх, СИСТЕМАТИЗОВАНИх, БЕСПЛАТНИх И СВИМА ДОСТУПНИх ЕЛЕКТРОНСКИх БАЗА ПРАВНИх ПРОПИСА И СУДСКЕ ПРАКСЕ, УЗ ОБАВЕЗУ ЊИхОВОГ РЕДОВНОГ АжУРИРАЊА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.8.2 1. | Успостављање централне базе судских одлука и прописа – јединствена, систематизована, бесплатна и свима доступна електронска база правних прописа и судске праксе која се редовно ажурира у складу са Законом о објављивању закона и других прописа и аката којим је успостављен Правно-информациони систем Републике Србије | 1 Успостављање јединствене методологије прикупљања и обједињавања правних прописа и судске праксе 2 Развијање система за увођење свеобухватне и функционалне базе домаће судске праксе 3 Дефинисање потребе за увођењем јединственог софтвера 4 Набавка софтвера и његово редовно ажурирање и унапређење 5 Инсталирање база 6 Унапређени вебсајтови правосудних институција и лако приступање бази | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Правосудна академија, Службени гласник | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 2.8.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА И БАЗЕ ПРАВНИх ПРОПИСА ГРАЂАНИМА КОЈИ НЕМАЈУ ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ, ПУТЕМ МЕхАНИЗАМА КАО ШТО ЈЕ ИНСТАЛИРАЊЕ ЈАВНИх ТЕРМИНАЛА НА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА, У ЗГРАДАМА СУДОВА И ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.8.3 1. | Доступност евиденција о судским поступцима и база правних прописа грађанима који немају приступ интернету | 1 Спровођење свеобухватне анализе и дефинисање места јавног приступа базама 2 Одређују се правни факултети, зграде судова и јавне библиотеке на којима ће се инсталирати база података, односно јавни терминали | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Правни факултет | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |

| 2.9. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊE ПРОАКТИВНОГ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Стратегија комуникације; 2 Веб странице; 3 Канцеларије за односе са јавношћу; 4 Инфо пултови |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права; 2 Извештај Европске комисије за ефикасност правосуђа CEPEJ – Европски правосудни систем – ефикасност и квалитет правде |  |  |  |  |  |
| 2.9 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА СУДОВА И ЈАВНОГ ТУжИЛАШТВА, РЕДОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ О ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРАВОСУЂА, СПРЕМНОСТ ДА СЕ ОДГОВОРИ НА ЗАхТЕВЕ МЕДИЈА, КАО И О АКТИВНОСТИМА МИНИСТАРСТВА ПУТЕМ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ МЕДИЈА/ЈАВНОСТИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.9 1.1. | Израда Стратегија комуникације – промоција резултата рада судова и јавних тужилаштва, као и активности Министарства правде и државне управе | 1 Дефинисање циљева Стратегије, односа са медијима и циљних група 2 Утврђивање средстава комуникације | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, MDTF) |
| 2.9 1.2. | Унапређење веб страница правосудних тела | 1 Редовно ажурирање информација које се објављују 2 Редовно објављивање Информатора о раду | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (USAID, ОЕБС) |
| 2.9.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ РАДА ПРАВОСУЂА УСПОСТАВЉАЊЕМ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШћУ, ИНФО ПУЛТОВА И САДРжАЈНИх ВЕБ СТРАНИЦА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.9.2.1. | Унапређење транспарентности рада правосуђа | 1 Успостављање канцеларија за односе са јавношћу у Врховном касационом суду и свим судовимa и Високом савету судства и Државном већу тужилаца 2 Успостављање служби за односе са јавношћу у одређеним судовима и јавним тужилаштвима 3 Информациони пултови у Високом савету судства, Врховном касационом суду и свим судовимa су успостављени 4 Веб странице су садржајне и редовно се ажурирају | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 2.9 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ОМОГУћАВАЊЕ ШИРОКОГ И ЈЕДНОСТАВНОГ ПРИСТУПА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА НЕПРАВОСУДНОГ ОСОБЉА (НА ПРИМЕР ВЕШТАЦИ, ИЗВРШИТЕЉИ И ЈАВНИ БЕЛЕжНИЦИ) КАДА СЕ БУДУ ИЗРАДИЛИ ОДГОВАРАЈУћИ РЕГИСТРИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.9 3.1. | Омогућити широк и лак приступ контакт информацијама неправосудног особља (на пример, вештаци, извршитељи и јавни бележници) када се буду израдили одговарајући регистри | 1 У потпуности све професије успостављене и почеле са радом 2 Регистри израђени 3 Информације о регистрима, активностима и раду доступне јавности – вебсајтови се редовно ажурирају, а инфопултови у судовима такође располажу са свим потребним информацијама за јавност | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе |
| 2.10. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ СЛУжБИ ЗА ПОМОћ И ПОДРШКУ ОШТЕћЕНИМА И СВЕДОЦИМА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Измењени закони значајни за успостављање служби за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима; 2 Донети подзаконски прописи у области успостављања служби за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима; 3 Успостављене службе за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећенима |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА КАКО БИ СЕ ПРЕЦИЗНО ДЕФИНИСАЛЕ ОДРЕДБЕ КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ УСПОСТАВЉАЊЕ ОВИх СЛУжБИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.10.1.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.10.1.2. | Измене Судског пословника у делу о судској управи и обезбеђењу и пружању подршке и помоћи сведоцима и оштећенима | 1 Формирање радне групе за израду Предлога судског пословника 2 Израда Предлога судског пословника 3 Слање Предлога судског пословника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Судског пословника | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.10.1.3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним тужилаштвима | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |

| 2.10.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ СЛУжБИ У ОДГОВАРАЈУћИМ ЈАВНИМ ТУжИЛАШТВИМА И СУДОВИМА ЗА ПОМОћ И ПОДРШКУ ОШТЕћЕНИМА И СВЕДОЦИМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 2.10.2.1. | У судској управи виших судова организовање служби за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећенима | Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања Акционог плана | Дугорочно | Врховни касациони суд | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.10.2.2. | У судској управи других судова које одреди Високи савет судства организују се службе за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећеним | 1 Високи савет судства доноси одлуку у складу са минималним стандардима о правима, подршци и заштити жртава кривичних дела Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања Акционог плана | Дугорочно | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 2.10.2.3. | У јавним тужилаштвима организују се службе за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећеним | 1 Подршка експерата Европске уније – искуства релевантних земаља из ове области Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања Акционог плана | Дугорочно | Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |

| II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. НАЧЕЛО: СТРУЧНОСТ |  |  |  |  |  |
| 3.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ СТРУЧНОСТИ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА, УЗ НОРМАТИВНО ЈАЧАЊЕ ЗНАЧАЈА СТРУЧНОСТИ ПРИЛИКОМ ВРЕДНОВАЊА ЊИхОВОГ РАДА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Израђен Нацрт закона о судијама и Нацрта закона о јавном тужилаштву; 2 Донети правилници о критеријумима и мерилима за вредновање рада носилаца правосудних функција; 3 Унапређен програм сталне обуке; 4 Побољшан квалитет извођења сталне обуке кроз јачање капацитета предавача; 5 Повећан број полазника сталне обуке |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Министарства; 2 Извештај о раду Високог савета судства; 3 Извештај о раду Државног већа тужилаца; 4 Извештај о раду Правосудне академије |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗМЕНА НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЧАЈА СТРУЧНОСТИ ПРИЛИКОМ ВРЕДНОВАЊА РАДА НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.1.1 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама у погледу одређивања значаја стручности као критеријума за вредновање судије | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1.1.2. | Усклађивање Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија, односно председника судова са изменама Закона | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 3.1.1 3. | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у виду одређивања значаја стручности као критеријума за вредновање јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1.1.4. | Усклађивање Правилника о критеријумима и мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са изменама Закона о јавном тужилаштву | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 3.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЛНЕ ОБУКЕ НА ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.1.2 1. | Унапређење програма сталне обуке усмерено на: - јачање практичних знања и вештина, - унапређење знања из праксе Европског суда за људска права и Уставног суда, - разумевање међународних стандарда и њихове примене у пракси, - стандардизације правног писања, - уједначавање судске праксе, - етике и дисциплине - унапређење обуке за судије и јавне тужиоце, односно заменике специјализоване у појединим областима | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Континуирано- почиње у четвртом кварталу 2013 године | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, IPA 2013) |
| 3.1.2.2. | Даље јачање сегмента програма сталне обуке који се односи на људска права и право Европске уније | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Континуирано- почиње у четвртом кварталу 2013 године | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |

| 3.1.2.3. | Унапређење посебног програма обуке за руководеће функције у правосуђу | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Континуирано- почиње у четвртом кварталу 2013 године | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, IPA 2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.4. | Спровођење обуке за примену нових законских решења у одређеним областима на основу одлуке Високог савета судства | 1 Високи савет судства доноси одлуку о спровођењу обуке за примену нових законских решења у одређеним областима 2 Спровођење обуке | Континуирано | Високи савет судства, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1.2.5. | Спровођење обуке за примену нових законских решења у одређеним областима на основу одлуке Државног већа тужилаца | 1 Државно веће тужилаца доноси одлуку о спровођењу обуке за примену нових законских решења у одређеним областима 2 Спровођење обуке | Континуирано | Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1.2.6. | Ширење круга и унапређење обуке повремених предавача, као и њихово ангажовање у поступку спровођења обука | 1 Доношење критеријума за избор повремених предавача 2 Закључивање споразума о сарадњи између Правосудне академије и других релевантних субјеката 3 Избор и обука повремених предавача 4 Спровођење обуке од стране ангажованих предавача 5 Развијање сектора за евалуацију и програм | Континуирано | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1.2.7. | Успостављање, односно унапређење сарадње са институцијама надлежним за обуку у правосуђу у региону и у Европској унији | 1 Закључивање споразума о сарадњи Правосудне академије са правосудним академијама у региону и у Европској унији 2 Унапређење постојеће сарадње у виду узајамних студијских посета и гостовања предавача ради размене искустава | Континуирано | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗНЕ СТАЛНЕ ОБУКЕ ЗА СВЕ НОСИОЦЕ ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.1 3.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији у погледу увођења обавезне сталне обуке за све носиоце правосудних функција | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1 3.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства у делу који се односи на надлежности Високог савета судства, а у складу са изменама Закона о Правосудној академији у погледу увођења обавезне сталне обуке за све носиоце правосудних функција | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1 3.3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца у делу који се односи на надлежности Државног већа тужилаца, а у складу са изменама Закона о Правосудној академији у погледу увођења обавезне сталне обуке за све носиоце правосудних функција | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.1 3.4. | Доношење подзаконског прописа о критеријумима за одређивање и вредновање учешћа на обавезној сталној обуци | 1 Формирање радне групе за израду Предлога прописа 2 Израда Предлога прописа 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење прописа | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 3.1 3.5. | Спровођење обуке на основу усвојених критеријума | 1 Организовање обуке 2 Евалуација обуке | Континуирано, почиње средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ НА ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ И ПОВЕћАЊЕ ЊЕНОГ ЗНАЧАЈА ПРИЛИКОМ ПРВОГ ИЗБОРА ЗА НОСИОЦЕ ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА ДО УСПОСТАВЉАЊА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ КАО ОБАВЕЗНОГ УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Израђен Нацрт закона о судијама и Нацрт закона о јавном тужилаштву у виду увођења предности приликом избора за носиоце правосудних функција; 2 Повећан ниво обавештености циљних група о почетној обуци на Правосудној академији; 3 Унапређен програм обуке кроз увођење предвиђених компоненти; 4 Ојачан стручни капацитет ментора и уведен систем контроле њиховог рада; 5 Унапређен систем евалуације |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Министарства; 2 Извештај о раду Правосудне академије |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ЦИЉУ ПОВЕћАЊА ЗНАЧАЈА ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ ПРИЛИКОМ ИЗБОРА ЗА НОСИОЦЕ ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА ДО УСПОСТАВЉАЊА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ КАО ОБАВЕЗНОГ УСЛОВА ЗА ИЗБОР НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.2 1.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама у виду увођења предности свршених полазника почетне обуке на Правосудној академији приликом првог избора за судије, до успостављања Правосудне академије као обавезног услова за први избор на судијску функцију | Остварено у току израде Акционог плана | Остварено у току израде Акционог плана | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 3.2 1.2. | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у виду увођења предности свршених полазника почетне обуке на Правосудној академији приликом првог избора на функцију заменика јавних тужилаца, до успостављања Правосудне академије као обавезног услова за први избор на функцију заменика јавног тужиоца | Остварено у току израде Акционог плана | Остварено у току израде Акционог плана | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

| 3.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПОВЕћАЊЕ ВИДЉИВОСТИ ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ НА ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ПРОЦЕСА УПИСА НА ПРАВОСУДНУ АКАДЕМИЈУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.2.2 1. | Промовисање почетне обуке на Правосудној академији | 1 Промовисање институције Правосудне академије међу студентима и свршеним студентима правних факултета организовањем информативних семинара, дељењем информативног материјала и сл 2 Промовисање институције Правосудне академије међу судијским и јавнотужилачким помоћницима и приправницима организовањем информативних семинара, дељењем информативног материјала и сл 3 Спровођење истраживања ради утврђивања нивоа упознатости циљних група са почетном обуком на Правосудној академији | Континуирано | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.2.2.2. | Измена Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита у циљу повећања транспарентности уписа на Правосудној академији | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОГРАМА ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ НА ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.2.3 1. | Унапређење програма почетне обуке усмерено на: - јачање практичних знања и вештина, - унапређење знања из праксе Европског суда за људска права и Уставног суда, - разумевање међународних стандарда и њихова примена у пракси, - стандардизације правног писања, - уједначавање судске праксе, - етике и дисциплине | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Континуирано, почиње у четвртом кварталу 2013 године | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, IPA 2013) |
| 3.2.3.2. | Даље јачање сегмента програма почетне обуке који се односи на људска права и право Европске уније | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Континуирано, почиње у четвртом кварталу 2013 године | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 3.2.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТОРСКОГ СИСТЕМА НА ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.2.4 1. | Унапређење обуке ментора | 1 Развој програма обуке ментора 2 Организовање припремне обуке ментора 3 Организовање сталне обуке ментора | Континуирано | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.2.4.2. | Увођење контроле рада ментора | 1 Оцењивање рада ментора од стране Правосудне академије 2 Обавезна евалуација рада ментора од стране полазника почетне обуке | Континуирано, почиње у четвртом кварталу 2013 године | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.2.5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ КОРИСНИКА ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.2.5 1. | Унапређење евалуације корисника почетне обуке за време трајања обуке | 1 Анализа постојећег стања 2 Унапређење постојећег механизма евалуације на основу резултата анализе | Четврти квартал 2013 године | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.2.5.2. | Увођење евалуације успешности полазника почетне обуке по ступању на функције и евентуалне измене програма обуке на основу резултата евалуације | 1 Праћење резултата рада полазника почетне обуке по ступању на функције 2 Спровођење евентуалних измена програма обуке на основу резултата евалуације | Континуирано, почиње у четвртом кварталу 2013 године | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ СВЕОБУхВАТНОГ ПРИСТУПА ОБУЦИ СУДИЈСКИх И ТУжИЛАЧКИх ПОМОћНИКА И ПРИПРАВНИКА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Број приправника који је положио пријемни испит у складу са усвојеним Правилником и програмом; 2 Усвојен програм обуке судијских и јавнотужилачких приправника и волонтера; 3 Унапређен систем менторства за рад са приправницима кроз спроведене изборе, обуке и евалуације ментора; 4 Успостављени програми обуке сарадника, виших сарадника и саветника; 5 Успостављени критеријуми за оцену рада помоћника и спроведено оцењивање на оснoву усвојених критеријума |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Правосудне академије; 2 Извештај о раду Врховног касационог суда; 3 Извештај о раду Републичког јавног тужилаштва |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУКЕ СУДИЈСКИх И ТУжИЛАЧКИх ПРИПРАВНИКА И ВОЛОНТЕРА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.3.1 1. | Израда правилника и програма пријемног испита | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника и програма 2 Израда Предлога правилника и програма 3 Слање Предлога правилника и програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника и Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |

| 3.3 1.2. | Организовање пријемног испита за приправнике у судовима и јавним тужилаштвима | 1 Утврђивање потребног броја приправника у судовима и јавним тужилаштвима 2 Спровођење пријемног испита за приправнике у судовима и јавним тужилаштвима | Континуирано | Правосудна академија, Министарство надлежно за правосуђе, судови, јавна тужилаштва | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 1.3. | Доношење јединственог програма обуке приправника и волонтера | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 3.3 1.4. | Унапређење система менторства за рад са приправницима и волонтерима | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУКЕ СУДИЈСКИх И ТУжИЛАЧКИх ПОМОћНИКА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.3.2.1. | Доношење јединственог програма обуке судијских и јавнотужилачких сарадника | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 3.3.2.2. | Успостављање критеријума за оцену рада и оспособљеност судијских и јавнотужилачких помоћника и оцена рада на основу установљених критеријума | 1 Израда и доношење критеријума за оцену рада и оспособљености 2 Упознавање помоћника са критеријумима кроз организовање информативних семинара и израду брошура 3 Спровођење оцењивања | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 3.3.2.3. | Успостављање програма обуке саветника | 1 Утврђивање постојећих потреба 2 Израда и доношење посебног програма обуке саветника | Средњерочно | Правосудна академија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 3.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ СТРУЧНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА У СУДОВИМА И ЈАВНИМ ТУжИЛАШТВИМА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Израђен Нацрт закона о правосудној академији који предвиђа увођење обавезне обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима; 2 Унапређен Програм обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима; 3 Унапређен Програм обуке судских менаџера; 4 Број спроведених обука, односно број обученог административног особља и управитеља судова |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Министарства; 2 Извештај о раду Правосудне академије |  |  |  |  |  |
| 3.4 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗНЕ ОБУКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА У СУДОВИМА И ЈАВНИМ ТУжИЛАШТВИМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.4 1.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији који предвиђа увођења обавезне обуке особља у судовима и јавним тужилаштвима | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 3.4 1.2. | Унапређење програма обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Достављање Предлога програма надлежним органима и институцијама на коментаре 3 Разматрање коментара и доношење Програма | Континуирано почиње у четвртом кварталу 2014. године | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.4 1.3. | Унапређење посебног програма обуке за судске управитеље | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Достављање Предлога програма надлежним органима и институцијама на коментаре 3 Разматрање коментара и доношење Програма | Први квартал 2014 године | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 3.4.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА У СУДОВИМА И ЈАВНИМ ТУжИЛАШТВИМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.4.2.1. | Организовање обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима | 1 Утврђивање постојећег стања и потреба за обуком 2 Спровођење обука | Континуирано | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 3.4.2.2. | Евалуација обуке од стране полазника обуке уз евентуално унапређење програма обуке на основу резултата евалуације | 1 Израда евалуационог упитника 2 Спровођење евалуације 3 Евентуално унапређење програма обуке на основу резултата евалуације | Континуирано | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 3.4.2.3. | Евалуација полазника обуке | 1 Израда евалуационог упитника 2 Спровођење евалуације | Континуирано | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |

| 3.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМСКОГ ПРИСТУПА ОБУЦИ ПРЕДСТАВНИКА ПРАВОСУДНИх ПРОФЕСИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Донети програми почетне и сталне обуке извршитеља и јавних бележника; 2 Број спроведених обука, односно број полазника обука за извршитеље и јавне бележнике; 3 Успостављена сарадња између комора и институција за обуку и едукацију; 4 Израђен Нацрт закона о судским вештацима; 5 Израђен Нацрт закона о сталним судским тумачима; 6 Израђен Нацрт закона о медијацији; 7 Донет програм обуке медијатора; 8 Број спроведених обука,, односно број полазника обука за медијаторе |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Правосудне академије; 2 Извештај о раду Министарства; 3 Подаци Коморе извршитеља и Коморе јавних бележника |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ОБУКЕ ИЗВРШИТЕЉА И ЈАВНИх БЕЛЕжНИКА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.5.1 1. | Доношење програма почетне обуке кандидата за вршење професије извршитеља | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Објављивање Предлога програма и достављање на коментаре 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Комора извршитеља | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |
| 3.5.1.2. | Доношење програма почетне обуке кандидата за вршење професије јавних бележника | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Објављивање Предлога програма и достављање на коментаре 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Комора јавних бележника, Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, билатерална помоћ Републике Француске) |
| 3.5.1 3. | Oрганизовање почетне обуке за извршитеље | 1 Објављивање конкурса за похађање обуке 2 Спровођење обуке | Континуирано, почиње средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |
| 3.5.1.4. | Oрганизовање почетне обуке за јавне бележнике | 1 Објављивање конкурса за похађање обуке 2 Спровођење обуке | Континуирано, почиње средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, билатерална помоћ Републике Француске) |
| 3.5.1 5. | Доношење програма сталног стручног усавршавања извршитеља | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Објављивање Предлога програма и достављање на коментаре 4 Доношење Програма | Први квартал 2014 године | Правосудна академија, Комора извршитеља | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |
| 3.5.1.6. | Доношење програма сталног стручног усавршавања јавних бележника | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Објављивање Предлога програма и достављање на коментаре 4 Доношење Програма | Средњерочно | Правосудна академија, Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, билатерална помоћ Републике Француске) |
| 3.5.1.7. | Спровођење сталног стручног усавршавања извршитеља | Одржавање обуке на основу усвојених програма | Континуирано, почиње у другом кварталу 2014 године | Правосудна академија, Комора извршитеља | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |
| 3.5.1 8. | Спровођење сталног стручног усавршавања јавних бележника | Одржавање обуке на основу усвојених програма | Континуирано, почиње средњерочно | Правосудна академија, Комора јавних бележника | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, MDTF, билатерална помоћ Републике Француске) |
| 3.5.1 9. | Успостављање сарадње коморе извршитеља са институцијама надлежним за обуку и едукацију | 1 Успостављање сарадње Коморе извршитеља са Правосудном академијом 2 Успостављање сарадње Коморе извршитеља са правним факултетима 3 Успостављање сарадње Коморе извршитеља са другим надлежним институцијама и државним органима | Континуирано, почиње у четвртом кварталу 2013 године | Комора извршитеља, Правосудна академија, правни факултети | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |

| 3.5 1.10. | Успостављање сарадње коморе јавних бележника са институцијама надлежним за обуку и едукацију | 1 Успостављање сарадње Коморе извршитеља са Правосудном академијом 2 Успостављање сарадње Коморе извршитеља са правним факултетима 3 Успостављање сарадње Коморе извршитеља са другим надлежним институцијама и државним органима | Континуирано, средњерочно | Комора јавних бележника, Правосудна академија, правни факултети | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИМЕНОВАЊА СУДСКИх ВЕШТАКА И СТАЛНИх СУДСКИх ТУМАЧА И ПРЕВОДИЛАЦА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЊИхОВЕ СТРУЧНОСТИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.5.2.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона o судским вештацима који садржи измене критеријума за именовање судских вештака уз стављање нарочитог акцента на њихову стручност и оспособљеност | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног тeкста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 3.5.2.2. | Израда Нацрта закона о сталним судским тумачима, ради стварања адекватног нормативног оквира за системски приступ обуци сталних судских тумача и преводилаца | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног тeкста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 3.5 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ОБУКЕ МЕДИЈАТОРА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.5 3.1. | Израда Нацрта закона о медијацији | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног тeкста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.5 3.2. | Доношење Програма обуке медијатора | 1 Формирање радне групе за израду Предлога програма 2 Израда Предлога програма 3 Објављивање Предлога програма и достављање на коментаре 4 Доношење Програма | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Комора медијатора | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.5 3.3. | Спровођење основне обуке медијатора | Спровођење обуке на основу донетих програма | Континуирано, почиње средњерочно | Правосудна академија, друге акредитоване организације и институције | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.5 3.4. | Спровођење специјализоване обуке | Спровођење обуке на основу донетог програма | Континуирано, почиње | Правосудна академија, друге акредитоване организације и институције | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.6. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПОДРШКА РЕФОРМИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА НА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Успостављена сарадња између правних факултета и наведених актера релевантних у правосуђу; 2 Остварена сарадња у виду пружања подршке у изради и спровођењу Стратегије реформе образовања на правним факултетима |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Министарства; 2 Извештај о раду Врховног касационог суда; 3 Извештај о раду Републичког јавног тужилаштва; 4 Извештај о раду Правосудне академије; 5 Подаци прикупљени од Комисије за спровођење Стратегије, правних факултета и адвокатских комора |  |  |  |  |  |
| 3.6 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ/УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ПРАВНИх ФАКУЛТЕТА И ДРУГИх АКТЕРА РЕЛЕВАНТНИх У ПРАВОСУЂУ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.6 1.1. | Успостављање, односно унапређење сарадње између правних факултета и Министарства надлежног за правосуђе | 1 Процена досадашњих активности усмерених на остварење сарадње између правних факултета и Министарства надлежног за правосуђе 2 Разматрање конкретних активности које би требало предузети у циљу успостављања, односно унапређења сарадње, у смислу закључивања Меморандума о сарадњи, којим се дефинишу будуће заједничке активности 3 Спровођење активности дефинисаних Меморандумом о сарадњи, у смислу организовања практичне обуке студената завршних година у Министарству надлежном за правосуђе, ангажовања стручњака из Министарства надлежног за правосуђе у циљу упознавања студената са праксом, заједничког организовања стручних скупова и округлих столова, помоћи у успостављању центра за истраживање, писање приручника ради унапређења праксе у појединим областима | Континуирано, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, правни факултети | Буџет Републике Србије |

| 3.6.1.2. | Унапређење сарадње између правних факултета и судова | 1 Процена активности у погледу до сада остварене сарадње између правних факултета и судова 2 Разматрање предузимања конкретних активности у циљу успостављања, односно унапређења сарадње, у смислу закључивања Меморандума о сарадњи, којим се дефинишу будуће заједничке активности 3 Спровођење активности дефинисаних Меморандумом о сарадњи, у смислу организовања практичне обуке студената завршних година у судовима, ангажовања судија ради држања предавања из практичних предмета, заједничког организовања стручних скупова и округлих столова, симулације суђења, праћења суђења, студентских истраживања | Континуирано, почиње средњерочно | Врховни касациони суд, правни факултети | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 3. | Унапређење сарадње између правних факултета и јавних тужилаштава | 1 Процена активности у погледу досадашње сарадње између правних факултета и јавних тужилаштава 2 Разматрање предузимања конкретних активности у циљу успостављања, односно унапређења сарадње, у смислу закључивања Меморандума о сарадњи, којим се дефинишу будуће заједничке активности 3 Спровођење активности дефинисаних Меморандумом о сарадњи, у смислу организовања практичне обуке студената завршних година у јавним тужилаштвима, ангажовања јавних тужилаца ради држања предавања из практичних предмета, заједничког организовања стручних скупова и округлих столова | Континуирано, почиње средњерочно | Републичко јавно тужилаштво, правни факултети | Буџет Републике Србије |
| 3.6.1.4. | Унапређење сарадње између правних факултета и адвокатских комора | 1 Разматрање предузимања конкретних активности у циљу успостављања или унапређења сарадње, у смислу предлагања закључивања Меморандума о сарадњи, којим се дефинишу будуће заједничке активности 2 Подршка у организовању практичне обуке студената завршних година у адвокатским коморама и адвокатским канцеларијама, ангажовања адвоката ради упознавања студената са праксом, заједничког организовања стручних скупова и округлих столова, пружања помоћи у раду правних клиника | Континуирано, почиње средњерочно | Адвокатска комора Србије, правни факултети, Комисија за спровођење Стратегије | Буџет Републике Србије |
| 3.6.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПОДРШКА У ИЗРАДИ И СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАЊА НА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.6.2 1. | Подршка у спровођењу свеобухватне анализе постојећег стања у образовању на правним факултетима | 1 Пружање подршке у спровођењу анализе и изради извештаја о резултатима анализе 2 Достављање извештаја о резултатима анализе Комисији за спровођење Стратегије | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 3.6.2.2. | Подршка изради и спровођењу Стратегије за реформу образовања на правним факултетима | 1 Пружање подршке у изради Нацрта стратегије за реформу образовања на правним факултетима у виду учешћа представника Министарства, судова и јавних тужилаштава у радној групи за израду Нацрта стратегије, давања предлога за унапређење постојећег стања у погледу што већег усмеравања наставних програма на практични аспекат изучавања права ради остварења веће стручности младих правника и развијања њихових практичних вештина одмах након дипломирања 2 Пружање подршке у спровођењу Стратегије за реформу образовања на правним факултетима | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 3.6.2 3. | Успостављање сарадње између Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа од 2013. године до 2018. године и субјеката надлежних за спровођење Стратегије реформе образовања на правним факултетима | 1 Достављање извештаја о спроведеним активностима Комисији за спровођење Стратегије | Дугорочно | Комисија за спровођење Стратегије, правни факултети | Буџет Републике Србије |
| 3.7. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: РЕФОРМА ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Израђен Нацрт закона о Правосудној академији; 2 Измењени важећи правилници у области правосудног испита |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Министарства |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОГРАМА ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА СА ПРОГРАМОМ ОБУКЕ ПРИПРАВНИКА СА АКЦЕНТОМ НА ПРОВЕРУ СТЕЧЕНИх ПРАКТИЧНИх ЗНАЊА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.7.1 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о правосудном испиту у правцу већег фокусирања на практични аспект испита | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

| 3.7 1.2. | Измена важећих подзаконских прописа (Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита) | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОГРАМА ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА СА ПРОГРАМОМ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ У ЦИЉУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА БУДУћИх НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.7.2.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о правосудном испиту у правцу усклађивања са програмом почетне обуке на Правосудној академији | 1 Формирање радне групе 2 Израда нацрта закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 3.7.2.2. | Измена подзаконских прописа (Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита) | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 3.8. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ РАДИ ПОТПУНОГ ИНТЕГРИСАЊА ЊЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Донета Стратегија развоја Правосудне академије; 2 Обезбеђен простор за рад и спровођење обука; 3 Усвојен петогодишњи план материјалног јачања Правосудне академије; 4 Усвојена нова систематизација радних места; 5 Донет нови Правилник о раду |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Правосудне академије |  |  |  |  |  |
| 3.8 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДАЉЕ СТРАТЕШКО И ИНФРАСТРУКТУРНО ЈАЧАЊЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.8 1.1. | Доношење краткорочне и дугорочне стратегије развоја Правосудне академије | 1 Формирање радне групе за израду Нацрта стратегија 2 Израда Нацрта стратегије 3 Слање Нацрта стратегије на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Стратегије | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 3.8 1.2. | Обезбеђивање адекватног простора за рад и спровођење обуке | 1 Обезбеђивање адекватног простора за рад Правосудне академије 2 Обезбеђивање простора за спровођење обуке у регионалним центрима 3 Обезбеђивање простора за обуку у већим судовима и јавним тужилаштвима | Дугорочно | Правосудна академија, Министарство надлежно за правосуђе, Влада | Буџет Републике Србије |
| 3.8 1.3. | Доношење петогодишњег плана материјалног јачања Правосудне академије | 1 Формирање радне групе за израду Предлога плана 2 Израда Предлога плана 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Плана | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.8.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: АДМИНИСТРАТИВНО ЈАЧАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРОЦЕДУРА РАДА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 3.8.2.1. | Израда нове систематизације радних места | 1 Израда нове систематизације радних места у складу са Стратегијом развоја 2 Попуњавање радних места у складу са систематизацијом | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 3.8.2.2. | Доношење новог Правилника о раду Правосудне академије | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника о раду Правосудне академије 2 Израда Предлога правилника о раду Правосудне академије 3 Слање Предлога правилника о раду Правосудне академије на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника о раду Правосудне академије | Средњерочно | Правосудна академија | Буџет Републике Србије |

| II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. НАЧЕЛО: ОДГОВОРНОСТ |  |  |  |  |  |
| 4.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ ЈАСНИх, ОБЈЕКТИВНИх И ТРАНСПАРЕНТНИх СТАНДАРДА ЗА ОЦЕНУ ВРШЕЊА ПРАВОСУДНЕ ФУНКЦИЈЕ (ВРЕДНОВАЊЕ РАДА, ЕТИКА, ДИСЦИПЛИНА, ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА) |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Донет Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање рада судија и јавних тужилаца; 2 Израђен Нацрт закона о судијама и Нацрт закона о јавном тужилаштву; 3 Донети подзаконски прописи о дисциплинској одговорности и етички кодекси донети, односно измењени |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Високог савета судства; 2 Извештај о раду Државног већа тужилаца; 3 Извештај о раду Министарства |  |  |  |  |  |
| 4.1 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ЈАСНИх, ОБЈЕКТИВНИх И ТРАНСПАРЕНТНИх КРИТЕРИЈУМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДА И НАПРЕДОВАЊЕ СУДИЈА, ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА, ЈАВНИх ТУжИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИх ТУжИЛАЦА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.1.1 1. | Доношење Правилника о критеријумима и мерилима за вредновање рада и напредовање судија и председника судова | 1 Израда Предлога правилника 2 Доношење Правилника | Други квартал 2014. године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |

| 4.1.1.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама у правцу одређивања значаја критеријума за вредновање рада и напредовање судија и председника судова | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 1.3 | Доношење Правилника о критеријумима и мерилима за вредновање рада и напредовање јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | 1 Израда Предлога правилника 2 Доношење Правилника | Други квартал 2014. године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 4.1.1.4. | Израда Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у правцу одређивања значаја критеријума за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ЈАЧАЊА ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ СУДИЈА, ЈАВНИх ТУжИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИх ТУжИЛАЦА, СА НАРОЧИТИМ АКЦЕНТОМ НА ОБАВЕЗИ ПОШТОВАЊА ЕТИЧКОГ КОДЕКСA |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.1.2 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама у погледу јачања дисциплинске одговорности судија путем: професионализације дисциплинских органа; проширења овлашћења дисциплинских органа; увођења обавезе председника судова да, у случају непоштовања дисциплине подносе дисциплинске пријаве; унапређења механизма надзора над радом дисциплинских органа; прописивања обавезе судске управе да се стара о поштовању дисциплине и сл. | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.1.2.2. | Измена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија у складу са изменама Закона о судијама | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.1.2 3. | Израда нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у правцу јачања дисциплинске одговорности, попут: професионализације дисциплинских органа; проширења овлашћења дисциплинских органа; увођења обавезе јавних тужилаца да, у случају непоштовања дисциплине подносе дисциплинске пријаве; унапређења механизма надзора над радом дисциплинских органа; прописивања обавезе тужилачке управе да се стара о поштовању дисциплине и сл. | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.1.2.4. | Измена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у складу са изменама Закона о јавном тужилаштву | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.1.2 5. | Измена Етичког кодекса за судије у правцу прописивања механизама контроле над поштовањем правила Етичког кодекса | 1 Формирање радне групе за израду Предлога етичког кодекса за судије 2 Израда Предлога етичког кодекса и слање текста на коментаре 3 Разматрање коментара 4 Доношење Етичког кодекса | Средњерочно | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.1.2.6. | Израда Етичког кодекса за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца | 1 Израда Предлога етичког кодекса 2 Доношење етичког кодекса | Трећи квартал 2013 године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.1.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗМЕНА НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ВЕЗИ СА ГРАЂАНСКОПРАВНОМ ОДГОВОРНОШћУ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.1.3 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама у правцу измене одредбе о грађанскоправној одговорности судија, а у складу са следећим принципима: 1. Република Србија може тражити од судије накнаду исплаћеног износа, ако је штета учињена намерно; 2. Ако је намерно проузроковање штете утврђено у редовном парничном поступку; 3. Ако је одлуком Европског суда за људска права или другог међународног суда, утврђено да су у току судског поступка кршена људска права и основне слободе и да је пресуда заснована на таквом кршењу или да је пресуда изостала због кршења права на суђење у разумном року. | Остварено у току израде Акционог плана | Остварено у току израде Акционог плана | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

| 4.1 3.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у правцу измене одредбе о грађанскоправној одговорности јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца у складу са следећим принципима: 1. Република Србија може тражити од јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца накнаду исплаћеног износа, ако је штета учињена намерно 2. Ако је намерно проузроковање штете утврђено у редовном парничном поступку 3. Ако је одлуком Европског суда за људска права или другог међународног суда, утврђено да су кршена људска права и основне слободе и да је пресуда заснована на таквом кршењу | Остварено у току израде акционог плана | Остварено у току израде Акционог плана | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ДЕЛОТВОРНИ И ТРАНСПАРЕНТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИМЕНУ СТАНДАРДА И АНАЛИЗУ РАДА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 У потпуности уведени и функционални централизован системи прикупљања и обраде података; 2 Број спроведених обука; 3 Брзина добијања информације; 4 Донети подзаконски прописи којим се уређује садржина јединственог извештаја о раду; 5 Израђен Нацрт закона о уређењу судова и Нацрт закона о јавном тужилаштву |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Високог савета судства; 2 Извештај о раду Државног већа тужилаца; 3 Извештај о раду Министарства; 4 Извештај о раду Правосудне академије |  |  |  |  |  |
| 4.2 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА О СВИМ КРИТЕРИЈУМИМА НА ОСНОВУ КОЈИх СЕ ВРШИ ВРЕДНОВАЊЕ, И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НА ЈЕДИНСТВЕНОМ ФОРМУЛАРУ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.2 1.1. | Увођење централизованог система прикупљања и обраде података у свим судовима | 1 Анализа резултата постојећих система за прикупљање и обраду података у судовима (АВП, САПС) 2 Анализа резултата пилот пројекта увођења САПС-а у судовима 3 Спровођење анализе трошкова увођења централизованог система 4 Избор најефикаснијег система и његово увођење у свим судовима | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 4.2 1.2. | Увођење централизованог система прикупљања и обраде података у свим јавним тужилаштвима | 1 Анализа резултата пилот пројекта увођења САПО-а у јавним тужилаштвима 2 Спровођење анализе трошкова увођења централизованог система 3 Инсталирање централизованог система прикупљања и обраде података у свим јавним тужилаштвима | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Државно веће тужилаца, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.2 1.3. | Спровођење обуке запослених у судовима и јавним тужилаштвима за рад у централизованом систему прикупљања и обраде података | 1 Одређивање круга запослених које ће учествовати у обуци 2 Утврђивање програма обуке запослених 3 Спровођење обуке запослених | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.2 1.4. | Доношење подзаконског прописа којим се одређује садржина извештаја о раду у складу са усвојеним критеријумима | 1 Формирање радне групе за израду Предлога прописа 2 Израда Предлога прописа 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење прописа | Први квартал 2014 године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.2 1.5. | Спровођење нормативног оквира у делу који се односи на обавезу достављања извештаја о раду и поступање по поднетим извештајима | 1 Достављање извештаја о раду од стране носилаца правосудних функција 2 Разматрање извештаја од стране надлежних тела и поступање у складу са законом | Континуирано | Судови, јавна тужилаштва, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.2 1.6. | Разматрање оперативних могућности централизованих система прикупљања и обраде података у судовима и јавним тужилаштвима и евентуално унапређење програма у складу са потребама судова и јавних тужилаштава | 1 Разматрање оперативних могућности уведених централизованих система прикупљања и обраде података 2 Унапређење програма у виду увођења различитих нових апликација, а у складу са потребама судова и јавних тужилаштава | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 4.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИСТЕМА ПРИКУПЉАЊА, ОБРАДЕ И АНАЛИЗЕ ПРИТУжБИ И ПРЕДСТАВКИ НА РАД НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.2.2.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова у циљу успостављања јединственог система прикупљања, обраде и анализе притужби и представки на рад носилаца правосудних функција од стране Високог савета судства | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

| 4.2.2.2. | Измена Судског пословника у складу са изменама и допунама Закона о уређењу судова | 1 Формирање радне групе за израду Предлога судског пословника 2 Израда Предлога судског пословника 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Судског пословника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у циљу успостављања јединственог система прикупљања, обраде и анализе притужби и представки на рад носилаца правосудних функција од стране Државног већа тужилаца | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.2.2.4. | Измена Правилника о управи у јавним тужилаштвима у складу са изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Државно веће тужилаца, | Буџет Републике Србије |
| 4.2.2 5. | Јачање капацитета Високог савета судства ради ефикаснијег поступања по притужбама и представкама на рад носилаца правосудних функција | 1 Спровођење анализе ради утврђивања постојећих капацитета Високог савета судства 2 Утврђивање потребног броја запослених у одељењу за поступање по притужбама и представкама 3 Попуњавање упражњених места | Средњерочно | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (Програм норвешке билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке, IPA 2013) |
| 4.2.2.6. | Јачање капацитета Државног већа тужилаца ради ефикаснијег поступања по притужбама и представкама на рад носилаца правосудних функција | 1 Спровођење анализе ради утврђивања постојећих капацитета Државног већа тужилаца 2 Утврђивање потребног броја запослених у одељењу за поступање по притужбама и представкама 3 Попуњавање упражњених места | Средњерочно | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013) |
| 4.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ТРАНСПАРЕНТНО СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ВРЕДНОВАЊА РАДА СУДИЈА И ЈАВНИх ТУжИЛАЦА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.2.3 1. | Спровођење транспарентног редовног оцењивања рада судија | 1 Утврђивање нових коефицијента резултата рада судија 2 Спровођење редовних оцењивања резултата рада судија, са образложењем одлуке и правом на судску заштиту | Континуирано, периодично | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 4.2.3.2. | Спровођење транспарентног ванредног оцењивања резултата рада судија | 1 Утврђивање јасних и објективних основа за ванредно оцењивање судија 2 Спровођење ванредних оцењивања резултата рада судија, са образложењем одлуке и правом на судску заштиту | Континуирано, периодично | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 4.2.3 3. | Спровођење транспарентног редовног оцењивања резултата рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | 1 Утврђивање нових коефицијената резултата рада јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца 2 Спровођење редовних оцењивања резултата рада јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца, са образложењем одлуке и правом на судску заштиту | Континуирано, периодично | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.2.3.4. | Спровођење транспарентног ванредног оцењивања резултата рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | 1 Утврђивање јасних и објективних основа за ванредно оцењивање јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца 2 Спровођење ванредних оцењивања резултата рада јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца, са образложењем одлуке и правом на судску заштиту | Континуирано, периодично | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.2.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕћИх МЕхАНИЗАМА ЗА ТРАНСПАРЕНТНО УТВРЂИВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.2.4 1. | Јачање капацитета дисциплинских органа у Високом савету судства | 1 Утврђивање постојећег и потребног броја запослених 2 Попуњавање евентуално упражњених места | Други квартал 2014 године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 4.2.4.2. | Јачање капацитета дисциплинских органа у Државном већу тужилаца | 1 Утврђивање постојећег и потребног броја запослених 2 Попуњавање евентуално упражњених места | Други квартал 2014 године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.2.4 3. | Обука запослених у дисциплинским органима у Високом савету судства | 1 Утврђивање потребе за обуком 2 Спровођење обуке | Континуирано | Високи савет судства, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 4.2.4.4. | Обука запослених у дисциплинским органима у Државном већу тужилаца | 1 Утврђивање потребе за обуком 2 Спровођење обуке | Континуирано | Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |

| 4.2.4.5. | Измена важећих подзаконских прописа у правцу увођења обавезе дисциплинских органа да подносе извештаје о раду | 1 Формирање радне групе за израду Предлога прописа 2 Израда Предлога прописа 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење прописа | Четврти квартал 2013 године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4.6. | Доследна примена подзаконских прописа у делу који се односи на обавезу подношења извештаја о раду од стране дисциплинских органа | 1 Подношење извештаја о раду од стране дисциплинских органа 2 Објављивање извештаја у циљу упознавања јавности са радом дисциплинских органа 3 Објављивање ставова заузетих у тумачењу правила о дисциплинској одговорности | Континуирано | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.2.4.7. | Даље унапређење механизама за утврђивање дисциплинске одговорности судија и јавних тужилаца | 1 Разматрање извештаја о раду и оцена ефикасности механизма 2 Унапређење постојећег механизма на основу резултата разматрања | Средњерочно | Високи савет судства,, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ФУНКЦИОНАЛНИ И ТРАНСПАРЕНТНИ МЕхАНИЗМИ ОДГОВОРНОСТИ (ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДА, ЕТИЧКЕ СТАНДАРДЕ И ДИСЦИПЛИНСКА ПРАВИЛА, КАО И ЗА ОДГОВОРНОСТ САМОУПРАВНИх СТРУКТУРА) |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Број покренутих дисциплинских поступака; 2 Број поднетих дисциплинских пријава; 3 Број изречених дисциплинских санкција; 4 Број извршених дисциплинских санкција; 5 Број застарелих предмета; 6 Израђен Нацрт закона о судијама и Нацрт закона о јавном тужилаштву |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештаји о раду дисциплинских органа; 2 Извештај о раду Министарства |  |  |  |  |  |
| 4.3 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДОСЛЕДНА И ТРАНСПАРЕНТНА ПРИМЕНА НОРМАТИВНОГ ОКВИРА КОЈИМ ЈЕ РЕГУЛИСАНА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИх ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.3 1.1. | Доследна примена унапређеног нормативног оквира у делу који се односи на јачање дисциплинске одговорности | Активности ће бити дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Континуирано, почиње средњерочно | Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.3 1.2. | Анализа извештаја о раду дисциплинских органа у судовима, уз предузимање законом прописаних мера | 1 Утврђивање броја покренутих поступака и броја поднетих дисциплинских пријава 2 Статистичка обрада прикупљених података по задатим мерилима 3 Предузимање законом предвиђених мера на основу резултата анализе | Континуирано | Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.3 1.3. | Анализа извештаја о раду дисциплинских органа у јавним тужилаштвима, уз предузимање законом прописаних мера | 1 Утврђивање броја покренутих поступака и броја поднетих дисциплинских пријава 2 Статистичка обрада прикупљених података по задатим мерилима 3 Предузимање законом предвиђених мера на основу резултата анализе | Континуирано | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.3 1.4. | Праћење извршења изречених дисциплинских санкција у судовима | 1 Обавештавање надлежних органа о извршавању изречених санкција 2 Анализа и обрада података о броју и врсти изречених санкција | Континуирано | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 4.3 1.5. | Праћење извршења изречених дисциплинских санкција у јавним тужилаштвима | 1 Обавештавање надлежних органа о извршавању изречених санкција 2 Анализа и обрада података о броју и врсти изречених санкција | Континуирано | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНИх МЕхАНИЗАМА ОДГОВОРНОСТИ ЗА НЕСТРУЧАН РАД |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.3.2.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама у правцу унапређења механизама за санкционисање нестручног рада, увођење нових санкција за нестручан рад, јачање везе између резултата рада и могућности за напредовање и друго | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.3.2.2. | Доследна примена измењеног Закона о судијама у делу који се тиче унапређења механизама за санкционисање нестручног рада | Активности ће бити дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Континуирано, почиње средњерочно | Високи савет судства, Правосудна академија | Буџет Републике Србије |
| 4.3.2.3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у правцу унапређења механизама за санкционисање нестручног рада, увођење нових санкција за нестручан рад, јачање везе између резултата рада и могућности за напредовање и друго | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.3.2.4. | Доследна примена измењеног Закона о јавном тужилаштву у делу који се односи на унапређења механизама за санкционисање нестручног рада | Активности ће бити дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Континуирано, почиње средњерочно | Државно веће тужилаца, Правосудна академија | Буџет Републике Србије |

| 4.3.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ОДГОВОРНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА И ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ОВИх ОРГАНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.3.3 1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства у правцу унапређења одредаба о одговорности | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.3.3.2. | Доношење Етичког кодекса за чланове Високог савета судства | 1 Формирање радне групе за израду Предлога кодекса 2 Израда Предлога кодекса 3 Слање Предлога кодекса на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Етичког кодекса | Четврти квартал 2014. године | Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 4.3.3 3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца у правцу унапређења одредаба о одговорности | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.3.3.4. | Доношење Етичког кодекса за чланове Државног већа тужилаца | 1 Формирање радне групе за израду Предлога кодекса 2 Израда Предлога кодекса 3 Слање Предлога кодекса на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Етичког кодекса | Четврти квартал 2014. године | Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије |
| 4.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ФУНКЦИОНАЛНИ И ТРАНСПАРЕНТНИ МЕхАНИЗМИ ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДСТАВНИКА ПРАВОСУДНИх ПРОФЕСИЈА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Доношење подзаконских прописа у области одговорности представника правосудних професија; 2 Израђен Нацрт закона о сталним судским тумачима и Закона о вештацима; 3 Формирани дисциплински органи |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Министарства; 2 Подаци прибављени од Коморе извршитеља и Коморе јавних бележника |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНИх МЕхАНИЗАМА ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИТЕЉА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.4.1 1. | Доношење Правилника о вршењу надзора над радом извршитеља од стране Министарства | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |
| 4.4.1.2. | Унапређење Правилника о вршењу надзора над радом извршитеља од стране Коморе извршитеља | 1 Формирање радне групе за израду Предлога правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Средњерочно | Комора извршитеља | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |
| 4.4.1 3. | Образовање дисциплинских органа | 1 Спровођење поступка за избор дисциплинских органа 2 Доношење одлуке о образовању дисциплинских органа 3 Објављивање одлуке о образовању дисциплинских органа | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.4.1.4. | Унапређење капацитета Министарства надлежног за правосуђе ради вршења надзора над радом извршитеља | 1 Спровођење анализе ради утврђивања потребе за унапређењем капацитета Министарства надлежног за правосуђе 2 Измена Акта о систематизацији радних места у Министарству надлежном за правосуђе 3 Спровођење конкурса ради попуњавања радних места 4 Попуњавање систематизованих радних места на основу резултата конкурса | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, GIZ Пројекат правне реформе) |
| 4.4.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОГ СИСТЕМА ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНИх БЕЛЕжНИКА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.4.2 1. | Доношење прописа о дисциплинској одговорности | 1 Формирање радне групе за израду Предлога прописа 2 Израда Предлога прописа 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење прописа | Средњерочно | Комора јавних бележника | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.4.2.2. | Доношење подзаконског прописа којима се ближе регулише надзор над радом јавних бележника од стране Министарства надлежног за правосуђе | 1 Формирање радне групе за израду Предлога прописа 2 Израда Предлога прописа 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење прописа | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе) |
| 4.4.2 3. | Доношење подзаконског прописа којима се ближе регулише надзор над радом јавних бележника од стране Коморе јавних бележника | 1 Формирање радне групе за израду Предлога прописа 2 Израда Предлога прописа 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење прописа | Средњерочно | Комора јавних бележника | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, MDTF) |

| 4.4.2.4. | Доношење Етичког кодекса | 1 Формирање радне групе за израду Предлога етичког кодекса 2 Израда Предлога етичког кодекса 3 Слање Предлога етичког кодекса на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Етичког кодекса | Средњерочно | Комора јавних бележника | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.2.5. | Унапређење капацитета Министарства надлежног за правосуђе | 1 Спровођење анализе ради утврђивања потребе за унапређењем капацитета Министарства надлежног за правосуђе 2 Измена Акта о систематизацији радних места у Министарству надлежном за правосуђе 3 Спровођење конкурса ради попуњавања радних места 4 Попуњавање систематизованих радних места на основу резултата конкурса | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, MDTF) |
| 4.4 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОГ МЕхАНИЗМА ОДГОВОРНОСТИ СУДСКИх ВЕШТАКА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.4 3.1. | Доследна примена Закона о судским вештацима у делу који се односи на обавезу да се на седница судија, најмање једном годишње, у првостепеним судовима разматрају питања од значаја за суд која се односе на рад вештака | 1 Достављање извештаја са састанака на којима су разматрана питања од значаја за суд, а која се односе на рад вештака 2 На основу закључка седнице судија, председници судова утврђују потребу за повећањем броја вештака за одређену област или подносе предлоге за разрешење вештака | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.4 3.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судским вештацима у правцу измене процедура за разрешење вештака | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.4 3.3. | Унапређење капацитета Министарства надлежног за правосуђе | 1 Спровођење анализе ради утврђивања потребе за унапређењем капацитета Министарства надлежног за правосуђе 2 Измена Акта о систематизацији радних места у Министарству надлежном за правосуђе 3 Спровођење конкурса ради попуњавања радних места 4 Попуњавање систематизованих радних места на основу резултата конкурса | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.4.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОГ МЕхАНИЗАМА ОДГОВОРНОСТИ СТАЛНИх СУДСКИх ТУМАЧА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.4.4.1. | Израда Нацрта закона о сталним судским тумачима, који садржи одредбе о унапређењу надзора над радом сталних судских тумача | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.4.4.2. | Измена Судског пословника ради успостављања обавезе првостепених судова да разматрају питања од значаја за судске тумаче | 1 Формирање радне групе за израду Предлога судског пословника 2 Израда Предлога судског пословника 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Судског пословника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 4.4.4.3. | Унапређење капацитета Министарства надлежног за правосуђе | 1 Спровођење анализе ради утврђивања потребе за унапређењем капацитета Министарства надлежног за правосуђе 2 Измена Акта о систематизацији радних места у Министарству надлежном за правосуђе 3 Спровођење конкурса ради попуњавања радних места 4 Попуњавање систематизованих радних места на основу резултата конкурса | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.4 5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОГ МЕхАНИЗАМА ОДГОВОРНОСТИ МЕДИЈАТОРА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.4 5.1. | Израда Нацрта закона о медијацији који садржи прецизне одредбе о одговорности медијатора | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.4 5.2. | Доношење Етичког кодекса за медијаторе | 1 Формирање радне групе за израду Предлога етичког кодекса 2 Израда Предлога етичког кодекса 3 Доношење Етичког кодекса 4 Објављивање Етичког кодекса | Средњерочно | Комора медијатора, Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.4 5.3. | Унапређење капацитета Министарства надлежног за правосуђе | 1 Спровођење анализе ради утврђивања потребе за унапређењем капацитета Министарства надлежног за правосуђе 2 Измена Акта о систематизацији радних места у Министарству надлежном за правосуђе 3 Спровођење конкурса ради попуњавања радних места 4 Попуњавање систематизованих радних места на основу резултата конкурса | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |

| 4.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ МЕхАНИЗАМА ОДГОВОРНОСТИ СУДСКОГ И ТУжИЛАЧКОГ ОСОБЉА (СУДИЈСКИх И ТУжИЛАЧКИх ПОМОћНИКА, ПРИПРАВНИКА И ДРжАВНИх СЛУжБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ЗАПОСЛЕНИх НА АДМИНИСТРАТИВНИМ, ТЕхНИЧКИМ, РАЧУНОВОДСТВЕНИМ, ИНФОРМАЦИОНИМ И ДРУГИМ ПРАТЕћИМ ПОСЛОВИМА) КАО И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИх У АДМИНИСТРАТИВНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА И ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА И СЕКРЕТАРА ОВИх ОРГАНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1 Спроведена анализа важећих прописа о одговорности судског и јавнотужилачког особља (судијских и јавнотужилачких помоћника, приправника и државних службеника и намештеника запослених на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима) као и одговорности запослених у административним канцеларијама Високог савета судства и Државног већа тужилаца и секретара ових органа |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1 Извештај о раду Министарства надлежног за правосуђе; 2 Извештај о раду Високог савета судства; 3 Извештај о раду Државног већа тужилаца |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ МЕхАНИЗМА ОДГОВОРНОСТИ СУДИЈСКИх И ТУжИЛАЧКИх ПОМОћНИКА И ПРИПРАВНИКА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.5.1 1. | Спровођење анализе важећих прописа о одговорности судијских и јавнотужилачких помоћника и приправника уз евентуалну измену истих у виду издвајања одговорности судијских и јавнотужилачких помоћника и приправника из општег режима одговорности државних службеника | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе важећих прописа 2 Спровођење анализе 3 Евентуална измена важећих прописа у виду издвајања одговорности судијских и јавнотужилачких помоћника и приправника из општег система одговорности државних службеника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 4.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ МЕхАНИЗМА ОДГОВОРНОСТИ ДРжАВНИх СЛУжБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ЗАПОСЛЕНИх НА АДМИНИСТРАТИВНИМ, ТЕхНИЧКИМ, РАЧУНОВОДСТВЕНИМ, ИНФОРМАЦИОНИМ И ДРУГИМ ПРАТЕћИМ ПОСЛОВИМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.5.2 1. | Спровођење анализе важећих прописа о одговорности државних службеника и намештеника запослених на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима уз евентуалну измену истих у виду издвајања њихове одговорности из општег режима одговорности државних службеника | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе важећих прописа 2 Спровођење анализе 3 Евентуална измена важећих прописа у виду издвајања њихове одговорности из општег режима одговорности државних службеника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 4.5.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИх У АДМИНИСТРАТИВНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА И ДРжАВНОГ ВЕћА ТУжИЛАЦА, КАО И СЕКРЕТАРА ОВИх ОРГАНА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 4.5.3 1. | Спровођење анализе важећих прописа о одговорности запослених у административним канцеларијама Високог савета судства и Државног већа тужилаца, као и секретара ових органа уз евентуалну измену истих у виду издвајања њихове одговорности из општег режима одговорности државних службеника | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе важећих прописа 2 Спровођење анализе 3 Евентуална измена важећих прописа у виду издвајања њихове одговорности из општег режима одговорности државних службеника | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012, IPA 2013) |

| II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. НАЧЕЛО: ЕФИКАСНОСТ |  |  |  |  |  |
| 5.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ ДЕЛОТВОРНЕ И ЕФИКАСНЕ МРЕжЕ СУДОВА И ЈАВНИх ТУжИЛАШТАВА, УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРНИх ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МИНИСТАРСТВА, СУДОВА И ЈАВНИх ТУжИЛАШТАВА И ПОБОЉШАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1. Број старих предмета, односно проценат савладавања прилива; 2. Број судова и тужилаштава на 100 000 становника; 3. Број судија и тужилаца на 100 000 становника; 4. Број предмета по судији, односно јавном тужиоцу (уједначеност); 5. Обим и структура трошкова правосудне мреже; 6. Успостављен систем двостепеног управног судства; 7. Утврђене интерне процедуре утврђене и интегрисане; 8. Обим реализације мера које се односе на побољшање инфраструктуре. |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1. Врховни касациони суд; 2. Министарство надлежно за правосуђе; 3. Високи савет судства и Државно веће тужилаца; 4. Врховни касациони суд и Републичко јавно тужилаштво; 5. Министарство надлежно за правосуђе; 6. Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд; 7. Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво; 8. Министарство надлежно за правосуђе; 9. Поред наведених индикатора у праћењу ефикасности правосудне мреже ослонићемо се и на методологију који је развио CEPEJ. |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА АЛОКАЦИЈЕ СУДИЈА ПО ПРИНЦИПУ УЈЕДНАЧАВАЊА БРОЈА ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ, КАО И ДОПУНСКИх КРИТЕРИЈУМА УЗЕТИх У ОБЗИР ПРИЛИКОМ КРЕИРАЊА НОВЕ МРЕжЕ СУДОВА; ПОШТОВАЊЕ ПРИНЦИПА ДА СУДИЈА МОжЕ БИТИ ПРЕМЕШТЕН САМО У СУД ИСТОГ РАНГА КОЈИ ПРЕУЗИМА НАДЛЕжНОСТ СУДА КОЈИ ЈЕ УКИНУТ; УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ПЕРМАНЕНТНОГ хОРИЗОНТАЛНОГ ТРАНСФЕРА И РЕЛОКАЦИЈЕ СУДИЈА (ПО ПРИНЦИПУ ДОБРОВОЉНОСТИ, У СКЛАДУ СА УСТАВОМ И УЗ АДЕКВАТНУ СТИМУЛАЦИЈУ) ПОСЕБНО ВОДЕћИ РАЧУНА О РЕИНТЕГРАЦИЈИ СУДИЈА КОЈИ СУ ВРАћЕНИ НА ФУНКЦИЈУ НАКОН ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА 2012. ГОДИНЕ; ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЈАВНОГ ТУжИОЦА САМО АКО ЈЕ ЈАВНО ТУжИЛАШТВО УКИНУТО, А СМАТРАћЕ СЕ ДА ЈЕ УКИНУТО И АКО ЈЕ ПОДЕЉЕНО НА ДВА ИЛИ ВИШЕ ЈАВНИх ТУжИЛАШТАВА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.1.1 1. | Израда програма ефикасне алокације судија | 1 Формирање радне групе за израду програма ефикасне алокације судија 2 Израда програма ефикасне алокације судија | Трећи квартал 2013 године | Високи савет судства, Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.1.1.2. | Примена програма ефикaсне алокације судија | 1 Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Четврти квартал 2013 године |  | Буџет Републике Србије |

| 5.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСАГЛАШАВАЊЕ МРЕжЕ СУДОВА СА БРИСЕЛСКИМ СПОРАЗУМОМ (ПРВИ СПОРАЗУМ О ГЛАВНИМ ПРИНЦИПИМА НОРМАЛИЗАЦИЈЕ ОДНОСА). СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНИх ПЕРИОДИЧНИх АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ ПРАВОСУДНЕ МРЕжЕ, УНАПРЕЂЕНОМ МЕТОДОЛОГИЈОМ И ЊЕНО ПОСТЕПЕНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОТРЕБАМА, БЕЗ НАГЛИх РЕЗОВА КОЈИ СА СОБОМ ПОВЛАЧЕ ПЕРИОД ПРИЛАГОЂАВАЊА И ЗАСТОЈЕ У РАДУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.1.2.1. | Израда Нацрта закона о Седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава у погледу усаглашавања са Бриселским споразумом | 1 Израда финалног Нацрта закона 2 Упућивање Нацрта закона Влади | Трећи квартал 2013 године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.1.2.2. | Израда Нацрта закона о уређењу судова у погледу преласка поступака у области интелектуалне својине у надлежност Привредног суда у Београду | Остварено у току израде Акционог плана | Остварено у току израде Акционог плана | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.1.2.3. | Спровођење редовних периодичних анализа ефикасности правосудне мреже унапређеном методологијом | 1 Формирање радне групе за креирање новог методолошког модела за спровођење периодичних анализа ефикасности правосуђа 2 Спровођење периодичних анализа ефикасности правосудне мреже унапређеном методологијом | Периодично, почиње средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.1.2.4. | Прилагођавање правосудне мреже потребама, у складу са резултатима добијеним периодичним анализама. | 1 Наставак рада радне групе за израду радног текста Закона 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади 5 Отпочињање рада измењене мреже судова у складу са Законом о изменама и допунама закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава | Периодично, почиње дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.1.2.5. | Предузимање корективних мера на нивоу појединачних судова и јавних тужилаштава са циљем побољшања ефикасности мреже судова и јавних тужилаштава као целине | Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Континуирано | Судови, јавна тужилаштва | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.1 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УВОЂЕЊЕ ДВОСТЕПЕНОСТИ УПРАВНОГ СУДСТВА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.1 3.1. | Формирање нормативног оквира за увођење двостепеног управног судства кроз измене Закона о уређењу судова | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.1 3.2. | Измене Закона о управним споровима | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.1 3.3. | Отпочињање рада првостепених управних судова и Вишег управног суда | 1 Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Дугорочно |  | Буџет Републике Србије |
| 5.1.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: АНАЛИЗОМ ПРОЦЕСА ПОБОЉШАТИ ИНТЕРНЕ ПРОЦЕСЕ У МИНИСТАРСТВУ (УКЉУЧУЈУћИ УПРАВУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИх САНКЦИЈА), У СУДОВИМА И ЈАВНИМ ТУжИЛАШТВИМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.1.4.1. | Спровођење свеобухватне анализе интерних процеса у Министарству надлежном за правосуђе, судовима и јавним тужилаштвима | 1 Формирање радних група за потребе спровођења анализе интерних процеса у Министарству надлежном за правосуђе, судовима и јавним тужилаштвима 2 Спровођење анализе 3 Израда извештаја о кључним проблемима у оквиру интерних процеса са предлозима за њихово унапређење 4 Подношење извештаја о кључним проблемима у оквиру интерних процеса у Министарству надлежном за правосуђе, Врховном касационом суду и Републичком јавном тужилаштву | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 5.1.4.2. | Спровођење мера предложених након окончања анализе | Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Дугорочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 5.1 5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВОСУДНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ АНАЛИЗЕ И ПРОЦЕНУ УЛОГЕ УПРАВИТЕЉА И СЕКРЕТАРА У СУДОВИМА И ЈАВНИМ ТУжИЛАШТВИМА, УЗ ПРЕЦИЗНО ОДРЕЂЕЊЕ ЊИхОВОГ ПОЛОжАЈА И НАДЛЕжНОСТИ У СКЛАДУ СА ВАжЕћИМ НОРМАТИВНИМ ОКВИРОМ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.1 5.1. | Спровођење анализе техничког процеса рада правосудне администрације и процена улоге управитеља и секретара у судовима и јавним тужилаштвима | 1 Формирање радних група за спровођење анализе техничког процеса рада и процене улоге управитеља и секретара у судовима и јавним тужилаштвима 2 Спровођење анализе 3 Израда извештаја о спроведеној анализи и процени улоге управитеља и секретара у судовима и јавним тужилаштвима са предлозима мера за унапређење 4 Подношење извештаја Високом савету судства и Републичком јавном тужилаштву | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |

| 5.1.5.2. | Предузимање мера на унапређењу правосудне администрације на основу резултата спроведене анализе и процене | Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Дугорочно |  | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.6. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: РАЗВИТИ ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА У ИНФРАСТРУКТУРУ ПРЕМА НИВОУ ПРИОРИТЕТА, ГДЕ ћЕ МИНИСТАРСТВО РАЗМАТРАТИ ЈАСНО ДЕФИНИСАН И ПО ПРИОРИТЕТИМА РАНГИРАН СПИСАК КОЈИ ПОДНОСЕ ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА И ДРжАВНО ВЕћЕ ТУжИЛАЦА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.1.6 1. | Формирање унапређене јединствене базе података о стању инфраструктуре и потребним улагањима за све судове и јавна тужилаштва | 1 Унапређење базе података о стању инфраструктуре и потребним улагањима и њена допуна подацима везаним за јавна тужилаштва 2 Омогућавање пуног приступа подацима у бази података о инфраструктури Министарству | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.1.6.2 | Периодично састављање спискова неопходних инвестиција у инфраструктуру формираних по принципу приоритета од стране Високог савета судства и Државног већа тужилаца | 1 Подношење предлога инвестиција у инфраструктуру Високог савета судства и Државног већа тужилаца 2 Формирање посебних радних тимова у оквиру Високог савета судства и Државног већа тужилаца, уз учешће представника Министарства, задужених за питања инвестиција у инфраструктуру 3 Формирање спискова неопходних инвестиција и њихово подношење Министарству | Периодично | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 5.1.6 3. | Израда плана инвестиција на основу претходног разматрања спискова потребних инвестиција у инфраструктуру које подносе Високи савет судства и Државно веће тужилаца | 1 Разматрање спискова потребних инвестиција у инфраструктуру 2 Израда плана инвестиција у инфраструктуру | Периодично | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.1.7. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ПОНДЕРИСАЊА ПРЕДМЕТА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.1.7 1. | Израда програма за успостављање ефикасног система пондерисања предмета | 1 Формирање радне групе за израду Програма за успостављање ефикасног система пондерисања предмета 2 Израда Предлога програма за успостављање ефикасног система пондерисања предмета 3 Слање Предлога на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 5.1.7.2. | Ефикасна примена система пондерисања предмета | Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Средњерочно |  | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ Е-ПРАВОСУЂА1 |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење ефикасности путем успостављања централизованог ИКТ тела за управљање е-правосуђем |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Омогућавање расположивости услуга на Интернету за све кориснике; |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање одрживог развоја ИКТ система путем финансијског управљања и корисничке подршке током целог животног циклуса; |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Постизање једнообразности ИКТ услуга, алата и метода у целом сектору правде; |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Остваривање подржавајућег радног окружења и велике расположивости система; |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Подизање ефикасности ИКТ операција кроз мерење перформанси; |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Постизање добре равнотеже између унутрашњих и спољних услуга имајући у виду ефикасност; |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење безбедности информација; |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Побољшање ИКТ стручности крајњих корисника, ИКТ особља и руководства; |  |  |  |  |  |
| 5.2.10. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Усклађивање пословних процесе и функција ИКТ система путем отпорне ИКТ архитектуре; |  |  |  |  |  |
| 5.2.11. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање различитих канала комуникације уз употребу модерних ИКТ алата; |  |  |  |  |  |
| 5.2.12. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Мотивисање успешног ИКТ особља; |  |  |  |  |  |
| 5.2.13. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење информисаности целог сектора правде; |  |  |  |  |  |
| 5.2.14. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење способности прикупљања средстава за ИКТ и ефикасно управљање фондовима; |  |  |  |  |  |
| 5.2.15. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење функционалности и покривености сектора правде ИКТ системима. |  |  |  |  |  |
| 5.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: РЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА У РАЗУМНИМ РОКОВИМА И УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ И ОДРжИВОГ СИСТЕМА РЕШАВАЊА СТАРИх ПРЕДМЕТА, ПО ПРИНЦИПУ ПРИОРИТЕТА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1. Број и структура одлука Европског суда за људска права против Републике Србије које се односе на повреду права на суђење у разумном року; 2. Структура повреда Конвенције утврђених у пресудама Европског суда за људска права против Републике Србије – однос броја повреда права на суђење у разумном року и других повреда Конвенције; 3. Број закључених пријатељских поравнања и датих једностраних декларација због повреде права на суђење у разумном року; 4. Проценат савладавања прилива. |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1. Министарство надлежно за правосуђе – Сектор за сарадњу са Европским судом за људска права; 2. Министарство надлежно за правосуђе – Сектор за сарадњу са Европским судом за људска права; 3. Министарство надлежно за правосуђе – Сектор за сарадњу са Европским судом за људска права; 4. Годишњи извештај о раду Врховног касационог суда. |  |  |  |  |  |

| 5.3 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ШИРА ПРИМЕНА УПРОШћЕНИх ПРОЦЕСНИх ФОРМИ И ИНСТИТУТА ПОПУТ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ, ПОСТУПАЊА ПО НАЧЕЛУ ОПОРТУНИТЕТА КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА И ПРЕУСМЕРАВАЊА СТРАНАКА КА МЕТОДАМА АЛТЕРНАТИВНОГ РЕШАВАЊА СПОРОВА (ПОПУТ МЕДИЈАЦИЈЕ) КАДА ГОД ТО ЗАКОНСКИ ОКВИРИ ДОЗВОЉАВАЈУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.3 1.1. | Шира примена института споразума о признању кривице | 1 Едукација судија и јавних тужилаца у области примене споразума о признању кривице 2 Подизање свести грађана у погледу предности примене овог института у односу на редовни кривични поступак | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Управитељи судова и јавних тужилаштава, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3 1.2. | Шира примена поступања по начелу опортунитета кривичног гоњења | 1 Едукација судија и јавних тужилаца у области поступања по начелу опортунитета кривичног гоњења 2 Унапређење програма који омогућавају успешну реализацију обавеза и васпитних налога чије је испуњење предуслов за одлагање кривичног гоњења, односно одбацивање кривичне пријаве или одустанак од даљег кривичног гоњења 3 Подизање свести грађана у погледу предности примене овог института у односу на редовни кривични поступак | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Управитељи судова и јавних тужилаштава, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3 1.3. | Шира примена метода алтернативног решавања спорова | 1 Унапређење система медијације кроз измену нормативног оквира и унапређен систем обуке 2 Унапређење и шира примена арбитраже | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Правосудна академија, судови | Буџет Републике Србије |
| 5.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗМЕНА НОРМАТИВНОГ ОКВИРА НА НАЧИН КОЈИ БИ ДОПРИНЕО КРАћЕМ ТРАЈАЊУ СУДСКИх ПОСТУПАКА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.3.2.1. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку у сегменту који регулише: -правила и процедуре везане за достављање писмена у судским поступцима, на начин који би подразумевао сужавање круга ситуација у којима се сматра да је писмено достављено предајом трећим лицима или објављивањем на огласној табли суда; -прецизирање и унапређење одредаба о позивању посредством е-маил-а; -проширење законских могућности примене споразума о признању кривице и поступања по начелу опортунитета све до окончања главног претреса | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3.2.2. | Измена подзаконских прописа релевантних за унапређење рада служби судске доставе у правцу измене, односно продужења радног времена, унапређења организације службе и сарадње са поштанском и другим службама од значаја за ефикасан процес достављања | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе постојећег стања и формулисање предлога измена важећих подзаконских прописа 2 Подношење извештаја о постојећем стању и предлозима за измене важећих подзаконских прописа 3 Измена важећих подзаконских прописа у складу са предлозима радне групе | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.3.2.3. | Унапређење ефикасности прекршајног поступка кроз израду Нацрта Закона о изменама и допунама закона прекршајима | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (USAID) |
| 5.3.2.4. | Израда Нацрта закона о парничном поступку у циљу унапређења ефикасности укључујући и измене у погледу: -могућности достављања иницијалног акта преко извршитеља; -увођења могућности снимања суђења путем услуге приватних сниматеља а на иницијативу и о иницијалном трошку странке која је снимање захтевала; -периодичног проверавања могућности за наставак поступка који је у прекиду. | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.3.2.5. | Израда Нацрта закона о облигационим односима који би предвидео скраћење општег рока застарелости потраживања | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.3.2.6. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу у правцу увођења апсолутне застарелости извршења | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Пројекат правне реформе, IPA 2012) |

| 5.3.2.7. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова у погледу унапређења одредаба о заштити права на суђење у разумном року | Остварено у току израде Акционог плана | Остварено у току израде Акционог плана | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: РАСТЕРЕћЕЊЕ СУДИЈА У ПОГЛЕДУ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕхНИЧКИх ПОСЛОВА КОЈИ ИМ ОДУЗИМАЈУ ЗНАЧАЈАН ДЕО ВРЕМЕНА И ЊИхОВО ПРЕУСМЕРАВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕхНИЧКО ОСОБЉЕ И СУДИЈСКЕ ПОМОћНИКЕ УЗ УЈЕДНАЧАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПАЊА ПУТЕМ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.3.3 1. | Спровођење детаљне анализе са циљем сачињавања листа послова који могу бити преусмерени на административно-техничко особље | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе 2 Спровођење анализе 3 Подношење извештаја о резултатима спроведене анализе који садржи предлоге у погледу потребних измена | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3.3.2. | Спровођење анализе на тему потребних измена броја и образовно-професионалне структуре административно-техничког особља. | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе 2 Спровођење анализе 3 Подношење извештаја о резултатима спроведене анализе који садржи предлоге у погледу потребних измена | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3.3 3. | Измена и допуна нормативног оквира у складу са резултатима спроведеним анализама | Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Средњерочно | Надлежни субјекти ће бити прецизније дефинисани приликом ажурирања Акционог плана | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3.3.4. | Обавезне едукације административно- техничког особља и регулисање питања надлежности у области њихове едукације | 1 Израда програма едукације 2 Спровођење едукације | Континуирано | Служба за управљање кадровима, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИНФРАСТРУКТУРНА УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ СУДОВА И ЈАВНИх ТУжИЛАШТАВА ЦИЉНО УСМЕРЕНА НА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТКА СУДНИЦА И ТУжИЛАЧКИх КАБИНЕТА ЧИМЕ БИ СЕ ПОВЕћАО БРОЈ СУДЕћИх ДАНА ПО СУДИЈИ, СМАЊИО ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА РОЧИШТА И ЗНАЧАЈНО УБРЗАО ИСТРАжНИ ПОСТУПАК |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.3.4 1. | Анализа инфраструктурних капацитета судова, односно јавних тужилаштава са фокусом на броју и опремљености судница и јавнотужилачких кабинета. | 1 Формирање радне групе за анализу инфраструктурних капацитета судова, односно јавних тужилаштава са фокусом на броју и опремљености судница и јавнотужилачких кабинета 2 Израда извештаја о резултатима спроведене анализе који садржи спискове неопходних инвестиција по принципу приоритета | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3.4.2. | Израда плана изградње и опремања нових и адаптације постојећих судница и јавнотужилачких кабинета | 1 Израда плана изградње и опремања нових и адаптације постојећих судница 2 Израда плана изградње и опремања нових и адаптације постојећих судница и јавнотужилачких кабинета | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3.4 3. | Спровођење плана изградње и опремања нових и адаптације постојећих судница и јавнотужилачких кабинета | 1 Изградња нових судница и јавнотужилачких кабинета 2 Адаптација постојећих судница и јавнотужилачких кабинета | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2012) |
| 5.3.5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРЕИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ОДГОВОРНОСТИ УЧЕСНИКА У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗБОГ ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЧИМЕ СЕ ОНЕМОГУћАВА ИЛИ ОТЕжАВА ЊЕГОВО ОКОНЧАЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.3.5 1. | Анализа важећег нормативног оквира система одговорности учесника у судским поступцима због злоупотреба права у поступку | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе важећег нормативног оквира система одговорности учесника у судским поступцима због злоупотреба права у поступку 2 Спровођење анализе важећег нормативног оквира система одговорности учесника у судским поступцима због злоупотреба права у поступку 3 Израда извештаја о недостацима постојећег система одговорности (на основу резултата спроведене анализе) који садржи листу закона и других прописа чије су измене неопходне и предлозима измена 4 Упућивање извештаја одговарајућим радним групама за измене закона | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |

| 5.3.6. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ФОРМУЛИСАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИх ПРЕДМЕТА, УЗ УВАжАВАЊЕ УЈЕДНАЧАВАЊА БРОЈА ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ, УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ПЕРМАНЕНТНОГ хОРИЗОНТАЛНОГ ТРАНСФЕРА И РЕЛОКАЦИЈЕ СУДИЈА И ЈАВНИх ТУжИЛАЦА, У СКЛАДУ СА УСТАВОМ, А УЗ АДЕКВАТНУ СТИМУЛАЦИЈУ, КАО И ЕФИКАСНО ПРАћЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5. 3.6 1. | Израда јединственог програма решавања старих предмета, следећи принципе: 1. Идентификације и обележавања старих предмета; 2. Прерасподеле ресурса (људских и материјалних); 3. Аутоматизације процеса управљања предметима. | 1 Формирање радне групе за израду јединственог програма решавања старих предмета 2 Израда Предлога програма решавања старих предмета 3 Слање Предлога програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма | Четврти квартал 2013 године | Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (MDTF) |
| 5.3.6.2. | Примена јединственог програма решавања старих предмета | Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Континуирано |  | Буџет Републике Србије |
| 5.3.6.3. | Праћење примене јединственог програма решавања старих предмета | 1 Израда периодичних извештаја о динамици решавања старих предмета 2 Анализа периодичних извештаја о динамици решавања старих предмета 3 Предлагање мера које су неопходне за унапређење процеса смањења броја старих предмета | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, судови, Врховни касациони суд | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 5.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ И ОДРжИВОГ ЈАВНОБЕЛЕжНИЧКОГ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1. Унапређен нормативни оквир; 2. Успостављена Комора јавних бележника и изабрани органи управљања; 3. Донети подзаконски прописи. |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1. Министарство надлежно за правосуђе – Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу; 2. Комора јавних бележника, Министарство надлежно за правосуђе; 3. Комора јавних бележника, Министарство надлежно за правосуђе. |  |  |  |  |  |
| 5.4 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ПРАВЦУ УСПОСТВАЉАЊА ЕФИКАСНОГ И ОДРжИВОГ ЈАВНОБЕЛЕжНИЧКОГ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.4 1.1. | Израда анализе ефеката прописа у погледу планираних измена и допуна нормативног оквира | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе 2 Спровођење анализе 3 Подношење извештаја Министарству надлежном за правосуђе о резултатима спроведене анализе и неопходним изменама нормативног оквира | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ програм правне реформе) |
| 5.4 1.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву у правцу проширења и прецизнијег дефинисања овлашћења јавних бележника | 1 Формирање радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ програм правне реформе, MDTF) |
| 5.4 1.3. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.4 1.4. | Измена Правилника о привременом броју јавнобележничких места и службеним седиштима и јавнобележничким местима за које ће се расписати конкурс за првих 100 јавних бележника у правцу редефинисања принципа територијалне расподеле јавних бележника а ради омогућавања почетка функционисања Коморе јавних бележника | 1 Формирање радне групе за измену Правилника 2 Израда Предлога правилника 3 Слање Предлога правилника на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Правилника | Други квартал 2014. године | Mинистарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе) |
| 5.4.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА БУДУћИх ЈАВНИх БЕЛЕжНИКА И УСПОСТАВЉАЊЕ КОМОРЕ ЈАВНИх БЕЛЕжНИКА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.4.2.1. | Анализа потреба и следствена израда плана изградње капацитета јавних бележника | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе и израду плана 2 Спровођење анализе 3 Израда плана | Четврти квартал 2014. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ програм правне реформе) |
| 5.4.2.2. | Спровођење плана | 1 Активности ће бити прецизније дефинисане приликом ажурирања акционог плана | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Комора | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе) |

| 5.4.2 3. | Оснивање Коморе, избор органа Коморе и доношење подзаконских прописа предвиђених Законом | 1 Именовање првих 100 јавних бележника 2 Сазивање оснивачке скупштине 3 Избор органа Коморе 4 Доношење Статута Коморе јавних бележника 5 Доношење Пословника 6 Доношење подзаконског прописа којим се дефинишу услови за разрешење и брисање из именика јавнобележничких приправника, односно јавнобележничких помоћника 7 Доношење подзаконског прописа којим се утврђују критеријуми за зараду јавнобележничког приправника, односно јавнобележничког помоћника уз утврђивање минималне зараде коју је јавни бележник дужан да плаћа јавнобележничком приправнику, односно јавнобележничком помоћнику 8 Доношење подзаконског прописа којим се утврђује минимални износ зараде административног особља 9 Доношење подзаконског прописа којим се одређује најнижи износ осигурања на који јавни бележник закључује уговор о осигурању за штету коју би могао проузроковати обављањем делатности 10 Доношење подзаконског прописа о висини награде и накнаде трошкова за рад Председника Коморе, чланова извршног одбора, надзорног одбора, дисциплинске комисије, дисциплинског тужиоца и његових заменика 11 Доношење Етичког кодекса 12 Доношење подзаконског прописа којим се ближе уређује дисциплински поступак 13 Дефинисање параметара и одређивање јавнобележничке тарифе 14 Доношење подзаконског прописа о одређивању броја јавнобележничких места и седишта јавних бележника | Трећи квартал 2014 године |  | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ програм правне реформе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗМЕНА НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ПОГЛЕДУ ПРАВНЕ ПРИРОДЕ АКАТА ЈАВНИх БЕЛЕжНИКА (ИЗВРШНОСТ ИСПРАВЕ) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.4.3 1. | Спровођење анализе са циљем идентификације могућности за измене нормативног оквира у погледу правне природе аката јавних бележника (извршност исправе) | 1 Формирање радне подгрупе за спровођење анализе у оквиру радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву 2 Спровођење анализе 3 Подношење извештаја о резултатима анализе | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе) |
| 5.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ И ОДРжИВОГ СИСТЕМА ИЗВРШЕЊА СУДСКИх ОДЛУКА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1. Израђени планови за развој релевантних надлежности; 2. Израђен програм обуке намењен извршитељима; 3. Проценат савладавања прилива предмета извршења; 4. Број и структура пресуда Европског суда за људска права против Републике Србије због неизвршења судских одлука; 5. Број и структура одлука Уставног суда због неизвршења судских одлука; 6. Број притужби притворених и лица на издржавању заводских санкција које се односе на услове смештаја, поштовање људских права и пружање здравствене заштите; 7. Проценат лица која се налазе на издржавању заводских санкција, радно ангажованих и укључених у програме обуке; 8. Проценат запослених у служби третмана обухваћених обукама; 9. Проценат заступљености алтернативних санкција у укупном броју изречених кривичних санкција. |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1. Министарство надлежно за правосуђе, Комора извршитеља; 2. Министарство надлежно за правосуђе, Комора извршитеља; 3. Врховни касациони суд; 4. Министарство надлежно за правосуђе, 5. Уставни суд; 6. Министарство надлежно за правосуђе – Управа за извршење кривичних санкција; 7. Министарство надлежно за правосуђе – Управа за извршење кривичних санкција; 8. Министарство надлежно за правосуђе – Управа за извршење кривичних санкција. |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗРАДИТИ И СПРОВЕСТИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВОЈ РЕЛЕВАНТНИх НАДЛЕжНОСТИ. ИЗРАДИТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ НАМЕЊЕН ИЗВРШИТЕЉИМА И УСПОСТАВИТИ ЕФИКАСАН НАДЗОР НАД ЊЕГОВОМ ПРИМЕНОМ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.5.1 1. | Израда планова за развој релевантних надлежности | 1 Формирање радне групе 2 Израда Предлога планова | Први квартал 2015. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |
| 5.5.1.2. | Спровођење планова за развој релевантних надлежности | 1 Активности ће зависити од садржине плана | Други квартал 2015. године | Министарство надлежно за правосуђе, Комора | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |

| 5.5 1.3. | Израда програма обуке намењеног извршитељима и надзор над процесом спровођења обуке | 1 Формирање радне групе за израду програма који би између осталог регулисао програм и механизме надзора над спровођењем процеса обуке 2 Израда Предлога програма 3 Слање Предлога програма на коментаре и разматрање коментара 4 Доношење Програма 5 Почетак примене Програма | Трећи квартал 2013 године | Комора, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УТВРДИТИ НАДЛЕжНОСТИ МИНИСТАРСТВА, КОМОРЕ СУДСКИх ИЗВРШИТЕЉА И СУДОВА КАКО БИ СЕ ПОШТОВАО ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ И ПОВЕћАЛА ДЕЛОТВОРНОСТ ИЗВРШЕЊА СУДСКИх ПРЕСУДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.5.2.1. | Спровођење анализе ефеката прописа у погледу планираних измена и допуна нормативног оквира | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе 2 Спровођење анализе 3 Подношење Министарству надлежном за правосуђе извештаја о резултатима спроведене анализе | Први квартал 2015. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |
| 5.5.2.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Извршењу и обезбеђењу у правцу редефинисања стварне надлежности извршитеља | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Други квартал 2015. године | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |
| 5.5.2.3. | Преузимање надлежности у области надзора над радом извршитеља по Закону о извршењу и обезбеђењу | 1 Доношење Правилника о вршењу надзора над радом извршитеља (анализа и евалуација) 2 Подношење редовних извештаја од стране Коморе Министарству надлежном за правосуђе о броју и структури притужби на рад извршитеља | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Комора извршитеља | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (GIZ Програм правне реформе, IPA 2012) |
| 5.5 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УВОЂЕЊЕ СУДИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ (СУДИЈА ЗА НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНИх САНКЦИЈА) |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.5 3.1. | Усклађивање важећих подзаконских прописа са новим законским оквиром | 1 Формирање радне групе за спровођење анализе о потребама усклађивања важећих подзаконских прописа са новим законским оквиром 2 Израда извештаја о резултатима анализе о потребама усклађивања важећих подзаконских прописа са новим законским оквиром 3 Достављање анализе субјектима надлежним за усклађивање важећих подзаконских прописа са новим законским оквиром 4 Доношење, односно измена важећих подзаконских прописа | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 5.5 3.2. | Стварање организационих предуслова за ефикасно функционисање судија за извршење | 1 Обука судија за извршење из области права лица лишених слободе, савремених токова у области извршења кривичних санкција и прихваћених трендова у области њиховог третмана и постпеналног прихвата 2 Израда смерница за поступање судија за извршење имајући у виду различите врсте и типове установа 3 Информисање лица лишених слободе о постојању и могућностима заштите њихових права у поступку пред судијом за извршење | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (ОЕБС) |
| 5.5 3.3. | Постепено проширење надлежности судије за извршење у складу са најбољом упоредном праксом | 1 Формирање радне групе за израду анализе и формулисање предлога измена важећег нормативног оквира у правцу проширења надлежности судије за извршење 2 Израда извештаја о резултатима спроведене анализе који садржи предлоге измена важећег нормативног оквира у правцу проширења надлежности судије за извршење 3 Достављање извештаја субјектима надлежним да израде нацрте измена важећег нормативног оквира | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Установе за извршење кривичних санкција | Буџет Републике Србије и међународна помоћ помоћ |

| 5.5.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДАЉЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПОШТОВАЊУ ЉУДСКИх ПРАВА, ЗАШТИТИ ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИх КАТЕГОРИЈА У ЦИЉУ БЕЗБЕДНОГ ЧУВАЊА У хУМАНИМ УСЛОВИМА УЗ ПРУжАЊЕ АДЕКВАТНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТРЕТМАНА И ОБУКЕ ОСУЂЕНИх ЛИЦА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.5.4 1. | Унапређење инфраструктуре у области извршења заводских санкција | 1 Изградња нових објеката и казнено- поправних установа 2 Реконструкција смештајних капацитета у складу са европским стандардима 3 Анализа материјалних уштеда и увођење модерних технологија | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Управа за извршење кривичних санкција | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013, Програм норвешке билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке) |
| 5.5.4.2. | Унапређење поштовања људских права лица која се налазе на издржавању заводских санкција а нарочито унапређење заштите посебно осетљивих категорија у циљу безбедног чувања у хуманим условима | 1 Континуирани рад на едукацији свих запослених у Управи из области заштите људских права 2 Успостављање одрживих система информисања лица лишених слободе о њиховим правима и начинима заштите тих права 3 Побољшање материјалних услова у заводима и решавање проблема пренасељености казнено поправних установа у складу са Стратегијом за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010 до 2015 године 4 Развијање нових програма третмана, обуке, стручног усавршавања, као и помоћи окупационом терапијом за посебно осетљиве категорије лица (жене, малолетнике, инвалиде, ментално оболела лица, зависнике) | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Управа за извршење кривичних санкција, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013, Програм норвешке билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке) |
| 5.5.4 3. | Унапређење здравствене заштите лица која се налазе на извршењу заводских санкција | 1 На основу усвојене систематизације радних места у Управи за извршење кривичних санкција попунити радна места здравствених радника у свим установама 2 Наставити започете реконструкције Специјалне затворске болнице и простора намењених здравственој заштити у другим установама и побољшати редовност набавке лекова и материјала и медицинске опреме 3 Унапредити систем стоматолошке заштите за све осуђене у оквиру завода 4 Основати одељење за извршење мере безбедности обавезног чувања и лечења малолетника у оквиру ВПД у Крушевцу 5 У сарадњи са Министарством надлежним за здравље обезбедити лекове за лечење ХИВ и СИДЕ, Ц хепатита, туберкулозе и супституционе терапије зависника; 6 Обезбедити континуирану обуку здравствених радника за спровођење програма смањења штете код болести зависности и превенције полно и крвно преносивих болести и туберкулозе и обезбедити одрживост програма у систему извршења кривичних санкција | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Управа за извршење кривичних санкција, Министарство надлежно за здравље | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013, Програм норвешке билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке) |
| 5.5.4.4. | Унапређење третмана осуђених лица | 1 Унапређивати јединствену стратегију и смернице у области третмана и припреме за отпуст осуђених, као и примену одговарајућих програма поступања за различите категорије осуђених лица; 2 Континуирана обука службеника третмана са акцентом на преиспитивање и измену програма поступања, примену специјализованих програма и програма који ће омогућити бољу социјалну реинтеграцију и прихват осуђених након изласка са издржавања казне; 3 Израда и увођење специјализованих програма третмана који се односе на превенцију зависности од психоактивних супстанци, контролу беса, за починиоце сексуалног и родно заснованог насиља, као и посебних специјализованих програма намењених осетљивим категоријама осуђених лица (малолетници, жене, осуђени на дуге казне, особе са посебним потребама, стара лица, психички оболеле особе и др ) 4 Утврдити механизме за сарадњу и размену позитивних искустава и добре праксе између установа за извршење; 5 Обезбедити адекватно стручно усавршавање за све запослене који учествују у спровођењу програма третмана | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Управа за извршење кривичних санкција, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013, Програм норвешке билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке) |

| 5.5.4.5. | Унапређење обуке лица која се налазе на издржавању заводских санкција | 1 Израда концепције увођења стручног образовања и обука у програме третмана лица лишених слободе и остваривање неопходних услова за њено спровођење на нивоу целокупног система извршења кривичних санкција 2 Успостављање трајне сарадње са министарством надлежним за просвету, у оквиру пројекта „Друга шанса”, у циљу стицања основно-школског образовања 3 Извршити анализу производних капацитета и постојећих врста послова у оквиру свих установа за извршење кривичних санкција као и анализу досадашњег финансијског пословања привредних јединица у циљу реалног сагледавања њихове ефикасности На основу добијених резултата потребно је извршити реорганизацију Службе за обуку и упошљавање Такође је производне капацитете установа за извршење кривичних санкција потребно сагледати у реалном светлу и испитати могућност њиховог ангажовања кроз различите форме јавно-приватних и јавно-јавних партнерстава који би умањили проблеме које са собом носи пословање у условима тржишне економије 4 Побољшати радне услове у свим заводима и обезбедити да хигијенско- техничка заштита на раду задовољава прописане стандарде 5 Остваривање законодавних и институционалних претпоставки за увођење могућности стицања основног и средњег образовања током издржавања казне | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Управа за извршење кривичних санкција, Заводи за извршење кривичних санкција, Министарство надлежно за област науке и просвете | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013, Програм норвешке билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У ЦИЉУ ДАЉЕГ РАЗВОЈА И ШИРЕ ПРИМЕНЕ АЛТЕРНАТИВНИх САНКЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУКЕ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИх У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИх САНКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.5 5.1. | Унапређење и проширење примене алтернативних санкција | 1 Пријем у службу нових запослених на пословима извршења алтернативних санкција и мера; 2 Ширење мреже повереничких канцеларија, и стварање новог организационог оквира у складу са новим законским решењима и повећаним потребама у систему извршења алтернативних мера и санкција; 3 Подизање свести о алтернативним санкцијама код представника државне администрације (како би се обезбедили неопходни услови за њихову реализацију), судија (који треба да изричу такве мере), грађана (како би прихватили ове мере) 4 Обука за носиоце правосудних функција, поверенике, овлашћена службена лица подручних органа полиције и друге који ће учествовати у спровођењу алтернативних санкција 5 Припрема пилот пројеката ради успостављања нових видова алтернативних санкција (како оних које захтевају надзор, тако и оних које захтевају мањи степен надзора приликом извршења) 6 Усаглашавање механизама и координације код извршења алтернативних санкција, као и израда краткорочне и дугорочне анализе трошкова и добити 7 Обезбедити услове да повереничка служба буде у могућности да пружа адекватну подршку осуђенима након издржане казне, у циљу њихове ефикасне реинтеграције у друштвену заједницу | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Управа за извршење кривичних санкција, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2010) |

| 5.5.5.2. | Унапређење обуке и стручног усавршавања запослених у Управи за извршење кривичних санкција | 1 Израдa новог Правилника о обуци и стручном оспособљавању запослених у Управи за извршење кривичних санкција 2 Реконструкцијa и проширење постојећих капацитета и правно регулисање објеката Центра за обуку и стручно оспособљавање у Нишу 3 Набавкa додатних наставних средстава како би се обезбедило ефикасно извођење наставе 4 Селекција и едукација предавача у Центру за обуку 5 Дефинисање јасних задужења и процедура на основу којих ће се у оквиру области стручног усавршавања обједињавати сви запослени у систему извршења кривичних санкција у Републици Србији То укључује утврђивање приоритетних потреба запослених за обуку и стручно усавршавање, израду годишњег плана обуке и стручног усавршавања, одабир полазника, избор предавача, оцењивање квалитета наставе, и сл 6 Наставак израде, извођења и оцењивања планова и програма обуке и стручног усавршавања са усаглашеним приоритетним областима 7 Успостављање Координационог тела за праћење резултата рада запослених у Управи и кадровско планирање | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Управа за извршење кривичних санкција, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ (IPA 2013, Програм норвешке билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке, ОЕБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА: 1. Унапређен нормативни оквир у области међународне правне сарадње у кривичним стварима; 2. Унапређен нормативни оквир у области међународне правне сарадње у грађанским стварима; 3. Број билатералних споразума Републике Србије о међународној сарадњи у области правосуђа; 4. Број међународних организација у чијем раду активно учествује Републичко јавно тужилаштво; 5. Број међународних организација у чијем раду активно учествује Високи савет судства; 6. Број међународних организација чији је члан Републичко јавно тужилаштво; 7. Број међународних органиазција чији је члан Високи савет судства; 8. Основано Координационо тело за сарадњу у области међународне правне помоћи у кривичним стварима; 9. Унапређен рад Савета за међународно приватно право; 10. Ојачани технички капацитети за координацију, пружање и праћење међународне кривичноправне помоћи; 11. Број спроведених обука, односно број судија и јавних тужилаца обухваћених обукама у области међународне сарадње у области правосуђа. |  |  |  |  |  |
| ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА: 1. Извештај Европске комисије о напретку Републике Србије; 2. Извештај Министарства надлежног за правосуђе; 3. Годишњи извештај Високог савета судства; 4. Годишњи извештај Републичког јавног тужилаштва; 5. Годишњи извештај Савета за међународно приватно право. |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ КРИВИЧНОПРАВНЕ ПОМОћИ |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.6.1 1. | Унапређење законодавног оквира кроз измене и допуне Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда Нацрта закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије |
| 5.6.1.2. | Унапређење међународноправног оквира- повећање броја закључених међународних споразума | 1 Интензивирање непосредне међународне сарадње закључењем билатералних споразума у области међународне кривичноправне помоћи 2 Интезивирање непосредне међународне сарадње и правне помоћи путем потписивања судских меморандума о разумевању са надлежним органима страних држава 3 Интензивирање непосредне међународне сарадње и правне помоћи путем потписивања тужилачких меморандума о разумевању са надлежним органима страних држава | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије |
| 5.6.1 3. | Јачање техничких капацитета за координацију, пружање и праћење међународне кривичноправне помоћи | 1 Унапређење техничких капацитета Републичког јавног тужилаштва путем увођења LURIS програма за електронско завођење, обраду и праћење предмета међународне кривичноправне помоћи у којима поступа јавно тужилаштво | Континуирано | Републичко јавно тужилаштво | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 5.6.1.4. | Јачање стручних капацитета субјеката међународне кривичноправне помоћи | 1 Спровођење циклуса обуке јавних тужилаца на тему међународне кривичноправне помоћи 2 Спровођење циклуса обуке судија на тему међународне кривичноправне помоћи 3 Организовање националних и регионалних конференција за све субјекте међународноправне помоћи о пружању међународне кривичноправне помоћи; 4 Размена искустава и најбољих пракси путем студијских посета другим земљама и међународним организацијама | Континуирано | Високи савет судства, Републичко јавно тужилаштво, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна |

| 5.6 1.5 | Унапређење координације и сарадње државних органа Републике Србије у пружању међународне кривичноправне помоћи путем оснивања координационог тела | 1 Оснивање Координационог тела 2 Почетак рада координационог тела 3 Периодично подношење извештаја о раду координационог тела | Континуирано, почиње средњерочно | Влада Републике Србије, Координационо тело | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОћИ У ГРАЂАНСКИМ СТВАРИМА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.6.2.1. | Унапређење законодавног оквира | 1 Наставак рада радне групе 2 Израда радног текста Закона 3 Јавна расправа 4 Упућивање Нацрта закона Влади | Средњерочно | Министарство надлежно за правосуђе | Буџет Републике Србије |
| 5.6.2.2. | Унапређење међународно-правног оквира - повећање броја потписаних међународних споразума | 1 Интензивирање непосредне међународне сарадње путем потписивања билатералних споразума у области међународне правне помоћи у грађанским стварима 2 Интезивирање непосредне међународне сарадње и правне помоћи путем потписивања судских меморандума о разумевању са надлежним органима страних држава | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 5.6.2.3. | Јачање стручних капацитета субјеката међународне правне помоћи у грађанским стварима | 1 Спровођење циклуса обуке судија на тему међународне правне помоћи у грађанским стварима 2 Организовање националних и регионалних конференција за све субјекте међународноправне помоћи о пружању међународне правне помоћи помоћи у грађанским стварима 3 Размена искустава и најбољих пракси путем студијских посета другим земљама и међународним организацијама | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Високи савет судства, Правосудна академија | Буџет Републике Србије и међународна помоћ |
| 5.6.2.4. | Унапређење координације и сарадње државних органа Републике Србије у пружању међународне правне помоћи у грађанским стварима кроз унапређење деловања Савета за међународно приватно право | 1 Проширење надлежности Савета за међународно приватно право 2 Интензивирање рада Савета за међународно приватно право у оквиру проширених надлежности | Средњерочно | Влада Републике Србије, Савет за међународно приватно право | Буџет Републике Србије |
| 5.6 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: АКТИВНО УЧЕШћЕ У РАДУ МЕЂУНАРОДНИх ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА |  |  |  |  |  |
| Број | МЕРА | АКТИВНОСТ | РОК ЗА ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ | НОСИЛАЦ МЕРЕ | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА |
| 5.6 3.1. | Активно учешће у раду међународних организација у области правосуђа у којима органи Републике Србије имају статус члана | 1 Активно учешће у раду међународних, европских и регионалних правосудних организација (UNODC, OSCE, CCPE, SEEPAG и др ) | Континуирано | Министарство надлежно за правосуђе, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |
| 5.6 3.2. | Учлањење, односно обезбеђивање пуног чланства у међународним организацијама у области правосуђа у којима органи Републике Србије немају статус члана | Учлањење, односно обезбеђивање пуног чланства у организацијама као EUROJUST, EJN и др | Континуирано | Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства | Буџет Републике Србије |

1      Конкретизација мера и активности, као и механизми праћења имплементације (индикатори) детаљно су обрађени у ИКТ стратегији, чија је израда у време усвајања

Акционог плана у току

Легенда:

урађено

тренутно се ради

још није започето са радом