ПРЕДЛОГ

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка,101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 74/12-УС (исправка),

- Влада доноси

С Т Р А Т Е Г И Ј У

РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Садржај

I.	УВОД

I.А Активности и резултати спровођења Стратегије реформе државне управе у  Републици Србији (2004)

I.Б Разлози израде Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији

II.	ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

II.А Општи циљ реформе

II.Б Посебни циљеви реформе

II.В Принципи реформе јавне управе

III. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

III. А.   УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ ПОДСИСТЕМА ЈАВНЕ УПРАВЕ

1)	Организационо и функцонално реструктуирање органа, организација и других тела који обављају  послове  јавне управе;

2)	Унапређење децентрализације и деконцентрације послова државне управе;

3)	Унапређење система стратешког планирања и координације јавних политика;

4)	Развој е–управе.

III. Б.	УСПОСТАВЉАЊЕ УСКЛАЂЕНОГ ЈАВНО-СЛУЖБЕНИЧКОГ СИСТЕМА ЗАСНОВАНОГ НА ЗАСЛУГАМА И УНАПРЕЂЕЊЕ  УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

1)	Успостављање  усклађеног система радних односа и плата запослених у јавној управи;

2)	Развој и унапређење система управљања људским ресурсима у јавној управи.

III. В.	УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА  И  ЈАВНИМ НАБАВКАМА

1) Унапређење процеса планирања и припреме буџета

2) Унапређење управљања и контроле јавних прихода и интерна ревизија

3) Унапређење система јавних набавки

III. Г.	ПОВЕЋАЊЕ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И КВАЛИТЕТА ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

1) Унапређење процеса израде прописа

2) Унапређење управних процедура

3) Реформа инспекцијског надзора

III. Д.	ЈАЧАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ, ЕТИЧКИХ СТАНДАРДА И  ОДГОВОРНОСТИ  У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЈАВНЕ УПРАВЕ

1)	Унапређење услова за учешће заинтересоване јавности у раду јавне управе

2)	Јачање етичких стандарда  запослених у јавној управи и смањење корупције

3)	Јачање механизама контроле у јавној управи

IV. УПРАВЉАЊЕ РЕФОРМОМ ЈАВНЕ УПРАВЕ

V. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ УТИЦАЈА

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

I. УВОД

Реформа јавне управе је трајан процес и представља, нарочито у савременим условима, битан услов за успешно спровођење реформских принципа и циљева у свим областима друштва.

Стратегијом реформе државне управе из 2004. године (у даљем тексту: Стратегија РДУ), на темељу европског принципа добре управе, у је основи започет преображај овог сегмента јавне управе, а делимично и локалне самоуправе. Стратегија РДУ обухватила је, поред затеченог стања, основне циљеве и принципе реформе, кључне области реформе и управљање њима.

У спровођењу Стратегије РДУ донети су акциони планови за период 2004-2008. година и 2009-2013. година, а остварени резултати, посебно у процесу успостављања релевантног законодавног оквира, обезбедили су потребне правне претпоставке за даљи подстицај и усмеравање развоја и унапређења система државне управе.

I.А Активности на спровођењу Стратегије реформе државне управе

у Републици Србији (2004)

У периоду спровођења Стратегије РДУ (од 2004. до 2013. године) у највећој мери је остварен основни циљ да се обезбеди неопходан правни оквир за деловање система државне управе и локалне самоуправе. Усвојени су бројни прописи који одређују правац даљих промена. Влада је  усвојила и низ стратешких докумената који су у  вези са процесом реформе, као што су „Национални програм за усвајање тековина Европске уније“, „Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011-2013. године“, „Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији.

Међутим, реформа јавне управе не подразумева само усвајање бројних закона и других прописа и јавних политика, већ и њихово спровођење, на шта ће предстојеће реформске активности првенствено и бити усмерене, уз даљу хармонизацију постојећег законодавства са прописима Европске уније.

Институционални оквир за координацију спровођења реформе утврђен Стратегијом РДУ није био у потпуности делотворан у претходном периоду. Примарни разлози за то су релативна неактивност Савета за реформу државне управе и недовољно развијени капацитети министарства надлежног за послове државне управе.

Децентрализација

Реформске мере усмерене ка децентрализацији спровођене су у појединим областима (нпр. у јавним финансијама) по одређеним питањима које је Влада оценила као приоритетне, уз остављање значајног простора за унапређење и системско спровођење свеобухватније децентрализације.

У циљу успостављања ефикасног механизма за координацију процеса децентрализације, Влада је основала  Национални савет за децентрализацију Републике Србије и поверила му израду Стратегије децентрализације Републике Србије. Октобра 2013. године Савет је реконституисан и редефинисана је његова улога у процесу израде и примене Стратегије. Очекује се да ове измене и јачање Савета, утичу на интензивирање процеса израде Стратегије децентрализације Републике Србије.

Предвиђене измене законских решења у овој области углавном су остварене према плану, што представља добар нормативни основ за даљи напредак у овој области. Јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) су општине, градови и град Београд, чија је територијална организација уређена Законом о територијалној организацији Републике Србије. Положај града Београда, као посебне ЈЛС уређен је Законом о главном граду.

Законом о локалној самоуправи значајне надлежности су постале изворни послови  ЈЛС. Такође, законима који уређују посебне области свим ЈЛС (понекад уз прављење разлика између општина, градова и града Београда) поверени су значајни послови из надлежности Републике Србије. У појединим ЈЛС, услед недовољног броја запослених, или недовољних знања и вештина, недостатка опреме или финансијских средстава, поједини послови  нису у потпуности реализовани или нису обављани у складу са жељеним квалитетом.

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе који мења начин расподеле пореза на зараде и расподеле трансфера по појединим ЈЛС.

Битан подстицај процесу децентрализације представља усвајање Закона о јавној својини, који уводи могућност да ЈЛС стекну и упишу право  својине на непокретностима чији су актуелни корисници, што ће им омогућити да стеченом својином располажу аутономно у циљу унапређења локалног социо-економског амбијента (нпр. кроз јавно-приватно партнерство). Ипак, квалитетно управљање стеченом својином представљаће изазов у ​​административном и финансијском смислу, поготову у мањим општинама.

Усвојен је Закон о комуналној полицији којим се комунална полиција образује у градовима и граду Београду. Она је надлежна за комунални ред, заштиту животне средине, људи и добара, одржавање реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и јавних зграда. На овај начин се поред децентрализације нормативних послова јачају и извршне надлежности градова, неопходне за успешно спровођење одлука из изворног делокруга ЈЛС.

У овом периоду реализоване су бројне активности чији је циљ изградња  капацитета у ЈЛС. У одабраним ЈЛС спроведене су функционалне анализе, на основу којих су израђени стандардизовани модели организације за градске и општинске управе, у зависности од њиховог статуса и величине, као и смернице за управљање људским ресурсима и процесима рада у управи.

Професионализација и деполитизација

Планирано је да се резултати у овој области остваре унапређењем службеничких система на централном и локалном нивоу, као и систематским стручним усавршавањем запослених. Усвојен је Закон о државним службеницима који уводи службенички систем заснован на принципима деполитизације, професионализације, као и на моделу напредовања и награђивања у складу са заслугама (мерит систем). Закон о државним службеницима уређује радноправни режим државних службеника и намештеника. Посебном радноправном режиму, као државни службеници,  подлежу лица чије се радно место састоји од послова из делокруга органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина или с њима повезаних општих правних, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова. Намештеници су лица чије се радно место састоји од пратећих помоћно-техничких послова у државном органу и на њих се, по правилу, примењују општи прописи о раду. Изван уређења Закона о државним службеницима остали су  народни посланици, председник Републике, судије Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и друга лица која на функцију бира Народна скупштина или поставља Влада и лица која према посебним прописима имају положај функционера.

Закон о државним службеницима је више пута  иновиран. Нарочито битна измена је била она којом је уведено посебно тромесечно оцењивање резултата рада и испуњења постављених циљева, док се интегрална оцена изриче на годишњем нивоу.  Начињене  су и одређене измене у области спровођења конкурса у органима државне управе. Поред тога, усвојени су и пратећи подзаконски акти. У току су измене и допуне Закона о државним службеницима којима се, пре свега, успоставља нови систем стручног усавршавања у складу са Стратегијом стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011-2013. године. Такође, циљ измена је и да се обезбеди континуирано обављање послова радног места које је утврђено као положај (највише руководеће деполитизовано радно место), увођењем института вршиоца дужности за рад на положају, до постављења државног службеника на положај после конкурса. Коначно, предвиђена је и измена статуса начелника управног округа који више не би био државни службеник на положају него функционер, имајући у виду послове које обавља и позицију коју има унутар управног округа.

Успостављање законског оквира за унапређење ефикасности рада запослених у јединицама територијалне аутономије и локалне самоуправе је у закашњењу. Ипак,  припремљен је Нацрт закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим се њихов радноправни положај усклађује  са решењима Закона о државним службеницима, на принципима службеничког права, нарочито на принципу заслуга у поступку одабира кадрова и напредовања, уз истовремено, пуно уважавање специфичности положаја ЈЛС и аутономних покрајина. Нова законска решења унеће значајне промене у области каријерног развоја, напредовања у служби и стручног усавршавања запослених у аутономним покрајинама и ЈЛС.

У области стручног усавршавања усвојена је „Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011-2013. године“. Документ предвиђа и оснивање Централне националне институције која би обављала послове спровођења програма општег стручног усавршавања државних службеника, док ће министарство у чијем су делокругу послови државне управе који се односе на стручно усавршавање државних службеника, бити задужено за обављање послова који се односе на припрему, утврђивање и надзор над спровођењем програма стручног усавршавања државних службеника, као и за управљање процесом реализације Стратегије.

Поред тога, у јануару 2014. године очекује се усвајање Стратегије стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, са Акционим планом за период 2014-2016. која, заједно са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, предвиђа успостављање јединственог система стручног усавршавања запослених у ЈЛС. Овај документ уважава специфичности које постоје у односу на државне органе, а пре свега у погледу разликовања општих и посебних програма стручног усавршавања и специфичних потреба ЈЛС као посебног послодавца.

Рационализација

Рационализација је стални напор у Републици Србији. Међутим, поједине активности нису у потпуности спроведене у складу са суштином рационализације, која подразумева укидање непотребних послова, поједностављење процедура, смањивање броја запослених за којима не постоји потреба и друге уштеде трошкова, а да се при томе не умањи делотворност и ефикасност обављања управних послова. Извршено је линеарно смањивање броја службеника најпре у судовима и јавним тужилаштвима, а потом и у свим органима државне управе за одређени проценат, али без претходне анализе потребе за вршењем одређених послова и њиховог обима, постојања преклапања или дуплирања послова, анализе начина обављања послова и могућности за њиховом модернизацијом. На основу оваквог приступа задржани су поједини органи или превелики број запослених у појединим органима, док је у појединим органима, без оправданог разлога, смањиван број запослених, иако је њихов број – према новим надлежностима или обиму посла – требало повећати. Такође, у појединим случајевима решење није било у механичком смањивању или повећању броја запослених него у њиховој преоријентацији и стицању нових знања и вештина. Последице такве „рационализације“ често су биле у пријему нових службеника, чак у већем броју у односу на обим претходног смањења. Коначно, са тим је повезан и проблем недовољне деполитизације, што је водило запошљавању одређених партијских кадрова, без реалних потреба за тим бројем или структуром службеника.

Координација јавних политика

Спроведен је низ планираних активности, али су оне само полазна тачка за даљи развој и унапређење процеса обликовања, спровођења и праћења ефеката јавних политика Владе. У посматраном периоду припремљене су у виду препорука Смернице за израду стратешких докумената, урађена је Анализа стратешких докумената Републике Србије, са предлогом препорука за унапређење стратешког оквира, уведен je једнообразни Информациони систем за прикупљање података за израду програма и извештаја о раду Владе којем се приступа преко веб портала Генералног секретаријата Владе, измењен је Пословник Владе, којим се прати увођење информационог система итд.  Генерални секретаријат Владе је припремио нацрт „Методологије интегрисаног система планирања јавних политика у Републици Србији“.

Област планирања још увек није правно регулисана на одговарајући начин. У оквиру ИПА пројекта „Подршка реформи државне управе“ припремљена је прва анализа и предлог правног уређења ове области.

У Генералном секретаријaту Владе  образован је Сектор за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са интеграцијом у Европску унију, који врши нове надлежности од посебног значаја за реформу државне управе. Такође, Влада је образовала Савет за реформу јавне управе. Одлуком о образовању Савета за реформу јавне управе председник Владе именован је за председника Савета, а министар правде и државне управе за потпредседника Савета, док су за чланове Савета именовани министар финансија, министар без портфеља задужен за европске интеграције, генерални секретар Владе и директор Републичког секретаријата за законодавство.

Правни и институционални оквир  за управљање јавним финансијама успостављен је и у великој мери усклађен са европским и међународним стандардима. Влада сваке године усваја Фискалну стратегију за наредне три буџетске године, којом дефинише макроекономски и фискални оквир, стратегију управљања јавним дугом и структурне реформе привреде и јавног сектора, приоритетне области финансирања и средњорочни оквир расхода, укључујући јасна фискална правила.

У протеклом периоду значајно је унапређена област управљања ЕУ фондовима. Успостављена је одговарајућа организациона структура система децентрализованог управљања (DIS – енгл. „Decentralised Implementation System“). Обука државних службеника који су ангажовани у оквиру овог система обавља се континуирано и ускоро се очекује акредитовање, које је услов за прелазак на овај систем.

Спроведене активности представљају само почетак процеса планирања, развоја, координације и праћења учинка јавних политика, коме предстоје бројне активности, чији ће успех зависити од капацитета људских ресурса, плана рада, обезбеђених средстава, али и програма рада Владе.

Контролни механизми

Све планиране активности у овој области углавном су реализоване. Остварен је низ резултата на плану унапређења контролних механизама.

Усвојен је Закон о управној инспекцији, који уређује надлежност, положај и овлашћења управне инспекције, груписање послова према њиховој садржини и предмету надзора и врши њихово прецизирање. На основу овог закона формиран је орган у саставу министарства надлежног за послове државне управе – Управни инспекторат.

Основан је Управни суд, чије су унутрашње уређење и рад регулисани Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником. Оснивањем Управног суда и усвајањем новог Закона о управним споровима битно је промењен модел управног спора. Уведено је начело правичности суђења, проширен је предмет управног спора, уведена је  усмена расправа као правило, прецизиране су ситуације када се спроводи спор пуне јурисдикције, додељена је надлежност Управном суду да одлучује о одложном дејству тужбе и др.

Независна регулаторна тела успостављена су и функционишу као део сталног административног окружења за контролу законитог и правилног рада управе.

Канцеларија заштитника грађана наставила је да ефикасно функционише и унапређена је њена доступност заинтересованим странкама. Број жалби грађана је порастао, а највећи број пријава односи се на повреде настале у раду управе. Капацитети Канцеларије ојачани су спровођењем бројних обука запослених у поступању по притужбама, развоју информационих технологија и спровођењу јавних кампања за подизање свести о значају Заштитника грађана. Канцеларија је припремила Кодекс добре управе који је Заштитник грађана предао Народној скупштини на усвајање. Он представља „општи оквир правилног административног понашања (добре управе) за органе јавне власти и јавне службенике, који садржи професионалне стандарде и етичка правила понашања за обављање службених послова и остваривање комуникације са грађанима“.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности има проактиван приступ у вршењу својих надлежости. Остварен је известан напредак у нормирању и спровођењу прописа којим се осигурава приступ информацијама од јавног значаја. Ојачани су капацитети Канцеларије Повереника.

Унапређен је правни оквир у области планирања, евидентирања и спровођења транспарентнијих јавних набавки у државним органима, као и јавно-приватних партнерстава (у даљем тексту: ЈПП). Пружање саветодавне помоћи наручиоцима и припремање модела одлука и других аката које наручилац доноси у поступцима јавних набавки спадају у делокруг Управе за јавне набавке.  У току је утврђивање услова и начина организовања и полагања испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, као другостепено тело у поступку контроле, значајно је појачала своје административне и извршне капацитете, и додељена јој је додатна одговорност одлучивања о жалбама у вези са доделом ЈПП и концесија.

У области контролних механизама, подзаконски прописи о интерној ревизији и финансијском управљању и контроли додатно су усклађени са међународним стандардима, а Централна јединица за хармонизацију наставила је да усмерава техничке активности, нарочито обуку и издавање сертификата за интерну ревизију. Државна ревизорска институција (ДРИ) наставила је постепено да гради своје капацитете. ДРИ је након четири године функционисања још увек у фази развоја, будући да у наредном периоду предстоји даље проширење обухвата ревизије, као и почетак спровођења ревизије сврсисходности пословања.

Е-управа и модернизација државне управе

У планском периоду донето је неколико кључних системских закона који регулишу ову област – Закон о електронском потпису, Закон о електронском документу, Закон о електронским комуникацијама и Закон о потврђивању Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података. Затим, донете су стратегије развоја ове области од којих су најзначајније Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији, Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године и Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године.

Такође, донет је низ посебних закона који су допринели увођењу информационих технологија у рад државних органа, на централном и на локалном нивоу, као и изградњи и доступности грађанима и привреди различитих сервиса  електронских путем, нпр. Закон о електронској трговини, Закон о привредним друштвима, Закон о јединственом бирачком списку, Закон о матичним књигама и др.

Формирана је Посебна радна група за успостављање правног оквира за развој е-управе. Најзначајнији резултати рада ове Радне групе су доношење Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе и Упутства о електронском канцеларијском пословању.

Поред тога, урађена је анализа правног оквира развоја е-управе и дефинисани су главни недостаци постојећих прописа чија се унапређења и усаглашавања очекују у наредном периоду. Ово се посебно очекује након доношења новог Закона о општем управном поступку чији је предлог достављен Народној скупштини на разматрање и доношење, будући да, у складу са принципима доброг управног поступања, у делу е-управе уводи значајне новине.

У систему службених евиденција и регистара који се воде на републичком нивоу већина планираних активности за посматрани период су реализоване.

У складу са Законом о јединственом бирачком списку успостављен је јединствени бирачки списак, као јавна исправа у којој се води јединствена евдиенција држављана Републике Србији који имају бирачко право. Бирачки списак води се као електронска база података и ажурира се по јединственој методологији министарства надлежног за послове управе.

У Законом о матичним књигама утврђеном року успостављен је Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига, а општине, градови и град Београд којима су поверени послови вођења матичних књига дужни су да до краја 2014. године све матичне књиге преведу у електронски облик и доставе на чување министарству надлежном за послове државне управе. Овај систем, између осталог, обезбедио је издавање извода из матичних књига без обзира на месну надлежност органа за вођење матичне књиге из које се издаје јавна исправа.

Израђен је катастар непокретности, а значајан напредак је остварен на успостављању јединственог адресног регистра, као и на успостављању националне инфраструктуре геопросторних података.

Такође, као јединствене централизоване електронске базе података  успостављени су Регистар привредних субјеката, Регистар заложног права на покретним стварима и правима, Регистар финансијског лизинга, Регистар јавних гласила, Регистар удружења, Регистар страних удружења, Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, Регистар комора, Регистар туризма, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, Регистар стечених маса, Регистар задужбина и фондација, Регистар представништава страних задужбина и фондација, Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, Регистар судских забрана и др.

Истовремено, након доношења Закона о изменама и допунама Закона о министарствима којим је прописана надлежност Минситарства правде и државне управе у пословима државне управе који се односе на регистар грађана, створене су правне претпоставке да се ово питање најпре законски уреди, а затим и да се приступи успостављању овог регистра.

Кључна активност за развој е-управе је израда Националног оквира интероперабилности којим се дефинише начин размене информација унутар владе и управе, а који ће допринети пружању квалитетнијих услуга грађанима и привреди. Крајем 2011. године урађен је нацрт, а усвајање се очекује до краја новембра 2013. године, након чега би требало да дође и до операционализације. Унапређење рада и осавремењивања централне писарнице органа државне управе само је делимично реализована. Утврђене су потребе како би се извршио прелазак писарнице на електронски облик и њено повезивање са системом електронске седнице владе.

На плану развоја електронских сервиса, од основног EУ скупа 12+8 сервиса, три још увек нису реализована, док је већина реализованих на нивоу 2 или 3 у складу са метриком ЕУ.

Портал за јавне набавке је у функцији, а новим Законом о јавним набавкама уведена је обавеза да сви органи своје набавке велике вредности објављују преко портала.

I.Б Разлози израде Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији

Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији (у даљем тексту: Стратегија РЈУ) обезбеђује наставак започетих реформских активности и проширује их на систем  јавне управе. Кључни разлог проширења предмета Стратегије са државне на јавну управу, односи се првенствено на потребу обезбеђења функционалног јединства и стандарда квалитета активности којима се врше одређене врсте управних послова и јавних овлашћења, независно од субјеката (органа, организација, институција) који их обављају (врше).

Наиме, кроз територијалну, функционалну и персоналну децентрализацију или деконцентрацију (поверавање) управних послова, односно јавних овлашћења, субјекти различитог статуса, облика организовања и/или подручја деловања, обављају их у виду изворних или поверених послова. То се чини ради обезбеђења уско специјализованих знања и вештина који су неопходни за квалитетно делотворно и ефикасно обављање ових послова, обезбеђења извесног степена независности или повећане самосталности у њиховом вршењу, приближавања ових послова локалитетима, грађанима или правним лицима у односу на које се они обављају, смањења трошкова вршења послова, растерећења органа државне управе и сл.

Државна управа (непосредно или посредно) остаје одговорна за обављање ових послова или, кроз праћење стања у области, уочава могуће проблеме и недостатке постојећих решења (нпр. модела обављања послова преко независног регулаторног тела) и предлаже њихово отклањање учешћем у обликовању политике Владе.

Са организационог аспекта јавну управу  чине органи државне управе (министарства, органи управе у саставу министарстава и посебне организације) и други државни органи који обављају управне послове и јавна овлашћења. Такође, ту спадају и органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, који, независно од тога да ли их врше у оквиру изворног или повереног делокруга, суштински обављају послове истог карактера као и органи државне управе, само на подручјима ужих  територијалних јединица, са различитим начином финансирања и степеном контоле. Иста констатација важи и за јавне агенције независно од тога на нивоу које  територијалне јединице обављају послове. Поред тога, у појам јавне управе, спадају и разноврсна независна регулаторна тела различитих назива, статуса и послова (комисије, агенције) која у оквиру изворног или повереног делокруга обављају управне послове и јавна овлашћења.

У погледу јавних служби ситуација је нешто другачија. Наиме,  установе, јавна предузећа и други облици организовања утврђени Законом о јавним службама обављају делатности, односно послове којима се, пре свега, обезбеђује остваривање права грађана односно задовољавање њихових потреба у области образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, јавног информисања, ПТТ саобраћаја, енергетике, путева, комуналних услуга и другим областима. Међутим, када значај континуираног и квалитетног обављања ових делатности за све грађане, привреду и друштво у целини, захтевају поверавање појединих јавних овлашћења (првенствено нормативних и управних), она улазе у предмет Стратегије првенствено са аспекта законитог, делотворног, ефикасног и економичног вршења наведених јавних овлашћења, док услови и начин пружања услуга релевантним субјектима остаје предмет других стратегија и јавних политика у посебним областима (нпр. здравство, култура, енергетика и сл.). Коначно, у јавну управу спадају и друга правна и физичка лица којима су одговарајућим законом поверена или ће бити поверена јавна овлашћења (нпр. привредна комора, берза, јавни бележници, удружења јавноправног карактера и сл.).

Циљ оваквог приступа је да се успоставе основе јединственог правног режима и система стандарда за вршење послова јавне управе, усклађеног система јавних службеника, као и организације и стандардизованих информационих и комуникационих система, уз поштовање неопходних и потребних специфичности у погледу организовања и начина вршења  појединих послова јавне управе.

Процес реформе јавне управе ће обухватити даље унапређење система јавне управе у целини, а посебно делова који у протеклом периоду нису били обухваћени одговарајућим процесом реформе. Ово стога што се у савременим условима, као општеусвојени стандард, полази од промена у схватању положаја  јавне управе у друштву, односно схватања управе у целини као сервиса грађана способног да привреди и грађанима пружи потребан ниво услуга.

У овој фази реформе следи доградња усвојеног правног оквира и  усклађивање појединих делова система јавне управе са утврђеним принципима, институционално и професионално јачање капацитета, као и повезивање процеса реформе јавне управе са процесом европских интеграција, у складу са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (2013-2016), као једним од најважнијих приоритета Републике Србије.

У Републици Србији у току су веома значајне реформе у различитим друштвеним областима, од којих је процес европских интеграција један од најважнијих. За доношење квалитетних одлука, што се првенствено односи на способност јавне управе да се усвојени прописи односно јавне политике у потпуности и доследно примењују у пракси, нужно је и постојање „административних капацитета“, као једног од критеријума за пријем у Европску унију.

Влада реформу јавне управе и европске интеграције посматра као два међусобно повезана и условљена процеса. Иако у области система јавне управе на европском нивоу не постоје одговарајуће тековине европског права, ипак су усвојени и постоје извесни принципи и стандарди Европске уније – принципи европског управног права, односно начела тзв. европског административног простора.

II. ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

II.А Општи циљ реформе

Општи циљ реформе је даље унапређење рада јавне управе у складу са принципима тзв. Европског административног простора, односно обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, као и стварање такве јавне управе у Републици Србији која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

II.Б Посебни циљеви реформе

Посебни циљеви Стратегије РЈУ односе се на:

1.	Унапређење организационог и функционалног подсистема јавне управе;

2.	Успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованих на заслугама и унапређење  управљања људским ресурсима;

3.	Унапређење управљања јавним финансијама  и  јавним набавкама;

4.	Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних услуга;

5.	Јачање транспарентности, етичности и  одговорности  у обављању послова јавне управе.

- Ови циљеви одређују најважније садржаје планираних реформских мера и активности.

- II.В Принципи реформе јавне управе

Искуства показују да не постоје унапред припремљена односно стандардизована решења за успешан процес реформе јавне управе. Постоје одређене сличности реформских циљева и метода, али је неопходно да свака земља пронађе сопствени приступ. Поред тога, на нивоу Европске уније постоје и одређена начела, односно стандарди у области јавне управе и управног права, као и одређене „најбоље праксе” у оквиру функционисања тзв. европског административног простора. Преузимање и примена тих стандарда и начела представљају велики део процеса реформе јавне управе. Тиме се истовремено обезбеђује и одређена унификација, односно повезивање управних система различитих европских земаља – иако се увек ради о потпуно другачијим конкретним околностима и историјско-развојним моделима.

Kључни принципи на којима ће се заснивати политика Владе у овој области су принципи тзв. Европског административног простора:

- поузданост и предвидљивост, односно правна сигурност;

- отвореност и транспарентност управног система и унапређење учешћа грађана и других друштвених субјеката у раду јавне управе (тзв. „партиципација”);

- одговорност и јавност рада органа јавне управе;

- ефикасност и делотворност.

Поред наведених европских принципа, који се узимају као полазиште, даљи процес реформе у Републици Србији ће се заснивати и на принципима које је већ афирмисала Стратегија РДУ и то: децентрализација, деполитизација, професионализација, рационализација и модернизација.

Стратешки документи од међународног значаја

на којима је заснована Стратегија

Решења Стратегије РЈУ заснивају се, пре свега, на следећим стратешким документима од међународног значаја:

Европско партнерство у области реформе јавне управе као један од средњорочних приоритета дефинише „наставак потпуног спровођења закона у службеничком систему и систему јавне управе, спровођење мера за развој људских ресурса у службеничком систему, јачање капацитета за доношење јавних политика и координацију у јавној управи...”

У оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Републике Србије, одредба члана 114. (Поглавље VIII – Политике сарадње), посвећена јавној управи, наглашава се да ће сарадња између ЕУ и Републике Србије: „имати за циљ да се обезбеди развој ефикасне и одговорне јавне управе у Србији, а нарочито пружање подршке примени владавине права, одговарајућем функционисању државних институција у корист целокупног становништва Србије, као и несметаног развоја односа између ЕУ и Србије. Сарадња у овој области ће превасходно бити усредсређена на изградњу институција, укључујући развој и примену транспарентног и непристрасног система запошљавања, управљања кадровима и напредовања у државној служби, континуирану обуку и промовисање етике у јавној управи. Сарадња ће обухватити све нивое јавне управе...”

### Агенда ЕУ

Посвећеност ЕУ запошљавању и паметном, одрживом, инклузивном расту представљена је у оквиру Стратегије Европа 2020. Утицај на сектор реформе јавне управе је углавном посредан, али видљив посебно кроз унапређење обуке и образовања, ширикопојасни приступ брзом интернету, унапређење социјалног укључивања, за младе и старије особе, као и националне мањине. Низ промена предложених Стратегијом Европа 2020 захтеваће интеракцију различитих стратешких сектора и актера (јавних, приватних и организација цивилног друштва). Стратегија РЈУ ће најдиректније допринети остваривању циљева Стратегије Европа 2020 у смислу унапређења пословног окружења и функционисања унутрашњег тржишта.

Активности неопходне за даљу хармонизацију прописа наведене су у Националном програму за усвајање правних тековина ЕУ за период 2013-2016. године (НПАА). Иако реформа јавне управе не представља одвојено поглавље у оквиру НПАА, Стратегија РЈУ позива се на стандарде Европског административног простора, а подразумева се и нужност унапређења капацитета јавне управе у циљу успешног вођења преговора и поступка усклађивања прописа. Такође, бројне одреднице Политичких критеријума у структури НПАА релевантне су за област јавне управе, а посебно одељци о Уставу, Народној скупштини, Влади и јавној управи. НПАА у том смислу садржи приказ кључних изазова и главних предстојећих реформских корака. Неколико поглавља НПАА односи се на модернизацију управе, као и на управљање јавним финансијама.

III.	МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

III. А.	УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ

ПОДСИСТЕМА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Полазни елемент система јавне управе требало би да буду послови и задаци којима органи и организације остварују своју улогу и постављене циљеве. Наиме, делокруг и надлежности опредељују врсту организационог облика, број органа и организација које би требало основати, потребна знања, вештине, искуства и број службеника, обим и врсту неопходних средстава, начин унутрашњег уређења и систематизације, као и успостављање међусобних односа органа и организација унутар система јавне управе (сарадња, координација, хијерархијски односи), као и са другим институцијама државе и цивилног друштва. У досадашњим реформама (државне) управе овим аспектима није придавана неопходна пажња. Недовољно узимање делокруга, послова и задатака као полазне основе за одређивање осталих елемената органа и организација јавне управе, као и непостојање јасних критеријума за оснивање и избор врсте организационог облика, представљају значајне разлоге што у систему постоје органи и организације који нису неопходни за делотворно, ефикасно и економично обављање послова, што поједини органи и организације имају неодговарајућу кадровску структуру, која се огледа не само у превеликом или премалом броју запослених, него и у неадекватности врсте, обима и ажурности знања и вештина којима располажу. Коначно, то се у негативном смислу одражава и на начин расподеле и повезивања послова и задатака и успостављање унутрашњих организационих јединица, као и на нерационало коришћење иначе ограничених средстава.

У погледу децентрализације и деконцентрације послова државне управе, у пракси постоје нејасноће око тога да ли су одређени послови припадају  изворном или у повереном делокругу органа територијалне аутономије, односно јединица локалне самоуправе. У вези са тим, постоји и проблем јасног дефинисања начина финансирања ових послова. Такође, у погледу послова из  изворног делокруга, понекад постоји потреба обезбеђења додатних извора прихода надлежним органима. У управном округу, као административно-територијалној јединици, постоји проблем координације и извршавања деконцентрисаних послова од стране Владе, као и координације и надзора над пословима који су поверени јединицама локалне самоуправе на подручју округа. Такође, постоје проблеми вертикалне и хоризонталне координација не само у оквиру државне управе, већ и између министарстава и агенција и других ималаца јавних овлашћења на свим нивоима јавне управе.

Наведене недоречености управног система стварају значајан простор за арбитрарност у организовању и обављању послова јавне управе. Имајући у виду и да је систем стратешког планирања и координације јавних политика недовољно уређен, да се поједина правила не примењују у пракси, као и да су капацитети за стратешко планирање недовољни, последица је неделотворан, неефикасан и неекономичан рад јавне управе. Све  то се огледа и кроз високе трошкове управе и лоше „услуге” које управа пружа грађанима и привреди, односно кроз високи степен правне несигурности.

III.А.1. ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО РЕСТРУКТУИРАЊЕ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ТЕЛА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ  ЈАВНЕ УПРАВЕ

Правни оквир постојећег територијалног, функционалног, организационог и контролног подсистема јавне управе и управљања људским ресурсима садржан је у одредбама Устава Републике Србије, бројних закона, као и низа подзаконских аката.

Послови управе у Републици Србији према подручју деловања обављају се на следећим ниовима: републичком, територијалне аутономије и локалне самоуправе.

Важећим правним оквиром дефинисане су врсте организационих форми. Органи и организације јавне управе могу се сврстати у органе државне управе, органе територијалне аутономије, органе јединица локалне самоуправе, и остале „носиоце/имаоце јавних овлашћења”, основане или образоване на територијалном, функционалном или персоналном принципу (јавне агенције, јавне установе, независне државне организације, јавна предузећа, независна тела, , организације за обавезно социјално осигурање) и друге организације које су подесне за обављање јавних послова (нпр. коморе, удружења, као и јавни бележници и друга физичка лица којима су поверена управна јавна овлашћења).

Органи државне управе образовани су сагласно  Закону о државној управи, док су „имаоци јавних овлашћења“ утврђени Уставом и Законом о државној управи, али питања њиховог функционисања и организације нису уређени јединственим законом.

Министарства, поједини „органи управе у саставу министарстава” и поједине „посебне организације”  образовани су Законом о министарствима. Знатан број „органа управе у саставу министарстава” и неке „посебне организације” су образовани  према посебним законима који уређују посебне области рада. Службе Владе  основане су на основу Уредбе о  службама Владе. Јавне агенције  основане су на основу Закона о јавним агенцијама, и а могу се основати на републичком, покрајинском и локалном нивоу. „Независна државна тела” формирана су посебним законима и одговорна су Народној скупштини. „Регулаторна тела” формирана су посебним законима и одговорна су Народној скупштини или Влади, док су „независна тела” одговорна Влади (или Народној скупштини), али као и код „регулаторних тела”, јављају се различити организациони облици. Јавне установе основане су или сагласно посебним законима у областима науке, образовања, социјалне заштите и сл. или сагласно   Закону о јавним службама. Јавне установе могу се основати на републичком, покрајинском и локалном нивоу. Организације за обавезно социјално осигурање основане су посебним законима. Јавна предузећа, као и уставове основана су или сагласно посебним законима или у складу са одредбама Закона о јавним службама. На крају, постоји известан број других тела који врше управна јавна овлашћења (савети, комисије, центри, координациона тела итд.) формирани према посебним законима који уређују специфичне области политике.

У погледу оснивања и избора организационе форме постоје следећи проблеми:

- Не постоји јединствена евиденција органа и других субјеката по било ком критеријуму (нпр. органи и други субјекти који су носиоци или имаоци јавних овлашћења, органи и други субјекти који се у целини или делом финансирају из буџета Републике Србије, односно аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе и сл). У току је реализација активности које ће дефинисати потребне мере, у нормативном и операционалном смислу, за успостављање регистра органа и других субјеката према називу органа или другог субјекта; органу који врши надзор, ако је прописан; правном основу оснивања; врсти органа, односно другог субјекта; надлежности утврђеној прописом и укупаном броју запослених.

- Имајући у виду да не постоји јединствена евиденција органа, не постоји ни јединствена евиденција запослених у јавној управи. Тренутно, Служба за управљање кадровима у складу са Законом о државним службеницима, води Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у органима државне управе и службама Владе, док Министарство финансија, сагласно Закону о буџетском систему води Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава буџета Републике Србије.

- Послови и задаци нису стандардизовани. То отежава сагледавање и поређење сличних и повезаних послова, што је услов за квалитетан одговор на питање потребе оснивања, избора организационе форме и дефинисања делокруга органа и организација јавне управе.

- Не постоји јасна и конзистентна типологија организационих облика односно субјеката којима је прописима поверено вршење управних јавних овлашћења. Бројност управних послова и различитих организационих облика, са сличним или идентичним називима и различитим обимом и садржајем послова и јавних овлашћења, не пружа довољно гаранција за рационалан и транспарентан рад ових организација.

- Не постоје прецизни критеријуми о томе које од типова организационих форми јавне управе треба користити и у којим случајевима, да би се изабрала најделотворнија, најефикаснија и најекономичнија форма у конкретном случају. Понуђени критеријуми су још увек отворени за тумачења и до сада их креатори политике нису адекватно или уопште користили. Стога, постоје бројна питања у вези са оснивањем и функционисањем различитих организационих облика у смислу одговорности, транспарентности, управљања учинком и финансијама, итд.

- Основани су органи и организације са неодговарајућим називима, који не одражавају њихове реалне организационе форме. Тако се, поред облика органа управе у саставу министарстава предвиђених Законом о државној управи (управе, инспекторати и дирекције), законом предвиђају и други називи (нпр. агенције). Закон о државној управи предвиђа да се посебне организације оснивају као секретаријати и заводи, с тим што овај Закон дозвољава могућност да посебне организације имају и неки други назив (у пракси су то агенције и дирекције, али и управе). То ствара проблеме у погледу мешања организационих облика органа државне управе, али и њиховог разликовања у односу на друге организације којима је поверено вршење (управних) јавних овлашћења (нпр. јавне агенције и независне агенције).

- Нису увек разумљиви разлози због којих неке организације (нпр. јавне агенције) функционишу независно од Владе и поседују знатан ниво самосталности, уместо да чине део система државне управе са нижим нивоом организационе самосталности, или  орган управе у саставу министарстава. Такође није јасно зашто се сматрају економичнијим и ефикаснијим од других организационих облика који су  препознати у  систему јавне управе.

- Постоје очигледне разлике  у надзорном механизму коме су подложни органи исте врсте (нпр. надзор над једним бројем  посебним организацијама врше поједина министарства, док за друге посебне организације то није прописано).- важећи закони не пружају јасне критеријуме и разлоге за додељивање статуса правног лица. Стога сви органи и организације у оквиру исте  врсте немају  исти статус. Коначно, с обзиром да министарства немају статус правног лица, није јасно зашто би органи управе у саставу министарстава и посебне организације то имале (као што то допушта Закон о државној управи). Ово је противречно пракси европских земаља, јер ове врсте органа, по правилу, чине део система државне управе, и не поседују правну независност.

- Постоје правне празнине у погледу „регулаторних тела“. Иако је могућност законског поверавања јавних овлашћења посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција у појединим областима или делатностима предвиђена Уставом, ова организациона форма није јасно одређена, нити су успостављени критеријуми за оснивање.

- Код постојеће структуре управљања учинком у оквиру јавне управе постоји низ проблема у погледу извештавања, праћења, оцењивања и предузимања одговарајућих мера. Поред тога, не постоје јасни критеријуми за посебну организацију коју треба да надгледају било релевантна министарства или Влада као што је то прецизирано законом.

- Критеријуми за укидање различитих органа и организација  у систему јавне управе су прилично непрецизни. Стога су Влада и  надлежна министарства, често без образложења, користили  дискреционо право да мењају или укидају поједине организационе облике у систему јавне управе.

Крајња последица наведених проблема је неоправдано велики број органа, организација и тела јавне управе. Поред тога, известан број органа, организација и тела јавне управе делује у истој области политике уз често преклапање надлежности и послова. Све ово доводи до неделотворног и неефикасног вршења послова јавне управе, несразмерно великог броја запослених у појединим органима, организацијама и телима, и неадекватног коришћења ресурса, као и непотребних високих трошкова јавне управе.

Имајући у виду наведено, у наредном периоду неопходно је, пре свега, утврдити законски основ за централно прикупљање и вођење података о организационим облицима, пословима и запосленима ради утврђивања врсте и броја органа и организација јавне управе, њихових надлежности и кадровских капацитета (регистар органа и организација јавне управе). Након тога, требало би успоставити јединствени регистар и у њега унети све податке неопходне за праћење стања у овој области и надзора над њиховим радом и резултатима рада, у вези са чиме је Министарство правде и државне управе већ предузело одређене активности. Ови подаци омогућиће да се спроведе детаљна хоризонтална, вертикална и системска функционална анализа у циљу утврђивања потребних послова и задатака јавне управе и избегавања преклапања надлежности која ће бити основ за  успостављање оптималне организације послова, органа и организација јавне управе.

Ради успостављања транспарентног и функционалног  система у овој области неопходно је да се:

- након претходно спроведених анализа дефинише типологија органа и организација јавне управе успостављањем одређених категорија послова и организационих форми и једнообразним коришћењем назива за организационе облике одређених карактеристика;

- успоставе јединствени критеријуми за оснивање и избор организационе форме и системске контроле над процесом оснивања нових организација у систему јавне управе и поверавање послова државне управе;

- размотри да ли је потребно да органи управе у саставу Министарства имају статус правног лица;

- реши статус посебних организација, јавних агенција, јавних фондова и професионалних организација, у складу са делокругом и врстом послова које обављају и будућом типологијом организационих форми јавне управе.

Сва ова питања би требало регулисати кроз усвајање нових и измене и допуне постојећих закона и других прописа којима се уређује организација и функционисање, као и надзор над органима и организацијама јавне управе засновано на јединственим принципима. Овим законима би требало:

- дефинисати врсте органа и организација државне управе, као и категорије носилаца јавних овлашћења којима се могу поверити послови државне управе;

- дефинисати јединствене критеријуме за оснивање органа и организација државне управе и критеријуме за поверавање послова државне управе, као и систем за праћење и контролу оснивања органа и организација јавне управе и поверавање послова државне управе;

- унапредити систем мерења и управљања учинком на нивоу јавне управе, сваке организације, и на нивоу запослених, кроз: унапређење стратешког планирања и програмирања као услова чврстог управљања учинком, законско утврђивање стандарда и прецизирање обавезе органа и организација јавне управе да подносе годишње и посебне извештаје надзорним органима, усавршавање начина дефинисања показатеља учинка и утврђивање правних последица њиховог неиспуњавања;

- уредити разликовање развојних и других извршних агенција од независних регулаторних и сличних тела. Критеријуми за формирање извршних агенција, које обављају сличне задатке као неки органи у саставу министарстава, могу да обухвате известан ниво професионализма, континуитет у организационом управљању, одвајање од директне политичке одговорности и статус правног лица, као предуслов за одговарајући степен ефикасности, делотворности и квалитета;

- размотрити проширење примене закона који уређује јавне агенције  и на независна регулаторна и слична тела, која треба формирати када је неопходно обезбедити делотворно и независно регулисање и надзор у одређеној области, поштовање прописа и стандарда ЕУ.

III.А. 2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ДЕКОНЦЕНТРАЦИЈЕ  ПОСЛОВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Закон о државној управи је релативно добро дефинисао основне послове државне управе. Према неким проценама велики број послова државне управе обављају јединице локалне самоуправе, односно територијалне аутономије, као и органи и организације јавне управе  основане или образоване на функционалном и персоналном принципу. Наведени организациони облици не спадају у ужи организациони систем државне управе, али су са њима функционално тесно повезане.

Међутим, при обављању сваке од категорија послова државне управе у пракси су уочени одређени недостаци. Имајући у виду проблеме у вези са обављањем послова из изворног и повереног делокруга, неопходно је извршити детаљне анализе стања у вези са деконцентрисаним и децентрализованим пословима државне управе у Републици Србији и добре праксе држава у овој области, на основу чега би се одредили главни правци децентрализације, односно деконцетрације послова државне управе. Сврха процеса децентрализације, односно деконцентрације није у простом развлашћењу централних органа власти и преношењу надлежности. Овај процес има свој смисао ако обезбеђује квалитетно задовољавање свакодневних потреба грађана, при чему ове потребе најбоље могу препознати органи који су најближи грађанима.

Територијална децентрализација и деконцентрација

Одговарајућим законом поједини послови могу се по територијалном принципу дислоцирати на нивоу управног округа или законом предвидети као изворни делокруг (децентрализација), односно поверити органима јавне управе (деконцентрација) на нивоу територијалне аутономије, односно локалне самоуправе. Смисао управне територијализације првенствено се састоји у приближавању управног одлучивања и управних услуга грађанима, односно другим странкама у управним поступцима, као и омогућивање двостепености управног одлучивања.

Управни окрузи

У Републици Србији, Уредбом о управним окрузима образовани су управни окрузи и одређени њихови називи, подручја и седишта. Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши послове државне управе образује своју окружну подручну јединицу. Управни округ има начелника, а који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади. Управни округ има савет управног округа који, поред осталог, усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа. У управном округу постоји и стручна служба управног округа, којом руководи начелник управног округа.

Досадашња пракса показала је бројне проблеме у вези са неодговарајућом координацијом послова на нивоу управних округа. Разлози за то су положај начелника управног округа, његова овлашћења и дужности, као и првенствена окренутост окружних подручних јединица ка органима управе у чијем су саставу. Стога постоји недовољна међусобна координација између органа државне управе који су дислоцирали послове, као и са органима ЈЛС са подручја управног округа. Наиме, овлашћења начелника сужена су првенствено на руковођење стручном службом управног округа, док су службеници дислоцирани у управним окрузима одговорни републичким органима у којима су запослени.

Регионални развој, територијална аутономија и локална самоуправа

Формулисање целовите политике регионалног развоја, као и јачање капацитета субјеката регионалног развоја представљају сложен процес који захтева синхронизацију и укључивање свих субјеката на државном, регионалном и локалном нивоу. То ће бити дуготрајан процес који захтева стратешко планирање у области политике, дефинисање начина повезивања свих субјеката, као и секторски приступ у имплементацији политике регионалног развоја.

Уставом је прописана обавеза државе да се стара о равномерном и одрживом регионалном развоју, у складу са законом, као и да уређује и обезбеђује развој Републике Србије, политику и мере за подстицање равномерног развоја појединих делова Републике Србије, укључујући и развој недовољно развијених подручја.

Значајни помаци у погледу регионалног развоја омогућени су доношењем Закона о регионалном развоју и пратећих подзаконских аката. Oвим законом регулишу се циљеви и начела подстицања регионалног развоја, дефинишу региони и области које чине регионе, као и јединице локалне самоуправе које чине области, утврђују врсте развојних докумената, субјекти регионалног развоја, мере и подстицаји и извори финансирања за спровођење мера регионалног развоја.

Регион је дефинисан као статистичка функционална територијална целина, која се састоји од једне или више области успостављене за потребе планирања и спровођења политике регионалног развоја у складу са номенклатуром статистичких територијалних јединица на нивоу (НСТЈ2). Он није административна теритoријална јединица и нема правни субјективитет. Законом је установљено пет региона (Регион Војводине, Београдски регион, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије и Регион Косова и Метохије) са карактером економско-развојних и статистичко-функционалних територијалних јединица. Ови региони одговарају нивоу „НУТС 2“, а области нивоу „НУТС 3“. Конципирани су као адекватан статистички оквир за вођење европске регионалне политике.

Oд посебног значаја је што је у складу са Законом о регионалном развоју у току  израда „Националног плана регионалног развоја“, као и израда регионалних развојних стратегија. Кроз наведене развојне документе креираће се основни развојни приоритети регионалног развоја Републике и региона, ради решавања све већих међурегионалних и унутар-регионалних разлика. Паралелно са тим спроводиће се и активности на унапређењу законског оквира кроз измене и допуне Закона о регионалном развоју. Кључна начела на којима ће се заснивати политика регионалног развоја у Србији су партнерство, супсидијарност, синхронизација, стратешко планирање и концентрација.

Основни приоритети деловања политике регионалног развоја су: људи -  унапређење људских ресурса у различитим регионима, кроз приступ заснован на специфичним потребама њихових грађана у погледу запослености и прихода; место - унапређење окружења у којем људи живе, раде и одмарају се, како би се подстакле инвестиције, економска активност и стабилност квалификоване радне снаге у сваком региону; производни капацитети - стварање нових радних места у складу са специфичним потребама и потенцијалима региона; институционални капацитети – анализа и јачање  капацитета субјеката регионалног развоја.

Регионални развој је задатак који међусобно деле сви субјекти регионалног развоја. Стога је од посебног значаја што ће се доношењем „Националног плана регионалног развоја“, повезати низ министарстава и институција на националном нивоу са социо-економским актерима и институцијама, на осталим нивоима у координираном, дугорочном двосмерном приступу „одозго-надоле и „одоздо ка горе“ (“top-down – bottom-up”) са циљем да се допринесе смањењу разлика у степену развијености региона и да се обезбеди хармоничан развој свих региона Србије. Овим планом биће обухваћена сва министарства која у знатној мери доприносе регионалном и локалном развоју. У складу са Законом о регионалном развоју субјекти регионалног развоја су: Влада, министарство надлежно за послове регионалног развоја, министарства надлежна за послове финансија и просторног планирања, Национални савет за регионални развој, Национална агенција за регионални развој, Агенција за привредне регистре, Републичка агенција за просторно планирање, Фонд за развој Републике Србије, Аутономна покрајина Војводина, Град Београд, регионални развојни савети, регионалне развојне агенције и јединице локалне самоуправе.

Ефикасна имплементација политике регионалног развоја зависиће од унaпређења капацитета субјеката регионалног развоја и креираног законодавног оквира за подршку вертикалним и хоризонталним партнерским институцијама.

Главни правци реформе

У овој области, нарочито важно ће бити постизање следећих очекиваних ефеката (који произилазе из посебних циљева реформе јавне управе):

- даље унапређење прописа којима се подстиче регионални развој у функцији свеукупног друштвено-економског одрживог развоја;

- одређивање улоге регионалног развоја у процесу планирања, креирања, координације и спровођења јавних политика;

- даље унапређење сарадње, као и јачање капацитета субјеката регионалног развоја на свим нивоима;

- унапређена ефикасност и делотворност система финансирања регионалног развоја.

На основу предложених очекиваних ефеката реформе, биће дефинисане конкретне активности у процесу даље реформе у области регионалног развоја, садржане у Акционом плану за спровођење Стратегије РЈУ који је саставни део ове Стратегије

Уставом Републике Србије утврђено је право грађана на покрајинску аутономију и локалну самоуправу. Према Закону о територијалној организацији, територијалну организацију Републике Србије чине општине, градови и град Београд, као територијалне јединице у којима се остварује локална самоуправа, и аутономне покрајине, као облик територијалне аутономије.

Покрајинску управу образује одлуком Скупштина Аутономне Покрајине и уређује њихову организацију и рад. Основни облици покрајинских органа управе су покрајински секретаријати, образовани за поједине управне области, на чијем челу су покрајински секретари који су истовремено чланови покрајинске владе. Поред њих се могу образовати и покрајинске управне организације, јавне и стручне службе.

Законом о локалној самоуправи на системски начин уређена су питања од значаја за функционисање локалне самоуправе. Систем је углавном усклађен са Европском повељом о локалној самоуправи, коју је Република Србија потписала и ратификовала. Утврђен је широк спектар изворних надлежности јединица локалне самоуправе (ЈЛС), чиме су створени услови за извесно јачање процеса децентрализације. ЈЛС имају нову економску функцију да доносе програм и спроводе пројекте локалног економског развоја, као и да се старају о унапређењу општег оквира за привређивање у локалној заједници.

Градови имају исте изворне надлежности као и општине, а једину разлику чини право градова да оснивају комуналну полицију. Поред послова у изворној надлежности, у протеклих десетак година дошло је и до ширења круга поверених послова. У оквиру ЈЛС могу да постоје градске општине (у градовима) и облици месне самоуправе (у градовима и општинама). Градске општине немају положај ЈЛС, иако имају сличну структуру органа и начин избора.

Доношењем Закона о главном граду, први пут је на посебан начин уређен положај Београда. Он има шире надлежности од осталих ЈЛС, а круг послова се може додатно проширити доношењем посебних закона у различитим областима.

Иако је досадашња реформа система локалне самоуправе, према неким општим оценама, једна од успешнијих у односу на друге области, одређене мере и активности нису дале очекиване резултате или нису до краја изведене.

При изради Стратегије, прописа и предузимању других мера и активности у овој области неопходно је имати у виду и следеће слабости у функционисању органа територијалне аутономије и локалне самоуправе: (1) у пракси постоје нејасноће око тога да ли су одређени послови предвиђени  у изворни делокруг ових органа или су им поверени; (2) систем финансирања још увек нема обележја стабилности и довољне предвидљивости; (3) предвиђање нових изворних и поверених послова није у свим случајевима извршено на адекватан начин или није увек праћено обезбеђењем потребних финансијских, кадровских и других ресурса за обављање послова; (4) извршавање закона од стране наведених органа није увек адекватно обезбеђено, односно није у потребној мери јединствено и надзирано, нити сагласно легитимним очекивањима странака; (5) консултовање ових органа приликом доношења закона и подзаконских аката који се тичу аутономне покрајине, односно локалне самоуправе је недовољно организовано, често формално и спорадично; (6) постоје велике разлике у капацитетима појединих локалних власти; (7) негативни ефекти претежно монотипног система локалне самоуправе; (8) неквалификованост општинског, односно градског већа да одлучује у другостепоном поступку по жалбама на првостепена решења органа управе локалне самоправе која они доносе у пословима из изворног делокруга (9) међуопштинска сарадња обично функционише само док постоје средства за њихов рад (нпр. донација); (10) у пракси углавном преовлађује накнадни надзор органа државне управе у односу на органе ЈЛС и аутономне покрајине који се заснива на исправљању грешака када проблем већ настане. Не постоји систем уређених односа који обезбеђује сарадњу и превентивно деловање. Разлози су недовољна свест о потреби таквог функционисања и недовољни капацитети државних органа, као и неспремност органа територијално-политичких јединица да прихвате такву врсту надзора.

Да би се утврдио обим потребне децентрализације, мора да се утврде визија и стратегија институционалног развоја свих нивоа јавног управљања, идентификују економске, правне, културолошке, социолошке и традиционалне основе децентрализације и прецизирају циљеви децентрализације. Стратегија децентрализације мора да обезбеди све неопходне услове и претпоставке за успешно спровођење децентрализације и за политику децентрализације. Основни принципи стратегије заснивају се на опредељењу Републике Србије за рационалније и ефикасније  обављање послова јавних власти, јачање грађанског учешћа у њиховом обављању и другим принципима Европске повеље о локалној самоуправи. Мера децентрализације, њен обим и динамика биће у функцији остваривања равномерног регионалног развоја и вишег степена демократизације Србије

На нивоу управних округа неспорно је да  постоји потреба за обављањем ширег круга послова  који су од значаја за већи број становника, односно јединица локалне самоуправе (нпр. послови инспекцијског надзора, припрема заједничких пројеката, управљање фондовима ЕУ) у циљу њиховог координираног и делотворног обављања, требало би преиспитати могућност јачања капацитета и редефинисања положаја округа. Такође, потребно је размотрити могућност да начелник управног округа више не буде државни службеник на положају него функционер, у циљу делотворнијег и ефикаснијег обављања послова унутар округа.

Поред ових стратешких и структурних интервенција имајући у виду проблеме,  који су наведени, неопходно је законима који уређују посебне области прецизирати који послови се органима територијалне аутономије, односно ЈЛС преносе у изворни делокруг, а који им се поверавају. Да децентрализација, односно деконцентрација не би довела до опадања квалитета обављања пренесених, односно поверених послова, сваки закон који утврђује нове надлежности органа територијалне аутономије, односно ЈЛС мора садржати део образложења из кога се несумњиво може утврдити да постоје капацитети за обављање тих надлежности. Друга опција је да се прелазним и завршним одредбама ових закона дефинишу услови које су наведени органи дужни да испуне да би могле да преузму обављање ових послова или да се дефинише рок након кога би они преузели ове послове, са циљем да у том року испуне ове услове. Решења би зависила од обима послова, од тога да ли се они преносе или поверавају свим или само појединим ЈЛС (нпр. прављење разлике између града Београда, градова и општина – у вези са оснивањем комуналне полиције у градовима). С друге стране, оправданост прављења разлика требало би сагледавати и са аспекта потенцијалног проблема који може настати у погледу равноправног остваривања права грађана у различитим ЈЛС. Према томе, неопходно је обезбедити услове за обављање поверених послова или да се послови поверавају искључиво оним ЈЛС које су у стању да обезбеде пружање услуга грађанима, односно обављање управних послова у складу са прописаним стандардима. На овај начин обезбедиће се равноправност грађана независно од локалитета на коме задовољавају своје потребе или остварују своја права и обавезе. Поред опште одговорности које органи Републике Србије имају за вршење поверених послова, ово питање нарочито долази до изражаја имајући у виду да приближавањем Европској унији Република Србија преузима додатне обавезе у погледу стандардизованог извршавања одређених послова.

У вези са унапређењем рада органа ЈЛС, односа ЈЛС и месних заједница,  надзора над радом јавних служби на нивоу ЈЛС, као и међуопштинске сарадње, потребно је извршити измене и допуне Закона о локалној самоуправи.

Неопходно је обезбедити одрживо и стабилно финансирање послова ЈЛС.

Даљи развој комуналне полиције подстакло би увођење законске могућности да се ова служба успостави и у општинама, уз евентуално дефинисање одређених услова нпр. минималног броја становника или обавезу општина да се међусобно повежу да би испуниле овај критеријум. Такође, неопходно је проширити овлашћења кроз могућност комуналне полиције да утврђује и идентитет других лица која се затекну на лицу места, како би се она могла позовати у својству сведока. Такође, неопходно је јасније разграничити овлашћења комуналне полиције у односу на овлашћења полиције.

Неопходно је анализирати модел односа између органа локалне самоуправе (нарочито скупштине и председника општине/градоначелника) у циљу избегавања блокада које су биле бројне у прошлости и то нарочито у случајевима када нису испуњени услови за интервенцију републичких органа у виду увођења привремених мера. При томе, ово питање се покреће само у случају да се поново уведе модел непосредног избора председника општине/градоначелника. Такође, ово би требало посматрати и у контексту превентивног надзора републичких органа.

У погледу проблема неквалификованости општинског, односно градског већа да одлучује у другостепоном поступку, могућа решења су успостављање другостепене комисије у општини односно граду или успостављање заједничких другостепених органа од стране више ЈЛС.

У погледу проблема у вези са преовлађујућим накнадним надзором који врше централни органи у односу на органе ЈЛС, могуће решење је да држава у оквиру окружних испостава (решење које постоји у Хрватској на нивоу жупанија) даје сагласност на најзначајније опште акте локалне самоуправе или да их оне прослеђују ресорним министарствима. Ова врста превентивног надзора има своје предности јер обезбеђује једнообразно поступање, али не би смео да успорава процес усвајања општих аката, већ би нпр. надзорни орган имао право да покрене поступак пред Уставним судом и/или да суспендује општи акт до отклањања недостатака. Ово значи да би, када је реч о изворним пословима требало инсистирати на примени  одредбе Закона о Влади према којој „Влада је дужна да обустави од извршења општи акт општине, града и града Београда за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу кад се објави у "Службеном гласнику Републике Србије". Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Влада у року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта“, а у погледу поверених послова примењивати одредбу Закона о Влади која гласи „Влада може поништити или укинути пропис органа државне управе или имаоца јавних овлашћења на нивоу Републике који је у супротности са законом или прописом Владе и одредити рок за доношење новог прописа“ и одговарајућу одредбу Закона о државној управи (члан 57).

Потребно је размотрити могућност да се у организацију локалне самоуправе уведе модел међуопштинског организовања управних послова (то је нарочито важно за оне општине које немају довољно сопствених капацитета за спровођење појединих надлежности). При томе, неопходно је увести извесне обавезне одредбе међуопштинских споразума на основу којих би се обезбедила дугорочност и одрживост оваквих пројеката – нпр. о начину функционисања, начину изласка из заједничког пројекта и сл. - све у циљу подизања свести о свим аспектима од значаја за успешно функционисање заједничких органа или организација. Такође, требало би размислити да ли да се законом којим се додељују одређене надлежности услови обавеза међуопштинске сарадње, у ситуацијама када законодавац утврди да је то услов квалитетног обављања додељених послова.

Потребно је детаљније уредити положај градских општина и месних заједница, чиме се истовремено повећава и осећај припадности грађана својој локалној заједници и мотивисаност за учешће у процесу одлучивања.

Функционална и персонална децентрализација и деконцентрација послова државне управе

Послови државне управе могу се по функционалном принципу (јавним агенцијама, јавним предузећима, установама и другим органима и организацијама или персоналном принципу (нпр. јавни бележници) доделити у изворни делокруг или поверити органима и организацијама јавне управе на свим нивоима власти.

Најважнији организациони облици ових субјеката су јавне агенције, јавни фондови и јавне службе, као и други вршиоци послова јавне управе.

Јавне агенције и јавни фондови представљају специjализована правна лица јавног права која може основати држава, покрајина или локална самоуправа са циљем остваривања јавног интереса у одређеној области. Циљ поверавања је да се они рационалније обављају на овакав начин, уз задржавање послова и надлежности, за које је оправдано да остану у оквиру државне организационе управне структуре.

Јавна агенција је самостална у свом раду. Влада не може усмеравати рад јавне агенције , нити га усклађивати са радом органа државне управе. У пракси функционисања јавних агенција постоји проблем недоследне примене Закона о јавним агенцијама и одређена неконзистентност у оснивању правних лица јавног права које имају назив „агенције“.

Јавне фондове може основати држава, покрајина или локална самоуправа са циљем остваривања јавног интереса у одређеној области. У савременим правним системима они представљају јавну имовину са одређеном наменом. Одређене разлике су у томе да ли је деловање јавних фондова уређено одређеним општим статусним прописом (као што би то био Закон о јавним фондовима, или ad-hoc ресорним прописима).

Оснивач усмерава и контролише деловање органа јавног фонда. Закони из ове области обично искључују одговорност државе односно локалне заједнице за обавезе јавног фонда (осим супсидијарне одговорности у одређеним случајевима).

Обавеза јавног фонда је да унапред и транспарентно објави опште услове пословања. За запослена лица у јавном фонду обично се примењују прописи којима се регулише правни положај државних службеника.

Тренутно у правном систему Србије функционише неколико врста организација која у свом називу имају реч ”фонд”. Ту су, пре свега, фондови са статусом организација за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за здравствено осигурање, основан Законом о здравственом осигурању, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање основан Законом о пензијском и инвалидском осигурању и Фонд за социјално осигурање војних осигураника). Ови фондови имају статус правног лица.

Посебним законима основани су и фондови који имају статус правног лица, као што су Фонд за развој, који делује према прописима о акционарским друштвима, или Фонд за иновациону делатност, који такође може променити правни статус у акционарско друштво, ако тако одлучи Управни одбор Фонда, уз сагласност Владе.

Фондови који имају статус правног лица постоје и на нивоу аутономне покрајине и локалне самоуправе (нпр. покрајински или локални фонд за развој).

Такође, Закон о буџетском систему познаје категорију буџетских фондова који представља евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора који се отвара по одлуци Владе или извршног органа локалне власти, да би се поједини буџетски приходи и расходи и издаци водили одвојено, ради остваривања циља предвиђеног републичким, локалним прописом или међународним споразумом. Прописом којим је основан буџетски фонд дефинише се његова сврха, време за које се оснива, орган одговоран за управљање фондом и извори његовог финансирања. То су нпр. Фонд за младе таленте, Буџетски фонд за реституцију, Фонд за подстицање пољопривредне производње у Републици, Буџетски фонд за Косово и Метохију, Буџетски фонд за ванредне ситуације, итд. У пракси постоји проблем што се ови фондови често третирају као посебна правна лица са читавом управљачком структуром, уместо да имају карактер евиденционог рачуна.

Устав Србије одређује да се у интересу рационалнијег остваривања права и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад, нека јавна овлашћења могу законом поверити предузећима, установама и појединцима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција у појединим областима и делатностима, као и да Република, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе могу оснивати јавне службе. Иста могућност је предвиђена и Законом о локалној самоуправи за  општине и градове.

У правном систему Републике Србије делатности јавних служби регулисане су бројним законима, од којих су најзначајнији: Закон о јавним службама; Закон о јавним предузећима; Закон о комуналним делатностима; Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, као и бројни закони који регулишу посебне управне области.

Законима из појединих области деловања јавних служби утврђује се посебан правни положај јавних служби, њихови органи, однос према оснивачу, однос према субјектима који користе услуге односно делатности јавних служби, итд.

Поред јавних установа и јавних предузећа, посебним законима могу се предвидети и други облици организовања јавних служби (нпр. центри за социјални рад и сл).

Уместо оснивања јавних служби покрајина, општина односно град може обављање одређених делатности јавних служби уговором поверити поједином правном или физичком лицу (концесиониране јавне службе). За сада се већина делатности јавних служби обавља путем локалних јавних служби, док је облик концесије и развој јавно-приватних партнерстава још увек слабо заступљен у пракси.

Тренутно су главне карактеристике деловања јавних служби: постојање бројних административних баријера за грађане и правна лица приватног права, неповезаност система јавних служби (међусобна фрагментација и неусклађеност деловања појединих јавних служби), крајња нефлексибилност у раду односно у деловању јавних служби, и неприхватљив утицај политичких партија на деловање ових служби.

Поред тога, прописи у овој области често су застарели (нпр. Закон о јавним службама и већина законских прописа из области деловања система јавних служби у појединим областима) нејасни и непрецизни. У неким случајевима прописи не регулишу све релевантне аспекте деловања јавних служби у статусно правном смислу – нпр. Закон о јавним службама не регулише на систематичан начин односе између оснивача јавних служби и органа јавних служби, односе између јавних служби и корисника услуга које обезбеђују јавне службе, питање системског финансирања јавних служби, итд.

На покрајинском и локалном нивоу, надзор над радом јавних предузећа, установа и организација стављен је у делокруг скупштина општина/градова, али начин обављања тог надзора није детаљније уређен ни законом, а најчешће ни локалним прописима.

Поред наведених организационих облика, постоје и друге државне односно јавне организационе структуре, којима се поверавају управна јавна овлашћења. Међу овим облицима у Србији се најчешће појављују: савети (нпр. Национални просветни савет и Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савет за високо образовање) или комисије (нпр. Комисија за заштиту конкуренције, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки). Ове структуре се формирају посебним законима и свака од њих има специфичан правни статус, који је другачији од раније наведених организационих облика. У пракси постоје проблеми у вези са њиховим функционисањем и надзором над обављањем управних јавних овлашћења која су им поверена.

У погледу свих претходно приказаних организационих облика постоје већ наведени општи проблеми у погледу нејасне типологије, непостојања јасних критеријума за оправданост њиховог оснивања, као и за утврђивање изворних и поверених послова. У том смислу постоји потреба за уређењем питања правног статуса, обављања управних јавних овлашћења, радноправног статуса запослених и надзора над организационим облицима функционалне децентрализације, односно деконцентрације. Неопходно је анализирати законске одредбе које се односе на надзор и ојачати положај оснивача ових организационих облика. Осим управне контроле, која је иначе потребна, неопходно је оцењивати ефикасност и економичност деловања ових организационих облика на основу јасних индикатора.

Наведене активности спровешће се у оквиру активности које су предвиђене у области реорганизације и функционалне анализе унутар система органа и организација јавне управе, при чему постоји могућност да се уреде и активности предвиђене у погледу уређења радноправног статуса запослених у јавној управи на јединственој основи.

Потребно је уредити систематику јавних служби у складу са савременим трендовима у овој области у Европи (пре свега у вези са спречавањем ограничавања слободне конкуренције преко субвенција јавним службама).. Поред уређења статусно-правног оквира за деловање јавних служби на свим нивоима, биће потребно припремити и одговарајуће студије и анализе, као и стратешка документа којима треба утемељити избор будућег модела дерегулације, либерализације и приватизације система јавних служби у Републици Србији, као и питање власничке структуре у области јавне инфраструктуре.

III.А.3. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА

И КООРДИНАЦИЈЕ  ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

У периоду примене Стратегије реформе државне управе припремљен је текст Методологије интегрисаног система планирања јавних политика у Републици Србији, којом је дефинисан начин утврђивања планова рада министарстава и посебних организација у складу са програмом рада Владе. Наиме, Методологијом се дефинише процес стратешког планирања  од утврђивања приоритета и циљева Владе, преко стратешких планова органа државне управе који су основ за израду Годишњег плана рада Владе, Годишњег извештаја рада Владе итд. Истовремено, ова Методологија обезбеђује повезаност наведеног процеса са процесом програмског буџетирања. Новина је и рано започињање оба ова процеса и њихова тесна координација у циљу правовременог усвајања плана рада Владе, како би се они уредили као јединствен процес, почев од фазе стратешког планирања приоритета јавних политика, преко израде лимита буџетских корисника за период од три године и планирања годишњих буџета где се сви издаци повезују са циљевима владиних политика.

У погледу информационог система, тзв. ГОП-а, који је успостављен и функционише од 2008. године активности попуњавања података одвијају се у три фазе. Прва фаза подразумева обраду података у вези са будућим програмима, пројектима и активностима на основу свих стратешких докумената Владе и међународних докумената на основу којих је Република Србија преузела одређене обавезе, који се налазе у бази информационог система. У вези са овим активностима тренутно постоји проблем јер се програми углавном произвољно дефинишу, што је последица недовољног уважавања стратешких приоритета Владе и стратешких докумената, али и чињенице да бројни стратешки документи који се односе на повезане области нису међусобно у потпуности усаглашени. Иначе, ова фаза се одвија на нивоу органа државне управе и није видљива за остале органе. Следећа, посебно важна фаза подразумева да су планиране активности одређеног органа државне управе доступне другим органима, чиме им се пружа могућност да сагледају предлоге програма и активности од значаја за њихов делокруг и надлежности. На тај начин, омогућава се рана координација у смислу давања сугестија за редефинисање програма, планирање учешћа у радним групама за израду прописа и сл. Коначно у трећој фази утврђују се дефинитивни програми, пројекти и активности.

У овој области неопходно је унапређење институционалних капацитета и процедура за осигурање усклађености средњорочних стратегија, инвестиционих планова и средњорочног фискалног оквира. У том смислу потребно је усвојити Методологију интегрисаног система  планирања јавних политика, ускладити прописе којима се омогућује њена примена у пракси, као и проширити овлашћења Генералног секретаријата и Министарства финансија, на плану координације органа државне управе при припреми њихових годишњих планова и у погледу праћења реализације утврђених планова. Повећање одговорности за утврђивање годишњих планова и њихову реализацију обезбедиће се повећаном транспарентношћу, због чега је неопходно да се они објављују.

Ради имплементације мера и активности предвиђених Методологијом, неопходно је ојачати капацитете свих учесника у овим процесима. То подразумева припрему и спровођење програма свеобухватног стручног усавршавања државних службеника из области стратешког планирања односно припреме, координације, спровођења и праћења ефеката усвојених јавних политика, а нарочито: формулисања јавних политика/стратегија; приоритизације и одређивања редоследа програма, пројеката и мера на основу прорачуна свих трошкова и користи који се очекују у спровођењу истих; средњорочног буџетирања капиталних расхода; дефинисања акционих планова за реализацију јавних политика/стратегија прилагођених расположивим финансијским средствима; утврђивања и формулисања одговарајућих показатеља/индикатора и развијања функција праћења; ефикасне сарадње у приоритизацији одређених програма, пројеката и мера.

Такође, неопходна је прерасподела кадрова унутар система јавне управе и запошљавање неопходних службеника који располажу одговарајућим знањима и вештинама. То се нарочито односи на Сектор за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграција у ЕУ Генералног секретаријата Владе, Сектор за програмско буџетирање Министарства финансија, као и на лица која обављају наведене послове у органима државне управе. Тренутно на овим пословима у органима државне управе првенствено раде лица која у својству контакт особе обављају оперативне послове и немају овлашћење за доношење стратешких одлука. Стога је неопходно да се на овим пословима ангажују лица која су у стању да разумеју стратешке циљеве Владе и да их повежу са плановима активности Министарстава.

Са организационог аспекта неопходно је обезбедити синхронизовану припрему и спровођење планова рада на свим нивоима јавне управе и целог јавног сектора, укључујући тела као што су јавне агенције, јавни фондови и фондације, као и други организациони облици за остваривање јавних интереса. Тесна сарадња и координација посебно је неопходна између Генералног секретаријата Владе, Министарства финансија и осталих органа државне управе. Такође, неопходно је обезбедити унутрашњу координацију између сектора или других организационих јединица органа државне управе, формирањем одговарајуће радне групе, како се не би догађало да се из истог органа (нпр. министарства) упућују међусобно неусклађени предлози програма и активности. Коначно, још увек постоји потреба за успостављањем или јачањем функција стратешког и финансијског планирања у свим органима јавне управе и њихово повезивање са функцијама/јединицама за ЕУ интеграције и за координацију јавних политика. Ово би требало да доведе до смањења фрагментације координационих центара.

У погледу коришћења информационог система (ГОП-а),  неопходно је утврдити приоритете, што је од посебног значаја јер се кроз повезани процес програмског буџетирања  дефинишу распложива средства за ове програме, пројекте и активности у буџету и кроз донаторску помоћ. Такође, потребно је повезати ГОП са информационим системом Трезора и да се обезбеди јединствен тезаурус/класификација активности, међусобна компатибилност и интероперабилност ова два система. Такође, неопходно је унутар ГОП-а прилагодити део програма који се односи на процесе европских интеграција.

Важна мера у овој области је праћење утицаја/ефеката јавних политика, што је нужан предуслов за унапређење ефикасности и делотворности јавних политика у остваривању циљева. Праћење утицаја/ефеката јавних политика посебно захтева капацитете за управљање и координацију, за преглед и прикупљање података, за анализу података и припрему извештаја и за представљање резултата праћења креаторима политика (Народна/локална скупштина, Влада) и другим актерима (цивилно друштво и приватни сектор). У вези са тим, неопходно је унапредити административне капацитете и техничка знања у областима статистике, анализе и пројекција које су од кључне важности за формулисање поузданих економских и развојних политика утемељених на тачним подацима. У области статистике, то првенствено укључује националне рачуне и званичну статистику Владе у складу са стандардима Система националних рачуна и Европског система рачуна, као и статистичко извештавање о кључним економским збирним подацима и показатељима друштвеног развоја, укључујући пољопривреду и регионални развој. У области анализе и пројекција, нагласак је на разумевању и праћењу пословног циклуса и анализи конкурентности, затим на антиципирању краткорочних и средњорочних економских трендова, као и на пројекцијама дугорочних демографских, друштвених и економских трендова.

III.А.4. РАЗВОЈ Е-УПРАВЕ

Употреба информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у процесу деловања система јавне управе је уско везана за унапређење делотворности и ефикасности овог система. ИКТ подупире развој модела јавне управе у којем сви организациони системи међусобно сарађују како би боље испунили своје функције односно постављене циљеве, при чему се ИКТ морају посматрати као средство које подржава реформу и деловање система јавне управе.

Е-управа је од значаја за више димензија развоја јавне управе. Најпре, то је успостављање и квалитетније вођење евиденција, већа поузданост и ажурност података, међусобна повезаност и размена података. У вези са тим она је од значаја за стратешко планирање, обликовање јавних политика и праћење њиховог спровођења, лакше утврђивање чињеничног стања, праћење тока предмета и евиденцији донетих одлука при вођењу управног поступка и поступка инспекцијског надзора, праћењу управне и управносудске праксе. Поред тога, е-управа је од значаја и за вођење евиденције о органима и организацијама јавне управе, запослених (са подацима о конкурсима, поступцима пријема у службу, компетенцијама, знањима и вештинама, стручном усавршавању, напредовању у служби, престанку радног односа). Такође, она је важна за разне аспекте буџета: приходи и расходи, корисници (директни и индиректни), плате и накнаде запослених.

Главни циљеви активности у области развоја е-управе су обезбеђивање техничке подршке за квалитетно управно одлучивање на свим нивоима система јавне управе. Такође, е-управa мора одговорити на потребе јавности за приступачним, поузданим и транспарентним управним услугама. Пружање услуга мора бити прилагођено потребама грађана и правних лица, а не искључиво јавној управи. Коначно, при развоју е-управе неопходно је узети у обзир и велики број е-сервиса и услуга које се морају увести као предуслов за напредак процеса придруживања Србије ЕУ.

У претходним годинама, неколико државних органа је у значајној мери унапредило свој рад имплементацијом ИКТ, међутим, прави помак у смислу подизања квалитета услуга јавне управе може се постићи само када развој е-управе постане добро координиран процес на највишем нивоу.

У претходном периоду постигнут је значајан напредак у доношењу нових прописа у области е-управе. Иако су усвојени прописи омогућили превазилажења управе засноване на папиру, поједини подзаконски акти и интерни прописи још увек нису донети.

Кључни прописи у овој области су следећи: Закон о електронском потпису; Закон о заштити података о личности; Закон о електронском документу; Закон о електронским комуникацијама; Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе; Упутство о електронском канцеларијском пословању.

У погледу институционалног оквира у претходном периоду је постојало неколико органа државне управе која су имала општу надлежност над одређеним областима е-управе и тек је последњом изменом Закона о Влади РС из 2013. године Министарству правде и државне управе дата потпуна одговорност за координацију и управљање над већином аспеката развоја ове области.

У овој области до сада готово да није постојала координација и поједини државни органи нису имали свест о потреби координације са свеобухватним циљевима Владе приликом спровођења појединачних иницијатива односно реформи. Главни иницијатори развоја су често били пројекти финансирани из страних донација, који су углавном били усмерени на интерне циљеве државних органа, без увида у ширу слику и свеопште циљеве Владе.

Постоје три основна регистра на којима се заснива е-управа: грађана, правних лица и имовине. Сви остали сервиси и базе података су их њих изведени. Претпоставка успостављања е-управе садржана је у смањивању улоге људског фактора у свим фазама поступка управљања процедурама, за шта је основни предуслов потпуно успостављање и консолидовање наведена три регистра (у смислу стандардизовања извора података на принципима јединствености). Државе са развијеном е-управом успоставиле су ове регистре у почетној фази улажући значајна финансијска средства.

У Републици Србији регистри правних лица постоје и функционишу, док је успостављање Регистра грађана планирано у наредном периоду. Израђен је катастар (регистар) непокретности и адресни регистар за целу територију државе и у току су активности на успостављању националне инфраструктуре геопросторних података. Не постоји добра пракса у погледу прикупљања и размене података. Велики број државних органа је развио базе података са подацима о грађанима, са истом или сличном структуром, али са различитим подацима. Неопходно је пренети терет прибављања података из јавних евиденција са грађана на управу.

У циљу успостављања стандарда и добре праксе у погледу размене података између органа јавне управе је израда Националног оквира интероперабилности, којим се дефинише начин размене информација унутар Владе и управе. Нацрт је израђен крајем 2011. године, уз подршку ЕУ, и у наредном периоду се очекује његово усвајање и имплементација након усаглашавања потребе да се у што краћем временском року изврши интеграције постојећих информација државних база података  (G2G) и података потребних за пружање е-услугa државе грађанима и привредним субјектима (G2C и G2B).

Бројни државни органи у Републици Србији поседују сопствену мрежну инфраструктуру и у току је повезивање појединих органа са Управом за заједничке послове. Израда магистралне мреже државних органа на нивоу целе Србије још није отпочела.

Основни проблеми у овој области су:

- Недовољна координација и сарадња између органа државне управе по питању развоја е-управе;

- Неодговарајућа правна регулатива у области развоја е-управе;

- Недовољна дигитализација и аутоматизација управних поступака и административних и пословних процеса;

- Недовољан капацитет људских ресурса за развој и имплементацију е-управе (неопходно је, између осталог, успостављање стандарда информатичке писмености државних службеника);

- Нерационална употреба ИКТ инфраструктуре;

- Непостојање потпуно функционалног система националних регистара;

- Недовољна размена података између органа јавне управе и недостатак стандарда у области размене података између органа јавне управе;

- Неодговарајући степен информационе безбедности у систему јавне управе.

Да би се на одговарајући начин решили горе поменути проблеми за развој е-управе, Влада ће обезбедити координисано деловање на нивоу државе и на нивоу појединих институција, као и доследно спровођење кључних аспеката планирања и имплементације овог процеса. Ради унапређења у овој области, неопходно је да се усвоји Стратегија развоја е-управе и одговарајући Акциони план за период 2014-2018, који ће прописати мере потребне за остварење тог циља.

III. Б.	УСПОСТАВЉАЊЕ УСКЛАЂЕНОГ ЈАВНО-СЛУЖБЕНИЧКОГ СИСТЕМА ЗАСНОВАНОГ НА ЗАСЛУГАМА И УНАПРЕЂЕЊЕ  УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

III.Б.1.	УСПОСТАВЉАЊЕ УСКЛАЂЕНОГ СИСТЕМА РАДНИХ ОДНОСА И ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Службенички систем успостављен је Законом о државним службеницима, Законом о платама државних службеника и намештеника и пратећим подзаконским актима. На права и дужности државних службеника која нису уређена Законом о државним службеницима или неким другим посебним законом односно другим прописом, примењују се општи прописи о раду и посебан колективни уговор за државне органе. На права и дужности намештеника примењују се општи прописи о раду (Закон о раду) и посебан колективни уговор за државне органе, ако Законом о државним службеницима или посебним законом није друкчије одређеноУправноправни режим послова државне управе примењује се и у управном поступању покрајинске и локалне управе, али је радноправни статус службеника у ЈЛС и територијалним аутономијама различит од оног који важи за државне службенике. У току је процес усклађивања  њиховог радноправног статуса са радноправним статусом државних службеника.

Радноправни статус запослених у јавним агенцијама и другим вршиоцима јавних овлашћења уређен је општим прописима о раду и не постоји обавеза примене принципа и одредаба закона којим се уређује радноправни статус државних службеника, Стога је, при пријему у радни однос, оцењивању, награђивању, отпуштању и сл. остављано доста простора за арбитрарно одлучивање, за шта није обезбеђена никаква контрола од стране државних органа. Статус ових лица карактеришу, по правилу, повољнија примања. То је један од разлога што бројни способни државни службеници напуштају органе државне управе и запошљавају се у јавним агенцијама.

Положај запослених у јавним установама уређен је посебним законима из области у којима се оне оснивају, а субсидијарно важи општи режим радних односа, прописан Законом о раду. На запослене у јавним предузећима примењује се општи режим, уз поједина различита решења предвиђена посебним законима. Запослени у јавним  службама углавном не потпадају под посебан режим државних службеника (нити онај који важи за запослене на покрајинском и локалном нивоу), већ се на њих примењују општи прописи о раду. Непостојање ограничења зарада запослених која важе за државну и локалну управу, нарочито у јавним предузећима, као и непостојање правила за пријем у радни однос  омогућава неконтролисано запошљавање и  потрошњу у овом сектору.

Овакво стање није прихватљиво са аспекта потребе за системским уређењем деловања јавне управе. Добар службенички систем на свим нивоима захтева постојање усклађеног радноправног статуса запослених у јавној управи. Зато ће надлежно министарство припремити одговарајуће анализе и препоруке са циљем сагледавања потребе усклађивања радно-правног статуса запослених у целокупној јавној управи, уз одговарајуће системске промене у свим деловима система јавне управе. Ради избегавања арбитерности  у вези са заснивањем радних односа, напредовањем, платама код органа и организација јавне управе код којих нису јасно дефинисани стандарди и критеријуми за број и структуру запослених, мерљивост резултата, поступак вршења надзора и сл., требало би спровести анализу правног оквира којим је уређен радноправни статус запослених у јавној управи и након тога регулисати га на истим принципима који важе и за државне службенике, уз поштовање специфичности послова који се обављају у датим органима и организацијама јавне управе. У вези са тим, требало би проширити примену Закона о државним службеницима на запослене у јавним агенцијама. Поред тога, неопходно је донети посебан закон којим би се уредио положај функционера.

III.Б.2.	РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Постојећи систем управљања и развоја људских ресурса у државној управи, уведен Законом о државним службеницима 2005. године обухвата планирање запошљавања, спровођење поступака запошљавања, анализу и израду описа послова радних места, оцењивање рада и напредовање, континуирано стручно усавршавање државних службеника, као и употребу информатичке базе података. Овим Законом формирана је и Служба за управљање кадровима, којој су додељене надлежности у овој области.

Међутим, још увек се не може говорити о интегрисаном службеничком систему и сходно томе, интегрисаном систему управљања људским ресурсима у државној управи, јер је усвајањем одређених прописа омогућено одређеним органима државне управе да делом „изађу“ из система, наруше целовитост система и отежају спровођење одређених функција управљања кадровима.

Иако кадровско планирање подразумева планирање потребних кадрова по образовном профилу и квалификацијама, оно се у пракси своди само на планирање потребног броја запослених, према структури звања за једну буџетску годину.

Запошљавање у државној управи засновано је на принципу запошљавања према заслугама. Избор кандидата се врши на основу испуњености општих и посебних услова и на основу провера знања, вештина и стручне оспособљености кандидата које се у изборном поступку проверавају писменим методама и кроз разговор. Међутим, поступци одабира који се спроводе по прописаним процедурама не омогућавају поступање по јасно и прецизно дефинисаним захтевима и критеријума за одабир, услед чега се и говори о делимичној примени принципа заслуга. Такође, поједини конкурсни поступци трају доста дуго.

Посебан проблем представља запошљавање на најодговорнијим руководећим радним местима – положајима. Као што је истакнуто и у извештају Европске комисије о напретку Србије ка ЕУ за 2013. годину,  попуњавање положаја и других руководећих радних места представља основ за велику забринутост, због тога што се већина обавља на нетранспарентан начин и без конкурсне процедуре.

Иако је деполитизација била један од најважнијих циљева претходне Стратегије РДУ, врло мало напретка је остварено у овој области. Процес деполитизације државне управе знатно је успораван у неколико наврата кроз измене прелазних и завршних одредби Закона о државним службеницима, којима се одлагао крајњи рок у коме се морају спровести конкурси за положаје. Од доношења Закона о државним службеницима 2005. године, одредбе о деполитизацији биле су мењане чак три пута, како би се продужио рок попуњавања положаја на основу јавног конурса. Последњим изменама и допунама Закона о државним службеницима из 2009. године које се односе на овај сегмент, рок за попуњавање положаја продужен је до краја 2010. године. Иако је овај рок истекао пре неколико година, до данас је тек 35 процената радних места положаја попуњено у складу са конкурсним процедурама Закона о државним службеницима.

Систем оцењивања државних службеника има слабости. Аналитички извештаји о оцењивању показују:

- тенденцију све веће инфлације високих оцена – око 80% оцењиваних државних службеника има оцену „истиче се“ или „нарочито се истиче“. Превелики нагласак на тзв. административној функцији оцењивања, за сврху  напредовања,  као и петостепена скала оцена „наводе“ све актере у процесу оцењивања на фаворизовање високих оцена.

- тенденцију да се радни циљеви не доводе у везу са оперативним и стратешким циљевима органа државне управе, већ да пре представљају списак послова и активности, чиме се губи из вида колики је и какав допринос појединаца у остваривању циљева органа, као и то да недостаје аспект унапређења резултата рада, односно унапређења у погледу квантитета, квалитета и утрошеног времена у реализацији послова. Посебна тешкоћа постоји у случају планирања и формулисања радних циљева за  послове ниже сложености (првенствено тамо где се обављају рутински послови, где доминирају прецизно утврђене методе и технике рада).

- оцењивачи и оцењивани имају притужбе на проблеме субјективности и пристрасности у оцењивању, посебно када се ради о тзв. „осталим мерилима“. Садашњи систем оцењивања даје превелику моћ информацијама и суду само једног извора.

Централна кадровска евиденција (ЦКЕ) прописана Законом о државним службеницима се води као информатичка база података. Органи државне управе су  дужни да доставе податке од којих зависи упис у ЦКЕ. Међутим, у пракси постоји проблем ажурности и потпуности података с обзиром да поједини органи неажурно, а други уопште не достављају податке. У овом тренутку не постоји адекватан начин да се обезбеди ажурност и потпуност ове базе.

У погледу стручног усавршавања, као значајног елемента управљања људским ресурсима, Влада је 2011. године донела Стратегију стручног усавршавања државних службеника

Иако су у претходном периоду вршене активности на унапређењу административних капацитета осталих органа и организација јавне управе за вршење управних послова, они још увек нису довољно развијени. У одређеном броју општина уочљив је недостатак факултетски образованих кадрова за обављање појединих кључних послова, а још у већем броју општина и мањем броју градова евидентан је недостатак квалитетних руководећих кадрова. Да би се отклонили ови недостаци, потребно је унапредити кадровску структуру запослених и процес стручног усавршавања у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и код других органа и организација јавне управе.

У вези са тим, кључно питање представља начин организовања стручног усавршавања лица запослених у тим органима и организацијама када они врше послове државне управе. Имајући у виду да Република задржава (у крајњем случају) одговорност за вршење ових послова, да финансира поверене послове и да, што је и најважније, дужна да обезбеди јединствен квалитет обављања тих послова у односу на све грађане и правна лица, као логично решење намеће се и јединствено организовање стручног усавршавања у оквиру Централне националне институције за стручно усавршавање на основу јединствено утврђених програма стручног усавршавања за поверене послове. Исти модел  применио би се и за изворне послове након остваривања свих претпоставки за обједињавање стручног усавршавања службеника у целом систему јавне управе.

Поред тога, на овај начин би се створиле претпоставке за боље разумевање, сарадњу и координацију надлежних органа (нпр.  области инспекцијског надзора на републичком, покрајинском и на нивоу локалне самоуправе). Коначно то би имало значајне ефекте и на плану уштеде трошкова организовања стручног усавршавања.

Осим развоја службеничког система на нивоу државне управе, за одговарајуће функционисање система јавне управе потребно је усклађивање и унапређење управљања људским ресурсима у целом систему јавне управе. Један од важних аспеката унапређења система функционисања органа и организација јавне управе је и професионализација чији је циљ смањивање политичког утицаја и степена дискреционог одлучивања органа управе у вршењу њихове надлежности (изворни као и поверени послови).

Имајући у виду наведено, у наредном периоду неопходно је:

- дефинисање заједничких вредности реформисане јавне управе и визије развоја службеничких система у јавној управи заснованих на јединственим принципима (деполитизацији, професионализацији, принципу заслуга и принципу” иста плата за исти посао” и др) кроз усклађивање закона који уређују статус државних службеника и запослених у различитим сегментима јавне управе, у мери у којој је то могуће;

- убрзање процеса деполитизације руководеће структуре државне управе, путем спровеђења транспарентне конкурсне процедуре за све положаје (на којима конкурси нису спроведени), у што краћем року;

- унапређење функције управљања људским ресурсима у државној управи кроз:

- разматрање могућности увођења модела компетенција као стратешког инструмента за интегрисано управљање људским ресурсима;

- унапређење планирања запошљавања на основу стварних потреба органа у броју, структури и квалификацијама потребних кадрова;

- дефинисање објективнијих и прецизнијих мерила за избор код запошљавања и широко коришћење различитих метода селекције кандидата;

- унапређење поступка оцењивања државних службеника, како би се повећала објективност и смањио број државних службеника оцењених највишим оценама, уз посебно посвећивање пажње повезивању стратешких и оперативних циљева органа управе и индивидуалних радних циљева државних службеника, као и коришћењу извештаја о оцењивању за планирање стручног усавршавања;

- пооштравање дисциплинске одговорности државних службеника;

- унапређење капацитета запослених у кадровским јединицама и њихово формирање у органима у којима не постоје;

- унапређење процеса планирања (евентуално и планирање сукцесије) развоја запослених и развоја каријере запослених и дефинисање њихове везе са оцењивањем;

- промену статуса Службе за управљање кадровима, која би требало да постане орган у саставу министарства надлежног за послове државне управе;

-	унапређење правног оквира за реализацију Стратегије стручног усавршавања државних службеника, након чега би се приступило унапређењу модела утврђивања потреба за стручним усавршавањем, утврђивању програма општег и посебног стручног усавршавања, организовања спровођења стручног усавршавања,  као и обезбеђења одрживог финансирања. Да би се осигурало да стручно усавршавање службеника има позитивне ефекте на свакодневно обављање послова државне управе, важно је увести системско праћење ефеката обуке, најпре у пилот институцијама, а затим и у целој државној управи. Предуслов квалитетног системског праћења ефеката стручног усавршавања је даље јачање капацитета владиних тела за организовање, координацију и праћење успешности обављања стручног усавршавања;

-	успоставити институционални оквир система стручног усавршавања предвиђеног Стратегијом стручног усавршавања државних службеника, нарочито кроз утврђивање послова и задатака, статуса, запослених, организације, управљања и финансирања Централне националне институције за стручно усавршавање;

-	успоставити правни и институционални оквир за стручно усавршавање запослених у осталим органима и организацијама јавне управе на основу јединствено утврђених програма стручног усавршавања за поверене послове и дефинисање претоставки за обједињавање стручног усавршавања службеника у целом систему јавне управе;

-	унапредити информациони систем, надградити његове постојеће функције како би он одговорио својој сврси и био потпуна подршка развоју кадрова у државној управи;

-	обезбедити ажурност органа који уносе персоналне податке о запосленима.- повезати систем ЦКЕ са Трезором, ради усаглашавања база података. То би олакшало и рад државних службеника, који би били у обавези да податке о евиденцији запослених уносе само у једну базу података (ЦКЕ), док би Трезор могао да добије све потребне податке о службеничкој евиденцији директно из ЦКЕ.

III. В.	УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

И ЈАВНИМ НАБАВКАМА

III.В.1.	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПЛАНИРАЊА И ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА

Законом о буџетском систему  (у даљем тексту: ЗОБС) који представља свеобухватан оквир за припрему и извршавање буџета Републике Србије, локалне самоуправе, као и за припрему и доношење финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање, дефинисан је систем управљања јавним финансијама којим се обезбеђује интегритет буџетског система и буџетских циљева.

ЗОБС предвиђа новине у деловима планирања, припреме, доношења, извршавања и контроле државног буџета и покрајинског буџета те буџета јединица локалне самоуправе. ЗОБС ствара основе за рад Управе за трезор, као и Фискалног савета, који независно оцењује кредибилитет фискалне политике са аспекта поштовања утврђених фискалних правила и на тај начин обезбеђује јавну одговорност у његовом вођењу. ЗОБС успоставља систем одговорности и транспаретности у трошењу јавних средстава, за ефикасно спровођење буџетских циљева, за ефикасност, економичност и ефективност у припреми и извршењу буџета, итд. ЗОБС садржи и одредбе које се односе на управљање средствима развојне помоћи Европске уније и средствима за суфинансирање програма развојне помоћи Европске уније у контексту увођења децентрализованог система управљања фондовима Европске уније (ДИС). ЗОБС одређује циљеве које треба да оствари буџетски систем на одржавању укупне фискалне дисциплине и контроле, алокацијску и техничку/оперативну ефикасност.

У циљу ефикаснијег управљања финансијским средствима, законом је предвиђено и обавезно трогодишње исказивање капиталних издатака у Закону о буџету. У вези са тим, неопходно је припремити и донети посебну Методологију за припрему и оцену капиталних пројеката. Државни службеници који су ангажовани на припреми и оцењивању капиталних пројеката биће оспособљени по посебном прогаму за планирање капиталних пројеката. Посебна планирана активност у овој области је и предлагање и одабир капиталних пројеката кроз израду Нацрта Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину. Ради одговарајућег системског праћења у овој области планира се и припрема анализа реализације пројеката и мера за унапређење планирања и реализације капиталних пројеката.

Имајући у виду да је Закон о буџетском систему усаглашен са GFS стандардима и да садржи одредбе које се односе на коришћење средстава из претприступних фондова Европске уније и суфинансирање развојних програма који се финансирају из тих фондова, може се закључити да је правно уређење буџетског система Србије, што се тиче основног буџетског процеса, у складу са тековинама Европске уније у овој области (Аcquis).

С обзиром да је нужно повезати буџетски процес са стратешким планирањем и спровођењем утврђених јавних политика, процес израде буџета биће уређен као јединствен процес почевши од процеса стратешког планирања приоритета јавних политика, преко израде лимита буџетских корисника за период од три године и планирања годишњих буџета где се сви издаци повезују са циљевима владиних политика.

Следећи ниво у овом процесу је увођење програмског буџета уместо садашњег класичног „линијског“ буџетског планирања. У вези са тим, утврдиће се и усвојити посебна Методологија програмског модела буџета. Буџет ће се припремати по програмском моделу од почетка 2015. године. У складу са буџетским календаром, процес планирања буџета за наредну годину почиње већ у фебруару текуће буџетске године, тако што корисници буџетских средстава предлажу приоритетне области финансирања за наредне три године.

И поред прецизних, законом прописаних рокова и процедура за припрему и доношење буџета, у пракси постоје проблеми чије решавање може допринети подизању ефикасности буџетског процеса. Зато ће се приступити систематичном процесу обуке државних службеника за припрему и спровођење буџета, а осим тога је предвиђена и припрема анализа процеса доношења буџета са препорукама за унапређење тога процеса од 2015. године.

III.В.2.	УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ

ЈАВНИХ ПРИХОДА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ) представља централну организацију у Републици Србији одговорну за припрему и промовисање методологија за финансијско управљање и контролу и интерну ревизију, у складу са међународно прихваћеним стандардима и најбољом праксом. ЦЈХ обавља послове цeнтрaлнe хaрмoнизaциje, кooрдинaциje, прaћeњe примeнe и сaглeдaвaњe квaлитeтa финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe и интeрнe рeвизиje у jaвнoм сeктoру, послове дeфинисaњa зajeдничких критeриjумa и стaндaрдa зa успoстaвљaњe и функциoнисaњe систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe, дeфинисaњa зajeдничких критeриjумa зa oргaнизaциjу и пoступaњe интeрнe рeвизиje у jaвнoм сeктoру,  организује обуку руководилаца и запослених на пословима финансијског управљање и контроле и интерних ревизора и врши сертификацију интерних ревизора. Руководилац ЦЈХ извештава директно министра финансија о развоју и напретку у области интерне финансијске контроле у јавном сектору.

Материја интерне финансијске контроле се даље разрађује кроз три подзаконска прописа која су донесена у 2011. години. Наведини подзаконски прописи (правилници) су усклађени са опште прихваћеним INTOSAI стандардима интерне контроле за јавни сектор, који обухватају и интегрисани оквир интерне контроле који је дефинисала Kомисија спонзорских организација и мeђунaрoднe стaндaрдe прoфeсиoнaлнe прaксe интeрнe рeвизиje Институтa интeрних рeвизoрa. И поред тога је потребна прецизнија анализа и даља дорада ових прописа.

У циљу хармонизацијe и интеграције Влада је током 2009. године усвојила „Стратегију развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији“. У годишњем Извештају Европске комисије о напретку Србије у процесу приближавања Европској унији за 2012. годину се наводи да је остварен известан напредак у области ИФКЈ у смислу већег степена усклађености регулативе из области интерне ревизије и финансијског управљања са међународним стандардима. Менаџерска одговорност је боље дефинисана. Ипак, у извештају се указује на потребу за иновирањем Стратегије за ИФКЈ и припремом измена и допуна Закона о буџетском систему (у вези са финансијским управљањем, контролом и ревизијом). Свест о месту и значају одговорности руководилаца у јавном сектору за успостављање система интерне финансијске контроле и о улози унутрашње ревизије у њиховим организацијама је на незадовољавајуђем нивоу, што ће бити предмет посебних активности планираних овом Стратегијом. Осим тога је нужно обезбедити и унапређење механизама за праћење спровођења препорука интерне финансијске контроле.

Недостаци система ИФКЈ су редовно констатовани и у извештајима Државне ревизорске институције. Према извештајима ДРИ динамика и квалитет успостављања система интерне контроле код буџетских корисника још увек се не би могла сматрати задовољавајућом.

Најзначајније слабости уочене из достављених извештаја везане за развој у овој области су:

Финансијско управљање и контрола:

- Већина корисника јавних средстава који су доставили извештаје, није одредила руководиоца задуженог за финансијско управљање и контролу, није основала радну групу за увођење и развој система за финансијско управљање и контролу и није донела планове за спровођење и развој система за финансијско управљање и контролу.

- За поједине пословне процесе још увек није прописан начин њиховог обављања.

- Корисници јавних средстава постепено прихватају методологије управљања ризицима, иако су постојећи системи контрола успостављени превасходно ради обезбеђења законитости пословања.

- Постојећи систем контрола обезбеђује законитост, али нису у довољној мери усмерени на овладавање ризицима који могу утицати на остварење осталих општих циљева.

- Недовољан број руководилаца на највишем нивоу је похађао обуку за ФУК.

Интерна ревизија:

- Од 18 директних корисника буџетских средстава на републичком нивоу који су у обавези да успоставе сопствену интерну ревизију, 2 нису успоставила интерну ревизију.

- При систематизацији броја интерних ревизора корисници јавних средстава нису вршили процену потребног броја извршилаца у односу на ризике, сложеност пословања и обим средстава којима управљају.

- Постојећа систематизована радна места за интерне ревизоре нису у потпуности попуњена због недостатка високообразованог кадра, ниских зарада, неадекватности систематизованих звања у односу на обим и сложеност посла, конкуренције приватног сектора.

- Недовољно практично искуство интерних ревизора из појединих области које могу бити предмет ревизије, што ће бити превазиђено додатном обуком и оспособљавањем интерних ревизора.

- Ангажовање интерних ревизора на пословима који нису у оквиру послова интерне ревизије.

Централна јединица за хармонизацију:

- Недовољан степен разумевања и прихватања система за финансијско управљање и контролу и интерне ревизије од стране руководилаца, који им представља средство за ефикасно управљање и контролу.

- Недостатак финансијских средстава и других ресурса који омогућавају ЦЈХ повезивање са осталим учесницима у ИФКЈ, организовањем редовних састанака, радионица, коришћењем интернет странице или издавањем часописа ради разматрања питања од значаја за ИФК.

Ово ће бити превазиђено повећањем капацитета запослених у Централној јединици за хармонизацију за подршку институцијама јавне  управе у процесу имплементације и унапређења систем ЈИФК и другим планираним мерама у овој области.

III.В. 3. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Систем јавних набавки регулише нови Закон о јавним набавкама који је усвојен у децембру 2012. године, са почетком примене од 1. априла 2013. године. У односу на претходни, нови Закон представља значајан напредак у процесу хармонизације са директивама Европске уније, као и по питању сузбијања корупције.

Кључне новине које са собом носи нови Закон, огледају се у следећем: смањен је број изузетака од примене закона и пооштрени су услови за њихову примену, уведени су механизми за спречавање корупције и сукоба интереса, повећана је транспарентност кроз прописивање обавезе објављивања малих набавки и конкурсне документације, ефикасније је уређен систем објављивања јавних набавки, повећана је контрола примене преговарачког поступка, уведена је делимична централизација, уводе се електронске набавке под одређеним условима, прописана је могућност закључивања оквирних споразума, уређене су набавке у области одбране и безбедности, промењен је састав и начин рада Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, повећане су надлежности Управе за јавне набавке и извршено је јасно разграничавање надлежности кључних институција у систему јавних набавки.

Повећање транспарентности и информисаности као основних начела у области јавних набавки, постигнуто је захваљујући даљем развоју и унапређењу Портала јавних набавки кроз новине које је предвидео нови Закон, и то: обавезно објављивање јавних набавки мале вредности, обавезно објављивање конкурсне документације, објављивање обавештења наручиоца о покретању преговарачког поступка, објављивање спискова наручилаца, негативних референци и мишљења Управе за јавне набавке о оправданости покретања преговарачког поступка. Такође, Влада треба уредбом да уведе општи речник набавке (CPV).

У досадашњем функционисању Портала јавних набавки, уочено је да систем претраге и прегледа постављених садржаја није довољно ефикасан, као и да је потребно унапредити комуникацију са свим корисницима, а пре свега са понуђачима, односно привредним субјектима. Зато ће деловање овог система бити унапређено, а осим тога се планира и увођење система за електронско спровођење јавних набавки.

У досадашњем систему планирања јавних набавки као кључни проблем је идентификован одсуство Методологије за утврђивање процењене вредности без спроведеног истраживања тржишта. Такође, присутан је и проблем одсуства Методологије за утврђивање стварних потреба наручиоца у погледу карактеристика, квалитета и количина производа и услуга које се набављају. Зато је нужно унапређење методолошких оквира за утврђивање процењене вредности добара и услуга и утврђивање стварних потреба наручиоца, а осим тога ће бити припремљена и усвојена и посебна Методологија оцене оправданости и сврсисходности јавне набавке и Методолошко упутство за концепт „Трошкови животног циклуса производа“.

У пракси је уочено да више није довољно само познавање постојећих прописа за успешно спровођење јавних набавки, већ да су руководиоцима и службеницима за јавне набавке потребна нова знања и вештине из  повезаних области као што су: економија, организација, комуникација, информационе технологије итд. У вези са тиме, треба успоставити ефикасан механизам праћења и контроле над уговарањем и извршењем уговора за јавне набавке у свакој фази.

Имајући у виду све нове надлежности и послове који су новим Законом додељени Управи за јавне набавке, извесно је да Управа не располаже довољним кадровским, финансијским и просторним капацитетима како би могла да ефикасно реализује постављене задатке. Зато је нужно, пре свега, обуком унапредити капацитете службеника и доносилаца одлука из области система јавних набавки, а осим тога обавити и претходне анализе и увести одговарајући систем сертификације у овој области.

Тренутно није успостављена адекватна сарадња између свих релевантних институција у систему, што је и до сада представљало један од кључних проблема, а што ће прерасти у  још већи ризик у будућности, када почну да се примењују нова законска решења у пракси. Зато ће бити унапређена сарадња између регулаторних, контролних и правосудних органа у овој области. У наредном периоду требало би да се између Министарства финансија (Група за систем јавних набавки и Буџетска инспекција) и Управе успостави институционални однос заснован на међусобној сарадњи и обавештавању, ради превазилажења проблема на које Управа наилази у досадашњој примени Закона. То је важно и са аспекта да Министарство финансија има право да израђује Закон о јавним набавкама и подзаконске акте из области јавних набавки, као и да прати примену прописа из области јавних набавки.

У претходном периоду започета је интензивна сарадња између Управе за јавне набавке и Државне ревизорске институције кроз одржавање неколико састанака и радионица на којима су била разматрана значајна питања и кључни проблеми у пракси, а у циљу заузимања јединствених ставова приликом тумачења прописа.

Закон о јавно-приватном партнерству (ЈПП) и концесијама донет је 2011 године. Њиме се ЈПП по први пут уводи као правни институт у правни систем Републике Србије. Законом су уређена питања поступка у којима државни и локални органи долазе до најадекватнијих приватних партнера за реализацију пројеката јавно приватног партнерства. Поступак избора приватног партнера је или поступак јавне набавке одређен законом којим се уређују јавне набавке, или поступак давања концесије одређен овим законом (Закон о ЈПП).

Овим законом се такође оснива међуресорска Комисија за јавно-приватно партнерство (КЈПП) као тело које у поступку одобравања Предлога пројекта јавно-приватног партнерства или предлога концесионог акта даје мишљење да ли се конкретни пројекат може реализовати по принципима и по моделу ЈПП са или без елемената концесије и као колективно саветодавно тело.

КЈПП је почела са радом у марту 2012. године, а помоћ јој пружа технички секретаријат састављен од једног представника Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и једног представника Министарства финансија и привреде. У Министарству финансија и привреде припремљени су подзаконски акти предвиђени Законом о ЈПП и концесијама, након њиховог усвајања треба обучити јавна тела и представнике надлежних инспекција на који начин да врше надзор.

Територијална аутономија и локална самоуправа

Закон о буџетском систему представља правни оквир за припрему и извршавање и буџета аутономне покрајине и локалне самоуправе. Овим законом су предвиђене новине и по питању планирања, припреме, доношења, извршавања и контроле буџета ЈЛС. Зато се може закључити да су проблеми у овој области у великој мери аналогни проблемима који су идентификовани на државном нивоу, због чега ће планирана реформа система јавних финансија утицати и на промене у систему јавних финансија на покрајинском односно локалном нивоу управног система.

Јавне службе

Систем јавних финансија у извесном обиму утиче и на јавне службе (пре свега на т.з. ванпривредне јавне службе, које се претежно финансирају из државног, покрајинских и локалних јавних буџета). То се огледа пре свега у томе што се деловање одређених јавних служби макар делимично финансира из државног, покрајинског односно локалног буџета, чиме је овај систем у непосредној вези са најважнијим државним односно покрајинским и локалним јавним политикама. Сходно томе, потребно је успоставити системску синхронизацију између државног буџета и покрајинских односно локалних јавних финансија (као и везу са системом стратешког планирања на државном нивоу са системима стратешког планирања покрајниских и локалних нивоа).

У следећем периоду реформе (2013-2016), нарочито важно ће бити постизање следећих мера односно резултата:

- доношење Методологије за припрему и оцену капиталних пројеката;

- обука државних службеника за планирање капиталних пројеката;

- одабир капиталних пројеката кроз израду Нацрта Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину;

- припрема анализа реализације пројеката и мере за унапређење планирања и реализације капиталних пројеката;

- утврђивање и усвојање Методологије програмског модела буџета;

- припрема буџета по програмском моделу од 2015. године;

- повезивање стратешког планирања и процеса израде  и реализације буџета;

- повећање нивоа обучености државних службеника за припрему и спровођење буџета;

- припрема анализа процеса доношења буџета са препорукама за даље унапређење;

- унапређење функционалности Портала јавних набавки;

- увођење система за електронско спровођење поступака јавних набавки;

- успостављање стандардизованих облика организовања служби за набавке, у зависности од категорије и просечне годишње вредности набавки;

- обезбеђење адекватне сарадње између релевантних институција у систему;

- усвајање Методолошког упутства за имплементацију концепта „Трошкови животног циклуса производа“;

- усвајање Методологије оцене оправданости и сврсисходности јавне набавке;

- усвајање Методологије утврђивања процењене вредности;

- увођење одговарајућег нивоа сертификације у систему јавних набавки;

- унапређење нивоа обучености службеника и доносилаца одлука у поступцима јавних набавки;

- измене и допуне Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору;

- измене и допуне Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору;

- унапређење система финансијског управљања и контроле;

- успостављање функционалне интерне ревизије;

- оспособљавање интерних ревизора;

- повећње капацитета запослених у Централној јединици за хармонизацију за подршку институцијама јавне  управе у процесу имплементације и унапређења система ЈИФК;

- обезбеђење учешћа запослених у ЦХУ у програмима међународне сарадње;

- унапређење механизма за праћење спровођења препорука интерне финансијске контроле;

- успостављање ефикасног механизма праћења и контроле над уговарањем и извршењем уговора за јавне набавке у свакој фази.

Осим ових мера, након 2016. године биће настављен процес реформе јавне управе реализовањем осталих мера и активности предвиђених овом Стратегијом РЈУ.

III. Г.	ПОВЕЋАЊЕ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И КВАЛИТЕТА ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

- III.Г.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПРОПИСА

Унутрашње реформе и хармонизација с правним тековинама ЕУ захтевају интензивно усвајање квалитетних прописа и њихово делотворно, ефикасно и економично спровођење. Иако су усвојени бројни нови, измењени и допуњени закони и други прописи, поједини од њих су и даље  нејасни, међусобно неусклађени или  нису у складу са стварним потребама и могућностима државе и друштва, поједини прописи се не спроводе,  ују не остварују се позитивне или доводе до нежељених последица, великих трошкова субјеката који их примењују или спроводе и сл. Поступак израде прописа још увек није у неопходној мери транспарентан и устројен. Недостаје и довољно простора за делотворно учешће заинтересованих страна. Наведени проблеми створили су простор за правну несигрност и отежали остваривање права и обавеза, успоравање привредне активности, повећање трошкова примене прописа, усмеравање пословања ка „сивој економији“, као и подстицање корупције. Резултати свеобухватне реформе прописа усмерене ка унапређењу квалитета прописа и стварању уштеда привреди, уклањањем или изменом (поједностављењем) прописа, умањени су ступањем на снагу великог броја нових прописа, у релативно кратком периоду.

У извештају о напретку за 2013 годину констатовано је да је измењен Пословник о раду Владе, којим се знатно продужава одржавање јавних расправа и уводи обавеза процене утицаја у консултацији са Канцеларијом за регулаторну реформу и анализу ефеката. Такође, наводи се да би требало повећати транспарентност законодавног процеса и  омогућити довољно времена за ефикасну консултација свих заинтересованих страна,  како би се обезбедило предвидљивије правно окружење. Поред тога, пажња би требало да буде посвећена спровођењу и праћењу донетих прописа. Неуједначено и споро спровођење закона утиче на трошкове пословања. Генерални секретаријат Владе би требало додатно ојачати да би допринео већој координацији секторских политика и делотворности утврђивања политике. Неопходно је побољшати институционалне и административне капацитети за планирање и координацију политика.

Узроци наведих проблема су разноврсни: недостатак времена, недостатак политичке воље, недовољна нормативна, аналитичка и организациона знања и вештине, недовољна уређеност или непоштовање правила у вези са међуинституционалном координацијом и сарадњом, непостојање, непотпуност или неажурност база података релевантних за утврђивање законодавних политика или њихово спровођење и сл.

Унапређење законодавног процеса представља један од кључних елемената свеобухватног реформског процеса, на путу ка успостављању демократских институција, заштите и остваривања људских права, поштовања и заштите права мањина, успостављања функционалне тржишне економије, који су предуслов за унапређену економску и социјалну слику друштва.

Циљеви унапређења законодавног процеса су: а) на унутрашњем плану усвајање квалитетних прописа ради решавања бројних економских, социјалних и других проблема и укупног развоја друштва и б) на међународном плану испуњавање преузете обавезе, првенствено кроз постепено усклађивање и преузимање правних тековина ЕУ у национални правни систем. Имајући у виду значај законодавног процеса за обезбеђење квалитета закона, у циљу обезбеђења његове успешне реализације, неопходна је оптимална комбинација правних, политичких, економских, организационих знања, вештина и мера.

Унапређење законодавног процеса непосредно је повезано са темељном реформом јавне управе. Државна управа представља једног од главних твораца прописа, кроз учествовање у обликовању политике Владе, као најчешћег предлагача закона. Имајући у виду постојећи степен и будућу тенденцију ка децентрализацији и деконцентрацији, неопходно је имати у виду и улогу организационих облика на нивоу територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и различитих носилаца регулаторних овлашћења (јавне агенције, независна регулаторна тела). Квалитетно праћење стања у области, стратешко планирање, координирано утврђивање јавних политика и избор оптималних регулаторних инструмената, уз отвореност ка идејама и информацијама која долазе из окружења, могу битно да допринесу изради квалитетних прописа. Нормативна и аналитичка знања и вештине, као и способност за различите видове комуникација са стручном, заинтересовано и општом јавношћу, захтевају битна унапређења кроз различите облике програма образовања и континуираног стручног усавршавања. Делотворно спровођење прописа битно зависи од укључивања ове категорије службеника у израду прописа. Истовремено, службеним лицима која воде управни поступак, обављају инспекцијски надзор и предузимају управне радње, такође је неопходно континуирано стручно усавршавање, али и информациона и друга опрема.

Од посебног значаја за унапређење законодавног процеса у наредном периоду је:

-	Усвајање стратешког докумената у вези са законодавним процесом.

-	Институционално уређење целокупног законодавног процеса и обезбеђивање активног и суштинског деловања релевантних субјеката који учествују у изради закона.

-	Информатизација целокупног законодавног процеса ради његовог убрзања, смањивања грешака и повећања транспарентности.

-	Доградња управљачког система законодавног процеса, ради праћења динамике и остваривања планираних законодавних активности.

-	Обезбеђивање организационих, финансијских и кадровских капацитета (нарочито кроз континуирано стручно усавршавање).

-	У циљу унапређења ефикасности и делотворности рада органа ЈЛС, требало би извршити уједначавање прописа и процедура на локалном нивоу кроз промовисање примера добре праксе и ширења нових и унапређених решења на друге ЈЛС. То би гарантовало једнак степен правне сигурности свим корисницима услуга локалне самоуправе. Такође, потребно је унапредити механизама за консултације између органа различитих нивоа територијалне организације, као и са цивилним друштвом и приватним сектором у вези са формулисањем јавних политика и усвајањем законодавства.

III.Г.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВНИХ ПРОЦЕДУРА

Реформа у овој области је услов веће делотворности, ефикасности, економичности и предвидљивости деловања јавне управе у одлучивању о правима, обавезама и правним интересима странака.

Министарство надлежно за послове државне управе припремило је Предлог новог закона којим се уређује општи управни поступак. Сврха промена у овој области је поједностављивање и оптимизацијa поступка, смањење броја посебних управних поступака, усклађивање одлучивања у управном поступку са савременим тенденцијама у управном праву, као и увођење елемената електронске комуникације у вођењу и одлучивању у управним поступцима.

Оптимизација управних поступака и уклањање непотребних административних препрека захтева доношење нових или доградњу постојећих правних прописа и спровођење одговарајућих организационих мера, уз што шире коришћење савремених информационих технологија, у функцији убрзавања и поједностављивања поступака и јачања оперативног капацитета јавне управе.

Постојање бројних посебних управних поступака, које регулишу посебни закони, утиче на транспарентност процеса одлучивања и ствара проблеме грађанима, пословним и другим правним субјектима у остваривањау њихових права, односно пословању. Поједностављење управних поступака ће битно допринети и стварању окружења повољног за пословање и промовисање приватног инвестирања, што ће имати утицаја на бржи економски развоја земље. Осим тога, овим приступом битно ће се смањити трошкови поступка и за физичка лица – странке у управним поступцима.

За побољшање система управног одлучивања потребно је обезбедити одговарајућу обуку за професионални развој запослених у јавној управи. Ово се нарочито односи на службенике који непосредно одлучују у управним поступцима (у првом и другом степену), као и управне инспекторе. Осим тога у процесу реформе ове области треба упознати и јавност (грађане и правна лица приватног права) са новостима које се уводе новим општим управним поступком.

По утврђивању резултата инспекцијских контрола, управни инспектори треба да обезбеде аналитичке информације и препоруке у сврху унапређења стања у области управног одлучивања. Ове информације, као и систематично праћење резултата управних поступака, представљаће основ за успостављање јединственог система вођења управне статистике, чиме се остварује могућност садржајне и формалне евалуације квалитета управног одлучивања.

Како се на  нивоу територијалне аутономије и локалне самоуправе спроводи више од 70 % свих управних поступака, у процесу реформе јавне управе нужно је обезбедити примену свих мера из ове области и на нивоима нижим од нивоа централне државне управе. На овим нивоима је важност законитог и ефикасног одлучивања управе чак изразитија пошто је она у још непосреднијем односу са странкама у управним поступцима него управа на централном нивоу.

У следећем периоду реформе (2013-2016), нарочито важно ће бити постизање следећих мера односно резултата:

- унапређени и рационализовани управни поступци и друге административне процедуре кроз усвајање новог Закона о општем управном поступку;

- оспособљени капацитети за примену новог ЗУП-а на централном и другим нивоима управног одлучивања. Имајући у виду значај овог поступка за највећи део запослених у управи, пракса је показала да је неопходно да се управни поступак поново уведе као део државног стручног испита.

- јавност упозната са новинама које доноси нови ЗУП;

- унапређен механизам за праћење квалитета управних поступака (развој и увођење система управне статистике).

III.Г.3. РЕФОРМА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

У погледу инспекцијског надзора није спроведена свеобухватна суштинска реформа. Још увек није усвојен посебан закон којим се уређује инспекцијски надзор,  тако да се до његовог доношења примењују одредбе Закона о државној управи из 1992, које су остале на снази само у погледу уређења инспекцијског надзора. Заједничка оцена руководилаца инспекцијских органа, привредника и стручњака је да су ове одредбе застареле и неприлагођене потребама модерне јавне управе, привреде и пословног амбијента који привлачи нове инвестиције. Паралелно са недостатком јединственог, системског закона, област инспекцијског надзора предмет је уређења преко 1.000 посебних закона и подзаконских прописа.

Стање у области инспекцијског надзора ограничава конкурентност економије Србије на међународном тржишту и неповољно утиче на привредне активности на домаћем тржишту. У анкети привреде из 2012. године, спроведеној у оквиру УСАИД БЕП-а, чак 69% привредника је истакло негативан ефекат који на њихово пословање има начин рада инспекција. Инспекције сваки привредни субјект посете у просеку нешто мање од четири пута годишње, на шта пословодство тих привредних субјеката "потроши" око 35 радних сати. Чак 36% испитаника је указало на проблем корупције у вези са радом инспекција.

Умањена ефикасност рада инспекција највише је условљена чињеницом да се инспекцијски надзор не планира на основу процене ризика од настанка незаконитости, односно неправилности. Недостатак координације у разуђеној организацији инспекцијског надзора (34 инспекције у саставу 14 министарстава) подрива ефикасност инспекцијског надзора и доводи до непотребно великог оптерећења субјеката инспекцијског надзора. Веома су битна и недовољно јасно постављена овлашћења у области сузбијања тзв. сиве економије, односно делатности коју обављају нерегистровани, односно непријављени субјекти. Наведено доводи до противуречних појава – с једне стране, постоји високо административно оптерећење субјеката који послују у складу са прописима и, с друге стране, недостатак контроле тзв. сиве економије.

Субјекти инспекцијског надзора указују и на друге проблеме: привредни субјекти немају приступ прописима на основу којих инспекције спроводе инспекцијски надзор, односно прописима чија се примена контролише; активности инспектора најчешће нису уређене јасно дефинисаним процедурама (чак и тамо где прописи постоје, њихов садржај није познат привредницима); инспекцијске контроле су сувише честе и трају предуго; надлежности различитих инспекција се преклапају и контролишу се исте ствари, и то често уз неуједначено тумачење прописа; инспектори нису адекватно обучени и немају одговарајућа знања; не постоји делотворан механизам за улагање притужби на рад инспектора; казнена политика је у недовољној мери усаглашена са тежином преступа и економском снагом привредних субјеката. Оно што је можда највећи проблем је схватање да је превасходна улога инспекција контрола и кажњавање привредних субјеката, тако да се успех у раду инспектора често мери износом наплаћених казни, а не оствареним степеном придржавања прописа.

У овој области постоји висок ниво сагласности да је без одлагања потребно донети јединствени, системски и реформски Закон о инспекцијама, у циљу боље заштите јавног интереса и јачања конкурентности привреде кроз смањење административних трошкова инспекцијског надзора, уз истовремено смањење простора за нелојалну конкуренцију у виду тзв. сиве економије која подрива економску одрживост субјеката који послују у складу са прописима.

Главни правци и битни елементи на којима  ће се заснивати реформска решења новог закона  су следећи:

- Проширивање режима инспекцијског надзора са органа државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе, на све органе и организације које у свом (изворном или повереном) делокругу обављају послове који су по својој суштини исти или слични пословима инспекцијског надзора (различити облици контроле, надзора које спроводе независна регулаторна тела, јавне агенције, јавна предузећа, јавне установе и други имаоци/носиоци јавних овлашћења.

- Успостављање система процене ризика и управљања ризицима у спровођењу инспекцијског надзора, чиме се елиминишу, односно битно умањују арбитрарност, неуједначеност, коруптивност и друге потенцијалне злоупотребе у покретању и спровођењу инспекцијског надзора, као и примедбе на учесталост и трајање инспекцијског надзора код појединих и изостанак инспекцијског надзора код других субјеката надзора. На овај начин, прикупљају се поуздане и уверљиве информације о субјекту надзора и утврђују јасни критеријуми за покретање и спровођење инспекцијског надзора, те стварају услови да се ресурси усмеравају на оне области у којима су најпотребнији, а субјекти који континуирано крше прописе ефикасно идентификују и санкционишу.

- Утврђивање превентивне функције инспекцијског надзора која треба да има предност над репресивном функцијом, као и подршке инспекција одрживом пословању и развоју привредних субјеката у складу са прописима, тако што се у инспекцијском надзору одређују мере које су у сразмери са процењеним ризиком, насталим незаконитостима, односно неправилностима и економском снагом субјекта инспекцијског надзора.

- Дефинисање и успостављање координације инспекција уређивањем положаја надлежности и оснивањем Комисије за координацију инспекцијског надзора.

- Утврђивање јасних овлашћења инспекција у сузбијању обављања нерегистрованих, односно непријављених делатности.

- Обезбедити равнотежу између заштите права на информације од јавног значаја и заштите пословне тајне, односно права приватности.

- Обезбедити објављивање незаконитости у пословању и поступању субјеката надзора које су несумњиво утврђене.

- Утврђивање начина остварења једнаког поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим субјектима инспекцијског надзора (уједначавање праксе).

- Законско регулисање и успостављање информационог систем у циљу ефикасне размене података и електронских докумената у планирању и спровођењу инспекцијског надзора.

- Дефинисање критеријума за вредновања рада инспекције, као целине, и инспектора, као појединца; уређење специфичности радноправног статуса  и стручног усавршавања инспектора, испита за инспектора, као и повезаних питања, чиме се повећава правна сигурност и стручност инспектора; уређење поступка решавања по притужбама на рад инспектора.

Поред доношења Закона о инспекцијском надзору у овој области је неопходно спровести и друге реформске активности а то се односи на анализу постојећих закона и других прописа којима се уређују посебни поступци инспекцијског надзора и њихово усаглашавање са новим реформским правцима Закона о инспекцијском надзору, анализа посебних прописа којима је уређена надлежност инспекција, како би се ускладиле надлежности различитих инспекцијских органа, попуниле правне празнине и избегли могући сукоби надлежности. По извршенима анализама потребно је интервенисати и унапредити правни оквир који уређује ову широку област. Такође неопходно је интензивно организовање облика стручног усавршавања инспектора, прилагођених општем режиму и посебностима различитих области инспекцијског надзора у циљу повећања делотворности, ефикасности и економичности инспекцијског надзора

III.Д.	ПОВЕЋАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ, УНАПРЕЂЕЊЕ

ЕТИЧКИХ СТАНДАРДА И  ОДГОВОРНОСТИ

У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Да би јавна управа могла  ефикасно, делотворно и стручно  да одговори на потребе грађана и пружи квалитетне јавне услуге у складу са принципима и стандардима “доброг управљања”, поред раније наведених реформских активности, неопходно је повећати транспарентност њеног рада и унапредити етичке стандарде и одговорност при обављању послова јавне управе.

Законом о државној управи прописано је да је рад органа државне управе јаван. Органи државне управе дужни су да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. Такође, они су дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин. Запослени који су овлашћени за припрему информација и података везаних за обавештавање јавности одговорни су за њихову тачност и благовременост. Поред тога, дужни су да на примерен начин, пре свега у просторијама у којима раде са странкама, обавештавају странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, своме делокругу, о органу државне управе који надзире њихов рад и начину контакта с њиме и о другим подацима битним за јавност рада и односе са странкама, као и да пружају информације преко телефона и других средстава везе којима су технички опремљени. На тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана.

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређено је право на информације од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Рада остваривања овог права успостављен је Повереник за информације од јавног значаја, као самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности.

За укључивање јавности у процес доношења политичких одлука велики значај има и правовремено информисање о годишњим плановима рада, укључујући и законодавне планове, Народне скупштине и Владе. Важећим прописима утврђена је обавеза израде једногодишњих планова, али није утврђена обавеза њиховог објављивања. Изменама Пословника Владе предвиђено је да се годишњи програм рада Владе објављују на порталу е-управе.

У контексту информисања неопходно је поменути и недавно усвојени Закон о објављивању закона и других прописа и аката. Циљ његовог доношења је успостављање економичног и делотворног система у којем ће се, смањењем или укидањем трошкова за кориснике, уз коришћење савремених информационих технологија, унапредити доступност пре свега закона и подзаконских општих аката свим органима, организацијама, службама, установама, правним и физичким лицима. Овим законом предвиђене су новине у правном систему: питања утврђивања електронског облика републичког службеног гласила, успостављања Правно-информационог система Републике Србије, коришћења база аката, података и информација из наведеног система (са могућношћу коришћења без плаћања накнаде или уз обавезу њеног плаћања у износу који се утврди сагласно закону), као и делимичног финансирања обављања делатности од општег интереса из средстава буџета.

Детаљно су разрађене уставне одредбе о објављивању закона и других општих аката. Делатности издавања Службеног гласника Републике Србије и вођења Правно-инфомационог система утврђене су као делатности од општег интереса и утврђени су посебни механизми за заштиту и остваривање општег интереса. У том смислу, овим законом је детаљно уређено обавезно објављивање закона, других прописа и аката, а утврђена је и могућност објављивања у Службеном гласнику и других аката органа, правних и физичких лица, као и јавних конкурса, огласа, јавних позива и других обавештења органа, правних и физичких лица уз накнаду.

Једна од најзначајнијих новина која се предвиђа овим законом јесте успостављање, поред штампаног издања, и електронског издања Службеног гласника, у ПДФ и ХТМЛ формату, и утврђивање да су његова званична издања штампано издање и електронско издање у ПДФ формату. Коришћење електронског издања Службеног гласника обезбедиће лакши приступ и већу доступност самог Службеног гласника државним органима, привредним и другим субјектима и грађанима и смањити трошкове његовог коришћења.

Из истих разлога, предвиђа се и успостављање Правно-информационог система Републике Србије, који би према предвиђеним решењима представљао збирку правно релевантних података у електронском облику. Правно-информациони систем налазио би се на интернет странама издавача Службеног гласника и на тај начин би у највећој могућој мери био доступан државним органима, привредним и другим субјектима и грађанима.

III.Д.1	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Активно учешће грађана у формулисању и спровођењу јавних политика представља једну од кључних претпоставки транспарентног рада управе. Документа усвојена на европском нивоу представљају добру полазну основу за регулисање широког круга питања учешћа јавности у процесу доношења одлука и утврђивању јавних политика на националном нивоу.

У Србији је утврђена обавеза јавности рада органа и организација јавне управе, као и право јавности на приступ информацијама од јавног значаја. Регулисана је и општа доступност закона и других прописа. Такође, прописима је предвиђена могућност спровођења јавних расправа у процесу доношења закона. На жалост, јавна расправа у пракси још увек није у довољној мери коришћена (организована је за око 20% нацрта закона), при чему је од значаја и начин њене организације, круг позваних лица и друга питања од суштинског значаја за повећање квалитета њеног резултата. Разлози за то су првенствено потреба за хитном процедуром израде и усвајања закона, узрокована унутрашњим и спољним разлозима, нарочито процесом усклађивања са правним тековинама Европске уније. С друге стране, расте свест о потреби и значају укључивања јавности у процес израде прописа, што се види и кроз недавне измене и допуне Пословника Владе, којима су разрађена питања релевантна за поступак спровођења јавних расправа.

У складу са општим принципом да квалитет јавних политика зависи од обезбеђивања широког учешћа јавности у току читавог процеса доношења одлука, од утврђивања концепта политике до њеног спровођења, интензитет и облик учешћа варира у зависности од фазе овог процеса у којој се учешће одвија. Методе и механизми учешћа јавности у поступку доношења закона и других инструмената јавних политика разликују се погледу обима учешћа јавности, степена обавезности, прописаних санкција, врсти обухваћених аката и нивоа организације власти, као и субјеката који учествују у овом поступку. Уопштено посматрано, механизам учешћа може се успоставити на неколико начина: стратешким документом, посебним законом, подзаконским прописом или кодексом добре праксе, као и њиховим комбиновањем на различите начине.

Партнерство за отворену управу (ОGP) представља нову мултилатералну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти,  кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, а у вези са остваривањем делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти. Схватајући значај ове иницијативе за сарадњу Владе са цивилним сектором на повећању транспарентности, ефикасности и одговорности јавне управе, Република Србија је, с обзиром да је испунила минималне услове за чланство у овој иницијативи, започела процес приступања овој иницијативи. Приступање иницијативи подразумева и усвајање двогодишњег Акционог плана за унапређење отворености управе. При томе, главни изазов који је Република Србија изабрала у првој години учешћа у Партнерству је Унапређење јавног интегритета (мере које се односе на борбу против корупције, јавну етику, приступ информацијама, слободу медија и цивилног друштва).

Министарство правде и државне управе израдило је предлог нацрта акционог плана, и основало Посебну радну групу за израду акционог плана за унапређење отворености управе. С обзиром на то да Влада чврсто верује да је укључивање цивилног друштва у процесе доношења одлука кључни предуслов за концепт отворене управе, поред представника државних органа, у рад радне групе укључиће се и представници цивилног друштва. Министарство правде је са представницима цивилног друштва одржало већ неколико састанака на којима је дефинисан начин активног учешћа представника организација цивилног друштва у раду радне групе. У складу са принципима отворене управе, веома је важно то што ће предлог Акционог плана за период 2014-2015 Републике Србије бити резултат заједничког рада државних органа и цивилног друштва. Планирано је да се Акциони план заврши до краја јануара 2014. године, после чега ће уследити јавна расправа.

Имајући  у виду све наведено, у наредном периоду значајно би било  да се дефинишу смернице за општу сарадњу државних и других јавних институција са јавношћу, као и утврђивање начела, стандарда и мера за сарадњу у поступцима доношења одлука којима се уређују питања и заузимају ставови од општег интереса. Такође иницијатива Партнерство за отворену управу даје додатни квалитет у комуникацији органа државне управе и цивилног сектора, обзиром да је учешћем у овој иницијативи омогућено да поред наведене сарадње у радној групи за израду Акционог плана, цивилно друштво буде стални партнер у праћењу реализације и даљег унапређења Акцоног плана - праћењу активности на отварању управе према грађанима. Поред тога, неопходно је донети и Закон о лобирању који би био ваљан оквир за стављање у равнотежу права на учешће јавности у раду управе и неопходност заштите јавног интереса у обављању послова управе и њен транспарентан рад и у овом сегменту.

III.Д.2. ЈАЧАЊЕ ЕТИЧКИХ СТАНДАРДА  ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈАВНОЈ УПРАВИ И СМАЊЕЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Закон о државним службеницима предвиђено је да Високи службенички савет доноси Кодекс понашања државних службеника, који је од изузетног значаја за успостављање етичких стандарда и њихову примену у државној управи. Поред тога, схватајући неопходност утврђивања стандарда рада „добре управе“ њихове примене на шири круг лица која обављају послове јавне управе, Заштитник грађана је припремио и доставио Народној скупштини Кодекс добре управе, који представља општи оквир правилног административног понашања за органе јавне власти и јавне службенике,  и садржи професионалне стандарде и етичка правила понашања за обављање службених послова и остваривање комуникације са грађанима. Кодекс још увек није усвојен и поред његове несумњиве потребе и значаја Овај кодекс би истовремено био и претеча успостављања јединственог правног оквира за све службенике јавне управе који се овом Стратегијом предвиђа као битан предуслов за обезбеђење делотворнијег и ефикаснијег рада јавне управе, заснованог на јединственим стандардима.

Борба против корупције један је од приоритета у раду Владе што се и огледа у низу активности које су спроведене у претходном периоду. У области борбе против корупције успостављен је институционални оквир,  који поред Агенције за борбу против корупције, која је самостална и подлеже надзору Народне скупштине подразумева и активну улогу  Министарства правде и државне управе, Министарства унутрашњих послова, јавног тужилаштва, као и осталих државних органа  (нпр.Управа за спречавање прања новца, Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција (ДРИ), Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности)  Такође донета је Стратегија за борбу против корупције 2013-2018 и АП за њену примену, којима је предвиђен читав низ мера и активности у овој области. Примена ове стратегије и АП захтева  интензивираање активности у области међу-институционалне сарадње.

Повећање транспарентности, унапређење етичких стандарда и одговорности у обављању послова јавне управе  предуслови су  за системско смањење корупције, која и поред напретка на листи индекса перцепције корупције за 2013 годину (за 8 места), и даље представља један од кључних проблема квалитетног функционисања јавне управе и економског развоја земље.

У Извештају Европске комисије о напретку из 2012. године наводи се да корупција и даље представља озбиљан проблем у низу области, као и да је неопходно унапредити законски оквир, посебно у области заштите узбуњивача. Такође, морају се знатно унапредити примена закона и ефикасност институција за борбу против корупције. Сличан закључак стоји и у Годишњем извештају Агенције за борбу против корупције из 2012. године.

Реформске активности предвиђене Стратегијом реформе јавне управе директно или индиректно доприносе смањењу могућности за корупцију унутар јавне управе, при чему су од посебног  значаја мере и активности предвиђене на плану реорганизације система јавне управе као и успостављању усклађеног радноправног статуса запослених у јавној управи. Успостављање ефикасног система за превенцију и борбу против корупције захтева, пре свега, успостављање система доброг управљања заснованог на транспарентности, јасним поступцима и јасним одговорностима надлежних институција. У сваком случају дограђивање правног оквира у овој области је од изузетног значаја и у овом тренутку је од посебне важности у што скоријем року донети Закон о заштити узбуњивача, чија израда је у току. Такође посебан значај за реализацију свих наведених активности има дизање свести о значају борбе против корупције као и јачање капацитета запослених за спречавање корупције у јавној управи. У том смислу неопходно је да се етика државних службеника и  борба против корупције уведу као део државног стручног испита како би  се системски дизала свест о непожељном понашању унутар јавне управе и начинима превентивног деловања.

III.Е. ЈАЧАЊЕ МЕХАНИЗАМА КОНТРОЛЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Бројни формални и неформални контролни механизми који су се развили у савременој демократској правној држави треба да допринесу равнотежи између велике моћи државе (нарочито управног апарата) и права и слобода појединаца и правних лица приватног права. У Србији  поред постојећих и традиционалних облика унутрашње контроле управе (инстанционе контроле, инспекцијске контроле, службеног надзора) убрзано настају и бројни нови облици контроле управе. Осим унутрашњих облика, у међувремену су настали и бројни нови облици спољне контроле – како од стране традиционалних институција (нпр. судске контроле управе, коју данас обезбеђује Управни суд у управом спору) – тако и у виду нових механизама. Правни оквир различитих облика унутрашње и спољне контроле јавне управе утврђен је читавим низом посебних закона.

Унутрашња контрола управе

- Органи државне управе и други субјекти којима је поверено вршење управног јавног овлашћења у поступку инстанционе контроле у управном поступку (у оквиру права на жалбу у управном поступку);

- органи државне управе кроз управни надзор хијерархијски вишег органа државне управе над хиерархијски нижим органом државне управе;

- Управна инспекција (као орган у саставу Министарства правде и државне управе);

- Буџетска инспекција (као унутрашња организациона јединица Министарства финансија и привреде);

- контрола органа државне управе над органима локалне самоуправе, односно територијалне аутономије и другим носиоцима/имаоцима јавних овлашћења.

Што се тиче правних облика контроле управе над управом, поступак инстанционе контроле и службени надзор детаљно су разрађени Законом о општем управном поступку. Управна инспекција је облик надзора над спровођењем закона и других прописа и поступањем органа државне управе, али и бројних других органа и служби (служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина и др) чији су садржина, границе и овлашћења утврђени Законом о управној инспекцији и посебним законима. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у државним органима и органима ЈЛС; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије  и др.

Коначно, значај доследне односно систематичне контроле треба истаћи и у смислу надзора над деловањем различитих носилаца јавних овлашћења у систему јавне управе. Са тога аспекта је у претходном периоду уочено да је контрола органа државне управе односно локалне самоуправе над носиоцима јавних овлашћења често неефикасна, или чак у пракси и не постоји, иако је за то предвиђен одређен законодавни оквир за спровођење такве контроле. Зато је нужно анализирати постојеће процесе вршења надзора над радом носилаца јавних овлашћења, и на том основу дефинисати стандарде за надзор над ефикасношћу носилаца јавних овлашћења.

Спољна контрола управе

- Уставни суд (као највиши облик контроле уставности и законитости на националном односно државном нивоу);

- Управни суд (као облик судске контроле законитости деловања и законитости аката извршне власти и управе);

- Заштитник грађана односно „Омбудсман“ (као облик неформалне контроле поштовања људских права и слобода);

- Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (као највиши независан државни орган у ове две области);

- Државна ревизорска институција (као највиши независан државни орган за контролу јавне потрошње);

- Агенција за борбу против корупције (као самосталан државни орган за борбу против корупције);

- Повереник за заштиту равноправости (као независтан државни орган о области спречавања и заштите од дискриминације).

Осим ових формализованих облика надзора над деловањем и одлучивањем (и над актима) органа јавне управе, у Србији постоје и други неформални облици контроле над јавном управом – као што је нпр. контрола независних медија, јавно мнење, контрола стручне јавности, контрола организација цивилног друштво итд.

Спољна контрола управе од стране Уставног суда спроводи се у поступку за оцену уставности и законитости општих правних аката (између осталих и оних које доносе органи државне управе), као и кроз право и поступак по уставној жалби (којем се штите права грађана од појединачних одлука пре свега органа јавне управе). Статус Уставног суда је утврђен Уставом Републике Србије (као и његове надлежности), а детаљно је разрађен Законом о уставном суду. На овај начин, у Републици Србији је по први пут установљен и облик уставне контроле у поступку по уставној жалби.

Следећи облик спољне правне контроле управе јесте контрола управе од стране судова. Најзначајнији облик судске контороле који је посебан и непосредно се односи само на јавну управу (у функционалном смислу) је судска котрола законитости управног акта, која је регулисана Законом о управним споровима. Од 2010. године, започео је са радом и посебан Управни суд који је надлежан са решавање управних спорова. Нови Закон о управним споровима је отклонио бројне недостатке ранијег закона који је регулисао овај облик судске контроле. Унапређена процедура вођења управних спорова кореспондира са европским стандардима (јер између осталог предвиђа и обавезу вођења усмене расправе и знатно проширује могућност вођења спора пуне јурисдикције, што значи да Управни суд не решава само судску ствар односно законитост управног акта већ у одређеним ситуацијама утврђеним законом и управну ствар која је предмет решавања јавне управе).

Проблеми у вези са овом облашћу се огледају у недовољном броју судија, непостојању специјализације већа за одређене области, као и непостојању двостепености управног судства.

Специфичан механизам заштите права грађана и контроле управе је и Заштитник грађана (омбудсман) који штити људска права и контролише рад органа јавне власти који су утврђени законом. Највећи број органа које контролише Заштитник грађана у Србији јесу управо органи и различити организациони облици јавне управе. Заштитник грађана је доношењем Устава Републике Србије 2006. године, постао орган уставног ранга. У Републици Србији омбудсман постоји и на нижим нивоима власти, тачније у Аутономној покрајини Војводина, а установљен је још и у 20 општина и градова у Србији. Средином 2012. године основана је и Асоцијација локалних омбудсмана.

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја је остваривањем права на слободан приступ информацијама од јавног значаја обезбедио грађанима непосредну правну контролу органа јавне власти и установио посебан механизам заштите овог права ван управне организационе структуре од стране Повереника. Повереник је био и први независни sui generis орган који контролише рад јавне управе. У каснијим фазама, на Повереника је пренета и област заштите података о личности (кроз Закон о заштити података о личности). За разлику од области слободе приступа информацијама, у оквиру које Повереник контролише само рад органа јавне власти, у области заштите података о личности, Повереник не контролише само јавну управу већ и све остале субјекте који прикупљају, рукују и обрађују податке о личности. Овде је посебно важно истаћи обавезу да органи јавне управе сами у што већем броју објављују информације од јавног значаја, те да се утврди и поступак утвђивања одговорности одговорних лица у случају непоступања по решењима Повереника.

Спољна државна финансијска контрола уређена је Уставом Републике Србије и Законом о државној ревизорској институцији. ДРИ је највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији и законом је утврђена њена независност, самосталност и одговорност непосредно Скупштини. ДРИ обавља активности у складу са Законом и Пословником ДРИ, стандардима и осталим прописима као и у складу са међународним стандардима ревизије, ИНТОСАИ (INTOSAI) који предвиђају функционалне, институционално и финансијски независне врховне ревизорске институције које своје извештаје подносе искључиво Парламенту.

Законом су створени услови за спровођење поступка ревизије за све корисникe јавних средстава. Не постоји ограничење у погледу документације и других података које ови субјекти морају да пруже овалашћеном лицу ДРИ у поступку ревизије, чиме је створен први институционални оквир за супротстављање корупцији.

ДРИ врши финансијску ревизију и ревизију правилности пословања, а финални ревизорски извештаји се публикују на интернет страници ДРИ. Такође, очекује се и увођење ревизије сврсисходности пословања. Међутим, потребно је имати у виду да због изузетне комплексности послова које врше службеници ДРИ  постоје извесни проблеми и у вршењу већ постојећих облика контроле. Разлози за то леже у чињеници да је ова институција релативно млада и да је реч о новој врсти послова за које нису постојали одговарајући кадровски потенцијали.

Према наводима у Извештају Европске комисије, Закон о ДРИ још увек не омогућава пуну финансијску и оперативну независност ДРИ у складу са стандардима ИНТОСАИ. ДРИ се још увек налази у почетној развојној фази, имајући у виду релативно кратак период од оснивања. Расположиви ресурси (материјални и људски) су недовољни, а покривеност корисника јавних средстава ревизијама је ограничена. Ревизија сврсисходности пословања још увек се не спроводи у пракси. Поред овога, ДРИ је законом задужена за подношење прекршајних и кривичних пријава надлежним органима.

Агенција за борбу против корупције (као самосталан државни орган за борбу против корупције) такође има значајну улогу као механизам контроле органа управе. Агенција је добила бројна овлашћења. Нека од њих најчешће подразумевају контролу јавне управе у циљу успешног спречавања корупције (сукоб интереса, план интегритета, поступање по представкама грађана и др).

Повереник за заштиту равноправности је „најмлађа“ sui generis институција која врши и контролу јавне управе (али и свих других субјеката) ради спречавања дискриминације и неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања у односу на лица али групе лице, с обзиром на њихово лично својство. Овај орган установљен је Законом о забрани дискриминације.

У преходној фази реформе државне управе, створен је снажан процесни и институционални оквир различитих облика, нарочито спољне контроле јавне управе од стране независних контролних органа,  тако да је остварен значајан напредак у овој области. Иако још увек постоје значајни проблеми који произилазе из постојећег законског и институционалног оквира, у овој фази реформе, посебна пажња се мора посветити обезбеђивању различитих услова (правних, политичких, организационих, материјалних и просторних), који ће унапредити њихов положај и рад.

Закони којим је регулисан статус и рад независних контролних органа још увек садрже различите недостатке услед чега и у овој фази реформе јавне управе треба радити на њиховом даљем унапређивању. Иако препоруке и мишљења, услед специфичности инситуције омбудсмана, немају обавезујућу правну снагу за органе којима је упућена, приметно је да се повећава број органа који не поступају по препоруци Заштитника грађана што је констатовано и у годишњем извештају тог органа за 2011. годину. У вези са Законом о тајности података још увек нису донета законом предвиђена а за спровођење закона неопходна подзаконска општа правна акта. Закон о заштити података о личности, треба заменити у целости новим законом, јер не кореспондира са Конвецијом бр. 108 Савета Европе и Директивом 45/96 Савета министара Европске уније што је већ више пута констатовано.

У овом контексту треба поменути и Извештај Европске комисије (2012). О независним телима је у том Извештају констатовано да бројна независна регулаторна тела имају логистичке проблеме у свом деловању, а да би Скупштина требало да расправља о њиховим годишњим извештајима и да у већој мери подржава предлоге измена и допуна прописа које предложе ова тела. Управо тако је констатовано да се још увек очекује усвајање Закона о заштитнику грађана, којим треба да се ојача независност ове институције, те да се његове препоруке још увек не поштују у довољној мери. Иста таква констатација важи и за препоруке Повереника (у том смислу ће бити прописани и механизми за извршење закључака Народне скупштине који се усвајају када и годишњи извештај о раду Повереника).

Имајући у виду да су ово релативно младе институције и се кроз рад ових органа у пракси показала потреба за унапређењем одредби закона којима би се омогућио њихов ефикаснији рад и остваривање пуне независности. Нарочито је важно променити садашње стање и обезбедити одговарајуће поступање појединих, пре свега органа државне управе, по коначним и извршним решењима Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у области слободе приступа инфорамцијама као и препорукама Заштитника грађана.

У овој области треба такође обратити пажњу на успостављање ефикасног система одговора на притужбе грађана у самим органима јавне управе и усклађивање праксе у овој области са праксом Заштитника грађана.

ДРИ би требало да достигне потпуну независност у припреми ревизорских извештаја, као и повећање капацитета за редовну ревизију резултата рада државних институција, развој информационог система и успостављање блиске сарадње са Европском канцеларијом ревизора. У оквиру развоја ревизије сврсисходности пословања државних институција, препоручује се да ДРИ посвети већу пажњу имплементацији стратегија ресорних министарства, као и евалуацији имплементације пројеката финансираним ИПА средствима. Поред тога, у циљу пружања одговарајуће заштите субјектима који су предмет контроле, требало би предвидети право на правни лек против одлука ДРИ.

Такође у наредном периоду требало интензивно радити на стручном усавршавању службеника за обављање послова ДРИ за које нису постојали релевантни капацитети унутар система јавне управе. Поред тога, приликом спровођења конкурса за пријем службеника, потребно је предвидети посебне тестове за проверу знања и способности који ће обезбедити високо стручни кадар за ове за ове високо стручне и специјализоване врсте послова, који захтевају интердисциплинарни приступ.

IV. УПРАВЉАЊЕ РЕФОРМОМ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Стратегијом РЈУ одређује се нова институционална и организациона структура за координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса спровођења ове Стратегије.

Координација спровођења Стратегије РЈУ одвијаће се на четири нивоа:

Први и други су нивои стручне координације, а трећи и четврти ниво су нивои политичке координације процеса реформе јавне управе.

Први ниво: Министарство надлежно за послове државне управе наставиће да обавља оперативне послове и координацију процеса реформе јавне управе. У циљу успешне реализације ових задатака и осигурања одрживости овог процеса, неопходно је успоставити одговарајуће капацитете, превасходно јачањем капацитета унутрашње организационе јединице (сектора) Министарства правде и државне управе у чијем делокругу су послови државне управе који се односе на систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби, систематизовањем организационе јединице у чијем делокругу би се обављали послови координације активности у спровођењу Стратегије РЈУ. Такође у органима државне управе неопходно је обезбедити особу задужену за праћење, извештавање и евалуацију спровођења Стратегије РЈУ.

Други ниво: Међу-министарска пројектна група има стручну улогу у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије РЈУ. Задаци чланова ове Пројектне групе првенствено су усмерени на стручну координацију и утврђивање извештаја о спровођењу Стратегије РЈУ. Овим механизмом обезбеђује се активно учешће свих релевантних државних органа у процесу реформе јавне управе.

Специфични задаци Међуминистарске пројектне групе су: учествовање у креирању стратегија и акционих планова у процесу реформе јавне управе; укључивање свих пројеката и нормативних активности у Стратегију РЈУ (у оквиру редовних ревизија ове Стратегије односно у процеду израде нове Стратегије РЈУ); препоручивање укључивања одређених активности у Годишњи план рада Владе (у сарадњи са министарством надлежним за послове државне управе); усклађивање других националних стратешких докумената са Стратегијом РЈУ (у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе); разматрање полазних основа и нацрта прописа којима се оснивају органи и организације и друга тела у систему јавне управе (пре достављања органима државне управе на мишљење), утврђују надлежности у обављању послова јавне управе, дефинише статус запослених, као и међусобни односи и координација органа и организација јавне управе;  усвајање  извештаја о спровођењу и евалуацији резултата постигнутих Стратегијом РЈУ (односно одговарајућим акционим планом на основу налаза организационе јединице министарства надлежног за послове државне управе); предлагање Колегијуму државних секретара за расправу и усвајање одлука о којима се не постигне консензус у оквиру рада Међу-министарске пројектне групе; учествовање у евалуацији резултата спровођења Стратегије РЈУ (сваки члан из делокруга рада свог органа).

Међуминистарску пројектну групу чине чланови секретари министарства. Међуминистарска радна група састаје се редовно једном месечно односно чешће по потреби (на предлог министарства надлежног за послове државне управе.

Трећи ниво представља Колегијум државних секретара, као први ниво политичке координације процеса реформе јавне управе.

Колегијум  расправља о питањима која су значајна за реформу јавне управе. Ово се односи нарочито на питања о којима се не постигне консензус на стручном нивоу. Редовна заседања овог тела односе се првенствено на праћење извешатаја о евалуацији успешности спровођења Стратегије РЈУ односно Акционог плана. Колегијум државних секретара предлаже питања за разматрање на заседањима Савета за реформу јавне управе.

Колегијум државних секретара чине државни секретари свих министарства, заменик генералног секретара Владе; заменик директора Канцеларија за европске интеграције, заменик директора Секретаријата за законодавство

Колегијум се састаје редовно једном у три месеца, односно чешће по потреби (на предлог министарства надлежног за послове државне управе, односно на предлог Међу-министарске пројектне групе). Колегијумом председава државни секретар министарства надлежног за послове државне управе. Заменик председавајућег је државни секретар министарства надлежног за послове финансија (алт. заменик генералног секретара Владе.)

Четврти ниво: Савет за реформу јавне управе образован је Одлуком о образовању Света за реформу јавне управе, као централно стратешко тело Владе за реформу јавне управе, са задатком да утврђује предлоге стратешког развоја јавне урпаве у Републици Србији, иницира и предлаже Влади предузимање мера и активности које се односе на реформу јавне управе, разматра и усваја извештаје о постигнутим циљевима у области реформе јавне управе, промовише и прати спровођење Стратегије реформе јавне управе, нарочито са становишта укључивања принципа и циљева реформе јавне управе у секторске стратегије развоја и планске мере и разматра и даје претходно мишљење Влади о стратегијама развоја, нацртима закона и другим актима који се односе на организацију и рад Владе, органа државне управе, а нарочито оне којима се предлаже оснивање нових државних органа, организација, служби или тела Владе. У претходном периоду савет је разматрао питања у складу са својим задацима, а очекује се да ће у периоду од доношења Стратегије реформе јавне управе преузети стратешку улогу координације и усмеравања реформских процеса у јавној управи.

Праћење и вредновање

Праћење и вредновање реализовања планираних реформских активности је неопходно за перманентно прилагођавање процеса, односно омогућавања благовременог реаговања и увођења корективних мера у случају утврђених кашњења или одступања. Систем праћења овог процеса заснива се на редовној обради  прикупљених података из редовних и ванредних извештаја. Досадашњи систем није у довољној мери био системски постављен, већ се углавном заснивао на ad hoc и неусаглашеном извештавању и праћењу. Стога је неопходно, извршити успостављање потпуног и ефикасног система праћења и вредновања резултата спроведених активности. То подразумева, пре свега увођење обавезних кварталних/полугодишњих извештаја свих носилаца активности, који се достављају надлежном министарству. Након обраде у надлежном министарству, они се разматрају на Међу-министарској пројектној групи и на Колегијуму државних секретара. Најмање једном годишње се обавезно о томе расправља и на Савету за реформу јавне управе. У случају да се одређена питања тичу свих органа државне управе, по потреби ће се организовати и тематске седнице Владе на којима се расправља и закључује о одређеним питањима од ширег значаја (а одређена питања се могу укључити и на редовне седнице Владе).

Извештаји на којима је заснован систем праћења овог процеса укључују јединствено структуриране разумљиве информације, коментаре и препоруке. Посебан додатак (анекс) даје детаље о спровођењу актуелног Акционог плана и о исходу анализе односно праћења резултата. У вези са тим припремиће се и усвојити и посебна Методологија, као и други инструменати (обрасци, инфо-систем, итд) за праћење и вредновање процеса реформе јавне управе.

Након сакупљања и обраде података из редовних извештаја о обављеним активностима, односно у оквиру непрекидног процеса праћења, нужно је  припремати и повремене (али редовне и системски засноване, утемељене) оцене успешности спровођења реформе односно вршити тзв. вредмпвање тог сложеног процеса. Поред унутрашњег вредновања извештаја, потребно је обезбедити и систем независног спољног вредновања кроз укључивање реномираних образовних и других стручних институцијама из одговарајућих области, цивилног друшва и извештаја независних контролних тела и релевантних мешународних организација.

Информације које су добијене у процесу праћења и вредновања служе планирању корективних активности које се предузимају у случају када спровођење Стратегије РЈУ заостаје за планираним темпом и очекиваним резултатима односно када се утврди да планиране активности нису у складу са постављеним стратешким циљевима.

- Да би надлежно министарство могло да обезбеди делотворно и ефикасно обављање ових процеса, неопходно је успоставити посебну организациону јединице у сектору надлежном за послове државне управе, уз одговарајући број службеника који располажу специфичним знањима и вештинама неопходним за обављање ових послова.

V. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ УТИЦАЈА

Посебни акциони планови биће саставни део нове Стратегије РЈУ и прецизираће садржај и динамику спровођења ове стратегије.

- Финансирање процеса реформе јавне управе

Имплементација мера и активности неопходних за реформу јавне управе ће захтевати значајне финансијске ресурсе.

Ово значи да ће носиоци активности и главни координатор реформе (министарство надлежно за послове државне управе) у координацији са министарством надлежним за финансије обезбедити неопходна буџетска средства за спровођење пројектованих активности за сваку буџетску годину (средства за спровођење Акционог плана ће се редовно планирати у процесу припреме буџета). Већина потребних средстава се обезбеђује као рад државних службеника у процесу припрема прописа и других јавних политика. Влада ће у вези са тиме усвојити механизам одговарајућег финансирања спровођења ове Стратегије РЈУ односно сваког појединог акционог плана.

Одређени део потребних финансијских средстава биће обезбеђен и из различитих других финансијских извора (нпр. из ИПА фонда Европске уније, из билетарелих донатора итд.).

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- Акциони план

Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2014-2016. године донеће се у року од 60 дана од дана доношења ове стратегије.

Објављивање

- Ову Стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

- 05 Број: _________/2014

- У Београду, ______2014. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК |
| --- | --- |
|  | Ивица Дачић |

Енгл. „European Administrative Space”.

Нпр.: Директива бр. 2006/111/ЕЗ о транспарентности финансијских односа између држава чланица ЕУ и јавних предузећа као и о финансијкој транспарентности у оквиру појединих предузећа, Службени гласник ЕУ, бр. Л 318, 17. 11. 2006; Решење Комисије 28. новембра 2005. године о употреби члана 86(2) Уговора ЕЗ за државне помоћи у облику надокнаде за јавне услуге које су додељене одређеним предузећима овлашћеним за обављање услуга општег привредног значаја, Службени гласник Л 2005/842/ЕЗ; Оквир заједнице за државне помоћи у обику надокнаде за јавне услуге, Службени гласник бр. 2005/Ц 297/04).

Енгл. „Government Finance Statistic“.

До сада је програмско буџетирање примењено у 5 пилот министарстава.

Централна јединица за хармонизацију припрема и подноси Министру финансија консолидовани годишњи извештај о стању Интерне финансијске контроле у јавном сектору који тај извештај подноси  Влади  са предлогом мера и активности   на даљем унапређењу и развоју система.

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 92/2011), Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима за успостављање и методолошким упутствима за поступање и извештавље интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), и Правилник о условима, начину и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 46/2009 и 94/2010.

Енгл. INTOSAI Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector.

Енгл. COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Енгл. IPPF International Professional Practices Framework

Министарство финансија и привреде, сектор ЦЈХ, “Консолидовани годишњи извештај за 2011. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији”, Београд, август 2012.

Нацрт Уредбе о надзору над реализацијом јавних уговора закључених ради спровођења пројеката јавно-приватног партнерства са и без елемената концесије и нацрт Правилника о поступку, начину вођења и садржини регистра јавних уговора.

УСАИД БЕП је током 2011, 2012. и 2013. године са представницима привреде одржао пет регионалних столова и пет фокус група (тематских састанака) и четири радна састанка са представницима инспекција Републике Србије који спроводе инспекцијски надзор према привредним субјектима.

Енгл. European Audit Office.

Министарству правде и државне управе.

Термин „евалуација“ означава процену односно стручну оцену квалитета и квантитета одређених резултата у процесу реформе јавне управе, у нашем случају се ово односи на стручно оцењивање напретка односно успешности у реализовању реформских активности и постизању одговарајућих резултата у том процесу.