КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

ИЗВЕШТАЈ 1-2/2021 О СПРОВОЂЕЊУ РЕВИДИРАНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

БЕОГРАД, НОВЕМБАР 2021

КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

ИЗВЕШТАЈ 1-2/2021 О СПРОВОЂЕЊУ РЕВИДИРАНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

ЈУЛ 2021

ИЗВЕШТАЈ О СТАТУСУ СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ИЗ РЕВИДИРАНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23: „ПРАВОСУЂЕ И ОСНОВНА ПРАВА”

# ПРАВОСУЂЕ

1.1.1.1. Спровођење поступка за промену Устава у делу за правосуђе (члан 203 Устава РС и чл. 142-149 Пословника о раду Народне скупштине РС),

Рок: IV квартал 2021.

Aктивнoст се успешно реализује

1) Влада је 4. децембра 2020. године поднела Народној скупштини Предлог за промену Устава са образложењем.

2) Одбор за уставна питања и законодавство утврдио је на седници одржаној 6. маја 2021. године да је Предлог за промену Устава са образложењем поднет од стране овлашћеног предлагача и у прописаном облику.

Пре разматрања Предлога за промену Устава са образложењем на седници Народне скупштине, Одбор за уставна питања и законодавство спровео је широк консултативни процес о променама Устава, организовањем јавних слушања у циљу прибављања стручних мишљења о Предлогу за промену Устава са релевантним субјектима.

Прво јавно слушање одржано је 29. априла 2021. године (на овом јавном слушању учествовали су судије Уставног суда, судије, јавни тужиоци, чланови Високог савета судства, чланови Државног већа тужилаца, представници Правосудне академије и представници струковних удружења судија и јавних тужилаца – Друштво судија Србије, Удружење тужилаца Србије, Удружење судија и јавних тужилаца Србије, Форум судија Србије, Алумни клуб Правосудне академије, Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије).

Друго јавно слушање одржано је 19. маја 2021. године (на овом јавном слушању учествовали су професори Правног факултета у Београду, Правног факултета у Новом Саду, Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу, као и представници адвокатских комора).

Треће јавно слушање одржано је 24. маја 2021. године (на овом јавном слушању учествовали су представници организација цивилног друштва).

Четврто јавно слушање одржано је 26. маја 2021. године у Нишу (на овом јавном слушању учествовали су судије, јавни тужиоци са подручја Апелационог суда у Нишу). 	Пето јавно слушање одржано је 27. маја 2021. године (на овом јавном слушању учествовали су представници Делегације Европске уније у Србији, Савета Европе и Организације за европску безбедност и сарадњу, као и представници амабасада држава чланица Европске уније, амбасаде Сједињених Америчких Држава, амбасаде Велике Британије и амбасаде Канаде).

Шесто јавно слушање одржано је 31. маја 2021. године у Новом Саду (на овом јавном слушању учествовали су судије, јавни тужиоци са подручја Апелационог суда у Новом Саду).

Седмо јавно слушање одржано је 2. јуна 2021. године у  Крагујевцу (на овом јавном слушању учествовали су судије, јавни тужиоци са подручја Апелационог суда у Крагујевцу).

3) и 4) Седница Народне скупштине на којој је разматрано и одлучено о Предлогу за промену Уставу одржана је 7. јуна 2021. године. Народна скупштина је прихватила Предлог за промену Устава.

5) После прихватања Предлога за промену Устава Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине приступио је утврђивању Нацрта акта о промени Устава и Нацрта уставног закона за његово спровођење. Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине образовао је 23. јуна 2021. године Радну групу за припрему Нацрта акта о промени Устава и припрему текста Нацрта уставног закона за спровођење Устава. У раду Радне групе учествали су представници Народне скупштине, Министарства правде, професори правних факултета, научних института и струковних удружења судија и јавних тужилаца. Радна група је као полазну основу за израду Акта о промени Устава користила текст Уставних амандмана које је израдило Министарство правде и које је Европска комисија за демократију путем права издала Меморандум о усклађености. Радна група израдила Нацрт акта о промени Устава и Нацрт уставног закона за његово спровођење, који је прихватио Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине на седници одржаној 6. септембра 2021. године.

6) После израде Нацрта акта о промени Устава и Нацрта уставног закона за његово спровођење, Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине организовао је више јавних слушања са релевантним субјектима у циљу утврђивања коначног текста. О овим нацртима спроведено је више јавних слушања. Јавно слушање у Нишу одржано је 13. септембра 2021. године, у Крагујевцу 14. септембра 2021. године, у Новом Саду 16. септембра 2021. године и Београду 17. септембра 2021. године.

На овим јавним слушањима учествовали су: судије Уставног суда, судије, јавни тужиоци, чланови Високог савета судства, чланови Државног већа тужилаца, представници Правосудне академије и представници струковних удружења судија и јавних тужилаца – Друштво судија Србије, Удружење тужилаца Србије, Удружење судија и јавних тужилаца Србије, Форум судија Србије, Алумни клуб Правосудне академије, Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије, професори Правног факултета у Београду, Правног факултета у Новом Саду, Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу, представници адвокатских комора, представници Делегације Европске уније у Србији, Савета Европе и Организације за европску безбедност и сарадњу, као и представници амбасада држава чланица Европске уније, амбасаде Сједињених Америчких Држава, амбасаде Велике Британије и амбасаде Канаде.

7) Пошто се Нацрт акта о промени Устава разликује у односу на текст Акта о промени Устава за који је издат Меморандум о усклађености Венецијанске комисије, текст Предлога акта о промени Устава заједно са Нацртом уставног закона поново је достављен, 24. септембра 2021. године, на мишљење Венецијанској комисији. Венецијанска комисија је на 128. пленарном заседању усвојила позитивно мишљење на Нацрт акта о промени Устава и Нацрт уставног закона за његово спровођење у којем су изнете одређене препоруке ради унапређења текста Нацрта акта о промени Устава које су имплементиране у текст.

Нови текст Нацрта акта о промени Устава у којем су имплементиране препоруке Венецијанске комисије из коначног мишљења које је усвојено на 128. пленарном заседању достављен је 26. октобра 2021. године на ургентно мишљење Венецијанској комисији. Нацрт ургентног мишљења биће припремљен у новембру, а примљен к знању од стране Венецијанске комисије на 129. пленарном заседању које ће се одржати 10-11. децембра 2021. године (очекује се да Нацрт мишљења о акту о промени Устава буде припремљен око 19. новембра).

8) После израде Нацрта ургентног мишљења Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине доставиће Акт о промени Устава на разматрање и одлучивање Народној скупштини.

Пре разматрања Акта о промени Устава неопходно је да буде донет нови Закон о референдуму за који је неопходно да буде прибављено ново ургентно мишљење Венецијанске комисије чији ће Нацрт Венецијанска комисија да припреми 9. новембра 2021. године. Очекује се да до краја новембра Закон о референдуму буде усвојен у Народној скупштини (највероватније 25. новембра). После усвајања Закона о референдуму а пре доношења Акта о промени Устава, неопходно је, у складу са одредбама овог закона, а ради спровођења референдума, да буде изабрано шест чланова Републичке изборне комисије и њихових заменика из реда стручњака за изборно право и изборни процес (у периоду од 26. до 28. новембра).

9) Ако Акт о промени Устава буде усвојен у Народној скупштини 2/3 већином гласова од свих народних посланика, ставља се на потврђивање на референдуму. О Акту о промени Устава Народна скупштина би најраније могла да се изјасни најраније 29. новембра 2021. године. Референдум би могао да се спроведе најраније 45 дана од дана расписивања референдума, а најкасније 60 дана од дана усвајања Акта о промени Устава у Народној скупштини (16. јануара 2022. године).

10) На референдуму Акт о промени Устава треба да буде потврђен већином гласова изашлих бирача.

11) Ако Акт о промени Устава буде потврђен на референдуму приступа се његовом проглашљењу у Народној скупштини.

12) После проглашења Устава у Народној скупштини приступа се доношењу Уставног закона за спровођење Устава који претходно утврђује Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине (у истом дану када се и проглашава Устав) – у другој половини јануара 2022. године/првој половини фебруара 2022. године.

1.1.2.5.  Високи савет судства на интернет страни објављује детаљне информације о поступку вредновања рада судија и њиховим прослеђивањем свим судовима стара се о промоцији значаја вредновања рада судија и његовом  утицају  на напредовање у каријери

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У периоду од јануара до јуна 2021. године, Комисија за вредновање рада судија и председника судова одржала је 4 седнице на којима је донета одлука о редовном вредновању 1302 судија на сталној судијској функцији и 31 судија који су први пут изабрани у септембру и октобру 2018,. Такође, донета је одлука о ванредном вредновању рада 94 судија.

Комисија за вредновање рада судија и председника судова, одржала је у периоду од    јуна 2021.године до 14. октобра,  3 седнице на којима је донета одлука о редовном вредновању 1207 судија на сталној судијској функцији и 46 судија који су први пут ступили на судијску функцију у новембру и децембру 2018. године,  и ванредном вредновању рада 38 судије. На интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs  објављују се одлуке Савета о промени чланова у комисијама за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцена рада судија и председника судова, као и статистички подаци о броју судија чији је рад вреднован и оцене које су добили.

1.1.2.6. Државно веће тужилаца на интернет страни објављује детаљне информације о поступку вредновања рада јавних тужилаца  и  њиховим прослеђивања свим јавним тужилаштвима стара се о промоцији значаја вредновања рада  јавних  тужилаца  и заменика јавних тужилаца и његовом  утицају  на напредовање у каријери

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Државно веће тужилаца је, на седници одржаној 9. септембра 2021. године, донело Одлуку о ванрадном вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који су конкурисали на оглас који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 77/21 од 30. јула 2021.године, за период од 25.3.2019. године до 9.9.2021. године.

Државно веће тужилаца је, на седници одржаној 14. октобра 2021. године, донело Одлуку о ванрадном вредновању рада заменика јавних тужилаца, који су Одлуком Народне скупштине Републике Србије 9. новембра 2018. године, први пут изабрани на функцију заменика јавног туђиоца на период од три године. Након тога, Државно веће тужилаца је, 8. новембра 2021. године, донело Одлуку о избору 36 заменика јавног тужиоца. Државно веће тужилаца је, на седници одржаној 12. новембра 2021. године, донело Одлуку о ванрадном вредновању рада заменика јавних тужилаца који су Одлуком Народне скупштине Републике Србије 7. децембра 2018. године, први пут изабрани на функцију заменика јавног тужиоца на период од три године. Након тога, Државно веће тужилаца ће у децембру 2021. године, донети Одлуку о избору 23 заменика јавног тужиоца.

Такође, на ово месту навешћемо и Одлуку о ванредном вредновању рада заменика јавног тужиоца који су конкурисали на оглас који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 48/21 од 13. маја 2021. године, која не улази у овај циклус извештавања. Наведене одлуке о ванредном вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца објављене су на интернет презентацији Државног већа тужилаца.

1.1.2.7. Високи савет судства, у оквиру својих надлежности, образује радна тела ради праћења ефеката примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања судија и припрема извештаје са препорукама ради унапређења ових поступака

Рок: III квартал 2020 за образовање радног тела; Континуирано, почев од IV квартала 2020 за припрему извештаја са препорукама

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Савет је образовао радно тело ради праћења ефеката примене правосудних закона у чијем саставу су изборни чланови из реда судија.

1.1.2.8.  Високи савет судства, путем свог радног тела, анализира ефекте примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања судија, на основу периодичне, професионалне оцене учинка

Рок: Извештавање два пута годишње, II  и IV квартал

Aктивнoст се успешно реализује На седници одржаној 14.10.2021. године чланови Радног тела су обавестили присутне да су припремљени извештаји о анализи ефеката примене правосудних закона и препоруке, који ће детаљно бити представљени члановима Савета на наредној седници.

1.1.2.9. Државно већ тужилаца, у оквиру својих надлежности, образује радна тела ради праћења ради праћења ефеката примeнe прaвoсудних зaкoнa  који се тичу избора, вредновања и напредовања јавнкх тужилаца и припрема извештаје са препорукама ради унапређења ових поступака

Рок: III квартал 2020 за образовање радног тела; Континуирано, почев од IV квартала 2020 за припрему извештаја са препорукама

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Државно веће тужилаца је на седници одржаној 23. априла 2021. године, образовало две радне групе:

- Радна група за праћење правосудних закона

- Радна група за програме обуке

Радна група за праћење правосудних закона одржала је прву седницу у јуну 2021. године, на којој је одлучено о хитној изради анализе ефеката примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, а на основу периодичне професионалне оцене учинка. На захтев Радне групе, апелациона јавна тужилштва су доставила своје извештаје који садрже мишљења и конструктивне предлоге за измену правосудних закона који се односе на избор, вредновање и напредовање носилаца јавнотужилачке функције. Такође, ради квалитетније и свеобухвтније анализе ангажовани су експерти из пројекта „Подршка тужилачком систему“ (ИПА 2017). Експерти су израдили компаративну анализу, узимајући у обзир позитивне прописе из наведене области 5 земаља Европске Уније, и то: Француске, Аустрије, Италије, Словеније и Хрватске, и доставили Радној групи. Радна група је детаљно анализирала достављене извештаје, сачинила свеобухватан извештај и  доставила Државном већу тужилаца.

1.1.2.10.  Државно веће тужилаца, путем свог радног тела, анализира ефекте примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања јавних тужилаца, на основу периодичне, професионалне оцене учинка

Рок: Извештавање два пута годишње, II  и IV квартал

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Погледати претходну активност.

1.1.3.3. Јaчaњe капацитета Административне канцеларије Високог савета судства у складу са новом систематизацијом радних места, а посебно јачање аналитичких, статистичких и управљачких капацитета

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Дана 16.08.2021. године објављен је интерни конкурс за попуну радног места за учешће у нормативним пословима. Конкурс је окончан у октобру месецу 2021. године премештајем државног службеника унутар органа.

1.1.3.4. Јaчaњe капацитета Административне канцеларије Државног већа тужилаца, у складу са новом систематизацијом радних места, а посебно јачање аналитичких, статистичких и управљачких капацитета

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Напомена: Подаци о реализацији активности нису достављени.

1.1.4.1. Измена  у Пословнику о раду Високог савета судства ради:

1.	прописивања јасних процедура за јавно реаговање Високог савета судства у случају политичког мешања у судству

2.	успостављања ефикасног механизма праћења у Високом савету судства ослучајевима политичког утицаја на рад судства

3.	прописивања поступка извештавања, укључујући периодичност извештавања о случајевима политичког мешања у судству

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује На седници Високог савета судства одржаној 15. априла 2021. године, донета је одлука о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства, тако што је чланом 27а прописан начин рада и одлучивања Савета у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства,  било да недозвољени утицају долазе преко медија, друштвених мрежа, са јавних скупова или других јавних начина. Рад на изменама и допунама Пословника о раду подржао је заједнички пројекат Европске уније и Савета Европе ,,Јачање независности и одговорности правосуђа“. У септембру месецу 2021. године у оквиру Пројекта израђен је и водич за судије ,,Заштита од недозвољеног утицаја“ који је достављен свим судијама.

На седници Високог савета судства одржаној 13. маја 2021. године, одређен је члан Високог савета судства из реда судија надлежан да поступа по члану 27а Пословника. Судији који поступа у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства до октобра месеца 2021. године  захтев  су поднеле четири судије, које сматрају да је на њихов рад извршен недозвољен утицај.  На седници одржаној 15.09.2021. године у једном предмету Савет је утврдио постојање недозвољеног утицаја, а у остала три предмета поступак је у току.

На седници одржаној 14. октобра 2021. године Савет је утврдио постојање недозвољеног утицаја у два случаја, а у једном случају је утврдио да недозвољени утицај не постоји.

1.1.4.2. Анализа рада Повереника за самосталност тужилаца и, уколико је потребно, измена Пословника о раду Државног већа тужилаца у циљу унапређења рада и јачања капацитета Повереника

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује Државно веће тужилаца је 19. априла 2021. године, донело Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца. Након ступања на снагу Пословника о раду Државног већа тужилаца, Веће је на редовној седници одржаној 23. априла 2021. године,  изабрало новог Повереника за самосталност.

Одредбом члана 21а став 1. Пословника о раду Државног већа тужилаца, прописано је да се Повереник за самосталност именује из редова јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, изборних чланова Већа, док је ставом 2. истог члана, прописано је да Повереник за самосталност:

– поступа по захтевима јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за заштиту од недозвољеног утицаја;

– испитује постојање недозвољеног утицаја испољеног у јавности, преко медија, друштвених мрежа, на јавним скуповима или на неки други јаван начин;

– прибавља потребне доказе и информације о постојању недозвољеног утицаја;

– подноси образложени предлог за сазивање седнице Већа ради одлучивања о постојању недозвољеног утицаја;

– на седници Већа представља чињенично стање и даје предлог одлуке;

– сарађује са надлежним институцијама у спровођењу обука јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца о препознавању и реаговању на недозвољени утицај;

– предлаже Већу мере за спречавање недозвољеног утицаја;

– сарађује са Етичким одбором и дисциплинским органима;

– води евиденцију о свим случајевима недозвољеног утицаја;

– подноси Већу годишњи извештај о недозвољеном утицају на носиоце јавнотужилачке функције најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину, као и увек када Веће то затражи.

Уз подршку Савета Европе, у оквиру програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску II“, и пројекта „Јачање независности и одговорности правосуђа“, израђен је летак који представља водич за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца у области заштите од недозвољеног утицаја. Летак је достављен свим носиоцима јавнотужилачке функције.

1.1.4.3. Редовно и периодично извештавање и ванредно обраћање Високог савета судства јавности, у вези са евентуалним постојањем политичког утицаја на рад судства

Рок: Континуирано; Извештавање једном годишње кроз Годишњи извештај о раду; Обраћање по потреби

Aктивнoст се успешно реализује Савет је у периоду од 16.06.2021. године до 15.10.2021. године  издао  следећа саопштења којим:

-  осуђује медијске наводе којима се оспорава лични и професионални интегритет председнице Врховног касационог суда, председника Апелационог суда у Београду и чланова судског већа које је одлучивало по изјављеном захтеву за заштиту законитости окривљеног,

- указује на неприхватљиво понашање адвоката приликом протеста одржаних испред зграде Врховног касационог суда и покушаја насилног уласка у зграду Врховног касационог суда,

- износи своје препоруке и закључке у вези текста Нацрта акта о промени Устава Републике Србије и текста Нацрта Уставног закона за спровођење амандмана на Устав Републике Србије.

Наведена саопштења су објављена на интернет страници Савета и достављена су медијима.

У трећем кварталу ове године, на вебсајту Врховног касационог суда објављен је и став Опште седнице ВКС поводом извештавања медија и оглашавања различитих асоцијација о допуни става и ставовима које је Врховни касациони суд усвојио на седници Грађанског одељења одржаној 16.09.2021. године.  Наведено је између осталог да је са ставовима које је заузео Врховни касациони суд могуће  полемисати искључиво у законским оквирима. Општа седница, најоштрије осуђује потребу одређених интересних група да давањем сопственог тумaчења обману јавност и политизују рад Врховног касационог суда (www.vk.sud.rs/sr/саопштење-опште-седнице). Врховни касациони суд добитник је Признања за допринос остваривању права јавности да зна у категорији највиших органа јавне власти, које поводом Међународног дана права јавности да зна, додељује Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (www.vk.sud.rs/sr/врховни-касациони-суд-добитник-признања-за-допринос-остваривању-права-јавности-да-зна-у-категорији )

1.1.4.4. Редовно и периодично извештавање и ванредно обраћање Државног већа тужилаца  јавности, у вези са евентуалним постојањем политичког утицаја на рад тужилаштва

Рок: Континуирано; Извештавање једном годишње кроз Годишњи извештај о раду; Обраћање по потреби

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa У 2021. години, до сада, Повереник  је поступао у 7 случајева. До сада је решено 6 случајева, од којих је у једном случају, због физичког напада на носиоца јавнотужилачке функције, Повереник дао саопштење за јавност где је позвао надлежне институције да предузму мере из своје надлежности у циљу безбедности носилаца јавнотужилачке функције. Такође, у саопштењу је позвао и медије и јавне личности да својим изјавама дају свој допринос у препознавању јавног тужилаштва као државног органа који ефикасно ради на сузбијању кривичних дела.  Надаље, у четири случаја Повереник је утврдио да није било недозвољеног, нити било ког другог непримереног утицаја, док је у једном случају утврђено да Повереник није у надлежности да поступа. У сваком случају, Повереник за самосталност приликом поступања, узима у обзир мишљења Консултативног савета европских тужилаца, као и пресуде Европског суда за људска права.

1.1.5.1. Успостављање механизма за праћење за пуно поштовање судских одлука, кроз одржавање кварталних заједничких састанака између представника Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Народне скупштине РС и Владе РС да би се подигла свест државних службеника и политичара о потпуном поштовању судских одлука и рада судова и јавних тужилаштава као и да критиковање одлука доводи у питање независност судства

Рок: IV квартал 2020 за успостављање механизма за праћење; Континуирано, почев од IV квартала 2020 за одржавање кварталних састанака

Aктивнoст се успешно реализује. Ова активност се спроводи континуирано. Представници Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Народне скупштине РС и Владе РС, до сада су се састали  три пута и то у априлу, јулу и октобру. У Народној скупштини 1. јула 2021. одржан је састанак коме су присуствовали председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, председник Народне скупштине Ивицa Дачић, министаркa правде Мајa Поповић, Републичка јавна тужитељка и председница Државног већа тужилаца Загорка Доловац  и председница Врховног касационог суда и Високог савета судства Јасмина Васовић. Тема састанка била је  координација рада у погледу испуњавања активности из Акционог плана за Поглавље 23 у вези са уздржавањем од коментарисања судских одлука од стране државних службеника и политичара. На састанку је наглашено да је подизање свести о уздржавању од коментарисања судских одлука, поготово у средствима јавног информисања, веома важно за јачање пуног поштовања судских одлука.

1.1.5.2. Заједничка група представника свих етичких одбора из активности 1.1.5.1. припрема тромесечне извештаје о закључцима и препорукама за будућа побољшања у области пуног поштовања правосудне независности и самосталности

Рок: Континуирано, квартално извештавање

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Народној скупштини није представљен квартални извештај о закључцима и препорукама за будућа побољшања у области пуног поштовања правосудне независности и самосталности.

1.1.5.3. Израда и објављивање електронске брошуре за пуно поштовање судских одлука и рада судова и јавних тужилаштава намењене државним службеницима и носиоцима  политичких функција њихова доступност на интернет странама одговарајућих институција

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Брошура за пуно поштовање судских одлука и рада судова и јавних тужилаштава намењене државним службеницима и носиоцима политичких функција се не налази на интернет страни НС.

1.1.5.4. Увођење стандарда у  програме Правосудне академије који се односе на начело поделе власти и перцепцију да друге две гране власти треба да се уздрже од јавног коментарисање појединачних судских одлука и поступака, у контексту поштовања независности и самосталности судског система и спровођење тих програма

Рок: Континуирано, кроз годишње програме почетне и сталне обуке Правосудне академије

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Током септембра месеца су реализоване 4 обуке – тренинга тренера, на тему етике и интегритета судија, у оквиру којих је обрађена и тема начела поделе власти и независности судске власти, посебно са аспекта коментарисања судских одлука. У просеку је било по 20 учесника на тренинзимa.

Правосудна академија, у сарадњи са Саветом Европе, објавила је јавни позив носиоцима судских и јавнотужилачких функција за учешће у програму обуке предавача у области спречавања непримерених утицаја на правосуђе. Циљ позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор до 12 носилаца правосудних функција који ће чинити групу која ће похађати обуку предавача. Одабрани предавачи ће учествовати и у спровођењу једнодневних обука за носиоце правосудних функција у улози предавача.

1.1.5.5. Организовање радионица за новинаре у циљу усвајања европских стандарда и унутрашњих норми везаних за поштовање судске независности и самосталности,  поштовање судских одлука и извештавање о судским поступцима

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa У сарадњи са Пројектом ,,Јачање независности и одговорности правосуђа“, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе  „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ планирано је да радионице за новинаре буде организоване до краја 2021. године

1.1.6.1. Припрема и објављивање јавног позива организацијама цивилног друштва и професионалних удружењима за достављање предлога и коментара  који  се односе на дефинисање даљих реформских процеса и надзора над спровођењем реформских корака

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Спроведена је јавна расправа за Нацрт стратегије за процесуирање ратних злочина.

1.1.6.2. Објављивање и разматрање предлога и коментара организација цивилног друштва и професионалних удружења који се односе на дефинисање будућих реформских корака

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Спроведена је јавна расправа за Нацрт стратегије за процесуирање ратних злочина, размотрени су коментари ОЦД.

1.1.6.3. Организовање округлих столова на којима би се разматрали домети, недостаци остварене сарадње и могућности унапређења сарадње у креирању и спровођењу реформских корака, у складу са добром праксом омогућавања повратне информације поводом предлога које подносе организације цивилног друштва

Рок: Два пута годишње, почев од II квартала 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

1.1.6.4. Унапређење других видова сарадње са цивилним друштвом (заједничко организовање радионица, заједничке публикације, истраживања и кампање  подизања  нивоа свести) у процесу дефинисања реформских корака, а у складу са:

1. Смерницама (израђеним уз подршку TAIEX експерта) за сарадњу институција укључених у Поглавље 23 и цивилног друштва и

2. Смерницама за укључивање цивилног друштва у законодавни процес

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020; Израда нацрта смерница IV квартал 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

1.2.1.1. Измена Закона о судијама у делу који се односи на расподелу предмета случајем, а у циљу спровођења Програма за вредновање предмета по тежини (пондерисање предмета)

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст је успешно реализована. Донет је Закон о изменама и допунама Закона о судијама („Службени гласник РС“ број 76/01 од 22. јула 2021. године) у коме је, између осталог, извршена допуна члана 24. став 2, па је предвиђено да се поверавање предмета у рад судији заснива на сложености предмета која обухвата објективне критеријуме: број странака и осталих учесника у поступку (умешача, сведока, вештака), поштовање рокова за судске радње и др.

1.2.1.2. Измена Судског пословника у циљу прецизирања правила о аутоматској (случајној) расподели предмета, којима ће као један од критеријума расподеле бити обухваћена и сложеност предмета

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Израђен је Нацрт измена и допуна Судског пословника

1.2.1.6. Измена Правилника о управи у јавним тужилаштвима у циљу прецизирања правила о аутоматској расподели предмета, којима ће као један од критеријума расподеле бити обухваћена и сложеност предмета

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Пошто у јавним тужилаштвима нема случајне расподеле предмета софтверски систем треба да по одређеним критеријумима вреднује сложеност предмета ради праћења оптерећености заменика тужилаца. Да би се такав алгоритам имплементирао у софтвер мора да постоји усвојена формула/методологија за одмеравање сложености предмета.

Нису усвојене измене Правилника о управи у јавним тужилаштвима ради прецизирања правила о аутоматској (случајној расподели предмета). Ова активност је надлежност РЈТ.

Пројекат имплементације софтвера који се користи у раду јавних тужилаштава је продужен до краја фебруара 2022. године и успешност тог пројекта је од утицаја на ову активност у смислу да методологија мора да уважи техничка ограничења софтвера. (Активност 1.3.8.10.)

Измена целокупног законског и подзаконског оквира у области правосуђа је одложена до евентуалног усвајања амандамана на Устав Републике Србије.

Државно веће тужилаца је, на позив Министарства правде и уз сарадњу са пројектом „Јачање независности и одговорности правосуђа“ који се реализује у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан у Турску II“, учествовало на округлом столу, одржаном 28.9.2021. године.

Округли сто је организован ради разматрања могућих решења за унапређење ефикасности и одговорности носилаца јавнотуилачке функције у Републици Србији. Том приликом представници Државног већа тужилаца указали су на постојање нацрта Правилника који је израђен 2015. године. Нацрт Правилника је приликом представљања оцењен као одличан. Закључено је да се ће формирати радна група која ће додатно анализирати, и евентуално унапредити Правилник, након чега ће доставити Већу на усвајање

1.2.1.7. Формирање припремних одељења у судовима задужених, између осталог, за вредновање предмета по тежини (пондерисање предмета)

Рок: IV квартал 2021

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa У оквиру Пројекта „ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, финансиран је од Европске уније (ИПА 2016), на радионици „Презентација и планирање активности Пројекта и ВСС“, одржаној у Вршцу 11. и 12. јуна 2021. године, између осталог донет је и закључак о пондерисању предмета у основним и вишим судовима, где се наводи да је неопходно да Високи савет судства у што скоријем року активира рад постојеће или да оснује нову радну групу за пондерисање предмета у основним и вишим судовима ( у првом степену), с обзиром да је Савет одлуком из фебруара 2021. године наложио увођење пондерисања предмета у те судове.

На седници одржаној 31.08.2021. године Савет је донео решење о образовању Радне групe за израду програма за пондерисање предмета који обезбеђује степеновање у увођењу система пондерисања, као један од критеријума расподеле предмета, у чијим су састави изборни чланови Савета из реда судија, чланови Државног већа тужилаца и судије различитог степена и врсте суда. До 15.10.2021. године Раднa група је одржала више састанака.

1.2.1.9.  Израда програма обуке и спровођење обука судијских и тужилачких помоћника који раде у припремним одељењима на примени методологије за вредновање предмета по тежини и за рад на пословима вредновања предмета по тежини (пондерисања предмета)

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa У извештајном периоду није било активности.

1.2.1.11. Разграничење надлежности између Министарства правде и Високог савета судства / Државног већа тужилаца / Врховног касационог суда / Републичког јавног тужилаштва у вршењу послова правосудне управе у области надзора над радом и резултатима рада судова / јавних тужилаштава, укључујући и област прикупљања и анализе статистичких података

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa. Председница Државног већа тужилаца је, заједно са председницом Високог савета судства и министарком правде, у априлу 2021. године, потписала акт који се односи на разграничење надлежности правосудних савета и Министарства правде. Једногласно су закључили да питања трансфера дела надлежности од Министарства правде ка саветима подразумевају и неминовно редефинисање буџетске компоненте, у ком случају оцењују да није целисходно у овом моменту приступити нормативном интервенисању, поред осталих закона, и Закону о Државно већу тужилаца, с обзиром на започет процес измене највишег правног акта.

Измене сета правосудних и других са њима повезаних закона, које се односе на разграничење надлежности, уследиће након измене Устава Републике Србије.

1.2.1.12. Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у судовима уз редовно спровођење инспекцијског надзора над њиховом применом од стране Високог савета судства

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Напомена: Подаци о реализацији активности нису достављени.

1.2.1.14.	Успостављање сталног радног тела Високог савета судства ради праћења правилне расподеле предмета у судовима и њихово извештавање о обиласцима и спроведеним контролама, у складу са програмом обиласка

Рок: III – IV квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује Решењем Високог савета судства о образовању Радне групе за израду програма за пондерисање предмета који обрађује степеновање у увођењу система пондерисања, као један од критеријума расподеле предмета, донетим на седници одржаној 31.08.2021. години, Јасмина Стаменковић, судија Врховног касационог суда именована је за члана Радне групе.

Формула за вредновање предмета по сложености израђена је 2017. године уз подршку Пројекта „Ефикасност правосуђа“ (JEP) и уведена је у 16 пилот основних судова, као и у 4 виша суда. Имплементација формуле у преостале основне (50) и више судове (21) спроводи се  од септембра 2021. године. Уз подршку Пројекта ЕУ за Србију – подршка Високом савету судства и у сарадњи са Министарством правде започете су измене у АВП апликацији у судовима, и биће спроведена обука запослених у писарници и пружена подршка у завођењу предмета у АВП апликацији, у складу са имплементираном формулом. Очекује се да увођење нове формуле у основним и вишим судовима буде завршено до краја новембра , а у привредним судовима до краја 2021. године.

Такође, у оквиру наведеног ЕУ пројекта израђен је Приручник за примену формуле за вредновање предмета по сложености

1.2.1.15. Успостављање сталног радног тела ради праћења правилне расподеле предмета у јавним тужилаштвима и њихово извештавање о обиласцима и спроведеним контролама, у складу са програмом обиласка

Рок: III – IV квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Стално радно тело за праћење правилне расподеле предмета у јавним тужилаштвима може бити формирано тек након усвајања релевантних подзаконских аката којима би се уредила расподела предмета у јавним тужилаштвима.

1.2.2.1. Редовно подношење пријава од стране органа о ступању на правосудну функцију и њеном престанку Агенцији за борбу против корупције, ради ефикасније провере постојања евентуалног сукоба интереса

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Правосудни органи, односно судови и тужилаштва, редовно подносе обавештења о ступању на/престанку правосудне функције. У Регистру јавних функционера тренутно има 2.962 активних судија и 822 активних тужилаца. Укупан број регистрованих судија је 5.000, а тужилаца 1.228.

У извештајном периоду решавано је по захтеву једног судије, који је обавештен о томе да се чека аутентично тумачење одредаба чл. 46. Закона о спречавању корупције.

У једном поступку, покренутом на основу пријаве, подносилац пријаве је обавештен о томе да нема основа да се води поступак (против председника Вишег суда).

Један поступак, покренут по службеној дужности, за одлучивање о постојању повреде одредаба чл. 56. Закона о спречавању корупције против судије је у току (судија Врховног касационог суда-обавештен о покретању поступка).

У једном поступку, покренутом на основу пријаве, донето је решење којим је изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди закона, против које је изјављена жалба. Поступак по жалби је у току.

1.2.2.2. Подизање свести о стриктном поштовању сукоба интереса кроз унапређену  сарадњу Високог савета судства и Државног већа тужилаца   са Агенцијом за борбу против корупције, кроз редовне састанке и разматрање текућих проблема у циљу доследног и правовременог спровођења обавезе подношења извештаја о имовини и приходима (имовинских  карата)  носилаца правосудних функција

Рок: Континуирано, два пута годишње одржавање састанака

Aктивнoст се успешно реализује У извештајном периоду није било састанака АСК сa представницима Високог савета судства и Државног већа тужилаца.

До сада укупан број обрађених и објављених извештаја о имовини и приходима судија је 8.443, а тужилаца 1.334.

У извештајном периоду није било редовних провера извештаја о имовини и приходима носилаца правосудних функција, односно судија и јавних тужилаца. У складу са годишњим планом провере, предвиђена је провера извештаја о имовини и приходима за осам судија и три јавна тужиоца у IV кварталу 2021.

У извештајном периоду није било ванредних провера (иницираних по пријави или представци).

У оквиру USAID Пројекта за одговорну власт (USAID/GAI), спроводе се активности које  су усмерене ка унапређењу сарадње између АСК и јавних тужилаштава. С тим у вези,  у извештајном периоду представници АСК и Републичког јавног тужилаштва радили су на усаглашавању текста Протокола о сарадњи АСК и Републичког јавног тужилаштва.

У извештајном периоду представник АСК учествовао је на састанку радне групе за израду Приручника о раду ударних група, коју је формирало Републичко јавно тужилаштво.

АСК је, поред осталих надлежних институција, учествовала у процесу израде Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, чиме је допринела изради ових значајних докумената, а које је Влада Републике Србије усвојила на седници одржаној 30.9.2021. године, Закључком о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.

1.2.2.5. Измена Закона о судијама и Закона о Високом савету судства у циљу:

-	прописивања Етичког одбора као сталног радног тела Високог савета судства

-	прописивања надлежности Високог савета судства за доношење Пословника о раду Етичког одбора

-	прописивања обавезе израђивања  извештаја о раду Етичког одбора Високог савета судства о поштовању одредаба Етичког кодекса

Рок: II квартал 2022; Континуирано за извештавање једном годишње (Извештај о раду Етичког одбора Високог савета судства)

Aктивнoст се успешно реализује Народна скупштина је усвојила закон о изменама и допунама Закона о ВСС и Закона о судијама у складу са ГРЕКО препорукама. Изменама Закона о Високом савету судства, Етички одбор је предвиђен као стално радно тело Високог савета судства; његов састав и начин рада уређује се актом Савета, у складу са законом. Изменама Закона о судијама предвиђено је да Етички одбор, као стално радно тело Високог савета суда, одлучује на основу Етичког кодекса, када поступање није у складу са достојанством и независности судија и самим тим штети угледу суда.

1.2.2.6. Анализа, и у случају да резултати анализе покажу да је потребно, изменити Етички кодекс за судије

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Видети извештај за 1.2.2.9.

1.2.2.8. Анализа, и у случају да резултати анализе покажу да је потребно, изменити Етички кодекс за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Веће је, на редовној седници одржаној у априлу 2021. године, донело нови Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије, заједно са Смерницама за примену Етичких начела.

1.2.2.9. Усвајање Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства односно Етичког одбора Државног већа тужилаца, као сталних радних тела, којима ће бити регулисано праћење поштовања одредаба етичких кодекса и спровођење активности евалуације и обуке судија и тужилаца из области етике

Рок: IV квартал 2022

Aктивнoст се успешно реализује На седници Високог савета судства одржаној 20. маја 2021. године, усвојен је Пословник о раду Етичког одбора. Председник Савета је именовао чланове Етичког одбора из реда судија изборних чланова Савета из реда судија.

На седници одржаној 15.9.2021. године, Савет је усвојио нови Правилник о раду Етичког одбора Високог савета судства, који у чл. 47. одређује да Етички одбор именује међу својим члановима, једног или више поверљивих саветника ради обављања поверљивог саветовања са судијама и председницима судова, односно члановима Савета, о примени етичких принципа и правила понашања утврђених Етичким кодексом судија и Етичким кодексом чланова Високог савета судства у конкретним појединачним случајевима.

На седници одржаној 14.10.2021. године Савет је донео одлуку о именовању  седам чланова Етичког одбора из реда судија и судија у пензији. Дана 15.10.2021. године одржана је прва седница Етичког одбора. Изабран је председник и заменик председника Етичког одбора, као и судија за поверљиво саветовање.

Државно веће тужилаца је на седници одржаној у јулу 2021. године, донело Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца, којим је уведен институт Поверљивог саветника.

Чланом 3а Пословника, прописано је да пре обраћања Етичком одбору јавни тужилац или заменик јавног тужиоца може се обратити Поверљивом саветнику ради давања претходних савета или разјашњења у вези примене одредаба Етичког кодекса и спровођења надлежности Етичког одбора. Такође, истим чланом је прописано да Поверљиви саветник може бити лице које поседује посебна знања из области етике; да се Поверљиви саветник бира на период од три године и може бити поново биран; члан Државног већа тужилаца не може бити Поверљиви саветни; Етички одбор доноси Смернице за рад Поверљивог саветника којима се ближе уређује његов рад.

Етички одбор је у септембру 2021. године, донео одлуку о избору Поверљивог саветника. Изабран је редовни професор етике на Филозофском факултету Универзитета у Београду, који је уједно и члан Етичког одбора. Након избора Поверљивог саветника, Државно веће тужилаца је проследило Обавештење о избору Поверљивог саветника свим јавним тужилаштвима, и позвало јавне тужиоце и заменике јавног тужиоца да могу да подносе представе путем електронске поште: eticki.savetnik@dvt.jt.rs

Државно веће тужилаца је приликом испуњавања горе наведених активности које се односе на етику, тесно сарађивало са Саветом Европе, узимајући у обзир, на првом месту, препоруке ГРЕКО, као и активности из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23. У оквиру програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску II“, Савет Европе спроводи пројекат „Јачање независности и одговорности правосуђа“, где је пружио велику помоћ и подршку Државном већу тужилаца:

- у јулу 2021. године, представљена је упоредна студија о механизмима поверљивог саветовања о етичким питањима за судије и јавне тужиоце;

- сачињен нацрт Смерница за рад Поверљивог саветника и достављен Етичком одбору;

- израђена је брошура о јавнотужилачкој етици, која садржи Етички кодекс и Смернице за његову примену. Брошура је одштампана, а током септембра је достављена свим јавним тужилаштвима, у складу са активношћу 1.2.2.12. из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.

1.2.2.10. Организовање семинара о правилима интегритета и етике за носиоце правосудних функција

Рок: Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Током септембра месеца су реализоване 4 обуке – тренинга тренера, на тему етике и интегритета судија. У просеку је било по 20 учесника на тренинзима.

1.2.2.11. Израда електронске брошуре намењене судијама, са циљем подизања свести о правилима етике, а који садрже примере неадекватног понашања судија

Објављивање брошуре на интернет страну Високог савета судства

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује У децембру 2020. године у оквиру IPA 2016 Пројекта „ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства”, који финансира Европска унија, а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу GIZ  урађена је брошура ,,Судска етика у Србији – анализа правног оквира и препоруке за унапређење“, која је објављена на интернет презентацији Савета. Види активност 1.2.2.13. – подаци о реализацији.

1.2.2.12. Израда електронске брошуре намењене носиоцима јавнотужилачке функције, са циљем подизања свести о правилима етике, а који садрже примере неадекватног понашања јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Објављивање брошуре на интернет страну Државног већа тужилаца

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује У сарадњи са Саветом Европе, израђена је брошура о јавнотужилачкој етици, која садржи Етички кодекс и Смернице за његову примену. Брошура је одштампана, а током септембра је достављена свим јавним тужилаштвима.

*погледати активност 1.2.2.9.

1.2.2.13. Проактивно учешће судија и Високог савета судства у креирању и праћењу примене Етичког кодекса за судије кроз промоцију етичких принципа и правила професионалног понашања.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Савет је предузео низ активности у циљу подизања свести судијама о постојању и садржини Етичког кодекса, као и ради упознавања са практичном примерима примене одредаба Етичког кодекса. Дана 21.08.2021. године  Савет је доставио свим судовима  Етички кодекс и наложио је председницима судова да свим судијама у свом суду доставе Етички кодекс.

Дана 03.09.2021. године свим председницима судова Савет је наложио да обавесте све судије у свом суду да су на интернет страници Савета налазе База одлука дисциплинских органа и База одлука Високог савета судства донетих по жалби. Базе садрже одлуке које се односе на непоштовање принципа Етичког кодекса, односно извршење дисциплинског прекршаја Кршење Етичког кодекса у већој мери.

Такође, наложено је председницима судова да обавесте све судије у свом суду да се на интернет страници Савета налазе одлуке о спојивости и неспојивости послова за судијском функцијом, које је донео Савет. Дана 16.09.2021. године Савет је доставио допис свим председницима судовима у коме је наведено да је Савет на седници одржаној 15. септембра 2021. године донео Правилник о раду Етичког одбора Високог савета судства, Одлуку о изменама Етичког кодекса и Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства. Указано је на значај Етичког одбора, као сталног радног тела, као и да ће Савет упутити јавни позив судијама за именовање чланова Етичког одбора. У прилогу дописа достављен је Правилник о раду Етичког одбора Високог савета судства, Одлука о изменама Етичког кодекса и Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства и наложено је председницима судова да наведена акта учине доступним судијама свога суда. Дана 18.10.2021. године Савет је наложио свим председницима судова да обавесте све судије у свом суду да је Савет образовао Етички одбор, да је Етички одбор одржао прву седницу, на којој је изабран председник, заменик председника и судија за поверљиво саветовање.

1.2.2.16. Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија

Рок: Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Дисциплински органи подносе извештај о свом раду Високом савету судства најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину и увек када Савет то затражи. У извештају су садржани подаци о броју покренутих дисциплинских поступака, броју окончаних предмета и врсти изречених санкција.

*Напомена: Извештај не садржи податке о индикатору резултата.

1.2.2.17. Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује У овом извештајном периоду Дисциплински тужилац имао је у раду укупно 18 дисциплинских пријава, од којих је донето 6 одлука о одбачају пријаве, 4 је решено на други начин, и предлога за вођење дисциплинског поступка није било. Остале пријаве су у раду.

1.2.2.18. Извршити анализу одредаба о функционалном имунитету носилаца  правосудних функција

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована Анализа одредаба о функционалном имунитету је спроведена у склопу израде Акта о промени Устава.

1.3.1.1. Спровођење мера за унапређење програма почетне обуке Правосудне академије као што су:

-	Унапређење пријемног испита за полазнике почетне обуке (двогодишња обука) и развијање више модела испита за полазнике посебних програма обуке, у складу са прелазним решењем више улазних „капија“ за кандидате у зависности од радног искуства, праксе и кретања у каријери после положеног правосудног испита

-	Унапређење програма почетне обуке и развијање посебних програма обуке кроз израду и усвајање годишњих програма обука који обухватају све области права (укључујући право ЕУ и људска права, етику и интегритет) и вештина потребних за рад у правосуђу, практичне вештине у свим областима права, у зависности од тога о којој категорији полазника је реч, a нарочито имајући у виду употребу ИКТ система, правне анализе, методологије и технике писања одлука

-	Унапређење транспарентности избора предавача

-	Унапређење методике наставе кроз радионице, симулације и увођење учења на даљину

-	Унапређење спровођења завршног испита за све категорије полазника

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује У извештајном периоду, због измена законске регулативе извршена је ревизија и допуна питања за писмени и усмени део испита за пријем на почетну обуку. У току је процес потпуне дигитализације завршног испита.

Правосудна академија је успоставила сарадњу са Саветом Европе на промоцији Хелп програма учења на даљину тако да су корисници обуке у прилици да похађају курсеве самоучења као и неке обуке под менторском подршком у циљу унапређења компетенција у области људских права и праксе Европског суда за људска права.

У наредном периоду, уколико епидемиолошка ситуација дозволи, планирано је организовање 7 радионица за  по 15-20 учесника, за кориснике почетне обуке из области грађанског и кривичног права, на теме: правилна израда јавнотужилачког акта, припремно рочиште и главни претрес, правилна израда кривичне пресуде, тужба у парничном поступку, припремно рочиште, рочиште за главну расправу, судска пракса основних, виших и апелационих судова.

1.3.1.2. Спровођење мера за унапређење програма сталне обуке Правосудне академије као што су:

-	Унапређење сталне обуке кроз шири круг учесника, потенцијално прописивање обавезног броја дана обуке у години по носиоцу правосудне функције, као и председника судова и руководилаца јавних тужилаштава, секретара и менаџера, судских и јавнотужилачких помоћника, административног особља и лица ангажованих у правним професијама

-	Унапређење трансапрентности избора предавача

-	Унапређење методике наставе кроз радионице, симулације и увођење учења на даљину

Рок: Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa У извештајном периоду, одржане су 2 дводневне обуке за предаваче у Зрењанину, на тему: ,,Правосуђе по мери детета’’. Укупно је било 16 учесника: судије, тужиоци, адвокати, учесници из Центра за социјални рад, представници полиције, невладине организације које се баве заштитом права детета.  Такође, одржана је радионица- пилот тренинг  за изабране тренере у Врднику, за 10 учесника, а наставак је планиран у IV кварталу 2021. године, још 4 радионице за све 4 апелације. У процесу је израда приручника ,,Правосуђе по мери детета’’.

1.3.1.3. Развој система надзора – евалуације квалитета почетне обуке, сталне обуке и посебних програма обуке која обухвата систем двосмерне евалуације, а који подразумева процену резултата обуке или степена унапређења знања полазника, као и процену квалитета програма и предавача у сарадњи са Институтом за обезбеђење квалитета образовања и у сарадњи са Филозофским факултетом – Одељење за педагогију и андрагогију

Систем подразумева да полазници почетне обуке буду оцењивани од стране ментора, и да полазници на крају обуке полажу завршни испит, симулацију суђења, који оцењује комисија

Стална обука се процењује кроз стандардизовани упитник, којим се процењују следећи аспекти: квалитет предавача и услови рада

Даље унапређење надзора и евалуације ће бити остварено кроз увођење система е-образовања чиме ће се омогућити прецизније и сложеније оцењивање различитих аспеката процеса образовања

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Развијени систем надзора се имплементира кроз инструменте за почетну и сталну обуку. Унапређени инструменти за евалуацију почетне обуке су: календар праћења реализације менторских активности; привремени упитник развоја компетенција полазника на половини обуке; завршна оцена процене усвојености компетенција полазника (техника, функционалне и организационе, аналитичке, социјалне и личне); упитник за самопроцену компетенција пре почетка и на крају менторског рада (попуњава корисник почетне обуке); упитник за полазнике на крају рада са ментором. Унапређени инструменти за евалуацију завршне обуке су: инструмент за процену очекивања учесника; инструмент за процену задовољства учесника; инструмент за процену средњорочних утицаја обуке. Инструменти се користе сходно организационим облицима рада.

1.3.1.5. Спровођење мера за унапређење организације рада Правосудне академије, као што су:

- Даљи развој Центра за документацију и истраживање

- Доношење новог акта о систематизацији радних места и јачање стручних и административних капацитета, у складу са планираним програмско-организационим променама, на основу нових уставних и законских решења

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Набављен је и уграђен дизел електро агрегат тип ECOBOX 22, снаге 22 kVA са ATS орманом за аутоматско пребацивање мрежа, набавка и уградња упс система у дата центру Правосудне академије. Поред тога, у просторијама Правосудне академије на Теразијама инсталиран је конфигурисан нови accesss switch, урађено је комплетно структурно каблирање за све канцеларије а сви wi-fi корисници повезани су на switch. Уведен је оптички интернет у просторије Правосудне академије у улици краља Петра. Обезбеђена је DR локација у државном дата центру у Крагујевцу. Урађено је пребацивање свих корисничких мејлова на cloud решење. На HCI инфраструктури у дата центру Правосудне академије почео је хостинг нових сервиса намењених правосуђу (video conference, LMS).

У односу на даљи развој апликација, обим базе података судске праксе Европског суда за људска права значајно је увећан уносом нових пресуда за Србију и земље региона, као и значајним бројем релевантних пресуда ЕСЉП које се односе на друге европске земље. Број пресуда је повећан на 850. Истовремено, започет је унос одлука о недопуштености (унето је око 50 одлука).

Започет је развој нове апликације за кадровску евиденцију, нове апликације за почетну обуку и измењене апликације за спровођење пријемног испита за почетну обуку. Ово је посебно значајан пројекат јер подразумева развој три апликације које користе заједничке (дељене податке) у једном делу.

1.3.1.6. Обезбеђивање одговарајућих инфраструктурних предуслова за рад Правосудне академије у складу са увећаним капацитетима Академије, путем адаптације и опремања одговарајуће зграде у складу одлуком Владе Републике Србије, донете на седници 9. априла 2015. године, о додељивању зграде која се налази Београду, површине  2800 квадратних метара

Рок: Реконструкција зграде је у току

Aктивнoст се успешно реализује Јавна набавка велике вредности је расписана од стране Делегације ЕУ и процес избора извођача радова за реконструкцију је у току.

1.3.1.7. Континуирано унапређење Е-Академије

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује До краја октобра база ће бити оперативна. Предстоји унос у интерну базу праксе, док ће јавна бити успостављена до краја календарске године. Поступак повезивања базе судске праксе коју води ПА  ЕСЉП и базе тужилачке праксе и базе судске праксе ће бити вршена на нивоу одлуке и на нивоу дескриптора. У току је поступак обезбеђивања додатних средстава за даљи развој  ПА у сарадњи са СЕ – развија се е-библиотека која ће бити део е-академије. Апликација за похрањивање података тужилачке праксе је израђен и налази се на тестној платформи која ће након завршних тестирања бити мигрирана на продукциону платформу што даље значи да ће база тужилачке праксе бити  јавно доступна до краја 4. квартала. Предузете су активности на дефинању архитектуре система и података ради повезавања за Порталом судске праксе и базом података Правосудне академије (е-Академија).

1.3.1.9. Даље развијање сарадње Правосудне академије са академијама из Европске уније из Мреже европске за обуку у правосуђу (ЕЈТН) и обезбеђивање учешћа судија и јавних тужилаца у активностима ЕЈТН:

- предвиђањем финансијске подршке за ове активности у годишњем националном ИПА програму и

- припремом за усвајање Меморандума о разумевању са DG Justice ради узимања учешћа у Правосудном програму (и обезбеђивање да трошкови учешћа у активностима ЕЈТН буду покривени у оквиру бесповратних средстава које ЕЈТН добија од DG Justice)

Рок: II – III квартал 2022

Aктивнoст се успешно реализује Министарство правде је потписало Меморандум о разумевању са DG Justice, али због пандемије ове године могућност учешћа представника правосуђа у активностима ЕЈТН за Западни Балкан је делимично пребачен на онлајн.

1.3.2.3. Годишњи  програми  обуке за судије се предлажу и усвајају узимајући у обзир  резултате вредновања рада и евалуације раније спроведених обука.

Рок: Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује Годишњи програм обуке за судије је усвојен у првом кварталу на седници Програмског савета. Обуке се реализују у складу са планом динамике реализације.

1.3.2.4. Годишњи програми обуке за носиоце јавнотужилачке функције се предлажу и усвајају узимајући у обзир  резултате вредновања рада јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца и евалуације спроведених обука

Рок: Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује Годишњи програм обуке за тужиоце је усвојен у првом кварталу на седници Програмског савета. Обуке се реализују у складу са планом динамике реализације.

1.3.3.1. Израда свеобухватне анализе утицаја резултата реформе у правосуђу након Функционалне анализе правосуђа Светске банке 2014, и то анализа:

-	правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди;

-	анализа потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца  у  погледу  људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова.

(исте активности 1.3.4.1.и 1.3.5.1.)

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa. Спровођење анализе је у току.

1.3.3.4. Даље унапређење инфраструктуре правосудне мреже и одговарајућих процедура, а на основу резултата средњерочне процене из активности 1.3.3.1, 1.3.4.1. и 1.3.5.1.

Рок:  Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa. Спровођење анализе је у току.

1.3.4.1. Исто као 1.3.3.1.

1.3.4.2. Финализација израде средњерочне Стратегије људских ресурса за правосуђе, а на основу резултата процене из активности   1.3.3.1,   1.3.4.1. и 1.3.5.1.) која ће, између осталог, обухватити следећа питања:

-	доношење правилника о критеријумима за утврђивање потребног броја носилаца правосудних функција, узимајући у обзир услове рада, број предмета, структуру и сложеност предмета у којима тај суд поступа;

-	доношење акта о критеријумима за утврђивање потребног броја и профила судских и тужилачких помоћника;

-	доношење акта о критеријумима за утврђивање потребног броја и професионална структура административног особља у правосуђу

Рок:  Почев од 2019 – радна група Министарства надлежног за послове правосуђа

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Израда стратегије је у финалној фази и очекује се усвајање у 4. кварталу 2021. године.

Државно веће тужилаца активно учествује у изради средњорочне Стратегије људских ресурса за правосуђе кроз редовно учешће у раду образоване Радне групе од стране Министарства праде. Од велике важности је и пројекат „Подршка тужилачком систему“ – ИПА 2017, у оквиру кога Државном већу тужилаца велику подршку пружају експерти у изради Стратегије за људске ресурсе, која је у завршној фази. Такође, у оквиру наведеног пројекта ради се на изради и увођењу софтвера за личне листове, што ће оптимизовати рад Административне канцеларије Државног већа тужилаца, као и одговарајућег софтвера за буџетско-рачуноводствене послове.

1.3.4.3. Усвајање Стратегије људских ресурса у правосуђу

Рок:  II квартал 2022

Aктивнoст се успешно реализује Активност је у току, израђен је Предлог стратегије који треба да иде у поступак јавне расправе у наредном периоду (новембар 2021).

1.3.5.1. Исто као 1.3.3.1.

1.3.5.2. На основу процене и анализе из активности 1.3.5.1. имплементација мера ради успостављања одрживог решења проблема неједнаке оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета:

-	периодично праћење потребног броја судија и јавних тужилаца за сваки суд / јавно тужилаштво

-	премештај судија / јавних тужилаца према утврђеним критеријумима и мерилима

-	делегација („преливање“) предмета у складу са законом прописаним критеријумима

Рок:  Годишње

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Напомена: Подаци о реализацији активности нису достављени.

1.3.5.3. Праћење спровођења мера из активности 1.3.4.2. и 1.3.4.3. Стратегије људских ресурса у правосуђу које доприносе функционисању ефикасног система за уједначавање оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета

Рок:  Годишње извештавање

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Напомена: Подаци о реализацији активности нису достављени.

1.3.6.1. Измена Закона о парничном поступку у циљу унапређења ефикасности а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда

Рок:  II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Нацрт закона је припремљен. Радна група у проширеном саставу са представницима Адвокатске коморе Србије ће размотрити нацрт. Планирано је усвајање за крај 2021. године.

1.3.6.2. Измена Законика о кривичном поступку у циљу унапређења ефикасности поступка а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда

Рок:  II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Законик о кривичном поступку није измењен. Планиране су измене до краја 2022. године. Решењем министра правде од 12. маја 2021. године, основана је радна група која треба да изради радни текст Нацрта закона.

1.3.6.3. Доношење Јединственог програма решавања старих предмета за период 2021-2025 у складу са резултатима до сада постигнутим

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована Активност је спроведена. У првом кварталу 2021. године, односно 5. фебруара 2021, председник ВКС је донео нови Јединствени програм решавања старих предмета у РС за период 2021-2025. године (како је већ указано у извештају за 1-2. квартал 2021.).

1.3.6.4. Праћење спровођења  Јединственог програма решавања старих предмета кроз одржавање редовних састанака Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета

Рок: Квартално, почев од I квартала 2021

Aктивнoст се успешно реализује Током другог и трећег квартала одржани су састанци представника Радне групе са представницима Другог и Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Смедереву, Младеновцу, Лазаревцу и Обреновцу,  ради утврђивања разлога великог броја нерешених Ив. предмета, после чега су ови судови предузели мере ради смањења броја нерешених Ив. предмета.

Први, Други и Трећи основни суд у Београду су постигли веома добре резултате у смањивању броја старих предмета. Најбоље резултате је постигао Први основни суд у Београду који је на дан 31.12.2020. године имао 133.612 нерешених старих извршних (Ив.) предмета, а на дан 30.09.2021. године 14.704 нерешених старих (Ив). предмета. (детаљније видети у табели у прилогу).

На основу резултата о раду судова за првих шест месеци, просечно савладавање прилива је 95,91% . У свим судовима дошло је до укупног смањења броја старих предмета од 31,37%. Највеће смањење се бежи у основним судовима од 36,73% у односу на почетак 2021. године. Ако се посматрају само стари извршни предмети број ових предмета је мањи за 42,52% у односу на почетак године. Додатно смањење у погледу броја старих извршних предмета се бележи до краја августа 2021. године, па ово смањење износи 58,55% посматрајући све основне судове.

Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета одржан је 15. септембра 2021. године. Усвојени су закључци у вези са следећим питањима:

1.	Разматрана је примена Закона о заштити права на суђење у разумном року у привредним судовима и дата је  подршка  иницијативи  Привредног апелационог суда за измену Закона о заштити права на суђење у разумном року и Закона о стечају;

2.	Разматрана је реализација активности предузетих активности у Првом, Другом и Трећем основном суд у Београду на решавању свих старих извршних „ИВ“ предмета и закључено да је потребно пратити даље активности  до 31.12.2021.;

3.	Закључено је да је потребно од председника основних судова затражити  достављање извештаје о утврђеном броју нерешених предмета извршења који остају у искључивој надлежности суда за одлучивање о предлогу за извршење и спровођење извршења (радни и породични спорови) на дан  31.12.2021.;

4.	Закључено је да је потребно од председника прекршајних судова затражити извештаје о реализацији Мере 11. (11.4 из Јединственог програма решавања старих предмета) - обустави свих апсолутно застарелих извршења и обавештавању о спровођењу извршења, до 31.12.2021. године;

5.	Препоручено је  вишим судовима и Привредном апелационом суду да два пута годишње  врше  надзор  и обилазе подручне судове, те да извештаје о стању решавања старих предмета достављају Врховном касационом суду;

6.	Радна група ће, уз подршку пројекта „ЕУ за тебе-подршка ВСС“   сачинити  анализу примене Опште мере 5. у фебруару месецу 2022. (годину дана након доношења Јединственог програма решавања старих предмета у РС за период 2021-2025) и извршити оцену успешности примене мере.

Закључци радне групе објављени су на вебсајту Врховног касационог суда (https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Dopis.pdf ).

1.3.6.5. Праћење спровођења функционалности система аутоматског електронског заказивања рочишта

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Напомена: Подаци о реализацији активности нису достављени.

1.3.6.7. Унапређење употребе постојећих капацитета повећањем ефикасности управљања предметима и омогућавање праћења трајања судских поступака у реалном времену

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује У односу на претходни период успешно су спроведене предпродукционе активности на процесима роботске оптимизације поступка истицања на електронску огласну таблу суда и чишћења података у базама судова.

1.3.6.9. Израда и доношење преосталих подзаконских аката и аката Коморе чије је доношење предвиђено Законом о јавном бележништву, као што су:

- Акт министра надлежног за правосуђе из члана 70. Закона о јавном бележништву о електронском формату и условима које јавнобележничка исправа која је сачињена у електронском облику, а није отиснута на хартији, мора да испуњава да би се сматрала  јавнобележничком исправом

- Јавнобележнички пословник и остала акта која омогућују дигитализацију бележништва

Рок: IV квартал 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује У извештајном периоду, Статутарно – нормативна Комисија Јавнобележничке коморе Србије припремила је Нацрт Пословника о изменама и допунама Пословника Скупштине Јавнобележничке коморе Србије, који ће бити на дневном реду Седме редовне седнице Скупштине Јавнобележничке коморе Србије која је заказана за дан 16. октобар 2021. године.

Дана 30. септембра 2021. године Јавнобележничка комора Србије је са Министарством правде РС и Јавним предузећем „Пошта Србије“ потписала Меморандум о сарадњи који има за циљ дигитализацију јавнобележничке архиве и развој система за сигурно архивирање јавнобележничке документације.

1.3.6.10. Спровођење јавнобележничког испита и именовање јавних бележника у складу са Законом о јавном бележништву и правилником који уређује број јавнобележничких места и службена седишта јавних бележника.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује У извештајном периоду два јавна бележника су престала са обављањем јавнобележничке делатности услед навршавања 67 година живота, и то јавни бележник именован за подручје Основног суда у Шапцу, територија града Шапца, и јавни бележник именован за подручје Другог основног суда у Београду – територија градске општине Гроцка.

Јавнобележничка комора Србије, спровела је јавни конкурс за именовање јавних бележника који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 67-2021 дана 02. јула 2021. године, и то за подручје Другог основног суда у Београду, за територију градске општине Гроцка - једно место, Основног суда у Рашкој, за територију општине Рашка - једно место; и Основног суда у Шапцу, за територију града Шапца - једно место, након чега је министар правде донео решења о именовању 2 јавна бележника.

На дан 14. октобар 2021. године 200 јавних бележника обавља делатност на територији Републике Србије. Списак јавних бележника и контакти, уз интерактивну мапу су доступни на интернет презентацији Јавнобележничке коморе http://beleznik.org/index.php/sr/pronadi-svog-javnog-beleznika/spisak-javnih-beleznika-i-kontakti

У периоду јул-септембар 2021. године, у оквиру делатности Одељења  за правосудне професије  које се односе на праћење делатности јавних бележника, обављене су следеће активности:

Надзор у циљу провере испуњености услова у погледу просторија и опреме јавних бележника обављен је у 9  јавнобележничких канцеларија.

1.3.6.11. Промовисање јавног бележништва

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Председник Коморе учествовао је у периоду од 16-17. септембра 2021. године на Генералној скупштини Савета нотаријата Европске уније (CNUE) која је одржана у Будимпешти. У периоду од 22-24 септембра 2021. председник Коморе присуствовао је Конгресу јавних бележника Француске у Ници, којом приликом је договорен наставак сарадње са јавним бележништвом Француске и потписивање Меморандума о сарадњи у циљу даље дигитализације јавнобележничких активности.

Дана 30. септембра 2021. године Јавнобележничка комора Србије је одржала је састанак са представницима свих апелационих судова у Републици Србији који је имао за тему уједачавање судске праске и спорна питања у поступању судова поводом контроле јавнобележничких одлука и примене Закона о ванпарничном поступку. Дана 11. октобра 2021. године, Јавнобележничка комора Србије одржала је у Београду састанак са представницима Високог савета јавног бележништва Француске, којом приликом је потписан и Меморандум о сарадњи у области дигитализације између две Коморе, у циљу наставка сарадње у погледу развоја дигиталних алата и унапређења рада јавних бележника. Представницима Високог савета јавног бележништва Француске представљена је и Апликација еНотар, на чијем развоју ради Јавно предузеће „Пошта Србије“, са којим је Јавнобележничка комора Србије потписала Меморандум о сарадњи, а која апликација треба да служи за похрањивање електронске документације и архивирање  у јавнобележничкој делатности у Србији.

1.3.6.12. Редовно спровођење обука за јавне бележнике

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Дана 27. и 28. септембра 2021. године у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) уз учешће националних и страних стручњака одржана је виртуелна обука јавних бележника на тему: “Јавнобележничка пракса у Србији: јачање родне равноправности у области својине и контроле над непокретностима”.

У периоду од 06. септембра до 10. септембра 2021. године по Програму обуке јавних бележника Јавнобележничка комора је организовала и одржала уводне обуке за новоименоване јавне бележнике на теме: предузимања службених радњи од стране јавних бележника, технике израде јавнобележничких исправа, промета непокретности итд. Јавни бележници упознати су са обавезама јавног бележника као повереника суда у оставинском поступку, спречавању прања новца и финансирања тероризма, заштити података о личности, међународној правној помоћи, депозиту, примени јавнобележничке тарифе и одговорности јавног бележника.

Организовани су округли столови на тему Уједначавање судске и јавнобележничке праксе у седиштима све 4 апелације, на којима су били присутни судије апелационих судова и јавни бележници са тих апелација. Округли столови су организовани током месеца септембра. За детаље видети линк: http://beleznik.org/index.php/sr/karijera/157-sudije-apelacionog-suda-i-predstavnici-jks-a-na-sastanku-o-ujednacavanju-prakse.

1.3.6.13. Израда и усвајање стратешког оквира за унапређење примене медијације

Рок: I – II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Врховни касациони суд је партнерска институција која је у претходном периоду учествовала у Радној групи Министарства правде за израду стратешког оквира и другим активностима  у сарадњи са пројектом „ЕУ за Србију – подршка ВКС“.  Нема промена током 2021. године.

1.3.6.14. Спровођење стратешког оквира за унапређење примене медијације и надгледање његове ефективне примене

Рок: Континуирано, почев од усвајања стратешког оквира за примену медијације

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa. Стратегија није усвојена.

1.3.6.15. Израда и усвајање закона којим се регулише поступак посредовања у решавању спорова (медијација), услови за обављање посредовања (медијације), права и дужности посредника (медијатора) и програм обуке посредника (медијатора)

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

1.3.6.16. Доношење програма и спровођење основних и специјализованих обука и стручног усавршавања за посреднике (медијаторе)

Рок: Континуирано, почев од ступања на снагу Закона о медијацији

Aктивнoст се успешно реализује Закључно са 30.09.2021. године, 24 организације су добиле дозволу за спровођење обуке за посреднике, а у периоду од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године основну и специјализоване обуке за посреднике је похађало укупно 139 полазника.

У периоду од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године, основна обука одржана је 10 пута од стране 6 организација, и то од стране: Института за медијацију, преговарање и јавне политике, Међународног центра за образовање и лични развој д.о.о., Центра за конструктивно решавање сукоба Србије, Certification for professional skills academy doo, Центра за медијацију, детекцију лагања и невербалну комуникацију и Факултета политичких наука, док је укупно 96 лица у том периоду завршило основну обуку.

Што се тиче специјализованих обука, одржане су обуке од стране 2 организације са укупно 43 полазника и то од стране: Центра за конструктивно решавање сукоба Србије - Посредовање у решавању породичних спорова са 5 полазника; Центра за конструктивно решавање сукоба Србије - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму са 9 полазника; Центра за конструктивно решавање сукоба Србије - Посредовање у решавању породичних спорова са 8 полазника; Центра за конструктивно решавање сукоба Србије - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања са 4 полазника; Центра за конструктивно решавање сукоба Србије - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму са 5 полазника; Центра за медијацију, детекцију лагања и невербалну комуникацију - Преговарање и преговарачке вештине у медијацији са 4 полазника; Центра за медијацију, детекцију лагања и невербалну комуникацију - Невербална комуникација у медијацији са 4 полазника; Центра за медијацију, детекцију лагања и невербалну комуникацију – Вештина комуникације са 4 полазника.

1.3.6.17. Редовно ажурирање Регистра посредника и унапређење приступа подацима о посредницима и државним органима, организацијама и правним  лицима  којима  је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Редовно се ажурира Регистар посредника у вези са дозволама за посредовање.

1.3.6.18. Cистематизација одговарајућег броја радних места у Министарству надлежном за послове правосуђа за вођење стручних и административних послова, укључујући:

-	 вођење Регистра посредника и израда нацрта одлука које се тичу дозвола;

-	 Вођење регистра обука за посреднике, израда нацрта одлука које се односе на акредитацију за спровођење обука и надзор над спровођењем програма обуке;

-	Вођење осталих релеватних регистара;

-	Вођење статистике и анализа података и тренутног стања за потребе Комисије за спровођење поступка одузимања дозволе за посредовање

-	Вођење других стручних и административних послова који се односе на систем посредовања и њен развој.

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Нема нових података.

1.3.6.19. Даље унапређење промоције алтернативног решавања спорова, активностима као што су:

-	објављивање информација на интернет странама

-	објављивање информативних брошура и јавних објава

-	информисање путем медија

-	израда инфографика

-	организовање округлих столова, конференција и радионица

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Редовно се ради на унапређењу промоције алтернативног решавања спорова.

1.3.7.1. Редовно праћење измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу и свих релевантних подзаконских аката и контрола функционисања система извршилаца од стране Коморе јавних извршитеља и Министарства правде, како је прописано Законом о извршењу и безбедности и релевантним подзаконским актима

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује У трећем кварталу 2021. године Комори јавних извршитеља су поднете 194 притужбе на рад јавних извршитеља. У истом периоду решено је укупно 214 предмета. Извршен је један ванредни надзор и поднета три захтева за утврђивање дисциплинске одговорности јавних извршитеља.

Решењем министра правде број 119-01-000163/2019-22 од 4. новембра 2019. године, основана је Радна група за праћење примене измењеног правног оквира у области извршења и обезбеђења са циљем дефинисања евентуалних проблема и недоследности у примени Закона о извршењу и обезбеђењу и свих релевантних подзаконских аката.

У извештајном периоду Радна група је наставила са анализирањем ситуација на које су указали судови, јавни извршитељи, али и саме странке у поступцима у погледу примене одредаба Закона о извршењу и обезбеђењу, а у циљу препознавања неуједначене примене прописа и неуједначеног тумачења одредаба. С тим у вези, настављена је анализа примене члана 166. Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, примена одредби које се односе на електронско јавно надметање, примена одредби које се односе на ограничење извршења, поступање судова и јавних извршитеља из угла Закона о девизном пословању и кредитним пословима са иностранством, садржина решења о извршењу у ситуацији када је јавни извршитељ овлашћен да донесе решење о извршењу, поступање јавних извршитеља у ситуацијама када јавни извршитељ одлучује о предлогу за извршење на основу извршне исправе која уз предлог није поднета са клаузулом извршности, као и одређивање директних и индиректних корисника буџетских средстава у вези са чланом 300. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Радна група је анализирала и све уочене недоследности у практичној примени законских норми на које су јој указали судови и јавни извршитељи, а које се односе на примену одредби члана 166. Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу и то у вези са испуњеношћу услова за трансфер предмета од судова ка јавним извршитељима, те поступање јавних извршитеља након трансферисања предмета.

Такође Радна група је анализирала и захтев за давање мишљења поднетог од стране Коморе јавних извршитеља а које се односи на тумачење одредаба тарифе у смислу могућности кумулативне наплате стварних трошкова и накнаде за предузимање појединачне радње у погледу достављања.

На дан 31. октобар 2021. године 231 јавних извршитеља и 34 заменика јавних извршитеља обавља делатност на територији Републике Србије.

У извештајном периоду, Министарство правде је наставило са појачаним надзором над радом јавних извршитеља. У периоду јул – октобар 2021. године у оквиру делатности Одељења за правосудне професије које се односе на вршење надзора над радом јавних извршитеља, обављане су следеће активности:

- у извештајном периоду јул - октобар 2021. године примљенo је и поступaно у 156 нових притужби и представки, као и по поновном обраћању странака;

- у  Именику јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља вршено је редовно ажурирање података о промени седишта, телефона или мејлова јавних извршитеља;

- телефонским путем су свакодневно грађанима пружане информације у вези рада  јавних извршитеља;

- расписан је јавни конкурс за именовање јавних извршитеља и то за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду – три места и за подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву једно место. Јавни конкурс је и даље у току.

- у октобру је организован јавноизвршитељски испит, на који је приступило 10 кандидата, писмени део испита положило је 9 кандидата, усмени део испита заказан је за 5. новембар 2021. године. Један кандидат је у претходном испитном року остварио право на полагање поправног усменог дела испита;

- донето је једно решење о разрешењу јавног извршитеља;

- донето је једно решење о престанку делатности заменика јавног извршитеља;

- донето је једно решење о именовању заменика јавног извршитеља, који у тренутку сачињавања извештаја није положио заклетву;

- донета су 2 управна акта по поднетим захтевима јавних извршитеља;

1.3.7.2. Доношење подзаконских аката и прописа Коморе јавних извршитеља неопходних за спровођење Закона о извршењу и обезбеђењу, посебно за:

- достава докумената између јавних извршитеља и државних органа и

- електронски досије предлога за извршење

Спровођење почетне и сталне обуке

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује На подзаконске акте које је Комора донела у другом кварталу 2021. дата је сагласност Министарства правде у септембру 2021., међу којима је и Правилник о стручном усавршавању јавних извршитеља, чиме су се стекли и формални услови за припрему програма сталне обуке јавних извршитеља.

Према усвојеном програму почетне обуке, спроведена је почетна обука 31 кандидата за јавне извршитеље.

Комора јавних извршитеља је у септембру 2021. организовала Шесто годишње саветовање јавних извршитеља.

Правосудна академија наводи да је током извештајног периода  реализована једна почетна обука за кандидате за јавне извршитеље. Поред тога, у Новом Саду у септембру је одржано дводневно, шесто, годишње саветовање јавних извршитеља.

У извештајном периоду сходно одредби члана 521. Закона о извршењу и обезбеђењу, Министарство правде дало је сагласност на акте које је донела Комора јавних извршитеља и то:

- Правилник о стручном усавршавању јавних извршитеља (уз претходно донету одлуку о стављању ван снаге одлуке Извршног одбора број 23/19-19 од 13.9.2019. године о доношењу Правилника о стручном усавршавању јавних извршитеља, који је раније достављен на сагласност Министарству правде у прилогу дописа број Ки 670/2019 од 25. септембра 2019. године);

- Правилник о садржини и начину подношења извештаја о имовини и редовног годишњег финансијског извештаја јавног извршитеља;

- Правилник о опремљености и уређености канцеларије јавног извршитеља и

- Правилник о изменама и допунама Правилника о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за добровољно намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности и предлог за извршење у којем је као извршни дужник назначен директни или индиректни корисник буџетских средстава,

Поред наведеног Министарство правде је дало сагласност и на измене и допуне Пословника о раду Извршног одбора Коморе јавних извршитеља у складу са Одлуком о изменама и допунама Пословника о раду Извршног одбора Коморе јавних извршитеља од 9.4.2021. године.

1.3.7.3. Праћење примене Е-аукције и Е-огласне табле у поступцима извршења

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Настављено је са праћењем примене члана 166. Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 54/2019-3). Према наведеном члану извршни поступци у којима извршење или обезбеђење спроводи суд, а за чије спровођење је по одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу искључиво надлежан јавни извршитељ, наставиће се пред јавним извршитељем. Праћење примене наведеног члана је од значаја ради добијања повратне информације о постизању циља увођења предметне одредбе, односно о учинку примене наведеног члана на растерећење судова.

Табеларни приказ примене наведеног члана за период од 1. јануара 2020. закључно са 9. новембром 2020. године:

| Привредни судови |  |
| --- | --- |
| Начин решавања | Укупно решених |
| ЗИО 2019 – решен на други начин (чл.166 ст.6) | 47 |
| ЗИО 2019 – Закључак о наставку спровођења поступка пред јавним извршитељем (чл.166.ст.1) | 1429 |
| ЗИО 2019 – решен на други начин (чл.166.ст.5) | 0 |
| Основни судови |  |
| Начин решавања | Укупно решених |
| ЗИО 2019 – решен на други начин (чл.166 ст.6) | 196 |
| ЗИО 2019 – Закључак о наставку спровођења поступка пред јавним извршитељем (чл.166.ст.1) | 366774 |
| ЗИО 2019 – решен на други начин (чл.166.ст.5) | 4572 |

Електронско јавно надметање

Организовано је укупно 6136 електронских јавних продаја у периоду од 1.7.2021. године до 31.10.2021.године.

Непокретности

Укупно организовано: 1597

1087 првих јавних продаја

510 других јавних продаја

Укупно од тога је било са учесницима (бар прихваћена почетна цена): 204

125 првих јавних продаја

79 других јавних продаја

Просечно је постигнута цена за 12% већа од почетне код првих јавних продаја непокретности.

Просечно је постигнута цена за 30% већа од почетне код других јавних продаја непокретности.

Покретне ствари

Укупно организовано: 4539

2612 првих јавних продаја

1927 других јавних продаја

Укупно од тога је било са учесницима ( бар прихваћена почетна цена): 272

88 првих јавних продаја

184 других јавних продаја

Просечно је постигнута цена за 19% већа од почетне код првих јавних продаја покретних ствари.

Просечно је постигнута цена за 6% већа од почетне код других јавних продаја покретних ствари

Заједничка продаја

Укупно организовано: 0

Број покретнутих и окончаних дисциплинских поступака и број изречених санкција:

У периоду јул - октобар 2021. године покренуто је пет дисциплинских поступака против јавних извршитеља која су и даље у току, окончан је 1 дисциплински поступак против јавних извршитеља и изречена је једна санкција.

1.3.7.4. Праћење примене измена и допуна Правилника о моделу вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском вођењу пословања јавних извршитеља, модела извештавања, садржаја извештаја о раду јавних извршитеља и модела поступања са архивом и сви технички модели који су део Правилника у циљу израде препорука за побољшање система за е-надзор над радом јавних извршитеља

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Одржане обуке и спроведене радионице запослених Министарства правде који раде на пословима надзора јавних извршитеља и уз дефинисање аларма за унапређење система за електронски надзор јавних извршитеља

1.3.7.5. Унапређење електронске размене података између јавних бележника, јавних извршитеља и катастра

Рок: I квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Унапређењем процеса размене података између бележника, јавних извршитеља и катастра, повећао се број докумената који се електронски достављају катастру. Повећан је број дигитализованих поступака између бележника, јавних извршитеља и катастра, па је у октобру 2020. године у оквиру Правосудног информационог система уведена нова услуга за добијање података за које се издају уверења из катастра непокретности, а који не постоје у електронски катастарски записи (као што су копије плана парцеле итд.).

1.3.8.1. Анализа Roll out апликација за аутоматско вођење предмета у судовима, тужилаштвима и заводима за извршење кривичних санкција (САПС, САПА и САПО) и израда стратешких смерница на основу урађене анализе

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Анализа ових система урађена је кроз функционалне и техничке спецификације за имплементацију. Због економичности стратешке смернице за три централизована система биће део Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу (део активности 1.3.8.2.) Нови рок: 4 квартал 2021. године (са усвајањем стратегије)

1.3.8.2. Израда и доношење Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу и пратећег Акционог плана за њену примену

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Финализована верзија Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу и пратећег Акционог плана за њену примену чека коначно одобрење ауторитета ради подношења надлежном телу за усвајање. Нацртом је предвиђено коришћење јединствених централизованих информационих система за судове, тужилаштва и установе за извршење кривичних санкција, који су интегрисани у мери у којој је потребна размена података и докумената.

1.3.8.3. Имплементација Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу и пратећег Акционог плана за њену примену

Рок: Континуирано, почев од III квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Очекује се усвајање Стратегије.

1.3.8.6. Организовање фокусираних обука крајњих корисника постојећих платформи за употребу методолошких упутстава за „чишћење“ података, спровођење „чишћења“ података и додавање информација у ИКТ систему

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује  У току је имплементација РПА – аутоматизација процеса применом технологије апликативних робота,  којим пројектом ће ће ван  радног времена суда  подешени апликативни роботи чистити  податке из судских база. Завршена је анализа архитектуре система и дефинисања процеса и поставка система је у току.

Обука за примену система планирана је октобру

1.3.8.7. Даље унапређење ИКТ система кроз значајна инфраструктурна улагања, софтверско и унапређење људских ресурса, са циљем успостављања јединственог ИКТ система за цео правосудни систем, у складу са Смерницама развоја (концептуални модел) ИКТ система у правосудном систему Републике Србије

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује  У односу на прошли извештајни период, спроведена је јавна набавка којом је прибављено 500 рачунара, 500 штампача и 135 скенера за правосудне органе. До краја године ће бити извршена испорука.

1.3.8.8. Ефикасније коришћење хардверских ресурса, расположивост ових ресурса, као и интегрисање различитих ИТ технологија у јединствену логичку и функционалну целину која би омогућила доступност различитих услуга у сваком тренутку

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује  Израђен је предлог унапређења Дата центара (у току је расписивање јавне набавке) и предлог техничког решења Дата центра у новој згради у Крагујевцу (у току је раписивање јавне набавке). Повећана је брзина мреже.

У плану јавних набавки за 2021. годину Министарство правде је издвојило 2.6.000.000,0о ЕУР за набавку нове опреме за дата центре као и рачунарске и корисничке опреме за правосудне органе као и инфраструктуре за видео-конференцију.

Ради се на спровођењу јавних набавки за опрему за будућу миграцију података у нови централизовани информациони систем, опрему за видео конференцијску везу у судовима.

1.3.8.9. Израда докумената ради јединственог поступања у целом правосудном систему у погледу уноса и размене података у ИКТ систему (и скенирање докумената), што подразумева и обуку у овој области запослених у правосуђу у циљу унапређења квалитета постојећих ИКТ платформи

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује  Израђен је нацрт акта који садржи инструкције за унос и размену података у ИКТ системима. Након додатне нормативне обраде акта и усвајања измена и допуна Судског пословника, као условљавајуће раније активности,  очекује се усвајање и овог акта.

На основу овог акта ће се, као логички каснија активност вршити измене постојећег софтвера и израда новог за судове и вршити обуке запослених.

1.3.8.12. Континуирано унапређење размене података између правосудних органа и других државних орган

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује  Дефинисан је и израђен сервис за аутоматску проверу на упит по матичном броју евиденције осуђених правних лица и правних лица против којих је покренут кривични поступак пред посебним одељењима виших судова за борбу против корупције, Посебним одељењем Вишег суда у Београду за организовани криминал. У наредној фази сервис ће бити изложен на употребу на сервисној магистрали државних органа.

1.3.8.15.	Даље проширење могућности електронског покретања и вођења судских поступака за адвокате и грађане коришћењем апликације еСуд или уз помоћ других комерцијалних софтвера на тржишту употребом технологије Application Programming Interface, уз поштовање прописаних стандарда

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује  СИПРЕС се развија за потпуно електронско преузимање и размену података са е-Инспектором.

Прекршајни суд у Београду тренутно има у раду 12 предмета по захтевима поднетим путем е-Инспектора, Прекршајни суд у Панчеву 9.

Потребно обучити укупно 586 судија + 143 + 1332 (записничари и писарница)

Прво урадити пилот пројекат у Београду  - 114 судија, 25 помоћника, 277 запослених у писарници, 61 судија, 51 помоћник, 76  запослених у писарницама  у апелационим судовима

Анализа неопходних ресурса: Радне станице: 1332; Штампачи: 1332, читача и сертификата за електронски потпис: по 676, скенери: 60

еСуд

Од стране Комисије за праћење, стандардизацију и унапређење свих аутоматизованих процеса и електронских система у извршним поступцима и поступцима обезбеђења усвојила је коначан текст захтева за проширење апликације еСуд на поступак извршења и обезбеђења. По успешно спроведеној јавној набавци изабрани понуђач је испоручио прву верзију софтверског решења и у току је тестирање.

Планирано време за продукцију је у току 4 кваратала 2021. године

1.3.8.16. Даље отварање правосудних података који испуњавају услове за објављивање на државном порталу отворених података у складу са важећим прописима о заштити личних података и путем јавних консултација, које спроводи Министарство правде најмање једном годишње

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Издат је налог за генерисање извештаја у машински читљивом формату из проширеног система за обједињено извештавање за прекршајне и привредне судове.

1.3.8.17. Побољшање наплате судских такси помоћу ИКТ алата

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује Министарство правде, уз интеграцију са системом Канцеларије за ИТ и еУправу „+ еПлаћање“ развило је портал за онлајн плаћање судских такси https://etakse.sud.rs/ којим је свим странкама, физичким и правним лицима, дата могућност да на једном месту изврше увид у разрезане судске таксе на свом предмету и да их истовремено измире електронским плаћањем, односно путем интернета. Систем је омогућен у свим основним, вишим и привредним судовима.

1.3.8.18. Побољшање наплате такси по прекршајним пријавама помоћу ИКТ алата

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Завршена је интеграција правосудног информационог система са државним порталом за електронско плаћање (ePayment +).

1.3.8.19. Континуирано унапређивање е-сервиса и проширење опција везаних за праћење тока судксих поступака и доступност других информација о раду правосуђа

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује У току извештајног периода (у јулу) је омогућен нови сервис за грађане за online подношење захтева за издавање кривичних уверења из судова путем Портала еУправе. По електронски поднетом захтеву судови издају електронско уверење и шаљу у еСандуче.

1.3.8.20. Унапређење интернет страна свих судова

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Број судова који користе централну платформу за своје интернет странице -  64 органа користи платформу (од тога 38 сајтова у продукцији)

Израђени су одговарајући обрасци на платформи за судске интернет странице за објављивање потребних информација и докумената, као и измене и допуне судских правила којима се одређује обавеза судова на одређене информације и документи постану јавно доступни. У оквиру радне групе за измену Судског пословника покренута је иницијатива за прописивање ове обавезе управо кроз Судски пословник

1.3.9.1. Анализа нормативног оквира којим се уређују питања: узимање у обзир судске праксе; право на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима; као и објављивања судских одлука и образложења

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Активност у току. Биће реализована у I кварталу 2022. године

1.3.9.2. Измена нормативног оквира, у складу са анализом из активности 1.3.9.1., којим се уређују питања:

- узимање у обзир судске праксе;

- права на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима

- објављивања судских одлука и образложења

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Активност ће бити реализована у IV кварталу 2022. године

1.3.9.3. Унапређење приступа прописима и судској пракси, путем формирања и унапређење свеобухватних  и свима доступних  електронских   база прописа и судске праксе уз поштовање  прописа  који уређују тајност података и заштиту података о личности, а имајући у виду одредбе Закона о објављивању  закона  и  других прописа и аката, Закона о Правосудној академији и Закона о уређењу судова

Рок: Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Правосудна академија је развила базу праксе Европског суда за људска права. База судске праксе домаћих судова још увек није развијена.

1.3.9.4. Јачање  капацитета  и унапређење ефикасности рада одељења судске праксе

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Састанци, према Споразуму председника апелационих судова, једним делом су одржани уживо у трећем кварталу, услед привременог попуштања ситуације изазване пандемијом:

- у грађанској материји, у Београду, 3. септембра 2021.г. (уз учешће 4 апелациона суда).

- У кривичној материји, апелациони судови кандидују и усаглашавају спорна правна питања,  те их достављају Врховном касационом суду, који на седници Кривичног одељења расправља о достављеним правним питањима и о усвојеним закључцима извештава апелационе судове.

Врховни касаиони суд  континуирано одлучује о спорним правним питањима у грађанској материји која судови достављају у конкретним предметима у складу са одредбама Закона о парничном поступку (чл. 180-185) и кроз заузете ставове доприноси уједначавању судске праксе.

У извештајном периоду године настављено је праћење праксе ЕСЉП, кроз учешће у Мрежи највиших судова са ЕСЉП.

1.3.9.5. Унапређење портала судске праксе

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује Настављено је уношење судских одлука апелационих судова и судова републичког ранга у Базу судске праксе, у односу на претходни извештајни период.. До 15. октобра 2021. године укупан број унетих одлука је:

-	 Врховног касационог суда: 12.085 анонимизованих одлука, 112 правних схватања, 33 билтена судске праксе и 17 сентенци (непромењен);

док је у односу на апелационе судове и судове републичког ранга укупан број унетих одлука увећан и износи:

-	Апелационих судова: 77.174 интегралних одлука и 3.985 анонимизованих одлука;

-	Прекршајног апелационог суда: 5.874 интегралних одлука;

-	Привредног апелационог суда: 14.585 интегралних одлука и  1.772 анонимизованих одлука; у

-	Управног суда:  139.222 интегралних одлука и 9.483 анонимизоване одлуке (ово су за сада само мигриране одлуке из старе базе, а суд ће од октобра почети редовно да уноси своје одлуке, у току је израда нове Отворене листе дескриптора за управну материју);
Врховни касациони суд своје одлуке, правна схватања, сентенце и билтене и даље објављује и на свом сајту (www.vk.sud.rs) у складу са чланом 33, став 2 Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС",бр. 116/2008, .... 88/2018).

1.3.9.6. Развој интерне базе података за тужилачку праксу, доступност базе података свим јавним тужилаштвима и повезивање са базом података Правосудне академије (Е-Академије) и базом судске праксе

Рок:  IV квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује. База тужилачке праксе је у финалном степену развоја. До краја октобра база ће бити оперативна. Предстоји унос у интерну базу праксе, док ће јавна бити успостављена до краја календарске године. Поступак повезивања базе судске праксе ЕСЉП и базе тужилачке праксе и базе судске праксе ће бити вршена на нивоу одлуке и на нивоу дескриптора, али је неопходно обезбедити додатна средства за развој.

1.3.10.1. Доношење нове стратегије за сектор правосуђа за период од 2020-2025, са предлогом мера, до придруживања

Рок: III квартал 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована. Стратегија за развој правосуђе је усвојена у јулу 2020. године.

## РАТНИ ЗЛОЧИНИ

1.4.1.1. Праћење спровођења Националне стратегије за процесуирање ратних злочина (2016 – 2020)

Рок: Квартално извештавање

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa. Наведена Стратегија је истекла. Спровођење се пратило и извештаји су објављени на интернет страници Министарства правде.

1.4.1.2.	Образовање радне групе и израда анализе о постигнутих резултата и представљање будућих корака у процесуирању ратних злочина

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована. Радна група Министарства правде је израдила Нацрт стратегије, која је усвојена у октобру 2021. године. Подаци о радној групи и процесу израде доступни су на https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

1.4.1.3.	Израда и усвајање новог стратешко-планског документа за процесуирање ратних злочина за период 2020-2024 као вид наставка Националне стратегије за процесуирање ратних злочина 2016-2020

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована. Усвојена је Стратегија за процесуирање ратних злочина са пратећим Акционим планом у октобру 2021 у октобру 2021. Подаци о ex ante анализи и процесу израде доступни су на https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

1.4.1.4.	Мониторинг спровођења новог стратешко-планског документа за процесуирање ратних злочина за период 2020-2024

Рок: Квартално извештавање, почев од усвајања документа

Aктивнoст се успешно реализује. Нова Стратегија је усвојена у октобру 2021. године и започета је њена имплементација. Министарство правде је приступило именовању чланова сталног радног тела које ће пратити спровођење.

1.4.1.5. Потпуна доступност и олакшан приступ архиве Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове (која се тиче ратних злочина учињених на подручју бивше Југославије, а која садржи документе не само из Србије већ и Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, као и опште и посебне оптужбе  на  којима  су  тужиоци Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију већ радили), анализу откривених докумената, преко постављених официра за везу на основу пројекта  ЕУ којим се обезбеђује да  све  приоритетне  и  озбиљне оптужбе за ратне злочине буду на адекватан начин процесуиране у складу са тужилачком стратегијом.

- Идентификовање материјала и доказа Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове који су релевантни за приоритетне случајеве  у  оквиру  активности 1.4.1.3. и предавање пронађених документа и доказа из Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове, Тужилаштву за ратне злочине (добијена је подршка и потписан је меморандум о разумевању)

- Пренос знања и искуства из Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију, путем:

- o	Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију   /   Механизмом за међународне кривичне судове у конкретним предметима како би се стекло опште и посебно знање везано за конкретне случајеве, искуство и стратегије тужилаца Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове о прикупљеним доказима и методима њихове употребе (транспарентност се обезбеђује тако што се информације и искуство прикупљају од независних стручњака-тужилаца);

- Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију / Механизмом за међународне кривичне судове  на конкретним предметима у којима су пренети докази како би се пренела стратегија, знање и искуство у судској пракси везано за злочине и облике одговорности који се наводе у конкретним случајевима (транспарентност је постигнута путем добијања информација и вештачења независних стручњака)

- Аd hос присуство саветника Тужилаштва за ратне злочине у канцеларијама Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове, у вези националних предмета и анализа списа предмета тужилаштва Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и развој стратегије за конкретне случајеве који ће бити процесуирани пред Вишим судом у Београду.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује У извештајном периоду одржан је континуитет у сарадњи кроз прибављање материјала из базе података МКТЈ и МРМКС за потребе конкретних предмета. Тужилаштво је током 3. квартала упутило Међународном резидуалном механизму захтеве за помоћ у 3 предмета, од чега је удовољено на 2 захтева, док се 1 захтев и даље налази у раду. У извештајном периоду од стране Резидуалног механизма приспели су и одговори на захтеве за помоћ упућене од стране Тужилаштва за ратне злочине у претходном периоду.

За потребе предмета у којима поступају, обрађивачи предмета у Тужилаштву континуирано врше претрагу базе података путем Electronic disclosure sistemа који омогућава директан приступ значајном делу доказног фонда Тужилаштва МКТЈ/МРМКС.

Сарадња је настављена кроз активно учешће Главног тужиоца, Сержа Брамерца и других представника Резидуалног механизма у дводневној Регионалној конференцији тужилаца које је дана 20. и 21. септембра 2021. године организовало Тужилаштво за ратне злочине уз подршку Развојног програма Уједињених Нација (УНДП) и Владе Уједињеног Краљевства. Конференција је организована са циљем унапређења регионалне и шире међународне сарадње, а осим представника Механизма, учешће у конференцији су узели и представници државног одвјетништва Републике Хрватске, Тужилаштва Босне и Херцеговине, тужиоци из Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта и представници Специјалног државног тужилаштва Црне Горе.

У наредном периоду планирано је да Тужилаштво иницира наставак обука са представницима Резидуалног механизма у циљу преношења практичног знања и експертиза МКТЈ и МРМКС, ради њихове примене у спровођењу истрага и вођењу поступака за ратне злочине.

1.4.1.6. Јачање капацитета Тужилаштва за ратне злочине избором заменика тужиоца и запослених / премештај тужилачких помоћника

Рок:  Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује У првих шест месеци 2021, 2 заменика тужиоца упућена су у Тужилаштво за ратне злочине на основу одлуке Републичког јавног тужиоца, па тренутно 12 лица обавља функцију заменика тужиоца за ратне злочине.

1.4.1.7. Континуирана/даља имплементација система тренинга и обука из области  међународног кривичног права за судије и тужиоце;

-	Почетна обука за новоизабране и новозапослене у државним органима који се баве ратним злочинима;

-	Континуирана обука  за судије и тужиоце у у складу са Националном и тужилачком стратегијом (укључујући најновији развој Међународног кривичног права)

Рок:  Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa У извештајном периоду није било организованих обука из области међународног кривичног права у којима су учествовали представници  Тужилаштва.

1.4.1.8. Континуирано унапређивање и редовно ажурирање интернет странице Тужилаштва за ратне злочине, како би се омогућило јавности да прати када и које активности Тужилаштво за ратне злочине спроводи у вези са конкретним кривичним пријавама

Рок: Континуирано и како се активности дешавају

Aктивнoст се успешно реализује Нова интернет страница Тужилаштва за ратне злочине је пуштена у рад  крајем 2. квартала 2021. године. У току је детаљно ажурирање секције „Статистика“ која ће бити јавно доступна почетком наредног квартала. У складу са важећим прописима и интерним актима који регулишу питање дозвољености објављивања информација током кривичног поступка, Тужилаштво на интернет страници објављује подигнуте оптужнице по окончању припремног рочишта које се одржава без присуства јавности. Оптужнице се објављују у складу са Правилником о анонимизацији оптужница у Тужилаштву за ратне злочине. У најкраћем року Тужилаштво издаје кратка саопшења о исходу првостепених и другостепених кривичних поступака по поднетим оптужницама, а ови подаци уносе се и у одељак „предмети“ на интернет страници. Редовно се објављују и остале актуелне информације поводом најважнијих активности које ово тужилаштво спроводи.

1.4.1.9. Објављивање извештаја Тужилаштва за ратне злочине, у складу са унапред утврђеном методологијом извештавања, који су доступни јавности, а који садрже шта је учињено у погледу свих кривичних оптужби од 2005. године, како би се испитало и представило да ли су све оптужбе за ратне злочине адекватно истражене. (иста активност 1.4.3.5.)

Aктивнoст се успешно реализује У складу са установљеном методологијом извештавања, ажурирани извештај о активностима Тужилаштва у вези кривичних оптужби у предметима ратних злочина, у складу са индикаторима резултата, биће израђен крајем 2021. године. Као и до сада, извештај ће обухватати ажуриране статистичке податке поводом поднетих кривичних пријава и покренутих истрага које се воде у овом Тужилаштву, као и најважније податке везане за поступак пред судом и судске одлуке по поднетим оптужницама, с посебним освртом на предмете у којима су окривљени лица високог/вишег ранга. Након израде извештај ће бити јавно доступан на интеренет страници Тужилаштва, а потом и представљен на конференцији за медије.

1.4.2.1. Објављивање и праћење спровођења закључака са конференција организованих у региону на тему сразмерности одмеравања казни и политику кажњавања у складу са стандардима међународног кривичног закона

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa У извештајном периоду није било регионалних конференција на тему сразмерности одмеравања казни и политику кажњавања којима су присуствовали представници ТРЗ.

1.4.2.2. Израда и дисеминација извештаја судске праксе Вишег суда у Београду, Апелационог суда у Београду и Врховног касационог суда у погледу праксе изрицања казни у предметима ратних злочина у Србији, намењени судијама,тужиоцима и адвокатима

Рок: Континуирано, годишње и по потреби

Aктивнoст се успешно реализује Кроз портал Базе судске праксе (https://www.sudskapraksa.sud.rs/sudska-praksa ), доступна је (претрагом уписника: Кж2-По2 - Жалба на решење у предметима ратних злочина - Апелациони судови) другостепена пракса Апелационог суда у Београду у одлучивању у предметима ратних злочина,  која  обухвата анонимизоване судске одлуке Апелационог суда у наведеној материји.

Одлуке Врховног касационог суда по ванредним правним лековима доступне су, такође, (Кзз РЗ - Захтев за заштиту законитости у предметима ратног злочина - Врховни касациони суд) кроз наведени портал судске праксе.

1.4.3.1. Праћење спровођења Националне стратегије за процесуирање ратних злочина (2016 – 2020)

Рок: Квартално извештавање

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa. Наведена Стратегија је истекла. Спровођење се пратило и извештаји су објављени на интернет страници Министарства правде.

1.4.3.2.	Образовање радне групе за израду анализе постигнутих резултата у примени Националне стратегије за процесуирање ратних злочина и дефинисање даљих корака

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована. Радна група Министарства правде је израдила Нацрт стратегије, која је усвојена у октобру 2021. године. Подаци о радној групи и процесу израде доступни су на https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

1.4.3.3. Израда и усвајање новог стратешко-планског документа за процесуирање ратних злочина за период 2020-2024 као вид наставка Националне стратегије за процесуирање ратних злочина 2016-2020

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована. Усвојена је Стратегија за процесуирање ратних злочина са пратећим Акционим планом у октобру 2021 у октобру 2021. Подаци о ex ante анализи и процесу израде доступни су на https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

1.4.3.4. Мониторинг спровођења новог стратешко-планског документа за процесуирање ратних злочина за период 2020-2024

Рок: Квартално извештавање почев од усвајања документа

Aктивнoст се успешно реализује Нова Стратегија је усвојена у октобру 2021. године и започета је њена имплементација. Министарство правде је приступило именовању чланова сталног радног тела које ће пратити спровођење./

1.4.3.5. Праћење спровођења Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији 2018 – 2023

Рок: Квартално

Aктивнoст се успешно реализује Извештај о спровођењу Тужилачке стратегије за 2. квартал 2021. године је сачињен, достављен Републичком јавном тужилаштву и јавно објављен на интернет страници Тужилаштва. У току је прикупљање података потребних за анализу и сачињавање извештаја за 3. квартал, који ће одмах по изради бити објављен на интернет страници Тужилаштва у складу са досадашњом праксом.

1.4.4.1. Активности усмерене на стварање и побољшање служби за подршку и помоћ сведоцима и оштећенима на националном нивоу, базиране на претходним анализама и узимајући у обзир већ успостављене службе за подршку и помоћ оштећенима у судовима и јавним тужилаштвима

Рок:  Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Влада Републике Србије, 22. априла 2021. године, донела је одлуку о оснивању Координационог тела за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима, чији је задатак континуирано праћење и унапређивање подршке жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима укључујући и праћење примене Националне стратегије за остварење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом. Координационо тело је до сада одржало један састанак.

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији у оквиру ЕУ пројекта под називом „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ Виши судови у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару добили су посебно опремљене просторије у којима ће бити омогућено сведочење путем аудио-видео линка. Такође, у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Републици Србији израђени су обрасци за извештавање што ће омогућити да се реализује мониторинг примене Националне стратегије

1.4.4.2. Усвојити адекватне прописе за ефикасну примену мере заштите Промене идентитета, у смислу члана 45 Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Усвојена је Стратегија за процесуирање ратних злочина у октобру 2021. Ово питање ће се решити у складу са дефинисаним мерама стратегије..

1.4.4.3. Даље јачање капацитета Тужилаштва за ратне злочине и попуњавање радних места психолога у Тужилаштву за ратне злочине који ће се бавити жртвама и сведоцима када постоји потреба, а у складу са спровођењем Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у РС

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa  Радно место психолога је попуњено у јануару 2021. године.

1.4.4.4. Побољшати административне капацитете Јединице за заштиту Министарства унутрашњих послова кроз обуке

Рок: Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa У претходном кварталу, у периоду од 18. до 19. маја 2021. године Тужилаштво за ратне злочине организовало је обуку на тему поступања са сведоцима и оштећенима у предметима ратних злочина, под називом “Успостављање и одржавање ефективне комуникације у контексту превенције ретрауматизације и секундарне виктимизације”, у којој су учествовали представници Тужилаштва за ратне злочине и представници Јединице за заштиту и Службе за откривање ратних злочина.

Ради наставка даљег јачања капацитета Јединице, у току су припреме за нову обуку која ће бити реализована до краја наредног квартала, са циљем јачања капацитета ЈЗЗ.

Министарство унутрашњих послова наводи да је Јединица за заштиту у извештајном периоду, континуирано споводила редовне обуке припадника Јединице за заштиту у складу са планом и програмом стручног усавршавања. Обуке су се састојале из теоријске наставе  у вези нормативног оквира као и практичне примене гађања и тактичког поступања.

1.4.4.5.   Јачање кадровских капацитета Јединице за заштиту Министарства унутрашњих послова повећањем броја особља и укључивања стручњака за психологију и друштвене науке из других полицијских одељења

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује Покренута је иницијатива за попуну 6 радних места у Јединици за заштиту, путем интерног конкурса, и то: млађи официр Јединице за заштиту за оперативне послове са заштићеним лицима (2 извршиоца); оперативни радник Јединице за заштиту за послове безбедносне заштите (2 извршиоца); оперативни радник  Јединице за заштиту за послове оперативне подршке (2 извршиоца); официр Јединице за заштиту за оперативне послове (1 извршилац); официр Јединице за заштиту за оперативне послове са заштићеним лицима (1 извршилац) и официр Јединице за заштиту за послове привременог финансирања програма заштите (1 извршилац).

Број систематизованих радних места у односу на претходни период извештавања је непромењен и износи 62.

1.4.4.6. Усвајање Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, са пратећим Акционим планом

Рок:  III квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, са пратећим Акционим плано је усвојена. Након ступања на дужност нових изборних чланова, Државно веће тужилаца је именовало члана и заменика члана у Координационо тело за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима.

1.4.4.7. Пуна примена и редован мониторинг примене Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока са пратећим Акционим планом, посебно у примене јачих процесних гаранција жртава и сведока за ратне злочине

Рок:  Квартално извештавање

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Координационо тело је образовано Одлуком Владе 22. априла 2021. године. У Координационо тело именована су, поред осталих, и два члана Државног већа тужилаца. Конститутивна седница одржана је 3.9.2021. године, на којој је представљена улога и задаци Координационог тела у спровођењу Националне стратегије.

1.4.4.8. Успостављање мреже служби на нивоу целе земље за подршку жртвама, сведоцима и оштећеним у истрази и свим фазама кривичног поступка

Рок:  Консултовати рок из  Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока са пратећим Акционим планом

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Акциони план предвиђа детаљну динамику успостављања мреже. Активност је одложена.

1.4.4.9.  Спровођење обука судија, јавних тужилаца и полицијских службеника на тему примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава у складу са чланом 25 Директиве 2012/29/EU

Рок:  Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.Током извештајног периода су реализоване три једнодневне обуке на тему насиља у породици (фаза 1), у којима је значајан део обуке посвећен заштити и подршци жртвама. Обукама су присуствовали следећи учесници: 24 судије, 4 прекршајне судије, 3 судијска помоћника, 14 тужилачких помоћника, 2 тужилачка сарадника, 2 заменика јавних тужилаца и 3 полазника почетне обуке.

1.4.5.1. Организовање округлих столова и предавања за запослене у Министарству унутрашњих послова (Службе за откривање ратних злочина и Јединице за заштиту) на тему „Основи комуникације са медијима"

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa У извештајном периоду није било округлих столова и предавања за запослене у Служби за откривање ратних злочина и Јединице за заштиту. Планирано је да се у наредном кварталу организују предавања и округли столови на задату тему којој је посебна пажња посвећена и предлогом новог стратешко-планског документа који би требало да замени Националну стратегију за процесуирање ратних злочина (2016-2020).

Министарство унутрашњих послова наводи да у извештајном периоду није било активности.

1.4.5.2. У складу са одредбама Националне стратегије (активност 1.4.1.1.) одредбе о приступу поверљивим информацијама и њихово поштовање у надлежним институцијама измењени где је потребно и  појачана контрола над имплементацијом тих одредби

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У складу са важећом Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина (акт. 1.1.5) активност се спроводи кроз праћење позитивних прописа и њихову примену путем спровођења мера за заштиту података од неовлашћеног приступа, објављивања и сваке друге злоупотребе, у складу са Законом о заштити података о личности.

Лица која су у претходном периоду упућена на рад у Тужилаштво за ратне злочине, упозната су са обавезом чувања тајних и поверљивих података сагласно Закону о тајности података и у складу са другим законским и подзаконским актима, чији је саставни део Упутство о обавези заштите и чувања тајних и поверљивих података.

У наредном периоду наставиће се са обавештавањем запослених о насталим изменама прописа релевантним за приступ поверљивим информацијама, уз редовно праћење доследног поштовања обавезе о тајности и поверљивости података од стране свих запослених, вршењем надзора над применом закона и подзаконских аката у овој области од стране тужиоца за ратне злочине и за то овлашћеног заменика тужиоца.

# БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

2.1.1.1.  Припремити и усвојити Оперативни план за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст је у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Након окончања јавне расправе, на 83. седници од дана 30.септембра 2021 године, Влада је на предлог Министарства правде, донела Закључак којим се усваја Оперативни план за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

2.1.1.2.  Донети Одлуку о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

Рок- II квартал 2021. године

Aктивнoст је делимично рeaлизoвaнa.

Министарство правде је израдило предлог Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика и упутило предлог Одлуке надлежним институцијама и циљу давања мишљења. (17 институција).

Након прибављања ових мишљења, Министарство правде ће текст, усаглашен са мишљењима, доставити Влади на усвајање.

2.1.1.3.  Одржавање редовних састанака Координационог тела у складу са новом Одлуком (активност 2.1.1.2.).

Састанци Координационог тела су отворени за јавност и учешће Организација цивилног друштва.

Рок- Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Након усвајања Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика, биће у најкраћем року органован први састанак Координационог тела.

2.1.2.1. Влада разматра извештаје Савета за борбу против корупције на својим седницама и узима их у обзир у највећој могућој мери. Савет је позван на седнице Владе када се расправља о извештају да представи главне налазе из извештаја.

Рок - Кoнтинуирaно

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

2.1.2.2. Усвојити нову Одлуку Владе РС којом се регулише рад Савета за борбу против корупције, у складу са спроведеном анализом „Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије у светлу најбољих пракси у Европској унији „ израђеном у оквиру пројекта IPA 2013 „“Превенција и борба против корупције“.

Рок- II квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Министарство правде спроводи активности, у складу са IPA 2013 анализом „Савет за борбу против корупције Владе РС у светлу најбољих пракси ЕУ“, у циљу израде предлога Одлуке о измени Одлуке којом се регулише рад Савета.  Након израде предлога Одлуке, исти ће бити упућен у даљу процедуру.

2.1.2.3. Обезбедити активно учешће Сaвeта зa бoрбу прoтив кoрупциje у зaкoнoдaвном прoцeсу, кроз чланство у радним групама за доношење и измене закона који према оцени Савета имају коруптивни ризик, на иницијативу Савета, односно органа овлашћених за предлагање закона.

Чланови Савета активно учествују у раду радних група.

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.1.2.4.  Републичко  јавно тужилаштво разматра извештаје Савета са становишта евентуалне кривичне одговорности и усмерава надлежним тужилаштвима на поступање, прати и извештава.

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.1.2.5. Додатно оjaчaти буџeтскe и кaдрoвскe кaпaцитeтe Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje.

Рок- II квaртaл 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

2.1.3.1. Измeнити прaвни oквир зa бoрбу прoтив кoрупциje узимајући у обзир препоруке „Aнaлизе aнти-кoруптивнoг зaкoнoдaвствa o усклaђeнoсти сa прaвoм EУ и међунaрoдним стaндaрдимa“, спроведеном у оквиру ИПА 2013 пројекта „Превенција и борба против корупције“.

Рок - IV  квартал 2021. године

Активност је успешно реализована.

Народна скупштина усвојила је дана 23.9.2021. године Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције у циљу даљег усаглашавања са ГРЕКО препорукама.

2.1.4.1. Донети Одлуку о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика (активност 2.1.1.2.).

Рок - II квaртaл 2021. године

Aктивнoст је делимично рeaлизoвaнa.

Министарство правде је израдило предлог Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика и упутило предлог Одлуке надлежним институцијама и циљу давања мишљења. (17 институција).

Након прибављања ових мишљења, Министарство правде ће текст, усаглашен са мишљењима, доставити Влади на усвајање.

2.2.1.1. Прaћeњe примeнe новог  Зaкoнa o спречавању корупције и поступања свих државних органа по новом Закону о спречавању корупције.

Рок - Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

АСК: Применом Закона о спречавању корупције решено је укупно 147 захтева. Донето је шест решења којима је одбијен захтев јавног функционера за вршење друге јавне функције, односно за обављање другог посла или делатности (од тога је у три поступка утврђена неспојивост истовременог вршења јавне функције и обављања другог посла).

По коначности решења (којих је три), у два поступка јавни функционер је престао са истовременим вршењем јавних функција, односно са обављањем другог посла или делатности, док је у једном поступку у току рок за доставу доказа да је поступљено по решењу. У три поступка није протекао рок за жалбу.

У извештајном периоду донето је укупно 108 решења којима је утврђена повреда Закона о спречавању корупције и изречено је 108 мера.

Од укупно 108 мера изречено је:

- 93 мерa опоменa,

- 11 мера јавног објављивања одлуке о повреди закона и

-четири мере јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције.

Од изречених мера опомена, 14 мера је укључивало и налог јавном функционеру, у седам поступака јавни функционер je поступио у складу са датим налогом, у једном поступку није протекао рок за поступање по решењу, док у шест поступака решење није коначно (није протекао рок за жалбу).

Против решења којим је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције у три поступка је поступак по жалби у току, док је у једном поступку послата иницијатива и у току је рок за обавештавање о поступању по иницијативи.

У складу са чланом 36. Закона о спречавању корупције, у поступку провере извештаја о имовини и приходима јавних функционера, АСК од органа јавне власти захтева достављање докумената и информација потребних за поступак провере, као и вршење директног приступа базама података које у електронском облику воде органи јавне власти (Пореска управа, МУП-Управа за управне послове, АПР, ЦРХоВ, РГЗ). С тим у вези, органи јавне власти су благовремено достављали тражене податке у извештајном периоду.

У извештајном периоду, број поднетих извештаја о имовини и приходима јавних функционера износи 760, број органа јавне власти, који су АСК обавестили о ступању на/престанку јавне функције износи 409, а шест правних лица је обавестило АСК о учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку, чији је исход закључење уговора са органом јавне власти. У домену пријаве имовине, изречене су 42 мере опомене због недостављања извештаја у законом прописаном року по ступању на или престанку јавне функције.

Током извештајног периода у поступку провере извештаја о имовини и приходима јавних функционера покренуто је девет поступака ради одлучивања да ли је дошло до повреда одредаба Закона о спречавању корупције, изречено је 14 мера опомене, поднето је седам захтева за покретање прекршајног поступка и  један извештај надлежном тужилаштву због сумње да је извршено кривично дело из члана 101. Закона о спречавању корупције, односно друго кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности.

2.2.1.2. Спровести aнaлизу ефеката примене новог Закона о спречавању корупције, која ће обухватити период од почетка његове примене и наредне три године, нарочито у области:

-извeштaja o имoвини и прихoдимa јавних функционера, укључујући и одвраћајуће мере у случајевима неусаглашености као и одговарајуће праћење мера (укључујући и кривичне истраге тамо где је то потребно);

-прeвeнциjе сукоба интeрeсa;

-кoнтрoле финaнсирaњa пoлитичких aктивнoсти;

-нaдзoра нaд спрoвoђeњeм плaнoвa интeгритeтa и

-нaдзoра нaд примeнoм Ревидираног Акционог плана за поглавље 23, потпоглавље борба против корупције.

Активност није доспела, али АСК, у сарадњи са Мисијом ОЕБС, ради на изради Методологије за процену ефеката Закона о спречавању корупције, како би благовремено реализовала ову активност.

Рок - IV квартал 2023. године

2.2.1.3. Континуирана специјализована обука запослених у Агенцији за борбу против корупције ради примене новог Закона о спречавању корупције и Закона о лобирању.

Рок - Континуирано, почевши од усвајања новог Закона о спречавању корупције и Закона о лобирању

Aктивнoст се успешно реализује.

У извештајном периоду 27 запослених у АСК је похађало обуку на даљину о етици и интегритету, од чега их је 21 успешно завршило у извештајном периоду.

Представници АСК учествовали су на радионици о упоредној пракси у приступу информацијама из финансијског и нефинансијског сектора и међуинституционалној сарадњи у ефикасној провери имовине. Радионица је организована у склопу пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији”, који подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу, а спроводи Савет Европе. На радионици су учествовали и представници Управе за спречавање прања новца, Агенције за привредне регистре, Пореске управе, Управе за трезор, Републичког геодетског завода, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Министарства унутрашњих послова.

У извештајном периоду одржано је 11 обука за 11 полазника (новозапослених, као и лица ангажованих по другом основу у АСК) на тему примене Закона о спречавању корупције, Закона о лобирању, као и Закона о финансирању политичких активности.

2.2.1.4. Прилагодити софтвер за извештавање о Националној стратегији за борбу против корупције и Акционом плану за њено спровођење тако да одговара потребама праћења релевантних мера из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, и редовно одржавати софтвер.

Рок- За прилагођавање софтвера - IV квартал 2020. године

За одржавање – континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.у потпуности рeaлизoвaнa

Софтвер за извештавање, односно апликација је прилагођена, и пуштена у рад. АСК је обавестила институције обвезнице да се извештаји за активности, које су доспеле у трећем кварталу 2021. и оне које су континуиране, уносе и у апликацију, уз напомену да ће извештавање путем апликације у овом циклусу представљати и њено тестирање. Поред тога, достављено им је и Упутство за коришћење апликације.

Како би наставила да несметано надзире спровођење потпоглавља Борба против корупције Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, АСК истовремено податке прикупља и путем електронске поште и дописа.

2.2.1.5. Прилагодити софтвер за извештавање о Ревидираном  Акционом плану  за Поглавље 23 тако да одговара потребама праћења Оперативног плана за спречавање корупције у рањивим областима.

Рок - III квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Што се тиче прилагођавања софтвера за извештавање о Оперативном плану, било је неопходно да тај документ буде усвојен како би се, на основу тога, извршила процена о свим елементима, који су од значаја за прилагођавање (процена буџета, обезбеђивање средстава, израда техничке документације, ангажовање извођача, склапање уговора, прилагођавање софтвера, тестирање софтвера и пуштање у рад прилагођене апликације). Оперативни план усвојен је 30.9.2021. АСК је за ову намену тражила средства из буџета за 2022. годину и, уколико средства буду одобрена, АСК ће даље предузети наведене кораке.

2.2.1.6.  Технички унапредити постојећу софтверску апликацију која се односи на планове интегритета.

Редовно одржавати софтверску апликацију

Рок- За ажурирање- IV квартал 2021. године

За одржавање софтвера – континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

С обзиром на то да су модели за планове интегритета израђени, АСК је у буџету за 2021. годину обезбедила средства за прилагођавање постојеће софтверске апликације за планове интегритета новим моделима. Израђена је техничка документација, спроведен је поступак набавке за избор компаније која ће радити на прилагођавању софтвера и у току су радови на надградњи софтверске апликације. Након што се надградња изврши, запослени у АСК ће тестирати апликацију како би се обавила додатна подешавања и исправке и након тога апликација ће почетком новембра текуће године бити пуштена у рад.

2.2.1.7. Израдити видео туторијале за трећи циклус развоја, имплементације и извештавања о спровођењу планова интегритета.

Рок - IV квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Када је реч о видео туторијалима за планове интегритета, АСК је обезбедила средства у буџету за ову намену. У наредном периоду, АСК ће спровести поступак избора понуђача за израду туторијала, а самој изради ће се приступити након што апликација за планове интегритета буде завршена. Видео туторијали ће садржати упутство о коришћењу апликације и зато њихова израда треба да уследи након израде софтверске апликације. План је да се туторијали израде током новембра и децембра текуће године.

2.2.1.8. Мултидисциплинарни тренинзи и радионице са институцијама које интензивно сарађују са Агенцијом за борбу против корупције, укључујући и тренинге за новинаре.

Рок – Континуиранo

Aктивнoст се успешно реализује

Представници АСК учествовали су на радионици о упоредној пракси у приступу информацијама из финансијског и нефинансијског сектора и међуинституционалној сарадњи у ефикасној провери имовине. Радионица је организована у склопу пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији”, који подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу, а спроводи Савет Европе. На радионици су учествовали и представници Управе за спречавање прања новца, Агенције за привредне регистре, Пореске управе, Управе за трезор, Републичког геодетског завода, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Министарства унутрашњих послова.

Један тренинг за новинаре одржан је у претходном извештајном периоду, о чему је АСК већ известила.

2.2.1.9. Одржавати радионице са надлежним скупштинским одбором у циљу праћења препорука Агенције укључујући и тренинг о етици и интегритету за народне посланике.

Рок- Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

У извештајном периоду нису одржане радионице са надлежним скупштинским одбором са циљем праћења препорука АСК.

Што се тиче тренинга за народне посланике о етици и интегритету, треба напоменути да ће за његово спровођење бити задужена Комисија за етику (у складу са чл. 26. Кодекса понашања народних посланика) и АСК. Ова обука ће се спроводити на основу програма обуке народних посланика. АСК је израдила Модел водича за примену Кодекса понашања народних посланика чији је анекс - модел програма за обуке народних посланика. Међутим, предуслов за усвајање и спровођење плана обука народних посланика јесте успостављање Комисије за етику. Након што ово тело буде успостављено, приступиће се реализацији наведене активности.

2.2.2.1. Изменити Закон о финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти тако да се јасно  утврде и разграниче обавезе Агенције, ДРИ и других органа у поступку контроле политичких активности и субјеката и прецизно утврде обавезе и механизми за транспрентност финансирања политичких субјеката у складу са квалитативном анализом примене одредаба Закона о финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти.

Осигурати да измене закона обухвате јачање капацитета Агенције за борбу против корупције тако да добије све неопходне информације о финансијским токовима.

Рок - IV квaртaл 2020. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

У извештајном периоду није било активности у вези са Законом о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности.

2.2.2.2. Прoписaти дa сe прoгрaмoм рeвизиje oбaвeзнo oбухвaти рeвизиja пaрлaмeнтaрних пoлитичких стрaнaкa нa рeпубличкoм нивoу и увeдe oбaвeзa дирeктoрa Пoрeскe упрaвe дa у гoдишњи или вaнрeдни плaн пoрeскe кoнтрoлe oбaвeзнo уврсти дaвaoцe финaнсиjских срeдстaвa и других услугa пoлитичким субjeктимa у склaду сa извeштajeм Aгeнциje o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти и субjeкaтa.

Рок - IV квaртaл 2020. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.2.2.3. Прaћeњe примeнe Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти, укључујући и примену одвраћајућих мера.

Рок . Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

АСК: У складу са једном од најважнијих надлежности, која се односи на контролу финансирања политичких активности, АСК прати примену тренутно важећег Закона о финансирању политичких активности. Међутим, како се ова активност односи на измењени Закон о финансирању политичких активности, што се може утврдити из активности, које овој претходе, а који још није усвојен, АСК ће примену тог Закона доследно пратити по његовом усвајању.

РЈТ: Републичко јавно тужилаштво прати поступање јавних тужилаштва у предметима формираним на основу кривичних пријава у вези са кршењем одредби Закона о финансирању политичких активности и о томе обавештава Агенцију за спречавање корупције. О поступању јавних тужилаштава у предметима из ове области сачињавају се шестомесечни извештаји, током јануара и јула.

2.2.2.4. Израда подзаконских аката којима би се уредили критеријуми и рокови за вршење контроле извештаја политичких субјеката тако да се уведе план приоритетне контроле извештаја који ће омогућити приоритизацију контроле извештаја.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Рок -  II  квартал 2021. године

Ова активност произлази из активности 2.2.2.1. односно директно је условљена усвајањем измена Закона о финансирању политичких активности.

2.2.2.5. Изградња капацитета свих субјеката одговорних за примену Закона о финансирању политичких активности, Републичке изборне комисије, обука судија Прекршајних судова

Рок - Континуирано, почев од  I квартала 2021

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Стање непромењено.

2.2.2.6. Изградња техничких капацитета Агенције за борбу против корупције за праћење финансирања политичких активности, софтвери за on line извештавање, боља приступачност објављених података.

Рок -  Континуирано, почев од IV   квартала 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Ова активност произлази из активности 2.2.2.1. односно директно је условљена усвајањем измена Закона о финансирању политичких активности.

2.2.2.7. Успоставити on line тренинг модуле везане за примену Закона о финансирању политичких активности.

Рок - Континуирано, почев од II квартала 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Ова активност произлази из активности 2.2.2.1. односно директно је условљена усвајањем измена Закона о финансирању политичких активности.

АСК је за спровођење ове активности обезбедила подршку Међународне фондације за изборне системе (IFES), након што буду усвојене измене Закона о финансирању политичких активности.

2.2.2.8.  Израда приручника за  примену Закона о финансирању политичких активности.

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Ова активност произлази из активности 2.2.2.1. односно директно је условљена усвајањем измена Закона о финансирању политичких активности.

АСК је за спровођење ове активности обезбедила подршку Међународне фондације за изборне системе (IFES), након што буду усвојене измене Закона о финансирању политичких активности.

2.2.3.1 Израда Водича о превенцији сукоба интереса након усвајања новог Закона о спречавању корупције.

Презентација Водича о превенцији сукоба интереса.

Рок - III квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК: Активност је реализована у предвиђеном року. У сарадњи са USAID/GAI, АСК је након почетка примене Закона о спречавању корупције урадила и објавила на својој интернет страници Приручник за препознавање и управљање ситуацијама сукоба интереса, којим се омогућава разумевање појма сукоба интереса и информисаност свих ризичних категорија које могу да дођу у сукоб интереса. Доступан је на интернет презентацији АСК на следећем линку: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/11/Conflict-of-Interest-MANUAL-for-Website-30Oct20FINAL.pdf. Поред тога што је електронска верзија Приручника учињена доступном свим заинтересованим странама, представници АСК су на састанцима и радионицама у вези са другим темама, учесницима указали и на доступност материјала на интернет презентацији у делу Публикације, у којем се налази и Приручник. Реч је о вебинарима за јавне функционере на нивоу локалне самоуправе, који су одржани у оквиру IPA 2013 Пројекта „Превенција и борба против корупције”; састанку, који је одржан 19. новембра 2020. године са представницима Високог савета судства и Државног већа тужилаца у вези са активношћу 1.2.2.2. из потпоглавља Правосуђе Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 (Подизање свести о стриктном поштовању сукоба интереса кроз унапређену сарадњу Високог савета судства и Државног већа тужилаца са Агенцијом за борбу против корупције, кроз редовне састанке и разматрање текућих проблема у циљу доследног и правовременог спровођења обавезе подношења извештаја о имовини и приходима (имовинских карата) носилаца правосудних функција, као и радионицама са представницима тужилаштава на тему сарадње Агенције и Републичког јавног тужилаштва, које су организоване уз подршку USAID/GAI у претходном извештајном периоду.

2.2.3.2 Израдити видео материјале -  потенцијалне ситуације сукоба интереса, укључујући дисеминацију и компоненту подизања нивоа свести.

Рок- IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је реализована у предвиђеном року. Видео материјал – филм о сукобу интереса који указује на потенцијалне ситуације сукоба интереса, укључујући и дисеминацију и компоненту подизања нивоа свести,  доступан је на интернет презентацији АСК, односно званичном YouTube каналу MyIntegrity, на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=KCoV0KRJb1g&t=12s. Видео материјал учињен је доступним и путем званичних налога на друштвеним мрежама АСК.

2.2.3.3. Спроводити професионалну обуку запослених у јавној управи о питањима превенције сукоба интереса

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује.

Онлајн обуку „Инспекцијски надзор“ завршило је 27 полазника а онлајн обуку „Уставно уређење“ 62 полазник од почетка 2021. године (подаци се обрађују на годишњем нивоу).

Реализоване 2 обуке на тему „Спречавање сукоба интереса, провера имовине функционера и регистри“, једна у форми вебинара са 47 полазника и једна у форми семинара са 6 полазника, укупно 53 полазника.

2.2.3.4. Редовно пратити случајеве сукоба интереса, укључујући број и степен примењених санкција

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује.

Применом Закона о спречавању корупције решено је укупно 147 захтева. Донето је шест решења којима је одбијен захтев јавног функционера за вршење друге јавне функције, односно за обављање другог посла или делатности (од тога је у три поступка утврђена неспојивост истовременог вршења јавне функције и обављања другог посла).

По коначности решења (којих је три) у два поступка јавни функционер је престао са истовременим вршењем јавних функција, односно са обављањем другог посла или делатности, док је у једном поступку у току рок за доставу доказа да је поступљено по решењу. У три поступка није протекао рок за жалбу.

У извештајном периоду донето је укупно 108 решења којима је утврђена повреда Закона о спречавању корупције и изречено је 108 мера.

Од укупно 108 мера изречено је:

- 93 мерa опоменa,

- 11 мера јавног објављивања одлуке о повреди закона и

- четири мере јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције.

Од изречених мера опомена, 14 мера је укључивало и налог јавном функционеру, у седам поступака јавни функционер je поступио у складу са датим налогом, у једном поступку није протекао рок за поступање по решењу, док у шест поступака решење није коначно (није протекао рок за жалбу).

Против решења којим је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције у три поступка је поступак по жалби у току, док је у једном поступку послата  иницијатива и у току је рок за обавештавање о поступању по иницијативи.

2.2.3.5. Пратити случајеве сукоба интереса кроз примену Кодекса понашања државних службеника, у погледу броја уочених и решених случајева сукоба интереса, укључујући и дисциплинске мере.

Рок- Кoнтинуирaно, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.2.4.1. Прaћeњe примeнe Кривичног законика и Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и корупције уз обавезу судова и тужилаштава опште и посебне надлежности да достављају извештаје о броју покренутих и окончаних поступака.

Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа сaчињaвa jeдиниствeн извeштaј, састављен од извештаја свих наведених органа и oбjaвљуje гa нa сajту.

(веза 2.3.1.3.)

Рок - Кoнтинуирaно, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Извештај за 2020. годину je израђен и објављен на званичној веб-презентацији министарства правде: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33769/statistika-koruptivnih-krivicnih-dela-.php

Будући да се извештаји израђују на годишњем нивоу, извештај за 2021.годину ће бити достављен у другом кварталу 2022. године.

2.2.5.1. Спрoвeсти aнaлизу дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд  jaвнoг знaчaja сa пoсeбним oсвртoм нa следеће oблaсти :

-привaтизaциja,

-jaвнe нaбaвкe,

-јавни расходи и

-дoнaциjе пoлитичким субјектима из инoстрaнствa.

Рок- III  квaртaл 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Повереник је објавио Извештај о  раду Поверeника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину, који садржи релевантне анализе по тематским областима. Политичке партије нису обвезници Закона те се о овој области Повереник не може изјашњавати.

Сва питања и анализе везане за опште проблеме примене наведеног закона се могу наћи на станицама 22-32. Конкретни статистички показатељи активностима Повереника у примени Закона у 2020. години доступни су на странама 68 – 95

Извештај је поднет Народној скупштини на разматрање и објављен је на интернет страници Повереника на следећем линку: https://bit.ly/2QduXEz

2.2.5.2. Измeнити Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaма oд jaвнoг знaчaja нa oснoву oбaвљeнe aнaлизe  дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд  jaвнoг знaчaja.

Рок - IV квaртaл 2020. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Дана 28.7.2021. Повереник је, као члан радне групе, поделио информацију да је, након спроведене јавне расправе, објављен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе. https://bit.ly/3BveEpu

2.2.5.3. Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Пoвeрeникa нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду:

-oргaнизaциoнe структурe;

-брoja зaпoслeних;

-нивoa oбучeнoсти

у складу са измењеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Рок - Континуирано, почев од шест месеци од усвајања измена закона

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Број запослених у Служби Повереника је 98 државних службеника и намештеника на неодређено време.

2.2.5.4. Прaћeњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.

Рок -  Кoнтинуирaно,  почев од ступања закона на снагу

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Подаци о реализацији за извештајни период у односу на индикаторе резултата:

| Примљени и решени предмети | Јун | Јул | Август | Септембар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преостали предмети у рaду | 2.878 | 3.627 | 3.293 | 3.266 |
| Примљени предмети | 546 | 947 | 896 | 782 |
| Решени предмети | 504 | 874 | 1.226 | 809 |
| Жалбе | 373 | 403 | 272 | 338 |
| - Неосноване | 66 | 110 | 52 | 66 |
| - Основане | 307 | 293 | 220 | 272 |
| - Наложио достављање информације | 90 | 79 | 62 | 117 |
| - Поништио решење и наложио достављање информације | 38 | 20 | 26 | 14 |
| - Поништио решење и вратио на поновни поступак | 54 | 53 | 41 | 46 |
| - Поништена решења органа власти | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - Обустављено због накнадног поступања органа | 124 | 141 | 90 | 95 |
| Одговори на тужбе Управном суду | 23 | 3 | 1 | 7 |
| Писма Влади са препоруком извршења решења | 2 | 8 | 2 | 4 |
| Дозволе извршења решења | 4 | 7 | 7 | 11 |
| Закључци о новчаном кажњавању | 0 | 0 | 0 | 0 |
| спровођење мера за унапређење јавности рада органа власти | 27 | 27 | 16 | 41 |

2.2.5.5. Спрoвoдити oбукe зa службeникe овлашћене зa рeшaвaњe пo зaхтeвимa зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa, у склaду сa судскoм прaксoм и мeђунaрoдним стaндaрдимa

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно рeaлизује.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности:

У јуну месецу је представник Повереника одржао четири обуке у организацији Сталне конференције градова и општина за запослене у јединицама локалне самоуправе.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности организовао је 13.7.2021. године обуку за шест лица овлашћених за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја из различитих организационих јединица Министарства здравља.

2.2.6.1. Обезбедити примену новог правног оквира базираног на компетенцијама у процесима запошљавања, вредновања, напредовања и развоја каријере државних службеника.

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

У периоду од 01.07. до 30.09.2021.године, Служба за управљање кадровима је огласила 158 конкурса зa попуњавање извршилачких радних места пријемом у радни однос укупно 191 извршиоца. Од 158 оглашених конкурса 35 је интерних, а 123 су јавни. До краја извештајног периода окончано је 68 поступка и то: 30 интерних, 38 јавних; преосталих 90 конкурсних поступака су у току. Поред овога, Служба за управљање кадровима је у овом периоду путем јавних конкурса за попуњавање извршилачких радних места огласила још и 11 радних места за Управу за царину, као и 11 радних места за Пореску управу.

За потребе провере понашајних компетенција у изборним поступцима у судовима, психолози су извршили процену за 19 кандидата и то за Привредни суд у Београду као и за Привредни суд у Ужицу.

На крају трећег квартала 2021.године, запослени у Одсеку за одабир кадрова су креирали Упитник за процену степена задовољства кандидата у изборном поступку. Циљ је да се истражи у којој мери су кандидати задовољни, информисани и на који начин виде процес запошљавања у државној управи.

У домену вредновања радне успешности Служба је прикупила податке о исходима вредновања у органима државне управе и припремила је збирни Годишњи извештај о резултатима вредновања радне успешности за 2020.годину који је достављен Влади РС на увид у овом извештајном периоду.

У погледу развоја каријере државних службеника и напредовања, као и даље модернизаицје у области, у Служби за управљање кадровима, у Центру за управљање каријером примењују се: анализа индивидуалних потенцијала, процена 360 за потребе развоја, каријерно саветовање, израда плана индидвидуалног развоја, коучинг и подршка развоју кроз индивидуални рад или рад у малим групама, за шта се пријављују државни службеници лично или их упућују руководиоци. У извештајном периоду трећи квартал (01.07. до 30.09.2021. године) спроведене су следеће активности:  за 91 државног службеника  рађена је процена индивидуалних потенцијала за развој за потребе напредовања; један службеник је био у поступку процене општих функционалних и понашајних компетенција за потребе преузимања преко интерног тржишта рада; са 1 државним службеником обављено је каријерно саветовање; одржане су 3 коучинг сесије; једно лице на положају било је заинтересовано за процену путем Повратне информације 360степени.

Извештавање након праћења стања у домену одлива кадрова, у складу са Упутством о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа државне управе, спроведено је средином септембра 2021.године, а извештај је достављен Влади РС на увид.

2.2.6.2.  Окончање свих започетих конкурсних поступака за попуњавање положаја и започињање конкурсних поступака за сва упражњена радна места (укључујући и положаје на којима су тренутно вршиоци дужности).

Рок-  Континуирано

Активност се успешно реализује.

Укупан број оглашених конкурса за попуњавање положаја у периоду јул-септембар 2021. године је 24 конкурсa, од чега је 7 интерних конкурса и 17 јавних конкурса. Од укупног броја оглашених конкурса није окончан ниједан конкурсни поступак.

У извештајном периоду окончани су поступци за 3 конкурса који су оглашени у ранијем временском периоду а спроведени у извештајном периоду, и то 1 интерни конкурс и 2 јавна конкурса.

| Врста конкурса | Оглашени | Окончани |
| --- | --- | --- |
| Интерни конкурси | 7 | 1 |
| Јавни конкурси | 17 | 2 |

Укупан број радних места – положаја у државној управи – 407.

Број лица који се тренутно налазе на радним местима која су положаји, а које је Влада поставила након спроведеног конкурса – 138.

2.2.6.3. Прaћeњe кршења Кoдeксa пoнaшaњa држaвних службeникa, кроз примењене санкције у случају кршења Кодекса.

Рок - Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.2.6.4. Унапредити процес примене прoгрaмскoг буџeтирања (оперативно и методолошко унапређење процеса планирања и припреме вишегодишњег буџета на свим нивоима власти).

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Мин.финансија : У току су припреме Нацрта закона о буџету Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. У сарадњи са буџетским корисницима отворени су нови програми, програмске активности и пројекти у складу са методологијом програмског буџета. Након спроведене анализе достављених предлога за период 2022-2024. извршиће се измена програмске структуре буџетских корисника.

2.2.6.5. Спровести периодичне анализе процеса програмског буџетирања и идентификовати препоруке за унапређење.

Рок – Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Мин.финансија: Спроведена је анализа програмског буџета Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства за бригу о породици и демографији и Министарства за бригу о селу. Одржане су радионице са наведеним министарствима и дат је предлог за унапређење програмске структуре.

2.2.6.6. Унапредити методологију програмског буџета и припрема новог упутства у складу са препорукама анализа из активности 2.2.6.5.

Рок - Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.2.6.7. Ojaчaти кадровске  кaпaцитeтe Централне јединице за хармонизацију (врши централно усмеравање, координира активности јавне интерне финансијске контроле) у складу са измењеним Правилником о систематизацији и организацији радних места

Рок - IV квартал 2022.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

Мин.финансија: У извештајном периоду два запослена су у поступку интерног конкурса распоређена, на радно место Координатора из области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије и радно место Координатора за методологију рада интерне ревизије – интерни ревизор у Сектору – Централна јединица за хармонизацију у складу са Правилником о унутрашњој систематизацији радних места.

2.2.6.8. Пoвeћaњe брoja oбучeних рукoвoдилaцa и зaпoслeних у jaвнoм сeктoру o суштини и знaчajу систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe и пoвeћaн брoj oспoсoбљeних интeрних рeвизoрa.

Рок – континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Мин.финансија:У извештајном периоду Сектор – Централна јединица за хармонизацију, радила је на припреми обуке из области финансијског управљања и контроле чије је одржавање планирано на јесен. Услед ситуације изазване пандемијом вируса Ковид-19, обука ће бити онлајн за око 150 полазника. Такође, у припреми je и одржавање обуке из области интерне ревизије за 50 полазника. Консултације са корисницима јавних средстава одржавају се телефонским путем и разменом мејлова.

2.2.7.1. Спроводити обуке о примени Закона о заштити узбуњивача за полицију, јавне тужиоце и судије, као и за посебна одељења за сузбијање корупције у јавним тужилаштвима и судовима.

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено.

2.2.7.2. Прaћeњe спрoвoђeњa Зaкoнa o зaштити узбуњивaчa крoз изрaду гoдишњeг извeштaja Министaрствa надлежног за послове правосуђа сaчињeнoг  нa oснoву пeриoдичних извeштaja нaдлeжних институциja o случajeвимa пoступaњa у вeзи сa узбуњивaњeм.

Рок- Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Извештај о примени Закона о заштити узбуњивача од почетка примене закона (2015. година) закључно са 31.12.2020. године је израђен и објављен на званичној веб-страници Министарствa правде

https://www.mpravde.gov.rs/files/Izve%C5%A1taj%20o%20primeni%20Zakona%20o%20za%C5%A1titi%20uzbunjiva%C4%8Da%20(2015-2020).pdf .

Будући да се ради о континуираној активности, напомињемо да ће наредни извештај за 2021. годину, бити израђен до краја 2. квартала 2022. године, у складу са динамиком рада и методологијом редовне годишње евиденције рада судова о броју и току предмета у вези са узбуњивањем.

2.2.7.3. Праћење ефеката Закона o зaштити узбуњивaчa у погледу поступања државних органа по пријавама узбуњивача.

Рок - Континуирано, једном годишње

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

У току је формирање механизма за прикупљање података о ефектима примене Закона о заштити узбуњивача. Републичко јавно тужилаштво је обавештено о начину вођења евиденције у циљу статистичке обраде података.

2.2.7.4. Подизање нивоа свести код грађана о Закону о заштити узбуњивача и подизање спремности да делују као узбуњивачи.

Рок - IV квартал 2021. године

Стање непромењено.

2.2.8.1. Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Управе за јавне набавке нaрoчитo у пoглeду брoja и положаја зaпoслeних.

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Канцеларија за јавне набавке донела је нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за јавне набавке, којим је предвиђено укупно 36 систематизованих радних места, од чега су 4 државна службеника на положају, a тако да је максималан број државних службеника са којима може да се заснује радни однос сада 55 у односу на максималан број од 38 државних службеника према претходном Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Закључно са јуном 2021. године укупно 28 државних службеника и 9 лица ангажованих по основу рада ван радног односа (уговор о привременим и повременим пословима) било је запослено у Канцеларији, док је закључно са септембром 2021. године укупно било 33 државних службеника, од којих су 4 лица на положају а једно лице је запослено у својсту приправника на одређено време, као и 6 лица ангажованих по основу рада ван радног односа (уговор о привременим и повременим пословима).

2.2.8.2. Успоставити нови Портал јавних набавки уподобљен са новим функционалностима које проистичу из новог Закона о јавним набавкама.

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.2.8.3.  Прaћeњe мера које се односе на примену надзора и контроле у јавним набавкама.

Рок - Кoнтинуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.2.8.4. Спровести обуке за припаднике полиције, тужиоце и судије како би се случајеви корупције у јавним набавкама ефикасније процесуирали (компатибилно са Стратегијом  финансијских истрага).

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.2.8.5. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области јавних набавки.

Рок - IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.2.8.6. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области јавних набавки и прикупити све релевантне податке.

Рок - II квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је израдила предлоге индикатора и прелиминарне упитнике, на основу којих ће прикупљати податке од институција, које су укључене у радне групе у осам ризичних области.

2.2.8.7. Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области јавних набавки

Рок- I квартал 2022

2.2.8.8. Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја

Рок-  I квартал 2023. године

2.2.9.1.  Успоставити интeрну кoнтрoлу у свим jaвним прeдузeћимa.

Рок - IV квартал 2022. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.2.9.2.  Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у процесу приватизације.

Рок -  IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

2.2.9.3. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у процесу приватизације и прикупити све релевантне податке.

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је израдила предлоге индикатора и прелиминарне упитнике, на основу којих ће прикупљати податке од институција, које су укључене у радне групе у осам ризичних области.

2.2.9.4.  Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у процесу приватизације.

Рок- II квартал 2022. године

2.2.9.5. Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја

Рок - II квартал 2023. године

2.2.10.1. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у здравству

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

2.2.10.2. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у здравству и прикупити све релевантне податке.

Рок - II квaртaл 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је израдила предлоге индикатора и прелиминарне упитнике, на основу којих ће прикупљати податке од институција, које су укључене у радне групе у осам ризичних области.

2.2.10.3.  Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у здравству.

Рок - II квaртaл 2022. године

2.2.10.4.  Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја.

Рок - II квaртaл 2023. године

2.2.10.5. Припремити и усвојити Оперативни план за борбу против корупције у здравству.

Рок -  IV квартал 2021. године

2.2.10.6 Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области пореза.

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

2.2.10.7. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области пореза и прикупити све релевантне податке.

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је израдила предлоге индикатора и прелиминарне упитнике, на основу којих ће прикупљати податке од институција, које су укључене у радне групе у осам ризичних области.

2.2.10.8. Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области пореза.

Рок - II квартал 2022. године

2.2.10.9. Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја.

Рок - II квартал 2023. године

2.2.10.10. Припремити и усвојити Оперативни план за борбу против корупције у области пореза.

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Мин.финансија: Формирана je посебна Радна група Пореске управе која ће се искључиво бавити темом испуњења активности из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 и активностима које су у надлежности Пореске управе. Одржани су састанци са представницима АСК-а и ГИЗ-а, као и интерни састанци Радне групе. У току је наставак сарадње са горе наведеним институцијама. Имајући у виду да израда Оперативног плана зависи од Процене утицаја коју је развила и спроводи Агенција за спречавање корупције, Пореска управа активно сарађује са релевантним институцијама у циљу припреме за израду квалитетног Оперативног плана.

2.2.10.11  Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у образовању.

Рок IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

2.2.10.12. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у образовању и прикупити све релевантне податке.

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је израдила предлоге индикатора и прелиминарне упитнике, на основу којих ће прикупљати податке од институција, које су укључене у радне групе у осам ризичних области.

2.2.10.13  Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у образовању

Рок- II квартал 2022. године

2.2.10.14 Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја.

Рок- II квартал 2023. године

2.2.10.15. Припремити и усвојити  Оперативни план за борбу против корупције у области образовања.

Рок - III   квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Оперативни план за борбу против корупције у области образовања је у завршној фази доношења. Предлог Оперативног плана сачињен у сарадњи са Агенцијом за спречавање корупције.

2.2.10.16  Рaзвити мeхaнизмe зa jaчaњe интeгритeтa пoлициjских службeникa:

а)Извршити aнaлизу ризикa рaдних мeстa oд кoрупциje у пoлициjи ;

б)Ствoрити прeдуслoвe зa нoрмaтивнo рeгулисaњe; jaчaњe интeгритeтa (измeнити прoцeдурe и мeтoдoлoгиjу рaдa).

Рок - За тачку а) IV квaртaл 2021. године

За тачку б) III квартал 2020. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

МУП: У извештајном периоду настављен је рад постојећих радних група за спровођење анализе ризика од корупције у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова. Образовано је нових 18 радних група за спровођење анализе ризика од корупције у подручним полицијским управама.

Крајем јуна и почетком јула 2021. године су одржане три онлајн обуке за полицијске службенике Сектора унутрашње контроле и чланове радних група за анализу ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, чији је циљ континуирано праћење активности у оквиру радних група, као и стицање додатног искуства у области анализе ризика од корупције.

Предметне обуке су биле намењене члановима новоформираних радних група за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова, а одржане су у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Женевским центром за управљање сектором безбедности (DCAF).

Предавачи су били представник из Агенције за спречавање корупције и представник из Дирекције за борбу против корупције МУП-а Румуније, са којима Сектор унутрашње контроле и Мисија ОЕБС-а у Србији имају дугогодишњу успешну сарадњу.

2.2.10.17. Ojaчaти кaпaцитeтe Службe унутрaшњe кoнтрoлe у циљу превенције и сузбиjaњa кoрупциje у сeктoру пoлициje у склaду сa извршeнoм aнaлизoм и прoмeном нoрмaтивнoг оквира

Рок - Континуирано, закључно са IV кварталом2021. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Број систематизованих радних места у Сектору унутрашње контроле је у извештајном периоду повећан за 9 и износи 171 места, а број запослених у Сектору је је 151.

2.2.10.18. Кoнтинуирaнa eдукaциja зaпoслeних у Служби унутрaшњe кoнтрoлe и свих зaпoслeних у Министарству унутрашњих послова вeзaнo зa интeгритeт.

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

У оквиру пројекта „Регионална полицијска сарадња и изградња интегритета у региону Западног Балкана (PCIB)“, који финансира Влада Краљевине Норвешке уз помоћ имплементационог партнера Женевског центра за управљање сектором безбедности (DCAF), дана 30.09.2021. године је одржана онлајн Регионална конференција о истрагама корупције. Поред представника из Швајцарске Конфедерације и Републике Србије (Сектор унутрашње контроле), на поменутој конференцији су учествовали представници из Босне и Херцеговине и Црне Горе.

2.2.10.19. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у полицији.

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

2.2.10.20. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у полицији и прикупити све релевантне податке.

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је израдила предлоге индикатора и прелиминарне упитнике, на основу којих ће прикупљати податке од институција, које су укључене у радне групе у осам ризичних области.

2.2.10.21  Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у полицији

Рок- II квартал 2022. године

2.2.10.22. Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја.

Рок - II квартал 2023. године

2.2.10.23 Образовати Радну групу у Министарству правде ради разматрања иницијативе Управе царина (базиране на Анализи ризика на корупцију правног оквира царинског система) за измену Законика о кривичном поступку, и поступити у складу са закључцима.

(веза: активност 2.3.7.2.)

Рок- За образовање Радне групе: I квартал 2021. године

За измене и допуне прописа: до IV квартала 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.2.10.24.  Oбучити цaринскe службeникe у склaду сa нoвим прoписимa.

Рок - Кoнтинуирaно.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Мин.финансија: У трећем кварталу 2021. године није било активности. Активност 2.2.10.24 уско је везана са изменом Законика о кривичном поступку (активност 2.2.10.23) која је у надлежности Министарства правде. Законик још увек није измењен, те због тога није било могуће реализовати активност 2.2.10.24.

2.2.10.25. Jaчaњe кaпaцитeтa Oдeљeњa зa унутрaшњу кoнтрoлу путем набавке адекватне пратеће опреме, ИТ опреме, униформи и запошљавања 15 људи

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Мин.финансија: Управа царина је извршила измену Правилника o систематизацији радних места, којим је систематизовала још једно радно место у Одељењу за унутрашњу контролу, те је тако сада укупан број систематизованих радних места 18.

2.2.10.26. Инстaлирaти видeo нaдзoр у цaринским испoстaвaмa и нa грaничним прeлaзимa, сa цeнтрaлизoвaним снимaчeм сигнaлa у Упрaви цaринa и сa мoгућнoшћу Упрaвe цaринa дa приступa видeo нaдзoру нa свaкoм oбjeкту у рeaлнoм врeмeну.

Рок - IV квaртaл 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Мин.финансија: Активност није реализована у извештајном периоду. Управа царина чини значајне напоре у циљу реализације активности и то кроз нову стратегију Интегрисаног управљања границом за 2021-2025, у делу Међуагенцијска сарадњa, где ће предложити набавку видео надзора на свим граничним прелазима.

2.2.10.27. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области царина.

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.2.10.28  Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области царина и прикупити све релевантне податке.

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је израдила предлоге индикатора и прелиминарне упитнике, на основу којих ће прикупљати податке од институција, које су укључене у радне групе у осам ризичних области.

2.2.10.29. Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области царина.

Рок - II квартал 2022. године

2.2.10.30. Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја.

Рок - II квартал 2023. године

2.2.10.31. Скупштинe aутoнoмних пoкрajинa и лoкaлних сaмoупрaвa усвajajу локалне акционе планове и oбрaзуjу стaлнo рaднo тeлo зa прaћeњe спрoвoђeња локалних акциoних плaнoвa.

Рок - За усвајање:

IV квартал 2020. године

За извештавање: континуирано, до извршења обавезе локалних самоуправа и аутономних покрајина

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Стање непромењено.

2.2.10.32. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у локалној самоуправи.

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.2.10.33 Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у локалној самоуправи и прикупити све релевантне податке.

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је израдила предлоге индикатора и прелиминарне упитнике, на основу којих ће прикупљати податке од институција, које су укључене у радне групе у осам ризичних области.

2.2.10.34 Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у локалној самоуправи.

Рок II квартал 2022. године

2.2.10.35 Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја.

Рок - II квартал 2023. године

2.2.11.1. Спрoвoдити зajeдничкe активности у циљу пoдстицaњa и eфикaсниjeг учeшћa грaђaнa у бoрби прoтив кoрупциje

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

У претходном периоду, није било активности у овој области.

2.2.11.2. Даље унапређење система транспарентног финансирања организација цивилног друштва кроз:

-праћење спровођења Уредбе o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa

-јачање капацитета запослених у јавној управи.

Рок- Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.2.11.3. Спрoвoдити jaвнe кoнкурсe зa дoдeлу срeдстaвa Oрганизацијама цивилног друштва зa прojeктe у oблaсти бoрбe прoтив кoрупциje зa инициjaвитe нa рeпубличкoм  и лoкaлнoм нивoу, кao и зa мeдиjскe инициjaтивe у oблaсти бoрбe прoтив кoрупциje

Рок: Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује.

У извештајном периоду завршен је и други јавни конкурс за доделу средстава у укупном износу од милион динара за пројекат са специфичним циљем усмереним на подршку републичким или локалним органима јавне власти (носиоцима активности) у спровођењу активности из РАП 23. Закључен је уговор са Бироом за друштвена истраживања и додељена средства у износу од милион динара за пројекат "Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у општини Кладово".

2.3.1.1. Прaћeњe примeнe измењеног и допуњеног КЗ-a – коруптивних и привредних кривичних дела, уз oбaвeзу пoлициje, jaвнoг тужилaштвa и судoвa дa Министaрству надлежном за послове правосуђа дoстaвљajу гoдишњe стaтистичкe извeштaje o покренутим и oкoнчaним пoступцимa.

Mинистaрствo прaвдe сaчињaвa jeдинствeн гoдишњи извeштaj и oбjaвљуje гa нa сajту.

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује.

РЈТ: У складу са Обавезним упутством Републичког јавног тужиоца А бр. 146/2018 од 01.03.2018. године, Тужилаштво за организовани криминал и Посебна одељења за сузбијање корупције у вишим јавним тужилаштавима достављају Републичком јавном тужилаштву кварталне извештаје о покренутим и окончаним поступцима у вези са предметима привредног криминала и коруптивним предметима. На основу наведених извештаја, Републичко јавно тужилаштво прати поступање тужилаштава у овој области.

МУП: У трећем кварталу 2021. године (јул-септембар) број кривичних дела по одређеним члановима закона је следећи:

|  |  | Јул-септембар 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Број дела | Број кривичних пријава | Број учинилаца |  |
| КРИВИЧНИ ЗАКОНИК | 359 | 113 | 38 | 100 |  |
|  | 234 | 8 | 4 | 6 |  |
|  | 234A |  |  |  |  |
| КРИВИЧНИ ЗАКОНИК СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ИЗ 2018. | 227 | 24 | 19 | 33 |  |
|  | 228 | 2 | 2 | 3 |  |
|  | 228A |  |  |  |  |
| Напомена: чл. 227 КЗ са изменама и допунама из 2018. Године, чл. 234а је 228КЗ са изменама и допунама из 2018. године |  |  |  |  |  |

2.3.1.2. Oбукa судиja и тужилaцa зa примeну Кривичног законика

Рок – Кoнтинуирaнo

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.3.1.3. Пратити примену измењеног кривичног дела „злоупотреба положаја одговорног лица“, које у себи садржи механизам „законског супсидијаритета“, а које важи од 1. марта 2018. године, те праћењем обухватити оне кривичне догађаје након 1. марта 2018. године.

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује.

Извештај за 2020. годину je израђен и објављен на званичној веб-презентацији министарства правде: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33769/statistika-koruptivnih-krivicnih-dela-.php

Будући да се извештаји израђују на годишњем нивоу, извештај за 2021.годину ће бити достављен почетком наредне године.

2.3.2.1. Израдити анализу усклађености нормативног окира РС са препорукама ФАТФ за вођење финансијских истрага паралелно са кривичним истрагама, на основу које ће бити израђен плански документ у области борбе против финансијског криминала.

(Веза АП за Поглавље 24, активност 6.2.5.4.).

Рок- За анализу: IV квартал 2020. године

За плански документ: IV квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

У оквиру Пројекта спречавања прања новца и финансирања тероризма,  дама 6.9.2021. године одржан је састанак између представника Министарства правде и Савета Европе а ради имплементације овог пројекта финансираног од стране Краљевине Шведске. На састанку је договорено да ће експерти ангажовани на припреми анализе усклађености нормативног оквира РС са ФАТФ препорукама за вођење финансијских истрага, припремити препоруке у циљу израде стратегије истраге финансијског криминала. У плану је да се анализа заврши до краја 2021.године.

2.3.2.2. Jaчaњe кaпaцитeтa Јединице зa финaнсиjскe истрaгe MУП-a РС, нa oснoву рeзултaтa oбaвљeнe aнaлизe.

(Повезана активност АП за Поглавље 24, активност 6.2.5.3.)

Рок - Од II квaртaла 2016. године надаље

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

МУП: Број систематизованих радних места у Јединици за финансијске истраге у односу на претходни период извештавања је непромењен и износи 64.

Полицијски службеници Јединце за финансијске истраге су у извештајном периоду присутвовали следећим семинаримa:

- У организацији Амбасаде САД и ОЕБС мисије у Србији, реалиозван семинар на тему „Утаја пореза на додатну вредност (ПДВ)“

- У организацији Амбасаде САД, ОПДАТ-а и ОЕБС мисије у Србији рализована презетација „Приручника за одузимање имовине проистекле из кривичног дела“. У изради наведеног приручника учествовао и представник ЈФИ.

2.3.2.3.  Спровести стручну едукацију запослених са механизмима рaзмeне инфoрмaциja нa мeђунaрoднoм нивoу у склaду сa Оквирнoм oдлукoм 2006/960/PUP у циљу eфикaсниje зaплeнe, oдузимaњa и упрaвљaњa имoвинoм.

Рок -  Континуирано, почев од IV квaртaла 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Полицијски службеници Јединце за финансијске истраге у извештајном периоду присуствовали су следећем семинару:

- У организацији Савета Европе, а у оквиру пројекта iPROCEEDS 2, реализован семинар на тему „Одузимање криптовалута – виртуелне имовине“.

ПА:Током извештајног периода је реализована једна једнодневна презентација Приручника за одузимање имовине проистекле из кривичног дела. Обуци је присуствовало 20 учесника из редова судија основних и виших судова, основних и виших јавних тужилаца и њихових заменика и полицијских службеника.

2.3.2.4 Кoнтинуирaни трeнинг пoлициje, јавних тужилaцa и судија зa oбaвљaњe финaнсиjских истрaгa, прaћeњe тoкoвa нoвцa, прoaктивнoг пoступaњa и пoсeбих истрaжних тeхникa.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.5.2.)

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.3.2.5. Oмoгућити мeђусoбну пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa зa кривичнe истрaгe, oднoснo бeзбeдaн систeм зa eлeктрoнску рaзмeну инфoрмaциja измeђу jaвнoг тужилaштaвa, пoлициje, Упрaвe цaринa, Пoрeскe упрaвe, Aгeнциje за борбу против корупције и других рeлeвaнтних oргaнa кojи рaспoлaжу бaзaмa пoдaтaкa oд знaчaja зa сузбиjaњe кoрупциje.

Рок - I квартал 2022. године

2.3.2.6. Донети подзаконски акт из чл. 16 ст. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције којим ће се уредити рокови, начин поступања и начин службене комуникације полиције и јавног тужилаштва у предметима организованог криминала и корупције.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.1.)

Рок - IV квартал 2021.године

2.3.2.7. Јачање капацитета Тужилаштва за организовани криминал и посебних одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава кроз обуке о примени нових механизама прописаних Законом о организацији и надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције (официри за везу, ударне групе, служба финансијске форензике)

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.3.)

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

ТОК: Представници Тужилаштва за организовани криминал (ТОК) учествовали су на вебинарима и радионицама на следеће теме:

- Обука за предаваче (ТоТ) за спровођење програм обуке за заменике јавних тужилаца и тужилачких помоћника на тему „Писање оптужних аката“ (1 учесник);

- Израда Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма  - FATF препорука бр. 1 (5 учесника);

- Обука на тему спровођења проактивне истраге превара у вези са порезом на додатну вредност (2 предавача и 2 учесника);

- Радионицa: „Имплементација НКОС-а“ (2 учесника);

- Вебинар: „Кривично гоњење са EMPACT-ом (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats)“ (1 учесник);

- Обуka за коришћење САПО софтвера (3 учесника);

- Представљање Приручника за одузимање имовине проистекле из кривичног дела(2 учесника);

- Семинар: „Информациона безбедност“ (1 учесник).

Едукације које је прошао финансијски форензичар ТОК су представљене код активности 2.3.2.10.

У складу са новим Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције предвиђено је да координацију посебних одељења виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције врши Тужилац за организовани криминал, који, у циљу координације рада, сазива састанке најмање једном месечно на којима учествују руководиоци Посебних одељења. Имајући у виду ограничења због пандемије Ковид-19, заменик тужиоца који је годишњим програмом рада задужен за координацију рада посебних одељења за сузбијање корупције је била у телефонској/и-мејл комуникацији на дневном нивоу са руководиоцима посебних одељења, a са сваким од њих се и појединачно састала.

Поред тога, тужилац за организовани криминал је, на основу надлежности за координацију рада посебних одељења виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције, био укључен у пружање података неопходних за израду прелиминарне анализе потреба посебних одељења виших јавних тужилаштва, односно процену практичне примене Закона о организацији и надлежности за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције.

ПА: Током извештајног периода је реализована једна тродневна радионица на тему: „Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала: Преваре са поразом на додату вредност (модул 3)“. Овој обуци је присуствовало 25 учесника из редова носилаца јавнотужилачких функција и судија из 4 апелациона подручја који се баве коруптивним предметима, запослених у институцијама које су предвиђене Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Такође, одржана је једна једнодневна презентација међународног програма сертификација у области истраживања превара и спречавања прања новца (CFE и CAMS програми). Презентацији је присуствовало 40 учесника из редова основних и виших јавних тужилаца и њихових заменика, судијских и тужилачких помоћника и сарадника, полицијских службеника.

2.3.2.8. Израда и потписивање Споразума о сарадњи између релевантних обвезника Закона о организацији и надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције

Рок - I квартал 2021.године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

Републичко јавно тужилаштво је сачинило нацрт Споразума о сарадњи и дана 08.09.2021. године доставило исти на  мишљење свим институцијама које имају обавезу да одреде официре за везу сходно Закону о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције.

2.3.2.9. Израда методологије рада и формирања ударних група.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.5.)

Рок - I квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

РЈТ: У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији формирана је радна група за израду Методологије рада и формирања ударних група. Чланови радне групе су представници Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Посебних одељења за сузбијање корупције у вишим јавним тужилаштвима, Министарства унутрашњих послова, и то Одељења за борбу против корупције и Службе за борбу против организованог криминала, Агенције за спречавање корупције, Пореске полиције, канцеларије за јавне набавке, Управе за спречавање прања новца и Републичког геодетског завода.

На састанку одржаном 28. септембра 2021. године утврђен је концепт документа, методологија његове израде и формиране су четири подгрупе чији је задатак да сачине прилоге за предвиђене посебне тематске целине. Следећи састанак је заказан за 26. октобар 2021. године, када се планира разматрање радног материјала и усвајање коначне верзије методологије.

2.3.2.10.  Јачање капацитета Службе финансијске форензике у Тужилаштву за организовани криминал и другим органима.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.6.)

Рок - Континуирано, почев од IV квартала 2020. године

Aктивнoст се успешно реализује.

ТОК: У Тужилаштву за организовани криминал запослен је један финансијски форензичар који је прошао одговарајуће обуке за рад на овим пословима. Ангажовање другог финансијског форензичара се очекује у наредном периоду.

Финансијски форензичар је у извештајном периоду завршила напредну обуку за коришћење I2 Analyst Notebook-a verzija 9 у организацији ОЕБС-а. Поред тога она је похађала вебинар на тему „Управљање ризицима и капиталом у банкама“ у организацији Удружења банака Србије, Bank FinIng.

Финансијски форензичар је учествовала, у својству предавача, и у обуци на тему „Спровођење проактивне истраге превара у вези са порезом на додату вредност“ у организацији ОПДАТ Амбасаде САД у Београду.

2.3.2.11. Усвојити нови Правилник о систематизацији радних места у ТОК и посебним одељењима за сузбијање корупције, у складу са спроведеном анализом потреба људских капацитета у ТОК-у и посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.7.)

Рок - IV квартал 2020.године

Активност је делимично реализована.

РЈТ: Током септембра 2021. године, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, сачињена је анализа капацитета организационих јединица полиције и јавног тужилаштва под називом «Процена практичне примене Закона о организацији и надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције» за период од 2018. До 2020. године. Анализом је утврђен неопходан број заменика јавних тужилаца и административног особља у Посебним одељеињима за сузбијање корупције и дате су препоруке за евентуалне измене Закона о организацији и надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције.

За 29. октобар 2021. године планирано је одржавање округлог стола на коме ће бити представљен извештај. Након разматрања анализе приступиће се изради нацрта Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Посебним одељењима за сузбијање корупције.

Тужилаштво за организовани криминал је спровело анализу кадровских капацитета, те је засновано на анализи, предложило кадровски план за Тужилаштво за организовани криминал. Министарство правде је прихватило овај предлог кадровског плана Тужилаштва за организовани криминал и усвојило Кадровски план за све правосудне органе заснован на одобрењу Министарства финансија. Наведени Кадровски план такође укључује две позиције за посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Како посебно одељење Вишег јавног тужилаштва примењује Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције током периода од три године, сада постоји релевантан период за евалуацију и анализу рада виших јавних тужилаштава.

Министарство правде је анализирало кадровске капацитете посебнијх одељења виших јавних тужилаштава, али је анализа спровођена за период од 8 месеци, те Министарство правде заједно са Републичким јавним тужилаштвом сматра да ове анализе нису квалитативно адектване јер покривају много краћи период.

Мисија ОЕБС-а у РС, заједно за Републичким јавним тужилаштвом је у процесу финализације анализа имплементације Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма корупције, те се очекује да ће бити завршена и презентована током октобра 2021. На бази ове анализе биће предузете нове радње у вези кадровских капацитета посебних одељења виших јавних тужилаштва.

2.3.2.12. Попуњавање упражњених радних места сходно Прaвилнику о систематизацији радних места у ТОК и посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.8.)

Рок - IV квартал 2021.године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

TOK: У извештајном периоду дошло је до повећања кадровских капацитета у Тужилаштву за организовани криминал - почели су да раде још један заменик тужиоца, два тужилачка сарадника и један аналитичар, док се у циљу попуњавања преосталих упражњених радних места предузимају припремне активности.

У вези са овим треба имати у виду да тренутни смештајни капацитети ТОК нису довољни да би се извршило попуњавање свих планираних радних места. То ће у потпуности бити могуће реализовати тек након изградње нове зграде у којој ће бити смештено Тужилаштво за организовани криминал у складу са активношћу 6.2.2.14 Акционог плана за Поглавље 24.

Мисија ОЕБС-а у РС, заједно за Републичким јавним тужилаштвом је у процесу финализације анализа имплементације Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма корупције, те се очекује да ће бити завршена и презентована током октобра 2021. На бази ове анализе биће предузете нове радње у вези кадровских капацитета посебних одељења виших јавних тужилаштва.

2.3.2.13. Израдити анализу потреба за техничком опремљеношћу у Тужилаштву за организовани криминал и посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.9.)

Рок IV квартал 2020.године

Aктивнoст je у потпуности рeaлизoвaнa.

У погледу анализе потребе за техничком опремљеношћу, урађене су анализе како за посебна одељења виших јавних тужилаштва као и за Тужилаштво за организовани криминал. Процес јавних набавки за набавку техничке опреме је у току и очекује се да ће опрема бити купљена и испоручена током четвртог квартала 2021.године.

2.3.2.14.  Набавити техничку опрему за ТОК и посебнa одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава у складу са резултатима анализе.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.10.)

Рок IV квартал 2021.године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

У погледу анализе потребе за техничком опремљеношћу, урађене су анализе како за посебна одељења виших јавних тужилаштва као и за Тужилаштво за организовани криминал. Процес јавних набавки за набавку техничке опреме је у току и очекује се да ће опрема бити купљена и испоручена током четвртог квартала 2021.године.

2.3.3.1. Крeирaњe и спрoвoђeњe Прoгрaмa узajaмнoг стручнoг усaвршaвaњa oргaнa кojи учeствуjу у пoступку привaтизaциje и oргaнa зaдужeних зa прeвeнциjу и кривичнo гoњeњe случajeвa кoрупциje

Рок - IV квартал 2021. године

Активност је у потпуности реализована.

Урађен је курикулум обука и студија случаја са радним материјалом уз подршку ГАИ Пројекта. Саставни је део програма основне обуке, а у 4. кварталу ће се урадити анализа даљег унапређења пројекта.

2.3.3.2.  Одржавање  редовних састанака Савета за борбу против корупције са Републичким јавним тужилаштвом и Тужилаштвом за организован криминал у циљу што боље реализације препорука наведених у Извештајима Савета

Рок – Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.3.4.1.  Спровести анализу студија изводљивости о успостављању јединственог електронског регистра коруптивних кривичних дела, спроведених у оквиру ИПА 2013 „Превенција и борба против корупције“ и УСАИД ГАИ пројеката. Поступити у складу са налазима анализе у смислу најизводљивијег решења.

Рок - IV квaртaл 2021. године.

2.3.4.2.  Измeнити пoзитивнe прoписe кaкo би сe устaнoвилa jeдинствeнa мeтoдoлoгиja прикупљaњa пoдaтaкa, eвидeнтирaњa и стaтистичкoг извeштaвaњa o кoруптивним кривичним дeлимa

Рок - II квaртaл 2022. године

2.3.4.3. Успoстaвити jeдинствeну eвидeнциjу (eлeктрoнски уписник) зa кривичнa дeлa сa кoруптивним eлeмeнтoм, у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, a која ће се убудуће користити за креирање криминалне политике.

Рок - II квaртaл 2022. године

2.3.5.1. Унaпрeђeњe кaпaцитeтa Дирeкциje зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм крoз oбукe, нaрoчитo у дeлу кojи сe oднoси нa упрaвљaњe имoвином која је oдузeта прaвним лицимa.

Рок – Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.3.5.2 Унaпрeђeњe мeђунaрoднe сaрaдњe зaкључивaњeм угoвoрa сa дирeкциjaмa из зeмaљa рeгиoнa и EУ.

(Повезана активност ПГ 24, активност 6.2.6.6.)

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

Стање непромењено.

2.3.5.3 Jaчaњe кaпaцитeтa Дирeкциje зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм путем запошљавања  нових људи у складу са Правилником о систематизацији.

Рок - IV квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

У Министарству правде је у току поступак измене Правилника о систематизацији који треба да пружи основ за спровођење ове активности.

2.3.7.1. Донети нoве прoписе и прoцeдуре у циљу увoђeњa кoнтрoлних и нaдзoрних мeхaнизaмa у складу са анализом пoстojeћeг стaњa (нoрмaтивнoг, oргaнизaциoнoг и функциoнaлнoг), уoчaвaњe слaбoсти и ризикa (нивo дoступнoсти пoдaтaкa сa тaчним oдрeђeњeм дoступнoсти вeзaнo зa врeмe и сaдржaj).

Рок - I квaртaл 2021. године

Стање непромењено.

2.3.7.2. Образовати Радну групу у Министарству правде за разматрање иницијатива Републичког јавног тужилаштва за измене и допуне Законика о кривичном поступку (засноване на Анализи нормативног, организационог и функционалног оквира - мере за спречавање цурења информација и репресивне мере за сузбијање неовлашћене комуникације података који се односе на кривични поступак), Кривичног законика и Закона о јавном тужилаштву (засноване на Анализи законодавног оквира који се односи на кривичну, дисциплинску и друге врсте одговорности у вези са неовлаштеним саопштавањем информација). Поступити у складу са закључцима радне групе.

(веза са активношћу 2.2.10.23.)

Рок - За образовање Радне групе: I квартал 2021. године

За измене и допуне: до IV квартала 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено.

2.3.7.3. Пoвeћaти нивo ИT зaштитe ствaрaњeм тзв. систeмa рaнoг упoзoрeњa и aлaрм систeмa.

Рок – Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује.

МУП: У извештајном периоду активности из домена надлежности ЦЕРТа Министарства унутрашњих послова су се одвијале у складу са надлежностима и нормативним оквиром из домена информационе безбедности.

2.3.7.4. Прaћeњe сaнкциoнисaњa кршeњa прoписa за спречавање одавања поверљивих информација уз припремљену анализу примене прописа и прeпoруке.

Рок – Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује.

МУП: У Дирекцији полиције, Управи за управне послове покренут је један дисциплински поступак док је у Управи криминалистичке полиције, Служби за борбу против тероризма у току 1 (један) дисциплински поступак, за повреду службене дужности из члана 207. став 1. тачка 10. Закона о полицији.

Дисциплински поступци који се воде по наведеном основу су у току у Полицијској управи за град Београд, у Полицијској управи у Зајечару, Новом Саду и Смедереву (по један дисциплински поступак у свакој од Полицијских управа).

Напомињемо да је у Полицијској управи у Краљеву покренут један дисциплински поступак у јуну 2021. године.

# ОСНОВНА ПРАВА

3.1. ЗАБРАНА ТОРТУРЕ НЕХУМАНОГ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋЕГ ТРЕТМАНА И КАЖЊАВАЊА

3.1.1.1. Увести систем обавезне едукације ново-запослених полицијских службеника и континуирана едукација полицијских службеника везано за поступање према доведеним и задржаним лицима у складу са међународним стандардима у области људских права професионалне етике и рада у високоризичним ситуацијама.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Обавезна настава на тему „Заштита људских права лица лишених слободе и полицијских службеника“ из наставне области „Примена полицијских овлашћења“, предвиђена Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2021. годину, реализована је за 21.500 полицијских службеника из Специјалне анти-терористичке јединице, Жандармерије, Полицијске управе за град Београд и свих подручних полицијских управа (осим Подручне полицијске управе Панчево која се изјаснила да наставу није реализовала обзиром на епидемиолошке мере у вези COVID – 19). Ново-запослени полицијски службеници заснивају радни однос у Министарству унутрашњих послова на одређено време у својству полицијског службеника-приправника.  Полицијски службеник-приправник дужан је да реализује обуку, која обухвата и поступање према доведеним и задржаним лицима, а која је услов за пријаву стручног испита. Полицијски службеници који положе са успехом стручни испит пред комисијом Министарства унутрашњих послова добијају статус полицијског службеника.  Едукација полицијских службеника везано за поступање према доведеним и задржаним лицима спроводи континуирано у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова.

3.1.1.2. У складу са новим нормативним оквиром, Регистар који садржи податке о свим аспектима полицијског притвора успоставити у свим просторијама за задржавање.

Рок: До IV квартала 2020.

Aктивнoст je делимично рeaлизoвaнa У складу са чланом 33. Упутства о јединственом начину вођења евиденције примењених овлашћења, у вези са задржавањем лица, формира се предмет који садржи документе у вези са задржавањем лица (решење или налог о задржавању лица, записник о притвор лица, потврда о привремено одузетим и враћеним стварима, права притвореника или лица задржаног у притвору и друга документа) и случај је у дежурној служби организационе јединице у којој се задржавање врши.

3.1.1.3. Изградња, адаптација и опремање просторија за задржавање  у складу са препорукама Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања  и извештајима Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитник грађана),у складу са идентификованим потребама у анализи постојећег стања просторија за задржавање у свим подручним полицијским управама и планираном динамиком

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2015.

Aктивнoст се успешно реализује. У Министарству унутрашњих послова у употреби је 222 просторија за задржавање лица, капацитета за 326 лица. Од тог броја 139 просторија капацитета за 231 лице је у складу са стандардима Европског комитета за спречавање мучења, нечовечних или понижавајућих казни или поступака и Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање (''сл. гласник РС'', број 34/2018), док је потребна адаптација још 83 просторија за задржавање које су у употреби.

Од 139 просторија које су у складу са стандардима Европског комитета за спречавање мучења, нечовечних или понижавајућих казни или поступака и Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање, 63 је адаптирано средствима пројекта финансираног од стране Краљевине Норвешке.

3.1.1.4  Унапређење полицијског поступања у области превенције тортуре кроз:

-обуку чланова комисије Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре у циљу ефикаснијег обављања њихових дужности;

-обуку руководилаца притворских јединица у циљу ефикасније контроле поступања;

-обуку полицијских службеника запослених у полицијским станицама у циљу елиминације свих недозвољених поступања

-вршење ненајављених контрола притворских јединица у циљу контроле спровођења препорука Национално гмеханизма за превенцију тортуре;

Рок: Континуирано, почевод IV квартала2018.

Aктивнoст се успешно реализује. У складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2021. годину, у оквиру обавезне наставе из наставне области „Теоријска настава“ реализована је тема „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ коју је у извештајном периоду похађало 6.807 полицијских службеника. Осим наведене, реализована је и тема „Полицијска овлашћења“ коју је у извештајном периоду похађало 6.919 полицијских службеника. Ови видови наставе реализовани су путем модела учења на даљину, на платформи е – учионица Министарства унутрашњих послова.

Након стварања повољних епидемиолошких прилика, а у оквиру поступања по препоруци Заштитника грађана датој приликом посета Полицијској управи за град Београд и подручним полицијским управама током 2020. године „да Министарство унутрашњих послова реализује одговарајуће обуке о техникама саслушања приликом испитивања осумњичених“, Центар за полицијску обуку Сектора за људске ресурсе организовао је семинар „“PEACE“ модел за обављање службеног разговора“ које су Полицијска управа за град Београд и подручне полицијске управе (осим Подручних полицијских управа у Кикинди, Суботици и Смедереву) реализовале за укупно 4.323 полицијска службеника.

3.1.1.5. Унапредити сарадњу са Националним механизмом за превенцију тортуре (Заштитником грађана) кроз одржавање редовних састанака и извештавање о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитника грађана).

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У извештајном периоду (III квартал 2021. године) настављено је поступање по предмету Заштитника грађана у вези препорука датих у погледу допуне Споразума о сарадњи између Министарства правде и МУП-а који се односи на задржавање лица од стране полиције до 48 часова у просторијама Завода за извршење кривичних санкција, у вези чега је сачињен анекс Споразума о сарадњи који ће бити предмет разматрања на састанку представника два Министарства.

У извештајном периоду (III квартал 2021. године) Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре давала је мишљење на извештаје Заштитника грађана о посетама Регионалном центру граничне полиције према Р. Хрватској и ПС Шид, ПУ Шабац (ПС Богатићи и ПС Владимирци), ПУ Крушевац (ПС Ћићевац), ПУ Ниш (седиште ПУ, ПС Мерошина, ПС Ражањ, ПИ Медијана, ПИ Палилула, СПИ Ниш), ПУ Лесковац и ПУ Нови пазар, мишљење у вези достављеног извештаја заштитника грађана о раду НПМ за 2020. годину, као и мишљење у вези препорука датих након посете ПУ за град Београд а односе се на опремање просторија за саслушање лица аудио и видео опремом, простора за складиштење привремено одузетих предмета, обуке полицијских службеника.

Од проглашења пандемије вируса COVID-19, Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре је у непосредном контакту са Заштитником грађана који у оквиру Националног механизма за превенцију тортуре спроводи надзор над радом МУП-а. Такође, у складу са препоруком Заштитника грађана настављен је рад на унапређењу евиденције ''Доведена и задржана лица'', где је сачињен предлог за унапређење апликације ''Доведена и задржана лица'', који је прослеђен Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије ради имплементирања у апликацију.

Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре од Сектора унутрашње контроле, Дирекције полиције и Подручних полицијских управа запримила је у периоду јул-септембар 2021. године 57 предмета који се односе на пријаве грађана за злостављања од стране полицијских службеника. Извршеном анализом установљено је да је у сваком појединачном предмету поступљено у складу са Методологијом за спровођење истраге у случајевима злостављања.

У 2021. години НМП је одржао три састанка са представницима Министарства унутрашњих послова. НПМ је у истом периоду Министарству унутрашњих послова упутио 56 препорука. Рачунајући и препоруке упућене раније које су доспеле на извршење 2021. години, Министарство унутрашњих послова је поступило по 77 од 78 доспелих препорука (98,72%).

3.1.1.6. Интензивирање сарадње Министарства унутрашњих послова са државним органима, националним механизмом за превенцију тортуре и организацијама цивилног друштва у области превенције тортуре, кроз:

- организовање радионица и дискусија о забрани тортуре у полицији, непрофесионалном понашању полицијских службеника и поштовању права доведених и задржаних лица;

- успостављање праксе министарства унутрашњих послова да писаним путем извештава о предузетим мерама у складу са препорукама организација цивилног друштва;

-подизање свести о превенцији тортуре у полицији међу полицијским службеницима и информисање јавности о правима доведених и задржаних лица

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2019.

Aктивнoст je делимично рeaлизoвaнa

У погледу организовања дискусија о забрани тортуре у полицији, непрофесионалном понашању полицијских службеника и поштовању права доведених и задржаних лица. Активности током 2021 године – У вези пете редовне надзорне посете делегације Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (ЦПТ), дана 9.3.2021. године, у просторијама Дирекције полиције, одржан састанак са члановима делегације ЦПТ-а на коме су присуствовали  представници МУП-а РС.

У погледу подизање свести о превенцији тортуре у полицији међу полицијским службеницима и информисање јавности о правима доведених и задржаних лица  током августа 2021. године одржан је састанак поводом Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања у коме је дата препорука да се за потребе руководилаца организационих јединица у МУП-а, развије и реализује адекватан облик обуке о примени полицијских овлашћења. С тим у вези, Центар за полицијску обуку сачинио је план обуке за руководиоце организационих јединица, на тему спречавања злостављања, мучења и нечовечног поступања од стране полицијских службеника. У току марта 2021. године, у оквиру пројекта „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији – Фаза 2“, од стране Управе полиције заједно са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре, образована је Радна група за израду Приручника о обављању информативног разговора са категоријама осумњичених, оштећених, сведока и лица са менталним сметњама и Радна група за увођење тзв. „притворског полицијског службеника“. У оквиру истог пројекта одржана су два састанака Радне групе за дефинисање функције притворског надзорника и унапређења система притвора. Такође, у вези опремања просторија намењених за саслушање лица одговарајућом техничком аудио и видео опремом за снимање саслушања, Управа криминалистичке полиције је на сугестију Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре, израдила план опремања просторија у полицијским управама  и полицијским станицама, техничком опремом за аудио и видео снимање, које ће се користити у сврху саслушања лица, са листом приоритета за опремање 33 просторија за саслушање у 2021. години. План је достављен Сектору за материјално-финансијске послове који је у извештајном периоду отпочео са реализацијом плана опремања просторија у полицијским управама.

3.1.1.7. Систематски обезбедити лицима која су задржана од стране полиције по било ком основу, обавештење које садржи стандардне и свеобухватне информације (“писмо о правима”), које јасно дефинишу сва права која им припадају (укључујући и право на приступ лекару):

-на српском језику

-на језицима националних мањина,

-на другом језику који задржано лице може да разуме,

у складу са изменама и допунама ЗКП којима се вршиу склађивање са acquis у области процесних гаранција.

Рок: Континуирано, почев од усвајања измена и допуна ЗКП

Aктивнoст се успешно реализује. Права задржаних лица прописана су чл. 87. Закона о полицији, чл. 69. ст. 1.  Законика о кривичном поступку, а ближи начин поступања полицијских службеника приликом саопштавања права и поступања према задржаним лицима прописан је чл. 29. и 33. Правилника о полицијским овлашћењима (''Сл. гласник РС'', број 41/2019).

Такође, приликом примене полицијских овлашћења довођење и задржавање према малолетним лицима, полицијски службеници поступају у складу са чл. 3. Правилника о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима.

Обрасци права на српском језику, ћирилично и латинично писмо у складу са чл. 294. Законика о кривичном поступку, тј. ''писмо о правима'', налазе се у апликацији ''Евиденција доведених и задржаних лица'', која се води на ЈИС-у МУП-а РС, ради једнобразног поступања полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима.

Обрасци права доведених и задржаних лица у складу са Правилником о полицијским овлашћењима преведена су на енглески, мађарски, румунски, ромски и албански језик након чега су истакнута у апликацији ''Доведена и задржана лица'' и доступна су свим полицијским службеницима.

Такође, у наведеној апликацији налазе се и обрасци права задржаног лица сходно члану 87. Закона о полицији и члану 29. Правилника о полицијским овлашћењима, као и  Обавештење о правима малолетног лица у прекршајном поступку (образац бр.2) у складу са Правилником о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима, на српском језику ћирилично и латинично писмо, као и енглеском језику.

Осим у апликацији ''Евиденција доведених и задржаних лица'', примери образаца задржаних лица на енглеском, албанском, мађарском, ромском и румунском језику истакнути су у роли ''Документа'', на интранет сајту МУП-а РС,  у делу који се односи на рад  Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре.

3.1.1.8.	Спровођење обуке за истрагу случајева злостављања и мучења у циљу спровођења ефикасних истрага о наводима злостављања и мучења од стране полиције или других државних органа у складу са новом методологијом истраге.

Рок: Континуирано, до IV квартала 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Током 2021. године нису организоване обуке за јавне тужиоце на тему примене Методологије за истрагу у случајевима злостављања.

3.1.1.9. Изградња новог објекта у циљу унапређења животних услова у затвору у Крагујевцу

Рок: Завршетак радова 2021.

Aктивнoст се успешно реализује. У току је изградња затвора у Крагујевцу, за смештај 500 лица лишених слободе (проширени су првобитно планирани смештајни капацитети са 400 на 500 лица лишених слободе), планирани рок за завршетак радова је крај 2022. године.

3.1.1.10. Реконструкција постојећих смештајних капацитета завода у складу са европским стандардима и њихово уподобљавање постојећим стандардима, и то: -	Окружни затвор Београд  -	КПЗ Забела -	КПЗ за жене Пожаревац -	КПЗ у Сремској Митровици -	Окружни затвор у Лесковцу

Рок: До краја 2021.

Aктивнoст се успешно реализује.  Завршена је изградња новог павиљона у Окружном затвору у Лесковцу за смештај 200 осуђених лица, у мају 2020. године. У 2021. години у КПЗ у Пожаревцу-Забели завршена је изградња три павиљона за смештај 664 лица лишених слободе, а у КПЗ у Сремској Митровици  завршена је изградња  павиљона за смештај 320 осуђених лица. Започети су  радови на реконструкцији два притворска блока у Окружном затвору у Београду. У КПЗ за жене у Пожаревцу добијена је грађевинска дозвола за рушење постојећег и изградњу новог објекта затвореног одељења за смештај 300 осуђеница.

3.1.1.11. Спровођење обуке запослених за примену специјализованих програма третмана за  осуђена лица  и осетљиве категорије осуђених лица  (малолетнике,  ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције.

Рок: До краја 2020.

Aктивнoст се успешно реализује. У оквиру пројекта Савета Европе, који финансира ЕУ „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ у делу „Јачање заштите људских права лица лишених слободе“ спроведена је обука запослених у служби за третман у свим заводима (60 запослених) за примену пет програма третмана (Општи когнитивно-бихејвиорални, Специјализовани програм за групни рад са зависницима од дрога, Програм за починиоце насилних кривичних дела, програм за починиоце насиља у породици, специјализовани програм за групни рад са зависницима од алкохола).

У оквиру пројекта „Унапређење капацитета затворске управе у области алтернативних санкција, постпеналне и здравствене заштите“ који финансира ЕУ, спроведена је обука за примену програма припреме за отпуст за реализаторе третмана у заводима (7 запослених-обука за тренере).  Такође, у оквиру овог пројекта у делу унапређење здравствене заштите спроведена је обука  „Развијање тренерских вештина“ за здравствене раднике у заводима који ће обучавати своје колеге за примену нових програма за смањење штете и превенцију болести које се преносе путем крви (6 запослених).

3.1.1.12 - Континуирана примена одредаба Правилника о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама и контрола примене

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У извештајном периоду здравственој инспекцији није поднета ниједна пријава у вези са физичким спутавањем и изолацијом лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама.

Планом инспекцијског надзора Одељења здравствене инспекције за 2021. годину планиран је надзор над спровођењем Закона о заштити лица са менталним сметњама („Сл. гласник РС“, брoj 45/13) и Правилникa о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама („Сл. гласник РС“, брoj 94/13) у психијатријским установама и стационарним здравственим установама у јавној и приватној својини у којима се обавља болничко лечење лица са менталним сметњама.

У складу са Планом инспекцијског надзора  за 2021. годину, у прва три квартала 2021. године извршен је редован инспекцијски надзор у 35 психијатријских установа. Том приликом утврђене су 3 неправилности у вези примене физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама у психијатријским установама и изречене 3 мере за отклањање утврђених неправилности.

3.1.1.13. Континуирана примена релевантних одредаба за примену физичког задржавања и изолације лица са менталним сметњама лишеним слободе (нпр. Специјална затворска болница, установе социјалне заштите за смештај корисника) и контрола примене.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Установе социјалне заштите располажу обавезним прописаним процедурама за изјављивање жалби корисника, имају дефинисане обавезне процедуре за примену рестриктивних поступака и мера према корисницима, имају формиран интерни тим запослених задужен за поступање у случајевима насиља над корисницима.

У циљу спречавања злостављања и занемаривања корисника услуга социјалне заштите донет је Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 8/2012 од 03.02.2012. године) а Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту је још 2014.године свим установама социјалне заштите издало Инструкцију о поступањима у инцидентним ситуацијама. Установе социјалне заштите за смештај корисника са интелектуалним и менталним тешкоћама су донеле интерну процедуру за примену поступака и мера ограничавања кретања, изолације или контроле понашања корисника. Установа прописује процедуру, одређује лице (лекар установе или лекар специјалиста из здравствене установе) одговорно за одобравање рестриктивних поступака и мера и води евиденцију о њиховој примени у складу са Законом о заштити лица са менталним сметњама (''Сл.гласник РС'' број 45/13). Надлежно министарство преко контролног механизма, Одељења за инспекцијски надзор контролише рад установа и у делу поступања по интерној процедури у циљу заштите права и интереса смештених корисника. Свако одступање и грубо кршење права корисника може водити губитку лиценце пружаоца услуга, којом је добијена дозвола за обављање делатности социјалне заштите.

МРЗБСП са циљем контроле и унапређења система врши стручни надзор и инспекцијски надзор а заводи за социјалну заштиту (републички и покрајински) врше супервизијску подршку ради усвајања нових, савременијих концепата и помажу у решавању конкретних, професионално захтевних ситуација у којима може да се нађе установа социјалне заштите.

У установи социјалне заштите, односно код пружаоца услуга социјалне заштите запосленом је забрањен сваки облик насиља над корисником, физичко, емоционално и сексуално злостављање, искориштавање корисника, злоупотреба поверења или моћи коју ужива у односу на корисника, занемаривање корисника и друга поступања која нарушавају здравље и достојанство корисника и развоја детета (члан 151. Закона о социјалној заштити). Поступање супротно овим забранама сматра се повредом радне обавезе запосленог у смислу закона којим се уређује рад. Посебним правилником о забрањеним поступањима запослених је ближе одређено шта се сматра забрањеним поступањем у смислу овог члана Закона.

Инспекцијски теренски надзори Инспекције социјалне заштите спроводе се у 2021.год. према утврђеном плану и програму инспекцијских надзора а по потреби и ванредно (у периоду од јануара до јуна извршено је укупно 50 инспекцијских надзора).

Мера везивања кожним каишевима и изолације осуђеног у посебно осигурану просторију у заводима спроводи се на основу одредаба Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за извршење кривичних санкција, само по налогу психијатра и уз његов надзор, одређеног је трајања и примењује се у просторији која испуњава услове прописане међународним стандардима. У Специјалној затворској болници мере физичког спутавања, примењују се у складу са Законом о заштити лица са менталним сметњама  и Правилником о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама.

Заводи за извршење кривичних санкција и Специјална затворска болница примењују Приручник за рад здравствених радника у заводима за извршење кривичних санкција, који садржи и обавезне услове и процедуре за примену мере физичког спутавања и изолације лица лишених слободе. Приручник је сачинила радна група Управе за извршење кривичних санкција у сарадњи са експертима СЕ у оквиру пројекта „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ у делу „Јачање заштите људских права лица лишених слободе“. Чланови радне групе су, у интерактивном дијалогу, представили приручник здравственим радницима из свих завода.

3.1.1.14.	Успостављање функционалног система деинстутуционализације у складу са Програмом за заштиту менталног здравља у Републици Србији за период 2019 – 2026 са пратећим Акционим планом за спровођење програма

Рок: Континуирано, почев од IV квартал 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Није било активности на реализацији ове активности.

3.1.1.15. Обавезна примена развијених модела индивидуалних планова лечења у складу са препорукама CPT.

Рок: Континуирано, почев од II  квартала 2019.

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство правде-Управа за извршење кривичних санкција у сарадњи са Министарством здравља спроводила је мера и активности прописане Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција у РС до 2020. године, у циљу даљег развоја пружања здравствених услуга у затворима, посебно заштите менталног здравља лица лишених слободе. У оквиру пројекта Савет Европе „Јачање  заштите права лица лишених слободе у РС“, лекари из Специјалне затворске болнице учествовали су на радионицама, са експератима Савета Европе и представницима Министарства здравља, за сачињавање индивидуалних програма лечења и поступања према лицима лишеним слободе са менталним сметњама.

У Специјалној затворској болници у Београду врши се анализа спровођења програма лечења према пацијентима којима је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, на основу које ће радна група сачинити план унапређења постојећих програма лечења, уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду у оквиру пројекта «Јачање заштите људских права лица лишених слободе».

3.1.1.16 Пуна примена Акционог плана за спровођење Стратегије за смањење преоптерећености у заводима за извршење кривичних санкција.

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2016.

Aктивнoст се успешно реализује. Израђена је завршна Анализа спровођења мера и активности прописаних Стратегијом и Акционим планом за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција до краја 2020. године, која је представљала основ за израду Стратегије развоја система извршења кривичних санкција до 2027. године. Утврђено је да су у периоду примене Стратегије, смештајни капацитети у заводима повећани на 11.450 места, а да је тренутно бројно стање лица лишених слободе 10.410. Равномерна попуњеност капацитета обезбедиће се новом мрежом затвора, која је предвиђена нацртом нове Стратегије. Припремљен је нацрт новог стратешког документа и у току је израда Акционог плана за пет приоритетних области рада и то: заштита људских права и третман осуђених; унапређење услова смештаја; здравствена заштита; развој система извршења алтернативних санкција и мера и социјалне реинтеграције бивших осуђених лица, као и унапређење рада Центра за обуку и стручно оспособљавање Управе.

3.1.1.17. Изменити Закон о извршењу кривичних санкција како би се прошириле надлежности извршног судије

Рок: До IV  квартала 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Ова активност је испуњена, доношењем Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у мају месецу 2019. године („Службени гласник РС“ бр. 35/2019). Новим законским решењима проширене су надлежности судије за извршење кривичних санкција, на доношење следећих одлука:

1. доношење одлуке да се правноснажно изречена казна затвора у трајању до једне године може  извршавати  у просторијама у којима осуђени станује (кућни затвор) уколико се променом начина извршења казне затвора може остварити сврха кажњавања;

2. доношење одлуке да се осуђени који је разврстан у полуотворено или отворено одељење завода може упутити на рад ван завода, код послодавца пуно радно време, а да се преостало време налази у заводу. Радно ангажовање код послодавца ће допринети ефикаснијем остваривању програма поступања и лакшем укључењу у друштво након издржане казне, како осуђени убудуће не би чинио кривична дела;

3. доношење одлуке о превременом отпусту осуђеног са издржавања казне затвора највише 12 месеци до истека казне, ако је осуђени издржао једну половину казне затвора због тешке болести, тешког инвалидитета или старости осуђеног, ако би даље извршење казне затвора представљало нехумано поступање.

3.1.1.18. Реорганизација постојеће службе за третман и алтернативне санкције у оквиру Управе за извршење кривичних санкција оснивањем посебне службе за алтернативне санкције у складу са новом систематизацијом

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Ова активност је завршена доношењем Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција, који је ступио на снагу 21.05.2021. године. Овим Правилником формирана је посебна служба, Одељење за извршење алтернативних санкција и мера. Новом систематизацијом радних места, у оквиру Одељења за извршење алтернативних санкција и мера, оформљене су нове организационе јединице које подразумевају спајање одређених Повереничких канцеларија. Тако је настало 16 организационих јединица за извршење ванзаводских санкција и мера које обухватају Повереничке канцеларије у 25 градова у Републици Србији. На овај начин обезбеђена је боља географска покривеност уз оптимално повећање укупног броја запослених. Изменама и допунама акта о систематизацији радних места укупан број радних места у Одељењу повећан је са 43 на 74 радна места.

Одељење је организовано тако да има три одсека. Први, Одсек за извршење ванзаводских санкција и мера, врши надзор над радом 16 организационих јединица и укупно 61 повереником. Други, Одсек за матичну евиденцију представља административну базу одељења. Она је захваљујући унапређењу информационог система Управе (САПА) постала значајно боља и омогућила да повереници буду лишени административних послова и да се више фокусирају на надзор и третман осуђених. САПА је током 2020. године у потпуности прилагођена потребама Одељења, и од почетка ове године ради пуним капацитетом. Трећи Одсек је правни и бави се законском регулативом, али и даје препоруке за унапређење законодавног оквира како би извршење ванзаводских санкција и мера било што делотворније.

3.1.1.19.	Спровођење обука за нове поверенике за алтернативне санкције

Рок: Континуирано, до краја 2021

Aктивнoст се успешно реализује.  Правосудна академија и Центар за међународну правну сарадњу и Хелсиншки комитет из Холандије, у оквиру пројекта „Побољшање условног услова и алтернативних санкција у Републици Србији“, организовали су презентацију 22. априла 2021. године и дискусију 10. маја 2021. године. чији је циљ био представљање Приручника за обуку судија и тужилаца на тему примене алтернативних санкција у правном систему Републике Србије. Ови догађаји су организовани путем платформе Зоом. У току су припреме за два тренинга током јула.

Обуке за 20 нових повереника вршене су по принципу менторске обуке (сваки новозапослени, зависно од претходног искуства пролазио је интензивну обуку у повереничким канцеларијама). Обука се састоји од теоријског, законодавног и практичног дела са интензивном подршком ментора.

Спроведене су обуке за поверенике (45 повереника) на тему „Ревидирани инструмент за процену ризика“, и „Третмански рад са лицима на извршењу алтернативних санкција“.

У трећем кварталу 2021. године су реализована 2 дводневна семинара на тему „Примена алтернативних санкција у правном систему Републике Србије“ и 4 једнодневна семинара на тему „Алтернативне кривичне санкције у судској пракси“. Укупан број учесника који су присуствовали овим обукама је 85, а то су биле судије, тужиоци и њихови заменици, као и судијски и тужилачки сарадници, док је повереника за извршење алтернативних санкција било осам.

3.2. ПОЛОЖАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА И ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

3.2.1.1.Даље јачање капацитета Стручне службе Заштитника грађана кроз заснивање пуног радног односа, којим ће се укупан број запослених ускладити са тренутним потребама и обезбедити потребан број и структура запослених за  ефикасно обављања послова из његове надлежности.

Рок:Због усклађивања укупног броја са 106 запослених у складу са новим Правилником о унутрашњој систематизацији

до: IV квартала 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује.  На дан 12. октобра 2021. године у Стручној служби Заштитника грађана запослено је 82 државна службеника.

3.2.1.2. Обезбедити просторије за одговарајући, трајни смештај институције Заштитника грађанина.

Рок: До краја 2021. године.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Није дошло до измена у извештајном периоду и Заштитник грађана се, и поред кадровских промена тј. нових запослења лица, налази у истим просторијама, које по свом капацитету не одговарају како броју запослених тако ни ефикасној организацији рада.

Заштитник грађана континуирано указује надлежним органима на потребу обезбеђивања просторија за одговарајући, трајни смештај институције.

3.2.1.3. Измена и допуна Закона о Заштитнику грађана у циљу јачања независности и унапређења ефикасности рада Заштитника грађана, нарочито у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Народној скупштини је достављен Предлог закона о Заштитнику грађана, 08. октобра 2021. године, и донет је на седници одржаној 3. новембра 2021. године.

3.2.1.4. Усвајање новог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана у складу са изменама Закона о Заштитнику грађана.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa  Будући да су измене и допуне Закона о Заштитнику грађана усвојене 3. новембвра 2021. године, није усвојен ни нови Правилник о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана, који би био у складу са изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана.

3.2.1.5. Ефикасно поступање по препорукама Заштитника грађана издатим органима јавне власти у поступцима контроле

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У извештајном периоду Јануар – Јун 2021. године Заштитник грађана је у поступцима контроле упутио 53 препоруке органима јавне власти од чега је шест препорука доспело за извршење. У посматраном периоду, Заштитник грађана је органима јавне власти упутио 204 препоруке у скраћеном поступку, које су органи извршили одмах по сазнању да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле.

Поступање органа јавне власти по препорукама Заштитника грађана приказано је у Табели 1.

|  | Препоруке упућене у периоду 1.1.2021.– 15.6.2021. | Препоруке доспеле за извршење | Извршене препоруке | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Препоруке из контролних поступака | 53 | 6 | 2 | 33,33% |
| Препоруке из скраћених поступака | 204 | 204 | 204 | 100% |
| УКУПНО ПРЕПОРУКЕ | 257 | 210 | 206 | 98,10% |

Трећи квартал 2021. године

У трећем кварталу 2021. године Заштитник грађана је у поступцима контроле органима јавне власти упутио 75 препорукa. У истом периоду на извршење је доспело 23 препоруке укључујући и оне које су упућене раније и којима је рок за поступање истекао у посматраном периоду. У истом периоду Заштитник грађана је органима јавне власти упутио 147 препорука у скраћеном поступку које су органи извршили одмах по сазнању да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле.

Поступање органа јавне власти по препорукама Заштитника грађана приказано је у Табели 1.

Табела 1

|  | Препоруке упућене у периоду 16.6.2021.–15.10.2021. | Препоруке доспеле за извршење | Извршене препоруке | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Препоруке из контролних поступака | 75 | 23 | 23 | 100% |
| Препоруке из скраћених поступака | 147 | 147 | 147 | 100% |
| УКУПНО ПРЕПОРУКЕ | 222 | 170 | 170 | 100% |

У извештајном периоду, Заштитник грађана није упућивао законодавне иницијативе, а није ни слао предлоге за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих акта Уставном суду.

Табела 2 приказује поступање органа јавне власти по законодавним иницијативама и предлозима за оцену уставности и законитости  које је упутио Заштитник грађана.

|  | Законодавне иницијативе и предлози Уставном суду у периоду 1.1.2021.–15.6.2021. | Разматране законодавне иницијативе и предлози Уставном суду | Прихваћене законодавне иницијативе и предлози Уставном суду |
| --- | --- | --- | --- |
| Законодавне иницијативе | 0 | 0 | 0 |
| Предлози Уставном суду | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗАКОНОДАВНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ | 0 | 0 | 0 |

Табела 3 приказује укупно поступање органа јавне власти по препорукама, законодавним иницијативама  и  предлозима за оцену уставности и законитости  које је упутио Заштитник грађана.

|  | Упућено у периоду 1.1.2021.–15.6.2021. | Доспело/ Разматрано | Извршено/ Прихваћено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупан број препорука | 257 | 210 | 206 | 98,10% |
| Укупан број законодавних иницијатива и предлога Уставном суду | 0 | / | / | / |
| УКУПАН БРОЈ ПРЕПОРУКА, ЗАКОНОДАВНИХ ИНИЦИЈАТИВА И ПРЕДЛОГА УСТАВНОМ СУДУ | 257 | 210 | 206 | 98,10% |

3.2.1.6. Редовно праћење ефикасности поступања органа јавне власти по препорукама Националног превентивног механизма.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У извештајном периоду Јануар – Јун 2021. године Заштитник грађана је у обављању активности Националног превентивног механизма (НПМ) упутио органима јавне власти 87 препорука. Током истог периода, за извршење је доспело 118 препорука при чему овај број обухвата и препоруке упућене у претходном извештајном периоду, а које су доспеле на извршење у овом извештајном периоду. Од тог броја 113 препорука је извршено од стране органа јавних власти. Поступање органа јавне власти по препорукама Заштитника грађана у обављању НПМ активности приказано је у Табели.

| Препоруке ЗГ у капацитету НПМ 1.1. – 15. 6. 2021. | Упућене препоруке | Препоруке доспеле за извршење | Извршене препоруке | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НПМ препоруке | 87 | 118 | 113 | 95,76% |

Трећи квартал 2021. године

У извештајном периоду Заштитник грађана је у обављању активности Националног превентивног механизма (НПМ) органима јавне власти упутио 103 препоруке. Током истог периода, за извршење је доспело 38 препорука при чему овај број обухвата и препоруке упућене у претходном извештајном периоду, а које су доспеле на извршење у овом извештајном периоду. Од тог броја 37 препорука је извршено од стране органа јавних власти. Поступање органа јавне власти по препорукама Заштитника грађана у обављању НПМ активности приказано је у Табели

| Препоруке ЗГ у капацитету НПМ 16.6. – 15. 10. 2021. | Упућене препоруке | Препоруке доспеле за извршење | Извршене препоруке | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НПМ препоруке | 103 | 38 | 37 | 97,37% |

3.2.1.7. Редовно разматрање извештаја Заштитника грађана од стране Народне скупштине.

Рок: Континуирано, почев од  III квартала  2019.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa  -Народна скупштина у 2021. години још увек није разматрала Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2020. годину.

3.2.1.8. Редовно  извештавање Владе по закључцима Народне скупштине утврђеним након разматрања извештаја Заштитника грађана од стране Народне скупштине.

Рок:  Континуирано, почев од  III  квартала 2019.

Нема извештаја…

3.3. СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА И СЛОБОДА И ПЛУРАЛИЗАМ МЕДИЈА

3.3.1.1. Анализирати релевантне одредбе Кривичног законика како би се проценила потенцијална потреба за изменама и допунама које би довеле до већег нивоа заштите новинара од претњи насиљем, узимајући у обзир резултате TAIEX „Стручне мисије  за заштиту новинара у Кривичном законику  JHA IND/ EXP 63971“.

Рок: до IV квартала 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Радна подгрупа за анализу Кривичног законика Републике Србије формирана је сагласно тачки 6 Споразума о сарадњи и мерама за подизање безбедности новинара закљученог дана 26.12.2016. године. Исту су чинили представници свих страна потписница, већином правници и адвокати који су правни заступници новинарских удружења и медијских асоцијација. Састанцима радне подгрупе присуствовао је и представник Мисије ОЕБС-а у Србији.

Радна подгрупа за анализу Кривичног законика одржала је први састанак 01.11.2018. године, којом приликом су се чланови подгрупе сагласили да су очекивани резултати рада:

1. Идентификација кривичних дела која се могу сматрати кривичним делима на штету новинара, у вези са вршењем њиховог посла;

2. Увођење овако идентификованих кривичних дела у интерне акте Министарства унутрашњих послова и Републичког јавног тужилаштва (обавезно упутство, смернице за поступање);

3. Евентуална иницијатива за измену и допуну Кривичног законика.

У складу са дефинисаним активностима, радна подгрупа је у периоду од 07.11. до 27.12.2018. године, на одржана три састанка, спровела анализу кривичних дела прописаних Кривичним закоником. На петом састанку, одржаном 31.01.2019. године, размотрена су сва кривична дела и правна питања у вези са којима су постојале извесне недоумице.

Детаљном анализом сваког појединачног члана Законика, утврђивањем радње извршења и пасивног субјекта, уз образлагање ставова, чланови радне подгрупе идентификовали су 35 кривичних дела која се могу извршити на штету новинара, у вези са пословима које обављају, и о томе донели закључак дана 01.02.2019. године.

Чланови Сталне радне групе су усвојили закључак радне подгрупе за анализу Кривичног законика на састанку одржаном 02.04.2019. године.

По окончању рада радне подгрупе, договорено је да ће стране потписнице евентуалне образложене предлоге за измену и допуну Кривичног законика доставити накнадно. До сада није сачињен ниједан предлог.

Потребно је истаћи да је Републички јавни тужилац, у складу са закључком Радне подгрупе за анализу Кривичног законика, дана 24.12.2020. године, донела Обавезно упутство о поступању јавних тужилаштава у кривичним поступцима на штету новинара којим је претходно Упутство стављено ван снаге.

3.3.1.2.	Наставак рада Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара и редовно извештавање.	-Влада Републике Србије

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Комисија за истраге убистава новинара активно ради на отвореним случајевима. Према мишљењу чланова Комисије, убиство новинара Милана Пантића 2001. године полиција је разрешила до те мере да сада захтева нови приступ, посебно Тужилаштво за организовани криминал. У случају убиства Радославе Даде Вујасиновић из 1994. године, нема напретка након вештачења у Холандији. У случају поновљеног суђења оптуженима за убиство новинара Славка Ћурувије из 1999. године (који су првостепено осуђени на укупно 100 година затвора), суд наставља да заказује рочишта споријим темпом ( проблем до сада). Комисија активно прати суђење, а Радна група Министарства унутрашњих послова додељена за овај случај спроводи све захтеве одговорног тужиоца.

3.3.1.3 Редовно ажурирање посебних евиденција у апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима у односу на кривична дела учињена на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања, у вези са пословима које обављају и напада на интернет странице медија, у којим предметима је потребно хитно поступање.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Обавезним упутством Републичког јавног тужиоца од 24.12.2020. године наложено је апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима вођење посебне евиденције у односу на кривична дела прецизирана у самом упутству, када су извршена на штету лица која се баве пословима од јавног значаја у области јавног информисања у вези са пословима које обављају.

Новина у овом упутству у односу на претходно упутство из 2015. године огледа се у томе да посебном евиденцијом у сваком јавном тужилаштву руководи заменик јавног тужиоца одређен за примарну контакт тачку. Заменик јавног тужиоца и јавни тужилац су одговорни за тачност података у евиденцији.

Посебне евиденције ће садржати податке о оштећеном, информативном медију у коме је ангажован, кривичном делу, времену и месту извршења, предузетим радњама и донетим јавнотужилачким и судским одлукама. На предлог чланова Сталне радне групе, почев од 01.01.2021. године евиденција ће поседовати и податке о учиниоцу кривичног дела.

Обавезним упутством апелациона јавна тужилаштва су обавезана да Републичком јавном тужилаштву достављају збирне месечне извештаје подручних јавних тужилаштава о поступању у наведеним предметима најкасније до седмог дана у следећем месецу у односу на месец за који се доставља извештај.

У складу да Обавезним упутством Републичког јавног тужиоца од 24.12.2020. године апелациона јавна тужилаштва достављају Републичком јавном тужилаштву збирне месечне извештаје подручних јавних тужилаштава о поступању у предметима на штету безбедности новинара. На овај начин спроводи се редовно ажурирање обједињене евиденције коју води Републичко јавно тужилаштво.

3.3.1.4. Спровођење споразума о сарадњи Републичког јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова, којим се предвиђа деловање у истрази претњи и насиља над новинарима као приоритет у циљу побољшања ефикасности истраге напада на новинаре и кривичног гоњења починилаца

Рок:Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Активност се континуирано спроводи. Републичко јавно тужилаштво и Министарство унутрашњих послова наставили су спровођење потписаног споразума. Одређене су контакт особе и хитно поступање у предметима на штету лица која обављају послове од јавног значаја у  области јавног информисања, у вези са пословима које обављају. По сазнању за кривичноправни догађај покреће се механизам координације поступања и размене информација у циљу хитног предузимања мера и прикупљања свих неопходних доказа за вођење кривичног поступка.

У извештајном периоду III квартал 2021. године у Београду је регистрован један вербални напад на представнике медија, а четири претње путем телефона или друштвене мреже (Београд, Ниш, Нови Сад и Врање). У трећем кварталу поднете су кривичне пријаве за кривично дело прогона из члана 138а Кривичног законика и два извештаја поднете надлежним тужилаштвима

3.3.1.5 Примена Споразума о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и релевантних удружења новинара.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Током 2021. године одржано је седам састанка Сталне радне групе од којих је један био ванередни на којима је разматрано поступање јавних тужилаштава и полиције у појединим случајевима.

Поред тога, у складу са тачком 4 Споразума о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности новинара, на предлог представника Републичког јавног тужилаштва у Сталној радној групи, у циљу упоређивања и усклађивања евиденција које се воде у јавном тужилаштву и новинарским удружењима, током децембра спроведена је ревизија свих догађаја заведених у предметним евиденцијама током 2020. године. На основу анализе сваког појединачног заведеног догађаја у овим евиденцијама, утврђена је коначна евиденција кривичних дела извршених у 2020. години на штету безбедности новинара и медијских радника у вези са пословима које обављају.

Такође, током децембра Стална радна група усвојила је Акциони план за унапређење рада Сталне радне групе за период 2021-2022. године.

У једном делу једног од састанка је присуствовао један од оштећених новинара са својим пуномоћником којом прилико је разматрано поступање јавних тужилаштава и полиције у вези са поступцима од интереса за оштећеног. На преосталом делу састанка разматрано је поступање у другим предметима од интереса за медијску заједницу. Чланови Сталне радне групе предочени су статистички подаци о кривичним делима на штету безбедности новинара, као и предузете радње од стране јавних тужилаштава. На редовном састанку одржаном 23.07.2021. године презентован је рад јавних тужилаштава у другом кварталу 2021. године и разматрано поступање у појединачним предметима, док је на састанку одржаном 06.10.2021. године разматрано поступање полиције у тужилаштва у једном предмету од значаја за медијску заједницу.  Ванредном састанку Сталне радне групе одржаном 08.10.2021. године присуствовала су два оштећена новинара, којом приликом је разматрано поступање јавних тужилаштава и полиције у вези са поступцима од интереса за оштећене.

Републичко јавно тужилаштво сваког месеца доставља члановима Сталне радне групе билтен - Обавештење о поступању јавних тужилаштава у предметима у вези са кривичним делима извршеним на штету новинара формираним у јавним тужилаштвима почев од 2016. године.

3.3.1.6. Унапредити систем мера које се предузимају у циљу заштите безбедности новинара кроз:

- коришћење успостављеног механизма сарадње између јавног тужилаштва, полиције, новинарских удружења и медијских удружења;

- обуке новинара и власника медија о могућностима кривичне заштите и основама информационе сигурности;

- обуке за представнике тужилаштва и полиције у циљу бољег разумевања проблема и ефикаснијег поступања у случајевима када је безбедност новинара угрожена

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Обавезним упутством Републичког јавног тужиоца од 24.12.2020. године унапређен је раније успостављен механизам контакт тачака у јавном тужилаштву. Новим упутством наложено је апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима одређивање заменика јавног тужиоца као контакт тачке и примарног обрађивача предмета у коме се као оштећени јавља лице које обавља послове од јавног интереса у области информисања, а у вези послова које обавља. Због обима посла јавни тужилац може одредити заменике јавног тужиоца који ће поступати као секундарни обрађивачи предмета. На овај начин успостављена је мрежа контакт тачака у јавном тужилаштву сачињена од укупно 115 заменика јавних тужилаца, и то 87 заменика јавних тужилаца одређених за примарне контакт тачке, док је 28 заменика јавног тужиоца одређено за секундарне контакт тачке. Листа контакт тачака достављена је свим члановима Сталне радне групе ради прослеђивања члановима припадајућих  удружења.

Потребно је истаћи да је Обавезним упутством прописано да се заменик јавног тужиоца који је одређен за контакт тачку налази у сталној приправности у току које хитно поступа у раду у наведеним предметима, као и приликом координације са контакт тачкама у овој области које су одређене од стране Министарства унутрашњих послова и других надлежних државних органа.

Такође, заменици јавних тужилаца који су одређени за контакт тачке у складу са законом и Споразумом о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарствa унутрашњих послова и новинарских удружења и медијских асоцијација у вези подизања нивоа безбедности новинара, сарађују са овлашћеним контакт тачкама страна потписница Споразума.

Поред тога, Акционим планом за унапређење рада Сталне радне групе за период 2021-2022. године предвиђено је одржавање четири онлајн састанка контакт тачака у јавном тужилаштву и полицији са представницима локалних медија у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, као и четири семинара за новинаре и друге представнике медија о безбедности у дигиталном окружењу.

Листа контакт тачака одређених у јавним тужилаштвима за поступање у кривичним поступцима на штету безбедности новинара  објављена је на порталу http://bezbedninovinari.rs/ и тако учињена јавно доступном. Међутим, листе контакт тачака одређених у новинарским и медијским удружењима нису достављене члановима сталне радне групе, односно контакт тачкама у јавном тужилаштву, што због питања правног легитимитета лица које се обраћа јавном тужилаштву у име оштећеног, може отежати процес размене информација.

Стална радна група посебну пажњу посвећује праћењу поступања полиције и тужилаштава у предметима на штету новинара којима се упућују честе и/или многобројне претње. Поред тога, уобичајена је пракса да се организује ванредни састанак Сталне радне групе коме присуствују новинари за које евентуално постоји појачан безбедоносни ризик, којом приликом се исти упознавају са механизмом провере постојања безбедоносних ризика и упућују на покретање тог механизма.

У оквиру пројекта „Слобода изражавања и слобода медија у Србији JUFREX 2“ у периоду од 27.  до 29. јануара 2021. године, одржан је тренинг за тренере на тему „Заштита и безбедност новинара“ на којем је учествовало 12 припадника Министарства унутрашњих послова. Сви учесници су добили приручник за тренере који садржи релевантне информације о међународним, европским и домаћим стандардима као и методологији. Следећи заједнички тренинг на коме ће новообучени тренери пренети своја знања другим колегама је планиран за јул 2021. године, а такође су планирана још три тренинга до краја ове године.

3.3.2.1.Имплементација и ефикасан надзор над спровођењем сета медијских закона и периодично извештавање.

Рок: Континуирано, кроз годишње извештаје.

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство културе и информисања редовно подноси кварталне извештаје о раду Народној скупштини о спроведеним активностима надзора над применом закона и то путем давања мишљења о примени појединих одредби закона и покретањем прекршајних поступака у случајевима непоштовања законских норми. У овом извештајном периоду Министарство културе и информисања радило је на изради извештаја о спроведеним конкурсима и реализованим пројектима који су подржани на девет конкурса ( преко 540 пројеката) у области јавног информисања у 2020. години. Предметни извештаји ће бити објављени на званичном сајту министарства. На основу резултата спроведене евалуације министарство ће пројектовати приоритетне теме и недостајуће медијске садржаје за предстојећи конкурс у 2022. години, а такође на томе ће базирати и планирање обука  за унапређење професионалних и етичких капацитета новинара и медијских радника.

3.3.2.2. Јачање капацитета Министарства културе и информисања у циљу унапређења надзора над спровођењем медијских закона и квалитета извештаја о спровођењу сета медијских закона.

Рок: континуирано, почев од IV квартала 2020. године.

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство културе и информисањa је у овом извештајном периоду спровело конкурс за попуњавање два радна места у Сектору за информисање и медије. Такође, ангажована су два лица по основу уговора о повременим и привременим пословима. Током 2021. године представници Министарства културе и информисања присуствовали су и учествовали на више семинара и конференција:

- Обука „Вредновање радне успешности“- у организацији Националне академије за јавну безбедност – јануар 2021;

- У оквиру PLAC III пројекта за ПГ 3 – Право пословног настањивања и слобода пружања услуга у марту 2021. године одржана је радионица о примени Директиве о услугама;

- Праћење онлајн Стокхолмске конференције о слободи медија у региону ОЕБС-а у организацији Шведског председавања ОЕБС-ом и ОЕБС представника за слободу медија;

- Праћење Конференцијe високог нивоа Вештачка интелигенција и будућност новинарства- Да ли ће ВИ постати 4. сталеж? у организацији Португалског председавања Европском Унијом;

- Праћење Експертског округлог стола у организацији Канцеларије ОЕБС представника за слободу медија - Међународно право и политике борбе против дезинформација у контексту слободе медија;

-Учешће на министарској кoнференцији Савета Европе „Изазови и могућности за медије и демократију Вештачка интелигенција - интелигентна политика.

- Обуци за унапређење извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23

- Обуци Европског института за родну равноправност о родно сензитивној комуникацији

- Осмој годишњој конференцији Медији југоисточне Европе, Тирана, хибридни формат

3.3.2.3. Усвојити Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног  информисања у Републици Србији за период 2020-2025, са нарочитим освртом на:

-даље јачање транспарентности власништва над медијима;

-даље праћење ефеката приватизације медија;

-спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од државног оглашавања;

-оснаживање медијског плурализма;

- јачање медијске писмености;

- јачање саморегулације.

Рок: IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Влада Републике Србије је, 3. децембра 2020. године, усвојила Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2020-2022. година („Службени гласник РС”, број 148/20). Акционим планом су одређене институције одговорне за праћење и контролу реализације појединих мера, органи који спроводе поједине активности као и рокови за спровођење сваке од активности.

За реализацију ове активности Акционом планом је предвиђено:

- даље јачање транспарентности власништва над медијима – спровођење дела активности 2.1.1 (Измене Закона о јавном информисању  медијима) у четвртом кварталу 2021. године и 2.1.2 (унапређење претраживања Регистра медија са другим јавним регистрима), у четвртом кварталу 2022. године;

- даље праћење ефеката приватизације – спровођење активности 2.3.7 ( окончање процеса приватизације Политика а.д.), у четвртом кварталу 2021. године. 2.3.8 (окончање процеса приватизације и подношење регистрационе пријаве за брисање ЈП НА Танјуг из Регистра привредних друштава) у првом кварталу 2021. године и 2.3.9 (окончање поступка приватизације медија у јавном власништву и издавача медија у односу на које су раскинути уговори о продаји капитала) у четвртом кварталу 2021. године.

- спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од  државног оглашавања ће бити спроведено реализацијом активности 2.3.2 (до краја четвртог квартала 2021. године) у оквиру које ће се након израде анализе регулаторног оквира у области оглашавања органа јавне власти и привредних друштава којима је држава већински власник или их већински финансира, поднети иницијативa за доношење нове или измене постојеће регулативе, као предуслова за стварање једнаких тржишних услова за све медије

-оснаживање медијског плурализма – ова активност покрива широко поље деловања које је дефинисано у Посебном циљу 4: Квалитетни, плурални и разноврсни медијски садржаји задовољавају потребе за информисањем различитих друштвених група и која ће бити реализована у току 2021. и 2022. године. Министарство ће у процесу даљег извештавања по ревидираном Акционом плану извештавати за сваку меру из овог Посебног циља понаособ.

- јачање медијске писмености – ова активност ће бити реализована спровођењем свих активности предвиђених Мером 5.1 (Унапређена медијска писменост), које ће се реализовати током 2022. године,

- јачање саморегулације – за реализацију ове активности предвиђено је да се приликом измена медијских закона препозна и подстиче саморегулација и корегулација у области информисања и медија израдом и предлагањем правила у виду кодекса понашања учесника на тржишту (активност 2.6.1 – рок за завршетак активности je трећи квартал 2022. године) као и део у активности 4.4.1 који се односи на прописивање обавезујућег критеријума поштовања Кодекса новинара Србије, ради коришћења средстава путем пројектног суфинансирања (штампани и онлајн медији који конкуришу за јавна средства морају да прихвате надлежност Савета за штампу и да предност при пројектном суфинансирању производње медијског садржаја под равноправним условима имају медији који поштују законске прописе и Кодекс новинара Србије, односно који имају мање изречених мера од стране РЕМ-а и донетих одлука и јавних опомена од стране Савета за штампу. Рок за завршетак активности је четврти квартал 2021. године.

3.3.2.4. Примена Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025 и њеног акционог плана. Успостављање јасног механизма за надзор над спровођењем Стратегије.

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020. године

Aктивнoст се успешно реализује. Влада Републике Србије је дана 10. децембра 2020. године, усвојила Одлуку о образовању Радне групе за праћење спровођења Акционог плана за примену Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2020-2022. година („Службени гласник РС”, број 149/20). Чланове Радне групе чине представници министарстава и других државних органа, као и новинарских и медијских удружења који су израдили стратешки документ и нацрт Акционог плана за његову примену уз придруживање представника Министарства за европске интеграције и Фондације Конрад Аденауер у Републици Србији.  Задатак Радне групе је да прати спровођење Акционог плана, као и да Министарству културе и информисања предложи начине за превазилажење евентуалних проблема насталих у процесу реализације Акционог плана. Министарство културе и информисања има обавезу да Радној групи доставља Извештај о спроведеним активностима које су предвиђене Акционим планом, најмање једном у три месеца, почев од дана усвајања Акционог плана. 17. децембра 2020. године Радна група је одржала први конститутивни састанак.

Током 2021. године одржано је до сада осам састанака Радне групе за праћење спровођења Акционог плана за примену Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2020-2022. година. Поднет је извештај о спровођењу активности предвиђених Акционим планом које се односи на први квартал 2021. године.

Дана 30. јуна 2021. године формирана је радна група за израду радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима, која има 34 чланова. Предвиђено је да радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима буде израђена у току октобра 2021. године.  У току је јавна расправа (од 15. октобра до 4. новембра) о Нацрту закона о измени Закона о електронским медијима.

До краја другог квартала 2021. године, у складу са предвиђеним роковима, реализоване су активности које се односе на:

-даље праћење ефеката приватизације медија - У овом извештајном периоду реализована је активност 2.3.8. (окончање процеса приватизације и подношење регистрационе пријаве за брисање ЈП НА Танјуг из Регистра привредних друштава). Законски заступник Јавног предузећа Новинске агенције ТАНЈУГ поднео је регистрациону пријаву брисања, те је Регистратор донео Решење број БД 19336/2021 од 9. марта 2021. године којим је усвојена регистрациона пријава брисања Јавног предузећа Новинске агенције Танјуг. Како је јавно предузеће било издавач више медија, истог дана су по службеној дужности из Регистра медија избрисани следећи медији: BIZ SERVIS(TANJUG), TANJUG-VIDEO SERVIS, TANJUG-EKONOMSKI SERVIS (EKOS), TANJUG-LIVESTREAM, TANJUG-SERVIS VESTI NA ENGLESKOM JEZIKU, TANJUG-PREMIUM SERVIS, TANJUG-SERVIS VESTI и TANJUG-FOTO SERVIS.

- јачање медијске писмености - У овом извештајном периоду Министарство културе и информисања спровело је низ активности са циљем јачања медијске писмености и то:

- Приручник за медијску писменост у предуниверзитетском образовању намењен васпитачима, наставницима и стручним сарадницима, који је објављен у децембру 2020. године у оквиру ЕУ пројекта „Подршка медијским реформама“ дистрибуира се у овом извештајном периоду уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и очекујемо да ће се ускоро наћи у готово свим библиотекама вртића, основних  и средњих школа. У оквиру e-twining пројекта одржано је предавањe за 400 наставника о приручнику за медијску писменост

- У априлу ове године у сарадњи са Унеском, Европском комисијом и Краљевином Шведском представљен је у Београду ажурирани Приручник Унеска за медијску писменост за наставнике из 2011. године; У току је организација активности за обележавање европске/УНЕСКО/УН недеље медијске писмености.

-Током јуна (30. јуна) биће представљено истраживање о знањима и вештинама из домена медијске писмености у јавној управи – које је део активности која се односи на истраживања која су од значаја за јавне политике (део активности 5.5.1 мапирање области у којима недостају истраживања и на основу прегледа направити финансијски и временски план за њихово спровођење);

Министарство културе и информисања је у овом извештајном периоду предузело низ активности које односе на стварање услова за безбедан рад новинара и медијских радника. (предвиђено стратешким документом 1.2.)

Дана 10. децембра 2020. године Влада је донела Одлуку о образовању Радне групе за безбедност и заштиту новинара, са задатком да подигне ефикасност реаговања у случајевима напада на новинаре као и праћење радњи предузетих у циљу заштите њихове безбедности. Од оснивања Радне групе за безбедност и заштиту новинара, одржано је укупно десет састанака од којих су два била ванредна. Радна група за безбедност и заштиту новинара редовно одржава састанке и предлаже и предузима мере ради ефикасне заштите новинара. Од почетка ове године евидентирано je 52 предмета који се евентуално односе на угрожавање безбедности новинара, а према оцени Републичког јавног тужилаштва позитивно је што су у свим предметима предузете хитне радње и што је у 48 предмета евентуални извршилац идентификован, док је од почетка 2016. године, од када се воде посебне евиденције у овој области, нешто више од 60% случајева коначно решено.

Заштитник грађана представио је Платформу за евиденцију напада и притисака на новинаре. Платформа је израђена у сарадњи са 10  медијских и новинарских удружења, асоцијација и синдиката који су се усагласили о категоријама и подкатегоријама напада и притисака на новинаре. Планирано је да се Платформа попуни подацима о нападима и притисцима на представнике медија које имају различита медијска и новинарска удружења, као и да се повеже са СОС телефоном за пријаве напада на новинаре.

Радна група коју је формирало Министарство правде, а која се бави изменама и допунама Кривичног законика, је израдила делимичне измене које се односе на кривична дела угрожавања безбедности новинара.

3.3.2.5. Створени услови за потпуну функционалност, транспарентност и ажурирање медијских регистара и / или регистара медија у складу са активностима Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025 (мера 2.1 у Стратегији)

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2020. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Акционим планом за спровођење медијске стратегије предвиђено је да се техничко унапређење и претраживање Регистра медија и његова повезаност са другим јавним регистрима спроведе до краја четвртог квартала 2022. године.  Како су измене Закона о јавном информисању и медијима предвиђене за  четврти квартал 2021. године и измене Закона о електронским медијима предвиђене за други квартал 2022. године, тек након измене регулативе потребно је израдити софтверска решења ради повезаности наведених регистара. Акционим планом је предвиђено да се ова активност реализује до краја важења Акционог плана.

Тренутно Регистар медија садржи податке о структури власништва над медијима. Предмет регистрације је, између осталих, документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредо или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу. Докумет је јавно доступан на интернет страни Агенције за привредне регистре. Регистар медија, као предмет регистрације, садржи податке о износу новчаних средстава додељених од органа јавне власти медију на име државне помоћи као и податке о износу новчаних средстава добијених од органа јавне власти по другим основима. Подаци о наведеним износима новчаних средстава су јавно доступни на интернет страни Агенције за привредне регистре. Законска обавеза издавача медија и органа јавне власти је да у року од 15 дана од дана промене података о власничкој структури издавача и података о износу новчаних средстава додељених или добијених од органа јавне власти пријаве Регистру медија.

3.3.2.6. Ефикасно праћење функционисања Регистра медија у складу са Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025, кроз прикупљање података и праћење.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство културе и информисања редовно прати рад Регистра медија како кроз електронски увид у регистроване податке тако и кроз давање упутстава грађанима који имају дилеме у вези са предузимањем појединих радњи у поступку регистрације законом прописаних података. Регистар медија нема податке о броју одбијених медија приликом пријављивања на конкурс као последица  недостатка уписа у Регистар, јер се у Регистар медија региструју само подаци о медијима који су у исти уписани.

3.3.2.7. Обезбеђење ефикасног функционисања свеобухватног и транспарентног Регистра медијских услуга и евиденција пружалаца медијских услуга на захтев и редовно ажурирање података, у складу са Законом о електронским медијима, укључујући податке о власништву пружалаца медијских услуга и податке о остваривању медијског плурализма.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) успоставило је Регистар медијских услуга (у даљем тексту: Регистар), који садржи све податке прописане чланом 86. Закона о електронским медијима, заједно са подацима о власничкој структури сваког пружаоца, као и регистар медијских услуга које се пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, live streaming и dr.) у складу са чланом 74. став 1. тачка 2. и чланом 86. Закона о електронским медијима.  Регистар је доступан на Интернет страници Регулатора и редовно се ажурира (http://rem.rs/sr/registar-pruzalaca-medijskih-usluga). Поред тога, свако заинтересовано лице може у просторијама Регулатора да изврши увид у Регистар или да захтева да му се подаци из Регистра учине доступним на други начин.

До данашњег дана није поднет ниједан захтев за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев, па самим тим до сада није издато одобрење за пружање медијске услуге на захтев, у смислу члана 75. Закона о електронским медијима. Регулатор нема законске могућности да санкционише евентуално пружање медијске услуге на захтев без одобрења, јер је у Закону о електронским медијима као привредни преступ прописано пружање медијске услуге без дозволе, али не и без одобрења (члан 107.).

У Регистру медијских услуга је регистровано пет пружалаца медијске услуге који медијске услуге на захтев (on demand) пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, live streaming и др.).

3.3.2.8. Ефикасно праћење примене Етичког кодекса новинара Србије у циљу промовисања саморегулације и поштовања етичких и професионалних стандарда, јачања професионалног интегритета и јачања свести о значају Савета за штампу.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Регулатор је у прва три квартала 2021. године изрекао 7 мера, и то две мере опомене, четири мере упозорења и једну меру привремене забране објављивања програмског садржаја. Све мере изречене у досадашњем раду Регулатора су јавно доступне и објављују се на веб страници:  http://rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere.

3.3.2.9. Јачање професионалног поступања пружалаца медијских услуга, издавача штампаних медија и новинара, имајући у виду најбоље праксе  ЕУ, кроз спровођење обука у области: -људских права, -медијске етике, -говора мржње.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство кроз Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређење професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања редовно подржава реализацију пројеката који се односе на јачање професионалног поступања пружалаца медијских услуга, издавача штампаних медија и новинара. У 2020. години на наведеном конкурсу подржано је 42 пројекта. Министарство културе и информисања радило је на изради извештаја о спроведеним конкурсима и реализованим пројектима који су подржани на девет конкурса ( преко 540 пројеката) у области јавног информисања у 2020. години. Предметни извештаји ће бити објављени на званичном сајту министарства. На основу резултата спроведене евалуације министарство ће пројектовати приоритетне теме и недостајуће медијске садржаје за предстојећи конкурс у 2022. години, а такође на томе ће базирати и планирање обука  за унапређење професионалних и етичких капацитета новинара и медијских радника.

У овом извештајном периоду Министарство културе и информисања расписало је и спровело Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређење професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. На овом Конкурсу подржано је више пројеката који се односе на јачање професионалног поступања пружалаца медијских услуга, издавача штампаних медија и новинара и то:

-Пројекат Слободни новинари „ослобођени” свих права који је поднело Независно удружење новинара Србије подржано је у износу од 950.000,00 динара;

-Пројекат „Унапређење професионалних и етичких медијских стандарда у мултиетничким срединама“ које је поднело Удружење грађана „Journalistic plan“ Нови Пазар подржан је у укупном износу од 500.000,00 динара;

-Пројекат Центра за мониторинг и активизам – ЦЕМА из Чачка „Извештавање локалних медија у кризним ситуацијама“ подржан је у укупном износу од 500.000,00 динара;

-Пројекат „Жене, деца и стари кроз призму медија - стереотипи и сензационалистичко извештавање“ који је поднело Удружења „Форум жена Пријепоља“ подржано је у укупном износу од 500.000,00 динара;

-Пројекат Удружења грађана НВО „Ужицемедиа“ ЗНАЊЕМ ДО ИСТИНЕ, БЕЗ СЕНЗАЦИЈЕ - Стручност услов професионализма у локалним медијима“ подржан је у укупном износу од 500.000,00 динара. Овим пројектом је предвиђена организација радионице, трибине, израда анкете и објава текстова на порталу „Ужицемедиа“, а на тему оснаживања редакције да се избори са сензацинализмом и говором мржње у локалним медијима.

- Пројекат  „Снажне редакције против дезинформација „ који је поднет од стране Медија центра д.о.о. Предузеће за издаваштво и издавачко-новинску делатност, Београд подржано је у укупном износу од 630.100,00 динара. Пројектом је планирано повећање капацитета редакције са суочавањем са дезинформацијама, пропагандом и говором мржње, као и бољом информисаности медијских радника, а све кроз организацију округлих столова и конференције.

У току је организација две радионице под називом Етика и вредности у дигиталном које ће се реализовати у следећем извештајном периоду.

Регулатор у свом раду контролише рад пружалаца медијских услуга и стара се о доследној примени одредаба закона и подзаконских аката у смислу поштовања људских права и говора мржње у њиховом програмском садржају.

Број пријава на рачун рада ПМУ за прва три квартала 2021. гоне је износио59. За сваку од наведених притужби/пријава, Стручна служба је извршила увид у конкретни програмски садржај и сачинила извештај за Савет који је даље поступао у складу са законским овлашћењима.

3.3.2.10. Ефикасно праћење функционисања система су-финансирања медијских  пројеката из буџета и/или јавних прихода у складу са новим прописима о финансирању медија.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство културе и информисања објавило је извештаје о реализацији пројеката на конкурсима из области јавног информисања расписаним у 2019. години. У извештајима је поред основних података о конкурсима, броју пријављених и одобрених пројеката, структури пријављених пројеката, урађена и анализа квалитета подржаних пројеката на основу података из наративних и финансијских извештаја корисника и произведених медијских садржаја. (https://www.kultura.gov.rs/konkursi/30).

У првој половини 2021. године Министарство културе и информисања расписало је и спровело десет конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Конкурси су били расписани у периоду од 13. јануара 2021. до 12. фебруара 2021. године.

У првој половини 2021. године донета су решења о расподели средстава по свим расписаним конкурсима којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања и укупан износ од 310.000.000,00 динара распоређен је за реализацију укупно 548 пројеката.

У трећем  кварталу 2021. године Министарство културе и информисања радило је на изради извештаја о спроведеним конкурсима и реализованим пројектима који су подржани на девет конкурса ( преко 540 пројеката) у области јавног информисања у 2020. години. Предметни извештаји ће бити објављени на званичном сајту министарства. На основу резултата спроведене евалуације министарство ће пројектовати приоритетне теме и недостајуће медијске садржаје за предстојећи конкурс у 2022. години, а такође на томе ће базирати и планирање обука  за унапређење професионалних и етичких капацитета новинара и медијских радника.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, као орган управе који расписује конкурс, доноси одлуку о расподели средстава на основу образложеног предлога комисије. Корисници средстава којима су одобрена средства за реализацију пројеката достављају наративни и финансијски извештај о спроведеним пројектним активностима, у складу са уговореним обавезама. А по завршетку пројектног суфинансирања у текућој години, Секретаријат прегледа наративни и финансијски извештај о спроведеним пројектним активностима  као и доказ о реализацији пројекта.

3.3.2.11. Успоставити регулаторни оквир у области јавног информисања и оглашавања од стране органа јавне власти и компанија које су у власништву или финансиране углавном од стране државе (Мера 2.6.  Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025).

Рок: од 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује. Акционим планом је предвиђено да се  након спровођења анализе регулаторног оквира у области оглашавања, с посебним освртом на проблеме у вези са оглашавањем органа јавне власти и привредних друштава којима је држава већински власник или их већински финансира,  предложи или поднесе иницијатива за доношење нове или измене постојеће регулативе, као предуслова за стварање једнаких тржишних услова за све медије (активност 2.3.2 ). Четврти квартал 2021. године је предвиђен као крајњи рок за спровођење ове активности. Орган који спроводи ову активност је Министарство културе и информисања, које ће након израђене анализе упутити предлоге, ресорним министарствима, на који начин би било најефикасније уредити ову област.  У току је измена Закона о јавном информисању и медијима, тачније предвиђено је да радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима буде израђена у току октобра 2021. године.

3.3.2.12. Ефикасно праћење реализације пореских олакшица и других облика државне помоћи која представља могући извор утицаја на медијску независност, кроз:

- Унапређење законских решења у вези са уписом података у Регистар медија

-Увођење обавезе за органе јавне власти да пријаве сву државну помоћ у Регистар медија,

-Јасније прецизирање санкција и санкционисање непријављивања све државне помоћи у Регистар медија у складу са чланом 137. Закона о јавном информисању и медијима)

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство културе и информисања прати регистровање података о додељеној државној помоћи у оквиру постојеће регулативе. Имајући у виду да је путем анализе постојећег стања утврђено да постоје одређени недостаци који се тичу обима пријављивања додељених средстава издавачима медија као и недовољно ефикасног система праћења испуњења законских обавеза предложено је да се кроз измену Закона о јавном информисању и медијима:  прецизно дефинише обим података који се упусиују у одговарајуће регистре, а тичу се самих медија, свих новчаних и других давања из јавних прихода из свих извор и других података од значаја за остваривање утицаја над медијима (на пример информације о даваоцима кредита и позајмица под условима повољнијим од тржишних, подаци о правним лицима која у приходу издавача учествују изнад одређеног процента, подаци о донацијама, поклонима и спонзорствима који учествују у финансирању преко одређеног процента у приходима и слично);  обезбедити механизме за ажурно достављање података у Регистар медија, утврдити јасне критеријуме за брисање медија из Регистра медија, као и обавезу Регистратора да из Регистра медија избрише све медије који нису регистровани у складу са законом, утврдити адекватне санкције за непоштовање законских одредаба, дефинисати поступак и начин вршења контроле у вези са регистровањем и ажурирањем података у Регистру медија ( активност 2.1.1). Крајњи рок за реализацију наведене активности је четврти квартал 2021. године.

Министарство културе и информисања редовно прати регистровање података о додељеној државној помоћи у оквиру постојеће регулативе.

Реализација ове активности условљена је изменaма регулативе, односно Закона о јавном информисању и медијима  које су наведене у активностима 2.1.1 у Акционом плану и за које је, као крајњи рок за реализацију наведен четврти квартал 2021. године

У току је измена Закона о јавном информисању и медијима, тачније предвиђено је да радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима буде израђена у току октобра 2021. године.

3.3.2.13. Испитивање концентрацијa учесника на тржишту у сектору медија у складу са Законом о заштити конкуренције и Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025

Рок:Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У периоду јануар – октобар 2021. године  Комисија за заштиту конкуренције је безусловно одборила 7 концентрација учесника на тржишту у сектору медија.  На дан извештавања (14.10.2021. године), у току су три поступка испитивања концентрација учесника на тржишту (такође скраћени поступци) у сектору медија.

3.3.2.14. Успостављени мерљиви критеријуми за одређивање прагова за дозвољену концентрацију медија и ризик од плурализма медија, поред удела у гледању, слушању и циркулацији (Мера 2.2.  Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025)

Рок: У складу са АП за Медијску стратегију

Aктивнoст се успешно реализује. За реализацију ове активности у Акционом плану предвиђено је:

1. израдa анализe релевантног медијског тржишта на националном, регионалном и локалном нивоу и утврђивање функционалности, услова и стања конкуренције на медијском и повезаним тржиштима (тржиште дистрибуције медијских садржаја, тржиште оглашавања итд.), а нарочито у погледу утврђивања опасности од недозвољене медијске концентрације, опасности по медијски плурализам, те да ли постоје структурни и економски притисци на медије који угрожавају њихов интегритет и независност (активност 2.2.1), рок за завршетак ове активности је први квартал 2021. године – Министарство културе и информисања интензивно ради на реализацији активности која се односи на израду анализе о релевантном медијском тржишту на националном, регионалном и локалном нивоу.

2. изменама Закона о јавном информисању и медијима утврдити  мерљиве  критеријуме за мерење прагова медијске концентрације (активност 2.2.3) – рок за завршетак ове активности је четврти квартал 2021. године. Изменама Закона о јавном информисању и медијима утврдиће се мерљиви  критеријуми за мерење прагова медијске концентрације (активност 2.2.3), за чију реализацију је предвиђен четврти квартал 2021. године.

У прва три квартала 2021. године Регулатор није изрекао ниједну меру ПМУ због утврђеног постојања нарушавања медијског плурализма.

3.3.2.15. Утврђивање постојања нарушавања медијског плурализма.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Током 2021. године Министарство културе и информисања у вршењу надзора над применом  Закона о јавном информисању и медијима није покренуло ниједан поступак због угрожавања медијског плурализма. У току је измена Закона о јавном информисању и медијима, тачније предвиђено је да радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима буде израђена у току октобра 2021. године.

У прва три квартала 2021. године Регулатор није изрекао ниједну меру ПМУ због утврђеног постојања нарушавања медијског плурализма. Поднето је 15 захтева за добијање претходне сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и/или промене власничке структуре, за које је Савет Регулатора донео одлуку којом се даје сагласност на статусну промену и/или планирану промену власничке структуре.

3.3.2.16 Израдити Програм комуникације Министарства унутрашњих послова са медијима у циљу дефинисања односа, начина и обима комуникације.

Рок: II квартал 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Због ситуације изазване пандемијом COVID 19 активност се није реализовала. Очекивани рок за израду програма је други квартал 2022. године

3.3.2.17. Измена и допуна Закона о јавном тужилаштву којом се  прописује дисциплински прекршаји  у делу који се односи на одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама како би се омогућила последична измена и допуна Етичког кодекса и Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Рок: I квартал 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

3.3.2.18 Праћење примене Закона о полицији у делу којим је неовлашћено давање изјава предвиђено као тешка повреда службене дужности.

Рок: Континуирано

Aктивнoст je делимично рeaлизoвaнa Од првог до трећег квартала 2021. године није било није евидентираних тешких повреда службене дужности из члана 207. Став 19. Закона о полицији.

3.3.2.19. Праћење примене Кодекса полицијске етике и Закона о полицији  у делу који се односи на одговорност полицијских службеника за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривични мистрагама.

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Без промена у извештајном периоду.

3.3.2.20. Измена и допуна подзаконских аката којима се уређује процедура тајности и заштите планирања и вођења кривичних истрага у циљу унапређења тајности и заштите полицијских процедура за планирање и реализовање кривичних истрага.

Рок : IV квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Дана 19.7.2021. године усвојена је Обавезна инструкција о криминалистичко-оперативном раду полиције. Обавезном инструкцијом о криминалистичко-оперативном раду полиције утврђује се начин организације и реализације криминалистичко-оперативног рада полиције у спречавању, откривању и доказивању кривичних дела и њихових учинилаца и иста се примењује почевши од 45 дана од дана доношења.

3.3.2.21. Донети подзаконски акт којим се утврђују процедуре давања саопштења полицијских службеника за медије.

Рок : IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Због ситуације изазване пандемијом COVID 19 активност се није реализовала. Очекивани рок за израду програма је други квартал 2022. године

3.3.2.22.	Спровођење обуке за јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца, полицијске службенике и репрезентативна удружења новинара у погледу: -спречавања цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама; -спречавања цурења личних података осетљивих лица (жртве, деца).

Рок: Континуирано, до IV квартала 2021

Aктивнoст се успешно реализује. Правосудна академија и њени партнери са заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе "Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX 2)" су у 2021. години наставили са организовањем онлајн обука и промовисањем стандарда за заштиту слободе изражавања и слободе медија на националном нивоу. Прва у низу дводневна онлајн обука на тему „Заштита и безбедност новинара“ је одржана 10. и 11. маја 2021. године за носиоце правосудних функција са територије београдске апелације из судова и јавних тужилаштава из Београда, Обреновца, Младеновца и Лазаревца. Кључни циљ обуке је био допринос повећању свести о положају новинара који су изложени ризику и побољшању примене правног оквира Републике Србије, нарочито у складу са Европском конвенцијом о људским правима (ЕКЉП) и другим европским стандардима који се односе на слободу изражавања. Обука је заснована на Приручнику за тренере који је развијен у оквиру пројекта JUFREX 2 и прилагођен националном контексту Србије. На обуци су биле обрађиване следеће теме:

- Слобода изражавања – Основна начела; Разумевање ризика за новинаре и мере за њихово избегавање и ублажавање;

- Праћење (евидентирање) претњи/опасности по новинаре

- Подстицање повољног окружења за новинарство и избегавање некажњивости

- Проблеми са којима се суочавају новинари у пракси

- Новинари на раду: приступ местима и догађајима

- Новинари на раду: Заштита извора и узбуњивача; Позитивне обавезе државе

- Увод у Препоруку Комитета министара државама чланицама Савета Европе CM/Rec(2016)4, o заштити новинарства, безбедност новинара и других медијских актера

- Примена Препоруке Комитета министара државама чланицама Савета Европе CM/Rec(2016)4, o заштити новинарства, безбедност новинара и других медијских актера – радионица

Правосудна академија предузела је активности на (новој) организацији семинара који је иницијално био спроведен 2020. године на теме:

- Домаћи и међународни правни оквир (Стандарди ЕУ о пружању информација у кривичним поступцима медијима-начела)

- Спречавање цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама (координација између јавних тужилаштава и медија)

- Положај малолетника, и других посебно осетљивих сведока-жртви у кривичном поступку

- Анализа медијског извештавања са посебним освртом на жртве и малолотнеке- практичана вежба

- Дефинисање активности у комуникационим стратегијама за спречававање цурења информација-практична вежба.

Током 2021. године представник Повереника је учествовао, као предавач, у две обуке које је организовала SHARE фондација, уз подршку Мисије ОЕБС, за представнике новинарских удружења 22. и 29. јуна 2021. године

3.3.2.23. Обезбеђење независности јавних медијских услуга, унапређење професионализма, остваривање програмске функције у јавном интересу, као и одговорност према јавности у складу са активностима дефинисаним у Медијској стратегији

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Изменама регулативе, односно изменама Закона о јавним медијским сервисима која је предвиђена кроз активност 3.3.2 Акционог плана и то до краја трећег квартала 2022. године обезбедиће се и јачање независности јавних медијских сервиса.

Унапређење професионализма, остваривање програмске функције и одговорност према јавности ће бити реализована кроз активности од 3.3.4-3.3.12 које ће се спроводити до четвртог квартала 2021. године, односно континуирано до краја периода важења наведеног Акционог плана. Министарство је у процесу обављања консултација и давања предлога за реализацију наведених активности.

Регулатор континуирано, односно на годишњем нивоу израђује извештаје о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине, али и обавеза комерцијалних ПМУ. Последњи извештај је сачињен и усвојен од стране Савета Регулатора за 2020. годину, и сва три су објављена на веб сајту: http://rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji#gsc.tab=0

3.3.2.24. Обезбедити уједначено поступање према свим медијима који имају статус пореског дужника, односно са којима се потписује споразум о репрограму дуга.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Стање непромењено - Пореска управа предузима све мере редовне и принудне наплате према свим пореским обвезницима који имају порески дуг без обзира на њихову делатност. Такође, сви они могу да добију репрограм дуга уколико испуњавају законом прописане услове, опет без обзира на њихову делатност.

3.3.2.25. Смањити и учинити транспарентним утицај државе на медијско тржиште како би се осигурали једнаки услови на тржишту за све медије (у складу са Мером 2.3. у Медијској стратегији)

Рок: Почев од III  квартала 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa. Ради реализације ове активности Акционим планом су предвиђене измене следећих закона из различитих области: Закона о јавним набавкама, Закона о донацијама и хуманитарној помоћи и Закона о јавном информисању и медијима, а као крајњи рок је предвиђен четврти квартал 2021. године. У току је измена Закона о јавном информисању и медијима, тачније предвиђено је да радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима буде израђена у току октобра 2021. године.

Окончан је процес приватизације Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг. Тачније, Регистратор је 9. марта 2021. године донео Решење број БД 19336/2021, којим је усвојена регистрациона пријава брисања Јавног предузећа Новинске агенције Танјуг. Како је јавно предузеће било издавач више медија, истог дана су по службеној дужности из Регистра медија избрисани следећи медији: BIZ SERVIS(TANJUG), TANJUG-VIDEO SERVIS, TANJUG-EKONOMSKI SERVIS (EKOS), TANJUG-LIVESTREAM, TANJUG-SERVIS VESTI NA ENGLESKOM JEZIKU, TANJUG-PREMIUM SERVIS, TANJUG-SERVIS VESTI и TANJUG-FOTO SERVIS.

У вези са случајевима раскинутих уговора о продаји капитала издавача медија и Политике а.д. предвиђен је рок окончања приватизације до краја четвртог квартала 2021. године.

3.3.2.26. Објављивање извештаја о утрошку буџета Јавних медијских сервиса, укључујући и следеће податке:  -50 највећих  купаца и добављача -уговоре са независним продукцијама и маркетиншким агенцијама -званичне резултате конкурса за избор програма РТВ продукција са критеријумима који су примењени приликом избора.

Рок: Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa У складу са чланом 19. став 1. тачка 15) Закона о јавним медијским сервисима Управни одбор усваја извештај о раду и пословању јавног медијског сервиса и доставља га Народној скупштини, Савету Регулатора и обавештава јавност. Сходно члану 51. Закона РТС и РТВ једном годишње подносе Народној скупштини, ради разматрања и одлучивања, а Савету Регулатора ради информисања, Извештај о раду и пословању за претходну годину, са извештајем независног овлашћеног ревизора.

Сходно члану 51. Закона о јавним медијским сервисима, Регулатору су ЈМУ РТС и РТВ доставили Извештај о пословању за 2019. годину са Извештајем независног овлашћеног ревизора, усвојени од стране управних одбора ЈМУ РТС и РТВ, ради информисања.

3.3.2.27. Окончати процес приватизације издавача у јавном власништву, у циљу успостављања једнаке тржишне позиције медија и спречавања непримереног утицаја на уређивачку политику

Рок: До окончања процеса приватизације.

Aктивнoст се успешно реализује. Поступак приватизације издавача медија се спроводи транспарентно, у складу са начелом обезбеђења јавности и транспарентности на којем се заснива приватизација. Продаја капитала издавача медија се спроводи на транспарентан начин, јавним прикупљањем понуда са јавним надметањем.

Сви уговори о продаји капитала издавача медија се јавно објављују на интернет страници Министарства привреде.

Истекао је петогодишњи период праћења реализације уговора о продаји капитала издавача медија, који су закључени током 2015. године, у складу са Законом о приватизацији («Сл. гласник РС», бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење) и Законом о јавном информисању и медијима («Сл. гласник» бр. 83/14 и 58/15), те је спроведена приватизација скоро свих издавача медија у јавном власништву.

На дан сачињавања овог извештаја (октобар 2021. године) у портфељу Министарства привреде се налазе само три издавача медија. Окончање поступка приватизације издавача медија у јавном власништву се реализује у складу са Стратегијoм развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година.

3.3.2.28. Преиспитати по службеној дужности сукоб интереса у медијима. Организовање периодичних састанака Агенције за борбу против корупције и Савета за борбу против корупције у циљу размене информација и јачања координације.

Рок: Континуирано до окончања испитивања.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa. Током 2021. године није било нових информација. Један поступак покренут 2019. године завршен је 2020. године, одлуком о изрицању мере упозорења, због пропуста јавног функционера да пренесе своја управљачка права у предузећу у његовом сувласништву у законском року од дана ступања на јавну функцију . У извештајном периоду АБПК и Савет за борбу против корупције нису имали састанак.

3.3.2.29.	Ревизија финансијских извештаја парламентарних политичких странака у складу са Програмом ревизије који доноси Државна ревизорска институција.

Рок:Континуирано, у складу са Програмом ревизије који доноси ДРИ

Aктивнoст се успешно реализује. У претходном тромесечју, Државна ревизорска институција је, као што је предвиђено Програмом ревизије за 2021. годину, наставила са спровођењем 4 ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код 4 политичке странке и то: Српска странка Заветници, Покрет обнове краљевине Србије, Здрава Србија и Руска странка. Извештаји о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Српске странке Заветници и Покрет обнове Краљевине Србије су завршени и објављени на вебсајту Институције 1. октобра односно 15. октобра 2021. Остале две ревизије су у фази нацрта и предлога извештаја о ревизији, и очекује се да наведени извештаји о ревизији буду завршени и објављени на вебсајту Институције у последњем тромесечју 2021. године, чиме ће наведена Активност бити у потпуности реализована.

3.3.2.30. Обезбедити организациону, функционалну и финансијску независност Регулаторног тела за електронске медије и побољшати његов професионализам, као и одговорност према јавности (Мера 3.2. у Медијској стратегији).

Рок: Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa. Изменама регулативе, односно изменама Закона о електронским медијима до краја другог квартала 2022. године како је предвиђено Акционим планом, уредиће се организациона, функционална и финансијска независност Регулаторног тела за електронске медије. У складу са наведеним роком биће спроведене све неопходне активности.

Регулатор је у прва три квартала 2021. године изрекао 7 мера, и то две мере опомене, четири мере упозорења и једну меру привремене забране објављивања програмског садржаја. Све мере изречене у досадашњем раду Регулатора су јавно доступне и објављују се на веб страници:  http://rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere.

У вези са кршењем Закона о оглашавању, Регулатор континуирано, на месечном нивоу, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка против комерцијалних ПМУ. Све захтеве, као и пресуде прекршајних судова, Регулатор објављује на веб страници: www.rem.rs.

Регулатор, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, на свом веб-сајту, без накнаде, чини јавно доступним сва акта прописана чланом 38. Закона о електронским медијима.

На веб сајту Регулатора постоји адреса електронске поште, као и број телефона, на који сваки грађанин може упутити жалбу, сугестију и сл.

3.3.2.31. Предузимање активности које укључују обуке, семинаре који доприносе унапређењу професионалних и етичких стандарда у области фотографије у медијима кроз рад на развоју професионалних визуелних садржаја и подизању нивоа медијске писмености.

Рок: Током године, у циклусима док  сви медији у Србији не прођу обуку

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

3.4.  НАЧЕЛО НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ОСЕТЉИВИХ (РАЊИВИХ)  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

3.4.1.1. Усвајање нове Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег Акционог плана.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Посебна радна група за израду текста Предлога националне стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2021-2030 са Предлогом акционог плана за период 2021-2025 у извештајном периоду одржала је свој први и други састанак и то 13. јула и 29. септембра. На састанцима су формулисане полазне основе за израду Предлога стратегије на основу које ће бити израђен и акциони план.

3.4.1.2. Надзор над применом  Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег Акционог плана.

Рок: Континуирано, почев од усвајања АП.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa  Стратегија превенције и заштите од дискриминације 2021-2030 са Акционим планом 2021-2025 још није усвојена.

Рок: 3.4.1.3.  Наставак рада и јачање капацитета механизма Владе Републике Србије за спровођење свих препорука механизма УН за људска права

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Одлуку о изменама Одлуке о образовању Савета за праћење примене препорука УН за људска права Влада је усвојила на седници одржаној 4. марта 2021. године. Савет за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права je у складу са Пословником о раду у извештајном периоду одржао две седнице. Десета седница по реду, а прва, конститутивна, у новом сазиву овог тела, одржана је 15. јула 2021. године, а   једанаеста седница 29. септембра 2021. године. Саопштења о одржаним седницама Савета објављена су на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог (www.minljmpdd.gov.rs). Седницама је председавала председница Савета и министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог, а присуствовали су представници државних органа који чине састав Савета. Седници су, такође, присуствовали и представници међународних организација (Тим за људска права Уједињених нација у Србији, Мисија ОЕБС у Србији), независних тела (Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереник за заштиту равноправности) и организација цивилног друштва, укључујући Платформу организација за сарадњу са механизмима УН за људска права. На десетој седници је усвојен План рада Савета за период јул 2021 - јун 2022. године.  У складу са одлукама са 10. седнице, План за праћење примене препорука УН стављен је на увид јавности ради давања сугестија за његово унапређење и то у периоду од 19. јула до 6. августа 2021. године. У складу са одлукама са 10. седнице, План за праћење примене препорука УН стављен је на увид јавности на сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог (www.minljmpdd.gov.rs) ради давања сугестија за његово унапређење и то у периоду од од 19. јула до 6. августа 2021. године.  Своје коментаре на План за праћење примене препорука доставило је пет организација/мрежа организација цивилног друштва: Астра, Платформа организација за сарадњу са УН механизмима, Коалиција за мониторинг права детета у Србији, ФемПлатз и Национална организација особа са инвалидитетом (НООИС). Чланови Савета су упознати са добијеним коментарима и  остављен им је рок до 13. октобра 2021. године, да се о њима изјасне (прихватају, прихватају уз модификацију или не прихватају) са образложењем својих ставова.

На 11. седници усвојена је Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Савета. Одлуком о изменама Одлуке о образовању Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права („Службени гласник РС“, број 19/2021) извршено је уподобљавање рада Савета са новим сазивом Владе Републике Србије, будући да су формирана министарства која нису постојала у претходном сазиву. Измене и допуне Пословника су биле условљене  изменама Одлуке о образовању Савета.  Одређен је секретар Савета који ће се старати о организационо-техничким аспектима рада Савета, а посебно о заказивању и припреми седница Савета, вођењу записника на седницама Савета,као и о другим питањима која одреди председник Савета или Савет.

Током досадашњег рада Савета, констатована је потреба за омогућавањем пуног учешћа организација цивилног друштва у раду Савета. Изменама и допунама Пословника на прецизан начин је потврђен модалитет учешћа Организација цивилног друштва у раду овог тела.

Изменама и допунама Пословника омогућено је и формирање тематских радних група, с обзиром на  чињеницу да механизми Уједињених нација за људска права понекад земљама чланицама  УН дају препоруке за чију реализацију су потребна одређена уско специфична знања и стручност.  Савет је, на основу предложених измена Пословника о раду, на 11. седници покренуо иницијативу за формирање тематских радних група у оквиру Савета за подршку изради периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета и ажурираног Заједничког основног документа (Common Core Document).

На седници је разматрана иницијатива удружења грађана Иницијатива А11 из Београда за ратификацију Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима. Ратификацијом наведеног протокола би се појединцима или групама грађана којима су повређена права гарантована међународним уговорима на које се Пакт односи, омогућило да се обрате надлежном Комитету ради заштите својих права, када су за то исцрпљени сви услови пред националним механизмима за заштиту људских права.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је израдило Извештај о примени препорука број 12a), 26a), 44 и 48г) из Закључних запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Четвртим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW), који је Влада усвојила на седници одржаној 1. априла 2021. године. Ради се о четири приоритетне препоруке које се односе на усвајање Закона о забрани дискриминације, на примену члана 16, Закона о јавном реду и миру и да жене у проституцији нису криминализоване; на елиминацију вишеструке дискриминације жена из осетљивих друштвених група и на елиминацију дискриминације жена у вези са имовином и успостављање система регистрације заједничке имовине.

МИНЉМПДД је израдиило и Други периодични извештај о примени Међународне конвенције о заштити свих лица од приилних нестанака (CPPED). МИНЉМПДД је израдило и нацрт Четвртог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима (CCPR).

3.4.1.4. Измена и допуна Закона о забрани дискриминације у циљу пуне усклађености са правним тековинама ЕУ а посебно у погледу:

-обима изузетака од начела једнаког поступања;

- дефиниције индиректне дискриминације;

- обавезе да се обезбеди разумни смештај за запослене са инвалидитетом.

Рок: IV квартал 2020. године.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације је усвојен у Народној скупштини Републике Србије, на седници одржаној 20. маја 2021. године, и ступио је на снагу 31. маја 2021. године.

3.4.1.5. Јачање капацитета Канцеларије за људска и мањинска права у  циљу ефикасне примене активности утврђених Акционим планом  за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације кроз ангажовање додатних извршилаца.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Министарства за људска и мањинска права, Влада је усвојила на седници одржаној 20. маја 2021. године, а ступио је на снагу 26. маја 2021. године. Правилником је предвиђено образовање Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности у чијем саставу је и Одсек за антидискриминациону политику, са пет радних места. Сектором руководи помоћник министра, а  у  овом тренутку у Одсеку су стално запослена два извршиоца,  док је за попуну осталих радних места у Одсеку, неопходно спровођење конкурсне процедуре, у складу са Законом.

3.4.1.6. Јачање капацитета Повереника за заштиту равноправности у складу са постојећом систематизацијом радних места, односно запошљавањем 23 нових запослених.

Рок: Континуирано, до 2021.

Aктивнoст се успешно реализује. Закључно са 12. октобром 2021. године Стручна служба Повереника има 37 запослених на неодређено време (повереница за заштиту равноправности није обухваћена тим бројем) и 3 лица ангажована на основу уговора.

3.4.1.7. Прaћeњe примeнe Зaкoнa о забрани дискриминације.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Повереник за заштиту равноправности поднео је Народној скупштини, 15. марта 2021. године, Редован годишњи извештај о раду Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину. Као најчешћи основ дискриминације у 2020. години грађани и грађанке су наводили здравствено стање, старосно доба, националну припадност или етничко порекло, пол, инвалидитет, брачни и породични статус, неко друго лично својство, имовно стање, чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама, док су у осталим притужбама у мањем броју наведена остала лична својства (држављанство, верска или политичка убеђења, изглед, сексуална оријентација, осуђиваност, родни идентитет и др). У погледу области друштвених односа у 2020. години највише притужби је поднето због поступака пред органима јавне власти, затим због дискриминације приликом запошљавања или на послу, пружања јавних услуга или при коришћењу објеката и површина, у области образовања и стручног оспособљавања. Следећа област у којој су грађани најчешће подносили притужбе због дискриминације јесте социјална заштита, јавна сфера, информисање и медији, здравствена заштита, док је број притужби у осталим областима друштвених односа био заступљен у малом проценту. Број предмета у којима је Повереник за заштиту равноправности поступао у 2020. години је 1188 и поред чињенице да је институција шест месеци била без носиоца функције. Поднето је 674 притужби, а поред поступања по притужбама грађана, Повереник је, у складу с овлашћењима упутио органима јавне власти и другим лицима 476 препорука мера за остваривање равноправности, 12 иницијатива за измену прописа, 12 мишљења на нацрте закона и других општих аката, 12 упозорења јавности и 23 саопштења, као и две кривичне пријаве. По препорукама Повереника датим у мишљењима поступљено је у 89% случајева, док у 11% није поступљено од којих је у једном делимично поступљено, а у шест случајева рок за поступање по препоруци још увек није истекао. Настављен је тренд поступања по препорукама Повереника, што између осталог указује да je дискриминаторно поступање ретко производ намере, иако у случајевима дискриминације намера није правно релевантна.

У периоду од 1. јануара до 10. јуна 2021. године, Повереник је поступао у 345 предмета, од чега је 309 притужби, дато је 12 препорукa мера, 20 мишљења на нацрте аката, поднетe су две законодавне иницијативе и једна прекршајна пријава.

У периоду од 11. јуна до 12. октобра 2021. године, Повереник је поступао у 358 предмета, од чега је 189 притужби, дато је 149 препорукa мера, 11 мишљења на нацрте аката и поднетe су три законодавне иницијативе.

3.4.1.8. Спрoвoдити редовне oбукe и стручна усавршавања запослених у институцији Повереника за заштиту равноправности у циљу побољшања своје професионалних вештина у области заштите од дискриминације.

Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује. Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

Укупно 18 регистрованих корисника на ЛМС платформи из Повереника за заштиту равноправности. Осам је похађало класичне обуке у форми вебинара (7 различитих тема), 8 корисника је приступило некој од онлајн обука (14 различитих тема).

Такође, у трећем кварталу 2021. године у оквиру Националне академије за јавну управу представници Повереника прошли су низ обука: укупно 11 обука прошло је 16 запослених.

3.4.1.9. Обука државних службеника о правном и институционалном оквиру у Републици Србији, концепту и облицима дискриминације, као и улози и надлежности повереника за заштиту равноправности.

Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује. Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

У оквиру Општег програма обуке државних службеника за 2021. годину, у оквиру тематске области „Заштита људских права и тајности података“ развијени су и следећи програми обука: Заштита од дискриминације, Дискриминација пред органима јавне власти, Родна равноправност. У оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, који је део Општег програма обуке запослених у ЈЛС за 2021. годину, у овиру тематске области „Остваривање, заштита и унапређење људских и мањинских права“ развијени су, између осталих, и следећи програми обука: Родна равноправност у локалној самоуправи, Родна равноправност на локалном нивоу-онлајн обука и Заштита од дискриминације пред органима локалне самоуправе.

У извештајном периоду спроведена је обука (вебинар) „Родна равноправност“ у којој је учестовало 85 полазника.

3.4.1.10. Израда и дистрибуција приручника на српском и језицима националних мањина за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације намењеног:  -судијама;-јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца;-полицијским службеницима;-запосленима у органима државне управе и локалне самоуправе.

Рок: Дистрибуција приручника: Континуирано          За превод и штампање на језицима националних мањина од IV квартала 2020.     године.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Нема нових података у овом извештајном циклусу

3.4.1.11. Израда и дистрибуција приручника на српском и језицима националних мањина за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите намењеног грађанима и нарочито националним мањинама.

Рок: до IV квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује. Повереник за заштиту равноправности припремио је публикацију на српском и ромском језику „Препознајте и пријавите дискриминацију“, која има за циљ стицање основних знања о дискриминацији и механизмима заштите.

Такође, издате су брошуре о начину подношења жалби на албанском, бугарском, чешком, енглеском, мађарском, македонском, ромском, румунском, русинском, словачком, босанском и хрватском језику, које су доступне у електронском облику.

Поред тога, летци „Ко је повереник“ објављени су на следећим језицима: српски (ћирилица и латиница), енглески, бугарски, ромски (за подручје Војводине и Арла), албански, хрватски, мађарски и босански.

3.4.1.12. Медијска кампања промоције и округли столови намењени промоцији приручника за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације и приручника за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Повереник за заштиту равноправности је закључно са месецом јуном 2021. године у потпуности реализовао наведену активност. Наиме, као што је у достављеним претходним извештајима и наведено Повереник је у периоду од јануара 2017. до јуна 2021. године имплементирао активност 3.4.1.12. кроз реализацију различитих округлих столова на којима је представљен приручник, бројних радионица намењених представницима органа јавне власти (ресорна министарства, јединице локалне самоуправе), медијима, организацијама цивилног друштва, синдикалним организацијама, удружењима послодаваца, учешћем на различитим догађајима и слично.

3.4.1.13. Организовати радионице за новинаре и уреднике у циљу спречавања подстицања дискриминације путем медија.

Рок: Минимум једна радионица годишње, почев од II квартала 2020.године

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство културе и информисања кроз пројектно суфинасирање, посебно кроз Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања редовно подржава пројекте намењене спречавању подстицања дискриминације путем медија.

У првој половини 2021. године расписан је и спроведен Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на коме су подржани следећи пројекти,  који се односе на спречавање подстицања дискриминације путем медија:

-Пројекат Сaветa за штампу „Имплементација активности 5.3.4 Акционог плана за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији - ажурирање Смерница за примену Кодекса новинара у онлајн окружењу“ подржан је у укупном износу од 600.000,00 динара;

-Пројекат који је поднело Удружење грађана „Journalistic plan“ Нови Пазар „Унапређење професионалних и етичких медијских стандарда у мултиетничким срединама“ подржан је у укупном износу од 500.000,00 динара.

Током јула месеца одржана је дводневна обука за представнике РЕМ-а, УНС-а, НУНС-а, Савета за штампу, уреднике и новинаре штампаних и електронских медија, која је била посвећена сузбијању дискриминације и говору мржње, са посебним освртом на положај и права ЛГБТИ особа. Обука је реализована у оквиру пројекта „Horizontal Facility“, који Повереник за заштиту равноправности спроводи са Саветом Европе и Европском комисијом.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у сарадњи са Повереником за заштиту равноправности, одржао је 13.10.2021. године једнодневну онлајн радионицу за новинаре/ке и уреднике/це ''Афирмативно медијско представљање осетљивих група и родно осетљиво извештавање''. Обуци је присуствовалао 15 учесника/ца  из 10 медијских кућа - националних, регионалних и локалних радио и телевизијских станица и портала. На радионици су представљени примери добре/лоше праксе у извештавању о женама, деци, Ромима/кињама, особама са инвалидитетом и LGBTIQ заједници, презентовани су резултати релевантних истраживања, кодекс новинара Србије, као и примери кршења нормативног оквира у извештавању о осетљивим групама.

3.4.1.14. Наставак развоја модела рада полиције у заједници, посебно у мултиетничким и мултикултурним срединама а у партнерству са другим државним и локалним субјектима кроз примену безбедносне превенције у циљу развоја толеранције у друштву.

Рок : Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника за 2021. годину 01 број 1621/21, у циљу подизања свести и професионалног поступања, кроз обавезну наставу из наставне области „Теоријска настава“, реализована је тема „Рад полиције са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама“ коју је у извештајном периоду похађало 2.108 полицијских службеника. Такође, ова област је кроз обавезну наставу у оквиру поменутог Програма стручног усавршавања полицијских службеника, реализована и на тему „Појам, препознавање и реаговање полиције на појавне облике дискриминације“, коју је у извештајном периоду похађало 1.916 полицијских службеника.

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника за 2021. годину 01 број 1621/21, у циљу подизања свести и професионалног поступања, кроз обавезну наставу из наставне области „Теоријска настава“, реализована је тема „Рад полиције са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама“ коју је у извештајном периоду похађало 27,823 полицијских службеника. Такође, ова област је кроз обавезну наставу у оквиру поменутог Програма стручног усавршавања полицијских службеника, реализована и на тему „Појам, препознавање и реаговање полиције на појавне облике дискриминације“, коју је у извештајном периоду похађало 28,038 полицијских службеника.

У извештајном периоду није реализована ниједна класа Специјалистичке обуке за рад полиције у заједници.

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника за 2021. годину, а у циљу подизања свести и професионалног поступања кроз обавезну наставу из наставне области „Теоријска настава“, реализована је тема „Рад полиције са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама“ коју је у извештајном периоду похађало 6.746 полицијских службеника. Такође, ова област је кроз обавезну наставу у оквиру поменутог Програма стручног усавршавања полицијских службеника, реализована и на тему „Појам, препознавање и реаговање полиције на појавне облике дискриминације“, коју је у извештајном периоду похађало 6.845 полицијских службеника.

На иницијативу Поверенице за родну равноправност, а уз финансијску подршку Мисије ОЕБС у Републици Србији, реализовани су дводневни семинари на тему „Препознавање и реаговање на дискриминацију“ које је похађало укупно 45 полицијских службеника.

Специјалистичка обука за рад полиције у заједници

У периоду од 13. до 19. маја 2021. године, реализованa је обука 19. и 20. класе полазника Специјалистичке обуке за рад полиције у заједници у Наставном центру МУП-а у Кули за 49 полицијских службеника распоређених на радно место „полицајац за рад у заједници“, као и за полицијске службенике из полицијских управа у којима нису попуњена наведена радна места и полицијске службенике за које је планиран премештај на радно место ,,полицајац за рад у заједници“, од којих су сви успешно положили завршни испит.

3.4.1.15 Остваривати сарадњу и унапређивати безбедносну заштиту људских и мањинских права рањивих друштвених група, кроз сарадњу са представницима цивилног сектора, посебно уз ангажовање обучених и одабраних полицијских официра за везу са рањивим друштвеним групама

Рок :Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Дана 1. фебруара 2021. године, у згради СИВ 1, канцеларија Мреже жена, одржан је састанак представника Управног одбора и контакт особа Мреже жена из организационих јединица министарства и полицијских управа, поводом одржане Друге редовне седнице Скупштине Удружења „Мреже жена у полицији“ и договора око даљих активности.

Дана 26. фебруара 2021. године официр за везу са ЛГБТИ популацијом ПУ у Новом Саду, узео је учешће на састанку Локалне мреже за превенцију дискриминације и подршку ЛГБТИ особама, на коме се разматрала могућност предлога кандидатуре Града Новог Сада за Rainbow Cities Network (Мрежа дугиних градова), као и активности за наредни период.

Дана 12, 17. и 19. фебруара 2021. године, на основу одобрења министра унутрашњих послова официр за везу са ЛГБТИ популацијом ПУ за град Београд, узео је учешће на online обуци за тренере, која је организована од стране МУП-а Црне Горе, у сарадњи са Јединицом за сексуалну оријентацију и родни идентитет Савета Европе (SOGI), Одељења за борбу против дискриминације Савета Европе, на тему борбе против „злочина из мржње“ и размене добрих пракси по питању заштите права ЛГБТИ заједнице.  Дана 7. априла 2021. године путем апликације ZOOM, у времену од 12,00 до 13,30 часова, узето је учешће на конференцији која је била посвећена представљању резултата истраживања у оквиру пројекта „Подршка систему управљања ванредним ситуацијама који укључује особе са инвалидитетом“, а који је финансијски подржан од стране Мисије ОЕБС-а и спроведен од стране националне организације особа са инвалидитетом. Дана 28.04.2021.године, у просторијама Групе Изађи, у Новом Сада, узето је учешће на састанку Локалне мреже за превенцију дискриминације и подршку ЛГБТ особама. Тема састанка била је планирање активности поводом обележавања Међународног дана борбе против хомофобије, трансфобије и бифобије. Током јуна 2021. године, на основу одобрења министра унутрашњих послова, организационим јединицима МУП-а, извршена је подела Приручника „Полицијско поступање у случајевима кривичних дела учињених из мржње према ЛГБТИ особама“, који је израђен од стране Јединице за сексуалну оријентацију и родни иднетитет Савета Европе (СОГИ).

У периоду од 27. до 29. јула одржана је радионица која је организована за чланове Аналитичке групе за спровођење НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН „Жене, мир и безбедност“ (2017-2020) у Републици Србији, са темом „Израда збирне родне анализе МУП за период 2017-2020. година“. Дана 25.08.2021. године, одржан је једнодневни семинар на тему „Лидерство жена у полицији“, на коме су поред представника МУП-а и КПУ, присуствовали и представници ИЦИТАП, Амбасаде САД у Београду и агенције АТФ из САД.  Дана 15.09.2021. године одржан је састанак са организационим одбором манифестацје ,,Парада поноса 2021. године, коме је присуствовао официр за везу са ЛГБТИ заједницом, који се односио на прикупљање безбедносно интересантних сазнања везано за манифестацију која је одржана дана 18.09.2021. године.

У периоду од 20. до 24.09.2021. године, у складу са Планом имплементације пројекта „Развијање родне агенде у МУП-у“, одржана је обука за медијаторе за поступање у оквиру интерних механизама заштите МУП-а Р. Србије.  Током месеца септембра 2021. године, након успешних припрема и ефикасног ангажовања полиције, омогућено је безбедно одржавање манифестације под називом ,,Недеља поноса 2021“, као и јавног окупљања у покрету под називом ,,Београд Прајд 2021“. Јавном окупљању ,,Београд Прајд 2021“ присуствовало је око 1.100 учесника.

3.4.1.16. Спровођење обуке полицијских службеника у погледу обезбеђивања реда на јавним скуповима и другим масовним догађајима у сагласности са међународним инструментима за заштиту људских и мањинских права.

Рок :Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Није било активности.

3.4.1.17. Организација обуке за полицијске службенике о управљању конфликтима и посредовању у локалној заједници.

Рок :Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Центар за специјалистичку обуку Министарства унутрашњих послова у овом тренутку не реализује обуку о Управљању конфликтима и посредовању у локалној заједници, нити је иста предвиђена Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2021. годину.

Међутим, на основу исказаних потреба Управе полиције и подручних полицијских управа, Центар за полицијску обуку у сарадњи са Управом полиције реализује Специјалистичку обуку за рад полиције у заједници. Настава на тој обуци се изводи у складу са Програмом специјалистичке обуке за рад полиције у заједници. Тим програмом је предвиђено да се полазници те обуке, између осталог, оспособљавају да у комуникацији са грађанима предлажу решење безбедносних проблема на локалном нивоу, а за проблеме које нису у њиховој надлежности или надлежности Министарства, усмеравају грађане на надлежне субјекте, као и да остварују контакте и иницирају сарадњу са носиоцима друштвених и маргинализованих, социјално рањивих заједница.

Специјалистичку обуку за рад полиције у заједници у извештајном периоду завршило је 49 полицијских службеника.

3.4.2.1. Усвајање новог Закона о родној равноправности у циљу пуног усклађивања са acquis и одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) кроз увођење или унапређење доступности и квалитета:

-сигурних кућа;

-услуга психолошког саветовања;

-националних бесплатних СОС телефона;

-програма третмана починилаца, посебно починилаца сексуалног насиља у циљу

спречавања повратништва;

-принципа дужне приљежности;

-мултисекторске сарадње и сарадње са организацијама цивилног друштва;

-услуга подршке жртвама сексуалног насиља и услуга заштите и подршке за децу

сведоке насиља над женама и насиља у породици.

Рок: До IV квартала 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa  Дана 20. маја 2021. године, Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о родној равноправности, који је ступио на снагу 01. јуна. 2021. године.

Законом о родној равноправности регулише се стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања, самозапошљавања, социјалног осигурања, социјалне и здравствене заштите, образовања, одбране и безбедности, саобраћаја, енергетике и комуникација, заштите животне средине, културе, јавног информисања, спорта, политичког деловања и јавних послова, репродуктивних и сексуалних права, приступа роби и услугама, употреба родно осетљивог језика, појам неплаћеног кућног рада, као и мере за сузбијање и спречавање свих облика родно заснованог насиља, насиља над женама и насиља у породици.

Законом о родној равноправности, чланом 55, одређене су специјализоване услуге у виду подршке жртвама насиља и то:

1) пружање услуге СОС телефона за девојке и жене са искуством родно заснованог насиља, поштујући принцип приватности и заштите података, коју на територији Републике Србије у виду бесплатног националног СОС телефона обезбеђује и финансира надлежно министарство за социјалну заштиту, а на територији јединице локалне самоуправе или у управним окрузима надлежни орган или органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;

2) обезбеђивање сигурног смештаја женама жртвама насиља и њиховој деци у сигурним кућама или прихватилиштима, који су бесплатни за све жене и њихову децу без обзира на њихово место пребивалишта или боравишта и доступни 24 часа, седам дана у недељи, прилагођени потребама жена жртава насиља;

3) обављање специјалистичких и судскомедицинских (форензичких) лекарских и лабораторијских прегледа и пружање психолошке подршке, у складу са потребама жртава насиља;

4) пружање бесплатне подршке жртвама сексуалног насиља, који су доступни 24 часа, седам дана у недељи, као и пружање контрацептивне заштите и заштите од полно преносивих болести и судскомедицинског прегледа;

5) спровођење програма специјализованих саветовалишта за жртве насиља, прилагођених индивидуалним потребама жртава насиља укључујући и жртве из осетљивих друштвених група.

Специјализоване услуге подршке морају бити приступачне свима и прилагођене индивидуалним потребама жртава насиља, укључујући и жртве из осетљивих друштвених група.

Програми за лица која су извршила насиље прописани су у члану 56. ЗРР који одређује да Министарство надлежно за област људских права, која се односе на равноправност полова

и питања у вези са родном равноправношћу, у сарадњи са другим органима, организацијама и установама које се баве заштитом од насиља, обезбеђује спровођење програма за рад са лицима која су извршила насиље.

Циљеви програма из става 1. овог члана су да лица која су извршила насиље усвоје ненасилни модел понашања у међуљудским односима и да се спречи понављање кривичног дела насиља.

У програме из става 1. овог члана лица која су извршила насиље могу се укључити на основу одлуке надлежног органа или на сопствени захтев.

Органи, организације и установе које спроводе програме за лица која су извршила насиље дужни су да осигурају да безбедност, права и подршка за жртве насиља буду од примарног значаја, као и да се спровођење ових програма остварује у блиској сарадњи са специјализованим службама за подршку лицима која трпе насиље.

Професионална лица и лица која су пријавила насиље, а која учествују у заштити жртава насиља и њихове деце не могу истовремено учествовати и у спровођењу програма за рад са лицима која су извршила насиље нити се ове услуге могу организовати у истом простору, односно у истом органу, организацији и установи.

3.4.2.2. Извршити анализу утицаја Националне стратегије за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године.

Рок: IV квартал 2020 до II квартала 2021.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa  Влада РС усвојила је Националну стратегију за родну равноправност за период од 2016-2020 са Акционим планом 2016-2018 („Службени гласник РС”, број 4/16). Национална стратегија представљала је кровну политику унапређивања родне равноправности у Србији током овог петогодишњег периода.  Стратегијом су предвиђена три општа циља:

1.Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности;

2.Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности;

3.Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика.

Имплементација Стратегије била је операционализована Националним акционим планом (НАП) само за период 2016-2018. године за који је спроведена независна евалуација и сачињене су препоруке за израду НАП за други стратешки циклус 2019-2020.  Иако је Координационо тело за родну равноправност (КТРР), као носилац Стратегије, сачинило (уз подршку UN Women уз финансијску подршку Европске уније) НАП за другу половину стратешког циклуса, он није никада усвојен и током последње две године Стратегија је имплементирана без оперативног плана.

Евалуација је спроведена у складу са Законом о планском систему, Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Приручником за анализу ефеката јавних политика и прописа Републичког секретаријата за јавне политике Владе РС. Публикација је јавно доступна на интернет страници Координационог тела за родну равноправност Владе путем следећег линка:  https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/dokumenti/strategije-i-akcioni-planovi/evaluacija-strategije-za-rodnu-ravnopravnost-2016-2020

Циљ евалуације је да се процене релевантност, ефективност, ефикасност и одрживост резултата Стратегије, извуку поуке и изложе препоруке за наредни стратешки циклус.

Евалуација је спроведена на основу методологије предложене у Припручнику за анализу ефеката јавних политика и прописа, која утемељује процес евалуације у четири OECD-DAC критеријума: релевантност, ефективност, ефикасност и одрживост.

Релевантност:

Налаз 1: Стратегија је у потпуности релевантна за приоритете у области родне равноправности – први стратешки циљ је усмерен на промене у културним обрасцима који представљају основу родних неједнакости, други стратешки циљ је усмерен на структурне неједнакости које се манифестују у различитим областима партиципације и права, а трећи циљ је усмерен на уродњавање политика, институција, механизама и процеса координације и сарадње, чиме се стварају системски услови за унапређење родне равноправности.

Налаз 2: Стратегија одговара на потребе различитих друштвених група, укључујући и жене из маргинализованих и вишеструко дискриминисаних група. Стратегија предвиђа да се у оквиру различитих специфичних циљева формулишу мере за жене из рањивих група а два специфична циља су и посебно усмерена на побољшање положаја жена из рањивих група – циљ 2.5 посвећен је женама на селу а циљ 2.6 различитим групама жена које су изложене маргинализацији или вишеструкој дискриминацији.

Налаз 3: Стратегија је заснована на основној анализи стања и SWОТ анализи. У припреми основа Стратегије спроведена је анализа која се заснивала на различитим истраживањима, званичним статистикама, студијама и тиме је створена емпиријска основа за сагледавање стања и дефинисање приоритета. Међутим, оно што недостаје Стратегији јесте теорија промене која полази од стања забележеног у анализи и показује логику интервенције која треба да доведе до жељених циљева.

Налаз 4: Циљеви и мере дефинисани Стратегијом су усклађени са кључним међународним конвенцијама, попут CEDAW, Пекиншке декларације и платформе за акцију, као и са процесима приступања ЕУ и циљевима одрживог развоја обухваћених Агендом одрживог развоја до 2030. године.

Налаз 5: Циљеви и мере који су дефинисани Стратегијом су и даље релевантни за актуелно стање родне равноправности, а неки су у међувремену добили и већи значај због покренутих процеса којима је потребна даља подршка, попут уродњавања механизама и политика.

Ефективност:

Налаз 6: Стратегија је покренула значајне процесе и остварила значајне почетне резултате у појединим областима. Упркос одсуству НАП за период 2019-2020 и пандемије КОВИД-19, многи процеси унапређивања родне равноправности су настављени, управо зато што су у претходној фази били релативно ефективно покренути. Међутим, евиденција указује на неравномерну ефективност у имплементацији Стратегије у различитим циљним областима, уз већу ефективност у уродњавању политика, институција, процеса одлучивања, буџетирања, спречавања и сузбијања насиља над женама, а нижу ефективност у областима економског оснаживања жена, унапређивања положаја жена из рањивих група, родно осетљивог образовања.

Налаз 7: Области у којима је ефективније спроведена Стратегија указују да су важни фактори успеха комбинација различитих врста интервенције, широка мобилизација различитих актера, висока  посвећеност актера који учествују у имплементацији задатку, солидан нормативни оквир, институционализација и стандардизација пракси, кохерентност и конзистентност интервенције, препознавање области као националног приоритета и уклопљеност у процесе реформи повезане са придруживањем ЕУ.

Налаз 8: Фактори који су инхибирали ефективност Стратегије делимично су повезани са слабостима првог НАП (2016-2018), попут недоследности у операционализацији појединих циљева, недовољно јасно дефинисаних појединих мера, фрагментисаним и интервенцијама малог обима, а делимично су повезани са одсуством НАП у другој фази имплементације Стратегије, јер је изостао план интервенција, координација ресурса и механизми праћења. У целини, фактори који су умањили ефективност Стратегије су недовољно јаки механизми за родну равноправност који је требало да носе имплементацију на различитим нивоима, неконзистентни институционални механизми са чак конфликтним мандатима или сукобом интереса услед чега су биле блокиране реформе, као и недовољна финансијска и друга средства.

Ефикасност:

Налаз 9: Стратегија није подржана јединственим финансијским механизмом, нити механизмом за праћење уложених ресурса услед чега је тешко установити да ли је довољно средстава издвојено за остваривање резултата, посебно у условима када последње две године имплементације нису биле ни усмераване оперативним планом који јасно дефинише мере, активности и уложена средства.

Налаз 10: Услед непостојања јединственог механизма финансирања и робусног механизма праћења није било могуће проценити да ли су средства утрошена на најделотворнији начин или су могла бити боље искоришћена.

Налаз 11: Механизми координације и праћења имплементације Стратегије били су бољи него у случају претходне петогодишње стратегије, али и даље далеко од оптималних.

Одрживост:

Налаз 12: Вероватноћа да ће резултати и покренуте промене бити одрживи већа је у областима где су резултати интегрисани у системска решења – законе, прописе, регуларне процедуре -, када постоји висока свест и посвећеност актера да промене подрже, те када су промене интегрални део приоритетних процеса реформи, посебно оних повезаних са приступањем ЕУ.

Налаз 13: Институционална структура за одржавање резултата постоји, али је недовољно снажна, пре свега због оскудних људских и техничких ресурса којима располаже кључни национални механизам за родну равноправност (КТРР), те најчешће слабих и нефункционалних локалних механизама. Остаје да се види да ли ће ново Министарство за љуска и мањинска права и друштвени дијалог допринети јачању институционалне структуре за родну равноправност.

Налаз 14: Родно одговорно буџетирање је системски процес који је уведен имплементацијом Стратегије а који треба да омогући систематско алоцирање средстава на унапређивање родне равноправности. Ипак, за време стратешког циклуса они није још достигло зрелост која би омогућила да се редовно, систематски и према плану имплементације усклађеном са стратешким приоритетима обезбеде буџетска средства.

Налаз 15: Имплементација Стратегије мобилисала је различите актере: државне институције, експерте, међународне партнере, али је потенцијал женских и феминистичких ОЦД остао недовољно искоришћен, а партнерство између КТРР и ових организација није успостављено кроз трајни формални механизам.

ПРЕПОРУКЕ

Препоруке засноване на евалуацији груписане су у две групе: препоруке које се односе на процес стратешког планирања и имплементације и препоруке које се односе на тематске области родне равноправности.

Препоруке које се односе на процес:

1)	Од кључне је важности да се нова Стратегија за родну равноправност усвоји током 2021. године како започети процеси не би били прекинути и наступио вакуум у политикама родне равноправности.

2)	Процес развоја нове Стратегије треба да буде партиципативнији него што је био процесс израде ове стратегије, али не треба да се због партиципативности одужи у неефикасан процес. Женске и феминистичке организације, посебно организације које заступају интересе жена из вишеструко маргинализованих група треба да буду консултоване и њихова решења уважена у процесу израде стратегије, јер је то једини начин да Стратегија адекватно одговори на потребе различитих група жена.

3)	Процес израде стратегије треба јасно да издоји стратешке приоритете и корпус циљева које ова кровна стратегија треба да оствари а да растерети стратегију секторских питања која могу да се добро интегришу у друге секторске политике, попут здравља, безбедности, социјалне заштите жена и сл.

4)	Стратегија треба да буде операционализована акционим планом са конзистентним мерама у односу на постављене циљеве, јасним улогама и прецизно дефинисаним финансијским средствима и изворима тих средстава.

5)	Стратегија треба да има солидан механизам праћења имплементације који ће се ослањати на чвршће механизме координације, прецизне али реалистичне индикаторе и стандардизоване и редовне процедуре извештавања, које укључују и финансијско извештавање.

Препоруке за тематске области изложене су у 11 тематских скупова препорука:

1)	Успоставити и стандардизовати компетенције у области родне равноправности за све запослене у државној управи, институцијама и јавним службама;

2)	Успоставити строжу контролу уџбеника да би се елиминисали родни стереотипи и неговао критички став према родној неравноправности у литератури и сличним садржајима;

3)	Укључити циљеве и мере који ће омогућити отклањање родне сегрегације у образовању на нивоу средње школе и високог образовања;

4)	Развити родне студије на свим нивоима образовања и учинити студијске програме родно осетљивим;

5)	Водити кампање за подизање свести и боље пратити културне промене;

6)	Наставити рад на унапређењу безбедности жена, елиминацији насиља и дискриминације и приступу правди;

7)	Развити свеобухватан програм за економско оснаживање жена;

8)	Наставити унапређивање учешћа жена у политичком животу, обратити већу пажњу на учешће жена у одлучивању у другим областима вршења власти (економија, спорт, наука и истраживање, култура и уметност);

9)	Одржати јак фокус на увођењу родне перспективе у јавне политике и користити делотворније алате за унапређивање процеса;

10)	Додатно унапредити регионалну сарадњу;

11)	Ставити у фокус нове области, попут родне равноправности у контексту климатских промена, очувања животне средине, управљања ризицима од катастрофа и криза и сл;

3.4.2.3. Развој новог стратешког оквира у области родне равноправности.

Рок: До IV квартала 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa  На седници Владе Републике Србије 14. октобра 2021. године усвојена је нова Стратегија за родну равноправност за период 2021-2030. године.

3.4.2.5. Јачање улоге Координационог тела за родну равноправност и његове улоге у праћењу ефеката реформи, даљем креирању политике и обезбеђењем адекватних ресурса за ефикасно праћење спровођења акционих планова и стратегија на терену.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Законом о родној равноправности,  КТРР је дефинисано као тело које формира Влада, са задатком да креира, спроводи, прати и унапређује политику за остваривање родне равноправности. На тај начин, по први пут, КТРР је уведен у законски норматив Републике Србије као део институционалног оквира за остваривање родне равноправности.

У марту 2021. године започела је друга фаза пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“ и трајаће три године. Пројекат имплементирају  КТРР, Министарство за европске интеграције  и UN Women у Србији, уз финансијску подршку Делегације ЕУ.

Циљ пројекта је пружања подршке и јачање капацитета механизама за родну равноправност на републичком, покрајинском и локалном нивоу и омогућавања спровођења стратешких циљева у овој области (унапређења положаја жене на тржишту рада, женског предузетништва, економског оснаживања жена на селу).

Неки од кључних резултата који ће бити остварени за време трајања пројекта:

- Подршка механизмима за родну равноправност да наставе да имплементирају принципе и стандарде родне равноправности и оснаживања жена. Ово је компонента пројекта која се директно односи на Координационо тело за родну равноправност.

- Израда нове Националне стратегије за родну равноправност

- Израда новог Индекса родне равноправности

- Организовање и спровођење годишње конференције са локалним механизмима за родну равноправност

- Пружање подршке у примени Теста родне равноправности у релевантним законима

- Пружање подршке у изради релевантних закона

- Подршка државним службеницима одговорним за програмирање, спровођење и надгледање фондова ЕУ у складу са принципима недискриминације, родне равноправности и правичности. Ово је компонента пројекта која се директно односи на Министарство за европске интеграције.

- Подршка организацијама цивилног друштва које делују у области родне равноправности за спровођење активности које за циљ имају економско оснаживање жена и борбу против стереотипа. Ово је такође компонента пројекта у којој је Координационо тело за родну равноправност главни имплементациони партнер.

- Пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III“

Током извештајног периода настављена је имплементација пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III“ где је КТРР носилац пројекта и главни имплементациони партнер, а који финансира Влада Шведске. Пројекат се реализује у сарадњи са агенцијама Уједињених нација (UNDP, UN Women, UNFPA i UNICEF) надлежним државним институцијама (Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља, Министарство омладине и спорта, Повереник за заштиту равноправности и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова).

Партнери на пројекту су и организације цивилног друштва и медији.

Општи циљ пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III“ је развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији на насиље и спречавање насиља према женама и девојчицама у Србији.

Неки од резултата пројекта јесу унапређено прикупљање доказа од стране институција, како би се смањио број одбачених кривичних пријава уколико жртва не жели да сведочи; процена ризика и израда безбедоносних планова заштите; подстицање отварања центара за жртве силовања у другим срединама у Србији; смањење дискриминације жена са инвалидитетом, старих и Ромкиња у институционалној заштита од насиља; смањење дечијих бракова и промовисање позитивне дисциплине, итд.

У претходном периоду, неки од најважнијих остварених резултата су:

- Усвојена је Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године, и представљена у јавности. Израда Стратегије је делом подржана из пројекта Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III.

- У складу са потребом да се изради Централна евиденција пријављених и процесуираних случајева насиља у породици, урађен је нацрт полазне студија којом су обухваћене постојеће евиденције надлежних органа, предлози за унапређење, итд.

- У АП Војводини такође је инициран процес израде новог покрајинског Програма за заштиту жена од насиља у породици и интимним партнерским односима и других облика родно-заснованог насиља.

- Осам специјализованих женских организација цивилног друштва које пружају анонимну услугу СОС телефона женама у ситуацији насиља подржано је грантовима како би се омогућила одрживост ових услуга, њихово проширење и прилагођавање условима COVID 19 епидемије.

- Инициране су активности за подршку раду три постојећа Центра за жртве сексуалног насиља (У Новом Саду, Зрењанину и Кикинди), како би се унапредиле постојеће услуге кроз развој капацитета психосоцијалне подршке и подршку здравственим радницима и обезбедила одрживост Центара.

- Током маја 2021. године, спроведена су три једнодневна онлине тренинга са девојкама активисткињама Канцеларија за младе у Београду, Суботици и Нишу. Укупно је било 30 учесница које су унапредиле капацитете да спроводе активности усмерене на промоцију родне равноправности и превенцију родно заснованог насиља у њиховој заједници.

- Група Новинарке против насиља организовала је стручне састанке са експерткињама које се баве заштитом и подршком жртвама силовања и сексуалног насиља према женама и девојчицама, како би се на стручан и етички начин извештавало о овим питањима.

- Током јуна, покренута је и кампања За комшилук без насиља – Тиче ме се. У стварање комшилука без насиља укључили су се и управници зграда у Београду, Нишу и Новом Саду, тако што су у зградама о којима воде рачуна поставили информације о пробему насиља у породици и упутства за пријављивање.

- Конференција “Енергетика, родна равноправност и одрживи развој”

Координационо тело за родну равноправност, компанија НИС и Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) организовали су 9. септембра 2021. године, у Ботаничкој башти „Јевремовац“ у Београду, конференцију под називом “Енергетика, родна равноправност и одрживи развој”. Циљ конференције био је да се укаже на значај родне равноправности, коју су Уједињене нације истакле као један од 17 глобалних циљева одрживог развоја, као и да се говори о положају жена у енергетском сектору Србије.

- Пројекат „Упослимо 1000 жена у руралним подручјима“

КТРР је у сарадњи са НАЛЕД-ом и Етно-мрежом покренуло 2017. године иницијативу „Упослимо 1000 жена у сеоским подручјима“ која има за циљ економско оснаживање и пружање подршке женама из руралних средина кроз куповину традиционалних рукотворина које ове жене израђују.

Током извештајног периода одржана је репрезентативна изложба рукотворина жена чланица Етно-мреже. Изложба је одржана у резиденцији Амбасаде САД у Београду.

На отварању изложбе потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност проф. др Зорана Михајловић нагласила је важност рада ових жена у представљању културног наслеђа Србије. Додатно, истакнуто је да овакве иницијативе значајно доприносе побољшању положаја жена на селу где је тренутно готово свака друга жена са села незапослена.

До сада је у оквиру овог пројкета упошљено 776 жена са укупно 139.598 радних сати односно 17.075 радних дана. Овим се доприноси побољшању положаја жена али и њихових породица што несумњиво доводи до свеукупног друштвеног напретка који је као такав приоритетан у раду Координационог тела за родну равноправност.

- Родно одговорно буџетирање

КТРР у сарадњи са Министарством финансија, а уз подршку UN Women континуирано ради на јачању капацитета буџетских корисника у примени родно одговорног буџетирања (РОБ), изради родних анализа, итд.

Координационо тело за родну равноправност учествовало је на онлајн догађајима на којима се разговарало улози родно одговорног буџетирања и процесу планирања одговора за опоравак, начину неопходном за ојачавање економске одрживости најрањивијих субјеката, даљим корацима ка остварењу пуне родне равноправности, итд. Ови догађаји организовани су од стране UN Women у Србији у оквиру пројекта „Трансформативно финансирање за унапређење родне равноправности: ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану“ који финансира Влада Шведске – Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).

У оквиру истог пројекта планирано је да UN Women у Србији у периоду од 2022. до 2024. године пружи свеобухватну техничку подршку за увођење родно одговорног буџетирања у 10 јединица локалне самоуправе. КТРР је у току припремног процеса пружило подршку UN Women-у упућујући јединице локалне самоуправе на исказивање заинтересованости за учествовањем кроз попуњавање специфичног упитника који процењује свеобухватни потенцијал ЈЛС за учешће у пројекту.

Укупно 68 буџетских корисника на националном (42) и покрајинском (свих 26) нивоу је укључило родну перспективу у своје буџете за 2021. годину, кроз 109 буџетских програма, 315 буџетска циља и 584 родно осетљива индикатора, у складу са годишњим Планом увођења РОБ-а у поступак припреме и доношења буџета РС за 2021. годину министра финансија и Законом о буџетском систему.

- Национална коалиција за окончање дечијих бракова

На иницијативу КТРР и УНИЦЕФ-а у Србији 2019. године основана је Коалиција за окончанје дечијих бракова у Србији. Њен основни циљ је да се кроз усмерену и координисану акцију релевантних актера допринесе окончању дечијих бракова у Србији, нарочито у ромској популацији.

Након ангажовања стручњакиња и координаторки за рад две подгрупе Националне коалиције (подгрупа за промену нормативно-стратешког оквира и подгрупа за медијске активности Националне коалиције) континуирано је рађено на иницијативама за измене три кључна закона у овој области: Породичног закона, Кривичног законика и Закона о спречавању насиља у породици, као и на повећању медијске видљивости проблема дечијих бракова и рада Националне коалиције генерално.

Првог јула 2021. године одржан је шести састанак Националне коалиције на коме је присуствовала председница КТРР проф. др Зорана Михајловић, директорка УНИЦЕФ-а у Србији, Дејана Костадинова, државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић и помоћница министарке за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Ивана Јоксимовић. На том састанку представљени су:

- Предлози измена Породичног закона, Кривичног законика и Закона о спречавању насиља у породици, који, између осталих промена, подразумевају и:

- Препознавање малолетничких бракова као облика трговине људима

- Укидање могућности склапања брака пре 18. године

- Препознавање малолетничких брачних и ванбрачних заједница као облика насиља у породици

- Медијска кампања Националне коалиције „Детињство, не брак“ која за циљ има да скрене пажњу на проблем и распрострањеност дечијих бракова али и да покаже примере жена и девојака чије су породице увиделе важност образовања девојчица и на тај начин им пружиле подршку у адекватном расту и развоју.

У наредном периоду чланице Националне коалиције заједнички ће учествовати у осмишљеној кампањи као и заједничком заговарању за промену нормативно-стратешког оквира са циљем унапређења заштите жена и девојчица.

- Индекс родне равноправности

Координационо тело за родну равноправност, у сарадњи са Републичким заводом за статистику, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и UN Women иницирало је израду новог, трећег по реду Индекса родне равноправности. Док је у првом кварталу 2021.године рађено на припремању новог издања Индекса, у другом кварталу је израда Индекса била у финалној фази, те је рађено на преводу текста, изради уводног дела и припреми осталих техничких детаља. У односу на други Индекс родне равноправности, Србија је остварила напредак од 2,2 поена. На тај начин, смањена је разлика у поенима Индекса између Србије и Европске уније, те данас износи 9,4 поена. Процес израде Индекса родне равноправности подржава Европски институт за родну равноправност. Планирано је да ново издање Индекса буде представљено стручној јавности 20. октобра 2021. године у Београду.

3.4.2.6. Развој нове Националне стратегије и Акционог плана за спречавање насиља над женама и партнерским односима.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 2021.-2025.год. усвојена је 22. априла 2021.год. Иако је рок за усвајање Акционог плана био 90 дана од дана усвајања АП још увек није усвојен..

Општи циљ стратегије у функцији је свеобухватне примене ратификованих међународних уговора, које првенствено прописује Истанбулска конвенција и CEDAW конвенција, као и одредаба домаћег законодавства. Спровођењем стратегије унапредиће се ниво квалитета и делотворности заштите људских права жртава свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици.

Стратегија предвиђа развијање програма превенције у различитим системима, успостављање и унапређење општих и специјализованих услуга подршке (СОС телефони, сигурне куће, бесплатна правна помоћ и др.) за жене жртве насиља на целој територији Републике Србије и њихово финансирање из националног, покрајинског и локалних буџета. Предвиђено је и обезбеђивање услова за оснивање специјализованих референтних центара за подршку жртвама сексуалног насиља, успостављање контролног механизма за праћење случајева фемицида као и инкриминисање свих облика насиља према женама и насиља у породици у складу са Истанбулском конвенцијом. Циљеви сратегије усаглашени су са циљевима и мерама обухваћеним другим националним стратешким документима, првенствено у области правосуђа и унапређења људских права. Сагледана је њихова међузависност, те је примена и испуњење овде постављених циљева и мера повезана са испуњавањем других реформских циљева који су дефинисани важећим документима јавних политика који се односе на приступање ЕУ и унапређење људских права у РС

3.4.2.7. Праћење спровођења нове Националне стратегије и Акционог плана за спречавање насиља над женама у породици и партнерским односима.

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Праћење Стратегије ће почети након усвајања Акционог плана у складу са роковима задатим у истом. Иако је рок за усвајање Акционог плана био 90 дана од дана усвајања АП још увек није усвојен.

Праћење Стратегије је поверено Координационом телу за родну равноправност. Ово тело делује у оквиру Владе као стално радно тело, што омогућује мултисекторску координацију међу различитим министарствима и када се ради о родно заснованом насиљуу породици. Мандат овог тела је координација активности у области родне равноправности, а насиље према женама и насиље у породици као вид родно заснованог насиља је специфична област у оквиру родне равноправности.

3.4.2.8. Спровођење обука запослених у органима јавне власти из области родне равноправности у циљу ефикасне координације спровођења и праћења спровођења политика родне равноправности.

Рок: Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује. Законом о родној равноправности, планиране су следеће мере обука:

Органи јавне власти и послодавци који, у складу са законима и другим прописима, обављају послове у области образовања и васпитања, науке и технолошког развоја дужни су да предузимају, у складу са законом, мере које обухватају између осталог и интегрисање родне равноправности у планове и програме наставе и учења укључујући препознавање и охрабривање за пријаву родно заснованог насиља и насиља над женама, у оквиру:

- редовних наставних предмета и ваннаставних активности;

- планирања и организације различитих облика обуке у свим образовним установама,

центрима или организацијама у којима се школује наставни кадар;

- континуирано стручно усавршавање и додатне обуке, запослених у образовању, као и

стручно оспособљавање приправника за подстицање родне равноправности, препознавање

и заштиту од дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне оријентације,

полних карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности или етничког

порекала, тако и на основу других личних својстава, повећање осетљивости на садржај

наставног плана и програма и наставног материјала, људских права, дискриминације на

основу пола, односно рода, положаја и заштите особа са нвалидитетом, вршњачког

насиља, родно заснованог насиља и насиља над женама и девојчицама;

Органи јавне власти који имају више од 50 запослених и радно ангажованих лица, дужни су да из реда својих запослених одреде лице задужено за родну равноправност у складу са својим актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Министарство ближе уређује програм и начин обуке лица задужених за родну равноправност.

На напред наведен начин, Закон о родној равноправности ближе одређује услове за обуку запослених у органима јавне власти и услове за именовање лица задужених за родну равноправност.

КТРР ће и убудуће подржавати овакве обуке и узеће учешће у њима, у складу са својим надлежностима.

Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

Обука „Родна равноправност“ је развијена у оквиру Општег програма обуке државних службеника за 2021. годину, као и обука ,,Родно одговорно буџетирање“. У оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, који је део Општег програма обуке запослених у ЈЛС за 2021. годину, у овиру тематске области „Остваривање, заштита и унапређење људских и мањинских права“ развијени су, између осталих, и следећи програми обука: Родна равноправност у локалној самоуправи, Родна равноправност на локалном нивоу-онлајн обука.. Развијена је и обука ,,Родно буџетирање у локалној самоуправи“. Оснаживање жена за руководеће функције у органима ЈЛС“ је обука развијена у оквиру Програма обуке руководилаца у унутрашњим организационим јединицама градске/општинске управе

У првој половини 2021. године спроведена је обука (вебинар) „Родно одговорно буџетирање“ у којој је учестовало 35 полазника.

3.4.2.9.	Праћење примене посебног закона којим се уређује спречавање насиља над женама у породичним и партнерским односима.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У извештајном периоду од  јануара до јуна 2021. године размотрено је  22,344 случајева насиља у породици, у истом периоду је поднето 9613 предлога за продужење хитне мере, до чега је 9226 усвојено. У овом периоду израђено је 8424 индивидуална плана заштите. Поднето је укупно 72 тужбе.

3.4.2.10. Одржавање обуке судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца усмерено на поступање у случајевима насиља над женама у породици, партнерским односима и родно заснованом насиљу.

Рок: Континуирано, у складу са годишњим програмом Правосудне академије

Aктивнoст се успешно реализује. Према Програму сталне обуке за 2021. годину, у области Кривично право, материја: Насиље у породици, 25. јуна 2021. године одржан је семинар у Прекршајном суду у Београду.

У трећем кварталу 2021. године реализоване 3 обуке на тему насиља у породици (фаза 1), која обухвата теме као што су процена ризика, одлуке учесника поступка (наређење, предлог и одлука), хитне мере (врсте, изрицање и трајање), сарадња међу органима у спречавању насиља у породици – група за координацију и сарадњу и заштита и подршка жртвама. Обукама је присуствовало укупно 49 учесника из редова судија прекршајних и основних судова, основних јавних тужилаца и њихових заменика, тужилачких помоћника и сарадника.

3.4.3.1. Усвојити Закон о заштити лица са менталним сметњама у установама социјалне заштите у складу са међународним стандардима

Рок: До IV квартала 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Израђен је нацрт Закона о правима лица корисника услуга смештаја у установама социјалне заштите. Јавна расправа је спроведена од 28. априла до 17.маја 2021.год. Текст нацрта је усклађен са коментарима са ЈР. Нацрт је усаглашен са Тимом УН и дат је на превођење на енглески језик ради упућивања ЕК на мишљење.

3.4.3.2. Појачати надзор над животним условима у психијатријским болницама у складу са Програмом о заштити менталног здравља у Републици Србији 2019- 2026.

Рок:  Почев од I квартала 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

3.4.3.3. Израда и усвaјање Акционог плана за период до 2022. године за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2024. године

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Двогодишњи Акциони плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији усвојен је на седници Владе 8. априла 2021. године, а у Службеном гласнику објављен 14. априла 2021. године.

3.4.3.4. Надзор над имплементацијом Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2024. године и Акционог плана за имплементацију  за период до 2022. године.

Рок: Континуирано, до истека Стратегије

Aктивнoст се успешно реализује. У оквиру Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године и Акционог плана предвиђени су механизми за спровођење мера и начин извештавања о резултатима спровођења.

Надзор над имплементацијом ових стратешких докумената биће вршен достављањем периодичних извештаја на начин како је прецизирано у самој Стратегији унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024.године и Акционим планом за период од 2021. до 2022. године.

Израда извештаја о спровођењу мера и активности из Акционог плана за период до 2022. године за реализацију Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији планиран је након завршетка извештајне године и достављања извештаја надлежних институција, невладиних организација и јединица локалне самоуправе.

3.4.3.5.  Усвајање измена и допуна Породичног закона, чији је циљ укидање постојећег система потпуног лишења пословне способности, кроз увођење модела „доношења одлука уз подршку.

Рок: до II квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Закон о изменама и допунама Породичног закона, чији је циљ укидање постојећег система потпуног лишења пословне способности уз увођење модела „доношења одлука уз подршку“ није усвојен. У току је рад Посебне радне групе за израду измена и допуна Породичног закона. Једна од измена коју је дефинисала Посебна радна група јесте и укидање института потпуног лишења пословне способности и увођење модела ''доношења одлука уз подршку“.

3.4.3.6. Усвајање измена и допуна Закона о ванпарничном поступку.

Рок: До II квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Активност је повезана за измене Породичног закона које још нису реализоване.

3.4.3.7. Појачати надзор над животним условима  у  установама социјалне заштите  у складу са релевантним прописима.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У првих шест месеци 2021. године извршено укупно 50 инспекцијских надзора. Донете су обавезујуће инструкције и наредбе које прописују превентивне мере ради спречавања појаве заразе у установама и организацијама за смештај, организацију рада, организацију кретања и посета и др. Организовано је 24-часовно праћење стања у установама и организацијама, као и њихово извештавање. Поступано је по свим представкама на услове живота корисника и њихових сродника. Инспекцијски надзори се током 2021.год. врше редовно и по потреби ванредно.

3.4.4.1.         Јачање Савета за права детета и његове улоге у праћењу ефеката реформи, даљем обликовању политика, као и кроз обезбеђивање адекватних ресурса за спровођење ефикасног надзора и праћење примене акционих планова и стратегија у области права детета.

Рок: Континуирано.

Aктивнoст се успешно реализује. Савет за права детета у новом сазиву образован је одлукм Владе 01.04.2021. године. У периоду од образовња Савета за права детета, одржана је конститутивна седница Савета, дана 21.07.2021. године. Савет је доставио извештаје са седнице Влади и Одбору за права детета Народне скупштине.

3.4.4.2. Унапређивање услуга подршке за децу, одрасле и старе особе са интелектуалним сметњама и њихове породице, у циљу превенције институционализације кроз: -организовање дневних боравака; -организовање инклузивних радионица; -укључивање деце са развојним сметњама која су у ризику од издвајања из породице  у постојеће услуге  у заједници; -организовање услуга за рану рехабилитацију деце са сметњама у развоју и за подршку останку у породичном окружењу; -организовање мреже клубова инклузивних садржаја у  локалнимзаједницама за децу, одрасле и старе са интелектуалним сметњама и родитеље; -организовање едукативних радионица за родитеље за одговорно родитељство и учешће у рехабилитацији детета са сметњама у развоју.

Рок: Континуирано, до III квартала 2021.

Aктивнoст се успешно реализује.

Подаци за 2021. годину - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања израдило је Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2021.-2026.год. Предлог је усаглашен са свим мишљењима релевантних органа и организација за која је оцењено да се могу прихватити и у току је усаглашавање са мишљењем Министарства финансија након чега се може упутити Влади на разматрање и одлучивање. Стратегија деинституционализације у социјалној заштити се први пут доноси. Она треба да допринесе унапређењу система социјалне заштите кроз усаглашен систем мера, услова и инструмената јавне политике које Република Србија треба да спроведе како би се спречила институционализација, односно смањио број грађана који користе услуге домског смештаја као и да омогући развој услуга у заједници, што ће допринети да корисници система социјалне заштите којима је потребна интензивнија подршка већину својих потреба задовољавају у природном окружењу. Примарно је усмерена ка особама са интелектуалним и менталним тешкоћама које су у највећем ризику од институционализације и социјалног искључивања.

У 2021.год. износ за наменске трансфере (НТ) којима се помажу пружаоци услуга социјалне заштите на локалном нивоу смањен је за 200 милиона динара у односу на претходне године. Укупно је ове године за НТ опредељено 556 милиона динара из буџета Републике Србије док је ранијих година тај износ био око 700 милиона динара.

Укупан број издатих лиценци за услуге које превенирају институционализацију и дају подршку самосталном животу као што су: дневни боравак, помоћ у кући, прихватилиште, лични пратилац детета, персонални асистент, свратиште, СОС телефон, становање уз подршку, предах смештај је 323 ( окт.2021.) што је повећање за 34 у односу на април 2021.год. (289). Овај број је и иначе у сталном порасту, односно, има позитиван тренд од самог почетка процеса лиценцирања. Ради се о континуираном процесу. Ове услуге обезбеђује локална самоуправа а Република Србија их подржава финансирањем преко наменских трансфера. Листа свих лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите је јавно доступна на интернет страници Министарства.

Подаци за 2020. годину - У 2020. години услугу личног пратиоца пружало је 26 лиценцираних пружалаца. Укупан број корисника у току године је 2.111,  од чега 92% деце,  а 31.12.2020. године било је  1.841 корисник, 93% су деца. Ова услуга намењена је деци и младима са сметњама у развоју, не само онима са интелектуалним сметњама.

У Републици Србији услугу дневног боравка пружа 64 пружаоца од којих је 62 ову услугу пружало за особе са интелектуалним сметњама и сметњама у развоју. Укупан број корисника услуге на дан 31.12.2020. године износи 1.610, од којих је највише корисника који припадају категорији одраслих (26-64 године) 56%, затим младих (18-25 година) 24%, док је најмањи број најмлађих (0-5 година) 1% и старијих (преко 80 година) 0,2%.

Становање уз подршку је доступно старијима од 15 година са различитим врстама сметњи у развоју и инвалидитетом. Шест лиценцираних пружалаца је у току 2020. године пружало услугу за 35 корисника, за 22 корисника на крају године. Удео деце је 6% у току године, на крају године сви корисници су били пунолетни.

Помоћ у кући је услуга намењена широј популацији деце са сметњама у развоју, одраслима са тешкоћама и инвалидитетом и старијима којима је потребна подршка у обављању свакодневних животних активности. Услугу је 2020. године пружало 117 лиценцираних пружлаца за   15.998 корисника, за 12.069 на крају године. Услугу је током године примило 89% старијих особа које по својим карактеристикама немају нужно инвалидитет или интелектуалне тешкоће.

У 2020. години Републички завод за социјалну заштиту је у сарадњи са спољним консултантима започео мапирање укупних ресурса саветовалишта у систему социјалне заштите са фокусом на капацитете за рад са родитељима, као и мапирање ресурса дневних боравака за рад са родитељима деце са сметњама у развоју. Резултати ове анализе биће доступни крајем 2021. године.

3.4.4.3. Успостављање центара за децу, младе и породицу у  циљу таргетирања популације из вишеструко депривираних средина (посебно обраћајући пажњу на доступност ромским породицама и деци), у циљу: -подршке родитељу који трпи породично насиље; -подршке деци у ризику од напуштања школе; -подршке породицама у ризику од раздвајања (деци и родитељима);-подршке деци жртвама кривичних дела;-подршке деци са сметњама у развоју из вулнерабилних породица и у ризикуод смештаја у установу.

Рок:   За успостављање правног оквира: II квартал 2021. За почетак имплементације  I квартал 2022.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Центри за децу, младе и породицу ће бити организовани у постојећим установама за смештај деце без родитељског старања након успостављања законског основа за њихово формирање кроз измене и допуне Закона о социјалној заштити. Измене и допуне Закона о социјалној заштити су у процесу израде.

3.4.4.4. Унапређење система новчаних давања намењених угроженим породицама деце са инвалидитетом у складу са принципима социјалне инклузије, кроз  измене и допуне Закона о социјалној заштити као и кроз усвајање нове Стратегије развоја социјалне заштите.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Стратегија социјалне заштите и измене и допуне Закона о социјалној заштити су још увек у процесу израде. Кашњење је проузроковано ковид кризом. Нова Влада је формирана 28.октобра 2020.год. па су морале бити формиране и нове радне групе за доношење ових докумената. У 2020.год. су урађене: ex post анализа важећег Закона о социјалној заштити као и ex post анализа претходне Стратегије социјалне заштите. У току је израда ex ante анализе Стратегије социјалне заштите која ће бити завршена до децембра 2021.год.

Измене и допуне Закона о социјалној заштити су још увек у фази израде.

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 30. 06.2021,. године и објављен у „Службеном гласнику РС“, број 66/21 од 30.06.2021.

Закон се примењује од 01.07.2021. године осим одредаба које се односе на  чл. 17. и 18. Закона (жене пољопривредне осигуранице где је  предвиђена ретроактивна примена од 8.5.2021. године. Остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и права на остале накнаде по основу посебне неге детета више није условљено некоришћењем права на додатак за помоћ и негу другог лица за дете.

3.4.4.5. Унапређење система хранитељства кроз повећањe доступности и квалитета услуга за децу са сметњама у развоју и њихове породице кроз пуну примену прецедура и смерница за хранитељство као подељену бригу између хранитељске и биолошке породице.

Рок: Континуирано, до 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Пуна примена процедура и Смерница за повремени породични смештај које су подршка центрима за социјални рад и центрима за породични смештај у раду са децом са сметњама у развоју и њиховим породицама обезбеђује се стручном подршком од стране Министарства и завода за социјалну заштиту у појединачним случајевима по захтеву центара за социјални рад или на конференцијама случаја као и кроз супервизијске састанке.

У току су активности на формирању радне групе која ће радити на изменама и допунама Правилника о хранитељству, које ће обухватити и измене и допуне одредби о повременом хранитељству.

3.4.4.6. Унапредити квалитет рада са корисницима на институционалном смештају у циљу ефикаснијег укључивања у  заједницу кроз: -пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију; -организовање контаката ван установе и укључивање у локалне услуге подршке попут дневних боравака и клубова; -укључивање у културне и спортске манифестације и кампове.

Рок: Континуирано.

Aктивнoст се успешно реализује. Обезбеђивање корисницима на смештају рекреативних, oкупационо-едукативних и културно-забавних активности садржано је у програму сваког пружаоца услуге смештаја, а са циљем развијања потенцијала и одржавања функционалности корисника. Покрајински завод за социјалну заштиту је реализовао онлине састанак 20.04.2021. године са пружаоцима услуге домског смештаја „Неговање односа и контаката  корисника домског смештаја са породицом и значајним особама  у доба пандемије“ са циљем ефикаснијег укључивања и очувања контаката корисника у заједници.

3.4.4.7. Унапређење постојећих ресурса у великим и малим резиденцијалним установама за децу и израда препорука о томе на који начин они могу бити употребљени у процесу преласка са институциналне на заштиту у заједници кроз усвајање Стратегије деинституционализацијe и рaзвој услуга у заједници.

Рок: До IV квартала 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Планови за трансформацију установа биће урађени након доношења Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници. Нацрт стратегије деинституционализације је у фази усаглашавања са достављеним мишљењима и након тога ће бити упућен у даљу процедуру усвајања на Влади.

Током 2021. године је престао са радом још један дом за децу без родитељског старања у Ужицу због малог броја корисника у њему. Највећи број деце без родитељског старања у Србији није на смештају у резиденцијалним установама већ у хранитељским породицама (90%). У домовима је на смештају око 600 деце а ради се већином о деци са сметњама у развоју за које је институционални смештај због компликованог здравственог стања некада боља опција (медицинска нега, присуство лекара и сл.).

3.4.4.8. Развијати капацитете пружалаца услуга социјалне заштите у складу са процесима деинституционализације и децентрализације система кроз организовање обука за запослене за пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију.

Рок: Континуирано.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa У Регистру акредитованих програма који води Републички завод за социјалну заштиту постоје три програма чији се садржаји односе на наведену проблематику: „Програм подршке младима који напуштају заштиту за осамостаљивање и живот у породици“, „Ка деинституционализацији и трансформацији установа“ и „Реинтеграција малолетника у социјалну средину.“ Ови програми нису имали ниједну реализацију у трећем кварталу 2021. године.

Допринос Покрајинског ЗСЗ наведеној активности је партнерство са Новосадским хуманитарним центром у пројекту INTERREG IPA Хрватска Србија 2019-2021. „Инклузивна заједница“, а носилац овог пројекта је Волонтерски центар Осијек. Основни циљ пројекта је унапређење социјалних услуга у Осијеку и Новом Саду за кориснике социјалне заштите у ризику од сиромаштва и искључености кроз: а) развој локалних институционалних капацитета и б) јачање сарадње пражалаца социјалних услуга из Хрватске и Србије. У 2020. години у оквиру својих планираних пројектних активности Покрајински ЗСЗ је организовао и реализовао два округла стола. Први округли сто под називом  „Социјално предузетништво и услуга помоћ у кући за одрасле и старије“ реализован је 16.2.2020.године. Циљ је био упознавање са заступљеношћу услуге помоћ у кући за одрасле и старије на територији Републике Србије, стањем, финансирањем и могућности развоја социјалног предузетништва. Други округли сто под називом „Услуге социјалне заштите за одрасле и старије кориснике“  реализован је 28.9.2020. године. Циљ округлог стола је био упознавање са могућностима социјалног предузетништва у раду са одраслим и старијим корисницима  и значајем мониторинга услуга социјалне заштите. Учесници  округлог стола су били пружаоци услуге помоћ у кући за одрасле и старије кориснике (НВО, приватни пружаоци услуге и центри за социјални рад и геронтолошки центри) са територије АП Војводине.

3.4.4.9.  Анализа ефеката примењеног организационог модела у центрима за социјални рад и на основу тога уношење неопходних измена у нормативноправном оквиру који уређује организацију стручног рада у центрима за социјални рад

Рок: До I квартала 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Анализа ефеката примењеног организационог модела у центрима за социјални рад није урађена.

3.4.4.10. Изменити и допунити Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица у циљу:  -преиспитивања врста и система кривичних санкција за малолетнике; -увођења ширег спектра посебних обавеза;

-увођења нових васпитних налога; -усклађивања са одредбама новог Законика о кривичном поступку (пре свега у односу на фазе поступка те промењене улоге службених актера поступка у појединим процесним стадијумима).

Рок:  IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Радна група Министарства правде је припремила нацрт измена и допуна Закона, који је упућен на мишљење Европској Комисији после одржане јавне расправе.

3.4.4.11. Унапредити рад Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима у циљ остваривања координације државних органа, правосуђа и невладиног сектора у поступању са малолетним учиниоцимак ривичних дела кроз: одржавањередовнихсастанакаСавета; одржавањередовнихсастанака Савета са другим релевантним органима и невладиним сектором; покретање иницијатива за измене нормативног оквира, усвајање најбољих пракси и других корака потребних за развој правосуђа по мери детета.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима континуирано спроводи своје активности.

У  првом кварталу 2021. године Савет је одржао три састанка : 1.02.2021, 1.03.2021 и 29.03.2021. године – састанак са представницима Регулаторног тела за електронске медије. У фокусу Савета је посебно било питање начина извештавања медија о малолетницима у судским поступцима.

У том смислу је 29.03.2021. године одржан састанак са представницима Регулаторног тела за електронске медије,  којом приликом су усвојени одговарајући закључци и договорено да се настави континуирана сарадња између РЕМ-а и Савета за малолетнике. Чланови Савета за малолетнике су указали  да треба успоставити критеријуме приликом процене јавног интереса тако да је примаран интерес детета и као такав изнад јавног интереса, јер је примећено да се у великом броју случајева информацијама о догађајима у којима су актери малолетна лица, наводе имена и подаци чије је изношење законом забрањено или представља злоупотребу података о члановима породице, комшијама, школским друговима и сл. Указано је и да треба узети у обзир и Европску директиву 2016/800 о процесним гаранцијама за децу која су осумњичена или оптужена у кривичним поступцима   из 2016. године, у којој се у члану 14.став 4 указује на обавезу медија на предузимање саморегулаторних мера како би се обезбедила заштита приватности деце током кривичног поступка.   Такође, је закључено да је потребно да се сачини оквирни план посебне (додатне) обуке новинара и уредника у вези са начином извештавања о малолетним лицима у најбољем интересу детета у предистражном и кривичном поступку, као и другим догађајима који се односе на децу у контакту са законом.

На састанку одржаном 1.03.2021. године усвојен је Извештај о раду Савета за 2020.годину који је достављен и Врховном касационом суду и Министарству правде.

Чланови Савета учествују у раду Радне групе Министарства правде за измену Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Током јуна 2021. године чланови Савета су разматрали нацрт измена Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Одржавање наредног састанка  Савета  је планирано током октобра.

3.4.4.12.  Повећање примене васпитних налога и давање приоритета ресторативном приступу у поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у циљу њихове реинтеграције и смањења стопе рецидивизма, кроз:   - пилотирање нацрта подзаконског акта којим се уређује примена васпитних налога у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу, - дефинисање улоге органа старатељства као надлежног за организацију примене васпитних налога; - уређење питања дугорочног финансирања примене васпитних налога;  - унапређену примену алтернативних санкција; -унапређење мере прикупљања података спроведене уз увођење нових механизама за праћење ефикасности током времена и документовање утицаја на децу.

Рок: Континуирано, до достизања адекватне стопе примене васпитних налога.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Републички завод за социјалну заштиту реализује пројекат који се односи на унапређење примене васпитних налога у седам градова: Лесковац, Крушевац, Чачак, Шабац, Зрењанин, Сремска Митровица и Ваљево. Основни циљ је да се у наведеним срединама унапреди пракса примене васпитних налога, поштовањем стандарда и процедура за њихову примену и успостављањем боље сарадње у овој области на локалном нивоу. Републички завод жели да у ових седам градова имплементира добру праксу коју је на унапређењу примене васпитних налога у претходним годинама развио у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. У првом кварталу 2021. године су у свакој од наведених средина формирани тимови који се састоје од представника центара за социјални рад и представника правосуђа (тужилац и судија за малолетнике). За наведене тимове је креирана обука „Процена деце и малолетника у систему малолетничког правосуђа“, која је реализована 1. октобра 2021. године у Београду.

3.4.4.13.  Унапређење компетенција стручних радника у области социјалне заштите за примену васпитних налога.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.У Регистру акредитованих програма постоје два програма чији садржаји се односе на васпитне налоге: ,,Улога ЦСР и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога” и ,,Налаз и мишљење органа старатељства”.   У оквиру пројекта Републичког завода за социјалну заштиту  је планирано да се у седам градова (Лесковац, Крушевац, Чачак, Шабац, Зрењанин, Сремска Митровица и Ваљево) реализују обуке  по наведеним акредитованим програмима.

У  јулу месецу 2021. године је почела реализација обука по акредитованом програму „Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима“. Обуке су се  реализовале  у седам градова у којима су формирани локални тимови, али су у њих били укључени и стручни радници из општина које су у надлежности Виших судова у ових седам градова. Обуке су реализоване следећом динамиком:

- 15. и 16. јул – Зрењанин

- 20. јул – Чачак

- 23. јул – Ваљево

- 26. и 27. јул Лесковац

- 3. август – Крушевац

- 1. септембар – Сремска Митровица

Укупан број стручних радника који су у овом циклусу завршили акредитовани програм обуке „Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима“ је 156.

У току су припреме за почетак реализације другог акредитованог програма ,,Улога ЦСР и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога”. Прве обуке су заказане у Зрењанину у другој недељи октобра.

3.4.4.14.	Донети подзаконске акте којима се ближе уређује примена васпитних налога у складу с приступом који примену васпитних налога ставља у контекст одговорности заједнице.

Рок: До II квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa  Како нису усвојене измене и допуне Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника нису усвојени ни пратећи подзаконски акти.

3.4.4.15.	Спроводити обуке за специјализацију судија и тужилаца, полицијских службеника и адвоката који поступају у малолетничким предметима

Рок: Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује.  Према програму Правосудне академије, 5. јуна, 4. јуна, 2. јуна, 22. маја, 23. априла и 21. априла 2021, одржани су семинари у области Кривично право, на тему: Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом. Према структури обукама је присуствовало: Судије основног суда - кривично одељење (16), Судије Прекршајног апелационог суда и прекршајног суда (103), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Адвоката (65). Сви учесници су добили сертификате о завршеном семинару.

Током трећег квартала 2021. године одржана су 4 једнодневна семинара на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом“. Укупан број учесника је био 144, од чега 47 из редова адвоката и 97 из редова полицијских службеника.

3.4.4.16. Израда и примена специјализованих програма третмана и програма припреме за отпуст малолетних учинилаца кривичних дела.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У Заводу за васпитање деце и омладине Београд успостављена је у радној јединици за смештај корисника са проблемима у понашању и изреченом васпитном мером, васпитна група за млађе малолетнике чији је рад организован у складу са програмом интензивног третмана (ПИТ програм). Републички завод за социјалну заштиту је конкурисао и  добио  од ЕУ пројекат ( REC пројекат) који се односи на испитивање потреба, креирање програма и примену нових третманских програма у сва три Завода за васпитање у Србији: Београд, Ниш, Књажевац.  Акредитовани програм „Програм интензивног третмана деце са вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању – ПИТ“ је у 2021.години реализован два пута и похађало га је укупно 26 стручних радника. Акредитовани програм  «Реинтеграција малолетника у социјалну средину» је 2021.године реализован два пута и похађало га је укупно 44 стручна радника.

У оквиру пројекта „Унапређење капацитета Управе за извршење кривичних санкција у области алтернативних санкција, постпеналне и задравствене заштите“ предвиђена је реализација пилот пројекта у Васпитно поправном дому у Крушевцу, израда програма припреме за отпуст и обука запослених. Циљ овог дела пројекта је развијање специјализованог програма за припрему штићеника васпитно – поправног дома за излазак на слободу, уз активно учествовање Повереничке службе. Пилот пројекат се реализује у периоду од 01.11.2021. године до 01.04.2022. године, тако да се прва три месеца врши припрема за отпуст штићеника у Васпитно поправном дому у Крушевцу, а друга три месеца, након отпуста штићеника, Повереничке канцеларије у сарадњи са организацијама цивилног друштва и јединицама локалне самоуправе пружају потребне мере помоћи у циљу лакшег укључивања у друштвену средину.

У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији до краја 2021. године, године биће завршен специјализовани програм за малолетнике који су извршили кривично дело против полне слободе или је током третманског рада са њима препозната потреба да се ради на модификацији сексуалног понашања. Формирана је група коју чине запослени из службе за третман и страни експерт на пројекту.

3.4.4.17. Увођење посттрауматског саветовања и подршке за децу жртве/сведоке у кривичном поступку у оквиру услуга за подршку породици.

Рок: I квартал 2016 до I квартала 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa  Центри за подршку породици односно центри за децу,младе и породицу биће успостављени након доношења измена и допуна Закона о социјалној заштити и стварања правног основа за њихово формирање. У оквиру ових центара биће уведена и услуга посттрауматског саветовања и подршке за децу жртве/сведоке у кривичном поступку.

3.4.4.18.	Унапређење пракси за вођење података у судовима тако да се води евиденција о поштовању принципа ‘најбољег интереса детета’ у грађанском поступку.

Рок: Континуирано, до IV квартала 2020

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Радна група је израдила Смернице за учешће деце у свим парничним поступцима. Смернице укључују: а) процену способности детета да да своје мишљење; б) како припремити и упознати дете са правним поступком и ширим контекстом давања изјава и ц) начин на који се тражи дететово мишљење, као и Инструмент за процену најбољег интереса детета. Смернице су штампане и дистрибуиране свим судовима у грађанским поступцима и свим центрима за социјални рад.

У вези са овом активношћу ВКС указује да да би се могло предвидети увођење извештаја за првостепене судове у апликације за управљање предметима и омогућити евидентирање свих грађанских предмета у којима се као учесници појављују деца. Да ли је првостепени суд ценио „најбољи интерес детета“ се не би могло оцењивати кроз апликацију (јер је то законска обавеза), и могло би евентуално  да буде предмет оцене у поступку по правним лековима. Измена у апликацији за управљање предметима је у надлежности Министарства правде.

3.4.4.19.  Надзор над спровођењем нове Националне Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља и пратећег Акционог плана.

Рок: Почев од II квартала 2020. До истека Стратегије

Aктивнoст се успешно реализује. Министар за бригу о породици и демографију, као председник Савета за права детета је 21.09.2021. године доставио Влади иницијативу за образовање Радне групе за спровођење и праћење Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године ("Службени гласник РС", бр. 80/2020. године).

3.4.4.20.  Усвајање новог Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања у циљу усклађивања са најбољим праксама ЕУ.

Рок: IV  квартал 2020. године за усвајање Општег протокола Континуирана имплементација и мониторинг резултата

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa   Нови Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања није усвојен. У току је формирање радне групе за израду предлога Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања.

3.4.4.21. Израда нових посебних протокола, за заштиту деце од злостављања и занемаривања и стварање претпоставки за обавезност њихове примене а посебно у областима:  -поступања правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања; -заштите деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања; -поступања полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања; -система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања; -заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

Рок: До II квартала 2021. године (усклађивање протокола) 2021.  година (интегрисање у секторска подзаконска акта)

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa   Посебни протоколи биће донети након доношења новог Општег протокола.

3.4.4.22. Примена механизма   за решавање случајева несталe новорођенчади из породилишта у вези са пресудом Зорица Јовановић против Србије (представка бр. 21794/08) како би се омогућило свим родитељима у сличним ситуацијама да добију одговарајуће одговоре и накнаду, у складу са Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 18 од 3. марта 2020).

Рок :Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У извештајном периоду III квартал 2021. године полицијски службеници криминалистичке полиције наставили су рад у 290 предмета  за утврђивање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији по захтевима вишег суда у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

Рок за подношење предлога према наведеном Закону био до 3. новембра 2020. године, а према шестомесечном извештају о раду судова, до 30.06.2021. године пред вишим судовима који у овим предметима поступају као првостепени, мериторно је решено 18 предмета, а пред апелационим судовима 16. Остало је у раду 587 предмета пред вишим судовима и 13 предмета пред апелационим судовима.

3.5. ПРОЦЕСНЕ ГАРАНЦИЈЕ

3.5.1.1. Анализа усклађености процесних закона са Законом о бесплатној правној помоћи и накнадне измене.

Рок: До I квартала 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Министраству Правде је достављена анализа потребних амандмана. Предложене измене и допуне Законика о парничном поступку садржане су у Нацрту измена и допуна Законика о парничном поступку.

3.5.1.2.	Обезбедити адекватну алокацију буџетских средстава за финансирање система бесплатне правне помоћи, нарочито у погледу обавезе јединица локалне самоуправе.	Јединице локалне самоуправе- идентификација корисника и утврђивање права на бесплатну правну помоћ

Рок: Континуирано, почев од усвајања закона

Aктивнoст се успешно реализује. У периоду од 01. октобра 2019. до марта 2021. године, укупан број поднетих захтева за бесплатну правну помоћ износио је 6883, док је број одобрених захтева био 5367. Општинска служба бесплатне правне помоћи пружила је неопходну бесплатну правну помоћ већини корисника, док је 954 корисника упућено на адвокате.

Укупан број корисника којима је пружена бесплатна правна помоћ је 19395, опште правне информације 9745 док је број корисника којима је пружена помоћ у састављању обрасца 1913. Отуда је укупан број корисника бесплатне правне помоћи (као вид примарна правна помоћ) износи 31.053 https://www.mpravde.gov.rs/files/Godisnji%20izvestaj%20BPP%20mart%202021.pdf

3.5.1.3.	Спровести обуку: -пружалаца бесплатне правне помоћи у вези са почетком примене закона; -запослених у јединицама локалне самоуправе који одлучују о захтеву за бесплатну правну помоћ.

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2019.

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство је у свакодневном контакту са запосленима у јединицама локалне самоуправе који одлучују о захтевима за бесплатну правну помоћ. У априлу 2021. организована је обука за додатно особље у ЛСУ за овлашћење да одлучује о пријавама за бесплатну правну помоћ, због флуктуације особља у ЛСУ. С обзиром на ситуацију са COVID 19, тренинзи треба да обухвате само неколико особа по тренингу.

3.5.1.4. Спровести кампању у циљу пружања информација грађанима о закону о бесплатној правној помоћи.

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује. Представници Министарства правде континуирано пружају информације у вези са могућношћу коришћења бесплатне правне помоћи. Истовремено, локалне самоуправе пружају информације грађанима. Шира кампања је одложена због епидемиолошке ситуације.

3.5.1.5.	Надзор над спровођењем Закона о бесплатној правној помоћи и анализа резултата и трошкова спровођења.

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује. Извештај Министарства доступан је на: https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/32939/godisnji-izvestaj-ministarstva-pravde-o-pruzanju-besplatne-pravne-pomoci.php Годишњи извештај МП са новим подацима је доступан од 31. марта , 2021. Надгледање примене закона врши се редовно, укључујући надзор по службеној дужности од стране Министарства, као и поступање по притужбама грађана.

3.5.1.6. Анализа ефеката примене Закона о суђењу у разумном року

Рок: I-III квартал 2021.

Aктивнoст се успешно реализује. Прелиминарна анализа је спроведена, а очекује се да до краја године у сарaдњи са Министарством правде и уз подршку пројекта Савета Европе („Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“, у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facilityза Западни Балкан и Турску 2019-2022") aнализа ефеката  примене Закона о суђењу у разумном року буде завршена (после састанака са надлежним судовима и другима органима, разматрања финансијских ефеката и спорних правних питања која су се јавила у примени овог Закона.

Анализа података из Годишњег извештаја о раду судова за 2020. годину указје на тренд повећања броја предмета на основу Закона о заштити права на суђење у разуманом року се наставио. У 2020. години примљено је пред свим судовима 90.977 приговора за убрзање поступка и од тог броја решено је укупно 88.243 предмета. Посматрано по врсти судова највећи број ових предмета примили су основни судови – 38.706, а затим следе Привредни судови који су примили 25.506  приговора за заштиту права на суђење у разумном року.

Што се тиче структуре приговора готови сви приговори за убрзање поступка пред Привредним судовима (25.288) односе на предмете којима се тражи убрзање стечајног поступка (Р4 ст). Конкретни стечајни поступци се у великом броју случајева односе на предузећа са претежним друштвеним/државним капиталом и њихово окончање не зависи од суда.

Што се тиче основних судова и структуре поднетих приговора за убрзање поступка  4.347 приговора  је поднето у вези са извршним поступцима, а затим следе парнични поступци са 3.790 поднетих приговора.

На основу одлука председника судова којима су усвојени приговори за убрзање поступака и утврђена повреда права на суђење у разумном року, пред основним судовима је примљено 19.262 тужби за накнаду неимовинске штете у износу од 300 до 3000 евра (Прр. предмети), и 10.079 нових тужби за накнаду имовинске штете (Прр. 1).

Што се тиче висине накнаде исплаћене на основу Закона о заштити права на суђење у разумном року, према Извештају о раду Високог савета судства за 2020. годину следи да је током 2020. године исплаћено укупно 2.160.564.000,00.

Према Извештају о раду Високог савета судства следи да је у 2020. години дошло до повећања накнада на име новчаних казни и пенала по решењима судова за 15%. Највеће повећање издатака у односу на 2019. годину је забележено код привредних судова, и то за око једну милијарду динара. Ово је изазвано великом бројем пресуда због повреде права на суђење у разумном року у вези са поступцима стечаја, чије окончање не зависи од суда. Ови стечајни поступци се по правилу односе на предузећа са већинским друштвеним/државним капиталом. Бивши запослени у овим предузећим после утврђивања повреде права на суђење у разумном року, захтевају и накнаду материјалне штете односно неисплаћених зарада са припадајућим каматама (у складу са праксом Европског суда за људска права и Уставног суда, а коју су прихватили и судови).

3.5.1.7.	Изменити  Законик о кривичном поступку  на основу препорука из анализе у циљу усклађивања са:

- Директивом 2013/48/ЕУ, у погледу јачања права на приступ адвокату  осумњичених и окривљених  лица без одлагања и пре било каквог саслушања од стране истражних органа у кривичном поступку и поступку  по европском налогу за хапшење.

-  Директивом 2010/64/ЕУ о праву на тумачење и превођење у циљу прецизног дефинисања одрицања од права на превођење.

- Директивом 2012/13/ЕУ о праву на информисање, у циљу побољшања остваривања права на информисање,

- Директива (ЕУ) 2016/343 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. о јачању одређених аспеката претпоставке невиности и права на присуство суђењу у кривичном поступку.

- Директивом (ЕУ) 2016/800 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. о процесним гаранцијама за децу која су осумњичена или оптужена у кривичном поступку,

- Директивом (ЕУ) 2016/1919 Европског парламента и Савета од 26. октобра 2016. о правној помоћи за осумњичене и оптужене у кривичном поступку и за тражене особе у европском налогу за хапшење,

и две препоруке (1) о процесним гаранцијама за рањиве особе [C(2013) 8178], (2) о праву на правну помоћ за осумњичена или оптужена лица у кривичном поступку [C(2013) 8179.

Рок: До IV квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују до IV квартала 2022. године.

3.5.1.8.	Анализа ефеката примене измена и допуна  Законика о кривичном поступку  у вези са процесним гаранцијама, са посебним освртом на законодавне, оперативне и финансијске аспекте.

Рок: Континуирано, почев од  I квартала 2022.

3.5.1.9.	Изменити Законик о кривичном поступку у циљу обезбеђења привремене правне помоћи која се одобрава без непотребног одлагања након лишења слободе и пре било каквог испитивања од стране полиције, другог органа за спровођење закона или судског органа за потребе кривичног поступка у коме учествује осумњичени или окривљени.

Рок: До IV квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују до IV квартала 2022. године.

3.5.1.10.	Израдити „Писмо о правима“ које се обезбеђује  ухапшеном/осумњиченом/ окривљеном лицу од стране полиције и/или тужилаштва

Рок: До IV квартал 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују до IV квартала 2022. године.

3.5.1.11.	Дистрибуирати  „Писмо о правима“ у свим полицијским станицама и тужилаштву како би се омогућила континуирана доступност:

- на српском језику;

- на језику националних мањина у срединама у којима живе;

- на енглеском језику.

Обезбеђивање превода „Писма о правима“ од стране судског тумача на језик који осумњичени или оптужени разуме уколико се тај језик разликује од горе наведених.

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2022.

3.5.1.12.	Спровести обуку полицијских службеника, тужилаца заменика тужилаца и судија у погледу остваривања чвршћих процесних гаранција у пракси. Рок: Континуирано, почев од I квартала 2022.

3.5.1.13.	Изменити нормативни оквир у циљу ефикасне примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава криминала/оштећених страна у циљу усклађивања са Директивом 2012/29/ЕУ а у складу са анализом усклађености. Рок: До IV квартала 2021.

3.5.1.14.	Креирати и дистрибуирати брошуру/књижицу која ће садржати информације о правима жртава (правна помоћ, психолошка подршка, заштита, итд.) у складу са чланом 4. Директиве 2012/29/ ЕУ.	-  Министарство правде

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Како Законик о кривичном поступку још увек није измењен, није било могуће започети спровођење ове активности.

3.5.1.15. Јачање професионалних капацитета у области остваривања права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (судије, јавни тужиоци, припадници правосудне полиције, адвокати и полицијски службеници).  Веза са Стратегијом за жртве мера 1.4

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује. Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији у оквиру заједничког пројекта под називом „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ 23. и 30. марта 2021.г. реализовала путем електронске платформе за учење  на  даљину представљање публикације „Смернице за унапређење судске праксе у поступцима накнаде штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку“ коју је израдила радна група Врховног касационог суда. Учесници су били судије виших судова и тужиоци виших јавних тужилаштва са подручја све четири апелације. Смернице у себи садрже и позивање на Директиву 2012/29/ЕУ о правима жртава, али и поред тога Смернице полазе од права зајемчених Уставом РС, одредаба кривичног и парничног поступка, као и од усвојених међународних докумената и потврђених међународних уговора којима се гарантују права жртава различитих облика насиља, као што су Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Конвенција УН о елиминисању свих облика расне дискриминације, Конвенција УН о елиминацији свих облика дискриминације над женама, Конвенција УН против тортуре и другог суровог, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, Декларација УН о основним начелима правде за жртве кривичних дела и злоупотребе власти, Конвенција УН о правима детета, Конвенција УН против транснационалног организованог криминала, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Конвенција СЕ о борби против трговине људима, Европска конвенција о компензацији за жртве кривичних дела са елементима насиља, Конвенција СЕ о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Директива ЕЗ о компензацији за жртве кривичних дела и Директива ЕУ којом се успостављају минимални стандарди у вези са правима, подршком и заштитом за жртве кривичних дела (у даљем тексту: Директива ЕУ о правима жртава). Смернице се могу погледати на линку: https://www.pars.rs/images/biblioteka/krivicno-pravo/Smernice-za-unapredjenje-sudske-prakse-u-postupcima-za-naknadu-stete-zrtvama-teskih-krivicnih-_dela-u-krivicnom-postupku.pdf

Током трећег квартала 2021. године су реализоване три једнодневне обуке на тему насиља у породици (фаза 1), у којима је значајан део обуке посвећен заштити и подршци жртвама. Обукама су присуствовали следећи учесници: 24 судије, 4 прекршајне судије, 3 судијска помоћника, 14 тужилачких помоћника, 2 тужилачка сарадника, 2 заменика јавних тужилаца и 3 полазника почетне обуке.

3.5.1.16. Усвајање Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока са пратећим Акционим планом.

Рок: III квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Национална стратегије за остваривање права жртава и сведока са пратећим Акционим планом за прве три године важења стратегије је усвојена у јуну 2020. године.

3.5.1.17.	Пуна примена и редован надзор над спровођењем Националне стратегије за остварење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом.

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2020

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Влада Републике Србије, 22. априла 2021. године, донела је одлуку о оснивању Координационог тела за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима, чији је задатак континуирано праћење и унапређивање подршке жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима укључујући и праћење примене Националне стратегије за остварење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом. Координационо тело је до сада одржало један састанак.

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији у оквиру ЕУ пројекта под називом „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ Виши судови у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару добили су посебно опремљене просторије у којима ће бити омогућено сведочење путем аудио-видео линка. Такође, у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Републици Србији израђени су обрасци за извештавање што ће омогућити да се реализује мониторинг примене Националне стратегије.

3.5.1.18.	Успостављање мреже служби на нивоу целе земље за подршку жртвама, сведоцима и оштећеним у истрази и свим фазама кривичног поступка.

Рок: Континуирано – до 2022. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Акциони план предвиђа детаљну динамику успостављања мреже. Реализација активности још није започела.

3.5.1.19.	Пуна имплементација јачих процесних гаранција за жртве ратних злочина у складу са Националном стратегијом за унапређење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом и изменама и допунама Законика о кривичном поступку у делу који се односи на процесне гаранције.

Рок: Континуирано, у складу са динамиком примене измена и допуна  Законика о кривичном поступку

Тужилаштво за ратне злочине спроводи важеће законске и подзаконске акте у погледу имплементације процесних гаранција жртава ратних злочина, уз обавезну примену стандарда у складу са Директивом 2012/29/ЕУ. Како би се жртвама омогућило да у најкраћем року остваре право на добијање информација у складу са чл. 4 поменуте Директиве, на званичној интернет страници Тужилаштва за ратне злочине објављена су обавештења о формирању и раду Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима, о члановима те Службе, доступни су њихови контакт подаци, обавештење за сведоке и оштећена лица, као и брошура Републичког јавног тужилаштва, све у циљу олакшаног приступа заинтересованих лица овој Служби. Очекује се да ће у наредном периоду бити организоване обуке у којима ће учествовати запослени у ТРЗ кроз које ће се додатно подићи капацитети неопходни за пуну примену нових процесних гаранција.

Планирано је да представници ТРЗ учествују у III Регионалном састанку служби за подршку жртвама и сведоцима са представницима регионалних тужилаштава и судова који поступају у предметима ратних злочина. Састанак је организован од стране УНДП у Црној Гори у периоду од 27. до 29. јуна 2021. године, са циљем размене искустава, превазилажења проблема у пракси, те јачању комуникације и регионалне сарадње ових служби у циљу пружања адекватне подршке жртвама и сведоцима.

3.5.1.20 Наставак сарадње са организацијама цивилног друштва специјализованим за пружање подршке жртвама у циљу унапређења услуга подршке жртвама насилних кривичних дела.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Републичко јавно тужилаштво наставило је успостављену сарадњу са организацијама цивилног друштва специјализованим за пружање подршке жртвама са којима су раније закључени споразуми о сарадњи, попут Виктимолошког друштва, Астре, Атине и др.

3.5.1.21.	Измена и допуна нормативног оквира у циљу усклађивања са појмом жртве у међународним споразумима о заштити људских права.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Активност ће се спроводити заједно са осталим нормативним изменама и допунама предвиђеним Акционим планом за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока.

3.6.  ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

3.6.1.1. Праћење реализације активности из Aкционог плана за остваривање права националних мањина.

Рок: Континуирано до испуњења Акционог плана.

Aктивнoст се успешно реализује. Израђено је 18 извештаја о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина, који обухватају период закључно са четвртим кварталом 2020. године. У току је израда 19. извештаја који се односи на први и други квартал 2021. године. Извештаји су објављени на сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог доступни на следећем линку: https://www.minljmpdd.gov.rs/manjinske-politike.php

Десета седница Савета за националне мањине одржана је 31. марта 2021. године. На седници су чланови Савета изнели информације о спроведеним и планираним активностима, разматрани су извештаји о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина и усвојен је предлог Координације националних савета да образовање буде приоритетна област финансирања из Буџетског фонда за националне мањине за 2021. годину.

3.6.1.2. Анализа ефеката примене Посебног акционог плана за остваривање права националних мањина, укључујући препоруке за даље активности на унапређењу остваривања права националних мањина.

Рок: За анализу: III-IV квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa Анализу ефеката примене Акционог плана за остваривање права националних мањина ирадили су независни експери у овиру Заједничког програма Европске уније и Савета Европе Промоција различитости и равноправности у Србији. Основни циљ анализе био је да обезбеди процену учинака Акционог плана, односно да оцени његову релевантност, ефективност, ефикасност и одрживост, како би се донела одлука о будућим корацима у планирању јавних политика у области права националних мањина.

Мониторинг кварталних извештаја послужио је за доношење закључка како се Акциони план реализовао у пракси, односно да ли су се предвиђене активности спроводиле планираном динамиком, какав је напредак постигнут и да ли су испуњени индикатори постављени на нивоу активности. На основу налаза, процењивало се да ли су остварени Општи резултати и индикатори постављени уз резултате.

У завршној фази израде, на основу анализе, закључака, ставова и мишљења представника националних савета националних мањина и организација цивилног друштва, израђене су препоруке као помоћ да се побољша реализација Акционог плана и начин његовог спровођења.

Анализа ефеката примене Акционог плана представљена је 9. септембра 2021. године. Представљању Анализе присуствовали су представници релевантних државних органа, независних тела, међународних организација и представници националних савета националних мањина.

Препоруке за  даље активности на унапређењу остваривања права националних мањина су достављене релевантним државним органима, независним телима и националним саветима националних мањина.

3.6.1.3. Унапредити информисање националних мањина, кроз:

-пројектно финансирање;

-повећање количине садржаја на језицима националних мањина на јавним медијским сервисима (РТС/РТВ);

-праћење емитовања програмских садржаја на језицима националних мањина за приватизоване медије, који су у својим програмским елаборатима имали обавезу емитовања на језицима националних мањина, а у смислу извршавања уговорних обавеза.

Истовремено анализирати утицај ефеката приватизације и дигитализације на медије које емитују садржаје на језицима националних мањина, а у консултацији са националним мањинама.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У првој половини 2021. године Министарство културе и информисања спровело је десет конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Један од спроведених конкурса намењен је суфинансирању проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањинама, на коме је подржано 72 пројекта у укупном износу од 41.000.000,00 динара.

Члан 7. став 1. тачка 5) и 6) Закона о јавним медијским сервисима дефинише се јавни интерес који јавни сервиси треба да остваре кроз своје програмске садржаје, а конкретно задовољавање потреба у информисању свих делова друштва без дискриминације, водећи рачуна нарочито о друштвено осетљивим групама као што су деца, омладина и стари, мањинске групе, особе са инвалидитетом, социјално и здравствено угрожени и задовољавање потреба грађана за програмским садржајима који обезбеђују очување и изражавање културног идентитета како српског народа тако и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине и на свом матерњем језику и писму.

У остваривању јавног интереса јавни медијски сервис дужан је да уважава језичке и говорне стандарде, како већинског становништва тако, у одговарајућој сразмери, и националних мањина на подручју на коме се програм емитује као и језичке и говорне стандарде глувих и наглувих особа. У току је измена Закона о јавном информисању и медијима, тачније предвиђено је да радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима буде израђена у току октобра 2021. године.

Регулатор израђује извештаје о раду јавних медијских сервиса на годишњем нивоу, у којима између осталог идентификује и време емитованог програмског садржаја на језицима националних мањина. Стручна служба је израдила годишњи извештаје за 2019. Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије" (у даљем тексту: РТС) и Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" (у даљем тексту: РТВ), који су јавно доступни на веб страници:  http://rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji#gsc.tab=0

Израђени су и годишњи извештаји за 2020. Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије" (у даљем тексту: РТС) и Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" (у даљем тексту: РТВ), који су јавно доступни на веб страници:  http://rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji#gsc.tab=0.

Регулатор надзире рад и прати емитовање програмских садржаја на језицима националних мањина за приватизоване медије, који су у својим програмским елаборатима имали обавезу емитовања на језицима националних мањина, а у смислу извршавања уговорних обавеза.

3.6.1.4. Обезбедити  довољно и стабилно финансирање којим се гарантује одрживост медија на језицима националних мањина кроз:

-наставак буџетске подршке за медије у власништву националних савета националних мањина;

-расписивање конкурса за суфинансирање медија на језицима националних мањина уз пуно уважавање предлога и мишљења националних савета о начину расподеле средстава и поштовање прописа о јавним набавкама;

-обезбеђивање ко-финансирања медија на језицима националних мањина из Буџетског фонда за националне мањине.

- обезбеђивање учешћа савета националних  мањина у раду савета регулаторног тела за електронске медије на основу транспарентих правила.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја  на језицима националних мањина који је у 2020. години расписало Министарство за културу и информисање пренета су средства  у укупном износу од 40.000.000,00 динара за реализацију 80 пројеката.

Следи табеларни приказ броја суфинансираних пројеката и укупном износу средстава, по језицима националних мањина.

| Језик | Број суфинансираних пројеката | Укупан износ средстава |
| --- | --- | --- |
| албански | 6 | 3.300.000,00 |
| босански | 6 | 2.900.000,00 |
| бугарски | 8 | 3.800.000,00 |
| буњевачки | 1 | 400.000,00 |
| влашки | 4 | 1.700.000,00 |
| мађарски | 9 | 4.600.000,00 |
| македонски | 1 | 550.000,00 |
| немачки | 1 | 500.000,00 |
| ромски | 21 | 10.950.000,00 |
| румунски | 1 | 400.000,00 |
| русински | 1 | 450.000,00 |
| руски | 1 | 400.000,00 |
| словачки | 5 | 2.550.000,00 |
| словеначки | 1 | 400.000,00 |
| украјински | 1 | 500.000,00 |
| хрватски | 3 | 1.650.000,00 |
| чешки | 1 | 400.000,00 |
| вишејезични | 9 | 4.550.000,00 |
| Укупно: | 80 | 40.000.000,00 |

У складу са Законом о јавном информисању и медијима, од 20 националних савета националних мањина је затражено мишљење на пројекте који су пристигли на Конкурс. Мишљење националних савета националних мањина која су пристигла у траженом року су достављена стручној комисији за оцену пројеката пре формирања коначног предлога расподеле средстава.

У овом извештајном периоду (у првoj половини 2021. године), спроведен је Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина у 2021. години. Конкурс је расписан у периоду од 13. јануара 2021. године до 12. фебруара 2021. године и опредељена  су средства у укупном износу од 41.000.000,00 динара.

Од 245 пријава – захтева за суфинансирање пројеката које су пристигле за овај Конкурс, након провере испуњености услова за учешће на Конкурсу, решењем је одбачено 20  пријава – захтева.

У складу са Законом о јавном информисању и медијима, од 19 националних савета националних мањина затражено је мишљење на пројекте који су пристигли на Конкурс. Мишљење националних савета националних мањина која су пристигла у траженом року достављена су стручној комисији за оцену пројеката пре формирања коначног предлога расподеле средстава.

Комисија је размотрила 225 пројекатa, оценила их у складу са критеријумима утврђеним чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима, чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Јавним позивом којим је расписан Конкурс и донела Предлог расподелe средстава са образложењем.

Дана 27. априла 2021. године донето је решење којим су средства у укупном износу од 41.000.000,00 динара расподељена за реализацију 72 пројекта.

Следи табеларни приказ броја суфинансираних пројеката и укупном износу средстава, по језицима националних мањина.

| Језик | Број суфинансираних пројеката | Укупан износ средстава |
| --- | --- | --- |
| албански | 6 | 3.700.000,00 |
| босански | 7 | 3.780.000,00 |
| бугарски | 4 | 2.670.000,00 |
| буњевачки | 1 | 438.000,00 |
| влашки | 5 | 2.580.000,00 |
| грчки | 1 | 400.000,00 |
| мађарски | 6 | 3.251.000,00 |
| македонски | 1 | 700.000,00 |
| немачки | 1 | 800.000,00 |
| ромски | 20 | 10.949.000,00 |
| румунски | 1 | 650.000,00 |
| русински | 1 | 500.000,00 |
| руски | 1 | 500.000,00 |
| словачки | 6 | 3.692.000,00 |
| словеначки | 1 | 400.000,00 |
| хрватски | 3 | 1.777.000,00 |
| чешки | 1 | 413.000,00 |
| вишејезични | 6 | 3.800.000,00 |
| Укупно: | 72 | 41.000.000,00 динара |

На седници Савета за националне мањине која је одржана 31. марта 2021. године једногласно је усвојен предлог Координације националних савета да образовање буде приоритетна област финансирања из Буџетског фонда за националне мањине за 2021. годину. У складу са тим, у 2021. години нема могућности за финансирање ове активности из Буџетског фонда (веза активност 3.6.1.10).

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  континуирано спроводи  активност:  расписивање конкурса за суфинансирање медијских садржаја на језицима националних мањина – националних заједница, уз претходно прибављено мишљење националних савета националних мањина – националних заједница о начину расподеле средстава.

За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години опредељено је укупно 49.200.000,00 динара, од чега 43.000.000,00 за садржаје на српском, а 6.200.000,00 за производњу медијских садржаја на језицима националних мањина – 3.400.000,00 за приватна предузећа, а 2.800.000,00 за невладине организације.

У току 2021. године објављен je конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја, 29. јануара 2021. године. Kонкурсом су обезбеђена средства за пројекте националних мањина – нацоналних заједница на језицима националних мањина из области јавног информисања, у укупном износу од 6.200.000,00 динара  и то: 3.400.000,00 за приватна предузећа, а 2.800.000,00 за невладине организације.

Средства се додељују за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања, односно производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању припадника националних мањина – националних заједница у АП Војводини.

Расподела средстава по спроведеном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина – националних заједница из области јавног информисања:

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА

| Р.Б. | Назив издавача | Назив медија | Назив пројекта | Место | Додељена средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * МАЂАРСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| 1. | Хонестас агенција Имре Шебешћен пр Нови Сад | VAJDASAG MA | Садржински развој портала "Вајдашаг ма" | Нови Сад | 250.000,00 |
| 2. | Медиа информатор доо Кањижа | Продукција (Панда радио) | Потисје у десет - радио информатива на мађарском језику | Кањижа | 100.000,00 |
| 3. | Fox Media DOO proizvodnja, trgovina i usluge Bečej | Radio Fox 97.9 | Védd a környezetet! - Mutatjuk az utat! (Чувај околину! - Дајемо пример!) | Бечеј | 150.000,00 |
| 4. | Agencija za televizijske aktivnosti Media News Eva Hubsch Bodiš preduzetnik Novi Sad | Продукција (ТВ Панон) | A siker útja - Пут успеха - информативно документарни серијал од 5 наставака | Нови Сад | 200.000,00 |
| *СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| 5. | Телевизија Петровец доо Бачки Петровац | ТВ Петровец | Упознај своје претке | Бачки Петровац | 250.000,00 |
| 6. | Нови радио Петровец доо за информисање Бачки Петровац | Радио Петровец | Словаци - Мањина у осипању - проблеми миграције, проблеми младих и проблеми информисања | Бачки Петровац | 150.000,00 |
| 7. | Јосип Швец предузетник Рекламна агенција БАПНЕТ Бачка Паланка | Бапнет интернет ТВ | Записи | Бачка Паланка | 100.000,00 |
| 8. | Ирена Кукило ПР производња аудио-визуелних производа Словмедиа Стара Пазова | Продукција (Радио Стара Пазова) | Портрети културе пазовачких Словака | Стара Пазова | 150.000,00 |
| 9. | Радио Бачка доо Бач | Радио Бачка | Tyždenne vysielanie | Бач | 100.000,00 |
| *РУМУНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| 10. | Акционарско друштво за новинско издавачку делатност Зрењанин, Зрењанин | Зрењанин | Глас Баната, странице на румунском језику | Зрењанин | 250.000,00 |
| *УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| 11. | Доо Регионални радијско-телевизијски центар Срем Рума | РТВ Центар Срем | Културни живот Украјинаца у Војводини | Рума | 100.000,00 |
| 12. | Доо Сремски М радио Сремска Митровица | Радио Озон | Време - Час | Сремска Митровица | 100.000,00 |
| 13. | Радио Доњи Срем ДОО Пећинци | Радио Доњи Срем | Мозаик | Пећинци | 100.000,00 |
| *НЕМАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| 14. | Тамара Попов Радоњић ПР, Студио за видео продукцију Видеопрес Београд | Продукција (ТВ Апатин) | Подунавски Немци - некад и сад | Београд | 100.000,00 |
| *БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| 15. | Буњевачки медиа центар доо Суботица | Буњевачка рич | Хроника на буњевачком | Суботица | 200.000,00 |
| 16. | Буњевачки медиа центар доо Суботица | Продукција (Радио Суботица и Буњевачки радио) | Буњевачка рич - информативна радио емисија | Суботица | 200.000,00 |
| 17. | Буњевачки медиа центар доо Суботица | Боцко: Лист за младе на буњевачком језику | Култура и традиција код Буњеваца данас | Суботица | 450.000,00 |
| *ЧЕШКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| 18. | Милош Поповић ПР, Самостална занатско трговинска радња ФЛЕШ Бела Црква | БЦ ФЛЕШ | Чешки мозаик - афирмација чешког културног наслеђа | Бела Црква | 100.000,00 |
| *ВИШЕЈЕЗИЧНИ |  |  |  |  |  |
| 19. | Коперникус радио телевизија Шид доо Шид | Радио Шид | Очување традиције и културе Словака и Русина (словачки и русински језик) | Шид | 100.000,00 |
| 20. | ДОО Информативно-пропагандни центар Кула, Кула | Q radio | Заједнички суживот (украјински и мађарски језик) | Кула | 150.000,00 |
| 21. | НИД Вршачка кула ДОО | Вршачка кула | Банатски весник, радионица за стране на језицима националних мањина (мађарски и румунски језик) | Вршац | 100.000,00 |

УКУПНО: 3.400.000,00

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

| Р.Б. | Назив издавача | Назив медија | Назив пројекта | Место |  | Предложена средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *МАЂАРСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 22. | Културни центар Гион Нандор Србобран | szenttamas.rs | Србобранске свакодневице - Szenttamasi mindennapok | Србобран |  | 100.000,00 |
| 23. | Фондација Панонија | Radio Pannon | Бисери западне Бачке на Радију Панон | Суботица |  | 100.000,00 |
| 24. | Фондација Панонија | TV Panon | Каламариш | Суботица |  | 100.000,00 |
| 25. | Мађарски образовни, културни и омладински центар Торонтал | Рускоселски гласник (Kisoroszi Hírmondó) | Рускоселски гласник - Kisoroszi Hírmondó | Руско Село |  | 100.000,00 |
| 26. | Нови Кнежевац и околина | Новокнежевачке новости на мађарском језику:Törökkanizsai Hirmondó | Новокнежевачке новости - Törökkanizsai Hirmondó | Нови Кнежевац |  | 100.000,00 |
| 27. | Завичајни клуб Новоцрњана | Csernyei Újság | Млади и сеоски живот | Нова Црња |  | 100.000,00 |
| *ХРВАТСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 28. | Хрватска независна листа | Хрватске новине-вијести | Медијско праћење активности хрватске националне мањине у АП Војводини | Суботица |  | 100.000,00 |
| 29. | Удружење Марија | Продукција (Радио Марија) | Радио Марија - огледало душе Хрвата и других мањина у Војводини | Суботица |  | 150.000,00 |
| 30. | Хрватско културно друштво "Владимир Назор" Станишић | Продукција (Радио Фортуна Сомбор) | Недељна једносатна информативна радио емисија "Хрватски глас" | Станишић |  | 100.000,00 |
| 31. | Хрватско удружење новинара Кро-њуз | Продукција (Радио Суботица и Радио Марија) | Радијски програм на хрватском језику "Тједни валови" | Суботица |  | 150.000,00 |
| 32. | Удружење новинара ЦРО-ИНФО | Продукција (ТВ Суботица) | Телевизијски програм на хрватском језику "Објектив(но)" | Суботица |  | 150.000,00 |
| 33. | Удружење банатских Хрвата | Продукција (Зрењанин) | Глас Баната, странице на хрватском језику | Зрењанин |  | 150.000,00 |
| *БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 34. | Буњевачка матица | Рич буњевачке матице, Двомисечник за науку, културу, стваралаштво | Умитнички радови испрепетени прстима Буњеваца и Буњевки | Суботица |  | 100.000,00 |
| 35. | Удружење грађана Буњевачки омладински центар | Буњевачки радио | Висти дана - из наше вароши | Суботица |  | 100.000,00 |
| *РОМСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 36. | Удружење грађана Пхралипе Нови Сад | Продукција (Радио РТИ 101 фм) | Културно забавни програм у функцији социјализације младе ромске популације | Нови Сад |  | 200.000,00 |
| *ЧЕШКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 37. | Чешки медијски центар - Студио Сунце | Продукција (Радио РТВ) | Česky pribeh 2021 (Češka priča 2021) - серијал радијских емисија | Бела Црква |  | 100.000,00 |
| *РУСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 38. | Друштво сународника и пријатеља Русије "Русија" | Продукција (Радио ЈМУ РТВ и Радио Делта) | Прозор у Русију - културно-информативна радио емисија на руском језику | Сремска Каменица |  | 100.000,00 |
| * НЕМАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 39. | Фондација за заштиту завичајног наслеђа Подунавских Шваба "Завичајна кућа" | ФЕНСТЕР | Издавање часописа ФЕНСТЕР - два броја - свеске | Сремски Карловци |  | 100.000,00 |
| 40. | Удружење Немаца Кула | Продукција (Q radio) | Радио емисија "Deutsches Wort" | Кула |  | 100.000,00 |
| 41. | Центар за информисање Exitus | Exitus | Кибиц фенстери и ајнфорт капије у време фрајлица | Сремска Каменица |  | 100.000,00 |
| *УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 42. | Украјинско-српска пословна комора | Yukrainians | Украјинске приче | Нови Сад |  | 100.000,00 |
| *РУМУНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 43. | Удружење за уметност и културу Румуна "Викентије Петровић Бокалуц" | Lumina Torăceană | Торачанска светлост - локалне информације на румунском језику | Торак |  | 100.000,00 |
| *МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 44. | Македонско удружење новинара МАК-ИНФО | www.makinfo.rs | Промовисање посебности македонске националне мањине кроз серијал двојезичних текстова - УПОЗНАВАЊЕ/ЗАПОЗНАВАЊЕ | Панчево |  | 100.000,00 |
| 45. | Форум младих Македонаца | продукција (www.makinfo.rs) | Видео прилози - Разговори о јачању социјалног капитала и осећају припадности заједници | Панчево |  | 100.000,00 |
| *ВИШЕЈЕЗИЧНИ |  |  |  |  |
| 46. | Удружење Медија портал | Војвођанске вести | Шаренило Војводине (словачки и русински језик) | Нови Сад |  | 100.000,00 |

УКУПНО: 2.800.000,00

За финансирање медија на језицима националних мањина, који су у власништву националних савета националних мањина Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање је обезбедио средства у укупном износу од 312.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. – раздео 07, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања, Програм 1024 Систем јавног информисања, Програмска активност 1005 Подршка јавном информисању националних мањина, економска класификација 451191- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 312.000.000,00 динара.

Наведена средства су обезбеђена за 9 издавача новина, чији су оснивачи национални савети националних мањина, са укупно 22 листа (1 дневни, 5 недељних, 3 месечна и 7 омладинских, односно дечијих), којима су средства додељена на следећи начин:

-Мађар со д.о.о. (1 дневни и 3 омладинска/дечија листа)		          105.944.196,00

-Хет нап д.о.о	(1 недељни лист) 					            30.943.032,00

-Хлас људу (1 недељни и 2 омладинска/дечија листа)		           39.975.480,00

- Либертатеа (1 недељни и 2 омладинска/дечија листа)		                         39.466.500,00

-Хрватска ријеч (1 недељни и 2 омладинска/дечија листа)	                         38.479.044,00

-Руске слово (1 недељни и 2 омладинска, односно дечија листа)                        36.625.344,00

-Буњевачке новине (1 месечни и 1 омладински/дечији лист)	                           9.719.856,00

-Македонски информативни центар д.о.о. (1 месечни лист)	                             6.054.624,00

-Ридне слово (1 месечни и 1 омладински/дечији лист)		                          4.773.924,00

Укупно                                                                                                                     312.000.000,00

Од опредељених  средстава за 2021. годину, издавачима, односно листовима који су у власништву националних савета националних мањина до септембра 2021. године  исплаћено је 234.000.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019) у 2021. години планирао је Националним саветима националних мањина укупна средства у износу од 61.600.000,00 динара. За намену редовне делатности, која подразумева и финансирање рада установа, фондација и привредних друштава, чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет, Секретаријат је у 2021. години издвојио 30.800.000,00 динара. У претходна 3 месеца, за трећи квартал 2021. године, Секретаријат је извршио пренос средстава за ову намену националниим саветима са седиштем на територији АПВ у износу од 7.687.500,00 динара (први и други квартал 2021. године,  износ од 15.375.000,00 динара). По овом основу, између осталог, посредно се врши и суфинансирање рада новинско издавачких установа, односно медија у власништву националних савета националних мањина, што представља вид наставка буџетске подршке за медије у власништву националних савета националних мањина од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице.

3.6.1.5. Подизање свести јавности о правима националних мањина и уважавање културних и језичких различитости кроз подршку производњи медијских садржаја ради остваривања једнаких права.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Ова активност реализована је кроз Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањинама у 2020. години. Министарство културе и информисања је пренело укупно 4.450.000,00 динара за 9 пројеката којима се подиже свести јавности о правима националних мањина  и уважавање културних и језичких различитости и који се реализују на језицима националних мањина. Ова активност реализована је кроз Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањинама у 2021. години.

Континуирано се спроводи  активност  наставак буџетске подршке за медије у власништву националних савета националних мањина. Уз подршку ОЕБС-а израђен је превод на албански и мађарски језик Приручника за медијску писменост за наставнике у предуниверзитетском образовању (који су у 2020. години издали заједно Министарство културе и информисања и Делегација Европске уније). Очекује се да преводи предметног приручника буду публиковани у електронској верзији почетком 2022. године.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је за финансирање медија на језицима националних мањина, који су у власништву националних савета националних мањина у 2021. години обезбедио средства у укупном износу од 312.000.000,00 динара.

За финансирање медија на језицима националних мањина,  који су у власништву националних савета националних мањина обезбеђена су средства у укупном износу од 312.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021.  – раздео 07, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, функционална класификација 830 – Услуге емитавања и штампања, Програм 1024 Систем јавног информисања, Програмска активност 1005 Подршка јавном информисању националних мањина, економска класификација 451191- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 312.000.000,00 динара.

Наведена средства су  обезбеђена за 9 издавача новина, чији су оснивачи национални савети националних мањина, са укупно 22 листа (1 дневни, 5 недељних, 3 месечна и 7 омладинских, односно дечијих), којима су средства додељена на следећи начин:

-Мађар со д.о.о. (1 дневни и 3 омладинска/дечија листа)		          105.944.196,00

-Хет нап д.о.о	(1 недељни лист) 					30.943.032,00

-Хлас људу (1 недељни и 2 омладинска/дечија листа)		            39.975.480,00

-Либертатеа (1 недељни и 2 омладинска/дечија листа)		39.466.500,00

-Хрватска ријеч (1 недељни и 2 омладинска/дечија листа)	            38.479.044,00

-Руске слово (1 недељни и 2 омладинска, односно дечија листа)         36.625.344,00

-Буњеваче новине (1 месечни и 1 омладински/дечији лист)	               9.719.856,00

-Македонски информатни центар д.о.о. (1 месечни лист)	               6.054.624,00

-Ридне слово (1 месечни и 1 омладински/дечији лист)		  4.773.924,00

Укупно                                                                                                           312.000.000,00

Од опредељених  средстава за 2021. годину, издавачима, односно листовима који су у власништву националних савета националних мањина до септембра 2021. године  исплаћено је 234.000.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је објавио конкурс за суфинансирање производње медијских садржаја на језицима националних мањина и подржао  укупно 46 пројеката. Од тога је подржано 21 пројекат приватних предузећа, и то на следећим језицима: четири –мађарски језик; пет –словачки језик; један –румунски језик; три украјински језик; један немачки језик; три буњевачки језик; један чешки језик и три вишејезична пројекта. Укупно је подржано и 25 пројеката која реализују удружења грађана и то на следећим језицима: шест –мађарски језик; шест –хрватски језик; два буњевачки језик; један ромски језик; један чешки језик; један руски језик; три немачки језик; један украјински језик; један румунски језик; два македонски језик и један вишејезични пројекат.

Посебна пажња је посвећена предлозима и мишљењима савета националних мањина у процесу расподеле средстава за медијске садржаје о правима националних мањина и промовисање културне и језичке разлике и културе толеранције. Континуирано се спроводи  активност.  За сваки пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,  прибавља се и мишљење националног савета националне мањине на коју се наведени пројекат односи.

3.6.1.6.	Пуна имплементација Закона о уџбеницима којом се трајно обезбеђује потребан број  уџбеника на језицима националних мањина за сваку школску годину.

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2018. године

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство је за школску 2021/22. годину објавило Каталог уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2021/22. годину http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/katalog-udzbenika-na-jezicima-nacionalnih-manjina-za-skolsku-2021-22.pdf  и две Допуне Каталога на језицима националних мањина http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/Dopuna-Kataloga-na-jezicima-nacionalnih-manjina-11052021.pdf. Ученицима који целокупну наставу похађају на једном од осам језика националне мањине (албанском, босанском, бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком и хрватском језику), као и ученицима који наставу прате на српском језику а припадници су националних мањина и похађају изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе,  на располагању је  укупно 1.101 уџбеничких јединица, од којих је 490 објављено по реформисаним програмима наставе и учења. Наглашавамо да се објављивањем уџбеника који су одобрени по реформисаним програмима наставе и учења, смањује укупан број уџбеника, јер се из Каталога бришу уџбеници настали пре реформе образовања, а повећава број реформисаних уџбеника. У актуелним каталозима уџбеника на језицима националних мањина налазе се уџбеници издати од стране 22 издавача.  Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство је и за школску 2021/22. годину обезбедило уџбенике на језицима националних мањина у програму бесплатних уџбеника. Овим програмом додатно се пружа подршка ученицима из социјално/материјално угрожених породица.

Табела 1. Број уџбеника за на језицима националних мањина и за обавезни наставни предмет Српски као нематерњи језик

| Језик | Укупан број уџбеника | Број реформисаних уџбеника |
| --- | --- | --- |
| Српски језик | 24 | 16 |
| Албански језик | 51 | 32 |
| Босански језик | 121 | 72 |
| Бугарски језик | 91 | 33 |
| Хрватски језик | 85 | 61 |
| Мађарски језик | 217 | 107 |
| Румунски језик | 138 | 51 |
| Русински језик | 153 | 53 |
| Словачки језик | 195 | 62 |
| Буњевачки језик са елементима националне културе | 8 | 2 |
| Влашки говор са елементима националне културе | 1 | - |
| Македонски језик са елементима националне културе | 3 | - |
| Ромски језик са елементима националне културе | 4 | - |
| Словеначки језик са елементима националне културе | 1 | 1 |
| Украјински језик са елементима националне културе | 7 | - |
| Чешки језик са елементима националне културе | 2 | - |
| УКУПНО | 1.101 | 490 |

Од почетка образовне реформе објављени су реформисани програми наставе и учења за 8 језика националних мањина који имају целокупно образовање на свом матерњем језику од првог до осмог разреда основне школе, осим за Босански језик и књижевност за 8. разред ОШ. Такође, објављени су реформисани програми наставе и учења за средњу школу и гимназију за 8 језика  националних мањина, осим Босанског језика и књижевности за четврти разред. Усвојени су реформисани програми наставе и учења за све разреде основне школе за изборни програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе. Национални савети националних мањина активно су учествовали у припреми реформисаних програма наставе и учења, уз  подршку МПНТР. Следи табела о проценту испуњености плана уџбеника за наставу на језицима националних мањина према реформисаним школским програмима наставе и учења:

| Језик | Разред |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Албански језик | 84% | 34% | 50% | - | 64% | 73% | 34% | - |
| Босански језик | 84% | 64% | 64% | 30% | 78% | 82% | 92% | 55% |
| Бугарски језик | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | - |
| Мађарски језик | 83% | 64% | 64% | 10% | 90% | 90% | 92% | 70% |
| Румунски језик | 84% | 60% | 60% | - | 100% | 18% | 30% | - |
| Русински језик | 82% | 64% | 50% | 30% | 80% | 70% | 70% | 60% |
| Словачки језик | 86% | 70% | 50% | 30% | 70% | 68% | 65% | 15% |
| Хрватски језик | 67% | 64% | 34% | 30% | 56% | 64% | 34% | 35% |

Педагошки завод Војводине је у периоду јул – септембар 2021. године, доставио Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице предлоге са стручним оценама за 11 рукописа уџбеника и предлоге са стручним мишљењем за 60 рукописа уџбеника. Педагошки завод Војводине је, на захтев издавача, донео је 4 решења о одобравању за издавање и употребу превода додатног наставног средства. (Анекс).  Центар за нискотиражне уџбенике, као део Завода за уџбенике је у складу са Законом о уџбеницима („Сл. гласник бр. 27/2018) и Правилником о издавању нискотиражних уџбеника у извештајном периоду објавио 24 уџбеника на језицима националних мањина (Анекс).

3.6.1.7. Праћење примене новог подзаконског акта који регулише реаговање установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У сарадњи са међународним организацијама и организацијама цивилног друштва  реализоване су следеће активности:

- Брошура за родитеље са циљем  унапређивање капацитета образовних установа за спречавање и поступање у случају дискриминације http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_CIPv05-final-za-roditeljeB.pdf

-   Водич кроз превенцију и одговор на дискриминацију

за запослене у установама образовања и васпитања -Водич за запослене у установама образовања и васпитања и Водич за родитеље -  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_CIP_-05-final-za-zaposleneB-1.pdf.

У оквиру пројекта „Партнерство за праведно квалитетно образовање“ који реализује МПНТР у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију и „Песталоци“ фондацијом (2020-2022) ради се на препознавању ризика од сегрегације у 10 основних школа. Активности су усмерене и  на јачање сарадње на локалу, развијање праведне уписне политике, као и на јачање капацитета локалних управа и школа, и унапређивање квалитета образовања. Обезбеђена је материјална и техничка подршка школама и ученицима за реализацију наставе на даљину (са посебним акцентом на ученике из осетљивих група), обуке за запослене, развијени су едукативни видео материјали за родитеље, а обезбеђени су и грантови за реализовање заједничких активности у којима учествују  школе у ризику од сегрегације и партнерске школе. Са све три локалне самоуправе започет је процес израде Акционих планова за развијање праведних уписних политика и превенцију сегрегацију. У току је израда Водича за примену Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, кроз разраду чланова Правилника који се односе на сегрегацију.

3.6.1.8. Увођење садржаја и тема које развијају знање о правима националних мањина и основним карактеристикама националних мањина које живе у Републици Србији, унапређују културу толеранције између припадника већинског народа и националних мањина, као и за увођење таквих програма у програме формалног образовања. Спровођење сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених програма.Утврђивање и увођење основних тема и облика рада у формално образовање

Рок: Континуирано, почев од усвајања новог закона о уџбеницима Спровођење сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених програма –Континуирано почев од увођења

Aктивнoст се успешно реализује. Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да планови и програми наставе и учења основног и средњег образовања и васпитања садрже начин прилагођавања програма за припаднике националне мањине (у свим програмима наставе и учења, то је дато у делу 6.1. под називом Начин прилагођавања програма предмета од значаја за националну мањину).  Међу предметима од значаја за националну мањину налазе се предмети Музичка култура, Ликовна култура, Свет око нас, Природа и друштво и предмет Историја. У том смислу, наставници, у оквирима дефинисаног годишњег фонда часова, обрађују садржаје који реферишу на културно-историјско наслеђе једне мањине. Настава се планира и остварује тако што се ти садржаји не посматрају и не обрађују изоловано, већ се повезују и интегришу са осталим садржајима програма, чиме се код ученика јача њихов осећај припадности својој националној мањини. У свим предметима, а посебно онима који су друштвено хуманистичке оријентације предметима, промовише се култура толеранције између припадника већинске и мањинске заједнице. У предмету Историја  заступљене су теме (садржаји) које се односе на заједничко и специфично историјско и културно наслеђе, периоде суживота различитих народа, односно етничких заједница у регионалним и европским оквирима, са посебним освртом на мирнодопске периоде и заједничке изазове у различитим животним ситуацијама. Тако постављен програм оснажује мултикултуралну средину за учење, која промовише поштовање свих група у друштву, указује на заједнички допринос његовом развоју и обезбеђује широко и продубљено знање о мањинама као o саставном делу српског друштва, а  ученици се подстичу на даље учење и истраживање вишеструких перспектива у мултикултурном друштву.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у складу са својим надлежностима и законом му повереним пословима је реализовао следеће активности:

•	Припремљени су тестови на језицима националних мањина за све ученике који полажу завршни испит на крају основног образовања и васпитања у јунском испитном року школске 2020/2021. године (на албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику). Сви ученици се распоређују у школе према утврђеним критеријумима.

•	Објављено је ново издање збирки задатака из матерњег језика (албанског, босанског, бугарског, мађарског, румунског, русинског, словачког и хрватског) за завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину.

•	Преведене су и објављене: збирка задатака из математике за завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину – на албански, босански, бугарски, мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски језик.

•	Реализован је пријемни испит за талентоване ученике, односно за ученике са посебним способностима, за упис у школску 2021/2022. годину. За све пријављене кандидате, припаднике националних мањина, преведени су тестови на матерње језике (мађарски, хрватски, словачки, русински и босански језик) или посебно креирани: из предмета Матерњи језик – Мађарски језик.

У оквиру пројекта „Наш град, наше школе“ који Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа реализује од 2017. године у сарадњи са организацијом Група 484 из Београда, уз финансијску подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске и подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и општине Бујановац су реализоване следеће активности:

-	Одржане су две онлајн радионице за ученике седмих и осмих разреда основних школа и једна за ученике прве и друге године средњих школа;

-	Одржан је један заједнички онлајн час којем су присуствовали ученици средњих школа „Свети Сава“ и „Сезаи Сурои“;

-	Одржана акредитована обука „Технике учења“ (К2, каталошки број програма 584) за укупно 28 наставника;

-	Одржан тренинг за наставнике „Индивидуализација наставе и учења“ за укупно 30 наставника;

-	Започет процес доделе 6 грантова у износу од по 106.000 динара школама за заједничке пројекте (ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Наим Фрашери“, ОШ „Вук С. Караџић“, ОШ „Али Бекташи“, СШ „Свети Сава“ и СШ „Сезаи Сурои“);

-	У сарадњи са Националном асоцијацијом родитеља и наставника Србије одржан вебинар за родитеље „Безбедност деце на интернету“;

-	Трибина представника школских парламента и представљање добре праксе;

-	Остварена сарадња са Канцеларијом за младе и потписан меморандум о сарадњи;

Промовисање вредности недискриминације, равноправности и поштовања за све остварује се кроз обавезни изборни предмет Грађанско васпитање у основим и средњим школама који у реформисаном курикулуму уводи тематске целине које се односе на промоцију интеркултуралности и толеранције, а имају за циљ оспособљавање ученика да препознају различите облике кршења права, да разумеју њихову генезу и буду спремни да му се супротставе. Завод за унапређивање образовања и васпитања је, на основу реформисаних програма за Грађанско васпитање, припремио три приручника за наставнике који остварују изборни програм Грађанско васпитање  и то:

- за први циклус основног образовања и васпитања https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Prirucnik-prvi-ciklus-approved.pdf;

- за други циклус основног образовања и васпитања https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Prirucnik-drugi-ciklus-approved.pdf и

- за гимназију https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/gradjansko-srednja-skola.pdf.

Осим Грађанског васпитања, пратећи нову образовну парадигму, уведени су нови изборни програми за гимназију: Појединац, група и друштво,  Језик, медији и култура, Здравље и спорт, Образовање за одрживи развој, Уметност и дизајн, Примењене науке, Основи геополитике, Економија и бизнис, Религије и цивилизације. У оквиру Заједничке иницијативе Савета Европе и Европске уније кроз пројекат „Подстицање демократске културе у школама“ припремљен је оквир од двадесет компетенција за демократску културу. Примери садржаја којима се стиже до демократских компетенција налазе се у публикацији http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/priru%C4%8Dnik-primera-dobreprakseDemokratska-kultura-u-%C5%A1kolama.pdf и  на српском и енглеском језику http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2019/03/Fostering-a-Democratic-School-Culture-MOESTD-and-COE.pdf.

МПНТР у сарадњи са Саветом Европе реализује пројекат „Квалитетно образовање за све“ који преузима примере добре праксе и промовише  континуитет у  процесу унапређивања демократске културе у школама. Укупно је новим пројектним активностима обухваћено  60 школа.

3.6.1.9. Унапређење квалитета  садржаја уџбеника, наставних планова и програма као и других наставних материјала на свим нивоима образовања и елиминисање дискриминаторских садржаја који се односе на националне мањине, кроз: - континуирано праћење садржаја уџбеника и наставних материјала на свим нивоима образовања; - примену стандарда и стручних упутстава.	Праћење садржаја уџбеника и наставних материјала, у складу са стандардима и стручним упутствима и мониторинг:

Рок: Континуирано, у складу са димаником одобравања нових уџбеника

Aктивнoст се успешно реализује. У складу са Законом о уџбеницима, комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања, приликом процене стандарда квалитета уџбеника и давања стручне оцене, између осталих, процењују и испуњеност Стандарда 1, Показатеља 6 који се односи на усаглашеност садржаја са системом вредности дефинисаних циљевима образовања и васпитања, као и усаглашеност са чланом 13 поменутог закона, који се односи на поштовање принципа једнаких могућности за све ученике и забрану сваког облика дискриминације. Уџбеници који не испуњавају дати стандард (показатељ) не могу добити позитивну стручну оцену, односно не могу бити одобрени.

Унапређивање квалитета процеса наставе и учења  се реализује кроз  стално стручно усавршавање наставника и континуирано унапређивање наставничких компетенција. Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала се одвија онлајн. Обука је обавезна за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама, гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног интереса. Међу учесницима наведених обука се налазе наставници који предају Матерњи језик и књижевност и Матерњи језик/говор се елементима националне културе, као и Српски језик као нематерњи. Сви неопходни ресурси и дигитални сервиси за просвету доступни су на сајту Завода https://zuov.gov.rs/ и информације се редовно ажурирају.

#### Уводећи нову образовну парадигму кроз покретање образовне реформе 2018. године, курикулум је исходовно оријентисан и треба да обезбеди развој међупредметних компетенција од којих је једна Одговорно учешће у демократском друштву - у исходима који се односе на поштовање људских права и слобода. Са циљем развијања међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу МПНТР је током 2021. године у сарадњи са тимом УНФПА и њиховим здравственим консултантима, као и Заводом за унапређивање образовања и васпитања реализовао стручно усавршавање за запослене у систему образовања кроз онлајн Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика. У оквиру здравственог васпитања обрађујемо теме: лична хигијена, ментално здравље, репродуктивно здравље, превенција ризичних понашања (алкохолизам, наркоманија, цигарете).

3.6.1.10. Подизање квалитета основног и средњег образовања на језицима националних мањина кроз расписивање конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина.

Рок: Континуирано, сваке године се расписује конкурс

Aктивнoст се успешно реализује. У току је поступак провере финансијских и наративних извештаја о реализацији програма и пројеката из области образовања додељених по конкурсу из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години.

У складу са Уредбом о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине , министарка је 22. јуна 2021. године донела Решење којим је образована Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години и Одлуку о расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2021. години. На основу Одлуке, расписан је Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2021. години. Конкурс је био отворен у периоду од 29. јуна до 28. јула 2021. године.

У складу са Уредбом, Конкурсна комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката поднетих на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години за реализацију програма и пројеката из области образовања, на основу које је министарка 30. септембра 2021. године донела Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години за програме и пројекте из области образовања којом су одобрена средства за реализацију 78 програма и пројеката.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је средства и реализовало Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање која реализују удружења у 2021. години. Конкурс је објављен  на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е-Управе. Министар просвете, науке и технолошког развоја образовао је Конкурсну комисију за утврђивање листе вредновања и рангирања пријављених програма. Од укупно пријављених 98 програма, подржано је 37 програма. Од подржаних програма, 8 је организација које се баве унапређивањем образовања ромске националне мањине, 6 организација ради у области развоја образовања на мађарском језику, затим, подржан је један програм за унапређивање образовања на румункосм језику и два програма у области образовања на хрватском језику. Од укупне суме која је буџетирана за Јавни конкурс, 20% опредељено је за унапређивање образовања припадника националних мањина, 37% за промоцију бављења спортом у школама, 10% за програме превенције и заштите од насиља и дискирминације. Један број подржаних програма бави се дигитализацијом, а подржани су и програми који доприносе унапређивању положаја ученика са инвалидитетом у систему образовања.

У 2021. години опредељено је 1.000.000,00 динара  на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање активности програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину обезбеђена су за дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима

30.000,00- Друштво за русински језик, књижевност и културу –неговање русинског језика – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пријекта у области основног и средњег обрaзовања у АП Војводини за 2021. години-Неговање русинског језика

Дана 09.09.2021. године расписан је  Конкурс за финансирање и суфинансирање активности програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину , којим су обезбеђена средства за дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима. Конкурс је расписан на укупан износ од 1.000.000,00 динара  и трајао је до 23. 09. 2021. године.

3.6.1.11.	Унапређење учења српског језика, као другог језика по методологији учења страних језика.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Министарство просвете, науке и технолошког развоја уложило је додатне напоре у циљу унапређивања доступности и квалитета образовања на даљину за ученике који наставу похађају на једном од 8 језика националне мањине. Услед нестабилне епидемиолошке ситуације у Србији и потребе за флексибилним образовним материјалима, Министарство је уз пројектну подршку Мисије ОЕБС потписало Меморандум о разумевању који дефинише оквир за сарадњу две стране а у вези са спровођењем активности пројекта „Подршка снимању онлајн часова за школски предмет Српски као нематерњи језик“. Уз значајну подршку просветних саветника из наших школских управа, који су прегледали продуковани образовни материјал, снимљено је 300 онлајн часова за обавезни наставни предмет Српски као нематерњи језик, по моделу  А и Б,  за ученике који наставу похађају на једном од 8 језика националне мањине. Снимање је реализовано у Суботици и Бујановцу. Снимљени образовни материјал доступан је, поред OTT платформе РТС  Планета, и ученицима који наставу прате преко подсајта „Moja škola“ на mojaskola.rtsplaneta.rs. Поткатегорија "Srpski kao nematernji jezik" је доступна на линку:

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/772/srpski-kao-nematernji-jezik .

Завод за унапређивање образовања и васпитања је урадио ревизију материјала програма стручног усавршавања Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења и Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик и креирао Приручник за наставнике предмета Српски као страни језика. Приручник садржи сет материјала одмах примењивих у раду, а настао је као резултат наведене обуке и биће објављен на линку Завода, у секцији Издања Завода https://zuov.gov.rs/izdanja-zavoda.

За наставнике који предају Српски као нематерњи обезбеђена је обука Обука наставника за примену програма наставе и учења за предмет Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања, а у плану је и наредни круг усавршавања који ће се реализовати до краја 2021. године. На линку  https://zuov.gov.rs/izdanja-zavoda/ налазе се приручници који садрже препоручену лексику за предмет Српски као нематерњи језик.

3.6.1.12. Пружање основне и додатне обуке наставницима који су задужени за образовање на језицима националних мањина.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Педагошки завод Војводине је у периоду јануар - јун 2021. године, вршио проверу остваривања реализације 3 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 101 учесника. Педагошки завод Војводине је у  периоду јул-октобар реализовао 10 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 269 учесника (Анекс).

Завод за унапређивање образовања и васпитања је креирао програм стручног усавршавања Oбука за наставнике Ромског језика са елементима националне културе. Обуку је похађало  30 учесника, а очекују се да ће они бити оснажени у планирању, остваривању, праћењу, вредновању и самовредновању процеса наставе и учења у складу са затевима нове образовне парадигме, образовним циљевима и природом предмета.

Наставници који реализују наставу на језицима националних мањина су полазници свих обука од јавног интереса којима се унапређују наставничке компетенције, а информације о полазницима и обукама су доступне на сајту Завода https://zuov.gov.rs/.

У Каталогу сталног стручног усавршавања се налазе два програма који се односе на образовање и васпитање на језицима националних мањина, а то су: Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха, у организацији Националног савета влашке националне мањине и Неговање језика и мултикултуралности кроз наставне садржаје босанског језика и књижевности, који је приредило Друштво за босански језик и књижевност. Информације о програмима су доступне на линку http://zuov-katalog.rs/.

3.6.1.13. Подизање свести међу широм јавности и државним службеницима на свим нивоима о постојању националних мањина у земљи, њиховим правима као и правима на афирмативне мере где су оне неопходне.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је почетком 2021. године започело са посетама управним окрузима и националним саветима националних мањина. До сада је Министарство посетило 21 управни округ и 21 национални савет. Састанцима у управним окрузима присуствују начелници округа, председници општина, директори центара за социјални рад, директори регионалних центара Националне службе за запошљавање, начелници полицијских управа итд. Циљ ових посета је, између осталог, и сагледавање ситуације у погледу остваривања права националних мањина на локалном нивоу.

Током 2021. године Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је организовало тематске друштвене дијалоге, који су, између осталог, обухватили питања везана за предлоге за измене и допуне Закона о забрани дискриминације, Предлог стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године - образовање националних мањина и циљеве одрживог развоја - Србија 2030.

Одржани су и састанци са представницима Радио телевизије Србије на којима се разговарало и о адекватном представљању садржаја на језицима националних мањина, формирању редакције или мултикултуралне групе, односно програма на јавном сервису који би се бавио овим питањима од јавног интереса, уз евентуално коришћење спољних продукција, укључивање националних савета за помоћ око превода и сл.

Министарство припрема наставак кампање промоције права припадника националних мањина у оквиру које ће се емитовати спотови Сви ми заједно чинимо Србију чији се садржај односи на законодавни оквир мањинских права, промоцију афирмативних мера, исписивање топонима на језицима националних мањина и сл.

У оквиру тематског дијалога „Млади Роми и Ромкиње носиоци промена“ Влада Републике Србије, УНХЦР, УНДП и Национални савет ромске националне мањине потписали су 7. јула 2021. године заједничку Изјаву о намерама и започели дијалог о запошљавању и бољој социјалној укључености младих Рома и Ромкиња у Републици Србији.

На тематском друштвеном дијалогу „Eкономско оснаживање Рома и циљеви одрживог развоја у Србији“ утврђена су следећа обавезујућа поступања:

- Појачати активности свих надлежних државних институција на економском јачању Ромкиња и Рома.

- Обезбедити услове за боље образовање ромске деце, а такође и нове програме за образовање старијих Рома.

- Спроводити мере за подршку функционалном основном образовању одраслих ефикаснијом разменом информација и праћењем корисника НСЗ, центара за социјални рад и школа за основно образовање одраслих.

- Указивати ромској заједници на предности дуалног образовања и предузимати сталне активности за укључивање Рома у овај вид образовања.

- Предложити Радној групи за измену и допуну Закона о социјалној заштити да успостави ефикасније процедуре у области запошљавања за све који су привремено радно ангажовани у периоду од 3 до 6 месеци, мировањем социјалне помоћи док су ангажовани.

Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

У оквиру Општег програма обуке државних службеника за 2021. годину - тематска област „Заштита људских права и тајности података“, развијени су следећи програми обука: Заштита људских права, Права припадника националних мањина. Развијена је и онлајн обука Права припадника националних мањина – службена употреба језика и писама националних мањина. У оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, који је део Општег програма обуке запослених у ЈЛС за 2021. годину, у овиру тематске области „Остваривање, заштита и унапређење људских и мањинских права“ развијени су, између осталих, и следећи програми обука: Остваривање права припадника националних мањина у ЈЛС, Развој, спровођење и праћење мера за социјалну инклузију Рома на локалном нивоу, Социјална инклузија Рома на локалном нивоу-онлајн обука.

Онлајн обуку „Права припадника националних мањина – службена употреба језика и писама националних мањина“ завршило је 16 полазника

3.6.1.14. Спровођење ефикасне истраге и санкционисање међунационалних инцидената, а нарочито оних који стичу обележја кривичног дела, изазивања расне, националне и верске мржње и нетрпељивости

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Кривична дела која садрже елементе дискриминације, подстрекавања на насиље и говор мржње, као што је нпр. кривично дело изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317. КЗ  представљају кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности, што значи да је јавни тужилац дужан да предузме кривично гоњење увек када постоје основи сумње да је учињено кривично дело, сагласно начелу легалитета прописаном чл. 6 ст. 1 Законика о кривичном поступку. Сходно томе, јавна тужилаштва наставила су спровођење истраге и кривично гоњење кривичних дела у вези са међунационалним инцидентима.

Представник Републичког јавног тужилаштва учествовао је на Координационом састанку представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу превенције злочина из мржње у Републици Србији, одржаном 01.10.2020. године, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије и Мисије ОЕБС у Србији.

Спровођење новог циклуса обука јавних тужилаца у циљу унапређења истраге и кривичног гоњења злочина из мржње, презентовања Смерница за кривично гоњење злочина из мржње у Републици Србији, примера практичног поступања надлежних органа у случајевима злочина из мржње и праксе Европског суда за људска права планира се од септембра 2021. године. У сарадњи са Мисијом ОЕБС и Правосудном академијом израђен је нацрт плана и програма обуке за контакт особе за злочине из мржње у Репблици Србији за период од 2022. до 2024. године.

3.6.1.15. Ефикасна примена Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за предлагање и избор кандидата за носиоца јавно тужилачке функције укључујући одредбе о примени чл. 82 Закона о јавном тужилаштву, који наводи да се при предлагању и избору јавних тужилаца и заменика јавног тужиоца води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који је  у службеној употреби у суду.

Рок: Континуирано, при сваком избору кандидата

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Од почетка 2021. године нема података који указују на реализацију наведене активности.

3.6.1.16.	Ефикасна примена Правилника о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова укључујући одредбе о примени чл. 46. Закона о судијама, који наводи да се при предлагању и избору судија води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који је  у службеној употреби у суду.

Рок:  Континуирано, при сваком избору кандидата

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Од почетка 2021. године нема података који указују на реализацију наведене активности.

3.6.1.17.	Спровођење обуке судија о међународним документима и стандардима у области заштите од дискриминације националних мањина и пракси ЕСЉП.

Рок: Континуирано, у складу са програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује. Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а, 10. јуна 2021. године, одржала округли сто на тему „Пребацивање терета доказивања: регионални преглед, главни изазови и приступи“ за судије из Босне и Херцеговине, Северне Македоније и Србије. Обука је одржана путем платформе Зоом, а учесници из Србије биле су судије виших и апелационих судова у Републици Србији, као и судија Уставног суда. Представљена је најновија пракса Европског суда за људска права у овој области, као и пракса домаћих судова.

Оформљен је тим предавача који ће припремити предавања на основу усвојеног курикулума за свеобухватну обуку на даљину из области недискриминације за судије, полазнике Правосудне академије и тужиоце.

3.6.1.18. Спровођење конкурса за суфинансирање организација националних мањина у  А. П. Војводина за пројекте мултикултуралног карактера с циљем развијања духа толеранције и подстицања промовисања културне диверсификације.

Спровођење конкурса за суфинансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина у другим крајевима у којима живе националне мањине, обезбеђењем средстава из Буџетског фонда за пројекте мултикултуралног карактера с циљем развијања духа толеранције и подстицања промовисања културне диверсификације.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Завршена је реализација програма и пројеката којима су након спроведеног конкурса додељена средства у 2019. години из Буџетског фонда за националне мањине, из области културе националних мањина. Припремљен је Извештај о утрошку средстава и реализацији циљева по јавном конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години којим је констатовано да су подржани пројекти допринели унапређењу културне делатности националних мањина у Републици Србији. У складу са Уредбом, прибављено је позитивно мишљење Министарства културе и информисања о наведеном извештају.

У току је реализација програма и пројеката, укупно 72, којима су након спроведеног конкурса додељена средства из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, из области образовања националних мањина у износу од 24.000.000,00 динара. За 17 програма и пројеката који су имали мултикултурални садржај, додељена су средства у износу преко 7.000.000,00 динара.

Расписан је Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2021. години, након којег је министарка 30. септембра 2021. године донела Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години за програме и пројекте из области образовања којом су одобрена средства за реализацију 78 програма и пројеката, од којих су за 9 пројеката који имају мултикултурални садржај додељена средства у износу од око 3.000.000,00 динара.

Током 2021. године Секретаријат је на основу резултата конкурса и закључених уговора о додели средстава, извршио пренос средстава корисницима који су поднели пријаве на следеће конкурсе Секретаријата, објављене фебруара 2021. године:

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у Ап Војводини у 2021. години (расписан на износ од 33.000.000,00 динара укупно исплаћено закључно са 01.10.2021.године, 28.115.500,00 динара, од којих у последњем тромесечју износ од 21.903.500,00 динара ( први и други кватрал 2021. године, износ од 6.212.000,00 динара);

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и  међунационалне толеранције у Ап Војводини у 2021. години (расписан на износ од 14.000.000,00 динара, укупно  исплаћено закључно са 01.10.2021.године, 13.651.522,96 динара, од којих у последњем тромесечју износ од 5.971.522,96 динара ( први и други кватрал 2021. године, износ од 7.680.000,00 динара);

3.6.1.19. Омогућити пуну имплементацију Закона о локалној самоуправи у вези са оснивањем савета за међунационалне односе у свим национално мешовитим општинама у складу са Законом. Вршити надзор над спровођењем Закона о локалној самоуправи у циљу формирања савета за међунационалне односе у свим јединицама локалне самоуправе у складу са законом.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Прикупљени су подаци о раду савета за међунацоналне односе за период јануар-јун 2021. године (да ли су основани, да ли су активни или не, уколико јесу - колико је седница савета одржано). 63 ЈЛС имају основан савет за међунационалне односе, док у 8 ЈЛС савет није формиран. Две општине које су имале обавезу да оснују савет, нису доставиле тражене податке.

3.6.1.20. Обезбеђење посебних средстава у буџету  Аутономне покрајине Војводине мањине за финансијску подршку рада националних савета националних мањина

Обезбеђење средстава у Буџетском фонду за националне мањине за финансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. На седници Савета за националне мањине која је одржана 31. марта 2021. године једногласно је усвојен предлог Координације националних савета да образовање буде приоритетна област финансирања из Буџетског фонда за националне мањине за 2021. годину. Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2021. години, за који су обезбеђена средства у износу од 30.000.000,00 динара, расписан је 29. јуна 2021. године.

Након спроведеног конкурса министарка је 30. септембра 2021. године донела Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години за програме и пројекте из области образовања којом су одобрена средства за реализацију 78 програма и пројеката.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019) у 2021. години планирао је Националним саветима националних мањина укупна средства у износу од 61.600.000,00 динара. Средства се додељују на основу закључених уговора о додели средстава са националним саветима који имају седиште на територији АПВ, у једнаким деловима од укупних средстава, за двојаку намену: Сталне трошкове и редовну делатност. У сталне трошкове спадају: трошкови за изнајмљивање и коришћење просторија националног савета; зараде, порези и доприноси запослених у националном савету; хонорари и доприноси за обављен рад за потребе националног савета; путни трошкови и дневнице за службена путовања; набавка канцеларијског материјала и опреме за рад националног савета; књиговодствене услуге; трошкови годишње ревизије; трошкови одржавања интернет странице националног савета. Намена редовне делатности, подразумева финансирање и суфинансирање трошкова за програме и пројекте у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма националне мањине и финансирање рада установа, фондација и привредних друштава, чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет. У претходна 3 месеца Секретаријат је извршио пренос средстава за обе намене, у износу од 15.375.000,00 динара (у првом и другом кварталу пренета су средства у износу од 30.750.000,00 динара).

3.6.1.21. 	Анализа ефеката примене обавезне инструкције у вези са остваривањем права на упис личних података у одговарајуће матичне књиге на језику и писму националне мањине

Рок: Континуирано, кроз годишњи извештај

Aктивнoст се успешно реализује. У оквиру инспекцијских надзора у трећем кварталу 2021. години у области службене употребе језика и писма, који се врше од стране инспекције Секретаријата, на основу члана 76. Законa о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гл.РС“, бр. 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), инспекција је, између осталих питања која се односе на службену употребу језика и писама, извршила надзор, на основу контролне листе, и над питањем да ли се припадницима националних мањина омогућава право на уписивање личног имена и имена своје деце у све јавне исправе, службене евиденције и збирке личних података према језику и правопису припадника националне мањине, Инспекција није утврдила неправилности у примени овог личног права.

Инспекцијски надзор над радом Јединица локалне самоуправе у погледу остваривања права на упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националне мањине се активно спроводи и налажу се мере за отклањање недостатака.

3.6.1.22. Пуна примена Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања у вези са успостављањем регистра органа и организација јавне управе и запослених у систему јавне управе у оквиру кога се уводи могућност добровољног изјашњења запослених у органима јавне управе о националној припадности, а у циљу прикупљања података о одговарајућој заступљености националних мањина у органима јавне управе, локалном нивоу, полицији и правосуђу, у складу са правилима о заштити података о личности.

Рок: За успостављање: до I квартала 2021. године. За доступност статистичких података: почев од II квартала 2021. године.

Aктивнoст се успешно реализује. Активност je реализована у првом кварталу 2021. године тиме што је успостављен Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава у оквиру информационог система ЦРОСО (Регистар пуштен је у рад 01.01.2021. године, у складу са планом). Подаци о националној припадности запослених код корисника јавних средстава достављају се опционо на основу изричите сагласности запослених у органима јавне управе, у складу са правилима о заштити података о личности, а у складу са тим статистички подаци о остварености одговарајуће заступљености националних мањина у органима јавне управе, локалном нивоу, полицији и правосуђу су доступни.

3.6.1.23. Процена ефеката  примене Уредбе којом се, inter alia,  уређује познавање језика  и писама националних мањина, као посебан услов за обављање послова на појединим радним местима и уредбе којом се обезбеђује сразмернија заступљеноста припадника националних мањина међу службеницима и намештеницима.

Рок: За анализу ефеката III квартал 2021. године.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa  Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са обавезом предвиђеном Акционим планом за Поглавље 23, je израдило Анализу ефеката примене подзаконских аката донетих на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самуправе („Службени гласник“ РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17 - други закон и 95/18, у даљем тексту: Закон о запосленима у АП и ЈЛС). Циљ наведене анализе је да се утврди да ли се непосредно примењују одредбе Закона о запосленима у АП и ЈЛС и подзаконских аката донетих ради спровођења овог закона, а којима су предвиђене афирмативне мере за припаднике националних мањина, које се огледају у остваривању права грађана на употребу језика и писма националне мањине који је у службеној употреби, као и обезбеђивања адекватне заступљености припадника националних мањина међу запосленима у органима ЈЛС и ако се примењују у којој мери је одговорено на спровођење прописаних мера. За потребе спровођења наведене анализе Министарство држане управе и локалне самоуправе је упутило допис свим јединицама локалне самоуправе (145), а одговоре је доставило 100 ЈЛС што чини (68,96%). Од укупног броја ЈЛС, у 43 ЈЛС је у службену употребу уведен неки од језика и писма националних мањина, било на целој или делу територије (према подацима којима располаже Министарство државне управе и локалне самоуправе), од којих је 40 ЈЛС доставило одговор на упитник што чини (93,02%) и што представља задовољавајући резултат за анализу.

Анализом података добијених из одговора на упитник може се закључити да јединице локалне самоуправе по правилу примењују подзаконске акте донете у циљу спровођења Закона о запосленима у АП и ЈЛС, односно Уредбу о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбу о критеријумима за раврставање радних места и мерила за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којима су прописане афирмативне мере, а које имају за циљ остваривање права грађана на службену употребу језика и писма националних мањина, као и да допринесу адекватнијој заступљености припадника националних мањина међу запосленима у органима АП и ЈЛС.

Анализа је показала да од 40 ЈЛС (93,02%) које су доставиле одговоре на упитник, а у којима је у службеној употреби језик и писмо националне мањине/мањина, у 28 јединица локалних самоуправа правилником о организацији и систематизацији радних места је утврђено радно место/места за које је као посебан услов прописано познавање језика и писма националних мањина који су у службеној употреби (70%), што је значајан проценат, посебно што само 3 ЈЛС (6,98%), које по евиденцији Министарства државне управе и локалне самоуправе имају на својој територији у службеној употреби језик и писмо националне мањине, нису доставиле одговоре на упитник.

У погледу анализе примене Уредбе о спровођењу интерног и јавног кокурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у ЈЛС у којима је у службену употребу уведен језик и писмо националне мањине/мањина, може да се изведе закључак да се одредбе ове уредбе директно примењују у спровођењу афирмативних мера у ЈЛС у којима је утврђена потреба за адекватном заступљеношћу. Наиме, анализа је показала да од 36 ЈЛС, које су доставиле одговоре на упитник и које су дале одговор на питање да ли се примењује члан 7. ст. 2-4. и члан 23. став 6. Уредбе, утврђено је да је 16 ЈЛС дало потврдан одговор (44,44%), док је одричан одговор дало 20 ЈЛС (55,56%).

Разлози за недовољну могућност примене ове уредбе могу се наћи пре свега, у забрани запошљавања у јавном сектору, која је уведена Законом о начину одређивања о максималног броја запослених у јавном сектору који  је престао да се примењује 31. децембра 2019. године и наставила се ограничењем који прописује Закон о буџетском систему, у смислу да је потребно прибавити сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код КЈС за свако ново запошљавање.

Један број ЈЛС већ има адекватну заступљеност припадника националних мањина у органима ЈЛС, те с тим у вези нема потребе за применом прописаних афирмативних мера. Поред тога, један од значајних разлога за непоступање ЈЛС по прописаним афирмативним мерама јесте недовољан проценат запослених који су се изјаснили о својој националној припадности (потребно је да се бар 30% укупног броја запослених изјасни о својој националној припадности), што представља предуслов за правилну примену наведених одредби којима су прописане афирмативне мере за запошљавање припадника националних мањина. Анализом су дате и препоруке ЈЛС за унапређење примене наведених прописа.

3.6.1.24. 	Расписивање конкурса за расподелу буџетских средстава органима локалне самоуправе у циљу:  -обуке запослених у органима и организацијама локалних самоуправа у чијем раду су у службеној употреби језици и писма мањинских националних заједница; -унапређења система електронске управе за рад у условима вишејезичности / у срединама у којима живе националне мањине; -обезбеђења средстава за израду и постављање двојезичких топографских ознака и штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. На Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годину, који је расписан у првом кварталу 2021. године (10.02.2021.године) на укупан износ од 7.500.000.00 динара, пријаву су поднела 111  корисника, од којих средства су додељена за 103 корисника. У претходна 3 месеца, извршен је пренос додељених средстава у укупном износу од 2.671.000,00 динара (у првом и другом кварталу 2021. године исплаћено 2.000.500,00 динара).

3.6.1.25. Пружање подршке Националним саветима националних мањина у реализацији њихових надлежности, кроз:

- финансирање рада НСНМ;

- јачање управљачких капацитета и способности за финансијско извештавање НСНМ.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У периоду јануар - јун 2021. године, од укупно обезбеђених средстава за финансирање рада националних савета у буџету Републике Србије за 2021. годину, националним саветима су дозначена средства у износу од 123.977.969,00 динара. У периоду јул – септембар 2021. године, од укупно обезбеђених средстава за финансирање рада националних савета у буџету Републике Србије за 2021. годину, националним саветима су дозначена средства у износу од 61.988.991,00 динара.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог реализовало је од 22. до 24. септембра 2021. године у Аранђеловцу тренинг за савете националних мањина „Равноправно, женска снага промене“.

У оквиру заједничког пројекта Савета Европе и Европске уније „Промоција различитости и равноправности у Србији“ израђен је „Приручник за рад националних савета националних мањина у Републици Србији“. Основна намена Приручника је да корисницима омогући да на једном месту пронађу практичне примере аката које национални савети националних мањина, сагласно прописима, могу да донесу, као и савете које кораке и активности треба да предузму како би благовремено, потпуно и ефикасно вршили нека од јавних овлашћења која су им поверена. Приручник је представљен у Београду и Новом Саду и достављен је свим националним саветима. У припреми је превод Приручника на 13 језика националних мањина.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019) пружа финансијску подршку Националним саветима националних мањина са седиштем на територији АПВ, кроз финансирање њиховог рада у складу са критеријумима из горенаведене одлуке, а на основу покрајинског буџета.

Видети тачку 3.6.1.20. овог извештаја.

Поред наведеног, у трећем кварталу 2021. године, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима, на износ од 1.000.000,00 динара.

У трећем кварталу 2021. године, Покрајински секретаријат је организовао представљање Приручника за рад националних савета националних мањина у Републици Србији, као један вид јачања управљачких капацитета и способности за финансијско извештавање Националних савета националних мањина.

3.6.2.1.	Израда и пуна имплементација АП 2019-2020 за спрововођење нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС за период 2016 - 2025 који садржи мерљиве СМАРТ индикаторе

Рок: За усвајање: До IV квартала 2020 године  За примену: Континуирано, почев од усвајања Акционог плана.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa  Акциони план за спровођење Националне стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025 није усвојен за период 2019-2020. У току је израда акционог плана за наредни вишегодишњи период, као и ревизија постојеће стратегије.

3.6.2.2. Мониторинг остварености циљева нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025 кроз: -Континуирани рад Координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња -Редовне састанке са надлежним органима, укључујући локалне самоуправе и јавна предузећа, -Редовно извештавање

Рок: Континуирано, до истека важења Стратегије

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Акциони план није усвојен. Конститутивна седница Координационог тела за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за перод од 2016. до 2025. године одржана је 25. августа 2021. године. Председница Владе Републике Србије именована је за председницу Координационог тела, а министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог за заменицу  председнице тог тела. На седници је формирана Стручна група у оквиру овог механизма Владе, која је задужена за израду текста Предлога акционог плана за период 2021-2022 за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС 2016-2025.

Први састанак Стручне групе одржан је 14. септембра 2021. године, на коме су разматрана основна питања у вези са израдом наведеног документа.

3.6.2.3. Рeдoвно одржавање кooрдинaциoних сaстaнaкa o прojeктимa зa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је континуирано у контакту са свим релевантним имплементационим партнерима који реализују програме који доприносе инклузији Рома и Ромкиња..

3.6.2.4. Праћење реализације мера из пет приоритетних области (образовање, запошљавање, становање, здравствена и социјална заштита) на локалном нивоу кроз прикупљање и обраду података преко „једношалтерског“ тела – базе.

Рок: Континуирано, у складу са динамиком извештавања.

Aктивнoст се успешно реализује. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, током априла 2021. године,  реализовао је процес извештавања градова и општина  за 2020. годину у путем онлине  Базе за праћење мера за инклузију Рома и Ромкиња. Извештај у Бази за праћење мера за инклузију Рома и Ромкиња за 2020. годину поднело је укупно 116 ЈЛС, а на основу добијених података СИПРУ је сачинио Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2020. години, који је објављен 24.05.2021. године и доступан је на следећем линку: http://inkluzijaroma.stat.gov.rs као и на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/Pregled_podataka_gradova_i_opstina_o_merama_za_socijalno_ukljucivanje_Roma_i_Romkinja_u_2020.pdf

3.6.2.5. Развој и даље јачање мреже ромских координатора, укључујући повећање њиховог броја, у складу са локалним потребама, у циљу остваривања блиске сарадње са другим релевантним механизмима за побољшање положаја Рома.

Рок: до 2021. године.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa У извештајном периоду није било нових активности.

3.6.2.6. Успостављање механизма за остваривање модела интегрисане социјалне заштите кроз активно тражење решења за кориснике социјалне помоћи који су радно способни у циљу вишег степена инклузије Рома.

Рок: Континуирано, дo 2021. године.

Aктивнoст се успешно реализује.

Активности током 2021. године -  Републички завод за социјалну заштиту израдио је анализу „Примена мера социјалне укључености“ ради свеобухватнијег сагледавања досадашње примене мера активације дефинисаних Уредбом о мерама укључености корисника новчане социјалне помоћи и то на основу годишњих извештаја центара за социјални рад. Анализа је указала на слабу примену Уредбе: у 2020. години од укупно 170 одељења ЦСР, 23 ЦСР, односно 13,5% је примењивало мере активације, у 2019. години 21 ЦСР је примењивао мере активације, односно 12,4% од укупног броја, а у 2018. години мере активације је примењивало 25 ЦСР или 14,7% укупног броја ЦСР.

Након ex post анализе досадашњих ефеката примене Уредбе (још није урађена) приступиће се изменама и допунама Уредбе у којој ће бити неопходно даље разрадити мере којима се обезбеђује социјална укљученост корисника новчане социјалне помоћи, критеријуме за избор и ангажовање корисника, предвидети механизме активације радно способних корисника новчане социјалне помоћи и дефинисати најбоље облике сарадње са другим институцијама, посебно са Националном службом за запошљавање (индивидуални планови запошљавања и индивидуални планови активације).

Изменама и допунама ЗСЗ планирано је уређење поступка активације и одговорности свих актера у том поступку, а посебно ће се прецизирати одређене дужности и одговорности НСЗ и ЦСР. Рад на изменама и допунама ЗСЗ још увек траје.

Број радно способних корисника новчане социјалне помоћи креће се око 100.000 зависно од периода године с обзиром да ови корисници остварују право свега 9 месеци у току године.

Активности током 2020. године - У склопу Пројекта „Промоција инклузивних решења тржишта рада на западном Балкану“ – фаза 2 коју реализују UNDP и ILO уз финансијску подршку ADA, израђена је Дубинска анализа препрека са којима се суочавају „теже запошљива лица“ (корисници новчане социјалне помоћи и мера активне политике запошљавања) на националном нивоу. У оквиру поменутог документа, једна од пет изабраних категорија корисника НСП који су детаљно анализирани, јесу и незапослени Роми/Ромкиње, корисници НСП, са средњим нивоом образовања који посао траже дуже од 5 година.

У оквиру наведеног пројекта, а у циљу развоја институционалних капацитета за примену система интегрисаног пружања услуга, припремљен је Приручник за запослене у НСЗ и ЦСР о спровођењу интегрисаних услуга, Предлог правилника о сарадњи ЦСР и организације надлежне за послове запошљавања, Инструкција за спровођење Правилника, одржано је 10 on-line инфо сесија са запосленима из оба система и припремљен Програм обуке за запослене у ЦСР и НСЗ које ће се реализовати када се стекну повољни епидемиолошки услови.

У оквиру фазе II пројекта „Инклузивна тржишта на западном Балкануˮ, који реализују МОР и УНДП уз финансијску подршку Аустријске агенције за развој, развијени су инструменти који би осигурали унапређење функционисања система процене запошљивости унутар Националне службе за запошљавање, унапређен капацитет запослених у Националној служби за запошљавање и центрима за социјални рад (руководиоци случајева и саветници за запошљавање) о примени интегрисаног пружања услуга и међуинституционалне међусобне сарадње и спроведена је евалуација утицаја шест изабраних локалних акционих планова запошљавања. Израђени су информативни листови (памфлет „Активно тражење послаˮ, „Подршка Националне службе за запошљаавње корисницима услугаˮ, „Тражите посаоˮ, „Процена радне способностиˮ, „Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетомˮ).

3.6.2.7. Приступ личним документима Праћење стања у области остваривања права на упис у матичне књиге сагласно: -Закону о матичним књигама, Закону о ванпарничном поступку, укључујући и број лица која су уписана у ту евиденцију, - Закону о држављанству, -Закону о пребивалишту и боравишту грађана.

Рок: Континуирано, у складу са Оперативним закључцима

Aктивнoст се успешно реализује.  Министарство државне управе и локалне самоуправе на годишњем нивоу прати стање у остваривању права на упис чињенице рођења у матичну књигу рођених, тако да су у претходном извештају дати подаци прикупљени од Управног инспектората и Министарства правде о броју лица која су у току 2020. године остварила право на упис у матичну књигу рођених и то у управном поступку  накнадног уписа чињенице рођења - решено је укупно 430 захтева, док је у ванпарничном поступку утврђивања времена и места рођења донето је 299 судских решења на основу којих се уписује чињеница рођења у матичну књигу рођених. Истичемо да у односу на наведенно није могуће издвојити број уписа који се односе на припаднике ромске националне мањине, будући да је Уставом Републике Србије гарантована слобода изражавања националне припадности, као и да нико није дужан да се изјашњава о својој националној припадности, те се стога у матичну књигу рођених податак о националној припадности не уписује као обавезан податак, већ је то факултативан податак који се уписује на изричит захтев на основу заједничке изјаве родитеља малолетног детета, односно пунолетног лица дате на записник пред матичарем који води матичну књигу рођених.

Министарство здравља - здравствена инспекција врши праћење стања у области остваривања права на упис у матичне књиге превентивним деловањем, као и вршењем надзора над спровођењем прописаних обавеза у погледу пријава рођења, потврда о смрти, промене пола.

Наиме, након што су Министарство здравља и Министарство државне управе и локалне самоуправе, у оквиру пројекта „Добра управа – брза услуга за родитеље и бебу“ извршили измене Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи, са применом од 2016. године, омогућено је електронско пријављивање рођења, које врше готово сва породилишта, након опремања потребном рачунарском опремом и обезбеђеном интернет комуникацијом, приликом чега се уз пријаву рођења врши и пријава пребивалишта новорођенчета и пријава на здравствено осигурање. Одређен број породилишта у истом поступку мајци  омогућава истовремено подношење надлежном органу у јединици локалне самоуправе и захтева за родитељски додатак.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Заштитник грађана и Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице – Представништво у Србији су 3. октобра 2019. године потписали Споразум о разумевању ради наставка сарадње на сагледавању изазова са којима се и даље суочавају у највећем броју случајева припадници ромске националне мањине у погледу остваривања права из личног статуса са посебним освртом на новорођену децу, у циљу спречавања настанка ризика од апатридије.

У реализацији овог споразума Оперативна група, коју поред страна уговорница, чине и представници Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална  питања, Министарства правде, Градске управе града Београда, као и других релевантних институција, предлаже мере и активности ради решавања питања која су у његовом фокусу. Као резултат рада ове оперативн групе, 16. децембра 2020. године донета је Инструкција за поступање у случајевима рођења детета чији родитељи немају лична документа ради омогућавања уписа у матичну књигу рођених.

Овом инструкцијом усмерава се поступање свих релевантних учесника у процесу (овлашћених лица здравствених установа, матичара, полицијских службеника, као и службеника у центрима за социјални рад), ради ефикасности поступања у случајевима када се роди дете чија мајка нема лична документа, а све у циљу омогућавања уписа чињенице рођења детета у матичну књигу рођених.

Једна од планираних активности су и округли столови који су прилика за овлашћена лица у породилиштима који раде на пословима пријаве рођења детета, матичаре, полицијске службенике, службенике у центрима за социјални рад, као и пружаоце бесплатне правне помоћи и друге евентуалане учеснике, да се кроз уједначавање праксе поступања и координисаним активностима свих учесника, омогући делотворно остваривање права на упис у матичну књигу рођених.

У периоду од априла до септембра 2021. године, одржана су  четири онлајн округлa столa на којима је присуствовало  преко 350 учесника - овлашћених лица у породилиштима који раде на пословима пријаве рођења детета, матичара, полицијских службеника, службеника у центрима за социјални рад, пружаоца бесплатне правне помоћи и повереника за избеглице, ради упознавања са Инструкцијом и значајем њене примене.

У периоду од 01.01.2021. године до 01.10.2021, по Правилнику о обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установе, односно центара за социјални рад, Министарство унутрашњих послова је за 277 лица, међу којима је већина припадника ромске националне мањине, који живе у под стандардним насељима, решењем утврдило пребивалиште на адреси надлежних Центара за социјални рад, након чега су истима издата и лична документа.

3.6.2.8. Измене и допуне подзаконских аката којима се уређује поступак уписа у матичне књиге рођених и упис у матичне књиге рођених (тачке 10 и 24 Упутства за вођење матичних књига рођених и обрасци извода из матичне књиге рођених и члан 5 Правилника о поступку издавања извода из матичне књиге рођених и образац за регистрацију рођења деце у здравственој установи) како би се омогућила регистрација у матичној књизи рођених одмах након рођења деце чији родитељи немају лична документа.

Рок: До II квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Као што је Министарство државне управе и локалне самоуправе већ више пута истицало у претходно достављеним одговорима Министарству правде, што је истакнуто и приликом давања мишљења на текст ревидираног Акционог плана за Преговарачко поглавље 23, још једном указујемо да наведена активност није прихватљива из разлога што су у Републици Србији обезбеђени сви услови за несметано остваривање права на упис у матичну књигу рођених кроз механизам који омогућава да свако дете буде уписано у матичну књигу рођених одмах после рођења, уз поштовање законитости поступка и правне сигурности уписа у матичне књиге рођених.

Са друге стране, обавеза поседовања личних докумената - важеће личне карте је законска обавеза свих држављана РС, који имају навршених 16 година и који имају пребивалиште на њеној територији, и наведена лица подлежу прекршајној одговорности уколико немају (важећу) личну карту, или ако у прописаном року не поднесу захтев за њено издавање, на шта је указао и Уставни суд када је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности, законитости и сагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба Правилника и Упутства, чија се измена и допуна овом активношћу тражи. Иницијатива се заснивала на аргументу да непоседовање личних докумената родитеља – лична карта, пасош или други идентификациони документи доводи до тога да „њихова новорођена деца неће моћи да по рођењу буду уписана у матичну књигу рођених са свим потребним подацима, укључујући и лично име и податке о родитељима“.

Дакле, Уставни суд је истакао да се уписом на начин прописан оспореним подзаконским актима управо остварују Уставном зајамчена права детета на лично име, упис у матичну књигу рођених, право да сазна своје порекло и право да очува свој идентитет из члана 64. став 2. Устава, при чему стоји и ово Министарство.

Такође, Министарство државне управе и локалне самоуправе је у претходном периоду заједно са Заштитником грађана и Високим комесаријатом Уједињених нација за избеглице – Представништво у Србији, у оквиру Споразума о разумевању (2012-2016. године), постигло значајне резултате на решавању питања тзв. „правно невидљивих лица“ и омогућавања остваривања права на упис у матичну књигу рођених.

Управо у поступцима у којима се одлучује о правима деце, неопходно је обезбедити све механизме заштите у циљу спречавања сваке могуће врсте злоупотребе (нпр. трговине децом и људима), посебно с обзиром на преузете обавезе Републике Србије у складу са Конвенцијом Савета Европе о борби против трговине људима.

Праћењем стања, а ради решавања ситуација које се појављују као појединачни случајеви, настављена је сарадња тако што је 3. октобра 2019. године потписан нови Споразум о разумевању (на период од две године), у циљу сагледавања евентуалних проблема припадника ромске националне мањине у остваривању права на упис у матичну књигу рођених, као и других права из личног статуса, са посебним освртом на новорођену децу, у циљу спречавања настанка ризика од апатридије.

У циљу реализације Споразума формирана је Оперативна група, коју чине представници релевантних институција и која има задатак да предлаже мере и активности, као и да изнађе најадекватнија решења потребна за решавање питања незнатног броја лица која нису уписана у матичне књиге рођених. Као резултат рада, 16. децембра 2020. године донета је Инструкција за поступање у случајевима рођења детета чији родитељи немају лична документа ради омогућавања уписа у матичну књигу рођених.

Овом инструкцијом усмерава се поступање свих релевантних учесника у процесу (овлашћених лица здравствених установа, матичара, полицијских службеника, као и службеника у центрима за социјални рад), ради ефикасности поступања у случајевима када се роди дете чија мајка нема лична документа, а све у циљу омогућавања уписа чињенице рођења детета у матичну књигу рођених.

Једна од планираних активности су и округли столови, односно планирано је да се у периоду од краја априла до краја септембра 2021. године одржи 6 онлајн округлих столова са циљем уједначавања праксе поступања и координације свих учесника у процесу ради остваривања права на упис у матичну књигу рођених.

У периоду од априла до септембра 2021. године, одржана су  четири онлајн округлa столa на којима је присуствовало  преко 350 учесника - овлашћених лица у породилиштима који раде на пословима пријаве рођења детета, матичара, полицијских службеника, службеника у центрима за социјални рад, пружаоца бесплатне правне помоћи и повереника за избеглице, ради упознавања са Инструкцијом и значајем њене примене.

Дакле, још једном истичемо да  постоје механизми да сва лица која нису уписана у матичну књигу рођених то право могу остварити сагласно Закону о матичним књигама или у поступку утврђивања времена и места рођења. Свака држава претендује да има јасне и законом утврђене податке о личности, а у циљу спречавања сваке могуће врсте злоупотреба ових службених евиденција.

3.6.2.9. Наставити информисање Рома о њиховим правима везаним за регулисање личног статуса и наставити пружање бесплатне правне помоћи припадницима ромске заједнице у овим поступцима од стране надлежних органа и организација цивилног друштва које се баве заштитом људских и мањинских права. Ојачати приступ бесплатној правној помоћи у складу са Законом о бесплатној правној помоћи и осигурати пун приступ правима припадницима ромске заједнице

Рок :Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство унутрашњих послова Републике Србије приоритетнo решава захтевe за стицање држављанства Републике Србије поднете од стране припадника Ромске националне мањине, благовремено и потпуно информише исте о поступцима за издавање личних исправа и предузима друге неопходне мере које омогућавају да се сваки конкретни поступак издавања личног документа овој категорији лица обави на поједностављен и ефикасан начин.

3.6.2.10. Кроз пружање могућности пријаве места пребивалишта на адреси Центра за социјални рад, омогућити испуњавање захтева за пријаву адресе боравишта или пребивалишта при подношењу захтева за издавање личних докумената.

Надзор над остваривањем права на пријаву места пребивалишта на адреси Центра за социјални рад од стране лица која не могу да на други начин пријаве пребивалиште.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У периоду од 01.01.2021. године до 01.10.2021, по Правилнику о обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установе, односно центара за социјални рад, Министарство унутрашњих послова је за 277 лица, међу којима је већина припадника ромске националне мањине, који живе у под стандардним насељима, решењем утврдило пребивалиште на адреси надлежних Центара за социјални рад, након чега су истима издата и лична документа.

3.6.2.11. Даље ширење мреже педагошких асистената на основу аналитичке студије потреба изведене од стране надлежних државних органа.

Рок: Аналитичка студија: III квартал 2020. године. Ширење мреже: Континуирано, до 2022. године.

Aктивнoст се успешно реализује. Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, број 87/2019) створио је услове за наставак рада на ширењу мреже педагошких асистената (ПА). Нормирање рада педагошког асистента остварене су кроз измене правилника који уређују критеријуме и стандарде за финансирање основних и средњих школа, а правилници су објављени у „Сл. гласнику РС“, број 115/20 од 11. септембра 2020. године. У сарадњи са Националним саветом ромске националне мањине нормиран је рад ПА који пружа подршку ученицима ромске националности, којима је потребна додатна подршка у образовању. Школа може да ангажује ПА када има најмање 20 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, а пуну норму ПА остварује у раду са 35 ученика ромске националне мањине којима је потребна додатна подршка у образовању. За школску 2021/22. години ангажује се 21 нови  педагошки асистент, њих 20 улази у основне школе, док ће по први пут бити ангажован педагошки асистент у средњој школи.

3.6.2.12.	Праћење примене подзаконског акта којим се прецизира делокруг рада са конкретним задацима, стандардима квалитета рада, наставак изградње капацитета педагошких асистената.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст се успешно реализује.  Усвајањем Правилника о педагошком асистенту  и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, број 87/2019) дефинисано је ангажовање педагошких асистената (ПА) у области пружања помоћи и додатне подршке групи деце и ученика ромске националности у предшколској установи и школи. ПА пружају подршку и наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, родитељима. Нормиран је рад ПА: школа може да ангажује ПА када има најмање 20 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању а пуну норму у раду остварује са 35 ученика ромске националне мањине. У школској 2020/21. години укупно је ангажовано 260 педагошких асистената, 219 у основним школама и предшколским установама, док се 41 асистент финансира од стране локалне самоуправе. Министарство активно ради на ширењу мреже педагошких асистената. Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту створио је услове за наставак рада на ширењу мреже педагошких асистената. За школску 2021/22. години ангажује се 21 нови  педагошки асистент, њих 20 улази у основне школе, док ће по први пут бити ангажован педагошки асистент у средњој школи.

3.6.2.13.	Мониторинг над имплементацијом и ефектима подзаконског акта који дефинише превенцију и забрану дискриминаторног понашања у систему  образовања и васпитања.

Рок:	Континуирано, кроз годишње извештаје

Aктивнoст се успешно реализује.  Од 2011. године у МПНТР делује СОС телефон за пријаву насиља у школама (обучено 80 телефонских саветника) на који се, поред насиља, пријављују и случајеви дискриминације у образовању. Пријављивање дискриминације и насиља у образовно-васпитним установама, како кроз СОС телефон тако и кроз пријаве родитеља има тенденцију раста које што је последица активног рада у овој области и јачања компетенција за препознавање и реаговање: шк.  2016/17 - 750 случајева насиља и дискриминације, шк. 2017/18 – 820 случајева, школска 2018/19 - 890 , шк. 2019/20 – 950 случајева, 2020/21 - 410, а у 2021. години (до 10.10.2021. године) - 330 пријава.

Број пријава у 2020. години је смањен у односу на претходну 2019. годину због ситуације са пандемијом вирусом Ковид 19 и преласка на он лине наставу током школске године. На тромесечном нивоу у просеку имамо 150 пријава, од којих се 10% односи на случајеве дискриминације. Укупно је од ступања на снагу Правилника о поступању установе пријављено 30 ситуација дискриминаторног понашања. Пријаве од стране родитеља су углавном пријаве које не подразумевају претпостављено или стварно лично својство које је кључно приликом одређивања дискриминаторног понашања. Установе углавном пријављују удруживање родитеља у циљу искључивања ученика којима је потребна додатна образовна подршка из одељења/школе. Део пријава (до 25%) носи лично својство – национална припадност. Дискриминација се слабије пријављује и често не одваја од ситуација насиља или се не препознаје као основ. Са циљем стручног усавршавања запослених у систему образовања и васпитања за примену Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања одржана је ТоТ обука за 30 просветних инспектора и саветника, и он-лине обука за 300 наставника и стручних сарадника, просветних саветника и просветних инспектора. Током пандемије COVID-19 СОС телефон је преиначен у телефон за пружање психо-социјалне подршке ученицима и родитељима.

3.6.2.14. Развијање система праћења ефеката примене афирмативних мера уписа ученика ромске националне мањине у средњим школама,  са циљем да се смањи јаз између  ученика ромске националне мањине и остале деце  Развијање система подршке ученицима ромске националне мањине уписаних у средњу школу применом афирмативних мера са циљем да се смањи јаз између ученика ромске националне мањине и остале деце.

Рок: Континуирано, до 2021.

Aктивнoст се успешно реализује.  Министартво просвете, науке и технолошког разовја учествује у реализацији пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања” је део Годишњег програма активности за Србију. Пројекат је усмерен на ученике средњих школа ромске националности и јачање капацитета образовног система у циљу развоја и спровођења ефикасног стипендирања и менторске подршке ученицима средњих школа ромске националности. Само стипендирање ученика је један од мотивационих фактора редовног похађања наставе и улагања напора да се одржи или побољша школски успех. У оквиру овог пројекта креирана је инструкција за спречавање раног напуштања образовања са препорукама и предлозима мера за превенцију осипања коју је припремио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања базира се на емпиријским подацима и анализи постојећих студија и истраживања у образовању у вези са осипањем и раним напуштањем школовања. Инструкцији је претходила квалитативна анализа ефеката до сада предузетих мера подршке ученицима ромске националности у области спречавања напуштања образовања и већег процента завршавања основне и средње школе.

| Школска година | 2014/15. | 2015/16. | 2016/17. | 2017/18. | 2018/19. | 2019/20. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % напуштања средње школе | 7% | 3% | 1% | 2,4% | 3,5 | 2,3% |
| Број стипендираних ученика | 525 | 516 | 498 | 500 | 312 | 503 |

Табела 1. Приказ броја стипендираних ученика и процента напуштања средње школе по школским годинама

Најзначајнији ефекти афирмативне мере уписа у средњу школу под повољнијим условима за ромске ученике огледају се у повећаном обухвату и стопи преласка у средњу школу за ромске ученике која износи 52,6%, док стопа завршавања средње школе износи 61%. Посебно се уочава пораст ученица који уписују и завршавају средњу школу, са 15 из 2014. године на 27% у 2019.  Подаци о броју ученика ромске националности који су користили афирмативну меру за упис у средњу школу у школској 2021/22. години, биће доступни у наредном извештајном периоду.

3.6.2.15. Успостављање механизма за спречавање осипања и раног напуштања образовања уз подршку транзицији на свим нивоима образовања.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У оквиру ИПА 2014 пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања" сачињено је Упутство за спречавање раног напуштања образовања са препорукама и предлозима мера за превенцију осипања од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, које је у јуну представљено средњим школама и регионалним школским управама. Инструкција за спречавање раног напуштања образовања са препорукама и предлозима мера за превенцију осипања базира се на емпиријским подацима и анализи постојећих студија и истраживања у образовању у вези са осипањем и раним напуштањем школовања. На основу квалитативне анализе формулисан је низ конкретних мера, предлога, активности и акција које се на ову тему могу применити у основним и средњим школама.

У оквиру пројекта  „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу (2020)“ - Центар за образовне политике у партнерству са Дечијом фондацијом Песталоци у овом периоду се:

-са основним школама (10 скола) се интензивно ради на јачању квалитета наставе кроз обуке и менторску подрску за планирање, реализацију и вредновање међупредметних тема.

- са средњим школама (10) се ради на успостављању тзв. „транзиционих клубова“ - подстицајног онлајн и офлајн окружења у ком би ученици из осетљивих група и остали ученици добили подршку у периоду транзиције (највише током прве године средње школе). Области подршке су учење (на томе је за сада највећи фокус због потребе да се градиво надокнади , прихватање вршњака и подизање самопоуздања, вештине комуникације, професионална интересовања и осећање добробити, сарадња с родитељима.

- са ЈЛС (10) радимо на препознавању вазности и планирању како да се уведу мере подршке ученицима из осетљивих група које би допронеле останку у систему образовања. Неки резултати су већ постигнути:  нпр. Нови Сад је у буџету за 2021. годину испланирао додатна средства за четири основне школе које имају висок проценат ромских ученика, а Бор ради на увођењу субвенционисаног превоза за средњошколце и бесплатној ужини за основце, итд.

3.6.2.16.	Формулисање мера системске подршке на нивоу школе и на нивоу јединица локалне самоуправе на основу налаза и препорука из анализе и накнадно пилотирање и промоција мера системске подршке у циљу подршке образовање ромске деце на локалном нивоу и на нивоу школе.

Рок: Континуирано, од IV квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује.  Резултати мера подршке које реализује МПНТР за повећан обухват системом предшколског образовања и васпитања (ПВО) деце из осетљивих друштвених група су:

-   Активно се примењује афирмативни упис у предшколске установе.

-  ПВО у 2019/20. години укупно похађа 63,9% деце из осетљивих друштвених група (10,5% деце из сиромашних породица, 7,4% из ромске заједнице и 46% из руралних подручја (према прелиминарним подацима МИЦС 2019);

-  У обавезни припремни предшколски програм (5,5-6,5 год.) укључено је 80% ромске деце.

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, који се реализује уз подршку из кредита Светске банке у периоду од 2019– 2022. године креирана је обука за директоре ПУ за полагање испита за лиценцу (компонента 2   пројекта), у оквиру које је 128 директора ПУ завршило комплетну обуку за полагање испита за лиценцу (103 уживо + 25 онлајн) 103 директора похађала сва  4  дана

•	Организовано је 17 обука за васпитаче из 23 предшколских установа, на којима је учествовало 446 васпитача

•	Завршена и предата апликација за електронску педагошку документацију и Упутство за коришћење апликације за електронску педагошку документацију

•	Израђен и предат програм обуке WАNDA (3+2)

•	Израђен и предат предлог Упутства за израду предшколског програма - Усвојен

•	Израђен предлог нацрта подзаконског акта Правилник о ближим условима за реализацију различитих облика и програма васпитно- образовног рада, других облика рада и услуга предшколске установе

•	Израђен и предат предлог подзаконског акта Стандарди компетенција стручних сарадника у предшколској установи. -

•	Објављен је Правилник о стандардима компетенција за професију стручног сарадника у предшколској установи и његовог професионалног развоја (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр.3/2021)

Будући да у образовном систему имамо 7,8% ученика из осетљивих друштвених група (ученике припаднике ромске национална мањине, ученике са сметњама и инвалидитетом и ученике из социјално-економски сиромашних породица), у одговору на Covid 19 кризу, током учења на даљину подршка је пружена кроз мере индивидуализације и набавку опреме у сарадњи са различитим донаторима. Кроз пројекат ''Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу'' који заједно МПНТР реализује са УНИЦЕФ-ом уз финансијску подршку Европске уније, обезбеђено је преко 2000 уређаја за 30 најугроженијих школа у којима се образују ромски ученици, од чега укупно 1890 таблет рачунара, односно 63 по школи за коришћење од стране ученика, као и најмање 1 до 3 лаптопа за сваку од изабраних 30 школа. Осим тога, основним школама у којима су ангажовани ПА уручени су лаптоп рачунари, укупно обезбеђено 250 рачунара, како би обезбедили бољи приступ учењу на даљину за ромске ученике.  Пројектом ћемо обезбедити и 96 сати обуке за сваког од 900 наставника, школе ће добити средства (5.000 евра) за формирање Клуба за учење где ће деца имати услове за онлајн учење за које немају услове кући. Предвиђена је и психо-социјална подршка у изабраним школама. Уз подршку Ромског образовног фонда и Фондације за отворено друштво обезбеђено је и додељено 550 ИТ уређаја школама у којима се образују ученици ромске националности.

У оквиру ИПА 2014 пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања" сачињено је Упутство за спречавање раног напуштања образовања са препорукама и предлозима мера за превенцију осипања од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, које је у јуну подељено и представљено на онлајн сесији са средњим школама и регионалним школским управама. У оквиру истог пројекта припремљено је Истраживање о успешности програма стипендирања/менторске подршке на крају школске 2020/2021. године, од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Кроз 3. компоненту пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, који се имплементира уз подршку из кредита Светске банке, реализује се програм грантова који подразумева пружање подршке деци и породицама из осетљивих друштвених група, кроз интерсекторску сарадњу на локалном нивоу. Укупно су 34 локалне самоуправе добиле финансијску подршку на основу израђених предлога локалних пројеката. На овај начин директну добит ће имати 4400 деце из осетљивих група (укључујући и ромске породице), узраста до 6,5 година, као и њихови родитељи.

3.6.2.17.	Даље јачање раног образовања деце од 3 до 5 година кроз систем подршке усмерен ка деци а не институцијама, који је успостављен кроз:  -подршку развојним програмима за помоћ у раном детињству, -увођење интегративних, специјализованих и додатних програма у предшколско образовање,  -омогућавање активне инклузије већег броја ромске деце и родитеља у развојне програме за помоћ у раном детињству.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Најзначајнији ефекти предузетих мера подршке огледају се у повећаном обухвату ромске деце системом образовања и васпитања. Подаци новог МИЦС 6 истраживања (2019) говоре да 7,4% ромске деце до 5 година похађају ПВО (51м, 49ж), што је повећање у односу на 5,7% (2014).  Обавезни Припремни предшколски програм (ППП) похађа 80% ромске деце (52м,48ж). У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који се реализује уз подршку из кредита Светске банке, преко 3000 деце из осетљивих група узраста 3-5 година  је укључено у систем ПВО кроз редовне или флексибилне програме и грантове.

3.6.2.18.	Повећање обухвата деце у образовном систему, од обавезног предшколског програма до високог образовања, кроз:

-развој система подршке који обухвата активно учешће родитеља из ромске популације;

-усвајање подзаконских аката о стандардима живота ученика.

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2018

Aктивнoст се успешно реализује.  Најзначајнији ефекти предузетих мера подршке огледају се у повећаном обухвату ромске деце системом образовања и васпитања, смањеном одустајању од образовања и спречавању раног напуштања образовања. Посебно се уочава пораст ученика који уписују и завршавају средњу школу.

Ново МИЦС 6 истраживање (2019) донело је следеће податке:

- 85,4% ромске деце уписује ОШ  (49%м,51ж%), од којих је 80,8% похађало ППП;

- Бруто стопа уписа у 8. разред ОШ је 62%, док је стопа завршавања ОШ 64%;

- Смањен је дроп-оут за 7%

- Стопа преласка у средњу школу за ромске ученике износи 52,6%, док стопа завршавања СШ износи 61%

- 27% ромских девојчица у СШ.

У школској 2020/21. години 2.467 ученика (1163 девојчица, 1304 дечака) у 68 школа похађа изборни програм Ромски језик са елементима националне културе.

Стипендирање као мера подршке образовању Рома

- За последњих 5 школских година укупно је додељено 4.212 стипендија  ромским ученицима, од чега је 65% девојчица – у овој активности учествује и РЕФ.

- Менторска  подршка средњошколцима - 200 ментора;

3.6.2.19.	Унапређење образовног статуса Рома на основу боље сарадње између постојећих механизама кроз: -пружање подршке за упис Рома у школе и спречавање раног напуштања школе кроз програм стипендија за ученике средњих школа са просечном оценом вишом од 2.5, чиме се доприноси смањењу раног напуштања  школе. -обезбеђење општег уписа ромске деце у редовне школе и припремни предшколски програм -праћење примене активности  и указивање на потенцијалне недостатке у систему * Детаљнији приказ ће бити доступан у оквиру посебног АП за Стратегију за унапређење положаја Рома у Републици Србији за период 2015-2025 .

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Укупно су 34 локалне самоуправе добиле финансијску подршку кроз 3. компоненту пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ на основу израђених предлога локалних пројеката, кроз интерсекторску сарадњу на локалном нивоу. Овим средствима је подржано 4400 деце из осетљивих група (укључујући и ромске породице), узраста до 6,5 година.

У оквиру ИПА 2014 пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања" исплаћене су све рате (10) стипендија за 705 ученика средњих школа за школску 2020/21. години. Из буџетских средстава је такође исплаћено свих 10 рата стипендија за 508 ромских ученика за школску 2020/21. години.

У школској 2019/20 и 2020/21. години повећан је проценат ромске деце која уписују основне школе, са 64% (2014) на 85,4% (49%м,51ж%). Од овог броја њих 80,8% је похађало Припремни предшколски програм (2019). Бруто стопа уписа у 8. разред основне школе је 62%, док је стопа завршавања основне школе 64%. Смањен је дроп-оут за 7%. Стопа преласка у средњу школу за ромске ученике износи 52,6%, док стопа завршавања СШ износи 61%.  Повећан је проценат ромских девојчица у средњој школи, са 15% на 27%.

У новоусвојеном Правилнику о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Сл. гласник РС“, број 87/21) обезбеђује повољнији услови за похађање програма васпитања и образовања у предшколским установама. Члан 12 Правилника дефинише учешће корисника у месечној економској цени програма: „Од обавезе учешћа у месечној економској цени изузимају родитељи, односно други законски заступници деце без родитељског старања, деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и деце из материјално угрожених породица у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом“.

3.6.2.20. Обезбеђење средстава за услуге у заједници које су усмерене на социјалну инклузију ромске деце, кроз пружање подршке у учењу, укључивању у ван-наставне активности и развој додатних вештина неопходних за тржиште рада.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Укупно су 34 локалне самоуправе добиле финансијску подршку кроз 3. компоненту пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ на основу израђених предлога локалних пројеката, кроз интерсекторску сарадњу на локалном нивоу. Овим средствима је подржано 4400 деце из осетљивих група (укључујући и ромске породице), узраста до 6,5 година.

3.6.2.21.	Наставити спровођење афирмативних мера кроз менторски систем и доделу стипендија за образовање.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У оквиру ИПА 2014 пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања" исплаћене су све рате (10) стипендија за 705 ученика средњих школа за школску 2020/21. години. Из буџетских средстава је такође исплаћено свих 10 рата стипендија за 508 ромских ученика за школску 2020/21. години.

3.6.2.22. Усвајање годишњег плана за образовање одраслих на основу искустава из “Second Chance” IPA пројекта којим се омогућује да:  -особе које заврше основну школу наставе своје образовање уз подршку кроз афирмативне мере, односно -да особе старије од 17 година заврше средњу школу уз додатну финансијску подршку.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У школској 2021. години, у 65 основних школа, које реализују Програм функционалног основног образовања одраслих на територији 16 школских управа, уписано је 6156 полазника у сва три циклуса образовања, од тога 5107 припадника ромске популације (око 83%). Од 2330 полазника трећег циклуса образовања, у коме се налазило 1818 Рома (78 % од укупног броја полазника), завршни испит у јунском року положило је 1008 полазника, док је у августовском року ово право остварило 90 полазника. Укупна излазност на завршни испит била је 75,4%. У казнено поправним заводима, у школској 2021. години наставу је похађало 404 полазника, од којих је 308 припадника ромске популације (76,2%). МПНТР предузело је кораке за унапређивање организације завршног испита у школама које спроводе Програм ФООО, тако што су полазници полагали завршни испит и у издвојеним одељењима, где похађају наставу, а не само у матичним школама као ранијих година. Завршни испит за одрасле у овој школској години, у складу са Правилником о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 2/18, 3/21) се реализовао у једном дану, и одрасли су полагали један јединствени тест, израђен у складу са општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих (Сл. гласник РС – Просветни гласник бр. 13/13). Овом мером се очекује смањени проценат осипања полазника на завршном испиту, односно повећан број одраслих полазника, а посебно припадника ромске популације који ће завршити основну школу. Ванредно средње образовање одраслих, за полазнике старије од 17 година, реализује се у 70 средњих школа на територији 70 школских управа, а које је обухватило 175 полазника. Први разред средњег ванредног образовања завршило је 193 одрасла полазника, а од тог броја, њих 173 је уписало други разред, у овој години. Планом уписа за школску 2021. годину, одобрен је број за упис одраслих у програме преквалификације је 11.996, за програме доквалификације 7.208 и специјализације 3.101 одраслих полазника у школској 2020/21 години. Афирмативним мерама за упис ученика у средњу школу омогућено је:

- упис полазника ромске националности у први разред средње школе на основу примене Правилника о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 12/2016).

- упис одраслих - старијих од 17 година на основу Правилника о мерилима и поступку за упис полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности.

Решење о давању сагласности за проширену делатност  и  стицање статуса јавно признатог организатора за активност неформалног образовања одраслих у периоду од 01.07.2021. - 30.09.2021. године    добиле  су 4  институција за 7  програма, док је  Решење о давању сагласности за проширену делатност и стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих за признавање претходног учења добила  1  институција за  стицање 4 квалификације.

3.6.2.23.	Развој системских модела подршке  за децу и ученике миграната/повратника кроз програме учења српског језика као нематерњег и подршка учењу током летњег распуста. као и програме усмерене ка подршци и помагању школској деци у усавршавању школског програма и градива.

Рок: За развој системских модела подршке: III квартал 2016. године За примену: Конитуирано, почев од IV квартала 2016. године.

Aктивнoст се успешно реализује.  Током школске 2020/21. године у основне школе на територији Републике Србије уписно је укупно 120 ученика, повратника по реадмисији, 74 девојчице и 46 дечакa. Захваљујући флексибилности система и мерама подршке, ученици се брзо реинтегришу и постају редовни ученици. Додатно, школе афирмативно приступају решавању питања образовања ученика који су враћени по реадмисији. Основне школе примењују олакшане процедуре уписа у школу, ангажују тим за претходну проверу знања и укључују ученике у редовну наставу. Већина ученика враћених по споразуму о реадмисији у школској 2020/21. години уписана је у узрасно одговарајући разред, док су остали уписани у ниже разреде према резултатима тима за претходну проверу знања и способности. Током текуће школске 2020/21. године ученици враћени по реадмисији укључени су у 30 основних школа у следећим школским управама: Београд, Јагодина, Лесковац, Нови Сад, Ниш, Пожаревац, Сомбор, Ваљево, Зрењанин, Зајечар, као и на територији Групе за стручно педагошки надзор Нови Пазар. Највећа концентрација повратника забележена је у школским управама Београд, Зрењанин, Ниш и Лесковац. Министарство је наставило са применом низа системских мера, као што су  учење Српског језик као страног језика, израда индивидуалног образовног плана (ИОП) – пре свега као подршка учењу српског језика и ћирилице -  ИОП-1 за српски језик (план за убрзано савладавање српског језика); потом математике и других предмета, бесплатни уџбеници, рад ромских педагошких асистента/киња са ученицима и са породицама и друго.  Поред ових мера, школе пружају и подршку на друге начине:

-	помоћ при прилагођавању и укључивању у групу вршњака;

-	on line подршка у виду часова допунске наставе;

-	помоћ у обезбеђивању уџбеника и другог школског прибора;

-	саветодавно-инструктивни разговор са породицом;

-	појачана индивидуализована настава;

-	укључивање у појачану допунску наставу са фокусом на учење српског језика као страног и ћирилице и

-	праћење напредовања ученика на основу предузетих мера.

У првој половини 2021. године по основу, јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције за финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији,  одобрена су средства за укупно 34 програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији. Одобренo je укупно 360.000 РСД за два програма која садрже активности у вези са повратницима по реадмисији. У трећем кварталу 2021. године Комесаријат је објавио јавни позив за финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији, али није било пријављених пројеката који су од значаја за децу и ученике повратнике по основу споразума о реадмисији кроз програме учења српског језика као нематерњег и подршку учењу током летњег распуста.

3.6.2.24 Наставити унапређење рада Центра за целоживотно учење Филолошког факултета Универзитета у Београду у циљу обуке наставника и истраживача за предавања и научни рад у области ромског језика и културе.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  Завод за унапређивање образовања и васпитања је креирао програм стручног усавршавањ Oбука за наставнике Ромског језика са елементима националне културе у сарадњи са Центром за образовање Рома и етничких заједница (01-03.10.2021.) Изборни програм Ромски језик са елементима националне културе се реализује у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања. Обуку је похађало  30 учесника, а очекују се да ће они бити оснажени у планирању, остваривању, праћењу, вредновању и самовредновању процеса наставе и учења у складу са затевима нове образовне парадигме, образовним циљевима и природом предмета. Осим тога, посебна пажња је поклоњена познавању и коришћењу доступног уџбеничког корпуса и одговарајуће литературе, њиховом применом у настави, одабиру и осмишљавању адекватних метода, техника и облика рада, како би се испунили образовни циљеви. Полазници су унапредили своје лингвистичке компетенције и учврстили знања из области познавања ромске културне баштине, савремене ромске културе и њене присутности у општим друштвеним и културним кретањима. Полазници програма обуке су у складу са Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, развили следеће компетенције: компетенције за наставну област, предмет и методику наставе; компетенције за подучавање и учење; компетенције за подршку развоју личности ученика; компетенције за комуникацију и сарадњу.

3.6.2.25.	Унапређивање квалитета наставе изборног предмета Ромски језик са елементима националне културе

Рок: До краја 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује.  Пратећи образовну реформу МПНТР је, уз учешће Националног савета ромске националне мањине, израдило реформисане програме наставе и учења за Ромски језик са елементима националне културе за све разреде основне школе. Ови програми усвојени су од стране Националног просветног савета. За изборни предмет/програм Ромски језик са елементима националне културе штампана су четири уџбеника за прва четири разреда и налазе су у Каталогу уџбеника на језицима националних мањина за предшколско, основно и средње образовање и васпитање – школска 2020/2021. година, http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/ : Ромски језик са елементима националне културе, читанка за четврти разред основне школе на ромском језику; Ромски језик са елементима националне културе, читанка за трећи разред основне школе на ромском језику; Ромски језик са елементима националне културе ‒ Буквар за 2. разред основне школе за наставу на ромском језику; Сликовница за 1. разред основне школе – ромски језик са елементима националне културе Рома. У школској 2020/21. годни изборни предмет/програм Ромски језик са елементима националне културе похађа 2.467 ученика у 68 основних школа у Србији.  Министарство просвете, науке и технолошког развоја је и за следећу школску 2021/22. годину доставило анкетни лист за одабир изборног предмета/програма Матерњи језик/говор са елеметнима националне културе. Анкетни лист садржи 16 језика/говора, један од њих је и Ромски језик са елементима националне културе.

3.6.2.26. Успостављање законодавног оквира у области социјалног предузетништва који ће омогућити повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања (укључујући и Роме) и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија, у складу са најбољим праксама Европске уније.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Радна група за израду Нацрта закона о социјалном предузетништву формирана је у марту 2021. године. У рад Радне групе укључени су представници надлежних министарстава и других државних органа. Такође, у рад Радне групе укључен је и велики број представника невладиног сектора, ради утврђивања концепта будућег закона, а имајући у виду да Нацрт закона који је прошао унутрашњу процедуру током 2019. године није упућен Влади на даље усвајање управо услед неслагања невладиног сектора са тадашњим концептом Нацрта закона. До сада је одржано пет састанка Радне групе, и то 23. априла, 14. маја, 15. септембра, 29. септембра 2021. године и 13. октобара 2021. године.

У току су договори о сарадњи са УНФПА који би требало да финансијски подржи израду анализе досадашње примене Уредбе о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи (ex post анализа).На друштвеном дијалогу који је организован у јуну о.г. са организацијама цивилног друштва на тему ''Социјална заштита у Републици Србији'' затражено је од стране НВО укидање Уредбе, а договорено да ће се прво радити Анализа која треба да да препоруке или за измене и допуне у циљу унапређења Уредбе или за укидање исте уколико се покаже да њена досадашња примена није имала ефеката у пракси.

Изменама и допунама ЗСЗ планирано је уређење поступка активације и одговорности свих актера у том поступку, а посебно ће се прецирати одређене дужности и одговорности НСЗ и ЦСР. Ове измене су у току.

3.6.2.27. Активна промоција и примена политика и мера које се односе на повећање запослености Рома, са посебним нагласком на жене из ромске популације, нарочито кроз: -објављивање јавних позива за самозапошљавање, -организовање јавних радова који подстичу ангажовање теже запошљивих лица, укључујући лица ромске популације.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У складу са одредбама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17-др. закон, 113/17 и 49/21), Национална служба за запошљавање (НСЗ) води евиденцију и о незапосленим лицима - лицима од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, која су способна и одмах спремна да раде, која нису засновала радни однос или на други начин остварила право на рад, а која се воде на евиденцији незапослених и активно траже запослење.

Када је у питању регистрована незапосленост Рома и Ромкиња указује се да је пријављивање лица на евиденцију НСЗ, односно начин вођења евиденције и садржај података о лицу дефинисано Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Правилником о ближој садржини података и начину вођења евиденције у области запошљавања („Службени гласник РС“, број 15/10). Националност или етничка припадност је само један од личних података предвиђених чланом 5. наведеног Правилника. Податак се евидентира на основу изјаве лица, односно изјашњавање није обавезно, имајући у виду законске одредбе које се односе на забрану дискриминације приликом тражења посла и запошљавања.

Са стањем на дан 30. септембар 2021. године, на евиденцији незапослених НСЗ, налазило се 28.952 (14.780 жена) лица која су се изјаснила као припадници ромске националне мањине.

Посматрано према годинама старости, млади до 30 година старости, чинили су 27,7% укупне регистроване незапослености Рома/Ромкиња, док је удео старијих од 50 година 24,3%, што је повољније у односу на карактеристике укупне регистроване незапослености.

Посматрано према нивоу образовања, лица без квалификација или са ниским нивоом образовања чинила су 89,2% укупне регистроване незапослености Рома/Ромкиња, 10% чинила су лица са средњим образовањем, док је удео Рома/Ромкиња са високим образовањем износио 0,8%, што је знатно неповољније у односу на квалификациону структуру укупне регистроване незапослености.

Посматрано према дужини тражења посла, дугорочно незапослени (лица која посао траже дуже од 12 месеци) чинили су 67,8% укупне регистроване незапослености Рома/Ромкиња.

У складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, у периоду јануар-септембар 2021. године, услуге из система активне политике запошљавања (сајмови запошљавања, клуб за тражење посла, обука за активно тражење посла, тренинг самоефикасности, радионица за превладавање стреса услед губитка посла и едукативне услуге у Пословном центру) користило је 2.982 незапослених Рома (1.389 Ромкиња).

Табела: Преглед обухвата незапослених Рома/Ромкиња услугама из система активног тражења посла, јануар-септембар 2021. године

| УСЛУГЕ ИЗ СИСТЕМА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА | Роми |  | Учешће у укупном броју корисника услуга |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно | Жене |  |
| Сајмови запошљавања | 300 | 137 | 3.18% |
| Клуб за тражење посла | 52 | 30 | 1.84% |
| Обука за активно тражење посла за квалификована лица | 288 | 126 | 1.54% |
| Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и нискоквалификована лица | 1.639 | 815 | 16.02% |
| Тренинг самоефикасности | 35 | 23 | 1.64% |
| Радионица за превладавање стреса услед губитка посла | 2 | 2 | 0.31% |
| Едукативне услуге у Пословном центру | 666 | 256 | 5.07% |
| УКУПНО | 2.982 | 1.389 |  |

Извор: НСЗ

Такође, информативно-саветодавне услуге у Пословном центру користило је 722 Рома (280 Ромкиња), док је услугама информисања и саветовања о могућностима за развој каријере и селекције обухваћено 275 Рома (167 Ромкиња).

У складу са јавним позивима и конкурсима за реализацију мера активне политике запошљавања, расписаним од стране НСЗ, у периоду јануар-септембар 2021. године, у мере активне политике запошљавања укључено је 1.225 незапослених Рома, од којих је 536 Ромкиња, док је додатно лице (1) укључено у обуку за тржиште рада кроз ИПА 2013 програмски циклус.

Табела: Преглед обухвата незапослених Рома/Ромкиња мерама активне политике запошљавања, јануар-септембар 2021. године

| МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА | Роми |  | Учешће у укупном броју корисника мера |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно | Жене |  |
| Стручна пракса | 8 | 5 | 0.41% |
| Приправништво за младе са високим образовањем | 30 | 17 | 6.20% |
| Приправништво за незапослене са средњим образовањем | 32 | 20 | 14.48% |
| Стицање практичних знања | 18 | 9 | 4,32% |
| Оспособљавање за самосталан рад – Моја прва плата | 1 | 1 | 0.43% |
| Функционално основно образовање | 24 | 15 | 43.64% |
| Обуке за тржиште рада | 11 | 2 | 25.58% |
| Обуке на захтев послодавца | 7 | 4 | 1.58% |
| Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих | 357 | 150 | 13.23% |
| Јавни радови | 410 | 171 | 15.04% |
| Субвенција за самозапошљавање | 322 | 139 | 10.60% |
| Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства | 5 | 3 | 1.29% |
| УКУПНО | 1.225 | 536 |  |
| Обука за тржиште рада - ИПА 2013 | 1 | 0 | 0.42% |

Извор: НСЗ

Такође, кроз споразуме о техничкој сарадњи на реализацији локалних планских долкумената у области запошљавања, у посматраном периоду, у мере активне политике запошљавања укључено је 85 Рома (31 Ромкиња).

Сходно наведеном, укупан број незапослених Рома/Ромкиња, корисника услуга и мера активне политике запошљавања, у посматраном периоду износи 5.290 Рома (2.403 Ромкиње).

3.6.2.28. Покретање конкретних пројеката који повезују образовање (стручна спрема, универзитет) са запошљавањем.

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

3.6.2.29. Подстицање укључивања локалних органа власти у смањење незапослености Рома, кроз реализацију локалних акционих планова запошљавања.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У складу са условима, критеријумима и роковима за подршку реализацији локалних планских докумената у области запошљавања утврђених Акционим планом, НСЗ поднето је 97 захтева јединица локалне самоуправе за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2021. години.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Одлуку о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2021. години (од 18. јуна и 1. јула 2021. године) којом је обухваћено 94 поднетих захтева и предложено одобравање учешћа у финансирању мера активне политике запошљавања из средстава НСЗ у највишем износу до 388.567.069,60 динара, док је износ средства обезбеђен у буџетима јединица локалне самоуправе 344.944.079,56 динара. На овај начин биће подржано укључивање око 3.670 незапослених лица у мере активне политике запошљавања. Кроз реализацију локалних планских докумената у области запошљавања, кроз овај модалитет, у периоду јануар-септембар 2021. године, у мере активне политике запошљавања укључено је 242 Рома (104 Ромкиње).

Кроз реализацију споразума о техничкој сарадњи на реализацији локалних планских докумената у области запошљавања, у посматраном периоду, у мере активне политике запошљавања укључено је 85 Рома (31 Ромкиња).

Табела: Преглед обухвата незапослених Рома/Ромкиња мерама активне политике запошљавања кроз реализацију локалних планских докумената у области запошљавања, јануар-септембар 2021. године

| МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА | Роми |  | Учешће у укупном броју лица укључених у мере АПЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно | Жене |  |
| Стручна пракса - ЛАПЗ - Суфинансирање | 2 | 2 | 1.17% |
| Приправништво за младе са високим образовањем - ЛАПЗ - Суфинансирање | 1 | 1 | 25.00% |
| Субвенција послодавцима за отварање нових радних места - ЛАПЗ - Суфинасирање | 10 | 3 | 4.41% |
| Јавни радови - ЛАПЗ - Суфинансирање | 207 | 88 | 22.23% |
| Субвенција за самозапошљавање - ЛАПЗ - Суфинансирање | 22 | 10 | 7.56% |
| Субвенција за самозапошљавање - ЛАПЗ - Техничка подршка | 6 | 5 | 8.33% |
| Субвенција послодавцима за отварање нових радних места - ЛАПЗ - Техничка подршка | 1 | 0 | 7.14% |
| Приправници - ЛАПЗ - Техничка подршка | 2 | 1 | 3.51% |
| Стручна пракса - ЛАПЗ - Техничка подршка | 1 | 1 | 0.40% |
| Јавни радови - ЛАПЗ - Техничка подршка | 69 | 21 | 9.79% |
| Субвенција за самозапошљавање - ЛАПЗ - Техничка подршка/АПВ | 4 | 1 | 6.90% |
| Субвенција послодавцима за отварање нових радних места - ЛАПЗ - Техничка подршка/АПВ | 1 | 1 | 1.14% |
| Јавни радови - ЛАПЗ - Техничка подршка/АПВ | 1 | 1 | 2.94% |
| УКУПНО | 327 | 135 |  |

Извор: НСЗ

3.6.2.30. Развој афирмативних мера, материјалних и нематеријалних подстицаја као што су субвенције за самозапошљавање у циљу подршке запошљавању Рома и покретању одрживих пословних активности Рома.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.  У оквиру система политике запошљавања подршка развоју предузетништва пружа се кроз реализацију субвенције за самозапошљавање и пратећих услуга подршке (обука за развој предузетништва, менторинг, специјалистичке обуке).

У складу са Акционим планом, НСЗ расписала је 2. априла и 11. маја 2021. године јавне позиве и конкурсе за реализацију мера активне политике запошљавања, укључујући и Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години.

У периоду јануар-септембар 2021. године, субвенција за покретање сопственог посла (самозапошљавање), одобрена је за 332 Рома (145 Ромкиња), у складу са јавним позивима НСЗ, кроз суфинансирање и техничку сарадњу на реализацији локалних планских докумената у области запошљавања.

3.6.2.31. Пружање информација о расположивим мерама активне политике запошљавања (у складу са текућим јавним позивима и конкурсима) и могућностима за запошљавање.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, НСЗ и незапослени утврђују индивидуални план запошљавања најкасније у року од 90 дана након увођења у евиденцију незапосленог, а исти се прилагођава потребама тржишта рада и карактеристикама незапосленог најмање једном у шест месеци. Индивидуални план запошљавања представља основни инструмент у раду са незапосленим лицима и основ за укључивање лица у мере активне политике запошљавања. Индивидуалним планом запошљавања се дефинишу занимања у којима ће се лицу посредовати, активности које ће лице предузети и мере у које ће се укључити ради запошљавања или повећања запошљивости. Истовремено, током разговора са саветником за запошљавање незапослена лица информишу се о правима и обавезама, у складу са Законом. Све информације о правима и обавезама незапослених лица, као и преглед оглашених радних места, доступни су на сајту НСЗ  www.nsz.gov.rs .

Такође, информативно-саветодавне услуге у Пословном центру од почетка 2021. године користило је 722 Рома (280 Ромкиња), док је услугама информисања и саветовања о могућностима за развој каријере и селекције обухваћено 275 Рома (167 Ромкиња).

У овом извештајном периоду Министарство за људска и мањинска права и друштвени је пружала релевантне информације ромским организацијама у вези са бољом припремом пројекних предлога и успешнијег аплицирања на отвореним конкурсима Европске комисије.

3.6.2.32. Развој приручника и смерница о процедурама надлежних органа за релокацију неформалних насиља, са посебним нагласком на улогу и обавезе локалне самоуправе,  -дистрибуцију приручника и смерница свим релевантним управним органима., -успостављање јасног механизма праћења и извештавања.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa Одржан састанак неформалне радне групе за израду приручника и предлагање измена и допуна Закона о становању и одржавању зграда у делу који уређује питања релогације неформалних насеља.

Идентификовани проблеми у примени Закона и дефинисана даља динамика рада на изради приручника:

–	Први састанак УН, Града Београда, СКГО и организација цивилног друштва које су учествовале или пружале помоћ на терену током поступака исељења и пресељења- трећа недеља октобра

–	Први нацрт Упутства- 15.-20. новембар

–	Други састанак УН, Града Београда, СКГО и организација цивилног друштва које су учествовале или пружале помоћ на терену током поступака исељења и пресељења укључујући и представнике осталих јединица локалне самоуправе- крај новембра (сврха је прикупљање сугестија и коментара за унапређење документа)

–	Финална верзија Упутства- друга половина децембра месеца 2021.

Механизам праћења и извештавања ће се успоставити након усвајања измена и допуна Закона о становању и одржавању зграда и измене подзаконског акта који прописује образац извештаја о стамбеним потребама и условима становања у ЈЛС из чл. 115. и 121. Закона.

3.6.2.33.	Изналажење решења за постојећа неформална насеља Рома кроз: - обезбеђена подршка за израду техничке документације за укупно 60 подстандардних насеља, - планске документације за 10 подстандардних насеља, - стручна подршка у процесу легализације за 10 јединица локалних самоуправа - формиранање 30 нових мобилних тимова.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст употпуности реализована – Подршка за израду техничке документације за 60 подстанарских насеља – реализовано

-	Планске документације за 10 подстарарских насеља- реализовано за 38 подстандардних насеља

-	Стручна подршка у процесу легализације за 10 јединица локалних самоуправа у току, До сада је поднето 2.153 захтева за легализацију (индивидуално или преко општинске / градске управе). Пружена је правна помоћ за 247 припадника ромске популације.

-	Формирано и оснажено 37 мобилних тимова

3.6.2.34 Изналажење решења за интерно расељене Роме са Косова и Метохије који у великој мери не планирају да се врате,  кроз финансирање програма за унапређење животних услова интерно расељених лица, укључујући и Роме.

Рок: Континуирано, до 2021

Aктивнoст се успешно реализује - Реализована је припрема планске документације за 11 јединица локалне самоуправе.

- Користи од унапређења комуналне и путне инфраструктуре остварило је преко 5000 особа.

- Изграђено је 114 стамбених јединица у кућама и 12 станова, а реконструисано је 59 кућа. Укупан број припадника ромске популације са решеним стамбеним питањем је преко 750.

- Кроз имплементацију ИПА 2018 пројекта ,,Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ – Грант шема, планирана је изградња социјалних станова (421 породица са око 1500 чланова домаћинстава) кроз 19 споразума о грант уговорима са општинама / градовима Чачак, Љубовија, Свилајнац, Топола, Панчево, Гаџин Хан, Лозница, Шабац, Оџаци, Кула, Врњачка Бања, Нови Пазар, Жагубица, Рашка, Вршац, Лебане, Бољевац, Коцељева и Владичин Хан. Други јавни позив заинтересованим општинама / градовима да поднесу апликације за добијање грантова објављен је 06. октобра и крајњи рок за подношење понуда је 15. новембар 2021.

Комесаријат за избеглице и миграције приликом планирања и реализације буџетских и донаторских средстава води рачуна да овим програмима обухвати јединице локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији живи велики број интерно расељених лица. Роми који су интерно расељенa лица могу да конкуришу у свим програмима за унапређење животних услова интерно расељених лица. Погледати тачку 3.7.1.4 обзиром да се све наведено односи на најугроженија интерно расељена лица, укључујући Роме.

Напомена: Не постоји обавеза да се интерно расељена лица изјасне по националној припадности.

3.6.2.35.	Идентификација нових неформалних насеља у којима је неопходно унапређење животних услова, укључујући: - припрему планске документације;- дефинисање услова за унапређење инфраструктурних мрежа; - активности усмерене ка релокацији становника у нове социјалне станове.

Рок: I квартал 2019 - 2021.године

Aктивнoст се успешно реализује. - Припрема планске документације >Испуњено кроз ИПА 2013 уговоре (техничка помоћ и грант шема)

- Услови за унапређење инфраструктурних мрежа дефинисани> Испуњено кроз ИПА 2013 уговоре (техничка помоћ и грант шема), наставак активности кроз имплементацију ИПА 2014 уговора (техничка помоћ)

- Релокација становника у нове социјалне станове>испуњена активност кроз ИПА 2013 уговор грант шема. Укупно је изграђено и реконструисано 200 стамбених јединица у којима живи око 1000 људи. Изградњом различитих инфраструктурних решења (социјални станови, путна и комунална инфраструктура) унапређени су услови живота за преко 5000 припадника ромске националне мањине. Грант шема је реализована у Новом Пазару, Лебану, Бољевцу, Смедереву, Убу, Свилајнцу, Лозници, Опову, Оџацима, Старој Пазови и Прокупљу.

3.6.2.36.	Ажурирање или усвајање локалних стратегија и акционих планова како би се обухватили прецизнији подаци о Ромима становницима неформалних насеља, као и да би се предложиле мере за регулисање и консолидацију животних услова у постојећим неформалним насељима.

Рок: I квартал 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

3.6.2.37.   Унапређење система услуга социјалне заштите у заједници релевантних за откривање и заштиту од злоупотребе дечјег рада, са посебним нагласком на децу ромске националности (ширење мреже прихватилишта за децу, свратишта за децу, дневних боравака, услуге породичног сарадника, итд.)

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство за бригу о породици и демографију су ове године заједнички донели нову Инструкцију о начину рада установа социјалне заштите и организација социјалне заштите за пружање услуга социјалне заштите деци у заштити деце од злоупотребе дечјег рада. Ова инструкција прослеђена је свим центрима за социјални рад у Републици Србији заједно са Стручно методолошким упутством за стручне раднике у социјалној заштити на превенцији, Водичем за примену индикатора злоупотребе дечјег рада за систем социјалне заштите и Инструментом за психосоцијалну процену деце на раду који су саставни део Инструкције.

Поменутом инструкцијом прописано је да Републички завод за социјалну заштиту прикупља и анализира на годишњем нивоу податке од центара за социјални рад о идентификованој деци жртвама злоупотребе дечјег рада и њиховој заштити и о томе извештава министарства која су донела инструкцију.

Финансијска подршка за развој услуга у заједници као што су прихватилишта за децу, свратишта за децу, дневни боравци и сл. редовно се обезбеђује на годишњем нивоу преко механизма наменских трансфера којим се средства из републичког буџета трансферишу локалним самоуправама које су испод републичког нивоа развијености и не могу саме да обезбеде средства за ове намене. У просеку је то око 700 милиона динара годишње (око 6 мил.еура). За 2021.год. су опредељена средства смањена за 200 милиона динара у односу на раније године тако да је укупно опредељено 556 милиона динара.

Републички завод за социјалну заштиту, на основу Инструкције Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјалнапитања прикупио је податке центара за социјални рад о идентификованој деци жртвама злоупотребе дечјег рада и њиховој заштити и сачинио анализу. У 2020. години евидентирано је укупно 9 ново-идентификоване деце жртава злоупотребе дечјег рада,  и то 7 дечака и 2 девојчице,  сви ромске националности. Од укупног броја деце највећи број потиче из породица чији родитељи  имају веома низак степен образовања, реч је углавном о деци из породица суочених са сиромаштвом, односно породица које користе различита новчана давања  у систему социјалне заштите. Према врсти опасних околности, деца су радила на саобраћајницама, ван места пребивалишта, а млађа су од 15 година. Као починиоци злоупотребе дечијег рада у свих 9 случајева се појављују родитељи.

3.6.2.38. Организовање подршке за децу која живе и/или раде на улици, уз повећану употребу капацитета установа социјалне заштите које пружају услуге повременог или трајног смештаја, укључујући и услуге интензивне терапије за децу са структуралним поремећајима личност и/или понашања  (ПИТ програм).

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2016.

Aктивнoст се успешно реализује. Акредитовани програми који су усмерени на ову корисничку групу су:,,Програм интензивног третмана деце са вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању – ПИТ” и програм ,,Програм подршке породици”, који као крајње кориснике има и породице деце која живе и/или раде на улици»

Акредитовани програм „Програм интензивног третмана деце са вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању – ПИТ“ је у првом кварталу 2021.године реализован два пута и похађало га је укупно 26 стручних радника

„Програм подршке породици“ је у првом кварталу 2021.године реализован 4 пута и похађало га је 42 стручних радника.

Актуелно раде 3 свратишта за децу и младе у Београду и 6 прихватилишта за децу и младе у Србији.

3.6.2.39. Интензивнија инклузија деце Рома у локалне услуге социјалне заштите, унапређење програма подршке за мајке и јачање саветодавне улоге у раду са породицама Рома.

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2019. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa  Услуга породични сарадник биће успостављена у центрима за децу,младе и породицу након доношења правног основа за њихово формирање кроз нови Закон о социјалној заштити. Формирана је радна група која ради на овом закону и измене и допуне ЗСЗ су у току. Очекује се почетак јавне расправе крајем јуна 2021.год. Након усвајања измена и допуна ЗСЗ дошло би до успостављања центара за децу, младе и породицу који би развијали услугу породичног сарадника и имали саветодавну улогу у раду са породицама Рома.

3.6.2.40.	Анализа предлога модела одрживе институционализције здравствених медијаторки.

Рок: III квартал 2020. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

3.6.2.41.	Спровођење усвојеног одрживог модела институционализације здравствених медијаторки које ће укључивати: -одговарајући облик запошљавања и адекватне надокнаде; -одговарајуће описе радних места; -институцију компатибилну с њиховом улогом.

Рок: II квартал 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

3.6.2.42. Обезбедити додатна средства како би се постепено повећао број здравствених медијатора, на основу анализе потреба.

Рок: до 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује. У 2021. години Министарство здравља наставља са спровођењем пројекта „Унапређење доступности здравствне заштите ромској популацији“. Наиме, у оквиру буџета Министарства здравља за 2021. годину за реализацију наведеног програма издвојена су средства у укупном износу од 48.800.000, 00 динара, и то 38.800.000,00 динара за накнаде за рад ромским здравственим медијаторкама, као и 10.000.000,00 динара за подршку ромских удружења а у циљу унапређења доступности здравствене заштите ромској популацији

3.6.2.43. Унапређење система заштите и подршке жртава насиља у породици, у складу са новом Стратегијом за борбу против насиља у породици.

Рок: Континуирано.

Aктивнoст се успешно реализује. Праћење Стратегије почеће након доношења АП за примену и у складу са роковима дефинисаним Акционим планом а праћење Стратегије и АП ће радити Координационо тело за родну равноправност.

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника за 2021. годину у циљу унапређења система заштите и подршке жртава насиља у породици, кроз обавезну наставу из наставне области „Теоријска настава“, реализована је тема „Поступање полиције у случајевима насиља у породици и у партнерским односима“ коју је током 2021. године до сада похађало укупно 8,883 полицијских службеника. Наставу су похађала сва овлашћена службена лица, на платформи за учење на даљину е – учионица Министарства.

У извештајном периоду III квартал извршено је 1.104 кривично дело Насиље у породици, из члана 194 Кривичног законика. Полиција је поднела 1.081 кривичну пријаву против 1.091 учиниоца, а број оштећених лица је 1.240. Такође у оквиру породице и партнерских односа, евидентирано је 7 догађаја са смртном последицом, лишено је живота 5 мушкараца и 2 жене.

Полицији је  пријављен је 7.151 догађај са елементима насиља у породици. У  наведеном  периоду изречено је 7.312 хитних мера према одредбама Закона о спречавању насиља у породици и то 5.239 хитних мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази жртви и 2.073 хитне мере привременог удаљења учиниоца из стана. Укупно су продужене 4.902.хитне мере, а прекршено је 518 хитних мера.

У првом и другом кварталу 2021. године, одржана су три састанка Радне групе за израду Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима. Задатак Радне групе је да припреми текст Предлога Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима (2020. - 2025.) и Предлог акционог плана за спровођење Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима (2020.-2022.), као системски одговор на насиље над женама и насиље у породици и достави га Министраству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ради даљег поступања у складу са Законом о планском систему.

У првом и другом кварталу 2021. године, Министарство унутрашњих послова у сарадњи са Црвеним крстом Р Србије реализована је активност на изради брошура и лифлета на којима је постављен број телефона полиције 192 и телефон за пријаву насиља у породици 0800 100 600, који су одштампани од стране Црвеног крста Р Србије 20.000 примерака и који ће бити дистрибуирани свим полицијским управама и осталим организационим јединицама МУП-а.

3.6.2.44. Унапређење система превенције, заштите, подршке и реинтеграције жртава трговине људима у складу са новом Стратегијом превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. Веза са АП за ПГ 24

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује. У извештајном периоду је завршена јавна расправа, у којој је учествовао велики број заинтересованих актера из јавног и невладиног сектора и финализиран је коначан предлог текста Акционог плана за период 2021-2022. године за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. Током јавне расправе, своје коментаре су дали Правосудна академија Републике Србије, Заштитник грађана, Центар за заштиту жртава трговине људима, Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља над женама Атина, Организација цивилног друштва АСТРА – Акција против трговине људима, Организација цивилног друштва IBSSA - Биро за борбу против трговине људима. У наредном периоду се очекује њено званично усвајање, које би требало да омогући остваривање циљева наведених у Стратегији.

Уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, израђени су индикатори за формалну идентификацију жртава трговине људима, за потребе Центра за заштиту жртава трговине људима. Индикатори су разврстани по врстама експлоатације, уз раздвајање индикатора за децу и одрасле. Развијени су и индикатори за стручну процену насиља, као и индикатори за стручну процену фактора ризика и снага код деце и одраслих. Они би требало да унапреде процес формалне идентификације, у коме свеобухватна и опсежна процена стручних радника и даље остаје главни алат, који подразумева прикупљање и анализу великог броја података кроз стручни поступак, на основу чега се доноси одлука о идентификацији. Индикатори се примењују током формалне идентификације, а очекује се и њихово пилотирање и евентуално прилагођавање на основу остварених резултата.

Радна група коју је основало Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду, израдила је ревидирану листу индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за систем образовања. Индикатори су ревидирани на основу коментара и предлога просветних радника и имају за циљ да унапреде прелиминарну идетификацију у систему образовања, с обзиром на то да услед свакодневног контакта са ученицима, наставници и стручни сарадници међу првима могу да уоче неке од знакова који указују на повећан ризик или потенцијалну укљученост у неки од облика трговине људима. Индикатори ће им помоћи да препознају случајеве трговине људима, али и да препознају и превентивно реагују у случају ризика од трговине људима. У наредном периоду се очекује израда софтверског програма који би допринео ефикаснијој процедури процењивања и поступања запослених у образовним установама, као и организовање обука за запослене у систему образовања. Представници Центра су активно учествовали у раду ове радне групе.

Уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду, израђен је Водич за праксу за комуникацију прилагођену деци и вођење интервјуа ради добијања тачних и поузданих исказа од деце. Приликом израде приручника, консултовани су стручни радници Центра за заштиту жртава трговине људима. Приручник је представљен на онлајн трибини, коју су организовали Канцеларија Савета Европе у Београду и Центар за заштиту жртава трговине људима, на којој је присуствовало преко 50 учесника из установа социјалне заштите и из невладиног сектора, а примерци Водича су послати у електронском формату свим центрима за социјални рад у Србији.

Настављена је израда нацрта новог Закона о заштитнику грађана, према којем  ће Заштитник грађана обављати послове националног известиоца у области трговине људима, што ће омогућити ефикасније извештавање о стању у овој области и чиме ће Србија испунити обавезе преузете ратификовањем Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима.

Центар за заштиту жртава трговине људима је учествовао у попуњавању Упитника за оцењивање деловања страна уговорницау спровођењуКонвенције Савета Европе о борби против трговине људима за трећи круг оцењивања које спроводи ГРЕТА. Овом приликом је презентован  велики број значајних подататака из области приступа правди и делотворним правним лековима за жртве трговине људима којима располаже Центар за заштиту жртава трговине људима.

Центар за заштиту жртава трговине људима је потписао протокол о сарадњи са општином Трстеник, а припремљено је и потписивање протокола о сарадњи са Градом Суботицом и Дечијим селом „Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице.

Центар за заштиту жртава трговине људима креирао је програм обуке за стручњаке центара за социјални рад под називом ''Улога центара за социјални рад у прелиминарној идентификацији и пружању подршке жртвама трговине људима''. Пилотирање програма обуке реализоваће се током октобра и новембра месеца, а  Комора социјалне заштите је донела решење о одобравању одржавања две едукације за стручне раднике центара за социјални рад. Након пилотирања пограм обуке доставиће се Одбору за акредитацију програма обуке у социјалној заштити.

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника за 2021. у циљу унапређења система превенције, заштите, подршке, и реинтеграције жртава трговине људима, кроз обавезну наставу из наставне области „Теоријска настава“, реализована је тема „Појам, препознавање и деловање полиције на кривично дело трговина људима“ коју је у извештајном периоду похађало укупно 6.885 полицијских службеника. Наставу су похађала сва овлашћена службена лица, на платформи за учење на даљину е – учионица Министарства.

3.6.2.45. Унапређење софтвера којим се омогућава размена података који се односе на Роме, између базе података Министарства здравља и осталих релевантних сектора, у складу са Законом о заштити података о личности, како би се остварила већа инклузија Рома кроз услуге социјалне заштите.

Рок: Континуирано.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

3.7.  ПОЛОЖАЈ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

3.7.1.1. Обезбеђивање трајних стамбених решења за избеглице кроз реализацију Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица и редовних националних програма збрињавања.

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује. Република Србија наставља да спроводи одобрене потпројекте у оквиру РСП који пружа 7.550 стамбених решења за избеглице. До сада је, укључујући и извештајни период, у оквиру РСП-а испоручено укупно 6.005 стамбених решења

Буџет РС – Укупна буџетска средства за ове намене су смањена услед пандемије COVID-19. У првој половини 2021. године објављени су јавни позиви за јединице локалне самоуправе за доделу средстава намењених за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и кроз набавку грађевинског материјала. За ове намене из буџета РС издвојено је и додељено 200 милион РСД. По основу наведеног конкурска током трећег квартала 2021. године за избеглице је додељено укупно 246 пакета грађевинског материјала и 52 сеоске куће.

3.7.1.2.	Обезбедити бесплатну правну помоћ у циљу обезбеђивања пуног приступа правима укључујући личне документе  за интерно расељена лица и избеглице.

Рок: Континуирано, почев од IV  квартала 2019.

3.7.1.3.	Ефикасно спровођење Закона о ванпарничном поступку, нарочито у делу који се односи на обезбеђивање уписа у матичне књиге за лица без личних докумената.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује. Ради уједначавања судске праксе Грађанско одељење Врховног касационог суда је на основу члана 31. Закона о уређењу судова, донело  закључак о надлежности ванпарничног суда у поступку уписа у матичну књигу рођених на седници Грађанског одељења  одржаној 3.7.2020. године који је доступан на вебсајту Врховног касационог суда. У пракси основних судова, у ванпарничном поступку, утврђује се чињеница рођења, као претпоставка накнадног уписа у матичне књиге рођених у управном поступку, о чему постоји значајан број предмета пресуђених пред основним судовима на подручју града Београда, Аутономне покрајине Војводине и другде.

3.7.1.4. Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз: -доделу помоћи за побољшање услова становања;-доделу грађевинског материјала за започету изградњу непокретности;-доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом;-доделу помоћи  при прибављању и  изградњи  монтажних  кућа и  другог  стамбеног простора;-доделу помоћи за решавање проблема тзв. неформалних колективних центара.

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује. Укупна буџетска средства за ове намене су смањена услед пандемије COVID-19.  У првој половини 2021. године објављени су јавни позиви за јединице локалне самоуправе за доделу средстава намењених за побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз куповину сеоске куће са окућницом и кроз набавку грађевинског материјала. За ове намене из буџета РС издвојено је и додељено 200 милион РСД. На основу наведених јавних позива за јединице локалне самоуправе за интерно расељена лица током трећег квартала 2021. године додељено укупно 158 пакета грађевинског материјала и 74 сеоске куће.

3.7.1.5. Обезбеђивање комплементарних мера у циљу одрживе интеграције избеглица кроз програме намењене економском оснаживању.

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује. У извештајном периоду није било јавних позива за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица, али је у току праћење имплементације додељених средстава од раније.

3.7.1.6. Успостављање механизма за редовно праћење остваривања приступа правима Рома интерно расељених лица кроз сарадњу са здравственим медијаторкама, педагошким асистентима у циљу процене њиховог равноправног остваривања права и потенцијалног унапређења.

Рок: Континуирано

3.7.1.7. Спровођење информативне кампање подизања свести избеглица и интерно расељених лица у циљу њихове друштвене интеграције и доступних механизама за остваривање права.

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује. У првој половини 2021. године расподељено је око 5 милиона РСД за 32 организације цивилног друштва који су спроводили програме од значаја за популацију избеглица. Током трећег  квартала 2021. године у односу на јавни позив из августа за финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица и интерно расељених лица, расподељено је 3,3 милиона РСД за 14 организације цивилног друштва који су спроводили програме од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица.

3.8.  МЕРЕ ПРОТИВ РАСИЗМА И КСЕНОФОБИЈЕ

3.8.1.1.	Организовати заједничке обуке за судије, јавне тужиоце и полицијске службенике у циљу унапређења знања и вештина неопходних за ефикасно гоњење злочина из мржње

Рок: Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује. Правосудна академија учествовала је на петнаестом координационом састанку представника државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања будућег механизма за борбу против злочина из мржње у Републици Србији. Састанак је организовала Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а, 31. маја 2021. године, путем апликације Зоом. Учесници су представили свој рад и допринос борби против злочина мржње.

Донети су следећи закључци и представљене планиране активности за наредни период:

-	Држава треба да формализује ове координационе састанке у сталну радну групу за борбу против злочина из мржње;

-	Очекује се формирање групе е- star, која ће се састојати од владиних и невладиних чланова, као и мреже стручњака за подршку жртвама злочина из мржње;

-	Тужилаштво је утврдило контакт тачку у Јавном тужилаштву за злочин из мржње, а Академија ће спровести обуку за ову циљну групу;

-	План је да се укључи представник Министарства просвете како би се разоткрили проблеми са којима се млади људи суочавају у школском окружењу.

Током трећег квартала 2021. године развијен је нацрт програма рада планираних саветовања тужилаца (РЈТ је одредио контакт тачке у тужилаштвима у Републици Србији за злочин из мржње) која треба да се реализују крајем 2021. године и током 2022. године.

3.8.1.2. Јачање свести у погледу елиминације злочина из мржње   кроз:

-Организовање стручних састанака у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији

- Сарадњу са међународним и регионалним организацијама у области борбе против говора мржње и злочина из   мржње.

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2019.

Aктивнoст се успешно реализује. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији организовало и одржало Петнаести координациони састанак представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу превенције злочина из мржње у Републици Србији. Због тренутне епидемиолошке ситуације проузроковане пандемијом вируса Covid-19састанак је одржан 31. маја 2021. године посредством ZOOM апликације, а њему су присуствовали представници Министарства правде; Министарства унутрашњих послова; Врховног касационог суда; Правосудне академије; Повереника за заштиту равноправности; Мисије ОЕБС у Србији и следећих организација цивилног друштва: Монитор; Београдски центар за људска права; Удружење Ромкиња „Освитˮ; Друштво Рома Општине Прокупље и Кровне организације младих Србије.

ОЕБС Канцеларији за демократске институције и људска права (ОДИХР) 27. јула 2021. године, достављени су одговори на Упитник о злочинима почињеним из мржње за 2020. годину. Одговори су припремљени на основу прилога које су Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставили Министарство унутрашњих послова и Републичко јавно тужилаштво.

3.8.1.3. Унапређење координације активности органа државне управе и надлежних националних спортских савеза на спречавању насиља на спортским приредбама кроз деловање Националног савета за спречавање негативних појава у спорту

Рок : Континуирано, почевод I квартала 2018.

Aктивнoст се успешно реализује. Инструкција о начину поступања приликом одржавања спортских приредби je донета 28. јануара 2021. године.

3.9.  ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

3.9.1.1. Спровођење обуке за примену новог Закона о заштити података о личности.

Рок: Почев од III квартала 2019

Aктивнoст се успешно реализује. Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

У оквиру Општег програма обуке државних службеника за 2021. годину, у оквиру тематске области „Заштита људских права и тајности података“, развијен је програм обуке „Заштита података о личности“. У оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, који је део Општег програма обуке запослених у ЈЛС за 2021. годину, у овиру тематске области „Добра управа“ развијен је програм обуке „Заштита података о личности“ и ,,Заштита тајних података“.

У извештајном периоду спроведена је обука (вебинар) „Заштита података о личности“ у којој је учестовало 74 полазника.

Правосудна академија предузела је радње у циљу организације обуке на тему примене Закона о заштити података о личности и међународним стандардима, и то конкретно:

- Закон о заштити података о личности;

- Однос Закона и нових европских правила;

- Секторски закони;

- Податак о личности;

- Обрада података, руковалац и обрађивач;

- Начела обраде података о личности;

- Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита.

У првој половини 2021. године, институција Повереника је организовала 11 обука којима је обухваћено приближно 300 учесника.

Током трећег квартала 2021. године Повереник је организовао четири обуке:

- Две су организоване за представнике новинарских удружења (извештавано и у тачки 3.3.2.22.), које је похађало 14 лица,

- Једна је организована у сарадњи са Министарством просвете за представнике школских управа (16 лица)

- Једна је организована за различита лица за заштиту података (19 лица)

3.9.1.2. Анализа секторских прописа и израда плана за њихово усклађивање са новим Законом о заштити личних података

Рок: II–IV квартал 2020.

Aктивнoст се успешно реализује. Влада РС донела Одлуку о образовању Радне групе за припрему Предлога стратегије заштите података о личности са Акционим планом. Повереник Милан Мариновић именован је за заменика председника, а заменица Повереника Сања Унковић именована је за члана Радне групе. Одлука о образовању Радне групе за припрему Предлога Стратегије заштите података о личности са Акционим планом објављена је у Службеном гласнику РС 59/2021. Радна група за припрему Предлога стратегије заштите података о личности са Акционим планом одржала је два састанка.

Повереник је, у току својих редовних активности, давао мишљење на осам нацрта закона, са становишта усклађености са одредбама закона из своје надлежности.

3.9.1.3. Ojaчaти    кaдрoвскe    кaпaцитeтe Повереника за информације одјавног значаја и заштиту података о личности у складу са постојећим  Прaвилником o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa.

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2016., до попуњавања тренутне систематизације

Aктивнoст се успешно реализује. Број запослених у Служби Повереника је 98 државних службеника и намештеника на неодређено време.

3.9.1.4. Спрoвeсти aнaлизу потреба за јачањем кaдрoвских кaпaцитeтa Повереника за информације  од  јавног  значаја  и заштиту података о личности, у вези са новим надлежностима које произилазе из новог Закона о заштити података о личности, а  нaрoчитo у пoглeду:-oргaнизaциoнe структурe-брoja зaпoслeних-потреба   за   обукама,   у   циљу усаглашавања са новим нaдлeжнoстимa прoписaним Законом o заштити података о личности.

Рок: За анализу: I квартал 2021., а за поступање у складу са анализом: III квартал 2021.

Aктивнoст се успешно реализује. Повереник је израдио Анализу потреба за јачањем кадровских капацитета у септембру месецу и о томе известио представнике координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 електронском поруком од 29.9.2021. године, а примерак Анализе послат је и редовном поштом.

3.9.1.5. Спровођење  промотивних  активности за ширу јавност о правима и обавезама у вези са заштитом личних података у складу  са новим  Законом о  заштити података о личности.

Рок: Од III квартала 2019

Aктивнoст се успешно реализује. Повереник је 28.јануара 2021. године обележио Дан заштите података о личности организацијом хибридног догађаја у Клубу посланика у Толстојевој, са ограниченим бројем присутних гостију, у складу са епидемиолошким мерама, док је шира јавност могла догађај да прати онлајн, а снимак догађаја доступан је на линку

https://www.youtube.com/watch?v=SyD9Y2FETqs

- Повереник је објавио Публикацију бр. 6 - Заштита података - Ставови и мишљења Повереника https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/Publikacije/6PublikacijaZZPL/6PublikacijaZZPL.pdf

- Повереник је, са Деканом Факултета безбедности Универзитета у Београду, организовао 24. маја 2021. године свечану доделу сертификата првој генерацији студената, који су завршили кратак програм студија „Обука менаџера за заштиту података о личности“.

Повереник је у оквиру сарадње са УСАИД и Мисијом ОЕБС у Србији почео са израдом едукативних кратких филмова који се баве заштитом података о личности и у овом кварталу су давани коментари на предложене сценарије.

3.9.1.6 Праћење  примене  новог  Закона о заштити података о личности

Рок: Од IV квартала 2019

Aктивнoст се успешно реализује. Подаци из месечних извештаја Повереника за период јануар – септембар 2021.године о примени Закона заштити података о личности.

| Примљени и решени предмети | Јануар | Фебруар | Март | Април | Мај | Јун | Јул | Август | Септембар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преостали предмети у рaду | 178 | 224 | 338 | 598 | 600 | 591 | 833 | 503 | 391 |
| Примљени предмети | 186 | 247 | 551 | 569 | 141 | 165 | 461 | 423 | 134 |
| Решени предмети | 171 | 202 | 437 | 308 | 138 | 175 | 218 | 749 | 245 |
| - мишљења у вези са заштитом података о личности | 36 | 26 | 67 | 60 | 33 | 53 | 47 | 28 | 29 |
| - анализа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - претходно мишљење (чл.55.), | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| - мишљење на кодекс (чл.59), | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - притужба због повреде права | 10 | 16 | 16 | 31 | 15 | 17 | 23 | 18 | 8 |
| инспекцијски надзор | 8 | 17 | 15 | 9 | 13 | 26 | 24 | 6 | 23 |
| - одговори на тужбе | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| - одговори на представке | 23 | 24 | 32 | 17 | 20 | 30 | 21 | 19 | 28 |
| - обрађене контролне листе | 4 | 2 | 206 | 116 | 10 | 5 | 65 | 440 | 98 |
| - обрађене евиденције о лицима за заштиту података о личности | 26 | 39 | 88 | 68 | 34 | 36 | 23 | 215 | 51 |
| - обрађени предмети којима се Повереник обавештава о повреди података | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| - захтев за пренос података | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

3.9.1.7 Изрaдa и усвajaњe зaкoнa и рeлeвaнтних пoдзaкoнских aкaтa o упoтрeби видeo нaдзoрa, ради усклађивања са Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти

Рок : II квaртaл 2021

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa Упутством о условима за изградњу, употребу и одржавање система видео надзора у Министарству унутрашњих послова (01-1527 / 18-6 од 5. новембра 2019. године) прописани су услови за коришћење видео надзора у Министарству унутрашњих послова. Један од корака у усклађивању аката о употреби видео надзора са Законом о заштити података о личности је доношење Правилника о начину снимања на јавном месту и начину објављивања намере да се то сними („Службене новине РС “, бр. 111/20) који је ступио на снагу 5. септембра 2020. године.

Tренутно се ради на ревидирању Закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, ради постизања пуне усклађености са Законом о заштити података о личности.

Повереник је 19. јуна 2020. године доставио Министарству унутрашњих послова мишљење на Предлог правилника о начину снимања на јавном месту и начину саопштавања намере о том снимању. Из разлога што област обраде података о личности путем видео надзора није регулисана одредбама Закона о заштити података о личности, Повереник је предложио да та тема буде обухваћена Стратегијом заштите података о личности, чију израду је започео у сарадњи са Владом и Министарством правде.

У питању су препоруке којима је истекао рок за поступање.

Истраживање вишеструких показатеља о положају жена и деце у Републици Србији, Републички завод за статистику и УНИЦЕФ

Исто

Истраживање вишеструких показатеља о положају жена и деце у Републици Србији, Републички завод за статистику и УНИЦЕФ

Истраживање вишеструких показатеља о положају жена и деце у Републици Србији, Републички завод за статистику и УНИЦЕФ

Исто

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Zakljucak%20-%20Nadleznost%20vanparnicnog%20suda%20u%20postupku%20upisa%20u%20maticnu%20knjigu%20rodjenih.pdf