# ПРЕПОРУКE КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АП23

# Састанак 19.05.2022.

На састанку 19.05.2022. године, након разматрања релевантних извештаја и дискусије чланова, Координационо тело позива органе у свом саставу, као и друге носиоце активности у АП23, да у наредном периоду испуне следеће препоруке:

- Наставити са улагањем напора да се испуне активности које значајно касне (чији је рок био IV квартал 2020. године, укључујући и 2021. годину и I квартал 2022. године);

- Потребно је организовати интер-ресорне састанке са Радном групом за подршку Координационом телу у вези кашњења и/или разјашњења ситуације у погледу спровођења  појединих активности:

Министарство правде, Државно веће тужилаца, Министарство здравља, Заштитник     грађана, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство културе и информисања, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Регулаторно тело за електронске медије, Комисија за контролу државне помоћи;

III Доставити Министарству правде ажуриране податке о индикаторима утицаја, у оквиру процеса извештавања о испуњености прелазних мерила;

IV Потребно је континуирано, без изузетка, организовати састанке Радне групе за подршку Координационом телу, након састанка Координационог тела, на којима ће се поступати у складу са препорукама усвојеним на седницама Координационог тела;

V Објавити недостајуће појединачне оперативне планове за спречавање корупције на интернет страницама министарстава која су била надлежна за њихово доношење.

Поновљене препоруке:

- Потребно је да извештаји институција буду јасни и везани за индикатор резултата. Када се ради о континуираним активностима, избегавати формулацију „није било активности“, с обзиром да онемогућава оцену испуњености; Када се ради о континуираним активностима потребно је јасно известити да ли се спроводе – уколико су планиране у једном кварталу и спроведене, навести да је активност за ту годину завршена. Не наводити „није било активности“;

- Приликом навођења образложења кашњења потребно је детаљније навести разлоге. Није адекватно да се разлози кашњења прескоче у извештају, чак и када се дају планиране методе решавања проблема;

- Извештаји о спровођењу АП23 које усвоји Координационо тело треба да буду доступни и на интернет странама надлежних институција како би се појачала видљивост;

- Унапредити извештавање у оквиру механизма раног упозоравања, нарочито водећи рачуна о образложењу разлога кашњења у спровођењу активности као и прецизнијем планирању корака за спровођење активности наведених у Извештају о механизму раног упозоравања;

- Потребно је да се детaљнo сaглeдa Извештај о механизму раног упозоравања и да свaки од рeсoра прeдузме oдгoвaрajућe кoрaкe у оквиру свoje нaдлeжнoсти кaкo би сe зaстojи прeвaзишли и пoстиглa пoтрeбнa динaмикa у циљу испуњeњa aктивнoсти.