# ПРЕПОРУКЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АП23

# Састанак 26.07.2022.

На састанку 26.07.2022. године, након разматрања релевантних извештаја и дискусије чланова, Координационо тело позива органе у свом саставу, као и друге носиоце активности у АП23, да у наредном периоду испуне следеће препоруке:

I Наставити са улагањем напора да се испуне активности које значајно касне (чији је рок био IV квартал 2020. године, укључујући и 2021. годину, као и I и II квартал 2022. године);

II Доставити Министарству правде прилоге и коментаре на Нацрт првог извештаја о испуњености прелазних мерила;

Поновљене препоруке:

- Потребно је да извештаји институција буду јасни и везани за индикатор резултата. Када се ради о континуираним активностима, избегавати формулацију „није било активности“, с обзиром да онемогућава оцену испуњености; Када се ради о континуираним активностима потребно је јасно известити да ли се спроводе – уколико су планиране у једном кварталу и спроведене, навести да је активност за ту годину завршена. Не наводити „није било активности“;

- Приликом навођења образложења кашњења потребно је детаљније навести разлоге. Није адекватно да се разлози кашњења прескоче у извештају, чак и када се дају планиране методе решавања проблема;

- Извештаји о спровођењу АП23 које усвоји Координационо тело треба да буду доступни и на интернет странама надлежних институција како би се појачала видљивост;

- Објавити недостајуће појединачне оперативне планове за спречавање корупције на интернет страницама министарстава која су била надлежна за њихово доношење.

- Унапредити извештавање у оквиру механизма раног упозоравања, нарочито водећи рачуна о образложењу разлога кашњења у спровођењу активности као и прецизнијем планирању корака за спровођење активности наведених у Извештају о механизму раног упозоравања;

- Потребно је да се детaљнo сaглeдa Извештај о механизму раног упозоравања и да свaки од рeсoра прeдузме oдгoвaрajућe кoрaкe у оквиру свoje нaдлeжнoсти кaкo би сe зaстojи прeвaзишли и пoстиглa пoтрeбнa динaмикa у циљу испуњeњa aктивнoсти.