# ПРЕПОРУКE КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АП23

# Састанак 28.10.2022.

На састанку 28.10.2022. године, након разматрања релевантних извештаја и дискусије чланова, Координационо тело позива органе у свом саставу, као и друге носиоце активности у АП23, да у наредном периоду испуне следеће препоруке:

- Наставити са улагањем напора да се испуне активности које значајно касне (чији је рок био IV квартал 2020. године, укључујући и 2021. годину, као и I, II и III квартал 2022. године);

- Упоредо са кварталним извештајима, редовно ажурирати  и достављати информације из Извештаја о механизму раног упозоравања;

- Приликом израде Извештаја о механизму раног упозоравања, избегавати поновно навођење идентичних информација које су већ садржане у релевантном кварталном извештају, већ прецизно и концизно навести разлоге кашњења, као и планове отклањања разлога кашњења.

Поновљене препоруке:

- Потребно је да извештаји институција буду јасни и везани за индикатор резултата. Када се ради о континуираним активностима, избегавати формулацију „није било активности“, с обзиром да онемогућава оцену испуњености; Када се ради о континуираним активностима потребно је јасно известити да ли се спроводе – уколико су планиране у једном кварталу и спроведене, навести да је активност за ту годину завршена. Не наводити „није било активности“;

- Извештаји о спровођењу АП23 које усвоји Координационо тело треба да буду доступни и на интернет странама надлежних институција како би се појачала видљивост;

- Објавити недостајуће појединачне оперативне планове за спречавање корупције на интернет страницама министарстава која су била надлежна за њихово доношење;

- Потребно је да се детaљнo сaглeдa Извештај о механизму раног упозоравања и да свaки од рeсoра прeдузме oдгoвaрajућe кoрaкe у оквиру свoje нaдлeжнoсти кaкo би сe зaстojи прeвaзишли и пoстиглa пoтрeбнa динaмикa у циљу испуњeњa aктивнoсти.