КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

ИЗВЕШТАЈ 3/2022 О СПРОВОЂЕЊУ РЕВИДИРАНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

БЕОГРАД, ОКТОБАР 2022

FF3

КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

ИЗВЕШТАЈ 1-2/2021 О СПРОВОЂЕЊУ РЕВИДИРАНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

ЈУЛ 2021

ИЗВЕШТАЈ О СТАТУСУ СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ИЗ РЕВИДИРАНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23: „ПРАВОСУЂЕ И ОСНОВНА ПРАВА”

# Правосуђе

## Независност

### Спровођење поступка за промену Устава у делу за правосуђе (члан 203 Устава РС и чл. 142-149 Пословника о раду Народне скупштине РС)

Рок: IV квартал 2021.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

- Влада је 4. децембра 2020. године поднела Народној скупштини Предлог за промену Устава са образложењем.

- Одбор за уставна питања и законодавство утврдио је на седници одржаној 6. маја 2021. године да је Предлог за промену Устава са образложењем поднет од стране овлашћеног предлагача и у прописаном облику.

Пре разматрања Предлога за промену Устава са образложењем на седници Народне скупштине, Одбор за уставна питања и законодавство спровео је широк консултативни процес о променама Устава, организовањем белих слушања у циљу прибављања стручних мишљења о Предлогу за промену Устава са релевантним субјектима.

Прво јавно слушање одржано је 29. априла 2021. године (на овом јавном слушању учествовали су судије Уставног суда, судије, јавни тужиоци, чланови Високог савета судства, чланови Државног већа тужилаца, представници Правосудне академије и представници струковних удружења судија и јавних тужилаца – Друштво судија Србије, Удружење тужилаца Србије, Удружење судија и јавних тужилаца Србије, Форум судија Србије, Алумни клуб Правосудне академије, Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије).

Друго јавно слушање одржано је 19. маја 2021. године (на овом јавном слушању учествовали су професори Правног факултета у Београду, Правног факултета у Новом Саду, Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу, као и представници адвокатских комора).

Треће јавно слушање одржано је 24. маја 2021. године (на овом јавном слушању учествовали су представници организација цивилног друштва).

Четврто јавно слушање одржано је 26. маја 2021. године у Нишу (на овом јавном слушању учествовали су судије, јавни тужиоци са подручја Апелационог суда у Нишу). 	Пето јавно слушање одржано је 27. маја 2021. године (на овом јавном слушању учествовали су представници Делегације Европске уније у Србији, Савета Европе и Организације за европску безбедност и сарадњу, као и представници амабасада држава чланица Европске уније, амбасаде Сједињених Америчких Држава, амбасаде Велике Британије и амбасаде Канаде).

Шесто јавно слушање одржано је 31. маја 2021. године у Новом Саду (на овом јавном слушању учествовали су судије, јавни тужиоци са подручја Апелационог суда у Новом Саду).

Седмо јавно слушање одржано је 2. јуна 2021. године у  Крагујевцу (на овом јавном слушању учествовали су судије, јавни тужиоци са подручја Апелационог суда у Крагујевцу).

- и

- Седница Народне скупштине на којој је разматрано и одлучено о Предлогу за промену Уставу одржана је 7. јуна 2021. године. Народна скупштина је прихватила Предлог за промену Устава.

- После прихватања Предлога за промену Устава Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине приступио је утврђивању Нацрта акта о промени Устава и Нацрта уставног закона за његово спровођење. Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине образовао је 23. јуна 2021. године Радну групу за припрему Нацрта акта о промени Устава и припрему текста Нацрта уставног закона за спровођење Устава. У раду Радне групе учествали су представници Народне скупштине, Министарства правде, професори правних факултета, научних института и струковних удружења судија и јавних тужилаца. Радна група је као полазну основу за израду Акта о промени Устава користила текст Уставних амандмана које је израдило Министарство правде и које је Европска комисија за демократију путем права издала Меморандум о усклађености. Радна група израдила Нацрт акта о промени Устава и Нацрт уставног закона за његово спровођење, који је прихватио Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине на седници одржаној 6. септембра 2021. године.

- После израде Нацрта акта о промени Устава и Нацрта уставног закона за његово спровођење, Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине организовао је више јавних слушања са релевантним субјектима у циљу утврђивања коначног текста. О овим нацртима спроведено је више јавних слушања. Јавно слушање у Нишу одржано је 13. септембра 2021. године, у Крагујевцу 14. септембра 2021. године, у Новом Саду 16. септембра 2021. године и Београду 17. септембра 2021. године.

На овим јавним слушањима учествовали су: судије Уставног суда, судије, јавни тужиоци, чланови Високог савета судства, чланови Државног већа тужилаца, представници Правосудне академије и представници струковних удружења судија и јавних тужилаца – Друштво судија Србије, Удружење тужилаца Србије, Удружење судија и јавних тужилаца Србије, Форум судија Србије, Алумни клуб Правосудне академије, Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије, професори Правног факултета у Београду, Правног факултета у Новом Саду, Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу, представници адвокатских комора, представници Делегације Европске уније у Србији, Савета Европе и Организације за европску безбедност и сарадњу, као и представници амбасада држава чланица Европске уније, амбасаде Сједињених Америчких Држава, амбасаде Велике Британије и амбасаде Канаде.

- Пошто се Нацрт акта о промени Устава разликује у односу на текст Акта о промени Устава за који је издат Меморандум о усклађености Венецијанске комисије, текст Предлога акта о промени Устава заједно са Нацртом уставног закона поново је достављен, 24. септембра 2021. године, на мишљење Венецијанској комисији. Венецијанска комисија је на 128. пленарном заседању усвојила позитивно мишљење на Нацрт акта о промени Устава и Нацрт уставног закона за његово спровођење у којем су изнете одређене препоруке ради унапређења текста Нацрта акта о промени Устава које су имплементиране у текст.

Нови текст Нацрта акта о промени Устава у којем су имплементиране препоруке Венецијанске комисије из коначног мишљења које је усвојено на 128. пленарном заседању достављен је 26. октобра 2021. године на ургентно мишљење Венецијанској комисији. Нацрт ургентног мишљења биће припремљен у новембру, а примљен к знању од стране Венецијанске комисије на 129. пленарном заседању које ће се одржати 10-11. децембра 2021. године (очекује се да Нацрт мишљења о акту о промени Устава буде припремљен око 19. новембра).

- После израде Нацрта ургентног мишљења Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине доставиће Акт о промени Устава на разматрање и одлучивање Народној скупштини.

Пре разматрања Акта о промени Устава неопходно је да буде донет нови Закон о референдуму за који је неопходно да буде прибављено ново ургентно мишљење Венецијанске комисије чији ће Нацрт Венецијанска комисија да припреми 9. новембра 2021. године. Очекује се да до краја новембра Закон о референдуму буде усвојен у Народној скупштини (највероватније 25. новембра). После усвајања Закона о референдуму а пре доношења Акта о промени Устава, неопходно је, у складу са одредбама овог закона, а ради спровођења референдума, да буде изабрано шест чланова Републичке изборне комисије и њихових заменика из реда стручњака за изборно право и изборни процес (у периоду од 26. до 28. новембра).

9) Ако Акт о промени Устава буде усвојен у Народној скупштини 2/3 већином гласова од свих народних посланика, ставља се на потврђивање на референдуму. О Акту о промени Устава Народна скупштина би најраније могла да се изјасни најраније 29. новембра 2021. године. Референдум би могао да се спроведе најраније 45 дана од дана расписивања референдума, а најкасније 60 дана од дана усвајања Акта о промени Устава у Народној скупштини (16. јануара 2022. године).

10) На референдуму Акт о промени Устава треба да буде потврђен већином гласова изашлих бирача.

11) Ако Акт о промени Устава буде потврђен на референдуму приступа се његовом проглашењу у Народној скупштини.

12) После проглашења Устава у Народној скупштини приступа се доношењу Уставног закона за спровођење Устава који претходно утврђује Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине (у истом дану када се и проглашава Устав) – у другој половини јануара 2022. године/првој половини фебруара 2022. године.

Закључно са трећим кварталом 2021. године Народна скупштина је реализовала осам корака у оквиру поступка за промену Устава у делу за правосуђе.

Закључно са четвртим кварталом 2021. године у току је реализација једанаестог корака (спровођење референдума) у оквиру поступка за промену Устава у делу за правосуђе.

Предложене измене Устава су потврђене на референдуму 16.01.2022.

Народна скупштина Републике Србије на Десетој посебној седници у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебруара 2022. године, донела је  Акт о промени Устава Републике Србије и Уставни закон за спровођење Акта о промени Устава Србије, који су у складу са мишљењем Венецијанске комисије.

### 1.1.1.2. Рад на усклађивању сета правосудних закона са Уставом, припрема радних верзија о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву, Закона о Високом савету судства, Закона о Државном већу тужилаца и Закона о Правосудној академији и израда нацрта закона, што посебно подразумева: - образовање радних група за израду текстова радних верзија измена и допуна правосудних закона - израда радних верзија сета правосудних закона и организовање јавних расправа ради давања примедаба на нацрте - усаглашавање радних верзија сета правосудних закона са примедбама након одржаних јавних расправа - достављање нацрта правосудних закона на мишљење Венецијанској комисији - даље усклађивање нацрта правосудних закона са мишљењем Венецијанске комисије - прихватање нацрта правосудних закона и утврђивање предлога закона на Влади ради подношења Народној скупштини РС

Рок: I – II квартал 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарка правде и чланови радних група одржали су online састанак са известиоцима Венецијанске комисије о решењима садржаним у сету правосудних закона дана 25. јула 2022. године и 30. септембра 2022. године. Закони су упућени Венецијанској комисији на мишљење 12. септембра 2022. године, како би Венецијанска комисија припремила и усвојила мишљење о сету правосудних закона на пленарној сесији која ће се одржати у периоду 21- 22. октобра 2022. године. Закони су (на српском и енглеском језику) постављени на интернет страницу Министарства правде, отворена је посебна адреса електронске поште и за коментаре и предлоге.

У периоду од 20. – 27. септембра организоване су јавне дискусије у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Златибору за судије, јавне тужиоце, представнике адвокатуре, струковна удружења судија и јавних тужилаца, правних факултета, Адвокатске коморе Србије и подручних адвокатских комора у њеном саставу, Делегацију Европске Уније у Србији, Савет Европе, ОЕБС, ГИЗ, УН, УСАИД, као и посебан округли сто за представнике организација цивилног друштва. Након добијања мишљења Венецијанске комисије планирано је отпочињање јавне расправе сходно одредбама члана 41. Пословника Владе.

### 1.1.2.5.  Високи савет судства на интернет страни објављује детаљне информације о поступку вредновања рада судија и њиховим прослеђивањем свим судовима стара се о промоцији значаја вредновања рада судија и његовом  утицају  на напредовање у каријери

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Савет је започео активности које имају за циљ да се поступак вредновања рада судија унапреди, као и да се оснаже капацитети Правосудне академије да на одговарајући начин одговоре потребама судија за обуком, посебно у погледу упућивања судија на обуку као последице вредновања њиховог рада.

У вези са тим, на седници Високог савета судства, одржаној 01. септембра 2022. године  Савет је донео одлуку да се један судија, након што је у поступку вредновања утврђена оцена „не задовољава“,  упути на обавезну обуку на Правосудну академију, у складу са ставом 1, члана 26б  Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова.

На интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs објављују се одлуке Савета о промени чланова у комисијама за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцена рада судија и председника судова, као и статистички подаци о броју судија чији је рад вреднован и оцене које су добили, чиме се, између осталог, обезбеђује транспарентност рада.

### 1.1.2.6. Државно веће тужилаца на интернет страни објављује детаљне информације о поступку вредновања рада јавних тужилаца  и  њиховим прослеђивањем свим јавним тужилаштвима стара се о промоцији значаја вредновања рада  јавних  тужилаца  и заменика јавних тужилаца и његовом  утицају  на напредовање у каријери

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Нема нових информација у извештајном периоду, док је Државно веће тужилаца на седници одржаној 8.2.2022. донело одлуку о ванредном вредновању носилаца јавнотужилачке функције, који су се пријавили за обављање функције заменика јавног тужиоца у Посебном одељењу за сузбијање корупције у Вишем јавном тужилаштву у Београду и Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.

### 1.1.2.7. Високи савет судства, у оквиру својих надлежности, образује радна тела ради праћења ефеката примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања судија и припрема извештаје са препорукама ради унапређења ових поступака

Рок: III квартал 2020 за образовање радног тела; Континуирано, почев од IV квартала 2020 за припрему извештаја са препорукама

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Стање непромењено у овом извештајном периоду, али је Високи савет судства у претходном периоду образовао радно тело ради праћења ефеката примене правосудних закона у чијем саставу су изборни чланови из реда судија.

### 1.1.2.8.  Високи савет судства, путем свог радног тела, анализира ефекте примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања судија, на основу периодичне, професионалне оцене учинка

Рок: Извештавање два пута годишње, II  и IV квартал

Aктивнoст се делимично реализује

Радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона - Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва, а рок за њихово усвајање је фебруар 2023. године.

### 1.1.2.9. Државно веће тужилаца, у оквиру својих надлежности, образује радна тела ради праћења ефеката примeнe прaвoсудних зaкoнa  који се тичу избора, вредновања и напредовања јавних тужилаца и припрема извештаје са препорукама ради унапређења ових поступака

Рок: III квартал 2020 за образовање радног тела; Континуирано, почев од IV квартала 2020 за припрему извештаја са препорукама

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Нема нових информација у извештајном периоду. Државно веће тужилаца је на седници одржаној 23. априла 2021. године, образовало две радне групе:

- Радна група за праћење правосудних закона

- Радна група за програме обуке

Радна група за праћење правосудних закона одржала је прву седницу у јуну 2021. године, на којој је одлучено о хитној изради анализе ефеката примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, а на основу периодичне професионалне оцене учинка. На захтев Радне групе, апелациона јавна тужилаштва су доставила своје извештаје који садрже мишљења и конструктивне предлоге за измену правосудних закона који се односе на избор, вредновање и напредовање носилаца јавнотужилачке функције. Такође, ради квалитетније и свеобухватније анализе ангажовани су експерти из пројекта „Подршка тужилачком систему“ (ИПА 2017). Експерти су израдили компаративну анализу, узимајући у обзир позитивне прописе из наведене области 5 земаља Европске Уније, и то: Француске, Аустрије, Италије, Словеније и Хрватске, и доставили Радној групи. Радна група је детаљно анализирала достављене извештаје, сачинила свеобухватан извештај и  доставила Државном већу тужилаца.

### 1.1.2.10.  Државно веће тужилаца, путем свог радног тела, анализира ефекте примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања јавних тужилаца, на основу периодичне, професионалне оцене учинка

Рок: Извештавање два пута годишње, II  и IV квартал

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Нема нових информација у извештајном периоду. Државно веће тужилаца је на седници одржаној 23. априла 2021. године, образовало две радне групе:

- Радна група за праћење правосудних закона

- Радна група за програме обуке

Радна група за праћење правосудних закона одржала је прву седницу у јуну 2021. године, на којој је одлучено о хитној изради анализе ефеката примене правосудних закона који се тичу избора, вредновања и напредовања јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, а на основу периодичне професионалне оцене учинка. На захтев Радне групе, апелациона јавна тужилаштва су доставила своје извештаје који садрже мишљења и конструктивне предлоге за измену правосудних закона који се односе на избор, вредновање и напредовање носилаца јавнотужилачке функције. Такође, ради квалитетније и свеобухватније анализе ангажовани су експерти из пројекта „Подршка тужилачком систему“ (ИПА 2017). Експерти су израдили компаративну анализу, узимајући у обзир позитивне прописе из наведене области 5 земаља Европске Уније, и то: Француске, Аустрије, Италије, Словеније и Хрватске, и доставили Радној групи. Радна група је детаљно анализирала достављене извештаје, сачинила свеобухватан извештај и  доставила Државном већу тужилаца.

### 1.1.3.1. Измена Закона о Високом савету судства, Закона о уређењу судова и Закона о министарствима ради  јасног разграничења надлежности у кључним областима буџета и судске администрације између Високог савета судства и Министарства надлежног за послове правосуђа, у циљу јачања независности судства у организационом смислу и извршавању буџета

Рок: II квартал 2022

Активност је делимично реализована.

У складу са Уставним законом за спровођење Акта о промени Устава, радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона - Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва и Министарство правде је 12. септембра 2022. године упутило нацрте поменутих закона Венецијанској комисији ради издавања мишљења.

### 1.1.3.2. Измена Закона о Државном већу тужилаца, Закона о јавном тужилаштву и Закона о министарствима ради јасног разграничења надлежности у кључним областима буџета и јавнотужилачке администрације између Државног већа тужилаца и Министарства надлежног за послове правосуђа у циљу јачања самосталности јавног тужилаштва у организационом смислу и извршавању буџета

Рок: II квартал 2022

Активност је делимично реализована.

У складу са Уставним законом за спровођење Акта о промени Устава, радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона - Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва и Министарство правде је 12. септембра 2022. године упутило нацрте поменутих закона Венецијанској комисији ради издавања мишљења.

### 1.1.3.3. Јaчaњe капацитета Административне канцеларије Високог савета судства у складу са новом систематизацијом радних места, а посебно јачање аналитичких, статистичких и управљачких капацитета

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

На основу Jaвног конкурса за попуну радног места за административно-техничке послове, разврстано у звање референт, Група за вредновање рада судија и председника судова, Сектор за статусна питања судија и судија поротника – 1 извршилац,  објављеног 08.06.2022. године, спроведен је изборни поступак и следеће активности у складу са законским одредбама:

- 27.07.2022. године провера општих функционалних компетенција државних службеника „ Организација и рад државних органа Републике Србије“;

- 14.09.2022. године провера општих функционалних компетенција државних службеника „Дигитална писменост“.

### 1.1.3.4. Јaчaњe капацитета Административне канцеларије Државног већа тужилаца, у складу са новом систематизацијом радних места, а посебно јачање аналитичких, статистичких и управљачких капацитета

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

У наведеном извештајном периоду није било јавних конкурса за попуњавање извршилачких радних места, али је Државно веће тужилаца је 30.3.2022. године огласило јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у звању саветника, у Одсеку за статусна питања и носилаца јавнотужилачке функције и припрему прописа. Државно веће тужилаца је решењем од 23.6.2022. године примило у радни однос на неодређено време кандидата који се пријавио за радно место саветника у Одсеку за статусна питања и носиоце јавнотужилачке функције и припрему прописа.

### 1.1.4.1. Измена  у Пословнику о раду Високог савета судства ради:

- прописивања јасних процедура за јавно реаговање Високог савета судства у случају политичког мешања у судству

- успостављања ефикасног механизма праћења у Високом савету судства о случајевима политичког утицаја на рад судства

- прописивања поступка извештавања, укључујући периодичност извештавања о случајевима политичког мешања у судству

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује

У периоду од 01. јула до 30. септембра 2022. године, судији надлежном да поступа по члану 27а Пословника о раду Високог савета судства, у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства, захтев  је поднело двоје судија, које сматрају да је на њихов рад извршен недозвољен утицај. Поступак по овим захтевима је у току.

### 1.1.4.2. Анализа рада Повереника за самосталност тужилаца и, уколико је потребно, измена Пословника о раду Државног већа тужилаца у циљу унапређења рада и јачања капацитета Повереника

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује.

Нема нових информација у извештајном периоду. Повереник за самосталност 25.2.2022. године доставио је извештај Државном већу тужилаца о недозвољеном утицају на носиоце јавнотужилачке функције за период од 23.4 до 31.12.2021. године.

### 1.1.4.3. Редовно и периодично извештавање и ванредно обраћање Високог савета судства јавности, у вези са евентуалним постојањем политичког утицаја на рад судства

Рок: Континуирано; Извештавање једном годишње кроз Годишњи извештај о раду; Обраћање по потреби

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Високи савет судства је дана 03. фебруара 2022. године издао саопштење којим обавештава јавност да је на седници одржаној дана 14.10.2021. године одлуком бр. 021-05-00049/2021-01 утврдио да је од стране портала „ Директно РС“ извршен недозвољен утицај на рад судије Првог основног суда у Београду, која поступа у породичним односима.

Врховни касациони суд добиo је Признањe за допринос у остваривању права јавности да зна у категорији највиших органа јавне власти, које поводом Међународног дана права јавности да зна, додељује Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Интернет страница суда (http://www.vk.sud.rs), свакодневно је ажурирана и допуњавана актуелним информацијама о раду суда (актуелности, база судске праксе, информације о јавним набавкама, правна схватања, ставови, закључци, изабране сентенце, спорна правна питања, активности у циљу уједначавања судске праксе, донета општа акта, нормативна акта суда, база Европског суда за људска права и анонимизираним судским одлукама). Врховни касациони суд је објавио 25 саопштења у 2021. години на интернет страници суда, а поједина саопштења су прослеђена штампаним и електронским медијима.

Приспело је 120 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, од којих су грађани поднели 65 захтевa, 6 медији, 5 невладине организације и друга удружења грађана и 44 захтева, остали (адвокати, установе).  Од поднетих 120 захтева, до 31.12.2021. године, одговорено је у законском року на све захтеве. Ажурирање података објављених у Информатору о раду http://www.vk.sud.rs извршено је пет пута.

### 1.1.4.4. Редовно и периодично извештавање и ванредно обраћање Државног већа тужилаца  јавности, у вези са евентуалним постојањем политичког утицаја на рад тужилаштва

Рок: Континуирано; Извештавање једном годишње кроз Годишњи извештај о раду; Обраћање по потреби

Aктивнoст се успешно рeaлизује

Повереник је до сада поступао у 7 случајева. У шест случаја је утврдио недозвољен притисак на носиоце јавнотужилачке функције и на јавно тужилаштво, у којима је позвао медије да поштујући право на информисаност, слободу изражавања и политичко деловање, не врше непримерени утицај на јавно тужилаштво изношењем непроверених или неутврђених навода којима се, у бити, покушава утицај на јавно тужилаштво у његовом поступању.

Наведена саопштења Повереника поводом недозвољенох притиска су објављена на интернет презентацији Државног већа тужилаца.

Повереник за самосталност приликом поступања, узима у обзир, поред осталог и мишљења Консултативног савета европских тужилаца, као и пресуде Европског суда за људска права.

### 1.1.5.1. Успостављање механизма за праћење за пуно поштовање судских одлука, кроз одржавање кварталних заједничких састанака између представника Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Народне скупштине РС и Владе РС да би се подигла свест државних службеника и политичара о потпуном поштовању судских одлука и рада судова и јавних тужилаштава као и да критиковање одлука доводи у питање независност судства

Рок: IV квартал 2020 за успостављање механизма за праћење; Континуирано, почев од IV квартала 2020 за одржавање кварталних састанака

Aктивнoст се успешно реализује.

Ова активност се спроводи континуирано. У претходном извештајном периоду, на иницијативу Етичког одбора Високог савета судства 7. јуна 2022. године одржан је први заједнички састанак представника етичких одбора Високог савета судства, Државног већа тужилаца и  Комисије за етику Народне скупштине Републике Србије.

Током састанка учесници су се међусобно упознали са радом одбора, изнели су своја искуства из досадашњег рада и предочили са каквим се изазовима суочавају.

Представник Етичког одбора Високог савета судства упознала је присутне да је Етички одбор израдио модел новог Правилника  о раду Етичког одбора Високог савета судства и доставио га Савету на разматрање. Савет je на седници одржаној 9. јуна 2022. године донео Правилник о раду Етичког одбора Високог савета судства („Службени гласник Републике Србије“, број 68/22 од 26. јуна 2022. године).

На крају састанка учесници су исказали спремност за  успостављање добре праксе редовног одржавања заједничких састанака представника етичких одбора у циљу реализације активности 1.1.5.2. из Акционог плана за Поглавље 23.

На овај начин  ће радити на успостављању ефикасног механизма за праћење за пуно поштовање судских одлука који ће омогућити Високом савету судства и Државном већу тужилаца да реагују против политичког мешања и у вези са јавним коментарисањем судских одлука.

### 1.1.5.2. Заједничка група представника свих етичких одбора из активности 1.1.5.1. припрема тромесечне извештаје о закључцима и препорукама за будућа побољшања у области пуног поштовања правосудне независности и самосталности

Рок: Континуирано, квартално извештавање

Aктивнoст се успешно реализује.

Заједнички састанак представника етичких одбора Државног већа тужилаца и Високог савета судства, биће одржан 18.10.2022. године. Тема састанка ће бити Поверљиво саветовање за чланове Етичког одбора Високог савета судства и Државног већа тужилаца.

### 1.1.5.3. Израда и објављивање електронске брошуре за пуно поштовање судских одлука и рада судова и јавних тужилаштава намењене државним службеницима и носиоцима  политичких функција њихова доступност на интернет странама одговарајућих институција

Рок: IV квартал 2020

Активност је у потпуности реализована.

На интернет страници Савета објављена је публикација  „Водич за судије и тужиоце Етички аспекти употребе друштвених мрежа“ која је израђена у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Јачање независности и одговорности правосуђа“. Водич је настао на основу свеобухватног истраживања у коме су учествовали изборни чланови Високог савета судства. Аутори водича су експерти Савета Европе, а аутор уводне речи је Омер Хаџиомеровић, председник Етичког одбора Високог савета судства. Водич је намењен  носиоцима правосудних функција као корисницима јер садрже мапирање потенцијалних ризика са којима се сусрећу приликом коришћења друштвених мрежа, а садрже и практичне савете за суочавање са најчешћим изазовима. Видети активност 1.2.2.10. – подаци о реализацији. Додатно, Европска Унија и Савет Европе израдили су брошуру „Пуно поштовање одлука и рада правосудних органа од стране јавних званичника и државних службеника.“ Аутор уводне речи је министарка правде.

### 1.1.5.4. Увођење стандарда у  програме Правосудне академије који се односе на начело поделе власти и перцепцију да друге две гране власти треба да се уздрже од јавног коментарисање појединачних судских одлука и поступака, у контексту поштовања независности и самосталности судског система и спровођење тих програма

Рок: Континуирано, кроз годишње програме почетне и сталне обуке Правосудне академије

Aктивнoст се успешно реализује

Правосудна Академија: Током извештајног периода, Правосудна академија је спровела две једнодневне обуке на тему: ,,Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије- напредна обука предавача'', у Београду и Нишу за укупно 51 учесника. Такође, у трећем кварталу 2022. године, у септембру, одржана је једна тродневна обука на тему: ,,Спречавање ризика од непримереног утицаја и заштита тужилаца- обука предавача'', у Аранђеловцу, за укупно 8 учесника (тужиоци).

У трећем кварталу 2022. године, одржано је укупно пет обука на тему: ,,Основне комуникацијске вештине'', за укупно 69 учесника (портпароли у суду и тужилаштву).

### 1.1.5.5. Организовање радионица за новинаре у циљу усвајања европских стандарда и унутрашњих норми везаних за поштовање судске независности и самосталности,  поштовање судских одлука и извештавање о судским поступцима

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У овом извештајном периоду није било нових радионица и састанака одржаних од стране Савета Европе у сарадњи са Државним већем тужилаца. Међутим, радионица за новинаре под називом „Ка новом партнерству правосуђа и медија“ у организацији Савета Европе одржана је у периоду од 8 до 11. марта 2022 године којој су присуствовали представници медија, представници Савета Европе, портпароли судова, портпароли јавних тужилаштава, чланови радне групе за израду акта о промени Устава Србије, представници Високог савета судства и Државног већа тужилаца. У оквиру пројекта „Јачање одговорности и независности правосуђа“ у периоду од 28 до 29. марта 2022. године одржана је обука за портпароле јавних тужилаштва са простора Апелације Београд и Апелације Нови Сад у организацији Савета Европе.

### 1.1.6.1. Припрема и објављивање јавног позива организацијама цивилног друштва и професионалних удружењима за достављање предлога и коментара  који  се односе на дефинисање даљих реформских процеса и надзора над спровођењем реформских корака

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде: Дана 23. септембра 2022. године Министарство правде је организовало округли сто са представницима Радне групе НКЕУ и представницима коалиције ПреУговор на којима се дискутовало о радним текстовима сета правосудних прописа. Додатно, Министарство правде је 13. септембра 2022. године објавило радне текстове сета правосудних прописа и позвало све заинтересоване стране да доставе своје коментаре и предлоге.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог: Имајући у виду да је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог препознато као партнер у реализацији активности 1.1.6.1, 1.1.6.3 и 1.1.6.4 чији је носилац активности министарство надлежно за послове правосуђа, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, током августа месеца 2021. године, обратило се дописом Министарству правде наглашавајући расположивост за подршку у реализацији активности и обавеза које су део ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, у случају да постоје прописи чија је израда у току или је планирана у наредном периоду,  и то у погледу укључивања представника организација цивилног друштва. У допису је наглашено да Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у потпуности стоји на располагању када је реч о спровођењу целокупне процедуре за избор представника организација цивилног друштва, у сарадњи са надлежним Министарством. Такође, наглашена је спремност Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог да пружи подршку у укључивању организација цивилног друштва и у друге активности Министарства правде у којима цивилно друштво може дати свој допринос.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог препознато je као партнер у реализацији активности 1.1.6.1, 1.1.6.3 и 1.1.6.4 чији је носилац министарство надлежно за послове правосуђа. С обзиром на наведено, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, упутило је допис Министарству правде у августу 2021. године, у коjeм је изражена спремност да ово министарство укључи представнике организација цивилног друштва у случају да постоје прописи чија је израда у току или је планирана у наредном периоду. Такође, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је изразило спремност да, у сарадњи са надлежним министарством, припрема и објављује јавне позиве организацијама цивилног друштва и професионалним удружењима за достављање предлога и коментара  који  се односе на дефинисање даљих реформских процеса, као и праћења њиховог спровођења. Такође, наглашенa је и расположивост  Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог да пружи све повратне информације о предлозима које упуте организације цивилног друштва.

### 1.1.6.2. Објављивање и разматрање предлога и коментара организација цивилног друштва и професионалних удружења који се односе на дефинисање будућих реформских корака

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде: Дана 23. септембра 2022. године Министарство правде је организовало округли сто са представницима Радне групе НКЕУ и представницима коалиције ПреУговор на којима се дискутовало о радним текстовима сета правосудних прописа. Додатно, Министарство правде је 13. септембра 2022. године објавило радне текстове сета правосудних прописа и позвало све заинтересоване стране да доставе своје коментаре и предлоге.

### 1.1.6.3. Организовање округлих столова на којима би се разматрали домети, недостаци остварене сарадње и могућности унапређења сарадње у креирању и спровођењу реформских корака, у складу са добром праксом омогућавања повратне информације поводом предлога које подносе организације цивилног друштва

Рок: Два пута годишње, почев од II квартала 2020

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде: Дана 23. септембра 2022. године Министарство правде је организовало округли сто са представницима Радне групе НКЕУ и представницима коалиције ПреУговор на којима се дискутовало о радним текстовима сета правосудних прописа. Додатно, Министарство правде је 13. септембра 2022. године објавило радне текстове сета правосудних прописа и позвало све заинтересоване стране да доставе своје коментаре и предлоге.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог: Информације наведене о спровођењу активности 1.1.6.1. односе се у целини и на реализацију ове активности.

### 1.1.6.4. Унапређење других видова сарадње са цивилним друштвом (заједничко организовање радионица, заједничке публикације, истраживања и кампање  подизања  нивоа свести) у процесу дефинисања реформских корака, а у складу са:

- Смерницама (израђеним уз подршку TAIEX експерта) за сарадњу институција укључених у Поглавље 23 и цивилног друштва и

- Смерницама за укључивање цивилног друштва у законодавни процес

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020; Израда нацрта смерница IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде: Дана 23. септембра 2022. године Министарство правде је организовало округли сто са представницима Радне групе НКЕУ и представницима коалиције ПреУговор на којима се дискутовало о радним текстовима сета правосудних прописа. Додатно, Министарство правде је 13. септембра 2022. године објавило радне текстове сета правосудних прописа и позвало све заинтересоване стране да доставе своје коментаре и предлоге.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог: Информације о спровођењу активности 1.1.6.1. и 1.1.6.3. важе и за ову активност. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је током извештајног периода спровело више активности које су укључивале организације цивилног друштва у отворене дебате релевантних актера о значајним друштвеним питањима у оквиру новоуспостављеног института друштвених дијалога. Одржано је укупно 5 друштвених  дијалога и то на следеће теме: „Млади Роми и Ромкиње носиоци промена“, „Заштита и унапређење права грађана у области менталног здравља“, „Култура дијалога – цивилно друштво и медији“, „Циљеви одрживог развоја – свет без глади, добро здравље и квалитетно образовање“ и „Eкономско оснаживање Рома и циљеви одрживог развоја у Србији".

Применом Смерница  за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа које је Влада усвојила у јануару 2020. године, Министарство је расписало 5 позива за укључивање организација цивилног друштва  у различите радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа. Реализовани су следећи јавни позиви: Jавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године у оквиру ког је министру унутрашњих послова предложено 4 организације цивилног друштва; затим Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Нацрта стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2021- 2030. године, у оквиру ког је изабрана и предложена за укључивање у чланство Посебне радне групе чак 21 организација цивилног друштва, као и Јавни позив организацијама цивилног друштва зa чланство у одбору пројекта „Јачање капацитета кривично-правног система у борби против родно заснованог насиља у ЈИЕ“; затим „Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду еx ante анализе ефеката Закона о волонтирању и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о волонтирању у складу са том анализом“ у оквиру ког је изабрано 5 организација цивилног друштва, као и Jaвни пoзив oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa чланство у Заједничком одбору за праћење Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2021-2027, у оквиру ког је изабрана једна организација цивилног друштва.

Формирањем Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог отпочета је серија друштвених дијалога на важне теме које су од ширег друштвеног интереса у које су укључене организације цивилног друштва. Један број друштвених дијалога је реализован на иницијативу организација цивилног друштва. У овом извештајном периоду одржано је  11 друштвених  дијалога чије су теме биле: „Млади Роми и Ромкиње носиоци промена“, „Заштита и унапређење права грађана у области менталног здравља“, „Култура дијалога – цивилно друштво и медији“, „Циљеви одрживог развоја – свет без глади, добро здравље и квалитетно образовање“ и „Eкономско оснаживање Рома и циљеви одрживог развоја у Србији", „Унапређење законодавног оквира за заштиту природе", „Концепт социјалног предузетништва и примери добре праксе у Републици Србији", „Како до достојанственог рада у медијима и одговорног новинарства“, „Међугенерацијска солидарност“,  "Форум људских права – Србија у 2021. години",  “Правосуђе, државна управа и локална самоуправа и заштита људских права и равноправност полова - исходи референдума“.

Учешће организација цивилног друштва у дебатама које су вођене на друштвеним дијалозима дало је посебан допринос размени различитих ставова и отворило простор да цивилно друштво води дијалог са представницима јавне власти и другим заинтересованим друштвеним актерима о битним и актуелним друштвеним темама.

На основу примене Смерница  за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа, које су почеле да се примењују од 2020. године Министарство је, у овом извештајном периоду, објавило 7 позива за укључивање организација цивилног друштва  у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа. Реализовани су следећи јавни позиви: Jавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године, у оквиру ког је министру унутрашњих послова предложено 4 организације цивилног друштва; затим Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Нацрта стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2021- 2030. године, у оквиру ког је изабрана и предложена за укључивање у чланство Посебне радне групе чак 21 организација цивилног друштва, као и Јавни позив организацијама цивилног друштва зa чланство у одбору пројекта „Јачање капацитета кривично-правног система у борби против родно заснованог насиља у ЈИЕ“; затим „Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду еx ante анализе ефеката Закона о волонтирању и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о волонтирању у складу са том анализом“ у оквиру ког је изабрано 5 организација цивилног друштва, као и Jaвни пoзив oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa чланство у Заједничком одбору за праћење Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2021-2027, у оквиру ког је изабрана једна организација цивилног друштва; Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Оперативног плана за борбу против корупције у здравству, који је расписан у сарадњи са Министарством здравља. На основу овог позива, изабрана је 1 организација цивилног друштва за чланство у наведеној радној групи; Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за остваривање права националних мањина у ком је изабрано 5 организација цивилног друштва.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог отпочело је процес израде првог стратешког документа у области људских права услед потребе за постојањем системског, координисаног и континуираног приступа праћења и унапређења стања људских права, како на националном нивоу у целини, тако и на нивоу сваке јединице локалне самоуправе. Јавне онлајн консултације поводом израде Полазних основа за израду Стратегије праћења и унапређења људских права у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године спроведене су у периоду од 9.12.2021. до 1.3.2022. године. Образац за коментаре био је доступан је на порталу „еКонсултације” https://ekonsultacije.gov.rs, као и на сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог https://www.minljmpdd.gov.rs и порталу Е-управа https://euprava.gov.rs. У наведеном року достављен је само један коментар Иницијативе за економска и социјална права –А11.

Инклузивност и транспарентност процеса израде Стратегије подразумева укључивање најширег могућег круга субјеката, почев од појединаца, преко организација цивилног друштва, укључујући ту и синдикате, удружења послодаваца, удружења новинара, као и верске заједнице, до представника независних државних органа и органа власти на различитим нивоима територијалне организације. Ови субјекти ће бити укључени у процес у свим фазама израде и на свим нивоима на којима се јавне консултације и јавна расправа води – од републичког до локалног нивоа.

Oрганизације цивилног друштва којима је област делатности унапређење људских права, у потпуности партиципирају и остварују сарадњу са носиоцима власти у Србији у вези са праћењем међународних уговора о људским правима. Платформа организација за сарадњу са УН механизмима је била јасна у опредељењу да учествује у процесу израде стратегије људских права. По први пут је ова Платформа са групом организација заједно са представницима власти дискутовала о алтернативним извештајима које је цивилно друштво упутило уговорном телу Уједињених нација-Комитету за економска, социјална и културна права. Делегација Републике Србије имала је прилике пре разматрања државног извештаја да се упозна са садржајем алтернативних извештаја који су упућени Комитету за економска, социјална и културна права и дискутује о приоритетима и начинима за спровођење препорука које су делимично или нису уопште спроведене.

У односу на исказану опредељеност Платформе организација за сарадњу са УН механизмима за људска права да учествује у процесу израде стратегије људских права, у периоду од 16. до 17. јуна 2022. године, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог организовало је, уз подршку Тима УН-а за људска права, консултативне састанке у вези са концептом и структуром будућег стратешког документа, као и капацитетима и моделу учешћа Платформе у процесу израде и праћења Стратегије.

У складу са устаљеном праксом, током трећег квартала 2023. године, Министарство је наставило да пружа подршку органима државне управе у укључивању цивилног друштва у радна тела у складу са процедуром дефинисаном Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа. У извештајном периоду на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја упућен је јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за  чланство у  Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије. У оквиру ове процедуре јавног позива изабрана је представница једне организације цивилног друштва која је имала највеће квалификације према критеријумима који су јавним позивом постављене.

## Непристрасност и одговорност

### 1.2.1.1. Измена Закона о судијама у делу који се односи на расподелу предмета случајем, а у циљу спровођења Програма за вредновање предмета по тежини (пондерисање предмета)

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о судијама („Службени гласник РС“ број 76/01 од 22. јула 2021. године) у коме је, између осталог, извршена допуна члана 24. став 2, па је предвиђено да се поверавање предмета у рад судији заснива на сложености предмета која обухвата објективне критеријуме: број странака и осталих учесника у поступку (умешача, сведока, вештака), поштовање рокова за судске радње и др.

### 1.2.1.2. Измена Судског пословника у циљу прецизирања правила о аутоматској (случајној) расподели предмета, којима ће као један од критеријума расподеле бити обухваћена и сложеност предмета

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Измена Судског пословника ће уследити након измена сета правосудних закона.

### 1.2.1.3. Примена Програма – методологије за вредновање предмета по тежини у основним, вишим и привредним судовима

Рок: IV квартал 2021

Активност је у потпуности реализована.

Пројекат подршке ВКС, на основу анализе постојећег пилот система за пондерисање предмета у 20 судова и на основу којег је закључено да формула за пондерисање успешно функционише у основним судовима, започео је имплементацију формуле у преосталих 50 основних судова, са роком до децембра 2021. Истовремено, стручњаци су припремили конкретне препоруке за унапређење формуле за више судове, након чега ће Пројекат приступити имплементацији побољшане формуле у преостала 23 виша суда, рок до децембра 2021. године. Пројекат предузима активности усмерене ка оснивању радне групе за анализу, израду и имплементацију пондерисане формуле за привредне судове; рок за спровођење ове активности је децембар 2021. године.

Формула за расподелу предмета по критеријуму „тежине“ имплементирана је у свим основним, вишим и привредним судовима у Републици Србији.

### 1.2.1.4. Израда методологије вредновања предмета по тежини у јавним тужилаштвима у складу са специјализацијом заменика јавних тужилаштава и потребом за уједначеном и једнаком оптерећеношћу

Рок: III квартал 2022

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Нема информација.

### 1.2.1.7. Формирање припремних одељења у судовима задужених, између осталог, за вредновање предмета по тежини (пондерисање предмета)

Рок: IV квартал 2021

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Стање непромењено. У претходном извештајном периоду, на основу извршене анализе прикупљених података, Високи савет судства закључио је да око 60 % основних судова у Србији није формирало припремно одељење, али да већина врши пондерисање кроз АВП програм. Што се тиче виших судова, 45% није формирало припремно одељење, али већина врши пондерисање кроз АВП програм. Код привредних судова у РС, око 70% није формирало припремно одељење, али већина врши пондерисање кроз АВП програм. Уочени проблеми биће отклоњени  доношењем сета правосудних закона чије измене су у току, а рок за усвајање је фебруар 2023. године.

### 1.2.1.8. Формирање припремних одељења у јавним тужилаштвима задужених, између осталог, за вредновање предмета по тежини

Рок: IV квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Стање непромењено.

### 1.2.1.9. Израда програма обуке и спровођење обука судијских и тужилачких помоћника који раде у припремним одељењима на примени методологије за вредновање предмета по тежини и за рад на пословима вредновања предмета по тежини (пондерисања предмета)

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Правосудна Академија: Програм је усвојен. Планирано је да се почне са спровођењем обука.

### 1.2.1.10. Праћење случајне расподеле предмета у судовима

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2022

Aктивнoст се успешно реализује

Након састанака са управитељима писарница и судијама Првог основног суда у Београду и Другог основног суда у Београду у овом извештајном периоду и увида у извештаје о броју додељених предмета уочено је да судије добијају несразмерно различит број хитних предмета. Закључено је да је потребно унапредити формулу тако да уважи околност хитности предмета. У том циљу ће се Министарство правде обратити Радној групи ВСС-а након чега ће се одлучити о евентуалној измени формуле и имплементацији у АВП.

У претходном извештајном периоду, формула за равномерну расподелу предмета је имплементирана, и било је планирано приступање изради процедура праћења расподеле.

### 1.2.1.11. Разграничење надлежности између Министарства правде и Високог савета судства / Државног већа тужилаца / Врховног касационог суда / Републичког јавног тужилаштва у вршењу послова правосудне управе у области надзора над радом и резултатима рада судова / јавних тужилаштава, укључујући и област прикупљања и анализе статистичких података

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Врховни касациони суд: Нема промена у односу на претходни извештај. Председница Државног већа тужилаца је, заједно са председницом Високог савета судства и министарком правде, у априлу 2021. године, потписала акт који се односи на разграничење надлежности правосудних савета и Министарства правде. Једногласно су закључили да питања трансфера дела надлежности од Министарства правде ка саветима подразумевају и неминовно редефинисање буџетске компоненте, у ком случају оцењују да није целисходно у овом моменту приступити нормативном интервенисању, поред осталих закона, и Закону о Државно већу тужилаца, с обзиром на започет процес измене највишег правног акта. Измене сета правосудних закона, које се односе на разграничење надлежности, уследиће кроз рад на изради сета правосудних прописа које треба усагласити са уставним амандманима.

### 1.2.1.12. Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у судовима уз редовно спровођење инспекцијског надзора над њиховом применом од стране Високог савета судства

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

ВСС: Стање непромењено, али је у току измена закона у складу са уставним амандманима из области правосуђа, и стратешким документима.

### 1.2.1.13. Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у јавним тужилаштвима, уз ограничења прописана законима и подзаконским актима, имајући у виду специфичну организацију тужилаштва

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Нема информација.

### 1.2.1.14. Успостављање сталног радног тела Високог савета судства ради праћења правилне расподеле предмета у судовима и њихово извештавање о обиласцима и спроведеним контролама, у складу са програмом обиласка

Рок: III – IV квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Високи савет судства: Стање је у овом извештајном периоду непромењено. Ипак, у претходним периодима решењем Високог савета судства о образовању Радне групе за израду програма за пондерисање предмета који обрађује степеновање у увођењу система пондерисања, као један од критеријума расподеле предмета, донетим на седници одржаној 31.08.2021. години, Јасмина Стаменковић, судија Врховног касационог суда именована је за члана Радне групе.  Такође, у оквиру наведеног ЕУ пројекта израђен је Приручник за примену формуле за вредновање предмета по сложености

Током четвртог квартала настављен је рад на увођењу формуле за вредновање предмета по сложености у привредне судове. Радна група за израду формуле за вредновање предмета по тежини у привредним судовима на састанку одржаном 2. децембра 2021. године разматрала је предложену формулу коју су израдили експерти Пројекта ЕУ за Србију – подршка Високом савету судства. У сарадњи са Министарством правде  договорена формула за вредновање предмета по тежини за привредне судове би требало да буде  имплементирана  до 20. јануара 2022. године у парничним предметима (П.) и предметима привредних преступа (Пк.). Савет је на седници одржаној 02.12.2021. године образовао Радну групу за спровођење инспекцијског надзора над применом правила о аутоматској расподели предмета у судовима. Чланови Радне групе су изборни чланови Савета из реда судија.

### 1.2.1.15. Успостављање сталног радног тела ради праћења правилне расподеле предмета у јавним тужилаштвима и њихово извештавање о обиласцима и спроведеним контролама, у складу са програмом обиласка

Рок: III – IV квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

### 1.2.2.1. Редовно подношење пријава од стране органа о ступању на правосудну функцију и њеном престанку Агенцији за борбу против корупције, ради ефикасније провере постојања евентуалног сукоба интереса

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Агенција за спречавање корупције: У Регистру јавних функционера тренутно има 2.918 активних судија и 899 активних тужилаца. Укупан број регистрованих судија је 5.161, а тужилаца 1.441.

У једном поступку, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда су обавештени о томе да нема сметње, у смислу одредбе чл. 56. ст. 1. Закона о спречавању корупције, да истовремено врше јавну функцију члана УО Правосудне академије.

Судија вишег суда је обавештен о томе да нема сметње да током вршења те јавне функције обавља посао предавача на факултету, у смислу одредбе чл. 46. ст. 2. Закона о спречавању корупције.

У току је поступак по захтеву судије прекршајног суда за давање сагласности за истовремено обављање другог посла.

Судији основног суда је изречена мера опомене, због повреде одредбе чл. 56. ст. 4. Закона о спречавању корупције, јер је, без сагласности Агенције, вршио и другу јавну функцију члана УО фондације.

Против судије Управног суда у току је поступак за одлучивање о постојању повреде одредбе чл. 56. ст. 4. Закона о спречавању корупције, јер је, без сагласности Агенције, вршила и другу јавну функцију члана ШО средње школе.

Против заменика јавног тужиоца у току је поступак за одлучивање о постојању повреде одредбе чл. 56. ст. 4. Закона о спречавању корупције, јер је, без сагласности Агенције, вршио и другу јавну функцију члана ШО средње школе.

### 1.2.2.2. Подизање свести о стриктном поштовању сукоба интереса кроз унапређену  сарадњу Високог савета судства и Државног већа тужилаца са Агенцијом за борбу против корупције, кроз редовне састанке и разматрање текућих проблема у циљу доследног и правовременог спровођења обавезе подношења извештаја о имовини и приходима (имовинских  карата)  носилаца правосудних функција

Рок: Континуирано, два пута годишње одржавање састанака

Aктивнoст се успешно реализује

Високи савет судства: Ова активност се спроводи континуирано, два пута годишње. Последњи састанак одржан је 11. марта 2022. године.

Агенција за спречавање корупције: До сада укупан број обрађених и објављених извештаја о имовини и приходима судија је 9.485, а тужилаца 1.813. У наведеном периоду АСК је вршила проверу тачности и потпуности података као и благовремености достављања извештаја о имовини и приходима 106 судија и јавних тужилаца/заменика јавног тужиоца (70 судија и 36 тужилацa). У истом периоду покренута је једна ванредна провера извештаја о имовини и приходима носилаца правосудних функција.

### 1.2.2.3. Измена нормативног оквира којим се уређују:

- разлози за престанак судијске функције са циљем њиховог прецизирања

- надлежност за вођење дисциплинског поступка и доношење одлука

- рок застарелости код дисциплинског прекршаја

- систем санкционисања  и пракса

Рок: II квартал 2022

Aктивнoст се делимично реализује

Радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона - Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва. Министарка правде и чланови радних група одржали су online састанак са известиоцима Венецијанске комисије о решењима садржаним у сету правосудних закона дана 25. јула 2022. године и 30. септембра 2022. године. Закони су упућени Венецијанској комисији на мишљење 12. септембра 2022. године, како би Венецијанска комисија припремила и усвојила мишљење о сету правосудних закона на пленарној сесији која ће се одржати у периоду 21-22. октобра 2022. године. Закони су (на српском и енглеском језику) постављени на интернет страницу Министарства правде, отворена је посебна адреса електронске поште и за коментаре и предлоге.

У периоду од 20. – 27. септембра организоване су јавне дискусије у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Златибору за судије, јавне тужиоце, представнике адвокатуре, струковна удружења судија и јавних тужилаца, правних факултета, Адвокатске коморе Србије и подручних адвокатских комора у њеном саставу, Делегацију Европске Уније у Србији, Савет Европе, ОЕБС, ГИЗ, УН, УСАИД, као и посебан округли сто за представнике организација цивилног друштва. Након добијања мишљења Венецијанске комисије планирано је отпочињање јавне расправе сходно одредбама члана 41. Пословника Владе.

### 1.2.2.4. Измена нормативног оквира којим се уређују:

- разлози за престанак јавнотужилачке функције, са циљем њиховог прецизирања

- надлежност за вођење дисциплинског поступка и доношење одлука

- рок застарелости дисциплинског прекршај

- систем санкционисања и пракса

Рок: II квартал 2022

Aктивнoст се делимично реализује

Радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона - Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва. Министарка правде и чланови радних група одржали су online састанак са известиоцима Венецијанске комисије о решењима садржаним у сету правосудних закона дана 25. јула 2022. године и 30. септембра 2022. године. Закони су упућени Венецијанској комисији на мишљење 12. септембра 2022. године, како би Венецијанска комисија припремила и усвојила мишљење о сету правосудних закона на пленарној сесији која ће се одржати у периоду 21-22. октобра 2022. године. Закони су (на српском и енглеском језику) постављени на интернет страницу Министарства правде, отворена је посебна адреса електронске поште и за коментаре и предлоге.

У периоду од 20. – 27. септембра организоване су јавне дискусије у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Златибору за судије, јавне тужиоце, представнике адвокатуре, струковна удружења судија и јавних тужилаца, правних факултета, Адвокатске коморе Србије и подручних адвокатских комора у њеном саставу, Делегацију Европске Уније у Србији, Савет Европе, ОЕБС, ГИЗ, УН, УСАИД, као и посебан округли сто за представнике организација цивилног друштва. Након добијања мишљења Венецијанске комисије планирано је отпочињање јавне расправе сходно одредбама члана 41. Пословника Владе.

### 1.2.2.5. Измена Закона о судијама и Закона о Високом савету судства у циљу:

- прописивања Етичког одбора као сталног радног тела Високог савета судства

- прописивања надлежности Високог савета судства за доношење Пословника о раду Етичког одбора

- прописивања обавезе израђивања  извештаја о раду Етичког одбора Високог савета судства о поштовању одредаба Етичког кодекса

Рок: II квартал 2022; Континуирано за извештавање једном годишње (Извештај о раду Етичког одбора Високог савета судства)

Aктивнoст се успешно реализује

Високи савет судства: Стање непромењено, али је Савет на седници одржаној 9. јуна 2022. године донео Правилник о раду Етичког одбора Високог савета судства („Службени гласник Републике Србије“, број 68/22 од 26. јуна 2022. године). Одредбама  члана 4. Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства прописано је да Етички одбор доноси Пословник о свом раду. Чланом 6. Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства прописано је да  Етички одбор подноси годишњи извештај о свом раду Савету најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину и увек када Савет то затражи.

### 1.2.2.6. Анализа, и у случају да резултати анализе покажу да је потребно, изменити Етички кодекс за судије

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Видети извештај за 1.2.2.9.

### 1.2.2.7. Измена Закона о јавном тужилаштву и Закона о Државном већу тужилаца у циљу:

- прописивања Етичког одбора као сталног радног тела Државног већа тужилаца

- прописивања надлежности Државног већа тужилаца за доношење Пословника о раду Етичког одбора

- прописивања обавезе израђивања  извештаја о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца о поштовању одредаба Етичког кодекса

Рок: II квартал 2022

Aктивнoст се делимично реализује

Радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона - Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва. Министарка правде и чланови радних група одржали су online састанак са известиоцима Венецијанске комисије о решењима садржаним у сету правосудних закона дана 25. јула 2022. године и 30. септембра 2022. године. Закони су упућени Венецијанској комисији на мишљење 12. септембра 2022. године, како би Венецијанска комисија припремила и усвојила мишљење о сету правосудних закона на пленарној сесији која ће се одржати у периоду 21-22. октобра 2022. године. Закони су (на српском и енглеском језику) постављени на интернет страницу Министарства правде, отворена је посебна адреса електронске поште и за коментаре и предлоге.

У периоду од 20. – 27. септембра организоване су јавне дискусије у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Златибору за судије, јавне тужиоце, представнике адвокатуре, струковна удружења судија и јавних тужилаца, правних факултета, Адвокатске коморе Србије и подручних адвокатских комора у њеном саставу, Делегацију Европске Уније у Србији, Савет Европе, ОЕБС, ГИЗ, УН, УСАИД, као и посебан округли сто за представнике организација цивилног друштва. Након добијања мишљења Венецијанске комисије планирано је отпочињање јавне расправе сходно одредбама члана 41. Пословника Владе.

### 1.2.2.8. Анализа, и у случају да резултати анализе покажу да је потребно, изменити Етички кодекс за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Веће је, на редовној седници одржаној у априлу 2021. године, донело нови Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије, заједно са Смерницама за примену Етичких начела.

### 1.2.2.9. Усвајање Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства односно Етичког одбора Државног већа тужилаца, као сталних радних тела, којима ће бити регулисано праћење поштовања одредаба етичких кодекса и спровођење активности евалуације и обуке судија и тужилаца из области етике

Рок: IV квартал 2022

Aктивнoст се успешно реализује

Нема нових података, али је Савет на седници одржаној 9. јуна 2022. године донео Правилник о раду Етичког одбора Високог савета судства („Службени гласник Републике Србије“, број 68/22 од 26. јуна 2022. године). ). Одредбама  члана 4. Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства прописано је да Етички одбор доноси Пословник о свом раду.

### 1.2.2.10. Организовање семинара о правилима интегритета и етике за носиоце правосудних функција

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Због великог интересовања, а у циљу обуке што већег броја судија пројекат Савета Европе и ЕУ „Јачање независности и одговорности правосуђа“ је у сарадњи са Правосудном академијом организовао током септембра месеца 2022. године обуке за 40 новоизабраних судија са подручја апелационих судова у Нишу и Београду под називом „Препознавање и заштита од непримереног утицаја на рад судија и правосуђа“. Предавачи на обукама били су заменици председника Високог савета судства, председник, заменик председника и члан Етичког одбора Високог савета судства, као и судије Врховног касационог суда. Током октобра месеца 2022. године биће одржане обуке и за новоизабране судије са подручја апелационих судова у Крагујевцу и Новом Саду.

### 1.2.2.11. Израда електронске брошуре намењене судијама, са циљем подизања свести о правилима етике, а који садрже примере неадекватног понашања судија

Објављивање брошуре на интернет страни Високог савета судства

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује

Видети активност 1.2.2.13. – подаци о реализацији. У децембру 2020. године у склопу пројекта ИПА 2016 „ЕУ уз Србију – Подршка Високом савету судства“ који је спроведен од стране ГИЗ-а, израђена је и објављена брошура „Правосудна етика у Србији – Анализа правног оквира и препоруке за унапређење“.

### 1.2.2.12. Израда електронске брошуре намењене носиоцима јавнотужилачке функције, са циљем подизања свести о правилима етике, а који садрже примере неадекватног понашања јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Објављивање брошуре на интернет страну Државног већа тужилаца

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована.

У сарадњи са Саветом Европе, израђена је брошура о јавнотужилачкој етици, која садржи Етички кодекс и Смернице за његову примену. Брошура је одштампана, а током септембра је достављена свим јавним тужилаштвима. Aжурирана брошура о етици са примерима неадекватног понашања јавних тужилаца доступна је на интернет презентацији Државног већа тужилаца. Погледати активности 1.2.2.9. и 1.2.2.13.

### 1.2.2.13. Проактивно учешће судија и Високог савета судства у креирању и праћењу примене Етичког кодекса за судије кроз промоцију етичких принципа и правила професионалног понашања

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Председник, заменик председника и члан Етичког одбора Високог савета судства, током септембра месеца 2022. године у оквиру пројекта Савета Европе и ЕУ  „Јачање независности и одговорности правосуђа“ одржали су предавања новоизабраним судијама са подручја апелационих судова у Нишу и Београду на тему: „Појам непримереног утицаја у судству“, „Независност судства и заштита од непримереног утицаја – међународни стандардни и национални правни оквир“ и „Типови непримереног утицаја, механизми за заштиту од непримереног утицаја и примери из упоредне и домаће праксе“.

### 1.2.2.14. Измена Закона о судијама у делу који се односи на дисциплинску одговорност судија, посебно у делу:

- разликовања између лакших, тежих и најтежих дисциплинских прекршаја

- поштовања принципа пропорционалности између дисциплинског прекршаја и дисциплинске санкције

- јасно дефинисање дисциплинског поступка и надлежности за вођење дисциплинског поступка и поступка за разрешење

- улога Дисциплинске комисије

- успостављање базе података о дисциплинским поступцима покренутим против судија и њиховом исходу

Рок: II квартал 2022

Активност је делимично реализована.

Радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона - Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва. Министарка правде и чланови радних група одржали су online састанак са известиоцима Венецијанске комисије о решењима садржаним у сету правосудних закона дана 25. јула 2022. године и 30. септембра 2022. године. Закони су упућени Венецијанској комисији на мишљење 12. септембра 2022. године, како би Венецијанска комисија припремила и усвојила мишљење о сету правосудних закона на пленарној сесији која ће се одржати у периоду 21-22. октобра 2022. године. Закони су (на српском и енглеском језику) постављени на интернет страницу Министарства правде, отворена је посебна адреса електронске поште и за коментаре и предлоге.

У периоду од 20. – 27. септембра организоване су јавне дискусије у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Златибору за судије, јавне тужиоце, представнике адвокатуре, струковна удружења судија и јавних тужилаца, правних факултета, Адвокатске коморе Србије и подручних адвокатских комора у њеном саставу, Делегацију Европске Уније у Србији, Савет Европе, ОЕБС, ГИЗ, УН, УСАИД, као и посебан округли сто за представнике организација цивилног друштва. Након добијања мишљења Венецијанске комисије планирано је отпочињање јавне расправе сходно одредбама члана 41. Пословника Владе.

### 1.2.2.15.  Измена Закона о јавном тужилаштву у делу који се односи на дисциплинску одговорност јавних тужилаца, посебно у делу:

- разликовања између лакших, тежих и најтежих дисциплинских прекршаја

- поштовања принципа пропорционалности између дисциплинског прекршаја и дисциплинске санкције

- јасно дефинисање дисциплинског поступка и надлежности за вођење дисциплинског поступка и поступка за разрешење

- улога Дисциплинске комисије

- успостављање базе података о дисциплинским поступцима покренутим против тужилаца и њиховом исходу

Рок: II квартал 2022

Активност је делимично реализована.

Радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона - Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва.  Министарка правде и чланови радних група одржали су online састанак са известиоцима Венецијанске комисије о решењима садржаним у сету правосудних закона дана 25. јула 2022. године и 30. септембра 2022. године. Закони су упућени Венецијанској комисији на мишљење 12. септембра 2022. године, како би Венецијанска комисија припремила и усвојила мишљење о сету правосудних закона на пленарној сесији која ће се одржати у периоду 21-22. октобра 2022. године. Закони су (на српском и енглеском језику) постављени на интернет страницу Министарства правде, отворена је посебна адреса електронске поште и за коментаре и предлоге.

У периоду од 20. – 27. септембра организоване су јавне дискусије у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Златибору за судије, јавне тужиоце, представнике адвокатуре, струковна удружења судија и јавних тужилаца, правних факултета, Адвокатске коморе Србије и подручних адвокатских комора у њеном саставу, Делегацију Европске Уније у Србији, Савет Европе, ОЕБС, ГИЗ, УН, УСАИД, као и посебан округли сто за представнике организација цивилног друштва. Након добијања мишљења Венецијанске комисије планирано је отпочињање јавне расправе сходно одредбама члана 41. Пословника Владе.

### 1.2.2.16. Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

У периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године дисциплински тужилац Високог савета судства поднео је Дисциплинској комисији Високог савета судства 4 предлога за покретање дисциплинског поступка, због извршења дисциплинских прекршаја:

1. Неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама, (предлог за вођење дисциплинског поступка поднет је дана 01.07.2022. године)

2. Тежак дисциплински прекршај из члана 90 став 2 Закона о судијама, у вези дисциплинског прекршаја кршење одредаба Етичког кодекса у већој мери из члана 90 став 1 алинеја 18 Закона о судијама (предлог за вођење дисциплинског поступка поднет је дана 15.07.2022. године)

3. Неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама (предлог за вођење дисциплинског поступка поднет је дана 21.09.2022. године)

4. Неоправдано необавештавање председника суда о предметима у којима поступак дуже траје из члана 90 став 1 алинеја 8 Закона о судијама (предлог за вођење дисциплинског поступка поднет је дана 26.09.2022. године)

Број предмета окончаних „према врсти дисциплинског поступка“ (предмети који су решени у кварталном периоду, укључујући и предмете заостале из ранијег периода у раду Дисциплинске комисије:

1. РЕШЕЊЕМ Дисциплинске комисије ВСС од 01.07.2022. године, одбијен је предлог за вођење дисциплинског поступка.

(Дисциплински тужилац ВСС је дана 21.02.2022. године Дисциплинској комисији ВСС поднео предлог за вођење дисциплинског поступка због тешког дисциплинског прекршаја из члана 90 став 2 Закона о судијама, у вези дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама).

2. РЕШЕЊЕМ Дисциплинске комисије ВСС од 01.07.2022. године, усвојен је предлог за вођење дисциплинског поступка, судија оглашен одговорним за извршење дисциплинског прекршаја очигледно некоректно поступање према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду из члана 90 став 1 алинеја 9 Закона о судијама. Санкција: ЈАВНА ОПОМЕНА (Дисциплински тужилац ВСС је дана 25.03.2022. године Дисциплинској комисији ВСС поднео предлог за вођење дисциплинског поступка због извршења дисциплинског прекршаја очигледно некоректно поступање према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду из члана 90 став 1 алинеја 9 Закона о судијама)

3. РЕШЕЊЕМ Дисциплинске комисије ВСС од 15.07.2022. године, усвојен је предлог за вођење дисциплинског поступка, судија оглашена одговорном за извршење дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама. Санкција: ЈАВНА ОПОМЕНА (Дисциплински тужилац ВСС је дана 11.05.2022. године Дисциплинској комисији ВСС поднео предлог за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама)

4. РЕШЕЊЕМ Дисциплинске комисије ВСС од 19.08.2022. године, усвојен је предлог за вођење дисциплинског поступка, судија оглашен одговорним за извршење дисциплинског прекршаја учестало кашњење на заказана рочишта или претресе из члана 90 став 1 алинеја 6 Закона о судијама Санкција: ЈАВНА ОПОМЕНА (Дисциплински тужилац ВСС је дана 11.05.2022. године Дисциплинској комисији ВСС поднео предлог за вођење дисциплинског поступка због дисциплинских прекршаја учестало кашњење на заказана рочишта или претресе из члана 90 став 1 алинеја 6 Закона о судијама и непоштовање радног времена из члана 90 став 1 алинеја 10 Закона о судијама).

5. РЕШЕЊЕМ Дисциплинске комисије ВСС од 19.08.2022. године, одбијен је предлог за вођење дисциплинског поступка.

(Дисциплински тужилац ВСС је дана 21.06.2022. године Дисциплинској комисији ВСС поднео предлог за вођење дисциплинског поступка због дисциплинских прекршаја повреда начела непристрасности из члана 90 став 1 алинеја 1 Закона о судијама и очигледно некоректно поступање према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду из члана 90 став 1 алинеја 9 Закона о судијама).

### 1.2.2.17. Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У овом извештајном периоду Дисциплински тужилац је имао 17 предмета у раду против 21 лица, од којих је против 14 лица решено одбачајем, против 1 лица је решено службеном белешком, 3 предмета су решена на други начин, док су 3 предмета још у раду.

Nota bene: једна дисциплинска пријава може да се односи на више лица. Дисциплински тужилац приликом поступања у предмету који се односи на више лица, може да одбаци дисциплинску пријаву само у односу на једно или више лица, и да настави рад у истом предмету који се односи на преостала лица.

### 1.2.2.18. Извршити анализу одредаба о функционалном имунитету носилаца  правосудних функција

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована

Анализа одредаба о функционалном имунитету је спроведена у склопу израде Акта о промени Устава.

### 1.2.2.19. Спровођење мера у складу са извршеном анализом из активности 1.2.1.18

Рок: II квартал 2022

Aктивнoст није реализована.

Почетак ове активности био је условљен усвајањем Уставних амандмана који су усвојени 9.2.2022.године. Релевантни прописи треба да буду усвојени до фебруара 2023. године.

## Стручност/ Ефикасност

### 1.3.1.1. Спровођење мера за унапређење програма почетне обуке Правосудне академије као што су:

- Унапређење пријемног испита за полазнике почетне обуке (двогодишња обука) и развијање више модела испита за полазнике посебних програма обуке, у складу са прелазним решењем више улазних „капија“ за кандидате у зависности од радног искуства, праксе и кретања у каријери после положеног правосудног испита

- Унапређење програма почетне обуке и развијање посебних програма обуке кроз израду и усвајање годишњих програма обука који обухватају све области права (укључујући право ЕУ и људска права, етику и интегритет) и вештина потребних за рад у правосуђу, практичне вештине у свим областима права, у зависности од тога о којој категорији полазника је реч, a нарочито имајући у виду употребу ИКТ система, правне анализе, методологије и технике писања одлука

- Унапређење транспарентности избора предавача

- Унапређење методике наставе кроз радионице, симулације и увођење учења на даљину

- Унапређење спровођења завршног испита за све категорије полазника

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Правосудна академија: У наредном периоду планиран је даљи рад на унапређењу процеса селекције питања за писмени и усмени део пријемног испита. У циљу максималног прилагођавања програма почетне обуке у функцији побољшања квалитета,  развијени су инструменти за процену образовних карактеристика будућих корисника почетне обуке.

Током септембра је за кориснике једанаесте генерације корисника почетне обуке (21 учесник) организована тродневна обука на тему „Јачање капацитета корисника почетне обуке за процесуирање еколошких кривичних дела“ у сарадњи Правосудне академије и Мисије ОЕБС у Србији.

Током извештајног периода одржана је петонедељна онлајн обука на тему недискриминације за 30 корисника почетне обуке XI генерације.

Током четвртог квартала планирана је реализација онлајн обуке под менторском подршком „Међународна сарадња у кривичним стварима“ за XII генерацију корисника почетне обуке која је посебно прилагођена образовним потребама циљне групе корисника.

Током извештајног периода одржан је завршни испит по унапређеној методологији рада. У циљу процене квалитета завршног испита и ефикасности нове методологије конструисани су инструменти за процену квалитета реализованих припрема и завршног испита по унапређеној методологији. У наредном периоду планирано је организовање састанака са члановима испитне комисије и менторима за припреме како би се презентовали резултати анализа и размотрили даљи кораци у процесу побољшања квалитета завршног испита.

### 1.3.1.2. Спровођење мера за унапређење програма сталне обуке Правосудне академије као што су:

- Унапређење сталне обуке кроз шири круг учесника, потенцијално прописивање обавезног броја дана обуке у години по носиоцу правосудне функције, као и председника судова и руководилаца јавних тужилаштава, секретара и менаџера, судских и јавнотужилачких помоћника, административног особља и лица ангажованих у правним професијама

- Унапређење транспарентности избора предавача

- Унапређење методике наставе кроз радионице, симулације и увођење учења на даљину

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Правосудна академија: У наредном периоду, током октобра и новембра планирано је одржавање шест обука на тему „Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији“ у ко-партнерској реализацији. Обуке су мулти-секторског карактера, намењене широј циљној групи која обухвата поступајуће судије виших судова и виших јавних тужилаштава, представнике сектора социјалне заштите, представнике служби за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима при вишим судовима и вишим јавним тужилаштвима, представнике адвокатуре и цивилног сектора. Ове обуке представљају наставак рада на пројекту „ Права детета у Србији – унапређивање положаја деце у правосудном систему Републике Србије“. Израђени приручници служиће као материјал за учеснике и предаваче. Имајући у виду мулти-секторски карактер предавачке парове ће чинити један носилац правосудне функције и један представник социјалне заштите.

### 1.3.1.3. Развој система надзора – евалуације квалитета почетне обуке, сталне обуке и посебних програма обуке која обухвата систем двосмерне евалуације, а који подразумева процену резултата обуке или степена унапређења знања полазника, као и процену квалитета програма и предавача у сарадњи са Институтом за обезбеђење квалитета образовања и у сарадњи са Филозофским факултетом – Одељење за педагогију и андрагогију

Систем подразумева да полазници почетне обуке буду оцењивани од стране ментора, и да полазници на крају обуке полажу завршни испит, симулацију суђења, који оцењује комисија

Стална обука се процењује кроз стандардизовани упитник, којим се процењују следећи аспекти: квалитет предавача и услови рада

Даље унапређење надзора и евалуације ће бити остварено кроз увођење система е-образовања чиме ће се омогућити прецизније и сложеније оцењивање различитих аспеката процеса образовања

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Правосудна академија: Током извештајног периода конструисани су посебни инструменти за процену образовних карактеристика будућих корисника почетне обуке у циљу прилагођавања програма почетне обуке, инструменти за процену задовољства почетном обуком, као и инструменти за процену квалитета унапређења процеса завршног испита.

За потребе конкретних обука (Злочин из мржње, Еколошко право) конструисани су посебни инструменти за евалуацију квалитета обука и праћења промена у знањима учесника.

Током четвртог квартала планиран је рад на ревизији постојећих и конструисању нових инструмената и спровођењу годишње анализе образовних потреба корисника свих програма Правосудне академије.

### 1.3.1.4. Број полазника почетне обуке се одређује у складу са кадровским планом Високог савета судства и Државног већа тужилаца и циљевима Стратегије људских ресурса за правосуђе

Рок: II квартал 2022

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено, али је на седници Високог света судства одржаној 30. јуна 2022. године, донета одлука да се број полазника почетне обуке који ће уписати Правосудну академију повећа за седам полазника почетне обуке, тако да је укупан број полазника 12. генерације почетне обуке 12. Број полазника је повећан на предлог Правосудне академије, имајући у виду квалитет кандидата на пријемном испиту и број судија који у наредном периоду навршавају радни век.

### 1.3.1.5. Спровођење мера за унапређење организације рада Правосудне академије, као што су:

- Даљи развој Центра за документацију и истраживање

- Доношење новог акта о систематизацији радних места и јачање стручних и административних капацитета, у складу са планираним програмско-организационим променама, на основу нових уставних и законских решења

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У циљу унапређења рада Правосудне академије, усвојена је нова систематизација радних места која треба да омогући бољу организацију рада и интензивније активности у оквиру Сектора за истраживање образовања, Сектора за почетну обуку, Секретаријата и Одељења за документациони центар.

У односу на Сектор за почетну обуку, имплементиран је нови софтвер који за циљ има да олакша рад запосленима у Сектору и омогући јединствено генерисање извештаја о активностима корисника почетне обуке Правосудне академије. Повезивањем ове апликације и нове платформе за праћење едукативних догађаја, које је у току, биће омогућено креирање тзв. личног листа корисника почетне обуке, где ће се на једноставан начин добијати јединствени извештај о свеукупним активностима корисника почетне обуке. На овај начин, корисници почетне обуке ће се Високом савету судства и Државном већу тужилаца при аплицирању на слободна радна места представити не само кроз активности које су имали кроз почетну обуку спроведене кроз рад са ментором, већ ће за свакога од њих бити излистани и појединачни едукативни догађаји којима су присуствовали – семинари, радионице и друго, било да су реализовани кроз програм почетне обуке или програм сталне обуке, где су на едукацијама учествовали заједно са судијама и тужиоцима.

Иако административни капацитети Правосудне академије нису промењени у смислу броја запослених ангажованих на овим пословима, сам начин рада пролази кроз значајну промену јер је применом имплементираног софтвера и његовим повезивањем са софтвером који прати рад Сектора сталне обуке учињен не само крупан искорак у дигиталној трансформацији Академије већ је уведен и потпуно нови начин обраде досијеа корисника почетне обуке.

У циљу реализација законом дефинисаних обавеза Документационо-информационог центра, пре свега Одељења за документациони центар, имплементирано је софтверско решење за библиотеку Правосудне академије, такво да олакшава евиденцију коришћених едукативних материјала, публикација у чијем издавању је Академија учествовала и мултимедијалних материјала које је развила Академија сама, у сарадњи са донаторима, или оних који су настали посредством неког од пројеката који се спроводи у правосуђу Републике Србије. Ова апликација је тренутно у фази тестирања.

### 1.3.1.6. Обезбеђивање одговарајућих инфраструктурних предуслова за рад Правосудне академије у складу са увећаним капацитетима Академије, путем адаптације и опремања одговарајуће зграде у складу одлуком Владе Републике Србије, донете на седници 9. априла 2015. године, о додељивању зграде која се налази Београду, површине  2800 квадратних метара

Рок: Реконструкција зграде је у току

Aктивнoст се успешно реализује

Делегација Европске уније је изабрала извођача радова. Започети су радови на реконструкцији зграде, и рок за завршетак реконструкције је 23. август 2023. године.

### 1.3.1.7. Континуирано унапређење Е-Академије

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У односу на Сектор за почетну обуку, имплементиран је нови софтвер који за циљ има да олашка рад запосленима у Сектору и омогући јединствено генерисање извештаја о активностима корисника почетне обуке Правосудне академије. Повезивањем ове апликације и нове платформе за праћење едукативних догађаја, које је у току, биће омогућено креирање тзв. личног листа корисника почетне обуке, где ће се на једноставан начин добијати јединствени извештај о свеукупним активностима корисника почетне обуке. На овај начин, корисници почетне обуке ће се Високом савету судства и Државном већу тужилаца при аплицирању на слободна радна места представити не само кроз активности које су имали кроз почетну обуку спроведене кроз рад са ментором, већ ће за свакога од њих бити излистани и појединачни едукативни догађаји којима су присуствовали – семинари, радионице и друго, било да су реализовани кроз програм почетне обуке или програм сталне обуке, где су на едукацијама учествовали заједно са судијама и тужиоцима.

У циљу реализација законом дефинисаних обавеза Документационо-информационог центра, пре свега Одељења за документациони центар, имплементирано је софтверско решење за библиотеку Правосудне академије, такво да олакшава евиденцију коришћених едукативним материјала, публикација у чијем издавању је Академија учествовала и мултимедијалних материјала које је развила Академија сама, у сарадњи са донаторима, или оних који су настали посредством неког од пројеката који се спроводи у правосуђу Републике Србије. Ова апликација је тренутно у фази тестирања.

Платформа за организацију и спровођење програма обуке, која за циљ има да замени постојећу ИТ инфраструктуру у завршној је фази развоја. Успостављени су почетни регистри корисника обука и предавача, као и платформа за онлајн (снимљене) семинаре, којој корисници већ сада могу да приступају и где могу да погледају свој профил на који се аутоматски уписују обуке које су похађали. Део платформе који се односи на вођење програма обуке је у финалној фази прилагођавања и тестирања функционалности.

### 1.3.1.8. Развијање посебних програма обуке за судске и јавнотужилачке помоћнике, са циљем стварања услова за њихово напредовање у каријери

Рок: II – III квартал 2022

Aктивнoст се успешно реализује

Посебни програми обуке за судске и јавнотужилачке помоћнике су развијени. У току је израда сета правосудних закона.

### 1.3.1.9. Даље развијање сарадње Правосудне академије са академијама из Европске уније из Мреже европске за обуку у правосуђу (ЕЈТН) и обезбеђивање учешћа судија и јавних тужилаца у активностима ЕЈТН:

- предвиђањем финансијске подршке за ове активности у годишњем националном ИПА програму и

- припремом за усвајање Меморандума о разумевању са DG Justice ради узимања учешћа у Правосудном програму (и обезбеђивање да трошкови учешћа у активностима ЕЈТН буду покривени у оквиру бесповратних средстава које ЕЈТН добија од DG Justice)

Рок: II – III квартал 2022

Aктивнoст се успешно реализује

У току трећег квартала 2022. године, заменик директора, госпођа Маја Прелић-Симовић, учествовала је на Годишњој скупштини Европске мреже за обуку у правосуђу у оквиру које је имала прилику да размени искуство о активностима других Академија и да унапреди сарадњу на регионалном нивоу и са EJTN-ом. Такође, поводом почетка Western Balkans II пројекта одржан је уводни састанак између представника Правосудне академије и EJTN-а, на коме се дискутовало о креирању предстојећих активности које ће имати за циљ израду анализе и јачање обука Правосудне академије о правним тековинама ЕУ.

Такође, у извештајном периоду, Правосудна академија се укључила у рад радних група у оквиру EJTN-а. Правосудна академија је у процесу пријављивања учешћа судија и тужилаца на активностима EJTN-а за 2023. годину.

У току трећег квартала, започето је са организацијом на THEMIS GRAND FINALS 2022 такмичењу, које ће бити одржано у децембру ове године.

1.3.2.1. Утврђивање критеријума за упућивање судија на додатну обуку на основу:

- резултата вредновања рада,

- резултата евалуације са ранијих обука и

- резултата вредновања рада и евалуације спроведених обука

Рок: За дефинисање критеријума: II квартал 2022

За упућивање судија на обуку: Континуирано

Активност се успешно реализује

Високи савет судства: Видети активност 1.2.2.5. – подаци о реализацији

Правосудна академија: Током извештајног периода Високи савета судства је на одржаној седници, на основу Закона о Правосудној академији, Закона о судијама  и Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија,  упутио судију Основног суда у Крагујевцу, на обавезну тромесечну обуку на Правосудној академији због вредновања њеног рада оценом  „не задовољава“. Разлози за доношење овакве одлуке образложени су неажурношћу судије односно прекорачењем рока од 30 дана за израду одлука. Правосудна академија је по пријему дописа оформила посебне стручне комисије за додатно испитивање образовних потреба судије у циљу функционализације програма посебне обуке и адаптације посебним карактеристикама судије као учеснице у процесу учења и усавршавања. Инструменти за процену су обухватили стандардизовани улазни интервју и улазно тестирање стандардизованим структурисаним тестом са питањима затвореног и отвореног типа на основу којих је израђен посебан програм обуке за судију који треба да се реализује у периоду од августа до октобра текуће године.  Програм је заснован на следећој методологији рада: менторство, предавања са мини лекцијама, радионица и излазно тестирање. Динамика рада је следећа: предавања са мини лекцијама и радионице  треба да се одрже током августа и септембра. Треба да обухвате следеће теме: Право на правично суђење, Закон о заштити права на суђење у разумном року (примена у пракси), Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људских правима и праксе Европског суда за људска права и Судијске вештине. Судији је додељен ментор, судија Апелационог суда у Крагујевцу. Менторски рад треба да се реализује током септембра и октобра текуће године. Менторски рад засниваће се на усавршавању вештина писменог и усменог изражавања при изради судских одлука и усавршавању судијских вештина за управљање временом. Евалуација напретка судије и квалитета програма је континуирана. Заснива се на следећој методологији: улазно и излазно тестирање, интервју, евалуациони упитник за процену вештина писменог и усменог изражавања, евалуациони извештај ментора, завршна оцена ментора.

Током извештајног периода Високи савет судства је упутио на додатну обуку још једну судију Основног суда у Бору. Вредновање њеног рада оцењено је оценом „не задовољава“ уз образложење да има преко 15 % укинутих одлука из области радног права. Правосудна академија је по пријему дописа оформила посебне стручне комисије за додатно испитивање образовних потреба судије у циљу функционализације програма посебне обуке и адаптације посебним карактеристикама судије као учеснице у процесу учења и усавршавања. Израда програма је у току. Посебан програм сталне обуке реализоваће се током четвртог квартала.

### 1.3.2.2. Утврђивање критеријума за упућивање носилаца јавнотужилачке функције на додатну обуку на основу:

- резултата вредновања рада,

- резултата евалуације са ранијих обука

- резултата вредновања рада и евалуације спроведених обука

Рок: За дефинисање критеријума: II квартал 2022

За упућивање судија на обуку: Континуирано

Активност се успешно реализује.

У току је усвајање новог сета правосудних закона. Такође, ДВТ још увек није имао потребу за упућивањем на додатну обуку.

### 1.3.2.3. Годишњи  програми  обуке за судије се предлажу и усвајају узимајући у обзир  резултате вредновања рада и евалуације раније спроведених обука

Рок: Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Годишњи програм обуке за судије је усвојен у првом кварталу на седници Управног одбора. Обуке се реализују у складу са планом динамике реализације. Такође, Одељење за истраживање и унапређење образовања креирало је инструменте за спровођење годишње анализе образовних потреба као основе за предлагање годишњих програма почетне, сталне и посебне обуке.

### 1.3.2.4. Годишњи програми обуке за носиоце јавнотужилачке функције се предлажу и усвајају узимајући у обзир резултате вредновања рада јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца и евалуације спроведених обука

Рок: Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Годишњи програм обуке за тужиоце је усвојен у првом кварталу на седници Управног одбора. Обуке се реализују у складу са планом динамике реализације. Такође, Одељење за истраживање и унапређење образовања креирало је инструменте за спровођење годишње анализе образовних потреба као основе за предлагање годишњих програма почетне, сталне и посебне обуке.

### 1.3.3.1. Израда свеобухватне анализе утицаја резултата реформе у правосуђу након Функционалне анализе правосуђа Светске банке 2014, и то анализа:

- правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди;

- анализа потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца  у  погледу  људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова.

(исте активности 1.3.4.1. и 1.3.5.1.)

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Министарство правде и Врховни касациони суд су дали коментаре на нацрт текста Функционалне анализе који је достављен Светској банци.

### 1.3.3.3. Јачање капацитета управног судства у смислу избора довољног броја судија и судског особља

Рок: Континуирано, почев од успостављања нове мреже управног судства

Активност је делимично реализована

Министарство правде је корисник билатералног пројекта између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, који имплементира ГИЗ, а чији је главни циљ спровођење реформе управног судства у Србији. У том смислу, пројектни тим започео је израду функционалне анализе, која треба да представи смернице за даље активности на овом пољу.

### 1.3.3.4. Даље унапређење инфраструктуре правосудне мреже и одговарајућих процедура, а на основу резултата средњерочне процене из активности 1.3.3.1, 1.3.4.1. и 1.3.5.1

Рок:  Континуирано

Активност је делимично реализована.

Министарство правде: У току је поступак ревидирања споразума са КИТЕУ  и дефинисање тачног повећања линкова по локацијама. У претходном извештајном периоду, преко 300 локација успешно је пребачено на новог Телеком провајдера са бржим линковима, док је мрежа провајдера Орион остала као секундарна веза, чиме су испуњени сви стандарди и процедуре за пружање мрежне услуге.

### 1.3.4.1. Израда свеобухватне анализе утицаја резултата реформе у правосуђу након Функционалне анализе правосуђа Светске банке 2014, и то анализа:

- правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности приступа правди,

- анализа потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова (исте активности 1.3.3.1 и 1.3.5.1)

Рок: IV квартал 2020. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Видети активност 1.3.3.1.

### 1.3.4.2. Финализација израде средњерочне Стратегије људских ресурса за правосуђе, а на основу резултата процене из активности   1.3.3.1,   1.3.4.1. и 1.3.5.1.) која ће, између осталог, обухватити следећа питања:

- доношење правилника о критеријумима за утврђивање потребног броја носилаца правосудних функција, узимајући у обзир услове рада, број предмета, структуру и сложеност предмета у којима тај суд поступа;

- доношење акта о критеријумима за утврђивање потребног броја и профила судских и тужилачких помоћника;

- доношење акта о критеријумима за утврђивање потребног броја и професионална структура административног особља у правосуђу

Рок:  Почев од 2019 – радна група Министарства надлежног за послове правосуђа

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Влада је усвојила Стратегију 29. децембра  2021 („Службени гласник РСˮ, број 133/21 од 31. децембра 2021. године).

Државно веће тужилаца је на седници одржаној 29.3.2022. године, усвојио Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији Државног већа тужилаца. Правилником је предвиђено повећање броја извршилачких радних места за једно радно место, звање референт, у Одсеку за кадровске и опште послове, и код постојећа три извршилачка радна места, предвиђено је напредовање државних службеника по звањима, имајући у виду да испуњавају услове у погледу потребног радног искуства, а све са циљем јачања капацитета Административне канцеларије Државног већа тужилаца.

### 1.3.4.3. Усвајање Стратегије људских ресурса у правосуђу

Рок:  II квартал 2022

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Влада је усвојила Стратегију 29. децембра  2021 („Службени гласник РСˮ, број 133/21 од 31. децембра 2021. године).

### 1.3.4.4. Надзор над спровођењем Стратегије људских ресурса за правосуђе  у циљу делотворнијег/оптималнијег планирања, запошљавања, распоређивања, мотивисања и напредовања у оквиру правосуђа

Рок: Годишње извештавање о њеној примени

Aктивнoст је делимично реализована

Стање у овом извештајном периоду је непромењено, али је ЕУ Пројекат „Подршка реформи правосуђа у Србији“ који се спроводи од стране Савета Европе започео процедуру ангажовања експерата у циљу спровођења активности из Акционог плана Стратегије које се односе на израде анализа, а које активности доспевају током 2022. године.

### 1.3.4.5. Успостављање базе података људских ресурса у свим јавним тужилаштвима

Рок: IV квартал 2023

Aктивнoст се успешно реализује

У току овог извештајног периода, започет је унос података за управљање финансијама и људским ресурсима од стране јавних тужилаштава. У периоду од 6.6 до 2.9.2022. године одржаће се наставак радионица у вези са функционисањем информационог система за управљање финансијама и људским ресурсима. У периоду од 1.3 до 18.3.2022. године одржане су радионице у вези са функционисањем информационог система за управљање финансијама и људским ресурсима. Државно веће тужилаца је 22. новембра 2021. године, закључило Протокол о сарадњи са Министарством правде, у вези са израдом информационог система за управљање финансијама и људским ресурсима.

Информациони систем се састоји од модула који омогућавају следеће функције:

- Управљање финансијама (планирање и праћење реализације буџета, праћење трошкова из тужилачких решења и праћење трошкова плата);

- Управљање људским ресурсима за које надлежност има ДВТ;

- Израда генерисаних извештаја;

- Повезивање са екстерним системима, спој размене информација и докумената са другим информационим системима (буџет, информациони системи у оквиру МП, ДВТ).

### 1.3.5.1. Израда свеобухватне анализе утицаја резултата реформе у правосуђу након Функционалне анализе правосуђа Светске банке 2014, и то анализа:

- правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди;

- анализа потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избора и обуци кадрова (исте активности 1.3.3.1 и 1.3.4.1)

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Исто као 1.3.3.1.

### 1.3.5.2. На основу процене и анализе из активности 1.3.5.1. имплементација мера ради успостављања одрживог решења проблема неједнаке оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета:

- периодично праћење потребног броја судија и јавних тужилаца за сваки суд / јавно тужилаштво

- премештај судија / јавних тужилаца према утврђеним критеријумима и мерилима

- делегација („преливање“) предмета у складу са законом прописаним критеријумима

Рок:  Годишње

Aктивнoст се успешно рeaлизује

Високи савет судства: У периоду од 1. јула 2022. године до 30. Септембра 2022. године Високи савет судства  је донео одлуку о премештају двоје  судија. Одлуку о делегацији предмета доноси Врховни касациони суд.

Врховни касациони суд: ВКС није у посматраном периоду одлучивао о делегацији у масовном броју  предмета већ само у појединачним случајевима, у складу са законом (од 1.07. до 30.09. 2022. године у 115 предмета).

### 1.3.5.3. Праћење спровођења мера из активности 1.3.4.2. и 1.3.4.3. Стратегије људских ресурса у правосуђу које доприносе функционисању ефикасног система за уједначавање оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета

Рок:  Годишње извештавање

Aктивнoст је делимично реализована

Нема нових информација, али је ЕУ Пројекат „Подршка реформи правосуђа у Србији“ који се спроводи од стране Савета Европе започео процедуру ангажовања експерата у циљу спровођења активности из Акционог плана Стратегије које се односе на израде анализа, а које активности доспевају током 2022. године. Влада је усвојила Стратегију 29. децембра  2021 („Службени гласник РСˮ, број 133/21 од 31. децембра 2021. године). Видети активност 1.3.4.4.

### 1.3.6.1. Измена Закона о парничном поступку у циљу унапређења ефикасности а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда

Рок:  II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Стање непромењено у овом извештајном периоду. У претходном периоду, након именовања новог руководства Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда, министар правде се у новембру 2021. године састао са новим председником АКС и председником АКБ. Наставак рада Радне групе за израду Закона о изменама и допунама ЗПП био је једна од главних тема. На основу овог споразума, Радна група за измене и допуне ЗПП наставила је рад на овим изменама у децембру 2021. године у циљу даљег унапређења нацрта уз укључивање представника обе адвокатске коморе (представници адвокатских комора, односно адвокати, 50 одсто чланова РГ).

Међутим, Радна група је престала са радом када је 21. децембра 2021. Скупштина Адвокатске коморе Београда (АКБ) изгласала одлуку да београдски адвокати обуставе рад од 24. децембра 2021. године до испуњења захтева. Адвокати су тражили повлачење из јавне расправе Нацрта измена и допуна ЗПП у целости; и отклањање правне несигурности изазване доношењем измењеног става Врховног касационог суда од 16. септембра 2021. на начин који би био прихватљив грађанима и адвокатима

Поред тога, Виши суд у Београду донео је 31. децембра 2021. године привремену меру којом је суспендовао одлуку Скупштине АКБ о обустави рада београдских адвоката. То значи да би београдски адвокати који су обуставили рад од 24. децембра 2021. године могли да почну да раде и поступају у предметима од 31. децембра 2021. године

Проширена радна група са представницима Адвокатске коморе Србије наставиће са радом након формирања нове владе. Усвајање се очекује до 4. квартала 2022. године.

### 1.3.6.2. Измена Законика о кривичном поступку у циљу унапређења ефикасности поступка а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда

Рок:  II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Стање непромењено у овом извештајном периоду, имајући у виду да је у претходном периоду радна група континуирано радила на радном тексту измена и допуна Законика о кривичном поступку.

### 1.3.6.3. Доношење Јединственог програма решавања старих предмета за период 2021-2025 у складу са резултатима до сада постигнутим

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Активност је спроведена. У првом кварталу 2021. године, односно 5. фебруара 2021, председник ВКС је донео нови Јединствени програм решавања старих предмета у РС за период 2021-2025. године (како је већ указано у извештају за 1-2. квартал 2021.).

### 1.3.6.4. Праћење спровођења  Јединственог програма решавања старих предмета кроз одржавање редовних састанака Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета

Рок: Квартално, почев од I квартала 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Планира се да наредни састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета буде одржан крајем октобра када ће бити размотрени резултати рада судова за период од 1.01. до 30.06. 2022. године као и мере предузете у складу са Јединственим програмом решавања старих предмета.

Посматрајући шестомесечне резултате видимо да је укупно у првих шест месеци решено 1.144.067 предмета.

Посматрајући решавање старих предмета може се закључити да је у првих шест месеци 2022. године постигнут бољи резултат у односу на исти период прошле године. Број решених старих предмета (према датуму иницијалног акта) је 225.165 предмета, док је нерешених старих предмета на дан 30.06.2022. било 113.843. Поредећи ове податке са првих шест месеци током 2021. године видимо да је број решених старих предмета повећан, односно да је број нерешених старих предмета смањен посматрајући извештајни период.

Дана 1. јула 2022. године одржан је састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета. Радном групом по одлуци председника Врховног касационог суда председава Драгана Бољевић, судија Врховног касационог суда. На састанку су разматране мере које је даље потребно предузети како би се смањио број старих предмета посебно у грађанској материји,  а у складу са Јединственим програмом решавања стaрих предмета за период 2021-2025.

Усвојени Закључци са седнице обухватили су одређивање новог распореда задужења за праћење решавања старих предмета у основним и вишим судовима на сва четири апелациона подручја (Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу), те привредним судовима, прекршајним судовима и судовима републичког ранга (Привредном апелационом суду, Прекршајном апелационом суду и Управном суду).

Одређена је динамика састајања радне групе на кварталном нивоу.

Изнета је идеја да се предложи председнику Врховног касационог суда да препоручи председницима судова да новоизабраним судијама распоређује у рад предмете који ће одговарати просечној структури, бројности и старости у конкретном одељењу суда у које је судија распоређен или да те судије распореди у упражњено веће ранијег судије које би било учињено просечним.

Такође, истакнут је предлог Високом савету судства да размотри могућност одређивања неколико судија у суду или формирања одељења за решавање старих предмета, уз сагласност судија којима би били поверени ти предмети и уређење прилива, нормирања и вредновања рада судија у тим већима

Изнета је идеја да се истакне предлог председнику Врховног касационог суда, Високом савету судства и Министарству правде да заједнички размотре могућност ангажовања пензионисаних судија у вези с могућим мерама бржег окончања старих предмета.

Закључено је да се Министарству правде достави нацрт табеле са неопходним подацима са праћење решавања старих предмета.

### 1.3.6.5. Праћење спровођења функционалности система аутоматског електронског заказивања рочишта

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено, али је у претходном извештајном периоду, у циљу успостављања редовног извештавања о броју рочишта, имплементирана могућност аутоматског предлагања и заказивања наредног термина за одржавање рочишта у зависности од разлога одлагања. Омогућено је и извештавање о разлозима за одлагање рочишта селектованих из падајућег менија у АВП апликацији, па је тако од почетка примене овог модула у свим судовима заведено 6.966.592  одржаних рочишта, док је 514.559 рочишта одложено и то из следећих разлога:

- Ради прибављања/извођења доказа: 264741

- Спреченост судије: 48479

- Нису испуњени услови за одржавање расправе/претреса: 199464

- Закључена расправа: 10

- Промена термина: 1329

- Донета пресуда: 248

- Повучена тужба: 288

### 1.3.6.6. Повећање броја статистичких параметара за ефикасност правосуђа који се могу пратити путем ИКТ-а и даљи развој централизованих система правосудних органа у сврху примене централне статистике

Рок: IV квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Поред статистичких извештаја који се базирају на основном статистичком извештају о раду судова Т1, за апелационе, више, основне, привредне, Управни суд и прекршајне судове, на портал Централне статистике постављени су и периодични статистички извештаји који се односе на породичне предмете, предмете насиља у породици, предмете у вези са заштитом узбуњивача и више извештаја о старим предметима по врсти суда.

У односу на извештаје који треба да дају основне показатеље функционисања правосудног система, постављени су извештаји који се формирају на дан упита или изабрани датум, о то: извештаји о предметима старијим од 10 година у парничној материји по суду и групи судова за основне и више судове, извештај о предметима старијим од 10 година у привредним судовима, са посебним извештајем за предмете парнице и стечаја, дневни извештаји о броју примљених, решених и осталих у раду предмета, са процентом савладавања прилива по врсти суда за порал судова, приказ броја примљених предмета и решених предмета за изабрани период, заједно са процентом савладавања прилива,   извештај о старим предмета у основним и вишим судовима у К и П материји, који листа најстаријих 20 предмета у суду и групи суда по материји, извештај о броју предмета уступљених извршитељима из привредних судова, извршај о кривичним предметима против привреде у вишим судовима, извештај о дужини трајања израде одлуке у апелационим, вишим, основним и привредним судовима, извештај о просечном трајању нерешених и решених предмета на одређени дан, по суду и материји, извештај о предметима за утврђивање својине над земљиштем код привредних судова.

### 1.3.6.7. Унапређење употребе постојећих капацитета повећањем ефикасности управљања предметима и омогућавање праћења трајања судских поступака у реалном времену

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У оквиру пројекта имплементације ССАПС-а се спроводи анализа пословних процеса у судовима која ће бити документована у посебан документ (БАД) тако да се може користити за даљу дигитализацију.

### 1.3.6.8. Анализа и по потреби измена Закона о јавном бележништву и пратећег сета закона, у складу са ЕУ стандардима, уз помоћ експерата и на основу резултата примене

Рок: IV квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

У току је рад на финализацији анализе.

### 1.3.6.9. Израда и доношење преосталих подзаконских аката и аката Коморе чије је доношење предвиђено Законом о јавном бележништву, као што су:

- Акт министра надлежног за правосуђе из члана 70. Закона о јавном бележништву о електронском формату и условима које јавнобележничка исправа која је сачињена у електронском облику, а није отиснута на хартији, мора да испуњава да би се сматрала  јавнобележничком исправом

- Јавнобележнички пословник и остала акта која омогућују дигитализацију бележништва

Рок: IV квартал 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде: Кроз ЕУ Пројекат „ЕУ за правду – Подршка за Поглавље 23“ ангажован је експерт у циљу пружања подршке Министарству правде у изради акта министра из члана 70. Закона о јавном бележништву.

ЈКС: У периоду од 28. до 30. септембра 2022. године радна група Јавнобележничке коморе боравила је у званичној посети Високом савету јавних бележника Француске и ADSN Центру ради размене знања и искуства, у склопу активности које се спроводе у оквиру пројекта са ЈП Пошта Србије, за израду апликације е-архива, као и израду потребних аката који омогућавају дигитализацију јавног бележништва у Републици Србији.

### 1.3.6.10. Спровођење јавнобележничког испита и именовање јавних бележника у складу са Законом о јавном бележништву и правилником који уређује број јавнобележничких места и службена седишта јавних бележника

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

ЈКС: У извештајном периоду није било расписивања нових јавних конкурса за именовање јавних бележника. Такође, у извештајном периоду једном јавном бележнику престала је делатност писменим отказом.

На дан 10. октобар 2022. године 226 јавних бележника обавља делатност на територији Републике Србије. Списак јавних бележника и контакти, уз интерактивну мапу су доступни на интернет презентацији Јавнобележничке коморе: https://beleznik.org/kancelarije.

### 1.3.6.11. Промовисање јавног бележништва

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде: У периоду јул-септембар 2022. године, у оквиру делатности Одељења  за правосудне професије  које се односе на праћење делатности јавних бележника, обављене су следеће активности:

Надзор у циљу провере испуњености услова у погледу просторија и опреме јавних бележника и то по пријави промене адресе седишта или проширења канцеларије као и технички пријем канцеларија новоименованих јавних бележника обављен је у 18 јавнобележничких канцеларија;

Именовано је 6 јавнобележничких помоћника на подручју Првог и Трећег основног суда у Београду и Основних судова  у Новом Саду и Краљеву;

Донетo je решењe о одређивању расписивања конкурса за именовање јавнобележничких помоћника за подручјe Основног суда у Лесковцу као и решење одређивању расписивања конкурса за именовање јавнобележничких помоћника за подручје Основнoг судa у Нишу;

Поступано је у 2 предмета поводом поднетих захтева Врховном касационом суду за преиспитивање одлука Управног суда којим се усвајају тужбе поднете ради поништаја решења о именовању јавних бележника а предмети враћају на поновно одлучивање;

Поступано је у 1 предмету по поднетом захтеву за приступ информацијама од јавног значаја;

По притужбама, представкама и дописима државних органа и организација као и грађана поступано је у  100  предмета; поред писаних и притужби у електронској форми, поступано је и по усменим притужбама, путем телефона;

ЈКС je и у трећем кварталу 2022. године наставила да ради на промоцији јавног бележништва.

Поводом обележавања осам година од увођења јавног бележништва у Србији, организовано је телефонско саветовање за грађане, по узору на претходно саветовање одржано у октобру 2021. године. Телефонско саветовање је наишло на значајан одзив грађана, као и на бројна медијска покривања, такође афирмативна.

У септембру је одржана и конференција за новинаре у седишту Јавнобележничке коморе Србије. За потребе Коморе, прикупљени су статистички подаци, који су обрађени, како би се приказали резултати рада јавних бележника у претходних осам година. Такође, Јавнобележничка комора је наставила да проактивно сарађује са медијима. Одржавана је редовна комуникација са секторским новинарима, а на дневном нивоу праћени су медији. У складу са ситуацијом, спровођене су активности, од реаговања циљаним медијима до креирања саопштења.

### 1.3.6.12. Редовно спровођење обука за јавне бележнике

Рок: Континуирано

Aктивнoст се делимично  реализује

Правосудна академија: У току је поступак израде програма обуке за поступање у грађанским стварима у примени Хашке конвенције за судије и јавне бележнике, у сарадњи са ГИЗ-ом.

ЈКС: У извештајном периоду није било спровођења обука за јавне бележнике. Јавнобележничка комора је предузимала активности у вези са организацијом VI годишњег Саветовања јавних бележника, које ће бити одржано од 28. до 30. октобра 2022. године, са циљем даљег уједначавања јавнобележничке праксе.

### 1.3.6.13. Израда и усвајање стратешког оквира за унапређење примене медијације

Рок: I – II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

У складу са раније донетим Упутством за унапређење медијације у Републици Србији (које су 2017. године заједнички донели Високи савет судства, Врховни касациони суд и Министарство правде, судови појединачно предузимају активности у циљу повећања броја предмета који се упућују на медијацију (видети нпр. активности које предузима Основни суд у Пожеги, https://pz.os.sud.rs/tekst/946/medijacija.php и Основни суд у Сомбору, http://www.so.os.sud.rs/prikaz.php?id=35&lng=ci) .

### 1.3.6.14. Спровођење стратешког оквира за унапређење примене медијације и надгледање његове ефективне примене

Рок: Континуирано, почев од усвајања стратешког оквира за примену медијације

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Стратегија није усвојена. Видети 1.3.6.13

### 1.3.6.15. Израда и усвајање закона којим се регулише поступак посредовања у решавању спорова (медијација), услови за обављање посредовања (медијације), права и дужности посредника (медијатора) и програм обуке посредника (медијатора)

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

### 1.3.6.16. Доношење програма и спровођење основних и специјализованих обука и стручног усавршавања за посреднике (медијаторе)

Рок: Континуирано, почев од ступања на снагу Закона о медијацији

Aктивнoст се успешно реализује

Закључно са 30.09.2022. године, 28 организацијa су добиле дозволу за спровођење обуке за посреднике, а у периоду од 01.07.2022. године до 30.09.2022. године основну и специјализоване обуке за посреднике је похађало укупно 184 полазника.

У периоду од 01.07.2022. године до 30.09.2022. године, основна обука одржана је 7 пута од стране 3 организацијe, и то од стране: Међународног центра за образовање и лични развој д.о.о., Центра за конструктивно решавање сукоба Србије и ЈП Службени гласник, док је укупно 139 лица у том периоду завршило основну обуку.

Што се тиче специјализованих обука, одржане су обуке 4 пута од стране 2 организације са укупно 45 полазника и то од стране:

- Центра за конструктивно решавање сукоба Србије: Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, као и Посредовање у решавању породичних спорова

- Међународног центра за образовање и лични развој доо: Увод у вештине презентовања и јавног наступа, као и Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања.

### 1.3.6.17. Редовно ажурирање Регистра посредника и унапређење приступа подацима о посредницима и државним органима, организацијама и правним  лицима  којима  је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Редовно се ажурира Регистар посредника у вези са дозволама за посредовање.

### 1.3.6.18. Систематизација одговарајућег броја радних места у Министарству надлежном за послове правосуђа за вођење стручних и административних послова, укључујући:

- вођење Регистра посредника и израда нацрта одлука које се тичу дозвола;

- вођење регистра обука за посреднике, израда нацрта одлука које се односе на акредитацију за спровођење обука и надзор над спровођењем програма обуке;

- вођење осталих релевантних регистара;

- вођење статистике и анализа података и тренутног стања за потребе Комисије за спровођење поступка одузимања дозволе за посредовање

- вођење других стручних и административних послова који се односе на систем посредовања и њен развој

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Нема нових података.

### 1.3.6.19. Даље унапређење промоције алтернативног решавања спорова, активностима као што су:

- објављивање информација на интернет странама

- објављивање информативних брошура и јавних објава

- информисање путем медија

- израда инфографика

- организовање округлих столова, конференција и радионица

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Нема нових података.

### 1.3.7.1. Редовно праћење измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу и свих релевантних подзаконских аката и контрола функционисања система извршилаца од стране Коморе јавних извршитеља и Министарства правде, како је прописано Законом о извршењу и безбедности и релевантним подзаконским актима

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Решењем министра правде број 119-01-000163/2019-22 од 4. новембра 2019. године, основана је Радна група за праћење примене измењеног правног оквира у области извршења и обезбеђења са циљем дефинисања евентуалних проблема и недоследности у примени Закона о извршењу и обезбеђењу и свих релевантних подзаконских аката.

У извештајном периоду Радна група је анализирала ситуације на које су указали судови, јавни извршитељи, али и саме странке у поступцима.

Настављено је са праћењем примене самосталног члана 166. Закона о извршењу и обезбеђењу као и праћење рада портала е-Аукција.

На дан 30. септембар 2022. године 231 јавних извршитеља и 30 заменика јавних извршитеља обавља делатност на територији Републике Србије.

У извештајном периоду, Министарство правде је наставило са појачаним надзором над радом јавних извршитеља. У периоду јул – септембар 2022. године у оквиру делатности Одељења за правосудне професије које се односе на вршење надзора над радом јавних извршитеља, обављане су следеће активности:

- у извештајном периоду јул – септембар 2022. године примљенo је и поступaно у 103 нових притужби, као и по поновном обраћању странака;

- у  Именику јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља вршено је редовно ажурирање података о промени седишта, телефона или мејлова јавних извршитеља;

- телефонским путем су свакодневно грађанима пружане информације у вези рада  јавних извршитеља;

- у септембру је организован испит за јавног извршитеља, на који је приступило 3 кандидата а испит је положило 2 кандидата;

- сачињен је један одговор на тужбу Управном суду;

- донето је решење о именовању 5 заменика јавних извршитеља;

- донето је једно решење о разрешењу заменика јавног извршитеља;

Настављено је са праћењем примене члана 166. Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 54/2019-3). Према наведеном члану извршни поступци у којима извршење или обезбеђење спроводи суд, а за чије спровођење је по одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу искључиво надлежан јавни извршитељ, наставиће се пред јавним извршитељем. Праћење примене наведеног члана је од значаја ради добијања повратне информације о постизању циља увођења предметне одредбе, односно о учинку примене наведеног члана на растерећење судова.

Табеларни приказ примене наведеног члана за период од 1. јануара 2020. године до 30. септембра 2022. године:

| Основни судови |  |
| --- | --- |
| Начин решавања | Укупно решених |
| ЗИО 2019 – решен на други начин (чл.166 ст.6) | 210 |
| ЗИО 2019 – Закључак о наставку спровођења поступка пред јавним извршитељем (чл.166.ст.1) | 416750 |
| ЗИО 2019 – решен на други начин (чл.166.ст.5) | 4630 |
| Привредни судови |  |
| Начин решавања | Укупно решених |
| ЗИО 2019 – решен на други начин (чл.166 ст.6) | 47 |
| ЗИО 2019 – Закључак о наставку спровођења поступка пред јавним извршитељем (чл.166.ст.1) | 1435 |
| ЗИО 2019 – решен на други начин (чл.166.ст.5) | 17 |

Електронско јавно надметање

Укупно од почетка рада система (август 2020. године) до последњег пресека дана 26.9.2022. године организовано  је 43110 електронских јавних продаја.

Завршено је 37365 (остале су објављене на Порталу еАукције), од чега је за покретне ствари било 27653 еАукција, за непокретности 9698, и 14 електронских заједничких продаја непокретности и покретних ствари. Код првих јавних продаја непокретности код 1001 организованих јавних продаја је била прихваћена бар почетна цена.

У просеку код ове врсте електронских јавних продаја однос постигнутих цена у односу на почетне цене је већи за 15,2%. Код првих јавних продаја покретних ствари, код 547 јавних продаја је била прихваћена бар почетна цена. Вредност постигнутих цена је за 24% већи у односу на почетне цене.

Број покренутих и окончаних дисциплинских поступака и број изречених санкција:

У периоду јул - септембар 2022. године покренутa су 6 нова дисциплинска поступка који су још у току.

КЈИ: У трећем кварталу 2022. године Комори јавних извршитеља поднете су 174 притужбе на рад јавних извршитеља. У истом периоду решено је укупно 196 предмета. Извршен је 1 ванредни надзор. Поднета су 4 захтева за утврђивање дисциплинске одговорности јавних извршитеља.

### 1.3.7.2. Доношење подзаконских аката и прописа Коморе јавних извршитеља неопходних за спровођење Закона о извршењу и обезбеђењу, посебно за:

- достава докумената између јавних извршитеља и државних органа и

- електронски досије предлога за извршење

Спровођење почетне и сталне обуке

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Правосудна академија: У току је поступак израде програма обуке за поступање у грађанским стварима у примени Хашке конвенције за судије и јавне извршитеље, у сарадњи са ГИЗ-ом.

КЈИ: Комора јавних извршитеља је у трећем кварталу 2022. у оквиру редовне стручне обуке за јавне извршитеље и заменике јавних извршитеља, према усвојеном плану за 2022. годину, организовала више обука. Одржане су обуке из модула „Међународни аспекти извршења“ за 46 учесника и обуке из модула „Вештине јавног наступа и комуникација са медијима“ за 64 учесника.

### 1.3.7.3. Праћење примене Е-аукције и Е-огласне табле у поступцима извршења

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У извештајном периоду је информациони систем „еАукције“ унапређен и то на следеће начине:

- Омогућено је да сваки учесник електронске јавне продаје може извршити радњу прихвата почетне цене о чему је поступајућем јавном извршитељу доступан података у записнику (извештају из система)

- Унапређен је начин преноса средстава уплаћених у сврху јемстава јавним извршитељима након одржане јавне продаје и то повезивањем на нови систем за електронско плаћање Управе за трезор који користи други формат података из еАукције тако да је процес убрзан јер је потребно мање људских радњи у процесу

- Започета је имплементација алата за бржу проверу уплата које нису биле аутоматски упарена тако што ће запис из базе система приказивати у облику који је разумљив администратору еАукције.

Укупно је од почетка рада система (август 2020. године) до данас организовано је 43110 електронских јавних продаја. Завршено је 37365 (остале су објављене на Порталу еАукције), од чега је за покретне ствари било 27653 еАукција, за непокретности 9698, и 14 електронских заједничких продаја непокретности и покретних ствари. Код првих јавних продаја непокретности код 1001 еАукције је била бар прихваћена почетна цена. У просеку код ове врсте електронских јавних продаја однос постигнутих цена у односу на почетне цене је већи за 15,2%. Код првих јавних продаја покретних ствари, код 547 еАукција је била бар прихваћена почетна цена. Вредност постигнутих цена је за 24% већи у односу на почетне цене.

Од почетка рада система „еТабла“ је било објављено преко 1.060.000 аката. Од тога је око 1.000.000 из канцеларија јавних извршитеља.  Приликом контроле извештаја уочено је да постоје 20 поступака из ранијег периода у којима је потребно да корисници предузму поједине радње да би се поступци спровели до краја. Извршене су провере у систему и извештај ће се доставити надлежној комори.

### 1.3.7.4. Праћење примене измена и допуна Правилника о моделу вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском вођењу пословања јавних извршитеља, модела извештавања, садржаја извештаја о раду јавних извршитеља и модела поступања са архивом и сви технички модели који су део Правилника у циљу израде препорука за побољшање система за е-надзор над радом јавних извршитеља

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Пројекат EU For Justice „Suport for Chapter 23“ у активности „Support for the automation of Analytical testing and proposals for adjustment regarding the E/monitoring and reporting system of Public Enforcement Offices (PEOs) and for new modalities of eCourt“ је у финалној фази и препоруке за нове аларме у систему за надзор јавних извршитеља који ће омогућити боље извештавање. Радна група континуирано прати примену нових законских норми по основу извештаја из система.

### 1.3.7.5. Унапређење електронске размене података између јавних бележника, јавних извршитеља и катастра

Рок: I квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Унапређењем процеса размене података између бележника, јавних извршитеља и катастра, повећао се број докумената који се електронски достављају катастру. Повећан је број дигитализованих поступака између бележника, јавних извршитеља и катастра, па је у октобру 2020. године у оквиру Правосудног информационог система уведена нова услуга за добијање података за које се издају уверења из катастра непокретности, а који не постоје у електронски катастарски записи (као што су копије плана парцеле итд.).

### 1.3.8.1. Анализа Roll out апликација за аутоматско вођење предмета у судовима, тужилаштвима и заводима за извршење кривичних санкција (САПС, САПА и САПО) и израда стратешких смерница на основу урађене анализе

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована,

Стратешке смернице за сва три централизована система су део усвојене Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу ( веза активности 1.3.8.2 која је реализована).

Што се тиче имплементације софтвера за јавна тужилаштва, извођач се одлучио да се обрати донатору, Делегацији Европске уније у Србији, за екстензију пројекта односно продужење рока за завршетак пројекта из разлога што софтвер не садржи функционалности у животном току (циклусу предмета) које су потребне за евидентирање радњи у предмету. Поново ће се одржати и обуке имајући у виду измене у софтверу у односу на софтвер за који су одржане обуке.

Утврђено је да раније планирано продукционо окружење није одговарајуће за тип и количину лиценци за рад САПО-а које су биле предвиђене тендерском понудом и прибављене од стране извођача. Након потраге за алтернативним продукционим окружењем у оквиру капацитета Министарства правде и састанака са представницима даваоца лиценце (Oracle Serbia and Montenegro D.O.O.) и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу проверени су расположиви ресурси Државног дата центра који се могу  користити за рад САПО-а. Пошто расположиви капацитети Државног дата центра који су обухваћени прибављеним лиценцама задовољавају потребу софтвера у току је анализа врсте и количине података ради добијања сагласности донатора, Делегације Европске уније у Србији и крајњег корисника Републичког јавног тужилаштва да се користе ресурси Државног дата центра.

Уколико изостане сагласност донатора, Делегације Европске уније у Србији или крајњег корисника Републичког јавног тужилаштва да се користе ресурси Државног дата центра, извођач је у обавези да обезбеди продукционо окружење. У питању је обавеза из техничке спецификације овог тендера.

За судове (Супер САПС): Израђен је план испоруке хардвера, израђен иницијални план обука, обављене су радионице у појединим врстама судских инстанци, израђују се документа на основу којих се развија и софтвер.

За установе за извршење кривичних санкција (САПА) је извођачу дат привремено прихват софтвера (Provisional acceptance). Према уговору, то је условно прихватање које значи да је донатор прихватио израђен софтвер, али да перформансе треба да буду верификоване или потврђене под оперативним условима у договореном периоду.

Нацрт Закона о обради података у правосуђу (Закон о ПИС-у) је у изради.

### 1.3.8.2. Израда и доношење Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу и пратећег Акционог плана за њену примену

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

ИКТ Савет је обновио рад у јануару 2022. ИКТ Стратегија је усвојена 4. фебруара  2022. Усвојен је и Акциони план и спровођење је почело.

### 1.3.8.3. Имплементација Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу и пратећег Акционог плана за њену примену

Рок: Континуирано, почев од III квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Стање у извештајном периоду је без промена. У претходном периоду, ИКТ Савет је обновио рад у јануару 2022. ИКТ Стратегија је усвојена 4. фебруара  2022. Усвојен је и Акциони план и спровођење је почело.

### 1.3.8.4. Обезбеђивање даљег развоја стандардизованог и централизованог ИКТ система у судовима („супер САПС“)

Рок: IV квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Израђен је план испоруке хардвера, израђен иницијални план обука, обављене су радионице у појединим врстама судских инстанци, а израђују се и документа на основу којих се развија  софтвер.

### 1.3.8.5. Обезбеђивање даљег развоја стандардизованог и централизованог ИКТ система за заводе за извршење кривичних санкција

Рок: IV квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

У овом извештајном периоду, извођачу је дат привремено прихват софтвера (Provisional acceptance). Према уговору, то је условно прихватање које значи да је донатор прихватио израђен софтвер, али да перформансе треба да буду верификоване или потврђене под оперативним условима у договореном периоду.

### 1.3.8.6. Организовање фокусираних обука крајњих корисника постојећих платформи за употребу методолошких упутстава за „чишћење“ података, спровођење „чишћења“ података и додавање информација у ИКТ систему

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

План за „чишћење“ података у информационим системима судова је логички повезан са осталим активностима у оквиру ССАПС пројекта имплементације, посебно са стварањем документа са анализом пословних процеса (BAD) и план миграције.

### 1.3.8.7. Даље унапређење ИКТ система кроз значајна инфраструктурна улагања, софтверско и унапређење људских ресурса, са циљем успостављања јединственог ИКТ система за цео правосудни систем, у складу са Смерницама развоја (концептуални модел) ИКТ система у правосудном систему Републике Србије

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Видети 1.3.8.8

### 1.3.8.8. Ефикасније коришћење хардверских ресурса, расположивост ових ресурса, као и интегрисање различитих ИТ технологија у јединствену логичку и функционалну целину која би омогућила доступност различитих услуга у сваком тренутку

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Извршена је анализа стања у Дата центру и урађено је прелиминарно истраживање тржишта за унапређење правосудног Дата центра. Министарство правде је предложило средства за унапређење Дата центра за наредну буџетску годину.

### 1.3.8.9. Израда докумената ради јединственог поступања у целом правосудном систему у погледу уноса и размене података у ИКТ систему (и скенирање докумената), што подразумева и обуку у овој области запослених у правосуђу у циљу унапређења квалитета постојећих ИКТ платформи

Рок: III квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Стање у извештајном периоду је непромењено, док је  претходном периоду израђен нацрт акта који садржи инструкције за унос и размену података у ИКТ системима. Након додатне нормативне обраде акта и усвајања измена и допуна Судског пословника, као условљавајуће раније активности,  очекује се усвајање и овог акта. На основу овог акта ће се, као логички каснија активност вршити измене постојећег софтвера и израда новог за судове и вршити обуке запослених.

### 1.3.8.12. Континуирано унапређење размене података између правосудних органа и других државних орган

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

07.06.2022. године СИПРЕС је интегрисан sa АПР-ом, те је омогућено аутоматско преузимање података из АПР-а за правна лица, уколико се окривљена лица већ не налазе у СИПРЕС бази. Уколико се физичка и правна  лица налазе у СИПРЕС бази, омогућен је преглед података АПР-а.

### 1.3.8.13. Успостављање нормативног оквира и предузимање других мера ради унапређења ИКТ безбедности

Рок: IV квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Стање у овом извештајном периоду је непромењено и ради се на унапређењу Дата центра.

### 1.3.8.14. Даље унапређење транспарентности рада правосудних органа и правосудних професија кроз употребу ИКТ алата

Рок: IV квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Извештаји су доступни на Порталу правосуђа.

### 1.3.8.15. Даље проширење могућности електронског покретања и вођења судских поступака за адвокате и грађане коришћењем апликације еСуд или уз помоћ других комерцијалних софтвера на тржишту употребом технологије Application Programming Interface, уз поштовање прописаних стандарда

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Пројекат EU For Justice „Suport for Chapter 23“ у активности „Support for the automation of Analytical testing and proposals for adjustment regarding the E/monitoring and reporting system of Public Enforcement Offices (PEOs) and for new modalities of eCourt“ је у финалној фази и препоруке за нове модалитете eCourt система ускоро ће бити испоручене Министарству правде.

Нови модул за eIzvršenje ушао је у пилот фазу и у току је симулација електронског поступка извршења дуговања насталих из пружања комуналних услуга. За пилот фазу ове врсте извршног поступка одабрани учесници су ЈП Електропривреда Србије (ЕПС) и два јавна извршитеља. У наредним фазама пилотирања биће укључени Привредни суд у Београду и Привредни апелациони суд.

### 1.3.8.16. Даље отварање правосудних података који испуњавају услове за објављивање на државном порталу отворених података у складу са важећим прописима о заштити личних података и путем јавних консултација, које спроводи Министарство правде најмање једном годишње

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено. У ранијем периоду, у циљу унапређења модела објављивања података на систему отворених података, израђен је пројекат успостављања засебног одељка који се односи на извештавање о раду прекршајних судова. Имајући у виду специфичност извештавања прекршајних судова, тада је и одржан састанак са Одељењем за статистику Врховног касационог суда, на коме је дефинисан нови извештај (ПКСС) и његов садржај који треба да буде доступан на систему централне статистике, а такође се радило и на извештају.

### 1.3.8.17. Побољшање наплате судских такси помоћу ИКТ алата

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде, уз интеграцију са системом Канцеларије за ИТ и еУправу „еПлаћање“ развило је портал за онлајн плаћање судских такси https://etakse.sud.rs/ којим је свим странкама, физичким и правним лицима, дата могућност да на једном месту изврше увид у разрезане судске таксе на свом предмету и да их истовремено измире електронским плаћањем, односно путем интернета. Систем је омогућен у свим основним, вишим и привредним судовима.

### 1.3.8.18. Побољшање наплате такси по прекршајним пријавама помоћу ИКТ алата

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Завршена је интеграција правосудног информационог система са државним порталом за електронско плаћање (ePayment +).

### 1.3.8.19. Континуирано унапређивање е-сервиса и проширење опција везаних за праћење тока судских поступака и доступност других информација о раду правосуђа

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде уз подршку пројекта „ЕУ за правду – подршка за Поглавље 23“ израдило је Регистар издатих и опозваних пуномоћја који је у извештајном периоду пуштен у рад (у даљем тексту: Регистар). Наведене активности су, поред плана предметног пројекта садржане и у Акционом плану за спровођење Програма Владе 2020-2022. године.

Регистре примарно у свом раду користе јавни бележници и основни судови који врше послове јавних бележника на подручјима за које још увек нису именовани јавни бележници. Регистар садржи online доступну базу издатих и опозваних пуномоћја, али и чињеницу престанка важења пуномоћја усред смрти физичког или престанка постојања правног лица као властодавца,  односно чињенице отказа или опозива пуномоћја. Регистар могу да користе и грађани за сачињавање овлашћења за правне послове који не захтева оверу потписа код јавног бележника.

Вођени даљим јачањем правне сигурности и доступности електронских услуга као посебна функционалност Регистра развијена је технологија помоћу које ће свако заведено пуномоћје генерисати QR код који ће стизати на мејл властодавцу и чијим скенирањем се повлаче подаци из ПДФ електронски потписаног пуномоћја из Регистра, како би друга страна или орган поступања могла да се увери у веродостојност пуномoћја.

Добробити овог система огледају се у омогућавању провере истинитости садржине и статуса пуномоћја који се може аутоматски и у реалном времену променити завођењем отказа пуномоћја, његовог опозива или сужења, односно услед чињенице смрти властодавца односно пуномоћника, али и убрзавање послова правног промета чиме ће властодавац моћи из иностранства да овласти пуномоћника за обављање послова која не захтева оверу потписа код јавног бележника попут подизање средстава са рачуна у банци, уз незаобилазну могућност да пуномоћник у било које време показивањем QR кода може да докаже своје својство без потребе (осим у поступцима где је то изричито предвиђено законом) да прилаже и носи са собом пуномоћје у папирној форми.

У складу са завршним активностима на реализацији израде Регистра пуномоћја  Министарство правде је током марта месеца текуће године, уз подршку „Пројекта ЕУ за правду – подршка за Поглавље 23“, одржало обуке за јавнобележничке канцеларије и судове на тему ближег упућивања у функционисање Регистра.

Јавни бележници и судови ће Регистру приступати на основу претходно јасно утврђених правила, док ће корисници на његовој јавној компоненти приступати путем система е-управе или директно на адреси: https://epunomocja.sud.rs/.

Министарство правде уз подршку „Пројекта ЕУ за правду – подршка за Поглавље 23“ развило Регистар завештања (у даљем тексту: Регистар). Развој Регистра је предвиђен Акционим планом за спровођење Програма Владе 2020-2022, а све у сврху даљег јачања правне сигурности.

Регистар примарно у свом раду користe јавни бележници и основни судови и садржи електронску базу судских и јавнобележнички завештања  а у оквиру којег се похрањују подаци о поменутим облицима завештања и завештања у електронском облику снабдевена квалификованим електронским потписом. Циљеви који су остварени овим пројектом, поред чувања завештања (судског завештања, јавнобележничког завештања), јесу и евидентирање постојања завештања које је депоновано на чување у суду или код јавног бележника, као и омогућавање претраге органима надлежним за спровођење оставинског поступка чиме ће им бити доступан податак о томе да ли оставилац има завештање и увид у завештање (осим код депоноване форме), на сигуран начин.

### 1.3.8.20. Унапређење интернет страна свих судова

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство правде континуирано је доступно и прима захтеве заинтересованих судова за одржавање и даљи развој централизованог система за интернет презентације свих судова.

### 1.3.9.1. Анализа нормативног оквира којим се уређују питања: узимање у обзир судске праксе; право на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима; као и објављивања судских одлука и образложења

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Стање непромењено у овом извештајном периоду. У претходном периоду планирано је да анализа нормативног оквира који регулише питање узимања у обзир судске праксе буде спроведена након усвајања Уставних амандмана.

### 1.3.9.2. Измена нормативног оквира, у складу са анализом из активности 1.3.9.1., којим се уређују питања:

- узимање у обзир судске праксе;

- права на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима

- објављивања судских одлука и образложења

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Анализа нормативног оквира који регулише питање узимања у обзир судске праксе биће спроведена након усвајања Уставних амандмана. Видети активност 1.3.9.1.

### 1.3.9.3. Унапређење приступа прописима и судској пракси, путем формирања и унапређење свеобухватних  и свима доступних  електронских   база прописа и судске праксе уз поштовање  прописа  који уређују тајност података и заштиту података о личности, а имајући у виду одредбе Закона о објављивању  закона  и  других прописа и аката, Закона о Правосудној академији и Закона о уређењу судова

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

ЈП СГ: Континуирано ажурирање свима доступне електронске базе важећих прописа

У складу са Законом о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 45/13) електронска база Регистар и текстови важећих прописа и других аката у оквиру Правно-информационог система Републике Србије - http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/reg-search, која је бесплатно доступна свим грађанима, континуирано се ажурира објављивањем основних и пречишћених текстова прописа праћених линковима ка ПДФ-овима службених гласила у којима се објављују основни текст прописа, измене и допуне, исправке и уставносудске одлуке које утичу на текст прописа. Ова база је дневно ажурна и садржи све важеће прописе Републике Србије.

У периоду 1. јула 2022. године – 30. септембра 2022. године у наведеној бази објављено је укупно 165 нових прописа и израђено 162 незванично (редакцијски) пречишћених текстова прописа, са припадајућим основним подацима о акту, као и референцама, и то: доносилац, врста документа, датум усвајања, датум објављивања, датум почетка примене, правном претходнику, односно следбенику, основу доношења, повезаним прописима, као и верзији пречишћеног текста, уколико постоји.

Континуирано садржинско унапређивање базе судске праксе

У складу са Законом о објављивању закона и других прописа и аката електронска база судске праксе у оквиру Правно-информационог система, од момента успостављања, континуирано се садржински унапређује јавним саопштавањем одлука судова опште и посебне надлежности Републике Србије, Уставног суда и пресуда Европског суда за људска права које се односе на Републику Србију. У трећем кварталу 2022. године у овој бази објављено је укупно  605 судских одлука, тако да у моменту извештавања ова база садржи укупно 33.463 одлука, укључујући сентенце, правне ставове и одговоре суда. У складу са одредбама Закона о заштити података о личности, све одлуке у овој бази саопштавају се у анонимизираном облику.

Садржинско унапређивање осталих електронских база у оквиру Правно-информационог система Републике Србије

База Прописи на енглеском језику у оквиру Правно-информационог система Републике Србије - http://www.propisi.pravno-informacioni-sistem.rs, континуирано се ажурира незваничним ауторским преводима најновијих, као и системских закона Републике Србије, који су од значаја у процесу придруживања Европској унији, као и за привредно пословање, на енглески језик.

У трећем кварталу 2022. године, у бази Прописи на енглеском језику објављен је превод на енглески језик укупно 10 важећих закона, односно преведено је 725 страна текста. У моменту достављања овог извештаја ова база садржи више од 200 превода закона Републике Србије на енглески језик.

У оквиру базе Мишљења, модели, литература - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/mml-standard-search у којој су систематизовани: мишљења и други акти настали у раду државних органа и државних и других организација, правна литература, модели аката, и други подаци значајни за тумачење и примену правних норми, у трећем кварталу 2022. године објављено је укупно 246 документа (укључујући и правну литературу), тако да у наведеном извештајном периоду база садржи 13.796 резултата. Посебна пажња посвећена је објављивању мишљења, инструкција и других аката надлежних државних органа и организација датим у вези са новим законским решењима чија примена је започела у 2022. години.

Правосудна академија: У односу на развој репозиторијума материјала унутар електронске базе судске праксе, број пресуда и одлука Европског суда за људска права је увећан, тако да је у бази тренутно 998 пресуда и 199 одлука, као и један број одлука и сажетака. Сви ови материјали су обрађени у смислу дефинисања кључних речи и осталих пропратних садржаја који се уносе на специјализоване базе Правосудне академије.

### 1.3.9.4. Јачање  капацитета  и унапређење ефикасности рада одељења судске праксе

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У кривичној материји, апелациони судови кандидују и усаглашавају спорна правна питања,  те их достављају Врховном касационом суду, који на седници Кривичног одељења расправља о достављеним правним питањима и о усвојеним закључцима извештава апелационе судове.

Врховни касациони суд  континуирано одлучује о спорним правним питањима у грађанској материји која судови достављају у конкретним предметима у складу са одредбама Закона о парничном поступку (чл. 180-185) и кроз заузете ставове доприноси уједначавању судске праксе.

Заједнички састанци судова (уз учешће 4 апелационих суда и Привредног апелационог суда), у складу са Споразумом председника апелационих судова, у извештајном периоду нису одржани, а планирано је да заједнички састанак у грађанској материји  буде одржан у 4. кварталу 2022. године.

У материји надлежности посебних правосудних институција за сузбијање корупције, планирана је заједничка седница посебних одељења за сузбијање корупције, у 4. кварталу 2022. године.

У извештајном периоду Врховни касациони суд уз подршку уз подршку пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“, који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе, организовао је међународну конференцију у Београду, 15.-16.септембра, на тему „Примена Европске конвенције за заштиту људских права – искуства и изазови судова из централне и југоисточне Европе“, уз учешће највиших судова из шест држава региона.

Ово је резултирало интерактивним правосудним дијалогом између врховних и уставних судова држава учесница (Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Словеније и Црне Горе) са Европским судом за људска права (чије су садашње и бивше судије такође присуствовале Конференцији), доприносећи и кроз презентације релевантне судске праксе ЕСЉП, повезане са актуелним спорним правним питањима највиших националних судова учесника. Ово је резултирало значајним повољним ефектима, не само кроз реализован дијалог између највиших судова и Европског суда, у истинском духу Протокола бр. 16. уз Европску конвенцију, већ и кроз прикупљен и размењен обиман материјал, у виду упоредних судских одлука у истим или битно сличним чињенично-правним ситуацијама. Спорна правна питања разматранa кроз правосудни дијалог обухватала су најактуелније проблеме домаће и регионалне судске праксе као што су:

- слобода изражавања судија, ограничења  и  очување поверења јавности у суд;

- право на непристрасан суд у предметима у којима је судија имао различите процесне улоге;

- изузеће судије у кривичном поступку – пракса и изазови домаћих судова;

- развој праксе ЕСЉП у предметима који се односе на организовани криминал – природа одузимања имовине проистекле из кривичног дела;

- стицање и губитак имовинских права - принципи добре вере и добре управе;

- ограничење права својине у јавном интересу, одузимање имовине и враћање у посед државних органа или органа локалне самоуправе у пракси Европског суда за људска права;

- приступ суду, ограничења приступа највишим судовима - претерани правни формализам или оправдани интерес  са становишта  Европског суда за људска права и друго.

Такође у посматраном периоду, судије Кривичног одељења Врховног касационог суда у оквиру мешовите делегације представника судова и тужилаштава Републике Србије учествовале су на регионалнoj мултидисциплинарнoj тематскoj радионици „Размицање паравана некажњивости трговаца људима и подршка правди за жртве трговине људима у Југоисточној Европи“ за 22 судија највиших судова/тужилаштава Западног Балкана, кроз твининг-рад са експертима ЕУ (из Француске и Белгије), у организацији Канцеларије Уједињених нација за сузбијања криминалитета и наркотика (UNODC), од 27.-29.септембра, у Будви, Црна Гора, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Црне Горе, уз подршку Канцеларије Министарства спољних послова САД за праћење и борбу против трговине људима.

### 1.3.9.5. Унапређење портала судске праксе

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно  реализује

Министарство правде: Иновирани Портал судске праксе је доступан на интернет страници https://sudskapraksa.sud.rs/sudska-praksa, a поред пресуда, одлука и правних схватања ВКС-а и апелационих судова доступна је и пракса Привредног апелационог суда и Управног суда. Од 2022. године, увођењем међусобних веза база судске праксе је повезана са новоуспостављеном базом тужилачке праксе као и базом праксе Европског суда за људска права чиме је настао комплементарни систем прожет бројним узајамним везама. Што се тиче критеријума претраге на порталу, омогућили смо нову логику која је везана за врсту и висину изречене казне, речи у образложењу, исход пресуде (укинута, потврђена), врсту предмета спора, висину тужбеног захтева итд. Такође, развијена је и логика за коришћење вештачке интелигенције и машинског учења а која омогућава примену вишеструких критеријума при претрази, која је независна од падежа или глаголског облика речи према којој се претражује. Имајући у виду да употреба напредне вештачке интелигенције захтева значајне хардверске ресурсе у наредној години ћемо унапредити серверску опрему и омогућити коришћење ове напредне функционалности као и  аутоматизовати у већој мери и сам процес уношења одлука у базу, али и проширити базу одлукама судске праксе из виших судова.

Врховни касациони суд: Настављен је унос судских одлука апелационих судова и судова републичког ранга у јединствену  Базу судске праксе, у односу на претходни извештајни период. До 30. 09. 2022. године укупан број унетих одлука је:

- Врховног касационог суда: 12.085 анонимизованих одлука, 112 правних схватања, 33 билтена судске праксе и 17 сентенци (непромењен);

- док је у односу на апелационе судове и судове републичког ранга укупан број унетих одлука увећан и износи:

- Апелационих судова: 87,049 интегралних одлука и 6,608 анонимизованих одлука;

- Прекршајног апелационог суда: 7,151 интегралних одлука;

- Привредног апелационог суда: 24,996 интегралних одлука и  24,996 анонимизованих одлука;

- Управног суда:  198,756 интегралних одлука и 20,510 анонимизованих одлука.

- Врховни касациони суд своје одлуке, правна схватања, сентенце и билтене и даље објављује и на свом сајту (www.vk.sud.rs) у складу са чланом 33, став 2 Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС",бр. 116/2008, .... 88/2018).

### 1.3.9.6. Развој интерне базе података за тужилачку праксу, доступност базе података свим јавним тужилаштвима и повезивање са базом података Правосудне академије (Е-Академије) и базом судске праксе

Рок:  IV квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Правосудна академија: Активност је реализована. У протеклом периоду, успостављено је повезивање базе тужилачке праксе (и јавне и интерне) за базом пресуда Европског суда за људска права, тако што се као тачка везе користи додељени дескриптор из отворене књиге дескриптора Врховног касационог суда. Ово омогућава да се унутар базе тужилачке праксе, уз документ коме је додељен неки од дескриптора који се односи на систем основних права из Европске конвенције о људским правима, прикажу све пресуде из е-Јурис система Правосудне академије, којима су додељене ове групе дескриптора, а које се односе на Републику Србију.

Поред повезивања садржаја које је извршено коришћењем дескриптора из отворене листе дескриптора Врховног касационог суда, које је омогућило успостављање јединственог повезаног система праксе ЕСЉП, домаћих судова и домаћих тужилаштава, успостављене се и појединачне везе (одлука на одлуку). Ове везе, које су на овај начин успостављене, су узајамне и повратне (са е-case базе на тужилачку праксу и обрнуто) за појединачне документе, док је повезивање по групи и дескриптору апликативно и подразумева приказ повезаних докумената по садржају у односу на додељени дескриптор.

База података судске праксе Европског суда за људска права чијим повезивањем са судском и тужилачком праксом је успостављен јединствени систем повезане судске и тужилачке праксе, појединачне везе успоставља са јавним базама судске и тужилачке праксе, одн. са анонимизираним верзијама судских одлука и тужилачких докумената. Овим се чува тајност података коју гарантује анонимизација. Имајући у виду да је е-Јурис систем такав да има само јавну инстанцу, и да су подаци који се налазе у пресудама Европског суда за људска права неанонимизирани, изузев на директан захтев подносиоца у представци, није било потребе за успостављањем интерне базе. Имајући то у виду, ради једноставнијег начина успостављања веза, повезивање је рађено са јавним базама судске и тужилачке праксе.

У бази је реализовано и повезивање (појединачно и преко дескриптора) и са базом домаће судске праксе, као и са бројним екстерним садржајима (публикацијама и билтенима). Имајући у виду да је рад на повезивању тек започет, у наредном периоду се очекује успостављање нових модела повезивања и већи број повезаних одлука.

Одржане су радионице за коришћење базе тужилачке праксе и радионице за цитирање пресуда и одлука ЕСЉП, где су корисници из јавних тужилаштава све четири апелације обучени за коришћење базе тужилачке праксе.

### 1.3.10.1. Доношење нове стратегије за сектор правосуђа за период од 2020-2025, са предлогом мера, до придруживања

Рок: III квартал 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Стратегија за развој правосуђa за период 2020-2025. године је усвојена у јулу 2020. године. Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2022-2025. године усвојен је на седници Владе дана 31. марта 2022. године.

## Ратни злочини

### 1.4.1.1. Праћење спровођења Националне стратегије за процесуирање ратних злочина (2016 – 2020)

Рок: Квартално извештавање

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Наведена Стратегија је истекла. Спровођење се пратило и извештаји су објављени на интернет страници Министарства правде.

### 1.4.1.2. Образовање радне групе и израда анализе о постигнутих резултата и представљање будућих корака у процесуирању ратних злочина

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Радна група Министарства правде је израдила Нацрт стратегије, која је усвојена у октобру 2021. године. Подаци о радној групи и процесу израде доступни су на https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

### 1.4.1.3. Израда и усвајање новог стратешко-планског документа за процесуирање ратних злочина за период 2020-2024 као вид наставка Националне стратегије за процесуирање ратних злочина 2016-2020

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Усвојена је Стратегија за процесуирање ратних злочина са пратећим Акционим планом у октобру 2021 у октобру 2021. Подаци о ex ante анализи и процесу израде доступни су на https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

### 1.4.1.4. Мониторинг спровођења новог стратешко-планског документа за процесуирање ратних злочина за период 2020-2024

Рок: Квартално извештавање, почев од усвајања документа

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство правде је у процесу финализације извештаја за 2. квартал 2022. године и очекује да овај извештај, буде усвојен на почетку 4. квартала 2022. године.

### 1.4.1.5. Потпуна доступност и олакшан приступ архиве Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове (која се тиче ратних злочина учињених на подручју бивше Југославије, а која садржи документе не само из Србије већ и Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, као и опште и посебне оптужбе  на  којима  су  тужиоци Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију већ радили), анализу откривених докумената, преко постављених официра за везу на основу пројекта  ЕУ којим се обезбеђује да  све  приоритетне  и  озбиљне оптужбе за ратне злочине буду на адекватан начин процесуиране у складу са тужилачком стратегијом.

- Идентификовање материјала и доказа Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове који су релевантни за приоритетне случајеве  у  оквиру  активности 1.4.1.3. и предавање пронађених документа и доказа из Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове, Тужилаштву за ратне злочине (добијена је подршка и потписан је меморандум о разумевању)

- Пренос знања и искуства из Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију, путем:

- o	Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију   /   Механизмом за међународне кривичне судове у конкретним предметима како би се стекло опште и посебно знање везано за конкретне случајеве, искуство и стратегије тужилаца Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове о прикупљеним доказима и методима њихове употребе (транспарентност се обезбеђује тако што се информације и искуство прикупљају од независних стручњака-тужилаца);

- Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију / Механизмом за међународне кривичне судове  на конкретним предметима у којима су пренети докази како би се пренела стратегија, знање и искуство у судској пракси везано за злочине и облике одговорности који се наводе у конкретним случајевима (транспарентност је постигнута путем добијања информација и вештачења независних стручњака)

- Аd hос присуство саветника Тужилаштва за ратне злочине у канцеларијама Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и Механизма за међународне кривичне судове, у вези националних предмета и анализа списа предмета тужилаштва Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и развој стратегије за конкретне случајеве који ће бити процесуирани пред Вишим судом у Београду.

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Током извештајног периода сарадња је задржала континуитет. Током септембра 2022. године представници Тужилаштва за ратне злочине обавили су радну посету Тужилаштву Механизма. Између представника Тужилаштва Механизма и Тужилаштва за ратне злочине формирана је радна група у оквиру које се и у извештајном периоду одвијао рад на конкретним предметима.

Током 3. квартала „официр за везу“ је наставио са упућивањем захтева за помоћ Међународном резидуалном механизму за кривичне судове за потребе конкретних предмета и очекује се одговор у наредном периоду. Обрађивачи предмета врше претрагу архиве и доказног фонда МРМКС путем Electronic disclosure sistemа.

Тужилаштво активно припрема одржавање регионалне конференције тужилаца као наставак “Палићког процеса”, на којој се, као и до сада, планира учешће тима Међународног резидуалног механизма на челу са главним тужиоцем, Сержом Брамерцом. Планирано је да одређене теме буду посвећене унапређењу сарадње са Међународним резидуалним механизмом, као и са регионалним тужилаштвима.

### 1.4.1.6. Јачање капацитета Тужилаштва за ратне злочине избором заменика тужиоца и запослених / премештај тужилачких помоћника

Рок:  Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Током 2021. године 2 заменика су из јавних тужилаштава опште надлежности упућена у Тужилаштво за ратне злочине на основу одлуке Републичког јавног тужиоца. Тренутно функцију заменика у овом тужилаштву обавља 11 лица.

У плану је да се у наредном кварталу отпочне са активностима у правцу запошљавања додатног броја тужилачких помоћника и осталих запослених.

### 1.4.1.7. Континуирана/даља имплементација система тренинга и обука из области  међународног кривичног права за судије и тужиоце:

- Почетна обука за новоизабране и новозапослене у државним органима који се баве ратним злочинима;

- Континуирана обука  за судије и тужиоце у складу са Националном и тужилачком стратегијом (укључујући најновији развој Међународног кривичног права)

Рок:  Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

ПА: У извештајном периоду, у трећем кварталу 2022. године, Правосудна академија, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, организовала је једну једнодневну интерактивну радионицу на тему: ,,Нови приступи у изузимању микро-трагова приликом форензичке обраде лица места; признање страних судских одлука и прикупљених доказа у иностранству'', у Новом Саду, за укупно 27 учесника.

ТРЗ: Тужилаштво за ратне злочине благовремено је упутило иницијативу за организовање обука и очекује се да ће се са стручним усавршавањем из области међународног кривичног права отпочети током наредног квартала. Планирано је учешће запослених у обуци коју организује CEPOL, везано за међународну правосудну сарадњу, као и њихово учешће у обуци која ће почетком октобра 2022. бити одржана на тему „Европски налог за хапшење“.

### 1.4.1.8. Континуирано унапређивање и редовно ажурирање интернет странице Тужилаштва за ратне злочине, како би се омогућило јавности да прати када и које активности Тужилаштво за ратне злочине спроводи у вези са конкретним кривичним пријавама

Рок: Континуирано и како се активности дешавају

Aктивнoст се успешно реализује

Интернет страница Тужилаштва за ратне злочине се редовно ажурира уношењем нових информација у погледу спроведених активности. Јавност је благовремено информисана и о одржаним састанцима представника Тужилаштва на регионалном и ширем међународном нивоу који су од значаја решавање конкретних питања везаних за регионалну сарадњу у предметима ратних злочина. Постављене су оптужнице које су прошле фазу припремног рочишта, у анонимизованом облику. Редовно се објављују извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина и поставља линк за приступ извештају о спровођењу ревидираног Акционог плана за поглавље 23.

### 1.4.1.9. Објављивање извештаја Тужилаштва за ратне злочине, у складу са унапред утврђеном методологијом извештавања, који су доступни јавности, а који садрже шта је учињено у погледу свих кривичних оптужби од 2005. године, како би се испитало и представило да ли су све оптужбе за ратне злочине адекватно истражене. (иста активност 1.4.3.5.)

Aктивнoст се успешно реализује

Ажурирани извештај о активностима Тужилаштва поводом кривичних оптужби у предметима ратних злочина израђен је у децембру 2021. године и исти је јавно доступан на интернет страници Тужилаштва. Средином 4. квартала отпочеће се са израдом извештаја за 2022. годину, који ће потом бити јавно објављен.

### 1.4.2.1. Објављивање и праћење спровођења закључака са конференција организованих у региону на тему сразмерности одмеравања казни и политику кажњавања у складу са стандардима међународног кривичног закона

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Иако је било планирано да се конференција на тему сразмерности одмеравања казни одржи током октобра (у оквиру Регионалне конференције тужилаца), због великог броја учесника који би требало да у њој учествују – судија, тужилаца и адвоката како са домаћих простора, тако и из региона, а такође и због значаја саме теме и времена које њена обрада изискује, конференција ће бити одржана у новембру у складу са договором са представницима међународне организације која ће подржати организовање овог скупа.

### 1.4.2.2. Израда и дисеминација извештаја судске праксе Вишег суда у Београду, Апелационог суда у Београду и Врховног касационог суда у погледу праксе изрицања казни у предметима ратних злочина у Србији, намењени судијама,тужиоцима и адвокатима

Рок: Континуирано, годишње и по потреби

Aктивнoст се успешно реализује

Активност се континуирано спроводи. Кроз портал Базе судске праксе (https://www.sudskapraksa.sud.rs/sudska-praksa ), доступна је (претрагом уписника: Кж2-По2 - Жалба на решење у предметима ратних злочина - Апелациони судови) другостепена пракса Апелационог суда у Београду у одлучивању у предметима ратних злочина,  која  обухвата анонимизоване судске одлуке Апелационог суда у наведеној материји. Одлуке Врховног касационог суда по ванредним правним лековима доступне су, такође, (Кзз РЗ - Захтев за заштиту законитости у предметима ратног злочина - Врховни касациони суд) кроз наведени портал судске праксе. Такође, на сајту Вишег суда доступна је листа одлука у кривичној материји које се  најчешће траже захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, укључујући и предмете ратних злочина (https://www.bg.vi.sud.rs/tekst/3191/baza-odluka-vs-u-beogradu.php).

### 1.4.3.1. Праћење спровођења Националне стратегије за процесуирање ратних злочина (2016 – 2020)

Рок: Квартално извештавање

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Наведена Стратегија је истекла. Спровођење се пратило и извештаји су објављени на интернет страници Министарства правде.

### 1.4.3.2. Образовање радне групе за израду анализе постигнутих резултата у примени Националне стратегије за процесуирање ратних злочина и дефинисање даљих корака

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Радна група Министарства правде је израдила Нацрт стратегије, која је усвојена у октобру 2021. године. Подаци о радној групи и процесу израде доступни су на https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

### 1.4.3.3. Израда и усвајање новог стратешко-планског документа за процесуирање ратних злочина за период 2020-2024 као вид наставка Националне стратегије за процесуирање ратних злочина 2016-2020

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Усвојена је Стратегија за процесуирање ратних злочина са пратећим Акционим планом у октобру 2021 у октобру 2021. Подаци о ex ante анализи и процесу израде доступни су на https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

### 1.4.3.4. Мониторинг спровођења новог стратешко-планског документа за процесуирање ратних злочина за период 2020-2024

Рок: Квартално извештавање почев од усвајања документа

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство правде је у процесу финализације извештаја за 2. квартал 2022. године и очекује да овај извештај, буде усвојен на почетку 4. квартала 2022. године.

### 1.4.3.5. Праћење спровођења Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији 2018 – 2023

Рок: Квартално

Aктивнoст се успешно реализује

Током извештајног периода сачињен је извештај за 1. и 2. квартал 2022. године и презентован на интернет страници Тужилаштва за ратне злочине. Извештај је благовремено достављен Републичком јавном тужилаштву. Будући да је у међувремену сачињен и нацрт нове Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина као и пратећи Акциони план, по усвајању ових докумената приступиће се изради другачијег модела извештавања.

### 1.4.4.1. Активности усмерене на стварање и побољшање служби за подршку и помоћ сведоцима и оштећенима на националном нивоу, базиране на претходним анализама и узимајући у обзир већ успостављене службе за подршку и помоћ оштећенима у судовима и јавним тужилаштвима

Рок:  Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Стање непромењено, али је Влада Републике Србије, 22. априла 2021. године, донела  одлуку о оснивању Координационог тела за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима, чији је задатак континуирано праћење и унапређивање подршке жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима укључујући и праћење примене Националне стратегије за остварење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом. Координационо тело је до сада одржало један састанак.

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији у оквиру ЕУ пројекта под називом „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ Виши судови у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару добили су посебно опремљене просторије у којима ће бити омогућено сведочење путем аудио-видео линка. Такође, у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Републици Србији израђени су обрасци за извештавање што ће омогућити да се реализује мониторинг примене Националне стратегије

У циљу подстицања имплементације стратегије, Министарство правде је у 1. кварталу 2022. године изменило Правилник о систематизацији, одређујући запослено лице (1) за рад на активностима координације у вези са успостављањем мреже служби за подршку жртвама. Састанак Координационог тела за праћење Стратегије одржан је 22. марта 2022. године. Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела“ наставиће да пружа подршку у имплементацији Стратегије.

### 1.4.4.2. Усвојити адекватне прописе за ефикасну примену мере заштите Промене идентитета, у смислу члана 45 Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку

Рок: II квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Реализација у току. У извештајном периоду није било нових активности.

У циљу доношења подзаконског акта из члана 45. Закона о Програму заштите учесника у кривичном поступку, Јединица је у марту 2021. године упутила иницијативу за образовање радног тела, у чијем раду би учествовали делегирани представници више министарстава Владе Р. Србије у чијој надлежности су и послови вођења евиденција о грађанима. Сходно иницијативи Јединице за заштиту, Министарство правде у чијој надлежности је доношење прописа у вези са Програмом заштите учесника у кривичном поступку, поверило је Правосудној академији координацију са представницима надлежних органа државне управе. Учешће представника надлежних министарстава, у раду заједничког тела, неопходно је из разлога што се мера заштите промене идентитета материјализује издавањем одговарајућих исправа или документа, у поступку који се не разликује од поступка издавања оригиналне личне исправе или документа пред надлежним органом. Осим прелиминарног састанка између представника Јединице и директора Правосудне академије - на којем је појашњен нормативни и методолошки оквир за доследну примену мере заштите Промене идентитета - у организацији Правосудне академије, уприличен је радни састанак представника Јединице за заштиту и Министарства за државну управу и локалну самоуправу, дана 20. децембра 2021. године. На састанку је констатовано да би у што краћем периоду требало формирати радно тело од представника свих надлежних министарстава које би радило на изради предлога наведеног прописа. Уједно је договорено да директор Правосудне академије оствари контакте и са представницима других надлежних министарстава. Јединица за заштиту је почетком фебруара 2022. године сачинила радну верзију Правилника о начину издавања легитимације – уношење података у службену евиденцију у поступку промене идентитета. Очекује се формирање радне групе која ће се бавити прописима из члана 45. Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку.

### 1.4.4.3. Даље јачање капацитета Тужилаштва за ратне злочине и попуњавање радних места психолога у Тужилаштву за ратне злочине који ће се бавити жртвама и сведоцима када постоји потреба, а у складу са спровођењем Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у РС

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Радно место психолога је попуњено у јануару 2021. године.

### 1.4.4.4. Побољшати административне капацитете Јединице за заштиту Министарства унутрашњих послова кроз обуке

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

ТРЗ: Без измена у односу на претходни извештај. С обзиром да је у претходном извештајном периоду упућена иницијатива релевантним субјектима за организовање заједничких обука са представницима ЈЗЗ и СОРЗ, очекује се да предлог буде усвојен и да се у наредном кварталу приступи даљој реализацији обука.

Такође, јединица за заштиту је у складу са планом и програмом стручног усавршавања полицијских службеника Јединице за заштиту за 2022. годину, спроводила редовне обуке припадника Јединица које су се састојале из теоријске наставе у вези нормативног оквира и практичне наставе гађања и тактичког поступања. У складу са тим, од 23. маја до 03. јуна 2022. године  реализовано је тестирање полицијских службеника Јединице, које је обухватило области  провере знања полицијских службеника из  теоријске наставе, усвојених вештина из примене полицијских овлашћења као и проверу моторичких способности.

### 1.4.4.5. Јачање кадровских капацитета Јединице за заштиту Министарства унутрашњих послова повећањем броја особља и укључивања стручњака за психологију и друштвене науке из других полицијских одељења

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Окончан изборни поступак за попуну 6 радних места у Јединици за заштиту. Број систематизованих радних места у односу на претходни период извештавања је непромењен и износи 62, док је број запослених повећан за 6 и износи 58.

### 1.4.4.6. Усвајање Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, са пратећим Акционим планом

Рок:  III квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, са пратећим Акционим планом је усвојена.

### 1.4.4.7. Пуна примена и редован мониторинг примене Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока са пратећим Акционим планом, посебно у погледу примене јачих процесних гаранција жртава и сведока за ратне злочине

Рок:  Квартално извештавање

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство правде је у процесу финализације извештаја за 2. квартал 2022. године и очекује да овај извештај буде усвојен на почетку 4. квартала 2022. године.

### 1.4.4.8. Успостављање мреже служби на нивоу целе земље за подршку жртвама, сведоцима и оштећеним у истрази и свим фазама кривичног поступка

Рок:  Консултовати рок из  Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока са пратећим Акционим планом

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Нема нових информација, међутим Акциони план предвиђа детаљну динамику успостављања мреже. Према расположивим информацијама прикупљеним од виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Новом Пазару постоји Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, у складу са Акционим планом за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у РС за период (2020-2025.). У Вишем суду у Врању није формирана Служба подршке жртвама и сведоцима, али постоји опремљена посебна просторија за жртве и сведоке, уз одговарајућу опрему, прибављену донацијама Мисије ОЕБС-а у Србији и Владе Норвешке. Видети активност 3.5.1.18.

### 1.4.4.9.  Спровођење обука судија, јавних тужилаца и полицијских службеника на тему примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава у складу са чланом 25 Директиве 2012/29/EU

Рок:  Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Током извештајног периода реализована је једна једнодневна обука у Београду, на тему насиља у породици (фаза 1), у којима је значајан део обуке посвећен заштити и подршци жртвама. Обуци су присуствовали следећи учесници: 6 заменика основних јавних тужилаца и 8 тужилачких сарадника.

### 1.4.5.1. Организовање округлих столова и предавања за запослене у Министарству унутрашњих послова (Службе за откривање ратних злочина и Јединице за заштиту) на тему „Основи комуникације са медијима"

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

ТРЗ: Дана 25.08.2022. године портпарол Тужилаштва је учествовао у обуци на тему „Комуникација са медијима“ организованој од стране Правосудне академије и Холандског хелсиншког комитета, која је за циљ имала унапређење односа између медија и правосуђа. Обуци су присуствовали представници правосуђа, као и стручњаци за комуникацију и новинари. Будући да је Тужилаштво поднело иницијативу да се округли столови и предавања на исту тему организују уз учешће представника МУП-а, то се очекује да ће се овај вид стручног усавршавања реализовати током 4. квартала.

МУП: Јединица за заштиту je континуиранo остваривала сарадњу са Тужилаштвом за ратне злочине у вези са  поступањем у појединачним предметима, као и у погледу идентификација механизма појединачне сарадње по постојећим споразумима и протоколима о сарадњи.

### 1.4.5.2. У складу са одредбама Националне стратегије (активност 1.4.1.1.) одредбе о приступу поверљивим информацијама и њихово поштовање у надлежним институцијама измењени где је потребно и  појачана контрола над имплементацијом тих одредби

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Активност се спроводи кроз праћење и редовну примену важећих прописа из области заштите података од неовлашћеног приступа, објављивања и сваке друге злоупотребе.

# Борба против корупције

## Спровођење анти-корупцијских мера

### 2.1.1.1. Припремити и усвојити Оперативни план за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст је у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је претходно успешно реализована.  На 83.седници одржаној 30.септембра 2021.године, Влада је на предлог Министарства правде усвојила Закључак о усвајању Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

### 2.1.1.2.  Донети Одлуку о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Рок- II квартал 2021. године

Aктивнoст је у потпуности рeaлизoвaнa.

Активност је претходно успешно реализована.  Влада је усвојила Одлуку о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у обласнима од посебног ризика 25. новембра 2021. године.

### 2.1.1.3. Одржавање редовних састанака Координационог тела у складу са новом Одлуком (активност 2.1.1.2.). Састанци Координационог тела су отворени за јавност и учешће Организација цивилног друштва

Рок- Континуирано

Aктивнoст није реализована

У извештајном периоду није било састанака Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

### 2.1.2.1. Влада разматра извештаје Савета за борбу против корупције на својим седницама и узима их у обзир у највећој могућој мери. Савет је позван на седнице Владе када се расправља о извештају да представи главне налазе из извештаја

Рок - Кoнтинуирaно

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

У тачкама где је носилац активности Влада РС а односе се на Савет за борбу против корупције, Савет нема информације о показатељима резултата, то јест о испуњености ових активности. Савет је у III кварталу 2022. године Влади РС доставио Извештај о изградњи кабинске жичаре (гондола) на траси Каламегдан-парк Ушће у Београду. Савет нема повратну информацију да ли је Влада РС разматрала препоруке и закључке из овог Извештаја.

### 2.1.2.2. Усвојити нову Одлуку Владе РС којом се регулише рад Савета за борбу против корупције, у складу са спроведеном анализом „Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије у светлу најбољих пракси у Европској унији „ израђеном у оквиру пројекта IPA 2013 „“Превенција и борба против корупције“

Рок- II квартал 2021. године

Aктивнoст није рeaлизoвaнa

Нема нових информација у извештајном периоду.

### 2.1.2.3. Обезбедити активно учешће Сaвeта зa бoрбу прoтив кoрупциje у зaкoнoдaвном прoцeсу, кроз чланство у радним групама за доношење и измене закона који према оцени Савета имају коруптивни ризик, на иницијативу Савета, односно органа овлашћених за предлагање закона

Чланови Савета активно учествују у раду радних група

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се делимично рeaлизује

Савет за борбу против корупције састао се са Агенцијом за спречавање корупције у циљу реализације мера 3.3.1 и 3.3.2. Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика. Тема састанка је била реализација мера. Састанку су присуствовали поред Агенције и представници Министарства привреде и Агенције за лиценцирање стечајних управника.

### 2.1.2.4.  Републичко  јавно тужилаштво разматра извештаје Савета са становишта евентуалне кривичне одговорности и усмерава надлежним тужилаштвима на поступање, прати и извештава

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује

Републичко јавно тужилаштво разматра извештаје Савета за борбу против корупције, усмерава их надлежним тужилаштвима и прати поступање. Извештај о поступању јавних тужилаштава по извештајима Савета за борбу против корупције за 2021. годину је достављен Савету.

### 2.1.2.5. Додатно оjaчaти буџeтскe и кaдрoвскe кaпaцитeтe Сaвeтa зa бoрбу прoтив кoрупциje

Рок- II квaртaл 2021. Године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Нема информација у извештајном периоду.

### 2.1.3.1. Измeнити прaвни oквир зa бoрбу прoтив кoрупциje узимајући у обзир препоруке „Aнaлизе aнти-кoруптивнoг зaкoнoдaвствa o усклaђeнoсти сa прaвoм EУ и међунaрoдним стaндaрдимa“, спроведеном у оквиру ИПА 2013 пројекта „Превенција и борба против корупције“

Рок: IV  квартал 2021. године

Активност је успешно реализована.

Активност је претходно успешно реализована. Народна скупштина усвојила је дана 23.9.2021. године Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције у циљу даљег усаглашавања са ГРЕКО препорукама.

### 2.1.4.1. Донети Одлуку о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика (активност 2.1.1.2.)

Рок - II квaртaл 2021. године

Aктивнoст је у потпуности рeaлизoвaнa

Активност је претходно успешно реализована. Влада је усвојила Одлуку о оснивању Координационог тела за спровођење Оперативног плана за спречавање корупције у обласнима од посебног ризика 25. новембра 2021. године.

## Превенција корупције

### 2.2.1.1. Прaћeњe примeнe новог  Зaкoнa o спречавању корупције и поступања свих државних органа по новом Закону о спречавању корупције

Рок - Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Применом Закона о спречавању корупције решен је укупно 251 захтев.

Донето је десет решења којима је одбијен захтев јавног функционера за вршење друге јавне функције, односно за обављање другог посла или делатности.

По коначности решења (којих је четири), у три поступка јавни функционер је престао са истовременим вршењем јавних функција, односно са обављањем другог посла или делатности, док је у једном у току рок за доставу доказа да је поступљено по решењу.

Шест решења није коначно, у три поступка у току је достава решења, није протекао рок за жалбу, а у три случаја у току је поступак по жалби.

Применом Закона о спречавању корупције јавним функционерима донето је укупно 78 решења којима је утврђена повреда Закона о спречавању корупције и изречено је 72 мере и шест решења којима је утврђен престанак друге јавне функције по сили закона (чл. 56. ст. 8. Закона о спречавању корупције).

Од укупно 72 мере изречене су:

- 64 мере опомене,

- седам мера јавног објављивања одлуке о повреди закона и

- једна мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције.

Од изречених мера опомене, пет мерa je било са налогом јавном функционеру. У три поступка јавни функционер је поступио у складу са датим налогом из мере, док је у једном поступку у току рок за поступање. У једном поступку јавни функционер није поступио у складу са датим налогом, због чега му је изречена мера јавног објављивања oдлуке о повреди закона.

Решење којим је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције није коначно, у току је поступак по жалби.

По коначности  решења којим је изречена мере јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције (решење донето у мају 2022. године), достављена је иницијатива, захтев за поступање по решењу, надлежном органу.

Кад је реч о решењима којима је утврђен престанак друге јавне функције, свих шест решења је коначно. Од тога, у четири поступка је поступљено по решењу, док је у два поступка послат допис за поступање по решењу, у току је рок за поступање.

У извештајном периоду број поднетих извештаја о имовини и приходима јавних функционера износи 940, број органа јавне власти, који су АСК обавестили о ступању на/престанку јавне функције износи 457, а пет правних лица је обавестило АСК о учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку, чији је исход закључење уговора са органом јавне власти. У домену пријаве имовине, изречена је 81 мера опомене због недостављања извештаја у законом прописаном року по ступању на или престанку јавне функције, две мере јавног објављивања одлуке о повреди закона и једна мера јавног објављивања препоруке за разрешење .

У извештајном периоду АСК је у поступку провере извештаја о имовини и приходима јавних функционера  покренула 30 поступака ради одлучивања о томе да ли је дошло до повреде Закона о спречавању корупције, изречено је 40 мера опомене, поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка и закључена су два споразума о признању прекршаја.

Што се планова интегритета тиче, обвезници тренутно процењују институционалне ризике корупције, а АСК им пружа подршку кроз билатералне састанке и инструктаже, као и одговоре на питања обвезника на дневном нивоу.

Када је реч о обукама о етици и интегритету у трећем кварталу 2022. године било је 16.210  полазника обука о етици и интегритету, а њих 13.126  је успешно окончало обуку у наведеном периоду. Број органа јавне власти у којима су запослени и руководиоци похађали обуке о етици и интегритету у наведеном периоду је 438.

НАПОМЕНА: Приказани број полазника који су успешно окончали обуку о етици и интегритету у наведеном периоду обухвата и оне који су обуку започели раније.

### 2.2.1.3. Континуирана специјализована обука запослених у Агенцији за борбу против корупције ради примене новог Закона о спречавању корупције и Закона о лобирању

Рок - Континуирано, почевши од усвајања новог Закона о спречавању корупције и Закона о лобирању

Aктивнoст се успешно реализује.

Уз подршку Мисије ОЕБС и међународног експерта израђена је анализа система провере имовине и прихода јавних функционера са нагласком на насумични одабир функционера чији извештаји ће бити уврштени у годишњи план провере имовине и прихода. Налази и препоруке међународног експерта представљени су на неколико информативних сесија одржаних са представницима Сектора за проверу имовине и Сектора за регистре и евиденције АСК.

Један запослени у АСК учествовао је на студијској посети Чешкој у вези са контролом финансирања политичких активности, а у оквиру пројекта који спроводе Транспарентност Србија и Транспарентност Чешка.

Двоје запослених у АСК учествовали су на регионалном састанку надлежних тела за спровођење закона о сукобу интереса, у организацији Транспарентности Босне и Херцеговине у оквиру USAID подршке грађанима у борби против корупције. На регионалном састанку учествовали су и представници надлежних институција из Босне и Херцеговине, Хрватске и Црне Горе.

Један запослени у АСК похађао је радионицу о УН Конвенцији против корупције и пратећем механизму за преглед усаглашености, која је одржана у Црној Гори, у организацији УН Канцеларије за питања дроге и криминала у сарадњи са Регионалном антикорупцијском иницијативом.

Један запослени у АСК похађао је обуку „Јавне политике-праћење спровођења и вредновање“, у организацији Националне академије за јавну управу, док је један запослени у АСК похађао обуку „Развој и унапређење капацитета за израду докумената јавних политика-стратегија, програма и акционих планова“, у организацији Националне академије за јавну управу.

У трећем кварталу 12 руководилаца и запослених у Агенцији завршило је обуку о етици и интегритету, укључујући и директора и заменика директора.

Двоје запослених у АСК стекло је сертификат за овлашћеног истражитеља превара, уз подршку Амбасаде САД.

### 2.2.1.4. Прилагодити софтвер за извештавање о Националној стратегији за борбу против корупције и Акционом плану за њено спровођење тако да одговара потребама праћења релевантних мера из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, и редовно одржавати софтвер

Рок- За прилагођавање софтвера - IV квартал 2020. године

За одржавање – континуирано

Aктивнoст се успешно реализујеу потпуности рeaлизoвaнa

Отклоњени су идентификовани недостаци у апликацији за извештавање, која се редовно одржава. АСК истовремено прикупља податке и путем електронске поште и дописа.

### 2.2.1.5. Прилагодити софтвер за извештавање о Ревидираном  Акционом плану  за Поглавље 23 тако да одговара потребама праћења Оперативног плана за спречавање корупције у рањивим областима

Рок - III квартал 2021. године

Aктивнoст није рeaлизoвaнa

Софтвер није у потпуности прилагођен.

### 2.2.1.6. Технички унапредити постојећу софтверску апликацију која се односи на планове интегритета

Редовно одржавати софтверску апликацију

Рок- За ажурирање- IV квартал 2021. године

За одржавање софтвера – континуирано

Активност се успешно реализује.

Активност је спроведена у потпуности и софтвер се одржава.

### 2.2.1.7. Израдити видео туторијале за трећи циклус развоја, имплементације и извештавања о спровођењу планова интегритета

Рок - IV квартал 2021. године

Aктивнoст је успешно рeaлизoвaнa

Aктивност је раније успешно реализована. Завршени су видео туторијали за трећи циклус израде, спровођења и извештавања о спровођењу планова интегритета и доступни су на следећем линку: https://youtu.be/NE2ZNFd-mgM.

### 2.2.1.8. Мултидисциплинарни тренинзи и радионице са институцијама које интензивно сарађују са Агенцијом за борбу против корупције, укључујући и тренинге за новинаре

Рок – Континуиранo

Aктивнoст се успешно реализује

Представници АСК учествовали су на округлом столу о изборима у Србији са представницима Републичке изборне комисије, који је одржан 5. јула у организацији Савета Европе и Венецијанске комисије.

Представници АСК учествовали су 12. септембра на дискусији „Изборни спорови у Србији: и шта ћемо сад?“, посвећеној питањима решавања изборних спорова у Србији, као и усвајања и примене сета нових изборних закона, у организацији Центра за слободне изборе и демократију.

АСК је 26. септембра организовала округли сто под називом „Сарадња прекршајних судова и АСК“, на којем су учествовали представници Прекршајног суда у Београду, Прекршајног апелационог суда, као и прекршајних судова у Крагујевцу, Нишу и Шапцу. Дискусија је била усмерена на захтеве за покретање прекршајног поступка, извештавање о статусу предмета, као и споразуме о признању прекршаја.

АСК је организовала једну обуку за директоре институција у јавном сектору под називом „Директор као покретач изградње институционалног интегритета“, чије је примарни циљ био да учесници разумеју сврху и значај израде и спровођења плана интегритета као алата за спречавање корупције на институционалном нивоу. Обука је одржана 15. септембра 2022. године за директоре здравствених и установа социјалне заштите са територије Града Шапца. Обуку је похађало 27 учесника.

Новину у овом кварталу представљају обуке на даљину о плановима интегритета. Агенција је одржала 19 обука на даљину за чланове радних група и координаторе за израду планова интегритета из 630 институција, разврстаних у 15 система. На обукама је учествовало 1.259 полазника. Циљеви обуке су да се учесницима објасни значај планова интегритета за превенцију корупције и јачање институционалног и личног интегритета руководилаца и запослених у јавном сектору Републике Србије, као и да се представи апликација за израду и извештавање о спровођењу ових докумената.

### 2.2.1.9. Одржавати радионице са надлежним скупштинским одбором у циљу праћења препорука Агенције укључујући и тренинг о етици и интегритету за народне посланике

Рок- Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Одржан је састанак председника Народне скупштине и директора АСК, на којем је, између осталог, дискутовано и о даљем унапређењу сарадње, као и одржавању новог циклуса тренинга о етици и интегритету за народне посланике.

### 2.2.2.1. Изменити Закон о финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти тако да се јасно  утврде и разграниче обавезе Агенције, ДРИ и других органа у поступку контроле политичких активности и субјеката и прецизно утврде обавезе и механизми за транспрентност финансирања политичких субјеката у складу са квалитативном анализом примене одредаба Закона о финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти.

Осигурати да измене закона обухвате јачање капацитета Агенције за борбу против корупције тако да добије све неопходне информације о финансијским токовима

Рок - IV квaртaл 2020. године

Aктивнoст је у потпуности рeaлизoвaнa.

Активност је у потпуности реализована доношењем Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 14/22) и његовим ступањем на снагу 8.2.2022. године.

### 2.2.2.2. Прoписaти дa сe прoгрaмoм рeвизиje oбaвeзнo oбухвaти рeвизиja пaрлaмeнтaрних пoлитичких стрaнaкa нa рeпубличкoм нивoу и увeдe oбaвeзa дирeктoрa Пoрeскe упрaвe дa у гoдишњи или вaнрeдни плaн пoрeскe кoнтрoлe oбaвeзнo уврсти дaвaoцe финaнсиjских срeдстaвa и других услугa пoлитичким субjeктимa у склaду сa извeштajeм Aгeнциje o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти и субjeкaтa

Рок - IV квaртaл 2020. године

Aктивнoст је у потпуности рeaлизoвaнa.

Активност је у потпуности реализована доношењем Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 14/22) и његовим ступањем на снагу 8.2.2022. године.

### 2.2.2.3. Прaћeњe примeнe Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти, укључујући и примену одвраћајућих мера

Рок . Континуирано

Активност се успешно реализује

У извештајном периоду поднета су два прелиминарна извештаја о трошковима изборне кампање, 23 коначна извештаја о трошковима изборне кампање и 17 годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката.

АСК је поднела 83 захтева за покретање прекршајног поступка, донела две мере упозорења због повреде Закона о финансирању политичких активности, једно решењe о обустави поступка који је покренут у вези са повредом закона у току изборне кампање и девет решења о губитку права на добијање средстава из јавних извора.

У овом извештајном периоду вршена је контрола укупно 84 коначна извештаја о трошковима изборне кампање, којима је обухваћена и контрола прелиминарних извештаја о трошковима изборне кампање политичких субјеката за председничке и локалне изборе.

Oбјављен је извештај о извршеној контроли коначних извештаја којима је обухваћена и контрола прелиминарних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе (изузев за Град Београд).

Републичко јавно тужилаштво прати поступање јавних тужилаштва у предметима формираним на основу кривичних пријава у вези са кршењем одредби Закона о финансирању политичких активности и о томе обавештава Агенцију за спречавање корупције. О поступању јавних тужилаштава у предметима из ове области сачињавају се шестомесечни извештаји, током јануара и јула.

Дана 18. јула 2022. године Агенцији за спречавање корупције достављен је извештај о поступању јавних тужилаштава по кривичним пријавама/извештајима Агенције у вези са кршењем одредби Закона о финансирању политичких активности.

### 2.2.2.4. Израда подзаконских аката којима би се уредили критеријуми и рокови за вршење контроле извештаја политичких субјеката тако да се уведе план приоритетне контроле извештаја који ће омогућити приоритизацију контроле извештаја

Рок -  II  квартал 2021. године

Aктивнoст је у потпуности рeaлизoвaнa.

Активност је раније у потпуности спроведена.

### 2.2.2.5. Изградња капацитета свих субјеката одговорних за примену Закона о финансирању политичких активности, Републичке изборне комисије, обука судија Прекршајних судова

Рок - Континуирано, почев од  I квартала 2021

Aктивнoст се успешно реализује.

АСК је у трећем кварталу организовала  једну обуку за политичке субјекте о примени Закона о финансирању политичких активности.

Током извештајног периода, у трећем кварталу, Правосудна академија је спровела једну обука за укупно 15 учесника (судије прекршајних судова).

### 2.2.2.6. Изградња техничких капацитета Агенције за борбу против корупције за праћење финансирања политичких активности, софтвери за online извештавање, боља приступачност објављених података

Рок -  Континуирано, почев од IV   квартала 2020

Aктивнoст се успешно реализује.

По усвајању Закона о референдуму и народној иницијативи, а потом и Закона о финансирању политичких активности, АСК је прилагодила постојеће софтверске апликације новим захтевима и израдила и нове обрасце за политичке субјекте, укључујући и обрасце за прелиминарне извештаје политичких субјеката. Поред тога, а након подршке Мисије ОЕБС и Савета Европе за i2 IBM аналитички алат и пратећих обука у 2021. години, АСК је средствима из буџета за 2022. годину обезбедила нову годишњу лиценцу за овај алат, који се континуирано (па и у трећем кварталу) користи у сврху контроле финансирања политичких активности.

### 2.2.2.7. Успоставити online тренинг модуле везане за примену Закона о финансирању политичких активности

Рок - Континуирано, почев од II квартала 2021. године

Aктивнoст се делимично реализује.

АСК је за спровођење ове активности обезбедила подршку Међународне фондације за изборне системе (IFES) и одмах по усвајању Закона о финансирању политичких активности приступила изради тренинг модула. Спровођење активности је у току.

### 2.2.2.8. Израда приручника за  примену Закона о финансирању политичких активности

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст се делимично реализује.

Уз подршку Међународне фондације за изборне системе (IFES) текст Приручника је завршен и лекторисан, а у току је прелом и финализација његове електронске верзије.

### 2.2.3.1 Израда Водича о превенцији сукоба интереса након усвајања новог Закона о спречавању корупције

Презентација Водича о превенцији сукоба интереса

Рок - III квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Активност је раније у целости спроведена.

### 2.2.3.2 Израдити видео материјале - потенцијалне ситуације сукоба интереса, укључујући дисеминацију и компоненту подизања нивоа свести

Рок- IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Активност је раније у целости спроведена.

### 2.2.3.3. Спроводити професионалну обуку запослених у јавној управи о питањима превенције сукоба интереса

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује

Онлајн обуку „Инспекцијски надзор“ завршило је 23 полазника а онлајн обуку „Уставно уређење“ 39 полазника од почетка 2022. године (укупно 128 полазник „Инспекцијског надзора“ и 163 полазника „Уставног уређења“ од тренутка постављања обука на платформу). Oбуку „Систем државне управе“ завршио је 57 полазник од почетка 2022. године.

Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

У оквиру Уводних програма обуке за 2022. годину за запослене и у државној управи и у локалној самоуправи, како за оне са средњим, тако и за службенике са високим образовањем, у оквиру програмске целине припрема за полагање државног стручног испита предвиђене су обуке Уставно уређење и Уставно уређење и основи система државне управе чији је циљ припрема за полагање државног стручног испита, у складу са Уредбом о државном стручном испиту. Део ових обука чине теме које се тичу спречавања сукоба интереса. У оквиру Општег програма обуке државних службеника за 2022. годину - тематска област „Превенција корупције“, развијен је програм обуке „Спречавање сукоба интереса, провера имовине и прихода функционера, регистри и лобирање у Републици Србији“.Такође, у оквиру тематске области „Инспекцијски надзор“ развијена је онлајн обука „Инспекцијски надзор“ у оквиру које се налази тематска јединица „Интегритет инспектора: сукоб интереса“. У Програму обуке руководилаца у државним органима (за 2022. годину) у оквиру Програма обуке државних службеника на положају развијена је обука „Решавање етичких дилема“ у оквиру које се обрађује и тема сукоба интереса. У Програму обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2022. годину у тематској целини кључни аспекти управљања у локалној самоуправи за функционере и службенике на положају у ЈЛС, развијена је обука ,,Етика и интегритет функционера у јединицама локалне самоуправе“, као и обука „Унапређење етичког поступања и управљање сукобом интереса“ за руководиоце у унутрашњим организационим јединицама градске (општинске) управе.

### 2.2.3.4. Редовно пратити случајеве сукоба интереса, укључујући број и степен примењених санкција

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује.

Донето је десет решења којима је одбијен захтев јавног функционера за вршење друге јавне функције, односно за обављање другог посла или делатности.

По коначности решења (којих је четири), у три поступка јавни функционер је престао са истовременим вршењем јавних функција, односно са обављањем другог посла или делатности, док је у једном у току рок за доставу доказа да је поступљено по решењу.

Шест решења није коначно, у три поступка у току је достава решења, није протекао рок за жалбу, а у три случаја у току је поступак по жалби.

Применом Закона о спречавању корупције јавним функционерима донето је укупно 78 решења којима је утврђена повреда Закона о спречавању корупције и изречено је 72 мере и шест решења којима је утврђен престанак друге јавне функције по сили закона (чл. 56. ст. 8. Закона о спречавању корупције).

Од укупно 72 мере изречене су:

- 64 мере опомене,

- седам мера јавног објављивања одлуке о повреди закона и

- једна мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције.

Од изречених мера опомене, пет мерa je било са налогом јавном функционеру. У три поступка јавни функционер је поступио у складу са датим налогом из мере, док је у једном поступку у току рок за поступање. У једном поступку јавни функционер није поступио у складу са датим налогом, због чега му је изречена мера јавног објављивања oдлуке о повреди закона.

Решење којим је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције није коначно, у току је поступак по жалби.

По коначности  решења којим је изречена мере јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције (решење донето у мају 2022. године), достављена је иницијатива, захтев за поступање по решењу, надлежном органу.

Кад је реч о решењима којима је утврђен престанак друге јавне функције, свих шест решења је коначно. Од тога, у четири поступка је поступљено по решењу, док је у два поступка послат допис за поступање по решењу, у току је рок за поступање.

### 2.2.3.5. Пратити случајеве сукоба интереса кроз примену Кодекса понашања државних службеника, у погледу броја уочених и решених случајева сукоба интереса, укључујући и дисциплинске мере

Рок- Кoнтинуирaно, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Нема нових информација у извештајном периоду. Високи службенички савет је на 112. седници од 10. марта 2022. године, формирао Радну групу са задатком да на основу извештаја органа државне управе, са подацима и информацијама неопходним за праћење Кодекса понашања државних службеника, сачини Нацрт извештаја о пoштовању Кодекса понашања државних службеника у 2021. години, са одговарајућим предлогом мера за унапређење поштовања Кодекса.

Високи службенички савет је на 113. седници од 30. марта 2022. године, усвојио Извештај о поштовању Кодекса понашања државних службеника за 2021. годину, са предлогом мера за унапређење поштовања Кодекса.

Извештај о поштовању Кодекса понашања државних службеника за 2021. годину, достављен je Министарству државне управе и локалне самоуправе и објављен на интернет страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

### 2.2.4.1. Прaћeњe примeнe Кривичног законика и Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и корупције уз обавезу судова и тужилаштава опште и посебне надлежности да достављају извештаје о броју покренутих и окончаних поступака.

Mинистaрствo надлежно за послове правосуђа сaчињaвa jeдиниствeн извeштaј, састављен од извештаја свих наведених органа и oбjaвљуje гa нa сajту

(веза 2.3.1.3.)

Рок - Кoнтинуирaно, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Извештај за 2021. годину je израђен у јуну 2022.године и објављен на званичној веб-страници министарства правде: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33769/statistika-koruptivnih-krivicnih-dela-.php.

### 2.2.5.1. Спрoвeсти aнaлизу дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд  jaвнoг знaчaja сa пoсeбним oсвртoм нa следеће oблaсти:

- привaтизaциja,

- jaвнe нaбaвкe,

- јавни расходи и

- дoнaциjе пoлитичким субјектима из инoстрaнствa

Рок- III  квaртaл 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је реализована у претходном кварталу. Повереник је објавио Извештај о  раду Поверeника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину, који садржи релевантне анализе по тематским областима. Политичке партије нису обвезници Закона те се о овој области Повереник не може изјашњавати.

Сва питања и анализе везане за опште проблеме примене наведеног закона се могу наћи на станицама 22-32. Конкретни статистички показатељи активностима Повереника у примени Закона у 2020. години доступни су на странама 68 – 95.

Извештај је поднет Народној скупштини на разматрање и објављен је на интернет страници Повереника на следећем линку: https://bit.ly/2QduXEz

### 2.2.5.2. Измeнити Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaма oд jaвнoг знaчaja нa oснoву oбaвљeнe aнaлизe  дoсaдaшњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд  jaвнoг знaчaja

Рок - IV квaртaл 2020. године

Aктивнoст je у потпуности рeaлизoвaнa

Закон о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21 ) је почео да са применом  17. 2. 2022. године. Донето је Упутство за израду и објављивање Информатора о раду органа јавне власти ("Службени гласник РС", број  10/22).

### 2.2.5.3. Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Пoвeрeникa нa oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду:

- oргaнизaциoнe структурe;

- брoja зaпoслeних;

- нивoa oбучeнoсти

у складу са измењеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

Рок - Континуирано, почев од шест месеци од усвајања измена закона

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Измењен је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места због измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Број запослених у Служби Повереника је 108 државних службеника и намештеника на неодређено време.

### 2.2.5.4. Прaћeњe примeнe Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja

Рок -  Кoнтинуирaно,  почев од ступања закона на снагу

Активност се успешно реализује

Подаци о реализацији за извештајни период у односу на индикаторе резултата:

| Примљени и решени предмети | Јули | Август | Септембар |
| --- | --- | --- | --- |
| Преостали предмети у рaду | 2.575 | 6.114 | 3.432 |
| Примљени предмети | 499 | 5.033 | 1.139 |
| Решени предмети | 469 | 1.486 | 3.821 |
| Жалбе | 315 | 1.393 | 3.618 |
| - Неосноване | 55 | 771 | 3.153 |
| - Основане | 260 | 622 | 465 |
| Наложена мера органу власти | 19 | 13 | 11 |
| Налаже се поступање по захтеву | 42 | 119 | 110 |
| Поништено решење и враћено на поновни поступак | 63 | 23 | 25 |
| Поништена одлука органа власти | 2 | 1 |  |
| Обустава због накнадног поступања органа | 68 | 435 | 308 |
| Обустава збот одустанка од жалбе | 40 | 20 | 4 |
| Одбачене – неблаговремене – преурањене-недопуштене-ненадлежност | 20 | 17 | 89 |
| Одбијене као неосноване | 35 | 754 | 216 |
| Одбијене као неосноване због заштите права и правних интереса трећих лица, као и због заштите јавног интереса | / | / | 2847 |
| Одбијен захтев |  |  | 1 |
| Одговори на тужбе Управном суду | 17 | 3 | 2 |
| Писма Влади са препоруком извршења решења | 14 | 0 | 0 |
| Дозволе извршења решења | 24 | 2 | 3 |
| Решење о обустави поступка | 8 | 2 | / |
| Спровођење мера за унапређење јавности рада органа власти | 26 | 18 | 150 |

### 2.2.5.5. Спрoвoдити oбукe зa службeникe овлашћене зa рeшaвaњe пo зaхтeвимa зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa, у склaду сa судскoм прaксoм и мeђунaрoдним стaндaрдимa

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно рeaлизује.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности организовао је:

- 8.7.2022. године у Београду обуку за запослене о новинама из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја за 16 запослених у локалним самоуправама (СКГО).

- 30. 9. 2022. године обуку за директоре предшколских установа  (40 лица)

Према достављени информацијама у 2022. години је до сада реализовано 7 обука на тему „Остваривање права о доступности информација од јавног значаја“ на којима је учествовало 122 полазника (спроводилац СКГО).

Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

У оквиру Општег програма обуке државних службеника за 2022. годину - тематска област „Превенција корупције“,  развијен је програм обуке „Право на приступ информацијама од јавног значаја“. У оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, који је део Општег програма обуке запослених у ЈЛС за 2022. годину, у оквиру тематске области „Добра управа“ предвиђен је програм обуке „Остваривање права о доступности информација од јавног значаја.“

### 2.2.6.1. Обезбедити примену новог правног оквира базираног на компетенцијама у процесима запошљавања, вредновања, напредовања и развоја каријере државних службеника

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

У периоду од 01.07.до 30.09.2022. године Служба за управљање кадровима је огласила 301 конкурс зa попуњавање извршилачких радних места пријемом у радни однос укупно 344 извршиоца. Од 301 оглашенog конкурса 20 је интерних, а 281 су јавни.

Укупан број тестираних кандидата на понашајним компетенцијама је 477, од чега је 12 кандидата за именовање на положају. За потребе провере понашајних компетенција у изборним поступцима у осталим државним органима, психолози су извршили процену за 126 кандидата из Управе царина; 58 за оглашене конкурсе у Пореској управи и 1 кандидат за изборни поступак у Агенцији за спречавање корупције.

Везано за вредновање радне успешности Служба је прикупила све годишње извештаје из органа државне управе за 2021. годину и израдила је збирни годишњи извештај који је достављен Влади РС и ресорном министарству. Саставни део извештаја су и препоруке везано за унапређење поступка вредновања радне успешности.

У погледу развоја каријере државних службеника и напредовања, у извештајном периоду који се односи на 3. квартал 2022. године, спроведене су следеће активности: урађена је анализа индивидуалних потенцијала за развој за потребе напредовања на руководећу позицију за 29 државних службеника; 3 службеника из локалне самоуправе је прошло поступак процене општих функционалних и понашајних компетенција за потребе преузимања преко интерног тржишта рада; није било особа које су се пријавиле за онлајн процену компетенција за потребе развоја; са 50 државних службеника је спроведено каријерно саветовање; одржане су 4 коучинг сесије са 2 државна службеника; 21 лице на положају је прошло процену Повратне информације 360 степени за потребе развоја.

Служба је започела активности на иновирању оквира компетенција за државне службенике на положају а предлог новог оквира биће представљен до краја године.

### 2.2.6.2.  Окончање свих започетих конкурсних поступака за попуњавање положаја и започињање конкурсних поступака за сва упражњена радна места (укључујући и положаје на којима су тренутно вршиоци дужности)

Рок-  Континуирано

Активност се успешно реализује

У периоду јул – септембар 2022. године није било оглашених конкурса за попуњавање положаја. У извештајном периоду окончани су поступци за 15 конкурса који су оглашени у ранијем временском периоду а спроведени у извештајном периоду, и то 7 интерних конкурса и 8 јавних конкурса.

Укупно:  јул – септембар 2022. године

| Врста конкурса | Оглашени | Окончани |
| --- | --- | --- |
| Интерни конкурси | / | 7 |
| Јавни конкурси | / | 8 |

Укупан број радних места – положаја у државној управи – 407.

Број лица који се тренутно налазе на радним местима која су положаји, а које је Влада поставила након спроведеног конкурса – 164.

### 2.2.6.3. Прaћeњe кршења Кoдeксa пoнaшaњa држaвних службeникa, кроз примењене санкције у случају кршења Кодекса

Рок - Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује.

Нема нових информација у извештајном периоду.

Високи службенички савет је на 112. седници од 10. марта 2022. године, формирао Радну групу са задатком да на основу извештаја органа државне управе, са подацима и информацијама неопходним за праћење Кодекса понашања државних службеника, сачини Нацрт извештаја о пoштовању Кодекса понашања државних службеника у 2021. години, са одговарајућим предлогом мера за унапређење поштовања Кодекса.

Високи службенички савет је на 113. седници од 30. марта 2022. године, усвојио Извештај о поштовању Кодекса понашања државних службеника за 2021. годину, са предлогом мера за унапређење поштовања Кодекса.

Извештај о поштовању Кодекса понашања државних службеника за 2021. годину, достављен je Министарству државне управе и локалне самоуправе и објављен на интернет страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

### 2.2.6.4. Унапредити процес примене прoгрaмскoг буџeтирања (оперативно и методолошко унапређење процеса планирања и припреме вишегодишњег буџета на свим нивоима власти)

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У Министарству финансија у току су припреме Приоритетних области финансирања за период 2022-2024. године, у сарадњи са буџетским корисницима, отворени нови програми, програмске активности и пројекти у складу са методологијом програмског буџета, као и да је, након спроведене анализе достављених предлога и одређивања лимита за период 2022-2024. године, извршена измена програмске структуре буџетских корисника.

### 2.2.6.5. Спровести периодичне анализе процеса програмског буџетирања и идентификовати препоруке за унапређење

Рок – Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство финансија спровело је анализу програмског буџета Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства за бригу о селу, као и да су одржане радионице са овим министарствима и дат предлог за унапређење програмске структуре. Поред тога, а у складу са показатељем резултата, Министарство финансија известило је и да су сви буџетски корисници прешли на програмски буџет.

### 2.2.6.6. Унапредити методологију програмског буџета и припрема новог упутства у складу са препорукама анализа из активности 2.2.6.5

Рок - Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство финансија ажурирало је Упутство за израду програмског буџета у јулу 2021. године, те да је, проценат усклађености програмских структура буџетских корисника са Упутством за израду програмског буџета 94%.

### 2.2.6.7. Ojaчaти кадровске  кaпaцитeтe Централне јединице за хармонизацију (врши централно усмеравање, координира активности јавне интерне финансијске контроле) у складу са измењеним Правилником о систематизацији и организацији радних места

Рок - IV квартал 2022.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

У ЦЈХ је закључно са септембром 2022. године на наодређено запослено 11 лица са помоћником министра, док су на уговору ангажована 2 лица.

У плану је попуњавање упражњених радних места у наредном периоду.

### 2.2.6.8. Пoвeћaњe брoja oбучeних рукoвoдилaцa и зaпoслeних у jaвнoм сeктoру o суштини и знaчajу систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe и пoвeћaн брoj oспoсoбљeних интeрних рeвизoрa

Рок – континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Теоријске обуке за ФУК (петодневна) и ИР (седмодневна) се редовно одржавају (најчешће два пута годишње), и до краја септембра 2022. године ЦЈХ је обучила 2880 руководилаца и запослених код корисника јавних средстава путем основне обуке за ФУК. Теоријску обуку за ИР закључно са септембром 2022. године 1138 кандидата. Осим ових обука, ЦЈХ спроводи једнодневне обуке за највише руководиоце код КЈС. Током другог и трећег квартала 2022. године ЦЈХ је одржала дводневне обуке за ФУК у 5 јединица локалне самоуправе на којима је присуствовало укупно 164 руководилаца и запослених.

Практична обука за интерне ревизоре коју спроводе ментори из ЦЈХ се континуирано спроводи.

Испит за интерне ревизоре је до краја септембра 2022. године положило 532 кандидата и стекло звање овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

Током 2022. године:

- I квартал 2022. године - одржана је теоријска обука за интерне ревизоре којој је присуствовало 47 полазника, одржана је и једнодневна обука за највише руководиоце у Институту за нуклеарне науке – Винча којој је присуствовало 26 лица.

- II квартал 2022. године – одржане су радионице за финансијско управљање и контролу у градовима Чачку, Новом Пазару, Прокупљу, Лозници и Врњачкој Бањи на којима је укупно присуствовало 164 полазника).

У истом кварталу (12. априла) одржан је испит за интерне ревизоре који је положило 26 кандидата.

### 2.2.7.1. Спроводити обуке о примени Закона о заштити узбуњивача за полицију, јавне тужиоце и судије, као и за посебна одељења за сузбијање корупције у јавним тужилаштвима и судовима

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Током извештајног периода, Правосудна академија је спровела две једнодневне обуке на тему: ,, Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије- напредна обука предавача'', у Београду и Нишу за укупно 51 учесника.

Такође, у трећем кварталу 2022. године, у септембру, одржана је једна тродневна обука на тему: ,,Спречавање ризика од непримереног утицаја и заштита тужилаца- обука предавача'', у Аранђеловцу, за укупно 8 учесника (тужиоци).

### 2.2.7.2. Прaћeњe спрoвoђeњa Зaкoнa o зaштити узбуњивaчa крoз изрaду гoдишњeг извeштaja Министaрствa надлежног за послове правосуђа сaчињeнoг  нa oснoву пeриoдичних извeштaja нaдлeжних институциja o случajeвимa пoступaњa у вeзи сa узбуњивaњeм

Рок- Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Извештај о примени Закона о заштити узбуњивача за 2021.годину  је израђен и објављен на званичној веб-страници Министарствa правде : https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/36949/izvestaj-o-primeni-zakona-o-zastiti-uzbunjivaca-za-2021godinu.php

### 2.2.7.3. Праћење ефеката Закона o зaштити узбуњивaчa у погледу поступања државних органа по пријавама узбуњивача

Рок - Континуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Извештај о примени Закона о заштити узбуњивача за 2021.годину  је израђен и објављен на званичној веб-страници Министарствa правде: https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/36949/izvestaj-o-primeni-zakona-o-zastiti-uzbunjivaca-za-2021godinu.php

### 2.2.7.4. Подизање нивоа свести код грађана о Закону о заштити узбуњивача и подизање спремности да делују као узбуњивачи

Рок - IV квартал 2021. године

Aктивнoст није  рeaлизoвaнa

Нема нових информација у извештајном периоду. Министарство за европске интеграције је ангажовало експерта у циљу израде анализе Закона о заштити узбуњивача. На темељу ове анализе, биће разматрана потреба за евентуалном изменом закона а такође ће бити израђена брошура у циљу подизања нивоа свести код грађана о Закону о заштити узбуњивача и подизање спремности да делују као узбуњивачи.

### 2.2.8.1. Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Управе за јавне набавке нaрoчитo у пoглeду брoja и положаја зaпoслeних

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за јавне набавке, број: 110-00-2/2020 од 02.11.2020. године, а на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број: 110-8906/2020 од 19. новембра 2020. године, систематизовано је тридесет шест (36) радних места, док је максимални предвиђени броја државних службеника педесет пет (55).

Имајући у виду испуњавање привремених мерила за затварање Поглавља 5 - јавне набавке, а који нужно захтевају јачање стручних и административних капацитета и ангажовање већег броја државних службеника у Канцеларији за јавне набавке, као и да се ради о веома сложеним пословима које Канцеларија за јавне набавке обавља, почетком јуна 2022. године Канцеларија за јавне набавке је расписала јавни конкурс за попуњавање пет (5) извршилачких радних места који је окончан крајем септембра 2022. године. Закључно са 30. септембром 2022. године радно је ангажовано тридесет шест (36) извршилаца, од којих су четири (4) државна службеника на положају и један (1) извршилац запослен на одређено време, у својству приправника. Поред тога, ангажовано је шест (6) лица ван радног односа, односно по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Имајући у виду лица која су у радном односу на одређено и неодређено време, као и лица ван радног односа, у Канцеларији за јавне набавке, закључно са 30. септембром 2022. године, има укупно 42 лица.

### 2.2.8.2. Успоставити нови Портал јавних набавки уподобљен са новим функционалностима које проистичу из новог Закона о јавним набавкама

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Активност је претходно у целости реализована.

### 2.2.8.3.  Прaћeњe мера које се односе на примену надзора и контроле у јавним набавкама

Рок - Кoнтинуирано, једном годишње

Aктивнoст се успешно реализује

Tоком другог и трећег квартала 2022. године Канцеларија за јавне набавке је наставила да спроводи мониторинг над применом прописа о јавним набавкама. Подаци о спроведеном мониторингу за 2022. годину биће представљени у оквиру Годишњег извештаја о спроведеном мониторингу за 2022. годину. У складу са чланом 180 став. 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) Канцеларија за јавне набавке припрема годишњи извештај о спроведеном мониторингу, који подноси Влади и Народној скупштини најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину

### 2.2.8.4. Спровести обуке за припаднике полиције, тужиоце и судије како би се случајеви корупције у јавним набавкама ефикасније процесуирали (компатибилно са Стратегијом  финансијских истрага)

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Током другог квартала 2022. године, у марту и мају 2022. године, Канцеларија за јавне набавке је, уз подршку пројекта „Ефективне јавне набавке у служби економског раста“ и организације Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД-а), одржала 2 обуке за судије и судијске помоћнике посебних одељења за корупцију Виших судова, односно заменике виших јавних тужилаца и тужилачких помоћника посебних одељења за сузбијање корупције Виших тужилаштава у области јавних набавки. Током трећег квартала није било нових активности.

У извештајном периоду, није било активности. Како је у другом кварталу Правосудна академија апровела осам једнодневних семинара ,,Финансијска форензика модул 1: Корупција, преваре и јавне набавке'', за укупно 62 учесника, планира се са наставком спровођења обука у четвртом кварталу.

### 2.2.8.5. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области јавних набавки

Рок - IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена.

### 2.2.8.6. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области јавних набавки и прикупити све релевантне податке

Рок - II квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена.

### 2.2.8.7. Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области јавних набавки

Рок- I квартал 2022

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је у другом кварталу 2022. израдила Извештај о процени утицаја за осам ризичних области, који је упућен Народној скупштини.

### 2.2.9.1.  Успоставити интeрну кoнтрoлу у свим jaвним прeдузeћимa

Рок - IV квартал 2022. године

Активност је делимично реализована.

Спровођење активности је у току у смислу да корисници јавних средстава самостално успостављају интерну контролу у својим организацијама по принципу децентрализованог система интерних контрола, док Министарство финансија Сектор – Централна јединица за хармонизацију обезбеђује правни и методолошки оквир и континуирано спроводи обуке и промотивне активности којима подиже свест о значају и обавезности успостављања система интерних контрола.

У сврху подизања свести и обучавања руководилаца и запослених о интерним контролама ЦЈХ је у другом и четвртом кварталу 2021. године организовала основну обуку за финансијско управљање и контролу за 120+145 полазника, као и за интерне ревизоре за 60 полазника почетком трећег квартала и крајем првог квартала 2022. године за 55 полазника.

Законом о буџетском систему, корисници јавних средстава су обавезни да успоставе систем финансијског управљања и контроле.

Према овом закону, за успостављање система финансијског управљања и контроле, одговоран је руководилац корисника јавних средстава.

Имајући наведено у виду, ова активност (2.2.9.1.) из ревидираног АП није дефинисана у складу са чланом 81. став 4. Закона о буџетском систему јер је поред јавних предузећа као носилац активности за успостављање интерних контрола у јавним предузећима (корисницима јавних средстава) именовано и Министарство финансија – Сектор ЦЈХ.

Према том закону, корисници јавних средстава треба да известе министра финансија о имплементацији интерних контрола у њиховој организацији, чије стање прати Сектор – Централна јединица за хармонизацију, и на основу појединачних извештаја корисника јавних средстава припрема годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у РС којим министар извештава Владу.

На основу података из Консолидованог годишњег извештаја о стању интерне финансисјке контроле у јавном сектору у РС за 2020. годину који је Влада РС усвојила закључком 05 Број: 400-7619/2021-2 од 26. августа 2021. године, од јавних предузећа и друштава капитала са централног републичког нивоа које Централна јединица за хармонизацију прати, 36 је доставило извештај о стању система финансијског управљања и контроле, или 87,80% те групе корисника јавних средстава.

Извештај о стању ФУК за 2021. годину доставило је 36 од 39 ЈП (92,31%).

Списак наведених јавних предузећа се мења, врше се реорганизације и реструктурирања, издвајања и припајања с тога је ситуација променљива. Треба имати у виду да су 2017. године сва ЈП доставила извштај о ФУК и извршила саомооцењивање организације са становишта успостављања ФУК (с тога, не може се сматрати да одређена јавна предузећа, или услед реорганизације измењена, која за 2019. годину нису доставила извештај о интерним контролама нису успоставила ФУК, односно систем интерних контрола).

Према подацима којима располаже ЦЈХ од укупно 41 јавног предузећа и друштава капитала на централном нивоу РС, која обављају делатност од општег интереса и на која се примењује закон о јавним предузећима, функционалну интерну ревизију има њих 22, или 54% те категорије корисника јавних средстава. 7 од 14 обавезних према прописима имају попуњену јединицу за интерну ревизију са минимум три ревизора.

На основу достављених извештаја корисника јавних средстава за 2021. годину функционалну интерну ревизију има 21 ЈП (54%), док 8 од 14 обавезних има попуњену јединицу ИР (57%).

Полазећи од тога да је са становишта финансијског управљања и контроле питање корупције као ужи појам обухваћено појмом неправилности (дефиницијом у члану 2. Закона о буџетском систему), а имајући у виду да се ова активност налази у делу Акционог плана који се односи на питање превенције корупције, истичемо да је Централна јединица за хармонизацију у оквиру законом дефинисане надлежности и свог делокруга рада још раније предузела одговарајуће активности у вези са успостављањем система за управљање неправилностима, и то:

- Дефиниција појма неправилности уведена је у Закону о буџетском систему,

- Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службeни глaсник РСˮ, бр. 89/2019), руководиоцима корисника јавних средстава је уведена обавеза да успоставе систем за откривање, евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности, и систем извештавања, као и да предузму потребне мере за умањење ризика од неправилности,

- као помоћ у разумевању и имплементацији система за неправилности у пракси, за кориснике јавних средстава Централна јединица за хармонизацију је израдила Смернице за управљање неправилностима,

- обуке које Централна јединица за хармонизацију редовно одржава намењене запосленима и руководиоцима за финансијско управљање и контролу садрже део посвећен неправилностима,

- Централна јединица за хармонизацију континуирано спроводи и промотивне активности путем електронских и писаних медија, организује скупове и обуке на којима подиже свест о значају и обавезности успостављања система интерних контрола, објавила је обиман сет практичних смерница као помоћ за имплементацију, боље разумевање и за самоучење о финансијском управљању и контроли и интерној ревизији на интернет страници Министарства који су доступни за преузимање, односно дописима информише најзначајније кориснике јавних средстава са становишта броја запослених и њихових буџета о обавези успостављања система и извештавању о истом. У закључку којим је Влада РС усвојила КГИ су појединачно истакнути најважнији КЈС, међу њима и јавна предузећа, којима су дате конкретне препоруке за унапређење ФУК и интерне ревизије.

### 2.2.9.2.  Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у процесу приватизације

Рок -  IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена.

### 2.2.9.3. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у процесу приватизације и прикупити све релевантне податке

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена.

### 2.2.9.4.  Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у процесу приватизације

Рок- II квартал 2022. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је у другом кварталу израдила Извештај о процени утицаја за осам ризичних области, који је упућен Народној скупштини.

### 2.2.9.5. Предузети корективне мере на основу налаза из Процене утицаја

Рок - II квартал 2023. године

### 2.2.10.1. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у здравству

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена.

### 2.2.10.2. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у здравству и прикупити све релевантне податке

Рок - II квaртaл 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена.

### 2.2.10.3. Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у здравству

Рок - II квaртaл 2022. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

АСК је у другом кварталу израдила Извештај о процени утицаја за осам ризичних области, који је упућен Народној скупштини.

### 2.2.10.5. Припремити и усвојити Оперативни план за борбу против корупције у здравству

Рок -  IV квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Oперативни план за борбу против корупције у здравству усвојен је 28.12.2021. године. У изради наведеног оперативног плана, поред представника Министарства здравља и надлежних комора, учествовали су и представници цивилног друштва.

### 2.2.10.6 Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области пореза

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је у целости спроведена.

### 2.2.10.7. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области пореза и прикупити све релевантне податке

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је у целости спроведена.

### 2.2.10.8. Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области пореза

Рок - II квартал 2022. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је у другом кварталу израдила Извештај о процени утицаја за осам ризичних области, који је упућен Народној скупштини.

### 2.2.10.10. Припремити и усвојити Оперативни план за борбу против корупције у области пореза

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст је у потпуности рeaлизoвaнa.

Оперативни план за спречавање корупције у области опорезивања за 2022. годину усвојен 31. децембра 2021. године.

У вези са активностима предвиђеним Оперативним планом за спречавање корупције Пореске управе, за период III квартал 2022. године, а на основу претходно достављених извештаја, обавештавамо да је у сарадњи са Криминалистичко полицијским универзитетом, од укупно 22 инспектора контроле, 21 инспектор похађао и успешно завршио обуку на тему откривања кривичних дела корупције.

Инспектори су обуку похађали распоређени у два циклуса од 29. августа до 2. септембра и од 5. до 9. септембра 2022. године.

### 2.2.10.11  Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у образовању

Рок: IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена у целости.

### 2.2.10.12. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у образовању и прикупити све релевантне податке

Рок: II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена у целости.

### 2.2.10.13 Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у образовању

Рок: II квартал 2022. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је у другом кварталу израдила Извештај о процени утицаја за осам ризичних области, који је упућен Народној скупштини.

### 2.2.10.15. Припремити и усвојити  Оперативни план за борбу против корупције у области образовања

Рок - III   квартал 2021. године

Aктивнoст je у потпуности рeaлизoвaнa

Активност је претходно у потпуности реализована. Одлуком министра број 021-02-126/2021-09 од 15. октобра 2021. године  усвојен је Оперативни план за спречавање корпуције у области образовања.

У трећем кварталу 2022. Године, у вези реализације дела I Оперативног плана који се односи на циљ – ИЗБОР НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И ОРГАНА ПОЛСОВОЂЕЊА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, у вршењу инспекцијских надзора које реализује Одељење за инспекцијске послове у установама високог образовања, ученичког и студентског стандарда и  научноистраживачким организацијама, приликом контроле рада установа у случајевима када су избори вршени супротно одредбама закона, републички просветни инспектори су налагали мере из своје надлежности у циљу постизања законитог рада установе или су упућивали захтеве за вршење инспекцијских надзора од стране Инспекције за рад.

У вези реализацији дела II Оперативног плана који се односи на циљ – УПИС СТУДЕНАТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, у вршењу редовних инспекцијских надзора које реализује Одељење за инспекцијске послове у установама високог образовања, ученичког и студентског стандарда и научноистраживачким организацијама, извршене су контроле примене прописа кроз измењене и усклађене са новодонетим прописима контролне листе, поред осталог и уписа студената. За разлику од претходне школске 2020/2021. године, када су поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка због уписа студената преко броја одобреног Дозволом за рад, у овој школској 2021/2022. години до 30.09.2022. године, у редовним инспекцијским надзорима није утврђено да је било незаконитости у поступању установа при упису студената.

У вези са реализацијом дела III Оперативног плана који се односи на циљ – ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ ЈАВНИХ ИСПРАВА истичемо да републички просветни инспектори континуирано врше провере веродостојности јавних исправа по захтеву Министарства унутрашњих послова, Управе полиције, Министарства спољних послова, органа државне управе, јавних предузећа и других органа. Од почетка 2022. године примљено је 919 оваквих захтева који су за предмет имали проверу веродостојности јавних исправа, који се континуирано решавају. Приликом провере веродостојности јавних исправа утврђени су пропусти у раду установа или стављање у правни промет фалсификоване јавне исправе, у ком случају су подношене кривичне пријаве од стране надзираног субјекта, подносиоца представке за проверу веродостојности или поступајућег инспектора или налагано надзираном субјекту да огласи јавне исправе неважећим и изда исте у складу са законом.

У вези реализације дела IV Оперативног плана – УЈЕДНАЧАВАЊЕ РАДА ИНСПЕКЦИЈА И СМАЊЕЊЕ ПОДЛОЖНОСТИ ИНСПЕКТОРА УТИЦАЈУ, на предлог Сектора за инспекцијске послове усвојен је Секторски посебан програм обуке просветних инспектора за 2022. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је намењен за реализацију обука за градске/општинске просветне инспекторе, као и за републичке просветне инспекторе ради јачања интегритета просветног инспектора. У току школске 2021/2022. године, у сарадњи са Националном академијом за јавну управу и Сталном конференцијом општина и градова, одржане су on line обуке - вебинари за просветне инспекторе на свим нивоима које су акредитоване у оквиру секторских посебних програма обуке просветних инспектора у јединицама локалне самоуправе за 2021. и 2022. годину и то:

- Добра пракса у раду просветне инспекције у јединицама локалне самоуправе;

- Права и обавезе детета, ученика, студената и родитеља, односно других законских заступника;

- Поступци верификације који се односе на установе;

- Вођење евиденције и издавање и веродостојност јавне исправе;

- Инспекцијски надзор у установама доуниверзитетског образовања и васпитања;

- Закони у области образовања и васпитања;

- Заштита права ученика у ванредном инспекцијском надзору, на основу представке (оцењивање, васпитни и васпитно - дисциплински поступак, заштита од насиља, злостављања, занемаривања, дискриминације, вређања угледа части и достојанства личности, инклузивно образовање);

- Заштита права ученика у редовном инспекцијском надзору (контролне листе, права ученика на квалитетан образовно васпитни рад);

- Измене и допуне прописа у области образовања и васпитања.

Наведене обуке је похађало 118 просветних инспектора.

### 2.2.10.16. Рaзвити мeхaнизмe зa jaчaњe интeгритeтa пoлициjских службeникa:

а) Извршити aнaлизу ризикa рaдних мeстa oд кoрупциje у пoлициjи ;

б) Ствoрити прeдуслoвe зa нoрмaтивнo рeгулисaњe; jaчaњe интeгритeтa (измeнити прoцeдурe и мeтoдoлoгиjу рaдa)

Рок - За тачку а) IV квaртaл 2021. године

За тачку б) III квартал 2020. Године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Тачка а) Образоване су радне групе за спровођење анализе ризика од корупције у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова. Највећи број ових радних група је у завршној фази израде анализе ризика од корупције. Резултати спроведене анализе ризика од корупције ће служити као основ за израду Плана интегритета Министарства унутрашњих послова.

Агенција за спречавање корупције је покренула трећи циклус израде плана интегритета, а рок за израду је 31.10.2022. године.

Тачка б) је реализована. Сва подзаконска акта која су била прописана Законом о полицији су донета 2018. године. Такође, Министарство унутрашњих послова је донело и Кодекс полицијске етике, а 24.08.2021. године Упутство о поклонима у Министарству унутрашњих послова.

### 2.2.10.17. Ojaчaти кaпaцитeтe Службe унутрaшњe кoнтрoлe у циљу превенције и сузбиjaњa кoрупциje у сeктoру пoлициje у склaду сa извршeнoм aнaлизoм и прoмeном нoрмaтивнoг оквира

Рок - Континуирано, закључно са IV кварталом 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује

Број систематизованих радних места у Сектору унутрашње контроле је у извештајном периоду повећан за 8, и на дан 24.03.2022. године износи 187 радних места, а број запослених у Сектору је 162. Закључно са четвртим кварталом 2021. године континуирано се радило на јачању кадровских и административних капацитета Сектора унутрашње контроле.

### 2.2.10.18. Кoнтинуирaнa eдукaциja зaпoслeних у Служби унутрaшњe кoнтрoлe и свих зaпoслeних у Министарству унутрашњих послова вeзaнo зa интeгритeт

Рок – Кoнтинуирaно

Активност се успешно реализује

У периоду од 07. до 09.09.2022. године, у просторијама Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, полицијски службеници Сектора унутрашње контроле су учествовали на другом делу обуке у области борбе против корупције, у организацији Националне криминалистичке агенције Велике Британије и Полиције града Лондона (City of London Police).

У сарадњи Републичког јавног тужилаштва, Сектора унутрашње контроле, Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, организоване су четири обуке о примени Методологије за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције, на којима су учествовали и полицијски службеници Сектора унутрашње контроле. Поменуте четири обуке су одржане 20. и 27.05, 17.06. и 01.07.2022. године у Крагујевцу, Нишу, Београду и Новом Саду, и на свакој је присуствовало 25-30 учесника из јавних тужилаштава и Министарства унутрашњих послова.

### 2.2.10.19. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у полицији

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена у целости.

### 2.2.10.20. Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у полицији и прикупити све релевантне податке

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена у целости.

### 2.2.10.21 Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у полицији

Рок- II квартал 2022. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је у другом кварталу израдила Извештај о процени утицаја за осам ризичних области, који је упућен Народној скупштини.

### 2.2.10.23 Образовати Радну групу у Министарству правде ради разматрања иницијативе Управе царина (базиране на Анализи ризика на корупцију правног оквира царинског система) за измену Законика о кривичном поступку, и поступити у складу са закључцима

(веза: активност 2.3.7.2.)

Рок: За образовање Радне групе: I квартал 2021. године

За измене и допуне прописа: до IV квартала 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Нема нових информација у извештајном периоду. Решењем министра правде број: 119-01-126/2021-05 од 12. маја 2021. године формирана је Радна група за анализу кривичног поступка у циљу идентификовања и отклањања његових слабости и недостатака и израду радног текста Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку на основу резултата анализе. Радна група се редовно састаје.

### 2.2.10.24.  Oбучити цaринскe службeникe у склaду сa нoвим прoписимa

Рок: Кoнтинуирaно

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Активност 2.2.10.24 уско je везана са изменом Законика о кривичном поступку (активност 2.2.10.23) која је у надлежности Министарства правде. Законик још увек није измењен, те због тога није било могуће реализовати активност 2.2.10.24.

### 2.2.10.25. Jaчaњe кaпaцитeтa Oдeљeњa зa унутрaшњу кoнтрoлу путем набавке адекватне пратеће опреме, ИТ опреме, униформи и запошљавања 15 људи

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

У трећем кварталу 2022. године, није било запошљавања нових људи у Одељењу за унутрашњу контролу. Управа царина је извршила измену Правилника број: 110-00-307/3/2021-08 од 21. јуна 2021. године, којим је систематизала још једно радно место у Одељењу за унутрашњу контролу, те је тако сада укупан број систематизованих радних места 18.

### 2.2.10.26. Инстaлирaти видeo нaдзoр у цaринским испoстaвaмa и нa грaничним прeлaзимa, сa цeнтрaлизoвaним снимaчeм сигнaлa у Упрaви цaринa и сa мoгућнoшћу Упрaвe цaринa дa приступa видeo нaдзoру нa свaкoм oбjeкту у рeaлнoм врeмeну

Рок: IV квaртaл 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Управа царина je, кроз нову стратегију Интегрисаног управљања границом за 2022-2024, у делу Међуагенцијска сарадњa, предложила набавку видео надзора на свим граничним прелазима.

### 2.2.10.27. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области царина

Рок: IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена у целости.

### 2.2.10.28 Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области царина и прикупити све релевантне податке

Рок: II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена у целости.

### 2.2.10.29. Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у области царина

Рок: II квартал 2022. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је у другом кварталу израдила Извештај о процени утицаја за осам ризичних области, који је упућен Народној скупштини.

### 2.2.10.31. Скупштинe aутoнoмних пoкрajинa и лoкaлних сaмoупрaвa усвajajу локалне акционе планове и oбрaзуjу стaлнo рaднo тeлo зa прaћeњe спрoвoђeња локалних акциoних плaнoвa

Рок - За усвајање:

IV квартал 2020. године

За извештавање: континуирано, до извршења обавезе локалних самоуправа и аутономних покрајина

Aктивнoст се успешно реализује.

У периоду од почетка априла 2017. године, када је АСК објавила Модел локалног антикорупцијског плана (Модел ЛАП), до 15. септембра 2022. године, укупно 111 јединица локалних самоуправа (ЈЛС) je усвојило локалне антикорупцијске планове (ЛАП), односно 76,55% од 145 ЈЛС које подлежу овој обавези (без територије Косова и Метохије). Информацију да нису израдиле и усвојиле ЛАП доставило је 30 ЈЛС, а њих пет никада нису информисале АСК о изради ЛАП и формирању тела за његово праћење.

Од укупно 111 планова које су ЈЛС доставиле Агенцији, њих 95  је израђено у складу са Моделом ЛАП, 11 је израђено делимично у складу са Моделом, четири усвојена плана  ни по форми ни по садржини не одговарају Моделу, а једна ЈЛС није доставила довољно података за оцену о томе да ли је ЛАП урађен у складу с Моделом.

Разлози делимичне усклађености појединих ЛАП огледају се у томе да приликом израде неких планова у радним групама за израду ЛАП није било представника цивилног друштва, у неким извештајима о усвајању ЛАП јединице локалне самоуправе нису на одговарајући начин образложиле због чега поједине мере нису преузете из Модела, активности нису довољно добро утврђене, итд.

Укупно 36 ЈЛС је формирало тело које ће бити задужено за праћење примене ЛАП, од којих је 24 формирано углавном у складу с Моделом АСК, два делимично, шест уз значајна одступања, док за четири тела нема довољно података за давање оцене о усклађености.

Током процеса формирања тела за праћење примене ЛАП, односно током избора чланова тела у појединим комисијама није било представника цивилног друштва, поједине ЈЛС су морале поново да расписују јавни конкурс за избор чланова тела, јер није било довољно кандидата који су поднели пријаву на конкурс, а поједине општине су формирале привремено тело у складу са допуном Модела ЛАП након два спроведена јавна конкурса на којима није било пријављених кандидата.

На крају трећег квартала у 2022. године, 24 ЈЛС су усвојиле ЛАП и формирале тело за праћење његовог спровођења углавном у складу са Моделом АСК.

### 2.2.10.32. Развити Методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у локалној самоуправи

Рок - IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена.

### 2.2.10.33 Образовати Радну групу за  израду Процене утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у локалној самоуправи и прикупити све релевантне податке

Рок - II квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Активност је спроведена.

### 2.2.10.34 Спровести и представити Процену утицаја мера предузетих у циљу смањења корупције у локалној самоуправи

Рок II квартал 2022. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

АСК је у другом кварталу израдила Извештај о процени утицаја за осам ризичних области, који је упућен Народној скупштини.

### 2.2.11.1. Спрoвoдити зajeдничкe активности у циљу пoдстицaњa и eфикaсниjeг учeшћa грaђaнa у бoрби прoтив кoрупциje

Рок – Кoнтинуирaно

Активност се делимично реализује.

Усвајaњем Акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године, за период 2022-23. године, министарство је у процесу планирања активности које ће реализовати са другим органима током наредног периода, међу којима су планиране активнсоти које се тичу већег укључивања грађана у броби против корупције.

### 2.2.11.2. Даље унапређење система транспарентног финансирања организација цивилног друштва кроз:

- праћење спровођења Уредбе o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa

- јачање капацитета запослених у јавној управи

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Током трећег квартала 2022. године у складу са планираном динамиком извршено је унапређење е- апликације Каледнара конкурса/ Упитника, које има зациљ да обезбеди лаку доступност података  не само о планираним конкурсима, обалстима, потенцијалним апликантима  и пероду њихове реализације, већ и податке о свим  реализованим конкурсима, одобреним пројекатима у оквиру наведених конкурса, као и о износима додељених средстава.  Планирано је упућивање захтева надлежним органима државне управе за доставу података о планираним и реализованим конкурсима за доделу буџетских средстава организацијама цивилног друштва и подржаним пројектима, како би ови подаци постали јавно доступни.

Током периода трећег квартала одржане су две обуке на тему Финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у организацији Националне академије за јавну управу а које су реализовали реализатори запослени у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог. На обукама је присуствовало укупно 53 службеника јавне управе. Циљ обуке био је упознавање полазника са обавезама јавне власти проистеклим из правног оквира и стратешких докумената у вези са финансирањем програма од јавног интереса која реализују удружења, стицањем знања ради подизања нивоа транспарентности, ефикасности и одговорности у раду државних органа који додељују буџетска средства удружењима и јачањем система фискалне одговорности, као и подизање свести да се подстицањем и развијањем интегритета и одговорности у раду државних органа јача поверење грађана у њихов рад као и у рад удружења чији су програми подржани средствима из буџета.

Влада РС је на седници одржаној дана 16.09.2022. године усвојила Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период од 2022 - 2030. године, за период 2022-2023. године („Сл. гласник РС“ 109/22). Наведени Акциони план садржи преглед општих и посебних циљева и мера, као и планиране активности за остваривање дефинисаних циљева и мера Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године („Службени гласник РС”, број 23/22).

У оквиру Посебног циља 2 “ Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора”, предвиђене су две мере и то Мера 2.1. Унапређење подстицајног нормативног оквира и административних пракси за транспарентност финансирања и финансијску одрживост цивилног сектора, као и Мера 2.2:  Унапређење кадровских и стручних капацитета јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД и остварености постављених циљева која је директно усмерена на подизање капацитета јавне управе за транспарентно финансирање организација цивилног друштва из буџетских средстава. Рок реализације ових активности је IV квартал 2023. године с тога се реализација наведених активности очекује у наредном периоду.

### 2.2.11.3. Спрoвoдити jaвнe кoнкурсe зa дoдeлу срeдстaвa Oрганизацијама цивилног друштва зa прojeктe у oблaсти бoрбe прoтив кoрупциje зa инициjaвитe нa рeпубличкoм  и лoкaлнoм нивoу, кao и зa мeдиjскe инициjaтивe у oблaсти бoрбe прoтив кoрупциje

Рок: Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује.

АСК је у другом кварталу успешно спровела 14. јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за пројекте у области спречавања корупције. Потписани су уговори о реализацији четири пројекта са следећим организацијама цивилног друштва: Транспарентност Србија, Центар за интегритет Ниш, Ужички центар за људска права и демократију и Бечејско удружење младих.  Реализација пројеката започела је 1. јуна и њихово спровођење прати АСК.

## Репресија корупције

### 2.3.1.1. Прaћeњe примeнe измењеног и допуњеног КЗ-a – коруптивних и привредних кривичних дела, уз oбaвeзу пoлициje, jaвнoг тужилaштвa и судoвa дa Министaрству надлежном за послове правосуђа дoстaвљajу гoдишњe стaтистичкe извeштaje o покренутим и oкoнчaним пoступцимa.

Mинистaрствo прaвдe сaчињaвa jeдинствeн гoдишњи извeштaj и oбjaвљуje гa нa сajту

Рок: Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује.

Извештај за 2021. годину je израђен и објављен на званичној веб-презентацији министарства правде:

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33769/statistika-koruptivnih-krivicnih-dela-.php.

Тужилаштво за организовани криминал и Посебна одељења за сузбијање корупције у вишим јавним тужилаштавима доставили су Републичком јавном тужилаштву извештаје о покренутим и окончаним поступцима у вези са предметима привредног криминала и коруптивним предметима. На основу наведених извештаја, Републичко јавно тужилаштво прати поступање тужилаштава у овој области.

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Министарства унутрашњих послова је на територији Републике Србије евидентирао следећи број кривичних дела по одређеним члановима закона у периоду јул - септембар 2022. године:

|  |  | Јул – септембар 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Број дела | Број кривичних пријава | Број учинилаца |
| КРИВИЧНИ ЗАКОНИК | 359 | 77 | 49 | 76 |
|  | 234 | 1 | 1 | 2 |
|  | 234А |  |  |  |
| КРИВИЧНИ ЗАКОНИК СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ИЗ 2018. | 227 | 28 | 21 | 30 |
|  | 228 | 5 | 3 | 3 |
|  | 228А |  |  |  |
| Напомена: чл. 234 КЗРС је чл. 227 КЗ са изменама и допунама из 2018. године, чл. 234а КЗРС је 228 КЗ са изменама и допунама из 2018. године |  |  |  |  |

### 2.3.1.2. Oбукa судиja и тужилaцa зa примeну Кривичног законика

Рок – Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује.

У извештајном периоду, у трећем кварталу 2022. године, Правосудна академија, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, организовала је једну једнодневну интерактивну радионицу на тему: ,,Нови приступи у изузимању микро-трагова приликом форензичке обраде лица места; признање страних судских одлука и прикупљених доказа у иностранству'', у Новом Саду, за укупно 27 учесника.

### 2.3.1.3. Пратити примену измењеног кривичног дела „злоупотреба положаја одговорног лица“, које у себи садржи механизам „законског супсидијаритета“, а које важи од 1. марта 2018. године, те праћењем обухватити оне кривичне догађаје након 1. марта 2018. године

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује

Извештај за 2021. годину je израђен у јуну 2022.године и објављен на званичној веб-презентацији министарства правде:

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33769/statistika-koruptivnih-krivicnih-dela-.php

У складу са Обавезним упутством Републичког јавног тужиоца А бр. 146/2018 од 01.03.2018. године, Тужилаштво за организовани криминал и Посебна одељења за сузбијање корупције у вишим јавним тужилаштавима достављају Републичком јавном тужилаштву кварталне извештаје о покренутим и окончаним поступцима у вези са предметима привредног криминала и коруптивним предметима. На основу наведених извештаја, Републичко јавно тужилаштво прати поступање тужилаштава у овој области.

### 2.3.2.1. Израдити анализу усклађености нормативног окира РС са препорукама ФАТФ за вођење финансијских истрага паралелно са кривичним истрагама, на основу које ће бити израђен плански документ у области борбе против финансијског криминала.

(Веза АП за Поглавље 24, активност 6.2.5.4.)

Рок- За анализу: IV квартал 2020. године

За плански документ: IV квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

Нема нових информација у извештајном периоду.

### 2.3.2.2. Jaчaњe кaпaцитeтa Јединице зa финaнсиjскe истрaгe MУП-a РС, нa oснoву рeзултaтa oбaвљeнe aнaлизe

(Повезана активност АП за Поглавље 24, активност 6.2.5.3.)

Рок - Од II квaртaла 2016. године надаље

Aктивнoст се успешно реализује

Нема реализованих пријема на одређено и неодређено време у Јединици зa финaнсиjскe истрaгe MУП-a РС, као ни расписаних интерних и јавних конкурса за попуну радних места.

Број систематизованих радних места у односу на претходни период извештавања је непромењен и износи 64, док је број запослених смањен за 1 и износи 62.

Полицијски службеници Јединице за финансијске истраге су у извештајном периоду присуствовали следећим семинарима:

У организацији Мисије UNODC-а одржан регионални састанак на тему „Јачање борбе против транснационалног организованог криминала у Јзгоисточној Европи кроз унапређење регионалне сарадње у заплени и одузимању имовине, управљању и поновном коришћењу одузете имовине“

У пероду од 20. до 23. септембра 2022. године одржана је Обука у области злоупотреба криптовалута.

У периоду од 15. до 23. септембра 2022. године на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду одржана је Обука за полицијске службенике УКП за унос података о предметима прања новца и финансирања тероризма кроз софтверску апликацију "Al fresco".

### 2.3.2.3. Спровести стручну едукацију запослених са механизмима рaзмeне инфoрмaциja нa мeђунaрoднoм нивoу у склaду сa Оквирнoм oдлукoм 2006/960/PUP у циљу eфикaсниje зaплeнe, oдузимaњa и упрaвљaњa имoвинoм

Рок -  Континуирано, почев од IV квaртaла 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује

У трећем кварталу 2022. године, није било активности организованих од стране Правосудне академије. Како је у претходном кварталу одржан један онлајн семинар, такође је планирано за четврти квартал наставак спровођења ове активности.

У организацији Мисије UNODC-а одржана регионална радионица на тему „Сарадња преко CARIN и GLOBE оперативних мрежа“.

### 2.3.2.4 Кoнтинуирaни трeнинг пoлициje, јавних тужилaцa и судија зa oбaвљaњe финaнсиjских истрaгa, прaћeњe тoкoвa нoвцa, прoaктивнoг пoступaњa и пoсeбих истрaжних тeхникa

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.5.2.)

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст се успешно реализује

Током извештајног периода, у трећем кварталу 2022. године, у септембру месецу 2022. године, Правосудна академија, уз подршку Савета Европе и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу одржала је два једнодневна семинара на тему: ,,Спречавање прања новца и финансирање тероризма у Србији'', у Нишу и Новом Саду, за укупно 36 учесника.

### 2.3.2.5. Oмoгућити мeђусoбну пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa зa кривичнe истрaгe, oднoснo бeзбeдaн систeм зa eлeктрoнску рaзмeну инфoрмaциja измeђу jaвнoг тужилaштaвa, пoлициje, Упрaвe цaринa, Пoрeскe упрaвe, Aгeнциje за борбу против корупције и других рeлeвaнтних oргaнa кojи рaспoлaжу бaзaмa пoдaтaкa oд знaчaja зa сузбиjaњe кoрупциje

Рок - I квартал 2022. године

Активност је делимично реализована

У циљу реализације активности из Ревидираног АП за поглавље 24, у току је пројекат „Инструмент подршке Србији у постизању циљева у оквиру Поглавља 24 - правда, слобода и безбедност (Facility ИПА 2019)“, који се спроводи за полицију и правосуђе. У делу подршке за Министарство унутрашњих послова Републике Србије, кроз овај пројекат планирају се, између осталог, активности даљег развоја  Полицијско-обавештајног модела (ПОМ) у успостављању НКОС.

Успостављањем НКОС-а и дигитализацијом процеса, Република Србија ће успоставити јединствен, стандардизован, квалитетан и модеран систем прикупљања, обраде, претраге, анализе, размене и управљања подацима и информацијама из области организованог криминала, корупције, тероризма и других безбедносно угрожавајућих појава.

Један од основних циљева у оквиру пројекта је унапређење односно дигитализација пословних процеса посебно између тужилаштва и полиције, а као једна од активности се планира анализа пословних процеса ради њиховог унапређења.

С тим у вези, дана 22.09.2022. године представници Републичког јавног тужилаштва који учествују у раду радне групе за успостављање НКОС-а, као и представници радне групе за успостављање програма за управљање предметима у јавном тужилаштву (САПО), одржали су састанак са ИТ експертима на овом пројекту, у циљу спровођења анализе пословних процеса јавног тужилаштва и повезивања тужилачког софтвера са релевантним софтвером полиције у вези са подношењем кривичних пријава, размене електронских докумената, достављања повратних информација о статусу предмета итд.

### 2.3.2.6. Донети подзаконски акт из чл. 16 ст. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције којим ће се уредити рокови, начин поступања и начин службене комуникације полиције и јавног тужилаштва у предметима организованог криминала и корупције.

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.1.)

Рок - IV квартал 2021.године

Активност је делимично реализована.

Представници Министарства правде и Републичког јавног тужилаштва раде на финализацији подзаконског акта и његово доношење се очекује у 4. кварталу 2022. године.

### 2.3.2.7. Јачање капацитета Тужилаштва за организовани криминал и посебних одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава кроз обуке о примени нових механизама прописаних Законом о организацији и надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције (официри за везу, ударне групе, служба финансијске форензике)

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.3.)

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

ТОК: Представници Тужилаштва за организовани криминал (ТОК) учествовали су на низу едукативних активности и то:

- Пројекат „Изградња форензичко-рачуноводствених капацитета у Србији“

- Радионица о процени ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору непокретности

- Као предавачи на тему студије случаја прања новца

- Вебинар „Сајбер истраге у друштвеним медијима“

- Радионица Стручног тима за Препоруке за пријаву сумњивих активности

- Радионица Стручног тима за израду типологија прања новца и финансирања тероризма

- Обука „Комуникација и штампа“

- Онлајн презентација за коришћење апликације E-Притужбе

- Вебинар: „Вискоризичне криминалне мреже“

- Као предавач на обуци: „Примена закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма“

- Регионална радионица о међународној сарадњи у одузимању имовине путем CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) и GlobE (Global Operation Network of Anti-Coruption Law Enforcement Authorities) мреже

- Регионална обука „Истражни тимови у борби против тероризма“

- Вебинару „Правосудна сарадња“

- Обука „Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification“

- Радионице о Националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма

Едукације које је прошао финансијски форензичар ТОК су представљене код активности 2.3.2.10.

Током извештајног периода, у трећем кварталу 2022. године, у септембру месецу 2022. године, Правосудна академија, уз подршку Савета Европе и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу одржала је два једнодневна семинара на тему: ,,Спречавање прања новца и финансирање тероризма у Србији'', у Нишу и Новом Саду, за укупно 36 учесника.

### 2.3.2.8. Израда и потписивање Споразума о сарадњи између релевантних обвезника Закона о организацији и надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције

Рок - I квартал 2021.године

Aктивнoст je у потпуности рeaлизoвaнa

Закључени су споразуми са Централним регистром депо и клиринг хартија од вредности, Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, Агенцијом за привредне регистре, Канцеларијом за јавне набавке, Народном банком Србије, Агенцијом за спречавање корупције, Пореском управом - Пореском полицијом и Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање.

Са Управом за спречавање прања новца je закључен споразум о сарадњи 26.04.2017. године, којим је свеобухватно уређена међусобна сарадња, те је процењено да за сад нема потребе за израдом новог споразума. Са Републичким фондом за здравствено осигурање, Државном ревизорском институцијом и Републичким геодетским заводом није закључен споразум, јер је процењено да то није неопходно с обзиром на базе података које воде наведене институције и њихову јавну доступност.

Садржина споразума са Управом царина је усаглашена, али исти још увек није потписан.

### 2.3.2.9. Израда методологије рада и формирања ударних група

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.5.)

Рок - I квартал 2021. године

Aктивнoст je у потпуности реализована.

Методологија о раду и формирању радних група усвојена је 9. новембра 2021. године. Документ је одштампан и прослеђен надлежним државним тужилаштвима

### 2.3.2.10. Јачање капацитета Службе финансијске форензике у Тужилаштву за организовани криминал и другим органима

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.6.)

Рок - Континуирано, почев од IV квартала 2020. године

Aктивнoст се успешно реализује.

ТОК: У Тужилаштву за организовани криминал од 1.маја 2022. године, када је попуњено и друго упражњено радно место, функционише служба финансијке форензике са два финансијска форензичара.

У извештајном периоду финансијски форензичари су учествовали, у совјству предавача или полазника, у следећим едукативним активностима:

- Као предавачи на тему студије случаја прања новца

- Радионица о процени ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору непокретности

- Радионица Стручног тима за Препоруке за пријаву сумњивих активности

- Радионица Стручног тима за израду типологија прања новца и финансирања тероризма

- Обука „Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification“

- Радионице о Националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма

РЈТ: Сходно Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Тужилаштву за организовани криминал стално су запослена два финансијска форензичара, чиме су попуњена оба систематизована места. У Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду ангажована су два финансијска форензичара по уговору о делу.

У Посебним одељењима за сузбијање корупције у вишим јавним тужилаштвима у Нишу, Краљеву и Новом Саду су места финансијских форензичара упражњена.

Као што је раније истакнуто, Републичко јавно тужилаштво са Економским факултетом Универзитета у Београду, Министарством правде САД и Министарством спољних послова- INL учествује у пројекту „Јачање форензичко-рачуноводствених капацитета у Србији“ које има за циљ покретање програма једногодишњих академских студија на Економском факултету у Београду, у оквиру кога би били образовани кадрови - финансијски форензичари, потребни за рад у надлежним јавним тужилаштвима.

Сходно томе, дана 01.07.2022. године на Економском факултету Универзитета у Београду, одржан је округли сто на пројекту „Јачање форензичко – рачуноводствених капацитета у Србији“. На округлом столу су учествовали представници више државних органа и то Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова, Управе за спречавање прања новца и др. Тема округлог стола је било разматрање курикулума академског студијског програма из финансијског рачуноводства. Радну верзију курикулума представио је проф. др Дејан Малинић.

### 2.3.2.11. Усвојити нови Правилник о систематизацији радних места у ТОК и посебним одељењима за сузбијање корупције, у складу са спроведеном анализом потреба људских капацитета у ТОК-у и посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.7.)

Рок - IV квартал 2020.године

Aктивнoст се успешно реализује

Кадровским планом за 2022. годину у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву одобрено је 5 нових радних места, од чега 3 нова радна места  у Посебном одељењу за сузбијање корупције, на основу чега је 05.07.2022. године извршена измена и допуна Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, и на исти је Министарство правде дало сагласност 13.07.2022.године, те је Правилник на снагу дана 01.08.2022. године. Нова радна места систематизована у Посебном одељењу за сузбијање корупције су финансијски форензичар - 1 извршилац, тужилачки помоћник - 1 извршилац и уписничар - 1 извршилац.

Више јавно тужилаштво у Новом Саду је добило од Министарства правде кадровски план за 2022. годину, према коме је број извршилаца на неодређено време остао исти као и у важећем Правилнику о унутршањем уређењу и систематизацији радних места, тако да није било потребе за изменом Правилника.

Више јавно тужилаштво у Нишу донело је Правилник о изменама и допунама Правилника у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од 1.7.2022. године, за који је добијена сагласност Министарства правде дана 1.9.2022.године, а који је ступио на снагу 30.9.2022. године. Наведеним Правилником извршене су измене у делу који се односи на Посебно одељење за сузбијање корупције, тако да је број тужилачких помоћника увећан за једног извршиоца и сада их је укупно 6, број записничара за два извршиоца и сада их је укупно 7,  а додато је једно и радно место намештеника – возача/достављача. Сходно наведеном, у Посебном одељењу за сузбијање корупције је уместо 4 радна места са 14 извршилаца, сада систематизовано 5 радних места са укупно 18 извршилаца.

### 2.3.2.12. Попуњавање упражњених радних места сходно Прaвилнику о систематизацији радних места у ТОК и посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.8.)

Рок - IV квартал 2021.године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

ТОК: У извештајном периоду дошло је до повећања кадровских капацитета у Тужилаштву за организовани криминал - почео да ради још један финансијски форензичар, док се у циљу попуњавања преосталих упражњених радних места предузимају припремне активности.

У вези са овим треба имати у виду да тренутни смештајни капацитети ТОК нису довољни да би се извршило попуњавање свих планираних радних места. То ће у потпуности бити могуће реализовати тек након изградње нове зграде у којој ће бити смештено Тужилаштво за организовани криминал у складу са активношћу 6.2.2.14 Акционог плана за Поглавље 24.

ДВТ: На основу члана 63. став 1. Закона о јавном тужилаштву, прописано је да на предлог јавног тужиоца посебне надлежности, заменик јавног тужиоца може, уз писмену сагласност, бити упућен у јавно тужилаштво посебне надлежности, а ставом 5. да решење о упућивању доноси Републички јавни тужилац.

- У 2019. години је било упућено 2 заменика јавног тужиоца у ТОК;

- У 2020. години је било упућено 7 заменика јавног тужиоца у ТОК;

- У 2021. години је упућено 3 заменика јавног тужиоца у ТОК.

- У 2022 години упућено је 5 заменика јавног тужиоца у ТОК.

Број упућених заменика јавних тужилаца у Тужилаштво за организовани криминал је укупно 10.

РЈТ: У периоду од 1.7.2022. године до 30.9.2022. године, у Посебном одељењу за сузбијање корупције у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву попуњена су 2 радна места на одређено време услед привремено повећаног обима посла, по посебној сагласности Министарства правде, а најдуже на период од 6 месеци, и то радно место тужилачки помоћник - 1 извршилац и радно место уписничар - 1 извршилац, која радна места су систематизована у измењеном и допуњеном Правилнику  о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

У наведеном периоду у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду упућен је један заменик јавног тужиоца.

### 2.3.2.13. Израдити анализу потреба за техничком опремљеношћу у Тужилаштву за организовани криминал и посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.9.)

Рок IV квартал 2020.године

Aктивнoст je у потпуности рeaлизoвaнa

Анализа потреба је урађена. На основу анализе написана је техничка спецификација опреме и расписана је јавна набавка ЈН 26/2021.

### 2.3.2.14. Набавити техничку опрему за ТОК и посебнa одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава у складу са резултатима анализе

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.10.)

Рок IV квартал 2021.године

Активност је успешно реализована

По спроведеном поступку јавне набавке Министарство правде је са најбољим изабраним понуђачем закључило уговор о купопродаји техничке опреме за потребе посебних одељења јавних тужилаштава 21.9.2021. године у вредности од  69.090.038.82 РСД са ПДВ. Уговор је реализован у потпуности. Опрема је испоручена органима у фебруару 2022.

### 2.3.3.1. Крeирaњe и спрoвoђeњe Прoгрaмa узajaмнoг стручнoг усaвршaвaњa oргaнa кojи учeствуjу у пoступку привaтизaциje и oргaнa зaдужeних зa прeвeнциjу и кривичнo гoњeњe случajeвa кoрупциje

Рок - IV квартал 2021. године

Активност је у потпуности реализована

Урађен је курикулум обука и студија случаја са радним материјалом уз подршку ГАИ Пројекта. Саставни је део програма основне обуке, а у 4. кварталу је  урађена анализа даљег унапређења пројекта.

### 2.3.3.2. Одржавање  редовних састанака Савета за борбу против корупције са Републичким јавним тужилаштвом и Тужилаштвом за организован криминал у циљу што боље реализације препорука наведених у Извештајима Савета

Рок – Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Савет за борбу против корупције није одржао састанак са Републичким јавним тужилаштвом у III кварталу 2022. године али је договорена даља сарадња у наредном периоду.

### 2.3.4.1. Спровести анализу студија изводљивости о успостављању јединственог електронског регистра коруптивних кривичних дела, спроведених у оквиру ИПА 2013 „Превенција и борба против корупције“ и УСАИД ГАИ пројеката. Поступити у складу са налазима анализе у смислу најизводљивијег решења

Рок - IV квaртaл 2021. године.

Aктивнoст је успешно реализована

Aнализа студија је спроведена и по основу исте је израђен софтвер који се успешно користи.

### 2.3.4.2. Измeнити пoзитивнe прoписe кaкo би сe устaнoвилa jeдинствeнa мeтoдoлoгиja прикупљaњa пoдaтaкa, eвидeнтирaњa и стaтистичкoг извeштaвaњa o кoруптивним кривичним дeлимa

Рок - II квaртaл 2022. Године

Активност је успешно реализована

Јединствена методологија прикупљања података, евидентирања и статистичког извештавања о коруптивним кривичним делима је успостављена на основу израђене функционалне анализе израђене у оквиру ИПА 2013 „Превенција и борба против корупције“ и УСАИД ГАИ пројеката. Није било потребе за изменом позитивних прописа из ове области.

### 2.3.4.3. Успoстaвити jeдинствeну eвидeнциjу (eлeктрoнски уписник) зa кривичнa дeлa сa кoруптивним eлeмeнтoм, у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, a која ће се убудуће користити за креирање криминалне политике

Рок - II квaртaл 2022. Године

Активност је делимично реализована

Електронски уписник за кривична дела са коруптивним елементом је успостављен, а подаци се прикупљају у складу са одредбама Законом о заштити података о личности.

У оквиру USAID-овог Пројекта за одговорну власт, у сарадњи са Министарством правде Републике Србије, Републичким јавним тужилашвом и Врховним касационим судом спроводен је пројекат развоја Електронског регистра коруптивних предмета (ЕРКП).

Рад на развоју нове САПО апликације је у завршној фази и у извештајном периоду окончан је рад на додатним функционалностима програма неопходних и за рад Електронског регистра коруптивних предмета, што је омогућило тестирање додатних извештаја, попут извештаја о трајању поступка и извештаја о трошковима кривичног поступка. У следећем кварталу приступиће се тестирању преостала два извештаја у оквиру ЕРКП, а сам извештајни алат ће, као што је већ поменуто, због своје зависности од САПО програма, почети да се примењује у четири посебна одељења за сузбијање корупције у вишим јавним тужилаштвима од 01.01.2023. године. Укупан број предмета у ЕРКП регистру тренутно је 6.809.

### 2.3.5.1. Унaпрeђeњe кaпaцитeтa Дирeкциje зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм крoз oбукe, нaрoчитo у дeлу кojи сe oднoси нa упрaвљaњe имoвином која је oдузeта прaвним лицимa

Рок – Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује

Нема нових података у извештајном периоду. У 3. и 4. кварталу 2021 године  запослени у Дирекцији су похађали следеће обуке, које је организовала Правосудна академија, а у складу са уговором који смо потписали:

- „Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала: Преваре са поразом на додату вредност“ одржан 08-10.09.2021.

- „Међународна сертификација за истражитеље превара и специјалисте за борбу против прања новца“, одржан 30.09.2021.

„Презентација Приручника за одузимање имовине проистекле из кривичног дела“ одржан 16.09.2121. у Београду, 22.10.2021. у Нишу и 03.12.2021. у Новом Саду.

### 2.3.5.2 Унaпрeђeњe мeђунaрoднe сaрaдњe зaкључивaњeм угoвoрa сa дирeкциjaмa из зeмaљa рeгиoнa и EУ

(Повезана активност ПГ 24, активност 6.2.6.6.)

Рок – Кoнтинуирaно

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

Нема нових информација у извештајном периоду.

### 2.3.5.3 Jaчaњe кaпaцитeтa Дирeкциje зa упрaвљaњe oдузeтoм имoвинoм путем запошљавања  нових људи у складу са Правилником о систематизацији

Рок - IV квартал 2021. године

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa.

Нема нових информација у извештајном периоду.

### 2.3.7.1. Донети нoве прoписе и прoцeдуре у циљу увoђeњa кoнтрoлних и нaдзoрних мeхaнизaмa у складу са анализом пoстojeћeг стaњa (нoрмaтивнoг, oргaнизaциoнoг и функциoнaлнoг), уoчaвaњe слaбoсти и ризикa (нивo дoступнoсти пoдaтaкa сa тaчним oдрeђeњeм дoступнoсти вeзaнo зa врeмe и сaдржaj)

Рок - I квaртaл 2021. Године

Активност је у потпуности реализована

Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени гласник РС“, бр. 32/13, 94/16 и 35/19), уређени су услови, поступак и органи надлежни за откривање, одузимање и управљање имовином физичких и правних лица проистеклом из кривичног дела. Чланом 2. прописана су кривична дела на која се овај закон односи, између осталих и на тзв. „коруптивна“ кривична дела. У складу са поменутим законом у Министарству унутрашњих послова је формирана организациона јединица надлежна за финансијску истрагу као специјализована организациона јединица Министарства унутрашњих послова која открива имовину проистеклу из кривичног дела и врши друге послове, у складу са овим законом. У Министарству унутрашњих послова је, у складу са овим законом, образована и Канцеларија за повраћај имовине (АssetRecoveryOffice) која обрађује примљене и послате захтеве у оквиру међународне сарадње, за откривање и идентификовање имовине проистекле из кривичног дела, са циљем њеног привременог или трајног одузимања. Јединица врши послове по службеној дужности или по одлуци јавног тужиоца или суда.

Одељење за борбу против корупције формирано је на основу Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције. Одељење своје активности спроводи у координацији са четири посебна одељења за сузбијање корупције у оквиру Виших јавних тужилаштава у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву. Полицијски службеници Одељења поступају по налозима надлежних тужилаштава и примењују процедуре прописане ЗКП.

Када се ради о спречавању цурења информација у вези са истрагама свих кривичних дела, а не само коруптивних, чланом 7. Кодекса полицијске етике („Службени гласник РС“, број 17/17) прописана је заштита службених података, према којој полицијски службеници не откривају и не користе неовлашћено податке до којих су дошли у служби или поводом вршења службе, а нарочито оне који би могли угрозити ток законитог поступка, односно права трећих лица. Чланом 12. Кодекса предвиђено је да понашање супротно одредбама Кодекса представља понашање које штети угледу Министарства унутрашњих послова и полицијске професије. Законом о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) је као тешка повреда службене дужности предвиђено понашање које штети угледу Министарства, па се у дисциплинском поступку утврђује дисциплинска одговорност полицијског службеника за предметну повреду службене дужности.

### 2.3.7.2. Образовати Радну групу у Министарству правде за разматрање иницијатива Републичког јавног тужилаштва за измене и допуне Законика о кривичном поступку (засноване на Анализи нормативног, организационог и функционалног оквира - мере за спречавање цурења информација и репресивне мере за сузбијање неовлашћене комуникације података који се односе на кривични поступак), Кривичног законика и Закона о јавном тужилаштву (засноване на Анализи законодавног оквира који се односи на кривичну, дисциплинску и друге врсте одговорности у вези са неовлаштеним саопштавањем информација). Поступити у складу са закључцима радне групе

(веза са активношћу 2.2.10.23.)

Рок - За образовање Радне групе: I квартал 2021. године

За измене и допуне: до IV квартала 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Нема нових информација у извештајном периоду. Решењем министра правде број: 119-01-126/2021-05 од 12. маја 2021. године формирана је Радна група за анализу кривичног поступка у циљу идентификовања и отклањања његових слабости и недостатака и израду радног текста Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку на основу резултата анализе.

Решењем министра правде број: 119-01-125/2021-05 од 12. маја 2021. године, формирана је Радна група за анализу ефективности кривичноправног система која се заснива на окончаним случајевима у циљу идентификовања и отклањања његових слабости и недостатака и израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика на основу резултата анализе. Радна група се редовно састаје.

### 2.3.7.3. Пoвeћaти нивo ИT зaштитe ствaрaњeм тзв. систeмa рaнoг упoзoрeњa и aлaрм систeмa

Рок – Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује.

У извештајном периоду нису достављене нове информације. У току другог квартала 2022. године у оквиру ЦЕРТ-а Министарства унутрашњих послова активности су се одвијале у складу са надлежностима и нормативним оквиром из домена информационе безбедности и то: Мониторинг ИКТ система Министарства унутрашњих послова.

### 2.3.7.4. Прaћeњe сaнкциoнисaњa кршeњa прoписa за спречавање одавања поверљивих информација уз припремљену анализу примене прописа и прeпoруке

Рок – Кoнтинуирaнo

Aктивнoст се успешно реализује

У Дирекцији полиције, у Управи криминалистичке полиције у току су 2 (два) дисциплинска поступка, a у Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије у току је 1 (један) дисциплински поступак због повреде службене дужности из члана 207. став 1. тачка 10. Закона о полицији.

Накнадно смо обавештени да је дисциплински поступак који се водио у Управи за управне послове окончан тако што је окривљени ослобођен одговорности.

По 1 (један) дисциплински поступак се води по наведеном основу у Полицијској управи Врање, Нови Сад, Ниш и Лесковац.

У овом кварталу окончан је 1 (један) дисциплински поступак по наведеном основу, због наступања застарелости и то у Полицијској управи за град Београд.

Републичком јавном тужилаштву није достављено ниједно обавештење о постојању основа сумње да је извршено кршење прописа о спречавању одавања информација.

# Основна права

## Забрана тортуре нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања

### 3.1.1.1. Увести систем обавезне едукације ново-запослених полицијских службеника и континуирана едукација полицијских службеника везано за поступање према доведеним и задржаним лицима у складу са међународним стандардима у области људских права професионалне етике и рада у високоризичним ситуацијама

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Новозапослени полицијски службеници заснивају радни однос у Министарству унутрашњих послова на одређено време у својству полицијског службеника-приправника. Полицијски службеник - приправник дужан је да реализује обуку, која обухвата и поступање према доведеним и задржаним лицима, а која је услов за пријаву стручног испита. Полицијски службеници који положе са успехом стручни испит пред Комисијом Министарства унутрашњих послова добијају статус полицијског службеника.

Министарство унутрашњих послова едукацију за полицијскe службеникe везано за поступање према доведеним и задржаним лицима спроводи континуирано у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова.

Имајући у виду да је Програм стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2022. годину донет 01.03.2022. године,организационе јединице министарства нису биле у могућности да приступе организацији и реализацији конкретних обука у извештајном периоду. У складу са одредбама поменутог Програма, током другог квартала 2022. године обуке ће бити реализоване.

У претходним извештајним периодима обавезна настава на тему „Заштита људских права лица лишених слободе и полицијских службеника“ из наставне области „Примена полицијских овлашћења“, предвиђена Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2021. годину 01 број 1621/21, реализована је за 21.600 полицијских службеника из Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије, Полицијске управе за град Београд и свих подручних полицијских управа (осим Подручне полицијске управе Панчево која се изјаснила да наставу није реализовала обзиром на епидемиолошке мере у вези COVID – 19).

### 3.1.1.2. У складу са новим нормативним оквиром, Регистар који садржи податке о свим аспектима полицијског притвора успоставити у свим просторијама за задржавање

Рок: До IV квартала 2020

Активност је у потпуности реализована

У складу са тачком 52. Упутства о јединственом начину вођења евиденције примењених овлашћења од 04.11.2021. године, о задржавању лица формира се предмет који садржи списе у вези задржавања лица (решење или наредба о задржавању лица, записник о задржавању лица, потврду о привремено одузетим и враћеним предметима, права доведеног или задржаног лица и друге списе) и предмет се налази у дежурној служби организационе јединице у којој се спроводи задржавање.

Упутством прописано је и вођење евиденције о примењеним овлашћењима Довођење и Задржавање која се води централизовано електронски у програмском систему и део је Јединственог информационог система Министарства (ЈИС).

Евиденција примењених овлашћења Довођење и Задржавање води се у апликацији „Доведена и задржана лица“, која је у употреби од 01.01.2013.године.

Пре ступања на снагу поменутог Упутства, формирање предмета о задржавању лица било је прописано на истоветан начин тачком 33. Упутства о јединственом начину вођења евиденције примењених овлашћења, од 22.10.2019. године. Осим наведеног, чланом 38. став 1 Правилника о полицијским овлашћењима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2019) прописано је да полицијски службеник сачињава записник о задржавању лица који садржи податке прописане у чл. 111. овог Правилника:

- Личне податке задржаног лица (име, презиме, адресу, јединствени матични број грађана);

- Време почетка задржавања;

- Правни основ за задржавање;

- Податке о начину упознавања лица за разлозима задржавања и његовим правима;

- Податке о оствареним правима задржаног лица;

- Податке о обавештавању чланова породице, других лица и надлежних органа о задржавању лица;

- Податке о довођењу задржаног лица надлежном органу;

- Податке о видљивим телесним повредама, другим сазнањима о здравственом стању и пруженој медицинској помоћи задржаном лицу;

- Податке о привремено одузетим предметима погодним за напад, повређивање или самоповређивање;

- Податке о времену и разлозима напуштања и повратка лица у просторије за задржавање;

- Време престанка задржавања;

- Потпис задржаног лица и полицијског службеника који спроводи задржавање.

### 3.1.1.3. Изградња, адаптација и опремање просторија за задржавање  у складу са препорукама Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања  и извештајима Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитник грађана),у складу са идентификованим потребама у анализи постојећег стања просторија за задржавање у свим подручним полицијским управама и планираном динамиком

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2015

Активност се успешно реализује

У Министарству унутрашњих послова у употреби је 222 просторија за задржавање лица, капацитета за 326 лица. Од тог броја 139 просторија капацитета за 231 лице је у складу са стандардима Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања и Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање (''Сл. гласник РС'', број 34/2018), док је потребна адаптација још 83 просторија за задржавање које су у употреби.

Од 139 просторија које су у складу са стандардима Европског комитета за спречавање мучења, нечовечних или понижавајућих казни или поступака и Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање, 63 је адаптирано средствима пројекта финансираног од стране Краљевине Норвешке.

У извештајном периоду средствима из буџета МУП-а извршена је адаптација једне просторије за задржавање у СПИ за аутопут, ПУ у Јагодини.

### 3.1.1.4  Унапређење полицијског поступања у области превенције тортуре кроз:

обуку чланова комисије Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре у циљу ефикаснијег обављања њихових дужности;

обуку руководилаца притворских јединица у циљу ефикасније контроле поступања;

обуку полицијских службеника запослених у полицијским станицама у циљу елиминације свих недозвољених поступања

вршење ненајављених контрола притворских јединица у циљу контроле спровођења препорука Национално гмеханизма за превенцију тортуре

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2018

Aктивнoст се успешно реализује

У складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2022. годину, у оквиру обавезне наставе из наставне области „Теоријска настава“ реализована је тема „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ коју је у извештајном периоду похађало 770 полицијских службеника. Осим наведене, реализована је и тема „Полицијска овлашћења“ коју је у извештајном периоду похађало 772 полицијскa службеника.

У извештајном периоду није спровођена обука чланова Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре.

Управа полиције у сарадњи са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре у извештајном периоду извршила је обилазак просторија за задржавање и контролу поступања полицијских службеника у примени полицијског овлашћења довођење и задржавање у три полицијске управе и то ПУ Панчево, ПУ Крагујевац и ПУ Краљево, којом приликом је поред одељења полиције и полицијских испостава у седишту полицијских управа извршена контрола и једне полицијске станице.

### 3.1.1.5. Унапредити сарадњу са Националним механизмом за превенцију тортуре (Заштитником грађана) кроз одржавање редовних састанака и извештавање о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитника грађана)

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство унутрашњих послова - Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре од Сектора унутрашње контроле, Дирекције полиције и Подручних полицијских управа запримила је у периоду август-септембар 2022. године 52 предмета на упознавање, који се односе на пријаве грађана за злостављања од стране полицијских службеника. Извршеном анализом установљено је да је у сваком појединачном предмету поступљено у складу са Методологијом за спровођење истраге у случајевима злостављања.

У извештајном периоду Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре давала је мишљење на извештаје организационих јединица МУП-а о поступању по препорукама Заштитника грађана датих у извештајима о посетама ПУ Нови Сад (по притужби Јованке и Димитрија Станковића) и ПУ за град Београд (ПС Звездара поводом обраћања Весне Потулић, мајке Павла Смиљкића из Београда).

Такође, Комисија је дала и мишљење у вези извештаја ПУ Зајечар о поступању по налогу Комисије и извршених контролних делатности у организационим јединицама ПУ Зајечар, ради провере поступања полицијских службеника по препорукама Заштитника грађана.

Осим наведеног 31.08.2022. године одржан је састанак чланова Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре, коме је председавао председник Комисије. На састанку су разматране досадашње активности Комисије, планиране активности у наредном периоду и припрема за састанак који је одржан 02.09.2022. године у Београду у оквиру пројекта Савета Европе у вези спровођења активности предвиђених Акционим планом за поглавље 23, на којем су поред чланова Комисије, присуствовали и представници Заштитника грађана (НПМ) и представници организација цивилних друштава.

Заштитник грађана - У извештајном периоду НПМ је упутио 16 препорука Министарству унутрашњих послова. Рачунајући и препоруке упућене раније које су доспеле на извршење у извештајном периоду, Министарство унутрашњих послова је поступило по 15 од 15 доспелих препорука (100,00%). У извештајном периоду НПМ је одржао један (1) састанак са представницима Министарства унутрашњих послова.

### 3.1.1.6. Интензивирање сарадње Министарства унутрашњих послова са државним органима, националним механизмом за превенцију тортуре и организацијама цивилног друштва у области превенције тортуре, кроз:

- организовање радионица и дискусија о забрани тортуре у полицији, непрофесионалном понашању полицијских службеника и поштовању права доведених и задржаних лица;

- успостављање праксе министарства унутрашњих послова да писаним путем извештава о предузетим мерама у складу са препорукама организација цивилног друштва;

- подизање свести о превенцији тортуре у полицији међу полицијским службеницима и информисање јавности о правима доведених и задржаних лица

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2019

Активност се успешно реализује

У оквиру пројекта Савета Европе ''Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији'', Управа полиције заједно са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре између осталог спроводи активности на унапређењу електронске евиденције за доведена и задржана лица, унапређење постојећег система притужби и унутрашње контроле и унапређење поступања полицијских службеника у примени полицијских овлашћења довођење и задржавање.

С тим у вези, у извештајном периоду од стране Сeктора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, у складу са датим предлозима Управе полиције, измењена је апликација ''Доведена и задржана лица'' и дана 10.08.2022. године постављена је на ЈИС МУП-а РС и пуштена у продукциону фазу. Наведене измене односе се на приступ доведеног и задржаног лица браниоцу, лекарски преглед, евидентирање уручења записника задржаном лицу и разлог одбијања задржаног лица да потпише и прими примерак истог, приказ времена трајања полицијског овлашћења, основ доласка лица у службене просторије у случају када се доноси решење о заджавању лица без довођења у службене просторије од стране полицијских службеника и измену записника о задржавању лица.

Дана 05.07.2022. године, начелник Одељења за контролу рада полиције Управе полиције у својству председника Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре, учествовао је на састанку у вези даљих активности на опремању просторија намењених за обављање разговора и саслушање лица, техничком аудио и видео опремом. До сада је средствима из буџета опремљено 17 просторија у 5 организационих јединица (УКП, ПУ за град Београд, ППУ Чачак, ППУ Ниш и ППУ Ваљево).

Такође, председник Комисије је доставио акт Секретаријату у коме је затражио мишљење у вези израде подзаконског акта којим ће се ближе регулисати употреба и коришћење просторија и наведене опреме.

Дана 25.08.2022. године одржан је састанак у оквиру пројекта Савета Европе ''Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији'', поводом израде Приручника за саслушање лица, на којем су присуствовали представници МУП-а, Криминалистичко-полицијског универзитета и експерти Савета Европе.

У оквиру активност 3.1.1.6. која се односи на интензивирање сарадње Министарства унутрашњих послова са државним органима, националним механизмом за превенцију тортуре и организацијама цивилног друштва дана 02.09.2022. године одржан је састанак у организацији Савета Европе коме су присуствовали представници Савета Европе у Београду, представници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, представници организација цивилног друштва (Београдски центар за људска права и ЈУКОМ) и представници Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре - председник Комисије и чланови комисије.

Дана 27. и 28.09.2022. године одржана је завршна конференција заједничког програма Европске уније и Савета Европе ''Хоризонтална подршка Западном Балкану и Турској – фаза 2'' у оквиру пројекта ''Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији '', којој је испред Министарства унутрашњих послова присуствовао члан Управног одбора наведеног пројекта, начелник Одељења за контролу рада полиције у Управи полиције, који је и председник Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре.

### 3.1.1.7. Систематски обезбедити лицима која су задржана од стране полиције по било ком основу, обавештење које садржи стандардне и свеобухватне информације (“писмо о правима”), које јасно дефинишу сва права која им припадају (укључујући и право на приступ лекару):

- на српском језику

- на језицима националних мањина,

- на другом језику који задржано лице може да разуме,

у складу са изменама и допунама ЗКП којима се вршиу склађивање са acquis у области процесних гаранција

Рок: Континуирано, почев од усвајања измена и допуна ЗКП

Aктивнoст се успешно реализује

Имајући у виду да су обрасци „писмо о правима“ доведеног лица сходно чл. 85. Закона о полицији и чл. 19. Правилника о полицијским овлашћењима, образац права задржаног лица сходно чл. 87. Закона о полицији и чл. 29. Правилника о полицијским овлашћењима, као и образац права задржаног лица у складу са чл. 294. Законика о кривичном поступку, постављени у апликацији „Евиденција доведених и задржаних лица“, која се води на ЈИС-у МУП-а РС, ради једнобразног поступања полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима.

Такође, у наведену апликацију постављено је и Обавештење о правима малолетног лица у пред истражном поступку (образац бр. 1) као и Обавештење о правима малолетног лица у прекршајном поступку (образац бр. 2) у складу са Правилником о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима, на српском језику ћирилично и латинично писмо, као и енглеском језику.

Осим наведеног, у ранијем периоду, права доведених и права задржаних лица у складу са Правилником о полицијским овлашћењима преведена су на енглески, мађарски, румунски, ромски и албански језик, након чега су истакнута у апликацији „Доведена и задржана лица“ и доступна су свим полицијским службеницима ради штампања у уручења доведеним и задржаним лицима.

Осим у апликацији „Евиденција доведених и задржаних лица“, примери образаца задржаних лица на енглеском, албанском, мађарском, ромском и румунском језику истакнути су у роли „Документа“, на интранет сајту Министарства унутрашњих послова у делу који се односи на рад Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре.

У складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2022. годину, у оквиру обавезне наставе из наставне области „Теоријска настава“ реализована је тема „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ коју је у извештајном периоду похађало 26066 полицијских службеника. Осим наведене, реализована је и тема „Полицијска овлашћења“ коју је у извештајном периоду похађало 26122 полицијских службеника.

У складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2022. годину, у оквиру обавезне наставе из наставне области „Теоријска настава“ реализована је тема „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ коју је у извештајном периоду похађало 770 полицијских службеника. Осим наведене, реализована је и тема „Полицијска овлашћења“ коју је у извештајном периоду похађало 772 полицијскa службеника.

### 3.1.1.8. Спровођење обуке за истрагу случајева злостављања и мучења у циљу спровођења ефикасних истрага о наводима злостављања и мучења од стране полиције или других државних органа у складу са новом методологијом истраге

Рок: Континуирано, до IV квартала 2020

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

Правосудна академија - Током извештајног периода, у трећем кварталу 2022. године, одржан је један једнодневни семинар, у Новом Саду, на тему: ,,Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције'', уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, за укупно 24 учесника.

Републичко јавно тужилаштво – У извештајном периоду нису одржане обуке јавних тужилаца и полицијске службенике на тему спровођења истраге у случајевима злостављања од стране полиције. Наставак обука планира се за новембар 2022. године, када ће бити одржани семинари у Крагујевцу и Нишу, док ће у децембру бити одржане обуке у Београду и Новом Саду.

Ранији извештаји

У извештајном периоду 2. квартал 2022. године Републичко јавно тужилаштво и Министарство унутрашњих послова у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБС у Србији организовалису у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Београду семинаре за јавне тужиоце и полицијске службенике на тему спровођења истраге у случајевима злостављања од стране полиције.

### 3.1.1.9. Изградња новог објекта у циљу унапређења животних услова у затвору у Крагујевцу

Рок: Завршетак радова 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована

Радови на изградњи затвора у Крагујевцу су завршени. Премаштај лица лишених слободе и почетак рада новог завода планиран је за 14. октобар 2022. године. Смештајни капацитет завода је за 500 лица лишених слободе. Изграђен у складу са европским стандардима у погледу смештаја за осуђена и притворена лица, соба за смештај особа са инвалидитетом, сала за спортске активности, радионица, комплетно су опремљене здравствене амбуланте, болесничке собе и стоматолошка ординација. Завод је снабдевен најновијим системима безбедносне заштите.

### 3.1.1.10. Реконструкција постојећих смештајних капацитета завода у складу са европским стандардима и њихово уподобљавање постојећим стандардима, и то:

- Окружни затвор Београд

- КПЗ Забела -	КПЗ за жене Пожаревац

- КПЗ у Сремској Митровици

- Окружни затвор у Лесковцу

Рок: до краја 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује

Припремна фаза за изградњу новог објекта за смештај осуђених лица у КПЗ у Сремској Митровици је у току, издата је грађевинска дозвола за тражени објекат.

### 3.1.1.11. Спровођење обуке запослених за примену специјализованих програма третмана за  осуђена лица  и осетљиве категорије осуђених лица  (малолетнике,  ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције

Рок: До краја 2020.

Aктивнoст се успешно реализује

У оквиру пројекта Савета Европе, који финансира ЕУ „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ у делу „Јачање заштите људских права лица лишених слободе“ спроведена је обука за 40 запослених у служби за третман за примену пет специјализованих програма третмана. Урађена је евалуација резултата обука и утврђено је да су запослени знатно унапредили своја знања и вештине за примену нових програма.

### 3.1.1.12. Континуирана примена одредаба Правилника о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама и контрола примене

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У извештајном периоду здравственој инспекцији није поднета ниједна пријава у вези са физичким спутавањем и изолацијом лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама.

### 3.1.1.13. Континуирана примена релевантних одредаба за примену физичког задржавања и изолације лица са менталним сметњама лишеним слободе (нпр. Специјална затворска болница, установе социјалне заштите за смештај корисника) и контрола примене

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Заводи за извршење кривичних санкција и Специјална затворска болница примењују Приручник за рад здравствених радника у заводима за извршење кривичних санкција

Ранији извештаји

Заводи за извршење кривичних санкција и Специјална затворска болница примењују Приручник за рад здравствених радника у заводима за извршење кривичних санкција, који садржи и обавезне услове и процедуре за примену мере физичког спутавања и изолације лица лишених слободе. Приручник је сачинила радна група Управе за извршење кривичних санкција у сарадњи са експертима СЕ у оквиру пројекта „HorizontalFacilityzaZapadniBalkaniTursku“ у делу „Јачање заштите људских права лица лишених слободе“. Чланови радне групе су, у интерактивном дијалогу, представили приручник здравственим радницима из свих завода.

Установе социјалне заштите располажу обавезним прописаним процедурама за изјављивање жалби корисника, имају дефинисане обавезне процедуре за примену рестриктивних поступака и мера према корисницима, имају формиран интерни тим запослених задужен за поступање у случајевима насиља над корисницима.

У циљу спречавања злостављања и занемаривања корисника услуга социјалне заштите донет је Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 8/2012 од 03.02.2012. године) а Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту је још 2014.године свим установама социјалне заштите издало Инструкцију о поступањима у инцидентним ситуацијама. Установе социјалне заштите за смештај корисника са интелектуалним и менталним тешкоћама су донеле интерну процедуру за примену поступака и мера ограничавања кретања, изолације или контроле понашања корисника. Установа прописује процедуру, одређује лице (лекар установе или лекар специјалиста из здравствене установе) одговорно за одобравање рестриктивних поступака и мера и води евиденцију о њиховој примени у складу са Законом о заштити лица са менталним сметњама (''Сл.гласник РС'' број 45/13). Надлежно министарство преко контролног механизма, Одељења за инспекцијски надзор контролише рад установа и у делу поступања по интерној процедури у циљу заштите права и интереса смештених корисника. Свако одступање и грубо кршење права корисника може водити губитку лиценце пружаоца услуга, којом је добијена дозвола за обављање делатности социјалне заштите.

МРЗБСП са циљем контроле и унапређења система врши стручни надзор и инспекцијски надзор а заводи за социјалну заштиту (републички и покрајински) врше супервизијску подршку ради усвајања нових, савременијих концепата и помажу у решавању конкретних, професионално захтевних ситуација у којима може да се нађе установа социјалне заштите.

У установи социјалне заштите, односно код пружаоца услуга социјалне заштите запосленом је забрањен сваки облик насиља над корисником, физичко, емоционално и сексуално злостављање, искориштавање корисника, злоупотреба поверења или моћи коју ужива у односу на корисника, занемаривање корисника и друга поступања која нарушавају здравље и достојанство корисника и развоја детета (члан 151. Закона о социјалној заштити). Поступање супротно овим забранама сматра се повредом радне обавезе запосленог у смислу закона којим се уређује рад. Посебним правилником о забрањеним поступањима запослених је ближе одређено шта се сматра забрањеним поступањем у смислу овог члана Закона.

Инспекцијски теренски надзори Инспекције социјалне заштите спроводе се у 2021.год. према утврђеном плану и програму инспекцијских надзора а по потреби и ванредно (у периоду од јануара до јуна извршено је укупно 50 инспекцијских надзора).

Мера везивања кожним каишевима и изолације осуђеног у посебно осигурану просторију у заводима спроводи се на основу одредаба Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за извршење кривичних санкција, само по налогу психијатра и уз његов надзор, одређеног је трајања и примењује се у просторији која испуњава услове прописане међународним стандардима. У Специјалној затворској болници мере физичког спутавања, примењују се у складу са Законом о заштити лица са менталним сметњама  и Правилником о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама.

### 3.1.1.14. Успостављање функционалног система деинстутуционализације у складу са Програмом за заштиту менталног здравља у Републици Србији за период 2019 – 2026 са пратећим Акционим планом за спровођење програма

Рок: Континуирано, почев од IV кварталa 2020

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Стање непромењено у извештајном периоду. Закључно са 2. кварталом 2022. године је на територији Републике Србије отворено пет центра за ментално здравље који покривају градове у којима су основани (Београд, Ниш, Вршац, Крагујевац и Нови Кнежевац) и који су саставни део великих психијатријских здравствених установа. Имајући у виду да у оквиру сваког дома здравља на територији Републике Србије постоје службе за заштиту менталног здравља, као и да постоје центри за ментално здравље у поменутим градовима, Министарство здрвља закључује да постоји задовољавајућа покривеност становништва Републике Србије у погледу заштите менталног здравља.

У наредном периоду је потребно отворити још 15 центара за ментално здравље, односно три на годишњем нивоу, уз претходно обављену едукацију особља и прибављене сагласности за рад центара, у смислу испуњења законских услова. У припреми је отварање још два центра за ментално здравље - један у Новом Саду и један у Панчеву

У оквиру Центра за ментално здравље Београд је почела са радом Група за саветовање адолесцената. Саставни тим Групе за саветовање адолесцената чини лекар-специјалиста дечије и адолесцентне психијатрије, медицинска сестра-техничар и здравствени сарадници (психолог, социјални радник и дефектолог).

### 3.1.1.15. Обавезна примена развијених модела индивидуалних планова лечења у складу са препорукама CPT

Рок: Континуирано, почев од II  квартала 2019

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Управа за извршење кривичних санкција је током 2021. године, у сарадњи са Министарством здравља спроводила је мере и активности прописане Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција у РС до 2020. године, у циљу даљег развоја пружања здравствених услуга у затворима, посебно заштите менталног здравља лица лишених слободе. У оквиру пројекта Савет Европе „Јачање  заштите права лица лишених слободе у РС“, лекари из Специјалне затворске болнице учествовали су на радионицама, са експертима Савета Европе и представницима Министарства здравља, за сачињавање индивидуалних програма лечења и поступања према лицима лишеним слободе са менталним сметњама.

У Специјалној затворској болници у Београду вршена је анализа спровођења програма лечења према пацијентима којима је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, на основу које ће радна група сачинити план унапређења постојећих програма лечења, уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду у оквиру пројекта «Јачање заштите људских права лица лишених слободе».

Модели индивидуалних планова лечења се континуирано спроводе у складу са препорукама CPT-a и интегрисани су у важећи правилник Министарства здравља РС, а којим се спроводи важећи Закон о заштити лица са менталним сметњама. С тим у вези, а на основу додатних препорука CPT-a, Републичка стручна комисија за ментално здравље Министарства здравља РС је израдило нацрт Закона о изменама и допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама, а за који је био на јавној расправи. Округлом столу су присуствовали представници невладиног сектора и заштитника права пацијената, а који су похвалили либерализацију коју доноси нацрт Закона о изменама и допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама.

Такође, канцеларија Заштитника грађана (Национални механизам за превенцију тортуре у Републици Србији) спроводи периодичне надзоре примене Закона о заштити лица са менталним сметњама у специјалним болницама, клиникама и одељењима психијатрије при општим болницама. На основу извештаја поменутог тела нису утврђени случајеви кршења актуелно важећих законских и подзаконских одредби, већ је обављен саветодавни рад.

### 3.1.1.16 Пуна примена Акционог плана за спровођење Стратегије за смањење преоптерећености у заводима за извршење кривичних санкција

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2016.

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Поступак усвајања Предлога стратегије развоја система извршења кривичних санкција за период 2022-2027. године, биће окончан након формирања Владе.

### 3.1.1.17. Изменити Закон о извршењу кривичних санкција како би се прошириле надлежности извршног судије

Рок: до IV  квартала 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Ова активност је испуњена, доношењем Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у мају месецу 2019. године („Службени гласник РС“ бр. 35/2019). Новим законским решењима проширене су надлежности судије за извршење кривичних санкција, на доношење следећих одлука:

- доношење одлуке да се правноснажно изречена казна затвора у трајању до једне године може  извршавати  у просторијама у којима осуђени станује (кућни затвор) уколико се променом начина извршења казне затвора може остварити сврха кажњавања;

- доношење одлуке да се осуђени који је разврстан у полуотворено или отворено одељење завода може упутити на рад ван завода, код послодавца пуно радно време, а да се преостало време налази у заводу. Радно ангажовање код послодавца ће допринети ефикаснијем остваривању програма поступања и лакшем укључењу у друштво након издржане казне, како осуђени убудуће не би чинио кривична дела;

- доношење одлуке о превременом отпусту осуђеног са издржавања казне затвора највише 12 месеци до истека казне, ако је осуђени издржао једну половину казне затвора због тешке болести, тешког инвалидитета или старости осуђеног, ако би даље извршење казне затвора представљало нехумано поступање.

### 3.1.1.18. Реорганизација постојеће службе за третман и алтернативне санкције у оквиру Управе за извршење кривичних санкција оснивањем посебне службе за алтернативне санкције у складу са новом систематизацијом

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Ова активност је завршена доношењем Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција, који је ступио на снагу 21.05.2021. године. Овим Правилником формирана је посебна служба, Одељење за извршење алтернативних санкција и мера. Новом систематизацијом радних места, у оквиру Одељења за извршење алтернативних санкција и мера, оформљене су нове организационе јединице које подразумевају спајање одређених Повереничких канцеларија. Тако је настало 16 организационих јединица за извршење ванзаводских санкција и мера које обухватају Повереничке канцеларије у 25 градова у Републици Србији. На овај начин обезбеђена је боља географска покривеност уз оптимално повећање укупног броја запослених. Изменама и допунама акта о систематизацији радних места укупан број радних места у Одељењу повећан је са 43 на 74 радна места.

Одељење је организовано тако да има три одсека. Први, Одсек за извршење ванзаводских санкција и мера, врши надзор над радом 16 организационих јединица и укупно 61 повереником. Други, Одсек за матичну евиденцију представља административну базу одељења. Она је захваљујући унапређењу информационог система Управе (САПА) постала значајно боља и омогућила да повереници буду лишени административних послова и да се више фокусирају на надзор и третман осуђених. САПА је током 2020. године у потпуности прилагођена потребама Одељења, и од почетка ове године ради пуним капацитетом. Трећи Одсек је правни и бави се законском регулативом, али и даје препоруке за унапређење законодавног оквира како би извршење ванзаводских санкција и мера било што делотворније.

### 3.1.1.19. Спровођење обука за нове поверенике за алтернативне санкције

Рок: Континуирано, до краја 2021

Aктивнoст се успешно реализује

Током извештајног периода, Правосудна академија у сарадњи са Холандским министарством иностраних послова је организовала један дводневни семинар у Београду на тему: ,,Примена алтернативних санкција у правном систему Републике Србије''. Обуци је присуствовало укупно 18 учесника из редова судија основних судова, основних јавних тужилаца и њихових заменика и судијских сарадника.

## Положај Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана и Заштитника грађана јединице локалне самоуправе

### 3.2.1.1. Даље јачање капацитета Стручне службе Заштитника грађана кроз заснивање пуног радног односа, којим ће се укупан број запослених ускладити са тренутним потребама и обезбедити потребан број и структура запослених за  ефикасно обављања послова из његове надлежности

Рок: Због усклађивања укупног броја са 106 запослених у складу са новим Правилником о унутрашњој систематизацији до: IV квартала 2021. године

Aктивнoст није реализована.

У извештајном периоду није било нових запошљавања у Стручној служби Заштитника грађана, док je са два државна службеника и једним намештеником, на њихову иницијативу, закључен споразум о престанку радног односа, а једна државна службеница је преузета у други државни орган, из којих разлога је у Стручној служба Заштитника грађана, у трећем кварталу, смањен број запослених за четворо.

С обзиром на то да је новим Законом о Заштитнику грађана предвиђено да Заштитник грађана обавља и послове Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом и послове Националног известиоца за трговину људима, као и да је предвиђено да има положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета, Заштитник грађана је тражио да му из текуће буџетске резерве буду обезбеђена средства за запошљавање нових државних службеника у 2022. години на неодређено време који би били ангажовани на овим пословима.

### 3.2.1.2. Обезбедити просторије за одговарајући, трајни смештај институције Заштитника грађана

Рок: До краја 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Нема информација у овом извештајном периоду. У извештајном периоду 1. квартал 2022. године није дошло до измена и Заштитник грађана се, и поред кадровских промена тј. нових запослења лица, налази у истим просторијама, које по свом капацитету не одговарају како броју запослених тако ни ефикасној организацији рада.Заштитник грађана континуирано указује надлежним органима на потребу обезбеђивања просторија за одговарајући, трајни смештај институције.

### 3.2.1.3. Измена и допуна Закона о Заштитнику грађана у циљу јачања независности и унапређења ефикасности рада Заштитника грађана, нарочито у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Народна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о Заштитнику грађана 3. новембра 2021. године који је ступио на снагу 16. новембра 2021. године. Тиме је у потпуности спроведена активност 3.2.1.3 из Акционог плана за Поглавље 23.

### 3.2.1.4. Усвајање новог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана у складу са изменама Закона о Заштитнику грађана

Рок: IV квартал 2020

Активност није реализована

Нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби, којим ће бити утврђен број запослених неопходан за ефикасно обављање послова из нових надлежности овог органа и којим ће број запослених бити усклађен сходно расположивим финансијским средствима и законским ограничењима прописаним чланом 27к Закона о буџету, биће донет у наредном периоду.

### 3.2.1.5. Ефикасно поступање по препорукама Заштитника грађана издатим органима јавне власти у поступцима контроле

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

У извештајном периоду Заштитник грађана је у поступцима контроле органима јавне власти упутио 41 препоруку. У истом периоду на извршење је доспело 62 препоруке укључујући и оне које су упућене раније и којима је рок за поступање истекао у посматраном периоду. У истом периоду Заштитник грађана је органима јавне власти упутио 155 препорука у скраћеном поступку које су органи извршили одмах по сазнању да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле. Поступање органа јавне власти по препорукама Заштитника грађана приказано је у Табели 1.

Табела 1

|  | Препоруке упућене у периоду 1.7. – 30. 9. 2022. | Препоруке доспеле за извршење | Прихваћене препоруке | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Препоруке из контролних поступака | 41 | 62 | 52 | 83,87% |
| Препоруке из скраћених поступака | 155 | 155 | 155 | 100% |
| УКУПНО ПРЕПОРУКЕ | 196 | 217 | 207 | 95,39% |

### 3.2.1.6. Редовно праћење ефикасности поступања органа јавне власти по препорукама Националног превентивног механизма

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У извештајном периоду Заштитник грађана је у обављању активности Националног превентивног механизма (НПМ) органима јавне власти упутио 53 препорука. Током истог периода, за извршење је доспело 26 препорука при чему овај број обухвата и препоруке упућене у претходном извештајном периоду, а које су доспеле на извршење у овом извештајном периоду. Од тог броја 24 препорука је извршена од стране органа јавних власти. Поступање органа јавне власти по препорукама Заштитника грађана у обављању НПМ активности приказано је у Табели испод.

Табела 2

| Препоруке ЗГ у својству НПМ 1.7. – 30. 9. 2022. | Упућене препоруке | Препоруке доспеле за извршење | Прихваћене препоруке | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НПМ препоруке | 53 | 26 | 24 | 92,31% |

### 3.2.1.7. Редовно разматрање извештаја Заштитника грађана од стране Народне скупштине

Рок: Континуирано, почев од  III квартала  2019.

Aктивнoст се успешно реализује.

Народна скупштина је размотрила и усвојила закључке за Редовни годишњег извештаја Заштитника грађана за 2020. годину (29. децембра 2021. године).Пре тога овај извештаје су размотрили скупштински одбори и усвојили предлоге закључака које су проследили Народној скупштини.

### 3.2.1.8. Редовно извештавање Владе по закључцима Народне скупштине утврђеним након разматрања извештаја Заштитника грађана од стране Народне скупштине

Рок:  Континуирано, почев од  III  квартала 2019.

Активност није реализована

## Слобода изражавања и слобода и плурализам медија

### 3.3.1.1. Анализирати релевантне одредбе Кривичног законика како би се проценила потенцијална потреба за изменама и допунама које би довеле до већег нивоа заштите новинара од претњи насиљем, узимајући у обзир резултате TAIEX „Стручне мисије за заштиту новинара у Кривичном законику JHA IND/ EXP 63971“

Рок: до IV квартала 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Радна подгрупа за анализу Кривичног законика Републике Србије формирана је сагласно тачки 6 Споразума о сарадњи и мерама за подизање безбедности новинара закљученог дана 26.12.2016. године. Исту су чинили представници свих страна потписница, већином правници и адвокати који су правни заступници новинарских удружења и медијских асоцијација. Састанцима радне подгрупе присуствовао је и представник Мисије ОЕБС-а у Србији.

Радна подгрупа за анализу Кривичног законика одржала је први састанак 01.11.2018. године, којом приликом су се чланови подгрупе сагласили да су очекивани резултати рада:

1. Идентификација кривичних дела која се могу сматрати кривичним делима на штету новинара, у вези са вршењем њиховог посла;

2. Увођење овако идентификованих кривичних дела у интерне акте Министарства унутрашњих послова и Републичког јавног тужилаштва (обавезно упутство, смернице за поступање);

3. Евентуална иницијатива за измену и допуну Кривичног законика.

У складу са дефинисаним активностима, радна подгрупа је у периоду од 07.11. до 27.12.2018. године, на одржана три састанка, спровела анализу кривичних дела прописаних Кривичним закоником. На петом састанку, одржаном 31.01.2019. године, размотрена су сва кривична дела и правна питања у вези са којима су постојале извесне недоумице.

Детаљном анализом сваког појединачног члана Законика, утврђивањем радње извршења и пасивног субјекта, уз образлагање ставова, чланови радне подгрупе идентификовали су 35 кривичних дела која се могу извршити на штету новинара, у вези са пословима које обављају, и о томе донели закључак дана 01.02.2019. године.

Чланови Сталне радне групе су усвојили закључак радне подгрупе за анализу Кривичног законика на састанку одржаном 02.04.2019. године.

По окончању рада радне подгрупе, договорено је да ће стране потписнице евентуалне образложене предлоге за измену и допуну Кривичног законика доставити накнадно. До сада није сачињен ниједан предлог.

Потребно је истаћи да је Републички јавни тужилац, у складу са закључком Радне подгрупе за анализу Кривичног законика, дана 24.12.2020. године, донелаОбавезно упутство о поступању јавних тужилаштава у кривичним поступцима на штету новинара којим је претходно Упутство стављено ван снаге.

### 3.3.1.2. Наставак рада Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара и редовно извештавање

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

Нема нових информација.

Ранији извештаји

У случају убиства новинара Славка Ћурувије, после другог суђења, изречена је истоветна првостепена пресуда од укупно 100 година казне затвора за четворицу оптужених. Исто судско веће дало је идентично образложење по други пут. Жалбе Апелационом већу су поднели одбрана оптужених и тужилац. Формирано је судско веће које ће одлучивати по овим жалбама.

У случају неразрешене смрти новинарке Радиславе Даде Вујасиновић, није било помака. Као што је више пута Комисија више пута нагласила, због тога што је 12 година овај смртни случај вођен као самоубиство, и због тога што је лоше урађен увиђај са лица места, као и због тога што су нестали бројни докази, Комисија није могла више да уради од супервештачења у Холандији, које није могло да прецизира узрок смрти, већ је једини закључак да је могуће и самоубиство, убиство и случајно опаљење. Тужилаштво још увек држи случај отвореним.

У случају убиства новинара Милана Пантића, промењен је надлежни тужилац, али нема битнијих помака у истрази. Комисија и даље инсистира на томе да надлежност над овим случајем преузме Тужилаштво за организовани криминал. Радна група Министарства унутрашњих послова и даље ради на истрази.

Због одласка у пензију, Комисија је остала без два веома важна члана који су од оснивања носећи стубови у раду Комисије из Безбедносно-информативне агенције и МУП-а. Један од чланова Комисије је уједно и шеф Радне групе за решавање случаја Милана Пантића.

Председник Комисије ће припремити предлоге за реконструкцију овог тела које ће послати новој Влади Републике Србије, када она буде формирана.

Комисија наставља са радом.

### 3.3.1.3 Редовно ажурирање посебних евиденција у апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима у односу на кривична дела учињена на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања, у вези са пословима које обављају и напада на интернет странице медија, у којим предметима је потребно хитно поступање

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Активност се континуирано спроводи. Апелациона јавна тужилаштва достављају Републичком јавном тужилаштву месечне извештаје подручних јавних тужилаштава о поступању у предметима на штету безбедности новинара, сходно подацима из посебне евиденције о кривичним делима из ове области. На основу ових извештаја ажурира се обједињена евиденција Републичког јавног тужилаштва и израђује месечни извештај о поступању јавних тужилаштава.

### 3.3.1.4. Спровођење споразума о сарадњи Републичког јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова, којим се предвиђа деловање у истрази претњи и насиља над новинарима као приоритет у циљу побољшања ефикасности истраге напада на новинаре и кривичног гоњења починилаца

Рок:Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Републичко јавно тужилаштво - Активност се континуирано спроводи. У случају кривичноправног догађаја на штету безбедности новинара активира се механизам комуникације и координације у циљу хитног предузимања адекватних и правовремених радњи и мера у циљу кривичног гоњења учинилаца кривичних дела на штету безбедности новинара.

Министарство унутрашњих послова - У периоду јануар – август 2022. године, евидентирана су четири физичка напада  на представнике медија (Београд, Пожаревац, Ниш, Врање) и девет вербалних напада (Београд - четири, Врање – два, Јагодина, Ниш и Чачак  - по један).  У Београду један представник медија је  задобио лаке телесне повреде.

Поднете су кривичне пријаве због пет кривичних дела Угрожавање сигурности (Београд - 2 Врање –  2, Нови Сад - 1).

Поднете су кривичне пријаве за Лаку телесну повреда (Београд) и Уништење и оштећење туђе ствари (Пожаревац) и за друго (Ниш). Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је Прекршајном суду у Врању због  прекршаја из Закона о јавном реду и миру.

Надлежном тужилаштву достављено је шест извештаја (Београд –2, Ниш -1, Лесковац - 1, Чачак - 1  и Пожаревац – 1).

Регистровано је пет претњи путем друштвених мрежа (Београд – 4, Лесковац – 1) о чему су достављени извештаји надлежном тужилаштву.

### 3.3.1.5 Примена Споразума о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и релевантних удружења новинара

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Активност се континуирано спроводи. Стална радна група одржала је дана 09.09.2022. године радни састанак на коме су изнети статистички подаци о поступању јавних тужилаштава у кривичним предметима на штету безбедности новинара, као и подаци о поступању у појединачним предметима од интереса са представнике новинарских и медијских удружења.

Поред тога, дана 22.09.2022. године одржан је ванредни састанак Сталне радње групе на тему поступања тужилаштва и полиције у једном предмету на штету новинара и договорени су даљи кораци. Поред тога, анализирано је поступање на протестима који су се одржали у Београду дана 17.09.2022. године и дефинисане су даље активности у вези са понашањем и поступањем новинара у ситуацијама које се могу сматрати опасним.

### 3.3.1.6. Унапредити систем мера које се предузимају у циљу заштите безбедности новинара кроз:

- коришћење успостављеног механизма сарадње између јавног тужилаштва, полиције, новинарских удружења и медијских удружења;

- обуке новинара и власника медија о могућностима кривичне заштите и основама информационе сигурности;

- обуке за представнике тужилаштва и полиције у циљу бољег разумевања проблема и ефикаснијег поступања у случајевима када је безбедност новинара угрожена

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Активност се континуирано спроводи. У извештајном периоду настављена је сарадња контакт тачака у тужилаштву, полицији у новинарским удружењима у циљу пријaвљивања кривичних дела, предузимања хитних процесних радњи и размене информација, уз укључење чланова Сталне радне групе у случају потребе.

### 3.3.2.1. Имплементација и ефикасан надзор над спровођењем сета медијских закона и периодично извештавање

Рок: Континуирано, кроз годишње извештаје

Aктивнoст се успешно реализује

У овом извештајном периоду донета су решења о расподели средстава по свим расписаним конкурсима којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у укупном износу од 310.000.000,00 динара за реализацију укупно 577 пројеката.

Министарство културе и информисања наставља са континуираним спровођењем активности у вршењу надзора над применом закона у смислу давања мишљења о примени појединих одредби закона.

### 3.3.2.2. Јачање капацитета Министарства културе и информисања у циљу унапређења надзора над спровођењем медијских закона и квалитета извештаја о спровођењу сета медијских закона

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2020. године

Aктивнoст се успешно реализује

У овом извештајном периоду, након спроведеног конкурса у Сектору за информисање и медије Министарства културе и информисања, попуњено је једно извршилачко радно место.

Представници Министарства културе и информисања учествовали су на следећим конференцијама и обукама:

- Oнлајн самит Унеска о трансформацији образовања под називом „Ефективни образовни екосистеми: решења за отворени дигитални садржај“ који је одржан у Њујорку (САД) 17. септембра 2022. године;

- Вебинар „Уговори о грантовима у оквиру годишњих националних акционих програма“.

### 3.3.2.3. Усвојити Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног  информисања у Републици Србији за период 2020-2025, са нарочитим освртом на:

- даље јачање транспарентности власништва над медијима;

- даље праћење ефеката приватизације медија;

- спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од државног оглашавања;

- оснаживање медијског плурализма;

- јачање медијске писмености;

- јачање саморегулације

Рок: IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Влада Републике Србије је, 3. децембра 2020. године, усвојила Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2020-2022. година („Службени гласник РС”, број 148/20). Акционим планом су одређене институције одговорне за праћење и контролу реализације појединих мера, органи који спроводе поједине активности као и рокови за спровођење сваке од активности.

За реализацију ове активности Акционом планом је предвиђено:

- даље јачање транспарентности власништва над медијима – спровођење дела активности 2.1.1 (Измене Закона о јавном информисању  медијима) у четвртом кварталу 2021. године и 2.1.2 (унапређење претраживања Регистра медија са другим јавним регистрима), у четвртом кварталу 2022. године;

- даље праћење ефеката приватизације – спровођење активности 2.3.7 ( окончање процеса приватизације Политика а.д.), у четвртом кварталу 2021. године. 2.3.8 (окончање процеса приватизације и подношење регистрационе пријаве за брисање ЈП НА Танјуг из Регистра привредних друштава) у првом кварталу 2021. године и 2.3.9 (окончање поступка приватизације медија у јавном власништву и издавача медија у односу на које су раскинути уговори о продаји капитала) у четвртом кварталу 2021. године.

- спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од  државног оглашавања ће бити спроведено реализацијом активности 2.3.2 (до краја четвртог квартала 2021. године) у оквиру које ће се након израде анализе регулаторног оквира у области оглашавања органа јавне власти и привредних друштава којима је држава већински власник или их већински финансира, поднети иницијативa за доношење нове или измене постојеће регулативе, као предуслова за стварање једнаких тржишних услова за све медије

- оснаживање медијског плурализма – ова активност покрива широко поље деловања које је дефинисано у Посебном циљу 4: Квалитетни, плурални и разноврсни медијски садржаји задовољавају потребе за информисањем различитих друштвених група и која ће бити реализована у току 2021. и 2022. године. Министарство ће у процесу даљег извештавања по ревидираном Акционом плану извештавати за сваку меру из овог Посебног циља понаособ.

- јачање медијске писмености – ова активност ће бити реализована спровођењем свих активности предвиђених Мером 5.1 (Унапређена медијска писменост), које ће се реализовати током 2022. године,

- јачање саморегулације – за реализацију ове активности предвиђено је да се приликом измена медијских закона препозна и подстиче саморегулација и корегулација у области информисања и медија израдом и предлагањем правила у виду кодекса понашања учесника на тржишту (активност 2.6.1 – рок за завршетак активности je трећи квартал 2022. године) као и део у активности 4.4.1 који се односи на прописивање обавезујућег критеријума поштовања Кодекса новинара Србије, ради коришћења средстава путем пројектног суфинансирања (штампани и онлајн медији који конкуришу за јавна средства морају да прихвате надлежност Савета за штампу и да предност при пројектном суфинансирању производње медијског садржаја под равноправним условима имају медији који поштују законске прописе и Кодекс новинара Србије, односно који имају мање изречених мера од стране РЕМ-а и донетих одлука и јавних опомена од стране Савета за штампу. Рок за завршетак активности био је четврти квартал 2021. године.

### 3.3.2.4. Примена Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025 и њеног акционог плана. Успостављање јасног механизма за надзор над спровођењем Стратегије

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020. године

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство културе и информисања је потпуно посвећено реализацији свих активности које су предвиђене Акционим планом.

На плану јачања медијске писмености, Министарство културе и информисања ради на реализацији следећих активности:

- организaцији међународне конференције у области утицаја вештачке интелигенције на слободу изражавања и слободу медија за представнике новинарских и медијских удружења и државних органа;

- организацији конференције поводом представљања приручника за медијску писменост за бизнисе;

У току је организација активности за обележавање европске/УНЕСКО/УН недеље медијске писмености.

### 3.3.2.5. Створени услови за потпуну функционалност, транспарентност и ажурирање медијских регистара и / или регистара медија у складу са активностима Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025 (мера 2.1 у Стратегији)

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2020. године

Aктивнoст је делимично реализована

Стање непромењено у извештајном периоду. Министарство културе и информисања - Акционим планом за спровођење медијске стратегије предвиђено је да се техничко унапређење и претраживање Регистра медија и његова повезаност са другим јавним регистрима спроведе до краја четвртог квартала 2022. године. Након измене релевантне регулативе потребно је израдити софтверска решења ради повезаности наведених регистара. Акционим планом је предвиђено да се ова активност реализује до краја важења Акционог плана (активност 2.1.2 у Акционом плану).

Агенција за привредне регистре - Регистар медија садржи податке о структури власништва над медијима. Предмет регистрације је, између осталих, документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредо или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу. Докумет је јавно доступан на интернет страни Агенције за привредне регистре.

Регистар медија, као предмет регистрације, садржи податке о износу новчаних средстава додељених од органа јавне власти медију на име државне помоћи као и податке о износу новчаних средстава добијених од органа јавне власти по другим основима. Подаци о наведеним износима новчаних средстава су јавно доступни на интернет страни Агенције за привредне регистре.

Законска обавеза издавача медија и органа јавне власти је да у року од 15 дана од дана промене података о власничкој структури издавача и података о износу новчаних средстава додељених или добијених од органа јавне власти пријаве Регистру медија.

### 3.3.2.6. Ефикасно праћење функционисања Регистра медија у складу са Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025, кроз прикупљање података и праћење

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Министарство културе и информисања редовно прати рад Регистра медија како кроз електронски увид у регистроване податке тако и кроз давање упутстава пружаоцима медијских услуга који имају дилеме у вези са предузимањем појединих радњи у поступку регистрације законом прописаних података.

Ранији извештаји

Агенција за привредне регистре - Регистар медија има могућност да на захтев министарства надлежног за послове јавног информисања сачињава извештаје, на основу података који су законом прописани као предмет регистрације.

Регистар медија нема податке о броју одбијених медија приликом пријављивања на конкурс као последица  недостатка уписа у Регистар, јер се у Регистар медија региструју само подаци о медијима који су у исти уписани.

### 3.3.2.7. Обезбеђење ефикасног функционисања свеобухватног и транспарентног Регистра медијских услуга и евиденција пружалаца медијских услуга на захтев и редовно ажурирање података, у складу са Законом о електронским медијима, укључујући податке о власништву пружалаца медијских услуга и податке о остваривању медијског плурализма

Рок: Континуирано

Активност се успешно реализује

3. квартал 2022. године

Стање непромењено.

Ранији извештаји

Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) успоставило је Регистар медијских услуга (у даљем тексту: Регистар), који садржи све податке прописане чланом 86. Закона о електронским медијима, заједно са подацима о власничкој структури сваког пружаоца, као и регистар медијских услуга које се пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, live streaming и dr.) у складу са чланом 74. став 1. тачка 2. и чланом 86. Закона о електронским медијима.  Регистар је доступан на Интернет страници Регулатора и редовно се ажурира (http://rem.rs/sr/registar-pruzalaca-medijskih-usluga). Поред тога, свако заинтересовано лице може у просторијама Регулатора да изврши увид у Регистар или да захтева да му се подаци из Регистра учине доступним на други начин.

До данашњег дана није поднет ниједан захтев за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев, па самим тим до сада није издато одобрење за пружање медијске услуге на захтев, у смислу члана 75. Закона о електронским медијима. Регулатор нема законске могућности да санкционише евентуално пружање медијске услуге на захтев без одобрења, јер је у Закону о електронским медијима као привредни преступ прописано пружање медијске услуге без дозволе, али не и без одобрења (члан 107.).

У Регистру медијских услуга је регистровано пет пружалаца медијске услуге који медијске услуге на захтев (on demand) пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, live streaming и др.)

### 3.3.2.8. Ефикасно праћење примене Етичког кодекса новинара Србије у циљу промовисања саморегулације и поштовања етичких и професионалних стандарда, јачања професионалног интегритета и јачања свести о значају Савета за штампу

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Регулатор у извештајном периоду ниje изрекао ниједну меру. Све мере изречене у досадашњем раду Регулатора су јавно доступне и објављују се на веб страници:  http://rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere.

### 3.3.2.9. Јачање професионалног поступања пружалаца медијских услуга, издавача штампаних медија и новинара, имајући у виду најбоље праксе  ЕУ, кроз спровођење обука у области:

- људских права,

- медијске етике,

- говора мржње

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство културе и информисања путем Конкурса за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређење професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања редовно подржава реализацију пројеката који се односе на јачање професионалног поступања пружалаца медијских услуга, издавача штампаних медија и новинара. У 2022. години на наведеном конкурсу подржано је 30 пројеката у укупном износу од 18.000.000,00 динара.

Министарство културе и информисања ради на организовању међународне конференције у области утицаја вештачке интелигенције на слободу изражавања и слободу медија за представнике новинарских и медијских удружења и државних органа.

У току је и организација конференције о представљању приручника за медијску писменост за бизнисе.

Регулатор - Број пријава на рачун рада ПМУ за извештајни период је износио 11. За сваку од наведених притужби/пријава, Стручна служба је извршила увид у конкретни програмски садржај и сачинила извештај за Савет који је даље поступао у складу са законским овлашћењима.

### 3.3.2.10. Ефикасно праћење функционисања система су-финансирања медијских  пројеката из буџета и/или јавних прихода у складу са новим прописима о финансирању медија

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство културе и информисања – У овом извештајном периоду радило се на изради извештаја о реализованим пројектима који су подржани у 2021. години. Рад на изради предметних извештаја биће настављен и у наредном периоду и након коначне израде биће објављени на званичном сајту министарства. Имајући у виду резултате спроведене евалуације, Министарство ће и убудуће пројектовати приоритетне теме и недостајуће медијске садржаје, а такође ће се на томе базирати и планирање обука за унапређење професионалних и етичких капацитета новинара и медијских радника.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, као орган управе који расписује конкурс за су-финансирањe медијских пројеката из буџета, доноси одлуку о расподели средстава на основу образложеног предлога комисије. Корисници средстава којима су одобрена средства за реализацију пројеката достављају наративни и финансијски извештај о спроведеним пројектним активностима, у складу са уговореним обавезама. По завршетку пројектног суфинансирања у текућој години, Секретаријат прегледа наративни и финансијски извештај о спроведеним пројектним активностима, као и доказ о реализацији пројекта.

### 3.3.2.11. Успоставити регулаторни оквир у области јавног информисања и оглашавања од стране органа јавне власти и компанија које су у власништву или финансиране углавном од стране државе (Мера 2.6. Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025)

Рок: од 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује

Уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, у току је израда анализе регулаторног оквира у области оглашавања, с посебним освртом на проблеме у вези са оглашавањем органа јавне власти и привредних друштава којима је држава већински власник или их већински финансира. Реализација ове активности се очекује до краја 2022. године.

### 3.3.2.12. Ефикасно праћење реализације пореских олакшица и других облика државне помоћи која представља могући извор утицаја на медијску независност, кроз:

- Унапређење законских решења у вези са уписом података у Регистар медија

- Увођење обавезе за органе јавне власти да пријаве сву државну помоћ у Регистар медија

- Јасније прецизирање санкција и санкционисање непријављивања све државне помоћи у Регистар медија у складу са чланом 137. Закона о јавном информисању и медијима)

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду.

Министарство културе и информисања - Рад на изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима наставиће се након формирања Владе Републике Србије. Министарство прати регистровање података о додељеној државној помоћи у оквиру постојеће регулативе. Имајући у виду да је путем анализе постојећег стања утврђено да постоје одређени недостаци који се тичу обима пријављивања додељених средстава издавачима медија као и недовољно ефикасног система праћења испуњења законских обавеза предложено је да се кроз измену Закона о јавном информисању и медијима:  прецизно дефинише обим података који се упусиују у одговарајуће регистре, а тичу се самих медија, свих новчаних и других давања из јавних прихода из свих извор и других података од значаја за остваривање утицаја над медијима (на пример информације о даваоцима кредита и позајмица под условима повољнијим од тржишних, подаци о правним лицима која у приходу издавача учествују изнад одређеног процента, подаци о донацијама, поклонима и спонзорствима који учествују у финансирању преко одређеног процента у приходима и слично);  обезбедити механизме за ажурно достављање података у Регистар медија, утврдити јасне критеријуме за брисање медија из Регистра медија, као и обавезу Регистратора да из Регистра медија избрише све медије који нису регистровани у складу са законом, утврдити адекватне санкције за непоштовање законских одредаба, дефинисати поступак и начин вршења контроле у вези са регистровањем и ажурирањем података у Регистру медија ( активност 2.1.1).

Министарство културе и информисања редовно прати регистровање података о додељеној државној помоћи у оквиру постојеће регулативе. Реализација ове активности условљена је изменaма регулативе, односно Закона о јавном информисању и медијима  које су наведене у активностима 2.1.1 у Акционом плану.

Израђена је радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима обухвата два дела –део око кога су се сложили сви чланови Радне групе и постигнут је консензус, и други део који се налази у завршној фази усаглашавања ставова око појединих решења око којих није постигнут консензус.

Рад на изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима наставиће се након формирања Владе Републике Србије у 2022. години.

Агенција за привредне регистре - Регистар медија не садржи податке о пореским олакшицама и другим облицима државне помоћи која представља могући извор утицаја на медијску независност, јер ови подаци нису прописани као предмет регистрације.

Регистар медија није надлежан за санкционисање органа јавне власти због непријављивања државне помоћи, као ни за утврђивање неовлашћене концентрације медија.

### 3.3.2.13. Испитивање концентрацијa учесника на тржишту у сектору медија у складу са Законом о заштити конкуренције и Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

У извештајном периоду (1.7-30.9.2022. године), није било поступака испитивања концентрација учесника на тржишту у сектору медија.

Ранији извештаји

У извештајном периоду 2. квартал 2022. године Комисија за заштиту конкуренције је донела једно решење о обустави поступка испитивања концентрације учесника на тржишту у сектору медија. На последњи дан извештајног периода (30.06.2022. године), није било поступака испитивања концентрација учесника на тржишту у сектору медија који су у току.

Комисија за заштиту конкуренције је у 4. кварталу 2021. године безусловно одборила 4 концентрације учесника на тржишту у сектору медија.  На дан извештавања (17.01.2022. године), у току је један поступак испитивања концентрација учесника на тржишту у сектору медија.

### 3.3.2.14. Успостављени мерљиви критеријуми за одређивање прагова за дозвољену концентрацију медија и ризик од плурализма медија, поред удела у гледању, слушању и циркулацији (Мера 2.2.  Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025)

Рок: У складу са АП за Медијску стратегију

Aктивнoст је делимично реализована

3. квартал 2022. године

У извештајном периоду Регулатор није изрекао ниједну меру ПМУ због утврђеног постојања нарушавања медијског плурализма, те у вези са тим није објективно могао ни израдити анализу.

Ранији извештаји

Министарство културе и информисања интезивно ради на реализацији активности која се односи на израду анализе о релевантном медијском тржишту на националном, регионалном и локалном нивоу, и тим поводом техничку подршку је тражило кроз ИПА пројектни предлог као и кроз ПЛАЦ инструмент код Министарства за европске интеграције.

Рад на изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима наставиће се након формирања Владе Републике Србије.

### 3.3.2.15. Утврђивање постојања нарушавања медијског плурализма

Рок: Континуирано

Aктивнoст је делимично реализована

У извештајном периоду Регулатор није изрекао ниједну меру ПМУ због утврђеног постојања нарушавања медијског плурализма. Поднето је 7 захтева за добијање претходне сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и/или промене власничке структуре, за које је Савет Регулатора донео одлуку којом се даје сагласност на статусну промену и/или планирану промену власничке структуре.

Ранији извештаји

Министарство културе и информисања - Рад на изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима наставиће се након формирања Владе Републике Србије.

### 3.3.2.16 Израдити Програм комуникације Министарства унутрашњих послова са медијима у циљу дефинисања односа, начина и обима комуникације

Рок: II квартал 2021. године

Активност је у потпуности реализована

Mинистар унутрашњих послова je 18. октобра 2021. године усвојио Директиву о поступању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова у односу са медијима.

### 3.3.2.17. Измена и допуна Закона о јавном тужилаштву којом се  прописује дисциплински прекршаји  у делу који се односи на одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама како би се омогућила последична измена и допуна Етичког кодекса и Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

У складу са Уставним законом за спровођење Акта о промени Устава, радне групе које је формирало Министарство правде припремиле су радне текстове сета правосудних закона- Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва и Министарство правде је 12. септембра 2022. године упутило нацрте поменутих закона Венецијанској комисији ради издавања мишљења.

### 3.3.2.18 Праћење примене Закона о полицији у делу којим је неовлашћено давање изјава предвиђено као тешка повреда службене дужности

Рок: Континуирано

Активност се успешно реализује

3. квартал 2022. године

У извештајном периоду нема евидентираних дисциплинских поступака.

Ранији извештаји

У извештајном периоду 2. квартал 2022. године нема евидентираних дисциплинских поступака. Током извештајног периода 1. квартал 2022. године нема евидентираних пријава. У извештајном периоду 4. квартал 2021. године (од 1. октобра до 31. децембра 2021. године) евидентирано је укупно 602 повреде и то, 150 лаких повреда службене дужности из члана 206. Закона о полицији, и 452 тешке повреде службене дужности из члана 207. Закона о полицији.

Из члана 206. Закона о полицији, тачка 19. која гласи „Самоиницијативно иступање полицијских службеника и осталих запослених у јавности и средствима јавног информисања у вези са радом, које је изазвало или би могло да изазове штетне последице по углед Министарства“ евидентирана  је једна повреда службене дужности.

### 3.3.2.19. Праћење примене Кодекса полицијске етике и Закона о полицији  у делу који се односи на одговорност полицијских службеника за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама

Рок: Континуирано

Aктивнoст je делимично рeaлизoвaнa

3. квартал 2022. године

У извештајном периоду нема евидентираних дисциплинских поступака.

Ранији извештаји

Током извештајног периода 1. квартал 2022. године нема евидентираних пријава. У извештајном периоду 4. квартал 2021.године (од 1. октобра до 31. децембра 2021. године) евидентирано је укупно 602 повреде и то, 150 лаких повреда службене дужности из члана 206. Закона о полицији, и 452 тешке повреде службене дужности из члана 207. Закона о полицији.

Из члана 206. Закона о полицији, тачка 19. која гласи „Самоиницијативно иступање полицијских службеника и осталих запослених у јавности и средствима јавног информисања у вези са радом, које је изазвало или би могло да изазове штетне последице по углед Министарства“ евидентирана  је једна повреда службене дужности.

### 3.3.2.20.  Измена и допуна подзаконских аката којима се уређује процедура тајности и заштите планирања и вођења кривичних истрага у циљу унапређења тајности и заштите полицијских процедура за планирање и реализовање кривичних истрага

Рок : IV квартал 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Дана 19.7.2021. године усвојена је Обавезна инструкција о криминалистичко-оперативном раду полиције. Обавезном инструкцијом о криминалистичко-оперативном раду полиције утврђује се начин организације и реализације криминалистичко-оперативног рада полиције у спречавању, откривању и доказивању кривичних дела и њихових учинилаца и иста се примењује почевши од 45 дана од дана доношења.

### 3.3.2.21. Донети подзаконски акт којим се утврђују процедуре давања саопштења полицијских службеника за медије

Рок : IV квартал 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована

Mинистар унутрашњих послова je 18. октобра 2021. године усвојио Директиву о поступању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова у односу са медијима.

### 3.3.2.22. Спровођење обуке за јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца, полицијске службенике и репрезентативна удружења новинара у погледу:

- спречавања цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама;

- спречавања цурења личних података осетљивих лица (жртве, деца)

Рок: Континуирано, до IV квартала 2021

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

Правосудна академија - Током извештајног периода, одржана је завршна регионална конференција заједничког програма Европске уније и Савета Европе ,,Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску- фаза 2'' у септембру, у Будви, Црна Гора на којој су учествовали представници Правосудне академије. Једна од тема на пленарној седници била је ,,Слобода изражавања и слобода медија''.

У трећем кварталу 2022. године, одржано је укупно пет обука на тему: ,,Основне комуникацијске вештине'', за укупно 69 учесника (портпароли у суду и тужилаштву).

Ранији извештаји

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - У другом кварталу 2022. године 17.06. и  22.06.2022. године, одржане су две обуке за запослене у тужилаштвима (Прво, Друго, Треће основно јавно тужилаштво у Београду и Више јавно тужилаштво у Београду) на тему примене „Закона о заштити података о личности“, укупан број полазника је 42 запослена.

### 3.3.2.23. Обезбеђење независности јавних медијских услуга, унапређење професионализма, остваривање програмске функције у јавном интересу, као и одговорност према јавности у складу са активностима дефинисаним у Медијској стратегији

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Изменама регулативе, односно изменама Закона о јавним медијским сервисима која је предвиђена кроз активност 3.3.2 Акционог плана обезбедиће се и јачање независности јавних медијских сервиса.

Унапређење професионализма, остваривање програмске функције и одговорност према јавности ће бити реализована кроз активности које су предвиђене од 3.3.4-3.3.12  које ће се спроводити континуирано до краја периода важења наведеног Акционог плана. Министарство културе и информисања је у процесу обављања консултација и давања предлога за реализацију наведених активности.

У складу са чланом 37. Споразума о унапређењу услова за одржавање избора од 29. октобра 2021. године, који је закључен у Народној скупштини између политичких странака учесница Међустраначког дијалога под покровитељством Народне скупштине, а посебно имајући у виду улогу коју јавни медијски сервиси имају у систему јавног информисања, као и њихову нарочиту улогу у изборној кампањи извршена је измена и допуна Закона о јавним медијским сервисима и то члана 7. Закона који говори о јавном инетресу који остварује јавни медисјки сервис. Наиме у тачки 8.) поменутог члана извршено је терминолошко усаглашавање тако што је уместо „предизборна“ кампања наведено „изборна“ кампања. Истовремено је извршена и допуна поменутог члана те је прописано да су јавни медијски сервиси дужни да у редовном информативном програму, као и у посебним емисијама које су посвећене изборној кампањи, поступају у складу са принципима непристрасног, правичног и уравнотеженог представљања политичких субјеката, односно изборних листа и кандидата на изборима. Такође, прописано је да се јавним медијским сервисима посебно препоручује да у циљу обавештавања јавности о предизборним радњама кандидата, односно подносилаца изборних листа организују радио и телевизијске дуеле или сучељавања да би се у виду дискусије расправила одређена актуелна политичка питања.

Изменама Закона о јавним медијским сервисима у складу са Акционим планом обезбедиће се даље јачање независности јавних медијских сервиса.

Регулатор континуирано, односно на годишњем нивоу израђује извештаје о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине, али и обавеза комерцијалних ПМУ. Последњи извештај је сачињен и усвојен од стране Савета Регулатора за 2020. годину, и сва три су објављена на веб сајту: http://rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji#gsc.tab=0

### 3.3.2.24. Обезбедити уједначено поступање према свим медијима који имају статус пореског дужника, односно са којима се потписује споразум о репрограму дуга

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Пореска управа предузима све мере редовне и принудне наплате према свим пореским обвезницима који имају порески дуг без обзира на њихову делатност. Такође, сви они могу да добију репрограм дуга уколико испуњавају законом прописане услове, опет без обзира на њихову делатност.

### 3.3.2.25. Смањити и учинити транспарентним утицај државе на медијско тржиште како би се осигурали једнаки услови на тржишту за све медије (у складу са Мером 2.3. у Медијској стратегији)

Рок: Почев од III  квартала 2020.

Aктивнoст је делимично реализована.

У овом извештајном периоду постигнут је договор са представницима Мисије ОЕБС-а у Републици Србији да подрже израду анализе регулаторног оквира с посебним освртом на проблеме у вези са оглашавањем органа јавне власти и привредних друштава у којима је држава већински власник или их већински финансира, која се очекује до краја 2022. године. Након тога ће бити могуће покренути иницијативу за доношење нове или измену постојеће регулативе у области оглашавања.

Процес приватизације медија у јавном власништву је комплетно спроведен осим у случају три медија, који захтева додатно време.

У привредном друштву Политика а.д. Београд у току је усвајање унапред припремљеног плана реорганизације. Код Радио-телевизије Крагујевац и Недељних новина из Бачке Паланке код којих је уговор о продаји капитала био раскинут, у току je израда плана приватизације. Рад на реализацији ове активности ће бити настављен до коначног изласка државе из оснивачких права код издавача медија.

Рад на изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима ће бити настављен након формирања нове Владе тј. у другој половини 2022. године.

### 3.3.2.26. Објављивање извештаја о утрошку буџета Јавних медијских сервиса, укључујући и следеће податке:

- 50 највећих  купаца и добављача

- уговоре са независним продукцијама и маркетиншким агенцијама

- званичне резултате конкурса за избор програма РТВ продукција са критеријумима који су примењени приликом избора

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. У складу са чланом 19. став 1. тачка 15) Закона о јавним медијским сервисима Управни одбор усваја извештај о раду и пословању јавног медијског сервиса и доставља га Народној скупштини, Савету Регулатора и обавештава јавност. Сходно члану 51. Закона РТС и РТВ једном годишње подносе Народној скупштини, ради разматрања и одлучивања, а Савету Регулатора ради информисања, Извештај о раду и пословању за претходну годину, са извештајем независног овлашћеног ревизора.

Сходно члану 51. Закона о јавним медијским сервисима, Регулатору су ЈМУ РТС и РТВ доставили Извештај о пословању за 2021. годину са Извештајем независног овлашћеног ревизора, усвојени од стране управних одбора ЈМУ РТС и РТВ ради информисања.

### 3.3.2.27. Окончати процес приватизације издавача у јавном власништву, у циљу успостављања једнаке тржишне позиције медија и спречавања непримереног утицаја на уређивачку политику

Рок: До окончања процеса приватизације

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

Нема информација.

Ранији извештаји

Поступак приватизације издавача медија се спроводи транспарентно, у складу са начелом обезбеђења јавности и транспарентности на којем се заснива приватизација. Продаја капитала издавача медија се спроводи на транспарентан начин, јавним прикупљањем понуда са јавним надметањем.

Сви уговори о продаји капитала издавача медија се јавно објављују на интернет страници Министарства привреде.

Истекао је петогодишњи период праћења реализације уговора о продаји капитала издавача медија, који су закључени током 2015. године, у складу са Законом о приватизацији («Сл. гласник РС», бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење) и Законом о јавном информисању и медијима («Сл. гласник РС» бр. 83/14 и 58/15), те је спроведена приватизација скоро свих издавача медија у јавном власништву.

На дан сачињавања овог извештаја у портфељу Министарства привреде се налазе само три издавача медија. Окончање поступка приватизације издавача медија у јавном власништву се реализује у складу са Стратегијoм развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година.

Напомена: излазак државе из власништва «Политике» ад Београд односно решавање статуса привредног друштва «Политика» ад Београд зависи од регулисања односа са повериоцима путем унапред припремљеног плана реорганизације у складу са Законом о стечају. Приватизација издавача медија код којих је раскинут уговор спроводиће се у складу са планом приватизације издавача медија, који ће сачинити Министарство привреде и Министарство културе и информисања.

### 3.3.2.28. Преиспитати по службеној дужности сукоб интереса у медијима. Организовање периодичних састанака Агенције за борбу против корупције и Савета за борбу против корупције у циљу размене информација и јачања координације

Рок: Континуирано до окончања испитивања

Активност је у потпуности реализована

Испитивање је окончано и поступци су завршени.

У 3. кварталу 2022. године нису одржани састанци са Саветом за борбу против корупције.

### 3.3.2.29. Ревизија финансијских извештаја парламентарних политичких странака у складу са Програмом ревизије који доноси Државна ревизорска институција

Рок: Континуирано, у складу са Програмом ревизије који доноси ДРИ

Aктивнoст се успешно реализује

У току III тромесечја 2022. године, Државна ревизорска институција је, као што је предвиђено Програмом ревизије за 2022. годину, наставила са спровођењем 4 ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код 4 политичке странке, и то: Покрет Социјалиста, Београд; Демократска партија, Бујановац; Савез Војвођанских Мађара, Суботица; и Алтернатива за промене, Прешево. Извештаји о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Савеза Војвођанских Мађара, Суботица и Демократскe партијe, Бујановац су завршени и објављени на вебсајту Институције. Поступци ревизије код субјеката Покрет Социјалиста, Београд и Алтернатива за промене, Прешево су у фази предлога извештаја о ревизији, и наведени извештаји о ревизији ће бити завршени и објављени на вебсајту институције у току IV тромесечја 2022. године, чиме ће наведена активност бити у потпуности реализована.

### 3.3.2.30. Обезбедити организациону, функционалну и финансијску независност Регулаторног тела за електронске медије и побољшати његов професионализам, као и одговорност према јавности (Мера 3.2. у Медијској стратегији)

Рок: Континуирано

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Министарство културе и информисања - У циљу припрема за рад на изменама Закона о електронским медијима, Министарство културе и информисања одржало је састанак са представницима ЕУ делегације и Европске комисије,  Мисије ОЕБС-а у Србији и експертом ОЕБС-а ради утврђивања обима техничке помоћи и очекиваних исхода, када је у питању усклађивање ревидиране Директиве о аудиовизуелним медијским услугама (EU) 2018/1808 са Законом о електронским медијима.

Регулатор у извештајном периоду није изрeкао ниједну меру. Све мере изречене у досадашњем раду Регулатора су јавно доступне и објављују се на веб страници:  http://rem.rs/sr/odluke/izrecene-mere.

У вези са кршењем Закона о оглашавању, Регулатор континуирано, на месечном нивоу, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка против комерцијалних ПМУ. Све захтеве, као и пресуде прекршајних судова, Регулатор објављује на веб страници: www.rem.rs.

Регулатор, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, на свом веб-сајту, без накнаде, чини јавно доступним сва акта прописана чланом 38. Закона о електронским медијима.

На веб сајту Регулатора постоји адреса електронске поште, као и број телефона, на који сваки грађанин може упутити жалбу, сугестију и сл.

### 3.3.2.31. Предузимање активности које укључују обуке, семинаре који доприносе унапређењу професионалних и етичких стандарда у области фотографије у медијима кроз рад на развоју професионалних визуелних садржаја и подизању нивоа медијске писмености

Рок: Током године, у циклусима док  сви медији у Србији не прођу обуку

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

## Начело недискриминације и положај осетљивих (рањивих)  друштвених група

### 3.4.1.1. Усвајање нове Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег Акционог плана

Рок: IV квартал 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована

Влада је, на својој седници од 30. 09. 2022 године усвојила Акциони план за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године.

### 3.4.1.2. Надзор над применом  Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег Акционог плана

Рок: Континуирано, почев од усвајања АП

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

У извештајном периоду није било промена у вези са овом активношћу.  С обзиром на то да Акциони план (2022-2024) за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године није усвојен, није било могуће започети са овом активношћу.

### 3.4.1.3.  Наставак рада и јачање капацитета механизма Владе Републике Србије за спровођење свих препорука механизма УН за људска права

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У току је припрема израде извештаја за четврти циклус Универзалног преиодичног прегледа, који Република Србија треба да достави Савету за људска права УН-а у фебруару 2023. године. Министарство је израдило Упитнике који садрже питања којима се жели постићи увид у стање људских права у време добијања препорука, шта је урађено током протеклих пет година у циљу спровођења препорука, које препоруке нису спроведене и шта су кораци у наредном периоду како би исте биле спроведене. У циљу благовремне израде извештаја Упитници су 18. августа 2022. године упућени свим надлежним ресорима за достављање прилога о активностима у извештајном периоду (2018-2022).

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је започело припрему извештаја о примени приоритетних препорука Комитета против тортуре ((три приоритетне, од 22 препоруке из Закључних запажања, које су изражене у ставовима 8 (дефиниција мучења), 12 (национална институција за људска права ) и 20а (некажњивост за дела мучења и злостављања )). Упитници за одговоре на приоритетне препоруке упућени су 8. септембра 2022. године Министарству правде, Министарству унутрашњих послова и Заштитнику грађана. Република Србија има обавезу да овај извештај достави до 30. децембра 2022. године.

Република Србија се гласањем за усвајање Агенде 2030 УН-а обавезала на пуну примену  Leave no one behind - LNOB принципа, који је гаранција да и најугроженије и највише искључене групе буду препознате и укључене. Имајући то у виду, израђен је Инструмент за примену LNOB принципа у националном правном оквиру, чиме је Република Србија постала прва држава која LNOB принцип прилагодила свом нормативном оквиру, чиме ће се кроз уношење у будућа законска и стратешка документа  омогућити његова ефикасна примена. Овај иструмент је резултат рада Радне групе коју чине ОХЦХР у Србији, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Републички секретаријат за јавне политике, Фонд Центар за демократију, Национални конвент за ЕУ, Академска заједница, организације цивилног друштва и друге интитуције. Инструмент је намењен различитим актерима који учествују у процесу израде, усвајања, имплементације и праћења примене законских и стратешких докумената, а нарочито доносиоцима стратешких и планских докумената на свим нивоима; као и свим осталим актерима који су на било који начин укључени у израду ових докумената: независним институцијама, цивилном сектору, експертима, академској заједници и др. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је у сарадњи са Тимом УН-а за људска права представило Инструмент на конфренцији  22. септембра 2022. године, на којој су учествовали народни посланици, представници министарстава и институција, независних тела, организација цивилног друштва, међународних организација, академске заједнице. Овај инструмент ће свакако допринети и спровођењу препорука механизама УН за људска права.

### 3.4.1.4. Измена и допуна Закона о забрани дискриминације у циљу пуне усклађености са правним тековинама ЕУ а посебно у погледу:

- обима изузетака од начела једнаког поступања;

- дефиниције индиректне дискриминације;

- обавезе да се обезбеди разумни смештај за запослене са инвалидитетом

Рок: IV квартал 2020. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације је усвојен у Народној скупштини Републике Србије, на седници одржаној 20. маја 2021. године, и ступио је на снагу 31. маја 2021. године.

### 3.4.1.5. Јачање капацитета Канцеларије за људска и мањинска права у  циљу ефикасне примене активности утврђених Акционим планом  за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације кроз ангажовање додатних извршилаца

Рок: IV квартал 2020

Активност није реализована

У овом извештајном периоду нема нових информација о овој активности. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Министарства за људска и мањинска права, Влада је усвојила на седници одржаној 20. маја 2021. године, а ступио је на снагу 26. маја 2021. године. Правилником је предвиђено образовање Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности у чијем саставу је и Одсек за антидискриминациону политику, са пет радних места. Сектором руководи помоћник министра, а  у  овом тренутку у Одсеку су стално запослена два извршиоца,  док је за попуну осталих радних места у Одсеку, неопходно спровођење конкурсне процедуре, у складу са Законом.

### 3.4.1.6. Јачање капацитета Повереника за заштиту равноправности у складу са постојећом систематизацијом радних места, односно запошљавањем 23 нових запослених

Рок: Континуирано, до 2021

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

У складу са законом, Повереник за заштиту равноправности има Стручну службу, која се, од оснивања институције константно развија и јача капацитете, водећи рачуна о планском и рационалном попуњавању кадровских капацитета. Стручна служба броји укупно 37 запослених, од којих су два запослена распоређена у Канцеларији Повереника у Новом Пазару. У извештајном периоду није било преузимања државних службеника, нити су расписивани јавни конкурси.

Ранији извештаји

Кадровским планом Повереника за 2022. годину, у Стручној служби Повереника планирано је запошљавање укупно 50 државних службеника и намештеника (без лица које бира Народна скупштина – Повереника). Министарство финансија, као надлежно ресорно министарство, у извештајном периоду 4. квартал 2021. године, дало је сагласност за укупно 42 државна службеника и намештеника. Стога, планирано је запошљавање још 4 државна службеника у 2022. години, па се очекује повећање капацитета у односу на 2021. годину.

### 3.4.1.7. Прaћeњe примeнe Зaкoнa о забрани дискриминације

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У периоду од 1. јула до 30. септембра 2022. године Повереник за заштиту равноправности је поступао у 186 предмета, од тога је 139 притужби, 41 препорука мера, 4 мишљења на нацрте аката и примену прописа, 3 иницијативе за измену прописа.

### 3.4.1.8. Спрoвoдити редовне oбукe и стручна усавршавања запослених у институцији Повереника за заштиту равноправностиу циљу побољшања своје професионалних вештина у области заштите од дискриминације

Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује

Током извештајног периода, запослени у Стручној служби Повереника учествовали су на више тренинга и радних састанака, као и на конференцијама, семинарима и другим стручним скуповима који су посвећени спречавању дискриминације и промоцији равноправности.

- Запослени у Поверенику за заштиту равноправности реализовали су студијску посету Лисабону у оквиру пројекта „Унапређење положаја жена и девојчица у руралним областимаˮ са циљем јачања капацитета кроз размену искустава и пракси у области заштите равноправности. Одржани су састанци са Извршним секретаријатом Националне комисије за људска права,  Кабинетом за планирање, политике и администрацију – Министарство пољопривреде и исхране,  Комисијом за једнакост у раду и запошљавању, Комисијом за грађанство и родну равноправност, Националном гардом – специјални програми за руралне популације. Представници Повереника посетили су простор „Лисабон + Једнакост” посвећен жртвама породичног и родног насиља градске општине Лисабон, Португалско удружење за подршку жртвама АПАВ, Центар за подршку жртвама породичног насиља у дистрикту Евора. Одржан је и састанак са државном секретарком за једнакост и миграције.

- Један запослени у Поверенику је похађао обуку: „HONEYCOMB - Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају у Србијиˮ, по Програму обуке државних службеника на положају.

- Два запослена у Поверенику су похађала обуку: „Чланство у ЕУ” по Програму обуке државних службеника на положају.

- Један запослени у Поверенику се пријавио за похађање обуке предавача за увођење оквира компетанција у систем локалне самоуправе, која ће се одржати 26 - 28.09.2022.

- Захваљујући пуноправном чланству у Европској мрежи тела за равноправност (ЕQUINET) запослени који обављају стручне послове заштите и унапређења равноправности активно су укључени у рад свих радних група, кластера, конференција и радних састанака ове мреже, а у иѕвештајном периоду одржани су:

- Састанак Equinet кластера за питање дискриминације особа са инвалидитетом на коме су представљене новости из Equinet-а и међународне праксе у области права особа са инвалидитетом.

- Састанак заједничке платформе COE-FRA-ENNHRI-EQUINET- Платформе за сарадњу о социјалним и економским правима са циљем консолидације и унапређења знања организација за заштиту људских права и тела за равноправност о процедурама праћења примене Европске социјалне повеље како би их подстакле да узму активно учешће.

### 3.4.1.9. Обука државних службеника о правном и институционалном оквиру у Републици Србији, концепту и облицима дискриминације, као и улози и надлежности повереника за заштиту равноправности

Рок: Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Служба за управљање кадровима, према свом делокругу организује стручно усавршавање државних службеника из органа државне управе и служби Владе, сагласно донесеним општим програмима стручног усавршавања. Стручно усавршавање запослених у институцији Повереника за заштиту равноправности спада у посебан програм стручног усавршавања, које доноси и реализује сам орган.

Ранији извештаји

Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

У оквиру Општег програма обуке државних службеника за 2021. годину, у оквиру тематске области „Заштита људских права и тајности података“ развијени су и следећи програми обука: Заштита од дискриминације, Дискриминација пред органима јавне власти, Родна равноправност. У оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, који је део Општег програма обуке запослених у ЈЛС за 2021. годину, у овиру тематске области „Остваривање, заштита и унапређење људских и мањинских права“ развијени су, између осталих, и следећи програми обука: Родна равноправност у локалној самоуправи, Родна равноправност на локалном нивоу-онлајн обука и Заштита од дискриминације пред органима локалне самоуправе.

Током 2021. године спроведена је обука (вебинар) „Родна равноправност“ у којој је учестовало 85 полазника.

### 3.4.1.10. Израда и дистрибуција приручника на српском и језицима националних мањина за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације намењеног:

- судијама;

- јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца;

- полицијским службеницима;

- запосленима у органима државне управе и локалне самоуправе

Рок: Дистрибуција приручника: Континуирано

За превод и штампање на језицима националних мањина од IV квартала 2020.     године.

Aктивнoст се успешно реализује.

У извештајном периоду Повереник је одржао више обука за запослене у органима јавне власти, за различите професионалне групе и најширу јавност:

- Камп „Mediamocracy”, који је одржан по трећи пут, ове године је окупио педесет младих људи из различитих региона Србије, као и из суседних земаља – Црне Горе, Босне и Херцеговине и Северне Македоније активних у праксама развоја цивилног друштва. Организован је у сарадњи КОМС-а са Deutshe Welle Академијом и другим медијским организацијама. Како је доминантна тема овогодишњег кампа, поред медијске писмености младих и вештине креирања садржаја била и тема родне равноправности, повереница Бранкица Јанковић је обраћајући се студентима, говорила о пракси институције, о оствареном напретку у протеклом периоду у унапређењу родне равноправности, али и чињеници да су жене у Србији и даље у неповољнијем положају у односу на мушкарце у свим областима друштвеног живота. Она је указала да је развој модерних технологија и начина комуницирања, поред бржег и бољег информисања, постао и извор негативних феномена попут сајбер мизогиније и злостављања, говора мржње, „осветничке порнографије”, али и да технологија, интернет и друштвене мреже могу бити моћан алат у борби против родно заснованог насиља, за шта се већ користе бројне апликације.

- Одржана је прва обука за представнике државних органа на тему: „Процена утицаја прописа и јавних политика на осетљиве друштвене групеˮ, коју заједнички организују и спроводе Повереник за заштиту равноправности и Иницијатива за економска и социјална права А11. Циљ обука је да се сви релевантни актери из јавног и цивилног сектора упознају са обавезом процене утицаја на осетљиве друштвене групе, уведеним изменама и допунама Закона о забрани дискриминације и начинима како се она спроводи, а радионицу је водила Imogen Richmond-Bishop  из организације Equality Trust из Велике Британије, која се у тој земљи бави истом темом. Радионица је реализована са циљем да се укаже на значај веће сензибилизације представника органа јавне власти који морају имати вештине и бити да благовремено препознају и реагују на дискриминацију, нарочито у раду са угроженим друштвеним групама. Проценa утицаја прописа на осетљиве и социоекономски угрожене групе и појединце, веома је важна, док пракса институције Повереника показује да је целисходније процену радити у фази доношења прописа, него у фази његове примене, када се већ уочавају недостаци и виде њихове далекосежне последице. Такође, потребно је обезбедити да процена утицаја буде ефикасна и учинковита, а не да исцрпљује доносиоце аката у смислу формалног испуњења обавеза, без суштинског значаја, истакла је повереница Јанковић на отварању.

- Одржане су још две обуке у Нишу и Крагујевцу за представнике државних органа на тему: „Процена утицаја прописа и јавних политика на осетљиве друштвене групеˮ у оквиру пројекта коју заједно спроводе Повереник за заштиту равноправности и Иницијатива за економска и социјална права А11.

- Одржана је обука за 20 представника младих и Рома у оквиру пројекта „Школа људских права” у Шапцу, коју заједнички организују Покрајински омбудсман и Повереник за заштиту равноправности.

- У периоду од 22. до 24. септембра 2022. године у Прибоју је одржана Обука за оснаживање жена којој је присуствовало 20 представница организација које се баве правима жена и девојчица из руралних средина на тему спречавање дискриминације по основу пола/рода и  пословна комуникација и јавни говор. Обука је одржана у оквиру пројекта „Унапређење положаја жена и девојчица из руралних областиˮ, који Повереник реализује у партнерству са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WОМЕN) уз подршку Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду.

- Одржан је семинар за представнике Удружења студената са хендикепом у оквиру пројекта „Такси превоз за све“ на тему „Ситуационо тестирање“ за 7 полазника.

- Одржана су четири предавања за Роме и Ромкиње  (Краљево, Ваљево, Зајечар и Нови сад) у оквиру програма „Роми против расизма“, број полазника: Краљево 24, Ваљево 32, Зајечар 22 и Нови Сад 19.

- Одржан је семинар за полицијске службенике и службенице на тему „Појам дискриминације, улога и надлежност Повереника за заштиту равноправности“ и „Препознавање и реаговање на дискриминацију“, за 22 полазника.

### 3.4.1.11. Израда и дистрибуција приручника на српском и језицима националних мањина за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите намењеног грађанима и нарочито националним мањинама

Рок: до IV квартала 2020

Aктивнoст је у потпуности реализована

Повереник за заштиту равноправности припремио је публикацију на српском и ромском језику „Препознајте и пријавите дискриминацију“, која има за циљ стицање основних знања о дискриминацији и механизмима заштите.

Такође, издате су брошуре о начину подношења жалби на албанском, бугарском, чешком, енглеском, мађарском, македонском, ромском, румунском, русинском, словачком, босанском и хрватском језику, које су доступне у електронском облику.

Поред тога, леци „Ко је повереник“ објављени су на следећим језицима: српски (ћирилица и латиница), енглески, бугарски, ромски (за подручје Војводине и Арла), албански, хрватски, мађарски и босански.

### 3.4.1.12. Медијска кампања промоције и округли столови намењени промоцији приручника за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације и приручника за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите

Рок: I и II квартал 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Повереник за заштиту равноправности је закључно са месецом јуном 2021. године у потпуности реализовао наведену активност. Наиме, као што је у достављеним претходним извештајима и наведено Повереник је у периоду од јануара 2017. до јуна 2021. године имплементирао активност 3.4.1.12. кроз реализацију различитих округлих столова на којима је представљен приручник, бројних радионица намењених представницима органа јавне власти (ресорна министарства, јединице локалне самоуправе), медијима, организацијама цивилног друштва, синдикалним организацијама, удружењима послодаваца, учешћем на различитим догађајима и слично.

### 3.4.1.13. Организовати радионице за новинаре и уреднике у циљу спречавања подстицања дискриминације путем медија

Рок: Минимум једна радионица годишње, почев од II квартала 2020.године

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство културе и информисања ради на организацији међународне конференције у сарадњи са ОЕБС-ом ,,Дизајнирано друштво, вештачка интелигенција и слобода изражавања“ која ће бити одржана у новембру 2022. године, а чије ће сесије бити посвећене изазовима и међународним трендовима, праву, слободи и етици из угла слободе изражавања.

Министарство културе и информисања посебно кроз Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања редовно подржава и пројекте намењене превенцији дискриминације у медијима, спречавању говора мржње, унапређењу медијског и новинарског професионализма нарочито у мултиетничким срединама.

У 2022. години подржанo je осам пројеката којима је предвиђена и организација стручних скупова у циљу спречавања подстицања дискриминације путем медија, у укупном износу, 4.530.000,00 динара, и то:

- стручни скуп Епархије шумадијске СПЦ – Радио Златоусти, Крагујевац - Стицање и развијање знања о аналитичким алатима за препознавање и елиминисање етничких и верских предрасуда у верским медијима у износу од 500.000,00 динара;

- пројекат Удружења грађана „Journalistic plan“ Нови Пазар Унапређење професионалних и етичких медијских стандарда у мултиетничким срединама подржан је у укупном износу од 500.000,00 динара;

- пројекат Снажне редакције против дезинформација и говора мржње који је поднело Предузеће за издаваштво и издавачко-новинску делатност Медија центар д.о.о., Београд (Стари град) у износу од 630.000,00 динара;

- пројекат Сaветa за штампу Имплементација активности 5.3.4 Акционог плана за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији - ажурирање Смерница за примену Кодекса новинара у онлајн окружењу подржан је у укупном износу од 600.000,00 динара;

- пројекат Предузећа за истраживање анализе и консалтинг Think д.о.о. Београд-Раковица Како дефинисати границе говора мржње на Балкану у износу од 550.000,00 динара;

- Конференција Медијско насиље и узнемирена јавност 550.000,00 динара Београд CLIO приватно предузеће за издавачку делатност, спољну и унутрашњу трговину и агенцијско пословање д.о.о. Београд (Савски венац);

- пројекат Београд Едит про Закон против коментара мржње у износу од 700.000,00 динара у циљу организовања скупа на којем би, након стручне расправе, било иницирано покретање израде законских прописа за регулисање коментара на интернету који садрже говор мржње, позивање на линч и насиље;

- Врањска бања СПА Успостављање региoналне сарадње медија, представника власти и удружења с југа Србије и промовисање демократских вредности - 500.000,00 динара. Идеја пројекта је формирање Медијске мреже на југу Србије ради промовисања демократских вредности, толеранције и критичког односа према насиљу. Друга фаза пројекта односи се на организовање „Форума медија, власти, ОЦД и привреде”.

Повереник за заштиту равноправности – У извештајном периоду Повереник је реализовао дводневну обуку за представнике РЕМ-а, УНС-а, НУНС-а, Савета за штампу, уреднике и новинаре штампаних и електронских медија, посвећену борби против дискриминације и говора мржње, са посебним освртом на положај и права ЛГБТИ особа. Обука је одржана, у периоду од 13. до 15. јула 2022. године у Сокобањи у оквиру пројекта „Промоција различитости и равноправности у Србији”, као део програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”.

### 3.4.1.14.Наставак развоја модела рада полиције у заједници, посебно у мултиетничким и мултикултурним срединама а у партнерству са другим државним и локалним субјектима кроз примену безбедносне превенције у циљу развоја толеранције у друштву

Рок : Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Полиција у заједници

У циљу унапређења вршења послова превенције и рада полиције у заједници, полицијским управама наложено је интезивирање активности полиције на унапређењу комуникације са грађанима и представницима мањинских, пословних, верских и других заједница и удружења, реализацијом активности ,,Од врата до врата“.

Такође, наложено је свакодневно планирање, усмеравање, праћење и анализирање рада полицијских службеника на радном месту ,,полицајац за рад у заједници“, као и евидентирање њихових предузетих активности и остварених резултата рада у табели која је од стране Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије постављена на SharePoint-у под називом ,,Недељни извештај – реализоване активности полиције у заједници“ на интранет сајту Министарства унутрашњих послова.

У вези са тим, у периоду од 01. јула 2022. године до 30. септембра 2022. године, евидентирано 16290 остварених делатности „рад у заједници“, 54960 контаката са грађанима (од тога у домаћинствима, становима и др. 23033, предузећа установе и удружења грађана 10608, ФТО 3349 и остало 9314), идентификовано је 1098 безбедносних проблема, поднето је 1758 оперативно полицијских извештаја, реализовано 2416 активности по  извештајима полицајаца за рад у заједници и дато 20566 савета за унапређење превенције и самозаштите.

Такође, Управи/Одељењима полиције упућена је депеша ради достављања извештаја о реализацији активности којом је наложена обука руководилаца у ПИ и реализација наставе за полицијске службенике опште надлежности, у складу са Програмским садржајем факултативне наставе ,,Рад полиције у заједници“, а у циљу јачања капацитета полицијских управа за пуну примену мера наложених мера и ефикаснијег обављања послова превенције и рада полиције у заједници.

У извештајном периоду одобрен је наставак реализације дводневних обука руководилаца полиције опште надлежности под називом ,,Концепт и практични аспекти рада полиције у заједници и Бекарија стандарди у пројектима за певенцију криминала“, уз финансијску подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

У складу са тим, вршене су припремне активности за реализацију четири циклуса обуке руководиоца руководилаца полиције опште надлежности, које су планиране у периоду од 03. до 07. октобра 2022. године и од 24. до 28. октобра 2022. године.

Мобилни превентивни центар

У периоду од јула до септембра 2022. године, Мобилни информативни центар био је ангажован на подручју 13 полицијских управа, и то: ПУ за град Београд, ПУ у Врању, ПУ у Краљеву, ПУ у Кикинди, ПУ у Крушевцу, ПУ у Лесковцу, ПУ у Нишу,ПУ у Новом Саду, ПУ у Пожаревцу, ПУ у Пријепољу, ПУ у Суботици, ПУ у Чачку и ПУ у Ужицу.

У периоду ангажовања Мобилног информативног центра, остварен је контакт са 13.738 грађана (4.712 мушкараца, 3.829 жена и 5.179 деце). У непосредним разговорима полицијски службеници су грађанима пружали обавештења о начину остваривања права и представљали рад полиције, са циљем унапређења комуникације и повећања доступности полиције.

Приликом непосредне комуникације грађани су исказали интересовања о раду МУП-а у следећим областима:

- лична документа – 719;

- безбедност саобраћаја – 1943;

- безбедност деце – 634;

- опште информације о мобилном информативном центру, раду полиције и конкурсима –  3793;

- туризам – 939 и

- безбедност грађана – 852.

Сарадња са полицијом немачке покрајине Баден Виртемберг, СР Немачке

У периоду од 10. до 14. јула 2022. године, у склопу наставка сарадње Министарства унутрашњих послова Р. Србије са полицијом немачке покрајине Баден Виртемберг у 2022. години, на основу одобрења Кабинета министра, представници Управе полиције узели су учешће у оквиру студијске посете Лудвизбургу у  СР Немачкој, на тему унапређење превенције и рада полиције у заједници.

У вези реализације донације СР Немачке Министарству унутрашњих послова Р. Србије за 2019. годину, која предвиђа набавку макета полицијских службеника, дана 28.07.2022. године представници Управе полиције и Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање, узели су учешће на састанку у просторијама штампарије „БироГраф“, где је договорено да се пробне макете сачине у складу са достављеном понудом фирме.

Такође, у вези реализације донације СР Немачке за 2021. годину, која предвиђа израду интернет сајта МУП-а, дана 25.07.2022. године, потписан је Уговор о донацији између Савезног министарства унутрашњих послова и завичаја СР Немачке и МУП-а Р. Србије.

Програм „школски полицајац“

На подручју 648 школа (343 ОШ, 292 СШ и 13 специјалних), на унапређењу безбедности ученика и школа ангажовано је 3723 полицијска службеника тзв. „Школски полицајац“.

Програм „Основи безбедности деце“

Имајући у виду епидемиолошку ситуацију у Р Србији, током месеца септембра (јул и август – школски распуст), програм „Основи безбедности деце“ у школама се спроводио онлајн, емитовањем снимљеног материјала на српском језику за ученике 1, 4. и 6 разреда на програму РТС Планета, који је доступан на онлајн платформи „Моја Школа“.

Поред наведеног, дана 17, 18. и 19.08.2022. године предузете су активности поводом спровођења додатног завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину.

Превентивни пројекти полицијских управа

У складу са депешама Дирекције полиције број 214-91636/2021 од 21.04.2021. године и број 214-267867/2021 од 02.11.2021. године, полицијским управама наложено је да у складу са „Бекарија стандардима“, сачине предлог једног или више пројеката, у складу са приоритетима који су дефинисани у Стратешком плану полиције, оперативним плановима, као и идентификованим безбедносним потребама грађана и интензивирају активности на изради и реализацији пројеката.

У вези са тим, у извештајном периоду праћене су активности на реализацији 13 превентивних пројеката, и то на подручју ПУ за град Београд – „Дај ми знак“ и „Мост сарадње“, ПУ у Крагујевцу – „Реци не насилничком понашању“, ПУ у Кикинди - „Реци не насиљу у породици“; ,,Са другарима развијај комуникацију, не песницу“; ,,Знам да знаш, али послушај“ и ,,У саобраћају вози сам, не са алкохолом“; ПУ у Крушевцу ,,Живот није грам, живот није промил“; ПУ у Нишу – „Стоп крађама - чувајмо своју имовину“, „Реци не насиљу у породици“ „Увек професионално и законито“ и ,,Кад постанеш возач, не заборави да си пешак“ и ПУ у Пожаревцу – „Делујмо превентивно – сачувајмо имовину“.

Такође, у септембру месецу Управа полиције сачинила је предлог одобрења Дирекције полиције за реализцију пројекта ПУ у Јагодини „Безбедност-наша одговорност“.

### 3.4.1.15 Остваривати сарадњу и унапређивати безбедносну заштиту људских и мањинских права рањивих друштвених група, кроз сарадњу са представницима цивилног сектора, посебно уз ангажовање обучених и одабраних полицијских официра за везу са рањивим друштвеним групама

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Официр за везу са ЛГБТИ популацијом Полицијске управе за град Београд је током месеца августа 2022. године био у телефонској комуникацији са организаторима манифестације ,,Београд Европрајд 2022“, поводом питања која се односе на безбедно одржавање наведене манифестације.

### 3.4.1.16. Спровођење обуке полицијских службеника у погледу обезбеђивања реда на јавним скуповима и другим масовним догађајима у сагласности са међународним инструментима за заштиту људских и мањинских права

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

У извештајном периоду није било реализованих обука.

Ранији извештаји

У складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника за 2021. годину 01 број 1621/21, организован је и реализован један семинар „Правно-институционални оквир спречавања насиља и недоличног понашања на спортским приредбама“ који је похађало 35 полицијских службеника из Полицијске управе за град Београд и подручних полицијских управа.

У периоду од 15. до 29. новембра 2021. године, на Краснодарском универзитету у Краснодару, Руска Федерација, реализована је обука на тему „Оперативне активности током одржавања масовних јавних окупљања“, којој је присуствовало 9 представника Министарства унутрашњих послова Р. Србије (представници Управе полиције, Управе криминалистичке полиције, Полицијске управе за град Београд и Подручне полицијске управе у Нишу и Новом Саду).

### 3.4.1.17. Организација обуке за полицијске службенике о управљању конфликтима и посредовању у локалној заједници

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

Током извештајног периода није било реализације обука.

Ранији извештаји

Заштитник грађана, je 20.01.2022, приликом обављања послова Националног механизма за превенцију тортуре, односно надзора над принудним удаљењем странаца у периоду јул – децембар 2021. године, сачинио извештај где је у тачки 2.4. констатовао „Национални механизам за превенцију тортуре би желео да од Министарства унутрашњих послова добије више информација о обукама полицијских службеника Прихватилишта за странце о поступању према малолетним лицима“. Поводом наведеног, дато је изјашњење да, у складу са Споразумом о сарадњи у области обуке и стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за примену Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, обуку полицијских службеника за примену Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица реализује Правосудна академија. Током извештајног периода није било реализације наведеног семинара.

### 3.4.2.1. Усвајање новог Закона о родној равноправности у циљу пуног усклађивања са acquis и одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) кроз увођење или унапређење доступности и квалитета:

- сигурних кућа;

- услуга психолошког саветовања;

- националних бесплатних СОС телефона;

- програма третмана починилаца, посебно починилаца сексуалног насиља у циљу

- спречавања повратништва;

- принципа дужне приљежности;

- мултисекторске сарадње и сарадње са организацијама цивилног друштва;

- услуга подршке жртвама сексуалног насиља и услуга заштите и подршке за децу

- сведоке насиља над женама и насиља у породици.

Рок: до IV квартала 2020

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Дана 20. маја 2021. године, Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о родној равноправности, који је ступио на снагу 01. јуна. 2021. године.

Законом о родној равноправности регулише се стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања, самозапошљавања, социјалног осигурања, социјалне и здравствене заштите, образовања, одбране и безбедности, саобраћаја, енергетике и комуникација, заштите животне средине, културе, јавног информисања, спорта, политичког деловања и јавних послова, репродуктивних и сексуалних права, приступа роби и услугама, употреба родно осетљивог језика, појам неплаћеног кућног рада, као и мере за сузбијање и спречавање свих облика родно заснованог насиља, насиља над женама и насиља у породици.

Законом о родној равноправности, чланом 55, одређене су специјализоване услуге у виду подршке жртвама насиља и то:

1) пружање услуге СОС телефона за девојке и жене са искуством родно заснованог насиља, поштујући принцип приватности и заштите података, коју на територији Републике Србије у виду бесплатног националног СОС телефона обезбеђује и финансира надлежно министарство за социјалну заштиту, а на територији јединице локалне самоуправе или у управним окрузима надлежни орган или органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;

2) обезбеђивање сигурног смештаја женама жртвама насиља и њиховој деци у сигурним кућама или прихватилиштима, који су бесплатни за све жене и њихову децу без обзира на њихово место пребивалишта или боравишта и доступни 24 часа, седам дана у недељи, прилагођени потребама жена жртава насиља;

3) обављање специјалистичких и судскомедицинских (форензичких) лекарских и лабораторијских прегледа и пружање психолошке подршке, у складу са потребама жртава насиља;

4) пружање бесплатне подршке жртвама сексуалног насиља, који су доступни 24 часа, седам дана у недељи, као и пружање контрацептивне заштите и заштите од полно преносивих болести и судскомедицинског прегледа;

5) спровођење програма специјализованих саветовалишта за жртве насиља, прилагођених индивидуалним потребама жртава насиља укључујући и жртве из осетљивих друштвених група.

Специјализоване услуге подршке морају бити приступачне свима и прилагођене индивидуалним потребама жртава насиља, укључујући и жртве из осетљивих друштвених група.

Програми за лица која су извршила насиље прописани су у члану 56. ЗРР који одређује да Министарствонадлежно за област људских права, која се односе на равноправност полова

и питања у вези са родном равноправношћу, у сарадњи са другим органима, организацијама и установама које се баве заштитом од насиља, обезбеђује спровођење програма за рад са лицима која су извршила насиље.

Циљеви програма из става 1. овог члана су да лица која су извршила насиље усвоје ненасилни модел понашања у међуљудским односима и да се спречи понављање кривичног дела насиља.

У програме из става 1. овог члана лица која су извршила насиље могу се укључити на основу одлуке надлежног органа или на сопствени захтев.

Органи, организације и установе које спроводе програме за лица која су извршила насиље дужни су да осигурају да безбедност, права и подршка за жртве насиља буду од примарног значаја, као и да се спровођење ових програма остварује у блиској сарадњи са специјализованим службама за подршку лицима која трпе насиље.

Професионална лица и лица која су пријавила насиље, а која учествују у заштити жртава насиља и њихове деце не могу истовремено учествовати и у спровођењу програма за рад са лицима која су извршила насиље нити се ове услуге могу организовати у истом простору, односно у истом органу, организацији и установи.

### 3.4.2.2. Извршити анализу утицаја Националне стратегије за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године

Рок: IV квартал 2020 до II квартала 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Влада РС усвојила је Националну стратегију за родну равноправност за период од 2016-2020 са Акционим планом 2016-2018 („Службени гласник РС”, број 4/16). Национална стратегија представљала је кровну политику унапређивања родне равноправности у Србији током овог петогодишњег периода.  Стратегијом су предвиђена три општа циља:

- Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности;

- Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности;

- Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика.

Имплементација Стратегије била је операционализована Националним акционим планом (НАП) само за период 2016-2018. године за који је спроведена независна евалуација и сачињене су препоруке за израду НАП за други стратешки циклус 2019-2020.  Иако је Координационо тело за родну равноправност (КТРР), као носилац Стратегије, сачинило (уз подршку UN Women уз финансијску подршку Европске уније) НАП за другу половину стратешког циклуса, он није никада усвојен и током последње две године Стратегија је имплементирана без оперативног плана.

Евалуација је спроведена у складу са Законом о планском систему, Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Приручником за анализу ефеката јавних политика и прописа Републичког секретаријата за јавне политике Владе РС.Публикација је јавно доступна на интернет страници Координационог тела за родну равноправност Владе путем следећег линка:  https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/dokumenti/strategije-i-akcioni-planovi/evaluacija-strategije-za-rodnu-ravnopravnost-2016-2020

Циљ евалуације је да се процене релевантност, ефективност, ефикасност и одрживост резултата Стратегије, извуку поуке и изложе препоруке за наредни стратешки циклус.

Евалуација је спроведена на основу методологије предложене у Припручнику за анализу ефеката јавних политика и прописа, која утемељује процес евалуације у четири OECD-DAC критеријума: релевантност, ефективност, ефикасност и одрживост.

Релевантност:

Налаз 1: Стратегија је у потпуности релевантна за приоритете у области родне равноправности – први стратешки циљ је усмерен на промене у културним обрасцима који представљају основу родних неједнакости, други стратешки циљ је усмерен на структурне неједнакости које се манифестују у различитим областима партиципације и права, а трећи циљ је усмерен на уродњавање политика, институција, механизама и процеса координације и сарадње, чиме се стварају системски услови за унапређење родне равноправности.

Налаз 2: Стратегија одговара на потребе различитих друштвених група, укључујући и жене из маргинализованих и вишеструко дискриминисаних група. Стратегија предвиђа да се у оквиру различитих специфичних циљева формулишу мере за жене из рањивих група а два специфична циља су и посебно усмерена на побољшање положаја жена из рањивих група – циљ 2.5 посвећен је женама на селу а циљ 2.6 различитим групама жена које су изложене маргинализацији или вишеструкој дискриминацији.

Налаз 3: Стратегија је заснована на основној анализи стања и SWОТ анализи. У припреми основа Стратегије спроведена је анализа која се заснивала на различитим истраживањима, званичним статистикама, студијама и тиме је створена емпиријска основа за сагледавање стања и дефинисање приоритета. Међутим, оно што недостаје Стратегији јесте теорија промене која полази од стања забележеног у анализи и показује логику интервенције која треба да доведе до жељених циљева.

Налаз 4: Циљеви и мере дефинисани Стратегијом су усклађени са кључним међународним конвенцијама, попут CEDAW, Пекиншке декларације и платформе за акцију, као и са процесима приступања ЕУ и циљевима одрживог развоја обухваћених Агендом одрживог развоја до 2030. године.

Налаз 5: Циљеви и мере који су дефинисани Стратегијом су и даље релевантни за актуелно стање родне равноправности, а неки су у међувремену добили и већи значај због покренутих процеса којима је потребна даља подршка, попут уродњавања механизама и политика.

Ефективност:

Налаз 6: Стратегија је покренула значајне процесе и остварила значајне почетне резултате у појединим областима. Упркос одсуству НАП за период 2019-2020 и пандемије КОВИД-19, многи процеси унапређивања родне равноправности су настављени, управо зато што су у претходној фази били релативно ефективно покренути. Међутим, евиденција указује на неравномерну ефективност у имплементацији Стратегије у различитим циљним областима, уз већу ефективност у уродњавању политика, институција, процеса одлучивања, буџетирања, спречавања и сузбијања насиља над женама, а нижу ефективност у областима економског оснаживања жена, унапређивања положаја жена из рањивих група, родно осетљивог образовања.

Налаз 7: Области у којима је ефективније спроведена Стратегија указују да су важни фактори успеха комбинација различитих врста интервенције, широка мобилизација различитих актера, висока  посвећеност актера који учествују у имплементацији задатку, солидан нормативни оквир, институционализација и стандардизација пракси, кохерентност и конзистентност интервенције, препознавање области као националног приоритета и уклопљеност у процесе реформи повезане са придруживањем ЕУ.

Налаз 8: Фактори који су инхибирали ефективност Стратегије делимично су повезани са слабостима првог НАП (2016-2018), попут недоследности у операционализацији појединих циљева, недовољно јасно дефинисаних појединих мера, фрагментисаним и интервенцијама малог обима, а делимично су повезани са одсуством НАП у другој фази имплементације Стратегије, јер је изостао план интервенција, координација ресурса и механизми праћења. У целини, фактори који су умањили ефективност Стратегије су недовољно јаки механизми за родну равноправност који је требало да носе имплементацију на различитим нивоима, неконзистентни институционални механизми са чак конфликтним мандатима или сукобом интереса услед чега су биле блокиране реформе, као и недовољна финансијска и друга средства.

Ефикасност:

Налаз 9: Стратегија није подржана јединственим финансијским механизмом, нити механизмом за праћење уложених ресурса услед чега је тешко установити да ли је довољно средстава издвојено за остваривање резултата, посебно у условима када последње две године имплементације нису биле ни усмераване оперативним планом који јасно дефинише мере, активности и уложена средства.

Налаз 10: Услед непостојања јединственог механизма финансирања и робусног механизма праћења није било могуће проценити да ли су средства утрошена на најделотворнији начин или су могла бити боље искоришћена.

Налаз 11: Механизми координације и праћења имплементације Стратегије били су бољи него у случају претходне петогодишње стратегије, али и даље далеко од оптималних.

Одрживост:

Налаз 12: Вероватноћа да ће резултати и покренуте промене бити одрживи већа је у областима где су резултати интегрисани у системска решења – законе, прописе, регуларне процедуре -, када постоји висока свест и посвећеност актера да промене подрже, те када су промене интегрални део приоритетних процеса реформи, посебно оних повезаних са приступањем ЕУ.

Налаз 13: Институционална структура за одржавање резултата постоји, али је недовољно снажна, пре свега због оскудних људских и техничких ресурса којима располаже кључни национални механизам за родну равноправност (КТРР), те најчешће слабих и нефункционалних локалних механизама. Остаје да се види да ли ће ново Министарство за љуска и мањинска права и друштвени дијалог допринети јачању институционалне структуре за родну равноправност.

Налаз 14: Родно одговорно буџетирање је системски процес који је уведен имплементацијом Стратегије а који треба да омогући систематско алоцирање средстава на унапређивање родне равноправности. Ипак, за време стратешког циклуса они није још достигло зрелост која би омогућила да се редовно, систематски и према плану имплементације усклађеном са стратешким приоритетима обезбеде буџетска средства.

Налаз 15: Имплементација Стратегије мобилисала је различите актере: државне институције, експерте, међународне партнере, али је потенцијал женских и феминистичких ОЦД остао недовољно искоришћен, а партнерство између КТРР и ових организација није успостављено кроз трајни формални механизам.

ПРЕПОРУКЕ

Препоруке засноване на евалуацији груписане су у две групе: препоруке које се односе на процес стратешког планирања и имплементације и препоруке које се односе на тематске области родне равноправности.

Препоруке које се односе на процес:

Од кључне је важности да се нова Стратегија за родну равноправност усвоји током 2021. године како започети процеси не би били прекинути и наступио вакуум у политикама родне равноправности.

- Процес развоја нове Стратегије треба да буде партиципативнији него што је био процес израде ове стратегије, али не треба да се због партиципативности одужи у неефикасан процес. Женске и феминистичке организације, посебно организације које заступају интересе жена из вишеструко маргинализованих група треба да буду консултоване и њихова решења уважена у процесу израде стратегије, јер је то једини начин да Стратегија адекватно одговори на потребе различитих група жена.

- Процес израде стратегије треба јасно да издоји стратешке приоритете и корпус циљева које ова кровна стратегија треба да оствари а да растерети стратегију секторских питања која могу да се добро интегришу у друге секторске политике, попут здравља, безбедности, социјалне заштите жена и сл.

- Стратегија треба да буде операционализована акционим планом са конзистентним мерама у односу на постављене циљеве, јасним улогама и прецизно дефинисаним финансијским средствима и изворима тих средстава.

- Стратегија треба да има солидан механизам праћења имплементације који ће се ослањати на чвршће механизме координације, прецизне али реалистичне индикаторе и стандардизоване и редовне процедуре извештавања, које укључују и финансијско извештавање.

Препоруке за тематске области изложене су у 11 тематских скупова препорука:

- Успоставити и стандардизовати компетенције у области родне равноправности за све запослене у државној управи, институцијама и јавним службама;

- Успоставити строжу контролу уџбеника да би се елиминисали родни стереотипи и неговао критички став према родној неравноправности у литератури и сличним садржајима;

- Укључити циљеве и мере који ће омогућити отклањање родне сегрегације у образовању на нивоу средње школе и високог образовања;

- Развити родне студије на свим нивоима образовања и учинити студијске програме родно осетљивим;

- Водити кампање за подизање свести и боље пратити културне промене;

- Наставити рад на унапређењу безбедности жена, елиминацији насиља и дискриминације и приступу правди;

- Развити свеобухватан програм за економско оснаживање жена;

- Наставити унапређивање учешћа жена у политичком животу, обратити већу пажњу на учешће жена у одлучивању у другим областима вршења власти (економија, спорт, наука и истраживање, култура и уметност);

- Одржати јак фокус на увођењу родне перспективе у јавне политике и користити делотворније алате за унапређивање процеса;

- Додатно унапредити регионалну сарадњу;

- Ставити у фокус нове области, попут родне равноправности у контексту климатских промена, очувања животне средине, управљања ризицима од катастрофа и криза и сл;

Aнализа утицаја је израђена и објављена, о чему је Министартсво за људска и мањинска права и друштвени дијалог известило у извештајном периоду II квартал 2021. године.  У извештајном периоду јул-децембар 2021. године подаци из поменуте анализе коришћени су у изради Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године.

### 3.4.2.3. Развој новог стратешког оквира у области родне равноправности

Рок: До IV квартала 2021

Aктивнoст је у потпуности реализована.

У извештајном периоду (јул-септембар 2022. године) Влада је, на предлог Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, дана 25. августа усвојила Акциони план (2022-2023) за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године.

### 3.4.2.4. Праћење спровођења новог стратешког оквира у области родне равноправности

Рок: До IV квартала 2022

Активност се успешно реализује

У извештајном периоду (јул-септембар 2022. године) започела је примена као и праћење примене Акционог плана (2022-2023) за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, у складу са одредбама Закона о родној равноправности.

### 3.4.2.5. Јачање улоге Координационог тела за родну равноправност и његове улоге у праћењу ефеката реформи, даљем креирању политике и обезбеђењем адекватних ресурса за ефикасно праћење спровођења акционих планова и стратегија на терену

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

- Изложба у Палати Србија поводом петогодишњице иницијативе „Упослимо 1000 жена у руралним подручјима“

Захваљујући иницијативи коју је покренуло Координационо тело за родну равноправност на челу са потпредседницом Владе проф. др Зораном Михајловић у сарадњи са НАЛЕД-ом и Етно мрежом, упослено је више од хиљаду жена (тачније 1002 жене) са села које израђују традиционалне српске рукотворине. Део тих производа представљен је на изложби у Палати Србија поводом петогодишњице покретања ове иницијативе.

- Остале активности

Потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност, проф. др Зорана Михајловић, разговарала је са др Хеленом Дали, европском комесарком за равноправност, о побољшању положаја жена у Србији, борби против насиља над женама и девојчицама, економском оснаживању жена, нормативном оквиру и резултатима које је Координационо тело остварило у овој области.

КТРР је присуствовало састанку са представницима UNDP-a, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Републичког јавног тужилаштва, Института за јавно здравље, организацијом цивилног друштва, на коме се разматрало о увођењу евиденције за насилнике. Експерткиња Биљана Степанов одрадила је нацрт полазне студије са циљем да се изради Централна евиденција пријављених и процесуираних случајева насиља у породици. Овакав регистар, објединио би све информације о насилнику. Формирање регистра обавеза је по Закону о спречавању насиља у породици а КТРР на томе инсистира од 2017. године. У питању је мултисекторска активност која захтева усклађивање система више институција – Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, тужилаштва, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства здравља.

КТРР је доставило предлоге за измену два закона и то: Министарству правде за измену и допуну Кривичног закона и увођења кривичног дела фемицида и Министарству државне управе и локалне самоуправе за измену и допуну Закона о државним службеницима и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, тако да се забрани запослење насилницима који су осуђени за кривична дела извршена према жени у државним органима.

Представник КТРР учествовао је на конференцији под називом ,,Снажне.Храбре.Важне“ и том приликом представио рад Координационог тела за родну равноправност, положај Србије у трећем Индексу родне равноправности и излагао о учествовању КТРР у економском оснаживању жена. Право на учешће у конкурсу пројекта ,,Снажне.Храбре.Важне“, који за циљ има економско оснаживање жена, имале су предузетнице, привредна друштва, регистрована пољопривредна газдинства у Србији која се баве производњом из сегмента хране, додатака прехрани или козметике, производа за негу и лепоту – чији су власници жене. Пројекат је обухватио 26 учесница и 30 њихових производа који ће бити пласирани на тржиште у сталном Лидловом асортиману почев од 6. октобра 2022. године. Конференција је организована од стране компаније Лидл Србија.

### 3.4.2.6. Развој нове Националне стратегије и Акционог плана за спречавање насиља над женама и партнерским односима

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

3. квартал 2022. године

АП није усвојен због немогућности да се сви актери укључени у његову израду усагласе око финансијских ефеката и могућности планирања буџета за спровођење предложених активности.

Како је претходном експертском тиму за израду АП истекао уговор потребно је да се ангажују нови експерти који ће радити са радном групом на усаглашавању прибављених финансијских ефеката од надлежних органа ради финализације АП који ће се поново упутити на мишљење Министарству финансија. Тренутно немамо обезбеђена финансијска средства за ову сврху.

Ранији извештаји

Национална стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 2021 - 2025. год. усвојена је на седници Владе од 22.4.2021.год.

### 3.4.2.7. Праћење спровођења нове Националне стратегије и Акционог плана за спречавање насиља над женама у породици и партнерским односима

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Праћење спровођења Стратегије поверено је Координационом телу за родну равноправност. На захтев КТ, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставља свој прилог о активностима из делокруга надлежности овог министарства.

На подручју АП Војводина током 2021. спроведена је екс-пост анализа Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период 2015-2020. године. Влада Војводине је у марту 2022. године формирала радну групу која је уз подршку Агенције Уједињенин нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) и експертску подршку, до августа 2022. године израдила први нацрт Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља за период од 2023. до 2026. године. Даље активности на изради Програма су у току и очекује се усвајање Програма  од стране Владе АП Војводине до краја 2022. године.

### 3.4.2.8. Спровођење обука запослених у органима јавне власти из области родне равноправности у циљу ефикасне координације спровођења и праћења спровођења политика родне равноправности

Рок: Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује

У извештајном реализован је један вебинар на тему „Родна равноправност“ којем је присуствовало 37 учесника. Онлајн обуку ,,Родно одговорно буџетирање“ која је постављена 1. јула 2022. године је до сада завршило 5 полазника а 14 је започело.

### 3.4.2.9. Праћење примене посебног закона којим се уређује спречавање насиља над женама у породичним и партнерским односима

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У извештајном периоду од јула до августа 2022. године ( јул и август 2022. године) размотрено је укупно 8.579 случајева насиља у породици, у истом периоду је поднето  4.010  предлога за продужење хитне мере, од чега је 3.909 усвојено. У овом периоду израђен је 3.626 индивидуални план заштите. Поднето је укупно 43 тужбе.

### 3.4.2.10. Одржавање обуке судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца усмерено на поступање у случајевима насиља над женама у породици, партнерским односима и родно заснованом насиљу

Рок: Континуирано, у складу са годишњим програмом Правосудне академије

Aктивнoст се успешно реализује

Током извештајног периода реализована је 1 једнодневна обука у Београду, на тему насиља у породици (фаза 1), која обухвата теме као што су процена ризика, одлуке учесника поступка (наређење, предлог и одлука), хитне мере (врсте, изрицање и трајање), сарадња међу органима у спречавању насиља у породици – група за координацију и сарадњу и заштита и подршка жртвама. Обуци је присуствовало укупно 14 учесника из редова  заменика основних јавних тужилаца и тужилачких сарадника.

### 3.4.3.1. Усвојити Закон о заштити лица са менталним сметњама у установама социјалне заштите у складу са међународним стандардима

Рок: До IV квартала 2020

Aктивнoст je у потпуности рeaлизoвaнa.

Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити донет је у децембру 2021.год. (''Сл. гласник РС'' број 126/2021). У примени је од 31.децембра 2021.год. Овим законом уређује се начин остваривања права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, као и права корисника услуга привременог смештаја у установама социјалне заштите које су у процесу де-институционализације, начела, поступак смештаја, поступак припреме корисника за живот у заједници, заштита од злостављања, експлоатације и занемаривања као и друга права и обавезе корисника приликом коришћења услуга привременог смештаја до обезбеђивања услова за живот у заједници, начини поступања у инцидентним ситуацијама непосредне опасности по живот или безбедност корисника или других лица.

### 3.4.3.2. Појачати надзор над животним условима у психијатријским болницама у складу са Програмом о заштити менталног здравља у Републици Србији 2019- 2026

Рок:  Почев од I квартала 2020

Активност није реализована.

Нема информација у извештајном периоду.

Без обзира на актуелну епидемиолошку ситуацију, у периоду од 2019. године до данас је акредитовано укупно 3 (три) психијатријске здравствене установе на територији града Београда (Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, Институт за ментално здравље и Специјална болница за болести зависности) од стране Агенције за акредитацију здравствених установа РС. Наиме, испуњење свих општих медицинских и специјалних психијатријских акредитационих стандарда од стране Агенције за акредитацију здравствених установа РС обезбедила је верификацију постигнутог квалитета лечења, безбедности пацијената, животних услова, као и услова за рад запослених у психијатријској здравственој заштити.

Такође, Републичка стручна комисија за ментално здравље Министарства здравља РС је покренула иницијативу за акредитацију свих великих психијатријских установа на територији Републике Србије, а у циљу унапређења стандарда квалитета дефинисаног од стране европског сертификованог тела којим ће  се обезбедити и надзор над животним условима пацијената у овим здравственим установама. Све велике психијатријске здравствене установе на територији Републике Србије се актуелно припремају за спољашње оцењивање од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, што се и очекује у првој половини 2022. године. Прелиминарни извештај Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Републичкој стручној комисији за ментално здравље Министарства здравља РС говори у прилог успешној примени стандарда квалитета у свим специјалним болницама за психијатријске болести на територији РС.

### 3.4.3.3. Израда и усвaјање Акционог плана за период до 2022. године за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2024. године

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Двогодишњи Акциони плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији усвојен је на седници Владе 8. априла 2021. године, а у Службеном гласнику објављен 14. априла 2021. године.

### 3.4.3.4. Надзор над имплементацијом Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2024. године и Акционог плана за имплементацију  за период до 2022. године

Рок: Континуирано, до истека Стратегије

Aктивнoст се успешно реализује

Усвојен је Годишњи извештај за 2021. годину о спровођењу Акционог плана за период до 2022. године за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом.

У Годишњем извештају о реализацији наведеног акционог плана за 2021. годину приказане су све планиране активности и степен њихове реализације,. С обзиром на то, да су показатељи исхода на нивоу посебних циљева утврђени да се мере закључно са 2021. годином, исто као и показатељи резултата на нивоу мера, утицај реализације мера на посебне циљеве као и општи циљ биће мерени и приказани у следећем Извештају о спровођењу Акционог плана у 2022. години.

### 3.4.3.5. Усвајање измена и допуна Породичног закона, чији је циљ укидање постојећег система потпуног лишења пословне способности, кроз увођење модела „доношења одлука уз подршку

Рок: до II квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Нема нових информација у извештајном периоду. Закон о изменама и допунама Породичног закона, чији је циљ укидање постојећег система потпуног лишења пословне способности уз увођење модела „доношења одлука уз подршку“ није усвојен. Посебна радна група за израду измена и допуна Породичног закона сачинила је крајем 2021. године преднацрт Закона о изменама и допунама Породичног закона, а једна од измена коју је дефинисала Посебна радна група јесте и укидање института потпуног лишења пословне способности и увођење института ограничења пословне способности и модела „доношења одлука уз подршку“. Из процесних разлога јавна расправа није спроведена. Након формирања нове Владе, наставиће се процес за доношење Закона о изменама и допунама Породичног закона.

### 3.4.3.6. Усвајање измена и допуна Закона о ванпарничном поступку

Рок: До II квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Нема нових информација у извештајном периоду. Активност је повезана за измене Породичног закона које још нису реализоване.

### 3.4.3.7. Појачати надзор над животним условима  у  установама социјалне заштите  у складу са релевантним прописима

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Инспекцијски надзори се обављају редовно и по потреби ванредно. Сваки инспекцијски надзор праћен је извештајем са налогом мера за отклањање неправилности.

Годишњи извештај о раду Инспекције социјалне заштите за 2021.год. доступан је и на сајту Министарства на следећем линку https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2022-04/Godisni%20izvestaj%20o%20radu%20inspekcije%20socijalne%20zastite%20za%202021.%20godinu%20sken.pdf

У току су активности Министарства и групе заинтересованих организација цивилног друштва око имплементације члана 38. Закона о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити (2021) којим се дефинише механизам контроле квалитета услуге како би се успоставио независни мониторинг. Према одредбама овог закона инспекцијски надзор у установама за смештај у процесу деинституционализације вршиће се по могућности једном годишње. Независни мониторинг ће се обезбедити и организацијама цивилног друштва а оне имају обавезу да о налазима из независног мониторинга известе надлежно министарство у року од 60 дана од дана обављеног мониторинга.

Договорено је да се заједнички уради предлог механизма контроле квалитета (МКК) о чему ће бити извештавано у наредном периоду.

### 3.4.4.1. Јачање Савета за права детета и његове улоге у праћењу ефеката реформи, даљем обликовању политика, као и кроз обезбеђивање адекватних ресурса за спровођење ефикасног надзора и праћење примене акционих планова и стратегија у области права детета

Рок: Континуирано.

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Нема информација.

Ранији извештаји

Влада је на својој седници од 10. фебуара 2022. године донела Закључак којим се усваја Општи протокол за заштиту деце од насиља.

Савет за права детета у новом сазиву образован је одлуком Владе 01.04.2021. године. У периоду од образовања Савета за права детета закључно са 2. кварталом 2022. године, одржане су две седнице. Након обе седнице Савет је доставио извештаје са седница Влади и Одбору за права детета Народне скупштине. Након формирања Владе биће образован нови Савет и наставиће се рад на усклађивању активности са индикаторима утицаја и резултатима спровођења мерила

### 3.4.4.2. Унапређивање услуга подршке за децу, одрасле и старе особе са интелектуалним сметњама и њихове породице, у циљу превенције институционализације кроз: -организовање дневних боравака; -организовање инклузивних радионица; -укључивање деце са развојним сметњама која су у ризику од издвајања из породице  у постојеће услуге  у заједници; -организовање услуга за рану рехабилитацију деце са сметњама у развоју и за подршку останку у породичном окружењу; -организовање мреже клубова инклузивних садржаја у  локалним заједницама за децу, одрасле и старе са интелектуалним сметњама и родитеље; -организовање едукативних радионица за родитеље за одговорно родитељство и учешће у рехабилитацији детета са сметњама у развоју

Рок: Континуирано, до III квартала 2021.

Aктивнoст је делимично реализована.

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада РС је у јануару 2022.год. усвојила Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022.-2026.год. (''Сл.гласник РС'' број 12/2022 од 1.фебруара 2022.год.). Стратегија треба да допринесе унапређењу система социјалне заштите кроз усаглашен систем мера, услова и инструмената јавне политике које Република Србија треба да спроведе како би се спречила институционализација, односно смањио број грађана који користе услуге домског смештаја као и да омогући развој услуга у заједници, што ће допринети да корисници система социјалне заштите којима је потребна интензивнија подршка већину својих потреба задовољавају у природном окружењу. Примарно је усмерена ка особама са интелектуалним и менталним тешкоћама које су у највећем ризику од институционализације и социјалног искључивања.

У јуну 2022.год. формирана је радна група за израду АП за период 2022-2023.год. којим ће се операционализовати активности из ове стратегије.

Републички завод за социјалну заштиту прикупља податке на годишњем нивоу, у оквиру годишњих извештаја о раду лиценцираних пружалаца локалних социјалних услуга. Подаци из извештаја Републичког завода за социјалну заштиту о пружању услуга социјалне заштите на локалном нивоу од стране лиценцираних пружалаца у периоду од 2016-2020.год. показују да је у Србији најраспрострањенија услуга помоћи у кући (43,5%) док је на другом месту услуга дневног боравка (24,2%). Ради се о услугама које се пружају дужи низ година. Велику експанзију имала је услуга личног пратиоца детета где је број лиценцираних пружалаца порастао од 4 (2016) на 33 (2020) као и услуга СОС телефона од 1 (2018) на 10 пружалаца (2020). Преостале услуге: свратиште, персонална асистенција, становање уз подршку, прихватилиште и предах смештај одликује мањи број пружалаца и слаб пораст броја пружалаца. У 2020.год. само свратиште и услуга предах смештаја нису административно присутни у сваком округу у Србији. Свега 13 општина у Србији нема успостављену ниједну услугу социјалне заштите у заједници од стране лиценцираних пружалаца. У периоду од 2016-2020.год. смањен је број општина без иједне услуге социјалне заштите у заједници за 77%.  Међутим, анализа броја услуга које су присутне у појединачним општинама указује на слаб диверзитет услуга. У 2020. години у половини општина РС корисницима је и даље доступна само по једна услуга. Више од четири услуге има свега 14,9% општина у Србији. Стога је следећи значајан задатак система социјалне заштите ширење дијапазона услуга које би биле доступне корисницима као и стандардизација нових услуга пре свега саветодавно терапијских и социо едукативних које се и сада пружају у већем броју општина али без контроле квалитета пружања истих због непостојања стандарда. Министарство ће у наредном периоду радити и на развоју нових услуга у заједници и њиховој стандардизацији. У том смислу веома је важна стандардизација услуга интензивне подршке породици и услуге породични сарадник као и услуге теренског сарадника коју ћемо такође стандардизовати у најскоријем периоду.

Укупан број издатих лиценци за услуге које превенирају институционализацију и дају подршку самосталном животу као што су: дневни боравак, помоћ у кући, прихватилиште, лични пратилац детета, персонални асистент, свратиште, СОС телефон, становање уз подршку, предах смештај и др. је у сталном порасту одн. има позитиван тренд од самог почетка процеса лиценцирања али и даље није довољан у односу на потребе корисника. Ради се о континуираном процесу. Ове услуге обезбеђује локална самоуправа а Република Србија их подржава финансирањем преко наменских трансфера. Листа свих лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите је јавно доступна на интернет страници Министарства. Тренутно има око 780 лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите (од чега је око 400 пружалаца услуге домског смештаја – приватни и државни).

Износи за наменске трансфере (средства која се из буџета Републике преносе јединицама локалних самоуправа за развој услуга социјалне заштите у заједници) су битно смањени у односу на раније године. Наиме, за 2022.год. опредељено је укупно 500 милиона динара у буџету док се претходних година у ове сврхе издвајало око 700 милиона динара. Ово ће свакако имати негативне ефекте на даљи процес деинституционализације у Србији.

У септембру 2022.год. одржан је други састанак РГ за израду АП за спровођење Стратегије деинституционализације а доношење АП се очекује до краја ове године.

### 3.4.4.3. Успостављање центара за децу, младе и породицу у  циљу таргетирања популације из вишеструко депривираних средина (посебно обраћајући пажњу на доступност ромским породицама и деци), у циљу: -подршке родитељу који трпи породично насиље; -подршке деци у ризику од напуштања школе; -подршке породицама у ризику од раздвајања (деци и родитељима);-подршке деци жртвама кривичних дела;-подршке деци са сметњама у развоју из вулнерабилних породица и у ризикуод смештаја у установу

Рок:   За успостављање правног оквира: II квартал 2021. За почетак имплементације  I квартал 2022.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Стање непромењено у овом извештајном периоду. Центри за децу, младе и породицу још увек нису успостављени с обзиром да је потребно створити законски основ за њихово оснивање а то је Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити. Разлог кашњења у доношењу је недостатак финансијских средстава у буџету који се одваја за социјалну заштиту, потребних за све неопходне промене које би закон уредио.

### 3.4.4.4. Унапређење система новчаних давања намењених угроженим породицама деце са инвалидитетом у складу са принципима социјалне инклузије, кроз  измене и допуне Закона о социјалној заштити као и кроз усвајање нове Стратегије развоја социјалне заштите

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Рад на изменама и допунама Закона о социјалној заштити биће настављен након формирања нове владе. Предвиђене измене, између осталих и оне које се односе на унапређење новчаних давања за децу са инвалидитетом изискују знатно повећање средстава у буџету који се опредељује за социјалну заштиту.

Када је реч о новој Стратегији социјалне заштите, у септембру 2022.год. је завршена израда ex ante анализе ефеката нове Стратегије тако да ће се након формирања нове Владе приступити образовању радне групе која ће радити на нацрту Стратегије.

### 3.4.4.5. Унапређење система хранитељства кроз повећањe доступности и квалитетауслуга за децу са сметњама у развоју и њихове породице кроз пуну примену прецедура и смерница за хранитељство као подељену бригу између хранитељске и биолошке породице

Рок: Континуирано, до 2021.

Aктивнoст је делимично реализована.

Стање непромењено у извештајном периоду. Министарство за бригу о породици и демографију – Донет је нови Правилник о хранитељству (објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 66/2022 од 10.6.2022. године, а ступио је на снагу 18.6.2022. године). Правилник је унапредио стандарде и процедуре хранитељства, укључујући и хранитељство за децу са сметњама у развоју. Међутим, врло важна ствар су накнаде за хранитељство (укључујући и специјализовано). Министарство за бригу о породици и демографију није надлежно за утврђивање накнаде за хранитељство, већ је то у надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које су регулисане Правилником који је донело то министарство и који се мора мењати ако желимо веће накнаде за хранитеље који се баве специјализованим хранитељством. Смернице за повремени породични смештај су доступне центрима за породични смештај и усвојење и центрима за социјани рад као подршка у раду са децом са сметњама у развоју и њиховим породицама.

### 3.4.4.6. Унапредити квалитет рада са корисницима на институционалном смештају у циљу ефикаснијег укључивања у  заједницу кроз: -пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију; -организовање контаката ван установе и укључивање у локалне услуге подршке попут дневних боравака и клубова; -укључивање у културне и спортске манифестације и кампове

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено у извештајном периоду. Законом о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити се уређују и Временско ограничење смештаја; Упознавање корисника  са правима и обавезама; Изјава о пристанку на смештај;  Избор особе од поверења; Преиспитивање одлуке о смештају; Престанак смештаја; Жалба на одлуку о смештају.

Законом су обухваћене и заштита од злостављања, експлоатације и занемаривања, права и обавезе корисника приликом коришћења услуге смештаја; поступање у инцидентним ситуацијама а такође се уређује и механизам контроле квалитета услуге од стране министарства надлежног за социјалну заштиту.

### 3.4.4.7. Унапређење постојећих ресурса у великим и малим резиденцијалним установама за децу и израда препорука о томе на који начин они могу бити употребљени у процесу преласка са институционалне на заштиту у заједници кроз усвајање Стратегије деинституционализацијe и рaзвој услуга у заједници

Рок: До IV квартала 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Израда планова за трансформацију установа у складу са новоусвојеном Стратегијом деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022-2026 као и пратећег АП за њено спровођење (није још донет), планирано је кроз ИПА 2020 и то на начин да ће се прво донети Општи план трансформације установа за смештај на основу којег ће свака установа донети свој план трансформације. Кроз ИПА 2020 биће урађено и 5 пилот планова за 5 установа у којима се на смештају налазе лица са инвалидитетом.

Када је реч о деци највећи број деце без родитељског старања у Србији није на смештају у резиденцијалним установама већ у хранитељским породицама(90%). У домовима је на смештају око 600 деце а у хранитељским породицама око 6000 деце. Србија је и даље у реду земаља са најнижим степеном институционализације деце. У последње време је међутим евидентан недостатак хранитељских породица што је једним делом и последица изостанка медијским кампања у сврху промовисања хранитељства.

У току је рад на АП за спровођење Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022-2026. доношење се очекује до краја 2022.год.

### 3.4.4.8. Развијати капацитете пружалаца услуга социјалне заштите у складу са процесима деинституционализације и децентрализације система кроз организовање обука за запослене за пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију

Рок: Континуирано

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

3. квартал 2022. године

Ово је континуиран процес. Републички завод за социјалну заштиту је израдио ''Идентификацију потреба и планирање стручног усавршавања запослених у систему социјалне заштите.''

Ранији извештаји

У Регистру акредитованих програма коју води Републички завод за социјалну заштиту постоје три програма чији се садржаји односе на наведену проблематику: „Програм подршке младима који напуштају заштиту за осамостаљивање и живот у породици“, „Ка деинституционализацији и трансформацији установа“ и „Реинтеграција малолетника у социјалну средину.“ Наведени програми нису реализовани од почетка 2022.год. до данас.

### 3.4.4.9. Анализа ефеката примењеног организационог модела у центрима за социјални рад и на основу тога уношење неопходних измена у нормативноправном оквиру који уређује организацију стручног рада у центрима за социјални рад

Рок: До I квартала 2020

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Стање непромењено у овом извештајном периоду. Анализа ефеката примењеног организационог модела у центрима за социјални рад није урађена. Упућен је, преко Асоцијације центара за социјални рад, допис свим центрима за социјални рад да дају предлоге и коментаре важећег правилника, који ће послужити као материјал за израду анализе ефеката и почетак рада радне групе на изменама и допунама Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад.

### 3.4.4.10. Изменити и допунити Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица у циљу:

- преиспитивања врста и система кривичних санкција за малолетнике;

- увођења ширег спектра посебних обавеза;

- увођења нових васпитних налога;

- усклађивања са одредбама новог Законика о кривичном поступку (пре свега у односу на фазе поступка те промењене улоге службених актера поступка у појединим процесним стадијумима)

Рок:  IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Нема нових информација у извештајном периоду. Министарство правде припремило је нацрт измена и допуна Закона који је упућен Европској комисији на мишљење. Рад на Нацрту се наставља ради усаглашавања са коментарима ЕК.

### 3.4.4.11. Унапредити рад Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима у циљ остваривања координације државних органа, правосуђа и невладиног сектора у поступању са малолетним учиниоцимак ривичних дела кроз:

- одржавање редовних састанака Савета;

- одржавање редовних састанака Савета са другим релевантним органима и невладиним сектором;

- покретање иницијатива за измене нормативног оквира,

- усвајање најбољих пракси и других корака потребних за развој правосуђа по мери детета

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

У посматраном периоду није било састанака Савета. Разматран је наставак даље сарадње са УНИЦЕФ и невладином организацијом АСТРА у вези са унапређењем положаја малолетних жртава и сведока и малолетних учинилаца кривичних дела

Ранији извештаји

Савет је у посматраном периоду наставио своје актиности и током другог квартала 2022. године одржао два састанка. Саветом председава судија ВКС, Биљана Синановић.

У организацији Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима („Савет за малолетнике“) и канцеларије УНИЦЕФ-а одржана је конференција 24.02.2022. године „Деца у контакту са законом – унапређење остваривања права, превенција и заштита“.Конференцију је отворила председница Врховног касационог суда, Јасмина Васовић.

Овај скуп је био посвећен унапређењу права деце учинилаца и жртава и сведока кривичних дела. Посебна пажња је посвећена унапређењу примене васпитних налога и побољшању програма рада са малолетним учиниоцима кривичних дела, и то посебно оних који имају проблеме менталног здравља. Циљ конференције је био упознавања са постигнутим напретком у области правосуђа по мери детета у претходном периоду и планираним иницијативама, те размена искуства у раду стручњака у циљу јачања међусекторске сарадње.

### 3.4.4.12.  Повећање примене васпитних налога и давање приоритета ресторативном приступу у поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у циљу њихове реинтеграције и смањења стопе рецидивизма, кроз:

- пилотирање нацрта подзаконског акта којим се уређује примена васпитних налога у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу,

- дефинисање улоге органа старатељства као надлежног за организацију примене васпитних налога;

- уређење питања дугорочног финансирања примене васпитних налога;  - унапређену примену алтернативних санкција;

- унапређење мере прикупљања података спроведене уз увођење нових механизама за праћење ефикасности током времена и документовање утицаја на децу

Рок: Континуирано, до достизања адекватне стопе примене васпитних налога.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Републички завод за социјалну заштиту реализује пројекат који се односи на унапређење примене васпитних налога у три нове средине, са циљем да се у њима унапреди пракса примене васпитних налога, поштовањем стандарда и процедура за њихову примену и успостављањем боље сарадње у овој области на локалном нивоу. Републички завод жели да у новим срединама имплементира добру праксу коју је на унапређењу примене васпитних налога у претходним годинама развио у једанаест градова у Републици Србији.

У току су активности које се односе на формирање тимова мешовитог састава (судија за малолетнике, тужилац који ради малолетничку проблематику и водитељ случаја из центра за социјални рад) у три града у Србији: Суботица, Ужице и Краљево.

У Вишем јавном тужилаштву у Суботици, 6.октобра 2022. године је организован састанак на којем је конституисан мултисекторски тим и договорене активности за наредни период. До краја октобра 2022.год. биће формирани тимови у Краљеву и Ужицу.

### 3.4.4.13.  Унапређење компетенција стручних радника у области социјалне заштите за примену васпитних налога

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

У Регистру акредитованих програма постоје два програма чији садржаји се односе на васпитне налоге: ,,Улога ЦСР и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога” и ,,Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима”. У оквиру пројекта Републичког завода за социјалну заштиту  је планирано да се у три града реализују обуке  по наведеним акредитованим програмима, а да обукама буду обохваћени стручни радници из центара за социјални рад из 18 општина које су у ингеренцији Виших судова у Краљеву, Ужицу и Суботици.

У трећем кварталу 2022.године реализоване су планиране обуке по акредитованом програму  ,,Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима” следећом динамиком:

- Прва у низу планираних обука реализована је у Краљеву 21.септембра 2022.године. На обуци је било 24 учесника/це из центара за социјални рад у Краљеву и Врњачкој Бањи.

- Након обуке у Краљеву, 28.септембра је одржана и обука у Ужицу. На обуци је било 25 учесника. Осим представника ЦСР Ужице, на обуци су били и стручни радници из општина које су у ингеренцији Вишег суда у Ужицу: Пријепоље, Пожега, Нова Варош, Косјерић, Бајина Башта и Ариље. Следећа обука ће се одржати у Суботици.

- Трећа обука је одржана 4.октобра у ЦСР Суботица. На обуци је било укупно 27 учесника/ца из центара за социјални рад у Суботици, Сенти, Малом Иђошу, Кањижи  и Бачкој Тополи.

Овом обуком завршен је први део циклуса подршке. Своје компетенције за израду налаза и мишљења органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима унапредило је 76 стручних радника из центара за социјални рад.

Наредне обуке планиране у Краљеву, Ужицу и Суботици реализоваће се по акредитованом програму „Улога ЦСР и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога“.

### 3.4.4.14. Донети подзаконске акте којима се ближе уређује примена васпитних налога у складу с приступом који примену васпитних налога ставља у контекст одговорности заједнице

Рок:До II квартала 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Нема нових информација у извештајном периоду. Како нису усвојене измене и допуне Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника нису усвојени ни пратећи подзаконски акти.

### 3.4.4.15. Спроводити обуке за специјализацију судија и тужилаца, полицијских службеника и адвоката који поступају у малолетничким предметима

Рок:Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује

Током извештајног периода одржана су 4 једнодневна семинара на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом (I и II фаза)“. Укупан број учесника је био 141, од чега 81 из редова адвоката и 1 заменик основног јавног тужиоца, као и 59 полицијских службеника.

### 3.4.4.16. Израда и примена специјализованих програма третмана и програма припреме за отпуст малолетних учинилаца кривичних дела

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Управа за извршење кривичних санкција – У оквиру пројекта Савета Европе, који финансира ЕУ „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ у делу „Јачање заштите људских права лица лишених слободе“ спроведена је обука joш 6 запослених у служби за третман у Васпитно поправном дому у Крушевцу и Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву за примену нових специјализованих програма третмана.

Републички завод за социјалну заштиту је конкурисао и  добио  од ЕУ пројекат (REC пројекат) који се односи на испитивање потреба, креирање програма и примену нових третманских програма у сва три Завода за васпитање у Србији: Београд, Ниш, Књажевац. Његова реализација је почела у фебруару 2022.године.

У овом извештајном периоду су одржане фокус групе са представницима васпитних установа, центара за социјални рад, представницима органа правосуђа и започета је израда три мапе пута које ће трасирати увођење нових третманских програма у васпитне институције у Србији.

У овом извештајном периоду, реализовано је истраживање које је пружило одговоре на следећа питања: шта конкретно, (које компоненте, аспекте и методе) и на који начин треба унапредити како би се побољшао статус деце у сукобу са законом у васпитним установама. Израђен је Извештај о реализованом истраживању и сачињене су три мапе пута у којима су изнети могући начини трансформације васпитних установа у Србији. Поред тога, одржане су 3 обуке стручних радника у установама за васпитање (Београд, Ниш, Књажевац ) и 1 обука мултисекторских тимова у Београду на коју су поред водитеља случаја били укључени судије за малолетнике и тужиоци који раде малолетничку проблематику. Обуке су се односиле на упознавање са новим третманским програмима који адекватније одговарају на потребе деце актуелно смештене у установе за васпитање.

Акредитовани програми „Програм интензивног третмана деце са вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању – ПИТ» и  «Реинтеграција малолетника у социјалну средину»  нису имали реализације од почетка 2022.године до данас.

### 3.4.4.17. Увођење посттрауматског саветовања и подршке за децу жртве/сведоке у кривичном поступку у оквиру услуга за подршку породици

Рок: I квартал 2016 до I квартала 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Стање непромењено у извештајном периоду. Центри за подршку породици односно центри за децу, младе и породицу биће успостављени након доношења измена и допуна Закона о социјалној заштити и стварања правног основа за њихово формирање. У оквиру ових центара биће уведена и услуга пост-трауматског саветовања и подршке за децу жртве/сведоке у кривичном поступку.

### 3.4.4.18. Унапређење пракси за вођење података у судовима тако да се води евиденција о поштовању принципа ‘најбољег интереса детета’ у грађанском поступку

Рок: Континуирано, до IV квартала 2020

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Нема нових информација у овом извештајном периоду.

Имајући у виду да је у току пројекат успостављања система за вођење предмета у судовима опште надлежности и привредним судовима (ИПА2017 - СУПЕРСАПС), ово питање биће део анализе и функционалне спецификације за израду новог софтвера, па из разлога економичности, измена тренутног софтвера (авп) није у плану, јер ће исти бити замењен.

Радна група је израдила Смернице за учешће деце у свим парничним поступцима. Смернице укључују: а) процену способности детета да да своје мишљење; б) како припремити и упознати дете са правним поступком и ширим контекстом давања изјава и ц) начин на који се тражи дететово мишљење, као и Инструмент за процену најбољег интереса детета. Смернице су штампане и дистрибуиране свим судовима у грађанским поступцима и свим центрима за социјални рад.

У вези са овом активношћу ВКС указује да да би се могло предвидети увођење извештаја за првостепене судове у апликације за управљање предметима и омогућити евидентирање свих грађанских предмета у којима се као учесници појављују деца. Да ли је првостепени суд ценио „најбољи интерес детета“ се не би могло оцењивати кроз апликацију (јер је то законска обавеза), и могло би евентуално  да буде предмет оцене у поступку по правним лековима. Измена у апликацији за управљање предметима је у надлежности Министарства правде.

### 3.4.4.19. Надзор над спровођењем нове Националне Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља и пратећег Акционог плана

Рок: Почев од II квартала 2020. до истека Стратегије

Aктивнoст није реализована.

Нема информација у извештајном периоду. Министар за бригу о породици и демографију, као председник Савета за права детета је 21.09.2021. године доставио Влади иницијативу за образовање Радне групе за спровођење и праћење Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године ("Службени гласник РС", бр. 80/2020. године).

### 3.4.4.20. Усвајање новог Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања у циљу усклађивања са најбољим праксама ЕУ

Рок: IV  квартал 2020. године за усвајање Општег протокола Континуирана имплементација и мониторинг резултата

Aктивнoст је у потпуности реализована.

Нови Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања усвојен је на седници Владе 10. фебруара 2022. године.

### 3.4.4.21. Израда нових посебних протокола, за заштиту деце од злостављања и занемаривања и стварање претпоставки за обавезност њихове примене а посебно у областима:

- поступања правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања;

- заштите деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања;

- поступања полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања;

- система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања;

- заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Рок: До II квартала 2021. године (усклађивање протокола) 2021.  година (интегрисање у секторска подзаконска акта)

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ("Сл. гласник РС", бр. 46/2019 и 104/2020) рађене током 2020. године a у складу су са усвојеним Општим протоколом за заштиту деце од насиља (фебруар 2022. године). Једна од кључних измена се управо односила на прецизирање процедура поступања запослених у установама образовања и васпитања у ситуацијама сумње или сазнања о ситуацији насиља.  Правилником су прописани садржаји и начин спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини превенције и заштите, као и праћење ефеката предузетих мера и активности. Правилником су прецизно дефинисане процедуре поступања у ситуацијама насиља које може да се догоди између свих актера школског живота.

Правилником је, такође, прецизно дефинисано у којим ситуацијама је установа у обавези да пријави/укључи/обавести спољашњу мрежу заштите (социјална и здравствена заштита, полиција, тужилаштво) о постојању сумње или сазнање о насилној ситуацији, а све у циљу пружања адекватне подрже деци, односно ученицима и њиховим родитељима. У складу са претходно наведеним, садржај и процедуре поступања прописане Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање у складу су са новим Општим протоколом за заштиту деце од насиља. Додатно, напомињемо да је Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље усклађен са садржајем, процедурама и дефинисаном улогом Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Стога је став министарства да нису потребне измене постојећег Правилника, који се континуирано унапређивао до последњих измена и допуна које су усвојене 2020. године.

У оквиру пројекта „Промена друштвених и родних норми“ у области превенције насиља у школама, РЕВИС у сарадњи са Центром за интеграцију младих одржана је у септембру 2022. године друга консултативна радионица са циљем приказа резултата и планирања даљих активности (укупно 512 ученика је прошло радионице из програма). Школе тренутно раде на изради акционог плана који треба да обухвати активности на нивоу целе школе и сарадњу са локалном заједницом. У току је израда трећег дела Националне платформе „Чувам те“ која се односи на прву фазу пријаве насиља у школама, а подразумева комуникацију школа са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Са садржајем видео обуке за примену Правилника о протоколу поступања у установи у односу на насиље, злостављање и занемаривање од насиља - https://www.youtube.com/watch?v=XIVXRxiSYwk се упознало близу 14.598 учесника до краја септембра 2022. године. Укупан број обавештења о ситуацијама насиља трећег нивоа, које су предмет праћења Министарства, од почетка школске године почетка октобра 2022. године је 75.

У току је припрема за реализацију три онлајн обуке од националног значаја у области превенције и заштите од насиља и дискриминације – формирање група полазника. Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду у оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима“ („Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“, фаза 2.) је током 2021. и 2022. године формирало Радну групу за ревизију индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у циљу оснаживања капацитета система образовања за рано откривање и идентификацију жртава трговине људима и како бисмо заједничким снагама, искуством и знањем допринели превенцији и заштити деце, односно ученика од трговине људима. Резултат рада радне групе је ревидирана "Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве ризика“. Поред ревидираних индикатора за трговину људима, за систем образовања, Министарство је такође, уз подршку  Канцеларије Савета Европе у Београду израдило и "Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима".  Листа и Водич су у јулу 2022. године достављени свим основним и средњим школа. Поред наведеног, Министарство је током 2022. године реализовало обуке за запослене у систему образовања у циљу упознавања и имплементације ревидиране листе индикатора за  20 просветних саветника из 17 школских управа (организационе јединице Министарства просвете) широм наше земље. Затим су реализоване две дводневне обуке за 50 саветника спољних сарадника за заштиту од насиља и дискриминације из 17 школских управа. Министарство просвете ће и у наредном периоду наставити са реализацијом обука за запослене у систему образовања у циљу борбе против трговине људима.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања приступиће изради Посебног протокола у што скоријем року. Потребно је обезбедити додатна средства за израду новог Посебног протокола за заштиту деце од насиља у установама социјалне заштите.

Министарство унутрашњих послова - Активност у току (Континуирано се ради на припреми и изради предлога Посебног протокола о поступању полиције у заштити деце од насиља у складу са новим Општим протоколом).

Министарство правде –Ово питање биће разматрано приликом рада на изменама и допунама Законика о кривичном поступку. Додатно, имајући у виду да је планирано усвајање измена и допуна Закона о парничном поступку, ово питање ће такође бити размотрено приликом рада на изменама овог закона.

### 3.4.4.22. Примена механизма за решавање случајева несталe новорођенчади из породилишта у вези са пресудом Зорица Јовановић против Србије (представка бр. 21794/08) како би се омогућило свим родитељима у сличним ситуацијама да добију одговарајуће одговоре и накнаду, у складу са Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 18 од 3. марта 2020)

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Врховни касациони суд  - Ова активност се континуирано одвија, а у табели доле дати су подаци о поступању судова  према Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС, на основу статистичких података за првих 6 месеци 2022. године:

Министарство унутрашњих послова - У извештајном периоду полицијски службеници криминалистичке полиције наставили су рад у 303 предмета за утврђивање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији по захтевима Вишег суда у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

## Процесне гаранције

### 3.5.1.1. Анализа усклађености процесних закона са Законом о бесплатној правној помоћи и накнадне измене

Рок: До I квартала 2021

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Министраству правде је достављена анализа потребних амандмана. Предложене измене и допуне Законика о парничном поступку садржане су у Нацрту измена и допуна Законика о парничном поступку.

### 3.5.1.2. Обезбедити адекватну алокацију буџетских средстава за финансирање система бесплатне правне помоћи, нарочито у погледу обавезе јединица локалне самоуправе

Рок: Континуирано, почев од усвајања закона

Aктивнoст се успешно реализује.

У периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године исплаћено је на о основу захтева за повраћај исплаћених средстава од стране јединице локалне самоуправе за бесплатну правну помоћ 154 захтева, у укупном износу од 1.432.200 динара.

### 3.5.1.3. Спровести обуку:

- пружалаца бесплатне правне помоћи у вези са почетком примене закона;

- запослених у јединицама локалне самоуправе који одлучују о захтеву за бесплатну правну помоћ

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2019.

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

У овом извештајном периоду нису одржаване обуке.

Ранији извештаји

Дана 14. априла 2022. године одржан други део обука за 30 запослених у ЈЛС, који су након тога добили овлашћење Министра правде за одлучивање о захтевима за бесплатну правну помоћ.

### 3.5.1.4. Спровести кампању у циљу пружања информација грађанима о закону о бесплатној правној помоћи

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

У овом извештајном периоду нису спровођене кампање.

Ранији извештаји

Представници Министарства правде континуирано пружају информације у вези са могућношћу коришћења бесплатне правне помоћи. Истовремено, локалне самоуправе пружају информације грађанима. Шира кампања је одложена због епидемиолошке ситуације. У децембру 2021. године, YUCOM је организовао конференцију за запослене у ЈЛС на којој су учествовали и представници Министарства правде. Фокус је био на повећању видљивости односно унапређењу знања грађана о доступности бесплатне правне помоћи.

### 3.5.1.5. Надзор над спровођењем Закона о бесплатној правној помоћи и анализа резултата и трошкова спровођења

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује.

Годишњи извештај Министарства правде са новим подацима доступан је на интернет страници Министарства правде, на линку: (https://www.mpravde.gov.rs/files/Godisnji%20izvestaj%20o%20pruzanju%20besplatne%20pravne%20pomoci%202021.pdf ).

Надзор над применом закона врши се редовно, укључујући надзор по службеној дужности од стране Министарства, као и поступање по притужбама грађана.

### 3.5.1.6. Анализа ефеката примене Закона о суђењу у разумном року

Рок: I-III квартал 2021.

Aктивнoст је у потпуности реализована

У извештајном периоду је финализован текст анализе који су израдили експерти  пројекта Савета Европе („Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“, у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску 2019-2022"). Ова верзија је представљена Врховном касационом суду и Министарству правде на састанку одржаном у Врховном касационом суду 7.октобра 2022. године којом приликом су судије Врховног касационог суда које поступају у предметима заштите права на суђење у разумном року дале своје коментаре оцењујући у начелу да је Анализа добро структурисана и  коректно урађена. Судије Врховног касационог суда су такође предложиле одређене измене у тексту.

### 3.5.1.7. Изменити  Законик о кривичном поступку  на основу препорука из анализе у циљу усклађивања са:

- Директивом 2013/48/ЕУ, у погледу јачања права на приступ адвокату  осумњичених и окривљених  лица без одлагања и пре било каквог саслушања од стране истражних органа у кривичном поступку и поступку  по европском налогу за хапшење.

- Директивом 2010/64/ЕУ о праву на тумачење и превођење у циљу прецизног дефинисања одрицања од права на превођење.

- Директивом 2012/13/ЕУ о праву на информисање, у циљу побољшања остваривања права на информисање,

- Директива (ЕУ) 2016/343 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. о јачању одређених аспеката претпоставке невиности и права на присуство суђењу у кривичном поступку.

- Директивом (ЕУ) 2016/800 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. о процесним гаранцијама за децу која су осумњичена или оптужена у кривичном поступку,

- Директивом (ЕУ) 2016/1919 Европског парламента и Савета од 26. октобра 2016. о правној помоћи за осумњичене и оптужене у кривичном поступку и за тражене особе у европском налогу за хапшење,

- и две препоруке (1) о процесним гаранцијама за рањиве особе [C(2013) 8178], (2) о праву на правну помоћ за осумњичена или оптужена лица у кривичном поступку [C(2013) 8179.

Рок: до IV квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују у првој половини 2023. године.

### 3.5.1.8. Анализа ефеката примене измена и допуна  Законика о кривичном поступку  у вези са процесним гаранцијама, са посебним освртом на законодавне, оперативне и финансијске аспекте

Рок: Континуирано, почев од  I квартала 2022.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују у првој половини 2023. године.

### 3.5.1.9. Изменити Законик о кривичном поступку у циљу обезбеђења привремене правне помоћи која се одобрава без непотребног одлагања након лишења слободе и пре било каквог испитивања од стране полиције, другог органа за спровођење закона или судског органа за потребе кривичног поступка у коме учествује осумњичени или окривљени

Рок: До IV квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују у првој половини 2023. године.

### 3.5.1.10. Израдити „Писмо о правима“ које се обезбеђује  ухапшеном/осумњиченом/ окривљеном лицу од стране полиције и/или тужилаштва

Рок: До IV квартал 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују у првој половини 2023. године. Пројекат „Flexible Facility за ПГ23“ ће пружити подршку Министарству правде у спровођењу ове активности.

### 3.5.1.11. Дистрибуирати „Писмо о правима“ у свим полицијским станицама и тужилаштву како би се омогућила континуирана доступност: - на српском језику; - на језику националних мањина у срединама у којима живе; - на енглеском језику. Обезбеђивање превода „Писма о правима“ од стране судског тумача најезик који осумњичени или оптужени разуме уколико се тај језик разликује од горе наведених

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2022.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују у првој половини 2023. године. Пројекат „Flexible Facility за ПГ23“ ће пружити подршку Министарству правде у спровођењу ове активности.

### 3.5.1.12. Спровести обуку полицијских службеника, тужилаца заменика тужилаца и судија у погледу остваривања чвршћих процесних гаранција у пракси

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2022.

Активност се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

У извештајном периоду није било спроведених обука.

Ранији извештаји

У извештајном периоду 2. квартал 2022. године, обуке су реализоване путем онлајн курсева HELP програма.

Активност је предвиђена програмом почетне и сталне обуке Правосудне академије.

### 3.5.1.13. Изменити нормативни оквир у циљу ефикасне примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава криминала/оштећених страна у циљу усклађивања са Директивом 2012/29/ЕУ а у складу са анализом усклађености

Рок: До IV квартала 2021.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Планирано је да се обимне измене кривичног закондавства реализују у првој половини 2023. године.

### 3.5.1.14. Креирати и дистрибуирати брошуру/књижицу која ће садржати информације о правима жртава (правна помоћ, психолошка подршка, заштита, итд.) у складу са чланом 4. Директиве 2012/29/ ЕУ

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2021.

Aктивнoст је делимично реализована.

Нацрт лифлета постоји али се прилагођава институцији која дистрибуира, (суд, тужилаштво или полиција).

Тренутно је лифлет усаглашен са полицијом и за њих ће бити штампан, а што се тиче правосуђа чека се успостављање мреже служби за заштиту жртава и сведока.

Ове активности спроводе се уз подршку ЕУ Пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији“, који се имплементира од стране ОЕБСа.

### 3.5.1.15. Јачање професионалних капацитета у области остваривања права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (судије, јавни тужиоци, припадници правосудне полиције, адвокати и полицијски службеници)

Веза са Стратегијом за жртве мера 1.4

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује

Током извештајног периода реализована је једна једнодневна обука у Београду, на тему насиља у породици (фаза 1), у којима је значајан део обуке посвећен заштити и подршци жртвама. Обуци су присуствовали следећи учесници: 6 заменика основних јавних тужилаца и 8 тужилачких сарадника.

### 3.5.1.16. Усвајање Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока са пратећим Акционим планом

Рок: III квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa

Национална стратегије за остваривање права жртава и сведока са пратећим Акционим планом за прве три године важења стратегије је усвојена у јуну 2020. године.

### 3.5.1.17. Пуна примена и редован надзор над спровођењем Националне стратегије за остварење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2020

Активност се успешно реализује

3. квартал 2022. године

Планирано је да извештај за други квартал 2022. године буде усвојен на седници Координационог тела на почетку 4. квартала 2022. године.

Ранији извештаји

Министарство правде - Први извештај, који се односи на период од усвајања Стратегије, закључно са првим кварталом 2022. године, на чијем састављању су радиле све релевантне институције, усвојен је 30. јуна 2022. године.

### 3.5.1.18. Успостављање мреже служби на нивоу целе земље за подршку жртвама, сведоцима и оштећеним у истрази и свим фазама кривичног поступка

Рок: Континуирано – до 2022. године

Aктивнoст је делимично реализована.

Нема нових информација у извештајном периоду. Министарство правде је већ започело са реализацијом бројних активности које се односе на ову област:

- изменама и допунама Правилника о систематизацији и организацији радних места, Министарство правде је основало радно место координатора служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела;

- након добијања сагласности Министарства финансија на предложене кадровске планове правосудних органа, кроз измене Правилника о систематизацији, биће уведена радна места подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији; са реализацијом ове активности се већ започело.

### 3.5.1.19. Пуна имплементација јачих процесних гаранција за жртве ратних злочина у складу са Националном стратегијом за унапређење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом и изменама и допунама Законика о кривичном поступку у делу који се односи на процесне гаранције

Рок: Континуирано, у складу са динамиком примене измена и допуна  Законика о кривичном поступку

Активност се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Тужилаштво за ратне злочине наставља да примењује релевантне законске и подзаконске акте и стратешке документе са циљем имплементације постојећих процесних гаранција за жртве ратних злочина и поступа у складу са Директивом 2012/29/ЕУ. Такође, на интернет страници Тужилаштва у посебној секцији „Организација“ – „Служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима“ презентоване су најважније информације о раду те Службе, између осталог и контакт подаци чланова Службе, брошура Републичког јавног тужилаштва за сведоке и оштећене, као и стратешки документи од значаја за ту област, а све у циљу олакшаног приступа заинтересованих лица овој Служби.

Усклађивању даљег поступања приступиће се након реализације планираних измена нормативног оквира у области казненог права у делу који се односи на процесне гаранције, у складу са Националном стратегијом за унапређење права жртава и сведока.

### 3.5.1.20 Наставак сарадње са организацијама цивилног друштва специјализованим за пружање подршке жртвама у циљу унапређења услуга подршке жртвама насилних кривичних дела

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено у извештајном периоду. Активност се контиуирано спроводи. Републичко јавно тужилаштво наставило је успостављену сарадњу са организацијама цивилног друштва специјализованим за пружање подршке жртвама са којима су раније закључени споразуми о сарадњи, попут Виктимолошког друштва, Астре, Атине и др. Такође, настављено је учешће у пројекту „Јачање капацитета и подршка Групама за координацију и сарадњу у одговору на насиље у породици и друге облике родно заснованог насиља“, у сарадњи са Виктимолошким друштвом Србије и организацијом UNWomen.

Општи циљ пројекта је јачање капацитета Група за координацију и сарадњу формираним у основним јавним тужилаштвима у Србији за процену потреба жртава и израду индивидуалних планова подршке и заштите жртава насиља у породици и других облика родно заснованог насиља дефинисаних Законом о спречавању насиља у породици.

У циљу спровођења пројекта, више од двадесет основних јавних тужилаштава доставило је  анонимизоване индивидуалне планове заштите и подршке жртви сачињене у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, као и записнике са састанака Група за координацију и сарадњу на којима су дати предмети разматрани и индивидуални планови сачињени.

### 3.5.1.21. Измена и допуна нормативног оквира у циљу усклађивања са појмом жртве у међународним споразумима о заштити људских права

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa

Активност ће се спроводити заједно са осталим нормативним изменама и допунама предвиђеним Акционим планом за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока.

## Положај националних мањина

### 3.6.1.1. Праћење реализације активности из Aкционог плана за остваривање права националних мањина

Рок: Континуирано до испуњења Акционог плана

Aктивнoст се успешно реализује.

У извештајном периоду је настављен рад на припреми Предлога новог Акционог плана за остваривање права националних мањина. Министарство је у периоду од 15. до 26. јула 2022. спровело поступак јавних консултације у вези са Радном верзијом Акционог плана. У предвиђеном року примљено је укупно осам сугестија и коментара. Такође, Министарство је 12. августа 2022. године организовало четврти састанак Посебне радне групе за израду Акционог плана, на коме су присуствовали представници релевантних државних органа, независних тела, међународних организација и представници националних савета националних мањина. На састанку су, поред осталог, разматрани достављени коментари и сугестије националних савета, државних органа и ОЕБС-а, а који се у највећем делу односе на област образовања и културе.

### 3.6.1.2. Анализа ефеката примене Посебног акционог плана за остваривање права националних мањина, укључујући препоруке за даље активности на унапређењу остваривања права националних мањина

Рок: За анализу: III-IV квартал 2020.

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Анализу ефеката примене Акционог плана за остваривање права националних мањина ирадили су независни експери у овиру Заједничког програма Европске уније и Савета Европе Промоција различитости и равноправности у Србији. Основни циљ анализе био је да обезбеди процену учинака Акционог плана, односно да оцени његову релевантност, ефективност, ефикасност и одрживост, како би се донела одлука о будућим корацима у планирању јавних политика у области права националних мањина.

Мониторинг кварталних извештаја послужио је за доношење закључка како се Акциони план реализовао у пракси, односно да ли су се предвиђене активности спроводиле планираном динамиком, какав је напредак постигнут и да ли су испуњени индикатори постављени на нивоу активности. На основу налаза, процењивало се да ли су остварени Општи резултати и индикатори постављени уз резултате.

У завршној фази израде, на основу анализе, закључака, ставова и мишљења представника националних савета националних мањина и организација цивилног друштва, израђене су препоруке као помоћ да се побољша реализација Акционог плана и начин његовог спровођења.

Анализа ефеката примене Акционог плана представљена је 9. септембра 2021. године. Представљању Анализе присуствовали су представници релевантних државних органа, независних тела, међународних организација и представници националних савета националних мањина.

Препоруке за  даље активности на унапређењу остваривања права националних мањина су достављене релевантним државним органима, независним телима и националним саветима националних мањина.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је 30. новембра 2021. године образовало Посебну радну групу за припрему текста Предлога Акционог плана за остваривање права националних мањина. Радна група је састављена од представника надлежних институција, националних савета националних мањина и организација цивилног друштва.

За рад на припреми овог стратешког документа, у оквиру пројекта „Промоција различитости и равноправности у Србији”, који је део заједничког програма Европске уније/Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022”, обезбеђена је и експертска подршка домаћих консултаната.

Акциони план ће бити базиран, између осталог, на Извештају о напретку у процесу приступања Србије Европској унији, препорукама из Четвртог мишљења Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, као и закључцима и препорукама из Ex-post aнализе о реализацији Акционог плана за остваривање права националних мањина.

Први састанак Посебне радне групе за припрему текста Предлога Акционог плана за остваривање права националних мањина одржан је 20. децембра 2021. године. На састанку је представљена методологија, динамика рада, као и планирани рокови за израду новог акционог плана.

Даље активности у вези са припремом новог Акционог плана за остваривање права националних мањина представљене су у активности 3.6.1.1.

### 3.6.1.3. Унапредити информисање националних мањина, кроз:

- пројектно финансирање;

- повећање количине садржаја на језицима националних мањина на јавним медијским сервисима (РТС/РТВ);

- праћење емитовања програмских садржаја на језицима националних мањина за приватизоване медије, који су у својим програмским елаборатима имали обавезу емитовања на језицима националних мањина, а у смислу извршавања уговорних обавеза.

Истовремено анализирати утицај ефеката приватизације и дигитализације на медије које емитују садржаје на језицима националних мањина, а у консултацији са националним мањинама

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство културе и информисања – У овом извештајном периоду, донета су решења о расподели средстава по свим расписаним конкурсима којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања укључујући и конкурс намењен суфинансирању проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањинама, на коме је подржано 78 пројекaта у укупном износу од 41.000.000,00 динара.

Регулатор  - У односу на претходни извештај стање је непромењено.

### 3.6.1.4. Обезбедити  довољно и стабилно финансирање којим се гарантује одрживост медија на језицима националних мањина кроз:

- наставак буџетске подршке за медије у власништву националних савета националних мањина;

- расписивање конкурса за суфинансирање медија на језицима националних мањина уз пуно уважавање предлога и мишљења националних савета о начину расподеле средстава и поштовање прописа о јавним набавкама;

- обезбеђивање ко-финансирања медија на језицима националних мањина из Буџетског фонда за националне мањине.

- обезбеђивање учешћа савета националних  мањина у раду савета регулаторног тела за електронске медије на основу транспарентих правила

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство културе и информисања - У оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина у 2022. години пренета су средства у укупном износу од 41.000.000,00 динара за реализацију 78 пројеката.

Министарство културе и информисања континуирано пружа неопходну саветодавну и техничку подршку корисницима средстава.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

1. За финансирање медија на језицима националних мањина, који су у власништву националних савета националних мањина обезбеђена су средства у укупном износу од 390.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. – раздео 07, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања, Програм 1024 Систем јавног информисања, Програмска активност 1005 Подршка јавном информисању националних мањина, економска класификација 451191 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 390.000.000,00 динара.

Наведена средства су обезбеђена за 9 издавача новина, чији су оснивачи национални савети националних мањина, са укупно 22 листа (1 дневни, 5 недељних, 3 месечна и 13 омладинских, односно дечијих), којима су средства додељена на следећи начин:

| -Мађар со доо, Нови Сад (1 дневни и 3 омладинска/дечија листа) | 132.430.236,00 |
| --- | --- |
| -Хет нап доо, Суботица (1 недељни лист) | 38.678.784,00 |
| -НИУ Хлас људу, Нови Сад (1 недељни и 2 омладинска/дечија листа) | 49.969.344,00 |
| - НИУ Либертатеа, Панчево (1 недељни и 2 омладинска/дечија листа) | 49.333.116,00 |
| - НИУ Хрватска ријеч, Суботица (1 недељни и 2 омладинска / дечија листа) | 48.121.296,00 |
| -НИУ Руске слово, Нови Сад (1 недељни и 2 омладинска, односно дечија листа) | 45.781.680,00 |
| - НИУ Буњевачки информативни центар, Суботица (1 месечни и 1 омладински/дечији лист) | 12.149.820,00 |
| -НИУ Македонски информативни центар; Панчево (1 месечни лист) | 7.568.280,00 |
| -НИУ Ридне слово, Нови Сад (1 месечни и 1 омладински/дечији лист) | 5.967.444,00 |
| Укупно | 390.000.000,00 |

Од опредељених  средстава за 2022. годину, издавачима, односно листовима који су у власништву националних савета националних мањина до 30. септембра 2022. године  исплаћено је 292.500.000,00 динара.

2. За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години опредељено је укупно 7.500.000,00 за производњу медијских садржаја на језицима националних мањина – 3.500.000,00 за приватна предузећа и 4.000.000,00 за невладине организације.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је објавио конкурс за суфинансирање производње ових садржаја 19. јануара 2022 године, расподела је извршена како следи:

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

| Р.Б. | Назив издавача |  | Назив медија |  | Назив пројекта |  | Место | Додељена средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * МАЂАРСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хонестас агенција Имре Шебешћен ПР Нови Сад |  | Vajdasag ma |  | Одржање и садржински развој портала Вајдашаг ма |  | Нови Сад | 200.000,00 |
| 2. | Fox Media доо производња, трговина и услуге Бечеј |  | Радио Фокс 97,9 |  | Tisza-menti eseménynaptár (Календар дешавања на потиском региону) |  | Бечеј | 100.000,00 |
| 3. | SANTOS -COMERC друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске активности увоз-извоз и услуге маркетинга Зрењанин |  | Радио Сантос |  | Пробуди се - Ébredj fel |  | Зрењанин | 100.000,00 |
| 4. | Agencija za televizijske aktivnosti Media news Eva Hubsch Bodiš preduzetnik Novi Sad |  | Продукција (РТВ Панон) |  | A siker útja-Put uspeha (еколошко предузетништво) -информативно-документарни серијал |  | Нови Сад | 150.000,00 |
| 5. | Кристиан Дујмович ПР Штампање интернет штампарија Темерин |  | Теmerini Újság |  | Активност аматера, аматерских група и удружења у Темерину |  | Темерин | 200.000,00 |
| *СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Телевизија Петровец ДОО Бачки Петровац |  | ТВ Петровец |  | Из љубави према коренима |  | Бачки Петровац | 200.000,00 |
| 7. | Нови радио Петровец доо за информисање Бачки Петровац |  | Радио Петровец |  | Наши корени-наши салаши Naše korene-naše salaše |  | Бачки Петровац | 150.000,00 |
| 8. | Друштво са ограниченом одговорношћу Регионални радијско-телевизијски центар Срем Рума |  | РТВ Центар Срем |  | Словачке породице - култура и обичаји |  | Рума | 100.000,00 |
| 9. | Јосип Швец предузетник рекламна агенција БАПНЕТ Бачка Паланка |  | БАПНЕТ ИНТЕРНЕТ ТВ |  | Кораци |  | Бачка Паланка | 100.000,00 |
| 10. | Радио Бачка ДОО Бач |  | Радио Бачка |  | Slovenské slovo |  | Бач | 100.000,00 |
| 11. | Ирена Кукило пр производња аудио-визуелних производа Словмедиа Стара Пазова |  | Продукција (Радио Стара Пазова) |  | Из нашег угла …(Z nášho uhla) |  | Стара Пазова | 100.000,00 |
| 12. | Драхослава Чиеф пр Агенција за видео продукцију Арија Бачка Паланка |  | Продукција (ТВ БАП) |  | Верски и културни историјат словачких евангеличких цркава |  | Бачка Паланка | 100.000,00 |
| *РУМУНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | АД за новинско издавачку делатност Зрењанин, Зрењанин |  | Зрењанин |  | Глас Баната, странице на румунском језику |  | Зрењанин | 300.000,00 |
| *БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Буњевачки медиа центар доо Суботица |  | Буњевачка рич |  | Култура и традиција код Буњеваца данас |  | Суботица | 200.000,00 |
| 15. | Буњевачки медиа центар доо Суботица |  | Боцко: лист за младе на буњевачком језику |  | И ми смо ту - култура и традиција |  | Суботица | 450.000,00 |
| 16. | Буњевачки медиа центар доо Суботица |  | Продукција (Буњевачки радио) |  | Култура и традиција у емисији Буњевачка рич |  | Суботица | 150.000,00 |
| *УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Радио Доњи Срем доо Пећинци |  | Радио Доњи Срем |  | Кругозор |  | Пећинци | 100.000,00 |
| 18. | ДОО Информативно пропагандни центар Кула, Кула |  | Q радио |  | Мултикултуралност и вишејезичност |  | Кула | 100.000,00 |
| 19. | ДОО Радио Срем Рума |  | Радио Срем |  | Поглед |  | Рума | 100.000,00 |

| *РУСИНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Таласи Дунава 588 доо Сомбор | Таласи Дунава 588 | Руснаци нашо сушеди | Сомбор | 100.000,00 |
| *ЧЕШКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |  |
| 21. | Милош Поповић предузетник самостална занатска трговинска радња Флеш, Бела Црква | BC Fleš | Чешке приче | Бела Црква | 100.000,00 |
| *НЕМАЧКИ ЈЕЗИК. 22.; Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ програма, трговину и услуге ТВ Апатин ДОО Апатин; ТВ Апатин; Судбински круг Подунавских Немаца; Апатин; 100.000,00. *ВИШЕЈЕЗИЧНИ |
| 23. | Коперникус радио телевизија Шид доо, Шид | Радио Шид | Очување традиције и културе Словака и Русина | Шид | 100.000,00 |
| 24. | Информативно предузеће БЦ ИНФО ДОО Бела Црква | INFOBC.RS | Мозаик - лепота је у различитости | Бела Црква | 100.000,00 |

УКУПНО: 3.500.000,00

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

| Р.Б. | Назив издавача | Назив медија | Назив пројекта | Место |  | Додељена средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *МАЂАРСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 25. | Културни центар Гион Нандор Србобран | szenttamas.rs | Десет година са вама - Tíz éve önökkel | Србобран |  | 150.000,00 |
| 26. | Мађарски образовни, културни и омладински центар Торонтал | Рускоселски гласник - Kisoroszi Hírmondó | Рускоселски гласник (Kisoroszi Hírmondó) | Руско Село |  | 150.000,00 |
| 27. | Фондација Панонија | Radio Pannon | Градитељи каријере | Суботица |  | 150.000,00 |
| 28. | Фондација Панонија | ТВ Панон | Место занимљивих разговора - Субјектив | Суботица |  | 150.000,00 |
| 29. | Фондација Панонија | Суботички мађарски радио 107,1 | Свет аграра | Суботица |  | 200.000,00 |
| 30. | Завичајни клуб Новоцрњана | Csernyei Újság | Oмладина-развијено село | Нова Црња |  | 150.000,00 |
| 31. | Удружење Со-Бесед | Szó-Beszéd | Издавање листа Со-Бесед у 2022.години | Мали Иђош |  | 150.000,00 |
| 32. | Друштво за развој околине и заједнице Zöld Dombok | Fecske | Информисање јавности о раду и дешавањима локалних удружења, верских заједница и локалних институција на територији Општине Мали Иђош на мађарском језику | Фекетић |  | 150.000,00 |
| 33. | Нови Кнежевац и околина | Новокнежевачке новости на мађарском језику: Törökkanizsai Hirmondó | Новокнежевачке новости на мађарском језику: Törökkanizsai Hirmondó | Нови Кнежевац |  | 200.000,00 |
| 34. | Клуб Торђана | Tordai Újság | Производња медијског садржаја праћењем актуелних догађаја, неговања културе и обичаја, као и матерњег језика у листу Tordai Újság | Торда |  | 150.000,00 |
| *ХРВАТСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 35. | Хрватско културно друштво Владимир Назор Станишић | Продукција (Радио Фортуна) | Недељна једносатна информативна емисија Хрватски глас | Станишић |  | 150.000,00 |
| 36. | Хрватско удружење новинара Кро-њуз | продукција (Радио Суботица и Радио Марија) | Радијски програм Ријечи Хрвата | Суботица |  | 200.000,00 |
| 37. | Удружење новинара Цро-инфо | Cro-info | Цро-инфо онлине | Суботица |  | 200.000,00 |
| 38. | Удружење банатских Хрвата | Продукција (Зрењанин) | Глас Баната, странице на Хрватском језику | Зрењанин |  | 150.000,00 |
| *БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 39. | Буњевачка матица | Рич буњевачке мативе, двомисечник за науку, културу и стваралаштво | Трагом сећања кроз битне датуме за Буњевце | Суботица |  | 150.000,00 |
| 40. | Удружење грађана Буњевачки омладински центар | Буњевачки радио | Из наше вароши | Суботица |  | 150.000,00 |
| * ЧЕШКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 41. | Чешки медијски центар - Студио Сунце | Продукција (Радио-телевизија Војводине) | Česky príbeh 2022 (Češka priča 2022) - serijal radijskih emisija | Бела Црква |  | 150.000,00 |
| *РУСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 42. | Друштво сународника и пријатеља Русије Русија | Продукција (РТВ Војводина и Q-Радио) | Прозор у Русију, културно-информативна радио емисија на руском језику | Сремска Каменица |  | 150.000,00 |
| * НЕМАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 43. | Фондација за заштиту завичајног наслеђа Подунавских Шваба Завичајна кућа | Фенстер | Часопис Фенстер | Сремски Карловци |  | 150.000,00 |
| 44. | Центар за информисање Exitus | Exitus | Кулинарски времеплов Подунавских Шваба | Сремска Каменица |  | 150.000,00 |
| 45. | Удружење Немаца Кула | Продукција (Q radio) | Радио емисија Deutsches Wort | Кула |  | 150.000,00 |
| *СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 46. | Удружење Mедија портал | Slovensky hlas | Словаци у Војводини | Нови Сад |  | 200.000,00 |
| 47. | Communitas Europeana (у копродукцији са Оyster agency s.r.o. из Словачке) | Продукција (Радио телевизија Војводина) | Dolná zem moja (Доња земљо моја) | Нови Сад |  | 150.000,00 |
| *МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК |  |  |  |  |
| 48. | Форум младих Македонаца | Продукција (www.makinfo.rs) | Знаменити Македонци Војводине | Панчево |  | 150.000,00 |
| 49. | Македонско удружење новинара МАК-ИНФО | www.makinfo.rs | Војвођанска манџа | Панчево |  | 150.000,00 |

УКУПНО: 4.000.000,00

### 3.6.1.5. Подизање свести јавности о правима националних мањина и уважавање културних и језичких различитости кроз подршку производњи медијских садржаја ради остваривања једнаких права

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство културе и информисања - На конкурсима за суфинансирање медијских садржаја у области јавног информисања редовно се подржавају пројекти који заговарају мултикултуралност,  који промовишу демократске вредности и толеранцију. У 2022. години  у овом контексту подржано је  9 пројеката на различитим конкурсима у укупном износу од 4.652.000 динара, и то:

- Пројекат Радио-телевизије Бујановац д.о.о. Уронимо у неки нови свет са 300.000,00 динара. Тема пројекта су активности бујановачке библиотеке „14. новембар”, са фокусом на мултинационалност библиотеке као истинског чувара писане речи на српском и албанском језику.

- Пројекат Локал медија плана Приче из заједнице: Културу градимо заједно са 300.000,00 динара. Тема пројекта је упознавање ширег грађанства са резултатима успешних прича мултиетничких локалних заједница (Прибој, Нови Пазар и Рашка) које су подржане јавним средствима у оквиру конкурса „Градови у фокусу”, као и делатностима културних установа у реализацији програма који промовишу културну разноликост, делатност националних мањина и интеркултурални дијалог и у којој мери су културне потребе грађана кроз наведене програме задовољене.

- Радио телевизија Цариброд д.о.о. Димитровград „ДИМИТРОВГРАД од А до Ш” (прва градска онлајн енциклопедија) у износу од 400.000,00 динара. Тема пројекта је мултикултурно наслеђе димитровградског краја.

- Центар за демократију и едукацију - Долина Мед нас спаја у износу од 500.000,00 динара. Тема пројекта је прича о пчеларском удружењу „Полен 2012” које захваљујући сарадњи Срба и Албанаца добро послује.

- Димитровград Удружење грађана Емблема, Фарче, у износу од 500.000,00 динара. Сврха пројекта је очување мултикултуралности и традиционалних вредности бугарске заједнице кроз креирање двојезичног садржаја за децу и младе.

- Journalistic plan Села балканског Сибира (документарни ТВ серијал о селима Пештерске висоравни, који се бави суживотом два народа у селима Пештерске висоравни) 702.000,00 динара

- Инфо Центар д.о.о. Тутин Путевима тутинске дијаспоре у износу од 700.000,00 динара - Пројекат доноси причу о местима, људима и догађајима у дијаспори где живе и раде људи пореклом из Тутина.

- Косовска Митровица СЕРБОНА КМ Двојезичност на Космету-да се боље разумемо  у износу од 400.000,00 динара

- Радио телевизија Врање д.о.о. Врање Мој комшија - Мо комшија  у износу од 850.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

У 2022. годинини, укупно је подржанно 73 пројекта на конкурсу за суфинансирање медијских садржаја на језицима националних мањина. Посебна пажња је посвећена предлозима и мишљењима савета националних мањина у процесу расподеле средстава за медијске садржаје о правима националних мањина и промовисање културне и језичке разлике и културе толеранције. Континуирано се спроводи  активност.  За сваки пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,  прибавља се и мишљење националног савета националне мањине на коју се наведени пројекат односи.

### 3.6.1.6. Пуна имплементација Закона о уџбеницима којом се трајно обезбеђује потребан број  уџбеника на језицима националних мањина за сваку школску годину

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2018. године

Aктивнoст се успешно реализује

Ученицима који целокупну наставу  похађају на једном од осам језика националне мањине (албанском, босанском, бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком и хрватском језику), као и ученицима који наставу прате на српском језику а припадници су националних мањина а похађају изборни програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе, на располагању је укупно 1011 уџбеничких јединица, од којих је 547 објављено по реформисаним програмима наставе и учења и 24 јединице за обавезни предмет Српски као нематерњи језик у Каталогу уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2022/23. годину (https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Katalog-udzbenika-na-jezicima-nacionalnih-manjina.pdf), као и у Допуни каталога уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2022/23. годину (https://mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/udzbenici-na-jezicima-nacionalnih-manjina.pdf). Такође, и у школској 2022/23. години наставља се добра пракса обезбеђивања уџбеника на језицима националних мањина у програму бесплатних уџбеника како би се пружила подршка ученицима из социјално и материјално угрожених породица.

Уџбеници на језицима националних мањина, Каталог и Допуна каталога уџбеника за школску 2022/23. годину

| Језик националне мањине | Укупан број уџбеника | Број реформисаних уџбеника |
| --- | --- | --- |
| Албански језик | 62 | 48 |
| Босански језик | 109 | 65 |
| Бугарски језик | 115 | 24 |
| Мађарски језик | 172 | 124 |
| Русински језик | 119 | 57 |
| Словачки језик | 169 | 78 |
| Хрватски језик | 106 | 79 |
| Румунски језик | 104 | 45 |
| Српски као нематерњи језик | 24 | 16 |
| Словеначки језик са ел. националне културе | 1 | 1 |
| Буњевачки језик са ел. националне културе | 8 | 6 |
| Македонски језик са ел. националне културе | 3 | - |
| Чешки језик са ел. националне културе | 2 | 1 |
| Ромски језик са ел. националне културе | 6 | 3 |
| Влашки говор са ел. националне културе | 1 | - |
| Украјински језик са ел. националне културе | 8 | - |
| УКУПНО: | 1011 | 547 |

Следи табела о проценту испуњености плана уџбеника за наставу на језицима националних мањина према реформисаним школским програмима наставе и учења:

| Језик | Разред |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Албански језик | 85% | 60% | 85% | 85% | 60% | 80% | 75% | 58% |
| Босански језик | 70% | 58% | 70% | 40% | 100% | 90% | 90% | 55% |
| Бугарски језик | 57% | 55% | 14% | 14% | 80% | 100% | 10% | 10% |
| Мађарски језик | 85% | 95% | 85% | 60% | 90% | 70% | 83% | 70% |
| Румунски језик | 85% | 85% | 85% | 95% | 100% | 72% | 65% | 15% |
| Русински језик | 100% | 90% | 85% | 78% | 85% | 64% | 100% | 90% |
| Словачки језик | 100% | 80% | 95% | 45% | 100% | 85% | 100% | 95% |
| Хрватски језик | 90% | 95% | 55% | 55% | 85% | 85% | 90% | 90% |

Центар за нискотиражне уџбенике Завода за уџбенике у периоду јул–септембар 2022. године добио је одобрење за 16 (шеснаест) нових уџбеника на језицима националних мањина по реформисаним програмима: Мађарски језик – 2 уџбеника; Словачки језик – 3 уџбеника; Румунски језик – 5 уџбеника; Русински језик – 4 уџбеника; Буњевачки језик – 2 уџбеника.

Педагошки завод Војводине је у периоду јул – септембар 2022. године, доставио Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице предлоге са стручним оценама за 9 рукописа уџбеника и предлоге са стручним мишљењем за 22 рукописа уџбеника. На захтев издавача, Педагошки завод Војводине донео је у периоду јул – септембар 2022. године и 9 решења о одобравању за издавање и употребу превода додатног наставног средства и дидактичког средства. Више информација у Анексу.

У претходном периоду стручне комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања су завршиле са процедуром давања стручне оцене за 9 уџбеника по реформисаним програмима на босанском језику (2), бугарском језику (11).

### 3.6.1.7. Праћење примене новог подзаконског акта који регулише реаговање установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

МПНТР реализује пројекат „Партнерство за праведно квалитетно образовање“ са партнерима ЦИП Центром за интерактивну педагогију и Дечјом фондацијом Песталоци. У три локалне самоуправе у којима се пројекат спроводи (Шабац, Пожаревац и Прокупље) формирани су локални пројектни тимови и креирани акциони планови за праведну уписну политику и подршку ученицима и породицама из осетљивих група и доношење одлука о школским подручјима. Додатна подршка у учењу пружена је кроз организовање додатне наставе за надокнаду градива и помоћ у учењу, затим низ заједничких активности у којима су учествовали ученици, наставници и родитељи. Више од 600 директора, наставника и стручних сарадника учествовало је у онлајн и непосредној обуци. Поред тога, имали су прилику да размене искуства и разговарају о пракси на менторским састанцима и хоризонталној размени унутар и између школа.

### 3.6.1.8. Увођење садржаја и тема које развијају знање о правима националних мањина и основним карактеристикама националних мањина које живе у Републици Србији, унапређују културу толеранције између припадника већинског народа и националних мањина, као и за увођење таквих програма у програме формалног образовања.

Спровођење сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених програма

Рок: Утврђивање и увођење основних тема и облика рада у формално образовање

Спровођење сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених програма

Континуирано, почев од усвајања новог закона о уџбеницима

–Континуирано почев од увођења

Aктивнoст се успешно реализује.

Током претходног периода извршена је евалуација радова полазника који су завршили обуку Обука за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, а најбољи радови – примери добре праксе, уврштени су у базу радова и налазе се на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања. Подељена су уверења свим полазницима који су извршили све своје обавезе на обуци. Будући да је реч о системској обуци која педагошким асистентима омогућава овладавање компетенцијама неопходним у раду у установи у циљу пружања неопходне помоћи и подршке наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, у наставним и ваннаставним активностима, и даљем унапређивању њиховог рада са децом и ученицима ромске националности, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја су оставили могућност да обука буде отворена и за оне педагошке асистенте који је нису похађали (завршили) у предвиђеном року, тако да су полазници имали прилику да заврше своје активности током периода јул-септембар 2022, а у току је евалуација и тек приспелих радова. Подаци о обуци су доступни на сајту Завода (https://obuke.zuov.gov.rs/), а у току је одабир материјала за посебну секцију Педагошки асистенити. Завод за унапређивање образовања и васпитања покреће трећи циклус обуке Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености, која нуди практичне примере одмах примењиве у пракси, а који промовишу вредности демократске културе у школама и заједници. Циљ програма је, поред осталог, унапређивање компетенција наставника у процесу планирања, остваривања и вредновања наставе и учења, којим се заједно са стручним знањима развијају и знања и вешине неопходне за интеркултурно учење. Обука је регионалног карактера, а велико интересовање за њено похађање су показали наставници, припадници националних мањина у Републици Србији. Као посебан облик подршке васпитно-образовној пракси организована је јединствена платформа Пасош за учење која се налази на сајту Завода https://srbija.learningpassport.org/, а која је у протеклом периоду допуњена додатним материјалима. Платформа је развијена у сарадњи Мајкрософта и Уницефа, и за потребе професионалног развоја запослених у предшколском васпитању и образовању у Републици Србији, прилагођена у сарадњи Министартсва просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Центра за интерактивну педагогију и Уницефа. Она је лако доступна свима и постављена је на српском и на девет језика националних мањина (ромском, албанском, мађарском, бугарском, хрватском, босанском, русинском, слофачком и румунском). Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Саветом Европе је објавио позив за учешће на  немодерираној онлајн обуци „Компетенције за демократску културу и програми наставе и учења“. Обука је намењена наставницима, стручним сарадницима и директорима основних и средњих школа. Циљ обуке је унапређивање знања и разумевања процеса за унапређивање школе; подршка школама кроз активно укључивање у процесе развоја школе чији је циљ изградња демократске и инклузивне школске културе; подизање свести наставника о њиховој улози и одговорности за развој ученика, као и о значају решавања питања као што су дискриминација, друштвена инклузија и међукултурно разумевање; примена методологија и ресурса, уз чврсту теоретску основу, и ослањање на искуство Савета Европе у овој области. Програм обуке наставника израђен у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Квалитетно образовање за све“. У просторијама Прве београдске гимназије, 17. и 18, као и 24. и 25. септембра 2022. одржане су обуке наставника Социологије и Социологије с правима грађана под називом „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”. Обуку која је увршћена на министрову листу програма од јавног интереса реализовао је Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији. Обука је дводневна и бесплатна је за учеснике. Учесници обуке су оснажени у томе да у процесу планирања и остваривања наставе и учења користе потенцијал свог предмета за развој ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву, поштовање различитости, спречавање дискриминације и сл. Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организовао је три онлајн обуке „Кључни појмови нових програма грађанског васпитања у основној школи“ за наставнике грађанског васпитања. Обуку су похађали наставници који остварују програм грађанског васпитања у основној школи, у првом и/или другом циклусу. Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који желе да унапреде своје компетенције за остваривање нових програма грађанског васпитања у основној школи. Обука је обухватила шест тематских целина које су изабране на основу резултата добијених мониторингом остваривања нових програма грађанског васпитања у основној школи, спроведеног 2021. године, и то: људска права и права детета; демократско друштво; различитост, родна равноправност и забрана дискриминације и насиља; идентитет, традиција, култура, интеркултурализам, мигранти; дигитални медији, лажне вести и безбедност на интернету; грађански активизам, солидарност и волонтирање. У циљу континуираног развоја компетенција наставника разредне наставе, а у складу са образовним захтевима предмета Дигитални свет, који има за циљ  развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања, Учитељски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развија и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, организовали су онлајн обуку за наставнике разредне наставе који наставу из предмета Дигитални свет у првом, другом и трећем разреду основне школе. Обука је обавезна за све наставнике разредне наставе и акредитована је решењем министра као обука од јавног интереса. Програм нуди предлоге наставних активности и корисне образовне ресурсе који се могу користити у настави, а одвија се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

### 3.6.1.9. Унапређење квалитета  садржаја уџбеника, наставних планова и програма као и других наставних материјала на свим нивоима образовања и елиминисање дискриминаторских садржаја који се односе на националне мањине, кроз:

- континуирано праћење садржаја уџбеника и наставних материјала на свим нивоима образовања;

- примену стандарда и стручних упутстава

Рок: Праћење садржаја уџбеника и наставних материјала, у складу са стандардима и стручним упутствима и мониторинг:

Континуирано, у складу са димаником одобравања нових уџбеника

Aктивнoст се успешно реализује

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у складу са захтевима нове образовне парадигме, односно наставе оријентисане према исходима учења, којом се обезбеђује развој међупредметних компетенција, наставља са праћењем реформисаних програма наставе и учења Српског као нематерњег језика по новим моделима, које  се реализује се у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији. Услед новонасталих околности и у овој школској години спроведено је у онлајн верзији, на платформи Завода http://portal.zuov.gov.rs/. Током маја и јуна 2022. припремљени су и постављени на платформу тестови за други круг тестирања за 4. и 8. разред основног образовања и 4. разред гимназије.  Ученици су радили улазни тест знања на почетку школске године, а у јуну је рађена излазна провера знања,  док је евалуација тестова рађена током јула и августа 2022. У септембру 2022. године је сачињен обједињени извештај за праћење програма наставе и учења за све разреде школовања, од првог основне до четвртог гимназије, које се одвијало у претходне четири године.

Школе у којима се врши праћење образовних постигнућа ученика су следеће:

- ОШ „Ибрахим Кељменди“ – Прешево

- ОШ „Абдулах Крашница“ – Миратовац (Прешево)

- ОШ „Мухарем Кадрију“ – Велики Трновац (Бујановац)

- ОШ „Петефи Шандор“ – Нови Сад

- ОШ „Петефи Шандор“ – Бечеј

- ОШ „Стеван Сремац“ – Сента

- ОШ „Петро Кузмјак“ – Руски Крстур

- ОШ „Јан Чајак“ – Бачки Петровац

- ОШ „Олга Петров Радишић“ – Вршац

- ОШ „1. мај“ - Владимировац

- Гимназија „Скендербег“ – Прешево

- Гимназијско одељење СШ „Сезаи Сурои“ – Бујановац

- Гимназијско одељење СШ „Петро Кузмјак – Руски Крстур

- Гимназија „Јан Колар“ – Бачки Петровац

- Гиманзија „Сента“ – Сента

- Гиманзија „Бечеј“ – Бечеј

- Гиманзија „Борисав Петров Браца“ – Вршац

- Гиманзија „Светозар Марковић“ – Нови Сад

- Гимназија „Деже Костолањи“ – Суботица

У току је припрема ревизије програма наставе и учења општеобразовних предмета у средњим стручним школама, који ће бити ревидирани у складу са захтевима нове образовне парадигме. У том смислу, предмет Матерњи језик и изборни програм Матерњи језик са елементима националне културе, обухваћени су наведеном активношћу, а одржан је и консултативни састанак са представницима националних савета националних мањина са саветницом из Завода за унапређивање образовања и васпитања на коме је било речи о предстојећој активности, динамици рада и очекиваним резултатима.

### 3.6.1.10. Подизање квалитета основног и средњег образовања на језицима националних мањина кроз расписивање конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина

Рок: Континуирано, сваке године се расписује конкурс

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог -Установе и удружења која су реализовала све предвиђене пројектне активности у складу са  уговорима о реализацији пројеката из области образовања из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години доставила су министарству завршне наративне и финансијске извештаје. Министарство је наставило да прати начин утрошка средстава као и реализацију циљева ради чијег остварења су средства расподељена, на основу извештаја које је доставило 76 установа и удружења.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 14. септембра 2022. године расписан је Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2022. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима, на укупан износ од 1.000.000,00 динара(http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=11836)

### 3.6.1.11. Унапређење учења српског језика, као другог језика по методологији учења страних језика

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је ревидирао програм Обуке за успешну примену програма Српског као нематерњег језика. Обука се састоји из два дела:
Први део је посвећен одликама и структури програма, док други представља својеврсни методички „приручник“ за кретање кроз нову методологију рада са ученицима, у коме су понуђени примери за планирање, остваривање и вредновање наставе оријентисане ка исходима, стандардима и компетенцијама. У обуци учествују наставници који остварују програм Српски као нематерњи језик (или ће га остваривати у скоријој будућности). Обука је бесплатна и остварује се у потпуности у онлајн окружењу, а отворена је 12. 9. 2022. године и трајаће две седмице, акредитована је и налази се на Листи програма од јавног интереса коју је решењем одобрио министар. Учесници/це обуке добиjаjу 16 бодова стручног усавршавања. У складу са растућим потребама образовања ученика страних држављана, које имамо у систему, Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, припрема реализацију још једног циклуса обуке намењене наставницима који предају Српски као страни језик. У складу са тим, учесницима је доступан и унапређени Приручник „Српски као страни језик“ који се у потуности  наслања на План и програм наставе и учења и Стандарде образовних постигнућа за Српски као страни језик (објављени у Службеном гласнику Републике Србије број 15/19).  Циљ обуке је унапређење компетенција наставника из области планирања, остваривања и праћења и вредновања наставе и учења овог предмета. Сагласно томе, знања и вештине, развијени на обуци, полазницима ће омогућити актуализацију садржаја програма, повезивање његових структурних елементата у једну целину која осигурава да се знање гради, развија мрежа појмова и научено одмах примењује у пракси. Обука је бесплатна за учеснике и налази на Листи обука од јавног значаја које је решењем одобрио министар.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у трећем тромесечју 2022. године није било активности по овој планираној мери и активности на нивоу Секретаријата, с обзиром да ова активност, за територију АПВ, спада у надлежност Педагошког завода Војводина.

### 3.6.1.12. Пружање основне и додатне обуке наставницима који су задужени за образовање на језицима националних мањина

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања у периоду јул - септембар 2022. године, вршио проверу остваривања реализације 5 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 196 учесника.

У оквиру својих надлежности Педагошки завод Војводине је у периоду јул - септембар 2022. године одобрио и пратио реализацију 7 стручних скупова са укупно 617 учесника (4 конференције – 530 учесника, једну трибину – 10 учесника и два округла стола – 77 учесника) на мађарском и хрватском језику, у циљу сталног стручног усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника.

На сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања објављен је Каталог програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину (https://zuov-katalog.rs) у коме се налазе програми из области образовања и васпитања на језицима националних мањина. У понуди је пет програма: Бошњачка књижевност XX стољећа; Жанрови старије бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији; Жанрови усмене бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији; Правописна норма босанскога језика и Савремени приступ наставним садржајима језика и књижевности у настави на босанскоме језику. Обука за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању је успешно завршена и свим полазницима који су извршили све своје обавезе на обуци су подељена су уверења о савладаном програму обуке. Програм је похађало преко 240 учесника, а будући да је реч о системској обуци која педагошким асистентима омогућава овладавање компетенцијама неопходним у раду у установи у циљу пружања неопходне помоћи и подршке наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, у наставним и ваннаставним активностима, и даљем унапређивању њиховог рада са децом и ученицима ромске националности, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја су оставили могућност да обука буде отворена и за оне педагошке асистенте који је нису похађали (завршили) у предвиђеном року. У том смислу, тим полазницима је омогућено да заврше своје активности током периода јул-септембар 2022. У току је евалуација њихових радова.  Сви подаци о обуци могу пронаћи на сајту Завода (https://obuke.zuov.gov.rs/), а у току је одабир материјала за посебну секцију Педагошки асистенити, која има за циљ да пружи неопходну дидактичко-методичку подршку у даљем раду педагошких асистената.

### 3.6.1.13. Подизање свести међу широм јавности и државним службеницима на свим нивоима о постојању националних мањина у земљи, њиховим правима као и правима на афирмативне мере где су оне неопходне

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог je, у сарадњи са националним саветима и Републичким заводом за статистику, започело кампању за информисање и подизање свести припадника националних мањина о слободном изјашњавању на Попису становништва 2022. године. Циљ кампање је да се пошаље јасна порука да је значајно да се припадници националних мањина слободно изјасне и да су сви осетљиви подаци потпуно заштићени, као и да од резултата Пописа зависи даљи развој и планирање мањинских политика у Републици Србији. У оквиру кампање 17. и 18. августа организоване су информативне радионице за чланове свих националних савета. Поред информативних радионица, у оквиру кампање припремљен је и штампани материјал у виду флајера и постера, као и медијска кампања која подразумева видео спотове и радио џинглове на језицима националних мањина. Наведени материјали дистрибуирани су јавним медијским сервисима и медијима који емитују програм на језицима националних мањина, као и националним саветима националних мањина.

Мисија ОЕБС-а у Србији је, у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, расписала конкурс за пријем кандидата за Програм стручне праксе за 2022/2023. годину који је био отворен од 18. августа до 15. септембра 2022. године. Програм почеиње у новембру 2022. године, а организује се четврту годину за редом. Програм подржава инклузију и веће учешће младих, пре свега припадника националних мањина, из мање развијених општина из јужне и југозападне Србије у државној администрацији у трајању од осам месеци. Текући циклус се спроводи уз подршку Владе Краљевине Норвешке.

Национална академија за јавну управу - Онлајн обуку „Права припадника националних мањина – службена употреба језика и писама националних мањина“ од почетка 2022. године завршило је 16 полазника, укупно 80 полазника од тренутка постављања на платформу.

У извештајном периоду одржана је и једна обука на тему „Заштита људских права“ коју је похађало 2 полазника.

Национална академија за јавну управу спроводи Општи програм обуке државних службеника, Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе које усваја Влада Републике Србије.

У оквиру Општег програма обуке државних службеника за 2022. годину - тематска област „Заштита људских права и тајности података“, развијени су следећи програми обука: Заштита људских права, Права припадника националних мањина. Развијена је и онлајн обука Права припадника националних мањина – службена употреба језика и писама националних мањина. У оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, који је део Општег програма обуке запослених у ЈЛС за 2022. годину, у оквиру тематске области „Остваривање, заштита и унапређење људских и мањинских права“ развијени су, између осталих, и следећи програми обука: Остваривање права припадника националних мањина у ЈЛС, Развој, спровођење и праћење мера за социјалну инклузију Рома на локалном нивоу, Социјална инклузија Рома на локалном нивоу-онлајн обука.

### 3.6.1.14. Спровођење ефикасне истраге и санкционисање међунационалних инцидената, а нарочито оних који стичу обележја кривичног дела, изазивања расне, националне и верске мржње и нетрпељивости

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Активност се континуирано спроводи. Jавна тужилаштва наставила су спровођење истраге и кривично гоњење учинилаца кривичних дела у вези са међунационалним инцидентима.

У циљу спровођења ефикасних истрага кривичних дела са елементима дискриминације и кривичних дела из побуда мржње, у организацији Републичког јавног тужилаштва и Правосудне академије, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији дана 12.10.2022. године наставиће се обука под називом „Злочини из мржње“ (претходно заказана обука за 15.07.2022. године је отказана), намењена заменицима јавних тужилаца са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду, који су одређени за контакт тачке за кривична дела учињена из мржње, у смислу члана 54а Кривичног законика.

Поред тога, у плану је и одржавање поменутих обука за контакт тачке са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Београду у новембру 2022. године у Београду, док ће се у децембру одржати обука контакт тачака са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Нишу и Крагујевцу.

### 3.6.1.15. Ефикасна примена Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за предлагање и избор кандидата за носиоца јавно тужилачке функције укључујући одредбе о примени чл. 82 Закона о јавном тужилаштву, који наводи да се при предлагању и избору јавних тужилаца и заменика јавног тужиоца води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који је  у службеној употреби у суду

Рок: Континуирано, при сваком избору кандидата

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Ова активност се спроводи континуирано. Додатно, ово питање ће бити регулисано у оквиру промена релевантног нормативног оквира, а које ће проистећи из уставних амандмана.

### 3.6.1.16. Ефикасна примена Правилника о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова укључујући одредбе о примени чл. 46. Закона о судијама, који наводи да се при предлагању и избору судија води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који је  у службеној употреби у суду

Рок: Континуирано, при сваком избору кандидата

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено у извештајном периоду. Ова активност се спроводи континуирано. Додатно, ово питање ће бити регулисано у оквиру промена релевантног нормативног оквира, а које ће проистећи из уставних амандмана.

### 3.6.1.17. Спровођење обуке судија о међународним документима и стандардима у области заштите од дискриминације националних мањина и пракси ЕСЉП

Рок: Континуирано, у складу са програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује.

Током извештајног периода одржана је још једна петонедељна онлајн обука на тему недискриминације за другу групу полазника (30 корисника почетне обуке XI генерације).

Обука је имајући у виду професионалне обавезе и дужности полазника организована у асинхроној форми. Напредак полазника је континуирано праћен кроз облике тестирања знања на крају сваке обрађене теме, али и провером промена у знањима по завршетку обуке.

Током четвртог квартала планирана је реализација треће петонедељне обуке за судије и судијске сараднике који поступају у грађанској и кривичној материји у предметима који се тичу заштите од свих облика дискриминације (укупно 30 учесника). Такође су планирани сумативна евалуација квалитета програма обуке и  завршни састанак представника Правосудне академије и партнера са пројекта.

### 3.6.1.18. Спровођење конкурса за суфинансирање организација националних мањина у  А. П. Војводина за пројекте мултикултуралног карактера с циљем развијања духа толеранције и подстицања промовисања културне диверсификације

Спровођење конкурса за суфинансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина у другим крајевима у којима живе националне мањине, обезбеђењем средстава из Буџетског фонда за пројекте мултикултуралног карактера с циљем развијања духа толеранције и подстицања промовисања културне диверсификације

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог - Завршена је реализација свих 78 програма и пројекта из области образовања националних мањина, укључујући и осам мултикултурних пројеката којима су након спроведеног конкурса додељена средства у 2021. години из Буџетског фонда за националне мањине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице - У претходна 3 месеца, Секретаријат је извршио исплате за следеће конкурсе, објављене јануара 2022. године:

- Конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у Ап Војводини у 2022 години (исплаћен износ од 21.791.000,00 динара, укупно до 1. октобра исплаћено 25.806.000,00 динара)

- Конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у Ап Војводини у 2022. Години (исплаћен износ од  10.015.000,00 динара, укупно до 1. октобра исплаћено 10.340.000,00 динара)

- Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2022. годину (исплаћен износ од 4.796.000,00 динара, укупно до 1. октобра исплаћено 5.795.000,00 динара)

### 3.6.1.19. Омогућити пуну имплементацију Закона о локалној самоуправи у вези са оснивањем савета за међунационалне односе у свим национално мешовитим општинама у складу са Законом. Вршити надзор над спровођењем Закона о локалној самоуправи у циљу формирања савета за међунационалне односе у свим јединицама локалне самоуправе у складу са законом

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

МДУЛС два пута годишње захтева од свих ЈЛС, које по закону треба да имају основан Савет за међунационалне односе, да доставе податке о томе да ли имају образован савет, о разлозима због којих евентуално није образован савет као и о броју одржаних седница савета у текућој години, како бисмо сагледали фактичку ситуацију на терену.

Међутим од проактивности Савета за међунационалне односе у јединицама локалне самоуправе зависи колико често ће се састајати, уз напомену да савети нису у обавези да обавештавају министарство о својим активностима, већ да шестомесечни извештај доставе скупштини јединице локалне самоуправе.

Према последњим подацима, 55 јединица локалне самоуправе су основале Савет, у 12 од њих су одржане седнице, док је 14 јединица локалне самоуправе обавестило министарство да нису основале Савет или су у поступку оснивања Савета, уз напомену да МДУЛС није надлежно да анализира податке о Саветима за међунационалне односе. Наиме, у складу са законом, СМО немају обавезу да извештавају министарство о свом раду нити министарство има законска овлашћења, сходно свом делокругу, да се бави питањем остваривања права националних мањина и међунационалне равноправности.

### 3.6.1.20. Обезбеђење посебних средстава у буџету  Аутономне покрајине Војводине мањине за финансијску подршку рада националних савета националних мањина

Обезбеђење средстава у Буџетском фонду за националне мањине за финансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог - Наративне и финансијске извештаје о реализацији пројеката који су финансирани из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години доставило је 76 установа и удружења, од укупно 78 са којима је министарство потписало уговоре. Министарство је наставило да прати начин утрошка средстава и реализацију циљева ради чијег остварења су средства расподељена

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019) у 2022.. години планирао је Националним саветима националних мањина укупна средства у износу од 61.600.000,00 динара. Средства се додељују на основу закључених уговора о додели средстава са националним саветима који имају седиште на територији АПВ, у једнаким деловима од укупних средстава, за двојаку намену: Сталне трошкове и редовну делатност. У сталне трошкове спадају: трошкови за изнајмљивање и коришћење просторија националног савета; зараде, порези и доприноси запослених у националном савету; хонорари и доприноси за обављен рад за потребе националног савета; путни трошкови и дневнице за службена путовања; набавка канцеларијског материјала и опреме за рад националног савета; књиговодствене услуге; трошкови годишње ревизије; трошкови одржавања интернет странице националног савета. Намена редовне делатности, подразумева финансирање и суфинансирање трошкова за програме и пројекте у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма националне мањине и финансирање рада установа, фондација и привредних друштава, чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет. У претходна 3 месеца Секретаријат је извршио пренос средстава за обе намене за трећи квартал, у износу од 30.750.000,00 динара.

### 3.6.1.21. Анализа ефеката примене обавезне инструкције у вези са остваривањем права на упис личних података у одговарајуће матичне књиге на језику и писму националне мањине

Рок: Континуирано, кроз годишњи извештај

Aктивнoст се успешно реализује.

Није било предвиђених активности Министарства државне управе и локалне самоуправе. У наредном периоду наставиће се са реализацијом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице - У оквиру четри извршена инспекцијских надзора у трећем кварталу 2022. години у области службене употребе језика и писма, који се врше од стране инспекције Секретаријата, на основу члана 76. Законa о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гл.РС“, бр. 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), инспекција је, између осталих питања која се односе на службену употребу језика и писама, извршила надзор, на основу контролне листе, и над питањем да ли се припадницима националних мањина омогућава право на уписивање личног имена и имена своје деце у све јавне исправе, службене евиденције и збирке личних података према језику и правопису припадника националне мањине и није утврдила неправилности у примени овог права.

### 3.6.1.22. Пуна примена Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања у вези са успостављањем регистра органа и организација јавне управе и запослених у систему јавне управе у оквиру кога се уводи могућност добровољног изјашњења запослених у органима јавне управе о националној припадности, а у циљу прикупљања података о одговарајућој заступљености националних мањина у органима јавне управе, локалном нивоу, полицији и правосуђу, у складу са правилима о заштити података о личности

Рок: За успостављање: до I квартала 2021. године. За доступност статистичких података: почев од II квартала 2021. године.

Aктивнoст је у потпуности реализована

Активност је спроведена у првом кварталу 2021. године успостављањем Регистра запослених, изабраних, именованих, именованих и ангажованих лица код корисника јавних средстава у оквиру информационог система ЦРОСО. Подаци о националној припадности запослених корисника јавних средстава факултативно се достављају на основу изричите сагласности запослених у органима државне управе, у складу са правилима о заштити података о личности.

На основу генерисаног извештаја, утврђено је да ниједан корисник јавних средстава није попунио ово поље.

### 3.6.1.23. Процена ефеката  примене Уредбе којом се, interalia,  уређује познавање језика  и писама националних мањина, као посебан услов за обављање послова на појединим радним местима и уредбе којом се обезбеђује сразмернија заступљеноста припадника националних мањина међу службеницима и намештеницима

Рок: За анализу ефеката III квартал 2021. године

Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са обавезом предвиђеном Акционим планом за Поглавље 23, je израдило Анализу ефеката примене подзаконских аката донетих на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самуправе(„Службени гласник“ РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17 - други закон и 95/18, у даљем тексту: Закон о запосленима у АП и ЈЛС). Циљ наведене анализе је да се утврди да ли се непосредно примењују одредбе Закона о запосленима у АП и ЈЛС и подзаконских аката донетих ради спровођења овог закона, а којима су предвиђене афирмативне мере за припаднике националних мањина, које се огледају у остваривању права грађана на употребу језика и писма националне мањине који је у службеној употреби, као и обезбеђивања адекватне заступљености припадника националних мањина међу запосленима у органима ЈЛС и ако се примењују у којој мери је одговорено на спровођење прописаних мера. За потребе спровођења наведене анализе Министарство држане управе и локалне самоуправе је упутило допис свим јединицама локалне самоуправе (145), а одговоре је доставило 100 ЈЛС што чини (68,96%). Од укупног броја ЈЛС, у 43 ЈЛС је у службену употребу уведен неки од језика и писма националних мањина, било на целој или делу територије (према подацима којима располаже Министарство државне управе и локалне самоуправе), од којих је 40 ЈЛС доставило одговор на упитник што чини (93,02%) и што представља задовољавајући резултат за анализу.

Анализом података добијених из одговора на упитник може се закључити да јединице локалне самоуправе по правилу примењују подзаконске акте донете у циљу спровођења Закона о запосленима у АП и ЈЛС, односно Уредбу о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбу о критеријумима за раврставање радних места и мерила за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којима су прописане афирмативне мере, а које имају за циљ остваривање права грађана на службену употребу језика и писма националних мањина, као и да допринесу адекватнијој заступљености припадника националних мањина међу запосленима у органима АП и ЈЛС.

Анализа је показала да од 40 ЈЛС (93,02%) које су доставиле одговоре на упитник, а у којима је у службеној употреби језик и писмо националне мањине/мањина, у 28 јединица локалних самоуправа правилником о организацији и систематизацији радних места је утврђено радно место/места за које је као посебан услов прописано познавање језика и писма националних мањина који су у службеној употреби (70%), што је значајан проценат, посебно што само 3 ЈЛС (6,98%), које по евиденцији Министарства државне управе и локалне самоуправе имају на својој територији у службеној употреби језик и писмо националне мањине, нису доставиле одговоре на упитник.

У погледу анализе примене Уредбе о спровођењу интерног и јавног кокурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у ЈЛС у којима је у службену употребу уведен језик и писмо националне мањине/мањина, може да се изведе закључак да се одредбе ове уредбе директно примењују у спровођењу афирмативних мера у ЈЛС у којима је утврђена потреба за адекватном заступљеношћу. Наиме, анализа је показала да од 36 ЈЛС, које су доставиле одговоре на упитник и које су дале одговор на питање да ли се примењује члан 7. ст. 2-4. и члан 23. став 6. Уредбе, утврђено је да је 16 ЈЛС дало потврдан одговор (44,44%), док је одричан одговор дало 20 ЈЛС (55,56%).

Разлози за недовољну могућност примене ове уредбе могу се наћи пре свега, у забрани запошљавања у јавном сектору, која је уведена Законом о начину одређивања о максималног броја запослених у јавном сектору који  је престао да се примењује 31. децембра 2019. године и наставила се ограничењем који прописује Закон о буџетском систему, у смислу да је потребно прибавити сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код КЈС за свако ново запошљавање.

Један број ЈЛС већ има адекватну заступљеност припадника националних мањина у органима ЈЛС, те с тим у вези нема потребе за применом прописаних афирмативних мера. Поред тога, један од значајних разлога за непоступање ЈЛС по прописаним афирмативним мерама јесте недовољан проценат запослених који су се изјаснили о својој националној припадности (потребно је да се бар 30% укупног броја запослених изјасни о својој националној припадности), што представља предуслов за правилну примену наведених одредби којима су прописане афирмативне мере за запошљавање припадника националних мањина. Анализом су дате и препоруке ЈЛС за унапређење примене наведених прописа.

### 3.6.1.24. Расписивање конкурса за расподелу буџетских средстава органима локалне самоуправе у циљу:  -обуке запослених у органима и организацијама локалних самоуправа у чијем раду су у службеној употреби језици и писма мањинских националних заједница; -унапређења система електронске управе за рад у условима вишејезичности / у срединама у којима живе националне мањине; -обезбеђења средстава за израду и постављање двојезичких топографских ознака и штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У вези са Конкурсом за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2022. годину, у току трећег квартала 2022. исплаћен је износ од 4.796.000,00 динара.

### 3.6.1.25. Пружање подршке Националним саветима националних мањина у реализацији њихових надлежности, кроз:

- финансирање рада НСНМ;

- јачање управљачких капацитета и способности за финансијско извештавање НСНМ

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог - У оквиру пројекта „Промоција различитости и равноправности у Србији“ припремљен је Коментар Закона о националним саветима националних мањина, који је  намењен је државним органима и другим институцијама (независним телима, судовима...) као подршка у примени закона, чиме се пружа додатна подршка националним саветима националних мањина у реализацији њихових овлашћења прописаних управо овим законом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019) пружа финансијску подршку Националним саветима националних мањина са седиштем на територији АПВ, кроз финансирање њиховог рада у складу са критеријумима из горенаведене одлуке, а на основу покрајинског буџета.

Видети тачку 3.6.1.20. овог извештаја.

### 3.6.2.1. Израда и пуна имплементација АП 2019-2020 за спрововођење нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС за период 2016 - 2025 који садржи мерљиве СМАРТ индикаторе

Рок: За усвајање: до IV квартала 2020 године  За примену: Континуирано, почев од усвајања Акционог плана

Активност се успешно реализује

Влада је 8. септембра 2022. године усвојила Акциони план за период 2022-2024. године за  спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња  у Републици Србији  за период 2022-2030. године

### 3.6.2.2. Мониторинг остварености циљева нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025 кроз:

- Континуирани рад Координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња Редовне састанке са надлежним органима, укључујући локалне самоуправе и јавна предузећа,

- Редовно извештавање

Рок: Континуирано, до истека важења Стратегије

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Нема информација у извештајном периоду. Закључно са 2. кварталом 2022. године је одржано седам састанака Стручне групе Координациног тела и две седнице Координационог тела. На састанцима Стручне групе Координационог тела, израђен је предлог Акционог плана.

### 3.6.2.3. Рeдoвно одржавање кooрдинaциoних сaстaнaкa o прojeктимa зa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa

Рок: Континуирано

Aктивнoст је делимично реализована.

Нема нових информација у овом извештајном периоду.

На састанцима Стручне групе Координационг тела, размењене су информације о текућим, као и будућим пројектима, који се имплементирају односно програмирају у области инклузије Рома и Ромкиња у Републици Србији. Такође, у циљу што боље координације и информисања о њиховој имплементацији, министарство је организовало састанке са Делегацијом Европске уније у Србији, Саветом Европе, ОЕБС-ом, ГИЗ-ом, РЦЦ-ом.

### 3.6.2.4. Праћење реализације мера из пет приоритетних области (образовање, запошљавање, становање, здравствена и социјална заштита) на локалном нивоу кроз прикупљање и обраду података преко „једношалтерског“ тела – базе

Рок: Континуирано, у складу са динамиком извештавања

Aктивнoст се успешно реализује

3. квартал 2022. године

Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог је покренуло процес качења базе на сајт министарства, који ће након успостављања бити функционалан.

Ранији извештаји

На другој седници Координационог тела, размотрена је ревизија система за мониторинг који се до сада спроводио кроз прикупљање и обраду података преко „једношалтерског“ тела – базе, коју Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог развија у сарадњи са Немачком агенцијом за сарадњу (ГИЗ). Према усвојеној методологији, подаци о спровођењу Стратегије се прикупљају од носилаца стратешких мера: државних органа, организација и јединица локалне самоуправе, који их у складу са обавезама из стратегије прикупљају и уносе у електронску базу података. Закључено је да  је неопходно успостављање Базе,  израђиваће се уз подршку ГИЗ-а, а битћеу оквиру Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Њено успостављање планирано је за трећи квартал, а мониторинг ће спроводити лица запослена у Министарству.

### 3.6.2.5. Развој и даље јачање мреже ромских координатора, укључујући повећање њиховог броја, у складу са локалним потребама, у циљу остваривања блиске сарадње са другим релевантним механизмима за побољшање положаја Рома

Рок: до 2021. године

Активност се успешно реализује

Нема нових информација у овом извештајном периоду.

Наведена активност предвиђена је новом Стратегијом и припадајућим Акционим планом, а биће и предмет разматрања на састанку Стручне групе Кооординационог тела. На терену се наставља са проценом стања и јачањем капацитета јединица локалних самоуправа како би се што боље одговорило на захтеве припадника ромске популације.

### 3.6.2.6. Успостављање механизма за остваривање модела интегрисане социјалне заштите кроз активно тражење решења за кориснике социјалне помоћи који су радно способни у циљу вишег степена инклузије Рома

Рок: Континуирано, дo 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Републички завод за социјалну заштиту израдио је у 1. кварталу 2022. године анализу „Примена мера социјалне укључености“ради свеобухватнијег сагледавања досадашње примене мера активације дефинисаних Уредбом о мерама укључености корисника новчане социјалне помоћи и то на основу годишњих извештаја центара за социјални рад. Анализа је указала на слабу примену Уредбе: у 2020. години од укупно 170 одељења ЦСР, 23 ЦСР, односно 13,5% је примењивало мере активације, у 2019. години 21 ЦСР је примењивао мере активације, односно 12,4% од укупног броја, а у 2018. години мере активације је примењивало 25 ЦСР или 14,7% укупног броја ЦСР.

Након ex post анализе досадашњих ефеката примене Уредбе која је завршена крајем 2021.год. приступиће се изменама и допунама Уредбе у којој ће бити неопходно даље разрадити мере којима се обезбеђује социјална укљученост корисника новчане социјалне помоћи, критеријуме за избор и ангажовање корисника, предвидети механизме активације радно способних корисника новчане социјалне помоћи и дефинисати најбоље облике сарадње са другим институцијама, посебно са Националном службом за запошљавање (индивидуални планови запошљавања и индивидуални планови активације).

Изменама и допунама ЗСЗ планирано је уређење поступка активације и одговорности свих актера у том поступку, а посебно ће се прецизирати одређене дужности и одговорности НСЗ и ЦСР. Рад на изменама и допунама ЗСЗ још увек траје.

Број радно способних корисника новчане социјалне помоћи креће се око 100.000 зависно од периода године с обзиром да ови корисници остварују право на новчану социјалну помоћ свега 9 месеци у току године. То је око 50% свих корисника НСП.

### 3.6.2.7. Приступ личним документима Праћење стања у области остваривања права на упис у матичне књиге сагласно: -Закону о матичним књигама, Закону о ванпарничном поступку, укључујући и број лица која су уписана у ту евиденцију, - Закону о држављанству, -Закону о пребивалишту и боравишту грађана

Рок: Континуирано, у складу са Оперативним закључцима

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство унутрашњих послова - У периоду од 17.06.2022. године до 23.09.2022. године, по Правилнику о обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установе, односно центара за социјални рад, Министарство унутрашњих послова је за 93 лица, међу којима је већина припадника ромске популације, који живе у неформалним насељима, решењем утврдила пребивалиште на адреси надлежних Центара за социјални рад, након чега су истима издата и лична документа.

### 3.6.2.8. Измене и допуне подзаконских аката којима се уређује поступак уписа у матичне књиге рођених и упис у матичне књиге рођених (тачке 10 и 24 Упутства за вођење матичних књига рођених и обрасци извода из матичне књиге рођених и члан 5 Правилника о поступку издавања извода из матичне књиге рођених и образац за регистрацију рођења деце у здравственој установи) како би се омогућила регистрација у матичној књизи рођених одмах након рођења деце чији родитељи немају лична документа

Рок: До II квартала 2021.

Aктивнoст се успешно реализује

С обзиром на значај међусобне координације службеника (матичара, полицијских службеника, службеника у центрима за социјални рад, пружалаца бесплатне правне помоћи и др.), у процесу уписа у матичну књигу рођених у случајевима рођења детета чија мајка нема лична документа планирано је да се до краја 2022. године одрже три обуке, на којима ће учешће узети представници релевантних институција.

### 3.6.2.9. Наставити информисање Рома о њиховим правима везаним за регулисање личног статуса и наставити пружање бесплатне правне помоћи припадницима ромске заједнице у овим поступцима од стране надлежних органа и организација цивилног друштва које се баве заштитом људских и мањинских права. Ојачати приступ бесплатној правној помоћи у складу са Законом о бесплатној правној помоћи и осигурати пун приступ правима припадницима ромске заједнице

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено у извештајном периоду

Министарство правде - Предлогом Акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, који ће обухватити период од 2022. до 2024. године, Министарство правде је предвиђено као носилац, односно партнер у реализацији активности, које се тичу информисања и пружања бесплатне правне помоћи Ромима и Ромкињама.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије приоритетно решава захтеве за стицање држављанства Републике Србије поднетих од стране Рома, благовремено и потпуно информише исте о поступцима за издавање личних исправа и предузима друге неопходне мере које омогућавају да се сваки конкретни поступак издавања личног документа овој категорији лица обави на поједностављен и ефикасан начин.

### 3.6.2.10. Кроз пружање могућности пријаве места пребивалишта на адреси Центра за социјални рад, омогућити испуњавање захтева за пријаву адресе боравишта или пребивалишта при подношењу захтева за издавање личних докумената

Надзор над остваривањем права на пријаву места пребивалишта на адреси Центра за социјални рад од стране лица која не могу да на други начин пријаве пребивалиште

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

У периоду од 17.06.2022. године до 23.09.2022. године, по Правилнику о обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установе, односно центара за социјални рад, Министарство унутрашњих послова је за 93 лица, међу којима је већина припадника ромске популације, који живе у неформалним насељима, решењем утврдила пребивалиште на адреси надлежних Центара за социјални рад, након чега су истима издата и лична документа.

### 3.6.2.11. Даље ширење мреже педагошких асистената на основу аналитичке студије потреба изведене од стране надлежних државних органа

Рок: Аналитичка студија: III квартал 2020. године. Ширење мреже: Континуирано, до 2022. године.

Aктивнoст се успешно реализује

У складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, бр. 87/2019-258), којим су уређени опис посла, стручна спрема/образовање, додатна знања/испити/радно искуство педагошких асистента, за школску 2021/22. годину ангажовано је нових 21 ПА, а за школску 2022/23. годину у духу наставка ширења мреже педагошких асистената ангажовано је још 12 нових педагошких асистената. Тренутно је у систему образовања и васпитања ангажовано и плаћа се из републичког односно локалног буџета: 203 у основним школама, 7 у средњим школама, 32 педагошка асистента у предшколским установама.

### 3.6.2.12. Праћење примене подзаконског акта којим се прецизира делокруг рада са конкретним задацима, стандардима квалитета рада, наставак изградње капацитета педагошких асистената

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст се успешно реализује

Обука за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању је успешно завршена и свим полазницима који су извршили све своје обавезе на обуци су подељена су уверења о савладаном програму обуке. Програм је похађало преко 240 учесника, а будући да је реч о системској обуци која педагошким асистентима омогућава овладавање компетенцијама неопходним у раду у установи у циљу пружања неопходне помоћи и подршке наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, у наставним и ваннаставним активностима, и даљем унапређивању њиховог рада са децом и ученицима ромске националности, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја су оставили могућност да обука буде отворена и за оне педагошке асистенте који је нису похађали (завршили) у предвиђеном року. У том смислу, тим полазницима је омогућено да заврше своје активности током периода јул-септембар 2022. У току је евалуација њихових радова.  Сви подаци о обуци могу пронаћи на сајту Завода (https://obuke.zuov.gov.rs/), а у току је одабир материјала за посебну секцију Педагошки асистенити, која има за циљ да пружи неопходну дидактичко-методичку подршку у даљем раду педагошких асистената.

### 3.6.2.13. Мониторинг над имплементацијом и ефектима подзаконског акта који дефинише превенцију и забрану дискриминаторног понашања у систему  образовања и васпитања

Рок: Континуирано, кроз годишње извештаје

Aктивнoст се успешно реализује

Реализована је  обука  „Да нам антидискриминација буде наша инспирација – превенција и превазилажење дискриминације у вртиц́има и школама“, која је реализована из буџета МПНТР-а и обухватила је  200 новозапослених у образовном систему.

### 3.6.2.14. Развијање система праћења ефеката примене афирмативних мера уписа ученика ромске националне мањине у средњим школама,  са циљем да се смањи јаз између  ученика ромске националне мањине и остале деце  Развијање система подршке ученицима ромске националне мањине уписаних у средњу школу применом афирмативних мера са циљем да се смањи јаз између ученика ромске националне мањине и остале деце

Рок: Континуирано, до 2021.

Aктивнoст се успешно реализује

Мере подршке примењују се континуирано у школској 2022/23. години. Мере подршке се примењују континуирано и у школској 2022/23. години. МПНТР реализује пројекат „Партнерство за квалитетно образовање“ са партнерима ЦИП Центром за интерактивну педагогију и Дечјом фондацијом Песталоци. У три локалне самоуправе у којима се пројекат спроводи (Шабац, Пожаревац и Прокупље) формирани су локални пројектни тимови и креирани акциони планови за праведну уписну политику и подршку ученицима и породицама из осетљивих група и доношење одлука о школским подручјима. Додатна подршка у учењу пружена је кроз организовање додатне наставе за надокнаду градива и помоћ у учењу, затим низ заједничких активности у којима су учествовали ученици, наставници и родитељи. Више од 600 директора, наставника и стручних сарадника учествовало је у онлајн и личној обуци. Поред тога, имали су прилику да размене искуства и разговарају о пракси на менторским састанцима и хоризонталној размени унутар и између школа.

### 3.6.2.15. Успостављање механизма за спречавање осипања и раног напуштања образовања уз подршку транзицији на свим нивоима образовања

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У овом периду одржано је још 10 обука под називом „Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика“ који је акредитован као програм обука од јавног интереса решењем број 07-00-00021/2018-07. Обука је спроведена у периоду од 29. августа до 19. септембра онлајн преко платформе Мудл. Обука је модерирана од стране Центра за образовне политике и успешно ју је завршило 235 учесника из 15 школа. Обукe су финансиранe из буџета МПНТР.

### 3.6.2.16. Формулисање мера системске подршке на нивоу школе и на нивоу јединица локалне самоуправе на основу налаза и препорука из анализе и накнадно пилотирање и промоција мера системске подршке у циљу подршке образовање ромске деце на локалном нивоу и на нивоу школе

Рок: Континуирано, од IV квартала 2020.

Aктивнoст се успешно реализује

И током 2022. године настављена је подршка деци и породицама из осетљивих друштвених група кроз пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, који се имплементира уз подршку из кредита Светске банке. Из средстава грантова подржани су локални пројекти који подразумевају пружање подршке деци и породицама из осетљивих друштвених група, кроз интерсекторску сарадњу на локалном нивоу.

### 3.6.2.17. Даље јачање раног образовања деце од 3 до 5 година кроз систем подршке усмерен ка деци а не институцијама, који је успостављен кроз:  -подршку развојним програмима за помоћ у раном детињству, -увођење интегративних, специјализованих и додатних програма у предшколско образовање,  -омогућавање активне инклузије већег броја ромске деце и родитеља у развојне програме за помоћ у раном детињству

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Укупан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем (деца узраста од 6 месеци-6,5 година) за 2021/22. годину износи 58,6% (према подацима РЗС-а).

Активности пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ се континуирано настављају и током 2022. године. Број деце којима је пружена подршка тренутно је на око 3700, а број родитеља који је учествовао у пројектним активностима око 5700.

### 3.6.2.18. Повећање обухвата деце у образовном систему, од обавезног предшколског програма до високог образовања, кроз:

- развој система подршке који обухвата активно учешће родитеља из ромске популације;

- усвајање подзаконских аката о стандардима живота ученика

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2018

Aктивнoст се успешно реализује.

Активности пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ се континуирано настављају и током 2022. године. Број родитеља који је учествовао у пројектним активностима је око 5700. У оквиру локалних пројеката који се финансирају из средстава гранта реализују се радионице са родитељима, са различитим темама из домена родитељских вештина, здравља породице, репродуктивног здравља, стимулације деце у породици, итд. Настављено је спровођење комуникационе кампање у оквиру компоненте 3 пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, као и пипрема четвртог Сајма родитељства у Лозници. Поред опште популације која је сензибилисана на тему прихватања различитости, једнаких права, толеранције и подршке осетљивим групама, кампања је делом усмерена и на породице са децом које припадају осетљивим групама (породице ниског социоекономског статуса, ромске породице, породице са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом) са циљем развоја свести о правима које систем обезбеђује, као и са циљем да се подршка и услуге система учине доступне онима којима су потребни. У том смислу, породице из осетљивих група се кроз кампању подстичу да користе услуге система предшколског васпитања и образовања.

### 3.6.2.19. Унапређење образовног статуса Рома на основу боље сарадње између постојећих механизама кроз:

- пружање подршке за упис Рома у школе и спречавање раног напуштања школе кроз програм стипендија за ученике средњих школа са просечном оценом вишом од 2.5, чиме се доприноси смањењу раног напуштања  школе.

- обезбеђење општег уписа ромске деце у редовне школе и припремни предшколски програм

- праћење примене активности  и указивање на потенцијалне недостатке у систему

*Детаљнији приказ ће бити доступан у оквиру посебног АП за Стратегију за унапређење положаја Рома у Републици Србији за период 2015-2025

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Наставља се мера подршке ученицима ромске националности кроз исплату месечних стипендија.

МПНТР реализује пројекат „Партнерство за поштено квалитетно образовање“ са партнерима ЦИП Центром за интерактивну педагогију и Дечјом фондацијом Песталоци. У три локалне самоуправе у којима се пројекат спроводи (Шабац, Пожаревац и Прокупље) формирани су локални пројектни тимови и креирани акциони планови за праведну уписну политику и подршку ученицима и породицама из осетљивих група и доношење одлука о школским подручјима. Додатна подршка у учењу пружена је кроз организовање додатне наставе за надокнаду градива и помоћ у учењу, затим низ заједничких активности у којима су учествовали ученици, наставници и родитељи. Више од 600 директора, наставника и стручних сарадника учествовало је у онлајн и личној обуци. Поред тога, имали су прилику да размене искуства и разговарају о пракси на менторским састанцима и хоризонталној размени унутар и између школа.

### 3.6.2.20. Обезбеђење средстава за услуге у заједници које су усмерене на социјалну инклузију ромске деце, кроз пружање подршке у учењу, укључивању у ван-наставне активности и развој додатних вештина неопходних за тржиште рада

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

И током 2022. године настављена је финансијска подршка деци и родитељима из осетљивих друштвених група у склопу пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, у 34 града/општине у Србији. Подршка је превасходно намењена укључивању у систем ПВО деце која до тада нису имала прилику или  могућност да се укључе (нпр. у удаљеним сеоским срединама, породице из ромских насеља), али се односи и на подршку раном развоју и у оквиру породице (едукације родитеља) и на нивоу целе локалне заједнице. Овим средствима до сада је подржано преко 3700 деце из осетљивих група (укључујући и ромске породице), узраста 0 до 6,5 година. До краја пројекта планирано је да укупно 4400 деце добије неку врсту подршке у домену рада локалних институција (ПУ, ЦСР, ДЗ).

У 30 основних школа у оквиру пројекта „Превазилажење дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ реализују се активности клубова за учење, 1103 ученика је добило подршку за учење, од чега је 661 ученик ромске националности. Активности су укључивале часове допунске наставе из предмета у којима је идентификованим ученицима потребна додатна подршка у учењу (на пример српски/матерњи језик) као и друга врста подршке (на пример радионице). У оквиру рада библиотека дигиталних технологија у 30 школа, које су формиране као резултат Пројекта, 530 ученика је изнајмљивло дониране таблете на коришћење код куће, од чега је 318 ученика ромске националности. У пројектним школама таблети се у великој мери користе у раду клубова за учење али и у реализацији редовне наставе, додатне наставе, ваннаставних активности, и вршњачке подршке у учењу.

### 3.6.2.21. Наставити спровођење афирмативних мера кроз менторски систем и доделу стипендија за образовање

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Наставља се примена мера подршке и за школску 2022/23. годину.

У 30 основних школа у оквиру пројекта „Превазилажење дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ реализују се активности клубова за учење, 1103 ученика је добило подршку за учење, од чега је 661 ученик ромске националности. Активности су укључивале часове допунске наставе из предмета у којима је идентификованим ученицима потребна додатна подршка у учењу (на пример српски/матерњи језик) као и друга врста подршке (на пример радионице). У оквиру рада библиотека дигиталних технологија у 30 школа, које су формиране као резултат Пројекта, 530 ученика је изнајмљивло дониране таблете на коришћење код куће, од чега је 318 ученика ромске националности. У пројектним школама таблети се у великој мери користе у раду клубова за учење али и у реализацији редовне наставе, додатне наставе, ваннаставних активности, и вршњачке подршке у учењу.

### 3.6.2.22. Усвајање годишњег плана за образовање одраслих на основу искустава из “Second Chance” IPA пројекта којим се омогућује да:  -особе које заврше основну школу наставе своје образовање уз подршку кроз афирмативне мере, односно -да особе старије од 17 година заврше средњу школу уз додатну финансијску подршку

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

У школској 2021/22. години, Програм ФООО релизован је у 65 основних школа, на територији 16 школских управа, за укупно 5800 полазника. У овој школској години 84% је било полазника ромске популације. Програм фооо реализовао се и у седам казнено поправних завода, за 276 полазника, где је 95% припадника ромске популације. У овом извештајном периоду реализован је ЗИ за полазнике трећег циклуса Програма ФООО (јуни и август).

Од укупно 1772 полазника трећег циклуса, на ЗИ је изашло 1080 њих, што је чинило 87,45% излазности на ЗИ. Ванредно средње образовање за полазнике старије од 17 година реализовало се у 75 средњих школа на територији 15 школских управа. Први разред средњег ванредног образовања завршило је 140 одраслих полазника, а њих 131 је уписало други разред, у наредној школској години. Планом уписа за школску 2021/22. годину, одобрен је број за упис одраслих у програме преквалификације је 11.995, за програме доквалификације 7.785 и специјализације 3.307. Афирмативним мерама за упис ученика у средњу школу омогућено је:

- упис полазника ромске националности у први разред средње школе на основу примене Правилника о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 12/2016).

- упис одраслих - старијих од 17 година на основу Правилника о мерилима и поступку за упис полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности.

Решење о давању сагласности за проширену делатност и стицање статуса јавно признатог организатора за активност неформалног образовања одраслих у овом извештајном периоду добило је пет школа за  осам програма из области: Машинство и обрада метала, Саобраћај, Електротехника и Економија, право и администрација. Верификација проширене делатности за активност Признавања претходног учења  и Каријерног вођења и саветовања, реализована је у оквиру квалификације ,,Кувар“ као и за програме: Предузетничко  запошљавање младих ,,Активатор“ и Развијање вештина за активно тражење посла и предузетништво.

У циљу реализације програма и стицања компетенција и квалификација запослених и незапослених лица код Јавно признатих организатора образовања одраслих,  настављена  је подршка за 12 средњих стручних школа са предложеним програмима                                            за  активност обучавања кроз неформално образовање, активност признавања претходног учења  и каријерног вођења и саветовања у поступку акредитације.

У Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања припремљен је инструмент за полазнике програма функционалног основног образовања одраслих за августовски рок завршног испита у школској 2021/22. години – на српском и на језицима националних мањина.

### 3.6.2.23. Развој системских модела подршке  за децу и ученике миграната/повратника кроз програме учења српског језика као нематерњег и подршка учењу током летњег распуста. као и програме усмерене ка подршци и помагању школској деци у усавршавању школског програма и градива

Рок: За развој системских модела подршке: III квартал 2016. године

За примену: Конитуирано, почев од IV квартала 2016. Године

Aктивнoст се успешно реализује

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Са почетком школске 2022/23. године настављене су мере подршке за ученике који су враћени у Србију по споразуму о реадмисији. У складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, бр. 87/2019), којим су уређени опис посла, стручна спрема/образовање, додатна знања/испити/радно искуство педагошких асистента, за школску 2021/22. годину ангажовано је нових 21 ПА, а за школску 2022/23. годину у духу наставка ширења мреже педагошких асистената ангажовано је још 12 нових асистената. Тренутно је у систему образовања и васпитања ангажовано и плаћа се из републичког односно локалног буџета: 203 у основним школама, 7 у средњим школама, 32 педагошка асистента у предшколским установама.

Комесаријат за избеглице и миграције - У извештајном периоду није било јавних позива за финансирање предлога програма од значаја за популацију повратника по основу Споразума о реадмисији.

### 3.6.2.24 Наставити унапређење рада Центра за целоживотно учење Филолошког факултета Универзитета у Београду у циљу обуке наставника и истраживача за предавања и научни рад у области ромског језика и културе

Рок: Континуирано

Активност се успешно реализује.

Стање непромењено у извештајном периоду. Програм стручног усавршавања за запослене у образовању под називом „Методика наставе за изборни програм – Ромски језик са елементима националне културе“ реализован је за 15 наставника који изводе наставу изборног програма Ромски језик са елементима националне културе.  Наставници изборног програма Ромски језик са елементима националне културе из 14 основних школа на територији АП Војводине оценили су програм веома успешним и препоручили би га колегама, а знања која су стекли сматрају примењивим у образовном раду. Такође, наставници су исказали велико задовољство тиме што је обука реализована на њиховом матерњем, ромском језику.

### 3.6.2.25. Унапређивање квалитета наставе изборног предмета Ромски језик са елементима националне културе

Рок: до краја 2021. године

Активност се успешно реализује

3. квартал 2022. године

У школској 2021/22. години овај изборни програм изучава 2566 ученика. У Каталогу уџбеника на језицима националних мањина налази се уџбеника за првих 6 разреда ОШ.

Ранији извештаји

Педагошки завод Војводине је 13. априла 2022. Године организовао програм стручног усавршавања за запослене у образовању под називом „Методика наставе за изборни програм – Ромски језик са елементима националне културе“. Програм је решењем Министра просвете, науке и технолошког развоја (број: 610-00-00171/2022-07) добио статус програма од јавног интереса, а намењен је наставницима који изводе наставу изборног програма Ромски језик са елементима националне културе и има за циљ унапређивање методичко-педагошких компетенција наставника ромског језика за остваривање овог изборног програма. Програм су реализовале ауторка, др Марија Александровић, професорка струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац, и реализаторка, Елдена Станић, сарадник у настави, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац. Учесницима програма (15 наставника ромског језика) представљени су различити методички поступци у анализи књижевних дела, начини мотивисања ученика за читање и анализу прозног текста, као и функционални поступци у настави граматике и различите лексичке и семантичке вежбе. Наставници изборног програма Ромски језик са елементима националне културе из 14 основних школа на територији АП Војводине оценили су програм веома успешним и препоручили би га колегама, а знања која су стекли сматрају примењивим у образовном раду. Такође, наставници су исказали велико задовољство тиме што је обука реализована на њиховом матерњем, ромском језику.

### 3.6.2.26. Успостављање законодавног оквира у области социјалног предузетништва који ће омогућити повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања (укључујући и Роме) и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија, у складу са најбољим праксама Европске уније.

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст је у потпуности реализована.

У складу са чланом 20. Закона о социјалном предузетништву, Влада је на седници од 19. маја 2022. године донела Одлуку о оснивању Савета за социјално предузетништво („Службени гласник РС”, број 59/22).

Закон о социјалном предузетништву („Службени гласник РС”, број 14/22) усвојен је 7. фебруара 2022. године.

Кроз нормативно уређење области социјалног предузетништва, допринеће се његовом развоју у циљу остваривања већег степена социјалне укључености припадника друштвено осетљивих група и њиховој интеграцији у друштво, повећању запослености, као и њиховом економском оснаживању.

Циљ Закона је стварање повољног пословног окружења за развој социјалног предузетништва, развијање свести о значају социјалне економије и социјалног предузетништва и задовољење идентификованих друштвених потреба.

### 3.6.2.27. Активна промоција и примена политика и мера које се односе на повећање запослености Рома, са посебним нагласком на жене из ромске популације, нарочито кроз: -објављивање јавних позива за самозапошљавање, -организовање јавних радова који подстичу ангажовање теже запошљивих лица, укључујући лица ромске популације

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Са стањем на дан 30. септембар 2022. године, на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање, налазило се 27.148 лица (13.832 или 51% жена) који су се изјаснили као припадници ромске националне мањине.

Посматрано према нивоу образовања, незапослена лица из ове категорије без квалификација или са ниским нивоом квалификација учествују у укупној регистрованој незапослености са 88,7%, лица са средњим нивоом квалификација са 10,5%, док је удео лица са вишим нивоима квалификација 0,8%, што је знатно неповољније у односу на образоване карактеристике укупне регистроване незапослености.

Посматрано према старосној структури, млади Роми/Ромкиње учествују у укупној регистрованој незапослености са 27,6%, док је удео старијих од 50 година 25,2%, што је повољније у односу на старосну структуру укупне регистроване незапослености.

| СТАРОСНА КАТЕГОРИЈА | Укупно | Жене |
| --- | --- | --- |
| 15 - 19 година | 1,827 | 905 |
| 20 - 24 године | 2,609 | 1,347 |
| 25 - 29 година | 3,069 | 1,555 |
| 30 - 34 године | 3,333 | 1,754 |
| 35 - 39 година | 3,171 | 1,653 |
| 40 - 44 године | 3,147 | 1,605 |
| 45 - 49 година | 3,156 | 1,687 |
| 50 - 54 године | 2,713 | 1,369 |
| 55 - 59 година | 2,361 | 1,175 |
| 60 – 65 година | 1,762 | 782 |
| УКУПНО | 27.148 | 13.832 |

У статусу дугорочно незапосленог лица налазило се 19.402 лица (10.201 жена или 52,6% укупне дугорочне незапослености Рома), односно 71,5% укупне регистроване незапослености ове категорије лица, што је више од удела дугорочне незапослености у укупној регистрованој незапослености.

Дана 31. јануара 2022. године, Национална служба за запошљавање расписала је јавне позиве и конкурсе за реализацију мера активне политике запошљавања, док је 26. априла 2022. године расписан Јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе послодавца за запосленог у 2022. години.

У периоду јануар-август 2022. године, услугама и мерама из система активне политике запошљавања обухваћено је 6.302 незапослених Рома/Ромкиња и то „нефинансијским мерама“ 4. 698 лица, док је у „финансијске мере“ укључено 1.604 лица. Додатни број лица је подржан и кроз реализацију локалних планских докумената у области запошљавања кроз модалитет техничке подршке.

Када је у питању развој предузетништва, Обуку НСЗ „Пут до успешног предузетника“ похађало је 792 Рома (321 Ромкиња).

На основу јавних позива НСЗ за подршку самозапошљавању и по модалитету учешћа у финансирању локалних планских докумената у области запошљавања, одобрено је 594 субвенције за покретање сопственог посла за незапослене Роме (од којих је за 254 Ромкиње). Додатно, кроз модалитет техничке подршке јединицама локалне самоуправе подржано је покретање сопственог посла за 16 Рома (12 Ромкиња), док је кроз техничку подршку са АП Војводина подржано покретање сопственог посла за још 4 лица (3 Ромкиње).

| МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА | Роми |  |
| --- | --- | --- |
|  | Број укључених лица |  |
|  | Укупно | Жене |
| Сајмови запошљавања | 1,838 | 831 |
| Клуб за тражење посла | 58 | 29 |
| Обука за активно тражење посла за квалификована лица | 292 | 121 |
| Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и нискоквалификована лица | 1,658 | 860 |
| Тренинг самоефикасности | 52 | 35 |
| Радионица за превладавање стреса услед губитка посла | 8 | 1 |
| Едукативне услуге у Пословном центру | 792 | 321 |
| Стручна пракса | 24 | 12 |
| Приправништво за младе са високим образовањем | 34 | 22 |
| Приправништво за незапослене са средњим образовањем | 26 | 16 |
| Стицање практичних знања | 18 | 3 |
| Функционално основно образовање | 1 | 1 |
| Обуке на захтев послодавца | 10 | 5 |
| Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих | 395 | 145 |
| Јавни радови | 498 | 223 |
| Субвенција за самозапошљавање | 594 | 254 |
| Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства | 4 | 2 |
| УКУПАН БРОЈ ЛИЦА која су учествовалa у мерама АПЗ | 6.302 | 2.881 |

Извор: НСЗ

Јавним радовима обухваћено је 498 Рома (223 Ромкиње), у складу са расписаним јавним конкурсом НСЗ и по модалитету учешћа у финансирању локалних планских докумената у области запошљавања. Додатно, кроз модалитет техничке подршке јединицама локалне самоуправе јавним радовима обухваћено је 97 Рома (27 Ромкиња), односно техничке подршке са АП Војводина 1 Ром (1 Ромкиња).

Додатни број незапослених Рома и Ромкиња користило је информативно-саветодавне услуге које пружа НСЗ.

### 3.6.2.28. Покретање конкретних пројеката који повезују образовање (стручна спрема, универзитет) са запошљавањем

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарствo просвете, науке и технолошког развоја - У трећем кварталу 2022. године реализоване су следеће активности: развијено је и усвојено 6 стандарда квалификација; у Регистар НОКС је тренутно унето 4654 квалификација, 80 стандарда квалификација, 112 јавно призната организатора образовања одраслих; започета прва фаза на реализацији активности унапређивање сајта Националног оквира квалификација РС, у оквиру пројекта ERASMUS AGENDA IBA; завршене прва и друга фаза и започета трећа фаза на реализацији активности припрема иницијатива за осавремењивање 45 стандарда квалификација у складу са Правилником о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације, у оквиру пројекта ERASMUS AGENDA IBA; завршена прва фаза и започета друга фаза на реализацији активности припреме података о акредитованим програмима неформалног образовања за унос у Подрегистар Јавно признатих организатора активности образовања одраслих као и припрема препорука за унапређивање система имплементације НОКС-а, у оквиру пројекта ERASMUS AGENDA IBA; започета прва фаза на реализацији активности израдa компаративне студије о различитим моделима имплементације концепта професионалних квалификација и квалификација за запошљавање у систему НОК са пратећом листом професионалних квалификација које се најчешће уређују у систему НОК, у оквиру пројекта ERASMUS AGENDA IBA.

Потписан Споразум о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Агенције за цивилно ваздухопловство Републике Словеније и Ваздухопловне академије; израђен Предлог структурних реформи у склопу припреме ЕРП 2023-2025 за структурну реформу – Квалификације оријентисане према потребама тржишта рада; организовани и одржани састанци Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о дуалном образовању; организовање конференције Европска алијанса за приправништво (EAfA); учешће у изради Акционог плана за Стратегију развоја образовања и васпитања за период од 2024. до 2026. године.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - У оквиру Пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који реализује GIZ, финализован је Концепт за пилотирање Пакета услуга за незапослене Роме/Ромкиње у Републици Србији, а на основу искустава сарадње институција надлежних за послове запошљавања и организација цивилног друштва из СР Немачке. Пакет услуга, као иновативни приступ активацији незапослених Рома/Ромкиња, у оквиру ког ће бити остварена интензивна сарадња организације цивилног друштва и филијале Националне службе за запошљавање, а које ће подржати GIZ Пројекат, биће пилотиран на подручју филијале Нови Сад (Нови Сад, Жабаљ и Беочин), односно кроз сарадњу филијале Нови Сад и Удружења ромских студената.

Уз финансијску и техничку подршку Програма „Миграције за развој III“, који реализује GIZ, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дана 3. октобра 2022. године расписало је Јавни позив за јединице локалних самоуправа за доделу бесповратних средстава за пилот спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања, којим ће бити подржано најмање 10 јединица локалних самоуправа за спровођење иновативних решења која треба да одговоре на препознате изазове на локалном тржишту рада, на потребе теже запошљивих незапослених лица и друштвено осетљивих група, у циљу подстицања запошљавања и побољшања њиховог социо-економског положаја. Једна од циљних група корисника иновативних решења су и незапослени Роми и Ромкиње.

Текст Јавног позива и пратећа документација доступни су на интернет страни www.inovacije.minrzs.gov.rs.

### 3.6.2.29. Подстицање укључивања локалних органа власти у смањење незапослености Рома, кроз реализацију локалних акционих планова запошљавања

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Дана 30. марта 2022. године министар надлежан за послове запошљавања донео је  Одлуку о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2022. години, којом је подржано 95 захтева поднетих од стране јединица локалне самоуправе. Овом одлуком одобрен је износ до 401.499.606,93 динара из средстава НСЗ за учешће у суфинансирању мера активне политике запошљавања.

У периоду јануар-август 2022. године, у мере активне политике запошљавања, по модалитету учешћа у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања, укључено је 451 незапослено лице (182 жене) ромске националности. По модалитету техничке подршке јединицама локалне самоуправе у реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања, мерама активне политике запошљавања обухваћено је 121 незапослено лице (46 жена) ромске националности. Додатних 5 лица (4 жене) подржано је кроз сарадњу са АП Војводина.

### 3.6.2.30. Развој афирмативних мера, материјалних и нематеријалних подстицаја као што су субвенције за самозапошљавање у циљу подршке запошљавању Рома и покретању одрживих пословних активности Рома

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

На основу расписаних јавних позива НСЗ за подршку самозапошљавању и на основу модалитета учешћа у финансирању локалних планских докумената у области запошљавања, одобрено је 594 субвенције за покретање сопственог посла за незапослене Роме (од којих је за 254 Ромкиње). Додатно, кроз модалитет техничке подршке јединицама локалне самоуправе подржано је покретање сопственог посла за 16 Рома (12 Ромкиња), док је кроз техничку подршку са АП Војводина подржано покретање сопственог посла за још 4 лица (3 Ромкиње).

Када је у питању развој предузетништва, обуку НСЗ „Пут до успешног предузетника“ похађало је 792 Рома (321 Ромкиња).

Ранији извештаји

Рок за подношење захтева са бизнис планом је 31. март 2022. године, и поднето је укупно 494 захтева. До 30.06.2022. године, донето је 180 одлука о додели субвенције, а потписано је 162 уговора.

### 3.6.2.31. Пружање информација о расположивим мерама активне политике запошљавања (у складу са текућим јавним позивима и конкурсима) и могућностима за запошљавање

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Информације о текућим јавним позивима и конкурсима за реализацију мера активне политике запошљавања, као и оглашеним позицијама по пријави потребе за запошљавањем од стране послодаваца, доступне су на званичној интернет страни НСЗ: https://www.nsz.gov.rs/.

У периоду јануар-август 2022. године, информативно-саветодавне услуге у Пословном центру користило је 783 лица (310 жена) ромске националности, док је услуге информисања и саветовања о могућностима за развој каријере користило 221 лице (126 жена) ромске националности. Услугом селекције било је обухваћено 100 Рома (55 Ромкиња).

Ранији извештаји

У складу са одредбама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, НСЗ  незапослено лице утврђују индивидуални план запошљавања (ИПЗ), најкасније у року од 90 дана од увођења у евиденцију незапосленог, а исти се прилагођава карактеристикама незапосленог и потребама тржишта рада, најмање једном у шест месеци. ИПЗ представља основни инструмент у раду са незапосленим лицем и основ за укључивање у мере АПЗ. ИПЗ се утврђују занимања у којима ће се лицу посредовати, активности које ће лице предузети и мере АПЗ у које ће се укључивати са циљем унапређења запошљивости или запошљавања. Током стручног саветодавног разговора са саветником за запошљавање, незапослено лице се информише о стању и потражњи на тржишту рада, као и о расположивим мерама АПЗ. Такође, незапослена лица имају могућност коришћења услуга информисања о могућностима за развој каријере, саветовања о могућностима за развој каријере и информативно-саветодавне услуге у Пословном центру.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог  - Имајући у виду да је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог препознато као партнер у реализацији активности 3.6.2.31. - Пружање информација о расположивим мерама активне политике запошљавања (у складу са текућим јавним позивима и конкурсима) и могућностима за запошљавање, чији је носилац активности Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, током извештајног периода 2. квартал 2022. године МЉМПДД се обратило званичним путем надлежном министарству. У допису је наглашена раслоложивост за учешће у реализацији наведне активности односно могућности за дистрибуирање информација о различитим расположивим мерама везаним за активну политику запошљавања, пре свега када је у питању ромска национална мањина, као и да смо на располагању да све актуелне позиве и конкурсе проследимо на мејлинг листу организација цивилног друштва која броји преко 2000 адреса. Министарство је такође навело расположивост за подршку у укључивању представника цивилног друштва и у друге активности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

### 3.6.2.32. Развој приручника и смерница о процедурама надлежних органа за релокацију неформалних насиља, са посебним нагласком на улогу и обавезе локалне самоуправе

Дистрибуција приручника и смерница свим релевантним управним органима., -Успостављање јасног механизма праћења и извештавања

Рок: IV квартал 2020.

Активност се успешно реализује.

Стање непромењено у извештајном периоду.

До краја 2022. године ће бити урађен скраћени Приручник на основу смерница и биће дистрибуиран јединицама локалних самоуправа до краја I квартала 2023 године.

Механизам праћења и извештавања ће се успоставити након усвајања измена и допуна Закона о становању и одржавању зграда и измене подзаконског акта који прописује образац извештаја о стамбеним потребама и условима становања у ЈЛС из чл. 115. и 121. Закона.

Урађен нацрт Смерница, који ће бити достављен организацијама цивилног друштва на упознавање. Пошто се не ради о планском документу, нити о пропису, не постоји обавеза јавних консултација нити спровођења јавне расправе,  документ ће након тога бити постављен на сајт Министарства на којем се налазе упутства о примени прописа: https://stanovanje.gov.rs/

### 3.6.2.33. Изналажење решења за постојећа неформална насеља Рома кроз: - обезбеђена подршка за израду техничке документације за укупно 60 подстандардних насеља, - планске документације за 10 подстандардних насеља, - стручна подршка у процесу легализације за 10 јединица локалних самоуправа - формиранање 30 нових мобилних тимова

Рок: IV квартал 2020.

Aктивнoст у потпуности реализована.

- Подршка за израду техничке документације за 60 подстанарских насеља – реализовано

- Планске документације за 10 подстарарских насеља- реализовано за 38 подстандардних насеља

- Стручна подршка у процесу легализације за 10 јединица локалних самоуправа у току, До сада је поднето 2.153 захтева за легализацију (индивидуално или преко општинске / градске управе). Пружена је правна помоћ за 247 припадника ромске популације.

- Формирано и оснажено 37 мобилних тимова

### 3.6.2.34 Изналажење решења за интерно расељене Роме са Косова и Метохије који у великој мери не планирају да се врате,  кроз финансирање програма за унапређење животних услова интерно расељених лица, укључујући и Роме

Рок: Континуирано, до 2021

Активност се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Стање непромењено.

Ранији извештаји

Комесаријат за избеглице и миграције приликом планирања и реализације буџетских и донаторских средстава води рачуна да овим програмима обухвати јединице локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији живи велики број интерно расељених лица. Роми који су интерно расељенa лица могу да конкуришу у свим програмима за унапређење животних услова интерно расељених лица. Погледати тачку 3.7.1.4 обзиром да се све наведено односи на најугроженија интерно расељена лица, укључујући Роме.

Напомена: Не постоји обавеза да се интерно расељена лица изјасне по националној припадности.

### 3.6.2.35. Идентификација нових неформалних насеља у којима је неопходно унапређење животних услова, укључујући:

- припрему планске документације;-

- дефинисање услова за унапређење инфраструктурних мрежа;

- активности усмерене ка релокацији становника у нове социјалне станове

Рок: I квартал 2019 - 2021. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено у извештајном периоду.

Кроз имплементацију ИПА 2018  пројекта:

- Грант уговори  су потписани са изабраним јединицама локалне самоуправе ( Бујановац, Сомбор, Пирот и Опово) у априлу 2022.  Вредност грант уговора у оквиру другог јавног позива је 4.4 милиона еура.

- Трећи јавни позив заинтересованим општинама/ градовима да поднесу апликације за добијање грантова је објављен 15. марта 2022. године а истекао је 15. априла 2022. године.

Током маја месеца 2022. је спроведена евалуација пристиглих понуда, а теренска евалуација је планирана за јун месец 2022. Након тога предвиђено је потписивање грант уговора са изабраним апликантима у јулу месецу 2022.

### 3.6.2.36. Ажурирање или усвајање локалних стратегија и акционих планова како би се обухватили прецизнији подаци о Ромима становницима неформалних насеља, као и да би се предложиле мере за регулисање и консолидацију животних услова у постојећим неформалним насељима

Рок: I квартал 2021

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог усвојило је дана 3. фебруара 2022. године Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године. Пратећи Акциони план за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2024. године којим су разрађене активности за остваривање циљева Стратегије усвојен је на седници Владе, дана 8. септембра 2022. године. Циљеви обухваћени овим Акционим планом су: смањен ниво дискриминације и циганизма као облика расизма према ромској националној мањини; унапређена партиципација Рома и Ромкиња у свим друштвеним процесима; развијен образовни систем као инклузивна, интеркултурална, недискриминаторна и безбедна средина за децу ромске националности и сву другу децу, обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, средње и високо образовање, и пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња, уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма; повећан приступ Рома и Ромкиња квалитетном и одрживом запошљавању; унапређено здравље Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућено пуно остваривање права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама, у здравственом систему Републике Србије; побољшани услови становања за становништво ромске националности; побољшан приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити.

### 3.6.2.37. Унапређење система услуга социјалне заштите у заједници релевантних за откривање и заштиту од злоупотребе дечјег рада, са посебним нагласком на децу ромске националности (ширење мреже прихватилишта за децу, свратишта за децу, дневних боравака, услуге породичног сарадника, итд.)

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

Стање непромењено у извештајном периоду. Одржива финансијска подршка за развој услуга у заједници као што су прихватилишта за децу, свратишта за децу, дневни боравци и сл. редовно се обезбеђује на годишњем нивоу преко механизма наменских трансфера којим се средства из републичког буџета трансферишу оним локалним самоуправама које су испод републичког нивоа развијености и не могу саме да обезбеде средства за ове намене. У просеку је то било око 700 милиона динара годишње (око 6 мил.еура) почев од 2016.год. За 2021.год. су опредељена средства смањена у односу на раније године тако да је укупно опредељено 556 милиона динара. За 2022.год. планирана средства Законом о буџету су поново смањена и то на 500 милиона динара. Овакав тренд смањивања средстава ће се свакако неповољно одразити на процес деинституционализације.

У 2. кварталу 2022. године број лиценцираних прихватилишта за децу и младе је 4 док је број лиценцираних свратишта за децу -3. Број лиценцираних дневних боравака за децу и младе са проблемима у понашању је 3.

### 3.6.2.38. Организовање подршке за децу која живе и/или раде на улици, уз повећану употребу капацитета установа социјалне заштите које пружају услуге повременог или трајног смештаја, укључујући и услуге интензивне терапије за децу са структуралним поремећајима личност и/или понашања  (ПИТ програм)

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2016.

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. У извештајном периоду 1. квартал 2022. године, акредитовани програми који су усмерени на ову корисничку групу су:,,Програм интензивног третмана деце са вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном  развоју и функционисању – ПИТ” и програм ,,Програм подршке породици”, који као крајње кориснике има и породице деце која живе и/или раде на улици» Акредитовани програм „Програм интензивног третмана деце са вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању – ПИТ“ је у 2021.године реализован два пута и похађало га је укупно 26 стручних радника.  „Програм подршке породици“ је у 2021.године реализован 4 пута и похађало га је 42 стручних радника.Ниједан од ова два програма није реализован у првом кварталу 2022.године.

Актуелно раде 4 лиценцирана прихватилишта за децу и младе и то: 2 у Београду 1 у Крагујевцу и 1 у Нишу као и 3 лиценцирана свратишта за децу и младе – сва три у Београду.

### 3.6.2.39. Интензивнија инклузија деце Рома у локалне услуге социјалне заштите, унапређење програма подршке за мајке и јачање саветодавне улоге у раду са породицама Рома

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2019. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Рад на изменама и допунама ЗСЗ  биће настављен након формирања нове владе, а доношење Закона ће директно зависити од обезбеђивања средстава у буџету РС за све предвиђене измене.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања планира да у наредном периоду уради стандардизацију услуге породичног сарадника како би омогућило лиценцирање организацијама из општег сектора за пружање ове услуге, док ће се у центрима за децу, младе и породицу пружати након њиховог формирања.

### 3.6.2.40. Анализа предлога модела одрживе институционализације здравствених медијаторки

Рок: III квартал 2020. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Нема информација.

У систему здравствене заштите Министарство здравља континуирано примењује модел ангажовања здравствених медијаторки (85), за чије ангажовање се средства обезбеђују у буџету Министарства здравља. Такође је у току и спровођење пројекта „Подршка раду здравствених медијаторки - мониторинг и едукација“, како би се унапредио тренутни модел ангажовања здравствених медијаторки. Партнери наведеног пројекта су Институт друштвених наука, Министарство здравља, УНИЦЕФ-а и УГ Асоцијација здравствених медијаторки. Пројекат се бави:

- Питањем доступности благовремених податка о здравственом стању ромске популације као и приступу и квалитету услуга

- Питањем обављања квалитетнијег рада медијаторки посебно у домену раног развоја и подршке породицама са децом – координација и осигурање квалитета рада засновано на праћењу, бољем повезивању унутар здравственог система и ван њега, повећање компетенција за рад у приоритетним областима итд.

- Недостатком одрживог система за праћење учинка здравствених медијаторки који

би указао на додатне недостатке и потребе корисника као и самих медијаторки;

- Недостатком теренске координације односно особе задужене (фокал поинт) за комуникацију између три актера: Министарства здравља, здравствених медијаторки и домова здравља;

- Недостатком перманентне обуке здравствених медијаторки неопходне за обављање специфичних и осетљивих послова које свакодневно обављају, нарочито када је у питању подршка будућим родитељима и породицама са малом децом у домену превенције и заштите здравља и добробити целе породице;

- Питањем додатног јачања система здравствене заштите како би се пружала квалитетна услуга кроз смањење дискриминације и кроз јачање интерсекторске координације

- Недостатак система едукација за различите циљне групе у вези са друштвеним и медицинским аспектима здравља Рома и Ромкиња;

- Потребама за обуком здравственог особља ради што успешнијег усвајања анти-дискриминаторне политике и пракси као и ради осмишљавања и увођења политике и пракси интегративне мултикултуралности са циљем инклузије Ромске популације.

### 3.6.2.41. Спровођење усвојеног одрживог модела институционализације здравствених медијаторки које ће укључивати:

- одговарајући облик запошљавања и адекватне надокнаде;

- одговарајуће описе радних места;

- институцију компатибилну с њиховом улогом

Рок: II квартал 2021. Године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

### 3.6.2.42. Обезбедити додатна средства како би се постепено повећао број здравствених медијатора, на основу анализе потреба

Рок: до 2021. године

Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa.

Нема информација у извештајном периоду. У 4. кварталу 2021. године Министарство здравља покренуло је пројекат „Подршка раду здравствених медијаторки - мониторинг и едукација“ у оквиру кога је предвиђена и анализа потреба, на основу које би се проценила и обезбедила потребна средства за ангажовање већег броја здравствених медијаторки, а у циљу унапређења доступности здравствене заштите ромској популацији.

У 2021. години Министарство здравља наставило је са спровођењем пројекта „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“. Наиме, у оквиру буџета Министарства здравља за 2021. годину за реализацију наведеног програма издвојена су средства у укупном износу од 48.800.000, 00 динара, и то 38.800.000,00 динара за накнаде за рад ромским здравственим медијаторкама, као и 10.000.000,00 динара за подршку ромских удружења а у циљу унапређења доступности здравствене заштите ромској популацији.

### 3.6.2.43. Унапређење система заштите и подршке жртава насиља у породици, у складу са новом Стратегијом за борбу против насиља у породици

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Заводи за социјалну заштиту (републички и покрајински) својим мандатним деловањем дају континуирани допринос унапређењу система заштите и подршке жртвама насиља у породици кроз пружање стручне подршке центрима за социјални рад, учешће представника завода на конференцијама случаја у организацији ЦСР, као и кроз пружање стручне подршке у појединачним случајевима по захтеву ЦСР или надлежног Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Такође подршка се пружа и путем супервизијских састанака који су обрађивали теме насиља у породици и заштите жртава.

Министарство унутрашњих послова - У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2022. годину, у циљу унапређења система заштите и подршке жртава насиља у породици, кроз обавезну наставу из наставне области „Теоријска настава“, реализована је тема „Поступање полиције у случајевима насиља у породици и у партнерским односима“ коју је током извештајног периода похађало укупно 773 полицијска службеника.

У извештајном периоду, извршено је 1.215 кривичних дела Насиље у породици. Полиција је поднела 1.187  кривичних пријава против 1.196 учиниоца, а број оштећених лица је 1.330. Такође, у оквиру породице и партнерских односа, евидентирано је укупно 13 догађаја са смртном последицом - лишено живота 10 жена и 4  мушкараца. Полицији је пријављено 7.299 догађаја са елементима насиља у породици. У  периоду јул – септембар 2022. године, изречено је 8.146 хитних мера на основу Закона о спречавању насиља у породици, од чега 2.450 хитна мера Привремено удаљење учиниоца из стана, као и 5.696 хитних мера Привремена забрана учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој. Укупно су продужене 5.472 хитне мере, а прекршено је 572 хитне мере.

Ранији извештаји

Министарство правде је у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој у Србији -УНДП у току априла и јуна месеца 2022. године одржало две радионице на тему “Ефикасан институционални одгопвор на насиље у породици“ за чланове група за координацију и сарадњу на подручју Колубарског и Топличког округа. У периоду 5-6. априла 2022. године радионици у Колубарском округу је присуствовало 40  представница/ка из тужилаштва, центара за социјални рад, полиције,  здравствених и образованих установа са територије колубарског округа као и представници чланова Савета за сузбијање насиља у породици. Радионици која је одржана у периоду 02-03. јуна за подручје Топличког округа је присуствовало 42 представница/ка из тужилаштва, центара за социјални рад, полиције,  здравствених и образованих установа са територије топличког округа.

Министарство правде је у партнерству са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN) , у сарадњи са Амбасадом Аустрије у Београду, дана 23. јуна 2022. године у просторијама  Амбасаде Аустрије организовало вебинар „Размена добрих пракси у поступању у случајевима насиља према женама и насиља у породици“. Вебинару је присуствовало 20 судија и јавних тужилаца са подручја Београда, Новог Сада, Крагујевца, Младеновца, Лазаревца , Панчева и Смедерева.

### 3.6.2.44. Унапређење система превенције, заштите, подршке и реинтеграције жртава трговине људима у складу са новом Стратегијом превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. Веза са АП за ПГ 24

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- Формално је идентификовано 24 жртве трговине људима

- 31 особа је добила статус претпостављене жртве трговине људима

- Центар за заштиту жртава трговине људима је одржао 3 обуке „Улога центара за социјални рад у прелиминарној идентификацији и пружању подршке жртвама трговине људима“, на којој је учествовало 75 стручњака из области социјалне заштите

- Поводом Светског дана борбе против трговине људима, представници Центра учествовали су на трибини у Лесковцу, на стручном скупу у Београду, у организацији Црвеног крста и у сарадњи са Дечјим селом, и одржали предавање у овој установи

- Прихватилиште за жртве трговине људима је пружило смештај за 5 жртава и двоје њихове деце. Свим жртвама је обезбеђена психотерапија, а 3 кориснице су похађале курс кулинарства

- Одржане су две обуке, у сарадњи са Центром за несталу и злостављану децу, на теме заштите жртава трговине људима и прелиминарне идентификације жртава у систему образовања и постављене су на њихов сајт, тако да што већи број људи може да их погледа.

Министарство унутрашњих послова - У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2022. годину у циљу унапређења система превенције, заштите, подршке, и реинтеграције жртава трговине људима, кроз обавезну наставу из наставне области „Теоријска настава“, реализована је тема „Појам, препознавање и деловање полиције на кривично дело трговина људима“ коју је у извештајном периоду похађало укупно 779 полицијских службеника.

### 3.6.2.45. Унапређење софтвера којим се омогућава размена података који се односе на Роме, између базе података Министарства здравља и осталих релевантних сектора, у складу са Законом о заштити података о личности, како би се остварила већа инклузија Рома кроз услуге социјалне заштите

Рок: Континуирано

Активност је делимично реализована.

3. квартал 2022. године

Активности предвиђене пројектом се успешно спроводе.

Ранији извептаји

Пројекат „Подршка раду здравствених медијаторки - мониторинг и едукација“ је спроведен у сарадњи са Институтом друштвених наука и УНИЦЕФ-ом. Софтвер за извештавање о раду здравствених медијаторки је направљен, а од септембра 2022. године планира се едукација здравствених медијаторки за рад на уносу података.

Министарство здравља је у 4. кварталу 2022. године  покренуло пројекат „Подршка раду здравствених медијаторки - мониторинг и едукација“ који се бави, између осталог, и израдом новог софтвера и уређењем извештавања рада здравствених медијаторки.

Систем социјалне заштите је током 2021. године  радио на успостављању Регистра социјална карта којим ће бити омогућено повезивање свих неопходних база података који одређују социјално економски статус корисника што ће свакако имати утицаја на већу инклузију Рома кроз услуге социјалне заштите. Донет је Закон о социјалној карти и пратећи подзаконски акт а почетак примене овог закона биће 1. марта 2022.године а  до тада се ради на повезивању свих неопходних база података.

## Положај избеглица и интерно расељених лица

### 3.7.1.1. Обезбеђивање трајних стамбених решења за избеглице кроз реализацију Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица и редовних националних програма збрињавања

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује

Република Србија наставља да спроводи одобрене потпројекте у оквиру РСП који пружа 7.550 стамбених решења за избеглице. До сада је, укључујући и извештајни период, у оквиру РСП-а испоручено укупно 6.599 стамбених решења (2.148 пакета грађевинског материјала, 2.367 станова, 1.704 сеоских кућа и 380 монтажних кућа).

Буџет РС –  предвиђена средства за ове намене у 2022. годину су утрошена у прва два квартала 2022. године.

### 3.7.1.2. Обезбедити бесплатну правну помоћ у циљу обезбеђивања пуног приступа правима укључујући личне документе  за интерно расељена лица и избеглице

Рок: Континуирано, почев од IV  квартала 2019.

Активност се успешно реализује.

Закон о бесплатној правној помоћи се ефикасно спроводи. Веза са 3.5.1.

### 3.7.1.3. Ефикасно спровођење Закона о ванпарничном поступку, нарочито у делу који се односи на обезбеђивање уписа у матичне књиге за лица без личних докумената

Рок: Континуирано

Aктивнoст се успешно реализује

Стање непромењено у извештајном периоду. Судови у Републици Србији поступају по овом питању на основу одредаба Закона о ванпарничном поступку и закључка Грађанског одељења Врховног касационог суда.

Ради уједначавања судске праксе Грађанско одељење Врховног касационог суда је на основу члана 31. Закона о уређењу судова, донело  закључак о надлежности ванпарничног суда у поступку уписа у матичну књигу рођених на седници Грађанског одељења  одржаној 3.7.2020. године који је доступан на вебсајту Врховног касационог суда.У пракси основних судова, у ванпарничном поступку, утврђује се чињеница рођења, као претпоставка накнадног уписа у матичне књиге рођених у управном поступку, о чему постоји значајан број предмета пресуђених пред основним судовима на подручју града Београда, Аутономне покрајине Војводине и другде.

### 3.7.1.4. Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз:

- доделу помоћи за побољшање услова становања;

- доделу грађевинског материјала за започету изградњу непокретности;

- доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом;

- доделу помоћи  при прибављању и  изградњи  монтажних  кућа и  другог  стамбеног простора;

- доделу помоћи за решавање проблема тзв. неформалних колективних центара

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Буџет РС – У извештајном периоду објављен je јавни позив за јединице локалне самоуправе ван теририје Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоских кућа. Јавни позив је у току.

Ранији извештаји

Буџет РС – На основу јавних позива за јединице локалне самоуправе из извештајног периода 1. квартал 2022. године,  за интерно расељена лица додељено укупно 71 пакет грађевинског материјала и купљено је 62 сеоске куће.

### 3.7.1.5. Обезбеђивање комплементарних мера у циљу одрживе интеграције избеглица кроз програме намењене економском оснаживању

Рок: Континуирано, до 2022. године

Активност се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

У извештајном периоду није било јавних позива за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица.

Ранији извештаји

У другој половини 2021. године није било јавних позива за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица, али је у току било праћење имплементације додељених средстава од раније. У извештајном периоду 2. квартал 2022. године у плану је било расписивање јавних позива за утрошак средстава намењених за економско оснаживање у циљу одрживе интеграције избеглица.

### 3.7.1.6. Успостављање механизма за редовно праћење остваривања приступа правима Рома интерно расељених лица кроз сарадњу са здравственим медијаторкама, педагошким асистентима у циљу процене њиховог равноправног остваривања права и потенцијалног унапређења

Рок: Континуирано

Активност се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Нема нових информација.

Ранији извештаји

Наведена активност предвиђена је новом Стратегијом и припадајућим Акционим планом, а биће и предмет разматрања на састанку Стручне групе Кооординационог тела. На терену се наставља са проценом стања и јачањем капацитета јединица локалних самоуправа како би се што боље одговорило на захтеве припадника ромске популације.

### 3.7.1.7. Спровођење информативне кампање подизања свести избеглица и интерно расељених лица у циљу њихове друштвене интеграције и доступних механизама за остваривање права

Рок: Континуирано, до 2022. године

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

У извештајном периоду није било јавних позива за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица.

Ранији извештаји

У извештајном периоду 2. квартал 2022. године, у односу на јавни позив из фебруара за финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица и интерно расељених лица, расподељено је 2,89 милиона РСД за 16 организације цивилног друштва који су спроводили програме од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица. Такође, у априлу је расписан јавни позив за финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица и интерно расељених лица, расподељено је 600.000 РСД за 2 организације цивилног друштва који су спроводиле програме од значаја за популацију избеглица.

## Мере против расизма и ксенофобије

### 3.8.1.1. Организовати заједничке обуке за судије, јавне тужиоце и полицијске службенике у циљу унапређења знања и вештина неопходних за ефикасно гоњење злочина из мржње

Рок: Континуирано, у складу са годишњим програмом обуке

Aктивнoст се успешно реализује.

Током извештајног периода одржан је састанак представника Правосудне академије, партнерских организација и будућих предавача како би се договорили организационо-методолошки аспекти будућих обука.

Обука планирана за јул из техничких разлога померена је за октобар.  Планирана је за контакт тачке са подручја новосадске апелације. За потребе обуке израђени су инструменти за праћење напретка у знањима (стандардизовани улазни и излазни тест) и евалуацију квалитета програма обуке (стандардизовани упитници).

Током четвртог квартала планиране су још две обуке. Једна за контакт тачке са подручја нишке и крагујевачке апелације која треба да се одржи у Крагујевцу током новембра и друга за контакт тачке са подручја београдске апелације која треба да се одржи у Београду током децембра.

Уколико пројектне могућности дозволе, током децембра је планирана студијска посета Барселони за четири контакт тачке које су успешно прошле обуку. Циљ посете је упознавање са функционисањем правосудног система Шпаније са посебним фокусом на поступање тужилаштва при кривичном гоњењу злочина из мржње.

### 3.8.1.2. Јачање свести у погледу елиминације злочина из мржње кроз:

- организовање стручних састанака у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији

- сарадњу са међународним и регионалним организацијама у области борбе против говора мржње и злочина из мржње

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2019

Aктивнoст се успешно реализује.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је у извештајном периоду доставило ОЕБС Канцеларији за демократске институције и људска права (ОДИХР) одговоре на Упитник о злочинима почињеним из мржње за 2021. годину.

### 3.8.1.3. Унапређење координације активности органа државне управе и надлежних националних спортских савеза на спречавању насиља на спортским приредбама кроз деловање Националног савета за спречавање негативних појава у спорту

Рок : Континуирано, почев од I квартала 2018.

Aктивнoст није реализована.

Нема информација у извештајном периоду. Инструкција о начину поступања приликом одржавања спортских приредби je донета 28. јануара 2021. године.

## Заштита података о личности

### 3.9.1.1. Спровођење обуке за примену новог Закона о заштити података о личности

Рок: почев од III квартала 2019

Aктивнoст се успешно реализује.

3. квартал 2022. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности организовао је  следеће обуке:

- 22.7.2022. године обуку  за  полазнике који су исказали интересовање (25 лица),

- 30. 9. 2022. године обуку за директоре предшколских установа  (40 лица).

Ранији извештаји

Правосудна академија - У другом кварталу 2022. године, одржане су две обуке на тему примене Закона о заштити података о личности за укупно 60 учесника (судије и тужиоци).

### 3.9.1.2. Анализа секторских прописа и израда плана за њихово усклађивање са новим Законом о заштити личних података

Рок: II–IV квартал 2020.

Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa

Повереник је, у току својих редовних активности, дао мишљење на подзаконска акта и друга акта, са становишта усклађености са одредбама закона из своје надлежности:

- Министарство правде – Мишљење на Протокол о размени података у поступку постављања бранилаца по службеној дужности у прекршајном поступку према малолетним лицима, размену података потписује Министарство правде, Врховни касациони суд, Прекршајни апелациони суд, Министарство унутрашњих послова и Адвокатска комора Србије;

- Министарство одбране – Мишљење на предлог закључка Владе Републике Србије којим се прихвата Извештај Политичког савета о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2022);

- Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог – Мишљење на Предлог акционог плана (2022-2023) за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2022-2030. године;

- Министарство унутрашњих послова – Мишљење на Предлог основе за закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола са Предлогом закључака, Образложењем, текстом Споразума, Табелама еквивалената, списком модела возачких дозвола са сликама тих модела, Сертификатом о валидности и аутентичности и Правила за пренос личних података.

### 3.9.1.3. Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Повереника за информације одјавног значаја и заштиту података о личности у складу са постојећим  Прaвилником o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2016., до попуњавања тренутне систематизације

Aктивнoст је делимично реализована.

Број запослених у Служби Повереника је 108 државних службеника и намештеника на неодређено време.

### 3.9.1.4. Спрoвeсти aнaлизу потреба за јачањем кaдрoвских кaпaцитeтa Повереника за информације  од  јавног  значаја  и заштиту података о личности, у вези са новим надлежностима које произилазе из новог Закона о заштити података о личности, а  нaрoчитo у пoглeду:

- oргaнизaциoнe структурe

- брoja зaпoслeних

- потреба   за   обукама,   у   циљу усаглашавања са новим нaдлeжнoстимa прoписaним Законом o заштити података о личности

Рок: за анализу: I квартал 2021., а за поступање у складу са анализом: III квартал 2021.

Aктивнoст се успешно реализује.

Испуњене су све активности. Обезбеђена су средства и Министарсто финансија је дало сагласност на прделожени кадровски план Поверника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Тренутно се чека да надлежни одбор Народне скупштине  да  финалну сагласност на одобрени кадровски план.

### 3.9.1.5. Спровођење промотивних активности за ширу јавност о правима и обавезама у вези са заштитом личних података у складу  са новим  Законом о  заштити података о личности

Рок: Од III квартала 2019

Aктивнoст се успешно реализује.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је 28. 9. 2022. године обележио Међународни дан права јавности да зна. Том приликом  су додељене  награде органима за унапређење права на слободан приступ информацијама за 2022. годину. У категорији републичких органа награда је додељена Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у категорији правосудних органа Вишем суду у Новом Саду, у категорији покрајинских органа Дирекцији за робне резерве АП Војводине, и за најбољи информатор о раду Министарству културе и информисања. У категорији локалних органа јавне власти први пут су добитници два органа локалне самоуправе-Град Суботица и Град Крушевац.

Током обележавања Међународног дана права јавности да зна  такође, је  представљена  платформа Јединствени информациони систем информатора о раду као и најновија публикација „Ставови и мишљења Повереника“.

### 3.9.1.6 Праћење  примене  новог  Закона о заштити података о личности

Рок: Од IV квартала 2019

Aктивнoст се успешно реализује

| Примљени и решени предмети | Јули | Август | Септембар |
| --- | --- | --- | --- |
| Преостали предмети у рaду | 256 | 207 | 236 |
| Примљени предмети | 130 | 103 | 152 |
| Решени предмети | 209 | 151 | 123 |
| - мишљења у вези са заштитом података о личности | 34 | 33 | 34 |
| - анализа | 0 | 0 | 0 |
| - претходно мишљење (чл.55.), | 2 | 0 | 0 |
| - мишљење на кодекс (чл.59), | 0 | 0 | 0 |
| - притужба због повреде права | 17 | 17 | 9 |
| инспекцијски надзор | 65 | 48 | 33 |
| - одговори на тужбе | 0 | 0 | 16 |
| - одговори на представке | 53 | 16 | 33 |
| - обрађене контролне листе | 3 | 1 | 1 |
| - обрађене евиденције о лицима за заштиту података о личности | 32 | 14 | 10 |
| - обрађени предмети којима се Повереник обавештава о повреди података | 0 | 0 | 0 |
| - захтев за пренос података | 0 | 1 | 0 |

### 3.9.1.7 Изрaдa и усвajaњe зaкoнa и рeлeвaнтних пoдзaкoнских aкaтa o упoтрeби видeo нaдзoрa, ради усклађивања са Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти

Рок : II квaртaл 2021

Aктивнoст је делимично рeaлизoвaнa

У извештајном периоду Повереник није давао мишљења на акте којима се уређује област видео надзора.

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Zakljucak%20-%20Nadleznost%20vanparnicnog%20suda%20u%20postupku%20upisa%20u%20maticnu%20knjigu%20rodjenih.pdf