### АКЦИОНИ ПЛАН

### ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

### НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

### ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ

| Општи циљ Стратегије: Унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему Републике Србије у складу са стандардима ЕУ садржаним у Директиви (2012)029 (у даљем тексту: Директива). Показатељ утицаја на нивоу општег циља Остваривање права жртава и сведока кривичних дела осигурано је нормативним и институционалним оквиром, као и добрим праксама у Републици Србији у складу са стандардима гарантованим Директивом. Базна вредност 2020. године: делимично усклађен; циљана вредност у 2025. години: потпуно усклађен; извор провере: EU Country Report. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: Успостављање Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији (у даљем тексту: Национална мрежа). Успостављање одрживе Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији, уз очување и континуирано унапређење достигнутих стандарда квалитета и доступности услуга подршке. Показатељ исхода на нивоу посебног циља 1: Национална мрежа служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији оперативна и обезбеђује услуге помоћи и подршке у складу са стандардима прописаним Директивом. Базна вредност 2020. године: Национална мрежа не постоји; циљана вредност у 2025. години: Национална мрежа обухвата 25 служби подршке основаних при судовима, службе подршке и помоћи жртвама и сведоцима при Вишем суду у Београду и Тужилаштву за ратне злочине, као и службе основане при организацијама цивилног друштва; извор провере: извештаји Координационог тела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1. |  | Измена нормативног оквира којим се уређује организација правосуђа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства - Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање, |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Закон о уређењу судова; Закон о министарствима; Судски пословник; Правилник о управи у јавним тужилаштвима; Правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у вишим судовима; Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Тужилаштву за ратне злочине; Правилник о раду служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији; Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде; Правилник о поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела; Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у; Правилник о поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Нормативни оквир којим се уређује организација правосуђа препознаје и адекватно регулише успостављање и рад служби подршке жртвама и сведоцима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  | Извор провере: |  |
|  |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  |  |  | Извештаји Координационог тела Извештај о раду Министарства правде Извештај о раду Министарства унутрашњих послова |  |
| Активност |  |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ реализације |  |  | Извор провере |  | Буџет |
| 1.1.1. | Формирање и рад експертске групе за израду модела неопходних измена правосудних закона и пратећих подзаконских аката у делу који се односи на оснивање и рад Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији и њихово достављање ресорним радним групама Министарства правде које раде на изменама правосудних закона у складу са Нацртом уставних амандмана. |  |  | IV квартал 2019-III квартал 2020. године | Министарство правде у сарадњи са ОЕБС- ИПА 2016 Пројектним тимом |  | Експертска група за израду модела неопходних измена правосудних закона и пратећих подзаконских аката у делу који се односи на оснивање и рад Националне мреже доставила радни текст измена ресорним радним групама Министарства правде. |  |  |  |  | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање ОЕБС – 3.000€ у 2019. |
| 1.1.2. | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова којима се предвиђа увођење судијских помоћника за пружање подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова |  |  | Извештај о раду Министарства правде |  | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 1.1.3. | Измена судског пословника са циљем регулисања рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за информисање у судовима. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Измењен судски пословник |  |  | Извештај о раду Министарства правде |  | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години (Буџет Републике Србије – редовна средства.) |
| 1.1.4. | Измена Правилника о управи у јавним тужилаштвима са циљем регулисања рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за информисање у јавним тужилаштвима. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Измењен Правилник о управи у јавним тужилаштвима |  |  | Извештај о раду Министарства правде |  | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години (Буџет Републике Србије – редовна средства.) |
| 1.1.5. | Израда неопходних измена и измена правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у вишим судовима којима се предвиђа радно место судијског помоћника за пружање подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. |  |  | IV квартал 2019-IV квартал 2020. године | Виши судови |  | Измењени правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у вишим судовима |  |  | Извештај Координационог тела |  | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 1.1.6. | Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Тужилаштву за ратне злочине којом се предвиђа успостављање радног места тужилачког помоћника за пружање подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. |  |  | IV квартал 2020. године | Тужилаштво за ратне злочине |  | Измењен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Тужилаштву за ратне злочине |  |  | Извештај о раду Тужилаштва за ратне злочине |  | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 1.1.7. | Доношење Правилника о раду служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Доношење Правилника о раду служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији |  |  | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде |  | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години (Буџет Републике Србије – редовна средства.) |
| 1.1.8. | Припрема измена и измена Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у тако што се у оквиру описа послова надлежних организационих јединица полиције (криминалистичке, саобраћајне и полиције опште надлежности) поред постојећих додаје и усмено и писмено информисање жртава и оштећених лица кривичним делима или прекршајима о њиховим правима као и службама које пружају помоћ и подршку. |  |  | IV квартал 2019- IV. квартал 2020. године | Министарство унутрашњих послова |  | Измењен Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова |  |  | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства унутрашњих послова |  | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 1.1.9. | Претходна анализа неопходних измена и израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о министарствима којим се у члану 9. овог закона препознаје надлежност Министарства правде у погледу успостављања и координације служби подршке жртвама. |  |  | IV квартал 2019- IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о министарствима |  |  | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде |  | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 1.1.10. | Претходна анализа неопходних измена и измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде којим се уводи радно место координатора служби подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела. |  |  | III квартал 2019 -IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Измењен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде |  |  | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде |  | Буџет Републике Србије – 25.530 РСД у 2019. години Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 1.1.11. | Доношење Правилника о стандардима квалитета и одговорности пружалаца подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Донет Правилник о стандардима квалитета и одговорности пружалаца подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела |  |  | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде |  | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години (редовна средства.) |
| 1.1.12. | Доношење Правилника о поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Донет Правилник о поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела |  |  | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде |  | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години (редовна средства.) |
| 1.1.13. | Доношење интерног акта за поступање са жртвама и сведоцима кривичних дела за полицијске службенике. |  |  | III4 квартал 2020. године | Министарство унутрашњих послова |  | Донет интерни акт за поступање са жртвама и сведоцима кривичних дела за полицијске службенике |  |  | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства унутрашњих послова |  | Буџет Републике Србије – редовна средства Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| Мера 1.2. |  | Оснивање служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим Виши судови |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства - Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање, Раздео 6. Судови, Глава 6.6. Виши судови, Програм 1603 - Рад судова, Програмска активност 0014, Административна подршка спровођењу судских поступака виших судова |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Службе за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела основане при 15 виших судова у Републици Србији, административно и технички адекватно опремљене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  | Извор провере: |  |
|  |  |  | 0 |  |  | 15 служби основано при вишим судовима 15 судијских помоћника за пружање подршке почело са радом |  |  |  |  | Извештаји Координационог тела Извештај о раду Министарства правде |  |

|  | Активност |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ реализације |  |  |  | Извор провере | Буџет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у: 1.Београду 2.Новом Саду 3.Крагујевцу 4.Нишу 5.Новом Пазару 6. Врању |  | II квартал 2021. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима |  | Основане службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у: 1.Београду 2.Новом Саду 3.Крагујевцу 4.Нишу 5.Новом Пазару 6. Врању |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије Програмска активност 0014, Административна подршка спровођењу судских поступака виших судова - укупно 18.381.600 РСД, од чега 3.676.320 РСД у 2021. години, а 14,705,280 РСД у 2022. години |  |
| 1.2.2. | Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у: 1. Зрењанину 2.Сомбору 3.Пожаревцу 4.Ужицу 5.Зајечару |  | I квартал 2022. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима |  | Основане службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у: 1. Зрењанину 2.Сомбору 3.Пожаревцу 4.Ужицу 5.Зајечару |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије Програмска активност 0014, Административна подршка спровођењу судских поступака виших судова , укупно 9.190.800 РСД у 2022. години |  |
| 1.2.3. | Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у: 1.Суботици 2.Шапцу 3.Чачку 4.Краљеву |  | IV квартал 2022. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима |  | Основане службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у: 1.Суботици 2.Шапцу 3.Чачку 4.Краљеву |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије, Програмска активност 0014, Административна подршка спровођењу судских поступака виших судова, укупно 2.450.880 РСД, у 2022. години |  |
| 1.2.4. | Запошљавање судијских помоћника за пружање подршке жртвама у новооснованим службама подршке при вишим судовима, а складу са следећом динамиком: - шест у 2020. години - пет у 2021. години - четири у 2022. години |  | II квартал 2021. године - IV квартал 2022. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима |  | Адекватни административни капацитети за рад служби подршке при вишим судовима обезбеђени кроз запошљавање 15 судијских помоћника за пружање подршке до 2022. године. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – буџетирано у оквиру акт. 1.2.1. 12.2. и 1.2.3.( Буџет Републике Србије – укупно 1.838.160 РСД, од чега 1,225,440 РСД у 2021. години и 612.720 РСД у 2022. години; Буџет Републике Србије – укупно 1.021.200 РСД, од чега по 510.600 РСД у 2021. и 2022. години и Буџет Републике Србије – 408.480 РСД у 2022. години) |  |
| 1.2.5. | Уређење посебних просторија у оквиру виших судова у циљу несметаног функционисања новооснованих служби подршке. |  | IV квартал 2020. године- II квартал 2022. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Обезбеђене просторије за рад новооснованих служби подршке при вишим судовима |  |  |  | Извештаји Координационог тела | ОЕБС: 169.750 €, у 2020. години |  |
| 1.2.6. | Развој и успостављање софтверског решења базе података за потребе рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. |  | IV квартал 2020. године- II квартал 2022. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Успостављена јединствена база података о жртвама и сведоцима којима је пружена подршка. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. (ОЕБС: 169.750 €, у 2020. години) |  |
| Мера 1.3. |  | Успостављање Националне мреже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  | Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС-ИПА 2016 Пројектни тим Виши суд у Београду Тужилаштво за ратне злочине Организације цивилног друштва Координационо тело Високи савет судства Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства - Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, , Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Успостављена Национална мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  | Циљана вредност: |  |  |  | Извор провере: |  |  |
|  |  |  | 0 |  | Национална мрежа успостављена Координатор служби почео са радом |  |  |  | Извештаји Координационог тела Извештај о раду Министарства правде |  |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ реализације |  |  |  | Извор провере | Буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Почетак рада Координатора Служби подршке у Министарству правде. |  |  | III квартал 2021. године | Министарство правде |  | Координатора Служби подршке у Министарству правде почео са радом. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање, укупно 2.430.456 РСД, од чега по 1.225.440 РСД у 2021. и 2022. години |
| 1.3.2. | Почетак рада Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. |  |  | Континуирано, почев од III квартала 2022. године | Министарство правде |  | Национална мрежа служби подршке основана. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије – буџетирано у оквиру акт. 1.2.1. 12.2. и 1.2.3. (Буџет Републике Србије – укупно 1.838.160 РСД, од чега по 612.720 РСД у 2021. и 2022. години; Буџет Републике Србије – укупно 1.021.200 РСД, од чега по 510.600 РСД у 2021. и 2022. години и Буџет Републике Србије – 408.480 РСД у 2022. години) |
| 1.3.3. | Стандардизација рада постојећих служби при Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду и Тужилаштву за ратне злочине ради укључења у Националну мрежу. |  |  | Континуирано, почев од II квартала 2021. године | Министарство правде, Виши суд у Београду, Тужилаштво за ратне злочине |  | Рад Службе помоћи и подршке оштећенима и сведоцима при Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду унапређен и функционише у складу са стандардима квалитета, процедурама функционисања и механизмима одговорности предвиђеним Стратегијом. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; | Буџет Републике Србије у оквиру ред. средстава |
| 1.3.4. | Стандардизација рада постојећих служби подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при другим институцијама Републике Србије ради укључења у Националну мрежу. |  |  | Континуирано, почев од II квартала 2021. године | Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | Стандарди квалитета, процедуре функционисања и механизми одговорности предвиђени Стратегијом примењују се и у службама подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при другим институцијама Републике Србије. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; | Буџет Републике Србије у оквиру ред. средстава |
| 1.3.5. | Припрема и доношење Правилника о укључивању служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке. |  |  | IV квартал 2020-III 2021. године | Министарство правде |  | Донет Правилник о укључивању служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде. | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години (Буџет Републике Србије – редовна средства.) |
| 1.3.6. | Објављивање јавног позива за укључивање служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке. |  |  | Периодично, почев од II квартала 2022. године | Министарство правде |  | Јавни позиви за укључивање служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке периодично се објављују. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Активност незнатних трошкова –редовна . средства Министарства правде. |
| 1.3.7. | Континуирано праћење рада и припрема спровођења евалуације рада служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у оквиру Националне мреже служби подршке. |  |  | Периодично, почев од IV квартала 2022. године | Министарство правде |  | Континуирано праћење рада и припрема спровођења евалуације рада служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у оквиру Националне мреже служби подршке периодично се спроводи. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. Акт.1.3.1. (Буџет Републике Србије, укупно 2.430.456 РСД, од чега по 1.225.440 РСД у 2021. и 2022. години |
| 1.3.8. | Процена трошкова пружања услуга подршке жртвама и сведоцима у оквиру Националне мреже. |  |  | IV квартал 2021. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Извршена процена трошкова пружања услуга подршке жртвама и сведоцима у оквиру Националне мреже. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Непознато у овом моменту – биће познато након анализе Министарства правде и пројектног тима |
| 1.3.9. | Обавезна алокација средстава неопходних за финансирање услуга подршке жртвама и сведоцима пружених у оквиру Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. |  |  | Периодично, почев од III квартала 2022. године | Министарство правде, Високи савет судства |  | Започела периодична алокација средстава неопходних за финансирање услуга подршке жртвама и сведоцима пружених у оквиру Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде; Извештај о раду Високог савета судства | Непознато у овом моменту – биће познато у 2021. години |
| 1.3.10. | Доношење Правилника о надзору над радом служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже. |  |  | I квартал 2021. године | Министарство правде |  | Донет Правилник о надзору над радом служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије, редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| Мера 1.4. |  | Јачање стручних капацитета у области остваривања права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде Министарство унутрашњих послова |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС-ИПА 2016 Пројектни тим Високи савет судства Државо веће тужилаца Правосудна академија Адвокатска комора Србија |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства - Раздео 23 -Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање и раздео 23.3 – Правосудна академија, Програм 1602 -Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0009 - Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Пружаоци подршке жртвама и сведоцима, полицијски службеници, поступајуће судије, јавни тужиоци и адвокати адекватно обучени у области права жртава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  | Извор провере: |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  | - 150 пружалаца примарне/опште подршке у оквиру Националне мреже обучено у складу са унапред дефинисаним стандардима и програмом обуке; - 60 пружалаца специјализоване подршке у оквиру Националне мреже обучени у складу са унапред дефинисаним стандардима и програмима обуке; - 50 полицијских службеника /контакт тачака завршило специјализоване обуке у области права жртава; - Тематска област права жртава представља саставни део почетне и сталне обуке на Правосудној академији; -Тематска област права жртава представља саставни део сталне обуке полицијских службеника. - Тематска област права жртава представља саставни део обуке на Адвокатској академији. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде; извештаји о раду Министарства унутрашњих послова; извештаји о раду Правосудне академије; годишњи програми обуке за судије; годишњи програми обуке за јавне тужиоце; годишњи програми обуке за полицијске службенике. |  |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ резултата |  |  |  | Извор провере | Буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. | Израдити програм обуке за пружаоце примарне/опште подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. |  |  | IV квартал 2019-III квартал 2020. године | Министарство правде, Правосудна академија |  | Израђен програм обуке за пружаоце примарне/опште подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде; извештаји о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0009 – Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције |
| 1.4.2. | Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за пружаоце/опште примарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. |  |  | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Министарство правде, Правосудна академија |  | Обуке о правима жртава кривичних дела за пружаоце/опште примарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже се континуирано спроводе. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде; Извештаји о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије, Прогр. активност 0009 – Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције, укупно 31.000.000 РСД, од чега у 2021. години 16.500.000 РСД и 14.500.000 РСД у 2022. години ОЕБС: 20.000 €, од чега по 10.000€ у 2020. и 2021. години |
| 1.4.3. | Израдити и/или ревидирати програме специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. |  |  | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Министарство правде, ресорна министарства, Правосудна академија |  | Израђени и/или ревидирани програми специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије, Прогр. активност 0009 – Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције, укупно 560.280 РСД, од чега у 2021. години151.800 РСД и 408.480 РСД у 2022. години |
| 1.4.4. | Спроводити специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. |  |  | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Министарство правде, ресорна министарства, Правосудна академија |  | Специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже мреже се континуирано спроводе. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; извештаји о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије, Прогр. активност 0009 – Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције, 594.000 РСД, од чега у 2021. години 118.800 РСД и 475.200 РСД за 2022. годину |
| 1.4.5. | Изменити Програм почетне обуке на Правосудној академији тако да обухвати обуке о правима жртава кривичних дела. |  |  | II квартал 2020. године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија |  | Измењен Програм почетне обуке на Правосудној академији тако да обухвати обуке о правима жртава кривичних дела. |  |  |  | Извештаји о раду Правосудне академије; годишњи програми почетне обуке | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 1.4.6. | Уврстити обуке о правима жртава кривичних дела у програм сталне обуке носилаца правосудних функција. |  |  | IV квартал 2020. године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија |  | Обуке о правима жртава кривичних дела уврштене у програм сталне обуке носилаца правосудних функција. |  |  |  | Годишњи програм сталне обуке за судије; Годишњи програм сталне обуке за јавне тужиоце; извештаји Координационог тела. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 1.4.7. | Израдити програм обуке и тренинг материјале за потребе сталне обуке носилаца правосудних функција и полазника почетне обуке на Правосудној академији. |  |  | IV квартал 2019-III 2020. године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија |  | Израђен програм обуке и тренинг материјали за потребе обуке носилаца правосудних функција и полазника почетне обуке на Правосудној академији. |  |  |  | Годишњи програм сталне обуке за судије; Годишњи програм сталне обуке за јавне тужиоце; извештаји Координационог тела. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 1.4.8. | Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за носиоце правосудних функција. |  |  | Континуирано почев од IV квартала 2020. године | Правосудна академија |  | Обуке о правима жртава кривичних дела за носиоце правосудних функција континуирано се спроводе. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; извештаји о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије – буџетирано у оквиру акт. 1.4.2 |
| 1.4.9. | Израдити програм обуке у тематској области „Права жртава” за полицијске службенике Министарства унутрашњих послова у функцији контакт тачака. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Правосудна академија, Криминалистичко-полицијски Универзитет |  | Израђен програм обуке у тематској области „Права жртава” за полицијске службенике Министарства унутрашњих послова у функцији контакт тачака. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; извештаји о раду Министарства унутрашњих послова; годишњи програми обуке за полицијске службенике. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 1.4.10. | Спроводити обуку полицијских службеника у функцији контакт тачака за информисање жртава и сведока. |  |  | Континуирано почев од IV квартала 2020. године | Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Правосудна академија, Криминалистичко-полицијски Универзитет |  | Обуке полицијских службеника у функцији контакт тачака за информисање жртава и сведока континуирано се спроводе. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; извештаји о раду Министарства унутрашњих послова; годишњи програми обуке за полицијске службенике. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 1.4.11. | Уврстити у тематску област „Права жртава” у Програм сталне обуке полицијских службеника. |  |  | II квартал 2021. године | Министарство унутрашњих послова, Криминалистичко-полицијски Универзитет |  | Тематска област „Права жртава” – део Програма сталне обуке полицијских службеника. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; извештаји о раду Министарства унутрашњих послова; годишњи програми обуке за полицијске службенике. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 1.4.12. | Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за полицијске службенике, укључујући припаднике Службе за откривање ратних злочина. |  |  | Континуирано почев од IV квартала 2021. године | Министарство унутрашњих послова, Криминалистичко-полицијски Универзитет |  | Обуке о правима жртава кривичних дела за полицијске службенике континуирано се спроводе. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; извештаји о раду Министарства унутрашњих послова; годишњи програми обуке за полицијске службенике. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 1.4.13. | Израдити програм обуке у области права жртава за адвокате. |  |  | IV квартал 2020. године | Адвокатска комора Србије, Адвокатска академија, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Израђен програм обуке у области права жртава за адвокате. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Адвокатске коморе Србије и ОЕБС ИПА 2016 |
| 1.4.14. | Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела намењене адвокатима. |  |  | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Адвокатска комора Србије, Адвокатска академија, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Обуке о правима жртава кривичних дела намењене адвокатима континуирано се спроводе. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Адвокатске коморе Србије и ОЕБС ИПА 2016 |
| 1.4.15. | Осмислити и спроводити програме обуке о поступању са жртвама за припаднике правосудне страже. |  |  | Периодично, почев од IV квартала 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим, Правосудна академија |  | Програми обуке о поступању са жртвама за припаднике правосудне страже, периодично се спроводе. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 1.4.16. | Припрема и организација округлог стола на тему дефинисања потреба за обукама у систему просвете, здравства и социјалне заштите (школски психолози, лекари ургентне медицине, гинеколози, педијатри и социјални радници). |  |  | IV квартал 2020. године - II квартал 2021. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Организован округли сто на тему дефинисања потреба за обукама у систему просвете, здравства и социјалне заштите. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| Мера 1.5. |  | Унапређење механизама за одлучивање о имовинскоправном захтеву у оквиру кривичног поступка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Врховни касациони суд |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим Правосудна академија Министарство правде |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства - Раздео 23 – Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање, Редовна буџетска средства , Раздео 6.1. – Врховни касациони суд, Програм 1603 - Рад судова, Прогр. активност 0004 - Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда; и Раздео 23.3 – Правосудна академија, Програм 1602 -Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0009 - Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Закон о парничном поступку; Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Судије које поступају у кривичним поступцима обучене су за примену и примењују Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног касационог суда; Имовинскоправни захтеви се подносе на јединственим обрасцима у чијем попуњавању жртве имају подршку стручних лица из служби подршке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  | Извор провере: |  |  |
|  |  |  | - 5% одлука о имовинскоправном захтеву у кривичном поступку; - 0 судија и јавних тужилаца обучено за примену Смерница |  |  | -25% одлука о имовинскоправном захтеву у кривичном поступку; -200 судија и јавних тужилаца обучено за примену Смерница |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Годишњи извештај о раду свих судова у Републици Србији; Извештај о раду Министарства правде; Извештај о раду Правосудне академије. |  |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности | Показатељ резултата |  |  | Извор провере | Буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | Усвајање Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку. |  |  | III квартал 2019. године | Врховни касациони суд | Усвојене Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку. |  |  | Извештај Координационог тела | Буџет Републике Србије –ред.средства ВКС, Прогр. активност 0004 – Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда; |
| 1.5.2. | Спровођење обука за јавне тужиоце и судије које поступају у кривичним поступцима обучене да примењују Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног касационог суда. |  |  | Континуирано, почев од III квартала 2020. године | Врховни касациони суд, Правосудна академија | Обуке за јавне тужиоце и судије које поступају у кривичним поступцима обучене да примењују Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног касационог суда. |  |  | Извештај Координационог тела; Извештај о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије, укупно редовна средства |
| 1.5.3. | Израда јединственог обрасца за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку. |  |  | III квартал 2020. године | Врховни касациони суд | Израђен јединствени образац за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку. |  |  | Извештај Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства ВКС, Прогр. активност 0004 – Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда; |
| 1.5.4. | Континуирана примена Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку и праћење резултата примене ради дефинисања корективних мера. |  |  | Континуирано, почев од I квартала 2020. године | Врховни касациони суд, кривични судови у Републици Србији | Примена Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку континуирано се прати. |  |  | Извештај Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства судова |
| 1.5.5. | Пружање жртвама помоћи при попуњавању обрасца за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку у оквиру програма примарне подршке. |  |  | Континуирано, почев од IV квартала 2021. године | Службе подршке у оквиру Националне мреже | Имовинскоправни захтеви се подносе на јединственим обрасцима у чијем попуњавању жртве имају подршку стручних лица из служби подршке. |  |  | Извештај Координационог тела | Непознато у овом моменту – биће познато у 2020. години - веза акт.1.3.9. |
| 1.5.6. | Израда Нацрта измена Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку са циљем побољшања положаја жртава у процесу остваривања имовинскоправног захтева у парничном поступку. |  |  | IV квартал 2019-IV 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | Израђен Нацрт измена Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку којим се унапређује положај жртава у процесу остваривања имовинскоправног захтева у парничном поступку. |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| Мера 1.6. |  | Међународна сарадња и размена искустава у области подршке и заштите жртава и сведока кривичних дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим Координационо тело |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства – Раздео 23 – Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Национална мрежа континуирано сарађује са релевантним међународним организацијама и службама подршке, а препоруке Координационог тела за унапређење рада Националне мреже, базиране су и на упоредноправним решењима и доброј пракси у области подршке жртвама кривичних дела. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  | Извор провере: |  |  |
|  |  |  | 0 чланстава у међународним организацијама и мрежама |  |  | Поднета апликација за чланство у најмање једној релевантној међународној организацији |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде |  |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ резултата |  |  |  | Извор провере | Буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1. | Координационо тело уз подршку Координатора континуирано ради на учлањењу у међународне организације и мреже организација у области заштите и подршке жртвама, као и другим видовима сарадње са њима. |  |  | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Координационо тело, Министарство правде |  | Континуирана комуникација и размена искустава између Координационог тела и/или Координатора и релевантних међународних организација. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 1.6.2. | Координационо тело приликом дефинисања препорука за унапређење рада Националне мреже, узима у обзир и упоредноправна решења и добре праксе у области подршке жртвама кривичних дела. |  |  | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Координационо тело, Министарство правде |  | Препоруке Координационог тела за унапређење рада Националне мреже, засноване су на упоредноправним решењима и доброј пракси у области подршке жртвама кривичних дела. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 1.6.3. | Службе подршке укључене у Националну мрежу, уз подршку Координатора, остварују континуирану сарадњу са службама подршке жртвама и сведоцима у региону. |  |  | Континуирано почев од IV квартала 2022. године | Службе подршке у оквиру националне мреже, Министарство правде |  | Службе подршке укључене у Националну мрежу, уз подршку Координатора, остварују континуирану сарадњу са службама подршке жртвама и сведоцима у региону. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| Посебни циљ 2: Унапређење заштите жртава и сведока кривичних дела Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примене мера заштите жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији, са посебном пажњом на заштити посебно осетљивих категорија жртава и сведока. Показатељ исхода на нивоу посебног циља 2: Жртвама и сведоцима кривичних дела, а нарочито оним из нарочито осетљивих категорија, доступне ефикасне и квалитетне мере заштите у складу са стандардима прописаним Директивом. Базна вредност 2020. године: неопходно унапређење нормативног и институционалног оквира, као и пракси; циљана вредност у 2025. години: нормативни и институционални оквир, као и праксе поступања са жртвама и сведоцима обезбеђују адекватну заштиту; извор провере: извештаји Координационог тела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1. |  | Измене нормативног оквира у области казненог права у складу са одредбама Директиве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Регулаторна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС-ИПА 2016 Пројектни тим |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Кривични законик; Законик о кривичном поступку; Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица; Закон о извршењу кривичних санкција; Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера; Закон о изменама и допунама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2020. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Казнено законодавство у Републици Србији у потпуности усаглашено са одредбама Директиве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  | Извор провере: |  |  |
|  |  |  | 0% |  |  | 100% Дефинисане и припремљене неопходне измене нормативног оквира у области казненог права |  |  |  | Извештај Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде |  |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ резултата |  |  |  | Извор провере | Буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Формирање и рад експертске групе за израду нацрта неопходних измена казненог законодавства и пратећих подзаконских аката у делу који се односи на усаглашавање са одредбама Директиве, као и оснивање и рад Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. |  |  | IV квартал 2019. године – IV квартал 2020. године | Министарство правде у сарадњи са ОЕБС- ИПА 2016 Пројектним тимом |  | Експертска група израдила нацрт неопходних измена казненог законодавства и пратећих подзаконских аката у делу који се односи на усаглашавање са одредбама Директиве. |  |  |  | Извештај експертске групе | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање и ОЕБС – 6.000€ у 2019. години |
| 2.1.2. | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика којим се релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика којим се релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве. |  |  |  | Извештај Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1. (Буџет Републике Србије – редовна средства и ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| 2.1.3. | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку којим се: - релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве; - регулише право жртава да приликом извођења доказних радњи са њима буде особа од поверења; - уводи забрана унакрсног испитивања и сугестибилних питања код испитивања посебно осетљивих жртава и сведока; - унапређују права жртава на достављање релевантних аката у кривичном поступку; - унапређује право жртава на правни лек у кривичном поступку; - регулише обим, доступност и поступак коришћења података из упитника о процени индивидуалних потреба жртве током кривичног поступка; - малолетном лицу као сведоку увек додељује статус посебно осетљивог сведока; - регулише питање употребе видео линка; - регулише питање услова за искључење јавности са главног претреса; - регулише питање заштите података о посебно осетљивим сведоцима; - додатно регулишу питања везана за употребу језика у кривичном поступку; - регулишу надлежности и поступак обавештавања жртве о пуштању окривљеног из притвора. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку. |  |  |  | Извештај Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1. (Буџет Републике Србије – редовна средства и ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| 2.1.4. | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица којим се релевантне одредбе овог Закона усклађују са одредбама Директиве у делу који се односи на: - обим примене права на пуномоћника оштећеног; - ограничење броја испитивања малолетног оштећеног; - забрана суочавања малолетног оштећеног који је млађи од 14 година. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. |  |  |  | Извештај Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1. (Буџет Републике Србије – редовна средства и ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| 2.1.5. | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима у циљу усаглашавања са Кривичним закоником. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима. |  |  |  | Извештај Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1. (Буџет Републике Србије – редовна средства и ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| 2.1.6. | Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у делу који регулише механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног на слободу. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Израђен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција. |  |  |  | Извештај Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1. (Буџет Републике Србије – редовна средства и ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| 2.1.7. | Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера у делу који регулише механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног на слободу. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде |  | Израђен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера. |  |  |  | Извештај Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1. (Буџет Републике Србије – редовна средства и ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| Мера 2.2. |  | Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење праксе поступања са жртвама и сведоцима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Интитуционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим Врховни касациони суд |  |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Унапређена примена мера процесне заштите жртава и сведока кривичних дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |
|  |  |  | Нема развијених инструмената праћења примене мера заштите |  |  | Развијен механизам праћења примене мера процесне заштите |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде |  |  |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ резултата |  |  |  | Извор провере | Буџет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Извршити анализу постојеће праксе у поступању органа поступка и других учесника у поступку када је реч о испитивању осетљивих сведока и дефинисати препоруке за унапређење. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Спроведена анализа постојеће праксе у поступању органа поступка и других учесника у поступку када је реч о испитивању осетљивих сведока и дефинисати препоруке за унапређење |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |
| 2.2.2. | Извршити анализу постојеће праксе поступања у изрицању мера одржавања процесне дисциплине и мера процесне заштите жртава и сведока, опомена и новчаног кажњавања бранилаца и других учесника у поступку који вређају сведока или оштећеног, или му прете или угрожавају његову безбедност и дефинисати препоруке за унапређење. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим, Адвокатска комора Србије |  | Спроведена анализа постојеће праксе поступања у изрицању мера одржавања процесне дисциплине и мера процесне заштите жртава и сведока. |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв акт.2.2.1. (Буџет Републике Србије – редовна средства) |  |
| 2.2.3. | Континуирано пратити примену мера процесне заштите жртава и сведока у пракси употребом посебно дизајнираног упитника. |  |  | Континуирано, почев од IV квартала 2021. године | Врховни касациони суд, Координационо тело |  | Координационо тело континуирано прати примену мера процесне заштите жртава и сведока у пракси употребом посебно дизајнираног упитника. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства |  |
| Мера 2.3. |  | Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење инфраструктуре судова и тужилаштава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Институционално управљачко организациона Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим Врховни касациони суд |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Правосудна инфраструктура унапређена на начин који омогућава адекватнији третман жртава и сведока кривичних дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  | Извор провере: |  |  |
|  |  |  | Правосудна инфраструктура неадекватна за потребе подршке и заштите жртава и сведока |  |  | Надлежи органи примењују мере заштите жртава и сведока у складу са стандардима гарантованим Директивом |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде |  |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  |  | Показатељ резултата |  | Извор провере |  | Буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Израда каталога стандарда које правосудна инфраструктура треба да испуни у погледу заштите и подршке жртвама и сведоцима и њихова континуирана имплементација приликом изградње и обнове зграда судова и јавних тужилаштава. (повезана активност 1.2.5) |  |  | Континуирано, почев од IV квартала 2019-IV 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  |  | Израђен и примењује се каталог стандарда које правосудна инфраструктура треба да испуни у погледу заштите и подршке жртвама и сведоцима |  | Извештаји Координационог тела |  | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 2.3.2. | Доношење правилника којим се уређује употреба видео линка у кривичном поступку. |  |  | IV квартал 2020. године | Министарство правде, Врховни касациони суд |  |  | Донет правилник којим се уређује употреба видео линка у кривичном поступку. |  | Извештаји Координационог тела |  | Буџетирано у окв акт. 2.3.1. (Буџет Републике Србије – редовна средства.) |
| 2.3.3. | Набавка ИТ опреме са циљем шире примене испитивања сведока путем видео линка. (повезане активности 1.2.1-1.2.3) |  |  | Континуирано, почев од IV квартала 2019. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  |  | Набављена ИТ опрема за испитивање путем видео линка у складу са динамиком и распоредом оснивања служби подршке. |  | Извештаји Координационог тела |  | Буџетирано у окв акт. 1.2.1. (Буџет Републике Србије – укупно 18.381.600 РСД, од чега 3.676.320 РСД у 2020. години, а по 7.352.640 РСД у 2021. и 2022. години) |
| 2.3.4. | Израда програма и спровођење обука за коришћење видео линка. |  |  | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Министарство правде, Врховни касациони суд, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  |  | Обуке за примену видео линка континуирано с спроводе. |  | Извештаји Координационог тела |  | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| Посебни циљ III: Подизање свести о правима жртава и сведока кривичних дела Подизање свести жртава и сведока кривичних дела о правима која им припадају у правном систему Републике Србије, као и континуирано информисање опште јавности. Показатељ исхода на нивоу посебног циља 3: Жртвама и сведоцима кривичних дела доступне лако разумљиве и систематизоване информације о правима која им припадају у кривичноправном систему Републике Србије. Базна вредност 2019. године: информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије тешко доступне и несистематизоване; Општа јавност спорадично и неадекватно информисана о правима жртава и сведока кривичних дела; циљана вредност у 2025. години: информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије континуирано се систематизују, ажурирају и дистрибуирају путем брошура, медија и специјализованог интернет портала. извор провере: извештаји Координационог тела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1. |  | Подизање свести жртава кривичних дела о правима која им припадају у кривичном поступку и доступним услугама подршке у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. и 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | - Информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи систематизоване су и јавно доступне на специјализованом и повезаним интернет сајтовима; - информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи систематизоване су и јавно доступне у брошурама израђеним на више језика, дистрибуираним институцијама полиције, правосуђа, здравствене и социјалне заштите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  |  | Извор провере: |  |
|  |  |  | 0 |  |  | -успостављен специјализовани интернет сајт; - специјализоване брошуре лако доступне; - спроведена почетна медијска кампања. |  |  |  |  | извештаји Координационог тела; Извештај о раду Министарства правде https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php https://www.mpravde.gov.rs/ https://vss.sud.rs/sr http://www.dvt.jt.rs/ http://www.rjt.gov.rs/ci/ https://www.vk.sud.rs/ https://www.pars.rs/sr/ https://www.zdravlje.gov.rs/ https://www.minrzs.gov.rs/sr http://www.mpn.gov.rs/ http://www.mpn.gov.rs/ http://www.tuzilastvorz.org.rs/sr/ https://www.bg.vi.sud.rs/ |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ резултата |  |  |  | Извор провере |  | Буџет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Успостављање специјализоване интернет стране, намењене информисању жртава, која садржи свеобухватне и детаљне податке о правима жртава и доступним службама и услугама подршке и помоћи. |  |  | II квартал 2019. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Успостављена специјализована интернет страна, намењене информисању жртава, која садржи свеобухватне и детаљне податке о правима жртава и доступним службама и услугама подршке и помоћи |  |  |  | https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php |  | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |
| 3.1.2. | Повезивање специјализоване интернет стране са што већим бројем интернет страна: државних органа, других институција, организација цивилног друштва и медицинских установа. |  |  | Континуирано, почев од II квартала 2019. године | Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, организације цивилног друштва |  | Специјализована интернет страна посвећена жртвама, повезана са великим бројем интернет страна: државних органа, других институција, организација цивилног друштва и медицинских установа |  |  |  | https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php https://www.mpravde.gov.rs/ https://vss.sud.rs/sr http://www.dvt.jt.rs/ http://www.rjt.gov.rs/ci/ https://www.vk.sud.rs/ https://www.pars.rs/sr/ https://www.zdravlje.gov.rs/ https://www.minrzs.gov.rs/sr http://www.mpn.gov.rs/ http://www.tuzilastvorz.org.rs/sr/ https://www.bg.vi.sud.rs/ |  | Буџет Републике Србије – редовна средства |  |
| 3.1.3. | Израда, штампање и дистрибуција информативних брошура за жртве. |  |  | Континуирано, почев од IV квартала 2019. године | Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Министарство здравља, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | Специјализоване брошуре израђене на више језика, дистрибуиране институцијама полиције, правосуђа, здравствене и социјалне заштите |  |  |  | Извештаји Координационог тела |  | Буџет Републике Србије – редовна средства |  |
| 3.1.4. | Израда Студије изводљивости за оснивање посебног позивног центра за жртве и сведоке кривичних дела. |  |  | IV квартал 2022. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Израђена Студија изводљивости за оснивање посебног позивног центра за жртве и сведоке кривичних дела |  |  |  |  | Извештаји Координационог тела; Студија изводљивости | Буџет Републике Србије – редовна средства Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |
| Мера 3.2. |  | ## Унапређење знања и вештина представника медија о правима жртава кривичних дела у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим Координационо тело |  |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | За спровођење ове мере није потребно усвајање или измена посебних прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Квалитет извештавања о темама од значаја за права жртава унапређен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  | Извор провере: |  |  |  |
|  |  |  | - низак ниво познавања права жртава и служби које пружају подршку; - низак ниво квалитета извештавања о проблематици; - изразит сензационалистички приступ теми. |  |  | - унапређен ниво знања о теми; ж - подигнут квалитет извештавања; - остварен допринос сензибилисању јавности |  |  |  | Извештаји Координационог тела Истраживање о медијском извештавању на тему жртава |  |  |  |

|  | Активност |  |  | Временски оквир | Носилац активности |  | Показатељ резултата |  |  |  | Извор провере | Буџет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Организација радионица за представнике медија у области права жртава. |  |  | Континуирано, почев од II квартала 2019. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим |  | Континуирано спровођење радионица за представнике медија у области права жртава. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање и ОЕБС: 3.200 € у 2019. години |  |
| 3.2.2. | Одржавање консултативних састанака са Регулаторним телом за електронске медије и Саветом за штампу са циљем унапређења контролних механизама у области извештавања о жртвама. |  |  | Периодично, почев од I квартала 2021. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим, Координационо тело |  | Одржани консултативни састанци са Регулаторним телом за електронске медије и Саветом за штампу са циљем унапређења контролних механизама у области извештавања о жртвама. |  |  |  | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства |  |
| Мера 3.3. |  | ## Подизање свести представника опште популације о правима жртава кривичних дела у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Врста мере |  |  |  | Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде |  |  | Партнери у реализацији |  |  | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим |  |  |  |
|  |  | Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије |  |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
|  |  |  | Редовна буџетска средства – Раздео 23 – Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, , Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |  |  |  |  | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији |  |  |  |  |
|  |  | Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок за реализацију | 2022. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатељ излазног резултата: | Унапређена информисаност опште популације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије и доступним механизмима заштите и подршке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полазна вредност: |  |  | Циљана вредност: |  |  |  | Извор провере: |  |  |
|  |  |  | низак ниво информисаности и сензибилисаности опште јавности о правима жртава и службама које пружају подршку. |  |  | унапређен ниво информисаности и сензибилисаности опште јавности о правима жртава и службама које пружају подршку. |  |  |  | извештаји Координационог тела; истраживање о медијском извештавању на тему жртава https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php |  |  |

|  | Активност | Временски оквир | Носилац активности | Показатељ резултата | Извор провере | Буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Спровођење интернет кампање о правима жртава са фокусом на друштвеним мрежама. | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | Интернет кампања о правима жртава континуирано се спроводи са фокусом на друштвеним мрежама. | Извештаји Координационог тела; https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php | Буџет Републике Србије – укупно редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| 3.3.2. | Унапређење заступљености информација о правима жртава у јавним и комерцијалним медијима. | Континуирано, почев од IV квартала 2019. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | Повећана заступљеност информација о правима жртава у јавним и комерцијалним медијима. | Извештаји Координационог тела Истраживање о медијском извештавању на тему жртава | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |

| - Активности чије је спровођење неопходно са циљем континуираног праћења и ефикасне координације процеса унапређења положаја жртава кривичних дела у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мера | Временски оквир | Носилац мере | Показатељ резултата | Извор провере | Буџет |
| 4.1. | Оснивање Координационог тела за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | III квартал 2020. године | Влада Републике Србије на иницијативу Министарства правде | Основано Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима. | Одлука о оснивању Координационог тела | Буџет Републике Србије –редовна средства |
| 4.2. | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији састаје се квартално. | Континуирано, почев од III квартала 2020. године | Министарство правде | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима успостављено и редовно се састаје. | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије –редовна средства |
| 4.3. | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији прати и анализира мере усмерене на унапређење положаја жртава кривичних дела, усваја извештаје и издаје препоруке за унапређење. | Континуирано, почев од I квартала 2021. године | Министарство правде | Редовно усвајање извештаја и препорука на бази континуираног праћења спровођења планираних мера. | Извештаји Координационог тела; https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php | Буџет Републике Србије –редовна средства |
| 4.4. | Извештаји о спровођењу Стратегије се редовно израђују, разматрају, усвајају и јавно су доступни на интернет странама надлежних институција. | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Извештаји о спровођењу Стратегије јавно су доступни на интернет странама надлежних институција. | Извештаји Координационог тела; https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 4.5. | Координационо тело организује, на годишњем нивоу, округле столове на тему сагледавања напретка оствареног у претходној години у области заштите и подршке жртава и сведока а у оквиру мера предвиђених Стратегијом и пратећим Акционим планом. | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Координационо тело, Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | Напредак остварен у претходној години у области заштите и подршке жртава и сведока, а у оквиру мера предвиђених Стратегијом и пратећим Акционим планом, анализира се и дискутује на годишњим округлим столовима у организацији Координационог тела. | Извештаји Координационог тела; https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| 4.6. | Координационо тело уз подршку екстерних експерата израђује и усваја процену утицаја спровођења Стратегије и пратећег акционог плана за период 2020-2022. године, са препорукама за израду Акционог плана за период 2023-2025. године. | III квартал 2022. године | Координационо тело, Министарство правде | Израђена и усвојена процену утицаја спровођења Стратегије и пратећег акционог плана за период 2019-2020. године, са препорукама за израду Акционог плана за период 2023-2025. године (ex post анализа). | Извештаји Координационог тела; Процену утицаја спровођења Стратегије и пратећег акционог плана за период 2019-2020. године, са препорукама за израду Акционог плана за период 2023-2025. године. https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php | Потребна 2 сениор експерта, по 30 дана – за сада непознато ко ће финансирати – биће познато у 2021. години |
| 4.7. | Израда и усвајање Акционог плана за спровођење Стратегије за период 2023-2025. године. | IV квартал 2022. године | Министарство правде | Акциони план за спровођење Стратегије за период 2023-2025. године благовремено усвојен и базиран на одредбама Стратегије и резултатима њеног спровођења у прве три године. | Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије за период 2023-2025. године. | Буџет Републике Србије – редовна средства |