РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕГОВАРАЧКА ГРУПА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 АПРИЛ, 2016.

| 3. ОСНОВНА ПРАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Република Србија ће наставити да унапређује свој законодавни и нормативни оквир у области заштите и промоције основних права, а у складу са правним тековинама ЕУ, међународним и европским стандардима и најбољим праксама. Забрана тортуре нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања На плану превенције и сузбијања тортуре и злостављања Република Србија планира да ојача капацитете Заштитника грађана, а посебно у његовој улози као Националног механизма за превенцију тортуре, кроз обезбеђивање потребног броја и структуре запослених за ефикасно обављање послова из његове надлежности и унапређење његове организационе, функционалне и финансијске независности. Такође, кроз дефинисање јасних канала комуникације између полицијских службеника, НПМ-а и организација цивилног друштва планирано је остваривање вишег нивоа координације и подизање општег нивоа свести о неопходности пуне елиминације свих облика тортуре. Планирана је и измена и допуна Закона о Заштитнику грађана у циљу јачања независности и унапређења ефикасности рада Заштитника грађана, нарочито у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре. Кроз иницијалне и континуиране обуке за полицијске службенике, службенике завода за извршење кривичних санкција и судије за извршење постићи се виши ниво стручности и свести о неопходности успостављања нулте толеранције за тортуру. Постојање адекватне инфраструктуре у Заводима за извршење кривичних санкција је значајан аспект превенције тортуре и Република Србија планира да у периоду имплементације Акционог плана за поглавље 23 уложи значајне напоре у изградњу нових завода за извршење кривичних санкција, као и реновирање постојећих објеката. Поред реновирања завода значајна пажња ће се посветити унапређењу услова у Специјалној затворској болници у Београду. Поред инфраструктуре завода за извршење кривичних санкција значајни напори ће бити уложени на унапређењу инфраструктуре просторија за задржавање у полицијским станицама. Проблему пренасељености завода за извршење кривичних санкција ће бити преступљено на два колосека како кроз инфраструктурна улагања (Окружни затвор Београд , КПЗ Забела, КПЗ за жене Пожаревац, КПЗ у Сремској Митровици, Окружни затвор Лесковац), тако и кроз развој и даља унапређења система алтернативних санкција.. Спровођење обуке запослених за примену специјализованих програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица (малолетнике, ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције. Планирано је усвајање нове Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији и Акционог плана за њено спровођење, као и успостављање ефикасног надзора над њеним спровођењем. Јачање надзорног механизма Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре кроз обуку чланова Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре у циљу ефикаснијег обављања њихових дужности и руководилаца притворских јединица у циљу ефикасније контроле поступања У формулисању свих мера из области превенције и сузбијања тортуре и злостављања посебна пажња је посвећена Препорукама Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања и имплементације датих препорука је основни фокус свих активности у овој области. Слобода мисли, савести и вероисповести У домену слободе мисли, савести и вероисповести полазећи од идеје прокламоване у Уставу Републике Србије који наводи да су Цркве и верске заједнице равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове, да јавно врше верске обреде, а и имајући у виду специфичности европских правних традиција у овом домену и културне посебности региона коме Србија припада. Дијалог Цркава и верских заједница са Српском Православном Црквом ће се наставити у циљу подстицања употребе мањинских језика у обредима, у складу са могућностима и потребама, а водећи се начелом неутралности државе у погледу верских питања да би се обезбедило да не постоје неоправдана ограничења у приступу припадника националних мањина верским обредима на матерњем језику. Слобода изражавања укључујући слободу и плурализам медија Планирано је усвајање и примена нове Стратегије развоја система јавног информисања, на чијој изради се ради уз подршку ОЕБС-а. Затим, на основу нове Стратегије система јавног информисања радиће се на обезбеђењу вишег степена транспарентности власништва над медијима као и јасној примени правила о надзору над директним и индиректним утицајем државног капитала на медије. Учестале претње и насиље над новинарима су препознати као озбиљна претња слободи изражавања и медијском плурализму, за превазилажење овог изазова неопходна је јача координација свих надлежних органа и подизање свести о значају заштите новинара како кроз обуке тако и кроз давање приоритета овим случајевима, и управо ће на овим активностима и бити фокус у наредном периоду. Цурење информација о планираним и текућим кривичним истрагама је уочено као озбиљна претња ефикасности истрага, претпоставци невиности и тајности података о личности. Планирано је да се кроз нове оперативне процедуре, подизање капацитета кроз обуке и ефикаснију координацију надлежних органа окончају ове негативне праксе. Начело недискриминације и положај осетљивих (рањивих) друштвених група У наредном периоду Република Србија планира да оствари пуну хармонизацију Закона о забрани дискриминације са европским правним тековинама. Планираним усвајањем нове Стратегије превенције и заштите од дискриминације и Акционог плана и његовом доследном применом и активним мониторингом оствариће се унапређење положаја најосетљивијих друштвених група. Повереник за заштиту равноправности као централно национално тело специјализовано за борбу против свих видова и облика дискриминације и њену превенцију је својим посвећеним радом довео до значајног повећања свести о дискриминацији и наставак јачања његових капацитета у наредном периоду је неопходно у циљу даљег унапређења заштите и превенције од дискриминације. Такође, планирано је и јачање капацитета Канцеларије за људска и мањинска права. Позитивни помаци начињени у унапређењу положаја ЛГБТИ заједнице, наставиће се кроз реализацију Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације и кроз континуирану доследну примену Закона о забрани дискриминације. Наставком спровођења ефикасног модела полиције у заједници и континуираном сарадњом са представницима ЛБГТИ заједнице наставиће се и рад на унапређењу безбедносне ситуације свих припадника ЛГБТИ заједнице. У наредном периоду планирано је да се настави са позитивном праксом подизања свести о недозвољености свих облика дискриминације и начинима за њену превенцију, што ће бити постигнуто низом едукативних догађаја, обукама грађана и државних службеника као и штампањем и дистрибуцијом приручника за препознавање и реаговање на дискриминацију. Усвајањем Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2024. године и Акционог плана за имплементацију и ефикасним праћењем имплементације ових докумената, унапредиће се положај особа са инвалидитетом, чиме ће се унапредити примена Конвенције УН о правима лица са инвалидитетом. Родна равноправност У наредном периоду Република Србија планира да посвети дужну пажњу унапређењу остваривања и промовисања принципа родне равноправности, како на стратешком и законодавном плану тако и на плану јачања координације и капацитета институција. Постојећи законодавни оквир није на одговарајући начин уредио област родне равноправности, није усклађен са преузетим међународним обавезама у области родне равноправности и супсидијерним законодавством и садржи бројне недостатке који онемогућавају или знатно отежавају свеобухватну имплементацију принципа родне равноправности. Влада Републике Србије је основала Координационо тело за родну равноправност које ће разматрати сва питања и координисаће рад органа државне управе у вези са родном равноправношћу, како би се омогућило да сви постојећи механизми (на државном, покрајинском и локалном нивоу) функционишу на ефикасан и уједначен начин. Планирано је усвајање новог Закона о родној равноправности у циљу пуног усклађивања са acquis, затим усвајање новог Акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност као и нове Националне стратегије и Акционог плана за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима, као и ефикасан надзор над њиховом применом. Кроз спровођење обука запослених у органима јавне власти из области родне равноправности, обезбедиће се ефикасна координација и праћење спровођења политика родне равноправности. Права детета Кроз јачање улоге Савета за права детета оствариће се виши ниво координације свих државних органа надлежних за имплементацију стратешких докумената у области права детета. Такође, кроз широк инклузиван и транспарентан процес израдиће се нови Стратешки оквир за заштиту деце од насиља којим ће се наставити са развојем и унапређивањем постојећег оквира, а полазећи од досадашњих искустава. Наставиће се рад на порасту броја деце која имају користи од мера подршке породици, у циљу смањења неопходности коришћења алтернативне неге, односно смештаја деце у резиденцијалне установе или хранитељство, а у случају неопходности за алтернативном негом настојаће се да се користи смештај у локалној заједници породичног типа, уз постепено повећање доступности различитих опција алтернативне неге који се бирају на основу сваког појединачног случаја. Настојаће се да се број деце која се налазе у резиденцијалним установама строго контролише и смањује. Такође, настојаће се и да се повећа броја и врста услуга намењених деци у осетљивом положају (деци која живе и раде на улици, деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, сиромашној деци, и др). Кроз усвајање Стратегије де-институционализацијe и рaзвоја услуга у заједници и јачање капацитета пружалаца услуга социјалне заштите унапредиће се механизми за друштвену реинтеграцију. Наставиће се рад на унапређењу малолетничког правосуђа у циљу пуне имплементације европских стандарда, а посебно кроз омогућавање да се број деце која имају корист од правосуђа-по-мери-детета повећава из године у годину кроз ширу употребу и увођење нових васпитних налога, посебно прилагођену припрему за отпуст која се спроводи од стране обучених правосудних и других стручњака, кроз унапређење инфраструктуре и ширу употребу алтернативних санкција. Процесне гаранције Успостављање функционалног система бесплатне правне помоћи ће бити праћено доношењем подзаконских аката за спровођење Закона о бесплатној правној помоћи, свеобухватном обуком релевантних актера као и кампањом за подизање свести јавности, чиме ће приступ правди бити значајно олакшан свим грађанима а посебно оним најугроженијим. Изменама и допунама Законика о кривичном поступку успоставиће се пуна хармонизација са директивама ЕУ у области процесних гаранција чиме ће бити обезбеђене веће гаранције за остваривање права на адвоката осумњичених или оптужених лица, права на информисање и права на тумачење и превођење. Усвајањем новог стратешког оквира у области права жртава и сведока као и изменама нормативног оквира, оствариће се такође и пуна хармонизација са Директивом 2012/29/ЕУ у вези са правима, подршком и заштитом жртава и сведока. Кроз оснивање служби подршке жртвама унапредиће се још један аспект приступа правде. Такође, кроз низ обука за све релевантне учеснике оствариће се подизање капацитета неопходних за пуну примену нових процесних гаранција. Положај националних мањина У области положаја националних мањина, Република Србија примењује Акциони план за остваривање права националних мањина. Поменути акциони план се фокусира на имплементацију постојећег законског оквира, као и унапређење законодавног оквира у областима у којима је идентификована таква потреба.. Примену Акционог плана прати Савет за националне мањине кроз који је обезбеђена пуна инклузија националних савета националних мањина и релевантних органа јавне власти, док административну подршку Савету пружа Канцеларија за људска и мањинска права. Сви надлежни органи подносе извештаје о имплементацији активности из Акционог плана на свака два месеца Канцеларији за људска и мањинска права, на основу којих се израђују извештаји о статусу имплементације за Савет за националне мањине. У случају пропуштања рокова одређених Акционим планом, Савет за националне мањине на основу свог политичког ауторитета подстиче ефикасну имплементацију од стране надлежних министарстава. У оквиру напора на унапређењу положаја ромске националне мањине, примењује се вишегодишња стратегија и акциони план за унапређење положаја Рома и Ромкиња. Стратегија покрива најзначајније области живота са посебним акцентом на следеће области: издавање личних докумената, свеобухватне мере заштите од дискриминације, поступање у складу са међународним стандардима при присилним расељењима, равноправан приступ здравственој и социјалној заштити, образовање и тржиште рада, као и побољшане услове становања. Уз ову стратегију ће бити израђен и нови акциони план што ће омогућити наставак њене ефикасне реализације. Приликом развоја планираних активности новог Акционог плана, посебно ће се имати у виду Оперативни закључци Рома Семинара 2017-2019: Социјална инклузија: положај Рома у Републици Србији. Испред Владе, Заменик председника Владе и Министар грађевине, саобраћаја и инфраструктуре координише активности државних органа, јединица локалне самоуправе и јавних предузећа, усмерене на унапређење положаја Рома и Ромкиња и њихову пуну инклузију у друштвене, економске, културне и политичке аспекте живота, са посебним нагласком на области у којима су нарочито рањиви (упис у матичне књиге, образовање, становање, здравствена заштита, социјална заштита и запошљавање). Положај избеглица и интерно расељених лица У наредном периоду наставиће се значајни напори ка унапређењу животних услова избеглица и интерно расељених лица деловањем на два колосека. Значајна финансијска средства ће бити уложена за решавање стамбеног питања најугроженијих породица, посебно оних које се и даље налазе у колективном смештају, како кроз изградњу нових стамбених јединица тако и кроз обезбеђивање неопходног грађевинског материјала, што ће омогућити затварање свих формалних колективних центара. Наставиће се са обезбеђивањем комплементарних мера у циљу одрживе интеграције избеглица кроз програме намењене економском оснаживању. Увођењем система бесплатне правне помоћи доступне и за избеглице и интерно расељена лица обезбедиће се виши степен правне сигурности и олакшан приступ личним документима, чиме се обезбеђује њихов потпуни приступ правима и подстиче њихова социјална и економска интеграција. Мере против расизма и ксенофобије У области борбе против расизма и ксенофобије у наредном периоду ће бити организоване обуке за судије, јавне тужиоце и полицијске службенике у циљу унапређења знања и вештина неопходних за ефикасно гоњење злочина из мржње. Кроз наставак сарадње са међународним и регионалним организацијама у области борбе против говора мржње и злочина из мржње, као и организовање стручних састанака у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији, унапредиће се резултати у области спречавања расизма и ксенофобије. Кроз рад Националног савета за спречавање негативних појава у спорту радиће се на унапређењу мера и активности органа државне управе и надлежних националних спортских савеза на спречавању насиља и недоличног понашања у спорту. Заштита података о личности Кроз примену новог Закона о заштити личних података усклађеног са правним тековинама ЕУ у датој области обезбедиће виши степен заштите личних података. Израдом подзаконских аката које прате Закон о измени и допунама Закона о заштити података обезбедиће се пуна функционалност и конзистентна примена поменутог закона. Такође, кроз спровођење свеобухватних обука за примену новог закона, обезбедиће се неопходни капацитети за ефикасну примену новог закона. Усвајање Закона о заштити података о личности доводи до промена у надлежностима и организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, и у складу са поменутим променама биће неопходно израдити нови Правилник o унутрашњем уређењу и систeмaтизaциjи радних места те поступити по истом у циљу јачања капацитета Повереника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРОВЕДЕНЕ РЕФОРМСКЕ АКТИВНОСТИ ТОКОМ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПРИМЕНЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забрана тортуре нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања Реконструкција постојећих смештајних капацитета завода у складу са европским стандардима се успешно примењује. Од почетка примене, реновиран је и усељен један блок у Окружном затвору Београд, као и у Специјалној затворској болници Београд. Уређено је шеталиште за лица на мери обавезног психијатријског лечења. Завршена је реконструкција постојећих смештајних капацитета завода у складу са европским стандардима о окружном затвору Ужице, затим у КПЗ Ваљево, Ћуприја и Ниш, као и ВПД Крушевац. Изградња нових објеката у циљу унапређења животних услова у затворима је почела. У циљу унапређења животних услова у затвору, изграђен је нови затворски објекат у Панчеву. У циљу обезбеђења делотворније судске заштите и надзора над поштовањем права лица лишених слободе, одштампани су и дистрибуирани ЗИКС и правилници који регулишу положај лица лишених слободе. Такође, Приручник за осуђена лица и Приручник за притворена лица, као и формулари за жалбе и притужбе су одштампании и дистрибуирани. Израђена је методологија тужилаштва и полиције за истрагу случајева злостављања и мучења у циљу спровођења ефикасних истрага о наводима злостављања и мучења од стране полиције. Положај Заштитника грађана, покрајинског омбудсмана и заштитника грађана јединице локалне самоуправе Континуирано се ради на даљем јачању капацитета Стручне службе Заштитника грађана кроз заснивање пуног радног односа, којим ће се укупан број запослених ускладити са тренутним потребама и обезбедити потребан број и структура запослених за ефикасно обављања послова из његове надлежности. Затворски систем Комплетна мрежа канцеларија за алтернативне санкције је успостављена на нивоу државе, отварањем преосталих девет канцеларија, чиме је мрежа од укупно 25 канцеларија успостављена. Успостављање мреже канцеларија за алтернативне санкције је било пропраћено спровођењем континуиране обуке за носиоце правосудних функција и новоименоване поверенике за алтернативне санкције. Правилници којима се регулише извршење ванзаводских санкција и надзор над извршењем су усвојени. Реализоване су активности у циљу јачање сарадње и обезбеђивања услова за ефикасну друштвену реинтеграцију осуђеника након издржавања казне кроз потписивање споразума о сарадњи са невладиним организацијама, са којима се континуирано радило на сензибилизацији локалних самоуправа и јавности. Успостављање сарадње на локалном нивоу био је предуслов за успешну реализацију мера пружања помоћи и подршке бившим осуђеним лицима у циљу њиховог укључивања у друштво након истека казне и смањења рецидивизма. Кроз спроведене обуке, судије за извршење кривичних санкција унапредиле су знање из области права лица лишених слобода; савремених токова у извршењу кривичних санкција; као и прихваћених стандарда у области третмана и постпеналног прихвата. Израђен је и план проширења надлежности судија за извршење. Усвојена је Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године Извршена је анализа постојећег стања у притворским јединицама, са препорукама за унапређење стања у притворским јединицама, као и за измену нормативног оквира и отклањање слабости и ризика у поступању према доведеним и задржаним лицима. Спроведене су бројне едукације за поступање према доведеним и задржаним лицима у складу са међународним стандардима. Слобода мисли, савести и вероисповести Спроведена је упоредно правна експертска анализа у погледу регулисања положаја цркава и верских заједница у циљу утврђивања специфичних критеријума на основу најбољих пракси држава чланица Европске Уније у региону (нпр. Румунија, Хрватска, Словенија, Мађарска) и примене решења која су прихваћена у региону. Резултати анализе представљени су надлежним запосленима у Министарству правде и Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама. Спроведене су обуке којима је су ојачани капацитети запослених у Министарству правде у нормативном сектору и регистру цркава и верских заједница и кроз запошљавање у Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама. Слобода изражавања укључујући слободу и плурализам медија Сет нових медијских закона (Закона о јавном информисању, Закона о електронским медијима и Закона о јавним медијским сервисима ) усвојен је 2014. и примењује се. Државно веће тужилаца је усвојило Стратегију комуникације ДВТ и Републичког јавног тужилаштва за период 2015-2020, у циљу дефинисања односа, метода и обима међусобне комуникације у циљу спречавања цурења информација у медије о току кривичних истрага. Спроведена је анализа Кривичног Законика у вези са потребом успостављања вишег нивоа заштите новинара од претњи насиљем. У том циљу, ТАИЕКС мисија није утврдила потребу за изменом КЗ, већ других закона и смерница за поступање. У циљу повећања ефикасности деловања јавних тужилаштава у кривичном поступку против починилаца кривичних дела против новинара, Републички јавни тужилац издао је упутство којим се предвиђа да апелациона, виша и основна јавна тужилаштва воде посебну евиденцију за дела против лица која обављају послове од јавног интереса у области информисања, у односу на предузете радње и у вези са нападима на интернет странице медија, у случајевима у којима је прописано хитно поступање. Потписан је и примењује се Споразум о сарадњи Републичког јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова којим је прописано приоритетно поступање у истрагама претњи и насиља над новинарима у циљу унапређења ефикасности истрага о нападима на новинаре и кривично гоњење извршилаца напада. Основана је Стална радна група за спровођење споразума о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и репрезентативних удружења новинара, која се редовно састаје. Такође, Комисија за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара наставља са радом и доставља релевантним институцијама своје налазе. Начело недискриминације и положај осетљивих (рањивих) друштвених група Спроведен је Акциони план за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације, а његова примена је праћена од стране тела за имплементацију и надзор над имплементацијом Стратегије и Акционог плана за превенцију и заштиту од дискриминације. Спрoвeдeнa је aнaлизa примeнe Закона о забрани дискриминације. Такође, механизам Владе Републике Србије за спровођење свих препорука механизама УН за људска права је успостављен. Како би се даље развијао модел рада полиције у заједници, посебно у мултиетничким и мултикултурним срединама, Министарство унутрашњих послова је израдило Акциони План за примену Стратегије полиције у заједници који се ефикасно примењује. Полицијски службеници као контакт особе за рад са друштвено рањивим групама (жене –жртве насиља у породици и у партнерским односима, ЛГБТИ особе и друге рањиве групе, у складу са безбедносним потребама локалне заједнице) који су посебно обучени и изабрани, су постављени и почели су са радом. Сви официри за везу су прошли специјализовану дводневну обуку, као и друге обуке фокусиране на рад полиције у заједници, као и вештине комуникације. Представници Министарства унутрашњих послова одржавају редовне састанке са представницима друштвено рањивих група, ЛГБТИ заједницом и организацијама цивилног друштва у циљу сенситивизације и унапређења комуникације, како би се побољшала безбедност и заштита људских и мањинских права. Кроз активну сарадњу и одржавање састанака полиције са представницима друштвено рањивих група, ЛГБТИ заједнице и организацијама цивилног друштва, успостављени су међусобни односи поверења и унапређено је превентивно деловање у остваривању безбедоносне заштите и заштите људских и мањинских права. Уз сарадњу са УНИЦЕФ-ом, спроведене су бројне активности ка унапређењу система хранитељства, кроз повећање доступности и квалитета услуга за децу са сметњама у развоју и њихове породице, путем јачања капацитета регионалних центара хранитељства и центара за социјални рад и развој процедура и смерница за хранитељство као подељену бригу хранитеља и биолошких родитеља. Израђене су и дистрибуиране Смернице за израду плана сталности за дете у систему заштите на основу постојећих мера за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите. У оквиру пројекта „Јачање правосуђа и система социјалне заштите у циљу унапређења заштите деце у Србији“, уз подршку УНИЦЕФ-а , спроведена је процена постојећих ресурса у великим и малим резиденцијалним установама за децу је , израђене су препоруке о методама њихове употребе у процесу транзиције из институционалне бриге ка бризи у заједници. Такође, спроведене су пројектне активности усмерене ка побољшању система управљања случајевима у центрима за социјални рад, са фокусом на израду плана терапије за подршку породицама у ризику од одвајања, за разлику од институционално оријентисаног приступа. Повећање коришћења васпитних налога и приоритизација ресторативног приступа према малолетним учиниоцима кривичних дела како би се осигурала њихова социјална реинтеграција и смањио рецидивизам је такође покренута. Практичне смернице за саслушање деце, засноване на примерима добре праксе ЕУ земаља дефинисане су и усвојене и доступне су свим стручњацима у систему правосуђа и органу старатељства, као и обезбеђени услови за једнообразну примену мера заштите у циљу заштите деце жртава/сведока у кривичном поступку. Спроведене су обуке о заштити деце жртава/сведока у кривичном поступку у оквиру програма обука Правосудне академије и едукативни материјал је дистрибуиран. Обука судија, тужилаца, адвоката и полицијских службеника у контакту са малолетним учиниоцима кривичних дела настављена је на Правосудној академији. Образован је нови Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима. Настављено је повећање примене васпитних налога и давање приоритета ресторативном приступу у поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у циљу њихове реинтеграције и смањења стопе рецидивизма. Успостављено је посебно одељење за извршење мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи која се изриче малолетним лицима у оквиру Специјалне затворске болнице. Спроведена је детаљна анализа усклађености кривично-правног законодавства са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) и израђене су препоруке за измену кривичноправног законодавства. Усвојене су измене Кривичног зaкoника у складу са анализом усклађености са одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција). Усвокјена је нова Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности. Усвојен је и примењује се Закон о мирном окупљању усклађен са препорукама Венецијанске комисије и ODIHR , као и са чланом 11. Европске конвенције о људским правима и основним слободама и чланом 12. Повеље о основним правима Европске уније. Процесне гаранције Усвојен је Закон о бесплатној правној помоћи и његова примена почиње од октобра 2019. године. Израђена је свеобухватна анализа са препорукама за унапређење процедуралних гаранција у циљу усклађивања са правним тековинама ЕУ. Затим, израђена је анализа са препорукама за измену нормативног оквира у циљу ефикасне примене минималних стандарда у вези са правима, подршком и заштитом жртава криминала/ оштећених страна у складу са дДирективом 2012/29/ЕУ, са препорукама за измену нормативног оквира. Основана је радна група за израду Националне стратегије за унапређење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом, која активно ради уз подршку ОЕБС-а. Усвојен је и ефикасно се примењује поосебан закон којим се уређује превенција насиља над женама у породици и партнерским односима. Положај националних мањина/Рома Посебан Акциони план, који уважава све препоруке дате у трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина, други извештај експертског комитета за примену Европске повеље о регионалним и мањинским језицима у Републици Србији и извештаје о примени билатералних споразума о заштити националних мањина, усмерен на имплементацију постојеће легислативе из области права националних мањина, усвојен је кроз инклузиван процес и примењује се. Акциони план нарочито посвећује пажњу области образовања, употреби мањинских језика, приступу медијима и верским службама на мањинским језицима и адекватној заступљености у јавној управи. Спровођење Акционог плана прати Савет за националне мањине који се редовно састаје и у чијем раду учествују представници националних савета националних мањина. Извештаји о примени Акционог плана се редовно израђују и јавно су доступни. Средства из Буџетског фонда за националне мањине се редовно додељују према програму приоритетних области, у складу са одлуком Савета за националне мањине. Активности усмерене ка подизању свести јавности о правима националних мањина и поштовању културне и језичке различитости, кроз подршку производњи медијских садржаја се успешно реализују. Редовно се објављују јавни позиви за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на језицима националних мањина. Сврха јавног позива је суфинансирање производње медијских садржаја у области јавног информисања који доприноси прецизном, непристрасном, благовременом и потпуном информисању припадника националних мањина; очување културног и језичког идентитета националних мањина у Републици Србији и подстицање креативности у свим областима јавног живота националних мањина. Нови Закон о уџбеницима је усвојен и примењује се, чиме се обезбеђује доступност уџбеника на језицима националних мањина за сваку школску годину. Редовно се спроводе активности усмерене ка подизању квалитета основног и средњег образовања на језицима националних мањина кроз спровођење конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина. У циљу унапређења остваривања права на упис имена у матичну књигу рођених на језику националне мањине, Министарство за државну управу и локалну самоуправу је израдило инструкцију и доставило је органима општинске и градске власти који обављају поверене задатке вођења матичних књига. Спроведене су све планиране обуке матичара и заменика матичара, као и обуке за запослене у центрима за социјални рад и полицијским управама Истовремено, Министарство унутрашњих послова у потпуности примењује законске одредбе које омогућавају пријаву пребивалишта у Центру за социјални рад. Захтеви се решавају по хитном поступку и подносиоцима се пружа бесплатна правна помоћ приликом поступка подношења захтева. Усвојен је и нови Закон о матичним књигама, којим се обезбеђује добровољни упис националне припадности... Законито и ефикасно остваривање права на упис у матичне књиге рођених у предвиђеном року омогућено је кроз имплементацију електронских процедура и ефикасну координацију државних органа. Усвојене су и примењују се измене и допуне Закона о правима и слободама националних мањина и Закона о националним саветима националних мањина, . Усвојена је и спроводи се нова Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. У току је рад на изради новог Акционог плана за њено спровођење. Усвојени је и примењује се Правилник о препознавању дискриминације у образовању, који је усмерен на превенцију дискриминације и сегрегације националних мањина у образовању и спроводе се мере за десегрегацију како у разредима тако и на нивоу школа. Такође, усвојен је и примењује се Правилник о упису ромских ученика у средње школе кроз мере афирмативна акције. Центар за Ромски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду активно спроводи мере у циљу обуке наставника и истраживача за предавања и научни рад у области ромског језика и културе. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је наставило спровођење афирмативних мера кроз менторски систем и стипендије за образовање. Уз подршку међународних донатора, спроводе се бројне активности усмерене ка упису деце Ромске популације у вртиће, као и у другој важној области спречавања напуштања школовања. О овим активностима се редовно и детаљно извештава. Законодавни оквир у области задруга којим ће бити унапређене могућности за запошљавање Рома, у складу са најбољим праксама Европске уније је усвојен. У циљу унапређења услова становања за Ромску популацију, усвојен је и примењује се Закон о становању у складу са одредбама Међународне конвенције о економским, социјалним и културним правима. Положај избеглица и интерно расељених лица Спроводе се редовне активности у оквиру реализације Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица и редовних националних програма збрињавања, усмерене ка обезбеђивању трајних стамбених решења за избеглице . Комесаријат за избеглице је уз подршку УНХЦР-а израдио снимак стања и потреба интерно расељених лица 2017. године и процењено је да се у потреби налази још преко 17.000 породица. Настављено је обезбеђивање комплементарних мера у циљу одрживе интеграције избеглица кроз програме намењене економском оснаживању Мере против расизма и ксенофобије Кривични законик је измењен и допуњен и остварена је усклађеност са Оквирном директивом 2008/913/JHA чл.1 (ставови ц и д). Такође, изменама и допунама Кривичног законика допуњено је кривично дело повреда равноправности (члан 128.), на начин да се ово дело може извршити ако се због сексуалне оријентације или родног идентитета неком лицу ограниче или ускрате права човека и грађанина. Национални савет за спречавање негативних појава у спорту је основан 2018. године и редовно се састаје. Циљ оснивања овог Савета јесте да иницира и предлаже предузима мере и координира активности органа државне управе и надлежних националних спортских савеза на спречавању насиља и недоличног понашања у спорту. Заштита података о личности Усвојен је нови Закон о заштити података о личности усклађен са правним тековинама ЕУ и препорукама EUROJUST експерта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. ЗАБРАНА ТОРТУРЕ НЕХУМАНОГ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋЕГ ТРЕТМАНА И КАЖЊАВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.1.1.Пуна имплементација препорука пружених од стране Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања. |  |  | Имплементацијом препорука Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања остварује се пуна елиминација и предуслови за ефикасну превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања. |  | 1.Извештај Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања којим се констатује значајан позитиван напредак Србије у погледу имплементације препорука Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана; 2.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на забрану тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања; 3.Извештај Заштитника грађана којим се констатује напредак у погледу превенције тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања; 4. Извештај Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитника грађана) којим се констатује значајан позитиван напредак у погледу имплементације препорука Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана. |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило 37: Србија примењује све препоруке Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) и улаже у побољшање инфраструктуре и услова живота у затворима (укључујући здравствену заштиту), притворским центрима и психијатријским установама. Србија активно ради на смањењу претрпаности и спроводи обучавање и активности у погледу подизања нивоа свести о правима лица у притвору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.1.1.1. | Изменити нормативни оквир Министарства унутрашњих послова којим је регулисано поступање према доведеним и задржаним лицима. Унапређење евиденција и израда регистра у свим притворским јединицама које садрже информације о свим аспектима полицијског притвора; Увођење јасних процедура поступања према доведеним и задржаним лицима како би се осигурало остваривање њихових права (нпр. право на приступ адвокату, контакт са блиским сродницима, право на здравствену заштиту). (Веза са ПГ 24.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | IV квартал 2018. године II квартал 2019 | Буџет Републике Србије | Усвојене измене нормативног оквира којим је регулисано поступање према доведеним и задржаним лицима. |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Увести систем обавезне едукације ново-запослених полицијских службеника и континуирана едукација полицијских службеника везано за поступање према доведеним и задржаним лицима у складу са међународним стандардима у области људских права професионалне етике и рада у високоризичним ситуацијама. | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано | Буџет Републике Србије | Спроведене обуке за 200 полицијских службеника на годишњем нивоу Смањен број притужби на поступање полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима.. |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. | Изградња, адаптација и опремање просторија за задржавање у складу са препорукама Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања и извештајима Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитник грађана), у складу са идентификованим потребама у анализи постојећег стања просторија за задржавање у свим подручним полицијским управама и планираном динамиком. | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано | Буџет Републике Србије Донација Норвешке владе од 800.000 еур за 2019 годину са могућношћу продужења на 2020. годину | Број изграђених и реновираних просторија за задржавање у складу са препорукама CPT и анализом постојећег стања просторија за задржавање у свим подручним полицијским управама. Тренутно стање: потребно је извршити потпуну или делимичну адаптацију 184 просторије за задржавање. Набављена неопходна опрема за притворске јединице у складу са препорукама CPT и извештајима Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитник грађана). |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Унапређење полицијског поступања у области превенције тортуре кроз: -обуку чланова комисије Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре у циљу ефикаснијег обављања њихових дужности; -обуку руководилаца притворских јединица у циљу ефикасније контроле поступања; -обуку полицијских службеника запослених у полицијским станицама у циљу елиминације свих недозвољених поступања; -вршење ненајављених контрола притворских јединица у циљу контроле спровођења препорука Националног механизма за превенцију тортуре; | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано, почев од IV квартала 2018. године | Буџет Републике Србије-19.442 € | Капацитети надзорног механизма Министарства унутрашњих послова ојачани кроз успешно спроведене обуке у области превенције тортуре. Унапређена координација за Заштитником грађана и невладиним сектором. Ненајављене контроле притворских јединица се редовно спроводе. Успостављене процедуре поступања према доведеним и задржаним лицима којима се осигурава остваривање њихових права. Унапређена евиденција доведених и задржаних лица и израђени обрасци. |  |  |  |  |
| 3.1.1.5. | Наставити и унапредити сарадњу са Националним механизмом за превенцију тортуре (Заштитником грађана) кроз одржавање редовних састанака и извештавање о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (Заштитника грађана). | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Сарадња између надзорног механизма Министарства унутрашњих послова (и Заштитника грађана) интензивирана. |  |  |  |  |
| 3.1.1.6. | Интензивирање сарадње Министарства унутрашњих послова са државним органима, националним механизмом за превенцију тортуре и организацијама цивилног друштва у области превенције тортуре, кроз: -организовање радионица и дискусија о забрани тортуре у полицији, непрофесионалном понашању полицијских службеника и поштовању права доведених и задржаних лица; -успостављање праксе министарства унутрашњих послова да писаним путем извештава о предузетим мерама у складу са препорукама организација цивилног друштва; -подизање свести о превенцији тортуре у полицији међу полицијским службеницима и информисање јавности о правима доведених и задржаних лица. (.) | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано, почев од I квартала 2019. године | Буџет Републике Србије | Сарадња између надзорног механизма Министарства унутрашњих послова, државних органа, националног механизма за превенцију тортуре и цивилног друштва интензивирана. Одржане дискусије и радионице о подизању свести о превенцији тортуре у полицији. Потписани протоколи о сарадњи између Министарства унутрашњих послова и организација цивилног друштва Министарство унутрашњих послова редовно извештава о предузетим мерама у складу са препорукама организација цивилног друштва. Спроведена кампања подизања свести. |  |  |  |  |
| 3.1.1.7. | Систематски обезбедити лицима која су задржана од стране полиције по било ком основу, обавештење које садржи стандардне и свеобухватне информације (“писмо о правима”), које јасно дефинишу сва права која им припадају (укључујући и право на приступ лекару): -на српском језику -на језицима националних мањина, -на другом језику који задржано лице може да разуме (што се утврђује од стране полицијског службеника), у складу са изменама и допунама ЗКП којима се врши усклађивање са acquis у области процесних гаранција Повезана активност 3.7.1.14 | -Министарство унутрашњих послова | Континуирано, почев од усвајања измена и допуна ЗКП -а. | Буџетирано у активности 3.7.1.14 | Обавештење које садржи стандардне и свеобухватне информације (“писмо о правима”), које јасно дефинишу сва права која се систематски обезбеђују лицима која су задржана од стране полиције по било ком основу - на српском језику - на језицима националних мањина -на другом језику који задржано лице може да разуме (што се утврђује од стране полицијског службеника). |  |  |  |  |
| 3.1.1.8. | Спровођење обуке за истрагу случајева злостављања и мучења у циљу спровођења ефикасних истрага о наводима злостављања и мучења од стране полиције у складу са новом методологијом истраге. | -Правосудна академија Партнери: Министарство унутрашњих послова - Републичко јавно тужилаштво | Континуирано, до IV квартала 2020. године | Буџет Републике Србије- : „Подршка заштити људских права за задржана и осуђена лица у Србији“ који се реализује у оквиру заједничког програма Савета Европе и Европске уније под називом „Хоризонтални програм подршке Западном Балкану и Турској, чији се наставак очекује од јуна 2019. године. | Број припадника полиције и носилаца јавнотужилачке функције обучених за истрагу случајева злостављања и мучења у циљу спровођења ефикасних истрага о наводима злостављања и мучења од стране полиције у складу са новом методологијом истраге. |  |  |  |  |
| 3.1.1.9. | Изградња новог објеката у циљу унапређења животних услова у затвору у - Крагујевцу; - | -Управа за извршење кривичних санкција | Завршетак радова- 2021. година | Буџет Републике Србије- | Изграђен затвор у Крагујевцу. |  |  |  |  |
| 3.1.1.10. | Реконструкција постојећих смештајних капацитета завода у складу са европским стандардима и њихово уподобљавање постојећим стандардима, и то: - Окружни затвор Београд - КПЗ Забела - КПЗ за жене Пожаревац - КПЗ у Сремској Митровици - Окружни затвор Лесковац | -Управа за извршење кривичних санкција | До краја 2021. године | # Буџет Републике Србије– # -IPА 2013- Уговор о извођењу радова за женски КПЗ Пoжаревац и уговор о надзору над извођењем радова -3.000.000 € # 640 милиона динара иѕ буџета, 5.2 мил еура за Окружни затвор Лесковац | Извршена реконструкција смештајних капацитета постојећих завода у складу са европским стандардима. |  |  |  |  |
| 3.1.1.11. | Спровођење обуке запослених за примену специјализованих програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица (малолетнике, ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције. | -Управа за извршење кривичних санкција | До краја 2019. године |  | Спроведене обуке запослених. Надлежни запослени у Управи за извршење кривичних санкција унапредили знање и вештине за примену специјализованих програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица (малолетнике, ментално оболела лица, зависници, жене, особе са посебним потребама, стара лица) у циљу њихове успешне реинтеграције. |  |  |  |  |
| 3.1.1.12. | Континуирана примена одредаба Правилника о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама и контрола примене. | -Министарство здравља | Континуирано | Буџет Републике Србије- | Континуираном применом Правилника обезбеђена адекватна примена процедура физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама, која се констатује у извештају Националног механизма за превенцију тортуре. |  |  |  |  |
| 3.2.ПОЛОЖАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА И ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| Ојачати капацитете Заштитника грађана (посебно у погледу његове улоге као националног превентивног механизма), покрајинског омбудсмана и локалних служби заштитника грађана. |  |  | Капацитети Заштитника грађана, покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и локалних служби заштитника грађана су ојачани и ове институције обављају своје надлежности у пуном капацитету. Заштитник грађана делује као национални механизам за превенцију тортуре у складу са Опционим протоколом уз Конвенцију против тортуре - формирана посебна организациона јединица НПМ са одговарајућим бројем запослених и пуном организационом, функционалном и финансијском независношћу. |  | 1. Извештај Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања којим се констатује значајано унапређење капацитета Заштитника грађана у погледу националног превентивног механизма за тортуру; 2. Годишњи извештај Заштитника грађана којим се констатује унапређење капацитета Заштитника грађана, а посебно у погледу националног превентивног механизма за тортуру; 3. Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на капацитете Заштитника грађана, покрајинског омбудсмана и локалних служби заштитника грађана; 4.Извештај Националног превентивног механизма у делу који се односи на унапређење капацитета националног превентивног механизма за тортуру. |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило 36: Србија додатно допуњује Закон о заштитнику грађана у циљу оснаживања независности и у складу са међународним стандардима. Србија оснажује институционални капацитет своје структуре Заштитника грађана, укључујући Национални механизам за превенцију тортуре. Србија активно и континуирано пружа јавну подршку релевантним независним институцијама за заштиту људских права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  |  |  |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| 3.2.1.1 |  | Даље јачање капацитета Стручне службе Заштитника грађана кроз заснивање пуног радног односа, којим ће се укупан број запослених ускладити са тренутним потребама и обезбедити потребан број и структура запослених за ефикасно обављања послова из његове надлежности. |  | -Заштитник грађана -Народна скупштина Републике Србије |  | За запошљавање 32 државних службеника до: IV квартала 2016. године За будуће јачање капациета - за преосталих 11 запослених: До IV квартала 2019. године |  | Буџет Републике Србије- За будуће јачање капацитета: трошкови тренутно непознати * Трошкови зависе од годишњег раста расхода националног буџета за јавну управу. |  |  | 43 нових државних службеника запослено на неодређено, чиме ће укупан број запослених бити 106, у складу са новим Правилником о организацији и сицтематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана. Без смањења капацитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. |  | Обезбедити просторије за одговарајући, трајни смештај институције Заштитника грађана. |  | -Влада Републике Србије |  | .До краја 2020. године |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Обезбеђене просторије за одговарајући, трајни смештај институције Заштитника грађана Заштитник грађана и Стручна служба Заштитника грађана почели са радом у просторијама које су им обезбеђене за трајни смештај. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3. |  | Измена и допуна Закона о Заштитнику грађана у циљу јачања независности и унапређења ефикасности рада Заштитника грађана, нарочито у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре. |  | -Министарство надлежно за послове државне управе -Заштитник грађана -Народна скупштина Републике Србије |  | I квартал 2019. године |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Закон о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађанина којим се обезбеђује јачање независности и унапређење ефикасности рада Заштитника грађана, нарочито у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре усвојен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. |  | Усвајање новог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана у складу са изменама Закона о Заштитнику грађана. |  | -Заштитник грађана -Народна скупштина Републике Србије |  | III квартал 2019. године |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Нови Правилник о организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана у складу са изменама Закона о Заштитнику грађана усвојен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.5. |  | Ефикасно поступање по препорукама Заштитника грађана издатим органима јавне власти у поступцима контроле . |  | -Влада Републике Србије -Контролисани орган -Заштитник грађана |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Органи јавне власти у потпуности примењују препоруке Заштитника грађана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.6. |  | Редовно праћење ефикасности поступања органа јавне власти по препорукама Националног превентивног механизма. |  | -Влада Републике Србије -Контролисани орган -Национални превентивни механизам |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Повећан број примењених препорука Заштитника грађана од стране органа јавне власти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.7. |  | Редовно разматрање извештаја Заштитника грађана од стране Народне скупштине. |  | -Народна скупштина Републике Србије |  | Континуирано почев од I квартала 2019. |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Извештај Заштитника грађана се редовно разматра од стране Народне скупштине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.8. |  | Редовно извештавање Владе по закључцима Народне скупштине утврђеним након разматрања извештаја Заштитника грађана од стране Народне скупштине. |  | -Влада Републике Србије |  | Континуирано почев од I квартала 2019 |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Влада редовно извештава Народну скупштину по закључцима Народне скупштине утврђеним након разматрања извештаја Заштитника грађана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. ЗАТВОРСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.3.1 Даље унапређивање животних услова у затворима, преузети мере за смањење затворске популације, посебно кроз ширу употребу алтернативних санкција. Предузети мере за ефикасно смањење броја случајева злостављања у полицијском притвору. |  |  | Животни услови у затворима унапређени у погледу смештајних капацитета, здравствене заштите, стручног оспособљавања осуђених лица, унапређења обуке запослених, судске заштите остваривања права осуђених лица и надзора над спровођењем санкција, и унапређених програма третмана за осуђена лица и осетљиве категорије осуђених лица. Спроведене мере за смањење затворске популације, посебно кроз ширу употребу алтернативних санкција. Предузетe мере за ефикасно смањење броја случајева злостављања у полицијском притвору. |  | 1.Извештај Заштитника грађана којим се констатује унапређење животних услова у затворима и смањење броја случајева злостављања у полицијском притвору; 2.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на затворски систем; 3.Већи проценат примене алтернативних санкција констатован у Извештају Републичког Завода за Статистику; 4. Извештај Заштитника грађана којим се констатује ефикасна примена алтернативних санкција; 5.Позитивно мишљење Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег третмана и кажњавања; 6.Извештај Националног механизма за превенцију тортуре којим се констатује значајан позитиван напредак. |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр.37: Србија примењује све препоруке Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) и улаже у побољшање инфраструктуре и услова живота у затворима (укључујући здравствену заштиту), притворским центрима и психијатријским установама. Србија активно ради на смањењу претрпаности и спроводи обучавање и активности у погледу подизања нивоа свести о правима лица у притвору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  |  |  |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 |  | Пуна примена Акционог плана за спровођење Стратегије смањења преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција |  | -Управа за извршење кривичних санкција - други надлежни органи одређени Акционим планом |  | Континуирано, почeв од IV квартала 2016. године |  | Буџет зависи од конкретних мера које ће бити одређене Акционим планом |  |  | Акциони план за спровођење Стратегије смањења преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у потпуности примењен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.12. |  | Измена Закона о извршењу кривичних санкција у циљу проширења надлежности судија за извршење. |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Управа за извршење кривичних санкција -Народна скупштина Републике Србије |  | До IV квартала 2019. године |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Закон о извршењу кривичних санкција измењен у циљу проширења надлежности судија за извршење. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3. |  | Измена кривично-правног законодавства у циљу увођења нових облика и врста алтернативних мера и санкција и усаглашавања са европским стандардима у овој области. |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Управа за извршење кривичних санкција |  | I квартал 2020. године |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Усвојене измене кривично-правног законодавства у циљу увођења нових облика и врста алтернативних мера и санкција и усаглашавања са европским стандардима у овој области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.4. |  | Реорганизација постојеће службе за третман и алтернативне санкције у оквиру Управе за извршење кривичних санкција оснивањем посебне службе за алтернативне санкције у складу са новом систематизацијом. |  | -Управа за извршење кривичних санкција |  | IV квартал 2019. године |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Посебна служба за алтернативне санкције основана у оквиру Управе за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| 3.3.1.5. |  | Спровођење обука за носиоце правосудних функција и новоименоване поверенике за алтернативне санкције. |  | -Управа за извршење кривичних санкција -Правосудна академија |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Обуке за носиоце правосудних функција спроведене. Обуке за новоименоване поверенике за алтернативне санкције спроведене, укључујући:. - у 2015/2016 – укупно 64 учесника -2017/2018 укупно 30 годишње. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.7. |  | Јачање надзорног механизма Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре кроз обуку: -чланова Комисије Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре у циљу ефикаснијег обављања њихових дужности; -руководилаца притворских јединица у циљу ефикасније контроле поступања; |  | -Министарство надлежно за унутрашње послове |  | Континуирано, почев од I квартала 2019. године |  | Буџет Републике Србије |  |  | Капацитети надзорног механизма Министарства унутрашњих послова ојачани кроз успешно спроведене обуке у области превенције тортуре. Унапређена координација за Заштитником грађана и невладиним сектором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.4.1. Обезбедити државну неутралност према унутрашњим пословима верских заједница и додатно осигурати да се право лица која припадају националним мањинама на једнак приступ верским институцијама, организацијама и асоцијацијама уједначено гарантује у законодавству и у примени као и да је спровођење у складу са препорукама независних тела. |  |  | Државна неутралност према унутрашњим пословима верских заједница обезбеђена и право лица која припадају националним мањинама на једнак приступ верским институцијама, организацијама и асоцијацијама уједначено гарантовано и спроводи се у пракси. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на Слободу вероисповести; 2.Извештај Заштитника грађанина којим се констатује напредак у остваривању слободе мисли, савести и вероисповести; |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |
| 3.4.1.1. |  | Подстицање интензивног дијалога, уз поштовање принципа одвојености државе и цркве, између представника Српске православне цркве и Румунске православне цркве у циљу проналажења прагматичног решења која ће олакшати приступ националних мањина верским обредима на језицима националних мањина. |  |  |  | Континуирано |  |  |  |  | Прагматично решење која ће олакшати приступ националних мањина верским обредима на језицима националних мањина пронађено кроз дијалог цркава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. |  | Спровођење препорука произашлих из Анализе најбољих пракси држава чланица Европске уније у региону у погледу регулисања положаја цркава и верских заједница. |  | -Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије Тренутно непознато док се не изради анализа |  |  | Препоруке произашле из Анализе најбољих пракси држава чланица Европске уније у региону у погледу регулисања положаја цркава и верских заједница спроведене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА И СЛОБОДА И ПЛУРАЛИЗАМ МЕДИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.5.1 Осигурати заштиту новинара од претњи насиља, конкретно кроз примену ефективних истрага и санкционисањем извршених напада. |  |  | Ефикаснија заштита новинара од претњи насиљем осигурана кроз унапређење система превентивних мера које се предузимају у циљу заштите новинара и увођење приоритетног поступања у истрагама претњи и насиља над новинарима у циљу ефикасног санкционисања извршених напада. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз Годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на већи степен заштите новинара од претњи насиљем; 2.Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на већи степен заштите новинара од претњи насиљем; 3.Повећан број радњи које тужилаштво предузело у циљу осигурања заштите новинара, као и кривичног гоњења учинилаца кривичних дела на штету новинара; 4.Извештај Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара. 5. Значајно унапређење позиције Србије на различитим међународно признатим индексима који указују на степен независности слободе штампе и слободе изражавања. |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр 38: Србија у потпуности поштује независност медија, примењујући нулти степен толеранције када се ради о претњама и нападима на новинаре, и ставља приоритет на кривичне истраге кад год се деси такав случај. Србија обезбеђује иницијалну евиденцију напретка у раду „Комисије за разматрање чињеница које су прибављене у истрагама које су обjављене у убиствима новинара” укључујући додатне истраге, ефикасна гоњења и превентивне мере за учиниоце. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |
| 3.5.1.1. |  | Наставак рада Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара. |  | -Влада Републике Србије -Комисија за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара. |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Годишњи извештај Комисије предат надлежним телима. Надлежна тела редовно поступају у складу са препорукама Комисије кроз спровођење истраге и оптужење. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.2. |  | Редовно ажурирање посебних евиденција у апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима у односу на кривична дела учињена на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања, у вези са пословима које обављају и напада на интернет странице медија, у којим предметима је потребно хитно поступање. |  | -Републичко јавно тужилаштво |  | Континуирано |  |  |  |  | Посебне евиденције у апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима у односу на кривична дела учињена на штету лица која обављају послове од јавног значаја у области информисања, у вези са пословима које обављају и напада на интернет странице медија, у којим предметима је потребно хитно поступање се редовно ажурирају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.3. | Унапредити систем мера које се предузимају у циљу заштите новинара у вези са њиховом безбедношћу , - | -Републичко јавно тужилаштво у сарадњи са сталном радном групом која прати спровођење Споразума о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности новинара -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано | Буџет Републике Србије- | Систем мера које се предузимају у циљу унапређења безбедности новинара унапређен у сарадњи са репрезентативним удружењима новинара. Редовно разматрање ризика угрожености безбедности новинара у оквиру рада Сталне радне групе која прати спровођење Споразума о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности новинара |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.5.2. Сагледавање и измена и допуна легислативе и институционалног оквира за заштиту слободе медија имплементацијом стратегије о медијима у погледу прикладног регулисања државног финансирања и окончавање контроле медија од стране државе. Предузети хитне мере да се зауставе претње и насиље над новинарима као и цурење информација о текућим или планираним кривичним истрагама. Мере у оквиру ове препоруке ће такође бити реализоване у вези са ПГ 10) |  |  | Унапређен нормативни и институционални оквир за заштиту слободе медија; Остварено пуно повлачење државног власништва из медија; Остварен већи степен заштите безбедности новинара; Одсуство неовлашћеног саопштавања медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на слободу медија и безбедност новинара; 2. Позитиван извештај Заштитника грађана у делу који се односи на већи степен заштите слободе медија; 3.Периодични извештај Сектора за информисање и медије Министарства надлежног за информисање којим се констатује ефикасна примена сета медијских закона; 4.Мањи број случајева цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама. 5. Значајно унапређење позиције Србије на различитим међународно признатим индексима који указују на степен независности слободе штампе и слободе изражавања. |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр 39: Кроз примену Стратегије за развој система јавног информисања, Србија предузима активне мере у реформисању свог медијског окружења креирајући тиме охрабрујуће окружење за слободно изражавање, засновано на транспарентности (укључујући и власништво над медијима), интегритет и плурализам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 3.5.2.1. | Имплементација и ефикасан надзор над спровођењем сета медијских закона и периодично извештавање. | -Министарство надлежно за послове информисања | Континуирано, | Буџет Републике Србије- | Извештаји Министарства културе и информисања доступни јавности који указују на ефикасну примену сета медијских закона. |  |  |  |  |
| 3.5.2.2. | Спровођење јавне расправе о Нацрту нове Стратегије развоја система јавног информисања. | -Министарство надлежно за послове информисања - мултиресорна радна група | I квартал 2019. године | Буџет Републике Србије- | Извештај о јавној расправи и достављеним предлозима током јавне расправе јавно доступан. |  |  |  |  |
| 3.5.2.3. | Израда нове вишегодишње Стратегије развоја система јавног информисањау складу са препорукама анализе у циљу обезбеђења њена пуне примене са нарочитим освртом на: -даље јачање транспарентности власништва над медијима -даље праћење ефеката приватизације медија - спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од државног оглашавања -оснаживање медијског плурализма - јачање медијске писмености - јачање саморегулације. | -Министарство надлежно за послове информисања | II квартал 2019године | Буџетирано у оквиру активности 3.5.2.2. (Буџет Републике Србије- 30.878 € ) | Израђена нова вишегодишња Стратегија развоја система јавног информисања у складу са препорукама анализе у циљу обезбеђења њена пуне примене са нарочитим освртом на: -даље јачање транспарентности власништва над медијима -даље праћење ефеката приватизације медија -спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од државног оглашавања - оснаживање медијског плурализма - јачање медијске писмености - јачање саморегулације. |  |  |  |  |
| 3.5.2.4. | Израдити Акциони план за спровођење нове вишегодишње Стратегије развоја система јавног информисања, са нарочитим освртом на мере којима се остварује: -даље јачање транспарентности власништва над медијима -даље праћење ефеката приватизације медија - спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од државног оглашавања -оснаживање медијског плурализма - јачање медијске писмености - јачање саморегулације. и обезбеђење његове пуне примене кроз: -развој објективних индикатора којима се омогућава ефикасно праћење примене Стратегије -успостављање јасних механизама за ефикасно праћење примене Стратегије. | -Министарство надлежно за послове информисања | За израду Акционог плана: II квартал 2019. године За примену: Континуирано, почев од I квартала 2019. године | Буџет Републике Србије- Поднет предлог у оквиру програмињања ИПА 2019/2020 са траженим износом од 2,5 милиона евра у оквиру ког Компонента 1 предвиђа техничку помоћ за имплементацију Акционог плана за ПГ 23 у области јавног информисања. | Израђен Акциони план за спровођење нове вишегодишње Стратегије развоја система јавног информисања.и примењен. Ефикасна примена Акционог плана потврђена кроз праћење прецизних индикатора извештаји о примени Акционог плана доступни јавности. . |  |  |  |  |
| 3.5.2.5. | Унапређење ефикасности, свеобухватности и транспарентности Регистра медија и редовно ажурирање података, у складу са новом Стратегијом развоја система јавног информисања | -Министарство надлежно за послове информисања -Агенција за Привредне Регистре | Континуирано, почев од III квартала 2019. | Буџет Агенције за Привредне Регистре * Трошкове сноси Агенције за Привредне Регистре | Ефикасан, свеобухватни и транспарентан Регистар медија успостављен у складу са новом Стратегијом развоја система јавног информисања и оперативан. Подаци о структури власништва над медијима у Регистру се редовно ажурирају |  |  | . |  |
| 3.5.2.6. | Ефикасно праћење функционисања Регистра медија у складу са Законом о јавном информисању и медијима и новим Стратешким оквиром кроз прикупљање података и поступање у случају нерегуларности. | ### -Министарство надлежно за послове информисања ### - Агенције за Привредне Регистре | Континуирано | Буџет Републике Србије- | Објављивање годишњих извештаја у складу са механизмом предвиђеним новим стратешким оквиром. . Број одбијених медија приликом пријављивања на конкурс као последица недостатка уписа у Регистар |  |  |  |  |
| 3.5.2.7. | Обезбеђење ефикасног функционисања свеобухватног и транспарентног Регистар медијских услуга и евиденција пружалаца медијских услуга на захтев и редовно ажурирање података, у складу са Законом о електронским медијима, укључујући податке о власништву пружалаца медијских услуга и податке о остваривању медијског плурализма. | ### -Регулаторно тело за електронске медије | Континуирано | Буџет Регулаторног тела за електронске медије *Трошкове сноси Регулаторно тело за електронске медије | Релевантни подаци о медијским услугама и евиденцији пружалаца медијских услуга на захтев доступни јавности на интернет страници Регулаторног тела за електронске медије, укључујући податке о власништву пружалаца медијских услуга и податке о остваривању медијског плурализма. Подаци о медијским услугама и пружаоцима медијских услуга у Регистру се редовно аурирају. |  |  |  |  |
| 3.5.2.8. | Ефикасно праћење примене Етичког кодекса новинара Србије у циљу промовисања саморегулације и поштовања етичких и професионалних стандарда, јачања професионалног интегритета и јачања свести о значају Савета за штампу. | ### - Савет за штампу | Континуирано | Буџет Савета за штампу *Трошкове сноси Савет за штампу | Редовни извештаји Савета за штампу указују на ефикасно поступање по поднетим притужбама. |  |  |  |  |
| 3.5.2.9. | Јачање професионалног поступања пружалаца медијских услуга и новинара, имајући у виду најбоље праксе ЕУ, кроз спровођење обука у области: -људских права, -медијске етике, -говора мржње. | ### -Министарство надлежно за послове информисања Партнери -Организације цивилног друштва -Савет за борбу против корупције ### -Регулаторно тело за електронске медије | Континуирано | Буџет Савета за штампу * Трошкове сноси Савет за штампу | Редовни извештаји Савета за штампу указују на побољшање професионалног поступања новинара. Број притужби на рачун професионалног поступања новинара. Извештаји релевантних организација које прате стање у медијима указују на већи степен професионалног поступања новинара. |  |  |  |  |
| 3.5.2.10. | Ефикасно праћење функционисања система су-финансирања медијских пројеката из буџета и/или јавних ресурса у складу са новим прописима о финансирању медија. | -Министарство надлежно за послове информисања -Покрајински Секретаријат за културу и информисање | Континуирано | Буџетирано у активности 3.5.2.1 (Буџет Републике Србије-42.550 €) | Успостављени ефикасни механизми праћења функционисања система су-финансирања медијских пројеката из буџета и/или јавних ресурса у складу са новим прописима о финансирању медија. кроз: - увођење обавезе органа јавне власти да редовно подносе извештаје о су-финансирању медијских пројеката и њену ефикасну примен - анализу органа јавне власти о квалитету подржаних пројеката спроведену на основу извештаја корисника о утошку средстава.у. |  |  |  |  |
| 3.5.2.11. | Идентификације механизама за спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од државног финансирања оглашавања у складу са новим стратешким оквиром и европским стандардима. | -Министарство надлежно за послове информисања -Министарство трговине, туризма и телекомуникација | : Почев од III квартала 2019. |  | Идентификовани механизами за спречавање контроле медија на основу прекомерне зависности од државног финансирања оглашавања у складу са новим стратешким оквиром и европским стандардима. |  |  |  |  |
| 3.5.2.12. | Ефикасно праћење реализације пореских олакшица, донација, буџетских дотација и других облика директне или индиректне државне помоћи која представља могући извор утицаја на медијску независност, кроз: - Унапређење законских решења у вези са уписом података у Регистар медија -Увођење обавезе за органе јавне власти да пријаве сву државну помоћ у Регистар медија (Члан 39 став 1 Закона о јавном информисању и медијима) -Санкционисање непријављивања све државне помоћи у Регистар медија у складу са чланом 137. Закона о јавном информисању и медијима) | -Министарство надлежно за послове информисања у сарадњи са Комисијом за контролу државне помоћи, на основу података органи јавне власти на свим нивоима -Агенција за привредне регистре | Континуирано | Буџетирано у активности 3.5.2.1 | Механизам за ефикасно праћење реализације пореских олакшица, донација, буџетских дотација и других облика директне или индиректне државне помоћи која представља могући извор утицаја на медијску независност успостављен и примењен кроз: -извештаје органа јавне власти о свој државној помоћи доступни у Регистру медија -Редовно санкционисање непријављивања све државне помоћи у Регистар медија |  |  |  |  |
| 3.5.2.13. | Испитивање концентрације у медијима у складу са Законом о заштити конкуренције. | ### -Комисија за заштиту конкуренције | IV квартал 2020. године | Буџет Комисије за заштиту конкуренције *Трошкове сноси Комисија за заштиту конкуренције | Годишњи извештај који обухвата приказ изречених мера, поступака и мишљења достављен Народној Скупштини и доступан јавности потврђују праћење испитивање концентрације у медијима у складу са европским стандардима. Анализа медијске концентрације објављена. Управне мере изречене у случајевима недозвољене медијске концентрације. |  |  |  |  |
| 3.5.2.14. | Утврђивање постојања нарушавања медијског плурализма. | ### -Министарство надлежно за послове информисања за штампане медије ### -Регулаторно тело за електронске медије за електронске медије | IV квартал 2020. године | Буџет Републике Србије | Извештаји доступни јавности потврђују праћење нарушавања медијског плурализма у складу са европским стандардима. |  |  |  |  |
| 3.5.2.15. |  | Спровођење споразума о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и репрезентативних удружења новинара. |  | -Републичко јавно тужилаштво -Министарство унутрашњих послова -представници новинарских удружења |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | . Редовни састанци сталне радне групе. Записници са састанака сталне радне групе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.16. |  | Израдити Стратегију комуникације Министарства унутрашњих послова са медијима у циљу дефинисања односа, начина и обима комуникације. |  | -Министарство надлежно за унутрашње послове |  | IV квартал 2019. године |  | Буџет Републике Србије |  |  | Израђена Стратегија комуникације Министарства унутрашњих послова са медијима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.17. |  | Измена и допуна Закона о јавном тужилаштву којом се прописује дисциплински прекршаји у делу који се односи на одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама како би се омогућила последична измена и допуна Етичког кодекса и Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. |  | -Министарство надлежно за правосуђе -Државно веће тужилаца |  | До II квартала 2020. године |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Усвојене измене и допуне Закона о јавном тужилаштву којим се прописује дисциплински прекршаји у делу који се односи на одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за неовлашћено саопштавање медијима информација о текућим или планираним кривичним истрагама. Усвојене измене и допуне Етичког кодекса и Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.18. |  | Измена и допуна подзаконских аката којима се уређује процедура тајности и заштите планирања и вођења кривичних истрага у циљу унапређења тајности и заштите полицијских процедура за планирање и реализовање кривичних истрага. |  | -Министарство надлежно за унутрашње послове |  | II квартал 2019. године |  | Буџет Републике Србије |  |  | Измењени и допуњени подзаконски акти којима се уређује процедура тајности и заштите планирања и вођења криминалистичких истрага. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.19. |  | Донети подзаконски акт којим се утврђују процедуре давања саопштења полицијских службеника за медије. |  | -Министарство надлежно за унутрашње послове |  | II квартал 2019. године |  | Буџет Републике Србије |  |  | Донет подзаконски акт којим се утврђују процедуре давања саопштења полицијских службеника за медије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.20. |  | Спровођење обуке за јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца, полицијске службенике, и репрезентативна удружења новинара у погледу: -спречавања цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама; -спречавања цурења осетљивих података о жртвама, деци итд. |  | -Правосудна академија Партнери: (удружења новинара и организације цивилног друштва) -Републичко јавно тужилаштво |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Спроведена обука за јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца, полицијске службенике, и репрезентативна удружења новинара. Учесници унапредили знање у погледу спречавања цурења информација о текућим или планираним кривичним истрагама и спречавања цурења осетљивих података о жртвама, деци итд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.21. |  | Потпуна деполитизација састава Управног одбора и Програмског одбора Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине |  | -Народна скупштина (одбор за јавно информисање ) -Скупштина Аутономне покрајине Војводине (одбор за јавно информисање) |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије – 9.660€ Буџет Аутономне покрајине Војводина - 9.660€ 2015-2018 – 4.8309.660€ годишње |  |  | Потпуна деполитизација састава Управног одбора и Програмског одбора Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине) омогућена путем ефикасне контроле Народне скупштине (одбор за јавно информисање) и Скупштине Аутономне покрајине Војводине (одбор за јавно информисање). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.22. |  | Обезбедити уједначено поступање према свим медијима који имају статус пореског дужника, односно са којима се потписује споразум о репрограму дуга. |  | -Министарство финансија ### -Пореска управа |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије |  |  | Уједначено поступање према свим медијима који имају статус пореског дужника, односно са којима се потписује споразум о репрограму дуга обезбеђено у пракси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.23. |  | Утврђивање критеријума за јавне набавке услуга видео-снимања и прес клипинга за сва министарства и канцеларије Владе. |  | -Влада Републике Србије |  | III квартал 2020. године |  | Буџет Републике Србије - |  |  | Критеријуми за јавне набавке услуга видео-снимања и прес клипинга за сва министарства и канцеларије Владе утврђени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.24. |  | Објављивање извештаја о утрошку буџета Јавних медијских сервиса, укључујући и следеће податке: -50 највећих купаца и добављача -уговоре са независним продукцијама и маркетиншким агенцијама -званичне резултате конкурса за избор програма РТВ продукција са критеријумима који су примењени приликом избора. |  | -Јавни медијски сервиси ### -Регулаторно тело за електронске медије |  | Континуирано, у складу са динамиком подношења извештаја Народној скупштини. |  | Буџет Републике Србије – Буџет јавних медијских сервиса– |  |  | Извештаји о утрошку буџета доступни јавности, укључујући: 50 највећих купаца и добављача -уговоре са независним продукцијама и маркетиншким агенцијама -званичне резултате конкурса за избор програма РТВ продукција са критеријумима који су примењени приликом избора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| 3.5.2.25. |  | Преиспитати по службеној дужности сукоб интереса у медијима Организовање периодичних састанака Агенције за борбу против корупције и Савета за борбу против корупције у циљу размене информација и јачања координације. |  | ### -Агенција за борбу против корупције ### Савет за борбу против корупције |  | Континуирано до окончања испитивања. |  | Буџет Републике Србије - |  |  | Евентуално кршења прописа који уређују конфликт интереса, од стране функционера у органима управљања медија са државним капиталом, укључујући и функционере који су уједно и власници приватних медија испитано. Извештај Агенције за борбу против корупције о евентуалном сукобу интереса у медијима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. НАЧЕЛО НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ОСЕТЉИВИХ (РАЊИВИХ) ДРУШТВЕНИХ ГРУПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.6.1. Допунити Антидискриминациону стратегију са спроводљивим акционим планом, који укључује мере за подстицање родне равноправности и механизам за мониторинг испуњености. Ојачати институционалне капацитете надлежних институција, унапредити њихову сарадњу и осигурати да надлежне институције ефикасније прате могућа кршења равноправности, повећати свест и мере подршке, а посебно мере за запошљавање и јавну заступљеност жена. Посебну пажњу посветити окончању дискриминације ЛГБТИ заједнице и обезбеђивању поштовања њихових права и слобода. Усвојити Закон намењен заштити лица са менталним сметњама у институцијама социјалне заштите. |  |  | Усвојен Акциони план за спровођење Анти-дискриминационе стратегије, побољшан положаја жена и унапређена родна равноправност, уз успостављање ефикасног механизма за праћење стања у области заштите од дискриминације. Унапређен положај LGBTI заједнице и обезбеђено поштовање њихових права и слобода. Правна заштита за лица у специјализованим институцијама ојачана у складу са међународним стандардима људских права. Пружање адекватне неге и услова живота за кориснике услуга и паралелни развој услуга неге у заједници, у складу са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на анти-дискриминацију и родну равноправност; 2.Позитиван извештај Заштитника грађана у делу који се односи на анти-дискриминацију; 3.Позитиван извештај експертске мисије за анти-дискриминацију; 4.Извештаји о раду Владе намењени надлежним одборима Народне скупштине; 5.Завршни закључци Комитета Уједињених нација за елиминацију дискриминације жена (CEDAW) који констатују напредак Србије; 6.Извештај Групе експерата Савета Европе за превенцију насиља над женама и породичног насиља GREVIO који констатују напредак Србије; 7.Годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности којим се констатује унапређење стања у области заштите од дискриминације; 8.Извештаји Европског комитета за расизам и толеранцију (ECRI)којим се констатује унапређење стања у области заштите од дискриминације; 9. Број одржаних односно забрањених јавних окупљања. |  |  |  |  |
| Повезана прелазна мерила бр. 40, 41 и 43: Србија примењује Стратегију и акциони план у борби против дискриминације и усваја измене Закона о забрани дискриминације у складу са правним тековинама ЕУ. Србија обезбеђује адекватан институционални капацитет за њихову примену. Србија пажљиво прати утицаје ова два инструмента - и у погледу пуног поштовања права ЛГБТИ лица – предузимајући корективне мере где је потребно. Србија усваја нови Закон о родној равноправности и нову Националну стратегију и Акциони план за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима. Србија обезбеђује адекватан институционални капацитет за примену плана као и за примену Националне стратегије и Акционог плана за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности. Србија пажљиво прати њихов утицај и предузима превентивне мере тамо где је то потребно. Србија унапређује положај особа са инвалидитетом , између осталог кроз пуну примену Конвенције УН о правима лица са инвалидитетом и пажљиво прати своје резултате. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 3.6.1.1. | Усвајање нове Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег Акционог плана. | -Влада Републике Србије - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности | II квартал 2019. године | За усвајање: Буџет Републике Србије- | Акциони план за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације усвојен. |  |  |  |  |
| 3.6.1.2. | Надзор над применом Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег Акционог плана | Савет за праћење реализације Акционог плана за реализацију Стратегије превенције и заштите од дискриминације | Континуирано, почев од III квартала 2019. године | Буџет Републике Србије | Извештаји о примени Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег Акционог плана се израђују и доступни су јавности. |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.3. | Наставак рада и јачање капацитетамеханизма Владе Републике Србије за спровођење свих препорука механизама УН за људска права јачање капацитета | -Влада Републике Србије | Континуирано | Буџет Републике Србије | Механизам Владе Републике Србије за спровођење свих препорука механизама УН за људска права ефикасно функционише и редовно се састаје. |  |  |  |  |
| 3.6.1.4. | Измена и допуна Закона о забрани дискриминације у циљу пуне усклађености са правним тековинама ЕУ а посебно у погледу: -обима изузетака од начела једнаког поступања; -дефиниције индиректне дискриминације; -обавезе да се обезбеди разумни смештај за запослене са инвалидитетом. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за родну равноправност -Партнерска организција: -Повереник за заштиту равноправнoсти -Народна скупштина Републике Србије | II квартал 2019. године | Буџет Републике Србије | Измене и допуне Закона о забрани дискриминације усвојене и обезбеђују пуну усклађеност са правним тековинама ЕУ а посебно у погледу: -обима изузетака од начела једнаког поступања; -дефиниције индиректне дискриминације; -обавезе да се обезбеди разумни смештај за запослене са инвалидитетом. |  |  |  |  |
| 3.6.1.5. | Усвајање новог закона о родној равноправности у циљу пуног усклађивања са acquis и одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) кроз увођење: -сигурних кућа; -услуга психолошког саветовања; -националних бесплатних СОС телефона; -програма третмана починилаца, посебно починилаца сексуалног насиља у циљу спречавања повратништва; -принципа дужне приљежности; -мулти секторске сарадње и сарадње са организацијама цивилног друштва. | -Министарство надлежно за родну равноправност у сарадњи са Координационом телом за родну равноправност -Народна Скупштина Републике Србије | II квартал 2019. године | -За усвајање: Буџет Републике Србије - - Примена: Буџет Републике Србије | Закон о родној равноправности потпуно усклађен са acquis и одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) усвојен. |  |  |  |  |
| 3.6.1.6. | Усвајање новог Акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2019. до 2020. године . | - Министарство надлежно за родну равноправност, у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност. | За усвајање – II квартал 2019. године За примену АП- Континуирано, почев од II квартала 2019. | Буџет Републике Србије- IPA 2016 UN WOMEN 10.000 € | Усвојен нови Акциони план за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2019. до 2020. године. Редовни извештаји о спровођењу који укључују посебне мерљиве индикаторе којима ће се пратити примена доступни јавности. |  |  |  |  |
| 3.6.1.7. | Јачање улоге Координационог тела за родну равноправност и његове улоге у праћењу ефеката реформи, даљем обликовању политика, као и кроз обезбеђивање адекватних ресурса за спровођење ефикасног надзора и праћење примене акционих планова и стратегија у области | Влада Републике Србије Координационо тело за родну равноправност | Континуирано | IPA 2016 UN WOMEN | Координационо телo за родну равноправност редовно и ефикасно прати реформске процесе и редовно извештава о свом раду |  |  |  |  |
| 3.6.1.8. | Припрема и усвајање нове Националне Стратегије и Акционог плана за спречавање насиља над женама у породици и партнерским односима. | -Министарство надлежно за родну равноправност - Министарство надлежно за правосуђе -Партнери: Министарство унутрашњих послова Кординационо тело за рoдну равноправност Организације цивилног друштва | За усвајање : IV квартал 2019 2016. . | Буџет Републике Србије | Националнa Стратегијa и Акциони план за спречавање насиља над женама у породици и партнерским односима усвојена укључујући посебне мерљиве индикаторе којима ће се пратити примена. |  |  |  |  |
| 3.6.1.9. | Надзор над спровођењем нове Националне Стратегије и Акционог плана за спречавање насиља над женама у породици и партнерским односима. | Тело одређено Националном Стратегијом за спречавање насиља над женама у породици и партнерским односима. | Континуирано, почев од I квартала 2020. | Буџет Републике Србије | Извештаји о спровођењу Националне Стратегије и Акционог плана за спречавање насиља над женама у породици и партнерским односима се редовно усвајају и доступни су јавности. |  |  |  |  |
| 3.6.1.10. | Спровођење обука запослених у органима јавне власти из области родне равнопраности у циљу ефикасне координације спровођења и праћења спровођења политика родне равноправности. | - Национална академија за јавну управу Миистарство надлежно за родну равноправност, Сектор за анти-дискриминациону политику и унапређење родне равноправности -Кординационо тело за рoдну равноправност | Континуирано | Буџет Републике Србије | Спроведене обуке запослених у органима јавне власти из области родне равнопраности и ојачан њихов капацитет у вези са спровођењем политика родне равноправности. |  |  |  |  |
| 3.6.1.11. | Јачање капацитета Канцеларије за људска и мањинска права у циљу ефикасне примене активности утврђених Акционим планом за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације кроз запошљавање два нова службеника. | -Канцеларија за људска и мањинска права | I и II квартал 2019. године | Буџет Републике Србије | Капацитети Канцеларије за људска и мањинска права да ефикасно примењују активности утврђене Акционим планом за за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације ојачани запошљавањем два нова службеника |  |  |  |  |
| 3.6.1.12. | Јачање капацитета Повереника за заштиту равноправности у складу са постојећом систематизацијом радних места, односно запошљавањем 36 нових запослених. | -Повереник за заштиту равноправности | Континуирано, до 2020 | Буџет Републике Србије Трошкови активности непознати у овом моменту | Капацитети Повереника за заштиту равноправности ојачани у складу са постојећом систематизацијом радних места запошљавањем 36 нових запослених. Полазно стање: тренутно запослено 22 службеника. Систематизовано: 60 службеника. |  |  |  |  |
| 3.6.1.13. | Прaћeњe примeнe Зaкoнa о забрани дискриминације. | -Повереник за заштиту равноправности -Министарство надлежно за антидискриминацију | Континуирано | Буџет Републике Србије | Oпис стaњa у гoдишњeм извeштajу Пoвeрeника за заштиту равноправности. |  |  |  |  |
| 3.6.1.14. | Спрoвoдити редовне oбукe и стручна усавршавања запослених у институцији Повереника за заштиту равноправности ради унапређења рада кроз: -упознавање са радом, праксом и поступањем других тела за равноправност, изменама националног законодавства и међународним стандардима. | - Национална академија за јавну управу -Пoвeрeник за заштиту равноправности | Континуирано | Буџет Републике Србије | Спрoвeдeнe oбукe и стручна усавршавања. |  |  |  |  |
| 3.6.1.15. | Израда и дистрибуција приручника на српском и језицима националних мањина за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације намењеног: -судијама; -јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца; -полицијским службеницима; -запосленима у органима државне управе и локалне самоуправе. | -Канцеларија за људска и мањинска права -Повереник за заштиту равноправности | Дистрибуција приручника: Континуирано За превод и штампање на језицима националних мањина до краја IV квартала 2019. године. | . | Приручник за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације израђен и дистрибуиран у свим судовима, тужилаштвима и полицијским управама, као и јединицама локалне самоуправе. Број обука и радионица за запослене у органима јавне власти на којима су приручници дистрибуирани полазницима |  |  |  |  |
| 3.6.1.16. | Израда и дистрибуција приручника на српском и језицима националних мањина за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите намењеног грађанима и нарочито националним мањинама. | -Канцеларија за људска и мањинска права -Повереник за заштиту равноправности | Дистрибуција приручника: Континуирано |  | Приручник за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите израђен и дистрибуиран у просторијама јединица локалне самоуправе, образовним установама, домовима здравља и болницама и другим установама чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и организацијама цивилног друштва које делују на територији одређене јединице локалне самоуправе. |  |  |  |  |
| 3.6.1.17. | Медијска кампања промоције и округли столови намењени промоцији Приручника за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације и Приручника за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите. | -Повереник за заштиту равноправности -Канцеларија за људска и мањинска права | IV квартал 2019. године | - | Успешно реализована медијска кампања промоције и организовани округли столови намењени промоцији Приручника за препознавање и ефикасно сузбијање случајева дискриминације и Приручника за препознавање случајева дискриминације и постојећих механизама заштите. |  |  |  |  |
| 3.6.1.18. | Организовати радионице за новинаре и уреднике у циљу спречавања подстицања дискриминације путем медија. | -Министарство надлежно за информисање -Повереник за заштиту равноправности -Репрезентативна удружења новинара -Организације цивилног друштва | Континуирано | Буџет Републике Србије | Одржане радионице за новинаре и уреднике у циљу спречавања подстицања дискриминације путем медија, сваке године широм земље. |  |  |  |  |
| 3.6.1.19. | Наставак развоја модела рада полиције у заједници, посебно у мултиетничким и мултикултурним срединама а у партнерству са другим државним и локалним субјектима наставити развој безбедносне превенције у циљу развоја толеранције и сузбијању хомофобије у друштву. | -Министарство унутрашњих послова | Континуирано | Буџет Републике Србије- - Донаторска средства у оквиру Мешовите комисије Владе Србије и Владе Савезне покрајне Баден Виртенберг ИПА 2019-2020 у вредности од 1.000.000 € у процесу програмирања | Успостављен модел рада полиције у заједници, посебно у мултиетничким и мултикултурним срединама и у партнерству са другим државним и локалним субјектима. |  |  |  |  |
| 3.6.1.20. | Остваривати сарадњу и унапређивати безбедносну заштиту људских и мањинских права рањивих друштвених група, кроз сарадњу са представницима цивилног сектора, посебно уз ангажовање обучених и одабраних полицијских официра за везу са рањивим друштвеним групама. | -Министарство надлежно за унутрашње послове -Организације цивилног друштва посвећене заштити права друштвено рањивих група (жене-жртве насиља у породици и партнерским односима, ЛГБТИ особе и друге рањиве групе). | Континуирано | Буџет Републике Србије- | Посебно обучени ангажовани полицијски официри за везу са друштвено рањивим групама активно сарађују са представницима цивилног сектора у циљу унапређења безбедносне заштите рањивих друштвених група. Редовно одржавање састанака полиције са представницима друштвено рањивих група. |  |  |  |  |
| 3.6.1.21. | Спровођење обуке полицијских службеника у погледу обезбеђивања реда на јавним скуповима и другим масовним догађајима у сагласности са међународним инструментима за заштиту људских и мањинских права. | -Министарство надлежно за унутрашње послове | Континуирано | -Буџет Републике Србије- 9.000 € 2019-2021. по 3.000 € годишње | Полицијски службеници унапредили вештине у погледу обезбеђивања реда на јавним скуповима и другим масовним догађајима у сагласности са међународним инструментима за заштиту људских права кроз спроведене обуке. |  |  |  |  |
| 3.6.1.22. | Закон о заштити лица са менталним сметњама у установама социјалне заштите. | ### -Министарство надлежно за послове социјалне заштите. | ### До II квартала 2019. године | -Буџет Републике Србије- – | Закон о заштити лица са менталним сметњама у установама социјалне заштите усвојен и примењује се. |  |  |  |  |
| 3.6.1.23. | Појачати надзор над животним условима у установама социјалне заштите и психијатријским болницама. Ова активност ће бити детаљно разрађена у оквиру Поглавља 28. |  |  | Буџетирано у оквиру ПГ 28 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.24. | Израда и усвјање Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2024. године и Акционог плана за спровођење за период до 2024. године. | ### -Министарство надлежно за положај особа са инвалидитетом . | ### IV квартал 2019. године | -Буџет Републике Србије- | # Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2024. године и Акциони план за спровођење за период до 2022. године усвојени. |  |  |  |  |
| 3.6.1.25. | Надзор над имплементацијом Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2024. године и Акционог плана за имплементацију за период до 2024. године. | ### -Министарство надлежно за положај особа са инвалидитетом . | ### Континуирано, до истека важења стратегије. | -Буџет Републике Србије- | # Извештаји о примени стратегије се редовно израђују и јавно су доступни. |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.6.2. Унапредити заштиту и остваривање права деце и особа са инвалидитетом, укључујући и кроз јачање релевантних институција, осигуравајући бољу сарадњу између правосуђа и социјалног сектора и кроз пуну примену легислативе о малолетничком правосуђу у складу са стандардима ЕУ. |  |  | Кроз јачање релевантних институција и осигурану бољу сарадњу правосуђа и социјалног сектора остварено је унапређење права деце и особа са инвалидитетом. Систем социјалне заштите примењује решења која дају предност подршци породици приликом пружања подршке деци у ризику, односно осигуравају живот у заједници особама са инвалидитетом. Правосудни систем примењује усвојене политике и прописе који обезбеђују поштовање принципа најбољег интереса детета у складу са ЕУ стандардима. |  | 1. Повећање броја породица са децом која имају користи од новог облика подршке породици путем породичних обилазака и саветодавне службе за родитељство које се баве најугроженијима, укључујући децу са инвалидитетом. Полазна основа: 0 у 2014. Циљ: 1000 до 2017 и 2000. до 2019; 2. Деца са инвалидитетом која имају потребу за алтернативном негом се све више смештају у породично старање (укључујући сродство, старатељство и хранитељство као подељена брига) а не у институције. - повећан просек деце са инвалидитетом у хранитељству. Полазна основа: 9% деце са инвалидитетом која су у хранитељским породицама (2013) Циљ: повећање од 5% до 2017, и 5% до 2019. - Повећан просек неге у сродству у односу на укупан број деце на нези: Полазна основа: 14% у 2013. Циљ: 25% у 2017. и 35% у 2019. - Повећање броја породица са децом са инвалидитетом која имају користи од хранитељства као подељене бриге. Полазна основа: 0 у 2013. Циљ: 200 породица до 2017 и 300 до 2019. ; 3. Опције за алтернативну негу су одабране на основу индивидуалне ситуације и потреба сваког детета у складу са међународним стандардима (укључујући Смернице УН за алтернативну негу деце и Конвенцију о правима особа са инвалидитетом, које дају приоритет породичној заштити). Број деце која улазе у институције по први пут је строго контролисан и под надзором, а смањује се из године у годину, у складу са дефинисаним критеријумима за институционализацију; Полазна основа: „Мере за отклањање неправилности у упућивању деце и омладине у институције" Министарства надлежног за социјалну заштиту не одражавају у потпуности УН конвенције. Циљ: наведене мере су ревидиране како би у потпуности одражавале УН стандарде за смештај деце у алтернативну негу; 4. Број деце и особа са инвалидитетом које користе услуге институционализације се смањује (циљ: смањење од 15% до 2017 и 15% до 2019. године за децу и 5% до 2017 и 5% до 2019. за одрасле, у односу на податке из 2013). Полазна основа: 2013 укупан број деце (916) и одраслих са инвалидитетом ( 4229) у институцијама. Циљ: 779 деце до 2017 и 662 до 2019; одрасли: 4018до 2017 и 3818 до 2019.(извор података Годишњи извештај Републичког завода за социјалну заштиту из 2012); 5. Број деце која имају користи од правосуђа по мери детета се повећава сваке године: - имплементација васпитних налога повећана -проценат реализације у укупном броју кривичних пријава за кривична дела која су починили малолетници. Полазна основа: 3,2% у 2012. Циљ: 15% до краја 2017. и 20% до 2019. године -имплементација нових алтернативних санкција за малолетнике: Полазна основа: 18,9%. Циљ: 25% до 2017, а 40% до 2019. године. -побољшани услови за малолетнике лишене слободе (посебно за малолетнике у притвору) до 2018. године кроз приступ квалитетном образовању и побољшаним садржајима за слободно време. -Установљене и спроведене јасне процедуре за припрему малолетника за отпуст. Усвојене смернице центара за социјални рад за подршку реинтеграцији малолетника пуштених из казнено-поправних установа. -Мере којима се осигурава право сваког детета да буде саслушано у судском поступку који се њих тичу (без обзира да ли је у положају осумњиченог/учиниоца, жртве, сведока, субјекта кривичног дела, странке у поступку) се ефикасно примењују, кроз повећање капацитета и праћење остваривања овог права. Полазна основа: Законодавни оквир штити право детета да буде саслушано. Инструкције и смернице којима се наведено право омогућава не постоје. Евиденција не садржи информације о праву детета да буде саслушано. У 2014. циљ: Упутства и смернице за учешће деце у судском поступку усвојене и јачање капацитета спроведено до 2017. Подаци о предметима и систем извештавања о деци у парничном поступку израђен до 2017. и пилотиран до 2019. ; 6. Повећана доступност услуга у заједници за одрасле са инвалидитетом, укључујући следеће: -Становање уз подршку: Полазне основе: 5 општина у 2012.; Циљ: 20% повећање до 2017 и 20% повећање до 2019. године. -Помоћ у кући за одрасле са инвалидитетом: Полазне основе: 20 општина у 2012.; Циљ: 50% повећање до 2017. и 20% до 2019. године. -Дневни боравак: Полазне основе: не постоје доступни подаци на нивоу државе о специјализованом дневном боравку само за одрасле Циљ: 20 општина има услуге за одрасле до 2017. и повећање овог броја за 20% до 2019. ; 7. Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нехуманог или понижавајућег поступања или кажњавања у коме се наводи напредак Србије у вези са правима деце лишене слободе; 8. Извештаји Комитета за права особа са инвалидитетом и Комитета УН за права деце у којима се констатује позитиван напредак у односу на социјалну инклузију деце и одраслих са инвалидитетом; 9. Позитиван извештај Заштитника грађана у делу који се односи на права деце и особа са инвалидитетом. |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр 42: Србија унапређује степен поштовања права детета, с посебним освртом на групу социјално рањиве деце, на децу са инвалидитетом и децу жртве злочина. Србија активно ради на смањењу институционализације у корист повећања броја решења породичне неге. Србија усваја и примењује Стратегију и акциони план за превенцију и заштиту деце од свих облика насиља. Србија успоставља правосудни систем по мери детета, укључујући кроз измене и допуне и спровођење Закона о малолетницима, унапређивање рада Савета за малолетничко правосуђе, обезбеђивање обуку за рад са малолетним преступницима, као и кроз унапређивање алтернативних санкција за малолетна лица и мере за реинтеграцију малолетних преступника у друштво. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |
| 3.6.2.1. | Јачање улоге Савета за права детета и и његове улоге у праћењу ефеката реформи, даљем обликовању политика, као и кроз обезбеђивање адекватних ресурса за спровођење ефикасног надзора и праћење примене акционих планова и стратегија у области права детета. | -Влада Републике Србије -Министарство надлежно за социјалну заштиту | Континуирано | Буџет Републике Србије- | Савет за права детета редовно и ефикасно прати реформске процесе и редовно извештава о свом раду. |  |  |  |  |
| 3.6.2.2. | Унапређивање услуга подршке за децу, одрасле и старе особе са интелектуалним сметњама и њихове породице, у циљу превенције институционализације кроз: -организовање дневних боравака; -организовање инклузивних радионица; -укључивање деце са развојним сметњама која су у ризику од издвајања из породице у постојеће услуге у заједници; -организовање услуга за рану рехабилитацију деце са сметњама у развоју и за подршку останку у породичном окружењу; -организовање мреже клубова инклузивних садржаја у локалним заједницама за децу, одрасле и старе са интелектуалним сметњама и родитеље; -организовање едукативних радионица за родитеље за одговорно родитељство и учешће у рехабилитацији детета са сметњама у развоју. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту -Организације цивилног друштва | Континуирано, до III квартала 2020. године |  | Услуге подршке за децу, одрасле и старе особе са интелектуалним сметњама и њихове породице, организоване и то: -организовани дневни боравци; -организоване инклузивне радионице; -деца са развојним сметњама која су у ризику од издвајања из породице укључена у постојеће услуге у заједници; -услуге за рану рехабилитацију деце са сметњама у развоју и за подршку останку у породичном окружењу организоване; -организована је мрежа клубова инклузивних садржаја у локалним заједницама; -организоване едукативне радионица за родитеље за одговорно родитељство и учешће у рехабилитацији детета са сметњама у развоју. |  |  |  |  |
| 3.6.2.3. | Успостављање центара за децу, младе и породицу у циљу таргетирања популације из вишеструко депривираних средина (посебно обраћајући пажњу на доступност ромским породицама и деци); -подршке родитељу који трпи породично насиље; -подршке деци у ризику од напуштања школе; -подршке породицама у ризику од раздвајања (деци и родитељима); -подршке деци жртвама кривичних дела; -подршке деци са сметњама у развоју из вулнерабилних породица и у ризику од смештаја у установу. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту - -Установе за смештај деце и омладине -Републички завод за социјалну заштиту -Организације цивилног друштва Партнери: -Министарство задравља -Министарство надлежно за образовање | За дефинисање законског основа: II квартал 2019. године За почетак примене: I квартал 2020 |  | Број успостављених центара за подршку породици у контексту трансформације домова за децу. Дефинисани стандарди за услуге интензивне подршке породици. Успостављен систем финансирања интензивних услуга за подршку породици. |  |  |  |  |
| 3.6.2.4. | Унапређење система новчаних давања намењених угроженим породицама деце са инвалидитетом у складу са принципима социјалне инклузије, кроз измене и допуне Закона о социјалној заштити као и кроз усвајање нове Стратегије развоја социјалне заштите | -Министарство надлежно за социјалну заштиту | II квартал 2019. године | Буџет Републике Србије | Усвојена Стратегија развоја социјалне заштите. Усвојене измене и допуне Закона о социјалној заштити. |  |  |  |  |
| 3.6.2.5. | Унапређење система хранитељства кроз повећањe доступности и квалитета услуга за децу са сметњама у развоју и њихове породице кроз пуну примену прецедура и смерница за хранитељство као подељену бригу између хранитељске и биолошке породице. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту - -Регионални центри за хранитељство -Центри за социјални рад -Заводи за социјалну заштиту | Континуирано Од 2015. до 2017. године | € | Хранитељство као подељена брига дефинисано кроз регулативу. Специјализоване смернице и програми доступни свим Центрима за хранитељство и Центрима за социјални рад. Центри за хранитељство и Центри за социјални рад примењују хранитељство као подељену бригу и кроз овај механизам породице са децом са сметњама у развоју добијају додатну подршку.. |  |  |  |  |
| 3.6.2.6. | Унапредити квалитет рада са корисницима на институционалном смештају у циљу ефикаснијег укључивања у заједницу кроз: -пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију; -организовање контаката ван установе и укључивање у локалне услуге подршке попут дневних боравака и клубова; -укључивање у културне и спортске манифестације и кампове. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту уз сарадњу са Организацијама цивилног друштва | Континуирано | Буџет Републике Србије -Буџет непознат у овом тренутку. | Унапређен квалитет рада са корисницима на институционалном смештају у циљу ефикаснијег укључивања у заједницу. |  |  |  |  |
| 3.6.2.7. | ### Унапређење постојећих ресурса у великим и малим резиденцијалним установама за децу и израда препорука о томе на који начин они могу бити употребљени у процесу преласка са институциналне на заштиту у заједници кроз усвајање Стратегије де-институционализацијe и рaзвоја услуга у заједници | -Министарство надлежно за социјалну заштиту - -установе | До IV квартала 2020. године |  | Планови за смањење смештајних капацитета у две велике резиденцијалне установе развијени и усвојени. Средства за њихову имплементацију су дефинисана. |  |  |  |  |
| 3.6.2.8. | Развијати капацитете пружалаца услуга социјалне заштите у складу са процесима деинституционализације и децентрализације система кроз организовање обука за запослене за пружање психосоцијалне подршке за друштвену реинтеграцију. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту уз сарадњу са Организацијама цивилног друштва | Континуирано | Буџет Републике Србије- | Обуке за пружаоце услуга социјалне заштите спроведене тако да обухватају четири установе, 60 учесника односно 12 обука (по три сваке године). Професионални и технички ресурси су усмерени ка подршци реинтеграцији. |  |  |  |  |
| 3.6.2.9. | Анализа ефеката примењеног организационог модела у центрима за социјални рад и на основу тога уношење неопходних измена у нормативно правној основи која одређује организацију стручног рада у центрима за социјални рад | -Министарство надлежно за социјалну заштиту -UNICEF -Центри за социјални рад -Струковна удружења у области социјалног рада | До IV квартала 2019. године | : | Процена ефеката примене Смерница за израду плана сталности за дете у систему заштите на основу постојећих Мера за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите. Годишњи извештај о примени смерница/мера. Унапређен систем вођења случаја у центрима за социјални рад |  |  |  |  |
| 3.6.2.10. | Изменити и допунити Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица у циљу: -преиспитивања врста и система кривичних санкција за малолетнике; -увођења ширег спектра посебних обавеза; -увођења нових васпитних налога; -усклађивања са одредбама новог Законика о кривичном поступку (пре свега у односу на фазе поступка те промењене улоге службених актера поступка у појединим процесним стадијумима). | -Министарство надлежно за послове правосуђа | II квартал 2019. године | Буџет Републике Србије- | Усвојене измене Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица обезбеђују једноставну и олакшану примену васпитних налога. |  |  |  |  |
| 3.6.2.11. | Унапредити рад Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима у циљу остваривања координације државних органа, правосуђа и невладиног сектора у поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела кроз: -одржавање редовних састанака Савета; -одржавање редовних састанака Савета са другим релевантним органима и невладиним сектором; -покретање иницијатива за измене нормативног оквира, усвајање најбољих пракси и других корака потребних за развој правосуђа по мери детета. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Врховни Касациони суд | Континуирано | Буџет Републике Србије- | Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима се редовно састаје и покреће иницијативе за измене нормативног оквира, усвајање најбољих пракси и других корака потребних за развој правосуђа по мери детета. ### Полугодишњи извештај Савета објављен. |  |  |  |  |
| 3.6.2.12. | Повећање примене васпитних налога и давање приоритета ресторативном приступу у поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у циљу њихове реинтеграције и смањења стопе рецидивизма, кроз: -дефинисање улоге органа старатељства као надлежног за организацију примене васпитних налога; - уређење питања финансирања; -унапређену примену алтернативних санкција; -унапређење мере прикупљања података спроведене уз увођење нових механизама за праћење ефикасности током времена и документовање утицаја на децу. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Министарство надлежно за социјалну заштиту - | Континуирано, до достизања адекватне стопе примене васпитних налога. |  | Проценат примене васпитних налога у укупном броју кривичних пријава за кривична дела учињена од стране малолетника (циљ:20% до 2020.). Регулисана улога система социјалне заштите укључујући и органе старатељства кроз унапређење процедура везаних за органе старатељства. Регулисано је питање финансирања примене. Проценат примене посебних обавеза повећан. Извор: Студија коју су спровели UNICEF и Центар за Права Детета “Деца жртве у кривичном поступку ”, објављена 2015. |  |  |  |  |
| 3.6.2.13. |  | Унапређење компетенција стручних радника у области социјалне заштите за примену васпитних налога. |  | Министарство надлежно за социјалну заштиту |  | Континуирано |  |  | Буџет Републике Србије |  | Број стручних радника који су унапредили стручне компетенције за примену васпитних налога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.14. | Донети подзаконске акте којима се ближе уређује примена васпитних налога у складу с приступом који примену васпитних налога ставља у контекст одговорности заједнице. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | IV квартал 2019. године | Буџет Републике Србије | Подзаконски акти којима се ближе уређује примена васпитних налога усвојени. |  |  |  |  |
| 3.6.2.15. | Спроводити обуке за специјализацију судија и тужилаца, полицијских службеника и адвоката који поступају у малолетничким предметима. | -Правосудна академија | Континуирано | Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. (Буџет Републике Србије | Све судије и тужиоци који поступају у малолетничким предметима су похађали обуку Правосудне академије и лиценцирани су за рад са малолетницима. За полицијске службенике тренутно стање 1911 службеника са сертификатом, а циљ је да по 30 службеника годишње да прођу сертификацију. |  |  |  |  |
| 3.6.2.17. | Обука запослених за примену специјализованих програма третмана за малолетне учиниоце кривичних дела у циљу њихове успешне реинтеграције. Веза са активности 3.1.1.12. | -Управа за извршење кривичних санкција | До краја 2019.године | Твининг пројекат „Јачање капацитета за обуку, образовање и запошљавање осуђених лица“ који се финансира из средства ЕУ - ИПА фонд 2013 годину Буџетирано у оквиру активности 3.1.1.11. (-Буџет Републике Србије- - | Стручни капацитети Управе за извршење кривичних санкције у погледу поступања према малолетницима и права малолетника ојачани. |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.16. | Израда и примена специјализованих програма третмана и програма припреме за отпуст малолетних учинилаца кривичних дела. | -Управа за извршење кривичних санкција Партнери: -Министарство надлежно за социјална питања -Министарство надлежно за образовање -Министарство здравља | Континуирано | Буџет Републике Србије- | Специјализовани програми третмана и програми припреме за отпуст малолетних учинилаца кривичних дела израђени и примењују се у свим заводским установама где су смештени малолетни учиниоци кривичних дела. |  |  |  |  |
| 3.6.2171. | Увођење посттрауматског саветовања и подршке за децу жртве/сведоке у кривичном поступку у оквиру услуга за подршку породици које се пружају у оквиру службе за подршке за заштиту жртава, успостављене у четири резиденцијалне установе у трансформацији. | -Министарство надлежно за послове социјалне заштите -Министарство надлежно за послове правосуђа | Од I квартала 2016. до I квартала 2020. године |  | Пост трауматско саветовање и подршка за децу жртве/сведоке у кривичном поступку уведено у оквиру центара за подршку породици и услуга и јасно програмски дефинисано. |  |  |  |  |
| 3.6.2.18. | Унапређење пракси за вођење података у судовима тако да се води евиденција о поштовању принципа ‘најбољег интереса детета’ у грађанском поступку. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Врховни касациони суд | Континуирано | € | Унапређене су праксе за вођење података у судовима тако да се води евиденција о поштовању принципа ''најбољег интереса детета" у грађанском поступку. Израђен јединствени образац извештаја за првостепене судове који је уграђен у апликације за управљање предметима и омогућава евидентирање свих грађанских предмета у којима се као учесници појављују деца, са посебним упитом о „најбољем интересу детета“. |  |  |  |  |
| 3.6.2.19. | Усвајање новог вишегодишњег стратешког оквира за превенцију и заштиту деце од насиља и пратећег акционог плана. | - Министарство надлежно за социјалну заштиту | II квартал 2019. године. | Буџет Републике Србије- | Нова вишегодишња Национална Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља израђена и усвојена, укључујући Акциони план и план за финансирање њеног спровођења. |  |  |  |  |
| 3.6.2.20. |  | Надзор над спровођењем нове Националне Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља. |  | - Министарство надлежно за социјалну заштиту Механизам надзора дефинисан Стратегијом |  | Континуирано, почев од II квартала 2019. године до истека трајања Стратегије. |  |  | Буџет Републике Србије- |  | Извештаји о спровођењу Националне Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља и пратећег Акционог плана се редовно израђују и доступни су јавности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.21. | Усвајање новог Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања у циљу усклађивања са најбољим праксама ЕУ. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за социјалну заштиту -UNICEF | II квартал 2019. године за усвајање Општег протокола Континуирана имплементација и мониторинг резултата |  | Нови Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања усвојен, усклађен са најбољим праксама ЕУ и његово спровођење се прати. |  |  |  |  |
| 3.6.2.22. | Израда нових посебних протокола, за заштиту деце од злостављања и занемаривања и стварање претпоставки за обавезност њихове примене а посебно у областима: -поступања правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања; -заштите деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања; -поступања полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања; -система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања; -заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Министарство надлежно за социјалну заштиту -Министарство надлежно за образовање и васпитање -Министарство надлежно за унутрашње послове -Министарство надлежно за здравствену заштиту -UNICEF | До IV квартала 2019. године (усклађивање протокола) 2019. година (интегрисање у секторска подзаконска акта) | Буџет Републике Србије | Посебни протоколи за заштиту деце од злостављања и занемаривања израђени и њихово спровођење се прати. Усвајање секторских подзаконских аката који обезбеђују механизам обавезности примене протокола. |  |  |  |  |
| 3.6.2.23. | Успоставаљање механизма за решавање случајева несталe новорођенчади из породилишта у вези са пресудом Зорица Јовановић против Србије (представка бр. 21794/08) како би се омогућило свим родитељима у сличним ситуацијама да добију одговарајуће одговоре и накнаду. | - -Министарство надлежно за правосуђе | II квартал 2019. године. | Буџет Републике Србије - | Успоставаљен механизам за решавање случајева несталe новорођенчади из породилишта. |  |  |  |  |
| 3.7. ПРОЦЕСНЕ ГАРАНЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.7.1.Ојачати процесне гаранције у складу са ЕУ стандардима. |  |  | Принцип права на правично суђење се ефикасно спроводи. Приступ правди се гарантује кроз успостављени функционални систем бесплатне правне помоћи и веће процесне гаранције за осумњичена, односно оптужена лица да остваре право на приступ адвокату, право на информисање и право на тумачење и превођење у складу са релевантним правним тековинама ЕУ. Исто важи и за минималне стандарде у погледу права, подршке и заштите жртава кривичних дела. |  | - Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на приступ правди; - Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на приступ правди и бесплатну правну помоћ; - Статистички подаци у годишњем извештају Министарства правде о броју и структури корисника бесплатне правне помоћи, врстама и трошковима пружања услуга бесплатне правне помоћи; - Извештаји Организација цивилног друштва / CEPEJ; - Повећан број захтева за остваривање права на бесплатну правну помоћ у 2016; - Повећан број осумњичених или оптужених лица која су остварила право на адвоката; - Просечно трајање судских поступака (по материји); - Значајно унапређење права жртава, што је потврђено кроз развој/повећање броја специјализованих и општих служби за подршку жртвама, повећање броја жртава кривичних дела које имају приступ бесплатној правној помоћи, повећање броја жртава кривичних дела према којима се поступа у складу са њиховим потребама (након индивидуалне процене жртава). |  |  |  |  |
| ### Повезана прелазна мерила бр: 44. и 45. ### Република Србија усваја нови Закон о бесплатној правној помоћи и успоставља добро опремљен систем бесплатне правне помоћи. Република Србија врши измену свог законодавства (укључујући Законик о кривичном поступку) како би се постигла усклађеност са правним тековинама ЕУ у погледу процесних права и права жртава. Република Србија пружа потребну обуку и прати спровођење ЕУ компатибилног законодавства по питању процедуралних заштитних мера и предузима корективне мере где је то потребно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.1. | Израдити подзаконске акте у вези са применом Закона о бесплатној правној помоћи. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | До III квартала 2019. године | -Буџет Републике Србије- | Усвојени сви подзаконски прописи неопходни за примену Закона о бесплатној правној помоћи. |  |  |  |  |
| 3.7.1.2. | Обезбедити адекватну алокацију буџетских средстава за финансирање система бесплатне правне помоћи, нарочито у погледу обавезе јединица локалне самоуправе. | -Јединице локалне самоуправе- идентификација корисника и утврђивање права на бесплатну правну помоћ -Министарство надлежно за послове правосуђа-исплата накнада и других трошкова по основу права на бесплатну правну помоћ -Министарство надлежно за послове финансија-обезбеђење оквира јавних расхода за финансирање система бесплатне правне помоћи, нарочито у погледу финансирања надлежности јединица локалне самоуправе | Континуирано, почев од усвајања закона | Буџет Републике Србије | . Адекватна алокација буџетских средстава за финансирање система бесплатне правне помоћи обезбеђена. |  |  |  |  |
| 3.7.1.3. | Спровести обуку: пружалаца бесплатне правне помоћи у вези са почетком примене закона; запослених у јединицама локалне самоуправе који одлучују о захтеву за бесплатну правну помоћ. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почев од I квартала 2019. године | Буџет Републике Србије -MDTF | Спроведена обука пружалаца бесплатне правне помоћи и запослених у јединицама локалне самоуправе који одлучују о захтеву за бесплатну правну помоћ. Број учесника. |  |  |  |  |
| 3.7.1.4. | Спровести кампању у циљу пружања информација грађанима о закону о бесплатној правној помоћи. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почев од I квартала 2019. године | Буџетирано у оквиру активности 3.7.1.4. | Спроведена кампања о закону о бесплатној правној помоћи. |  |  |  |  |
| 3.7.1.5. | Почети примену Закон о бесплатној правној помоћи у целој земљи. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почев од IV квартала 2019. године | Буџетирано у оквиру активности 3.7.1.3. | Закон о бесплатној правној помоћи се примењује у целој земљи. |  |  |  |  |
| 3.7.1.6. | Анализа резултата примене и трошкова новог Закона о бесплатној правној помоћиу кривичном, парничном и управном поступку. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Буџетирано у оквиру активности 3.7.1.4. | Спроведена анализа резултата примене и трошкова новог Закона о бесплатној правној помоћи уз приказ пружене бесплатне правне помоћи у кривичном, парничном и управном поступку. |  |  |  |  |
| 3.7.1.7. | Анализа ефеката примене Закона о суђењу у разумном року. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Врховни касациони суд | I квартал 2020. године. | Буџетирано у оквиру 1.3.8.1.- тачка 2 | Анализа ефеката примене Закона о суђењу у разумном року израђена. |  |  |  |  |
| 3.7.1.8. | Изменити Законик о кривичном поступку на основу препорука из анализе у циљу усклађивања са: Директивом 2013/48/ЕУ, у погледу јачања права на приступ адвокату осумњичених и окривљених лица без одлагања и пре било каквог саслушања од стране истражних органа у кривичном поступку и поступку по европском налогу за хапшење. Директивом 2010/64/ЕУ о праву на тумачење и превођење у циљу прецизног дефинисања одрицања од права на превођење. Директивом 2012/13/ЕУ о праву на информисање, у циљу побољшања остваривања права на информисање, И у складу са три предлога директива о процесним правима након њиховог усвајања: (1) на јачању одређених аспеката претпоставке невиности и права да се буде присутан на суђењу [КОМ (2013) 821], (2) о процедуралним гаранцијама за осумњичену или оптужену децу у кривичном поступку [КОМ (2013) 822], (3) о привременој правној помоћи осумњиченим или оптуженим лицима лишеним слободе и правне помоћи у поступцима по европском налогу за хапшење [КОМ (2013) 824] и две препоруке (1) о процедуралним гаранцијама за рањиве особе [Ц (2013) 8178], (2) о праву на правну помоћ за осумњичена или оптужена лица у кривичном поступку [Ц (2013) 8179. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Народна скупштина Републике Србије | I квартал 2020. године | Буџетирано у оквиру активности 3.7.1.9. | Усвојене измене Законика о кривичном поступку којима се остварује пуна хармонизација са наведеним директивама. |  |  |  |  |
| 3.7.1.9. | Анализа ефеката примене измена и допуна Законика о кривичном поступку у вези са процесним гаранцијама, са посебним освртом на законодавне, оперативне и финансијске аспекте. Веза са мерама из препоруке 1.3.10. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | # Анализа ефеката примене измена и допуна Законика о кривичном поступку у вези са процесним гаранцијама са посебним освртом на законодавне, оперативне и финансијске аспекте израђена и доступнајавности. |  |  |  |  |
| 3.7.1.10. | Изменити Законик о кривичном поступку у циљу обезбеђења привремене правне помоћи која се одобрава без непотребног одлагања након лишења слободе и пре било каквог испитивања од стране полиције, другог органа за спровођење закона или судског органа за потребе кривичног поступка у коме учествује осумњичени или окривљени. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Народна скупштина Републике Србије | I квартал 2020. године | Буџет Републике Србије- | Усвојене измене Законика о кривичном поступку у циљу обезбеђења привремене правне помоћи. |  |  |  |  |
| 3.7.1.11. | Израдити „Писмо о правима“ које се обезбеђује ухапшеном/осумњиченом/ окривљеном лицу од стране полиције и/или тужилаштва. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | II квартал 2020. године | Буџет Републике Србије | Израђено „Писмо о правима“ које се обезбеђује ухапшеном/осумњиченом/ окривљеном лицу од стране полиције и/или тужилаштва. |  |  |  |  |
| 3.7.1.12. | Дистрибуирати „Писмо о правима“ у свим полицијским станицама и тужилаштву како би се омогућила континуирана доступност: - на српском језику; - на језику националних мањина у срединама у којима живе; - на енглеском језику. Обезбеђивање превода „Писма о правима“ од стране судског тумача на језик који осумњичени или оптужени разуме уколико се тај језик разликује од горе наведених. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Конинуирано, почев од III квартала 2020. године | Буџет Републике Србије Трошкови непознати у овом моменту | „Писмо о правима“ се редовно дистрибуира у свим полицијским станицама и тужилаштву и користи се за информисање лица о њиховим правима. Превод „Писма о правима“ од стране судског тумача на језик који осумњичени или оптужени разуме обезбеђен.. |  |  |  |  |
| 3.7.1.13. | Спровести обуку полицијских службеника, тужилаца заменика тужилаца и судија у погледу остваривања чвршћих процесних гаранција у пракси. | -Правосудна академија | Континуирано, почев од I квартала 2020. године |  | Спроведене обуке. Унапређено знање полицијских службеника, тужилаца, заменика тужилаца и судија у погледу остваривања чвршћих процесних гаранција у пракси. |  |  |  |  |
|  | ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.14. | Изменити нормативни оквир у циљу ефикасне примене минималних стандарда у вези права, подршке и заштите жртава криминала/оштећених страна у циљу усклађивања са Директивом 2012/29/ЕУ а у складу са анализом усклађености. | -Радна група коју оснива Министарство надлежно за послове правосуђа -Народна скупштина Републике Србије | I квартал 2020. године |  | Нормативниоквир усклађен са Директивом 2012/29/ЕУ. |  |  |  |  |
| 3.7.1.15. | Креирати и дистрибуирати брошуру/књижицу која ће садржати информације о правима жртава (правна помоћ, психолошка подршка, заштита, итд.) у складу са чланом 4. Директиве 2012/29/ ЕУ. | -Министарство надлежно за послове правосуђа -У сарадњи са организацијама цивилног друштва | Континуирано, почев од II кварталa 2020. године | Буџет Републике Србије- Трошкови непознати у овом моменту | Креирана и дистрибуирана брошура/ књижица која садржи информације о правима жртава (правна помоћ, психолошка подршка, заштита, итд.) у складу са чланом 4. Директиве 2012/29/ ЕУ. |  |  |  |  |
| 3.7.1.16. | Спровођење обуке судија, јавних тужилаца, припадника судске страже, адвоката и полицијских службеника на тему примене минималних стандарда у вези са правима, подршком и заштитом жртава у складу са чланом 25. Директиве 2012/29/ЕУ. | -Правосудна академија | Континуирано, почев од II квартала 2020. године |  | Судије, тужиоци и полицијски службеници унапредили вештине у погледу примене минималних стандарда у вези са правима, подршком и заштитом жртава у складу са чланом 25. Директиве 2012/29/ЕУ. |  |  |  |  |
| 3.7.1.17. | Усвајање Националне стратегије за унапређење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом. Веза са активности 6.2.11.8. из Поглавља 24. | Министарство правде Министарство унутрашњих послова Високи савет судства Државно веће тужилаца Врховни касациони суд Републичко јавно тужилаштво Тужилаштво за ратне злочине - | II квартал 2019. године . | ИПА 2016 "Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији" имплементациони партнер Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу у Републици Србији - ОЕБС | Национална стратегијa за унапређење права жртвава и сведока са пратећим Акционим планом усвојена. |  |  |  |  |
| 3.6.2.18. | Пуна примена и редован мониторинг примене Националне стратегије за унапређење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом. | Министарство правде Министарство унутрашњих послова Високи савет судства Државно веће тужилаца Врховни касациони суд Републичко јавно тужилаштво Тужилаштво за ратне злочине | Континуирано почев од II квартала 2019. године | ИПА 2016 "Подршка жртвама и свеодоцима кривичних дела у Србији" имплементациони партнер Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу у Републици Србији - ОЕБС | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима основано и редовно се састаје. Извештаји о спровођењу Стратегије и акционог плана се периодично израђују. |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мреже служби на нивоу целе земље за подршку жртвама, сведоцима и оштећеним у истрази и свим фазама кривичног поступка. Веза: иста активност предвиђена у оквиру Акционог плана за Поглавље 23 - Ратни злочини |  | Министарство правде Министарство унутрашњих послова Републичко јавно Врховни касациони суд тужилаштво Високи савет судства Државно веће тужилаца Тужилаштво за ратне злочине |  | Континуирано, почев од III квартала 2019. године |  |  | ИПА 2016 "Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији" имплементациони партнер Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу у Републици Србији - ОЕБС |  | Мрежа служби за подршку и помоћ сведоцима и жртвама успостављена на националном нивоу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.19. | Пуна имплементација јачих процесних гаранција за жртве ратних злочина у складу са Националном стратегијом за унапређење права жртава и сведока са пратећим Акционим планом и изменама и допунама Законика о кривичном поступку у делу који се односи на процесне гаранције Повезана активност са делом о ратним злочинима. | -Специјално тужилаштво за ратне злочине | Континуирано, у складу са динамиком примене измена и допуна Законика о кривичном поступку |  | Јаче процесне гаранције за жртве ратних злочина се у потпуности примењују. |  |  |  |  |
| 3.7.1.20. | Наставак сарадње са организацијама цивилног друштва специјализованим за пружање подршке жртвама у циљу унапређења услуга подршке жртвама насилних кривичних дела. | -Републичко јавно тужилаштво -Специјализоване организације цивилног друштва | Континуирано, | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Меморандуми о сарадњи са Организацијама цивилног друштва специјализованим за пружање подршке жртвама у циљу унапређења услуга подршке жртвама насилних кривичних дела се спроводе. . |  |  |  |  |
| 3.7.1.21. | Измена и допуна нормативног оквира у циљу усклађивања са појмом жртве у међународним споразумима о заштити људских права | -Министарство надлежно за послове правосуђа | I квартал 2020.- I квартал 2017. године | ( | Нормативни оквир у циљу усклађивања са појмом жртве у међународним споразумима о заштити људских права измењен и допуњен. |  |  |  |  |
| 3.7.1.22. | Надзор над спровођењем посебног закона којим се уређује превенција насиља над женама у породици и партнерским односима. | -Министарство надлежно за послове правосуђа | Континуирано |  | Посебан закон којим се уређује превенција насиља над женама у породици и партнерским односима усвојен и примењује се. |  |  |  |  |
| 3.7.1.23. | Спровести обуке за судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца за поступање у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима, као и родно заснованог насиља. | -Правосудна академија -Организације цивилног друштва -Републичко јавно тужилаштво | Континуирано | (Буџет Републике Србије - | Спроведене обуке за побољшање кривичног гоњења и заштите жртава насиља над женама у породици и у партнерским односима, као и родно заснованог насиља. |  |  |  |  |
| 3.8. ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.8.1. Усвојити кроз инклузиван процес посебан акциони план фокусиран на делотворно спровођење постојећих права националних мањина узимајући у обзир препоруке издате у трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина. |  |  |  |  |  | Посебан Акциони план, који уважава све препоруке дате у трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина, други извештај експертског комитета за примену Европске повеље о регионалним и мањинским језицима у Републици Србији и извештаје о примени билатералних споразума о заштити националних мањина, усмерен на имплементацију постојеће легислативе из области права националних мањина, усвојен кроз инклузиван процес и примењује се. |  |  |  |  | 1.Извештај Саветодавног комитетау контексту Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина у коме се констатује напредак Србије у погледу делотворног спровођења постојећих права националних мањина; 2.Извештај експертског комитета за примену Европске повеље о регионалним и мањинским језицима у Републици Србији у коме се констатује напредак у остваривању права на употребу језика националних мањина, као обавеза преузетих из повеље; 3. Извештаји о примени билатералних споразума о заштити националних мањина; 4. Извештај тела надлежног за праћење примене Посебног АП за остваривање права националних мањина. .5 Годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности којим се констатује унапређење стања у области заштите права националних мањина; 6. Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на положај националних мањина и којим се констатује унапређење стања у области заштите права националних мањина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр 46.: Република Србија спроводи свој правни оквир који се односи на права особа припадника мањина, као и „Акциони план за остваривање права националних мањина” у потпуности и тиме доприноси делотворном и једнаком спровођењу препорука Саветодавног комитета Савета Европе о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина на читавој територији. Нарочито посвећује пажњу области образовања, употреби мањинских језика, приступу медијима и верским службама на мањинским језицима и адекватној заступљености у јавној управи. Република Србија детаљно прати његово спровођење на инклузиван и транспарентан начин, процењује његов утицај до краја 2018. године и извештава о напретку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  |  |  |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |
| 3.8.1.1. |  | Надзор над спровођењем Акционог плана за остваривање права националних мањина. |  | Савет за националне мањине, уз административну подршку Канцеларије за људска и мањинска права; -Министарство надлежно за послове државне управе |  | Континуирано до испуњења Акционог плана |  |  |  |  | Седнице Савета за националне мањине се редовно одвијају. Извештаји о примени АП се редовно израђују и јавно су доступни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.2. |  | Идентификовање адекватног модела међу различитим модалитетима, попут: -пројектног финансирања; -изузимање медија у влашништву националних савета националних мањина из процеса приватизације; -повећање количине садржаја на језицима националних мањина на јавним радио телевизијским сервисима (РТС/РТВ) кроз проглашавање емитовања таквог садржаја за дужност јавних сервиса. (public service remit) у складу са новом медијском стратегијом -праћење емитовања програмских садржаја на језицима националних мањина за приватизоване медије, који су у својим програмским елаборатима имали обавезу емитовања на језицима националних мањина, а у смислу праћења уговорних обавеза преузетих од стране купаца. Истовремено анализирати утицај ефеката приватизације и дигитализације на медије које емитују садржаје на језицима националних мањина, а у консултацији са националним мањинама. Осигуравање финансијске одрживости медија на језицима националних мањина, у сарадњи са представницима националних мањина, како би се обезбедило очување постојећег нивоа остварености права на информисање на језицима националних мањина. |  | -Министарство надлежно за послове информисања -Регулаторно тело за електронске медије -Национални савети националних мањина |  | I - II квартал 2019. године |  | - |  |  | Адекватан модел који осигурава финансијску одрживост медија на језицима националних мањина и очување постојећег нивоа остварености права на информисање на језицима националних мањина идентификован кроз инклизиван процес уз консултације са националним мањинама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.3. |  | Обезбедити довољно и стабилно финансирање којим се гарантује одрживост медија на језицима националних мањина кроз: -наставак буџетске подршке за медије у власништву националних савета националних мањина; -; -расписивање конкурса за суфинансирање медија на језицима националних мањина уз пуно уважавање предлога и мишљења националних савета о начину расподеле средстава и поштовање прописа о јавним набавкама; -обезбеђивање ко-финансирања медија на језицима националних мањина из Буџетског фонда за националне мањине. -. |  | -Министарство надлежно за послове информисања -Влада Аутономне покрајине Војводине -Јединице локалне самоуправе - Буџетски фонд за националне мањине – према програму приоритетних области, у складу са одлуком Савета за националне мањине |  | Континуирано |  | -Буџетски фонд за националне мањине – -Буџет Републике Србије– редовна активност -Буџети Јединица локалних самоуправа-Трошкове сносе јединице локалне самоуправе -Буџет Аутономне покрајине Војводине- Трошкове сноси Влада Аутономне покрајине Војводине |  |  | Буџетска подршка за медије у власништву националних савета националних мањина настављена. Медији у власништву националних савета изузети од приватизације у складу са Законом о јавном информисању и медијима. Конкурси за суфинансирање медија на језицима националних мањина се редовно расписују уз пуно уважавање предлога и мишљења националних савета о начину расподеле средстава и поштовање прописа о јавним набавкама. Обезбеђена средства у Буџетском фонду за националне мањине за обезбеђивање ко-финансирања медија на језицима националних мањина. -Савети националних мањина учествују у раду савета регулаторног тела за електронске медије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.4. |  | Подизање свести јавности о правима националних мањина и уважавање културних и језичких различитости кроз подршку производњи медијских садржаја ради остваривања једнаких права. |  | -Министарство надлежно за послове информисања |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије |  |  | Подизање свести јавности о правима националних мањина и уважавање културних и језичких различитости реализовано кроз повећан број медијских прилога, саопштења и одржаних састанака. Број минута на програмима јавних радио-телевизијских сервиса фокусираних на подизање свести правима националних мањина и промоцији културних и језичких разлика и промовисање културе толеранције. Посебна пажња је посвећена предлозима и мишљењима савета националних мањина у процесу расподеле средстава за медијске садржаје о правима националних мањина и промовисање културне и језичке разлике и културе толеранције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.5. | Пуна имплементација Закона о уџбеницима којом се трајно обезбеђује потребан број уџбеника на језицима националних мањина за сваку школску годину. | -Министарство надлежно за послове образовања -Национални просветни савет -Завод за уџбенике и наставна средства -Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања | Континуирано, почев од II квартала 2018. године |  | Уџбеници на језицима националних мањина на одговарајући начин одражавају потребе изражене од стране националних мањина, преостале препреке су уклоњене и остваривање права на образовање на језицима мањина се осигурава. |  |  |  |  |
| 3.8.1.6. | Усвајање и праћење примене новог подзаконског акта који регулише реаговање установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања. | -Министарство надлежно за послове образовања | За усвајање: до II квартала 2019. За примену: Континуирано | Буџет Републике Србије | Националне мањине су адекватно укључене у образовни систем без сегрегације. |  |  |  |  |
| 3.8.1.7. | Увођење садржаја и тема које развијају знање о правима националних мањина и основним карактеристикама националних мањина које живе у Републици Србији, унапређују културу толеранције између припадника већинског народа и националних мањина, као и за увођење таквих програма у програме формалног образовања. Спровођење сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених програма. . | -Министарство надлежно за послове образовања -Национални просветни савет -Завод за уџбенике и наставна средства -Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања -Организације цивилног друштва -Национални савети националних мањина | Утврђивање и увођење основних тема и облика рада у формално образовање - Континуирано, почев од усвајања новог закона о уџбеницима Спровођење сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених програма – Континуирано почев од увођења |  | Утврђен садржај тема и облици рада који промовишу културу толеранције између припадника већинске и мањинске заједнице. Теме и облици рада уведени у формално образовање на различитим нивоима Сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених програма се спроводе. . |  |  |  |  |
| 3.8.1.8. | Унапређење квалитета садржаја уџбеника, наставних планова и програма као и других наставних материјала на свим нивоима образовања и елиминисање дискриминаторских садржаја који се односе на националне мањине, кроз: - континуирано праћење садржаја уџбеника и наставних материјала на свим нивоима образовања; - примену стандарда и стручних упутства; | -Завод за унапређење квалитета образовања и васпитања -Организације цивилног друштва -Национални просветни савет | Праћење садржаја уџбеника и наставних материјала, у складу са стандардима и стручним упутствимаи мониторинг: Континуирано, у складу са димаником одобравања нових уџбеника | Образовање експертског тима: Буџет Републике Србије Буџет Републике Србије | Квалитет садржаја уџбеника, наставних планова и програма и других наставних материјала на свим нивоима образовања побољшан у смислу уклањања било дискриминаторски садржаја. Стандарди и стручна упутства се примењују. |  |  |  |  |
| 3.8.1.9. | Подизање квалитета основног и средњег образовања на језицима националних мањина кроз расписивање конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина. | -Буџетски фонд за националне мањине, који администрира Министарство надлежно за државну управу -Влада Аутономне покрајине Војводине | Континуирано, сваке године се расписује конкурс Из Буџетског фонда за националне мањине – према програму приоритетних области, у складу са одлуком Савета за националне мањине | Буџет Аутономне покрајине Војводине- | Програми и пројекти организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина се финансирају кроз пројектно финансирање и суфинансирање. |  |  |  |  |
| 3.8.1.10. |  | Унапређење учења српског језика, као другог језика по методологији учења страних језика. |  | -Министарство надлежно за послове образовања -Влада Аутономне покрајине Војводине |  | Континуирано |  |  | Буџет Републике Србије –трошкови зависе од броја разреда у којима ће се увести предмет Српски језик – као други језик. |  | Учење српског језика као страног језика се одвија у складу са Правилником о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих. . Повећан број ученика из реда националних мањина који похађају предмет Српски као нематерњи језик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.11. | Пружање основне и додатне обуке наставницима који су задужени за образовање на језицима националних мањина. | -Министарство надлежно за послове образовања -Државни универзитети | Континуирано | Државни универзитети -Трошкове сносе државни универзитети | Обука наставника који су задужени за образовање на језицима националних мањина доступна и у функционише. Припремљен програм стручног усавршавања наставника матерњег језика у средњим школама за примену образовних стандарда. Катедра за хрватски језик на Универзитету у Новом Саду основана. Унапређен рад Центара за ромски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. |  |  |  |  |
| 3.8.1.142 | Подизање свести међу широм јавности и државним службеницима на свим нивоима о постојању националних мањина у земљи, њиховим правима као и правима на афирмативне мере где су оне неопходне. | -Канцеларија за људска и мањинска права - -Национална академија за јавну управу | Континуирано | -Тренинзи и јавне расправе: Буџет Републике Србије -550000 RSD 2019- -550000 RSD | Број тренинга одржаних за државне службенике на свим нивоима. Број округлих столова, конференција, јавних представљања, радних састанака, медијских кампања. јавних расправа, усмерених на промоцију права националних мањина. |  |  |  |  |
| 3.8.1.13. | Спровођење ефикасне истраге и санкционисање међунационалних инцидената, а нарочито оних који стичу обележја кривичног дела, изазивања расне, националне и верске мржње и нетрпељивости. | -Републичко јавно тужилаштво | Континуирано | Буџет Републике Србије | Откривање, проналажење, хапшење и привођење правди учинилаца кривичних дела са елементима насиља изазваних личним својством према припадницима националних мањина. Повећан број откривених кривичних дела са елементима насиља изазваних личних својством. Повећан број радњи које је тужилаштво предузело у циљу ефикасне истраге и санкционисање међунационалних инцидената. |  |  |  |  |
| 3.8.1.14. | Ефикасна примена Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за предлагање и избор кандидата за носиоца јавно тужилачке функције укључујући одредбе о примени чл. 82 Закона о јавном тужилаштву, који наводи да се при предлагању и избору јавних тужилаца и заменика јавног тужиоца води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који је у службеној употреби у суду. | -Државно веће тужилаца | Континуирано, при сваком избору кандидата |  | Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за предлагање и избор кандидата за носиоца јавно тужилачке функције укључујући одредбе о примени чл. 82 Закона о јавном тужилаштву, који наводи да се при предлагању и избору јавних тужилаца и заменика јавног тужиоца води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језику мањине који је у службеној употреби у суду се спроводи. |  |  |  |  |
| 3.8.1.15. | Ефикасна примена Правилника о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова укључујући одредбе о примени чл. 46. Закона о судијама, који наводи да се при предлагању и избору судија води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који је у службеној употреби у суду. | -Високи савет судства | Континуирано, при сваком избору кандидата |  | Правилник о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова укључујући одредбе о примени чл. 46 Закона о судијама, који наводи да се при предлагању и избору судије води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језику мањине који је у службеној употреби у суду се спроводи. |  |  |  |  |
| 3.8.1.16. | Спровођење обуке судија о међународним документима и стандардима у области заштите од дискриминације националних мањина и пракси ЕСЉП. (Повезана активност 1.3.1.6.) | -Правосудна академија | Континуирано |  | Обуке судија о међународним документима и стандардима у области заштите од дискриминације националних мањина и пракси ЕСЉП се спроводе. |  |  |  |  |
| 3.8.1.17. | Спровођење конкурса за су финансирање организација националних мањина у А. П. Војводина за пројекте мултикултуралног карактера с циљем развијања духа толеранције и подстицања промовисања културне диверсификације. Спровођење конкурса за суфинансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина у другим крајевима у којима живе националне мањине, обезбеђењем средстава из Буџетског фонда за пројекте мултикултуралног карактера с циљем развијања духа толеранције и подстицања промовисања културне диверсификације. | -Влада Аутономне покрајине Војводине -Буџетски фонд за националне мањине који администрира Министарство надлежно за државну управу -Организације националних мањина | За јавне позиве у А. П. Војводина: Континуирано, почев од I квартала 2015. године За јавне позиве у другим деловима земље Континуирано, почев од I квартала 2016. године | Буџет Аутономне покрајине Војводине- - Буџетски фонд за националне мањине – Из Буџетског фонда за националне мањине – према програму приоритетних области, у складу са одлуком Савета за националне мањине | Конкурси за суфинансирање организација националних мањина у АПВ за пројекте мултикултуралног карактера се редовно спроводе. Конкурси за суфинансирање организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина у другим деловима земље обезбеђењем средстава из Буџетског фонда за пројекте мултикултуралног карактера се редовно спроводе. |  |  |  |  |
| 3.8.1.18. | Омогућити пуну имплементацију Закона о локалној самоуправи у вези са оснивањем савета за међунационалне односе у свим национално мешовитим општинама у складу са Законом. Спровести надзор над спровођењем Закона о локалној самоуправи у овом погледу, кроз извештавање о активностима и резултатима савета за мулти-етничких односа. | -Министарство надлежно за послове локалне самоуправе | Континуирано | Имплементација: Буџет јединица локалне самоуправе –трошкове сносе јединице локалне самоуправе Надзор: Буџет Републике Србије | Повећан број основаних савета за међунационалне односе у свим национално мешовитим областима. Извештаји о активностима и резултатима савета за међунационалне односе припремљени и јавно доступни на интернет презентацијама одговарајућих јединица локалне самоуправе. Број прибављених мишљење савета за међунационалне односе у вези са поступком промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, у јединицама локалне самоуправе на чијем подручју је у службеној употреби језик националне мањине |  |  |  |  |
| 3.8.1.19. | Обезбеђење посебних средстава у буџету Аутономне покрајине Војводине мањине за финансијску подршку рада националних савета националних мањина Обезбеђење средстава у Буџетском фонду за националне мањине за финансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина. | -Буџетски фонд за националне мањине који администрира Министарство надлежно за државну управу -Влада Аутономне покрајине Војводине | За средства одређена у Буџетском фонду за националне мањине: Континуирано, по операционализацији фонда. ЗаАПВ: Континуирано | Из Буџетског фонда за националне мањине – према програму приоритетних области, у складу са одлуком Савета за националне мањине Буџет Аутономне покрајине Војводине | Обезбеђена посебна средства у буџету Аутономне покрајине Војводине за финансијску подршку рада националних савета националних мањина. Обезбеђена средстава у Буџетском фонду за националне мањине за финансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина и организација цивилног друштва које се баве заштитом и унапређењем права националних мањина. |  |  |  |  |
| 3.8.1.20. | Аналаиза ефеката примене обавезне инструкције у вези са остваривањем права на упис личних података у одговарајуће матичне књиге на језику и писму националне мањине. | -Управни инспекторат | Континуирано | Буџет Републике Србије | Анализа ефеката примене обавезне инструкције у вези са остваривањем права на упис личних података у одговарајуће матичне књиге на језику и писму националне мањине сачињена Инспекцијски надзор над радом Јединица локалне самоуправе у погледу остваривања права на упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националне мањине се активно спроводи и налажу се мере за отклањање недостатака. |  |  |  |  |
| 3.8.1.21. | Пуна примена Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава у вези са успостављањем. регистра органа и организација јавне управе и запослених у систему јавне управе у оквиру кога се уводи могућност добровољног изјашњења запослених у органима јавне управе о националној припадности, а у циљу прикупљања података о одговарајућој заступљености националних мањина у органима јавне управе, локалном нивоу, полицији и правосуђу, у складу са правилима о заштити података о личности. | - Министарство надлежно за финансије | IV квартал 2019. године | Буџет Републике Србије Трошкови нису познати у овом моменту | Успостављен регистар органа и организација јавне управе и запослених у систему јавне управе. Нормативни оквир обезбеђује инкорпорисање Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава у информациони систем КРОСО (CROSO) Подаци о остварености одговарајуће заступљености националних мањина у органима јавне управе, локалном нивоу, полицији и правосуђу доступни. |  |  |  |  |
| 3.8.1.22. | Процена ефеката примене Уредбе којом се, inter alia, уређује познавање језика и писама националних мањина, као посебан услов за обављање послова на појединим радним местима а у циљу сразмерније заступљености припадника националних мањина међу службеницима и намештеницима. | - Министарство надлежно за послове државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина | За анализу ефеката IV квартал 2020. године. | Буџет Републике Србије | Уредба којом се, inter alia, уређује познавање језика и писама националних мањина, као посебан услов за обављање послова на појединим радним местима а у циљу сразмерније заступљености припадника националних мањина међу службеницима и намештеницима се примењује. Анализа ефеката примене Уредбе којом се уређује познавање језика и писама националних мањина, као посебан услов за обављање послова на појединим радним местима израђена. |  |  |  |  |
| 3.8.1.23. | Расписивање конкурса за расподелу буџетских средстава органима локалне самоуправе у циљу: -обуке запослених у органима и организацијама локалних самоуправа у чијем раду су у службеној употреби језици и писма мањинских националних заједница; -унапређења система електронске управе за рад у условима вишејезичности / у срединама у којима живе националне мањине; -обезбеђења средстава за израду и постављање двојезичких топографских ознака и штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација. | -Влада Републике Србије -Влада Аутономне покрајине Војводине -Јединице локалне самоуправе | Континуирано | Буџет Аутономне покрајине Војводине - | Расписан конкурс за расподелу буџетских средстава органима локалне самоуправе. |  |  |  |  |
| 3.8.1.24. | Пружање подршке Националним саветима националних мањина у реализацији њихових надлежности, кроз: -финансирање рада НСНМ; -јачање управљачких капацитета и способности за финансијско извештавање НСНМ. | -Канцеларија за људска и мањинска права | Континуирано | Буџет Републике Србије– 2019 255 000 000 РСД | Континуирано обезбеђење подршке Националним саветима националних мањина у реализацији њихових надлежности. Представницима НСНМ побољшана знања о -управљачким вештинама и финансијском извештавању. Обезбеђена финансијска средства за рад НСНМ; |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.8.2.Србија би требало да до краја 2014. године почне са припремама за усвајање нове вишегодишње стратегије и акционог плана за унапређење животних услова Рома, укључујући и мере за обезбеђење њихове регистрације, свеобухватне мере против дискриминације, осигурати поступање у складу са међународним стандардима при присилним расељенима и приступ гарантованим социо-економским правима и обезбедити додатна финансијска средства за имплементацију садашње и будуће стратегије а посебно у погледу образовања и здравства. |  |  | Нова вишегодишња стратегија и акциони план за унапређење животних услова Рома усвојен кроз инклузиван процес и спроводи се. Ефикасно спроведене свеобухватне јавне политике осигуравају: - приступ личним документима / регистрација - побољшан ниво толеранције -имплементацију међународних стандарда у случају принудних исељења, -једнак приступ здравственој исоцијалној заштити, - једнак приступ образовању, - једнак приступ тржишту рада, - побољшање услова становања. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз Годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на положај ромске националне мањине; 2.Годишњи извештај Заштитника грађана о спровођењу стратегије за унапређење положаја Рома; 3.Годишњи извештај Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва у коме се констатује унапређење животних услова Рома; 4. Извештај Координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња о имплементацији Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025 |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр 47: Република Србија усваја и спроводи акциони план (који прати нову стратегију) за побољшање услова живота Рома, са посебним нагласком на регистрацију, свеобухватне мере забране дискриминације, поштовање међународних стандарда о принудним исељењима, гарантована социјално-економска права, образовање, здравство, запошљавање и становање, укључујући и приступ основним јавним услугама (вода и струја). Република Србија обезбеђује мерљиво побољшање положаја Рома, смањујући јаз у односу на остатак становништва у горе наведеним областима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |  |
|  | - - . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.1. | Израда и пуна имплементација Акционог плана 2019-2020 за спровођење нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 – 2025 који садржи мерљиве СМАРТ индикаторе. | - -Министарство надлежно за послове социјалне заштите -Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња -Политички ниво координације- -Потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. -Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва | За усвајање: II квартал 2019. године За примену: Континуирано, почев од усвајања Акционог плана. | За израду Акционог плана Буџет Републике Србије | Акциони план за спровођење нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 – 2025 који садржи и СМАРТ усвојен и спроводи се. Годишњи извештаји о напретку у имплементације Стратегије јавно доступни. |  |  |  |  |
| 3.8.2.2. | Мониторинг остварености циљева нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 – 2025 кроз: -континуирани рад Координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња . -Редовне састанке са надлежним органима, укључујући локалне самоуправе и јавна предузећа, -Редовно извештавање | -Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња Министарство надлежно за послове социјалне заштите -Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва -Канцеларија за људска и мањинска права -Политички ниво координације - Потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. | Континуирано, до истека важења Стратегије | Буџет Републике Србије- | Редовне извештаје о реализацији Акционог плана подносе надлежни органи. Напори државних органа, укључујући и локалне самоуправе и јавна предузећа се ефикасно координишу што је потврђено у извештајима о спровођењу Акционог плана. -Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња редовно извештава и даје препоруке за превазилажење евентуалних препрека у имплементацији Стратегије и Акционог плана. |  |  |  |  |
| 3.8.2.3. | Успoстaвљaњe мeхaнизмa oдржaвaњa рeдoвних кooрдинaциoних сaстaнaкa o прojeктимa зa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa. | -Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња -Министарство за европске интеграције -Министарство надлежно за послове антидискриминације -Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва -Канцеларија за људска и мањинска права | IV квартал 2019. године | Буџет Републике Србије- | Мeхaнизам oдржaвaњa рeдoвних кooрдинaциoних сaстaнaкa o прojeктимa зa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa успостављен и састанци се одржавају квартално. . |  |  |  |  |
| 3.8.2.4. | Праћење реализације мера из пет приоритетних области (образовање, запошљавање, становање, здравствена и социјална заштита) на локалном нивоу кроз прикупљање и обраду података преко „једношалтерског“ тела – базе. - | -Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња -Канцеларија за људска и мањинска права Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва -Локални ромски координатори преко СКГО-а. | Континуирано, у складу са динамиком извештавања | Буџет Републике Србије- | Подаци о реализацији мера из пет приоритетних области (образовање, запошљавање, становање, здравствена и социјална заштита) се редовно ажурирају. . |  |  |  |  |
| 3.8.2.5. | Развој и даље јачање мреже ромских координатора, укључујући повећање њиховог броја, у складу са локалним потребама, у циљу остваривања блиске сарадње са другим релевантним механизмима за побољшање положаја Рома. | -За извештавање: -Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња - Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва На основу података јединица локалне самоуправе | До 2020. године. | Буџети јединица локалне самоуправе | Мрежа ромских координатора додатно ојачана. Полазна основа: 47 општина. Циљ: 60 општина |  |  |  |  |
| 3.8.2.6. | Успостављање механизма за остваривање модела интегрисане социјалне заштите кроз активно тражење решења за кориснике социјалне помоћи који су радно способни у циљу вишег степена инклузије Рома. | -Центри за социјални рад -Национална служба за запошљавање | Континуирано, дo 2020. године. | Буџет Републике Србије- редовна активност (спада у обим редовних послова које обављају запослени у одговарајућим институцијама) | Механизам за интегрисано пружање услуга социјалне заштите развијен Извештаји о броју корисника услуга социјалне заштите који су радно способни а још увек примају новчану социјалну заштиту.. |  |  |  |  |
| 3.8.2.7. | Приступ личним документима. Праћење стања у области остваривања права на упис у матичне књиге сагласно: Закону о матичним књигама, Закону о ванпарничном поступку, укључујући и број лица која су уписана у ту евиденцију. - Закону о држављанству -Закону о пребивалишту и боравишту грађана. | -Министарство надлежно за унутрашње послове -Министарство надлежно за послове државне управе -Министарство надлежно за послове социјалне заштите -Министарство надлежно за послове здравља | Континуирано, у складу са Оперативним закључцима | Буџет Републике Србије- редовна активност (спада у обим редовних послова које обављају запослени у одговарајућим институцијама) | Извештај о броју лица уписаних у матичне књиге сагласно Закону о матичним књигама, као и Закону о ванпрарничном поступку, Закону о држављанству, Закону о пребивалишту и боравишту грађана. (утврђивање времена и места рођења). |  |  |  |  |
| 3.8.2.8. | Наставити информисање Рома о њиховим правима везаним за регулисање личног статуса и наставити пружање бесплатне правне помоћи припадницима ромске заједнице у овим поступцима од стране надлежних органа и организација цивилног друштва које се баве заштитом људских и мањинских права. Ојачати приступ бесплатној правној помоћи у складу са Законом о бесплатној правној помоћи и осигурати пун приступ правима припадницима ромске заједнице. | -Јединице локалне самоуправе -Министарство надлежно за унутрашње послове -Министарство надлежно за послове правосуђа -Организације цивилног друштва | Пружање правне помоћи од стране надлежних органа и организација цивилног друштва: Континуирано Пружање правне помоћи у складу са Законом о БПП: Континуирано, почев од примене закона | Пружање правне помоћи од стране надлежних органа и организација цивилног друштва: Буџет Републике Србије-редовна активност Пружање правне помоћи у складу са Законом о БПП: | Надлежни органи и организације цивилног друштва које се баве заштитом људских и мањинских права редовно обавештавају Роме о њиховим правима везаним за регулисање личног статуса и пружају бесплатну правну помоћ припадницима ромске заједнице у овим поступцима. Усвајање и спровођење Закона о бесплатној правној помоћи. |  |  |  |  |
| 3.8.2.9. | Кроз пружање могућности пријаве места пребивалишта на адреси центра за социјални рад, омогућено испуњавање захтева за пријаву адресе боравишта или пребивалишта при подношењу захтева за издавање личних докумената. Надзор над остваривањем права на пријаву места пребивалишта на адреси центра за социјални рад од стране лица која не могу да на други начин пријаве пребивалиште. | -Министарство надлежно за послове социјалне заштите -Министарство надлежно за унутрашње послове. | Континуирано | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова | Омогућена могућност пријаве места пребивалишта на адреси центра за социјални рад, као начина да се испуни захтев за пријаву адресе боравишта или пребивалишта при подношењу захтева за издавање личних докумената. Годишњи извештаји надлежних министарстава указују на број лица која су остварила ово право. |  |  |  |  |
|  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.10. | Образовање. Уредити радни статус 175 педагошких асистената који су окончали акредитовани образовни модул и имају сертификате Центра за цело животно учење Универзитета у Крагујевцу на одржив начин кроз систематизовање позиције педагошких асистената и унос у свеобухватни каталог занимања, у складу са договором са Министарством финансија. | -Министарство надлежно за послове образовања | До краја 2019. године. | Буџет Републике Србије- | Радни статус 175 педагошких асистената која су окончали акредитовани образовни модул и имају сертификате Центра за цело животно учење Универзитета у Крагујевцу уређен на одржив начин. Национални оквир квалификација и правилник о квалификацијама наставника и стручних сарадника у основној школи садржи одредбе о педагошким асистентима. |  |  |  |  |
| 3.8.2.11. | Даље ширење мреже педагошких асистената на основу аналитичке студије потреба изведене од стране надлежних државних органа. | -Министарство надлежно за послове образовања | Аналитичка студија: III квартал 2019. године. Ширење мреже: Континуирано, до 2020. године. | Буџет Републике Србије- Средства зависе од потреба који ће бити исказане у резултатима студије | Мрежа педагошких асистената проширена на основу аналитичке студије потреба спроведене од стране надлежних државних органа. |  |  |  |  |
| 3.8.2.12. | Усвајање подзаконског акта којим ће се прецизирати делокруг рада са конкретним задацима, стандардима квалитета рада, наставак изградње капацитета педагошких асистената као и прецизирати уговорни модалитет. | -Министарство надлежно за послове образовања | IV квартал 2018. године. | Буџет Републике Србије | Подзаконски акт којим ће се прецизирати делокруг рада са конкретним задацима, стандардима квалитета рада, наставак изградње капацитета педагошких асистената као и прецизни уговорни модалитет усвојен. |  |  |  |  |
| 3.8.2.13. | Мониторинг над имплементацијом кроз развој Протокола о одговору на дискриминацију у образовању. | -Министарство надлежно за послове образовања | . За креирање и спровођење мера за десегрегацију: Континуирано, од IV квартал 2018. године. | За развој и доношење Правилника: Буџет Републике Србије- | Роми и Ромкиње су адекватно укључени у образовни систем без сегрегације. Извештаји о имплементацији Правилника редовно се подносе у складу са Протоколом о одговору на дискриминацију у образовању. |  |  |  |  |
| 3.8.2.14. | Развијање система праћења ефеката примене афирмативних мера уписа ученика ромске националне мањине у средњим школама. Развијање система подршке ученицима ромске националне мањине уписаних у средњу школу применом афирмативних мера | -Министарство надлежно за послове образовања | Континуирано, до 2020. године. | Буџет Републике Србије - | Мониторинг ефеката мера афирмативне акција на образовање Рома се континуирано обавља и резултати се редовно објављују. Увоеден јединствени образовни број (ЈОБ) за ученике у пред-универзитетском образовању. | . |  |  |  |
| 3.8.2.158. | Успостављање механизма за спречавање осипања и раног напуштања образовања уз подршку транзицији на свим нивоима образовања. | -Министарство надлежно за образовање -UNICEF | Континуирано |  | . Број деце чије је рано напуштање образовања превенирано кроз инструмент за рану идентификацију за ученике у ризику од напуштања. |  |  |  |  |
| 3.8.2.16. | Формулисање мера системске подршке на нивоу школе и на нивоу јединица локалне самоуправе на основу налаза и препорука из анализе и накнадно пилотирање и промоција мера системске подршке у циљу подршке образовање Ромске деце на локалном нивоу и на нивоу школе. | -Министарство надлежно за образовање -UNICEF | Континуирано до IV квартал 2019. године. . - | (Буџет Републике Србије - | Дефинисане мере „раног упозорења“ раног напуштања школе и одговори на нивоу школе који се могу применити и у другим школама. Мере пилотиране у 10 основних и средњих школа. Свака школа у оквиру обавезујућег документа Развојни план установе планира активности као превенцију осипања из образовног система. |  |  |  |  |
| 3.8.2.17. | Даље јачање раног образовања деце од 3 до 5 година кроз систем подршке усмерен ка деци а не институцијама, који је успостављен кроз: -подршку развојним програмима за помоћ у раном детињству, -увођење интегративних, специјализованих и додатних програма у предшколско образовање, -омогућавање активне инклузије већег броја ромске деце и родитеља у развојне програме за помоћ у раном детињству. | -Министарство надлежно за образовање -UNICEF -Влада Републике Србије – Тим за социјалну инклузију и смањење сиромаштва | Континуирано |  | Повећан упис деце из Ромске популације од 3 до 5 година у предшколско остварен. Тренутно стање: за општу популацију обухват 50.2%, док је за ромску децу обухват 5.7%. Бар 40% ромске деце (од којих су бар 40% девојчице) од 3 до 5 је уписано у предшколско. |  |  |  |  |
| 3.8.2.18. | Повећање обухвата деце у образовном систему, од обавезног предшколског програма до високог образовања, кроз: -развој система подршке који обухвата активно учешће родитеља из ромске популације; -усвајање подзаконских аката о стандардима живота ученика. | -Министарство надлежно за образовање Партнери: -Јединице локалне самоуправе | Почев од III квартала 2018. године континуирано. | Усвајање подзаконских аката : Буџет Републике Србије - | Бар 60% ученика из рањивих група, од којих су већина Роми (од којих су бар 40% девојчице) је остварило просечан академски успех ученика у оквиру образовне установе коју похађају. Усвојени подзаконски акти о стандардима живота ученика. |  |  |  |  |
| 3.8.2.19. | Унапређење образовног статуса Рома на основу боље сарадње између постојећих механизама кроз: -пружање подршке за упис Рома у школе и спречавање раног напуштања школе кроз програм стипендија за ученике средњих школа са просечном оценом вишом од 2.5, чиме се доприноси смањењу раног напуштања школе. -обезбеђење општег уписа ромске деце у редовне школе и припремни предшколски програм -праћење примене активности и указивање на потенцијалне недостатке у систему * Детаљнији приказ ће бити доступан у оквиру посебног АП за Стратегију за унапређење положаја Рома у Републици Србији за период 2015-2025 . | -Јединице локалне самоуправе -Локалне интер-секторске комисије -Министарство надлежно за образовање -Организације цивилног друштва | Континуирано | Буџет Републике Србије Буџет јединица локалне самоуправе *Трошкови ће бити доступни у оквиру Посебног АП за Стратегију за унапређење положаја Рома у Републици Србији за период 2015-2025 | Повећан број ромске деце која се уписују и завршавају основну и средњу школу, што такође доприноси смањењу раног напуштања школе. Редован упис ромске деце у редовне школе и у припремни предшколски програм остварен. Извештаји организација цивилног друштва о праћењу примене активности доступни јавности. Број стипендија датих ученицима средњих школа са просечном оценом вишом од 2.5 | . |  |  |  |
| 3.8.2.20. | Обезбеђење средстава за услуге у заједници које су усмерене на социјалну инклузију ромске деце, кроз пружање подршке у учењу, укључивању у ван-наставне активности и развој додатних вештина неопходних за тржиште рада. | --Јединицe локалне самоуправе Партнери -Министарство надлежно за образовање | Континуирано |  | Обезбеђена средства за центре за социјални рад у 7 општина за услуге у заједници које су усмерене на социјалну инклузију ромске деце, кроз пружање подршке у учењу, укључивању у ваннаставне активности и развој додатних вештина неопходних за тржиште рада. |  |  |  |  |
| 3.8.2.21. | Наставити спровођење афирмативних мера кроз менторски систем и доделу стипендија за образовање. | -Министарство надлежно за образовање | Континуирано | Буџет Републике Србије - Зависи од броја кандидата који испуњавају услове Стипендије за средњу школу – 47€ месечно Стипендије за факултет - 73€ месечно Кредит за факултет – 73€ месечно) | Стипендије за ученике из ромске популације додељене на годишњем нивоу. Стипендије додељене за: -350 ученика средњих школа са просечном оценом вишом од 4.5 -око 30 студената универзитета почев од друге године студија који имају просечну оцену вишу од 9 и положене испите из претходне године. Остали студенти могу аплицирати за зајам из државног буџета, али они који имају просечну оцену вишу од 8.5 и дипломирају у року ће бити изузети од обавезе враћања средстава. |  |  |  |  |
| 3.8.2.22. | Усвајање годишњег плана за образовање одраслих на основу искустава из “Second Chance” IPA пројекта којим се омогућује да: -особе које заврше основну школу наставе своје образовање уз подршку кроз афирмативне мере, односно -да особе старије од 17 година заврше средњу школу уз додатну финансијску подршку. | -Министарство надлежно за образовање | Континуирано | Буџет Републике Србије - | 80 основних школа тренутно учествује у процесу, уз око 6,000 учесника годишње. Више од 60% Рома су учесници у овој мери, од којих су 40% девојчице. Број полазника ромске националности који по завршетку ФООО упише средњу школу |  |  |  |  |
| 3.8.2.23. | Развој системских модела подршке за децу и ученике миграната/повратника кроз програме учења српског језика као нематерњег и подршка учењу током летњег распуста. као и програме усмерене подршци и помагању школској деци у усавршавању школског програма и градива. | -Министарство надлежно за образовање -Комесаријат за избеглице и миграције | За развој системских модела подршке: III квартал 2016. године За примену: Конитуирано, почев од IV квартала 2016. године | За развој модела системске подршке: Буџет Републике Србије - Буџет РС зависи од броја невладиних организација које предлажу програме од значаја за популацију повратника по основу споразума о реадмисији За примену: Буџет Републике Србије –зависи од броја деце и ученика миграната/повратника који користе мере | Системски модели подршке за децу и ученике миграната/повратника развијени и примењују се. Број деце и ученика миграната/повратника који користе мере представљен у годишњем извештају. |  |  |  |  |
| 3.8.2.24. | Унапређење рада Центра за Ромски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду у циљу обуке наставника и истраживача за предавања и научни рад у области ромског језика и културе. | -Министарство надлежно за образовање -Филолошки факултет Универзитета у Београду | . За сертификацију професора: До IV квартала 2019. | Буџет Филолошког факултета Универзитета у Београду *Трошкове сноси Филолошки факултет Универзитета у Београду | Прва група од 30 наставника добила сертификат и уведена у систем основног образовања. |  |  |  |  |
| 3.8.2.25. | Унапређивање квалитета наставе изборног предмета Ромски језик са елементима националне културе | -Министарство надлежно за образовање -Филолошки факултет Универзитета у Београду Завод за унапређење образовања и васпитања | До краја 2019. године | Буџет Републике Србије Трошкови тренутно непознати *Зависи од броја школа у којима ће бити уведен предмет „Ромски језик са елементима националне културе“. | „. Усклађено спровођење наставних планова и програма и надлежности за примену изборног предмета ромског језика са елементима националне културе. Унапређени стандарди квалитета за уџбенике кроз уклањање дискриминаторног садржаја из уџбеника на свим нивоима образовања. |  |  |  |  |
| 3.8.2.26. | Запошљавање Успостављање законодавног оквира у области социјалног предузетништва који ће омогућити повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања (укључујући и Роме) и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија, у складу са најбољим праксама Европске уније. | -Министарство надлежно за послове запошљавања -Министарство надлежно за трговину | IIV квартал 2019. | Буџет Републике Србије- | Законодавни оквир у области социјалног предузетништва којим ће бити унапређене могућности за запошљавање Рома, у складу са најбољим праксама Европске уније развијен. |  |  |  |  |
| 3.8.2.27. | Активна промоција и примена политика и мера које се односе на повећање запослености Рома, са посебним нагласком на жене из ромске популације, нарочито кроз: -објављивање јавних позива за самозапошљавање, -организовање јавних радова који подстичу ангажовање теже запошљивих лица, укључујући лица ромске популације. | -Министарство надлежно за послове запошљавања -Органи јавне власти на централном и локалном нивоу -Националнa службa за запошљавање | Континуирано | Буџет Републике Србије *Индивидуална сума од 1.745 € по особи је утврђена, док ће се укупна сума утврдити по окончању поступка јавног позива.. | Јавни позиви за самозапошљавање спроведени. Јавни радови који подстичу ангажовање теже запошљивих лица, укључујући лица ромске популације организовани. Број лица из ромске популације, са посебним освртом на Ромкиње, који имају користи од предузетих политика и мера. |  |  |  |  |
| 3.8.2.28. | Покретање конкретних пројеката који повезују образовање (стручна спрема, универзитет) са запошљавањем. | -Министарство надлежно за образовање -Министарство надлежно за послове запошљавања -Национална служба за запошљавање | Континуирано, до II квартала 2020. | Буџет Републике Србије Трошкови тренутно непознати *Трошкови ће бити доступни у оквиру Посебног АП за Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. | Конкретни пројекти који повезују образовање (стручна спрема, универзитет) са запошљавањем доступни и одрживи. |  |  |  |  |
| 3.8.2.29. | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.30. | Подстицање укључивања локалних органа власти у смањење незапослености Рома, кроз реализацију локалних акционих планова запошљавања . | -Јединице локалне самоуправе -Национална служба за запошљавање -Министарство надлежно за послове запошљавања | Континуирано | Буџет јединица локалне самоуправе - | Процена тренутне ситуације на локалним тржиштима рада спроведена. Мере које ће дати најбоље резултате за запошљавање Рома на локалном нивоу предложене. Број незапослених припадника ромске заједнице који имају користи од примењених мера. |  |  |  |  |
| 3.8.2.31. | Развој афирмативних мера, материјалних и нематеријалних подстицаја као што су субвенције за самозапошљавање, мали грантови и јавно-приватно партнерство, у циљу подршке запошљавању Рома и покретању одрживих пословних активности Рома. | -Министарство надлежно за послове запошљавања -Национална служба за запошљавање | Континуирано | -Буџет Републике Србије * Појединачна сума од 1,745€ по особи је утврђена, док ће се тотални износ утврдити након спровођења надметања. | Мале грант шеме, јавни позиви и јавно-приватно партнерство развијени и институционализовани. Додељени грантови за самозапошљавање Рома. Одрживе пословне активности Рома покренуте. |  |  |  |  |
| 3.8.2.32. | Пружање информација о расположивим мерама активне политике запошљавања (у складу са текућим јавним позивима и конкурсима) и могућностима за запошљавање. | -Министарство надлежно за послове запошљавања -Национална служба за запошљавање -Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | Континуирано |  | Обезбеђена већа доступност информација о могућностима запошљавања Рома. |  |  |  |  |
| 3.8.2.33. | Становање -Развој приручника и смерница о процедурама надлежних органа за релокацију неформалних насиља, са посебним нагласком на улогу и обавезе локалне самоуправе, -дистрибуција приручника и смерница свим релевантним управним органима. -успостављање јасног механизма праћења и извештавања. | -Министарство надлежно за грађевину -Народна скупштина | I квартал 2020. | Буџет Републике Србије | Приручник и смернице, са посебним нагласком на улогу и обавезе локалне самоуправе, израђени и дистрибуирани. Извештај Владе о примени новог правног оквира за принудна расељења достављен пре наредног Рома семинара, укључујући и резултате примене закона од стране свих локалних самоуправа у Републици Србији. |  |  |  |  |
| 3.8.2.34. | Изналажење решења за постојећа неформална насеља Рома кроз: -обезбеђена подршка за израду техничке документације за укупно 60 подстандардних насеља, планске документације за 10 подстандардних насеља, стручна подршка у процесу легализације за 10 јединица локалних самоуправа - формиранање 30 нових мобилних тимова | -Министарство надлежно за грађевину -Кооридинационо тело за социјалну инклузију Рома -Јединице локалне самоуправе | II квартала 2020. године | Буџет Републике Србије ИПА 13, ИПА 14 и ИПА 16 | Обезбеђена подршка за израду техничке документације за укупно 60 подстандардних насеља, планске документације за 10 подстандардних насеља, као и стручна подршка у процесу легализације за 10 јединица локалних Формирано и оснажено 30 нових мобилних тимова. |  |  |  |  |
| 3.8.2.35. | Изналажење решења за интерно расељене Роме са Косова и Метохије који у великој мери не планирају да се врате, кроз финансирање програма за унапређење животних услова интерно расељених лица, укључујући и Роме. | -Комесаријат за избеглице и миграције | Континуирано до 2021. године | (Буџет Републике Србије - - | Услови живота интерно расељених Рома са Косова и Метохије унапређени током трајања расељења. |  |  |  |  |
| 3.8.2.36. | Идентификација нових неформалних насеља у којима је неопходно унапређење животних услова, укључујући: -припрему планске документације; -дефинисање услова за унапређење инфраструктурних мрежа; -активности усмерене ка релокацији становника у нове социјалне станове. | -Министарство надлежно за грађевину - IPA јединица | I квартал 2019 – 2021.године | IPA 2014 | Нова неформална насеља у којима је неопходно унапређење животних услова идентификована, укључујући: - планска документација припремљена, -услови за унапређење инфраструктурних мрежа дефинисани ,-релокација становника у нове социјалне станове. |  |  |  |  |
| 3.8.2.37. | Ажурирање или усвајање локалних стратегија и акционих планова како би се обухватили прецизнији подаци о Ромима становницима неформалних насеља, као и да би се предложиле мере за регулисање и консолидацију животних услова у постојећим неформалним насељима. | -Министарство надлежно за грађевину, на основу података прикупљених од јединица локалне самоуправе -Координационо тело за роме….. | IV квартал 2019. године | Буџет јединица локалне самоуправе- 4321€ по општини. | Локалне стратегије и акциони планови ажурирани или усвојени, укључујући: -прецизније податке о Ромима становницима неформалних насеља -мере за регулисање и консолидацију животних услова у постојећим неформалним насељима. |  |  |  |  |
| 3.8.2.38. | Социјална и здравствена заштита Унапређење система услуга социјалне заштите у заједници релевантних за откривање и заштиту од злоупотребе дечјег рада, са посебним нагласком на децу ромске националности (ширење мреже прихватилишта за децу, свратишта за децу, дневних боравака, услуге породичног сарадника итд) | -Министарство надлежно за социјалну заштиту на основу података прикупљених од-центара за социјални рад | Континуирано | Буџет јединица локалне самоуправе За смештај: По детету 1362€ годишње. За стручни рад: По социјалном раднику 1056€ годишње. | . Одржива финансијска подршка услуге социјалне заштите у заједници, (прихватилишта за децу, свратишта за децу, дневних боравака, услуге породичног сарадника) се редовно обезбеђује на годишњем нивоу. |  |  |  |  |
| 3.8.2.39. | Организовање подршке за децу која живе и/или раде на улици, уз повећано употребу капацитета установа социјалне заштите које пружају услуге повременог или трајног смештаја, укључујући и услуге интензивне терапије за децу са структуралним поремећајима личности или понашања (ПИТ програм).. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту -Центри за социјални рад | Континуирано, почев од I квартала 2016. | Буџет Републике Србије Буџет Центра за социјални рад *Редовна активност (спада у обим редовних послова које обављају запослени у одговарајућим институцијама) | Унапређена подршка за децу која живе и/или раде на улици кроз већу доступност услуга повременог или трајног смештаја, укључујући и услуге интензивне терапије за децу са структуралним поремећајима личности или понашања (ПИТ програм) |  |  |  |  |
| 3.8.2.40. | Интензивнија инклузија деце Рома у локалне услуге социјалне заштите, унапређење програма подршке за мајке и јачање саветодавне улоге у раду са породицама Рома. | -Министарство надлежно за социјалну заштиту на основу података прикупљених од Центара за социјални рад | . За примену: Континуирано, почев од I квартала 2019. године | Буџет Центра за социјални рад | Повећан број деце Рома која су укључена у услуге социјалне заштите. Унапређени локални програми подршке за мајке. Усвојен Правилник о интензивној подршци породици Обезбеђена средства за услугу „Породични сарадник“. |  |  |  |  |
| 3.8.2.41. | Анализа предлога модела одрживе институционализције здравствених медијаторки. | -Министарство здравља -UNICEF | IV квартал 2018. године |  | Идентификован адекватан модел одрживе институционализције здравствених медијаторки. |  |  |  |  |
| 3.8.2.42. | Спровођење усвојеног одрживог модела институционализације здравствених медијаторки које ће укључивати: - одговарајући облик запошљавања и адекватне надокнаде; -одговарајуће описе радних места; -институцију компатибилну с њиховом улогом. | -Министарство здравља | До IV квартала 2019. године | Буџет Републике Србије | Усвојен одрживи модел институционализације здравствених медијаторки се примењује. |  |  |  |  |
| 3.8.2.43. | Обезбедити додатна средства како би се постепено повећао број здравствених медијаторки, на основу анализе потреба. | -Министарство здравља | До 2020 . године | Буџет Републике Србије Предвиђен буџет за 85 здравствених медијаторки у 2018. години у узносу од 34.100.000 динара и за подржавање активности ОЦД које доприносе очувању здравља Рома и Ромкиња, у износу од 5.500.000 динара. | Додатна средства се постепено обезбеђују како би се повећао број здравствених медијаторки, на основу анализе потреба Број ангажованих здравствених медијатора повећан на 85 са тенденцијом раста током 2019. и 2020. године. |  |  |  |  |
| 3.8.2.44. | Унапређење система заштите и подршке жртава насиља у породици, у складу са новом Стратегијом за борбу против насиља у породици. Веза са мером 3.6.1.11. | -Министарство надлежно за послове социјалне заштите Партнери: -Министарство унутрашњих послова -Министарство надлежно за послове правосуђа -Организације цивилног друштва -Међународне организације | Континуирано | Буџет Републике Србије | Систем заштите и подршке жртава насиља у породици унапређен. |  |  |  |  |
| 3.8.2.45. | Унапређење система превенције, заштите, подршке и реинтеграције жртава трговине људима у складу са новом Стратегијом превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022, Веза са АП за ПГ 24 | Министарство унутрашњих послова -Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима -Центар за заштиту жртава трговине људима Партнери: -Министарство надлежно за послове социјалне заштите -Организације цивилног друштва -Међународне организације | Континуирано, до 2022. године | Буџет Републике Србије | Систем превенције, заштите, подршке, и реинтеграције жртава трговине људима унапређен. |  |  |  |  |
| 3.8.2.46. | Унапређење софтвера којим се омогућава размена података који се односе на Роме, између базе података Министарства здравља и осталих релевантних сектора, у складу са Законом о заштити података о личности, како би се остварила већа инклузија Рома кроз услуге социјалне заштите. | -Министарство здравља -Министарство надлежно за послове социјалне заштите -Министарство надлежно за послове образовања | -Континуирано | Буџет Републике Србије - | Размена података који се односе на Роме из базе података Министарства здравља омогућена. |  |  |  |  |
| 3. 9. ПОЛОЖАЈ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.9.1.Побољшати положај избеглица и интерно расељених лица кроз обезбеђивање пуног приступа правима укључујући личну документацију и стамбена решења за најугроженије. |  |  | Положај избеглица и интерно расељених лица побољшан кроз обезбеђивање пуног приступа правима укључујући личну документацију и стамбена решења за најугроженије. |  | 1.Завршни извештај Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица; 2.Број стамбених решења; 3.Годишњи Извештај Комесаријата за избеглице и миграције; 4. Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на положај националних мањина и којим се констатује унапређење стања у области положаја избеглица и интерно расељених лица. |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр. 48: Република Србија побољшава положај избеглица и интерно расељених лица кроз пружање трајних стамбених решења и побољшање животних услова, побољшање њиховог приступа правди путем бесплатне правне помоћи, пружање личних (грађанских) докумената лицима без наведених докумената чиме се обезбеђује њихов потпуни приступ правима и подстиче њихова социјална и економска интеграција. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1.1. |  | Обезбеђивање трајних стамбених решења за избеглице кроз реализацију Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица и редовних националних програма збрињавања. |  | -Комесаријат за избеглице и миграције- Регионални програм за стамбено збрињавање избеглица |  | Континуирано, до 2021. године |  | Регионални стамбени програм Укупно – 169.155.809 ЕУР Донаторска средства - 132.108.947 ЕУР Контрибуција РС – 29.146.862 ЕУР По годинама 2019.г – 48.591.958 ЕУР 2020.г - 39.695.000 ЕУР 2021.г – 4.300.000 ЕУР Буџет РС (редовни национални програм збрињавања): 2018.г -195.000.000 РСД, 2019.г - 195.000.000 РСД, 2020.г – 195.000.000 РСД, 2021.г - 195.000.000 РСД. |  |  | Обезбеђена трајна стамбена решења за избеглице реализацијом Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1.2. |  | Обезбедити бесплатну правну помоћ у циљу обезбеђивања пуног приступа правима укључујући личне документе за интерно расељена лица и избеглице. |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа |  | Континуирано, почев од IV квартала 2019. године |  |  |  |  | Усвајање и спровођење Закона о бесплатној правној помоћи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1.3. |  | Ефикасно спровођење Закона о ванпарничном поступку, нарочито у делу који се односи на обезбеђивање уписа у матичне књиге за лица без личних докумената. |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Врховни касациони суд |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Поступак уписа у матичне књиге за лица без личних докумената се ефикасно спроводи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1.4. |  | Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз: -доделу помоћи за побољшање услова становања; -доделу грађевинског материјала за започету изградњу непокретности; -доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом; -доделу помоћи при прибављању и изградњи монтажних кућа и другог стамбеног простора; -доделу помоћи за решавање проблема тзв. неформалних колективних центара. |  | -Комесаријат за избеглице и миграције |  | Континуирано, до 2021. године |  | Буџет Републике Србије 2018. г - до 300.000.000 РСД 2019. г – до 300.000.000 РСД 2020. г – до 300.000.000 РСД 2021. г - до 300.000.000 РСД ИПА 2014 – 175.000 ЕУР |  |  | Услови становања интерно расељених лица побољшани током трајања расељеништва. Сви званични колективни центри затворени до краја 2019. године. У складу са снимком стања и потреба интерно расељених лица из 2017. године, који је урадио Комесаријат заједно са УНХЦР-ом, процењено је да се у потреби налази још преко 17.000 породица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1.5. |  | Обезбеђивање комплементарних мера у циљу одрживе интеграције избеглица кроз програме намењене економском оснаживању. |  | -Комесаријат за избеглице и миграције |  | Континуирано до 2021. године. |  | Буџет Републике Србије – Финансијски ресурси из буџета РС – 2018.г – 50.000.000 РСД, 2019.г – 50.000.000 РСД, 2020.г – 50.000.000 РСД 2021. г - 50.000.000 РСД |  |  | Интеграција избеглица олакшана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1.6. |  | Успостављање механизма за редовно праћење остваривања приступа правима Рома интерно расељених лица кроз сарадњу са здравственим медијаторкама, педагошким асистентима у циљу процене њиховог равноправног остваривања права и потенцијалног унапређења. |  | -Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња |  | Континуирано |  | Буџет Републике Србије - |  |  | Успостављен механизам за редовно извештавање о остваривању приступа правима Рома интерно расељених лица у погледу њиховог равноправног остваривања права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1.7. |  | Спровођење информативне кампање подизања свести избеглица и интерно расељених лица у циљу њихове друштвене интеграције и доступних механизама за остваривање права. |  | -Комесаријат за избеглице и миграције -Организације цивилног друштва |  | Континуирано, до 2021.године |  | Буџет Републике Србије– Финансијски ресурси из буџета РС – до 5.000.000 РСД по години до 2021. године |  |  | Спроведена информативне кампање подизања свести избеглица и интерно расељених лица у циљу њихове друштвене интеграције и доступних механизама за остваривање права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10. МЕРЕ ПРОТИВ РАСИЗМА И КСЕНОФОБИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.10.1. Осигурати адекватно гоњење учинилаца злочина из мржње. Надгледати ефекте спровођења Стратегије (2013 – 2018) за борбу против насиља н недоличног понашања на спортским приредбама и предузети корективне мере где је неопходно. |  |  | Адекватно гоњење за злочине из мржње осигурано. Ефекти спровођења Стратегије (2013 – 2018) за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама се редовно надгледају и предузимају се корективне мере где је то неопходно. |  | 1.Позитивно мишљење Европске комисије исказано кроз годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на адекватно гоњење злочина из мржње; 2.Извештај експертске мисије којим се констатује напредак Србије у односу на адекватно гоњење злочина из мржње; 3. Извештај Европског Комитета за расизам и толеранцију којим се констатује напредак Србије у односу на адекватно гоњење злочина из мржње; 4.Годишњи статистички извештај Републичког јавног тужилаштва; 5.Годишњи статистички извештај Министарства унутрашњих послова; 6.Позитиван Годишњи извештај Канцеларије ОЕБС-а за демократске институције и људска права (ODIHR); |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр. 49: Република Србија врши измену свог Кривичног законика како би у потпуности била усклађена са правним тековинама ЕУ, док у пракси осигурава делотворан приступ кривичног законодавства одређеним облицима и изразима расизма и ксенофобије. Република Србија предузима мере усмерене на повећавање толеранције међу грађанима, укључујући кроз обуке и подизање нивоа свести о борби против злочина из мржње, и кроз обезбеђивање делотворне истраге случајева. Република Србија спроводи Стратегију и Акциони план за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (2013 − 2018). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.1. |  | Организовати заједничке обуке за судије, јавне тужиоце и полицијске службенике у циљу унапређења знања и вештина неопходних за ефикасно гоњење злочина из мржње. |  | -Правосудна академија |  | Континуирано |  | Буџетирано у оквиру активности 1.3.1.7. |  |  | Заједничке обуке спроведене. Судије, јавни тужиоци и полицијски службеници унапредили знања и вештина неопходне за ефикасно гоњење злочина из мржње. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.2. |  | Јачање свести у погледу елиминације злочина из мржње кроз: -; - Организовање стручних састанака у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији - Сарадњу са међународним и регионалним организацијама у области борбе против говора мржње и злочина из мржње -спровођење активне медијске кампање. |  | -Канцеларија за људска и мањинска права |  | Континуирано, почев од I квартала 2019. године |  |  |  |  | Редовно организовање стручних састанака у циљу успостављања механизма борбе против злочина Медијска кампања спроведена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.3. |  | Унапређење координације активности органа државне управе и надлежних националних спортских савеза на спречавању насиља на спортским приредбама кроз деловање Националног савета за спречавање негативних појава у спорту |  | - -Министарство омладине и спорта -Министартсво надлежно за унутрашње послове |  | Континуирано, почев од Iквартала 2018. године |  | Буџет Републике Србије Активност занемарљивих трошкова |  |  | Редовни састанци Националног савета за спречавање негативних појава у спорту се одржавају. Извештаји о предузетим мерама и активностима израђен и доступан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ |  |  | РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ |  | ИНДИКАТОР УТИЦАЈА |  |  |  |  |
| 3.11.1.Осигурати уставну и легислативну усклађеност са правним тековинама ЕУ у области заштите личних података и омогућити процену усклађености кроз израду адекватних табела усклађености. Обезбедити довољна финансијске и кадровске ресурсе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. |  |  | Област заштите личних података усклађена са правним тековинама ЕУ. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности има довољне финансијске и кадровске ресурсе за рад. |  | - Годишњи извештај о напретку Србије у делу који се односи на заштиту података о личности; - Извештај Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. |  |  |  |  |
| Повезано прелазно мерило бр. 50: Република Србија усваја и спроводи нови Закон о заштити података о личности у складу са правним тековинама ЕУ, прати његово спровођење и предузима корективне мере где је то потребно. Република Србија такође пружа обуку и јача независност, средства и административне капацитете Повереника за информације од јавног значаја и зашт Република Србија усваја и спроводи нови Закон о заштити података о личности у складу са правним тековинама ЕУ, прати његово спровођење и предузима корективне мере где је то потребно. Република Србија такође пружа обуку и јача независност, средства и административне капацитете Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.иту података о личности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ |  |  |  | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ |  | РОК |  | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ |  |  | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА |  | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1.1. |  | . Спровођење обуке за примену новог Закона о заштити података о личности. |  | -Министарство надлежно за послове правосуђа -Национална академија за јавну управу - |  | Почев од I квартала 2019. године |  | Буџет Републике Србије- |  |  | Обуке у вези са применом новог Закона о заштити података о личности реализоване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1.2. | Донети подзаконске акте у вези са применом Закона о заштити података о личности. | -Министарство надлежно за послове правосуђа Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | До III квартала 2019. године | Трошкови тренутно непознати. Буџет зависи од решења предвиђених новим законом | Подзаконски акти у вези са применом Закона о заштити података о личности донети |  |  |  |  |
| 3.11.1.3. | Ojaчaти кaдрoвскe кaпaцитeтe Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у складу са постојећим Прaвилником o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa, водећи рачуна о ограничењима која произилазе из фискалне консолидације. | -Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Континуирано, почев од I квартала 2016. године, до попуњавања тренутне систематизације. | Буџет Републике Србије- У 2019 - 357.420 € | Број запослених је у складу са важећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, узимајући у обзир ограничења које проистичу из фискалне консолидације. Тренутно стање: 64 стално запослених. Циљ: 94 стално запослених. |  |  |  |  |
| 3.11.1.4. | Спрoвeсти aнaлизу потреба за јачањем кaдрoвских кaпaцитeтa Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у вези са новим надлежностима које произилазе из новог Закона о заштити података о личности, а нaрoчитo у пoглeду: -oргaнизaциoнe структурe -брoja зaпoслeних -потреба за обукама, у циљу усаглашавања са новим нaдлeжнoстимa прoписaним Законом o заштити података о личности. | -Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности -Министарство надлежно за послове правосуђа | За анализу- II квартала 2019. године За поступање у складу са анализом- III квартал 2019. године | Буџет Републике Србије- # За поступање по анализи: Буџет зависи од препорука анализе. | Спроведена анализа. Потребе за новим запослењима и обукама запослених у канцеларији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности идентификоване. Препоруке из анализе спроведене. |  |  |  |  |

АНЕКС I

ОЦЕНА НИВОА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

|  | АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОК | ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ | ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА | СТАТУС СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.y.z.1 |  |  |  |  |  | Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa |
| x.y.z.2 |  |  |  |  |  | Aктивнoст сe успeшнo рeaлизуje (зa кoнтинуирaнe aктивнoсти) |
| x.y.z.3 |  |  |  |  |  | Aктивнoст je гoтoвo у пoтпунoсти рeaлизoвaнa |
| x.y.z.4 |  |  |  |  |  | Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa |
| x.y.z.5 |  |  |  |  |  | Aктивнoст ниje рeaлизoвaнa |

Конвенција Уједињених нација о правима детета и Смернице УН за алтернативну негу деце

Према Извештају о услугама у заједници издатом 2013. (Центар за либерално-демократске студије, уз подршку УНИЦЕФ-а и СИПРУ), 71 општина (49%) пружа услуге дневног боравка регистроване као '' услуге за децу и омладину'', међутим 21% корисника су одрасли (преко 26).