ИЗВЕШТАЈ

РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2027. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ

-Извештајни период за 2025. годину-

1. Општи преглед реализације Акционог плана у извештајном периоду

На седници Владе одржаној 6.3.2025. године усвојен је Акциони план за период од 2025. до 2027. године за спровођење Стратегије заштите података о личности за период од 2023. до 2030. године. Шестим делом Стратегије заштите податка о личности за период 2023. до 2030. године („Службени гласник РС”, број 72/03), који предвиђа успостављање механизама за спровођење стратегије и начин извештавања о резултатима спровођења, одређено је да ће праћење спровођења мера и активности преко квантитативних и квалитативних показатеља који су дефинисани пратећим акционим планом за спровођење стратегије, обављати радна група, која ће бити састављена од представника већег броја државних органа, као и представника правосудних органа.

У вези са тим, на предлог Министарства правде, Влада је донела Одлуку о образовању Радне групе за праћење спровођења мера и активности предвиђених Стратегијом заштите података о личности за период од 2023. до 2030. године која је објављена у „Службеном гласнику РС” број 8/25 дана 24.1.2025. године. Дана 26.3.2026. године Влада је донела решење којим су разрешени председник, заменик предсеника и поједини чланови Радне групе и именовани нови.

Овај извештај приказује степен реализације активности предвиђених Акционим планом за период од 2025. до 2027. године за спровођење Стратегије заштите података о личности за 2025. годину. Циљ извештаја је да пружи преглед спроведених активности и остварених резултата. У извештајном периоду за 2025. годину од укупно 28 активности из Акционог плана је у потпуности доспела на реализацију 1 активност. Доспела активност није успешно реализована из разлога неведених у извештају.

2. Информације о спровођењу активности по тачкама из Акционог плана

| Активност није реализована |  |
| --- | --- |
| Активност је делимично реализована |  |
| Активност је реализована |  |
| Активност није доспела на реализацију |  |

Општи циљ: Поштовање права на заштиту података о личности у свим областима живота

Институција надлежна за праћење и контролу: Радна група за праћење спровођења Стратегије заштите података о личности за период од 2023. до 2030. године

Посебни циљ 1: Унапређени функционални механизми заштите података о личности

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде

Показатељ:

Омогућен пренос података о личности између земаља ЕУ и Републике Србије без додатних административних обавеза

Циљана вредност у 2025. години не постоји.

Извор: Министарство правде.

Омогућено подношење притужбе о повреди права на заштиту података о личности и праћење статуса поступка електронским путем

Циљана вредност у 2025. години не постоји.

Извор: Министарство правде.

Мера 1.1: Унапређење правног оквира у области заштите података о личности

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде

Показатељи:

Унапређен ЗЗПЛ.

Циљана вредност у 2025. години не постоји.

Извор: Министарство правде.

Унапређен Закон о прекршајима.

Циљана вредност у 2025. години не постоји.

Извор: Министарство правде.

Унапређен Кривични законик.

Циљана вредност у 2025. години не постоји.

Извор: Министарство правде.

Проценат секторских закона усаглашених са унапређеним ЗЗПЛ-ом.

Циљана вредност у 2025. години је 40, а достигнуто је на крају 2025. године 40.

Извор: Министарство правде.

Активност 1.1.1. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о заштити података о личности (повезана активност 3.1.1.)

Орган који спроводи активност: Министарство правде

Ова активност је планирана за 2. квартал 2026. године

Активност није доспела на реализацију

Активност 1.1.2. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима

Орган који спроводи активност: Министарство правде

Ова активност је планирана за 2. квартал 2026. године

Активност није доспела на реализацију

Активност 1.1.3. Идентификација релевантних одредаба других закона које је неопходно ускладити са измењеним Законом о заштити података о личности (повезана активност 3.1.2.)

Орган који спроводи активност: Министарство правде

Ова активност је планирана за 1. квартал 2027. године

Активност није доспела на реализацију

Мера 1.2: Унапређење институционалног оквира у области заштите података о личности

Институција одговорна за реализацију: Повереник

Показатељи:

Број канцеларија Повереника регионално распоређених на територији Републике Србије.

Извор: Повереник

Циљана вредност у 2025. години је 3, а достигнуто је на крају 2025. године 3.

Број специјализованих лица за заштиту података о личности у органима који се баве заштитом података о личности.

Извор: Повереник

Циљана вредност у 2025. години је 25, а достигнуто је на крају 2025. године 15.

Активност 1.2.1. Измена правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у служби Повереника.

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 2. квартал 2025. године

Активност није реализоавана.

Рок за завршетак активности је био други квартал 2025. године, међутим активност није реализована у 2025. године из разлога што је тек крајем 2025. години донет Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 109/25) са којим је требало извршити додатно усклађивање, а који се примењује од 1.1.2026. године и са којим су сви органи на које се односи дужни да усагласе правилнике. Повереник је у завршној фази доношења Правилника.

Активност 1.2.2. Спровођење обука специјализованих лица за заштиту података о личности.

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Спроведено је 15 обука за лица за заштиту података и то: одржан вебинар о примени ЗЗПЛ за лице за заштиту података и друге запослене у Johnson Electric, обука за запослене на Универзитету Метрополитан, обука за запослене на Универзитету Едуконс у Сремској Каменици, обука за запослене на Универзитету Алфа БК, одржан вебинар за запослене у Министарству просвете, вебинар о примени за запослене у Министарству просвете, одржан вебинар о примени ЗЗПЛ за лица за заштиту података код различитих руковаоца који су се обратили Поверенику са молбом за похађањем обука, обука о примени ЗЗПЛ за лице за заштиту података и друге запослене у „Крушику“ у Ваљеву, у сарадњи са Унијом послодаваца Србије, обука за запослене у Служби за управљање кадровим, обука за запослене у Coming – Computer Engineering doo, обука за запослене у ЈКП Водовод и канализација, обука за запослене у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, вебинар ЗЗПЛ за лица за заштиту података код различитих руковаоца који су се обратили Поверенику са молбом за похађањем обука, обука за запослене у Trayal Крушевац у организацији Уније послодаваца Србије, обука о ЗЗПЛ за лица за заштиту података и друге представнике највиших органа власти у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Обука лица за заштиту података о личности реализована 2 пута за 40 полазника. Исту обуку у онлајн формату завршило 74 полазника.

Извор: партнер у спровођењу активности Национална академија за јавну управу

Мера 1.3: Унапређење примене механизама заштите при обради података о личности

Институција одговорна за реализацију: Повереник

Показатељи:

Број лица за заштиту података о личности ангажованих код руковалаца и обрађивача која су завршила посебан програм обуке на високошколској установи

Циљана вредност у 2025. години је 500, а достигнуто је на крају 2025. године 500.

Извор: Повереник

Број руковалаца и обрађивача који су одредили лице за заштиту података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 5.500, а достигнуто је на крају 2025. године 6837.

Извор: Повереник

Број руковалаца који су успоставили евиденцију о радњама обраде података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 7.500, а достигнуто је на крају 2025 године 5.000.

Извор: Повереник

Број руковалаца, односно обрађивача који су донели интерне акте који се односе на обраду података о личности и садрже адекватне техничке, организационе и кадровске мере на основу процена

Циљана вредност у 2025. години је 500, а достигнуто је на крају 2025 године 100.

Извор: Повереник

Број страних руковалаца који су одредили представника за заштиту података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 50, а достигнуто је на крају 2025 године 86.

Извор: Повереник

Проценат решених предмета по притужбама, прекршајним и кривичним пријавама у области заштите података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 75, а достигнуто је на крају 2025 године 175.

Извор: Повереник

Активност 1.3.1. Спровођење посебног програма обука лица за заштиту података о личности ангажованих код руковалаца и обрађивача на високошколским установама

Орган који спроводи активност: Конференција универзитета Србије, Конференција академија струковних студија и високих школа Србије КАСС

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Као партнерска институција у спровођењу активности, Повереник је одржао и следеће обуке 2025 године:

-предавачи Сектора за едукацију одржали су обуку о правима из надлежности Повереника за полазнике кратког програма студија Правног факултета Универзитета у Крагујевцу;

-предавачи Сектора за едукацију одржали су обуку о примени ЗЗПЛ за менаџере за заштиту података Факултета безбедности Универзитета у Београду;

-Средином децембра почела је обука пете генерације полазника у оквиру кратког програма студија који заједнички организују Правни факултет Универзитета у Крагујевцу и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

-Повереник је традиционално одржао предавање студентима 3. године Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, на тему „Улога Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у локалној заједници“;

-Повереник и заменица Повереника одржали су прво предавање за полазнике друге генерације Студија за иновацију знања из области права заштите података о личности на Правном факултету Универзитета у Београду.

Активност 1.3.2. Израда видео материјала за руковаоце и обрађиваче у сврху испуњења обавеза именовања лица за заштиту података о личности

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 1.3.3. Израда видео материјала за руковаоце и обрађиваче у сврху испуњења обавеза успостављања евиденција о радњама обраде података о личности

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 1.3.4. Израда видео материјала за руковаоце и обрађиваче у сврху испуњења обавеза  доношења интерних аката који се односе на обраду података о личности и садрже адекватне техничке, организационе и кадровске мере на основу процена

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 1.3.5. Израда видео материјала на енглеском језику за руковаоце и обрађиваче који немају седиште, односно пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Посебан циљ 2: Унапређена свест о значају заштите података о личности и начинима остваривања права

Институција одговорна за координацију и извештавање: Повереник

Показатељи:

Број посетилаца веб презентације (у секцији: Заштита података) и обраћања путем званичних канала комуникације (кол центра, електронске поште и друштвених мрежа) Повереника, на годишњем нивоу

Циљана вредност у 2025. години је 10.000, а достигнуто је на крају 2025 године 10.000.

Извор: Повереник

Мера 2.1: Унапређење садржаја планова и програма наставе на свим нивоима образовања темама из области заштите података о личности и дигиталне приватности

Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете

Показатељи:

Број предмета у плановима и програмима наставе и учења који садрже теме из области заштите података о личности и дигиталне приватности.

Циљана вредност у 2025. години је 2, а достигнуто је на крају 2025. године 6.

Извор: Завод за унапређење васпитања и образовања

Број наставника који су обучени за образовно-васпитни рад у области заштите података о личности и дигиталне приватности

Циљана вредност у 2025. години је 300, а достигнуто је на крају 2025. године 348.

Извор: Завод за унапређење васпитања и образовања, Министарство просвете

Број предмета на студијским програмима који садрже теме из области заштите података о личности и дигиталне приватности

Циљана вредност у 2025. години је 6, а достигнуто је на крају 2025. године 4.

Извор: Министарство просвете

Број ученика и студената који су стекли образовање у области заштите података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 100.000, а достигнуто је на крају 2025. године 60.000.

Извор: Министарство просвете

Активност 2.1.1. Унапређење наставних планова и програма у оквиру основношколског и средњошколског образовања којим ће се увести наставне јединице у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Завод за унапређење васпитања и образовања

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 2.1.2. Унапређење наставних планова и програма у оквиру високошколског образовања којим ће се увести наставне јединице у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Министарство просвете

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 2.1.3. Спровођење обука за наставнике у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Мера 2.2: Стручно усавршавање запослених у јавној управи у области заштите података о личности

Институција одговорна за реализацију: Национална академија за јавну управу

Показатељи:

Број акредитованих програма стручног усавршавања који обухватају тематску целину заштите података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 3, а достигнуто је на крају 2025. године 3.

Извор: Национална академија за јавну управу

Број полазника обука у области заштите података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 450, а достигнуто је на крају 2025. године 528.

Извор: Национална академија за јавну управу, Повереник

Број реализованих обука из тематских целина које се односе на заштиту података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 25, а достигнуто је на крају 2025. године 12.

Извор: Национална академија за јавну управу

Активност 2.2.1. Развијање нових програма стручног усавршавања запослених у јавној управи у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Национална академија за јавну управу

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 2.2.2. Спровођење програма стручног усавршавања/обука запослених у јавној управи у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Национална академија за јавну управу

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Мера 2.3: Образовање судија и носилаца јавнотужилачке функције у области заштите података о личности

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија

Показатељи:

Број обука који садрже тематску целину заштиту података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 1, а достигнуто је на крају 2025. године 2.

Извор: Правосудна академија

Број судија и носилаца јавнотужилачке функције обучених у области заштите података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 350, а достигнуто је на крају 2025. године 35.

Извор: Правосудна академија

Активност 2.3.1.Унапређење Програма почетне обуке за полазнике ПА у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Правосудна академија

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 2.3.2. Унапређење Програма сталне обуке за судије у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Високи савет судства

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 2.3.3. Унапређење Програма сталне обуке за јавне тужиоце у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Високи савет тужилаштва

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 2.3.4. Спровођење обука за полазнике ПА, судије и јавне тужиоце у области заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Правосудна академија

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Мера 2.4: Подизање свести грађана о значају заштите података о личности

Институција одговорна за реализацију: Повереник

Показатељи:

Број организованих трибина, округлих столова, семинара и кампања у области заштите података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 30, а достигнуто је на крају 2025. године 7.

Извор: Повереник

Овде нису узете у обзир обуке већ само панели, округли столови и наш дан који је посвећен заштити података о личности.

Број учесника трибина, округлих столова, семинара и кампања у области заштите података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 1000, а достигнуто је на крају 2025. године 500.

Извор: Повереник

Број специјализованих публикација у области заштите података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 20, а достигнуто је на крају 2025. године 1.

Извор: Повереник

Активност 2.4.1. Припрема и реализација кампање о важности приватности и новинама које се уводе изменама и допунама Закона о заштити података о личности

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 2.4.2. Припрема и дистрибуција информативних материјала о механизмима заштите података о личности у складу са новинама које се уводе изменама и допунама Закона о заштити података о личности

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 2.4.3. Организовање трибина, округлих столова, радионица, дебата усмерених на подизање свести о механизмима заштите података о личности

Орган који спроводи активност: Повереник

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Посебан циљ 3: Унапређен систем заштите података о личности при развоју и примени информационо-комуникационих технологија у процесима дигитализације

Институција одговорна за координацију и извештавање: Повереник

Показатељи:

Усвајање Смерница за израду процене утицаја обраде на заштиту података о личности

Циљана вредност у 2025. години је НЕ, а достигнуто је на крају 2025. године ДА.

Извор: Повереник

Проценат софтверских решења за које је урађена процена утицаја обраде на заштиту података о личности у складу са Смерницама за израду процене утицаја обраде на заштиту података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 30, а достигнуто је на крају 2025. године 0.

Извор: Повереник

Мера 3.1: Правно уређење односа дигитализације и технолошког напретка са заштитом података о личности

Институција одговорна за реализацију: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Показатељ:

Уређење аутоматизоване обраде генетичких и биометријских података о личности

Циљана вредност у 2025. години је ДА, а достигнуто је на крају 2025. године НЕ.

Напомена: није била могућа реализација овог показатеља из разлога што је неопходно законски интервенисати у више закона из области заштите и унутрашњих послова, као и у самом ЗЗПЛ.

Извор: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Уређење обраде података о личности коришћењем аудио и видео надзора

Циљана вредност у 2025. години је ДА, а достигнуто је на крају 2025. године НЕ.

Напомена: није била могућа реализација овог показатеља из разлога што је неопходно законски интервенисати у више закона из области заштите и унутрашњих послова, као и у самом ЗЗПЛ.

Извор: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Активност 3.1.1. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о заштити података о личности којим ће се уредити аутоматизована обрада генетичких и биометријских података о личности и обрада података о личности коришћењем аудио и видео надзора (повезана активност 1.1.1.)

Орган који спроводи активност: Министарство правде

Рок за завршетак активности је 2. квартал 2026. године

Активност није доспела

Активност 3.1.2. Идентификација релевантних одредаба других закона које је неопходно ускладити са измењеним Законом о заштити података о личности (повезана активност 1.1.3.)

Орган који спроводи активност: Министарство правде

Рок за завршетак активности је 1. квартал 2027. године

Активност није доспела

Мера 3.2: Функционално уређење односа дигитализације и технолошког напретка са заштитом података о личности

Институција одговорна за координацију и извештавање: Повереник

Показатељи:

Број органа државне управе и правних лица који се баве обрадом генетичких и биометријских података о личности

Циљана вредност у 2025. години је 3, а достигнуто је на крају 2025. године 1.

Извор: Повереник

Број специјализованих лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача која су посебно обучена за обраду генетичких и биометријских података

Циљана вредност у 2025. години је 10, а достигнуто је на крају 2025. године 120.

Извор: Повереник

Број органа државне управе и правних лица који се баве обрадом података коришћењем средства за видео и аудио надзор

Циљана вредност у 2025. години је 15, а достигнуто је на крају 2025. године 10.

Извор: Повереник

Број лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача која су посебно обучена за обраду података коришћењем средства за видео и аудио надзор

Циљана вредност у 2025. години је 15, а достигнуто је на крају 2025. године 10.

Извор: Повереник

Број запослених у служби Повереника који се баве заштитом података о личности применом информационо-комуникационих технологија у процесима дигитализације

Циљана вредност у 2025. години је 10, а достигнуто је на крају 2025. године 6.

Извор: Повереник

Активност 3.2.1. Спровођење обука лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача који врше обраду генетичких и биомедицинских података

Орган који спроводи активност: Министарство науке, технолошког развоја и иновација

Рок за завршетак активности је 2. квартал 2026. године

Активност није доспела

Активност 3.2.2. Спровођење обука лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача који врше обраду биометријских података

Орган који спроводи активност: Министарство унутрашњих послова

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 3.2.3.Спровођење обука лица за заштиту података о личности код руковалаца и обрађивача који врше обраду података коришћењем средстава за видео и аудио надзор

Орган који спроводи активност: Министарство унутрашњих послова

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела

Активност 3.2.4. Спровођење обука лица за заштиту података о личности и других лица о коришћењу шема електронских идентификација и квалификованих услуга од поверења при обради биометријских података у сврху електронске идентификације лица

Орган који спроводи активност: Министарство информисања и телекомуникација

Рок за завршетак активности је 4. квартал 2027. године

Активност није доспела